## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2010
ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[18 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[19 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
2-BAJA CALIFORNIA RECURSO 2010
SUBSIDIOS 472 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 856055014; Ministrado 14: 739658255; Programado 15: 598503432; Ejercido 16: 229646724; Ejercido 17=16/14: 31%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 15697306; Ejercidos 22: 1987666.07; Ejercidos 23=22/21: 12.7%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
RECONSTRUCCIÓN
| 116562 |  |  |  | COMPONENTE AGRICOLA PRECAPS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAAP CA PRECAPS | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LA POBLACIÓN OBJETIVO SERÁN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y CUYOS PREDIOS SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE COBERTURA DE PROYECTO Y QUE A CAUSA DEL SISMO PRESENTEN DESNIVELACIÓN AFLORAMIENTO DE AGUA SALOBRE INUNDACIÓN AGRIETAMIENTO Y CON ELLO PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 47723977 | 47723977 | 47726977 | 9223909 | 19.3% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36000 | 7000 | 19.4% | PROGRAMA ESPECIAL PARA ATENDER: QUE EL 4 DE ABRIL DE 2010 A LAS 17:40:41 HORAS (TIEMPO DEL CENTRO) SE PRESENTÓ UN SISMO INTENSO CON UNA MAGNITUD DE 7.2 GRADOS EN LA ESCALA DE RICHTER Y UNA PROFUNDIDAD DE 10 KM; QUE DERIVADO DEL SISMO MENCIONADO EN EL CONSIDERANDO QUE ANTECEDE, LOS MUNICIPIOS DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, SUFRIERON SEVEROS DAяS, POR LO QUE EL 12 Y 16 DE ABRIL DE 2010, RESPECTIVAMENTE,LOS PREDIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SUFRIERON DAяS DE GRAN MAGNITUD, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: DESNIVELACIÓN Y HUNDIMIENTO DEL TERRENO, AFLORAMIENTO DE AGUA SALOBRE, INUNDACIÓN Y AGRIETAMIENTO DEL SUELO, OCASIONANDO LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO; QUE SE REALIZÓ UN DIAGNÓSTICO EN LAS ZONAS AFECTADAS, DIRECTAMENTE CON LOS PRODUCTORES DE LOS PREDIOS, DETECTÁNDOSE LA AFECTACIÓN DE 57,000 HECTÁREAS UBICADAS AL SUR-ESTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DE LAS CUALES 36,000 HECTÁREAS, UBICADAS EN LA JURISDICCIÓN DE LOS CADER: COLONIAS NUEVAS, GUADALUPE VICTORIA, DELTA Y CERRO PRIETO, REGISTRARON DAяS DE MAYOR MAGNITUD; QUE DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SÍSMICA SE REQUIERE RECUPERAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DE USO AGRÍCOLA DEL VALLE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, BUSCANDO IMPACTAR EN EL MAYOR NÚMERO DE PRODUCTORES AFECTADOS, SIN DISTINGO, REINCORPORÁNDOLOS CUANTO ANTES A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA;
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 112384 |  |  |  | COMPONENTE AGRICOLA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAAP CA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECIARIO DEL ESATDO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS PESQUERAS ACUÍCOLAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 43434755 | 43434755 | 43434755 | 21206238 | 48.8% | 0 | 0 | APOYO | 178 | 85 | 47.8%
| 113031 |  |  |  | COMPONENTE DESARROLLO RURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAAP CDR | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS PESQUERAS ACUÍCOLAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 403285 | 26.9% | 0 | 0 | APOYO | 20 | 4 | 20%
| 112629 |  |  |  | COMPONENTE GANADERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAAP CG | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS PESQUERAS ACUÍCOLAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 18957162 | 18957162 | 18957162 | 15311526 | 80.8% | 0 | 0 | APOYO | 228 | 185 | 81.1%
| 112807 |  |  |  | COMPONENTE PESCA Y ACUCULTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PAAP CAP | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS PESQUERAS ACUÍCOLAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 17198001 | 17198001 | 17198001 | 687920 | 4% | 0 | 0 | APOYO | 28 | 1 | 3.6%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 119973 |  |  |  | PROYECTO PRECAPS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | P PRECAPS | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y CUYOS PREDIOS SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE COBERTURA DE PROYECTO Y QUE A CAUSA DEL SISMO PRESENTEN DESNIVELACIÓN AFLORAMIENTO DE AGUA SALOBRE INUNDACIÓN AGRIETAMIENTO Y CON ELLO PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SUELO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 102422230 | 102422230 | 102422230 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36000 | 0 | 0%
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 116847 |  |  |  | COMPONENTE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PUSRNPP CCSA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA Y SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS PESQUERAS ACUÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 375000 | 375000 | 375000 | 15000 | 4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.04 | 4%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 116910 |  |  |  | COMPONENTE RECONVERSION PRODUCTIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PUSRNPP CRP | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA Y SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO SE DEDIQUEN A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS PESQUERAS ACUÍCOLA AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 120000 | 4% | 0 | 0 | APOYO | 370 | 15 | 4.1%
PROGRAMA DE SOPORTE
| 116626 |  |  |  | COMPONENTE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PS CATC | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS ACUÍCOLA PESQUERAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO ENTRE ESAS SE INCLUYEN ORGANIZACIONES SOCIEDADES O ASOCIACIONES FORMALMENTE CONSTITUIDAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ENSEсNZA FUNDACIONES PRODUCE ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS ASÍ COMO TAMBIÉN LOS COMITÉS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA O PRODUCTORES A TRAVÉS DE DIVERSOS ORGANISMOS AUXILIARES COMITÉS DE SANIDAD ACUÍCOLA AGRÍCOLA Y PECUARIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 15705619 | 13980619 | 15705619 | 5360888 | 38.3% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 110 | 42 | 38.2%
| 116689 |  |  |  | COMPONENTE INVESTIGACION, VALIDACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PS CIVTT | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS ACUÍCOLA PESQUERAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO ENTRE ESAS SE INCLUYEN ORGANIZACIONES SOCIEDADES O ASOCIACIONES FORMALMENTE CONSTITUIDAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ENSEсNZA FUNDACIONES PRODUCE | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 1059000 | 22.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 22 | 5 | 22.7%
| 116995 |  |  |  | COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PS CSIA | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS ACUÍCOLA PESQUERAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO ASÍ COMO TAMBIÉN LOS COMITÉS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA O PRODUCTORES A TRAVÉS DE DIVERSOS ORGANISMOS AUXILIARES COMITÉS DE SANIDAD ACUÍCOLA AGRÍCOLA Y PECUARIO | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 14224068 | 14224068 | 14224068 | 12106331 | 85.1% | 0 | 0 | CAMPAс | 24 | 20 | 83.3%
| 117109 |  |  |  | COMPONENTE SNIDRUS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PS CSNIDRUS | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEGISLACIONES EN MATERIA AGRÍCOLA GANADERA MERCANTIL CIVIL AGRARIA ENTRE OTRAS QUE DE MANERA INDIVIDUAL U ORGANIZADA SE DEDIQUEN A LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PECUARIAS ACUÍCOLA PESQUERAS AGROINDUSTRIALES Y DEL SECTOR RURAL EN SU CONJUNTO ENTRE ESAS SE INCLUYEN ORGANIZACIONES SOCIEDADES O ASOCIACIONES FORMALMENTE CONSTITUIDAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ENSEсNZA FUNDACIONES PRODUCE ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 3533464 | 3533464 | 3533464 | 794086 | 22.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 229 | 65 | 28.4%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL
| 116777 |  |  |  | COMPONENTE SISTEMAS PRODUCTO ESTATALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PFOR CSP | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SECTOR RURAL LEGALMENTE CONSTITUIDAS SIN FINES DE LUCRO Y CUYO OBJETO SOCIAL CONTEMPLE LA REPRESENTACIÓN DE SUS INTEGRANTES EN LOS FOROS E INSTANCIAS CREADAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR RURAL COMITÉS SISTEMA PRODUCTO NACIONALES ESTATALES Y REGIONALES INTEGRADOS DE ACUERDO A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 122-DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 842029 | 37.4% | 0 | 0 | ORGANIZACIÓN | 20 | 8 | 40%
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 152115 |  |  |  | 3RA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035671E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 80000 PERSONA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 5777143 | 5777143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152116 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VITAPISTA EN LA CIUDAD DEPORTIVA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035672E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 120000 PERSONA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 7702857 | 7702857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152117 |  |  |  | 1RA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035674E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 40000 PERSONA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 14442857 | 14442857 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152114 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "REFORMA" |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035673E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDE | 15000 PERSONA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2022000 | 2022000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 132350 |  |  |  | PROGRAMAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DISCAPACIDAD | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 3643 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3643 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PROYECTO ESPECIFICO
PROGRAMAS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA
| 132363 |  |  |  | CADI |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CADI | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 800 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 79127 | 79127 | 79127 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 800 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132366 |  |  |  | CAIC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAIC | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 300 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 300 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132355 |  |  |  | EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ESI | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 34 FAMILIAS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 400000 | 400000 | 400000 | 17711 | 4.4% | 0 | 0 | FAMILIA | 34 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION
| 132381 |  |  |  | NIяS MENORES MIGRANTES Y REPATRIADOS NO ACOMPAсDOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | MENORES MIGR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 4600 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 146814 | 146814 | 146814 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 4600 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132375 |  |  |  | PARTICIPACION INFANTIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PARTICIPACION | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 1890 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1890 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132353 |  |  |  | PREVENCION ATENCION DESALIENTO Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TRABAJO INFANTIL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 176 FAMILIAS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 379200 | 379200 | 379200 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 176 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132369 |  |  |  | PROMOCION DEL BUEN TRATO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | BUEN TRATO | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 590 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 590 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132359 |  |  |  | SALUD DEL NIя |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SALUD DEL NIя | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 100 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 100 | 0 | 0% | CONVENIO DE COORDINACION
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE
| 132324 |  |  |  | COMUNIDAD DIFERENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COMUNIDAD DIFERENTE | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BAJA CALIFORNIA | 600 | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 900579 | 900579 | 900579 | 179998 | 20% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 600 | 130 | 21.7% | PROGRAMA DE COMUNIDAD DIFERENTE CONVENIO DE COORDINACION
| 132331 |  |  |  | PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PREVERP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORINIA | 1400 FAMILIAS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 38729 | 38729 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 1400 | 0 | 0% | PREVERP FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132338 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION A NIсS, NIяS Y JOVENES DE CALLE DE LA CALLE A LA VIDA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CALLE A LA VIDA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 2000 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1492693 | 1492693 | 118285 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 2000 | 0 | 0% | PROGRAMA DE LA CALLE A LA VIDA MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION PAT
| 132333 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE EMBARAZO EN ADOLESCENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | PAIDEA | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 2210 FAMILIAS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 47027 | 47027 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | FAMILIA | 2210 | 0 | 0% | PROGRAMA PAIDEA CONVENIO DE COORIDNACION PAT
| 132348 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS SUBPROCURADURIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SUBPROCURADURIAS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 3600 BENEFICIARIOS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3600 | 0 | 0% | PROYECTO MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION
| 132342 |  |  |  | TEMPORADA INVERNAL 2009-2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TEMPORADA INVERNAL | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SEDIF BAJA CALIFORNIA | 300 FAMILIAS | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2699994 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 300 | 0 | 0% | RECURSO RADICADO 2010 PARA TEMPORADA INVERNAL
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 121708 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S3434PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 402514 | 256800 | 256800 | 159600 | 62.1% | 0 | 0 | OTROS | 670 | 358 | 53.4%
| 123110 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 28376374 | 27614109 | 23759849 | 20119629 | 72.9% | 0 | 0 | PERSONA | 7394 | 4574 | 61.9% | SE SOLICITO POR ADELANTADO EL RECURSO DEL MES DE OCTUBRE, DEPOSITOS REFLEJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE. AL DIA DE HOY 15 DE SEPTIEMBRE NOS ENCONTRAMOS EJERCIENDO (MONTO COMPROMETIDO) $7,494,480.00 RECURSOS QUE SE GASTARAN A MAS TARDAR EL DIA 30 DE OCTUBRE.
| 120343 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PROFSNE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE BAJA CALIFORNIA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 5383043 | 3856327 | 3788828 | 3616952 | 93.8% | 0 | 0 | OTROS | 40852 | 57934 | 141.8% | SE SOLICITÓ ADELANTADO EL RECURSO DEL MES DE OCTUBRE A SOLICITUD DE LA COORDINACION GENERAL DE EMPLEO.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
| 148412 |  |  |  | REPOSICION Y REHABILITACION DE EQUIPOS DE DESINFECCION, MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE Y SIMINISTRO DE DESINFECTANTES AGUA LIMPIA ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033886E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 20000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 313864 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0%
| 148410 |  |  |  | REPOSICION DE EQUIPOS DE DESINFECCION, MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE Y SUMINISTRO DE DESINFECTANTES AGUA LIMPIA MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033884E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 20000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 439829 | 439829 | 439829 | 275918 | 62.7% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 0 | 0%
| 148411 |  |  |  | MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE, SUMINISTRO DE DESINFECTANTES Y PASTILLAS DE DPD AGUA LIMPIA TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033885E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | 20000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 190479 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 8575 | 0 | 0%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148318 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EJECUTOR CESPE PROGRAMA APAZU - AGUA POTABLE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033541E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 104495 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148320 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EJECUTOR CESPE PROGRAMA APAZU - SANEAMIENTO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033543E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 67100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148321 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO CNA PROGRAMA APAZU - ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033544E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONAGUA | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 28757 | 20348 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148319 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO CNA PROGRAMA APAZU -AGUA POTABLE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033542E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONAGUA | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 44783 | 44783 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148296 |  |  |  | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO, TANQUE, CARCAMO Y RED DE AGUA POTABLE ZONA GÓMEZ MORÍN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031752E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 19440 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 4868702 | 4868702 | 3494020 | 2893359 | 59.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2165 | 21.65 | 1%
| 148295 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE, COL. BRISAS DEL MAR |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031746E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 352 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 462663 | 294471 | 176239 | 145519 | 49.4% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.82 | 82%
| 148298 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. AMPLIACIÓN LOMAS DEL SAUZAL, C. PTO. VERACRUZ, PTO. MAGDALENA Y PROV. SAN DIEGO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031755E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 896 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 1488860 | 1053486 | 739814 | 401436 | 38.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1626 | 536.58 | 33%
| 148297 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACC. VILLAS DEL MAR |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031753E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 2416 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 1934639 | 1368908 | 878974 | 508546 | 37.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3486 | 2335.62 | 67%
| 148299 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. "ABASOLO" 2DA. ETAPA, DENTRO DEL SISTEMA MEXICALI-IV |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031762E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | 115615 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 15273690 | 15273690 | 9551900 | 2865570 | 18.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 148300 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LADRILLERA, DENTRO DEL SISTEMA MEXICALI-IV |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031764E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | 420 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 601965 | 601965 | 503470 | 151041 | 25.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2272 | 0 | 0%
| 148301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL "CONTINENTE EUROPEO Y BELGRADO" |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031769E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | 21922 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 4124970 | 4124970 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1511 | 0 | 0%
| 148302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA COL. VIRREYES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031773E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | 10912 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 7386733 | 7386733 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1424 | 0 | 0%
| 148315 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EJECUTOR CESPM PROGRAMA APAZU - SANEAMIENTO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033531E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 311162 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148317 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EJECUTOR CESPM PROGRAMA APAZU- DRENAJE PLUVIAL URBANO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033534E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 223750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148316 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO CNA PROGRAMA APAZU - SANEAMIENTO MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033533E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONAGUA | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 133356 | 133356 | 133356 | 98198 | 73.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.04 | 4%
| 149873 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 300MM DE DIÁMETRO DEL CRUCERO POB. MAZÓN GUERRERO (EL POLVORÍN) A COL VENUSTIANO CARRANZA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031781E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 6996 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2789279 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4793 | 0 | 0%
| 149875 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA ELIGIO ESQUIVEL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031787E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 240 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 831005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3687 | 0 | 0%
| 149876 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE PARA LOS RESIDENTES DEL POB. EL FARO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031789E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 600 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4012197 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2087 | 0 | 0%
| 149874 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 300MM DE DIAMETRO DE AGUA POTABLOE DESDE EJ. DURANGO PARA LOS EJ. CUCAPAH MESTIZO, LA MARIANA Y EL FARO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031786E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 538 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4189535 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1653 | 0 | 0%
| 149872 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION EL HONGO-CHULA VISTA-LOMA TOVA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION, LINEA DE BOMBEO DE POTABILIZADORA EL HONGO A TANQUE CHULA VISTA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003178E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 6996 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4298788 | 4298787 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 679 | 0 | 0%
| 151089 |  |  |  | CONST. DE CARCAMO DE BOMBEO CON CAPACIDAD DE 70 LTS/SEG DE LA ENCANTADA A PTAR. LA MORITA, INCLUYE DESARENADOR Y SISTEMA 2+1 CON BOMBAS DE 50 HP, EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034533E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 27274 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6655275 | 6655275 | 6655275 | 1996582 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 151091 |  |  |  | CONST. DEL COLECTOR TECOLOTE - LA GLORIA DEL KM. 3+005.88 AL 5+134.82 EN UNA LONGITUD DE 2,128.94 METROS, CON TUBERIA DE 76 CM DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034535E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 8810 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7220245 | 7220245 | 7220245 | 3448599 | 47.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2199 | 549.75 | 25%
| 151090 |  |  |  | CONST. DEL COLECTOR TECOLOTE - LA GLORIA DEL KM. 1+000 AL 3+005.88 EN UNA LONGITUD DE 2,005.88 METROS, CON TUBERIA DE 61 CM Y 76 CM DE DIAMETRO, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034534E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 8810 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5668685 | 5668685 | 5668685 | 2047093 | 36.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2006 | 180.54 | 9%
| 148416 |  |  |  | CONST. LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE AMPL. LAZARO CARDENAS A CAJA ROMPEDORA DE PRESION NO.1 EN UNA LONGITUD DE 1,811 ML EN EL FRACC. ALCATRACES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034097E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 3601 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 738667 | 738667 | 738667 | 454345 | 61.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1811 | 1086.6 | 60%
| 148303 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AMPLIACIÓN EJIDO LÁZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031829E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 9258 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 4944974 | 4944974 | 4944974 | 3104053 | 62.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1218 | 609 | 50%
| 148304 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ALCATRACES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031833E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 3601 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 2175177 | 2175177 | 2175177 | 1273721 | 58.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8624 | 3622.08 | 42%
| 148306 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR TECOLOTE-LA GLORIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031838E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 8810 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 4001354 | 4001354 | 4001354 | 1991086 | 49.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5105 | 1276.25 | 25%
| 148413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT. DE LA LINEA PANAMERICANO-LA GLORIA, 1219 ML, Y LINEA DE IMPULSION DEL TANQUE NO.1 AL TANQUE NO.2, 653 ML, COL. AMPL. EJ. LAZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034094E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 9258 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1236608 | 1236605 | 1236605 | 758310 | 61.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1872 | 917.28 | 49%
| 148415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE BOMBEO DEL TANQUE NO. 1 AL TANQUE NO. 2 Y EL SISTEMA DE TELEMETRIA, AMPL. EJIDO LAZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034096E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 9258 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 943448 | 943448 | 943448 | 546298 | 57.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 148414 |  |  |  | CONSTRUCCION TANQUE AMPLIACION EJ. LAZARO CARDENAS NO.1 CON CAPACIDAD DE 500 M3 Y TANQUE NO.2 CON CAPACIDAD DE 1,000 M3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034095E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 9258 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3668828 | 3668827 | 3668827 | 2388620 | 65.1% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1500 | 675 | 45%
| 148310 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EJECUTOR CESPT PROGRAMA APAZU- AGUA POTABLE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033521E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 398984 | 334166 | 334166 | 167083 | 50% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148312 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS EJECUTOR CESPT PROGRAMA APAZU -SANEAMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033524E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 811850 | 438334 | 438334 | 438334 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148311 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO CNA PROGRAMA APAZU - AGUA POTABLE EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033522E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONAGUA | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 170993 | 143214 | 143214 | 63110 | 44.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.21 | 21%
| 148313 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO CNA PROGRAMA APAZU-SANEAMIENTO TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033525E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CONAGUA | 100 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 347936 | 347936 | 347936 | 224496 | 64.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.11 | 11%
| 148305 |  |  |  | LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS NEGRAS LA ENCANTADA-LA MORITA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031835E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 27274 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 4925844 | 4925844 | 4925844 | 4367413 | 88.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.84 | 84%
| 148307 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AMPLIACIÓN LUCIO BLANCO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010031841E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPT-EJEC | 7721 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B41-DIRECCIÓN LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR | 9984232 | 9984232 | 9984232 | 2995270 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20027 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 152581 |  |  |  | REPOSICION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL POR AV. MATAMOROS Y CALLE PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTOS EN FRACC. CATAVIс |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035964E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 650 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420048 | 420048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370 | 0 | 0%
| 152458 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE ASBESTO CEMENTO EN AV. QUERETARO DE CALLE TEPIC A CALLE MORELIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035895E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 208 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 694400 | 694400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 522 | 0 | 0%
| 152455 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE ASBESTO CEMENTO EN AV. TAPICEROS DE CALLE I A BLVR. JUSTO SIERRA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035885E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 380 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1016000 | 1016000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 836 | 0 | 0%
| 152454 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE ASBESTO, CEMENTO Y FO.FO. EN CALLEJON VENEGAS DE CALLE MEXICO A CALLE E |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035882E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 292 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1304978 | 1304978 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1545 | 0 | 0%
| 152460 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE FO.FO. Y ASBESTO CEMENTO EN CALLEJON OAXACA DE CALLE PROGRESO A CALLE COLEGIO MILITAR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035899E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 1256 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 945434 | 945434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1256 | 0 | 0%
| 152456 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE LOCK JOIN EN AV. POMPEYO CASTILLO DE CALLE G A CALZ. FRANCISCO L. MONTEJANO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035889E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 248 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2136000 | 2136000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116 | 0 | 0%
| 152459 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE LOCK JOIN, FO.FO. Y ASBESTO CEMENTO EN CALLE CD. VICTORIA DE CALLE TABASCO A CALLE OCOTLAN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035897E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 240 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1734566 | 1734566 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2394 | 0 | 0%
| 152457 |  |  |  | REPOSICION DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE LOCK JOIN Y ASBESTO CEMENTO EN AV. PASEO DEL AGUA DE CALLE DEL CALOR A CALLE OCOTLAN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035891E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 172 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 768622 | 768622 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 590 | 0 | 0%
| 152579 |  |  |  | REPOSICION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035962E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 3568 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3073641 | 3073641 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4871 | 0 | 0%
| 152580 |  |  |  | REPOSICION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL ROBLE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035963E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 1368 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2397052 | 2397052 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2471 | 0 | 0%
| 152462 |  |  |  | REPOSICION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. NACOZARI, PRO-HOGAR Y FRACC. VISTAHERMOSA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035909E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 2906 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6299676 | 6299676 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4826 | 0 | 0%
| 152461 |  |  |  | REPOSICION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACC. SAN MARCOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035908E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 6892 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8216191 | 8216191 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4032 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 151087 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, EVENTOS, MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSIÓN PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034736E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 8000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 10 | 0 | 0%
| 151088 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS, EVENTOS, MATERIAL DIDACTICO Y DIFUSION DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA EN TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034737E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | 3155 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 10 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 152094 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS APAZU MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA CESPM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035775E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 563794 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148417 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION, TANQUE REGULADOR Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. ART. 115 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034322E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 604 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4404678 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 200 | 0 | 0%
| 148421 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTORES, CARCAMOS Y EMISOR A PRESION, 2DA ETAPA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003433E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 1200 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4643054 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 160 | 0 | 0%
| 148419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. CAFETALERA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034324E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | 2200 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4658920 | 4658920 | 4658920 | 1823940 | 39.1% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 200 | 46 | 23%
| 148418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION EN POB. PUEBLO Y GOBIERNO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034323E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | 1222 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1833472 | 1833472 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 200 | 0 | 0%
| 152671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL TANQUE LOMAS DEL MAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036053E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2472 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2468574 | 2468574 | 1454511 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2472 | 0 | 0%
| 152670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DEL MAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036052E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2472 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2376602 | 2376602 | 1514278 | 796988 | 33.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2109 | 0 | 0%
| 148420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MONTE TABOR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034329E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 94 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1340622 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 220 | 0 | 0%
| 152672 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COL. LOMAS DEL MAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036054E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2472 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1803447 | 1803447 | 1527783 | 804096 | 44.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 152112 |  |  |  | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROSSAPYS EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035765E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 100000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152113 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA CESPM PROSSAPYS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035772E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152281 |  |  |  | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROSSAPYS CESPTE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035783E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152280 |  |  |  | SUPERVISION NORMATIVA CNA PROSSAPYS TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035783E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 90514 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152279 |  |  |  | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035779E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 152617 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EJ. DURANGO PARA LOS EJIDOS CUCAPAH MESTIZO, LA MARIANA Y EL FARO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035949E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 12000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3739215 | 3739215 | 3739215 | 3719539 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11801 | 11801 | 100%
| 152618 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL CONDOR (PREP, 02002EMF007) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035997E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | 1000 MUJER, 1200 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 152616 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EJ. DURANGO PARA LOS EJIDOS CUCAPAH MESTIZO, LA MARIANA Y EL FARO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003595E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 12000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3435363 | 3435307 | 3435307 | 3273075 | 95.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11801 | 11801 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 152107 |  |  |  | SUPERVISION NORMATIVA PROSSAPYS ENSENADA NORMATIVA CNA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035767E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | CONAGUA | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 75890 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152106 |  |  |  | SUPERVISION TÉCNICA PROSSAPYS CESPE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035763E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 100000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 164947 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152110 |  |  |  | SUPERVISION NORMATIVA CNA PROSSAPYS MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035771E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | CONAGUA | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 101972 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152109 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA CEA PROSSAPYS MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003577E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEA | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 38388 | 38388 | 38388 | 15333 | 39.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152108 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA CESPM PROSSAPYS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035769E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 170044 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152278 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA CEA PROSSAPYS TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035781E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEA | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 36612 | 18736 | 18736 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152277 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA CEA PROSSAPYS TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035781E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEA | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 147527 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152111 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS CESPT |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035777E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152276 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS CESPTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003578E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | CONAGUA | 10000 PERSONA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 11245 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 121354 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DDR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PRMDDR | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS Y SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B30-ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA | 120051217 | 107710922 | 107710922 | 48016064 | 44.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 411 | 112 | 27.3% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO 4 POZOS PERFORADOS 40 KMS. DE REVESTIMIENTO DE CANALES 23 KMS. DE ENTUBADO DE CANALES 30 HAS. DE DRENAJE INSTALADO
PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 117193 |  |  |  | DESARROLLO PARCELARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PDP | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS Y SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B30-ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA | 7337721 | 5668861 | 5668861 | 2873719 | 50.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5 | 50%
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 121172 |  |  |  | MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PMTUR | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | PRODUCTORES DE UNIDADES DE RIEGO Y LOS PRODUCTORES PROPIETARIOS DE POZOS PARTICULARES DENTRO DE LOS DISTRITOS DE RIEGO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B30-ORGANISMO DE CUENCA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA | 27456049 | 27456049 | 27456049 | 8194925 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 186 | 65 | 34.9% | MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO REPOSICIÓN DE 12 POZOS EQUIPAMIENTO DE 5 POZOS REHABILITACIÓN DE 117 POZOS ENTUBADO DE 4.0 DE CANALES MEDIDORES VOLUMETRICOS 40
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 136051 |  |  |  | ELECTRIFICACION AV. LAZARO CARDENAS (ALUMBRADO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 750000 | 375000 | 375000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 145234 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES DIVERSAS DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2010 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | VARIAS | Q | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROPUESTA | 1 | 0 | 0%
| 135994 |  |  |  | PAVIMENTACION ANGEL DE LA GUARDA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1000000 | 500000 | 500000 | 217819 | 43.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 142723 |  |  |  | PAVIMENTACION BLVD. SOKOLOW 3RA ETAPA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 864071 | 86.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 0.5 | 50%
| 136123 |  |  |  | PAVIMENTACION COL. 89 (CALAFIA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 136039 |  |  |  | PAVIMENTACION VARIAS CALLES COL. MORELOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSEJO DE URBANISACION MUNICIPAL DE ENSENADA | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 413750 | 206875 | 206875 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 152249 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO (HABITAT, 020011ME024) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035805E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 25 MUJER, 25 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 0 | 0%
| 136092 |  |  |  | PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR NOROESTE DE ESNEANDA B.C. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011PD001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE ENSENADA | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 136110 |  |  |  | PROGRAMA PARCIAL DE CRECIMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO MANEADERO PUNTA BANDA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011PD002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE ENSENADA | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 152247 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE (HABITAT, 020011ME026) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035796E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 30 MUJER, 30 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 268 | 0 | 0%
| 152245 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. POPULAR 89 (HABITAT, 020011ME016) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035794E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 24 MUJER, 48 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 169375 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272 | 0 | 0%
| 152244 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (HABITAT, 020011ME025) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035793E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 25 MUJER, 25 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 588913 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 904 | 0 | 0%
| 152246 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (HABITAT, 020011ME034) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035795E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 25 MUJER, 25 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 718196 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1382 | 0 | 0%
| 152248 |  |  |  | SUBCOLECTOR SANITARIO EN RODOLFO SANCHEZ TABOADA MANEADERO (HABITAT, 020011ME029) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035797E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 25 MUJER, 25 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 0 | 0%
| 152095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA JOAQUIN MURRIETA (HABITAT 020021ME013) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035639E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 181 MUJER, 154 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 350000 | 329027 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 259 | 0 | 0%
| 152097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA OSCAR GARZON (HABITAT 020021ME017) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035644E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 187 MUJER, 182 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 364798 | 364798 | 364798 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 401 | 0 | 0%
| 152096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN MEXICALI BC (HABITAT 020021ME016) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035642E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 367 MUJER, 353 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 800000 | 800000 | 784350 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 584 | 0 | 0%
| 152475 |  |  |  | CANCHA DE SKATE BOARD (HABITAT, 020041ME045) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035887E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 190 MUJER, 90 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 244924 | 244924 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 489 | 0 | 0%
| 152476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (HABITAT, 020041ME058) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035888E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 190 MUJER, 90 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 224 | 0 | 0%
| 152477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (HABITAT, 020041ME062) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035892E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 30 MUJER, 30 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
| 152389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME054) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035835E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 176 | 0 | 0%
| 152473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME036) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035884E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 15 MUJER, 15 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 0 | 0%
| 152250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS (HABITAT, 020041ME044) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035826E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 153 | 0 | 0%
| 152479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS (HABITAT, 020041ME067) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035894E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 16 MUJER, 16 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 78009 | 78009 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 123 | 0 | 0%
| 152474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLUVIAL (HABITAT, 020041ME043) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035886E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55 | 0 | 0%
| 152390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLUVIAL (HABITAT, 020041ME069) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035844E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 48 MUJER, 48 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 0 | 0%
| 152478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO Y ALUMBRADO EN CANCHA DEPORTIVA (HABITAT, 020041ME063) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035893E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 0 | 0%
| 152472 |  |  |  | CONTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (HABITAT, 020041M029) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035883E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INDIVI-TIJ | 300 MUJER, 300 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 0 | 0%
| 152391 |  |  |  | CANAL PLUVIAL Y MURO DE CONTENCION (HABITAT, 020051ME008) (OBRA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035855E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 257 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 152470 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC LOMITAS INDECO (HABITAT, 020011ME019) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003591E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 145 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 167697 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
| 152471 |  |  |  | AMPLIACION DEL CDC POPULAR 89 (HABITAT, 020011ME020) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035911E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 145 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
| 152243 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN QUINTIN (HABITAT, 020011ME018) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035798E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 1545 MUJER, 1545 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 573 | 0 | 0%
| 152592 |  |  |  | AMPLIACION DE CDC ROBLEDO (HABITAT, 020021ME022) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035926E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 172126 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60 | 0 | 0%
| 152468 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO (HABITAT, 020041ME075) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035896E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 52 | 0 | 0%
| 152469 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO (HABITAT, 020041ME082) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035901E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 0 | 0%
| 152593 |  |  |  | EMPLIACION DEL CDC PIPILA (HABITAT, 020041ME023) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035945E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 145 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 171353 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
| 166726 |  |  |  | HABILITACION CENTRO COMUNITARIO TONANTZIN |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051ME005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRODEUR | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 149000 | 74500 | 149000 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 152492 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN CDC SAN QUINTIN (HABITAT, 020011DS009) (ACCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035906E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152490 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CDC LOMITAS INDECO (HABITAT, 020011DS007) (ACCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035904E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152489 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN POPULAR 89 (HABITAT, 020011DS006) (ACCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035903E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152488 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENSENADA (HABITA, 020011DS005) (ACCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035902E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 14 MUJER, 15 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 29 | 0 | 0%
| 142923 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA RECOLECCION,RECICLAJE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN POLIGONOS 302052, 2056, 2066, 2068 Y 2901 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 12500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2750000 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0 | 0%
| 152491 |  |  |  | TALLER DE COCINA NUTRICIONAL EN EL CDC SAN QUINTIN (HABITAT, 020011DS008) (ACCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035905E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152493 |  |  |  | TALLER PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO EN EL CDC SAN QUINTIN (HABITAT, 020011DS059) (ACCION) LAZAEO CARDENAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035907E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 35 MUJER, 35 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 82987 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152688 |  |  |  | DESARROLLO DE UN MODELO DE POLITICA SOCIAL INTEGRAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL) (HABITAT, 020021PD001) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003611E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 150 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152423 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020021DS055) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003587E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152604 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CDC BAJA CALIFORNIA (HABITAT, 020021DS060) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035923E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 14 MUJER, 15 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 29 | 0 | 0%
| 152601 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MEXICALI (HABITAT, 020021DS018) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035915E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 26 MUJER, 26 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 52 | 0 | 0%
| 152415 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS038) (ACCION ) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035862E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152416 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS039) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035863E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152417 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS040) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035864E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152418 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS041) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035865E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152419 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS042) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035866E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152420 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS043) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035867E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152421 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS044) (HABITAT) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035868E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4500 | 4500 | 4500 | 2250 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152422 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS045) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035869E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 3 MUJER, 4 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 31500 | 31500 | 31500 | 15750 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152603 |  |  |  | TALLER DE CARPINTERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO (HABITAT, 020021DS059) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035922E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 10 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 85610 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152602 |  |  |  | TALLER DE REPOSTERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO (HABITAT, 020021DS058) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035921E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 77 MUJER, 3 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 45322 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152605 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDA EN TECATE (HABITAT, 020031DS001) (ACCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035927E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 6 MUJER, 6 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0%
| 152608 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CDC EL FLORIDO IV SECCION (HABITAT, 020041DS033) (ACCION) EL FLORIDO II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035933E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152610 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CDC EL PIPILA (HABITAT, 020041DS035) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035935E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152609 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CDC INSURGENTES (HABITAT, 020041DS034) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035934E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152486 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNIATRIO (HABITAT, 020041DS092) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035879E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152424 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020021DS056) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035871E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 2000 MUJER, 2000 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152482 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020041DS088) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035875E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152483 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020041DS089) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035876E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152484 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020041DS090) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035877E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152485 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020041DS091) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035878E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152487 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO (HABITAT, 020041DS093) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003588E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152425 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO (HABITAT, 020041DS058) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035872E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 2500 MUJER, 2500 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152480 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO (HABITAT, 020041DS086) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035873E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 2500 MUJER, 2500 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152481 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO (HABITAT, 020041DS087) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035874E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 135 MUJER, 150 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 152606 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (HABITAT, 020041DS027) (ACCION) 3ER ETAPA ZONA RIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035928E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 34 MUJER, 33 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 67 | 0 | 0%
| 152607 |  |  |  | TALLER DE COCINA NUTRICIONAL EN EL CDC MARIANO MATAMOROS (HABITAT, 020041DS029) (ACCION) COL. EL FLORIDO II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035929E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152611 |  |  |  | TALLER PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO EN EL CDC MARIANO MATAMOROS (HABITAT, 020041DS036) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035936E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 35 MUJER, 35 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 108447 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 0 | 0%
| 152613 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CDC LUCIO BLANCO (PLAYAS DE ROSARITO) (HABITAT, 020051DS007) (ACCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035947E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152612 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DSCAPACIDAD PLAYAS DE ROSARITO (HABITAT, 020051DS006) (ACCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035946E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 22 MUJER, 22 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 44 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 152256 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020011ME027) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035806E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 100 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 259002 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152257 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020011ME028) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035807E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 24 MUJER, 24 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 819722 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2450 | 0 | 0%
| 152680 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. EMILANO ZAPATA 1RA. ETAPA (020011ME015 HABITAT 2010) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003606E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CUME | 377 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 575000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4904 | 0 | 0%
| 152679 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LOMITAS 6TA ETAPA (020011ME013 HABITAT 2010) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010036059E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CUME | 242 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 369338 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3150 | 0 | 0%
| 152678 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. POPULAR 89, 8VA ETAPA (020011ME012 HABITAT 2010) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010036058E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CUME | 263 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400403 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3415 | 0 | 0%
| 152681 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. 3 DE OCTUBRE 1RA. ETAPA (020011ME014 HABITAT 2010) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010036062E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CUME | 85 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 129260 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1102 | 0 | 0%
| 152251 |  |  |  | PROMOCION DE PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DEL CANCER CERVICO UTERINO EN ZONAS MARGINADAS (HABITAT, 020011DS016) (ACCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.00100358E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | ISESALUD | 200 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152258 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020011ME030) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035808E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 25 MUJER, 25 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 102500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 311 | 0 | 0%
| 152254 |  |  |  | CAMPAс DE CANCER CERVICO UTERINO DE LA COLONIA DEL SOL EN EL POBLADO GPE. VICTORIA (HABITAT, 020021DS048) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035803E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | ISESALUD | 400 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152255 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO (HABITAT, 020021DS049) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035804E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | ISESALUD | 400 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152414 |  |  |  | ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (HABITAT, 020021DS011) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035861E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 7 MUJER, 8 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 67500 | 67500 | 67500 | 33750 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 0 | 0%
| 152275 |  |  |  | HABILITACION DEL CDC BAJA CALIFORNIA (HABITAT, 020021ME027) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035799E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 5563 MUJER, 3709 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 624 | 0 | 0%
| 152101 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. GOLFO DE ALASKA (HABITAT, 020021ME032) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035695E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 556383 | 556383 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4650 | 0 | 0%
| 152102 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. GOLFO DE CADIZ (HABITAT, 020021ME033) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035696E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 460380 | 460380 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3880 | 0 | 0%
| 152104 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. GUAYMAS (HABITAT, 020021ME035) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035698E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 201558 | 201558 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1680 | 0 | 0%
| 152100 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. PUERTO PEсSCO EN SAN FELIPE (HABITAT, 020021ME031)(OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035694E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 44418 | 44418 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 34 | 0 | 0%
| 152103 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. PUERTO SAN FELIPE (HABITAT, 020021ME034) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035697E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 97668 | 97668 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 770 | 0 | 0%
| 152098 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. SANTO TOMAS DE C BAHIA LUCERNA A BLVRD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (HABITAT 020021ME014)(OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003564E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 711 MUJER, 684 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7183 | 0 | 0%
| 152099 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA MAR DE LAS ANTILLAS EN SAN FELIPE (HABITAT 020021ME030)(OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035693E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 592936 | 592936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4999 | 0 | 0%
| 152683 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO 1RA. ETAPA (020021ME010 HABITAT 2010) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036064E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 982 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1340000 | 1340000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9091 | 0 | 0%
| 152682 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. SOLIDARIDAD SOCIAL 5TA. ETAPA (020021ME009 HABITAT 2010) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036063E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 1153 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1574199 | 1574199 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10680 | 0 | 0%
| 152253 |  |  |  | PROMOCION DE PREVECNION Y DETECCION OPORTUNA DEL CANCER DE MAMA (HABITAT, 020021DS033) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035802E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | ISESALUD | 600 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152252 |  |  |  | PROMOCION DE PREVENCION Y DETECCION OPORTUNA DEL CANCER DE MAMA (HABITAT, 020021DS032) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035801E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | ISESALUD | 600 MUJER | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152105 |  |  |  | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COL SAN CLEMENTE, MEXICALI B.C. (HABITAT 020021ME015) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035641E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 138 MUJER, 132 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 295834 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 639 | 0 | 0%
| 152597 |  |  |  | TALLER DE BELLEZA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DE TRABAJO (HABITAT, 020021DS056) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035919E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 77 MUJER, 3 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 66946 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152598 |  |  |  | TALLER DE COCINA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO (HABITAT, 020021DS057) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003592E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 77 MUJER, 3 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 33651 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152595 |  |  |  | TALLER DE CORTE Y CONFECCION PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO (HABITAT, 020021DS053) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035917E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 35 MUJER, 5 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 41034 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152596 |  |  |  | TALLER DE ELECTRICIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO (HABITAT, 020021DS054) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035918E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1 MUJER, 19 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 21653 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152594 |  |  |  | TALLER HERRERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES DEL TRABAJO (HABITAT, 020021DS052) (ACCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035916E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 4 MUJER, 76 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 33340 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152600 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN ALTIPLANO (HABITAT, 020041DS032) (ACCION) VALLE VERDE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035932E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152599 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL CDC MARIANO MATAMOROS CENTRO (HABITAT, 020041DS030) (ACCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003593E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 70 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0%
| 152259 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME025) (OBRA) LOMAS DEL VALLE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035811E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1714 | 0 | 0%
| 152260 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME026) (OBRA) COL OBRERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035812E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 41 MUJER, 41 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 205500 | 205500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 460 | 0 | 0%
| 152262 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME030) (OBRA) ARTESANAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035814E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 48 MUJER, 48 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 121870 | 121870 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 309 | 0 | 0%
| 152263 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME032) (OBRA) PEDREGAL DE SANTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035816E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 958 | 0 | 0%
| 152264 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME033) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035817E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980 | 0 | 0%
| 152265 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME034) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035818E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 120 MUJER, 120 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1938 | 0 | 0%
| 152266 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME035) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035819E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 160 MUJER, 160 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2752 | 0 | 0%
| 152267 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME037) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003582E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 15 MUJER, 15 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 254 | 0 | 0%
| 152269 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME039) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035822E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1058 | 0 | 0%
| 152270 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME040) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035823E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 40 MUJER, 40 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 657 | 0 | 0%
| 152271 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME041) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035824E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 348 | 0 | 0%
| 152272 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME042) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035825E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 40 MUJER, 40 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 667 | 0 | 0%
| 152273 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME046) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035827E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 283 | 0 | 0%
| 152274 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME047) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035828E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980 | 0 | 0%
| 152386 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME048) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035829E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 200 MUJER, 200 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3163 | 0 | 0%
| 152392 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME049) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003583E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1225 | 0 | 0%
| 152393 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME050) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035831E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 80 MUJER, 80 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1096 | 0 | 0%
| 152394 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME051) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035832E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1004 | 0 | 0%
| 152395 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME052) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035833E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1238 | 0 | 0%
| 152396 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME053) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035834E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 80 MUJER, 80 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1522 | 0 | 0%
| 152397 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME055) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035836E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 728 | 0 | 0%
| 152398 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME056) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035837E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 100 MUJER, 100 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1680 | 0 | 0%
| 152399 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME057) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035838E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 80 MUJER, 80 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1360 | 0 | 0%
| 152400 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME060) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035839E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 200 MUJER, 200 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MENSAJE | 3280 | 0 | 0%
| 152401 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME064) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003584E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 959 | 0 | 0%
| 152402 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME065) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035841E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1130 | 0 | 0%
| 152403 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME066) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035842E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 848 | 0 | 0%
| 152404 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME068) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035843E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2476 | 0 | 0%
| 152405 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME070) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035845E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 16 MUJER, 16 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 227 | 0 | 0%
| 152406 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME071) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035846E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 90 MUJER, 90 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1353 | 0 | 0%
| 152407 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME072) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035847E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1220 | 0 | 0%
| 152408 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME074) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035849E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 766 | 0 | 0%
| 152409 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME076) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003585E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 60 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 0 | 0%
| 152410 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME077) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035851E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 10 MUJER, 10 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 160 | 0 | 0%
| 152411 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME078) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035852E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 40 MUJER, 40 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 617 | 0 | 0%
| 152412 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME080) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035853E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 30 MUJER, 30 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 455 | 0 | 0%
| 152261 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 202241ME027) (OBRA) ARTESANAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035813E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1135 | 0 | 0%
| 152268 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME038) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035821E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 80 MUJER, 80 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1463 | 0 | 0%
| 152686 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. EMILANO ZAPATA 2DA. ETAPA (010041ME002 HABITAT 2010) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036067E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 608 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 904500 | 904500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8182 | 0 | 0%
| 152684 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. 3 DE OCTUBRE 3RA. ETAPA (010041ME003 HABITAT 2010) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036065E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 653 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 971500 | 971500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 8788 | 0 | 0%
| 152685 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. CUMBRES 3RA. ETAPA (01004ME004 HABITAT 2010) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036066E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 878 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1306500 | 1306500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11818 | 0 | 0%
| 152687 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. TERRAZAS DEL VALLE 7MA. ETAPA (010041ME001 HABITAT 2010) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036068E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | JUEBC | 743 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1172500 | 1172500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10000 | 0 | 0%
| 152413 |  |  |  | PAVIMENTACION DE DIFERENTES CALLES (HABITAT, 020051ME009) (OBRA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035856E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5378 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 152615 |  |  |  | HABILITACION DEL CDC FLORIDO IV SECCION (HABITAT, 020041ME022) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035944E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 145 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 65930 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
| 152614 |  |  |  | HABILITACION PARA LA INSTALACION DEL CDC ALTIPLANO (HABITAT, 020041ME021) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035942E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 145 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 207585 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 150 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 166518 |  |  |  | SISTEMA DE ALERTAMIENTO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051ME001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 14030 | 7015 | 14030 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
| 166535 |  |  |  | SISTEMA DE ALERTAMIENTO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051ME002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 14030 | 7015 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
| 166556 |  |  |  | SISTEMA DE ALERTAMIENTO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051ME003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROTECCION CIVIL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 14030 | 7015 | 14030 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0%
MAQUINARIA
| 143114 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA RECOLECCION,RECICLAJE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN POLIGONOS 2055 Y 2067 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 020011ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 8000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0%
OTROS
| 152582 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC POPULAR 89 (HABITAT, 020011ME022) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035913E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152467 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC LOMITAS INDECO (HABITAT, 020011ME021) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035912E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152583 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN EL CDC SAN QUINTIN (HABITAT, 020011ME023) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035914E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 35 MUJER, 35 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 204608 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152585 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC ROBLEDO (HABITAT, 020021ME021) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035925E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152584 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC SALINAS DE GORTARI (HABITAT, 020021ME018) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035924E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152242 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME031) (OBRA) COL OBRERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035815E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 17 MUJER, 17 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 87671 | 87671 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 0 | 0%
| 152387 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME073) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035848E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 58 MUJER, 58 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 290766 | 290766 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 821 | 0 | 0%
| 152388 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO (HABITAT, 020041ME083) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035854E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1229 | 0 | 0%
| 152465 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC ALTIPLANO (HABITAT, 020041ME079) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035898E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 25 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152463 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC CHIHUAHUA (HABITAT, 020041ME028) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035881E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 25 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152586 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC MARIANO MATAMOROS CENTRO (HABITAT, 020041ME015) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035937E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152466 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC TERRAZAS DEL VALLE (HABITAT, 020041ME081) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100359E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 20 MUJER, 15 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152464 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC VILLAS DEL PRADO (HABITAT, 020041ME059) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003589E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 25 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152587 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC ALTIPLANO (HABITAT, 020041ME017) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035938E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152588 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC EL FLORIDO IV SECCION (HABITAT, 020041ME018) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035939E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152589 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC EL PIPILA (HABITAT, 020041ME019) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003594E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 26500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152590 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC INSURGENTES (HABITAT, 020041ME020) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035941E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 31684 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 152591 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC AMPLIACION LUCIO BLANCO (HABITAT, 020051ME007) (OBRA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035948E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | 1245 MUJER, 1244 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 166431 |  |  |  | APOYO A PRESTADORES COMUNITARIOS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051DS004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESOM | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 9000 | 4500 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 2 | 0 | 0%
| 166460 |  |  |  | APOYO A PRESTADORES COMUNITARIOS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051DS005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESOM | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13500 | 6750 | 13500 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 3 | 0 | 0%
| 166414 |  |  |  | ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051DS003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESOM | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13500 | 6750 | 13500 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 3 | 0 | 0%
| 166386 |  |  |  | ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051DS002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESOM | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 9000 | 4500 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 2 | 0 | 0%
| 166359 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 020051DS001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESOM | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 9000 | 4500 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 2 | 0 | 0%
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 150883 |  |  |  | 0DZP02122568 PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA USO DOMESTICO, EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE SAN ANTONIO NECUA, VALLE DE GUADALUPE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034319E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 165 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1449449 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 150885 |  |  |  | 0DZP02123411 (PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COLONIA CALDERAS EN MEXICALI BAJA CALIFORNIA. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034321E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 1124 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1564434 | 1564434 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150884 |  |  |  | 0DZP02124224 (PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COL. NUEVO AMANECER MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003432E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | 1880 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2145170 | 2145170 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 151103 |  |  |  | 0PET02115481.-CAMPAс DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL BROTE DE RICKETTSIOSIS EN LA ZONA DE LOS SANTORALES, EN LA CIUDAD DE MEXICALI. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034476E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SSAMXL | 87279 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1504800 | 1504800 | 1504800 | 1504800 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 151105 |  |  |  | ASIGNACIONES RECURSOS CONVENIDOS 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010034752E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SPF INVER | 50000 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1283346 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0%
| 150878 |  |  |  | 0PET02007004 VACUNACION CONTRA INFLUENZA AH1N1 A NIяS EN ESTANCIAS INFANTILES AFILIADAS A LA RED PEI, EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003369E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 876 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 27360 | 27360 | 27360 | 27360 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 150881 |  |  |  | 0PET02019166 CAMPAс PREV Y CONTROL DE TB EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003409E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 352 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 331056 | 331056 | 331056 | 331056 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 150882 |  |  |  | 0PET02019168 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PREV Y CONTROL DE TB EN VICENTE GUERRERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034091E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 8 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 7524 | 7524 | 7524 | 3762 | 50% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 151108 |  |  |  | 0PET02120378 REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA CANINA EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034842E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SSAMXL | 40800 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 752400 | 752400 | 752400 | 376200 | 50% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.9 | 90%
| 151109 |  |  |  | 0PET02120392 CAMPAс PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE EN LA CIUDAD DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034843E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SSAMXL | 88279 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1504800 | 1504800 | 1504800 | 752400 | 50% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.15 | 15%
| 150875 |  |  |  | MEJORA DE LA HIGIENE PERSONAL Y DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS, PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA (H1N1), 3 FASE. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033667E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 2270101 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 16041852 | 16041852 | 16041852 | 16041852 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 499 | 499 | 100%
| 151107 |  |  |  | OPET2120338 CAMPAс PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE RABIA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034841E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SSAMXL | 87279 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 752400 | 752400 | 752400 | 376200 | 50% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.5 | 50%
| 150876 |  |  |  | VACUNACION CONTRA INFLUENZA AH1N1 A NIяS EN ESTANCIAS INFANTILES AFILIADAS A LA RED PEI, EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033688E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 2245 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 54720 | 54720 | 54720 | 54720 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 150879 |  |  |  | 0PET02018777 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034088E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 535 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 504108 | 504108 | 504108 | 446646 | 88.6% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.9 | 90%
| 151104 |  |  |  | 0DZP02127233 PIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO JACUME, MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034639E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | CESPTE | 259 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2227750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 151106 |  |  |  | 0DZP02031758 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034787E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SEDESOL | 336 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 3099685 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 150877 |  |  |  | 0PET02007294 VACUNACION CONTRA INFLUENZA AH1N1 A NIяS EN ESTANCIAS INFANTILES AFILIADAS A LA RED PEI, EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033689E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 1464 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 27360 | 27360 | 27360 | 27360 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 150880 |  |  |  | 0PET02019163 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL PREV Y CONTROL DE TB EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034089E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 1062 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1000692 | 1000692 | 1000692 | 500346 | 50% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.7 | 70%
| 151110 |  |  |  | 0PET02120372 REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA CANINA EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034845E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD FEDERAL | SSAMXL | 66230 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 752400 | 752400 | 752400 | 376200 | 50% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.5 | 50%
REHABILITACIÓN
| 151111 |  |  |  | 0PET02027314.-CAMPAс DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL BROTE DE RICKETTSIOSIS, EN LA CIUDAD DE MEXICALI. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034478E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | 88280 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1504800 | 1504800 | 863127 | 863127 | 57.4% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
| 152674 |  |  |  | DESAZOLVE Y DESMONTE DE CANALES DE RIEGO INTERPARCELARIO EN EL MODULO DE RIEGO NO. 10 (0PET02221661) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036313E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | 122 MUJER, 368 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 3362233 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 58800 | 0 | 0%
| 152675 |  |  |  | DESAZOLVE Y DESMONTE DE CANALES DE RIEGO INTERPARCELARIO EN EL MODULO DE RIEGO NO. 11 (0PET02221669) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036314E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | 122 MUJER, 368 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 3362233 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 58800 | 0 | 0%
| 152676 |  |  |  | DESAZOLVE Y DESMONTE DE CANALES DE RIEGO INTERPARCELARIO EN EL MODULO DE RIEGO NO. 12 (0PET02221731) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036315E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | 215 MUJER, 647 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 5915393 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 103440 | 0 | 0%
| 152677 |  |  |  | DESAZOLVE Y DESMONTE DE CANALES DE RIEGO INTERPARCELARIO EN EL MODULO DE RIEGO NO. 21 (0PET02221869) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036316E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | 66 MUJER, 198 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1811402 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 31680 | 0 | 0%
| 152673 |  |  |  | DESAZOLVE Y DESMONTE DE CANALES DE RIEGO INTERPARCELARIO EN EL MODULO DE RIEGO NO. 22 (0PET02221874) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036312E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | 20 MUJER, 60 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 548936 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 9600 | 0 | 0%
| 151092 |  |  |  | 0PET02211716 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN VIVIENDAS DE LA DELEGACION DELTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035303E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 144 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 196406 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 0 | 0%
| 151101 |  |  |  | 0PET02211720 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION COLONIAS NUEVAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035366E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 288 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 392811 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3600 | 0 | 0%
| 151102 |  |  |  | 0PET02211723 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KM. 43) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035371E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 284 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 387692 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3550 | 0 | 0%
| 151093 |  |  |  | 0PET02211740 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN VIVIENDAS DE LA DELEGACION PROGRESO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035305E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 144 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 196406 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 0 | 0%
| 151094 |  |  |  | 0PET02211744 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN ALGODONES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035345E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 151095 |  |  |  | 0PET02211749 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN CIUDAD MORELOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003535E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 151096 |  |  |  | 0PET02211756 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035352E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 151097 |  |  |  | 0PET02211759 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035354E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 151098 |  |  |  | 0PET02211764 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035357E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 151099 |  |  |  | 0PET02211780 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION HECHICERA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035361E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
| 151100 |  |  |  | 0PET02211782 IMPERMEABILIZACION DE VIVIENDA A BASE DE LAMINA ACANALADA R-72 CAL.26 EN DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035363E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 160 PERSONA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 218229 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 155243 |  |  |  | CURSOS (CONTABILIDAD, PROYECTOS DE NEGOCIOS E INFORMATICA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 483678 | 483678 | 483678 | 121307 | 25.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 138369 |  |  |  | PARQUE AMPLIACION BENITO JUAREZ SHARP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005EMF005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 250000 | 125000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 138371 |  |  |  | DIVERSAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2010 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 50000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4000000 | 1732500 | 1732500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 152130 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL SAUZAL ERNESTO MORENO (PREP, 02001EMF002) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003555E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 600 MUJER, 1400 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152125 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL SAUZAL ERNESTO MORENO (PREP, 02001ESC046) (CURSO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035551E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 59375 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0%
| 152126 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL SAUZAL ERNESTO MORENO (PREP, 02001ESC049) (CURSO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035552E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 70 MUJER, 70 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 71875 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0%
| 152127 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 3 COLONIAS (PREP, 02001EMF003) (OBRA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035553E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 1000 MUJER, 1000 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152131 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 3 COLONIAS (PREP, 02001ESC047) (CURSO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035554E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 90 MUJER, 90 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 78125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
| 152128 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 3 COLONIAS (PREP, 02001ESC048) (CURSO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035555E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 95 MUJER, 95 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 78125 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0 | 0%
| 152695 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 43 (PREP, 02002ESC044) (CURSO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036007E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 40 MUJER, 40 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 195907 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0 | 0%
| 152696 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 43 (PREP, 02002ESC045) (ESTIMULO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003601E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 3 MUJER, 3 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIDENTE | 1 | 0 | 0%
| 152697 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 43 (PREP, 02002ESC046) (CURSO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036011E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 67875 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 152691 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL CONDOR (PREP, 02002EMF007) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035997E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | CID MXLI | 1000 MUJER, 1200 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152692 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL CONDOR (PREP, 02002ESC038) (CURSO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035998E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 40 MUJER, 40 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 184500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0 | 0%
| 152693 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL CONDOR (PREP, 02002ESC039) (ESTIMULO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036001E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 3 MUJER, 3 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 30500 | 30500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152694 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL CONDOR (PREP, 02002ESC040) (CURSO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036002E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 41875 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 152118 |  |  |  | CAMPO DE SOFTBOL CUCHUMA (PREP, 02003ESC010) (ESTIMULO) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035502E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | 5 MUJER, 5 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152133 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS 1RA ETAPA (PREP, 02004EMF014) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035581E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 500 MUJER, 600 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152690 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS 1RA ETAPA (PREP, 02004EMF014) (OBRA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035581E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INDIVI-TIJ | 500 MUJER, 600 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152122 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS 1RA ETAPA (PREP, 02004ESC072) (TORNEO, TALLER) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035515E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 200 MUJER, 600 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 44367 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 0 | 0%
| 152123 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS 1RA ETAPA (PREP, 02004ESC073) (ESTIMULO) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035516E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 3 MUJER, 1 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152124 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS 1RA ETAPA (PREP, 02004ESC074) (CURSO, TALLER) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035517E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | 100 MUJER, 300 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 21289 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0%
| 137910 |  |  |  | AMPLIACION BENITO JUAREZ |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 236500 | 118250 | 236500 | 0 | 0% | 0 | 0 | LICITACIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152132 |  |  |  | PARQUE CRUZ NAVARRO (PREP, 02005EMF003) (OBRA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035575E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI-TIJ | 500 MUJER, 500 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 152119 |  |  |  | PARQUE CRUZ NAVARRO (PREP, 02005ESC020) (TALLER) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035503E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | 30 MUJER, 30 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 19950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 152120 |  |  |  | PARQUE CRUZ NAVARRO (PREP, 02005ESC021) (ESTIMULO) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035504E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | 3 MUJER, 2 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 152121 |  |  |  | PARQUE CRUZ NAVARRO (PREP, 02005ESC022) (TALLER) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035505E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | 40 MUJER, 40 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 19950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0%
| 152689 |  |  |  | PARQUE CRUZ NAVARRO (PREP, 02005ESC023) (CURSO) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035576E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 152129 |  |  |  | PARQUE CRUZ NAVARRO (PREP, 02005ESC023) (CURSO) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010035576E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SSPMXL | 50 MUJER, 50 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
| 138022 |  |  |  | RECUPERACION PARQUE DANIEL ESQUIVEL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA PARA EL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | ROSARITENSES HABITANTES DE LA COLONIA LUCIO BLANCO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 436000 | 218000 | 436000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LICITACIÓN | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 151112 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL SAUZAL ERNESTO MORENO (PREP, 02001ESC001) (TALLER, EVENTO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035489E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | 45 MUJER, 345 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 0 | 0%
| 151113 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA EL SAUZAL ERNESTO MORENO (PREP, 02001ESC002) (ESTIMULO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003549E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | 13 MUJER, 15 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 151114 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 3 COLONIAS (PREP, 02001ESC003) (TALLER, EVENTO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035491E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | 170 MUJER, 570 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 104750 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 3 | 0 | 0%
| 151115 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 3 COLONIAS (PREP, 02001ESC004) (ESTIMULO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035492E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | 14 MUJER, 14 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 151118 |  |  |  | CAMPO DE SOFTBOL CUCHUMA (PREP, 02003EMF003) (OBRA) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035499E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | 789 PERSONA, 978 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 186000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 151116 |  |  |  | CAMPO DE SOFTBOL CUCHUMA (PREP, 02003ESC008) (TALLER) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.00100355E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | 20 MUJER, 20 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0 | 0%
| 151117 |  |  |  | CAMPO DE SOFTBOL CUCHUMA (PREP, 02003ESC009) (TALLER) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035501E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | 65 MUJER, 65 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 152698 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 43 (PREP, 02002EMF009) (OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036006E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | 850 MUJER, 1200 HOMBRE | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 142464 |  |  |  | DESARROLLO DE HABILIDADES DE LA POBLACION INFANTIL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13000 | 6550 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 140157 |  |  |  | DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA POBLACION INFANTIL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13000 | 6500 | 13000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 162783 |  |  |  | DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN PARQUE AMPLIACION BENITO JUAREZ SHARP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13000 | 6500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 0 | 0 | 0%
| 142322 |  |  |  | ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13500 | 6750 | 13500 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 0 | 0%
| 139795 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | ESTUDIANTES ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 31500 | 15750 | 31500 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 7 | 0 | 0%
| 163094 |  |  |  | TALLER A RED SOCIAL DE PARQUE AMPLIACION BENITO JUAREZ SHARP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2250 | 1125 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 0 | 0%
| 153337 |  |  |  | TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2250 | 1125 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
| 139881 |  |  |  | TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | COMITES DE VECINOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2250 | 1125 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 163072 |  |  |  | TALLER DE CONTRALORIA SOCIAL EN PARQUE AMPLIACION BENITO JUAREZ SHARP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | DIRECCON DE DESARROLLO SOCIAL | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2250 | 1125 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 0 | 0 | 0%
| 162320 |  |  |  | TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN PARQUE DANIEL ESQUIVEL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 13000 | 6500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 0 | 0 | 0%
| 140059 |  |  |  | TALLER DE RED SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | COMITES DE VECINOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2250 | 1125 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 100 | 0 | 0%
| 162124 |  |  |  | TALLER DE RED SOCIAL EN PARQUE DANIEL ESQUIVEL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 2250 | 1125 | 2250 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 0 | 0%
| 142002 |  |  |  | TALLER DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | ESTUDIANTES Y CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 12500 | 6250 | 12500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 139655 |  |  |  | TORNEO DE BICICROSS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | ALUMNOS Y CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 7500 | 3750 | 7500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 100 | 0 | 0%
| 139499 |  |  |  | TORNEO DE FUTBOL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | ESTUDIANTES Y CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 15500 | 7750 | 15500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
| 139694 |  |  |  | TORNEO DE FUTBOL PARQUE BENITO JUAREZ SHARP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE | ALUMNOS Y CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 15500 | 7750 | 15500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 100 | 0 | 0%
| 139275 |  |  |  | TORNEO DE VOLEIBOL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | ALUMNOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 10500 | 5250 | 10500 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
| 142372 |  |  |  | 02005ESC013 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 25000 | 12500 | 25000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 162893 |  |  |  | 4 PROMOTORES COMUNITAROS EN PARQUE AMPLIACION BENITO JUAREZ SHARP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 18000 | 9000 | 18000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 4 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 142088 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02005ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | ESTUDIANTES ROSARITENSES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 40500 | 20250 | 40500 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 9 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 150889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA E.C. (TRANSPENINSULAR ENSENADA-LA PAZ) KM. 22 A VISTA MAR, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO 2010 DEL KM 0+800 AL KM 1+500 CON UN ANCHO DE CORONA DE 12 M,------------> |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034363E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 879 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 150886 |  |  |  | 02/02/0001/2009 CONSTRUCCION DE CARRETERA E.C. (TRANSPENINSULAR ENSENADA-LA PAZ) KM 174 A LOMAS DE SAN RAMON, TRAMO DEL KM 0+643 AL KM 2+306.5, DELEGACION VICENTE GUERRERO. SUBTRAMO 2010,----------> |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034357E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 3433 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 150887 |  |  |  | 02/02/0002/2009 CONSTRUCCION DE CARRETERA E.C. (EL CHINERO-ENSENADA) KM. 92 A COMUNIDAD DE SANTA CATARINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, ------------------------------------------------------------> |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003436E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 760 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4960526 | 4960526 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 0 | 0%
| 150888 |  |  |  | 02/02/0003/2009 CONSTRUCCION DE CARRETERA E.C. (TRANSPENINSULAR LAZARO CARDENAS-PUNTA PRIETA) KM. 12+000 A CENTRO HABITACIONAL LUIS RODRIGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 2+100, -------------------------------> |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034362E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 1260 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2125000 | 2125000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 113392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | PDZP/PISO5678910/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 8287997 | 8287997 | 8287997 | 1881083 | 22.7% | 0 | 0 | OBRA | 8287997 | 1881083 | 22.7% | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCION
| 113034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | PDZP/PISOS234/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 6680598 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 6680598 | 0 | 0% | NO SE HA ENVIADO LA APORTACION FEDERAL
AMPLIACIÓN
| 150890 |  |  |  | 02/02/0001/2010 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO" DE 1RA. ETAPA DE 2DA. ETAPAS, DELEGACION EXEJIDO RODOLFO SANCHEZ TABOADA. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034364E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 91 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1750000 | 1750000 | 1026888 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.44 | 44%
| 150891 |  |  |  | 02/02/0002/2010 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS, DELEGACION EXEJIDO RODOLFO SANCHEZ TABOADA. (PUEBLO TRIQUI) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034365E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 3732 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1890000 | 1890000 | 1731595 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.12 | 12%
| 150892 |  |  |  | 02/02/0003/2010 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1RA. ETAPA DE 3 ETAPAS, DELEGACION VICENTE GUERRERO. (PUEBLO TRIQUI Y MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034367E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 1917 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3000000 | 3000000 | 2338906 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 150893 |  |  |  | 02/02/0004/2010 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS, DELEGACION CAMALU.(PUEBLO TRIQUI Y MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034368E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 125 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2500000 | 2500000 | 2213412 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.02 | 2%
| 150897 |  |  |  | 02/02/0006/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS (PUEBLO MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034372E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 98 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 12 | 0 | 0%
| 151079 |  |  |  | 02/02/0007/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS (PUEBLO TRIQUI Y MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034373E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 3732 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 12 | 0 | 0%
| 151080 |  |  |  | 02/02/0008/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034374E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 91 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 14 | 0 | 0%
| 151081 |  |  |  | 02/02/0009/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034375E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 55 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 10 | 0 | 0%
| 150895 |  |  |  | 02/02/0010/2009 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2DA ETAPA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003437E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 57 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 60 | 0 | 0%
| 151082 |  |  |  | 02/02/0011/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS (PUEBLO TRIQUI Y MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034376E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 2549 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 42 | 0 | 0%
| 151083 |  |  |  | 02/02/0012/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS (PUEBLO TRIQUI Y MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034377E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 1917 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 55 | 0 | 0%
| 150896 |  |  |  | 02/02/0013/2009 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION 2DA ETAPA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034371E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 894 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 26 | 0 | 0%
| 151084 |  |  |  | 02/02/0013/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034378E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 150 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 8 | 0 | 0%
| 151085 |  |  |  | 02/02/0014/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034379E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 610 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 15 | 0 | 0%
| 151086 |  |  |  | 02/02/0015/2010 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003438E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INDIVI ENS | 125 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 22 | 0 | 0%
| 150894 |  |  |  | 02/02/005/2010 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS, DELEGACION VICENTE GUERRERO.(PUEBLO MIXTECO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034369E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 55 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 750000 | 750000 | 391122 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.03 | 3%
MEJORAMIENTO
| 154332 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 769 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 11603978 | 11603978 | 11603978 | 7769390 | 67% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 317330105; Ministrado 14: 288278648; Programado 15: 222363255; Ejercido 16: 185915393; Ejercido 17=16/14: 64.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 10868256; Ejercidos 22: 3008847.58; Ejercidos 23=22/21: 27.7%
CONSTRUCCIÓN
| 148021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034502E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 168000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 343137 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 148010 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK-UP EQUIPADOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031961E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-TIJ | 185645 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9544823 | 9544823 | 9544823 | 9544823 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 58 | 58 | 100%
| 148008 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y/O REMODELACION DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA 1ERA ETAPA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030405E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DOIUM | 1000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2673711 | 2673711 | 2663294 | 2663294 | 99.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148314 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DIME-10010000694 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033528E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 322352 | 322352 | 322352 | 322342 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148308 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000465 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033493E10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16695 | 16695 | 16695 | 16688 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148309 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000465 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033493E10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60695 | 60695 | 60695 | 60669 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148020 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DOSPM-MXL-10010000598 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033863E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DOSPM-MXL | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 521300 | 521300 | 521300 | 521300 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 153346 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO TURISMO PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, ETC) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1-DS-DS2 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO SIDUE | 3500000 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 54620000 | 54620000 | 44161453 | 12577348 | 23% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100%
| 153439 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN), PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2-SP-SP3 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO SIDUE | 3500000 | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 156742853 | 156742853 | 156742853 | 156742853 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 489 | 280 | 57.3%
FONDOS METROPOLITANOS
AMPLIACIÓN
| 148024 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO PLAYAS DE ROSARITO (CUARTO DE MAQUINAS, CISTERNA, BODEGA Y BAяS). |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034873E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39916171 | 28095210 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MODERNIZACIÓN
| 148022 |  |  |  | MODERNIZACION DE LOS CATASTROS TIJUANA - TECATE- PLAYAS DE ROSARITO, SEGUNDA ETAPA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010034852E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | 1800000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 148023 |  |  |  | REMODELACION DE ACCESO A LA ZONA METROPOLITANA, (ACCESO POR PARTE SUR DE TECATE) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034861E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | 100000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9940000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148019 |  |  |  | PROYECTO VIAL BLVR. MACHADO - SIGLO XXI |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010031871E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-INFR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MANTENIMIENTO
| 148026 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MONITOREO REMOTO DEL SISTEMA DEL PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010036032E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CEEBC | 7777 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148007 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148012 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19817 | 19817 | 19817 | 19817 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148011 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148009 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148013 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 91658 | 91658 | 91658 | 91658 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148014 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44845 | 44845 | 44845 | 44845 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148016 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148015 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148017 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 456070 | 456070 | 456070 | 456070 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148018 |  |  |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION QUE REALIZA LA SEFUPU (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031741E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38507 | 38507 | 35359 | 35359 | 91.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148028 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000721 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036148E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 75490 | 75490 | 75490 | 50000 | 66.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66%
| 148025 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TIJR-10010000721 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035974E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29662 | 29662 | 29662 | 27378 | 92.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.92 | 92%
| 148027 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TIJR-10010000721 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036057E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4934 | 4934 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 117431 |  |  |  | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ECONOMICOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | FIDEM/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10867522 | 7063889 | 7063889 | 2227949 | 31.5% | 0 | 0 | OBRA | 10867522 | 3008330 | 27.7% | LAS OBRAS SE CONTRATARON DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 245942389; Ministrado 14: 231298150; Programado 15: 241348150; Ejercido 16: 118587645; Ejercido 17=16/14: 51.3%; Generados 18: 4135312; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 195805037; Ejercidos 22: 86603574.6; Ejercidos 23=22/21: 44.2%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
| 154787 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DIRECTAMENTE EL CUERPO POLICIACO INDIRECTAMENTE LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17444289 | 15699860 | 15699860 | 4138437 | 26.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
| 154486 |  |  |  | PROFESIONALIZACION |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DIRECTAMENTE EL CUERPO POLICIACO INDIRECTAMENTE LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 810000 | 729000 | 729000 | 192228 | 26.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
MEJORAMIENTO
| 138786 |  |  |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA LA DSPM CON APOYO DEL SUBSEMUN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | INFRA/SUBSEMUN/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 26518060 | 26518060 | 26518060 | 18539321 | 69.9% | 2129869 | 0 | OBRA | 26518060 | 18539324 | 69.9% | EL PRESUPUESTO ANUAL SE MODIFICO DE ACUERDO A LAS ADECUACIONES AUTORIZADAS EN OFICIO SESNSP/DGVS/733/195/2010Y EL SESNSP/DGVS/0267/2010 POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 139646 |  |  |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA LA DSPM CON APOYO DEL SUBSEMUN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | INFRA/SUBSEMUN/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 45500000 | 35829237 | 39810264 | 5125561 | 14.3% | 531111 | 0 | OBRA | 45500000 | 531111 | 1.2% | EL PRESUPUESTO ANUAL SE MODIFICO DE ACUERDO A LAS ADECUACIONES AUTORIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 154589 |  |  |  | EQUIPAMIENTO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DIRECTAMENTE AL CUERPO POLICIACO INDIRECTAMENTE A LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 27498900 | 24749010 | 24749010 | 20069107 | 81.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80%
| 154823 |  |  |  | OPERACION POLICIAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA | DIRECTAMENTE EL CUERPO POLICIACO INDIRECTAMENTE LA CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 189200 | 170280 | 170280 | 188839 | 110.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD DE LA POBLACION ENSENADENSE, PARA BRINDARLES UN MEJOR SERVICIO FUE NECESARIO DARLE PRIORIDAR A ESTE RUBRO
| 139527 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON APOYO DEL SUBSEMUN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | EQPT/SUBSEMUN/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 44748000 | 45393963 | 50437736 | 418696 | 0.9% | 672893 | 0 | EQUIPO | 50437736 | 418696 | 0.8% | EL PRESUPUESTO ANUAL SE MODIFICO DE ACUERDO A LAS ADECUACIONES AUTORIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 138542 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL APOYO DEL SUBSEMUN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | EQPT/SUBSEMUN/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 63323059 | 63323059 | 63323059 | 61840505 | 97.7% | 691468 | 0 | EQUIPO | 63323059 | 61840505 | 97.7% | EL PRESUPUESTO ANUAL SE MODIFICO DE ACUERDO A LAS ADECUACIONES AUTORIZADAS EN OFICIO SESNSP/DGVS/733/195/2010Y EL SESNSP/DGVS/0267/2010 POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 144200 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ELEMENTOS POLICIACOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 153611 | 130000 | 153611 | 0 | 0% | 715 | 0 | ARTÍCULO | 20 | 0 | 0%
| 144238 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAS LARGAS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ELEMENTOS POLICIACOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 489980 | 489980 | 489980 | 489980 | 100% | 2282 | 0 | ARTÍCULO | 20 | 20 | 100%
| 154193 |  |  |  | ADQUISICION DE MUNICIONES ARMA CORTA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 310776 | 310776 | 310776 | 310776 | 100% | 1447 | 0 | PIEZA | 75000 | 75000 | 100%
| 144628 |  |  |  | ADQUISICION DE MUNICIONES ARMA LARGA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 254738 | 254738 | 254738 | 254738 | 100% | 1186 | 0 | PIEZA | 40000 | 40000 | 100%
| 144733 |  |  |  | ADQUISICION DE PICK UP DOBLE CABINA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITESES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1904006 | 1713606 | 1904006 | 1142404 | 66.7% | 8868 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 3 | 60%
| 150369 |  |  |  | ADQUISICION DE SERVIDOR |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA ROSARITENSE | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 50838 | 50838 | 50838 | 50838 | 100% | 237 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 144763 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULOS SEDAN |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 485717 | 420000 | 485717 | 0 | 0% | 2262 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 0 | 0%
| 150336 |  |  |  | GPS PARA UNIDADES MOVILES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANOS ROSARITENSES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 125900 | 95000 | 125900 | 0 | 0% | 586 | 0 | TECNOLOGÍA | 20 | 0 | 0%
| 143828 |  |  |  | PROTECCION PERSONAL. ADQUISICION DE CHALECOS III A CON PLACAS ANTITRAUMA Y PLACAS BALISTICAS FRONTAL Y TRASERA PARA ESCALAR A NIVEL IV |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ELEMENTOS POLICIACOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1155000 | 1039500 | 1155000 | 0 | 0% | 5379 | 0 | OTROS | 70 | 0 | 0%
| 150307 |  |  |  | PUESTO PARA VISUALIZACION GPS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1500000 | 1300000 | 1500000 | 0 | 0% | 6986 | 0 | TECNOLOGÍA | 1 | 0 | 0%
| 150262 |  |  |  | TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2389500 | 2100000 | 2389500 | 0 | 0% | 11129 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 150113 |  |  |  | TERMINAL RADIO MOVIL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 162600 | 145928 | 162600 | 0 | 0% | 757 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
| 144795 |  |  |  | TERMINALES PORTATILES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 639334 | 639334 | 639334 | 639334 | 100% | 2978 | 0 | ARTÍCULO | 25 | 25 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 138413 |  |  |  | PROFESIONALIZACION SUBSEMUN 2010 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | PROF/SUBSEMUN/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 5158881 | 5158881 | 5158881 | 5158881 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 5158881 | 5158881 | 100% | EL PRESUPUESTO ANUAL SE MODIFICO DE ACUERDO A LAS ADECUACIONES AUTORIZADAS EN OFICIO SESNSP/DGVS/733/195/2010Y EL SESNSP/DGVS/0267/2010 POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 140967 |  |  |  | CAPACITACION DE GRUPO TACTICO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL POLICIACO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 21000 | 18900 | 21000 | 14000 | 74.1% | 98 | 0 | CURSO | 3 | 2 | 66.7%
| 154222 |  |  |  | CURSOS DE PREVENCION DEL DELITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL POLICIACO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10500 | 8450 | 10500 | 0 | 0% | 49 | 0 | CURSO | 3 | 0 | 0%
| 143272 |  |  |  | EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA DE DESEMPEя |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ELEMENTOS POLICIACOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 45500 | 40950 | 45500 | 0 | 0% | 212 | 0 | EVALUACIÓN | 65 | 0 | 0%
| 143617 |  |  |  | EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 80000 | 72000 | 80000 | 0 | 0% | 373 | 0 | EVALUACIÓN | 50 | 0 | 0%
| 141732 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION MUNICIPAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | PERSONAL POLICIACO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 65 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
| 143341 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | ELEMENTOS POLICIACOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 200000 | 150000 | 200000 | 0 | 0% | 932 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 142048 |  |  |  | PROFESIONALIZACION ALTA DIRECCION |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7000 | 6000 | 7000 | 0 | 0% | 33 | 0 | CURSO | 2 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 139422 |  |  |  | PROFESIONALIZACION SUBSEMUN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | PROF/SUBSEMUN/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 512-DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD DE CARRERA POLICIAL | 4752000 | 4726800 | 4752000 | 0 | 0% | 63397 | 0 | CAPACITACIÓN | 4752000 | 0 | 0% | EL PRESUPUESTO ANUAL SE MODIFICO DE ACUERDO A LAS ADECUACIONES AUTORIZADAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
APORTACIONES FEDERALES 1424 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  |  | 13: 7243603665; Ministrado 14: 5499355707; Programado 15: 5499355707; Ejercido 16: 5499355707; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 4574817; Ejercidos 19: 4574817; Ejercidos 21: 24; Ejercidos 22: 18; Ejercidos 23=22/21: 75%
SERVICIOS PERSONALES
| 60192 |  |  |  | NOMINAS DE PAGO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD FEDERAL | INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BC | - | - | 7243603665 | 5499355707 | 5499355707 | 5499355707 | 100% | 4574817 | 4574817 | PAGO | 24 | 18 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDAQUE SE PROGRAMA CORRESPONDE A LOS 24 PAGOS QUINCENALESDE SUELDOS DEL PESONAL DOCENTE DEL INSTITUTO, PROGRAMADOS PARA ESTE EJERCICIO ACUMULADOS AL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDIENTES A LO ATENDIDO DURANTE EL TERCER PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2010
|  |  | FASSA |  |  |  | 13: 1145925668; Ministrado 14: 793836436; Programado 15: 793836436; Ejercido 16: 793836436; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2681937; Ejercidos 22: 2161128.33; Ejercidos 23=22/21: 80.6%
| 154847 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES NOMINA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1000886681 | 652690871 | 652690871 | 652690871 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON 24 PAGOS QUINCENALES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154848 |  |  |  | 219 PAPEL RECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 6226739 | 6234039 | 6234039 | 6234039 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 12 | 9 | 75% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154849 |  |  |  | 220 CAPACITACION EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 685381 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 44 | 36 | 81.8% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154850 |  |  |  | 221 EDUCACION EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 921336 | 910336 | 910336 | 910336 | 100% | 0 | 0 | SESIÓN | 172 | 144 | 83.7% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154851 |  |  |  | 222 INVESTIGACION EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 623675 | 600975 | 600975 | 600975 | 100% | 0 | 0 | INVESTIGACIÓN | 12 | 9 | 75% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154852 |  |  |  | 223 ADMINISTRACION CENTRAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 31426476 | 31336776 | 31336776 | 31336776 | 100% | 0 | 0 | RECURSO DE REVISIÓN | 10 | 10 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES RECURSO. ASI COMO LOGRAR LA AMPLIACION Y SUSTITUCION DE 8 UNIDADES DE SALUD. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154853 |  |  |  | 224 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1220283 | 1123083 | 1123083 | 1123083 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 4884 | 3484 | 71.3% | EN ELTERCER TRIMESTRE SE ESTAN CONSIDERANDO 111 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DEL 2DO. TRIMESTRE QUE NO FUERON NOTIFICADOS EN SU MOMENTO. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154854 |  |  |  | 225 PREVENCION DE LESIONES ACCIDENATALES E INTENSIONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 69763 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | FOJA | 40000 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES FOLLETOS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154855 |  |  |  | 226 PROMOVER TRANSPLANTE DE ORGANOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1089627 | 1000027 | 1000027 | 1000027 | 100% | 0 | 0 | SESIÓN | 12 | 9 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON PLATICAS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154856 |  |  |  | 227 VIH SIDA E ITS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 3477278 | 3450278 | 3450278 | 3450278 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 60000 | 45793 | 76.3% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154857 |  |  |  | 228 PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1633180 | 1536180 | 1536180 | 1536180 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 254952 | 92579 | 36.3% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154858 |  |  |  | 229 PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 654215 | 561515 | 561515 | 561515 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 20856 | 8555 | 41% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154859 |  |  |  | 230 PREVENSION DE RIESGOS A LA SALUD NIяS Y NIсS EDAS E IRAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ISESALUD | - | - | 2215160 | 2122460 | 2122460 | 2122460 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 75648 | 91798 | 121.3% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154860 |  |  |  | 231 VACUNACION DE NIяS Y NIсS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 3860525 | 3767827 | 3767827 | 3767827 | 100% | 0 | 0 | DOSIS | 95 | 37.5 | 39.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON ESQUEMAS DE VACUNACION Y EL PROGRAMADO ANUAL ES 95%. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154861 |  |  |  | 232 PROMOCION DE LA SALUD MATERNA INFANTIL CON ATENCIOPN AL EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 968372 | 875672 | 875672 | 875672 | 100% | 0 | 0 | PROMEDIO | 5 | 5.83 | 116.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROMEDIO DE CONSULTA Y EL AVANCE ES 4.55. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154862 |  |  |  | 233 PREVENCION DEL CANCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 2391862 | 2299162 | 2299162 | 2299162 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 78800 | 25299 | 32.1% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154863 |  |  |  | 234 PLANIFICACION FAMILIAR METODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONSEJERIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 2832610 | 2739910 | 2739910 | 2739910 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 60398 | 1207960% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON USUARIAS Y USUARIOS ACTIVOS Y LA CANTIDAD PROGRAMADA ES 5%. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154864 |  |  |  | 235 PREVENCION Y DETECCION DE OTROS PROBLEMAS DEL REZAGO VACUNACION DE PERROS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1201554 | 600777 | 600777 | 600777 | 100% | 0 | 0 | DOSIS | 250000 | 259406 | 103.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA SON PERROS VACUNADOS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154865 |  |  |  | 236 CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ISESALUD | - | - | 1663179 | 1108854 | 1108854 | 1108854 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 18543 | 16067 | 86.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRATAMIENTOS A PACIENTES. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154866 |  |  |  | 237 CONTROL DE LA TUBERCULOSIS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 654215 | 561515 | 561515 | 561515 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 1083 | 362 | 33.4% | LA UNIDAD DE MEDIA SON CASOS NUEVOS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154867 |  |  |  | 238 ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ISESALUD | - | - | 24231257 | 24138556 | 24138556 | 24138556 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 20106 | 133446 | 663.7% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154868 |  |  |  | 238 ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 24231257 | 24100000 | 24100000 | 24100000 | 100% | 0 | 0 | EGRESO HOSPITALARIO | 28106 | 32720 | 116.4% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154869 |  |  |  | 239.1 CENTRO AVANZADA DE ATENCION PRIMARA EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1000956 | 908256 | 908256 | 908256 | 100% | 0 | 0 | PARTO | 727 | 310 | 42.6% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154870 |  |  |  | 240 CONTROL DEL EMBARAZADA Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO CESAREA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ISESALUD | - | - | 6534164 | 6441464 | 6441464 | 6441464 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 25 | 36 | 144% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES CESAREA Y EL PROGRAMADO A NUAL ES 25%. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154871 |  |  |  | 240 CONTROL DEL EMABARAZO PARTO Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO PARTOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 6534164 | 6441464 | 6441464 | 6441464 | 100% | 0 | 0 | PARTO | 16658 | 13678 | 82.1% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154872 |  |  |  | 240.1 CONTROL DEL EMBARAZO PARTO Y PUERP. Y DEL RECIEN NACIDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ISESALUD | - | - | 388840 | 346140 | 346140 | 346140 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 24772 | 37359 | 150.8% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154873 |  |  |  | 241 ANALISIS DE RIEGOS SANITARIO ORDENAMIENTOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 744876 | 652176 | 652176 | 652176 | 100% | 0 | 0 | ORDEN DE INSPECCIÓN | 1333 | 1479 | 111% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154874 |  |  |  | 241 ANALISIS DE RIESGOS SANITARIOS MUESTRAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 744878 | 652178 | 652178 | 652178 | 100% | 0 | 0 | MODELO | 21834 | 14427 | 66.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES MUESTRA. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154875 |  |  |  | 241 ANALISIS DE RIESGOS SANITARIOS DICTAMENES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 744878 | 700078 | 700078 | 700078 | 100% | 0 | 0 | DICTAMEN | 3639 | 5699 | 156.6% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154876 |  |  |  | 241 ANALISISDE RIESGOS SANITARIOS VERIFICACIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 477878 | 450178 | 450178 | 450178 | 100% | 0 | 0 | VERIFICACIÓN | 4247 | 4654 | 109.6% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154877 |  |  |  | 242 IMPULSO DE COMUNIDADES SALUDABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1052162 | 959462 | 959462 | 959462 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 134 | 188 | 140.3% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154878 |  |  |  | 242-C PROMOVER LA EDUCACION SALUDABLE ENTRE LA POBLACION ESCOLAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 1075747 | 983047 | 983047 | 983047 | 100% | 0 | 0 | DETECCIÓN | 75970 | 80728 | 106.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES DETECCION A ALUMNOS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154879 |  |  |  | 244 EQUIDAD EN EL ACCESO A LA SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 3427492 | 3434792 | 3434792 | 3434792 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 1131746 | 930913 | 82.3% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154880 |  |  |  | 246 IMPULSAR LA RED ESTATAL DE SALUD PUBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 4131975 | 4039275 | 4039275 | 4039275 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 151310 | 116955 | 77.3% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ESTUDIOS DE LABORATORIO. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154881 |  |  |  | 247 FORTALECER LAS ACCIONES DE SALUD A POB EN CONDICIONES DE POBREZA EN COM. DE DIFICIL ACCESO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 546434 | 453734 | 453734 | 453734 | 100% | 0 | 0 | NÚCLEO AGRARIO | 361 | 370 | 102.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES NUCLEOS BASICOS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154882 |  |  |  | 248 DONADORES DE SANGRE SEGURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 566729 | 474029 | 474029 | 474029 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 175 | 85 | 48.6% | UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA UNIDADES DE SANGRE SEGURA. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154883 |  |  |  | 249 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD ATENCION MEDICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 227772 | 135072 | 135072 | 135072 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 154275 | 33640 | 21.8% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154884 |  |  |  | 249 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD SESIONESEDUCATIVAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 227772 | 200072 | 200072 | 200072 | 100% | 0 | 0 | SESIÓN | 18990 | 6252 | 32.9% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154885 |  |  |  | 250 PREVENCION CONTRA LO ABESIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 622351 | 588321 | 588321 | 588321 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 27260 | 7200 | 26.4% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154886 |  |  |  | 251 ATENDER DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 929671 | 906971 | 906971 | 906971 | 100% | 0 | 0 | CASO | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 100%. 5 BROTES EPIDEMIOLOGICOS. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154887 |  |  |  | 252 OPERAR EL PROGRAMA DE PREVENCION Y REHABILITACION DE DISCAPACIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 243209 | 220509 | 220509 | 220509 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 12 | 0 | 0% | EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154888 |  |  |  | 253 FORTALECER EL PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 473105 | 400405 | 400405 | 400405 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 25000 | 23126 | 92.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EXAMEN DE TAMIZAJE. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
| 154889 |  |  |  | 271 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | ISESALUD | - | - | 2065990 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | MEDIDOR | 170000 | 113744 | 66.9% | LA UNIDAD DE MEDICA CORRECTA SON MEDICIONES. ASI COMO EL DESARROLLO DE COMPETENCIA EN EN CALIDAD PARA LA GESTION A TRAVES DE 10 REUNIONES. AL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN REALIZADO 11 REUNIONES. EL AVANCE AL 3ER. TRIMESTRE SE REALIZO CON UN PRECIERRE DADO QUE A LA FECHA NO SE TIENE LAS CIFRAS REALES.
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 401227201; Ministrado 14: 349854775; Programado 15: 349029364; Ejercido 16: 96161433; Ejercido 17=16/14: 27.5%; Generados 18: 29507513; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 69500554.32; Ejercidos 22: 673723.91; Ejercidos 23=22/21: 1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 144059 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SPF PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010033346E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 171450 | 171450 | 171450 | 167938 | 98% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.92 | 92%
| 144058 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SECTOR SIDUE PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010033306E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | - | - | 171450 | 171450 | 171450 | 171061 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144084 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE- CARRETERAS ESTATALES, ALIMENTADORAS, CONCESIONADAS Y CAMINOS RURALES-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-CID MXLI-10010000695 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034087E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CID MXLI | - | - | 776590 | 776590 | 776590 | 582443 | 75% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.75 | 75%
| 144060 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN EN CARRETERA ESTATAL NO. 1, TRAMO EJIDO NUEVO LEÓN-EJIDO OAXACA, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033758E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 4643218 | 4643218 | 4643218 | 4591506 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 144073 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 28+720, CARRETERA ESTATAL NO. 2, EJIDO NUEVO LEON, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033772E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 154479 | 154479 | 154479 | 154479 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144055 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 28+895 CARRETERA ESTATAL NO. 1, TRAMO: EJ. TULA - CARRETERA FEDERAL NO. 2, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031759E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 128762 | 128762 | 128762 | 127215 | 98.8% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144074 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 33+470, CARRETERA ESTATAL NO. 2, EJIDO SALTILLO, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033774E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 298590 | 298590 | 298590 | 298590 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144076 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 46+810, CARRETERA ESTATAL NO. 8, TRAMO: ENTRONQUE A EJIDO IRAPUATO - POBLADO VILLA ZAPATA, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033776E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 146651 | 146651 | 146651 | 146651 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144072 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 6+670, CARRETERA ESTATAL NO. 10 EJIDO NAYARIT, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033771E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 76471 | 76471 | 76471 | 76471 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144078 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 8+350, CARRETERA ESTATAL NO. 14, TRAMO: EJIDO CHIHUAHUA - EJIDO GUANAJUATO, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033778E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 587141 | 587141 | 587141 | 587141 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144075 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 8+630, CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO: EJIDO PUEBLA - EJIDO MICHOACAN DE OCAMPO, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033775E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 71503 | 71503 | 71503 | 56540 | 79.1% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144071 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE IRAPUATO, UBICADO EN KM. 46+760 CARRETERA ESTATAL NO. 8, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003377E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 92884 | 92884 | 92884 | 92880 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144077 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE UBICADO EN KM. 39+600 CARRETERA ESTATAL NO. 8, ENTRONQUE A EJIDO YUCATAN, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033777E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 58930 | 58930 | 58930 | 58929 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144088 |  |  |  | REPARACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN CARRETERA ESTATAL NO. 24 TRAMO RAMAL EJIDO GUERRERO CARRETERA ESTATAL NO. 2 TRAMO EJ. NUEVO LEÓN EJIDO TOLUCA, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035742E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 350000 | 349996 | 349967 | 104990 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 800 | 80%
| 144089 |  |  |  | REPARACIÓN DE ASENTAMIENTOS EN CARRETERA ESTATAL NO. 37 TRAMO: COL. GUTIÉRREZ COL MADERO, CARRETERA ESTATAL NO. 4 TRAMO POBLADO MAZÓN GUERRERO COLONIAS NUEVAS KM. 57 VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035743E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 350000 | 350000 | 348370 | 104511 | 29.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 350 | 35%
| 144083 |  |  |  | REPARACION DE ASENTAMIENTO EN CARRETERA ESTATAL NO. 128, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033869E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 107971 | 107971 | 107971 | 107968 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21 | 21 | 100%
| 144069 |  |  |  | REPARACION DE ASENTAMIENTOS EN CARRETERA ESTATAL NO. 10 TRAMO: CARRETERA FEDERAL NO. 5 - POBLADO ZAKAMOTO VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033768E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 339077 | 339077 | 339077 | 324842 | 95.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 615 | 615 | 100%
| 144070 |  |  |  | REPARACION DE ASENTAMIENTOS EN CARRETERA ESTATAL NO. 10 TRAMO; POBLADO ZAKAMOTO - EJIDO NAYARIT, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033769E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 336811 | 336811 | 336811 | 336811 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 611 | 611 | 100%
| 144053 |  |  |  | REPARACION DE ASENTAMIENTOS EN CARRETERAS ESTATALES NOS. 1, 2, 3 Y 38, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031756E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 225093 | 225093 | 225093 | 225093 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 446 | 446 | 100%
| 144054 |  |  |  | REPARACION DE ASENTAMIENTOS EN CARRETERAS ESTATALES NOS. 1, 4, 31 Y 63, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031758E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 169389 | 169389 | 169389 | 169389 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 172 | 172 | 100%
| 144064 |  |  |  | RIEGO DE SELLO EN CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO GEOTERMICA - EJIDO NUEVO LEON. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033762E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 1940471 | 1940471 | 1940471 | 582141 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 5.7 | 95%
| 144067 |  |  |  | SEсLAMIENTO HORIZONTAL EN LAS CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033765E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 970617 | 970617 | 970616 | 970616 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 35 | 35 | 100%
| 144068 |  |  |  | SEсLAMIENTO VERTICAL EN LAS CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033766E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 825024 | 825024 | 825024 | 676490 | 82% | 0 | 0 | PIEZA | 440 | 343.2 | 78%
| 144061 |  |  |  | SOBRE CARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 1, TRAMO COLONIAS NUEVAS - EJIDO LEONA VICARIO, 3RA. ETAPA. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033759E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 3791192 | 3791192 | 3791192 | 3791192 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 144062 |  |  |  | SOBRE CARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 3, EJ. QUINTANA ROO - ENTRONQUE COL. SILVA. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003376E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 3317395 | 3317395 | 3317395 | 3199135 | 96.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.96 | 99%
| 144057 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 1, TRAMO CARRETERA FEDERAL NO. 2 - ENTRONQUE RANCHO EL PELIGRO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031938E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 2798333 | 2798333 | 2798288 | 2798288 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 144065 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 1, TRAMO ISLAS AGRARIAS "A" ISALAS AGRARIAS "B" |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033763E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 1799127 | 1799127 | 1799127 | 539738 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1 | 50%
| 144063 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 2, TRAMO: EJ. PUEBLA ENTRONQUE EJIDO GUANAJUATO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033761E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 2996671 | 2996671 | 2996671 | 899001 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40 | 8 | 20%
| 144090 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 3 TRAMO COL. SILVA - EJ. VERACRUZ III |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035744E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 1117372 | 1117328 | 1117328 | 335198 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 18 | 10%
| 144056 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 62, TRAMO POBLADO PAREDONES - EJ. HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031937E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 3360328 | 3360328 | 3360328 | 3360328 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 144066 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CARRETERA ESTATAL NO. 63, CD. MORELOS - CAMPO EL TORO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033764E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 1599577 | 1599577 | 1599577 | 1540518 | 96.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1.9 | 95%
| 144087 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA ESTE ETAPA II |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035741E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 300000 | 299999 | 299999 | 299999 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 180 | 180 | 100%
| 144085 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA NORTE ETAPA II |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035739E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 425 | 425 | 100%
| 144086 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA SUR ETAPA II |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003574E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 425 | 425 | 100%
| 144081 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA ESTE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033867E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 486468 | 486468 | 486468 | 486468 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 307 | 307 | 100%
| 144079 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA NORTE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033865E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 734574 | 734574 | 734569 | 734569 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 460 | 460 | 100%
| 144080 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA OESTE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033866E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 734574 | 734574 | 734569 | 734569 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 460 | 460 | 100%
| 144082 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI, ZONA SUR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033868E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 571815 | 571815 | 571815 | 571815 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 360 | 360 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 123853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN SANTA ROSALIITA, DELEGACIÓN PUNTA PRIETA |  | 1-ENSENADA | SANTA ROSALIÍTA | RURAL | 10-SC-043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 60000 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0%
| 123699 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COL. BUENOS AIRES, DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO |  | 1-ENSENADA | VICENTE GUERRERO | URBANO | 10-SC-040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 871 | 871 | 100%
| 124254 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE EN PUERTA TRAMPA, DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO |  | 1-ENSENADA | REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS) | RURAL | 10-SC-051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 90000 | 33.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 123567 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIMONES , MANZANOS, CIRUELOS EN EL FRACC. VISTA AL SOL |  | 1-ENSENADA | VISTA DEL SOL | RURAL | 10-SC-039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 320000 | 320000 | 288000 | 217577 | 68% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229 | 217 | 94.8%
| 123415 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOVENA Y MZA. 70 LTE. 657, EX EEJIDO RUÍZ CORTINEZ |  | 1-ENSENADA | EJIDO RUIZ CORTÍNEZ | RURAL | 10-SE-SC-038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 350000 | 350000 | 315000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 123771 |  |  |  | TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TERMINACION DE INSTALACIÓN DE TANQUES, DELEGACIÓN BAHIA DE LOS ANGELES |  | 1-ENSENADA | BAHÍA DE LOS ÁNGELES | RURAL | 10-SC-041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 10 | 10 | 100%
REHABILITACIÓN
| 123906 |  |  |  | INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN NUEVO, DELEGACIÓN PUNTA PRIETA |  | 1-ENSENADA | PUNTA PRIETA | RURAL | 10-SC-044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 60000 | 33.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
| 124177 |  |  |  | TERMINACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COL. COPLAMAR EJIDO URUAPAN, DELEGACIÓN SANTO TOMAS |  | 1-ENSENADA | SANTO TOMÁS | RURAL | 10-SC-048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 100000 | 90000 | 90000 | 30000 | 33.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 0 | 0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 124027 |  |  |  | CONTINUACIÓN EQUIPAMIENTO DE POZO ARROYO, DELEGACIÓN SAN VICENTE |  | 1-ENSENADA | SAN VICENTE | URBANO | 10-SC-046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 400000 | 360000 | 360000 | 239772 | 66.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 124131 |  |  |  | CONTINUACIÓN EQUIPAMIENTO DE POZO EN CARRET. TRANSP. KM. 51, DELEGACIÓN SANTO TOMAS |  | 1-ENSENADA | SANTO TOMÁS | RURAL | 10-SC-047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 400000 | 360000 | 360000 | 120000 | 33.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 123974 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PILA DESARENADORA Y AEREADORA PARA AGUA POTABLE, DELEGACIÓN VILLA JESUS MARIA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SC-045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 400000 | 392136 | 392136 | 392136 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 35 | 35%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
| 115018 |  |  |  | CANALIZACION Y OBRAS PLUVIALES EN CALLE JOSE ELIAS RODRIGUEZ, DELEGACIÓN MANEADERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SD-059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 233 | 233 | 100%
| 114973 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE PRIMERA, DELEGACIÓN EL SAUZAL |  | 1-ENSENADA | EL SAUZAL | URBANO | 10-SD-058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 90000 | 33.3% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 130569 |  |  |  | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 163101 |  |  |  | CAJON PLUVIAL DE CONCRETO, CALLE ACUEDUCTO, ENTRE EJERCITO TRIGUERANTE Y CLAVELES, COLONIA ACUEDUCTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICPAL | - | - | 155401 | 155401 | 155401 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANAL | 155400.63 | 0 | 0%
| 163102 |  |  |  | CAJON PLUVIAL DE CONCRETO CALLE CAMINO ANTIGUO A TECATE COL LOMAS DEL VALLE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 270000 | 0 | ALCANTARILLA | 270000 | 0 | 0%
| 163103 |  |  |  | CAJON PLUVIAL RAMPA EL ARABE COL LOS ALTOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 150000 | 0 | METROS CÚBICOS | 150000 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 115116 |  |  |  | CONTINUACION DE OBRAS DE PROTECCION EN CALLE OAXACA, DELEGACIÓN CAMALÚ |  | 1-ENSENADA | CAMALÚ | URBANO | 10-SD-060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 60000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 296 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 163104 |  |  |  | BOCA DE TORMENTA EN EDIF. COLONIAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 100000 | 0 | 0%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
AMPLIACIÓN
| 114851 |  |  |  | CONTINUACION RED DE DRENAJE SANITARIO, ANTIGUO ACCESO BALCONES DE LA PRESA, PRIVADA DEL REAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SD-054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 197164 | 197164 | 197164 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 106.92 | 99%
| 114926 |  |  |  | TERMINACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACC. VICTORIA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SD-055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 163105 |  |  |  | CAJON PLUVIAL LEON TOSTOY COL LOS ALTOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 119843 | 119843 | 119843 | 0 | 0% | 119843 | 0 | METRO LINEAL | 119843 | 0 | 0%
| 163106 |  |  |  | CALLE LOPEZ MOCTEZUMA COL MIRAMAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 200000 | 0 | METRO LINEAL | 200000 | 0 | 0%
| 163107 |  |  |  | RED SANITARIA EN CJON. DIEGO RIVERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 105000 | 0 | 0%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 112730 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN LA CALLE GOLFO DE TEHUANTEPEC, COL. POPULAR 89 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 150000 | 140948 | 140948 | 140948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.4 | 40%
| 113981 |  |  |  | CONTINUACION DE MURO DE ESCALINATAS DE LA CALLE ENCARNACION LOERA, COL. FRANCISCO VILLA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | SE-10-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 97065 | 53.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 27 | 90%
| 121638 |  |  |  | PAVIMENTAC ION EL SAUZAL |  | 1-ENSENADA | EL SAUZAL | URBANO | 10-SE-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 537030 | 485327 | 485427 | 161109 | 33.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 111895 |  |  |  | PAVIMENTACION DE INDECO LOMITAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRE4CCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 1082700 | 974430 | 974340 | 324810 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 107217 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FLORES MAGON DE LA COLONIA LOMA LINDA |  | 1-ENSENADA | LOMA LINDA | RURAL | 10-SE-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE IN FRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 491296 | 491296 | 491296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 935 | 916 | 98%
| 122782 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTO TOMAS DE LA DELEGACION EL SAUZAL |  | 1-ENSENADA | A. DE M. I. DE M. | RURAL | 10-SE-036 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | EDAD AVANZADA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 250000 | 225000 | 225000 | 75000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442 | 265 | 60%
| 107434 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ZAPATA DEL FRACC. . EMILIANO ZAPATA |  | 1-ENSENADA | EMILIANO ZAPATA | URBANO | 10-SE-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 450000 | 450000 | 360022 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 787 | 708 | 90%
| 121238 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLLE SAN GERONIMO DELEGACION EL SAUZAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 86268 | 32% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524 | 524 | 100%
| 113843 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL AGUAJITO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 300000 | 285878 | 285878 | 285878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 575 | 575 | 100%
| 113719 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. EMILIANPO ZAPATA |  | 1-ENSENADA | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | 10-SE-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 226678 | 84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 576 | 80%
| 114331 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. MARQUEZ DE LEON |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | SE-10-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 2305471 | 2074924 | 2074924 | 691941 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 113604 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. MORELOS |  | 1-ENSENADA | COLONIA MORELOS | RURAL | 10-SE-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 256500 | 230850 | 230850 | 76950 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 113291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. 17 DE ABRIL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 1069200 | 962280 | 962280 | 320760 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 107894 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COLONIA AZTECA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 951750 | 856575 | 856575 | 285525 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 101190 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COLONIA BELLA VISTA |  | 1-ENSENADA | BELLA VISTA | RURAL | 10-SE-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 831600 | 748440 | 748440 | 249480 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 108634 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COLONIA TERRITORIO SUR |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 1053000 | 947700 | 947700 | 315900 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 111283 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LOMITAS INDECO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 2398950 | 2159055 | 2159055 | 719685 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 108835 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL EJIDO RUIZ CORTINEZ |  | 1-ENSENADA | EJIDO RUIZ CORTÍNEZ | RURAL | 10-SE-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 3019950 | 2717955 | 2717955 | 905985 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 120160 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CHAPULTEPEC |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 2065500 | 1858950 | 1858950 | 619650 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 114438 |  |  |  | PAVIMENTACION EN LA COL. HIDALGO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | SE-10-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 688500 | 619650 | 619500 | 206550 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 114227 |  |  |  | PAVIMENTACION GRANJAS EL GALLO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 2254500 | 2029050 | 2029050 | 676350 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 110398 |  |  |  | PAVIMENTACION LOMITAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PAVIMENTACION LOMITAS | - | - | 1867050 | 1680345 | 1680345 | 560115 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.3 | 30%
| 120945 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, PRADERAS DEL CIPRES, DEL. CHAPULTEPEC |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCRURA MPAL | - | - | 450000 | 405000 | 405000 | 303642 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100%
| 109860 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA DEL DESCANSO DE LA COL. POPULAR 89 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA DEL DESCANSO COL POPULAR 89 | - | - | 380000 | 342000 | 342000 | 342467 | 100.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 782 | 774 | 99%
| 7771 |  |  |  | PAV. ECONOMICO EN AV. LEANDRO GUILLEN DE C. EMILIANO ZAPATA A JUZGADO DE JUSTICIA A CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 887483 | 0 | 887483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4040 | 0 | 0%
| 7731 |  |  |  | PAV. ECONOMICO EN CALLE AMRIANO MA LEE Y CALLE D DELEGACION LOS ALGODONES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1449750 | 0 | 1449750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6600 | 0 | 0%
| 7801 |  |  |  | PAV. ECONOMICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A AV. MORELOS POBLADO BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES) | URBANO | F310/2142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 938568 | 0 | 938568 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4240 | 0 | 0%
| 7298 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE PROLONG. MAR DE CORTEZ DELEG. SAN FELIPE Y AV. GRAL. LAZARO CARDENAS E INDEPENDENCIA. |  | 2-MEXICALI | SAN FELIPE | URBANO | F310/2122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2836732 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16612 | 0 | 0%
| 100703 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE DE ACCESO A ESC. PRIM. DEL EJ. NUEVO MICHOACAN DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | COLONIA CARRANZA | RURAL | F310/2120 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACION | - | - | 94483 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6000 | 0 | 0%
| 100671 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE DE ACCESO A FRAC. NUEVO HOGAR, ESTACION DELTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2119 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 210005 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10000 | 0 | 0%
| 100609 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE DE ACCESO A TELESEC. #9 J.N. Y CAMPO DE BEISBOL DEL EJ. CHIAPAS D. HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | EJIDO CHIAPAS 1 | RURAL | F310/2118 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 224974 | 224974 | 224974 | 224974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12800 | 12800 | 100%
| 163108 |  |  |  | ANDADOR CALLEJON PLUTON PLANETARIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 44554 | 44554 | 44554 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 44553.4 | 0 | 0%
| 163109 |  |  |  | ANDADOR Y ALUMBRADO CALLE 24 DE ABRIL COL. REMOSA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 68850 | 68850 | 68850 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68850 | 0 | 0%
| 163110 |  |  |  | ANDADORES VIEVIENDA POPULAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120000 | 0 | 0%
| 163111 |  |  |  | ANGEL BARBOSA COL MANUEL PAREDES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 0 | 0% | 232000 | 0 | METROS CUADRADOS | 232000 | 0 | 0%
| 163112 |  |  |  | AVE. ABRAHAM GONZALEZ ENTRE ART. 123 Y IGNACIO ZARAGOZA COL. CHIHUAHUA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40000 | 0 | 0%
| 163113 |  |  |  | AVE. DEL RISARIO ENTRE CTO 3 MERCEDES Y EL ROSARIO COL LOMAS DE SAN ANTONIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 598984 | 598984 | 598984 | 0 | 0% | 598984 | 0 | METROS CUADRADOS | 598984 | 0 | 0%
| 163114 |  |  |  | AVE. EL RISARIO ENTRE CTO. 3 MERCEDES Y EL ROSARIO COL. LOMAS SAN ANTONIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
| 163115 |  |  |  | AVE. FLAMINGOS EN CAяN DE LA PIEDRA COL. HERRADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 236055 | 236055 | 236055 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 236055 | 0 | 0%
| 163116 |  |  |  | AVE. MANUEL CONTRERAS, JARDINES LA MESA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 350000 | 0 | METROS CUADRADOS | 350000 | 0 | 0%
| 163117 |  |  |  | AZUCENAS COL RANCHO LAS FLORES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 400000 | 0 | METROS CUADRADOS | 400000 | 0 | 0%
| 163118 |  |  |  | BACHEO ASFALTO EN VARIAS CALLES HUITZILAC, TLATIZAPAN PEс, TENIENTE ARREOLA COL. MORELOS Y MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 167335 | 167335 | 167335 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167334.17 | 0 | 0%
| 163119 |  |  |  | BACHEO ASFALTO VARIAS CALLES BAJA CALIFORNIA COL. ZONA NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 167335 | 167335 | 167335 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167334.17 | 0 | 0%
| 163120 |  |  |  | BACHEO CONCRETO EN CALLE PLUTON ENTRE SATURNO Y MARTE COL. PLANETARIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 155797 | 155797 | 155797 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155796.3 | 0 | 0%
| 163121 |  |  |  | C. RICARDO PALMA, COL. SANCHEZ TABOADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 205483 | 205483 | 205483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205483 | 0 | 0%
| 163122 |  |  |  | CALLE AGRICULTORES, COL. PANAMERICANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 212449 | 212499 | 212499 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212499 | 0 | 0%
| 163123 |  |  |  | CALLE ALFA HUAJICORI ENTRE LUIS KENNEDY CAяN DE LA RAZA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 117630 | 117630 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117630 | 0 | 0%
| 163124 |  |  |  | CALLE AMADO NERVO, SANCHEZ TABOADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 275462 | 275462 | 275462 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275462 | 0 | 0%
| 163125 |  |  |  | CALLE ANTONIA NAVA DE ACATLAN ENTRE CALLE 1A NORTE 2DA NORTE COL. DEL RIO BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 262080 | 262080 | 262080 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262080 | 0 | 0%
| 163126 |  |  |  | CALLE BALCONES, FRAC BALCONES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 449600 | 449600 | 449600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 449600 | 0 | 0%
| 163127 |  |  |  | CALLE BEGONIAS ENTRE GRANADOS Y ROBLE COL JARDIN DORADO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 318000 | 318000 | 318000 | 0 | 0% | 318000 | 0 | METROS CUADRADOS | 318000 | 0 | 0%
| 163128 |  |  |  | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE TAGUA Y TONALA COL MARIANO MASTAMOROS CENTRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 467799 | 467799 | 467799 | 0 | 0% | 467799 | 0 | METROS CUADRADOS | 467799 | 0 | 0%
| 163129 |  |  |  | CALLE BRAZILIA COL. PANAMERICANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 262633 | 262633 | 262633 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262633 | 0 | 0%
| 163130 |  |  |  | CALLE BUFADORA ENTRE PSO DEL GUAYCURA Y CALLE DEL PARQUE COL AMPLIACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 432844 | 432844 | 432844 | 0 | 0% | 432844 | 0 | METROS CUADRADOS | 432844 | 0 | 0%
| 163131 |  |  |  | CALLE CASTAя COL JARDIN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DEDESARROLLO SOCIAL | - | - | 150000 | 152000 | 152000 | 0 | 0% | 152000 | 0 | METROS CUADRADOS | 152000 | 0 | 0%
| 163175 |  |  |  | CALLE DURAZNO, COL. LAS TORRES PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 376721 | 376721 | 376721 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376720.25 | 0 | 0%
| 163176 |  |  |  | CALLE ECOLOGISTAS COL. ALTIPLANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 598921 | 598921 | 598921 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598920.8 | 0 | 0%
| 163177 |  |  |  | CALLE ECUADOR COL. PANAMERICANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 627485 | 627485 | 627485 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 627485 | 0 | 0%
| 163178 |  |  |  | CALLE EDUARDO CASTILLO, COL. CAMINO VERDE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 273988 | 273988 | 273988 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273987 | 0 | 0%
| 163179 |  |  |  | CALLE EJERCITO TRIGUERANTE ENTRE JICAMA Y M. MONTIAGUDO COL. PLAN DE IGUALA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500000 | 0 | 0%
| 163180 |  |  |  | CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. AMPLIACION SANCHEZ TABOADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 374865 | 374865 | 374865 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374865 | 0 | 0%
| 163181 |  |  |  | CALLE FERRUSQUILLA ENTRE MIMIAHUAPAN Y PLAZA CONQUISTADORA COL. LOMAS TAURINAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 230400 | 230400 | 230400 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230400 | 0 | 0%
| 163182 |  |  |  | CALLE FRANCISCO GORRAEZ ENTRE MIURA Y PASTEJE COL. LOMAS TAURINAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 234927 | 234927 | 234927 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234927 | 0 | 0%
| 163183 |  |  |  | CALLE FRANCISCO VILLA COL. PEGASO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 307414 | 307414 | 307414 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 307413.69 | 0 | 0%
| 163184 |  |  |  | CALLE GUASAVE, COL. MURUA MARTINEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 184939 | 184939 | 184939 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184938.79 | 0 | 0%
| 163185 |  |  |  | CALLE GUELATAO ENTRE MAYAPAN Y NACOZARI COL AZTECA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 101661 | 101661 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101661 | 0 | 0%
| 163186 |  |  |  | CALLE HOYAMEL, COL. RINCONADA II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 482823 | 482823 | 482823 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 482822.55 | 0 | 0%
| 163187 |  |  |  | CALLE HUEHUETEOL, COL. PANAMERICANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 175572 | 175572 | 175572 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 175572 | 0 | 0%
| 163188 |  |  |  | CALLE HUETAMO, COL. MAGISTERIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 446905 | 446905 | 446905 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446904.3 | 0 | 0%
| 163189 |  |  |  | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BLVD CASA BLANCA Y C. MANUEL MINA COL MARIANO MATAMOROS NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 716165 | 716165 | 716165 | 0 | 0% | 716165 | 0 | METROS CUADRADOS | 716165 | 0 | 0%
| 163190 |  |  |  | CALLE INDEPENDENCIA COL. INSURGENTES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 487531 | 487531 | 487531 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 487530.01 | 0 | 0%
| 163191 |  |  |  | CALLE INDEPENDENCIA ENTRE TAMAULIPAS Y 3RA COL EJIDO MATAMOROS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 230903 | 230903 | 230903 | 0 | 0% | 230903 | 0 | METROS CUADRADOS | 230903 | 0 | 0%
| 163192 |  |  |  | CALLE ISLA DE CEDROS ENTRE SAN JOSE DEL CABO Y CONSTITUCION COL BUENOS AIRES NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 404925 | 404925 | 404925 | 0 | 0% | 404925 | 0 | METROS CUADRADOS | 404925 | 0 | 0%
| 163193 |  |  |  | CALLE ISRAEL, COL. LAS TORRES PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 456960 | 456960 | 456960 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456959.81 | 0 | 0%
| 163194 |  |  |  | CALLE JUAN GARCIA ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC NORTE Y CALLE 17 COL. LIBERTAD PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 263687 | 263687 | 263687 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 263686.5 | 0 | 0%
| 163195 |  |  |  | CALLE LA PURISIMA ENTRE ISLA TODO SANTOS E ISLA CORONADO COL AMPLIACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 660450 | 660450 | 660450 | 0 | 0% | 660450 | 0 | METROS CUADRADOS | 660450 | 0 | 0%
| 163196 |  |  |  | CALLE LATINOAMERICANA COL. LAS TORRES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 251394 | 251394 | 251394 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 251393.46 | 0 | 0%
| 163197 |  |  |  | CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PABLO MARTINEZ Y CAяN RUBIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 435096 | 435096 | 435096 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435095.25 | 0 | 0%
| 163198 |  |  |  | CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PABLO MARTINEZ Y CAяN RUBIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 411707 | 411707 | 411707 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 411706.17 | 0 | 0%
| 163199 |  |  |  | CALLE LILAS Y 15 DE SEPTIEMBRE, COL. 3 DE OCTUBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 240918 | 240918 | 240918 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240916 | 0 | 0%
| 163200 |  |  |  | CALLE LITERATOS, COL. EL TECOLOTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 675333 | 675333 | 675333 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675333 | 0 | 0%
| 163201 |  |  |  | CALLE LOMA DORADA EN LOMA DORADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 270972 | 270972 | 270972 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270971.38 | 0 | 0%
| 163202 |  |  |  | CALLE MAR MARA ENTRE MAR MEDITERRANEO Y CALLE CERRADA COL. ALEMAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 193987 | 139987 | 193987 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193986.95 | 0 | 0%
| 163203 |  |  |  | CALLE MARCELO RAYGOZACOL, GRANJAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 595893 | 595893 | 595893 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595892.76 | 0 | 0%
| 163204 |  |  |  | CALLE MARIPOSA, LAS TORRES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250000 | 0 | 0%
| 163205 |  |  |  | CALLE MEXICALI ENTRE EJIDO MATAMOROS Y OJO DE AGUYA COL. BUENOS AIRES NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 935434 | 935434 | 935434 | 0 | 0% | 935434 | 0 | METROS CUADRADOS | 935434 | 0 | 0%
| 163206 |  |  |  | CALLE MICHOACAN ENTRE MICHOACAN CALLE GUERRERO, COL. MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 138709 | 138709 | 138709 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 138708.32 | 0 | 0%
| 163210 |  |  |  | CALLE PELICANOS 2DA ETAPA ENTRE LOS PATOS Y CD. CUNE COL. HERADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 280479 | 280479 | 280479 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280477.85 | 0 | 0%
| 163211 |  |  |  | CALLE PIRAMIDES 2A PARTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 181819 | 181819 | 181819 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 181818.18 | 0 | 0%
| 163212 |  |  |  | CALLE PIRUL, COL. LAS TORRES PARTE ALTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 376721 | 376721 | 376721 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376720.25 | 0 | 0%
| 163213 |  |  |  | CALLE PRINCIPAL COL. RINCONADA II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360000 | 0 | 0%
| 163214 |  |  |  | CALLE PROL MELCHOR OCAMPO ENTRE VISTA HERMOSA Y ARROYO CHICO COL EJIDO MATAMOROS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 762230 | 762230 | 762230 | 0 | 0% | 762230 | 0 | METROS CUADRADOS | 762230 | 0 | 0%
| 163215 |  |  |  | CALLE PROLONGACION FRESA ENTRE COL FLORIDO II SECC |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 370670 | 370670 | 370670 | 0 | 0% | 370670 | 0 | METROS CUADRADOS | 370670 | 0 | 0%
| 163216 |  |  |  | CALLE PUENTE MEXICO, COL. CUAHUTEMOC |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62352 | 62352 | 62352 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62350.17 | 0 | 0%
| 163217 |  |  |  | CALLE PUERTO NUEVO, COL. CUAHUTEMOC |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 485882 | 485882 | 485882 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485882 | 0 | 0%
| 163218 |  |  |  | CALLE QUINTANA ROO ENTRE MIGUEL YANEZ Y CERRO DE LAS CRUCES COL MARIANO MATAMOROS SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 394485 | 394485 | 394485 | 0 | 0% | 394485 | 0 | METROS CUADRADOS | 394485 | 0 | 0%
| 163219 |  |  |  | CALLE RAFAEL ALDUCIN ENTRE ALDUCIN Y BLVD. BENITEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130000 | 0 | 0%
| 163220 |  |  |  | CALLE RIO EUFRATES,CAMINO VERDE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 567865 | 567865 | 567865 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 567865 | 0 | 0%
| 163221 |  |  |  | CALLE RIO TIJUANA COL VISTA ENCANTADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 400000 | 0 | METROS CUADRADOS | 400000 | 0 | 0%
| 163222 |  |  |  | CALLE RIVA PALACIOS COL. MODULO I |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 394918 | 394918 | 394918 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 394917.12 | 0 | 0%
| 163223 |  |  |  | CALLE ROSARIO CASTELLANOS, COL. SANCHEZ TABOADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 114251 | 114251 | 114251 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114251 | 0 | 0%
| 163224 |  |  |  | CALLE ROSARITO ENTRE CABO SAN LUCAS Y TOPASIO COL. EL RUBI |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60000 | 0 | 0%
| 163225 |  |  |  | CALLE SALAMANCA CASA BLANCA T SEVILLA COL VILLAS DEL REAL 2DA SECC |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 188397 | 188397 | 188397 | 0 | 0% | 188397 | 0 | METROS CUADRADOS | 188397 | 0 | 0%
| 163226 |  |  |  | CALLE SALAMANCA TRAMO ENTRE SEVILLA Y CALLE CERRADA COL VILLAS DEL REAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 303424 | 303424 | 303424 | 0 | 0% | 303424 | 0 | METROS CUADRADOS | 303424 | 0 | 0%
| 163227 |  |  |  | CALLE SAN BORJA, COL. CAMINO VERDE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 283666 | 283666 | 283666 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 283665.02 | 0 | 0%
| 163228 |  |  |  | CALLE SAN FELIPE EDO, 29 Y SAN IGNACIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 303572 | 303572 | 303572 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 303571.25 | 0 | 0%
| 163230 |  |  |  | CALLE SAN IGNACIO COL INFONAVIT LOMAS DEL PORVENIR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 354886 | 354886 | 354886 | 0 | 0% | 354886 | 0 | METROS CUADRADOS | 354886 | 0 | 0%
| 163229 |  |  |  | CALLE SAN IGNACIO COL INFONAVIT LOMAS DEL PORVENIR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CALLE VIZCAINO COL INFONAVIT LOMAS DE PORVENIR | - | - | 388374 | 388374 | 388374 | 0 | 0% | 388374 | 0 | METROS CUADRADOS | 388374 | 0 | 0%
| 163231 |  |  |  | CALLE SAN JOSE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 186480 | 186480 | 186480 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 186480 | 0 | 0%
| 163232 |  |  |  | CALLE SAN MARCOS ENTRE SAN JOSE DEL CABO Y LA PAZ COL AMPLIACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 197680 | 197680 | 197680 | 0 | 0% | 197680 | 0 | METROS CUADRADOS | 197680 | 0 | 0%
| 163233 |  |  |  | CALLE SANTO TOMAS ENTRE MATAMOROS Y CHILPANCINGO COL BUENOS AIRES NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 486294 | 486294 | 486294 | 0 | 0% | 486294 | 0 | METROS CUADRADOS | 486294 | 0 | 0%
| 163234 |  |  |  | CALLE SILAO NTRE SALINAS DE GORTARI Y CALLE 10 COL EL PIPILA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 415947 | 415947 | 415947 | 0 | 0% | 415947 | 0 | METROS CUADRADOS | 415947 | 0 | 0%
| 163235 |  |  |  | CALLE SOLIDARIDAD ENTRE PRINCIPAL Y SOLIDARIDAD CAяN DE LA RAZA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 179172 | 179172 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 179172 | 0 | 0%
| 163236 |  |  |  | CALLE SONORA, COL. EL TECOLOTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 805149 | 805149 | 805149 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 805418.06 | 0 | 0%
| 163237 |  |  |  | CALLE STA ROSALIA COL. LOMAS DE LA CRUZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 350000 | 0 | METROS CUADRADOS | 350000 | 0 | 0%
| 163238 |  |  |  | CALLE TECATE COL. CERRO COLORADO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 100000 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
| 163239 |  |  |  | CALLE TEHUACAN ENTRE ZAPOTECAS Y EL GANDUL COL EJIDO FRANCISCO VILLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 609964 | 609964 | 604964 | 0 | 0% | 609964 | 0 | METROS CUADRADOS | 609964 | 0 | 0%
| 163264 |  |  |  | CALLE 18 DE MARZO ENTRE 27 DE SEPT Y AVE CONSTITUCION COL MARIANO MATAMOROS NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 401341 | 401341 | 401341 | 0 | 0% | 401341 | 0 | METROS CUADRADOS | 401341 | 0 | 0%
| 163265 |  |  |  | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. 3 DE OCTUBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220000 | 0 | 0%
| 163266 |  |  |  | CALLE 24 DE DICIEMBRE ANEXA LOMA DORADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 350000 | 0 | METROS CUADRADOS | 350000 | 0 | 0%
| 163267 |  |  |  | CALLE 26 DE SEPTIEMBRE T2 COL.INSURGENTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 591150 | 591150 | 591150 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590194.04 | 0 | 0%
| 163268 |  |  |  | CALLE 4 COL. GRANJAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 435672 | 435672 | 435672 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435671.82 | 0 | 0%
| 163269 |  |  |  | CALLEJON ENTRE CALLE 4A Y 3A COL. MODULOS II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 137081 | 137081 | 137081 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137081 | 0 | 0%
| 163270 |  |  |  | CALLEJON FOX COL. LAS TORRES PARTE ALTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 119346 | 119346 | 119346 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 119345.33 | 0 | 0%
| 163271 |  |  |  | CALLEJON MACLOVIO HERRERA COL MISION DEL SOL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 111732 | 111732 | 111732 | 0 | 0% | 111732 | 0 | METROS CUADRADOS | 111732 | 0 | 0%
| 163272 |  |  |  | CALLEJON ORO ENTRE DEL COBRE Y CALLEJON ORO, COL. TEJAMEN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135000 | 0 | 0%
| 163273 |  |  |  | CALLEJON PUERTA BLANCA ENTRE PUERTA BLANCA Y AVE. CARRANZA COL. CASTILLO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 96873 | 96873 | 96873 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96872.88 | 0 | 0%
| 163274 |  |  |  | CALLEJON ROSALES ENTRE JUAN SARABIA Y PLUTARCO ELIAS CALLE COL. ZONA CENTRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 63824 | 63824 | 63824 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63822.91 | 0 | 0%
| 163275 |  |  |  | CALLEJON URANO 1-2 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 97000 | 97000 | 97000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97000 | 0 | 0%
| 163276 |  |  |  | CALLEJON 1A-- ALBA ROJA COL. ERMITA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 292500 | 292500 | 292500 | 292500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 295 | 100%
| 163277 |  |  |  | CJON AQUILES SERAN ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC NORTE Y CALLE 17 COL. LIBERTAD PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 259875 | 259875 | 259875 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259875 | 0 | 0%
| 163278 |  |  |  | CJON AQUILES SERDAN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11 COL. LIBERTAD PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 167013 | 167013 | 167013 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167013 | 0 | 0%
| 163279 |  |  |  | CJON BAJA CALIFORNIA ENTRE NIяS HEROES Y F MARTINEZ COL. ALTAMIRA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 185600 | 185600 | 185600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185600 | 0 | 0%
| 163280 |  |  |  | CJON. BENITO JUAREZ ENTRE 5TA TERESITA Y CALLE 16, COL. KENEDI Y BUENA VISTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 196488 | 196488 | 196488 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 196488 | 0 | 0%
| 163281 |  |  |  | CJON CHAVEZ ENTRE C. DE LAS FLORES Y FEDERICO BENITEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 295307 | 295307 | 295307 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295306.55 | 0 | 0%
| 163282 |  |  |  | CJON EMILIO ZAPATA ENTRE FELIZ PARRA Y CJON EMILIANO ZAPATA COL. LIBERTAD PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 133110 | 133110 | 133110 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 113110 | 0 | 0%
| 163283 |  |  |  | CJON GUADALUPE ENTRE GUADALAJARA Y CJON GUADALAJARA COL. CHAMIZAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 85757 | 85757 | 85757 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85756.5 | 0 | 0%
| 163284 |  |  |  | CJON LOS PATOS ENTRE PELICANOS Y CD. CUNE COL. HERRADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 321600 | 321600 | 321600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 321600 | 0 | 0%
| 163285 |  |  |  | CJON LUIS MOYA ENTRE CALLE 17 Y CALLE 18 COL. LIBERTAD PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 273042 | 273042 | 273042 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273042 | 0 | 0%
| 163286 |  |  |  | CJON LUIS MOYA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19 COL. LIOBERTAD PARTE BAJA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 278240 | 278240 | 278240 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 278239.5 | 0 | 0%
| 163287 |  |  |  | CJON PARIS ENTRE MONTEVIDEO Y RIO DE JANEIRO COL. ALTAMIRA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 264979 | 264979 | 264979 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 264978.21 | 0 | 0%
| 163289 |  |  |  | CONCRETO EN CALLE OLIVO ENTRE CARTAGENA Y CEDRO COL EL PORVENIR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 150666 | 150666 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150666 | 0 | 0%
| 163290 |  |  |  | CONCRETO EN OLMO, TULE, LAUREL, ALISOS, DINAMARCA, OLIVO ENTRE CAMICHIN, LORETO, CARTAGENA Y CEDRO COL PRADERAS DE LA MESA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 90048 | 90048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90048 | 0 | 0%
| 163291 |  |  |  | CONCRETO HIDRULICO CALLE ALFA CENTAURI ENTRE ORION Y PERIMETRAL COL HOROSCOPO SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 256452 | 256452 | 256452 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256452 | 0 | 0%
| 163292 |  |  |  | CTO. MIRA CIELO ENTRE DE LAS BRISAS Y MIRA CIELO COL. ALTABRISA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 375488 | 375488 | 375488 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 375487.5 | 0 | 0%
| 163293 |  |  |  | CUBO CRUCERO DEL FUERTE, COL. MURUA MARTINEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 157777 | 157777 | 157777 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157775.54 | 0 | 0%
| 163294 |  |  |  | DURANGO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120000 | 0 | 0%
| 163319 |  |  |  | JUAN ALVAREZ ENTREW CALLE 16 SEPT CALZ. TECNOLOGICO COL.TOMAD AQUINO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 383922 | 383922 | 383922 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383922 | 0 | 0%
| 163320 |  |  |  | LEONA VICARIO ENTRE MONTREAL Y MIGUEL HIDALGO COL. MONTE OLIMPICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 172800 | 172800 | 172800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 172800 | 0 | 0%
| 163321 |  |  |  | M. BUJAZAN, SANTOS COTA DEL CERRO COL. EL RUBI |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 304845 | 304845 | 304845 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 304844 | 0 | 0%
| 163322 |  |  |  | MAR MARA ENTRE MAR BALTICO Y MAR MEDITERRANEO COL. ALEMAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 410836 | 410836 | 410836 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410835.38 | 0 | 0%
| 163323 |  |  |  | MELCHOR OCAMPO ENTRE MOLINO DEL REY Y FINAL DE LA CALLE COL. ANEXA NIяS HEROES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 184000 | 184000 | 184000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184000 | 0 | 0%
| 163324 |  |  |  | MIGUEL ROMERO COL FCO VILLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 121880 | 121880 | 121880 | 0 | 0% | 121880 | 0 | METROS CUADRADOS | 121880 | 0 | 0%
| 163325 |  |  |  | MIGUEL ROMERO COL FCO VILLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 81200 | 81200 | 81200 | 0 | 0% | 81200 | 0 | METROS CUADRADOS | 81200 | 0 | 0%
| 163326 |  |  |  | PISO FIRME CALLE NIя HEROES ENTRE MICHOACAN BAJA CALIFORNIA COL. ZONA NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 34800 | 0 | 0%
| 163327 |  |  |  | PRIVADA SATURNO ENTRE PLUTON Y SATURNO, COL. PLANETARIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 126519 | 126519 | 126519 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 126518.41 | 0 | 0%
| 163288 |  |  |  | PROL. MONTEVIDEO ENTRE MONTEVIDEO NY BUENOS AIRES COL.ALTAMIRA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 548856 | 548856 | 548856 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548856 | 0 | 0%
| 163328 |  |  |  | PROL. MONTEVIDEO ENTRE MONTEVIDEO NY BUENOS AIRES COL.ALTAMIRA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 766756 | 766756 | 766756 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 766754.76 | 0 | 0%
| 163329 |  |  |  | PUENTE PEATONAL EN CJON PEDRERA EN EL CAяN DE 1 PIEDRERA COL.HERRADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80000 | 0 | 0%
| 163330 |  |  |  | PUNTA BANDA, ENTRE SANTA ESTHER Y PUNTA BANDA COL. TERRAZAS DEL RUBI |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 594360 | 594360 | 594360 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 594360 | 0 | 0%
| 163331 |  |  |  | QUINTO BATALLON TRAMO 1 COL LAZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 443595 | 443595 | 443595 | 0 | 0% | 443595 | 0 | METROS CUADRADOS | 434559 | 0 | 0%
| 163332 |  |  |  | RAMPA ALTAMIRANO ENTRE JHONSON SUR Y ALTAMIRANO COL. CIMA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 84000 | 84000 | 84000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84000 | 0 | 0%
| 163333 |  |  |  | RAMPA LAS PALMERAS Y ANDADOR LOMAS DEL PORVENIR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 175789 | 175789 | 175789 | 0 | 0% | 175789 | 0 | METROS CUADRADOS | 175789 | 0 | 0%
| 163334 |  |  |  | RAMPA OASSIS Y PRIV. OASIS, COL. HERRADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 492800 | 492800 | 492800 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 492800 | 0 | 0%
| 163335 |  |  |  | RAMPA OAXACA EMTRE ELEAZAR GARCIA Y FLAMINGO COL. OBRERA 3ER SECCION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 169376 | 169376 | 169376 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 169376 | 0 | 0%
| 163336 |  |  |  | RAMPA VALPARAISO ENTRE SILVERIKO ALEMAN Y SOLEDAD OROSCO COL. MINERAL DE SANTA FE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400000 | 0 | 0%
| 163337 |  |  |  | REAL DEL CASTILLO, COL. PANAMERICANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 147768 | 147768 | 147768 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147768 | 0 | 0%
| 163338 |  |  |  | REAL DEL ORO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70000 | 0 | 0%
| 163339 |  |  |  | REHABILITACION RAMPA Y CANALES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65000 | 0 | 0%
| 163340 |  |  |  | RIO BALSAS, COL. CAMINO VERDE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 296760 | 296760 | 296760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 296758.85 | 0 | 0%
| 163341 |  |  |  | SAN IGNACIO 2DA PARTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30000 | 0 | 0%
| 163342 |  |  |  | SANTA ROSALIA, COL. EL TECOLOTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 419760 | 419760 | 419760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 419759 | 0 | 0%
| 163343 |  |  |  | SEсLIZACION EN DIVERSAS CALLES, 216 MAYO, 24 ABRIL, 6 DE JUNIO 3 DE JUNIO Y 26 DE JUNIO COL. REMOSA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37500 | 0 | 0%
| 163344 |  |  |  | SIERRA PINTA ENTRE TECOLOTE Y PUNTA CANOAS COL AMPLIACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 235015 | 235015 | 235015 | 0 | 0% | 235015 | 0 | METROS CUADRADOS | 235015 | 0 | 0%
| 163345 |  |  |  | SINALOA COL. RIO VISTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 272728 | 272728 | 272728 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272727.27 | 0 | 0%
| 163346 |  |  |  | SINDICALISMO Y OPALO. FUNDADORES Y MIRAFLORES, COL. OBRERA, EL RUBI |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 386208 | 386208 | 386208 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386207.46 | 0 | 0%
| 163347 |  |  |  | TOPES DIVERSAS CALLES: CALLEJON PLUTON, SATURNO Y MARTE COL. PLANETARIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12000 | 0 | 0%
| 163348 |  |  |  | TOPES EN DIVERSAS CALLES COL. REMOSA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20000 | 0 | 0%
| 163349 |  |  |  | VILLA CHARRA CONTINUACION COL. RINCON DORADO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 486364 | 486364 | 486364 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486363.64 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 110696 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE IXTLACIHUYATL, COL. REACOMODO LOMITAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 259333 | 233400 | 233400 | 77800 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 61 | 10%
| 113072 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE EBANISTAS DE LA COL. MORELOS II |  | 1-ENSENADA | COLONIA MORELOS | RURAL | 10-SE-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 750000 | 675000 | 675000 | 225000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 180 | 30%
| 102108 |  |  |  | CONTINUACION DE PAVIMENTACION EN RAMPA PEщTAS |  | 1-ENSENADA | A. DE M. I. DE M. | RURAL | 10-SE-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE IN FREAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 482872 | 434585 | 434585 | 433552 | 99.8% | 0 | 0 | RAMPA | 482872 | 434585 | 90%
| 106313 |  |  |  | TERMINACION DE ACCESO DE CALLE BUGAMBILIAS DE LA COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 180000 | 180000 | 86589 | 48.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94 | 40 | 42.6%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 102533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE ACCESO ENTRE CALLEJON HORTENCIA Y CONTINUACION CALLEJON BUGAMBILIA, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI |  | 1-ENSENADA | A. DE M. I. DE M. | RURAL | 10-SE-006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 86589 | 48.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 94 | 40 | 42.6%
| 106562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y MURO CONTENCION DE LA COLONIA IGNACIO ALTAMIRANO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SE-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE IN FRAESTRUCTRURA MUNOICIPAL | - | - | 120000 | 119803 | 119803 | 119803 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 75 | 75 | 100%
| 101760 |  |  |  | TERMINACION DE ESCALINATAS ENTRE CALLES GIRASOLES Y PROLONGACION TUCANES, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI |  | 1-ENSENADA | A. DE M. I. DE M. | RURAL | 10-SEE-004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | - | - | 308406 | 308406 | 277565 | 277565 | 90% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 183 | 137 | 74.9%
| 163358 |  |  |  | PUENTE PEATONAL, BUCARELLI, ENTRE MARTIRES DE CHICAGO Y MEXICALI COL. OBRERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 80000 | 0 | 0%
| 163359 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR ENTRADA FRANCISCO ZARCO AVE. LAS HADAS Y FRANCISCO ZARCO COL. FRANCISCO ZARCO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 130000 | 0 | 0%
| 150716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR HACIA EL MEDANO EN LA DELEGACION PRIMO TAPIA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | URBANO | 04-R33-ROS-10-IV-PT1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 0 | 0% | SE CONSTRUIRA PUENTE VEHICULAR DE 20 METROS DE LONGITUD POR 6 METROS DE ANCHO Y 1.50 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
AMPLIACIÓN
| 119670 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCALINATAS DE LA CALLE FRESNO Y NOGAL, COL. MORELOS |  | 1-ENSENADA | COLONIA MORELOS | RURAL | 10-SE-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MPAL | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 20 | 100%
REHABILITACIÓN
| 163360 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE VEHICULAR AVE LOS OLIVOS ENTRE CANCER Y LEO COL HOROSCOPO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45000 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 140249 |  |  |  | OBRAS DIVERSAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 22897170 | 12804504 | 12942485 | 4229519 | 33% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 39378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN E.S. GRAL. MAT. NO 39 COL. PROGRESO DELEG. PROGRESO |  | 2-MEXICALI | PROGRESO | URBANO | F310/2101 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 42672 |  |  |  | PAV. ECON. AVE. MEDICOS DE CALLE RIO AMAZONAS A CALLE RIO NILO FRAC. POPULAR NACIONALISTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2116 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 357840 | 357840 | 357840 | 314899 | 88% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1680 | 1680 | 100%
| 42663 |  |  |  | PAV. ECON. EN AV. CORREGIDORA NTE. DE BLVD. ABELARDO L. RODRIGUEZ A CALLEJON R. F. MAGON COL. COMPUERTAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2115 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 855140 | 855140 | 855140 | 513000 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 2650 | 53%
| 42678 |  |  |  | PAV. ECON. EN AV. OAXACA DE CALZADA GOMEZ MORIN A CALLE ABROJO COL. MAYOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2117 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2155100 | 2155100 | 2155100 | 2155100 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10120 | 10120 | 100%
| 14428 |  |  |  | PAV. ECONOMICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. CLUB DE COLUMNISTAS DE MEXICALI EN COL. IGNACIO ALLENDE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 519761 | 0 | 519761 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2320 | 0 | 0%
| 8738 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO DEL EJIDO TORREON CALLE CUARTA, QUINTA Y EMILIANO ZAPATA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 832509 | 832509 | 832509 | 357978 | 43% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3304 | 1420 | 43%
| 41337 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. ECUADOR Y CALLE CUARTA DE CD COAHUILA KM.57 |  | 2-MEXICALI | EJIDO COAHUILA | RURAL | F310/2038 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1755727 | 1755727 | 1755727 | 1110000 | 63.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6968 | 4500 | 64.6%
| 42304 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. MEDICOS DEL FRACC. POPULAR NACIONALISTA Y C. BATALLA DE CHAPULTEPEC COL. LEANDRO VALLE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2063 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1156200 | 1156200 | 1156200 | 775000 | 67% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5640 | 3780 | 67%
| 42555 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. MEDICOS Y RIO DE LA PLATA FRACC. POPULAR NACIONALISTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2066 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 467400 | 467400 | 467400 | 412000 | 88.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2280 | 2280 | 100%
| 41413 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. TAMAULIPAS Y CAMPECHE DEL POB. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO BENITO JUÁREZ | RURAL | F310/2039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1590434 | 1590434 | 1590434 | 850000 | 53.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6312 | 4950 | 78.4%
| 42533 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN AV. TANZANIA FRACC. POPULAR NACIONALISTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 516147 | 516147 | 516147 | 505800 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
| 41496 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN BLVR. DE ACCESO AL EJIDO OAXACA Y CALLE DEL CAMPO ESTACION DELTA |  | 2-MEXICALI | DELTA (ESTACÍON DELTA) | URBANO | F310/2040 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1285550 | 1285550 | 1285550 | 1285550 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5102 | 5102 | 100%
| 42171 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE C DEL EJIDO JANITZIO, EJIDO COLIMA Y VERACRUZ I |  | 2-MEXICALI | EJIDO COLIMA 1 | RURAL | F310/2042 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1179220 | 1179220 | 1179220 | 890000 | 75.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4580 | 4580 | 100%
| 42257 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE AEROLITO DEL FRACC. EL PARAISO EN LOS SANTORALES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1037054 | 1037054 | 1037054 | 915000 | 88.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5380 | 5380 | 100%
| 42200 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE ALAMO Y AV. C EN LOS ALGODONES |  | 2-MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | URBANO | F310/2043 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1358118 | 1358118 | 1358118 | 407435 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5390 | 760 | 14.1%
| 42608 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE IMPERIO INCA Y CULTURA ZAPOTECA COL. IMPERIAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2068 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 835276 | 835276 | 835276 | 509500 | 61% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4360 | 4360 | 100%
| 8702 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE LOS EUCALIPTOS DEL EJIDO QUERETARO |  | 2-MEXICALI | EJIDO QUERÉTARO | RURAL | F310/2033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1697270 | 1697270 | 1697270 | 1697270 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6736 | 6736 | 100%
| 42627 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE PASEO DE LA LAGUNA , AV. RIO MOCTEZUMA SUR Y CALLE PASEO DEL RIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2093 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4120 | 4120 | 100%
| 41295 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE TERESA GARCIA, CJON Y AV. DEL FERROCARRIL DEL EJIDO MONTERREY |  | 2-MEXICALI | EJIDO MONTERREY (COLONIA BATAQUEZ) | RURAL | F310/2037 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1880704 | 1880704 | 1880704 | 1750000 | 93.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7464 | 7464 | 100%
| 41578 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLE 9NA., MORELOS, 25 Y AV. PÉDRO MORENO EN GPE VICTORIA DEL KM 43 |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2041 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1933114 | 1933114 | 1933114 | 1170000 | 60.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7672 | 7672 | 100%
| 42230 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLES DEL EJIDO CUERNAVACA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2061 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1931679 | 1931679 | 1931679 | 1225000 | 63.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9205 | 7820 | 85%
| 8655 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLES LEYES DE REFORMA, FCO. VILLA DEL EJIDO SONORA Y ACCESO PRINCIPAL DEL POB. NAYARIT |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1796042 | 1796042 | 1796042 | 538812 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7128 | 1853 | 26%
| 41215 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALLES VICENTE GUERRERO, NAYARIT Y EMILIANO ZAPATA DEL EJIDO IRAPUATO |  | 2-MEXICALI | EJIDO IRAPUATO | RURAL | F310/2036 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 945391 | 945391 | 945391 | 685000 | 72.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3752 | 3752 | 100%
| 42565 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN CALZADA CONTINENTE EUROPEO Y AV. YUGOSLAVIA FRACC. POPULAR NACIONALISTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2067 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1089066 | 1089066 | 1089066 | 958000 | 88% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5130 | 5130 | 100%
| 42507 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN COL. 18 DE MARZO, FRACC. VILLA VERDE, PALMAR DE SANTA ANITA Y ESTATUTOS JURIDICOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2064 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1289040 | 1289040 | 1289040 | 734752 | 57% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6288 | 6288 | 100%
| 41114 |  |  |  | PAVIMENTO ECONOMICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2035 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1362654 | 1362654 | 1362654 | 750000 | 55% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5408 | 4500 | 83.2%
| 154778 |  |  |  | RECURSOS DESTINADOS PARA OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2010 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | - | - | 14138033 | 35264859 | 25163797 | 8446756 | 24% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO SE VA A IR AJUSTANDO DE ACUERDO A LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES 2010
| 110620 |  |  |  | REHABILITACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VALLE DE MEXICALI Y PUERTO DE SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1424 | 0 | 0%
| 100435 |  |  |  | REVESTIMIENTO COL. HIDALGO CALLE PRIMERA Y OCTAVA CD. GPE. VICTORIA |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 122457 | 122457 | 122457 | 122457 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6160 | 6160 | 100%
| 99692 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO A CAMPO DE BEISBOL EJIDO SAN LUIS POTOSI |  | 2-MEXICALI | EJIDO SAN LUIS POTOSÍ | RURAL | F310/2052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 2400 | 100%
| 99997 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO A CAMPO DE BEISBOL EJIDO TAMAULIPAS |  | 2-MEXICALI | EJIDO TAMAULIPAS (ESTACIÓN CUCAPAH) | RURAL | F310/2053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 56590 | 56590 | 56590 | 56590 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2560 | 2560 | 100%
| 100475 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO A ESC. DEL POBLADO CAMPOS NUEVOS DEL EJIDO SONORA |  | 2-MEXICALI | EJIDO SONORA | RURAL | F310/2072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 141561 | 141561 | 141561 | 141561 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10400 | 10400 | 100%
| 100386 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO A ESCUELA Y PARQUE DEPORTIVO DEL EJIDO VILLAHERMOSA DELEG. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO BENITO JUÁREZ | RURAL | F310/2070 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 56447 | 56447 | 56447 | 56447 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4400 | 4400 | 100%
| 110958 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO A J.N. CARMEN SERDAN POB. MAZON GUERRERO DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | CARRANZA (COLONIA ZACATECAS) | RURAL | F310/2130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 82373 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3200 | 0 | 0%
| 111206 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO A TELESECUNDARIA Y E.P. DEL POB. GLEZ. ORTEGA DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | GONZÁLEZ ORTEGA 1 (COLONIA BAJA CALIFORNIA) | RURAL | F310/2131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 65701 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 0 | 0%
| 100353 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE ACCESO AL POBLADO LA LADRILLERA A SANTANA PERALTA DELEG. ALGODONES |  | 2-MEXICALI | COLONIA LADRILLERA | RURAL | F310/2069 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 90876 | 90876 | 90876 | 90876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7800 | 7800 | 100%
| 43121 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE AV. A DE CALLE 10MA POB. ALGODONES |  | 2-MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | URBANO | F310/2045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 29582 | 29582 | 29582 | 29582 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 2400 | 100%
| 100202 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE AV. BENITO JUAREZ AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTACION DELTA |  | 2-MEXICALI | DELTA (ESTACÍON DELTA) | URBANO | F310/2055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 89780 | 89780 | 89780 | 89780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100%
| 43138 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE AV. COMISIONARIOS EJIDALES CALLE 5 DE FEBRERO LOS ALGODONES |  | 2-MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | URBANO | F310/2046 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 36003 | 36003 | 36003 | 36003 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3200 | 3200 | 100%
| 100260 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE AV. ECUADOR DE COLONIAS NUEVAS |  | 2-MEXICALI | COLONIA NUEVA | RURAL | F310/2056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 55890 | 55890 | 55890 | 55890 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3040 | 3040 | 100%
| 100164 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE BLVD. OAXACA DEL CAMPO MUGUEL HIDALGO DEL EJIDO OAXACA |  | 2-MEXICALI | OCHOA (EJIDO OAXACA) | RURAL | F310/2054 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 292800 | 292800 | 292800 | 292800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13440 | 13440 | 100%
| 100555 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLE UNIVERSIDAD MICHOACANA DEL POBLADO INDIVISO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2073 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 156257 | 156257 | 156257 | 156257 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5500 | 5500 | 100%
| 43169 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CARRETERA EST. COL. MAGISTERIAL CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | URBANO | F310/2049 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 23876 | 23876 | 23876 | 23876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1816 | 1816 | 100%
| 99331 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CARRETERA ESTATAL FRACC. ALAMEDA CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2050 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 33496 | 33496 | 33496 | 33496 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2800 | 2800 | 100%
| 99490 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE FCO. VILLA CARRETERA BENITO JUAREZ DELEGACION BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO BENITO JUÁREZ | RURAL | F310/2051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2800 | 2800 | 100%
| 43159 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE LA COLONIA PIONEROS CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2048 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 80251 | 80251 | 80251 | 80251 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7560 | 7560 | 100%
| 111784 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES AFECTADAS POR EL SISMO DEL EJ. DURANGO DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | EJIDO DURANGO | RURAL | F310/2135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 152260 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8880 | 0 | 0%
| 111694 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES AFECTADAS POR EL SISMO DEL EJIDO SONORA DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | EJIDO SONORA | RURAL | F310/2134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 276736 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16080 | 0 | 0%
| 111976 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES AFECTADAS POR EL SISMO DEL POB. CUCAPAH INDIGENA DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | EJIDO CUCAPAH INDÍGENA | RURAL | F310/2136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 157264 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9040 | 0 | 0%
| 111485 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES AFECTADAS POR EL SISMO EN EL EJ. OAXACA DELEG. DELTA |  | 2-MEXICALI | DELTA (ESTACÍON DELTA) | URBANO | F310/2133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 263879 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15360 | 0 | 0%
| 7095 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN DIVERAS COLONIAS (NVO. IDEAL, IMPERIAL, VALLE DEL ALAMO DEL FRACC. LOS MILAGROS ) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2088 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 688715 | 688715 | 688715 | 688715 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 4877 | 4877 | 100%
| 8696 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS : COL. VOLUNTAD,C.C.I. , EJIDATARIOS, NACIONALISTA, CONJUNTO URB. ORIZABA Y VIRREYES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2090 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 649347 | 649347 | 649347 | 551944 | 85% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 6574 | 6574 | 100%
| 8679 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS : XOCHICALI, EL ROBLE, GLEZ ORTEGA Y SATELITE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2089 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 656643 | 656643 | 656643 | 196992 | 30% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 6574 | 6574 | 100%
| 112345 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN VIALIDADES AFECTADAS POR EL SISMO DEL POB. CUCAPAH MESTIZO DELEG. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | EJIDO CUCAPAH MESTIZO | RURAL | F310/2137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 149858 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8720 | 0 | 0%
| 43145 |  |  |  | REVESTIMIENTO ZONA NORTE, REFORMA , DELEGACION ALGODONES |  | 2-MEXICALI | VICENTE GUERRERO (ALGODONES) | URBANO | F310/2047 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELGACIONES | - | - | 29440 | 29440 | 29440 | 29440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 26302 |  |  |  | SUM. E INST. DE 25 LUMINARIAS EN EL KM. 43 DELEGACION GUADALUPE VICTORIA |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 430000 | 0 | 430000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25 | 0 | 0%
| 26537 |  |  |  | SUM. E INST. DE 5 LUMINARIAS EN LA COL. VALLE NUEVO DELEG. GPE. VICTORIA |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 0 | 0%
| 31283 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 10 LUMINARIAS SOBRE POSTE DE CONCRETO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2079 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 0 | 0%
| 26227 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 12 LUMINARIAS EN EL POBLADO QUICO SANTANA DELEGACION BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 3 | 25%
| 31246 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 14 LUMINARIAS EN EL EJIDO HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | EJIDO HERMOSILLO | URBANO | F310/2078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 14 | 14 | 100%
| 26632 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 14 LUMINARIAS EN LA COL. DEL SOL DEG. GUADALUPE VICTORIA |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 14 | 0 | 0%
| 31165 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS EN EL POB. LOPEZ PORTILLO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100%
| 18932 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 18 LUMINARIAS EN EL EJIDO VILLAHERMOSA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 18 | 18 | 100%
| 18941 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 18 LUMINARIAS EN LA COL. DEL RIO DELEG. PROGRESO |  | 2-MEXICALI | PROGRESO | URBANO | F310/2002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 18 | 18 | 100%
| 31033 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 25 LUMINARIAS EN EL EJIDO CHIHUAHUA |  | 2-MEXICALI | EJIDO CHIHUAHUA | RURAL | F310/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 25 | 25 | 100%
| 31090 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 30 LUMINARIAS EN EL POB. MAZON GUERRERO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 143000 | 0 | 143000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 0 | 0%
| 31113 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 30 LUMINARIAS EN EL POBLADO EL CHAPARRAL DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 143000 | 0 | 143000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 0 | 0%
| 30973 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 35 LUMINARIAS EN LA COL. GOMEZ DELEGACION CERRO PRIETO |  | 2-MEXICALI | COLONIA GÓMEZ | RURAL | F310/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 166000 | 0 | 166000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 35 | 10 | 28.6%
| 26690 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 4 LUMINARIAS EN LA COL. INDU DELEGACION ESTACION DELTA |  | 2-MEXICALI | DELTA (ESTACÍON DELTA) | URBANO | F310/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100%
| 26271 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 5 LUMINARIAS EN EL POBLADO LAZARO CARDENAS |  | 2-MEXICALI | POBLADO LÁZARO CÁRDENAS LA 28 (LA VEINTIOCHO) | RURAL | F310/2004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 0 | 0%
| 31336 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 7 LUMINARIAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2082 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 2 | 28.6%
| 31341 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 7 LUMINARIAS SOBRE POSTE DE CONCRETO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 0 | 0%
| 31322 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 7 LUMINARIAS SOBRE POSTE DE CONCRETO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 0 | 0%
| 26658 |  |  |  | SUM. E INSTALACION DE 9 LUMINARIAS EN LA DELEGACION GPE VICTORIA |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 9 | 2 | 22.2%
| 31294 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 LUMINARIAS SOBRE POSTE DE CONCRETO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2080 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
| 17814 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES EN COLO. NUEVO AMANECER |  | 2-MEXICALI | NUEVO AMANECER | RURAL | F310/2022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100%
| 31465 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 LUMINARIAS EN EL EJIDO QUERETARO DELEG. HECHICERA |  | 2-MEXICALI | EJIDO QUERÉTARO | RURAL | F310/2094 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESRROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 0 | 0%
| 31476 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 LUMINARIAS EN EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO EN SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | SAN FELIPE | URBANO | F310/2095 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 0 | 0%
| 43108 |  |  |  | SUSTITUCION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIV. COMUNIDADES DEL VALLE DE MEXICALI Y PUERTO DE SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2121 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES | - | - | 999994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 686 | 0 | 0%
| 130508 |  |  |  | CONST. Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y SEсLIZACION EN EL CRUCERO DEL BLVD. DEFENSORES Y CALLE ORTIZ RUBIO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1420519 | 94.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 130662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN FRACC. ANDALUCIA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS+10-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 10183 | 10183 | 10183 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 163361 |  |  |  | BANQUETAS CALLE CARTAGENA ENTRE IXMITEPEC |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 40734 | 40734 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40734 | 0 | 0%
| 151040 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RAMPA FEDERICO MORALES, FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 08-R33-ROS-10-IV-PL2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 151124 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RAMPA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE ROSARITO. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 09-ROS-10-IV-PL2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION, CORRESPONDE AL SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS APROBADA EN CABILDO.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 151159 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RAMPA ISLA CORONADO, FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL MAR. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 10-R33-ROS-IV-PL2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA LA OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 151212 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RAMPA LOS PINOS, FRACCIONAMIENTO LOS RAMOS. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 11-R33-ROS-10-IV-PL2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60284 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 151354 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RAMPA REFORMA, COLONIA LA LADRILLERA, DELEGACION PRIMO TAPIA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | URBANO | 12-R33-ROS-IV-PT2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 151247 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA RAMPA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, POBLADO MORELOS. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | EJIDO MORELOS | RURAL | 12-R33-ROS-10-IV-ZC2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 120441 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 2500000 | 2250000 | 2250000 | 593267 | 26.4% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0 | 0%
| 163362 |  |  |  | ACARRADERO SINALOA ENCINAL NAYARIT GUANAJUATO JALISCO MICHOACAN ... |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 424336 | 424336 | 424336 | 0 | 0% | 424336 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 424336 | 0 | 0%
| 163363 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES CALLEJON PLUTON SATURNO COL. PLANETARIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 39000 | 0 | 0%
| 163364 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES ENTRE MILTON CASTELLANO Y MARIO RAMIREZ COL. CASTILLO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 48000 | 0 | 0%
| 163365 |  |  |  | CALLE JAZMINES COL RANCHO LAS FLORES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0% | 185000 | 0 | LUMINARIA | 185000 | 0 | 0%
| 163366 |  |  |  | CALLE MORELOS ENTRE CAяN JHONSON Y PRIMO VERDAD COL. INDEPENDENCIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 45000 | 0 | 0%
| 163367 |  |  |  | CALLE 16 DE AGOSTO ENTRE 11 DE AGOSTOI Y 6 DE JUNIO COL. REMOSA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 30000 | 0 | 0%
| 163368 |  |  |  | CALLEJON 3 Y 4 COL GRAN TENOCHTITLAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 60000 | 0 | LUMINARIA | 60000 | 0 | 0%
| 163369 |  |  |  | CTO. LAS FLORES Y YULIPAN COL. ALCATRACES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100000 | 0 | 0%
| 163370 |  |  |  | DE LAS PADRERAS LOMAS CAMPESTRE ... |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154336 | 154336 | 154336 | 0 | 0% | 154336 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 154336 | 0 | 0%
| 163371 |  |  |  | JUPITER Y SAURNO COL. LA GLORIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARI A DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100000 | 0 | 0%
| 163372 |  |  |  | OSTIONES, DIAMANTE, RUBI TORES NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 424336 | 424336 | 424336 | 424336 | 100% | 424336 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 424336 | 0 | 0%
| 163373 |  |  |  | VAZCO DE QUIROGA ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO VECINAL COL. LA GLORIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100000 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 150854 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE RODOLFO MARQUEZ ENTRE LA CALLE MICAELA AGUILERA Y JOSE ORTIZ PULIDO, FUNDADORES PARTE ALTA. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | URBANO | 05-R33-ROS-10-IV-PT1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 0 | 0% | ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION DICHA OBRA. EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 150984 |  |  |  | PAQUETE DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELGACION PRIMO TAPIA. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | URBANO | 07-R33-ROS-10-IV-PT1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | LUMINARIA | 40 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION, PARA LA INSTALACION DE 40 LUMINARIAS.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 150586 |  |  |  | PAQUETE DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA DELEGACION PLAN LIBERTADOR EN DIVERSAS COLONIAS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 02-R33-ROS-10-IV-PL1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | LUMINARIA | 140 | 0 | 0% | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION EL PAQUETE DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO PARA COLOCAR EN DIVERSAS COLONIAS DE LA DELEGACION PLAN LIBERTADOR.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
OBRA COMPLEMENTARIA
| 130596 |  |  |  | COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
| 163374 |  |  |  | ALUMBRADO DE LA AVE TORRES ENTRE BLVD CASA BLANCA Y EL GANDUL COL EL PIPILA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0% | 340000 | 0 | LUMINARIA | 340000 | 0 | 0%
| 163375 |  |  |  | REHABILITACION ALUMBRADO CALLE CAMINO GUAYCURA ENTRE PASEO PERICUE COL CUAYCURA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 143256 | 143256 | 143256 | 0 | 0% | 143256 | 0 | LUMINARIA | 143256 | 0 | 0%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 163376 |  |  |  | CHIHUAHUA Y SINALOA COL. EJIDO LAZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 100000 | 0 | 0%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 120363 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CUARZO Y CALLE BLENDA, REACOMO SANTA ROSA, DELEGEACIÓN SAN ANTONIO DE LAS MINAS |  | 1-ENSENADA | SAN ANTONIO DE LAS MINAS | RURAL | 10-SG-085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 250000 | 225000 | 225000 | 75000 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 5 | 62.5%
| 120201 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE FRANCISCO SERRANO, DELEGACIÓN VALLE DE LA TRINIDAD |  | 1-ENSENADA | VALLE DE LA TRINIDAD | RURAL | 10-SG-083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 50000 | 45000 | 45000 | 15000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
| 119224 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LOMA BONITA, COL CHULAVISTA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 180000 | 162000 | 162000 | 54000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 3 | 2 | 66.7%
| 120165 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE LUIS TORRES BRENDIS, DELEGACIÓN VALLE DE LA TRINIDAD |  | 1-ENSENADA | VALLE DE LA TRINIDAD | RURAL | 10-SG-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 50000 | 45000 | 45000 | 15000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
| 119894 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TEJUPAN, CAяN BUENAVISTA, DELEGACIÓN MANEADERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 120000 | 108000 | 108000 | 82489 | 76.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 45 | 45 | 100%
| 119443 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ESMERALDA, COL. MORELOS II |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 289081 | 289081 | 289081 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 120044 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 3RA., CAяN BUENAVISTA, DELEGACIÓN MANEADERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 119518 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN CHAPULTEPEC |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 250000 | 225000 | 225000 | 166686 | 74.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 186 | 186 | 100%
| 119687 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CUATRO MILPAS, DELEGACIÓN EL SAUZAL |  | 1-ENSENADA | EL SAUZAL | URBANO | 10-SG-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 150000 | 135000 | 135000 | 45000 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 3 | 50%
| 119139 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION COL. SAN LUIS, 1RA. ETAPA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 229 | 229 | 100%
| 119095 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. CARDENALES, LA JOYITA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 130000 | 117000 | 117000 | 39000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0.7 | 70%
| 120007 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUARTA, CAяN BUENAVISTA, DELEGACIÓN MANEADERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 51 | 51 | 100%
| 130690 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE BUGAMBILIAS Y FLOR DE NARANJO EN FRACC. EL CAPIRI |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 130768 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE CIPRESS Y OLMOS EN FRACC. EL ESCORIAL |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 130821 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE RICARDO PANTOJA EN FRACC. LAS TORRES |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 390000 | 390000 | 390000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 131022 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE SALINAS EN EJIDO COLONIA NUEVA HINDU |  | 3-TECATE | EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ | URBANO | CDS-10-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 112704 | 112704 | 112704 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 131005 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE SALINAS EN EJIDO NUEVA COLONIA HINDU |  | 3-TECATE | EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ | URBANO | CDS-10-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 154956 | 154956 | 154956 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 163377 |  |  |  | CALLE EL ROBLE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 524333 | 524333 | 524333 | 0 | 0% | 524333 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 524333 | 0 | 0%
| 163378 |  |  |  | CALLE JAZMIN COL RANCHO LAS FLORES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 50000 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50000 | 0 | 0%
| 163379 |  |  |  | CALLE JOAQUIN MURRIETA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 500000 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500000 | 0 | 0%
| 163380 |  |  |  | CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PABLO MARTINEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 288000 | 0 | 0%
| 163381 |  |  |  | COLONIA ROBERTO YAHUACA COL ROBERTO YAHUACA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SAECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 75000 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75000 | 0 | 0%
| 163382 |  |  |  | SECCION HERRADURA COL NUEVO MILENIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 90000 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90000 | 0 | 0%
| 163383 |  |  |  | SECCION MILENIO COL NUEVO MILENIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 75000 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75000 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 119385 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE JOYEROS ENTRE CALLE MANZANOS Y FRESNO, COL. MORELOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 100000 | 90000 | 90000 | 30000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 3 | 0 | 0%
| 119612 |  |  |  | AMPLIACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN ENTRE ESCORPIÓN Y CALLE LAS PALMAS, LOMAS DE SAN JOSE, DELEGACIÓN CHAPULTEPEC |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 3 | 0 | 0%
| 120112 |  |  |  | CONTINUACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIL, DELEGACIÓN VILLA JESÚS MARIA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 400000 | 360000 | 360000 | 120000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
| 119971 |  |  |  | CONTINUACION RED DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES EN PRADERAS DEL SOL, DELEGACIÓN MANEADERO PARTE ALTA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 239142 | 88.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 114 | 95%
| 120318 |  |  |  | CONTINUACION RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE OLIVOS Y VIхDO, DELEGACIÓN EL PORVENIR |  | 1-ENSENADA | EL PORVENIR | RURAL | 10-SG-084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 150000 | 135000 | 135000 | 45000 | 33.3% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 4 | 57.1%
| 119173 |  |  |  | CONTINUACION RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE SANTA TERESA, SANTO DOMINGO, SAN SEBASTIAN, COLINAS DEL PARAISO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 60000 | 33.3% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 1 | 50%
| 18520 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2087 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18438 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2086 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 480000 | 0 | 480000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18643 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. ALAMEDA DELEG. CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2097 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18919 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. CERRO PRIETO DELEG. CERRO PRIETO |  | 2-MEXICALI | CERRO PRIETO 2 | RURAL | F310/2100 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18541 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA PIONEROS DELEG. CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2096 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 17885 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJIDO PIEDRAS NEGRAS DELEGACION BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES) | URBANO | F310/2023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18172 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO MONTERREY DELEG. BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO MONTERREY (COLONIA BATAQUEZ) | RURAL | F310/2025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 18385 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. SINALOA EJIDO GUANAJUATO |  | 2-MEXICALI | EJIDO GUANAJUATO | RURAL | F310/2025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18880 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO JIQUILPAN DELEG. BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO JIQUILPAN | RURAL | F310/2099 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 18649 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO COMPUERTAS CAREHEY DELEG. BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2098 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 17927 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE NERGIA ELECTRICA DEL EJIDO JANITZIO DELEG. HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 585000 | 409500 | 585000 | 409500 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0%
| 163384 |  |  |  | 1 Y 5 DE MAYO COL. ANEXA LOMA DORADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 150000 | 0 | 0%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 119647 |  |  |  | TERMINACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN FRACC. TRIUNFADORES, LOMAS DEL ESCORPIÓN, DELEGACIÓN CHAPULTEPEC |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SG-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 280000 | 277274 | 277274 | 277274 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 356 | 356 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 14113 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL SAUCE DELEGACION PROGRESO |  | 2-MEXICALI | PROGRESO | URBANO | F310/2128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 14204 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. LADRILLERA DELEG. CIUDAD MORELOS |  | 2-MEXICALI | COLONIA LADRILLERA | RURAL | F310/2138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 38000 | 0 | 38000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 14172 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EJ. SONORA DELEG. VENUSTIANO CARRANZA |  | 2-MEXICALI | EJIDO SONORA | RURAL | F310/2129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 163385 |  |  |  | CALLE ALFREDO AME ENTRE GABRIEL MOSQUERA Y BUENA VISTA COL. BUENA VISTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 220000 | 0 | 0%
| 163386 |  |  |  | FLORES MAGON Y AME S 1 COL. AMES 1 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100000 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 163387 |  |  |  | AVE. SUROESTE Y OESTE COL. PORTICOS DE SAN ANTONIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 300000 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 163388 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN COLONIA LOMA DORADA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 200000 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 31350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA EXPLANADA CIVICA DEL J. N. NUEVA CREACION |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | LA META ES CUBIERTA EN EXPLANADA, NO ENCONTRANDOSE ESTA UNIDAD DE MEDIDA
MANTENIMIENTO
| 163396 |  |  |  | LOSETA, PINT. ALAMBRE PUAS, HERRERIA EN JARD. DE NIяS SIMON BOLIVAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67500 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 108992 |  |  |  | REHABILITACIÓN AREAS EXTERIORES Y JUEGOS INFANTILES, JARDÍN DE NIяS EN CATAVIс, DELEGACIÓN EL MARMOL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
| 109266 |  |  |  | REHABILITACIÓN AREAS EXTERIORES Y JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIяS NUEVO AMANECER, JARDINES DEL MAR, DELEGACIÓN PUNTA COLONET |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 4 | 0 | 0%
| 111132 |  |  |  | REHABILITACIÓN EN PREESCOLAR EL PORVENIR, DELEGACIÓN EL PORVENIR |  | 1-ENSENADA | EL PORVENIR | RURAL | 10-SJ-146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 130000 | 117000 | 117000 | 39000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 0 | 0%
| 109193 |  |  |  | REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIяS ITA KUIJI, DELEGACIÓN PUNTA COLONET |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37.5 | 0 | 0%
| 110573 |  |  |  | REHABILITACIÓN JARDIN DE NIяS EXTENSIÓN CLEMENTE ROJO ZAVALA, DELEGACIÓN SANTO TOMAS |  | 1-ENSENADA | SANTO TOMÁS | RURAL | 10-SJ-142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 60000 | 54000 | 54000 | 18000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 157.87 | 0 | 0%
| 111480 |  |  |  | REHABILITACIÓN PREESCOLAR PRESIDENTE BENITO JUAREZ, COL. BENITO JUÁREZ, ENSENADA, B.C. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 45000 | 40500 | 40500 | 13500 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.2 | 20%
| 109078 |  |  |  | REHABILITACION AREAS EXTERIORES Y JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIяS EN EL BARRIL, DELEGACIÓN VILLA JESÚS MARÍA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
| 109139 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CERCO PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIяS EN SANTA ROSALIITA, DELEGACIÓN PUNTA PRIETA |  | 1-ENSENADA | SANTA ROSALIÍTA | RURAL | 10-SJ-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 120000 | 108000 | 108000 | 36000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 71 | 0 | 0%
| 163397 |  |  |  | JARDIN DE NIяS MALINALLI CALLE RIO GUDALKIBIR COL INF. CAPISTRANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 91200 | 91200 | 91200 | 0 | 0% | 91200 | 0 | METROS CUADRADOS | 91200 | 0 | 0%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 39818 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS EN EL EJ. LAZARO CARDENAS DELEG. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA) | RURAL | F310/2105 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE CERCO
| 163398 |  |  |  | BARDA EN ESC PRIM FCO. DUEсS COL HOROSCOPO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50000 | 0 | 0%
| 163399 |  |  |  | CERCO MALLA CON NAVAJAS ESC PRIM EJERCITO MECICANO COL. AGRARISTA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45000 | 0 | 0%
| 163400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BALOS ESC. PRIM. BRAULIO MALDONADO ENTRE SOLIDARIDAD Y BENITO JUAREZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 350749 | 350749 | 350749 | 0 | 0% | 350749 | 0 | METROS CUADRADOS | 350749 | 0 | 0%
| 163401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ANHUAC COL MEXICO LINDO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 120000 | 0 | METROS CUADRADOS | 120000 | 0 | 0%
| 163402 |  |  |  | ESC. PRIMARIA FCO VILLA ENTRE PINO Y PRIMAVERA COL EL PORVENIR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
| 163403 |  |  |  | PRIMARIA JOSE VASCONCELOS ENTRE RIO HUDSON Y RIO AMAZONAS COL INFONAVIT CAPISTRANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA D DESARROLLO SOCIAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 250000 | 0 | METROS CUADRADOS | 250000 | 0 | 0%
| 163404 |  |  |  | TERMINACION AULA ESC LAS AMERICAS MIRAMAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 400000 | 0 | METROS CUADRADOS | 400000 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 163405 |  |  |  | ESC. ANGELES BUSTAMANTES ENTRE ESPAс Y GARIBALDI COL. JUAREZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 52500 | 0 | 0%
| 163406 |  |  |  | ESC. PRIM. ALVARO OBREGON ENTRE BUENOS AIRES Y MONTEVIDEO COL. ALTAMIRA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52500 | 0 | 0%
| 163407 |  |  |  | ESC. PRIMARIA FRANCISCO I MADERO ENTRE GUANAJUATO Y ESPAс COL. MADERO SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 52500 | 0 | 0%
| 163408 |  |  |  | ESC. SEC. ALVA ROJA ENTRE CALLE 5A Y 6A COL.ZONA CENTRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52500 | 0 | 0%
| 163409 |  |  |  | ESC. SEC. TECNICA NO.1 ENTRE PSOS DE LOS HEROES Y BLUV. AGUA CALIENTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52500 | 0 | 0%
| 163410 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y OBRAS DIVERSAS EN ESC. NICOLAS BRAVO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
| 163411 |  |  |  | PRIMARIA HEROES DE GRANADITA ENTRE INDEPENDENCIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52500 | 0 | 0%
| 163412 |  |  |  | REHAB. INST. ELECTRICAS EN PRIMARIA ELIAS, CALLE COL. VIVIENDA POPULAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130000 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 111602 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESC. PRIMARIA AQUILES SERDAN, COL. POPULAR NO. 2, ENSENADA, B.C. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 342 | 0 | 0%
| 111264 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CAяN BUENA VISTA, DELEGACIÓN MANEADERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105 | 105 | 100%
| 111306 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESC. PRIMARIA INDIGENA GRAL. LAZARO CARDENAS, POBLADO COL. MIXTECA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LAS MINAS |  | 1-ENSENADA | SAN ANTONIO DE LAS MINAS | RURAL | 10-SJ-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 50000 | 45000 | 45000 | 15000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 31 | 0 | 0%
| 109342 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESC. PRIMARIA LEYES DE REFORMA, JARDINES DEL MAR, DELEGACIÓN PUNTA COLONET |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 90000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 149 | 0 | 0%
| 110707 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESC. PRIMARIA X AYUNTAMIENTO, SANTA ANITA, DELEGACIÓN LA MISIÓN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 60000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 123 | 0 | 0%
| 110476 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA CARMEN SERDAN, COL. LOMAS DE VALLE VERDE, ENSENADA, B.C. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SJ-132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 80000 | 72000 | 72000 | 24000 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 163413 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 26 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 134500 | 134500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 134500 | 0 | 0%
| 163414 |  |  |  | ESCUELA SECUNDARIA TEC CALLE CAMINO DEL RANCHO 27 COL FLORES MAGON |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 100000 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 111706 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA JAVIER MEJIA ZUщGA, DELEGACION SAUZAL |  | 1-ENSENADA | EL SAUZAL | URBANO | 10-SJ-165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 25000 | 22500 | 22500 | 7500 | 33.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 39266 |  |  |  | CONS. DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN ESC. SEC. NO 7 EJ. DURANGO DELEG. VENUSTIANO CARRANZA |  | 2-MEXICALI | COTA (COLONIA VENUSTIANO CARRANZA) | RURAL | F310/2019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 40066 |  |  |  | CONST. DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS EJ. LAZARO CARDENAS DELEG. GPE. VICTORIA |  | 2-MEXICALI | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA) | RURAL | F310/2110 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 40345 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN E.P. ADOLFO RUIZ CORTINEZ KM. 43 DELEG. GPE. VICTORIA |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2111 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39896 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN ESC. ANDRES QUINTANA ROO EJ. QUINTANA ROO DELEG. BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO QUINTANA ROO | RURAL | F310/2108 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39970 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN ESC. ANDRES QUINTANA ROO EJ. QUINTANA ROO DELEG. BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO QUINTANA ROO | RURAL | F310/2108 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 40396 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN ESC. SEC. NIGROMANTE DEL KM. 57 DELEG. COL. NUEVAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2112 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39305 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN ESC. SEC. NO 71 TURNO MAT. COL. GLEZ. ORTEGA |  | 2-MEXICALI | GONZÁLEZ ORTEGA 1 (COLONIA BAJA CALIFORNIA) | RURAL | F310/2020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 110000 | 28.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 40480 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN EXPLANADA EN E.P. LAZARO CARDENAS POB. PALO VERDE DELEG. CERRO PRIETO |  | 2-MEXICALI | CERRO PRIETO 2 | RURAL | F310/2114 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 40416 |  |  |  | CONST. DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA Y CONST. DE MODULOS SANITARIOS J.N. NUEVA CREACION EJ. CUCUPAH |  | 2-MEXICALI | EJIDO CUCAPAH INDÍGENA | RURAL | F310/2113 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39234 |  |  |  | CONST. DE EXPLANADA CIVICA EN ESC. SEC. GRAL. NO 2 VALENTIN GOMEZ FARIAS POB. GPE. VICTORIA. |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 14361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN J. NIяS ANDRES QUINTANA ROO DELEG. BATAQUEZ |  | 2-MEXICALI | EJIDO QUINTANA ROO | RURAL | F310/2126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 113250 | 0 | 113250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 40005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. PROFR. MIGUEL A. CASILLAS EJ. JANITZIO DELEG. HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | EJIDO HERMOSILLO | URBANO | F310/2109 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. JOAQUIN GARCIA DEL EJIDO YUCATAN |  | 2-MEXICALI | EJIDO YUCATÁN | RURAL | F310/2103 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. JOSE MARIA MORELOS DEL EJ. VILLAHERMOSA DELEG. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES) | URBANO | F310/2104 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 14322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ RANCHO EL PELIGRO DELEG. HECHICERA |  | 2-MEXICALI | RANCHO EL PELIGRO (COLONIA PÓLVORA) | RURAL | F310/2125 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 14271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. SEC. NO 103 GUSTAVO VILDOSOLA ALMADA COL. SATELITE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2123 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESRROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 31393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA DE ESC. SEC. 6 EN SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | SAN FELIPE | URBANO | F310/2085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EXPLANADA DE J.N. LUIS DONALDO COLOSIO COL. LUIS DONALDO DELEGACION PROGRESO |  | 2-MEXICALI | PROGRESO | URBANO | F310/2016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 14382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA EN ESC. PRIMARIA PROFR. MANUEL QUIROZ MARTINEZ EJ. HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | EJIDO HERMOSILLO | URBANO | F310/2127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 323250 | 0 | 323250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA EN ESC. PRIMARIA ANA MARIA PINEDA COL. VALLE DEL SOL KM 43 |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | F310/2017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 200000 | 30.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 39393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. EMILIANO ZAPATA EN EJIDO NETZAHUALCOYOTL DELG. CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2102 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 39332 |  |  |  | CONT. DE CUBIERTA EN EXPLANADA CIVICA EN ESC. P. GERVACIO MENDOZA EJ. GUANAJUATO CERRO PRIETO. |  | 2-MEXICALI | EJIDO GUANAJUATO | RURAL | 310/2021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 14296 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS EN ESC. PRIMARIA BASILIO BADILLO EJ. TEPIC DELEG. CIUDAD MORELOS |  | 2-MEXICALI | EJIDO TEPIC | RURAL | F310/2124 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 39876 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. AVILA CAMACHO EN CD. MORELOS DELEG. CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | F310/2107 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 39842 |  |  |  | TERMINACION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA EN ESC. JOSE GPE. NAJERA JIMENEZ EHIDO CAMPECHE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2106 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 163415 |  |  |  | BARDAS PERIMETRAL EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 105814 | 105814 | 105814 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 105813.52 | 0 | 0%
| 163416 |  |  |  | CENTRO DE SALUD RINCON DORADO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 100000 | 0 | 0%
| 163417 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SEC. 69 CALLE RIO AMAZONAS COL INFONAVIT CAPISTRANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 80000 | 0 | METROS CUADRADOS | 80000 | 0 | 0%
| 163418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. PRIMARIA RAMON LOPEZ COL. EL TECOLOTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 40735 | 40735 | 40735 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40734.99 | 0 | 0%
| 163419 |  |  |  | ESC. PRIM. COCHCUPAIKILLI ENTRE CEDRO Y CIPRESS COL. LAS CRUCES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 218000 | 218000 | 218000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 218000 | 0 | 0%
| 163420 |  |  |  | ESC. PRIM. EUCARIO ZAVALA, BRAULIO MALDONADO Y CENTENARIO COL. OBRERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30000 | 0 | 0%
| 163421 |  |  |  | ESC. PRIM. EUCARIO ZAVALA ENTRE BRAULIO MALDONADO Y CENTENARIO COL. OBRERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50000 | 0 | 0%
| 163422 |  |  |  | ESC. PRIMARIA LEANDRO VALLE EN CALLE CULIACAN COL. HERRADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43500 | 0 | 0%
| 163423 |  |  |  | ESC. SEC. ULISES IRIGOYEN, LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200000 | 0 | 0%
| 163424 |  |  |  | ESCALERAS COL. FRANCISCO VILLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 50000 | 0 | 0%
| 163425 |  |  |  | ESCUELA LAZARO CARDENA DEL RIO COL. VISTA ALAMAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150000 | 0 | 0%
| 163426 |  |  |  | ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO COL VISTA ALAMAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
MANTENIMIENTO
| 114772 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-SH-113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 2758496 | 2758496 | 2758496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.91 | 91%
| 163439 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 852294 | 852294 | 852294 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 852293.52 | 0 | 0%
| 163440 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 237328 | 237328 | 237328 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 237327.77 | 0 | 0%
| 163441 |  |  |  | IMPERMEABILIZANTES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 379382 | 379382 | 379382 | 0 | 0% | 379382 | 0 | METROS CUADRADOS | 379382 | 0 | 0%
| 163442 |  |  |  | JMEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2143776 | 2143776 | 2746776 | 0 | 0% | 2143776 | 0 | METROS CUADRADOS | 2143776 | 0 | 0%
| 163443 |  |  |  | MALLA CICLONICA EN CERRITO Y JUNIPERO SIERRA COL. LAGUNITAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 0 | 0%
| 163444 |  |  |  | MEJORAS DE VIVIENDA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1414456 | 1414456 | 1414456 | 0 | 0% | 1414456 | 0 | METROS CUADRADOS | 1414456 | 0 | 0%
| 163445 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1414456 | 1414456 | 1414456 | 0 | 0% | 1414456 | 0 | METROS CUADRADOS | 1414456 | 0 | 0%
| 163446 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 471485 | 471485 | 471485 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 471484.97 | 0 | 0%
| 163447 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 81692 | 81692 | 81692 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81691.68 | 0 | 0%
| 163448 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS TECHUMBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 234157 | 234157 | 234157 | 0 | 0% | 234157 | 0 | METROS CUADRADOS | 234157 | 0 | 0%
| 163449 |  |  |  | PINTURA CALLE NIяS HEROES ZONA NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35000 | 0 | 0%
| 163450 |  |  |  | PINTURA EN EDIFICIOS ALFAPANAMERICANO, COL. ALFAPANAMERICANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 124289 | 124289 | 124289 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 124288.61 | 0 | 0%
| 163451 |  |  |  | PINTURA EN TORRES DEL LAGO ENTRE C.BALKASH Y LADOGA COL TORRES DEL LAGO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 220741 | 220741 | 220741 | 0 | 0% | 220741 | 0 | METROS CUADRADOS | 220741 | 0 | 0%
| 163452 |  |  |  | TECHUMBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 459951 | 459951 | 459951 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 459950.7 | 0 | 0%
| 163453 |  |  |  | TECHUMBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 669020 | 669020 | 669020 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 669019.2 | 0 | 0%
| 163454 |  |  |  | TECHUMBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 501765 | 501765 | 501765 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 501764.4 | 0 | 0%
| 163455 |  |  |  | TECHUMBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 234157 | 234157 | 234157 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234156.72 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 163456 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1064807 | 1064807 | 1064807 | 0 | 0% | 1064807 | 0 | METROS CUADRADOS | 1064807 | 0 | 0%
| 163457 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOIAL | - | - | 1526601 | 1526601 | 1526601 | 0 | 0% | 1526601 | 0 | METROS CUADRADOS | 1526601 | 0 | 0%
| 163458 |  |  |  | TECHUMBRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 234157 | 234157 | 234157 | 0 | 0% | 234157 | 0 | METROS CUADRADOS | 234157 | 0 | 0%
| 163459 |  |  |  | TECHUMBRE MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 585392 | 585392 | 585392 | 0 | 0% | 585392 | 0 | METROS CUADRADOS | 585392 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 163460 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 482258 | 482258 | 482258 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 482256.76 | 0 | 0%
| 163462 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 471486 | 471486 | 471486 | 0 | 0% | 471486 | 0 | LOTE | 471486 | 0 | 0%
| 163463 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEDESOM | - | - | 439707 | 439707 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 439707 | 0 | 0%
| 163461 |  |  |  | MEJORAS DIVERSAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 708134 | 708134 | 708134 | 0 | 0% | 708134 | 0 | LOTE | 708134 | 0 | 0%
| 150939 |  |  |  | PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAR LA DELEGACION PRIMO TAPIA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PRIMO TAPIA | URBANO | 06-R33-ROS-10-IV-PT1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | LICITACIÓN | 1 | 1 | 100% | YA SE REALIZARON LOS TRAMITES DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE LOS PAQUETES DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA DELEGACION PRIMO TAPIA.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 161198 |  |  |  | PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PLAN LIBERTADOR |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 18-R33-ROS-10-IV-PL3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRODEUR | - | - | 9210614 | 1144205 | 1144205 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 327 | 0 | 0% | PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA ZONA PLAN LIBERTADOR, CON APORTACION DEL 5% DE RECUPERACION, APROBADO POR CABILDO Y EN PROCESO DE ADQUISICION.
| 161113 |  |  |  | PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DELEGACION ZONA CENTRO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 03-R33-ROS-10-IV-ZC1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRODEUR | - | - | 9210614 | 409854 | 409854 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 113 | 0 | 0% | PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA ZONA CENTRO, CON APORTACION DEL 5% DE RECUPERACION, APROBADO POR CABILDO Y EN PROCESO DE ADQUISICION.
| 150506 |  |  |  | PAQUETES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA DELEGACION PLAN LIBERTADOR |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | 01-R33-ROS-IV-PL1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | LICITACIÓN | 1 | 1 | 100% | YA SE REALIZARON LOS TRAMITES DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE LOS PAQUETES DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA DELEGACION PLAN LIBERTADOR. EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
| 150649 |  |  |  | PAQUETES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA DELEGACION ZONA CENTRO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 03-R33-ROS-10-IV-ZC1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO | - | - | 9210614 | 8289552 | 8289552 | 0 | 0% | 60824 | 0 | LICITACIÓN | 1 | 1 | 100% | YA SE REALIZARON LOS TRAMITES DE LA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE LOS PAQUETES DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA DELEGACION ZONA CENTRO.EL TOTAL DE RENDIMIENTO GENERADOS DURANTE EL TRIMESTRE CORRESPONDE AL TOTAL DEL MONTO GENERADO POR TODAS LAS OBRAS.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 108468 |  |  |  | CAMINO VECINAL REAL A DEL CASTILLO VIEJO |  | 1-ENSENADA | REAL DEL CASTILLO VIEJO | RURAL | 10-UB-97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 108098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE CRISTOBAL COLON, DELEGACIÓN SAN VICENTE |  | 1-ENSENADA | SAN VICENTE | URBANO | 10-UB-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 350000 | 315000 | 315000 | 105000 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.4 | 40%
| 108352 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ACCESO AL POBLADO, DELEGACIÓN VALLE DE LA TRINIDAD |  | 1-ENSENADA | VALLE DE LA TRINIDAD | RURAL | 10-UB-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 600000 | 540000 | 540000 | 178949 | 33.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.92 | 92%
| 108164 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LAZARO CARDENAS Y JUAN CASTRO EN POBLADO OJOS NEGROS, DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO |  | 1-ENSENADA | REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS) | RURAL | 10-UB-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 600000 | 540000 | 540000 | 179823 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.98 | 98%
| 107172 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN 2DA. ETAPA CALLE ACCESO AL IMSS, DELEGACIÓN EL ROSARIO |  | 1-ENSENADA | EL ROSARIO | RURAL | 10-UB-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 450000 | 405000 | 405000 | 135000 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0 | 0%
| 108744 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 3RA. CAMINO DE ACCESO A LA DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO |  | 1-ENSENADA | FRANCISCO ZARCO (GUADALUPE) | URBANO | 10-UB-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 600000 | 566268 | 566268 | 566268 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 108789 |  |  |  | CONTINUACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACIÓN LA MISIÓN |  | 1-ENSENADA | LA MISIÓN | RURAL | 10-UB-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 90000 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 108857 |  |  |  | CONTINUACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE FELIPE CROSWHITE ACCESO A SANTA ANITA, DELEGACIÓN LA MISIÓN |  | 1-ENSENADA | LA MISIÓN | RURAL | 10-UB-103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 107998 |  |  |  | CONTINUACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE JESÚS HERNANDEZ AYALA, DELEGACIÓN PUNTA COLONET |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-UB-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 107412 |  |  |  | CONTINUACIÓN PAVIMENTACIÓN CALLE 13 DE DICIEMBRE, DELEGACIÓN ERENDIRA |  | 1-ENSENADA | EJIDO ERÉNDIRA | RURAL | 10-UB-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 1000000 | 900000 | 900000 | 289952 | 32.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.45 | 45%
| 108584 |  |  |  | CONTINUACIÓN PAVIMENTACIÓN VIALIDAD PRINCIPAL A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DEL PORVENIR |  | 1-ENSENADA | EL PORVENIR | RURAL | 10-UB-99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 500000 | 450000 | 450000 | 238180 | 52.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.95 | 95%
| 108689 |  |  |  | TERMINACIÓN RAMPA DE ACCESO Y VADO EN JARDIN DE NIяS Y TELESECUNDARIA DE LA COL. 14 DE FEBRERO, DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO |  | 1-ENSENADA | FRANCISCO ZARCO (GUADALUPE) | URBANO | 10-UB-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 300000 | 290446 | 290446 | 290446 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 130944 |  |  |  | PROGRAMA DE MOTOCONFORMADO ZONA SUR (CERRO AZUL, TESTERAZO, VALLE PALMAS, CARMEN SERDAN) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 262636 | 97.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100%
| 130966 |  |  |  | PROGRAMA MOTOCONFORMADO ZONA ESTE (MI RAMCHITO, EL HONGO, BAJA CFA, CHULA VISTA, JACUME, RUMOROSA) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 107290 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLES AGUSTIN RAMOS, 1RO. DE MAYO Y REVOLUCIÓN (CIRCUITO), ZONA ANTIGUA, DELEGACIÓN ISLA DE CEDROS |  | 1-ENSENADA | ISLA DE CEDROS | RURAL | 10-UB-92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 400000 | 400000 | 360000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.4 | 40%
RAMPA
CONSTRUCCIÓN
| 130995 |  |  |  | PAVIM. DE RAMPA MICHOACAN EN DEL. NUEVA COLONIA HINDU |  | 3-TECATE | EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ | URBANO | CDS-10-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 240409 | 240409 | 240409 | 240409 | 100% | 0 | 0 | RAMPA, METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 130880 |  |  |  | APORTACION DESARROLLO RURAL |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-10-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 337562 | 337562 | 337562 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
GASTOS INDIRECTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 112396 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 41000 | 36900 | 36900 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 112213 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS (SEDESOM) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 15320 | 13788 | 13788 | 13320 | 96.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96%
| 111940 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS (SINDICATURA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 31500 | 31500 | 9879 | 31.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.32 | 32%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 112272 |  |  |  | OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 341500 | 307350 | 307350 | 304256 | 99% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 111901 |  |  |  | OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS (COPLADEM) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEM | - | - | 137670 | 135616 | 135616 | 135616 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 112452 |  |  |  | OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 521021 | 468919 | 468919 | 390940 | 83.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
| 111977 |  |  |  | OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS (SINDICATURA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 83670 | 75303 | 75303 | 64629 | 85.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.85 | 85%
| 40520 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS OFICIALES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 310/2092 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 239670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 7883 |  |  |  | ADQUISICION DE PICK UP MOTOR 3.7 V6 TRANSMISION AUTOM. DIREC. HIDRAULICA, AIRE ACOND. MODELO 2010. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2143 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 111847 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS (COPLADEM) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEM | - | - | 81000 | 72900 | 72900 | 59400 | 81.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.81 | 81%
| 112362 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS (DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA | - | - | 750000 | 675000 | 675000 | 180765 | 26.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.26 | 26%
| 112313 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS (SEDESOM) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 80520 | 72468 | 72468 | 48422 | 66.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66%
| 112316 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS (SEDESOM) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 80520 | 72468 | 72468 | 48422 | 66.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66%
| 112034 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS (SINDICATURA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-GI-161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 90000 | 90000 | 25000 | 27.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.27 | 27%
| 40504 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE DESOM (SERVICIOS PERSONALES HONORARIOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F310/2091 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 1500330 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ORGANIZACIONAL
CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA
| 163395 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEM Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 184212 | 165790 | 184212 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 114704 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORIA SOCIAL (SINDICATURA MUNICIPAL) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10 DI-162 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 145780 | 131202 | 131202 | 78280 | 59.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.59 | 59%
| 113051 |  |  |  | PROGRAMA DE DIFUSION (SEDESOM) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 10-DI-112 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 291560 | 262404 | 262404 | 225945 | 86.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.86 | 86%
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 1210661988; Ministrado 14: 834499858; Programado 15: 842216771; Ejercido 16: 828709928; Ejercido 17=16/14: 99.3%; Generados 18: 80420; Ejercidos 19: 619; Ejercidos 21: 359380642; Ejercidos 22: 263955417.7; Ejercidos 23=22/21: 73.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 154792 |  |  |  | RECURSOS DESTINADOS PARA OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2010 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | S/N | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | - | - | 7314168 | 8363200 | 8363200 | 6313507 | 75.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE RECURSO SE VA A IR AJUSTANDO DE ACUERDO A LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2010
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 156071 |  |  |  | ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5942644 | 5802003 | 5942644 | 4000000 | 68.9% | 14811 | 0 | CONTRATO | 1 | 0 | 0%
MAQUINARIA
| 156032 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0% | 872 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 108357 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y DEMAS PRESTACIONES LABORALES ECONOMICAS AL PERSONAL DE LA DSPM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | SEGPUB/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | - | - | 353033176 | 258950482 | 258950482 | 258950482 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 353033176 | 258950482 | 73.4%
| 113681 |  |  |  | REMUNERACIONES DE POLICIAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 100 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 436288278 | 216828037 | 216828037 | 216828037 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 27 | 21 | 77.8% | SE CONTEMPLA 27 PAGOS EN EL PRESENTE EJERCICIO, EN LOS CUALES SE INCLUYEN LOS PAGOS RELATIVOS A LA PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO RESPECTIVAMENTE.
| 155863 |  |  |  | GASTOS LEGALES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 88067 | 88.1% | 249 | 0 | PAGO | 6 | 5 | 83.3%
| 154428 |  |  |  | PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2426272 | 600000 | 2426272 | 443286 | 73.9% | 6047 | 0 | INFORME | 4 | 2 | 50%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154950 |  |  |  | FORTAMUN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 181849437 | 136387078 | 136387078 | 136368158 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.7 | 70%
| 123725 |  |  |  | ADQUISICIONES (EQUIPO DE COMPUTO) GASTOS INDIRECTOS TESORERIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 122018 |  |  |  | ADQUISICIONES (EQUIPO DE COMPUTO 2 EQUIPOS, 2 IMPRESORAS COLOR Y BLANCO Y NEGRO) GASTOS INDIRECTOS COPLADEMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2024 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMM | - | - | 38786 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 122140 |  |  |  | ADQUISICIONES (EQUIPO DIVERSO 2 TELEFONOS) GASTOS INDIRECTOS COPLADEMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMM | - | - | 1577 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 6307 |  |  |  | APOYO A NIяS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD (MAYO-AGOSTO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 500 | 500 | 100%
| 120139 |  |  |  | COMBUSTIBLE (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 6295 |  |  |  | DE LA MANO POR UN ABUELO (MAYO-AGOSTO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 500 | 500 | 100%
| 121008 |  |  |  | EQUIPO DE ADMINISTRACION (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 6312 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (ENERO - ABRIL) (MAYO - AGOSTO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 10734400 | 10734400 | 10734400 | 10734400 | 100% | 0 | 0 | BECA | 6709 | 6709 | 100%
| 125252 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS IMDECUF (PAGO DE HONORARIOS A SUPERVISOR DE OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2028 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0%
| 125153 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS INST. EJECUTORA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (SERVICIOS PERSONALES HONORARIOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2032 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 289032 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 3 | 0 | 0% | 3 HONORARIOS
| 120063 |  |  |  | HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 112514 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE (GASTOS INDIRECTOS DE SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 123622 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS (GASOLINA) GASTOS INDIRECTOS TESORERIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 122621 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS (MATERIALES Y UTILES PARA PROCESOS DE BIENES INFORMATICOS) GASTOS INDIRECTOS TESORERIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 122488 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS (PAPELERIA) GASTOS INDIRECTOS TESORERIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 120188 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 120337 |  |  |  | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO INFORMATICOS (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 120414 |  |  |  | MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 120514 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 6301 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS A JOVENES CON DISCAPACIDAD |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 500 | 500 | 100%
| 6292 |  |  |  | PROGRAMA DE LA MANO POR UN ABUELO (ENERO - ABRIL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 500 | 500 | 100%
| 121270 |  |  |  | SERVICIOS (ATENCION A VISITAS) GASTOS INDIRECTOS COPLADEMMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMM | - | - | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 121185 |  |  |  | SERVICIOS (CAPACITACION TECNICA) GASTOS INDIRECTOS COPLADEMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2020 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMM | - | - | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 122382 |  |  |  | SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE) GASTOS INDIRECTOS TESORERIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 112447 |  |  |  | SUELDO, SALARIOS Y AGUINALDOS (GASTOS INDIRECTOS DE SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 122322 |  |  |  | SUELDOS (SERVICIOS PERSONALES) GASTOS INDIRECTOS TESORERIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 85500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 121687 |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) GASTOS INDIRECTOS COPLADEMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2022 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMM | - | - | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 121742 |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES (PAPELERIA) GASTOS INDIRECTOS COPLADEMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COPLADEMM | - | - | 24137 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 113266 |  |  |  | VIATICOS (GASTOS INDIRECTOS SINDICATURA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | F410/2006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SINDICATURA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0%
| 116399 |  |  |  | GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 327 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 47000000 | 43806412 | 43806412 | 43806412 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 6337723 | 4994664 | 78.8% | NO EXISTE VARIACION EN LOS COSTOSDEL COMBUSTIBLE, YA QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, FUERON CARGADOS EL RESTO DE LOS PAGOS DEL EJERCICIO POR ESTE CONCEPTO.
| 116004 |  |  |  | INSTITUCION DE CREDITO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 723 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FANANZAS | - | - | 124042826 | 118035988 | 118035988 | 118035988 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA UNICAMENTE EL PAGO DE LOS INTERESES POR CONCEPTO DE DEUDA PUBLICA REGISTRADA EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, DEBIDAMENTE APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.
| 116313 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PATRULLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 244 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12883028 | 12993531 | 12993531 | 12993531 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 949 | 1520 | 160.2% | LA CANTIDAD PROGRAMADA ANUAL EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA EN FUNCION DE LAS UNIDADES ACTIVAS REGISTRADAS EN EL PADRON VEHICULAR DE ESTA SSPM. SIN EMBARGO EL ACUMULADO AL TRIMESTRE COMPRENDE 308 UNIDADES REPARADAS EN 1ER TRIMESTRE, MAS 603 UNIDADES PATRULLAS REGISTRADAS EN EL 2DO TRIMESTRE Y 609 UNIDADES REPARADAS EN EL 3ER TRIMESTRE, CON AUN TIPO DE MANTENIMIENTO YA SEA CORRECTIVO O PREVENTIVO.
| 154480 |  |  |  | PAGO DE HONORARIOS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 348727 | 348727 | 348727 | 342727 | 98.3% | 869 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 154271 |  |  |  | PAGO DE INTERESES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23100000 | 17000000 | 23100000 | 15605333 | 91.8% | 57572 | 619 | INFORME | 4 | 2 | 50%
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 461256634; Ministrado 14: 375271786; Programado 15: 240135651; Ejercido 16: 130995847; Ejercido 17=16/14: 34.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 27683; Ejercidos 22: 9078.79; Ejercidos 23=22/21: 32.8%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 144318 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032515E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 4191731 | 4191731 | 4191731 | 1047933 | 25% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.27 | 27%
| 144321 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003252E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 9970983 | 9970983 | 9970983 | 2492746 | 25% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.27 | 27%
| 144315 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003251E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 16779887 | 16779887 | 16779887 | 4194972 | 25% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.27 | 27%
| 144322 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032521E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1264523 | 1264523 | 1264523 | 316131 | 25% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 144317 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032513E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 16723018 | 16723018 | 16723018 | 4180754 | 25% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.27 | 27%
| 144323 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES PLAYAS DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032522E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 2129418 | 2129418 | 2129418 | 532354 | 25% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.27 | 27%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 144301 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA DESPENSAS ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032465E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 3807080 | 3807080 | 3807080 | 1903540 | 50% | 0 | 0 | APOYO | 2848 | 797.44 | 28%
| 144307 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA -DESPENSAS SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032466E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 4652487 | 4652487 | 4652487 | 1713963 | 36.8% | 0 | 0 | APOYO | 1900 | 532 | 28%
| 144311 |  |  |  | PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032492E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 209158 | 209158 | 209158 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 144328 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS ASISTENCIA SOCIAL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032528E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 416667 | 332790 | 332790 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144316 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO COMUNITARIO ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032512E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 498000 | 498000 | 498000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144333 |  |  |  | TALLERES EDUCATIVOS PARA JOVENES ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032534E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 938177 | 736300 | 736300 | 424830 | 57.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.36 | 36%
| 144367 |  |  |  | APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS VULNERABLES EN POBLEZA EXTREMA EN BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033409E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 225000 | 75% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
| 144299 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA -DESPENSAS MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032461E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 12909900 | 12909900 | 12909900 | 6454950 | 50% | 0 | 0 | APOYO | 9328 | 2611.84 | 28%
| 144313 |  |  |  | DESAYUNOS PARA MENORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032495E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 883400 | 883400 | 883400 | 369741 | 41.9% | 0 | 0 | APOYO | 920 | 671.6 | 73%
| 144533 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE MEXICALI PARA MENORES VULNERABLES EN SITUACION DE ABANDONO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034858E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 394332 | 394332 | 394332 | 197166 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144544 |  |  |  | HABILITACION PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE LAVANDERIA EN ALBERGUE PARA MENORES VULNERABLES EN SITUACION DE ABANDONO MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035685E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 315188 | 146830 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144366 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A CASAS HOGAR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033408E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 246342 | 246342 | 246342 | 123171 | 50% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
| 144364 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES VULNERABLES EN EL ALBERGUE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033406E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1311000 | 1311000 | 1311000 | 655500 | 50% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
| 144370 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRI MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033412E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 333675 | 333675 | 333675 | 118086 | 35.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
| 144369 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033411E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 288800 | 288800 | 279760 | 69940 | 24.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.27 | 27%
| 144324 |  |  |  | PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032524E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 209158 | 209158 | 209158 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144330 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS ASISTENCIA SOCIAL MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003253E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 244148 | 244148 | 244148 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144319 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO COMUNITARIO MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032516E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 602000 | 602000 | 602000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144535 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO COMUNITARIO PLAYAS DE ROSARITO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003486E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 186000 | 186000 | 186000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144542 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035558E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 248016 | 248016 | 248016 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144334 |  |  |  | TALLERES EDUCATIVOS PARA JOVENES MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032535E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1529430 | 1263039 | 1263039 | 644750 | 51% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.27 | 27%
| 144308 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA -DESPENSAS TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032468E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 2113474 | 2113474 | 2113474 | 1056737 | 50% | 0 | 0 | APOYO | 1430 | 400.4 | 28%
| 144543 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035559E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 27880 | 27880 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144337 |  |  |  | TALLERES EDUCATIVOS PARA JOVENES TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003254E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 13271 | 13271 | 13271 | 10259 | 77.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.4 | 40%
| 144300 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA -DESPENSAS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032463E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 6575556 | 6575556 | 6575556 | 3593918 | 54.7% | 0 | 0 | APOYO | 4615 | 1292.2 | 28%
| 144312 |  |  |  | DESAYUNOS PARA MENORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032493E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1162100 | 1162100 | 1162100 | 844778 | 72.7% | 0 | 0 | APOYO | 1840 | 662.4 | 36%
| 144534 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE TIJUANA PARA MENORES VULNERABLES EN SITUACION DE ABANDONO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034859E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 394332 | 394332 | 394332 | 197166 | 50% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144545 |  |  |  | HABILITACION PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE LAVANDERIA EN ALBERGUE PARA MENORES VULNERABLES EN SITUACION DE ABANDONO TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035686E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 152093 | 152093 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144365 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA MENORES VULNERABLES EN EL ALBERGUE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033407E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1728774 | 1728774 | 1728774 | 1146580 | 66.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.27 | 27%
| 144371 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CRI TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033413E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 416050 | 416050 | 416050 | 104013 | 25% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.3 | 30%
| 144314 |  |  |  | PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100325E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1527502 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144368 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003341E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 124133 | 124133 | 124133 | 77350 | 62.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.25 | 25%
| 144326 |  |  |  | PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032526E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 278878 | 278878 | 278878 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144331 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS ASISTENCIA SOCIAL TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032531E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 199347 | 130139 | 130139 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144327 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO COMUNITARIO TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032527E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 614000 | 614000 | 614000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144541 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035557E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 113942 | 113942 | 113940 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144340 |  |  |  | TALLERES EDUCATIVOS PARA JOVENES TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032545E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1107974 | 1107974 | 303190 | 303190 | 27.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.27 | 27%
| 144309 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA -DESPENSAS PLAYAS DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032471E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 2655441 | 2655441 | 2655441 | 1327721 | 50% | 0 | 0 | APOYO | 1979 | 554.12 | 28%
| 144336 |  |  |  | TALLERES EDUCATIVOS PARA JOVENES ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032538E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 12737 | 12737 | 12737 | 12737 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.65 | 65%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 144109 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031976E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1926000 | 1800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0.2 | 5%
| 144298 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL SAN QUINTIN (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032213E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3547500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 9 | 0 | 0%
| 144107 |  |  |  | ESC. SEC. NUEVA CREACION (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031865E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1838764 | 1838764 | 1838764 | 1743185 | 94.8% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144110 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031977E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1188871 | 1188871 | 1188871 | 1180124 | 99.3% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 144297 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL SAN QUINTIN (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032212E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3547500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 10 | 0 | 0%
| 144264 |  |  |  | 02DCC0049H JN NIя MIGRANTE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032111E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 954227 | 954227 | 954227 | 877129 | 91.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 144118 |  |  |  | 02DES0044L ESC. SEC. GENERAL # 7 (CONSTRUCCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031988E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1526523 | 1526523 | 1526523 | 1369251 | 89.7% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144111 |  |  |  | 02DES0049G ESC. SEC. GENERAL # 9 (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031978E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1583600 | 1480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144458 |  |  |  | 02DJN0478O J. N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO (CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE MADERA EN AULA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034212E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43294 | 43294 | 43294 | 43294 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144117 |  |  |  | 02DJN0498B J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031986E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 449400 | 420000 | 419371 | 125811 | 30% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0.08 | 8%
| 144115 |  |  |  | 02DJN0662L J.N. MARIANO ESCOBEDO (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031982E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 449400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 2 | 0 | 0%
| 144119 |  |  |  | 02DPR0007O E.P. FRANCISCO VILLA (CONSTRUCCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003199E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 770400 | 720000 | 693608 | 208082 | 28.9% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.08 | 8%
| 144106 |  |  |  | 02DPR0575G E.P. SIN NOMBRE (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031862E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | INIFEBC | - | - | 642086 | 642086 | 642086 | 624532 | 97.3% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144112 |  |  |  | 02EES0068U ESC. SEC. GENERAL # 212 (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031979E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3145800 | 2940000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 7 | 0 | 0%
| 144113 |  |  |  | 02EES0187H ESC. SEC. GENERAL # 35 "EMILIANO ZAPATA" (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003198E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 941600 | 880000 | 879278 | 263783 | 30% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.1 | 5%
| 144121 |  |  |  | 02EJN0205X J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (CONSTRUCCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031992E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
| 144372 |  |  |  | 02EPR0015W E.P. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ (BANQUETAS-CANCHA DE FUTBOL) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033415E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144116 |  |  |  | 02EPR0017U E.P. GENERAL VICENTE GUERRERO (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031984E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1733400 | 1620000 | 1620000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144114 |  |  |  | 02EPR0492X E.P. ROSA ELENA ESPINOZA ZEPEDA (CONSTRUCCIÓN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031981E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0%
| 144120 |  |  |  | 02ETV0085Q TELESECUNDARIA # 92 (CONSTRUCCION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031991E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 385356 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144129 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032017E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 6999998 | 6999998 | 6999998 | 6769531 | 96.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 300 | 279 | 93%
| 144395 |  |  |  | DIVERSAS OBRAS PROG. EDUCACION BASICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033649E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 3080237 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144133 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032022E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3424000 | 1620000 | 1435230 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144131 |  |  |  | E.P. SIN NOMBRE, (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003202E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 689776 | 689776 | 689776 | 540533 | 78.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 144164 |  |  |  | ESC. SEC. GENERAL # 210 (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032049E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1188605 | 1188605 | 1188605 | 1025772 | 86.3% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.92 | 98% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 ADMINISTRACION
| 144139 |  |  |  | ESC. SEC. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032032E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3852000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144124 |  |  |  | ESC. SEC. SIN NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL VALLE DE PUEBLA II (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032001E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5136000 | 4800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0%
| 144540 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN BASICA, EDIFICIOS PUBLICOS (INIFEBC) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034904E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 5060000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144140 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032033E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1733400 | 1620000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144141 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032034E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1733400 | 1620000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144142 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032034E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1733400 | 1620000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0%
| 144138 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032031E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1733400 | 1620000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144152 |  |  |  | J.N. SIN NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL VALLE DE PUEBLA II (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031998E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 4087400 | 3820000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144144 |  |  |  | O2EJN0249U J.N. SIN NOMBRE, (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003204E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 652294 | 652294 | 652294 | 622327 | 95.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 144127 |  |  |  | 02DES0048H ESC. SEC. DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENTENARIO (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003201E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5136000 | 4800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144123 |  |  |  | 02DJN00667G J.N. GENARO ESTRADA FELIX (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031996E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1257739 | 1257739 | 1257739 | 1257739 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144134 |  |  |  | 02DJN0592G J.N. NIяS HEROES (CONSTRUCCIÓN POR REUBICACIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032023E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3317400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 14 | 0 | 0%
| 144167 |  |  |  | 02DJN0669E J.N. OCTAVIO CONTRERAS (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032058E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 960000 | 960000 | 960000 | 850947 | 88.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS
| 144137 |  |  |  | 02DJN0670U J.N. HORACIO LEON NIEBLAS(CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003203E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1305400 | 1220000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0%
| 144394 |  |  |  | 02DPR0109L E. P. JAIME SABINES CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL VALLE DE PUEBLA II (SISTEMATIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033454E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144378 |  |  |  | 02DPR0170P E.P. POETA J. JESUS SANSON FLORES (REHABILITACION ELECTRICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033422E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144163 |  |  |  | 02DPR0357T E.P. PROFR. CIRILO FLORES CALDERON (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032047E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1107431 | 1107431 | 1107431 | 1050584 | 94.9% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144376 |  |  |  | 02DPR0464B E.P. MARTIRES DEL AGRARISMO (CERCO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003342E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 600000 | 378647 | 378646 | 378646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144125 |  |  |  | 02DPR0484P E.P. ANTONIO PUENTE ORTIZ (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032003E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1712000 | 1600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 0 | 0%
| 144122 |  |  |  | 02DPR0620C E.P. SIN NOMBRE, (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031994E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3424000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144136 |  |  |  | 02DPR0732G E.P. QUETZALCOATL (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032028E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1125558 | 1125558 | 1125558 | 1058775 | 94.1% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.8 | 95%
| 144165 |  |  |  | 02DPR0880P E.P. HECTOR TERAN TERAN (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032052E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1284000 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 0 | 0% | CONSTRUCCION
| 144381 |  |  |  | 02DST0006A ESC. SEC. TECNICA # 6 (CERCO PERIMETRAL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033425E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144161 |  |  |  | 02DST0033Y ESC. SEC. TECNICA # 32 (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032042E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144171 |  |  |  | 02EES0109D ESC. SEC. GENERAL # 64 "FLORENTINO DOMINGUEZ PEс" (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032066E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 684551 | 684551 | 684551 | 669755 | 97.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS
| 144377 |  |  |  | 02EES0121Z ESC. SEC. GENERAL # 80 (CERCO PERIMETRAL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033421E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 300000 | 280374 | 280374 | 278536 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144128 |  |  |  | 02EES0200L ESC. SEC. GENERAL # 104 (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032015E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3638000 | 3400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144132 |  |  |  | 02EJN00088Y J.N. MAYOS (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032021E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 834600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0%
| 144374 |  |  |  | 02EJN0059C J.N. LEONARDO PRADO DIAZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033418E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144379 |  |  |  | 02EJN0060S J.N. NARCISO MENDOZA (TECHADO DE PLAZA CIVICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033423E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144375 |  |  |  | 02EJN0097F J.N. NIя FERNANDO MONTES DE OCA (CERCO PERIMETRAL Y JUEGOS INFANTILES TECHADOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033419E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 505000 | 249895 | 249895 | 249895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144168 |  |  |  | 02EJN0245Y J.N. 14 DE MARZO DE 1903 (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032062E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 834600 | 780000 | 780000 | 234000 | 30% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.12 | 6% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS
| 144135 |  |  |  | 02EML0004Z CAM NO.5 (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032026E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1712942 | 1132393 | 1132393 | 909341 | 80.3% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 2.91 | 97%
| 144162 |  |  |  | 02EPR0217S E.P. FELIPA VELAZQUEZ VDA. DE ARELLANO (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032045E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 621463 | 621463 | 621463 | 362860 | 58.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS
| 144143 |  |  |  | 02EPR0236G E.P. FRANCISCO I. MADERO(CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032038E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 869639 | 82.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 144373 |  |  |  | 02EPR0400Q E.P. IGNACIO ALDAMA (CANCHA DE USOS MULTIPLES) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033417E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144126 |  |  |  | 02EPR0505K E.P. FRIDA KAHLO (CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032004E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1197344 | 77.7% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.8 | 95%
| 144130 |  |  |  | 02EPR0508H E.P. SIN NOMBRE,(CONSTRUCCIÓN) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032019E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3424000 | 3200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 9 | 0 | 0%
| 144160 |  |  |  | 02EST0019D ESC. SEC. TECNICA # 9 (CONSTRUCCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032041E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2420000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE AULAS
| 144472 |  |  |  | 02DES0026W ESC. SEC. GENERAL # 2 "JUANA INES DE LA CRUZ" (CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PORTICO DE ACCESO Y CUNETAS DE CONCRETO) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034226E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 98820 | 98820 | 98820 | 98772 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.85 | 85%
| 144362 |  |  |  | 02DES0027V ESC. SEC. LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032586E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1444500 | 1350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0%
| 144173 |  |  |  | 02DPR0303O E.P. DIEGO RIVERA (CONSTRUCCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003207E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1690600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 7 AUL AS Y 1 MOPULO SANITARIO
| 144169 |  |  |  | 02EJN0082D J.N. HECTOR TERAN TERAN (CONSTRUCCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032064E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1218264 | 1218264 | 1218264 | 960433 | 78.8% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 DIRECCION
| 144473 |  |  |  | 02EJN0169I J.N. BERTHA VON GLUMER (CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034227E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 115290 | 115290 | 115290 | 115290 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144469 |  |  |  | 02EPR0239D E. P. OCTAVIO PAZ (CONSTRUCCION DE CUNETAS Y DESARENADORES EN EL ACCESO) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034223E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 120780 | 120780 | 120780 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144468 |  |  |  | 02EPR0303O E. P. DIEGO RIVERA (MURO DE CONTENCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034222E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 17208 | 17208 | 17208 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.78 | 78%
| 144166 |  |  |  | 02ETV0069Z TELESECUNDARIA # 72 (CONSTRUCCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032057E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 299600 | 280000 | 280000 | 279821 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | CONSTRUCCION DE UNA AULA
| 144172 |  |  |  | 02ETV0078G TELESECUNDARIA # 36 (CONSTRUCCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032068E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 255589 | 255589 | 255589 | 255589 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE I AULA
| 144180 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032079E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 2485000 | 2485000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y 1 MODULO SANITARIO
| 144277 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL VALLE DE LAS PALMAS (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032136E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 4494000 | 4200000 | 3067936 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144175 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, EL LAUREL II (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032073E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 2485000 | 2485000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 7 AUL AS Y 1 MOPULO SANITARIO
| 144177 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, PARAJES DEL VALLE (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032075E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2653600 | 2480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y 1 MODULO SANITARIO
| 144174 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, URBIQUINTA MARSELLA (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032071E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 7 AUL AS Y 1 MOPULO SANITARIO
| 144548 |  |  |  | E.P. TEOTIHUACAN, CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA, EJIDO MACLOVIO ROJAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035731E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 148034 | 148034 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144184 |  |  |  | ESC. SEC. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032083E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3145800 | 2940000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144197 |  |  |  | ESC. SEC. NUEVA CREACION, TIJUANA PROGRESO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032101E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1690600 | 1580000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE TRES AULAAS Y 1 MODULO DE SANITARIO
| 144549 |  |  |  | J.N. JAIME NUя, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, COL. GRANJAS FAMILIARES DIVISION DEL NORTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035732E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 269851 | 269851 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144178 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032077E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1754800 | 1640000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 1 MODUILO SANITARIO
| 144275 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL VALLE DE LAS PALMAS (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032134E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 4487702 | 4194114 | 3136578 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144268 |  |  |  | OBRAS DIVERSAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO BASICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032121E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 6898199 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 0 | 0%
| 144382 |  |  |  | 02DDI0002G CENDI # 2 (ESTACIONAMIENTO Y CIBIERTA DE EXPLANADA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033426E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144269 |  |  |  | 02DES0010V ESC. SEC. # 2 "LEYES DE REFORMA" (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032122E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3694603 | 3452900 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0%
| 144271 |  |  |  | 02DES0034E ESC. SEC. GENERAL # 14 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032125E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2118600 | 1980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144274 |  |  |  | 02DES0036C ESC. SEC. GENERAL # 15 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032131E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0%
| 144195 |  |  |  | 02DES0051V ESC. SEC. SIN NOMBRE, EL LAUREL II (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032099E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2118600 | 1980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144187 |  |  |  | 02DES0052U ESC. SEC. SIN NOMBRE, LOS VALLES (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032088E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0.2 | 5% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144263 |  |  |  | 02DJN0202A J.N. SALVADOR DIAZ MIRON (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003211E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 363800 | 340000 | 340000 | 102000 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.75 | 75%
| 144413 |  |  |  | 02DJN0317B J.N. ANGEL DEL CAMPO (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION Y CUNETAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034173E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 109800 | 109800 | 109800 | 109800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.76 | 76%
| 144284 |  |  |  | 02DJN0482A J.N. PABLO MONTESINOS (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032146E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 706200 | 660000 | 660000 | 198000 | 30% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.08 | 8%
| 144343 |  |  |  | 02DJN0494F J.N. 21 DE MARZO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032551E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 389543 | 116863 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.18 | 18%
| 144384 |  |  |  | 02DJN0536O J.N. HECTOR TERAN TERAN (CUBIERTA DE EXPLANADA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033428E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144386 |  |  |  | 02DJN0538M J.N. JAIME NUNO (BARDA PERIMETRAL) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003343E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144385 |  |  |  | 02DJN0564K J.N. ELSA TRIOLET (BARDA PERIMETRAL) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033429E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144198 |  |  |  | 02DJN0574R J.N. JULIA AMBROS(CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032103E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 660000 | 660000 | 660000 | 401151 | 60.8% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO
| 144329 |  |  |  | 02DJN0683Y J.N. SIN NOMBRE,(CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032529E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 960000 | 960000 | 732967 | 633762 | 66% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 144346 |  |  |  | 02DPR0051B E.P. ROTARIO PAUL HARRIS (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032555E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 770400 | 720000 | 667866 | 200360 | 27.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.98 | 49%
| 144285 |  |  |  | 02DPR0085S E.P. CHICHEN ITZA (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032147E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1271505 | 1271505 | 1271505 | 1148799 | 90.3% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100%
| 144408 |  |  |  | 02DPR0087Q E.P. JAVIER ROJO GOMEZ (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034168E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 274500 | 274500 | 274500 | 273796 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144278 |  |  |  | 02DPR0122F E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032138E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1211801 | 1211801 | 1211801 | 1189275 | 98.1% | 0 | 0 | AULA | 9 | 9 | 100%
| 144406 |  |  |  | 02DPR0122F E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CUNETAS PLUVIALES) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034165E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 90585 | 90585 | 90585 | 90585 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144338 |  |  |  | 02DPR0323C E.P. PADRE DE LA PATRIA (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032541E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1393837 | 1393837 | 1393837 | 1123908 | 80.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 144353 |  |  |  | 02DPR0326Z E.P. BENITO JUAREZ GARCIA # 1 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032561E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 389128 | 116738 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.45 | 45%
| 144342 |  |  |  | 02DPR0525Z E.P. DIVISION DEL NORTE (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003255E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 389543 | 116863 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15%
| 144356 |  |  |  | 02DPR0585N E.P. FRANCISCO GABILONDO SOLER (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003257E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1412400 | 1320000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144273 |  |  |  | 02DPR0628V E.P. SIN NOMBRE, PASEOS DEL FLORIDO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032128E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144288 |  |  |  | 02DPR0655S E.P. SIN NOMBRE, FRACC. REAL DE SAN FRANCISCO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032151E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144341 |  |  |  | 02DPR0743M E.P. TIERRA Y LIBERTAD (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032548E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 389993 | 116998 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15%
| 144280 |  |  |  | 02DPR0758O E.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CHAVEZ (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032141E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 770400 | 720000 | 719169 | 215751 | 30% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.24 | 12%
| 144351 |  |  |  | 02DPR0775E E.P. SILVANO PRECIADO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032557E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 390000 | 117000 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90%
| 144355 |  |  |  | 02DPR0776D E.P. 24 DE FEBRERO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032569E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 770400 | 720000 | 609494 | 182848 | 25.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.4 | 20%
| 144339 |  |  |  | 02DPR0814Q E.P. FELIX ORTEGA AGUILAR (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032544E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 388998 | 116699 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.15 | 15%
| 144282 |  |  |  | 02DPR0874E E. P. HEROES DE LA NACION (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032144E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1231482 | 1231482 | 1231482 | 1231482 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144418 |  |  |  | 02DST0045C ESC. SEC. TECNICA # 45 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CUNETAS PLUVIALES) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034178E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 137250 | 137250 | 137250 | 137250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144354 |  |  |  | 02DST0047A ESC. SEC. TECNICA # 49 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032564E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1454458 | 1454458 | 1361822 | 1213424 | 83.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.97 | 99%
| 144272 |  |  |  | 02DST035W ESC. SEC. TECNICA # 34 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032126E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 920000 | 920000 | 920000 | 874910 | 95.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 144335 |  |  |  | 02EEST0044K ESC. SEC. GENERAL # 116 "SIGLO XXI" (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032537E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1539183 | 1539183 | 1539183 | 1451818 | 94.3% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144276 |  |  |  | 02EES0069T ESC. SEC. GENERAL # 213 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032135E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2985300 | 2790000 | 2790000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0%
| 144194 |  |  |  | 02EES0075D ESC. SEC. SIN NOMBRE, (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032098E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3145800 | 2940000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 8 AULAS
| 144332 |  |  |  | 02EES0158M ESC. SEC. GENERAL # 78 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032533E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2118600 | 1980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144412 |  |  |  | 02EES0203I ESC. SEC. GENERAL # 102 (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034172E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 109800 | 109800 | 109800 | 109800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.56 | 56%
| 144265 |  |  |  | 02EES192T ESC. SEC. GENERAL # 51 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032114E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2332600 | 2180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144267 |  |  |  | 02EJN0067L J.N. LEONA VICARIO (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003212E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 706200 | 660000 | 658464 | 197539 | 29.9% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.12 | 12%
| 144199 |  |  |  | 02EJN0107W J.N. PROF. DOMINGO MARQUEZ SANCHEZ(CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032104E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 706200 | 660000 | 660000 | 198000 | 30% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.45 | 45% | CONSTRUCCION DE MODULO SANTARIO
| 144283 |  |  |  | 02EJN0220P J.N. FRANCISCO DUEсS MONTES (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032145E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1690600 | 1580000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144189 |  |  |  | 02EJN0251I J.N. TORRE DE AGUA CALIENTE (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003209E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 703832 | 703832 | 703832 | 597624 | 84.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS
| 144190 |  |  |  | 02EJN0259A J.N. SIN NOMBRE, (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032092E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 678840 | 678840 | 678840 | 606751 | 89.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS
| 144287 |  |  |  | 02EPR0145P E. P. JESUS FLORES VALLE (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003215E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 389547 | 334145 | 85.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55%
| 144266 |  |  |  | 02EPR0242R E.P. SIXTO ACEVEDO PEREZ (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032116E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1549535 | 1549535 | 1549535 | 1255760 | 81% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144401 |  |  |  | 02EPR0257T E.P. AQUÍ EMPIEZA LA PATRIA (CONSTRUCCION DE CUNETA Y MURO) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003416E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43920 | 43920 | 43920 | 43898 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144402 |  |  |  | 02EPR0310Y E.P. PIONEROS DE TIJUANA (CONSTRUCCION DE CANALETAS PLUVIALES Y OBRAS DE PROTECCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034161E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144281 |  |  |  | 02EPR0333I E.P. NARCISO BASSOLS (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032143E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1027200 | 960000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0%
| 144286 |  |  |  | 02EPR0424Z E. P. 15 DE SEPTIEMBRE (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032148E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 849879 | 849879 | 849879 | 823635 | 96.9% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 144170 |  |  |  | 02EPR0483P E.P. FRANCISCO DUEсS MONTES (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032065E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION
| 144185 |  |  |  | 02EPR0501O E.P. IGNACIO ROEL (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032085E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2658950 | 2485000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULA, 1 DIRECCION, 1 PORTICO, 1 AULA DE MEDIOS, 1 AULA USAER
| 144188 |  |  |  | 02EPR0510W E.P. SIN NOMBRE, LOS VALLES (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032089E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1261914 | 1261914 | 1261914 | 1152792 | 91.4% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144191 |  |  |  | 02EPR0517P E.P. SIN NOMBRE, (CONSTRUCCIÓN) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032095E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1294117 | 1294117 | 1294117 | 1135797 | 87.8% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144325 |  |  |  | 02ETV0006N TELESECUNDARIA # 6 "JOSE GUADALUPE POSADA" (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032525E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 462903 | 462903 | 462903 | 462891 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 144344 |  |  |  | 02ETV0024C TELESECUNDARIA # 23 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032552E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 389055 | 116717 | 29.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55%
| 144352 |  |  |  | 02ETV0026A TELESECUNDARIA # 24 "PABLO CASALS" (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032558E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1005800 | 940000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0%
| 144345 |  |  |  | 02ETV0039E TELESECUNDARIA # 39 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032554E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2118600 | 1980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144176 |  |  |  | 02DES0019M ESC. SEC. GRAL NO. 7 " EMILIANO ZAPATA" (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032074E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1027200 | 960000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS
| 144430 |  |  |  | 02DES0039Z ESC. SEC.GENERAL # 18 "BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA" (CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CUNETAS Y MURO DE CONTENCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034191E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 175000 | 96075 | 96075 | 96075 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.62 | 62%
| 144270 |  |  |  | 02DJN0305X J.N. LUCIO BLANCO (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032123E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 223776 | 99.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144358 |  |  |  | 02DJN0415C J.N. RAQUEL GOMEZ MARQUEZ (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032577E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 706200 | 660000 | 660000 | 198000 | 30% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.55 | 55%
| 144193 |  |  |  | 02DJN0463M J.N. OCTAVIO PAZ (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032097E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 614034 | 614034 | 614034 | 511190 | 83.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS
| 144262 |  |  |  | 02DJN0466J J.N. XOCHIQUETZAL (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032105E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 390000 | 390000 | 117000 | 30% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50%
| 144196 |  |  |  | 02DJN0554D J.N. QUETZALCOALT (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.00100321E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 550052 | 84.6% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULA, 1 DIRECCION, 1 MODULO SANITARIO
| 144424 |  |  |  | 02DJN0559Z J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (MURO DE CONTENCION Y CUNETAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034185E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 450000 | 247050 | 247050 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.69 | 69%
| 144388 |  |  |  | 02DJN0672S J.N. LEONA VICARIO (JUEGOS Y PLAZA CIVICA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033433E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
| 144427 |  |  |  | 02DPR0060J E.P. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO Y CUNETA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034188E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 250000 | 137250 | 137250 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60%
| 144179 |  |  |  | 02DPR0283S E.P. INDEPENDENCIA (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032078E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1861800 | 1740000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144357 |  |  |  | 02DPR0515S E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032572E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1690600 | 1580000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144363 |  |  |  | 02DPR0574H E.P. LEONA VICARIO ( CONSTRUCCIÓN) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033277E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1968800 | 1840000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 0 | 0%
| 144182 |  |  |  | 02DPR0665Z E.P. ESTADO 29 (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032081E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 867220 | 867220 | 867220 | 730825 | 84.3% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144186 |  |  |  | 02DPR0669V E.P. JOSE MA. PINO SUAREZ (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032087E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 870914 | 870914 | 870914 | 798189 | 91.6% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144192 |  |  |  | 02DPR0789H E.P. AZTLAN (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032096E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 689310 | 689310 | 689310 | 689310 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS
| 144428 |  |  |  | 02DPR0789H E.P. AZTLAN (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, RAMPA DE ACCESO E IMPEREMABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034189E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 230000 | 126270 | 126270 | 126270 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.89 | 89%
| 144183 |  |  |  | 02EES0008F ESC. SEC. GENERAL "LUCIO BLANCO" (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032082E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ELABORACION DE UN PROYECTO
| 144446 |  |  |  | 02EES0008F ESC. SEC. GENERAL LUCIO BLANCO (CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.00100342E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 386963 | 386963 | 386963 | 385001 | 99.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144429 |  |  |  | 02EES0074E ESC. SEC. GENERAL # 215 (IMPERMEABILIZACION EN AULAS EN SEGUNDO NIVEL) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003419E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 165000 | 90585 | 90585 | 90585 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144359 |  |  |  | 02EPR0253X E.P. SENTIMIENTOS DE LA NACION (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032579E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1412400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0%
| 144181 |  |  |  | 02EPR0411W E.P. CONSTITUCION DE 1917 (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003208E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1968800 | 1840000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS
| 144360 |  |  |  | 02EPR0497S E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003258E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 714840 | 714840 | 714840 | 714840 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 144389 |  |  |  | 02EPR0497S E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (JUEGOS Y PLAZA CIVICA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033434E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144445 |  |  |  | 02ETV0015V TELESECUNDARIA # 15 "FRIDA KAHLO CALDERON" (BARDA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034199E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 356850 | 356850 | 356850 | 356850 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.52 | 52%
| 144361 |  |  |  | 02ETV0015V TELESECUNDARIA # 15 "FRIDA KAHLO CALDERON" (CONSTRUCCION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032581E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 650246 | 641144 | 641144 | 491870 | 76.7% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
REHABILITACIÓN
| 144552 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO PARA OBRAS DEL SECTOR EN EDUCACION BASICA SEBS (SEBS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010036046E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBSMXL | - | - | 338063 | 338063 | 338063 | 225376 | 66.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.16 | 16%
| 144463 |  |  |  | 02DPB0008M E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS (REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034217E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 102632 | 102632 | 18279 | 18279 | 17.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144456 |  |  |  | 02DPR0315U E.P. INDIRA GANDHI (IMPERMEABILIZACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003421E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21638 | 21638 | 21638 | 21638 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144466 |  |  |  | 02DPR0351Z E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO (IMPEREMABILIZACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003422E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144465 |  |  |  | 02DPR0435G E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (REPARACIONES DE CUBIERTA DE MADERA E IMPEREMABILIZACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034219E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144459 |  |  |  | 02DPR0549I E.P. GENERAL JOSE DE JESUS CLARK FLORES (REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y SUSTITUCION DE LAMINAS GALVANIZADAS EN AULAS) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034213E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 38372 | 38372 | 38372 | 38372 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144461 |  |  |  | 02EJN0011J J. N. CALIFORNIA (REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034215E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 56359 | 56359 | 56359 | 56359 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144464 |  |  |  | 02EJN0078R J. N. CARLOTA SOSA Y SILVA DE MALDONADO (REPARACION DE MURO DE CONTENCION, ANDADORES Y CUNETAS) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034218E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 53909 | 53909 | 53909 | 53909 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144457 |  |  |  | 02EJN0232U J.N. ALBERT EINSTEN (CONFORMACION DE ACCESO Y PLATAFORMA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034211E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 147684 | 147684 | 147684 | 147684 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144462 |  |  |  | 02EPR0228Y E.P. ESTADO DE MEXICO (REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA E IMPEREMEABILIZACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034216E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 10035 | 10035 | 10035 | 10035 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144460 |  |  |  | 02EPR0466Z E.P. ALEJANDRINA GARCIA SANCHEZ (IMPEREMEABILIZACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034214E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21950 | 21950 | 21950 | 21950 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144531 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS ENFRIADORES DE AIRE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034552E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 1200000 | 1200000 | 1048296 | 1048296 | 87.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 40 | 100%
| 144530 |  |  |  | E.P. CUAUHTEMOC, SUMINISTRO E INSTALACIONDE JUEGOS INFANTILES Y SOMBRA DE MALLA, COL. NUEVA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034334E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 125450 | 125450 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144547 |  |  |  | E.S.G. #29 TECHADO DE PLAZA CIVICA, EJIDO HERMOSILLO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035717E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 478000 | 478000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144550 |  |  |  | RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE OBRA DEL PROGRAMA EDUCACION BASICA, DEL EJECUTOR INIFEBC |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035975E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 65018 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144512 |  |  |  | 02DJN0061S J.N. MOISES SAENZ (REPARACION DE AULAS EN ESCUELA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034266E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 84280 | 84280 | 84280 | 84275 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144517 |  |  |  | 02DJN0103A J.N. CRISTOBAL COLON (REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034272E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 68625 | 68625 | 34714 | 34714 | 50.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144503 |  |  |  | 02DJN0196G J.N. JOSE VASCONCELOS (IMPEREMABILIZACION DE 10 AULAS Y PORTICO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034256E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 109800 | 109800 | 109800 | 109370 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144493 |  |  |  | 02DJN0354F J.N. JUANA INES DE LA CRUZ (IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034244E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 17568 | 17568 | 17568 | 17300 | 98.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50%
| 144497 |  |  |  | 02DJN0459Z J.N. MAESTRO FRAY JUNIPERO SIERRA (IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034248E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 19215 | 19215 | 19215 | 18781 | 97.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144495 |  |  |  | 02DJN0484Z J.N. HANS CRISTIAN ANDERSEN (IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034246E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21960 | 21960 | 21960 | 21511 | 98% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144508 |  |  |  | 02DPR0153Z E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAZ (IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034261E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 24705 | 24705 | 24705 | 24064 | 97.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144380 |  |  |  | 02DPR0181V E.P. PROFESOR ANGEL ANTE (IMPERMEABILIZACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033424E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144514 |  |  |  | 02DPR0189N E. P. PROFA. CARMEN RIVERA ALMADA (REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034269E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 320384 | 320384 | 320384 | 320384 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.85 | 85%
| 144476 |  |  |  | 02DPR0250A E.P. JOSE MANCISIDOR (IMPEREMABILIZACION DE BAяS Y 9 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003423E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 71018 | 71018 | 71018 | 71018 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144509 |  |  |  | 02DPR0260H E. P. CORREGIDORA DE QUERETARO (REPARACION POR SISMOS DE AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034262E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 17230 | 15962 | 29.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144506 |  |  |  | 02DPR0360G E.P. PROF. ENRIQUE CORONA (IMPEREMABILIZACION DE 4 AULAS Y UN SALON) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034259E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 82350 | 82350 | 82350 | 81665 | 99.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144505 |  |  |  | 02DPR0381T E.P. RAFAEL RAMIREZ (IMPEREMABILIZACION DE 5 AULAS Y ESCALERA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034258E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43920 | 43920 | 43920 | 43893 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144518 |  |  |  | 02DPR0458R E,.P. FELIPA VELAZQUEZ VDA DE ARELLANO (REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034273E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 63135 | 63135 | 63135 | 62520 | 99% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50%
| 144500 |  |  |  | 02DPR0588K E.P. PROF. J JESUS SIGALA OJEDA (IMPERMEABILIZACION DE AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034251E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 24930 | 24930 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144521 |  |  |  | 02DPR0608H E. P. MANUEL DOBLADO (REPARACIÓN LA ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034276E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 87055 | 87055 | 87055 | 87036 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144516 |  |  |  | 02DPR0620C E. P. RUFINO TAMAYO (REPERACIÓN DE ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034271E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 91856 | 91856 | 91856 | 91855 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144515 |  |  |  | 02DPR0693V E. P. JUANA INES DE LA CRUZ (REPARACIÓN ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003427E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 56677 | 56677 | 56677 | 56677 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144511 |  |  |  | 02DPR0766X E.P. 14 DE MARZO DE 1903 (REPARACION POR SISIMOS EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034265E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 186537 | 186537 | 186537 | 186535 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144523 |  |  |  | 02DST0002E ESC. SEC. TECNICA #2 (REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034278E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 118463 | 118463 | 118463 | 118463 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.66 | 66%
| 144498 |  |  |  | 02DST0023R ESC. SEC. TECNICA # 22 (IMPEREMABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034249E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 47346 | 47346 | 47346 | 46782 | 98.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144489 |  |  |  | 02EES0005I ESC. SEC. GENERAL # 6 "MOISES SAENZ" (IMPEREMEABILIZACION DE 22 AULAS, DIRECCION, PORTICO Y BIBLIOTECA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003424E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 76314 | 76313 | 76313 | 76312 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144474 |  |  |  | 02EES0032F ESC. SEC. GENERAL # 60 "HERMANOS FLORES MAGON" (IMPEREMABILIZACION DE 8 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034228E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 35509 | 35509 | 35509 | 35509 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144487 |  |  |  | 02EES0060B ESC. SEC. GENERAL # 5 "FRANCISCO I. MADERO" (IMPERMEABILIZACION DE 20 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034238E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 82350 | 82350 | 82350 | 82035 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144507 |  |  |  | 02EES0088H ESC. SEC. GENERAL # 38 "PRESIDENTE JOSE LOPEZ PORTILLO" (IMPEREMABILIZACION AUDIOVISUAL Y 6 AULAS Y REHABILITACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003426E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54758 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144522 |  |  |  | 02EES0096Q ESC. SEC. GENERAL # 66 (REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034277E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 57645 | 57645 | 57645 | 57520 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144501 |  |  |  | 02EES0100M ESC. SEC. GENERAL # 12 "HEROES DEL 47" (IMPERMEABILIZACION DE 9 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034252E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 82855 | 82855 | 82855 | 82855 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144494 |  |  |  | 02EES0138Z ESC. SEC. GENERAL # 50 "LIC. JOSE F GUAJARDO" (IMPERMEABILIZACION DE 9 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034245E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 24705 | 24705 | 24705 | 24694 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144475 |  |  |  | 02EES0147G ESC. SEC. GENERAL # 49 "GENERAL LAZARO CARDENAS" (IMPEREMABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034229E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 35509 | 35509 | 35509 | 34832 | 98.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144504 |  |  |  | 02EES0164X ESC. SEC. GENERAL # 76 "FRANCISCO I. MADERO" (IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS Y DIRECCION Y REHABILITACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034257E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 47346 | 47346 | 3558 | 3558 | 7.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50%
| 144519 |  |  |  | 02EES0171G ESC. SEC. GENERAL # 90 "PRACTICAS DE PEDAGOGIA (REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034274E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 24705 | 24705 | 24705 | 24569 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50%
| 144484 |  |  |  | 02EES0179Z ESC. SEC. GENERAL # 95 "FELIPA VELAZQUEZ VDA DE ARELLANO" (IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034235E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 27450 | 27450 | 27450 | 27450 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144488 |  |  |  | 02EES0201K ESC. SEC. GENERAL # 103 "GUSTAVO VILDOSOLA ALMADA" (IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034239E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21960 | 21960 | 21960 | 21752 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.55 | 55%
| 144486 |  |  |  | 02EJN0040E J.N. COLIMA (IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS Y DIRECCION Y REHABILITACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034237E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 34241 | 34241 | 34241 | 33428 | 97.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144502 |  |  |  | 02EJN0046Z J.N. GLORIA AGUNDEZ BERNAL (IMPEREMABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034255E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 13725 | 13725 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144485 |  |  |  | 02EJN0060S J.N. NIя NARCISO MENDOZA (IMPREMEABILIZACION DE 2 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034236E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21960 | 21960 | 21960 | 21479 | 97.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144499 |  |  |  | 02EJN0124M J.N. MAESTRO JUSTO SIERRA (IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS Y DIRECCION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003425E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 39948 | 39948 | 39948 | 39948 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144478 |  |  |  | 02EJN0175T J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (IMPEREMABILIZACION DE 5 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034232E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 247050 | 247050 | 247050 | 246941 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144510 |  |  |  | 02EJN0189W J.N. PROFA. CONSUELO AYALA DE ESTRELLA (REPARACION POR SISMO EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034263E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 69138 | 69138 | 69138 | 68953 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144496 |  |  |  | 02EPR0064E E.P. GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ (IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034247E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43059 | 43059 | 43059 | 43059 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144490 |  |  |  | 02EPR0069Z E.P. DOCTOR MANUEL G GONZALEZ (IMPEREMABILIZACION DE 4 AULAS, AREA DE ESCALERAS Y PORTICO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034241E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 83214 | 83213 | 83213 | 83212 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144513 |  |  |  | 02EPR0175J E. P. PROF. MANUEL QUIROZ MARTINEZ (REPARACION POR SISMOS EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034268E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 376899 | 376899 | 376899 | 376899 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144491 |  |  |  | 02EPR0201R E.P. HERMENEGILDO GALEANA (REHABILITACION DE 3 AULAS E IMPERMEABILIZACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034242E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 47346 | 47346 | 47346 | 47177 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144477 |  |  |  | 02EPR0262E E.P. 14 DE MARZO DE 1903 (IMPERMEABILIZACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034231E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43920 | 43920 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144520 |  |  |  | 02EPR0388L E. P. VICENTE SUAREZ (REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034275E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 8235 | 8235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144480 |  |  |  | 02EST0010M ESC. SEC. TECNICA # 4 (IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS Y REHABILITACION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034234E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 288450 | 247500 | 247500 | 247281 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144492 |  |  |  | 02EST0016G ESC. SEC. TECNICA # 8 (IMPERMEABILIZACION DE 10 AULAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034243E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 13725 | 13725 | 13725 | 10373 | 75.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144479 |  |  |  | 02FLS0005R CAPEP MEXICALI (IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS Y BAяS Y REPARACION POR SISMOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034233E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 189695 | 189695 | 189695 | 189695 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144536 |  |  |  | E.S. FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCION DE CAFETERIA, COL. LA HACIENDA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034878E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 643046 | 643046 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144471 |  |  |  | 02DJN0341B J.N. 21 DE MARZO (REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034225E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 126270 | 126270 | 107591 | 107591 | 85.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.62 | 62%
| 144470 |  |  |  | 02DPR0692W E. P. LEONA VICARIO (REHABILITACION DE PATIO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034224E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 129015 | 129015 | 129015 | 129015 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.31 | 31%
| 144467 |  |  |  | 02DST0031Z ESC. SEC. TECNICA # 30 "JOVENES POR EL PROGRESO DE MEXICO" (IMPERMEABILIZACION DE AULAS) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034221E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.89 | 89%
| 144538 |  |  |  | E.P. HERMENEGILDO GALEANA, REHABILITACION GENERAL, COL. EMPERADORES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034885E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 113306 | 113306 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144537 |  |  |  | E.P. LEANDRO VALLE, REHABILITACION GENERAL, COL. HERRADURA SUR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034882E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144422 |  |  |  | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA 02DES0047I ESC SEC GENERAL # 22 "BATALLA DE CHAPULTEPEC" |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034182E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 197640 | 197640 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144398 |  |  |  | 02DES0012T ESC. SEC. GENERAL # 3 "BELISARIO DOMINGUEZ" (RECONSTRUCCION DE BARDA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034157E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54851 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144399 |  |  |  | 02DES0015Q ESC. SEC. GENERAL # 9 (CANALIZACION DE ESCURRIMIENTO PLUVIALES Y RETIRO DE ARBOL CAIDO) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034158E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 109800 | 109800 | 109800 | 109795 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144397 |  |  |  | 02DJN0102B J.N. MARINA BOLAяS CACHO (CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS Y MURO DE CONTENCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034156E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 109800 | 109800 | 109800 | 109723 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144403 |  |  |  | 02DJN0199D J.N. EDUCADORAS MEXICANAS (IMPERMEABILIZACION 2 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034162E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 19215 | 19215 | 19215 | 19196 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144407 |  |  |  | 02DPR0020I E.P. MIGUEL ALEMAN VALDEZ (IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034166E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 65880 | 65880 | 65880 | 65257 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144400 |  |  |  | 02DPR0042U E.P. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (REPOSICION DE TECHO E IMPERMEABILIZACION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034159E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43920 | 43920 | 43920 | 43822 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144416 |  |  |  | 02DPR0166C E.P.MARGARITA MAZA DE JUAREZ (REPOSICION DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034176E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 219600 | 219600 | 219600 | 218128 | 99.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144417 |  |  |  | 02DPR0196X E.P. JAIME NUNÓ (REARACION DE CUBIERTAS MULTIPANEL EN 6 AULAS E INSTALACION ELECTRICA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034177E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 192150 | 192150 | 192150 | 188960 | 98.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.32 | 32%
| 144414 |  |  |  | 02DPR0393Y E.P. JOSE MA. LARROQUE (IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO U2-C) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034174E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 90585 | 90585 | 90585 | 90585 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.65 | 65%
| 144411 |  |  |  | 02DPR0418Q E.P. FERNANDO MONTES DE OCA (REPOSICION DE CUBIERTA EN 6 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034171E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 219600 | 219600 | 219600 | 219562 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144420 |  |  |  | 02DPR0478E E.P. V AYUNTAMIENTO (IMPERMEABILIZACION DE 5 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003418E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 214019 | 117496 | 117496 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144421 |  |  |  | 02DPR0748H E.P. MI PATRIA ES PRIMERO (CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034181E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 186000 | 102114 | 102114 | 102109 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144404 |  |  |  | 02DPR0795S E.P. JESUS REYES HEROLES (IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034163E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 35685 | 35685 | 35685 | 35662 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144396 |  |  |  | 02EES0012S ESC. SEC. GENERAL # 28 "PROFRA. DOMINGA MARQUEZ" (IMPERMEABILIZACION 2 EDIF. U-2C) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034155E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144415 |  |  |  | 02EJN0091L J.N. ISABEL MARTÍNEZ (ESTABILIZACION DE TALUD) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034175E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 131760 | 131760 | 131760 | 131290 | 99.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.24 | 24%
| 144390 |  |  |  | 02EJN0091L J.N. ISABEL MARTINEZ GONZALEZ (ESTABILIZACION DE TALUD) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033435E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144410 |  |  |  | 02EJN0119A J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS (REPARACION DE CUBIERTAS EN 3 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003417E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 98820 | 98820 | 98820 | 98820 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144383 |  |  |  | 02EPR0146O E.P. LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN (REHABILITACION DE CUBIERTAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033427E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144405 |  |  |  | 02EPR0149L E. P. 27 DE SEPTIEMBRE (IMPERMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034164E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 54900 | 54900 | 54900 | 54176 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.56 | 56%
| 144419 |  |  |  | 02EPR0297U E.P. BENITO JUAREZ (REPARACION DE CUBIERTAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034179E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 65880 | 65880 | 65880 | 65880 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144409 |  |  |  | 02EPR0342Q E.P. ACAMAPICHTLI (IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034169E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 68625 | 68625 | 68625 | 68625 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60%
| 144279 |  |  |  | 02ETV0025B TELESECUNDARIA # 25 (CONSTRUCCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003214E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 417300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0%
| 144539 |  |  |  | 02DES0019M ESC. SEC. GENERAL # 7 "EMILIANO ZAPATA" (IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION DE CANALETA PLUVIAL) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034888E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 41175 | 41175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 144431 |  |  |  | 02DJN0066N J.N. PRIMO TAPIA (REHABILITACION SANITARIOS Y TECHO EN INTERIOR AULA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034192E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 30000 | 16470 | 16470 | 16470 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144433 |  |  |  | 02DJN0288X J.N. ALEJANDRO FLEMING (MEJORAMIENTO DE TERRENO Y FIRME) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034194E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 20000 | 10980 | 10980 | 10979 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144447 |  |  |  | 02DJN0305X J.N. LUCIO BLANCO (IMPERMEABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034201E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 26352 | 26352 | 26352 | 26351 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60%
| 144425 |  |  |  | 02DJN0525I J.N. PRIMER AYUNTAMIENTO (IMPERMEABILIZACIONES) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034186E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 150000 | 82350 | 82350 | 82350 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144448 |  |  |  | 02DJN0548T J.N. MARIA LAVALLE URBINA (IMPEREMABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034202E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 19215 | 19215 | 19215 | 19214 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.59 | 59%
| 144423 |  |  |  | 02DJN0560O J.N. ROSAURA ZAPATA (IMPERMEABILIZACION EN DESAYUNADOR Y CUBIERTA DE PLAZA CIVICA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034183E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 250000 | 137250 | 137250 | 137250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.83 | 83%
| 144441 |  |  |  | 02DJN0630T J.N. JUAN ESCUTIA (IMPERMEABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034195E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 65000 | 35685 | 35685 | 35684 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144444 |  |  |  | 02DML0005Z CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ROSARITO (IMPEREMABILIZACION EN MODULO SANITARIO) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034198E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 8235 | 8235 | 8235 | 8233 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.56 | 56%
| 144450 |  |  |  | 02DPR0046Q E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (IMPEREMABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034204E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 11529 | 11529 | 11529 | 11522 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144443 |  |  |  | 02DPR0110A E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO (IMPEREMABILIZACION Y REPARACION DE PLAFOND) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034197E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 10980 | 10980 | 10980 | 10979 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144452 |  |  |  | 02DPR0197W E.P. PEDRO MORENO (IMPEREMABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034206E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 70272 | 70272 | 70272 | 70272 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60%
| 144426 |  |  |  | 02DPR0404N E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (IMPERMEABILIZACION DE MODULO DE DIRECCIONES) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034187E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 75000 | 41175 | 41175 | 41174 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.43 | 43%
| 144442 |  |  |  | 02DPR0451Y E.P. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (IMPEREMABILIZACION DE 3 AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034196E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 25000 | 13725 | 13725 | 13725 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144454 |  |  |  | 02DST0013K ESC. SEC. TECNICA # 13 "MICAELA AGUILERA TOPETE" (IMPEREMABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034208E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 143838 | 143838 | 143838 | 135058 | 93.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.57 | 57%
| 144455 |  |  |  | 02DST0038T ESC. SEC. TECNICA # 37 "AMADO NERVO" (IMPEREMABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034209E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 97173 | 97173 | 97173 | 97172 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60%
| 144449 |  |  |  | 02EJN0004Z J.N. CLUB ROTARIO # 1 (SUSTITUCION DE CERCO DAсDO POR LLUVIAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034203E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 13725 | 13725 | 13725 | 13335 | 97.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.61 | 61%
| 144432 |  |  |  | 02EJN0188X J.N. MUNICIPIO DE ROSARITO (REHABILITACION EN TRES AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034193E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 25000 | 13725 | 13725 | 13724 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.58 | 58%
| 144453 |  |  |  | 02EPR0169Z E.P. ABRAHAM LINCOLN (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034207E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 41724 | 41724 | 41724 | 41724 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.59 | 59%
| 144451 |  |  |  | 02EPR0411W E.P. CONSTITUCION DE 1917 (IMPEREMABILIZACION DE AULAS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034205E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 79605 | 79605 | 79605 | 79604 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.6 | 60%
EQUIPAMIENTO
| 144108 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (AULAS NUEVAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031975E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 516 | 0 | 0%
| 144320 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (PARA REPOSICION) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032519E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 25000000 | 14170816 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 144551 |  |  |  | ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 7,000 WATTS PÁRA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036045E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0%
| 144532 |  |  |  | 02EES0200L ESC. SEC. GENERAL # 104 (ADQUISICION DE AULA MOVIL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034751E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 255200 | 255200 | 254728 | 254728 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 144387 |  |  |  | 02EPR0574H E.P. LEONA VICARIO (JUEGOS) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033432E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 144292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UABC CAMPUS ENSENADA UNIDAD PUNTA MORRO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032197E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-ENS | - | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7502068 | 93.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
| 144294 |  |  |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 3 NIVELES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES DE LA UABC CAMPUS ENSENADA UNIDAD VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032199E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-ENS | - | - | 3850000 | 3500000 | 3500000 | 2216199 | 63.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 144289 |  |  |  | EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UABC CAMPUS ENSENADA UNIDAD VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032194E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-ENS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1974315 | 65.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 144576 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS PARA FACULTAD DE PEDAGOGIA E INOVACION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027251E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 5466760 | 5466760 | 5466760 | 5466760 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1230 | 984 | 80%
| 144290 |  |  |  | EDIFICIO DE CUBICULOS Y AREA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UABC |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032195E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 1459458 | 1386836 | 1319604 | 395881 | 28.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.24 | 24%
| 144291 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE BIBILOTECA Y SALONES DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UABC |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032196E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 5000000 | 4749831 | 4749831 | 1416712 | 29.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144296 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA Y NEGOCIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032201E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 5532015 | 5532015 | 4440548 | 1332164 | 24.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144293 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS EN TRES PLANTAS DE LA ESCUELA DE HUMANIDADES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032198E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 11847000 | 7928166 | 6563371 | 4849879 | 61.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 144295 |  |  |  | EDIFICIO DE TALLERES, LABORATORIOS Y AULAS PARA EL AREA BASICA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA DE LA UABC |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100322E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 7605000 | 7605000 | 5964557 | 2032361 | 26.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
REHABILITACIÓN
| 144310 |  |  |  | REHABILITACION DE INSTALACIONES AFECTADAS POR EL SISMO (UABC) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032489E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 10 | 0 | 0%
| 144546 |  |  |  | TERMINACION DE EDIFICIO DE DOCENCIA II PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035699E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5700000 | 5533981 | 5000000 | 4966863 | 89.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 281364901; Ministrado 14: 253228412; Programado 15: 253228412; Ejercido 16: 64721375; Ejercido 17=16/14: 25.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 191779; Ejercidos 22: 27668; Ejercidos 23=22/21: 14.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 109826 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 115652525 | 104087273 | 104087273 | 18470736 | 17.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 56262 | 25273 | 44.9%
| 109827 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 29603709 | 26643338 | 26643338 | 17633150 | 66.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3527 | 1641 | 46.5%
| 109754 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 4450000 | 4005000 | 4005000 | 222697 | 5.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 2 | 40%
| 109828 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 3148045 | 2833241 | 2833241 | 48060 | 1.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 648 | 7 | 1.1%
| 109829 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 127055622 | 114350060 | 114350060 | 27793961 | 24.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 131330 | 736 | 0.6%
| 109755 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 1455000 | 1309500 | 1309500 | 552771 | 42.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 9 | 128.6%
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 51651494; Ministrado 14: 38418198; Programado 15: 37229220; Ejercido 16: 37517764; Ejercido 17=16/14: 97.7%; Generados 18: 59960; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 35128; Ejercidos 22: 21583; Ejercidos 23=22/21: 61.4%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 116291 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 36360322 | 26796904 | 25607926 | 24810214 | 92.6% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 11700 | 7170 | 61.3% | EL RECURSO PRESUPUESTAL AL 3ER TRIMESTRE ALCANZA EL 92.6% EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES. EL AVANCE FISICO REPRESENTA EL 61.3% DE LA META ANUAL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 116617 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 8003727 | 6082834 | 6082834 | 6931834 | 114% | 59960 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 11700 | 7170 | 61.3% | EL RECURSO EJERSIDO AL TRIMESTRE HA SOBREPASADO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL PERIODO EN UN 14% POR LO CUAL SE HARAN DISMINUCIONES AL GASTO DE OPERACION
| 116720 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA O PROGRAMA REGULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 5295437 | 4024533 | 4024533 | 4488085 | 111.5% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 5276 | 3828 | 72.6% | EL RECURSO EJERCIDO REBASO EN UN 11.5% DE LO PROGRAMADO DEBIDO A LA ALTA ACTIVIDAD QUE SE HA PRESENTADO DURANTE LAS JORNADAS EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO. EL CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA ALCANZO EL 72.6% DE LO PROGRMADO PARA EL Aя.
| 116900 |  |  |  | CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 88627 | 67357 | 67357 | 44228 | 65.7% | 0 | 0 | PERSONA | 3272 | 1491 | 45.6% | EN EL PROYECTO DE CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO SE HA UTILIZADO EL 65.7% DEL PRESUPUESTO ALCANZANDO UN LOGRO DE META DEL 45.6% SOBRE LO PROGRAMADO
| 116824 |  |  |  | PLAZAS COMUNITARIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 1903381 | 1446570 | 1446570 | 1243403 | 86% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 3180 | 1924 | 60.5% | SE HA EJERCIDO EL 86% DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO, LLEGANDO A UN LOGRO DE META DEL 60% SOBRE LO PROGRAMADO ANUAL.
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 920100917; Ministrado 14: 882663573; Programado 15: 824340579; Ejercido 16: 577177582; Ejercido 17=16/14: 65.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 180300; Ejercidos 22: 175961.83; Ejercidos 23=22/21: 97.6%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 142667 |  |  |  | CONSTRUIR OBRAS PARA LA CONSERVACION DEL PARQUE SAN PEDRO MARTIR Y CREAR CONCIENCIA ECOLOGICA PARA PRESERVAR NUESTROS BOSQUES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032046E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 58925 | 58925 | 58925 | 58925 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | 3 OBRAS, 2 EVENTOS
| 143425 |  |  |  | CONSTRUIR Y MEJORAR LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032761E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 8319054 | 8319054 | 8319054 | 8319054 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 150 | 127.5 | 85%
| 143427 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ILUMINACION EN ESCUELAS DE GOBIERNO DEL ESTADO B.C. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001003297E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 191423 | 191423 | 190867 | 188604 | 98.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 143169 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. BENITO JUAREZ |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032304E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143166 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. REFORMA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.00100323E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 1 | 100%
| 143673 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A PLAYA MUNICIPAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035708E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 380812 | 380812 | 380812 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO PARA ARROYO SANTO DOMINGO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032649E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 339806 | 339806 | 339806 | 339806 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO AL HOSPITAL DEL BUEN PASTOR 2DA. ETAPA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031823E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 4713783 | 4713783 | 4713783 | 2475923 | 52.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.39 | 39%
| 143360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BLVD. COSTERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032472E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | DIME | - | - | 4853085 | 4853085 | 4853085 | 4298076 | 88.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.85 | 85%
| 143056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. GENERALISIMO MORELOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032274E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 242500 | 50% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO, COL. 13 DE MAYO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032302E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 339500 | 339500 | 339500 | 169750 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
| 143041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS , TECHUMBRE , ALUMBRADO Y MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DE FUTBOL COL MORELOS II |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032258E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS LATERALES EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL EN UNIDAD DEPORTIVA SULLIVAN, FRACC. PLAYA ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032264E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HANGAR A BASE DE LAMINA Y MODULO PARA DEPORTE DEL CANOTAJE, COL. POPULAR NO. 2 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032259E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 142159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032166E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 9461165 | 9417476 | 7961165 | 7420401 | 78.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GIMNASIO
| 142163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISTA DE PATINAJE EN UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032183E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2912621 | 2912621 | 2912621 | 1353160 | 46.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55% | PISTA DE PATINAJE
| 143051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, POB. EL ROSARIO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032269E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | - | - | 679189 | 679189 | 679189 | 679189 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143405 |  |  |  | CONTINUACION DEL CRUCERO LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BULEVAR REFORMA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032647E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 482700 | 482700 | 482700 | 482700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143426 |  |  |  | CONTRIBUIR A LA CONSERVACION Y APROVECHAMMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO, AGUA Y VEGETACION DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032767E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 6342490 | 6342490 | 6342490 | 6342490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 22 | 14.3 | 65%
| 143420 |  |  |  | ESTABLECER BASES PARA MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y ORDENAR LOS ACUÍFEROS SOBREXPLOTADOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032747E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 0 | 0%
| 143072 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED ELECTRICA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032293E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143404 |  |  |  | OBRAS DE PROTECCION EN EL BULEVAR CIRCUITO ORIENTE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032646E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 174757 | 174757 | 174757 | 174757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0%
| 143661 |  |  |  | OBRAS PARA LA CONSERVACION DEL PARQUE SAN PEDRO MARTIR |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034874E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | - | - | 2084468 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 142146 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE BLVD. SOKOLOW Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031821E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | - | - | 2426543 | 2426543 | 2426543 | 2426543 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0%
| 143167 |  |  |  | PAVIMENTACION DE RAMPA DE ACCESO, COL.AMPLIACION PEщTAS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032301E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 436500 | 436500 | 436500 | 436500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1286 | 1286 | 100%
| 143318 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOMBRA PARA VERIFICACIÓN VEHICULAR EN ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO SAN QUINTÍN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032445E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 96890 | 96890 | 96890 | 96890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143361 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 1RA. ETAPA CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032476E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1882203 | 1882203 | 1882203 | 1480422 | 78.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143191 |  |  |  | 1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE MALECON, ISLA DE CEDROS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032336E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 2336842 | 2336842 | 2336842 | 1949276 | 83.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 142173 |  |  |  | 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE GRADAS, ALUMBRADO, CERCO PERIMETRAL Y ARREGLOS GENERALES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN VICENTE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032248E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143193 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE MALECON, ISLA DE CEDROS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032338E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | INDIVI ENS | - | - | 2904324 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143068 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION, COL. 6TO. AYUNTAMIENTO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032289E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 242250 | 242250 | 242250 | 242250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 143172 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION EN FRACC. DEL VALLE CALLE "D", POB. OJOS NEGROS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032309E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143171 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ELECTRIFICACION, FRACC. AEROPUERTO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032307E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 192545 | 192545 | 192545 | 192545 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143512 |  |  |  | ACCESO VEHICULAR A EDIFICIO DE GOBIERNO, BANQUETAS, ANDADORES Y JARDINERIA DE PLAZA BICENTENARIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033797E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 649000 | 649000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143407 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CORREDOR PALACO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032654E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 1880489 | 1880489 | 1880489 | 1880489 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142170 |  |  |  | CONCLUSION DE CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y DEFENSORIA DE OFICIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032227E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 2379932 | 2358491 | 2358491 | 2358491 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 142169 |  |  |  | CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE JUZGADOS EN CENTRO DE JUSTICIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032225E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 3006109 | 2979027 | 2979027 | 2979027 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143465 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE JUZGADOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033442E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 2381463 | 2381463 | 2381463 | 2381463 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 142171 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL (3ER. Y 4TO. NIVEL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032228E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 15839364 | 15839364 | 15839364 | 15839364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142153 |  |  |  | CONCLUSION DE 1RA ETAPA DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032008E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 6404991 | 6404991 | 6404991 | 5977042 | 93.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO VILLA ALEGRIA, FRACC. VILLAS DEL REY |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003229E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 388000 | 388000 | 388000 | 388000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRACC. VILLA FLORIDA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032254E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 439255 | 439255 | 439255 | 439254 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN POB. ESTACION GPE. VICTORIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033883E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | - | - | 1162524 | 1162524 | 443034 | 443034 | 38.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 425 | 0 | 0%
| 143479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA SSP EN JUZGADOS CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033502E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 484562 | 484562 | 484562 | 484562 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA SSP EN JUZGADOS GPE. VICTORIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033501E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 484152 | 484152 | 484152 | 484152 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDERIA PARA MADRES TRABAJADORAS EN CENTRO SOCIAL, COL. VILLAS DE LA REPUBLICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003234E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 239872 | 239872 | 239871 | 119935 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.23 | 23%
| 142168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL COBACH MIGUEL HIDALGO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032224E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5825242 | 5825242 | 5825242 | 3818894 | 65.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.62 | 62%
| 142166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL SALON DE CONVENCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032193E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3853292 | 3853292 | 3853292 | 3534113 | 91.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO BAJO TECHO DE REMO EN SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032748E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 11650486 | 11650486 | 11650486 | 5906382 | 50.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 143534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033881E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | - | - | 3532625 | 2157848 | 2157848 | 1366563 | 63.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1887 | 1245.42 | 66%
| 143175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CAMPO DE FUTBOL, EJ. NAYARIT |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032318E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PARQUE PUBLICO, EJ. SINALOA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032317E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PALAPAS Y GRADAS, FRACC. PALMAR DE SANTA ANITA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003226E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 193997 | 193997 | 193997 | 193997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142162 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DE FORTALECIMIENTO FISICO EN LA CIUDAD DEPORTIVA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032172E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 6019417 | 6019417 | 3238257 | 2744577 | 45.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | GIMNASIO
| 143359 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA DEL BICENTENARIO MEXICALI 1RA. ETAPA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032469E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 7374736 | 7374736 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0 | 0%
| 143428 |  |  |  | CONSTRUCCION 1RA. ETAPA DEL CENTRO DE DIA MADRE TERESA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032981E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3883495 | 3883495 | 3883495 | 3805529 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 143422 |  |  |  | DIVERSAS OBRAS EN CD. DEPORTIVA EN MEXICALI, INST. EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO, BANQUETAS, CORDONES, CONST. DOUGOUTS, TANQUES DE MASIAS EN ALBERCA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032749E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDE | - | - | 4870001 | 4870000 | 4570101 | 2285050 | 46.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 143471 |  |  |  | FOMENTO PARA LA CONSTRUCCION PARA LA EXPOSICION AGROPECUARIA EN BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033453E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
| 143060 |  |  |  | PAVIMENTO LIGERO AV. COLONOS ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y MELCHOR OCAMPO, COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032278E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2273 | 2273 | 100%
| 143076 |  |  |  | PAVIMENTO LIGERO, COL. EJIDATARIOS Y AGRICULTORES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032297E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 681579 | 681579 | 681579 | 681579 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3182 | 3182 | 100%
| 143071 |  |  |  | PAVIMENTO LIGERO EN AVE. ESPAс, COL. GAZCA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032292E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 681579 | 681579 | 681579 | 681579 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3182 | 3182 | 100%
| 143040 |  |  |  | PAVIMENTO LIGERO, FRACC. AMPLIACION VILLAS DE LA REPUBLICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032257E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 480145 | 480145 | 480145 | 480145 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2273 | 2273 | 100%
| 143600 |  |  |  | REHABILITACION DE ELEVADORES DE SRIA. SEGURIDAD PUBLICA, NSJP Y CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES, AFECTADOS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034627E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 670447 | 664429 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143606 |  |  |  | REHABILITACION DE ELEVADORES DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO EN MXL, AFECTADOS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034641E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 285000 | 265709 | 265709 | 265709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143602 |  |  |  | REHABILITACION DE MUROS EN AREA DE CTO. DE MAQUINAS Y MONUMENTO A SAHUARO, AFECTADOS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034629E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 212000 | 205766 | 205607 | 157021 | 76.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143604 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE CAPACITACION Y DESARROLLO, AFECTADOS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034632E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 55900 | 55754 | 54217 | 54217 | 97.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143603 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE DIR. JURIDICA, DIR. JURIDICA DE LO CONTENCIOSO, DIR. JURIDICA DE NORMATIVIDAD, RELACIONES PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL, A |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034631E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 108613 | 108235 | 108235 | 108235 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143596 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE LA AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO EN GUADALUPE VICTORIA EN KM 43, OCASIONADO POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034621E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 340900 | 330925 | 330924 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 143599 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE OF. MAYOR, SRIA. PARTICULAR DE GOBIERNO, AUDIOVISUAL, EXTERIORES EJECUTIVO, ESCALERAS, AFECTADAS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034624E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 339150 | 329273 | 329273 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 143597 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, OCASIONADO POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034622E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 180200 | 174938 | 174938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 143601 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE SIDUE, SEDECO, CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, DIR. BIENES INMUEBLES OMG, AFECTADOS POR EL SISMO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034628E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 393850 | 382351 | 382351 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143598 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS DE TURISMO, OCASIONADO POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034623E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 158400 | 153771 | 153771 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 143605 |  |  |  | REHABILITACION DE PASILLOS DE SOTANO, DIR. REGISTRO CIVIL, DIR. JURIDICA, ARCHIVO OMG, AFECTADOS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034638E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 91105 | 90237 | 90237 | 90237 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143595 |  |  |  | REHABILITACION DE REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DIR. REGISTRO CIVIL, CUBICULOS Y SALA DE JUNTAS DE OFICIALIA MAYOR, DIR.COMUNICACION SOCIAL, AREA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003462E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 401325 | 401325 | 399706 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143288 |  |  |  | REVESTIMIENTO, COL. EJIDATARIOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032353E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 146053 | 146053 | 146053 | 146053 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4286 | 4286 | 100%
| 143301 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN POB. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032379E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 389843 | 389843 | 389843 | 389843 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5714 | 5714 | 100%
| 143364 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS PARA TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA, POB. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032518E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 171213 | 171213 | 171212 | 171212 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.95 | 95%
| 142167 |  |  |  | TECNIFICAR UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032216E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 17084609 | 17084609 | 17084609 | 17084609 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 135 | 114.75 | 85%
| 142160 |  |  |  | TERCERA ETAPA DEL GIMNASIO DE HALTEROFILIA POB. GUADALUPE VICTORIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032168E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2912621 | 2912621 | 2912621 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.12 | 12% | GIMNASIO
| 143297 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. EL SAUCE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032369E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 142564 | 142564 | 142564 | 142564 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143061 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJ. OAXACA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032279E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 610408 | 610408 | 610408 | 610408 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 143434 |  |  |  | 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO (MURO DE CONTENCION, LOSA Y PREPARACIONES ELECTRICAS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003329E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 5649900 | 5649900 | 5649900 | 2654248 | 47% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 143494 |  |  |  | BACHEO SUPERFICIAL DEL ACCESO TIJUANA-TECATE CUERPO NORTE DEL KM. 134+160 AL 136+100 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033577E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 666000 | 666000 | 666000 | 666000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 142142 |  |  |  | CANALIZACION DEL RIO PARQUE TECATE, SEGUNDA ETAPA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010031722E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 3939333 | 3939333 | 3939333 | 3410135 | 86.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 143170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON, EJ. CHULA VISTA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032306E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 389474 | 389474 | 389474 | 389474 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE SALON, EJ. LOMA TOVA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032333E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 389474 | 389474 | 389474 | 389474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EJ. FELIPE ANGELES |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032341E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 535523 | 535523 | 535523 | 535523 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PISTA DE ATLETISMO DE LA UDES, COL. CUAUHTEMOC |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032323E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 467368 | 467368 | 467368 | 467368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EJ. JACUME |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003228E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 467368 | 467368 | 467368 | 467368 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE KIOSKO Y MODULOS SANITARIOS EN PARQUE PUBLICO, FRACC. EL DESCANSO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032296E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 389474 | 389474 | 389474 | 389474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y ELECTRIFICACION EN CAMPO DE SOFTBOL DE LA YARDA MUNICIPAL, COL. BELLAVISTA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032355E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 438161 | 438161 | 438161 | 438161 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COL. CAFETALERA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034324E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | - | - | 2620643 | 2620643 | 2620643 | 1025966 | 39.1% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 22 | 5.06 | 23%
| 143560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDO ACCESO A FRACC. SANTA ANITA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034253E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 2796362 | 2796362 | 2411312 | 908287 | 32.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.28 | 28%
| 142141 |  |  |  | CONSTRUCCION PROLONGACION BULEVAR ENCINOS 3RA. ETAPA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003171E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 7858088 | 6262677 | 6262677 | 5399930 | 86.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.9 | 90%
| 143496 |  |  |  | CONSTRUCCION VUELTA IZQUIERDA Y LOSAS DE FRENADO EN ACCESO TIJUANA-TECATE CUERPO SUR, ACCESO MEXICALI-TECATE Y ACCESO ENSENADA -TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033581E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 481872 | 481872 | 481872 | 481872 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142143 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION EL HONGO-CHULA VISTA-LOMA TOVA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION, LINEA DE BOMBEO DE POTABILIZADORA EL HONGO A TANQUE CHULA VISTA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003178E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | - | - | 2418068 | 2418068 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 679 | 0 | 0%
| 143296 |  |  |  | PAVIMENTACION DE BAJANTE PLUVIAL EN CALLES LAS JARAS Y ROCA GRANDE, COL. RINCON TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032362E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 632895 | 632895 | 632895 | 632895 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1275 | 1275 | 100%
| 143580 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE POB. PUEBLO Y GOBIERNO (VALLE DE LAS PALMAS) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034323E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | - | - | 1031328 | 1031328 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 200 | 0 | 0%
| 143495 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ACCESO TIJUANA-TECATE CUERPO SUR, ACCESO MEXICALI-TECATE Y ACCESO ENSENADA -TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003358E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 2973335 | 2973335 | 2819497 | 2492499 | 83.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 142144 |  |  |  | ACCESO A CONSORCIO TECNOLOGICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003179E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 9799999 | 9799999 | 9249737 | 4174877 | 42.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.51 | 51%
| 142145 |  |  |  | ADECUACION DEL NODO VALLE BONITO EN CORREDOR TIJUANA-ROSARITO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031793E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 2403175 | 2403175 | 2403175 | 1564674 | 65.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.63 | 63%
| 143467 |  |  |  | CANALIZACION Y SUM DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUB SOBRE EJE CENTRAL TRAMO CARRET. CRUCERO BLVR INDUSTRIAL A CASETA DE COBRO A TECATE Y CORREDOR 2000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033445E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 359955 | 359955 | 359955 | 359955 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0%
| 143503 |  |  |  | COLOCACIÓN DE SEсLAMIENTO VIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL NODO INSURGENTES - VÍA RÁPIDA EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033736E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 497657 | 497657 | 497657 | 330125 | 66.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 143664 |  |  |  | COMPLEMENO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UABC UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS CAMPUS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034918E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 1767476 | 1767476 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143403 |  |  |  | COMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL EJE CENTRAL DEL TRAMO CARRETERO CRUCERO BLVR. INDUSTRIAL A CASETA DE COBRO A TECATE Y CORREDOR 2000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032645E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 143665 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO F DE LA DES DE CIENCIA DE LA SALUD EN LA UABC UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS CAMPUS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034919E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 5456929 | 5456929 | 5456929 | 865360 | 15.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.71 | 71%
| 143666 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO G DE LA DES DE CIENCIA DE LA SALUD EN LA UABC UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS CAMPUS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003492E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 4144957 | 4144957 | 4144957 | 2146207 | 51.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 143410 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO EL TROMPO (SEGUNDA ETAPA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032716E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 7401278 | 7398596 | 6308194 | 2495189 | 33.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.31 | 31%
| 143417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA RESGUARDO DE MATERIALES DE PLACAS Y LICENCIAS EN RECAUDACION VIA RAPIDA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032739E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS, LAVADEROS Y BANQUETAS EN CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA, KM. 144+000 AL KM. 149+000, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034828E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 279275 | 276784 | 276784 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 478 | 0 | 0%
| 143685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 24" EN CARRETERA LIBRE ROSARITO - PRIMO TAPIA, CRUCERO POPOTLA CON CORREDOR 2000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036256E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 458354 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 0 | 0%
| 143368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CALLE ZACATECAS Y CALLE SINALOA, COL. MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032563E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 340708 | 340708 | 340708 | 340708 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN CAяN MIGUEL HIDALGO, COL. NIяS HEROES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032634E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 291262 | 291262 | 291262 | 291262 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y AREAS VERDES EN CALLE TOPACIO, COL. EL PROGRESO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034619E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 485437 | 485437 | 485437 | 242718 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033391E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1213592 | 1213592 | 763685 | 229105 | 18.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 143462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE RED DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033392E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2427184 | 2427184 | 1434009 | 430192 | 17.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.18 | 18%
| 143382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO PARA INDIGENTES EN HOSPITAL DE SALUD MENTAL, TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032596E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 1456311 | 1456311 | 1455460 | 1455460 | 99.9% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.99 | 99%
| 143393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ARTICULO 123, COL. INF. LATINOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032612E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 339806 | 339806 | 339806 | 339806 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA ABELARDO RODRIGUEZ, COL. PRESIDENTES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032598E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 291262 | 291262 | 291262 | 291262 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NODO INSURGENTES - VIA RAPIDA 2DA. ETAPA, (GAZA NO. 3 Y GAZA NO. 4), Y OBRA PROVISIONAL DE DESVIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033381E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 3201705 | 3201705 | 3201705 | 3201705 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
| 143504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DESVÍO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NODO INSURGENTES - VÍA RÁPIDA, EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 438733 | 307972 | 307972 | 307972 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 630 | 70%
| 143370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLES ABRAHAM GONZALEZ, ANTONIO VILLAREAL Y MACLOVIO HERRERA, COL. FRANCISCO VILLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032568E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 436893 | 436893 | 436893 | 436893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIVERSAS CALLES, COL. LOMAS DEL PORVENIR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032584E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 436893 | 436893 | 436893 | 436893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIVERSAS CALLES, COL. SOLER |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032585E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 436893 | 436893 | 436893 | 436893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TROTAPISTA SINTETICA EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003219E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5339806 | 5339806 | 5339806 | 3758041 | 70.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | TROTAPISTA SINTETICA
| 142165 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE ARTES ESCENICAS DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032191E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 9446601 | 9446601 | 9446601 | 4536126 | 48% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.33 | 33% | EDIFICIO
| 142151 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL NODO INSURGENTES-VIA RAPIDA 2DA. ETAPA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003197E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 72026372 | 72026372 | 71726737 | 28717023 | 39.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0%
| 143613 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO, ANDADORES E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS DEL CONSORCIO TECNOLOGICO DE BAJA CALIFORNIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034825E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 10013426 | 9536596 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143423 |  |  |  | INSTALACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032758E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2912621 | 2912621 | 2912621 | 511873 | 17.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143387 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE, COL. EL MIRADOR CAPISTRANO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032603E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 485437 | 485437 | 485437 | 485437 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 143366 |  |  |  | PAVIMENTACION DE RAMPA Y CALLE VILLA HERMOSA, COL. ANEXA SANCHEZ TABOADA 1RA. SECCION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032559E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 679612 | 679612 | 679612 | 679612 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1750 | 1750 | 100%
| 143371 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE DURANGO, ENTRE CALLES ELOTEPEC Y COYOACAN, FRACC. AZTECA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032573E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 208738 | 208738 | 208738 | 208738 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 537 | 537 | 100%
| 143395 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE EMPERADORES, COL. XOCHIMILCO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003263E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 485437 | 485437 | 485437 | 485437 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1250 | 1250 | 100%
| 143401 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE GAVIOTAS, COL. OBRERA I |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032633E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 315534 | 315534 | 315534 | 315534 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 812 | 812 | 100%
| 143369 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIO RAMIREZ, ENTRE J R ROMERO Y LIZALDI, COL. MODULO I |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032567E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 582524 | 582524 | 582524 | 582524 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100%
| 143378 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE MOCTEZUMA, COL. XOCHIMILCO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003259E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 145631 | 145631 | 145631 | 145631 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 375 | 100%
| 143390 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE MOSCU, COL. COSTA AZUL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032608E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 582524 | 582524 | 582524 | 582524 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100%
| 143367 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE PERIMETRAL, FRACC. FOVISSSTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003256E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 242718 | 242718 | 242718 | 242718 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100%
| 143391 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE SAN FELIPE ENTRE ENSENADA Y PASEO PLAYAS DE TIJUANA, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032609E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 713592 | 713592 | 713592 | 713592 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1837 | 1837 | 100%
| 143389 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE SONORA, FRACC. CAMPOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032607E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 388350 | 388350 | 388350 | 388350 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 143386 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE 18 ENTRE MANUEL M. DORIA Y DIEGO RIVERA, COL. LIBERTAD |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032601E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 858252 | 858252 | 858252 | 858252 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2210 | 2210 | 100%
| 143424 |  |  |  | RECUBRIMIENTO DE POSTES DE ILUMINACION Y TALUD DE PISTA DE ATLETISMO EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032759E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5436893 | 3785000 | 3785000 | 1049960 | 27.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 143507 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR DE LA DES DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UABC UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS CAMPUS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033748E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 3193745 | 3193745 | 3193745 | 2347563 | 73.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 143459 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE ARTES PLASTICAS DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033389E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2912621 | 2912621 | 1405259 | 826457 | 28.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.33 | 33%
| 143285 |  |  |  | TERMINACION DE REMODELACION EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003235E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 2322364 | 2322364 | 2322364 | 1862117 | 80.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 143477 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ESCUELA PARA PADRES EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033467E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 202910 | 202910 | 202910 | 197027 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143460 |  |  |  | TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR (TERRACERIAS, PLUVIALES, LINEA DE GAS, ALUMBRADO EXTERIOR Y ESTACIONAMIENTO) DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003339E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 12375000 | 12087378 | 3937245 | 3063684 | 25.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73%
| 143388 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE PAVIMENTACION EN AV. MELCHOR OCAMPO, COL. MIRADOR MATAMOROS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032604E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 177670 | 177670 | 177670 | 177670 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 457 | 457 | 100%
| 143381 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE PAVIMENTACION EN CALLE CATALPA, COL. FLORIDO IV |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032594E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 145631 | 145631 | 145631 | 145631 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 375 | 100%
| 143379 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE PAVIMENTACION Y OBRAS DE PROTECCION EN CALLE MAYAS, COL. MARIANO MATAMOROS CENTRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032591E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 388350 | 388350 | 388350 | 388350 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 143294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, COL. CONSTITUCION PARTE ALTA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032359E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 292048 | 292048 | 292048 | 292048 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CRUCE Y CAJA PLUVIAL, EN CRUCERO POPOTLA - CORREDOR 2000, CARRETERA LIBRE ROSARITO - PUERTO NUEVO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034298E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 84738 | 84738 | 84738 | 84342 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ALBERCA SEMI OLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA REFORMA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003217E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 6019417 | 6019417 | 6019417 | 5733606 | 95.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ALBERCA
| 143295 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y MODULO DE PATINAJE EN CANCHA, COL. AZTLAN |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003236E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 116810 | 116810 | 116810 | 116810 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143291 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE BANCAS, PISOS Y MURO EN CENTRO COMUNITARIO PASCUAL SOLORZANO, AMPLIACION PLAN LIBERTADOR |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032356E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 97335 | 97335 | 97335 | 97335 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143286 |  |  |  | 2DA ETAPA. DE CONSTRUCCION DE BANCAS Y KIOSCO EN PARQUE, COL. REFORMA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032351E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 292042 | 292042 | 292042 | 292042 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143178 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA ANTONIA CORTEZ, COL. 5TO. MUNICIPIO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032321E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 340712 | 340712 | 340712 | 340712 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 143182 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA EMILIANO ZAPATA, COL. VENUSTIANO CARRANZA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032325E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 389405 | 389405 | 389405 | 389405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1143 | 1143 | 100%
| 143287 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA JOSE RAMIREZ ,COL. FUNDADORES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032352E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 340712 | 340712 | 340712 | 340712 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 143293 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA LERDO DE TEJADA, COL. AMPLIACION BENITO JUAREZ |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032358E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 292048 | 292048 | 292048 | 292048 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 857 | 857 | 100%
| 143292 |  |  |  | 2DA.ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA Y GUARNICIONES RUIZ SOSA, COL. LA LADRILLERA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032357E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 292036 | 292036 | 292036 | 292036 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 857 | 857 | 100%
| 143177 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA ANTONIA CORTEZ, COL. FUNDADORES |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003232E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 292048 | 292048 | 292048 | 292048 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 857 | 857 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 143663 |  |  |  | TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN ACCESO AL IMSS TRAMO DEL KM. 0+319 AL KM 0+580 (CONTINUACION EN LA DELEGACION SAN QUINTIN, B.C.) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034877E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 1111459 | 1111459 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 261 | 0 | 0%
| 143681 |  |  |  | COMPLEMENTO A DIVERSAS OBRAS PIPCA EJECUTOR SIDUE TECATE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036025E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143561 |  |  |  | REPARACION DE PUENTE EN EL KM. 140+650 DE LA CARRETERA LIBRE TIJUANA - TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034254E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 474738 | 474738 | 474738 | 474738 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS PLUVIALES UBICADAS EN ARROYO "LA ENCANTADA" KM 159+000 AL 160+000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034287E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 419917 | 419917 | 419917 | 318312 | 75.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.76 | 76%
| 143660 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA KM. 147+000 AL 148+000. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034838E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 1170092 | 1170092 | 1170092 | 1039609 | 88.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 143316 |  |  |  | REPARACIÓN DE ZONA DE DESCARGA EN ALMACÉN GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO EN TIJUANA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032434E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 135922 | 135922 | 135922 | 135921 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143566 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO, EN LA CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA, EN LA CD. DE TIJUANA, B.C. UBICADOS EN EL KM. 156+000 AL KM. 159+000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034291E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 767843 | 767843 | 767843 | 767843 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 143567 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS, EN LA CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA KM. 150+000 AL 156+000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034292E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 599447 | 599447 | 599447 | 577162 | 96.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.96 | 96%
| 143563 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, EN LA CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA KM. 143+000 AL KM. 146+000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034288E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 683495 | 683495 | 683495 | 683495 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 143564 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, EN LA CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA KM. 146+000 AL KM. 150+000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034289E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 681553 | 681553 | 681553 | 681553 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 143568 |  |  |  | TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CUNETAS Y CAMELLONES EN LA CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA, DEL KM. 141 AL KM. 161, 1ERA. ETAPA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034293E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 662130 | 662130 | 662130 | 662130 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 143565 |  |  |  | TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN TALUDES Y OBRAS PLUVIALES COMPLEMENTARIAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA, DEL KM. 143+000 AL KM. 150+000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003429E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 679560 | 679560 | 679560 | 620530 | 91.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 143569 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO EN LA CARRETERA LIBRE ROSARITO - PUERTO NUEVO, UBICADO EN EL KM. 32+900 AL KM. 33+200 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034294E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 582991 | 582991 | 582991 | 582991 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 143570 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO, EN LA CARRETERA LIBRE ROSARITO - PUERTO NUEVO, UBICADOS EN EL KM. 34+000 AL KM. 36+000 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034295E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 387379 | 387379 | 387379 | 387379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 143571 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO, EN LA CARRETERA LIBRE ROSARITO - PUERTO NUEVO, UBICADOS EN EL KM. 36+000 AL KM. 40+000 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034296E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 630331 | 630331 | 630000 | 630000 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 143572 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO, EN LA CARRETERA LIBRE ROSARITO - PUERTO NUEVO, UBICADOS EN EL KM. 41+000 AL KM. 44+200 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034297E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 630308 | 630308 | 630308 | 630308 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
AMPLIACIÓN
| 143164 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. PLAYAS DE LA GUERRERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032298E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143680 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA MANEADERO PARTE ALTA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003599E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 447301 | 447301 | 447301 | 447301 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143055 |  |  |  | 1RA. ETAPA DE AMPLIACION DE GIMNASIO MONSERRAT, COL. MIGUEL HIDALGO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032273E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143547 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE AMPLIACIÓN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS ORIENTE DE AV. RIO CHAMPOTON A ENTRONQUE DEL EJIDO PUEBLA 1RA ETAPA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003407E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 1894588 | 1894588 | 1894588 | 1894588 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143463 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONOMICA PARA LA MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO DEL POBLADO EL FARO - MURGUIA - GUADALUPE. VICTORIA, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033403E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-INFR | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 143289 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE ANDADORES Y MURETES EN CENTRO COMUNITARIO JUANA DE ASBAJE, COL. LA LADRILLERA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032354E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 68142 | 68142 | 68142 | 68142 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143546 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE AMPLIACIÓN CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA TRAMO 162+094 AL 162+600 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034069E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 715290 | 715290 | 715290 | 715290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 143552 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS DESARROLLO RURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010034116E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 4480946 | 4480946 | 4480946 | 4480946 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 26 | 26 | 100%
| 143679 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035973E10 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142155 |  |  |  | MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y EXTRACCION DE AGUA EN POZOS PARTICULARES. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032086E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 4555000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 26 | 13 | 50% | 26 POZO AGRICOLA, 100 MEDIDOR VOLUMETRICO
| 143537 |  |  |  | REMODELACION DE SALAS DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CIVICO, MEXICALI B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033907E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 641776 | 353313 | 353313 | 353313 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143669 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA 2DA. PLANTA DE LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035683E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 112557 | 112557 | 112557 | 39645 | 35.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 143609 |  |  |  | OBRAS DE SEсLIZACIÓN EN ACCESO TIJUANA - TECATE Y ACCESO MEXICALI - TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034656E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 666000 | 666000 | 601785 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.43 | 43%
| 143302 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA CENTRAL (OBELISCO) Y PARQUE NATIVO (AREA DEL FARO) EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032381E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 370185 | 370185 | 370185 | 370185 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143303 |  |  |  | REMODELACION EN AREA DE JARDINERAS EN TERRAZAS EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032382E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 377400 | 377400 | 377400 | 377400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143614 |  |  |  | SEсLIZACION DE LA CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA KM. 143+000 AL 149+000, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034827E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 533172 | 528417 | 528417 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 143584 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIONES Y CASETAS PARA LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003435E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | - | - | 2453068 | 2448608 | 68223 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.25 | 25%
| 143670 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS MODULO DE RECEPCION Y ATENCION A MENORES MIGRANTES EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035684E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 85245 | 85245 | 85245 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 143686 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (ACTIVOS PRODUCTIVOS-SAGARPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010036302E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPYAEJEC | - | - | 901000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 143674 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO EN CRUCERO TRANSPENINSULAR-BASE MILITAR SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035709E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | - | - | 496680 | 495500 | 495500 | 476777 | 96.2% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 1 | 0.96 | 96%
| 143039 |  |  |  | TERMINACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL INFANTIL Y JUVENIL RURAL CAMPO MANUEL MERCADO SOLIS, POB. MANEADERO PARTE ALTA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032256E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 174600 | 174600 | 174600 | 174600 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143671 |  |  |  | COMPLEMENTO DE REMODELACION DE 2 UIE EN GONZALEZ ORTEGA, BLVR. CARRANZA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.00100357E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 180000 | 180000 | 179942 | 179942 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 143319 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO ESPECIALIZADO A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN MEXICALI (CAI) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032451E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3458754 | 3458754 | 3375930 | 2676855 | 77.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143320 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO ESPECIALIZADO A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032456E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1851127 | 1827793 | 1827793 | 1751127 | 95.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143579 |  |  |  | EJECUCION DE TRABAJOS EN ESPERA A BASE DE SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA EN CARRETERA LIBRE TIJUANA - TECATE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034315E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 6857282 | 6796116 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 0 | 0%
| 143586 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE MODULOS DE MADERA, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034384E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 436644 | 436500 | 234557 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143658 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO EN GAZA DE INCORPORACION DE CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA A CORREDOR 2000 KM. 158+000, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034832E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 355721 | 352548 | 352548 | 310232 | 88% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 428 | 376.64 | 88%
| 143655 |  |  |  | TRABAJOS DE CUNETAS, APROCHES Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA KM. 158+000 AL 161+500, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034829E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 705853 | 699557 | 699557 | 330393 | 47.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1182 | 555.54 | 47%
| 143408 |  |  |  | TRABAJOS DE SEсLAMIENTO VIAL EN LA CARRETERA LIBRE TIJUANA-TECATE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032658E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 540816 | 540816 | 540816 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 0 | 0%
| 143587 |  |  |  | TRABAJOS DE TERRACERIAS EN NUEVO PREDIO DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034519E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 808195 | 800250 | 797229 | 797229 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
MANTENIMIENTO
| 143049 |  |  |  | EMPASTADO NATURAL EN CAMPO DE SOFTBOL EN CD. DEPORTIVA, FRACC. VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032267E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143362 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EL ESTADO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032502E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 394366 | 394366 | 394366 | 295775 | 75% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 143046 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES, COL. IMPERIAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032263E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194006 | 194006 | 194006 | 194006 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5714 | 5714 | 100%
| 143611 |  |  |  | REVISION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO, MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034754E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 133200 | 133200 | 133200 | 133200 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.95 | 95%
| 143553 |  |  |  | REVISION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034145E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 410700 | 410700 | 410700 | 178155 | 43.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.5 | 50%
| 143184 |  |  |  | RECUBRIMIENTO EN AREA EXTERIOR DE PISTA SINTETICA DE ATLETISMO EN LA UDES, COL. CUAUHTEMOC |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032328E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 467368 | 467368 | 467368 | 467368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143656 |  |  |  | OBRAS DE MANTENIMIENTO CON BACHEO EN CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA KM.. 143+000 AL 151+000, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003483E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 828793 | 821400 | 821400 | 821400 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1180 | 1180 | 100%
| 143657 |  |  |  | OBRAS DE MANTENIMIENTO CON BACHEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA LIBRE TECATE - TIJUANA KM. 150+000 AL 161+500, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034831E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 828793 | 821400 | 821400 | 319414 | 38.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1180 | 1180 | 100%
| 142152 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CONCRETO ARROYO ALAMAR - CLOUTHIER - CENTRAL CAMIONERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031971E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CEA | - | - | 19400000 | 19400000 | 19400000 | 18922117 | 97.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 3.84 | 96%
| 143557 |  |  |  | SEсLAMIENTO VIAL COMPLEMENTARIO EN BULEVAR SAN PEDRO (TRAMO 1 Y 2) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034152E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 456178 | 456178 | 456178 | 456178 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 143380 |  |  |  | TECHADO DE TEATRO EN PARQUE PUBLICO, COL. SALVATIERRA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032593E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 859251 | 859250 | 859250 | 436893 | 50.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 143556 |  |  |  | TRABAJOS DE REENCARPETADO EN NODO INSURGENTES VIA RAPIDA (PUENTE Y GASAS EXISTENTES) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034151E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 286339 | 286339 | 286339 | 286339 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1393 | 1393 | 100%
REHABILITACIÓN
| 143418 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA CONVERTIRLAS EN RECINTOS FISCALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001003274E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 1252500 | 1211178 | 1121978 | 784549 | 64.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 142149 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031914E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 43411068 | 43411068 | 43411068 | 43411068 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143540 |  |  |  | DESMANTELAMIENTO DE CASAS DE MADERA UBICADAS EN PREDIOS COLINDANTES CON EL BLVD. COSTERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034002E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 154018 | 154018 | 154018 | 154018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143038 |  |  |  | REHABILITACION DE GRADAS CON TECHUMBRE EN CAMPO DE FUTBOL NO. 3 CIUDAD DEPORTIVA, FRACC. VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032255E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143063 |  |  |  | REHABILITACION DE GRADAS CON TECHUMBRE EN CAMPO DE FUTBOL NO. 4 CIUDAD DEPORTIVA, FRACC. VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032281E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143070 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS Y ARREGLOS GENERALES EN SALON MUTUALISTA PROGRESO, COL. CARLOS PACHECO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032291E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 179450 | 179450 | 179450 | 179450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143066 |  |  |  | REHABILITACION Y PROTECCIONES DE AREA DE JUEGO EN CAMPOS DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA ANEXO AL CAMPO DE BEISBOL MANUELA MARQUEZ, COL CHAPULTEPEC |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032285E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143317 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLES Y CASETA POSTERIOR DE ACCESO, ASÍ COMO REHABILITACIÓN ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO SAN QUINTÍN. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032442E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 192993 | 192993 | 192993 | 192993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143053 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TERRENO Y REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL "DR. MIGUEL VALDEZ", POB. VICENTE GUERRERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032271E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 533500 | 533500 | 533500 | 266750 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143044 |  |  |  | 1RA. ETAPA DE REHABILITACION DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, ISLA DE CEDROS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032261E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 143067 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE MUSEO, POB. SANTO DOMINGO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032287E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 72750 | 72750 | 72750 | 72750 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143356 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO ÁREAS DE TRABAJO Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN OFICINAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MEXICALI B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003246E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 1486500 | 1483354 | 1344980 | 1344355 | 90.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 143466 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE JUICIO ORAL EN SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033443E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 1469417 | 1469417 | 1469417 | 1301441 | 88.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 143312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y JUEGOS EN PARQUE PUBLICO, COL. VOLUNTAD |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032401E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 238553 | 238553 | 238553 | 238553 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SOMBRA Y REHABILITACION EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN C.A.M. ANA SULLIVAN, COL. MAGISTERIAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032384E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 48550 | 48550 | 48550 | 48550 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 143306 |  |  |  | PAVIMENTO LIGERO, AV. AVICULTORES ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y MELCHOR OCAMPO, COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032392E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 8000 | 100%
| 143307 |  |  |  | PAVIMENTO LIGERO, AV. GANADEROS ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y MELCHOR OCAMPO, COL. ALIANZA PARA LA PRODUCCION |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032394E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8000 | 8000 | 100%
| 143589 |  |  |  | REHABILIACION DE LA DIR. DE EGRESOS, RECAUDACION DE RENTAS, SUBSECRERIA DE FINANZAS, RECAUDACION AUXILIAR DE RENTAS EN MXL AFECTADAS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034553E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 68580 | 68571 | 68571 | 68571 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143590 |  |  |  | REHABILIATACION DE LA SRIA. PLANEACION Y FINANZAS 4TO, UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL PODER EJECUTIVO AFECTADAS POR EL SISMO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034554E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 102000 | 102000 | 98585 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143185 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. ROBLEDO Y ENCINOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003233E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 185707 | 185707 | 184141 | 184141 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143321 |  |  |  | REHABILITACION DE AREAS Y EQUIPAMIENTO EN EDIFICIOS PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032457E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 1040606 | 1040606 | 945078 | 787389 | 75.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143299 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL, EJ. SAN LUIS POTOSI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032373E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143300 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA CREA, COL. GUAJARDO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032375E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143298 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL, COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032372E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 340745 | 340745 | 340745 | 340745 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143593 |  |  |  | REHABILITACION DE FACHADA EXTERIOR Y PORTICO DEL EDIFICIO PODER EJECUTIVO, OFICINAS DEL TITULAR DE EJECUTIVO Y SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO AFECTAD |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034618E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 233500 | 226695 | 226656 | 226656 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143592 |  |  |  | REHABILITACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS, AFECTADA POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034556E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 84500 | 72055 | 72055 | 72055 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143591 |  |  |  | REHABILITACION DE LA OFICINAS DE AUDITORIA FISCAL, AUDITORIA INTERNA, INFORMATICA Y PROCURADURIA FISCAL EN MXL AFECTADAS POR EL SISMO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034555E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 166200 | 166200 | 160986 | 153811 | 92.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 143608 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS AREAS DE ARCHIVO CENTRAL Y RECAUDACION DE RENTAS DE GUADALUPE VICTORIA DE LA SRIA. PLANEACION Y FINANZAS OCACIONADAS POR EL SISI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034644E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 74918 | 74915 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 0 | 0%
| 143555 |  |  |  | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CID |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003415E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 432322 | 432322 | 432322 | 432322 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143310 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. AMPLIACION PROGRESO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032397E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 243421 | 243421 | 243421 | 243421 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.9 | 90%
| 143054 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. EL PORVENIR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032272E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143073 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. OSCAR GARZON |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032294E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 239279 | 239279 | 176199 | 176199 | 73.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143052 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. PUERTAS DEL SOL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003227E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 117330 | 117330 | 117330 | 117330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142175 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. TELEVISORA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003225E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 196709 | 196709 | 196709 | 196709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143313 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. VICENTE GUERRERO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032402E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 243421 | 243421 | 243421 | 243421 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 143346 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, EJ. ISLAS AGRARIAS B |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032386E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 243421 | 243421 | 243421 | 243421 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 142172 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, FRACC. CALAFIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032247E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 242500 | 242500 | 242500 | 242500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142176 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, FRACC. LAS FLORES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032251E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194737 | 194737 | 194737 | 194737 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143181 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, FRACC. MISION DEL VALLE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032324E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 292105 | 292105 | 292105 | 292105 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142174 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, FRACC. RESIDENCIAL CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032249E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194737 | 194737 | 194737 | 194737 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142177 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, INFONAVIT CUCAPAH |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032252E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143165 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. CHIHUAHUA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032299E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 159662 | 159662 | 135664 | 135664 | 85% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 143048 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN PARQUE PUBLICO, FRACC. VILLAS DEL PALMAR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032265E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 194000 | 194000 | 194000 | 194000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142154 |  |  |  | REHABILITAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION EN 19 MODULOS DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO 014. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032076E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 14636880 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 10 | 3.5 | 35% | 10 POZO AGRICOLA, 125 KM CANA
| 142156 |  |  |  | REHABILITAR Y SUPERVISAR LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DE LAS UNIDADES DE RIEGO. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032107E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 2435714 | 2435714 | 2435714 | 646015 | 26.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.5 | 50% | 2.6 KM CANALES AGRICOLAS
| 143309 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VIALIDADES, EJ. OVIEDO MOTA REACOMODO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032396E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 409960 | 409960 | 409960 | 409960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7142 | 7142 | 100%
| 143308 |  |  |  | REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES, COL. SALINAS DE GORTARI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032395E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 292105 | 292105 | 292105 | 292105 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8572 | 8572 | 100%
| 143057 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION, COL. CORREGIDORA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032275E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 216542 | 216524 | 194000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 125 | 0 | 0%
| 143186 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN PARQUE PUBLICO, POB. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032331E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 35650 | 35650 | 35650 | 35650 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 143314 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN EN OFICINAS DEL PODER EJECUTIVO EN MXL. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032415E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 184296 | 184296 | 184296 | 184296 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 143610 |  |  |  | TRABAJOS DE REPARACION POR DAяS DEL SISMO AL PUENTE PEATONAL RIO NUEVO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034667E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 645870 | 632701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143668 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE HABILITACION DE ESPACIO PARA GUARDERIA PARA MADRES TRABAJADORAS EN CENTRO SOCIAL, COL. VILLAS DE LA REPUBLICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035524E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 207233 | 207233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143311 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. FUNDADORES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032399E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 389474 | 389474 | 389474 | 389474 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 143065 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE SALON DE JUNTAS DE ESCUELA DE BEISBOL TINO GONZALEZ, CD. GUADALUPE VICTORIA KM.43 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032284E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 120909 | 120909 | 120909 | 120909 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143045 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, FRACC. EL DESCANSO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032262E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 438161 | 438161 | 438161 | 438161 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN PARA LA SUBDIRECCION DE INGENIERIA EN OFICIALÍA MAYOR TIJUANA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032429E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 495500 | 495500 | 495488 | 495487 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 143357 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE LINCE, COL. EJIDO LAZARO CARDENAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032462E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143179 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE MURIEL, COL. EL MONTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032322E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143176 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y OBRA DIVERSA, COL. EL AGUILON |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032319E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 456584 | 456584 | 456584 | 456584 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143472 |  |  |  | LABORES DE LIMPIEZA Y DESMONTE Y EN PREDIO DEL CONSORCIO TECNOLÓGICO DE BAJA CALIFORNIA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033456E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 676551 | 676551 | 676551 | 676551 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56495 | 56495 | 100%
| 143173 |  |  |  | OBRA DIVERSA EN CENTRO COMUNITARIO, COL. GRAN TENOCHTITLAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032314E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 73526 | 73526 | 73526 | 73526 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 143383 |  |  |  | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL M. DORIA, ENTRE LAS CALLES 18, 17 Y 16, COL. LIBERTAD |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032597E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 388350 | 388350 | 388350 | 388349 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 143392 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES, COL. REMOSA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032611E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 485437 | 485437 | 485437 | 485437 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.8 | 80%
| 143431 |  |  |  | REHABILITACION DE CUBIERTA ( CANALONES, BAJANTES Y CUBIERTA DE LAMINA) EN REACAUDACION AUXILIAR DE RENTAS VIA RAPIDA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B. C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033271E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 127539 | 127539 | 127539 | 127539 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143358 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN PARQUE NECTARINA, COL. FLORIDO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032467E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 92372 | 92372 | 92372 | 92372 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143347 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PISO EN AREA DE BAяS PUBLICOS EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032387E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 582750 | 582750 | 582750 | 582750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 143305 |  |  |  | REMODELACION EN AREA EL MIRADOR / PLAZA ELIPTICA EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032391E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 691530 | 691530 | 691530 | 691530 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.65 | 65%
| 143304 |  |  |  | REMODELACION GENERAL EN AREA DE BAяS PUBLICOS EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003239E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 509602 | 509602 | 509602 | 509602 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.75 | 75%
| 143474 |  |  |  | TRABAJOS DE ACOMODO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAMIENTO EN ENTORNO DEL CONSORCIO TECNOLÓGICO DE BAJA CALIFORNIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033458E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 601056 | 601056 | 601056 | 601056 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10402 | 10402 | 100%
| 143473 |  |  |  | TRABAJOS DE DESMONTE Y ACAREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA EN PREDIO DEL CONSORCIO TECNOLÓGICO DE BAJA CALIFORNIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033457E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 704393 | 704393 | 704393 | 704393 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17277 | 17277 | 100%
| 143377 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, COL. PRADERAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032589E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 242718 | 242718 | 242718 | 242718 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 143372 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE REHABILITACION DE PARQUE, COL. SANTA ANITA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032575E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 194175 | 194175 | 194175 | 194175 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 142150 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESO AL POBLADO EL MORRO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010031956E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 3880000 | 3880000 | 3167361 | 1223004 | 31.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 143414 |  |  |  | RENOVACION TECNOLOGICA DE SERVIDORES PARA RECAUDACIONES DEL ESTADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032736E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 142158 |  |  |  | REGULAR LA EXTRACCION DE AGUA EN ACUIFEROS SOBRE-EXPLOTADOS. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032118E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 2300000 | 59.3% | 0 | 0 | RED | 3 | 2.4 | 80% | 3 RED MEDICION PIEZOMETRICA
MAQUINARIA
| 143411 |  |  |  | APOYO PARA LA SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EMBARCACIONES RIBEREсS. (CONV. CONAPESCA 2010) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001003272E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPYAEJEC | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 175 | 70 | 40% | 175 MOTORES
OTROS
| 142668 |  |  |  | CALIBRAR Y REPONER ESTACIONES AGROCLIMATOLOGICAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032218E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTACIÓN | 9 | 0 | 0% | 9 ESTACION AGROCLIMATOLOGIC
| 143430 |  |  |  | EQUPAMIENTO DEPORTIVO PARA 19 DISCIPLINAS, NUEVAS INSTALACIONES Y LAS EXISTENTE. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033083E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDE | - | - | 19312497 | 19312497 | 19312497 | 10067712 | 52.1% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143554 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR SEFOA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010034149E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 27863 | 27863 | 27863 | 27863 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.9 | 90%
| 143412 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032733E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 1634144 | 1272377 | 1272377 | 890664 | 70% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.85 | 85%
| 143469 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVO VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033448E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDE | - | - | 2241503 | 2241503 | 2175978 | 1844791 | 82.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 142157 |  |  |  | ELECTRIFICAR Y EQUIPAR POZOS AGRICOLAS EN LA ZONA COSTA. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032112E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 1940000 | 1940000 | 928133 | 278440 | 14.4% | 0 | 0 | POZO | 8 | 4 | 50% | POZO AGRICOLA
| 143549 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -DIME-10010000709 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034092E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIME | - | - | 15150 | 15150 | 15150 | 15149 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143544 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSENS-10010000709 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034018E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 49074 | 49074 | 49074 | 49074 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143576 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.00100343E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 3234 | 3234 | 3234 | 3218 | 99.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 143058 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, POB. CAMALU |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032276E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143064 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, POB. SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032283E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143059 |  |  |  | SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, POB. VICENTE GUERRERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032277E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 145500 | 145500 | 145500 | 145500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143074 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE, COL. MORELOS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032295E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 77600 | 77600 | 77600 | 77600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143468 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN POB. GUADALUPE VICTORIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033447E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDE | - | - | 2049999 | 2049999 | 2006640 | 1708886 | 83.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143415 |  |  |  | ADQUISICION DE SCANNERS PARA PROYECTO DE CERO PAPEL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032737E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 210600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 0 | 0%
| 143429 |  |  |  | ADQUISICION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA LA RECAUDACION DE SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033064E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 200000 | 200000 | 199577 | 199577 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143558 |  |  |  | COMPLEMENTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CORREDOR PALACO DE DREN TULA A EJIDO PUEBLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034153E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 29902 | 29902 | 29902 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143413 |  |  |  | CONSOLIDACION DE IMPRESIONES EN RECAUDACION DE RENTAS DEL ESTADO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032734E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 490617 | 457674 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 143548 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION PARA INVERSION PUBLICA SECTOR SEFOA 2010 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034086E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SFAMXL | - | - | 27863 | 27863 | 27863 | 27249 | 97.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.96 | 96%
| 143612 |  |  |  | INDIRECTOS DE OM-EDIFICIOS PUBLICOS-OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO-OMMXL-10010000737 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034755E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 15848 | 15848 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143545 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSMXL-10010000709 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034024E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143659 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000708 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034835E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 25972 | 25972 | 25972 | 25672 | 98.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 143550 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000702 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034101E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 14122 | 14122 | 14122 | 14122 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143551 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000718 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034106E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 1590813 | 1590813 | 1590813 | 1102990 | 69.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.69 | 69%
| 143536 |  |  |  | PROYECTO DE INSTALACIONES PARA LA PLAZA BICENTENARIO PRIMERA ETAPA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033888E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 245000 | 245000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 143607 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO ESPECIAL DE AIRE ACONDICIONADO DAсDO EN EL AREA DEL SERVIDOR CENTRAL EN SIM DE MXL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034642E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 0.15 | 15%
| 143588 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA FAMILIAS AFECTADAS POR EL SISMO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034524E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 1001106 | 1001106 | 1001106 | 1001106 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 200 | 100 | 50%
| 143050 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y CERCO, COL. ALAMEDA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032268E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 163330 | 163330 | 163330 | 163330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143419 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENCAFI TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032741E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 143559 |  |  |  | COMPLEMENTO A LAS OBRAS DE PROTECCION PLUVIAL EN BLVR. SAN PEDRO INSTALACIONES UABC (ACCESO A VALLE DE LAS PALMAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034167E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 278822 | 278822 | 278822 | 278822 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143578 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE RED PRINCIPAL DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EL CENTRO ESTATAL D ELAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034309E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 143585 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL AREA DE INSPECCION DEL PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR EN ESTADO DE B.C (UBICADO EN EDIFICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034354E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | - | - | 345366 | 345366 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 143385 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO INTEGRAL DE ANALISIS DE AGUA, SUELO Y ATMOSFERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032599E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | - | - | 769166 | 509300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 143543 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034017E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 75969 | 75969 | 75969 | 75969 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143542 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034016E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 48770 | 48770 | 48770 | 48770 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143541 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-SUELO Y VIVIENDA DIGNA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034015E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 5032 | 5032 | 5032 | 5032 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143582 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TIJR-10010000702 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034332E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 50467 | 50467 | 50467 | 46635 | 92.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.92 | 92%
| 143577 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TIJR-10010000718 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034304E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 281481 | 281481 | 281481 | 196827 | 69.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.7 | 70%
| 143527 |  |  |  | INDIRECTOS DE SPF-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS-OMTIJ-10010000756 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033857E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143373 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES EN SECTOR LA MESA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032578E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 242718 | 242718 | 242718 | 242718 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 5 | 0.75 | 15%
| 143400 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION, COL. LA MORITA II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032631E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 194175 | 194175 | 194175 | 194175 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 12 | 15%
| 143394 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION, COL. OBRERA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032629E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 145631 | 145631 | 145631 | 145631 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 60 | 60 | 100%
| 143416 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPODE AIRE ACONDICIONADO EN CAJEROS BCMATICOS EN RECAUDACION AUXILIAR VIA RAPIDA EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032738E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 143183 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES A LA MEDIDA PARA DIGNIFICACION DE LA VIVIENDA, DELEGACION PLAN LIBERTADOR |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032327E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 194705 | 194705 | 194705 | 194705 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 100 | 100 | 100%
| 143194 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES A LA MEDIDA PARA DIGNIFICACION DE LA VIVIENDA, DELEGACION PRIMO TAPIA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032339E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 243356 | 243356 | 243356 | 243356 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 125 | 125 | 100%
| 143190 |  |  |  | SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES A LA MEDIDA PARA DIGNIFICACION DE LA VIVIENDA, ZONA CENTRO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032335E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 292060 | 292060 | 292060 | 292060 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 150 | 150 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 143682 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION (SECTUR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010036072E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECTURE | - | - | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143672 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA INVERSION PUBLICA FAFEF (EJECUTOR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010035707E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SFAMXL | - | - | 83201 | 83201 | 83201 | 30000 | 36.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 143437 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SPF PROGRAMA EDIFICIOS PUBLICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033309E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 372825 | 372825 | 372825 | 315648 | 84.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.8 | 80%
| 143445 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SPF PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033346E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 1059687 | 1059687 | 1059687 | 97551 | 9.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.92 | 92%
| 143436 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SECTOR SIDUE PROGRAMA EDIFICIOS PUBLICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033308E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | - | - | 372825 | 372825 | 372825 | 369388 | 99.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 143435 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SECTOR SIDUE PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033306E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | - | - | 1059687 | 1059687 | 1059687 | 1057284 | 99.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143409 |  |  |  | PROYECTO PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE BIOTECNOLOGIA EN ACUACULTURA. (PROGRAMA SOPORTE-SAGARPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032676E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPYAEJEC | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 2.4 | 60%
| 142669 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MICRO Y PEQUEяS EMPRESARIOS TURISTICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032245E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECTURE | - | - | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 2784000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 18 | 13.5 | 75%
| 143200 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032346E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 737278 | 737275 | 737275 | 737275 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0%
| 143203 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032349E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 1087949 | 1087948 | 1087948 | 1087948 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0%
| 142148 |  |  |  | ESTUDIO PARA EL REUSO DE AGUAS TRATADAS DE LA PLANTA EL SAUZAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.00100319E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 654060 | 654060 | 654060 | 327030 | 50% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 143667 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010035225E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143489 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSENS-10010000709 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033517E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 72008 | 72008 | 72008 | 72008 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143520 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSENS-10010000709 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003383E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 24037 | 24037 | 24037 | 24037 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143525 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSSQUIN-10010000709 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033836E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSSQUIN | - | - | 43897 | 43897 | 43897 | 43897 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143521 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-PAVIMENTACION-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSENS-10010000709 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033832E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSENS | - | - | 9167 | 9167 | 9167 | 9167 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143491 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS (SAN QUINTIN)-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000759 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033569E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 120757 | 120757 | 120757 | 120756 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143439 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DIME-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033321E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | - | - | 101915 | 101915 | 101915 | 73893 | 72.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.73 | 73%
| 143438 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-DIME-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033319E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | - | - | 50957 | 50957 | 50937 | 49117 | 96.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.96 | 96%
| 143451 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033378E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 7044 | 7044 | 7044 | 7044 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143452 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033379E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 10006 | 10006 | 10006 | 10006 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143453 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003338E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 3623 | 3623 | 3623 | 3622 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143475 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033459E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 36227 | 36227 | 36227 | 36227 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143476 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000702 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003346E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 40252 | 40252 | 40252 | 40252 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143187 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032332E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 4266438 | 4266438 | 4266438 | 4266438 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 413 | 400.61 | 97%
| 143493 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION INVERSION PUBLICA (NORMATIVO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033573E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 33752 | 33752 | 33752 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143432 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVICION Y SEGUIMIENTO PROG. ASISTENCIA SOCIAL PARA DESARROLLO SOCIAL (NORMATIVO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033287E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 338724 | 338724 | 332687 | 332687 | 98.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143492 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO INVERSION PUBLICA (NORMATIVO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033571E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 36180 | 36180 | 36180 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143433 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA INVERSION PUBLICA (NORMATIVO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033288E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 338724 | 338724 | 338724 | 136721 | 40.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.15 | 15%
| 143498 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CULTURA DEL NORMATIVO (SEB-MXL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033682E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBSMXL | - | - | 523911 | 523911 | 523911 | 485353 | 92.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.95 | 95%
| 143497 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE DEPORTE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033681E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 523911 | 523911 | 523911 | 150052 | 28.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.15 | 15%
| 143511 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS (MEDIA SUPERIOR)-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INIFEBC-10010000724 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033795E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 122330 | 122330 | 122330 | 122330 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143539 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INDE-10010000727 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033999E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INDE | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143510 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INIFEBC-10010000727 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033794E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 60379 | 60379 | 60379 | 60379 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143446 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INIFEBC-10010000727 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033347E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1013301 | 1013301 | 1013301 | 1013301 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143449 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INIFEBC-10010000728 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033361E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 81553 | 81553 | 81553 | 81553 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143447 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -INIFEBC-10010000619 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033355E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 85050 | 85050 | 85050 | 85050 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143526 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -INIFEBC-10010000619 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003384E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 27353 | 27353 | 27353 | 27353 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143448 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -INIFEBC-10010000711 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033358E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 80505 | 80505 | 80505 | 80505 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143490 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSMXL-10010000709 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033523E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 59883 | 59883 | 59883 | 59883 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143519 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSMXL-10010000709 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033829E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 82453 | 82453 | 82453 | 82453 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143517 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-PAVIMENTACION-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSMXL-10010000709 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033826E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 72770 | 72770 | 72770 | 72770 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143518 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-SUELO Y VIVIENDA DIGNA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSMXL-10010000709 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033827E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 4074 | 4074 | 4074 | 4074 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143662 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE- CARRETERAS ESTATALES, ALIMENTADORAS, CONCESIONADAS Y CAMINOS RURALES-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000702 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034876E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 141150 | 141150 | 141150 | 92500 | 65.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.66 | 66%
| 143683 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE- CARRETERAS ESTATALES, ALIMENTADORAS, CONCESIONADAS Y CAMINOS RURALES-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000702 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036076E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 73502 | 73502 | 73502 | 56953 | 77.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.77 | 77%
| 143684 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE- CARRETERAS ESTATALES, ALIMENTADORAS, CONCESIONADAS Y CAMINOS RURALES-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE SERV-10010000702 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036109E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 142718 | 142718 | 142718 | 61602 | 43.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.43 | 43%
| 143470 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-INIFEBC-10010000767 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033452E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 301893 | 301893 | 301893 | 301893 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143499 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000708 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033683E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 166996 | 166996 | 166996 | 166051 | 99.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 143480 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000708 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033504E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 136077 | 136077 | 136077 | 136077 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143450 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000763 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033375E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 503155 | 503155 | 503155 | 110321 | 21.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.22 | 22%
| 143444 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000760 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033334E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 126795 | 126795 | 126795 | 126277 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143500 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000760 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033684E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 10194 | 10194 | 10194 | 10193 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143501 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000760 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033685E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 10194 | 10194 | 10194 | 6307 | 61.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.62 | 62%
| 143505 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000760 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033739E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 30583 | 30583 | 30583 | 30452 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143508 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000760 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033756E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 329660 | 329660 | 329660 | 326349 | 99% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 143538 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000760 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033922E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 54278 | 54278 | 54278 | 52520 | 96.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.97 | 97%
| 143509 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-CEA-10010000718 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033791E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CEA | - | - | 407400 | 407400 | 407400 | 407400 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143198 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y PINTURA EN AREA DE CANCHAS EN UNIDAD DEPORTIVA, COL. ROBLEDO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032344E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 49835 | 49835 | 49835 | 49835 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 143677 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL CESPTE PROSSAPYS |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035784E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CESPTE | - | - | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143189 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010032334E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 861794 | 861794 | 861794 | 861794 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 174 | 156.6 | 90%
| 143481 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTKT-10010000709 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033505E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 70818 | 70818 | 70818 | 70818 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143515 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-PAVIMENTACION-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTKT-10010000709 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033824E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTCT | - | - | 11255 | 11255 | 11255 | 11255 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143464 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TEC-10010000702 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033404E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 122220 | 122220 | 122220 | 108006 | 88.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.92 | 92%
| 143506 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TEC-10010000702 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003374E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 193515 | 193515 | 193515 | 163967 | 84.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.86 | 86%
| 143676 |  |  |  | SUPERVISION NORMATIVA CNA PROSSAPYS TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010035782E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | CONAGUA | - | - | 50988 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143675 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA PROSSAPYS CESPTE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003578E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | CESPTE | - | - | 48973 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143192 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032337E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 2333500 | 2333500 | 2333500 | 2306302 | 98.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 441 | 418.95 | 95%
| 143458 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INSTALACION DE LINEA DE GAS PARA CAFETERIA DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033387E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143457 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033386E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 110445 | 96% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143455 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE RED DE VOZ Y DATOS DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033384E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 55000 | 55000 | 44389 | 44389 | 80.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143456 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PLUVIAL DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033385E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 75000 | 75000 | 74993 | 74993 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143376 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION NORMATIVO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION (SPA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032588E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | - | - | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143583 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRMAS DE INVERSION (SPF) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034348E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143502 |  |  |  | INDIRECTOS DE OM-EDIFICIOS PUBLICOS-OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO-OMTIJ-10010000737 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033695E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143678 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-SIDUE/TIJR-10010000728 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035786E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 155371 | 155371 | 155371 | 60142 | 38.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.39 | 39%
| 143516 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033825E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 10063 | 10063 | 10063 | 10063 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143483 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033516E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 54445 | 54445 | 54445 | 54445 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143522 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033833E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 44001 | 44001 | 44001 | 44001 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143523 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-PAVIMENTACION-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033834E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 155817 | 155817 | 155817 | 155817 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143524 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-SUELO Y VIVIENDA DIGNA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSTIJ-10010000709 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033835E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 7044 | 7044 | 7044 | 7044 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143201 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION EN PARQUE DEL MAR, FRACC. PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032347E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSTIJ | - | - | 209790 | 209790 | 209790 | 209790 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0%
| 143528 |  |  |  | PROYECTO ELECTRICO DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES Y ADECUACION DEL SISITEMA CONTRAINCENDIOS DEL MUESO INTERACTIVO EL TROMPO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033858E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 137640 | 137640 | 137640 | 137030 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143197 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032343E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 1578804 | 1578804 | 1565619 | 1564419 | 99.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 166 | 149.4 | 90%
| 143482 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSROS-10010000709 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033511E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 15613 | 15613 | 15613 | 15613 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143513 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-PAVIMENTACION-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSROS-10010000709 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033822E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 47314 | 47314 | 47314 | 47314 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143514 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-SUELO Y VIVIENDA DIGNA-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -SDSROS-10010000709 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033823E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 13129 | 13129 | 13129 | 13123 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143202 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA AGUSTIN DE ITURBIDE, COL. LOS RAMOS |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032348E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 340712 | 340712 | 340712 | 340712 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0%
| 143199 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RAMPA BELICE, COL. COLINAS DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010032345E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSROS | - | - | 340712 | 340712 | 340712 | 340712 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 143363 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA AMORTIZACION (CAPITAL) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032511E10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 117421891 | 117421891 | 117421891 | 88420437 | 75.3% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0.74 | 74% | 1 DEUDA/CAPITAL
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 143365 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA INTERESES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032536E10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 180613841 | 180613841 | 180613841 | 96300037 | 53.3% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0.51 | 51% | 1 DEUDA/INTERES
CONVENIOS 70 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 23741633931; Ministrado 14: 17317714418; Programado 15: 21728689510; Ejercido 16: 8585516392; Ejercido 17=16/14: 49.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 28991.54; Ejercidos 22: 25124.29; Ejercidos 23=22/21: 86.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 150560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CAJÓN PLUVIAL LOS ALACRANES OBRA NO. 020041ME006 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | NO. 020041ME006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCVIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 800000000 | 400000000 | 796786855 | 239036060 | 59.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.47 | 47% | LA OBRA CONSISTE EN TRAZO, TERRACERIAS, EXCAVACIONES, CONSTRUCCIÓN DE LOSA, MUROS Y ALEROS A BASE DE CONCRETO.
| 150843 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO LOMAS DEL PORVENIR OBRA NO.020041ME005 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | NO. 020041ME005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DEARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 450000000 | 225000000 | 404682740 | 133557482 | 59.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA CONSISTE EN LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN DE TERRENO,FORMACIÓN DE TERRACERIAS, EXCAVACIONES,CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK, PISOS , LOSAS, CASTILLOS Y TRABES DE CONCRETO, LOSA ACABADOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA,HIDRÁULICA Y SANITARIA, ASI COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO.
| 150342 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN AV. SANTO TOMAS OBRA NO. 02004IME007 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | OBRA NO. 02004IME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 445000000 | 222500000 | 444802260 | 133440680 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | TRABAJOS CONSISTENTES EN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN.
| 146242 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE FIGUEROA OBRA NO. 020041ME013 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 020041ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 950000000 | 475000000 | 949417750 | 284825320 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | ESTA OBRA CONSTARÁ DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN, CARGAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS FALTANTES, TRABAJOS DE TERRACERIAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y LOSA DE CONCRETO ASI COMO LIMPIEZA GENERAL.
| 146903 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE NARDO FLORIDO 3RA. SECCIÓN OBRA NO. 020041ME009 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 020041ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 180000000 | 90000000 | 179368250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERÍAS, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VAÁLVULAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=200 KGS/CM2, Y LOSA DE CONCRETO MR38 (OBRA NUEVA)
| 146679 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE NICOLÁS BRAVO OBRA NO. 020041ME010 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 020041ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1050000000 | 525000000 | 1040108105 | 312032430 | 59.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, RENIVELACIONES DE POZOS Y CAJAS DE VÁLVULAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=200 KGS/CM2 Y LOSA DE CONCRETO MR38 (OBRA NUEVA)
| 146359 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE TAURO OBRA NO. 020041ME012 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 020041ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 600000000 | 300000000 | 595551110 | 178665330 | 59.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | SE REALIZARÁN TRABAJOS PRELIMINARES,TERRACERIAS, SUMINISTROS DE TOMAS Y DESCARGAS FALTANTES, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR38, GUARNICIÓN DE 200 KGS/CM2 RENIVELACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS Y POZAS DE VISITA.
| 147040 |  |  |  | PAVIMENTACIÓNCALLE EJIDO MARIANO MATAMOROS (ACCESO A LA HERRADURA) OBRA NO. 020041ME008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 020041ME008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1130000000 | 565000000 | 1114996420 | 1087177240 | 192.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VÁLVULAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO A BASE DE MR 38 EN LOSA DE 15 CMS DE ESPESOR (OBRA NUEVA)
| 146405 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ANDROMEDA OBRA NO. 020041ME011 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 020041ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 395000000 | 1 | 391185250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25% | LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS DE TERRACERIAS, RNIVELACIÓN DE POZOS Y CAJAS DE VÁLVULAS,CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=200 KGS/CM2 Y LOSA DE CONCRETO RM38
| 149987 |  |  |  | PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP), REHABILITACION, MEJORAMIENTO FISICO, MANTENIMIENTO DE PARQUES RECREATIVOS. UNIDADES Y CANCHAS DEPORTIVAS, |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 4976800000 | 3843760000 | 4946522820 | 1680273390 | 43.7% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 0.5 | 5% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 OBRAS CON LOS NO. 02004EMF001 PARQUE LOS VENADOS, 02004EMF002 UNIDAD DEPORTIVA AZTECAS, 02004EMF003 UNIDAD DEPORTIVA MACLOVIO ROJAS, 02004EMF004 UNIDAD DEPORTIVA REFORMA, 02004EMF005 UNIDAD DEPORTIVA AGRARISTAS, 02004EMF006 PARQUE AMPLIACION GUAYCURA, 02004EMF007 PARQUE BUENOS AIRES NORTE, 02004EMF008 UNIDAD DEPORTIVA EL NIя, 02004EMF009 UNIDAD DEPORTIVA SANCHEZ TABOADA 2, 02004EMF010 PARQUE GUAYCURA.
| 150756 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (ACCIONES SOCIALES) PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 135000000 | 67500000 | 135000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 6 | 0.5 | 8.3% | ESTE PROGRAMA CONSISTE EN APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL QUE APOYARAN A LOS PROMOTORES COMUNITARIOS DE LAS OBRAS Y CONSITEN EN 020041DS001,020041DS002,020041DS005,020041DS007,020041DS008,020041DS011
| 145262 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS PISOS FIRMES, CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 10401959950 | 10401959950 | 10401959950 | 4429397700 | 42.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25673.54 | 22160.32 | 86.3% | ESTE PROGRAMA SE COMPONE DE 30 OBRAS ODZP02025707, 0DZP02025682, 0DZP02025437, 0DZP02025452, 0DZP02025462, 0DZP02025468, 0DZP02027933, 0DZP02025421, 0DZP02025399, 0DZP02025398, ODZP02025475, 0DZP02025474, 0DZP02025494, 0DZP02025668, 0DZP02025506, 0DZP02025696, ODZP02025455, 0DZP02025427, 0DZP02025432, 0DZP02025382, 0DZP02025385, 0DZP02025418, 0DZP02025410, 0DZP02025401, ODZP02025406, 0DZP02025414, 0DZP02025419, 0DZP02025461, 0DZP02025515, 0DZP02025490
MEJORAMIENTO
| 161624 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES) TALLERES DE TITERES Y CUENTA CUENTOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 3 PROYECTOS LOS CUALES SON:02004ESC006 LOS VENADOS,02004ESC038 AMPLIACION GUYCURA, 02004ESC044 BUENOS AIRES NORTE
| 159431 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (ACCIONES SOCIALES) TALLERES DE PREVENION A LA VIOLENCIA FAMILIAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 3 | 50% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 6 PROYECTOS EN NUMEROS 020041DS040 UBICADO EN EL POLIGONO 2027 EL PORVENIR, 020041DS038 UBICADO EN EN POLIGONO 302101 EL FLORIDO, 020041DS039 UBICADO EN EL POLIGONO 2006 LA OBRERA, 020041DS042 EN EL POLIGONO 30902014 UBICADO EN EL NIя,020041DS041 E EL POLIGONO 2006 UBICADO EL LA 3 DE OCTUBRE, 020041DS060 FUERA DE POLIGONO UBICADO EN VISTAS DEL VALLE
| 158939 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRA Y ACCIONES SOCIALES) CAMPAс DE PRECERVACION DEL ENTORNO NATURAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICPIAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 1 CAMPAс CON NUMERO DE OBRA020041ME093 UBICADA EN VARIOS POLIGONOS DE LA CIUDAD
| 160307 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRAS Y ACCIONES) ESTUDIO IMPLAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO LLEVA COMO NUMERO DE OBRA 020041PD001
| 159675 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) ESTIMULOS A PRESATORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 6 PROYECTOS CON NUMEROS 020041DS001 UBICADO EN EL POLIGONO 2100, 020041DS007 UBICADO EN EL POLIGONO 302101, 020041DS005 UBICADO EN LE POLIGONO 2027, 020041DS002 UBICADO EN EL POLIGONO 2006, 020041DS011 UBICADO EN EL POLIGONO 30902014, 020041DS008 UBICADO FUERA DE POLIGONO.
| 156325 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) MODULO DE PROGRAMAS SOCIALES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 2 PROYECTOS CON NUMERO 020041DS025 EN EL POLIGONO 2100 UBICADO EN SAN ANTONIO DELOS BUENOS, 020041DS026 EN EL POLIGONO 2006 UBICADO EN SANCHEZ TABOADA.
| 159814 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) TALLERES DE SOLDADURA Y CARPINTERIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA LLEVA COMO NUMERO DE OBRA 020041DS028 UBICADO EN MULTIPOLIGONO MALOVIO ROJAS
| 159628 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) TUTORIAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 4 | 66.7% | ESTE PROGRAMA ES INTEGRA DE 6 PROYECTOS OON NUMEROS 020041DS003 POLIGONO 2100, 020041DS009 POLIGONO 302101, 020041DS006 POLIGONO 2027, 020041DS004 POLIGONO 2006, 020041DS012 POLIGONO 30902014, 020041DS010 UBICADO EN FURA DE POLIGONO
| 156310 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT PROYECTOS (OBRAS Y ACCIONES) CONTRALORIA SOCIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COMITÉ | 6 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 6 PROYECTOS CON 020041DS013 UBICADO EN EL POLIGONO 2100 SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, 020041DS014 UBICADO EN EL POLIGONO 302101 LA PRESA, 020041DS016 EN EL POLIGONO 2027 CERRO COLORADO, 020041DS018 POLIGONO 2006 SANCHEZ TABOADA, 020041DS023 EN EL POLIGONO 30902014 LA PRESA, 020041DS024 EN FUERA DE POLIGONO CERRO COLORADO.
| 161295 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) TALLERES DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y HACIA ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDADRES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 156705 | 156705 | 156705 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 PROYECTOS QUE SON: 02004ESC012 LOS VENADOS, 02004ESC025 AZTECA, 02004ESC031 MACLOVIO ROJAS, 02004ESC037 REFORMA, 02004ESC052 AGRARISTAS, 02004ESC058 AMPLIACION GUAYCURA, 02004ESC063 BUENOS AIRES NORTE, 02004ESC019 EL NIя, 02004ESC004 SANCHEZ TABOADA 2, 02004ESC046 PARQUE GUYCURA
| 160955 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) CONTRALORIA SOCIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 PROYECTOS QUE SON: 02004ESC001 UBICADO EN LOS VENADOS, 02004ESC009 UBICADO EN EL AZTECA, 02004ESC016 UBICADO EN MACLOVIO ROJAS, 02004ESC022 UBICADOE NE REFORMA, 02004ESC028 UBICADO EN AGRARISTAS, 02004ESC034 UBICADO EN AMP. GUAYCURA, 02004ESC041 UBICADO EN BUENOS AIRES NORTE, 02004ESC049 UBICADO EN EL NIя, 02004ESC055 UBICADA EN SANCHEZ TABOADA 2, 02004ESC060 UBICADA EN PARQUE GUYCURA
| 161214 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 PROYECTOS QUE SON: 02004ESC003 LOS VENADOS, 02004ESC030 AZTECA, 02004ESC024 MACLOVIO ROJAS, 02004ESC018 REFORMA, 02004ESC011 AGRARISTAS, 02004ESC036 AMP. GUYCURA, 02004ESC043 BUENOS AIRES NORTE, 02004ESC051 EL NIя, 02004ESC062 SANCHEZ TABOADA 2, 02004ESC057 PARQUE GUYCURA
| 161169 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) PROMOTOR COMUNITARIO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 PROYECTOS QUE SON: 02004ESC002 UBICADO EN LOS VENADOS, 02004ESC010 UBICADO EN EL AZTECA, 02004ESC017 UBICADO EN EL MACLOVIO ROJAS, 02004ESC023 UBICADO EN REFORORMA, 02004ESC029 UBICADO EN AGRARISTAS, 02004ESC035 UBICADO EN AMP. GUYCURA, 02004ESC042 UBICADO EN BUENOS AIRES NORTE, 02004ESC050 UBICADOS EN EL NIя, 02004ESC061 UBICADOS EN LA SANCHEZ TABOADA 2, 02004ESC056 UBICADO EN EL PARQUE GUYCURA
| 161376 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) RED SOCIAL LIMPIEMOS MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 PROYECTOS QUE SON: 02004ESC008 LOS VENADOS, 02004ESC015 AZTECA, 02004ESC021 MACLOVIO ROJAS, 02004ESC040 REFORMA, 02004ESC047 AGRARISTAS, 02004ESC053 AMPLIACION GUYCURA, 02004ESC059 BUENOS AIRES NORTE, 02004ESC065 EL NIя, 02004ESC027 SANCHEZ TABOADA 2, 02004ESC033 PARQUE GUYCURA
| 161556 |  |  |  | PROGRAMA PREP (OBRAS Y ACCIONES SOCIALES) TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 180380 | 180380 | 180380 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 10 PROYECTOS QUE SON: 02004ESC045 LOS VENADOS, 02004ESC005 AZTECA, 02004ESC020 MACLOVIO ROJAS, 02004ESC039 REFORMA, 02004ESC064 AGRARISTAS, 02004ESC032 AMPLIACION GUYCURA, 02004ESC048 BUENOS AIRES NORTE 02004ESC054 EL NIя, 0204ESC026 SANCHEZ TABOADA, 0204ESC013 PARQUE GUYCURA
MANTENIMIENTO
| 152948 |  |  |  | CRACION DE EMPLEOS TEMPORALES PARA APORO DE PERSONAS CON DESEMPLEO CONSISTE EN MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 1857135140 | 10 | 243 | 0 | 0% | 0 | 0 | EMPLEO TEMPORAL | 243 | 0 | 0% | ESTE PROGRAMA CONSISTE DE 20 OBRAS PARA BEENFICIAR 243 PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO LOS RECURSOS NO HAN SIDO MINISTRADOS YA QUE EL RECURSO SE APROBO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010
REHABILITACIÓN
| 145927 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EL NIя NO. DE OBRA 020041ME014 |  | 4-TIJUANA | EJIDO OJO DE AGUA | RURAL | 020041ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 300000000 | 150000000 | 294895450 | 88468610 | 59% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA EEL NIя,UBICADO EN CALLE CRUZ ROJA ENTRE CUERPO DE BOMBEROS Y C. LA NIс, DELEGACIÓN LA PRESA,TIJUANA, B.C.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 130081 |  |  |  | 01-2010 SERV. PERS. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 01-2010 SERV. PERS. | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 37326534 | 18642150 | 0 | 18642150 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1850 | 1850 | 100% | MATRICULA OBTENIDA POR 1,850 ALUMNOS AL INICIO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2010 DE ACUERDO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154482 |  |  |  | FIDEICOMISO PUBLICO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ESCUELAS DE CALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 31255722 | 31255722 | 31255722 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1100 | 1100 | 100% | EL 10 DE AGOSTO DEL 2010 LA FEDERACION REALIZO DEPOSITO PEC X POR LA CANTIDAD DE 31,255,722.00 PARA APOYAR A LAS ESCUELAS PEC DECIMA ETAPA QUE PARCIPARAN EN EL CICLO ESCOLAR 2010-2011.
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 126291688; Ministrado 14: 123403962; Programado 15: 71021340; Ejercido 16: 25274262; Ejercido 17=16/14: 20.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 40; Ejercidos 22: 12.55; Ejercidos 23=22/21: 31.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 147901 |  |  |  | FASE III, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL CARACOL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033853E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4958016 | 4926228 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DEL CARACOL
| 147900 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA LA RUTA DEL VINO FASE I |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033851E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA LA RUTA DEL VINO FASE I
| 147919 |  |  |  | TEMATIZACION DIFERENCIADORA PARA ENSENADA COMO DESTINO DE CRUCEROS |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003485E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECTURE | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 147923 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DEL NIя Y LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034921E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 51000000 | 51000000 | 25244861 | 10022560 | 19.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 147935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES EN EL HOSPITAL DEL NIя Y L A MUJER DE MEXICALI, MEXICALI, B.C. RENDIMIENTOS (FOROSS 2009). |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036104E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1233563 | 1233563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147928 |  |  |  | PROYECTO DE INSTALACIONES PARA EL CENTRO INTERPRETATIVO DEL CORREDOR GEOTURISTICO DE MEXICALI - SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036039E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 147917 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TECATE (SUSTITUCIÓN, II PARTE), TECATE, B.C. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034661E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 153790 | 153790 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 147902 |  |  |  | FASE II, MUSEO INTEGRAL KUMIAI, HISTORICO - CONTEMPORANEO DE TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033854E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 743783 | 727500 | 727500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1% | MUSEO INTEGRAL KUMIAI, HISTORICO - CONTEMPORANEO DE TECATE
| 147899 |  |  |  | FASE III, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO TIJUANA - PLAYAS DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033849E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 29358206 | 29358206 | 24332833 | 7299850 | 24.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO TIJUANA - PLAYAS DE ROSARITO
| 147913 |  |  |  | INSTALACIONES ESPECIALES DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO FASE III |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034356E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4801226 | 4801226 | 3861017 | 1158305 | 24.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147931 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL PARA PUERTO NUEVO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010036042E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 147914 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO FASE III |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034358E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 9061881 | 9061881 | 8630363 | 2589109 | 28.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147915 |  |  |  | TERRACERIAS PARA LA CONFORMACION DE VIALIDADES Y ACOMETIDAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO FASE III |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010034359E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3292213 | 3292213 | 2655011 | 796503 | 24.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 147908 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HERMOSILLO (SEGUNDA PARTE), MEXICALI, B.C. (FOROSS 2009) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033914E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 100000 | 100000 | 55156 | 55156 | 55.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147909 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HIDALGO (SEGUNDA PARTE), MEXICALI, B.C. (FOROSS 2009) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033915E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 798609 | 798609 | 121959 | 121959 | 15.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 147910 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL (SEGUNDA PARTE), MEXICALI, B.C. (FOROSS 2009) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033916E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 201599 | 201599 | 20.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 147912 |  |  |  | CONTINUACIÓN AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TECATE, 2 ETAPA, TECATE, B.C. [FOROSS 2008] |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034318E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 5472264 | 5472264 | 3189441 | 2123317 | 38.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 147911 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TECATE, B.C. [SS-FED-2007] |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034317E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 1165861 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147916 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RUBÍ (SEGUNDA PARTE), TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034385E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 283723 | 283723 | 101944 | 101944 | 35.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147904 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MATAMOROS( SEGUNDA PARTE), TIJUANA, B.C. (FOROSS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003391E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 172965 | 172965 | 71624 | 71624 | 41.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147905 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD OJO DE AGUA (SEGUNDA PARTE), TIJUANA, B.C. (F0ROSS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033911E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 747728 | 747728 | 259041 | 259041 | 34.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147906 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PLAN LIBERTADOR (SEGUNDA PARTE), ROSARITO, B.C. (FOROSS 2009) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033912E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 475625 | 475625 | 11900 | 11900 | 2.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147907 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PRIMO TAPIA (SEGUNDA PARTE), ROSARITO, B.C. (FOROSS 2009) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033913E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 467560 | 467560 | 255192 | 255192 | 54.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 147927 |  |  |  | ANTEPROYECTO CONCEPTUAL Y ARQUITECTONICO PARA EL CENTRO INTERPRETATIVO DEL CORREDOR GEOTURISTICO DE MEXICALI - SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036038E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 500000 | 401231 | 401231 | 6684 | 1.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.18 | 18%
| 147933 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036071E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECTURE | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 380000 | 379975 | 15750 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 0 | 0%
| 147929 |  |  |  | REVISION ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PARA EL CENTRO INTERPRETATIVO DEL CORREDOR GEOTURISTICO DE MEXICALI - SAN FELIPE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003604E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 147934 |  |  |  | CIMENTACION Y ESTRUCTURA DE ACCESO POSTERIOR A LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010036165E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 4644757 | 4644757 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 147930 |  |  |  | ANTEPROYECTO CONCEPTUAL Y ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA PUERTO NUEVO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010036041E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 425000 | 425000 | 425000 | 4923 | 1.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.14 | 14%
| 147932 |  |  |  | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA PUERTO NUEVO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010036043E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 147903 |  |  |  | PROGRAMA PILOTO DE MEJORA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LOS CCRR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033871E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECTURE | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2220000 | 2220000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA PILOTO DE MEJORA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LOS CCRR
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 147924 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL CONVENIO TURISMO NORMATIVO SIDUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010035676E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 64766 | 64766 | 64766 | 49369 | 76.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.76 | 76%
| 147918 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000708 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034837E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 34484 | 34484 | 34484 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 147920 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000765 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034865E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 28322 | 28322 | 28322 | 21926 | 77.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.93 | 93%
| 147921 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000765 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034866E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 97514 | 97514 | 97514 | 66315 | 68% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.84 | 84%
| 147922 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000765 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034867E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 45797 | 45797 | 45797 | 37598 | 82.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.96 | 96%
| 147925 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000765 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035746E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 183942 | 183942 | 183942 | 19388 | 10.5% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.22 | 22%
| 147926 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TEC-10010000708 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003597E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 5093 | 5093 | 5093 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.51 | 51%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 616737517; Ministrado 14: 551860440; Programado 15: 300000000; Ejercido 16: 551860440; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 26385; Ejercidos 22: 26385; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 101621 |  |  |  | APOYO CONVENIO PAGO DE SUELDOS AL MAGISTERIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE BC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | RECURSOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA A TRAVES DE LA OFICILIA MAYOR, PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE NOMINAS Y OTRAS PRESETACIONES AL MAGISTERIO EN LA ENTIDAD.
| 161569 |  |  |  | EDUCACION MEDIA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 316737517 | 251860440 | 0 | 251860440 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 26361 | 26361 | 100% | ESTA UNIDAD EJECUTORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 TIENE EJERCIDOS 251,860,440 DE UN SUBSIDIO INICIAL APROBADO DE 316,737,517, DE LOS CUALES SE ESPERA MODIFICACION POR PARTE DE LA FEDERACION PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE EN APOYO A ESTE COLEGIO DE BACHILLERES DE BAJA CALIFORNIA.
2-BAJA CALIFORNIA RECURSO 2009
SUBSIDIOS 131 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 22932221; Ministrado 14: 22932221; Programado 15: 22932221; Ejercido 16: 11761124; Ejercido 17=16/14: 51.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3397021; Ejercidos 22: 1701187.06; Ejercidos 23=22/21: 50.1%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148407 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SIDUE PROGRAMA ZONAS DE LA FRONTERA NORTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010034515E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | 200 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 338717 | 338717 | 338717 | 338691 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148384 |  |  |  | 02/02/0001/2009 CONS.DE CARR. E.C. (TRANSP. ENSENADA-LA PAZ) KM. 174 A LOMAS DE SAN RAMON, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, DEL. VICENTE GRO. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029857E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 3433 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2940013 | 2940013 | 2940013 | 2940013 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 148385 |  |  |  | 02/02/0002/2009 CONST. DE CARRT. E.C. (TECATE-ENSENADA) KM. 094+500 A LA MIXTECA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 2+230, SUBTRAMO 2009 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+8 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029858E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 633 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2597681 | 2597681 | 2597681 | 2597681 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 148386 |  |  |  | 02/02/0003/2009 CONST. DE CARRET. E.C. (EL CHINERO ENSENADA) KM. 92 A COMUNIDAD DE SANTA CATARINA , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, SUBTRAMO 2009 DE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029859E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 760 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1582373 | 1582373 | 1582373 | 1582373 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 148406 |  |  |  | 02/02/0004/2009 CONCLUSION EN CONSTRUCCIÓN DE CARRET. E.C. (TRANSP.ENSENADA-LA PAZ) KM.22 A VISTA MAR, TRAMO DEL KM.0+000 AL KM.1+500, SUBTRAMO 2009 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033575E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 5000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2324038 | 2324038 | 2324038 | 2324038 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148387 |  |  |  | 02/02/0004/2009 CONSTRUCCION DE CARRET. E.C. (TRANSP. ENSENADA-LA PAZ) KM. 22 A VISTA MAR, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, SUBTRAMO 2009 DEL KM. 0+ |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001002986E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PROM. TIJ | 899 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.9 | 45%
| 148388 |  |  |  | 02/02/0005/2009 AMPLIA AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS, DELEGACION PUNTA COLONET |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029861E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 2230 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3338101 | 3338101 | 3338101 | 272426 | 8.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.49 | 49%
| 148389 |  |  |  | 02/02/0006/2009 AMPLIACION DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE 1RA. ETAPA DE 2 ETAPAS, DELEGACION SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029862E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPE | 21331 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6414298 | 6414298 | 6414298 | 4734 | 0.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
| 117173 |  |  |  | BIBLIOTECA PUBLICA NIяS HEROES, CIUDAD MORELOS |  | 2-MEXICALI | CIUDAD MORELOS (CUERVOS) | URBANO | PAICE/MORELOS/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 654777 | 65.2% | 0 | 0 | OBRA | 1005000 | 654777 | 65.2%
| 117145 |  |  |  | PAICE/CREA/2009 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | PAICE/CREA/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1303000 | 1303000 | 1303000 | 474832 | 36.4% | 0 | 0 | OBRA | 1303000 | 474832 | 36.4%
REHABILITACIÓN
| 117263 |  |  |  | CASA DE LA CULTURA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | PAICE/CULTURA/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 489000 | 489000 | 489000 | 173567 | 35.5% | 0 | 0 | OBRA | 489000 | 173567 | 35.5%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 117213 |  |  |  | BIBLIOTECA PUBLICA GUADALUPE VICTORIA, KM. 43 |  | 2-MEXICALI | GUADALUPE VICTORIA (KM 43) | URBANO | PAICE/KM43/2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | CIUDADANIA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600000 | 600000 | 600000 | 397992 | 66.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 600000 | 397992 | 66.3%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 333439060; Ministrado 14: 227987364; Programado 15: 197852647; Ejercido 16: 152364486; Ejercido 17=16/14: 66.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 302111.9; Ejercidos 22: 271804.24; Ejercidos 23=22/21: 90%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148182 |  |  |  | CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030614E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17831 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148203 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO SPF |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033281E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 10000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58824 | 58824 | 58824 | 58824 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 0 | 0 | 0% | SUPERVISION
| 148204 |  |  |  | TERCERA Y CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.00100334E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIME | 286000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25323477 | 25169602 | 25169602 | 25169602 | 100% | 0 | 0 | INSTITUCIÓN | 1 | 0.82 | 82%
| 148056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GARITA ALGODONES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032801E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 15000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 967417 | 967417 | 967417 | 967417 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 148032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026659E10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1192478 | 1192478 | 1192478 | 1192478 | 100% | 0 | 0 | INSTITUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026659E10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4207603 | 4207603 | 4207603 | 4207386 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 148057 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTIAGO VIDAURRI, DE CARRETERA SAN FELIPE A CALLE RUBEN MARTINEZ VILLENA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033121E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DOSPM-MXL | 86000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24840241 | 24824112 | 24824112 | 15212462 | 61.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40000 | 30400 | 76%
| 148185 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000671 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033208E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 274510 | 274510 | 274510 | 271651 | 99% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | UNA SUPERVISION
| 148201 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN POLIGONO 2009, TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033255E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 869053 | 869051 | 869051 | 869051 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 350 | 350 | 100%
| 148223 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLONICA EN PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034506E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 168000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2550000 | 2500000 | 341041 | 102312 | 4.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2890 | 2312 | 80%
| 148222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034504E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 165000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 891569 | 891569 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA EOLICA (1RA ETAPA) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010023241E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 1000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2234179 | 2234179 | 2234179 | 2234179 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148035 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA GENERADORA DE ENERGIA EOLICA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010028121E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 653046 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1438411 | 1438411 | 1438411 | 1438411 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 148200 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GENERAL HERRERA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033254E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 2000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 654133 | 654133 | 654133 | 652904 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1432 | 1432 | 100%
| 148193 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033247E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 3000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 780115 | 780115 | 780115 | 780042 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1920 | 1920 | 100%
| 148197 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLE SANTA ROSALIA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033251E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 1750 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 948380 | 948380 | 948380 | 940584 | 99.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2246 | 2246 | 100%
| 148198 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLE SANTO TOMAS |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033252E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 1500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 374711 | 374711 | 374711 | 373947 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 829 | 829 | 100%
| 148196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CALZADA ANAHUAC |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003325E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 1500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1163727 | 1163727 | 1163727 | 1162828 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2731 | 2731 | 100%
| 148194 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMPECHE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033248E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 800 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 317120 | 317120 | 317120 | 310440 | 97.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 710 | 710 | 100%
| 148192 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL PEDRO MARIA ANAYA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033246E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 1000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 449914 | 449914 | 449914 | 449408 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1080 | 1080 | 100%
| 148195 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GUAYCURA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033249E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1244201 | 1244201 | 1244201 | 1243666 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2790 | 2790 | 100%
| 148199 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE SAN VALENTIN |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033253E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYTO TCT | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1894064 | 1894064 | 1894064 | 1880029 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4445 | 4445 | 100%
| 148209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LIGA DE ACCESO DE 3 NUEVAS PUERTAS DE ENTRADA A CARRILES SIAVE EN GARITA SAN ISIDRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033753E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 350000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 629454 | 629454 | 629454 | 307784 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148187 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. CAMINO VIEJO A TECATE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033233E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDSM-TIJ | 40000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19265240 | 19265240 | 19265240 | 10396574 | 54% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43943 | 35154.4 | 80%
| 148188 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. 5 DE MAYO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033234E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDSM-TIJ | 25000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6961832 | 6961832 | 6961832 | 4230748 | 60.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16416 | 15759.36 | 96%
| 148191 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033245E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDSM-TIJ | 15000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1621313 | 1621313 | 1621313 | 1618274 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4256 | 4256 | 100%
| 148189 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CIRCUITO EL RANCHITO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033243E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDSM-TIJ | 30000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7432765 | 7432765 | 7432765 | 4250045 | 57.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20040 | 15631.2 | 78%
| 148190 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CIRCUITO EL TECOLOTE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033244E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDSM-TIJ | 20000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4421604 | 4421604 | 4421604 | 4339919 | 98.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10420 | 9169.6 | 88%
| 148202 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SECTOR SIDUE |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003328E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | 10000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58824 | 58824 | 58824 | 50473 | 85.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.15 | 15% | TRABAJOS DE SUPERVISION
| 148059 |  |  |  | SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL VESTIBULO) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033196E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14826379 | 14826379 | 14826379 | 12189430 | 82.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO (CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL VESTIBULO)
| 148213 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO PLAYAS DE ROSARITO. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033838E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4781464 | 4781464 | 3592685 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 148183 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA KM. 147+000 AL 148+000. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032973E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1110312 | 1110312 | 1110312 | 1110312 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.85 | 85%
AMPLIACIÓN
| 148221 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA CASETA DE VIGILANCIA, ALMACEN DE REFACCIONES, CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, CENTRO DE OPERACIONES EN PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034499E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | 168000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 220000 | 220000 | 188900 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 148217 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE Y FALDÓN A BASE DE MULTIPANEL EN LAS INSTALACIONES DE GARITA SAN YSIDRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034107E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 350000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 612758 | 612758 | 612758 | 612758 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148214 |  |  |  | AMPLIACION DE LA OBRA CIVIL PARA CUARTO CARRIL SIAVE, EN PUERTA MEXICO, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003392E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 350000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 664932 | 660418 | 660418 | 660418 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 148173 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030312E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | 100 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5084621 | 5084621 | 5084621 | 5084621 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148215 |  |  |  | COMPLEMENTO DE REUBICACION DE TECHUMBRE E INSTALACIONES DE GARITA SAN YSIDRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033921E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 350000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 144691 | 144691 | 144691 | 144691 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148058 |  |  |  | MODERNIZACION DE LOS CATASTROS TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033174E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | 1500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13000000 | 13000000 | 12615932 | 9602426 | 73.9% | 0 | 0 | PLANO | 1 | 0.63 | 63% | MODERNIZACION DE LOS CATASTROS TIJUANA - TECATE - PLAYAS DE ROSARITO
MEJORAMIENTO
| 148224 |  |  |  | HABILITACION EN PREDIO PARA CONST. DE 2 PUENTES VEHICULARES (PUENTE ENDOSADO A PUENTE MEXICO Y PUENTE DE CONEXION VIA RAPIDA OTE -VIA RAPIDA PTE) EN EL CHAPARRAL - PUERTA MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034749E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1109300 | 709300 | 709300 | 212790 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 148218 |  |  |  | RETIRO DE PANTALLA ELECTRONICA COMPUESTA EN ACCESO A CARRILES SIAVE EN GARITA SAN YSIDRO, TIJUANA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034391E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 350000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 646852 | 646852 | 646852 | 295950 | 45.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.46 | 46%
REHABILITACIÓN
| 148212 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO DE ADUANA EN OTAY PARA ALMACENAR VEHICULOS CONFISCADOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033773E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39556 | 38755 | 38755 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 9000 | 9000 | 100%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 148184 |  |  |  | ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO ZONA METROPOLITANA TIJUANA - PLAYAS DE ROSARITO - TECATE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033197E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COPLADE | 2000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0 | 0% | ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO ZONA METROPOLITANA TIJUANA - PLAYAS DE ROSARITO - TECATE
OTROS
| 148036 |  |  |  | MODERNIZACION, INTEGRACION Y OPTIMIZACION DE LOS RECUROS INFORMATICOS, MEDIANTE LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE SOFTWARE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028049E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-MXL | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3125000 | 3125000 | 3125000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148216 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RESTAURADOR MARCA NU-LEC MODELO N38 TELECONTROLADO, PARQUE EOLICO LA RUMOROSA. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034067E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CEEBC | 1500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 484117 | 484117 | 484117 | 484117 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 0 | 0% | META: 1 RESTAURADOR
| 148047 |  |  |  | ADQUISICION DE GRUAS PARA ALUMBRADO PUBLICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030077E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-TIJ | 1500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 464010 | 464010 | 464010 | 464010 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE GRUAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
| 148046 |  |  |  | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030075E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-TIJ | 1500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3257632 | 3257632 | 3257632 | 3257632 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148045 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. BUENOS AIRES NORTE 4TA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029165E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 208 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 682894 | 645918 | 645918 | 645918 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13057 | 13057 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148044 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. BUENOS AIRES SUR 4TA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029164E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 116 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 472759 | 470968 | 470968 | 470968 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7320 | 7320 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148041 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. CUAHUTEMOC 2DA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002916E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 60 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 204011 | 204011 | 204011 | 204011 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3785 | 3785 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148038 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. JARDIN DORADO 4TA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029157E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 212 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 740153 | 730298 | 730298 | 730298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13333 | 13333 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148042 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LA MORITA 3RA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029162E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 114 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 386194 | 386194 | 386194 | 386194 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7167 | 7167 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148037 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LAS TORRES 2DA SECC 2DA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029156E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 243 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 827075 | 827075 | 712612 | 706334 | 85.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15261 | 10987.92 | 72% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148043 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LOMAS DE LA AMISTAD 4TA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029163E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 217 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 659112 | 649308 | 649308 | 649308 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13667 | 12983.65 | 95% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
| 148040 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. MARIANO MATAMOROS 5TA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029159E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 227 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 770513 | 757267 | 757267 | 757267 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14293 | 14293 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148393 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO INVERSION PUBLICA PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030641E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 338717 | 338717 | 338717 | 338717 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148390 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO INVERSION PUBLICA PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030641E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148392 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO INVERSION PUBLICA PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030641E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148391 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS NORMATIVO INVERSION PUBLICA PROGRAMA VIALIDADES URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030641E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148408 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033224E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148409 |  |  |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION QUE REALIZA LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033225E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148050 |  |  |  | AMPLICACION CARRETERA ISLAS AGRARIAS DE BLVD. LAZARO CARDENAS A CALLE NOVENA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028101E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DOSPM-MXL | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30751 | 30751 | 30751 | 30751 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.85 | 94.4%
| 148051 |  |  |  | CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA Y DEFENSORIA DE OFICIO, ZONA RIO NUEVO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029772E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38430 | 38430 | 38430 | 38430 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JUZGADOS EN CENTRO DE JUSTICIA DE MEXICALI. B. C. (SEGUNDA ETAPA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027055E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 34227 | 34227 | 34227 | 34227 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148053 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -INIFEBC-10010000624 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033164E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4886 | 4886 | 4886 | 4886 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148210 |  |  |  | PROYECTO DE INSTALACIONES PARA PLAZA PEATONAL DE ACCESO GARITA MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033754E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 855000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 288600 | 288600 | 288600 | 288600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 148211 |  |  |  | PROYECTO ESTRUCTURAL PARA PLAZA PEATONAL DE ACCESO GARITA MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033755E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 855000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 243645 | 243645 | 243645 | 243645 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 148034 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO 3RA. ETAPA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026882E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 300 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7329 | 7329 | 7329 | 7329 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 50 | 100%
| 148052 |  |  |  | TERMINACION DE LA 2DA. PLANTA DE LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031344E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | 50 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1603576 | 1603576 | 1603576 | 1603576 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148397 |  |  |  | ESTUDIO DE TOPOGRAFIA Y ALTA RESOLUCION PARA EL CRUCE FRONTERIZO DE TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033047E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | 70000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 148395 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO PARA LA EXPROPIACION DE PREDIOS PARA LAS INSTALACIONES Y ACCESO DEL CRUCE FRONTERIZO OTAY II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100328E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | 350000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 175127 | 175127 | 175127 | 175127 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 148396 |  |  |  | ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y ALTA RESOLUCIÓN EN CRUCE FRONTERIZO OTAY II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033045E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | 250000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 374000 | 374000 | 374000 | 374000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 148048 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION NORMATIVO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION (SPA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026955E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9724 | 9724 | 9724 | 9724 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148405 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SDSM-TIJ-10010000777 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033503E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SDSM-TIJ | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 833217 | 833217 | 833217 | 833217 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148399 |  |  |  | LEVANTAMIENTO DE CAMPO Y ESTUDIO DE MERCADO EN CONSTRUCCIONES AFECTADAS CON PROYECTO DE VIALIDADES PARA EL CRUCE FRONTERIZO OTAY II EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033161E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 148394 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA PLAZA BICENTENARIO EN GARITA DE PUERTA MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100314E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 250000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 148175 |  |  |  | SUM. Y COLOC. DE ESTACION DE MONITOREO PARA LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026943E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPAEJEC | 10000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 938462 | 938462 | 938462 | 938462 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RESERVAS TERRITORIALES
| 148400 |  |  |  | ADQUISICION DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 3, DE LA MANZANA NUM. 7, DE LA COL. CUAUTEMOC, EN LA CIUDAD DE TIJUANA (GABRIEL CAMPORREDONDO DIAZ) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033165E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 1 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6324000 | 6324000 | 6249791 | 6200000 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 410 | 410 | 100%
| 148402 |  |  |  | ADQUISICION DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 33 FRACCION A, DE LA MANZANA NUM. 3, DE LA ZONA RIO TIJUANA, EN TIJUANA (GERARDO OCHOA VEGA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033168E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 1 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5545159 | 5545159 | 5545159 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 541 | 541 | 100%
| 148403 |  |  |  | ADQUISICION DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 33 FRACCION B, DE LA MANZANA NUM. 3, DE LA ZONA RIO TIJUANA, EN TIJUANA (EUTIMIO PATRON GONZALEZ) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033169E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 1 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1522211 | 1522211 | 1522211 | 1522211 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 118 | 118 | 100%
| 148401 |  |  |  | ADQUISICION DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 4 FRACCION OCCIDENTE, DE LA MANZANA NUM. 7, DE LA COL. CUAUTEMOC, EN TIJUANA (JESUS DAVID NIEBLA ABARCA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033167E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 1 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3932698 | 3932698 | 3932698 | 3932698 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 412 | 412 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 148180 |  |  |  | ASIGNACIONES FEDERALES EJERCICIO 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033333E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 48566 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 148174 |  |  |  | CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030614E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 982528 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148181 |  |  |  | CONSTRUCCION DIVERSAS OBRAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030614E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 301146 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148176 |  |  |  | RECURSO NO EJERCIDO ASIGNACIONES FEDERALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030614E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 65887 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148177 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031737E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58912 | 58912 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148179 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO ÁREAS DE TRABAJO Y ATENCIÓN AL PUBLICO EN OFICINAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MEXICALI B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003246E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 811727 | 811727 | 521889 | 521889 | 64.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75%
| 148178 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA DIVERSAS OBRAS PIPCA QUE EJECUTA EL CUMM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031869E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | CUMM | 500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58432 | 58432 | 58432 | 58432 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 148234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN FISCAL EN EL CRUCE FRONTERIZO MEXICALI II |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035488E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7058824 | 7058824 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE CONEXION "CRISTOBAL COLON PONIENTE" CON BLVR. RIO NUEVO, MEXICALI I |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034797E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148233 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SEGUNDO TRAMO DEL ANDADOR TURISTICO Y PLAZA FUNDADORES, ALGODONES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034801E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 50000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 148207 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR)-R |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033529E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7155 | 7155 | 7155 | 7155 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148206 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR)-R |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033529E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8342 | 8342 | 8342 | 8342 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 148205 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR)-R |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033529E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 183 | 183 | 183 | 183 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 148208 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR)-R |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033529E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 141088 | 141088 | 141088 | 141088 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148239 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y EQUPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE GENERACION DE ENERGIA DEL PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010036031E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CEEBC | 7777 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56057 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148238 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO Y EQUPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE GENERACION DE ENERGIA DEL PARQUE EOLICO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010036031E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CEEBC | 7777 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 163943 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148237 |  |  |  | ADQUISICION DE PREDIO UBICADO EN FRACCION OCCIODENTAL LOTE 04, MANZANA NO. 07 DE LA COLONIA CUAHUTEMOC. AMPARO DE LA CRUZ GOMEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035959E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 2000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3107679 | 3107679 | 3107679 | 3000000 | 96.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 445 | 445 | 100%
MANTENIMIENTO
| 148240 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESPALDO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS LUCES DE BALIZAMIENTO DE LOS AEROGENERADORES |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010036033E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | CEEBC | 7777 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 147708 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 148230 |  |  |  | HABILITACION DE PREDIO EN LA COLONIA TRES DIVISION DOS PARA CONSTRUCCION DEL CRUCE FRONTERIZO MEXICALI I |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034796E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5424510 | 5392157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148225 |  |  |  | TRABAJOS DE REPARACION POR DAяS OCASIONADOS POR EL SISMO EN JUZGADO PENAL DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034753E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 127657 | 127657 | 127657 | 127657 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148241 |  |  |  | REHABILITACION DE PREDIO PARA LA LIBERACION DE DERECHOS DE VIA PARA EL ACCESO AL CRUCE FRONTERIZO TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010036107E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | 75000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148226 |  |  |  | HABILITACION DE DOS PREDIOS EN LA COL. CUAUHTEMOC PARA LA CONSTRUCCION DEL CRUCE PEATONAL CHAPARRAL-PUERTA MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034788E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700080 | 147328 | 147328 | 146178 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 148235 |  |  |  | HABILITACION DE PREDIO EN ISLETA CENTRAL DE CARRILES DE ACCESO EN PUERTA MEXICO PARA CONSTRUCCION DE CRUCE FRONTERIZO EL CHAPARRAL - PUERTA MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035704E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 826950 | 826950 | 826950 | 296722 | 35.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66%
| 148236 |  |  |  | HABILITACION DE PREDIO EN ISLETA CENTRAL DE CARRILES DE ACCESO EN PUERTA MEXICO PARA CONSTRUCCION DE CRUCE FRONTERIZO EL CHAPARRAL - PUERTA MEXICO 2DA. ETAPA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035758E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 637000 | 637000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148227 |  |  |  | HABILITACION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE CRUCE FRONTERIZO EL CHAPARRAL - PUERTA MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003479E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1495066 | 352407 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 148229 |  |  |  | HABILITACION DE PREDIO PARA LA UBICACION DE OFICINAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL CRUCE FRONTERIZO OTAY I: |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034793E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5392157 | 5392157 | 989725 | 296917 | 5.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 148228 |  |  |  | HABILITACION DE PREDIO PARA LA UBICACION DE OFICINAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL CRUCE FRONTERIZO OTAY I: |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034793E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 148039 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LOMAS DEL MATAMOROS 2DA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029158E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSM-TIJ | 299 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 621583 | 599940 | 599940 | 599940 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 18783 | 18783 | 100% | AQUISICION DE BARREDORAS MECANICAS PARA LIMPIEZA DE VIALIDADES
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148220 |  |  |  | ASIGNACIONES FEDERALES EJERCICIO 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010033333E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SPF INVER | 5000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17939 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 148232 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE ALMACEN FISCAL EN EL CRUCE FRONTERIZO MEXICALI II |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034799E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 100000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 148219 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO IDENTIFICADO COMO LOTE NUMERO 50-F1 DEL EJIDO MARIANO MATAMOROS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033163E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | OMMXL | 5500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 76043 | 76043 | 76043 | 76043 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27852 | 27852 | 100%
| 148242 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA COL. CUAUHTEMOC CRUCE FRONTERIZO EL CHAPARRAL - PUERTA MEXICO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003613E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-INFR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
RESERVAS TERRITORIALES
| 148244 |  |  |  | ADQUISICION DE DIVERSOS PREDIOS EN GARITA SAN YSIDRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036221E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 18 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8271603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 18 | 0 | 0%
| 148243 |  |  |  | ADQUISICION DE DIVERSOS PREDIOS EN GARITA SAN YSIDRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036221E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | 18 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 54832088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 18 | 0 | 0%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 148186 |  |  |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION QUE REALIZA LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033223E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14337 | 14337 | 14337 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 148055 |  |  |  | ATENCION A MIGRANTES CON EL PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A SU LUGAR DE ORIGEN SEDESOE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031256E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 1605 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1604542 | 1604542 | 1604542 | 1604542 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 148054 |  |  |  | ATENCION A MIGRANTES CON EL PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE A SU LUGAR DE ORIGEN SEDESOE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031255E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 148398 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DEL PROG. FONDO DE ATENCION A MIGRANTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033107E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | 20910 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 579007 | 579007 | 579007 | 579007 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 148404 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033222E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14337 | 14337 | 14337 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 388 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 11177187; Ministrado 14: 11177120; Programado 15: 11177120; Ejercido 16: 10609910; Ejercido 17=16/14: 94.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 326683; Ejercidos 22: 274832; Ejercidos 23=22/21: 84.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 144095 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERAS ESTATALES DEL VALLE DE MEXICALI |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010028142E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 67 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 144096 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA RECONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN KM. 46+810, CARRETERA ESTATAL NO. 8, TRAMO: ENTRONQUE A EJIDO IRAPUATO - POBLADO VILLA ZAPATA, VALLE DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036037E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | CID MXLI | - | - | 37124 | 37124 | 37124 | 37124 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
FISM
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 129333 |  |  |  | MODULOS SANITARIOS PARA CANCHA DEPORTIVA EN EJIDO EL ENCINAL DELEGACION MI RANCHITO |  | 3-TECATE | EJIDO ENCINAL | RURAL | CDS-09-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 129334 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN EP CARMEN SERDAN EN EJIDO CARMEN SERDAN DELEGACION EL TESTERAZO |  | 3-TECATE | EL TESTERAZO | RURAL | CDS-09-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 66344 | 66344 | 66344 | 66344 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129335 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN EP TZAWINDANDA EN LOMA TOVA II DELEGACION MI RANCHITO |  | 3-TECATE | LOMA TOVA | RURAL | CDS-09-028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 129336 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ EN COL. EL MIRADOR |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 184584 | 184584 | 184584 | 184584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 950 | 100%
| 129337 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROL. LAZARO CARDENAS EN COL. SANTA FE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 120807 | 120807 | 120807 | 120807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 460 | 100%
| 129338 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN VALENTIN COL AMPLIACION DESCANSO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 247809 | 247809 | 247809 | 247809 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1318 | 1318 | 100%
| 129339 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EZEQUIEL RODRIGUEZ COL RINCON TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 245290 | 245290 | 245290 | 245290 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 940 | 940 | 100%
| 129340 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PAZ COLONIA EL ENCANTO NORTE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 158798 | 158798 | 158798 | 158798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 734 | 734 | 100%
| 129341 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTANA ROO COLONIA EMILIANO ZAPATA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 147485 | 147485 | 147485 | 138179 | 93.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 736 | 736 | 100%
| 129342 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA COLONIA MIGUEL ALEMAN |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 261722 | 261722 | 261722 | 261722 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 698 | 698 | 100%
| 129343 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LIBERTAD |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 107234 | 107234 | 107234 | 107234 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 353 | 353 | 100%
| 129344 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LA BONDAD 3RA. ETAPA PROGRAMA PIPCA-RECURSOS PROP. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 10010029133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 246851 | 246851 | 246851 | 246851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6056 | 6056 | 100%
| 129345 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LAZARO CARDENAS 6TA. ETAPA PROGRAMA PIPCA-RECURSOS PROP. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 10010029132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 161427 | 161427 | 161427 | 161427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3855 | 3855 | 100%
| 129346 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO EN DIFERENTES CALLES DE TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 908986 | 908986 | 908986 | 908986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 875 | 100% | CONCRETO MR-38 = 753.85 M3, CONCRETO FC-150 = 120.77 M3
| 129347 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO EN DIFERENTES CALLES DE TECATE (PIPCA) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 908986 | 908986 | 908986 | 890806 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 980 | 98%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
REHABILITACIÓN
| 129348 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTES EN PARQUE LOS ENCINOS |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CANCELO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 129349 |  |  |  | ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL DEL PARQUE LOS ENCINOS |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 120052 | 120052 | 120052 | 120052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO EN LA TELESECUNDARIA # 11 JOSE VASCONCELOS DELEGACION EL TESTERAZO |  | 3-TECATE | EL TESTERAZO | RURAL | CDS-09-024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129351 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN J.N. MIGUEL HIDALGO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 31104 | 31104 | 31104 | 31104 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129352 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS Y SEсLIZACION EN EL CRUCERO DEL BLVD DEFENSORES Y CALLE ORTIZ RUBIO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129353 |  |  |  | DETONACION DE ROCAS EN CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EL MIRADOR |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 23372 | 23372 | 23372 | 23372 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129354 |  |  |  | DETONACION DE ROCAS EN CALLE TURQUESA COLONIA LA BONDAD |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 117738 | 117738 | 117738 | 117738 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129355 |  |  |  | PROGRAMA DE BANQUETAS |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 491000 | 98.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 129356 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO DEL GIMNASIO MUNICIPAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CANCELO
| 129357 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION LUIS ECHEVERRIA |  | 3-TECATE | COLONIA LUIS ECHEVERRÍA | URBANO | CDS-09-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 129358 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA EL MIRADOR |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 149078 | 149078 | 149078 | 142376 | 95.5% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129359 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE ECOLOGIA SECCION CAFETALERA DELEGACION NUEVA COLONIA HINDU |  | 3-TECATE | EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ | URBANO | CDS-09-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 338061 | 338061 | 338061 | 303215 | 89.7% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129360 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE LOS ARCOS EN FRACC. EL CAPIRI |  | 3-TECATE | LOS ALISOS | RURAL | CDS-09-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 336560 | 336560 | 336560 | 336560 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129361 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL MIRADOR |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 432812 | 432812 | 432812 | 425964 | 98.4% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129362 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE PARAISO Y PRIVADA FRACC. EL CAPIRI |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 698914 | 698914 | 698914 | 690193 | 98.8% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129363 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE PINO SUAREZ COLONIA EL MIRADOR |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73290 | 73290 | 73290 | 73290 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129364 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EN RANCHO SAN FRANCISCO DELEGACION NUEVA COLONIA HINDU |  | 3-TECATE | EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ | URBANO | CDS-09-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 495900 | 495900 | 495900 | 495900 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129365 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EP PARCELA 94 DELEGACION VALLE DE LAS PALMAS |  | 3-TECATE | VALLE DE LAS PALMAS | RURAL | CDS-09-032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47566 | 47566 | 47566 | 47566 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129366 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN JARDIN DE NIяS JOSE ROSAS MORENO FRACC. ESCUDERO |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 159484 | 159484 | 159484 | 151115 | 94.8% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129367 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN ZONAS PARCELADAS DELEGACION EL TESTERAZO |  | 3-TECATE | EL TESTERAZO | RURAL | CDS-09-023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 260479 | 260479 | 260479 | 260479 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 129368 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN DELEGACION LA RUMOROSA |  | 3-TECATE | MINERAL LA RUMOROSA | RURAL | CDS-09-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 129369 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EJIDO EL ENCINAL II DELEGACION MI RANCHITO |  | 3-TECATE | LOMA TOVA | RURAL | CDS-09-027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 179484 | 89.7% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 129370 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMPARAS Y REFACCIONES PARA ALUMBRADO PUBLICO (ZONA URBANA Y RURAL) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 226179 | 226179 | 226179 | 226179 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 129371 |  |  |  | SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN DELEGACION RUMOROSA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 129372 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL DE JN JEAN PIAGET FRACC LA HACIENDA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47895 | 47895 | 47895 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 129373 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN JN FRIDA KAHLO COL MACLOVIO HERRERA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 129374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JN NUEVA CREACION DE EJIDO JACUME DELEGACION LUIS ECHEVERRIA |  | 3-TECATE | EJIDO JACUME | RURAL | CDS-09-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 129375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO EN EP NUEVA CREACION EJIDO CARMEN SERDAN DELEGACION EL TESTERAZO |  | 3-TECATE | EL TESTERAZO | RURAL | CDS-09-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 58084 | 58084 | 58084 | 58084 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 129376 |  |  |  | MODULOS SANITARIOS EN EP NUEVA CREACION PARCELA 94 DELEGACION VALLE DE LAS PALMAS |  | 3-TECATE | VALLE DE LAS PALMAS | RURAL | CDS-09-033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 215375 | 215375 | 215375 | 215375 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 129377 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EJIDO FELIPE ANGELES DEL MI RANCHITO |  | 3-TECATE | LOMA TOVA | RURAL | CDS-09-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 69960 | 69960 | 69960 | 69960 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
SECUNDARIA
| 129378 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL DE ESC SEC # 202 COL MACLOVIO HERRERA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 129379 |  |  |  | APOYO A FAMILIAS PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE CANCELO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
| 129380 |  |  |  | APOYO RURAL PARA EL PROGRAMA PARA "ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS" |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-034 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 129381 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL RECURSO 2009 RAMO 33 FONDO III |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | CDS-09-GI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 308670 | 308670 | 308670 | 256843 | 83.2% | 0 | 0 | OTROS | 308670 | 256843 | 83.2% | GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 114143596; Ministrado 14: 111668225; Programado 15: 101077892; Ejercido 16: 91390489; Ejercido 17=16/14: 81.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 6747; Ejercidos 22: 6120.97; Ejercidos 23=22/21: 90.7%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 147895 |  |  |  | COMPLEMENTO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010036101E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 714962 | 714962 | 714962 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147769 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027949E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1022167 | 1022167 | 1022167 | 1022167 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147766 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027837E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 2450481 | 2450481 | 2450481 | 2450481 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147891 |  |  |  | COMPLEMENTO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010036097E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 765983 | 765983 | 765983 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147767 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027942E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 3946008 | 3946008 | 3946008 | 3946008 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147893 |  |  |  | COMPLEMENTO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010036099E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 29462 | 29462 | 29462 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147770 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010027951E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 270460 | 270460 | 270460 | 270460 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147892 |  |  |  | COMPLEMENTO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036098E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 199034 | 199034 | 199034 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147768 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027945E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 3733635 | 3733635 | 3733635 | 3733635 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147894 |  |  |  | COMPLEMENTO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.00100361E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 122443 | 122443 | 122443 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147771 |  |  |  | PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010027953E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 426572 | 426572 | 426572 | 426572 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 147762 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAS - DESPENSAS EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001002781E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 945284 | 945284 | 945284 | 945284 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147765 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAS - DESPENSAS EN SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027826E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 714128 | 714128 | 714128 | 714128 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147760 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAS-DESPENSAS EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027803E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 3670876 | 3670876 | 3670876 | 3670876 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147759 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA COMEDOR ESC. PRIMARIA FEDERAL ANTONIO PUENTE ORTIZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027796E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 463157 | 463157 | 463157 | 463157 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147781 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION FAM-DIF |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029399E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 3432 | 3432 | 3406 | 3406 | 99.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 147763 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAS - DESPENSAS EN TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010027814E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 510724 | 510724 | 510724 | 510724 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147761 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAS - DESPENSAS EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027805E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 1759758 | 1759758 | 1759758 | 1759758 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147780 |  |  |  | DESAYUNOS PARA MENORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y DESAMPARO EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029395E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 117212 | 117212 | 117212 | 117212 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147764 |  |  |  | ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIAS - DESPENSAS EN ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010027816E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIF | - | - | 704180 | 704180 | 704180 | 704180 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 147733 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO A OBRAS DEL SECTOR SEBS (SPF) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027282E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SPF INVER | - | - | 2557084 | 2557084 | 2557084 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | SUPERVISION
| 147734 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO PARA OBRAS DEL SECTOR SEBS (SEBS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027292E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SEBSMXL | - | - | 1125970 | 1125970 | 1125970 | 1120914 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.99 | 99% | SUPERVISION
| 147837 |  |  |  | RECURSO PARA OBRA DEL PROGRAMA EDUCACION BASICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033231E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 27694 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147791 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031117E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 11361 | 11361 | 11361 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.6 | 60% | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 147797 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ZONA II EN EL VALLE EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031519E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 135192 | 135191 | 133665 | 133665 | 98.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 147735 |  |  |  | 02DCC0037C J.N. ITZCOATL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027345E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 173 | 173 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA
| 147776 |  |  |  | 02EES0019L ESC. SECUNDARIA # 40 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010028962E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 566554 | 566554 | 566413 | 566413 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | AULA
| 147879 |  |  |  | 02EES0029S ESC. SEC. # 57 "PROFESOR ANDRES SILVA VITE" |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033958E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 124563 | 124563 | 124563 | 124563 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE ESCUELA
| 147818 |  |  |  | 02EPR0048N E.P. GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033087E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 653289 | 653289 | 650357 | 650357 | 99.6% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO
| 147798 |  |  |  | 02EPR0244P E. P. LUIS DONALDO COLOSIO, CONSTRUCCION DE UNA AULA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031577E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 156758 | 156758 | 156758 | 154926 | 98.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA
| 147881 |  |  |  | 02EPR0447K E.P. LA ESPERANZA (REPARACION DE CUBIERTA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033962E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 64663 | 64663 | 64663 | 64663 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE CUBIERTA EN ESCUELA
| 147775 |  |  |  | 02EPR0473I E.P. FRIDA KAHLO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001002896E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5632 | 5632 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA
| 147714 |  |  |  | 3RA. ETAPA DE CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027155E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1593874 | 1593874 | 1394893 | 1394893 | 87.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 2 | 2 | 100% | OBRA
| 147736 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027375E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 173745 | 173745 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | OBRA
| 147796 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031518E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 16916 | 16916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | DIAGNOSTICO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 147789 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ZONA VALLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031115E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 100379 | 100379 | 100379 | 100379 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.2 | 20% | DIAGNOSTIC0S PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 147746 |  |  |  | E.P. NUEVAS CREACION, VILLAS DE ALRCON |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027435E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 119401 | 119401 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | OBRA
| 147749 |  |  |  | ESC. SECUNDARIA NUEVA CREACION, EJ. LAZARO CARDENAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027441E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 216883 | 216883 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA
| 147836 |  |  |  | J.N. OCTAVIO PAZ, TECHADO DE EXPLANADA, FRACC. VALLE DEL PUEBLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033139E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147841 |  |  |  | PROTECCION DE PREDIO ESCOLAR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033875E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 11071 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROTECCION DE PREDIO ESCOLAR
| 147718 |  |  |  | 02DES0048H ESC. SEC. S/N DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL "CENTENARIO" |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027232E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 165233 | 165233 | 165233 | 165233 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 7 | 7 | 100% | OBRA
| 147724 |  |  |  | 02DJN0666H J.N. SIN NOMBRE, VILLAS DEL ROBLE |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027248E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147745 |  |  |  | 02DPR0504M E.P. JUSTO SIERRA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027433E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA
| 147805 |  |  |  | 02DPR0587L E.P. PROFA. MERCEDES CARRILLO (REPARACION ESTRUCTURAL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031623E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 6001 | 6001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE ESTRUCTURAS EN AULA
| 147808 |  |  |  | 02DPR0608H E.P. GENERAL MANUEL DOBLADO (CANCHA DEPORTIVA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032412E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 34809 | 34809 | 34809 | 34809 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA
| 147720 |  |  |  | 02DPR0620C E.P. SIN NOMBRE, ANGELES DE PUEBLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027237E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 356098 | 333314 | 333314 | 333314 | 100% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100% | OBRA
| 147744 |  |  |  | 02DPR0871H E.P. HECTOR TERÁN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027432E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147739 |  |  |  | 02DPR08812S E.P. RAMON G. BONFIL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027408E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 16799 | 16769 | 15626 | 15626 | 93.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA
| 147800 |  |  |  | 02DST0002E ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 (CONSTRUCCION DE BARDA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031614E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 270703 | 270703 | 233375 | 233375 | 86.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE BARDA
| 147803 |  |  |  | 02DST0009Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 9 (REPARACION ESTRUCTURAL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031617E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 199997 | 199997 | 199997 | 199997 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPARACION ESTRUCTURAL
| 147748 |  |  |  | 02EES0096Q ESC. SECUNDARIA GENERAL # 66 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027438E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147838 |  |  |  | 02EJN0022P J.N. SALVADOR M. LIMA (REHABILITACION ELECTRICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033872E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 76449 | 76449 | 74883 | 74883 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147725 |  |  |  | 02EJN0248V J.N. SIN NOMBRE, EL PARAISO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027249E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 178375 | 178375 | 166990 | 166990 | 93.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147722 |  |  |  | 02EJN0249UJ.N. SIN NOMBRE, HACIENDA DE CASTILLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027244E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 24481 | 24481 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147835 |  |  |  | 02EML0004Z CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 5 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033102E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 559962 | 559962 | 550938 | 550938 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147832 |  |  |  | 02EML0005Y CENTRO DE ATENCION MULTIPLE # 3 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033101E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 839943 | 839943 | 839943 | 831299 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147802 |  |  |  | 02EPR0050B EUCARIO ZAVALA ALVAREZ, CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031616E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 51266 | 51266 | 51266 | 51266 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA
| 147804 |  |  |  | 02EPR0236G E.P. FRANCISCO. I MADERO (REHABILITACIÓN DE BAяS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003162E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 4506 | 4506 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÓDULO | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE MODULO SANITARIO
| 147795 |  |  |  | 02EPR0479C E.P. EDUCADORES DE MEXICO (REHABILITACION ELECTRICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003115E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 50962 | 50962 | 50962 | 50962 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA REHABILITACION
| 147721 |  |  |  | 02EPR0506J E.P. SIN NOMBRE, EL PARAISO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002724E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 136745 | 136745 | 101166 | 101166 | 74% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA
| 147719 |  |  |  | 02EPR0508H E.P. SIN NOMBRE, VALLE DEL PEDREGAL III |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027235E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 125141 | 125141 | 125141 | 125141 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 8 | 8 | 100% | OBRA
| 147794 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010031119E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 12544 | 83.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS
| 147750 |  |  |  | 02DJN0231W J.N. LA MALINCHE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010027448E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA
| 147831 |  |  |  | 02EJN0203Z J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.00100331E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 559962 | 559962 | 559962 | 559962 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147848 |  |  |  | 02EPR0303O E.P. DIEGO RIVERA (MURO DE CONTENCION) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033926E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 33656 | 33656 | 33656 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.78 | 78% | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
| 147846 |  |  |  | 02ETV0011Z TELESECUNDARIA # 11 "JOSE VASCONCELOS" |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033924E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 15565 | 15565 | 15565 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147799 |  |  |  | ADQUISICION DE 3 AULAS MOVILES PARA LA 02EPR0501O E.P. IGNACIO ROEL |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031613E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 533170 | 533170 | 533170 | 533170 | 100% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 3 | 3 | 100% | ADQ, DE TRES AULAS
| 147790 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031116E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 134060 | 134060 | 134060 | 127229 | 94.9% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | DIAGNOSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 147755 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, HACIENDA LOS VENADOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027475E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 538744 | 538744 | 538744 | 538744 | 100% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100% | OBRA
| 147747 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, LOS VALLES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027436E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 381957 | 381957 | 309206 | 309206 | 81% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100% | OBRA
| 147756 |  |  |  | ESC. SECUNDARIA NUEVA CREACION, VILLA DEL CAMPO II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027483E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 370755 | 370755 | 370754 | 370754 | 100% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100% | OBRA
| 147743 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, HACIENDA LOS VENADOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027431E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 169372 | 169372 | 168596 | 168596 | 99.5% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA
| 147742 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, LOS VALLES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027429E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 72750 | 72750 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA
| 147809 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION, VILLAS DEL CAMPO, CONSTRUCCION DE UNA SALA DE USOS MULTIPLES, CUATRO AULAS, UNA DIRECCION Y UN COMEDOR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032413E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2290093 | 2290093 | 1888747 | 1888747 | 82.5% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100% | 1 SALA DE USOS MULTIPLES, 4 AULA, 1 DIRECCION, 1 COMEDOR
| 147834 |  |  |  | 02DES0046J ESC. SEC. GENERAL # 21, CONSTRUCCION DE UNA AULA, UN PORTICO, UNA AULA DE MEDIOS Y UN COMEDOR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032432E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | 1 AULA, 1 PORTICO, 1 AULA DE MEDIOS, 1 COMEDOR
| 147870 |  |  |  | 02DJN0070Z J.N. FRAY JUNÍPERO SERRA (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033948E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 45000 | 45000 | 44976 | 44976 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147737 |  |  |  | 02DJN0202A J.N. SALVADOR DIAZ MIRON |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100274E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 95 | 95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | OBRA
| 147738 |  |  |  | 02DJN0287Y JOSE CLEMENTE OROZCO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027403E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | AULA
| 147864 |  |  |  | 02DJN0395F J.N. PIPILA (CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033942E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 40000 | 40000 | 18776 | 18776 | 46.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN ESCUELA
| 147830 |  |  |  | 02DJN0475R J.N. TONATZIN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033099E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 653289 | 653289 | 653289 | 652525 | 99.9% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES
| 147858 |  |  |  | 02DPR0E879Z E.P. CALMECAC (REPARACION DE MURO DE CONTENCION, OBRAS DE CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033936E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 164000 | 164000 | 142955 | 142955 | 87.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94% | REHABILITACION DE MUROS DE CONTENCION
| 147740 |  |  |  | 02DPR0085S E.P. CHICHEN ITZA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002742E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21441 | 21441 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA
| 147862 |  |  |  | 02DPR0096Y E.P. CORREGIDORA DE QUERETARO (OBRAS DE CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003394E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 150000 | 150000 | 146113 | 146113 | 97.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | OBRAS DE CANALIZACION DE ESCURRIMIENTO A LA ESCUELA
| 147814 |  |  |  | 02DPR0111Z E.P. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003244E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1622150 | 1622150 | 1309474 | 1233188 | 76% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | RECONSTRUCCION 4 AULAS
| 147812 |  |  |  | 02DPR0119S E.P. RAMON DELGADILLO SANCHEZ, CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA DIRECCIÓN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032436E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1622150 | 1622150 | 1308228 | 1165319 | 71.8% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULA, 1 DIRECCION
| 147851 |  |  |  | 02DPR0158U E.P. MARTIRES DE TACUBAYA (REPARACION DE CUBIERTAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033929E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 400000 | 400000 | 380000 | 380000 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE CUBIERTAS EN ESCUELA
| 147869 |  |  |  | 02DPR0204O E.P. EUCARIO ZAVALA ALVAREZ (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033947E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 80000 | 80000 | 72612 | 72612 | 90.8% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147813 |  |  |  | 02DPR0218S E.P. CUAUHTEMOC, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032438E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 429393 | 429393 | 387100 | 387100 | 90.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA AULA
| 147754 |  |  |  | 02DPR0326Z E.P. BENITO JUAREZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002747E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | OBRA
| 147753 |  |  |  | 02DPR0743M TIERRA Y LIBERTAD |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027465E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 218356 | 218356 | 172740 | 172740 | 79.1% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147741 |  |  |  | 02DPR0791W E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027421E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 19566 | 19566 | 19566 | 19566 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | OBRA
| 147819 |  |  |  | 02DPR0830H E.P. 18 DE MARZO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033088E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 559962 | 559962 | 549168 | 549168 | 98.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147810 |  |  |  | 02DST0028M ESC. SEC. TECNICA # 27, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032414E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2003832 | 2003832 | 1667766 | 1462688 | 73% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS
| 147757 |  |  |  | 02DST0035W ESC. SECUNDARIA TÉCNICA # 34 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027494E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 379180 | 379180 | 266611 | 266611 | 70.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | OBRA
| 147855 |  |  |  | 02DST0043E ESC. SEC. TECNICA # 42 (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033933E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 45000 | 45000 | 42273 | 42273 | 93.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147758 |  |  |  | 02DST0045C TECNICA NO. 45 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100275E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 29332 | 29332 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | OBRA
| 147811 |  |  |  | 02EES0033E ESC. SEC. GENERAL # 61, CONSTRUCCION DE 6 AULAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032433E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2624065 | 2624065 | 2570093 | 1521248 | 58% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCION DE SEIS AULAS
| 147867 |  |  |  | 02EES0202J ESC. SEC. GENERAL # 101 (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033945E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147852 |  |  |  | 02EES0207E ESC. SEC. GENERAL # 106 (OBRAS DE CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003393E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 200000 | 200000 | 198579 | 198579 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRAS DE CANALIZACION EN ESCUELA
| 147866 |  |  |  | 02EJN0242A J.N. LAURA ELENA ARCE (CONSTRUCCION DE CANALETAS PLUVIALES Y MURO) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033944E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CANALETAS PLUVIALES Y MURO EN ESCUELA
| 147857 |  |  |  | 02EPR0108L E.P. 13 DE SEPTIEMBRE (OBRAS DE CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033935E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 80000 | 80000 | 79988 | 79988 | 100% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147871 |  |  |  | 02EPR0361E E.P. EMILIANO ZAPATA (CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y OBRAS DE PROTECCION Y RETIRO DE CUBIERTA) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033949E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 250000 | 250000 | 135915 | 113565 | 45.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y OBRAS DE PROTECCION Y RETIRO DE CUBIERTA EN ESCUELA
| 147868 |  |  |  | 02EPR0429V E.P. ELENA RIVERA SANCHEZ (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033946E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 22000 | 22000 | 13098 | 13098 | 59.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147824 |  |  |  | 02EPR0477E E.P. ANDANAC NISSAN 19 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033093E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 373308 | 373308 | 372771 | 372771 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147717 |  |  |  | 02EPR0487L E.P. KUMIAI |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027199E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1002 | 1002 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 8 | 8 | 100% | OBRA
| 147850 |  |  |  | 02ETV0025B TELESECUNDARIA # 25 "DAVID VALADEZ GARCIA" (OBRAS DE CANALIZACION DE ESCURRIMIENTOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033928E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 20000 | 20000 | 19000 | 19000 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86% | OBRA DE CANALIZACION
| 147792 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010031118E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 6591 | 6591 | 6591 | 6272 | 95.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 147873 |  |  |  | 02DES0019M ESC. SECUNDARIA # 7 "EMILIANO ZAPATA" (IMPERMEABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033951E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 100000 | 100000 | 99877 | 99877 | 99.9% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | IMPERMEABILIZACION DE AULA
| 147877 |  |  |  | 02DJN0072Y J.N. MARTIRES DE CANANEA (IMPERMEABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033955E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | IMPERMEABILIZACION DE AULA
| 147872 |  |  |  | 02DJN0463M J.N. OCTAVIO PAZ (IMPERMEABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001003395E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 125000 | 125000 | 80832 | 80832 | 64.7% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULA
| 147874 |  |  |  | 02DJN0466J J.N. XOCHIQUETZAL (CUNETAS Y BARDA) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033952E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 230000 | 230000 | 213997 | 213997 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BARDA
| 147876 |  |  |  | 02DJN0581A J.N. GABRIELA MISTRAL (IMPERMEABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033954E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 35000 | 35000 | 26710 | 26710 | 76.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULA
| 147875 |  |  |  | 02DPR0283S E.P. INDEPENDENCIA (IMPERMEABILIZACION) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033953E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 65000 | 65000 | 64368 | 64368 | 99% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULA
| 147825 |  |  |  | 02DPR0515S E.P. CUMBRES DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033094E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 373308 | 373308 | 373308 | 373308 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147777 |  |  |  | 02DPR0574H E.P. NUEVA CREACION, CROSTHWAITE |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010028966E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 12947 | 12947 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100% | OBRA
REHABILITACIÓN
| 147896 |  |  |  | RECURSO COMPLEMENTARIO DE LA OBRA ADQ, DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PARA NUEVOS ESPACIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010036157E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 11498 | 11498 | 11498 | 11498 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 147878 |  |  |  | 02DJN0356D J.N. AXAYACTL (REPARACION DE CERCO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033956E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 579 | 579 | 579 | 579 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE CERCO EN ESCUELA
| 147827 |  |  |  | 02DJN0662L J.N. MARIANO ESCOBEDO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033096E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 186654 | 186654 | 185031 | 185031 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147880 |  |  |  | 02DPR0869T E.P. OCTAVIO PAZ LOZANO (IMPERMEABILIZACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003396E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 41608 | 41608 | 41608 | 41608 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULA
| 147883 |  |  |  | 02DST0014J ESC. SEC. TECNICA # 14 "FRANCISCO PELAYO GUZMAN" (REPARACION DE CERCO PERIMETRAL) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033966E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 159758 | 159758 | 159758 | 159758 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE CERCO DE ESCUELA
| 147817 |  |  |  | 02EPR0015W E.P. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033086E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 466635 | 466635 | 466635 | 202160 | 43.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION ESCUELA
| 147882 |  |  |  | 02EPR0143R E.P. EMILIANO ZAPATA (REPARACION DE CUBIERTA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033964E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 19488 | 19488 | 19488 | 19488 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE CUBIERTA EN ESCUELA
| 147885 |  |  |  | E.P. NUEVA CREACION, FRACC. NUEVO HOGAR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003464E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 8105852 | 6700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 12 | 0 | 0%
| 147887 |  |  |  | E.S. TECNICA #5, TECHADO DE PLAZA CIVICA, POBLADO BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035716E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 478000 | 478000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147815 |  |  |  | OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL LOS PORTALES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032727E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 200838 | 200838 | 200838 | 133609 | 66.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.56 | 56% | REHABILITACION DEL CENTRO EDUCTIVO
| 147842 |  |  |  | 02DES0016P ESC. SEC. # 5 "DOCTOR JOSE LUIS MORA" (INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE MEDICION) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033876E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 37751 | 37751 | 37411 | 37411 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACION ELECTRICA EN MURETE DE ESCUELA
| 147845 |  |  |  | 02DJN0126L J.N. SARITA MURO (REPARACION POR SISMOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033879E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 155827 | 155827 | 154744 | 154744 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | REPARACION EN ESCUELA POR SISMOS
| 147839 |  |  |  | 02DJN0146Z J.N. BENEMERITO DE LAS AMERICAS (REHABILITACION ELECTRICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033873E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN ESCUELA
| 147829 |  |  |  | 02DJN0337P JOSE DOLORES GARCIA VALENZUELA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033098E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 298422 | 298422 | 294794 | 294794 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE ESCUELA
| 147843 |  |  |  | 02DJN0578N J.N. OCTAVIO PAZ (REPARACION POR SISMOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033877E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 144320 | 34.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94% | REPARACION EN ESCUELA POR SISMOS
| 147844 |  |  |  | 02DPR0090D E.P. PEDRO SALCEDO RIVERA (REPARACION POR SISMOS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033878E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 685000 | 685000 | 685000 | 419174 | 61.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | REPARACION POR SISMOS
| 147840 |  |  |  | 02EES0057O ESC. SEC. # 2 "VALENTIN GOMEZ FARIAS" (REPARACION ESTRUCTURAL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033874E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 59959 | 59959 | 59870 | 59870 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE ESCUELA
| 147828 |  |  |  | 02EJN0014G J.N. FEDERICO FROEBEL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033097E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 373308 | 373308 | 373136 | 373136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147801 |  |  |  | 02EPR0199T E.P. ARSENIO ACOSTA A. (REPARACION ESTRUCTURAL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031615E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | REPARACION ESTRUCTURAL DE AULA
| 147847 |  |  |  | 02DPR0254XE.P. DR. GUSTAVO AUBANEL VALLEJO (REHABILITACION DE CUBIERTA) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033925E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 149079 | 149079 | 149078 | 149078 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE CUBIERTA EN ESCUELA
| 147884 |  |  |  | E.S. ADOLFO LOPEZ MATEOS, REMODELACION DEL SALON DE ACTOS, COL. MIGUEL ALEMAN |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034633E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 249064 | 249064 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147888 |  |  |  | J.N. CENDI, PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO, COL. MARIANO MATAMOROS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035735E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147890 |  |  |  | 02DES0046J ESC. SEC. GENERAL # 21 EXTENSION (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036015E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147853 |  |  |  | 02DJN0379O J.N. GABILONDO SOLER (REPARACION DE MUROS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033931E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 60000 | 60000 | 54165 | 54165 | 90.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE MUROS EN ESCUELA
| 147854 |  |  |  | 02DPR0112Z E.P. HELLEN KELLER (REPARACION DE CUBIERTAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033932E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 20000 | 20000 | 7662 | 7662 | 38.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPARACION DE CUBIERTA
| 147863 |  |  |  | 02DPR0159T E.P. JUVENTINO ROSAS (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033941E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 85000 | 85000 | 84788 | 84788 | 99.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA
| 147859 |  |  |  | 02DPR0329X E.P. CLUB ROTARIO (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033937E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 90000 | 90000 | 89958 | 89958 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147821 |  |  |  | 02DPR0452X E.P. EMILIANO ZAPATA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003309E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 933270 | 933270 | 928495 | 928495 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION ESCUELA
| 147820 |  |  |  | 02DPR0514T E.P. AGUSTIN MELGAR |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033089E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 933270 | 933270 | 932773 | 932773 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE ESCUELA
| 147865 |  |  |  | 02DPR0679B E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033943E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 40000 | 39998 | 39998 | 39998 | 100% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | IMOPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147822 |  |  |  | 02DPR0720B E.P. ALFREDO GREEN GONZALEZ |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033091E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 600635 | 600635 | 600635 | 600635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EXTERIOR EN ESCUELA
| 147860 |  |  |  | 02DST0021T ESC. SEC. TECNICA # 21 (IMPEREMEABILIZACION DE TALLERES) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033938E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 60000 | 60000 | 59987 | 59987 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE TALLERES
| 147849 |  |  |  | 02DST0035W ESC. SEC. TECNICA # 34 (REPARACION DE CUBIERTAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033927E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 120000 | 120000 | 119997 | 119997 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91% | REHABILITACION DE CUBIERTA EN ESCUELA
| 147856 |  |  |  | 02EES0113Q ESC. SEC. GENERAL # 44 (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033934E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 80000 | 80000 | 76179 | 76179 | 95.2% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147861 |  |  |  | 02EJN0176S MARGARITA MAZA DE JUAREZ (IMPEREMEABILIZACION DE AULAS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033939E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 40000 | 39998 | 39201 | 39201 | 98% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | IMPERMEABILIZACION DE AULAS
| 147823 |  |  |  | 02EPR0328X E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033092E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 533635 | 533635 | 533635 | 533635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y OBRA EXTERNA EN ESCUELA
| 147826 |  |  |  | 02DPR0283S E.P. INDEPENDENCIA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033095E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 653289 | 653289 | 653289 | 449240 | 68.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITAION DE OBRA EXTERNA EN ESCUELA
EQUIPAMIENTO
| 147712 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI ZONA 2 RURAL. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027053E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | ISEP | - | - | 42766 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 200 | 200 | 100% | ADQ. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS PARA EL MPIO. DE MXL.
| 147723 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (NUEVOS ESPACIOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027247E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 2165317 | 2165317 | 2165317 | 2165317 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPO DE MOBILIARIO
| 147806 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (REPOSICION Y AULAS NUEVAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032407E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 1045424 | 1045424 | 1045424 | 1045424 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ADQ. DE UN LOTE DE MOBILIARIO
| 147711 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PARA NUEVOS ESPACIOS (FAM BASICO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010021403E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 376573 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 147816 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (REPOSICION) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033076E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 6786570 | 6650673 | 6650673 | 5542316 | 83.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQ. DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO
| 147713 |  |  |  | 02ETV0086P TELESECUNDARIA # 93 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027075E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 52899 | 52899 | 52899 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | ADQ. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS PARA EL MPIO. DE MXL.
| 147774 |  |  |  | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI ZONA 1 RURAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028955E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 90805 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 200 | 200 | 100% | ADQ. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS
| 147772 |  |  |  | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI ZONA 1 URBANA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028953E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 101913 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 200 | 200 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
| 147773 |  |  |  | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI ZONA 2 URBANA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028954E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 101913 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ENTIDAD FEDERATIVA | 250 | 250 | 100% | ADQ. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS
| 147807 |  |  |  | ADQUISICION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032409E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISEP | - | - | 8485684 | 8485684 | 8485684 | 8485684 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 500 | 500 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS
| 147784 |  |  |  | COMPLEMENTO Y COLOCACION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS EN ZONA NORTE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029499E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 10210 | 10210 | 10210 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQ. DE AIRE ACONDICIONADOS
| 147782 |  |  |  | COMPLEMENTO Y COLOCACION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS EN ZONA ORIENTE Y VALLE EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029496E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 32251 | 32251 | 32251 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQ. DE AIRE ACONDICIONADOS
| 147783 |  |  |  | COMPLEMENTO Y COLOCACION DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS EN ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029497E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 21672 | 21672 | 21672 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQ. AIRE ACONDICIONADOS
| 147786 |  |  |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELAS UBICADAS EN EL SECTOR # 3 EN ZONA URBANA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029606E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.9 | 90% | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
| 147785 |  |  |  | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELAS UBICADAS EN EL SECTOR # 7 EN ZONA URBANA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029604E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 6162 | 6162 | 6162 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS
| 147886 |  |  |  | 02EES0055Q ESC. SEC. GENERAL # 210 (ADQUISICION DE AULA MOVIL) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003475E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 255200 | 255200 | 254728 | 254728 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 147715 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR (SPF) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027177E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 511557 | 511557 | 511557 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147716 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR (SEBS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001002718E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBSMXL | - | - | 155881 | 155881 | 155881 | 155881 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA II DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002725E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2865666 | 2853454 | 2844212 | 2844212 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 19 | 19 | 100% | 16 AULA, 1 LABORATORIO, 1 MODULO SANITARIO, 1 PORTICO, 1 AUDIOVISUAL, 1 SALA DE MAESTROS
| 147727 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS PARA FACULTAD DE PEDAGOGIA E INOVACION EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027251E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 5466760 | 5466760 | 5466760 | 5466760 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1230 | 984 | 80%
| 147728 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA DE INGENIERIA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS GUADALUPE VICTORIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027252E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 2603202 | 2603202 | 2597670 | 2597670 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 760 | 760 | 100%
| 147731 |  |  |  | EDIFICIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS MEXICALI I |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027256E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 4187012 | 4187012 | 4187011 | 4187011 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 710 | 362.1 | 51%
| 147787 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS (SUPERIOR)-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-UABC-MXL-10010000591 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029873E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 119533 | 119533 | 119533 | 119533 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 147788 |  |  |  | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DOCENCIA II DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030137E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147732 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS, CUBICULOS Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA CAMPUS TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027258E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 2896031 | 2896031 | 2896030 | 2896030 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1050 | 1050 | 100%
| 147729 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS PARA LA ESCUELA DE DEPORTE DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027253E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-TIJ | - | - | 3853392 | 3853392 | 3853391 | 2957275 | 76.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 580 | 580 | 100%
REHABILITACIÓN
| 147889 |  |  |  | RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE OBRA DEL PROGRAMA EDUCACION SUPERIOR, DEL EJECUTOR INIFEBC |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035977E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 25856 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
| 147730 |  |  |  | REMODELACION DE SALONES DE TEORIA EN TALLERES ESPECIALIZADOS DE LA CARREARA DE DISEя GRAFICO, DISEя INDUSTRIAL EN L UABC CAMPUS MEXICALI I |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027254E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 107740 | 107740 | 107738 | 107738 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 147778 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029038E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UPBC | - | - | 331533 | 331533 | 331533 | 331533 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 147779 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO DE RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029206E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UTT | - | - | 1207913 | 1207913 | 1207772 | 1207772 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 281364901; Ministrado 14: 281364901; Programado 15: 281364901; Ejercido 16: 244937858; Ejercido 17=16/14: 87.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 122035; Ejercidos 22: 97583; Ejercidos 23=22/21: 80%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 109324 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | - | - | 155400962 | 155400962 | 155400962 | 144055812 | 92.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 45599 | 45428 | 99.6%
| 109325 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | - | - | 13301155 | 13301155 | 13301155 | 11540768 | 86.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4084 | 923 | 22.6%
| 109326 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | - | - | 20898398 | 20898398 | 20898398 | 10123324 | 48.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 8 | 133.3%
| 109327 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 599148 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 380 | 530 | 139.5%
| 109328 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 90231415 | 90231415 | 90231415 | 77736232 | 86.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 71956 | 50684 | 70.4%
| 109329 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 932971 | 932971 | 932971 | 882574 | 94.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 702047; Ministrado 14: 702047; Programado 15: 702047; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 28676; Ejercidos 22: 18168; Ejercidos 23=22/21: 63.4%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 117115 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 26975 | 26975 | 26975 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 11700 | 7170 | 61.3% | EL MANTO DEL RECURSO QUE SE PRESENTA PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2009, SE PRETENDE REFRENDAR PARA SE UTILIZADO EN EL EJERCICIO ACTUAL.
| 130290 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 57613 | 57613 | 57613 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 11700 | 7170 | 61.3% | EL RECURSO QUE SE MUESTRA PERTENESE A INTERESES DEVENGADOS DEL EJERCICIO 2009 CUALES FUERON MINISTRADOS EN 2010 Y SE PRETENDE UTILIZAR EL RECURSO PARA LA OPERACION.
| 117086 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA O PROGRAMA REGULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 617459 | 617459 | 617459 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 5276 | 3828 | 72.6% | EL MONTO DEL RECURSO QUE SE PRESENTA PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2009, Y SE PRETENDE UTILIZAR COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 189822431; Ministrado 14: 188668360; Programado 15: 146219969; Ejercido 16: 121821106; Ejercido 17=16/14: 64.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3331; Ejercidos 22: 3295.28; Ejercidos 23=22/21: 98.9%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 144017 |  |  |  | CECYTE PLANTEL ENSENADA (PLAZA CIVICA) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033414E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 970874 | 970874 | 970874 | 291262 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
| 143694 |  |  |  | CONALEP PLANTEL ENSENADA (REHABILITACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010022127E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | - | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 143709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027331E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 2424745 | 2424745 | 2424744 | 2424744 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 1 PISTA DE PATINAJE
| 143708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027326E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1129246 | 1129246 | 1129246 | 794931 | 70.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GIMNASIO
| 144007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO A PLAYA MUNICIPAL |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033285E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 1523251 | 1523251 | 1523251 | 1523251 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143725 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR EN SAN QUINTIN |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010028556E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2042337 | 2042337 | 2042337 | 1984054 | 97.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143988 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS PESADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA CAMPUS ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033039E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 15931000 | 15477056 | 30525 | 11100 | 0.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144018 |  |  |  | CECYTE PLANTEL MISIONES (PLAZA CIVICA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033416E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 970874 | 970874 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143728 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя (60 CAMAS), MEXICALI. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028887E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 4001440 | 4001440 | 4001440 | 3956250 | 98.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 143762 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZAS EN LECHO INFERIOR DE GRADAS GENERALES IZQUIERDO EN ESTADIO NIDO DE LOS AGUILAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031496E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 7921 | 7921 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010023506E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 4101866 | 4101437 | 4101437 | 4101437 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 1 ESTACIONAMIENTO
| 143697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010023506E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 47222 | 47222 | 47222 | 47222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 1 ESTACIONAMIENTO
| 143700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026659E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 3600396 | 3600396 | 3600396 | 3600396 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 1 EDIFICIO
| 143994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE FUT-BOL, EJ. YUCATAN |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033141E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 36827 | 36827 | 22527 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDADES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003388E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | CESPM | - | - | 686081 | 615515 | 615515 | 615515 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1142 | 1142 | 100%
| 144031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDADES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033882E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | CESPM | - | - | 769625 | 767823 | 767823 | 767823 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 884 | 884 | 100%
| 143720 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN POB. GUADALUPE VICTORIA KM.43 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028334E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5394206 | 5394206 | 5394206 | 2663361 | 49.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EDIFICIO
| 143763 |  |  |  | CONSTRUCCION TERRAZAS EN GRADAS GENERALES DERECHO Y COMPLEMENTO DE CERCO PERIMETRAL EN EL ESTADIO NIDO DE LOS AGUILAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031497E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 5460 | 5460 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143993 |  |  |  | E.P. MARIANO GARCIA GARCIA, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, FRACC. LA BODEGA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003314E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 41136 | 41136 | 41136 | 41136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144027 |  |  |  | E.P. VICENTE GUERRERO SUMINISTRO DE PINTURA COL. LOMA LINDA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033786E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3500 | 3500 | 3473 | 3473 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143776 |  |  |  | INSTALACION DE SEMAFORO EN EL CRUCERO DE CORREDOR PALACO Y AV. RIO SAN ANGEL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032813E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 443984 | 443984 | 443984 | 443984 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | 1 SEMAFORO
| 143996 |  |  |  | J.N. MARA HELENA CHANES, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CIUDAD MORELOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033143E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 31342 | 31342 | 31342 | 31342 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143992 |  |  |  | J.N. OCTAVIO PAZ, TECHADO DE EXPLANADA, FRACC. VALLE DEL PUEBLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033139E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43095 | 43095 | 43095 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143990 |  |  |  | SALA DE JUCIOS ORALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO DE LA VICERRECTORIA CAMPUS MEXICALI EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003305E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UABC-MXL | - | - | 300000 | 300000 | 296509 | 296509 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143777 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DECORATIVA EN CAMELLON DE CORREDOR PALACO Y AV. RIO SAN ANGEL A ENTRONQUE EJIDO PUEBLA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032814E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 117683 | 117683 | 117683 | 117683 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 143760 |  |  |  | TERMINACION DE LA 2DA. PLANTA DE LAS OFICINAS GENERALES DEL DIF |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031344E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 693067 | 693067 | 693067 | 668500 | 96.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144038 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TECATE (SUSTITUCIÓN), TECATE, B.C. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010034387E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | - | 538125 | 538125 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO TECATE Y BLVD. ENCINOS |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010031282E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 365190 | 365190 | 365190 | 365190 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 144019 |  |  |  | OBRA PLUVIAL Y DE PROTECCION A LA CANALIZACION DEL ARROYO TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.001003357E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 313515 | 313515 | 313515 | 313515 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143727 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя (60 CAMAS), TIJUANA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028885E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 33449698 | 33449698 | 33449698 | 19728566 | 59% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 143989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA ALBERCA OLIMPICA DEL COMPLEJO ACUATICO DEL CENTROE DE ALTO RENDIMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003304E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 553631 | 553631 | 553631 | 553631 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA PARA PROTECCION EN MURO DE YANTEK CONSTRUIDO PARA DETENER EL DESLIZAMIENTO EN EL FRACC. LOMAS CONJUTO RESIDENCIAL, (CALLE MONTES ESCANDINAVOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010035762E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION Y CAFETERIA PARA EL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028974E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3641584 | 3641584 | 3623678 | 3461475 | 95.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA, 1 MODULO ADMINISTRATIVO
| 143985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE ARTES PLASTICAS PARA EL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES UNIDAD TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032974E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3901004 | 3901004 | 3253727 | 2875392 | 73.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AULAS EN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027343E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION USANDO EL SISTEMA YANTEK PARA ESTABILIZAR ZONA DE DESLIZAMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031205E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 3803603 | 3782706 | 3782706 | 3782706 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143695 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL NIя Y LA MUJER(60 CAMAS), TIJUANA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002218E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | - | 169345 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | HOSPITAL
| 143991 |  |  |  | OBRAS DE PROTECCIÓN PLUVIAL EN BLVD. SAN PEDRO INSTALACIONES UABC (ACCESO A VALLE DE LAS PALMAS), Y BULEVARES SAN JUAN Y LAS PALOMAS. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003307E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 1003836 | 1003101 | 1003101 | 1003101 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143980 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADORES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE RECAUDACION VIA RAPIDA EN TIJUANA B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032953E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 65000 | 65000 | 62728 | 62728 | 96.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144037 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO PARA EL CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA 02DCT0058F CETIS # 58 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010034081E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1950000 | 1893204 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144035 |  |  |  | 02DNL0005Y ESCUELA NORMAL FRONTERIZA (BARDA PERIMETRAL) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033965E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 1055116 | 1055116 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143764 |  |  |  | 02EJN0246X J.N. REYNA CALAFIA ( CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS UN SISTENA SANITARIOS, EST. U2.C ) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031508E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2572816 | 2572816 | 2572816 | 2001702 | 77.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 7 AULAS. 1 MODULO SANITARIO
RECONSTRUCCIÓN
| 144001 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DEMOLICION DE VIVIENDAS EN ESTADO DE ABANDONO Y LIMPIEZA DE BASUREROS CLANDESTINOS UBICADOS EN ZONAS DEL PONIENTE DE MXL.. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033199E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 224894 | 224894 | 224894 | 224894 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143984 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA LIBRE TECATE-TIJUANA KM. 147+000 AL 148+000. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010032973E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 5035980 | 5035980 | 5035980 | 5035980 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.85 | 85%
AMPLIACIÓN
| 143774 |  |  |  | APORTACIONES A PROGRAMAS AGROPECUARIO, GANADERO, PESQUERO Y ACUICOLA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032769E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 800534 | 800534 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144048 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001003629E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143987 |  |  |  | TRABAJOS DE AMPLIACION DE GRADERIA EN CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA VALLE DORADO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033037E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 450713 | 450713 | 450713 | 450713 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144029 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD PROGRESO, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033788E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | - | 1000000 | 1000000 | 890534 | 890534 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 143719 |  |  |  | AMPLICACION CARRETERA ISLAS AGRARIAS DE BLVD. LAZARO CARDENAS A CALLE NOVENA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028101E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DOSPM-MXL | - | - | 1181059 | 1181059 | 1181059 | 45602 | 3.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.99 | 99%
MODERNIZACIÓN
| 144034 |  |  |  | COMPLEMENTO DE REMODELACION DE SALAS DEL PODER JUDICIAL, CENTRO CIVICO, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033918E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 55932 | 52051 | 52051 | 52051 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143711 |  |  |  | MODERNIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES DE MEXICALI. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002746E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3718483 | 3718483 | 3718481 | 3718481 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143778 |  |  |  | REMODELACION DE LA DIRECCION ESTATAL DE ENERGIA EN MEXICALI, B. C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032951E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 328000 | 328000 | 327047 | 327047 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 144002 |  |  |  | ADECUACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EN AULAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033206E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 257325 | 257325 | 256161 | 256161 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143704 |  |  |  | REMODELACION EN CENTRO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA GONZALEZ ORTEGA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027118E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 12047 | 11939 | 11939 | 11939 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION
| 143765 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACIONES DE EJERCICIO Y LETREROS ILUSTRATIVOS EN CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, COL. GUAJARDO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031527E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143712 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS GENERALES 1ER. PLANTA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027557E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 126768 | 126768 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 144014 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PODER EJECUTIVO Y CASETAS DE CONTROL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003336E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 100500 | 100500 | 100500 | 100500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 143742 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010030312E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 698600 | 698600 | 698600 | 698600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144008 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL FONDO DE DESASTRES NATURALES ENSENADA (FONDEN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034536E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 41786 | 41786 | 21689 | 21689 | 51.9% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 50 | 100%
| 143769 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031705E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 130223 | 130223 | 130223 | 130223 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 50 | 100%
| 143770 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031705E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 4759963 | 4759963 | 4759963 | 4759963 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 50 | 50 | 100%
| 144012 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE EXPLANADA CENTRAL Y ACABADOS DE OFICIALIA MAYOR EN EL CENTRO DE GOBIERNO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033357E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 42764 | 42764 | 42764 | 42764 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143997 |  |  |  | E.P. CHIAPAS, REHABILITACION GENERAL, EJ. CHIAPAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033144E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 43095 | 43095 | 43094 | 43094 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144026 |  |  |  | J.N. 21 DE MARZO, REHABILITACION DE SALON DE CANTO Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO COL. ESPERANZA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033785E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 23000 | 23000 | 12514 | 12514 | 54.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143759 |  |  |  | LIMPIEZA Y TAPIADO DE VIVIENDAS EN ESTADO DE ABANDONO EN COLONIAS UBICADAS AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031286E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 279029 | 279029 | 279029 | 279029 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143701 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DEL PODER EJECUTIVO 3RA. ETAPA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026882E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 65817 | 65817 | 65817 | 65817 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 144043 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DE BAяS EN LA ESCUELA PRIMARIA IV AYUNTAMIENTO EN LA COL. PRO-HOGAR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035562E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 2492 | 2492 | 2485 | 2485 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144045 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DE BAяS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 75 EN LA COL. CUAHUTEMOC SUR |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035564E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3520 | 3520 | 3353 | 3353 | 95.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144044 |  |  |  | TERMINACION DEL ALUMBRADO EN AREAS DEPORTIVAS DEL CBTIS EN LA COL. SANTA MARIA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035563E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3717 | 3717 | 3717 | 3717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144042 |  |  |  | TERMINMACION DE LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA COL. PUEBLO NUEVO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035561E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 3309 | 3309 | 3309 | 3309 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143986 |  |  |  | E.P. FRANCISCO FERREIRO SALCIDO, REHABILITACION GENERAL, FRACC. EL MIRADOR |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033034E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 271166 | 271166 | 271153 | 271153 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 144013 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033359E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143743 |  |  |  | REHABILITACION DEL TEATRO ZARAGOZA MUTUALISTA EN EL MPIO. DE TIJUANA B. CFA. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030647E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 176690 | 176690 | 176690 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144015 |  |  |  | REHABILITACION Y REUBICACION DE SOMBRA PARA VERIFICACION DE SERIES EN RECAUDACION VIA RAPIDA EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033362E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144011 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA REHABILITACION DE EXPLANADA CENTRAL DEL CENTRO DE GOBIERNO DE ROSARITO, B.C. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033356E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 52714 | 52714 | 52714 | 52714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 143707 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EDIFICIO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027299E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | ISEP | - | - | 306964 | 306964 | 306964 | 281829 | 91.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 143981 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA MOCHILA DIGITAL) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032955E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 2999667 | 2999667 | 2999667 | 1132186 | 37.7% | 0 | 0 | LOTE | 950 | 950 | 100%
| 143983 |  |  |  | POLIZA DE SOFTWARE DE LASERFICHE, MANTENIMIENTO DE LICENCIAS PARA EL ARCHIVO CONTABLE GUBERNAMENTAL DE SPF ETAPA 2009-2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032963E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 378101 | 378101 | 360914 | 360914 | 95.5% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | 1 ADQUISICION POLIZA
| 143982 |  |  |  | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO MXL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010032958E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 57569 | 57569 | 51537 | 51537 | 89.5% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | 1 ADQUISICION LICENCIA
| 143740 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL PARA LA ADQ Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVIDORES CENTRALES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002921E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMMXL | - | - | 844158 | 844158 | 844158 | 844158 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 143721 |  |  |  | 1RA. ETAPA DE MODERNIZACION DE SERVIDORES PARA LAS RECAUDACIONES DE RENTAS DEL ESTADO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028343E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 2524940 | 2524940 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143739 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA COL. LOMAS DEL MATAMOROS 2DA ETAPA (PIPCA RECURSOS PROPIOS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029158E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 29475 | 29475 | 29475 | 29475 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.7 | 70%
OTROS
| 143773 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS RECAUDACIONES AUXILIARES DE RENTAS EN EL ESTADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010032746E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 177259 | 177259 | 177259 | 177259 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 143699 |  |  |  | ADQUISICION PROGRAMA ESTATAL DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010025715E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-ADQ | - | - | 252183 | 252183 | 252183 | 252183 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA ESTATAL DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA
| 144040 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE PLAYA MUNICIPAL DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010034626E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 46687 | 46687 | 46687 | 46687 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144025 |  |  |  | E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SUMINSITRO E INSTALACION DE JUEGOS INFALTILES COL. LOMA LINDA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033784E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143775 |  |  |  | E.P. PROFRA. PAULA LOPEZ ESPINOZA, SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO, EJ. MONTERREY |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003279E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 75702 | 75702 | 75702 | 75702 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 9 | 90%
| 144039 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034525E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA FEDERAL | SSAMXL | - | - | 477686 | 316530 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 143995 |  |  |  | E.S. NO. 11 JUAN ESCUTIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, POB. BENITO JUAREZ |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033142E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 38198 | 38198 | 38198 | 38198 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 144024 |  |  |  | J.N. MOTOLINIA, SUMINSITRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, COL. CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033783E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 40500 | 40500 | 39999 | 39999 | 98.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 144028 |  |  |  | J.N. ROZAURA ZAPATA, SUMINSITRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO COL. LOMA LINDA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033787E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 143767 |  |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN BENEMERITA ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL FRONTERIZA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031677E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 39482 | 39482 | 39482 | 39482 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 143729 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE OFICINAS GENERALES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028968E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | DIF | - | - | 360 | 360 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 144036 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003397E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INDE | - | - | 622754 | 622754 | 621900 | 223001 | 35.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143702 |  |  |  | SUMINISTRO DE SISTEMAS DE CAPACITORES PARA REGULARIZAR EL FACTOR DE POTENCIA EN CENTRO DE GOBIERNO TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026908E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | OMTIJ | - | - | 75000 | 75000 | 70552 | 70552 | 94.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 143754 |  |  |  | 2DA ETAPA EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL FLORIDO MORITA, EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010031201E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | - | 23467 | 23467 | 23467 | 23467 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 144005 |  |  |  | APORTACIONES A PROGRAMAS AGROPECUARIO Y GANADERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010033272E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 79 | 79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143706 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO A OBRAS DEL SECTOR SEBS (SPF) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027282E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 12415 | 12415 | 12415 | 12415 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144033 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (EJECUTORA) REPSS 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033899E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | - | 425751 | 425751 | 425751 | 175382 | 41.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 144032 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO (S.P.F.) REPSS 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1.0010033898E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 517981 | 517981 | 517981 | 62578 | 12.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.15 | 15%
| 143733 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS SPF SECTOR SIDUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028982E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 293797 | 293797 | 293797 | 97551 | 33.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.7 | 70%
| 144003 |  |  |  | SERVICIOS DE FISCALIZACION QUE REALIZA EL ORFIS (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033224E10 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 144004 |  |  |  | SERVICIOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACION QUE REALIZA LA DIRECCION DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL (1 AL MILLAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010033225E10 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143772 |  |  |  | ADECUACIONES AL PROYECTO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS PESADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA CAMPUS ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010032504E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INIFEBC | - | - | 205000 | 205000 | 176490 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 143716 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010027922E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143761 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-SIDUE/ENS-10010000590 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031434E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 11289 | 11289 | 11289 | 11248 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144016 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/ENS-10010000598 |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010033374E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 38738 | 38738 | 38738 | 38738 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143726 |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD EN TERRACERIAS, CONCRETOS, ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL EDIFICIO DE INGRESOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028846E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143713 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002789E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 144041 |  |  |  | ESTUDIO GEOTECNICO PARA REVISION DE PUENTE PEATONAL RIO NUEVO, EN MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010034666E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 47208 | 47208 | 47208 | 47208 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 143731 |  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION PARA INVERSION PUBLICA (NORMATIVO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028973E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 24256 | 24256 | 24256 | 9046 | 37.3% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.85 | 85%
| 143730 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DEL PROG. ASISTENCIA SOCIAL PARA INVERSION PUBLICA (NORMATIVO) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028972E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 81224 | 81224 | 81224 | 55334 | 68.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.85 | 85%
| 143999 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS (BASICA)-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INIFEBC-10010000588 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033176E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 12089 | 12089 | 12089 | 12089 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143998 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-INIFEBC-10010000613 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033173E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 8579 | 8579 | 8579 | 8579 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 143771 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEBS-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL-SIDUE-EDIF-10010000613 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031974E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 5006 | 5006 | 5006 | 4828 | 96.4% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.96 | 96%
| 143752 |  |  |  | INDIRECTOS DE SEDESOE-PAVIMENTACION-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO -DOSPM-MXL-10010000621 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030692E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DOSPM-MXL | - | - | 28569 | 28569 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144006 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000465 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033273E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 75608 | 75608 | 75608 | 75608 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144009 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000465 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033344E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 992 | 992 | 992 | 988 | 99.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144010 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000465 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033344E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | - | - | 86130 | 86130 | 86130 | 85832 | 99.7% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143703 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE CUATRO PUENTES VEHICULARES EN LOS CRUCEROS DE RIO MOCORITO, RIO CULIACAN, RIO PRESIDIO Y MACRISTY CON LAZARO CARDENAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026995E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-INFR | - | - | 190992 | 190992 | 190992 | 190992 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 4 | 100%
| 143756 |  |  |  | PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS EN ELEMENTOS SOLDADOS EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE GOBIERNO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031259E10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 144023 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PLANTA DE ENERGÍA EÓLICA EN ZONA DE LA RUMOROSA |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010033576E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE SERV | - | - | 2134880 | 2134880 | 2134880 | 2134880 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 143714 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010027893E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 39056 | 39056 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143768 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE/TEC-10010000598 |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.00100317E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TEC | - | - | 9599 | 9599 | 9599 | 7681 | 80% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.97 | 97%
| 143718 |  |  |  | APOYO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS TURISTICOS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002805E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 98515 | 98515 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 143715 |  |  |  | DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027905E10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SDSMXL | - | - | 28291 | 28291 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 143717 |  |  |  | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TECNICO-ECONOMICA, ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO, VIAL Y SOCIAL Y ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROY. DE MODERNIZACION FERROVIARIA VIA CORTA TIJUANA-TECATE |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028045E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | - | 374000 | 374000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 3 | 3 | 100%
| 144047 |  |  |  | PAGO POR COMPENSACIÓN AMBIENTAL DERIVADA DE CAMBIO DE USO DEL SUELO, (SEMARNAT-02-001). 2DO ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010036161E10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/TIJR | - | - | 48078 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 143766 |  |  |  | ANTEPROYECTO PARA EL FRACCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010031675E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | - | - | 470525 | 470525 | 470525 | 470525 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 144000 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL FRACCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES METROPOLITANO, 1ERA, ETAPA. 142 HAS. |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010033198E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-TERR | - | - | 500000 | 484220 | 484220 | 484220 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 143724 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA AMORTIZACION (CAPITAL) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028391E10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 4433692 | 4433692 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100% | DEUDA/CAPITAL
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO
| 143723 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA COMISIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001002839E10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 3784759 | 3784759 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0 | 0% | DEUDA/COMISIONES
| 143722 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA INTERESES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028389E10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 34579746 | 34579746 | 34579746 | 34579746 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100% | DEUDA/INTERES
| 143696 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA POR COMISIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010023198E10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SPFMXL | - | - | 11134096 | 11134096 | 2302107 | 2302107 | 20.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20%
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
PRIMARIA
| 143750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DPR0050C E.P. PLAN DE AYALA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030675E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 48584 | 48584 | 48584 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DPR0111Z E.P. 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003067E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 84635 | 84635 | 84635 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DPR0120H E.P. PAI PAI |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030673E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 139314 | 41510 | 41510 | 41510 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DPR0122F E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030669E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 111322 | 111322 | 106560 | 106560 | 95.7% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DPR0323C E.P. PADRE DE LA PATRIA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030672E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 5431 | 5431 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DPR0619N E.P. ISLA DE CEDRO |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030671E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 161386 | 161386 | 161386 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
MEDIA BÁSICA
| 143744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DES0047I ESC. SECUNDARIA GENERAL # 22 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030668E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 47244 | 47244 | 46914 | 46914 | 99.3% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 143751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA 02DST0045C ESC. SECUNDARIA TECNICA # 45 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030676E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 46674 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
MEDIA SUPERIOR
| 143705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3RA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL COBACH MIGUEL HIDALGO |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027183E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 462700 | 462700 | 462700 | 55897 | 12.1% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | 3 EDIFICIO, 1 OBRA EXTERIOR
SUPERIOR
| 143757 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031266E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 921159 | 921159 | 921159 | 743621 | 80.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 143753 |  |  |  | DEMOLICION DE TALLER EXISTENTE DEL TECNOLOGICO EN EL MPIO. DE ENSENADA B. CFA. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010030916E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE/ENS | - | - | 186887 | 186887 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 143741 |  |  |  | BENEMERITA ESCUELA NORMAL PARA LICENCIADAS EN EDUCACION PREESCOLAR "EDUCADORA ROSAURA ZAPATA" (TERMINACION DE OBRA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029724E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | - | 48032 | 48032 | 46326 | 46326 | 96.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 73 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 24339148; Ministrado 14: 24279148; Programado 15: 24339148; Ejercido 16: 6805318; Ejercido 17=16/14: 28%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5893; Ejercidos 22: 5455; Ejercidos 23=22/21: 92.6%
MEJORAMIENTO
| 159536 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (OBRAS Y ACCIONES) LIMPIEZA DE BARRANCAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 122-DELEGACIÓN SEDESOL EN BAJA CALIFORNIA | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 1 | 25% | ESTE PROGRAMA SE INTEGRA DE 4 PROYECTOS CON NUMEROS 020041DS024 UBICADO EN EL POLIGONO 2100 SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, 020041DS090 POLIGONO 2027 UBICADO EN EL CERRO COLORADO, 020041DS088 EN EL POLIGONO 30902014 UBICADO EN EL NINO, 020041DS089 EN FUERA DE POLIGONO
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 130163 |  |  |  | 06-2009 AMPLIACION A LA OFERTA EDUCATIVA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 06-2009 AMPL OFERTA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 16136000 | 16136000 | 16136000 | 257429 | 1.6% | 0 | 0 | ALUMNO | 1963 | 1818 | 92.6% | RECURSO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO Y SU EQUIPAMIENTO PARA LA NUEVA UNIDAD ACADÉMICA EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 129976 |  |  |  | 03-2009 PROMEP 2009 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 03-2009 PROMEP 2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 781000 | 781000 | 781000 | 546777 | 70% | 0 | 0 | ALUMNO | 1963 | 1818 | 92.6% | RECURSO PARA GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE MEJORA AL PROFESORADO.
| 130127 |  |  |  | 05-2009 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 05-2009 FONDOCALIDAD | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 7362148 | 7362148 | 7362148 | 6001112 | 81.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 1963 | 1818 | 92.6% | PROGRAMA PARA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LABORATORIOS DE ENSEсNZA, CAPACITACION A PROFESORES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERIAS.
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 188483259; Ministrado 14: 187197360; Programado 15: 108047455; Ejercido 16: 86534738; Ejercido 17=16/14: 46.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 106; Ejercidos 22: 99; Ejercidos 23=22/21: 93.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 147970 |  |  |  | GASTOS DE SUPERVISION PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR (SPF) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027177E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
| 148003 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031563E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 498750 | 498750 | 498750 | 498749 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
| 147971 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EDUCACION SUPERIOR (SEBS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001002718E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBSMXL | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 99750 | 99750 | 99750 | 99749 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100% | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION
| 147951 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD RUIZ CORTINEZ, ENSENADA, B.C. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010028903E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 521333 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147945 |  |  |  | CONALEP PLANTEL ENSENADA (REHABILITACION) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010022127E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3565 | 3565 | 3565 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
| 147998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO EN PARTE POSTERIOR DE EDIFICIOS "C" Y "B" DE EL CECYTE PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031305E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 140000 | 140000 | 140000 | 138739 | 99.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO EN PARTE POSTERIOR DE EDIFICIOS "C" Y "B" DE EL CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 148000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL CECYTE PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031307E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 871811 | 871802 | 871802 | 863342 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 147999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIA EN EL CECYTE PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031306E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 75000 | 75000 | 61383 | 61116 | 81.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIA EN EL CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 147992 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DEL CECYTE PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010030118E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25000 | 25000 | 25000 | 24498 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DEL CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 147974 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" CECYTE PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029484E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 32353 | 32353 | 32353 | 32353 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 147991 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. (FOROSS 2009) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030114E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 409336 | 409336 | 409336 | 155812 | 38.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147955 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION Y EL EQUIPAMIENTO DE LA UNEME DE SALUD MENTAL, EN EL FRACC. VILLA VERDE MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028909E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 88826 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 147957 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID), EN LA COL. SANTORALES, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028911E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 438 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 147953 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028906E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 29351 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147949 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя (60 CAMAS), MEXICALI. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028887E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 15612501 | 15612501 | 15612501 | 15427598 | 98.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 147939 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COL. SANTA ISABEL, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026357E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 35037 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147942 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME DE SALUD MENTAL EN EL FRACC. VILLA VERDE EN MEXICALI, B.C |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026361E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147943 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) EN LA COL. SANTORALES, EN MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026363E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COAHUILA (SUSTITUCIÓN), MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001003011E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3600758 | 3600758 | 3600758 | 2817088 | 78.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030095E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 499843 | 499843 | 499843 | 499843 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 1 OBRA, 1 EQUIPAMIENTO
| 148002 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO "C" DEL CECYTE PLANTEL MISIONES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031404E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO "C" DEL CECYTE PLANTEL MISIONES
| 147993 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL MODULO "C" DEL CECYTE PLANTEL MISIONES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030119E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 606373 | 606373 | 606373 | 307133 | 50.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO "C" DEL CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 148001 |  |  |  | 2 ETAPA, CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010031383E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 43650606 | 43650606 | 43650606 | 39527067 | 90.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 147986 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TECATE (SUSTITUCIÓN), TECATE, B.C. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010030109E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1992788 | 1992788 | 1925820 | 1526931 | 76.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147954 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL FLORIDO MORITA, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028907E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 26007 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147952 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD COL. CUMBRES, TIJUANA B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028904E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 433071 | 16664 | 16664 | 16664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147958 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCION Y EL EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SINDROME DE OBESIDAD RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS(SORID), EN LA COL. VALLE VERDE EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028912E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 266336 | 266336 | 266336 | 266336 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 147940 |  |  |  | CONCLUSIÓN DEL HOSPITAL FLORIDO MORITA, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026358E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147941 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME DE SALUD MENTAL EN LA COL. LOS PINOS, TIJUANA, B.C |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002636E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147944 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) EN LA COL. VALLE VERDE EN TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026364E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147980 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CAѦOacute;N DEL PADRE (SUSTITUCIÓN), TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030101E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 827869 | 827869 | 827869 | 591609 | 71.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD HERRERA (SUSTITUCIÓN), TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100301E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1147086 | 1147086 | 1147086 | 166328 | 14.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147965 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD INSURGENTES (SUSTITUCIÓN), TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030098E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 873156 | 873156 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147966 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PÍPILA (SUSTITUCIÓN), TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030099E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 145703 | 145703 | 145703 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147963 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030096E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 21041287 | 21041286 | 392173 | 392173 | 1.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.62 | 62% | 1 OBRA, 1 EQUIPAMIENTO
| 147976 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE PLANTEL EL NIя |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029583E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4197689 | 4197689 | 2489565 | 2341061 | 55.8% | 0 | 0 | AULA | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE PLANTEL EL NIя
| 147977 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" Y PRIMERA ETAPA DEL "C" Y OBRA EXTERIOR PARA EL COBACH PLANTEL FLORIDO II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029584E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5593645 | 5593645 | 5593645 | 2319955 | 41.5% | 0 | 0 | AULA | 13 | 13 | 100% | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" Y PRIMERA ETAPA DEL "C" Y OBRA EXTERIOR PARA EL COBACH PLANTEL FLORIDO II
| 147973 |  |  |  | TERRACERIAS Y PLATAFORMAS PARA EL COBACH PLANTEL FLORIDO II |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029222E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2669210 | 2669210 | 2631737 | 2631203 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TERRACERIAS Y PLATAFORMAS PARA EL COBACH PLANTEL FLORIDO II
| 147972 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DEL CECYTE PLANTEL ROSARITO II (NUEVE AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, MODULO SANITARIO, BODEGA Y CUBICULO) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.001002729E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5121852 | 5121852 | 5121852 | 1805164 | 35.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94% | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" DEL CECYTE PLANTEL ROSARITO II (NUEVE AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, MODULO SANITARIO, BODEGA Y CUBICULO)
RECONSTRUCCIÓN
| 147975 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE PLANTEL INFONAVIT CACHANILLA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029582E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5588046 | 5588046 | 5588046 | 4069753 | 72.8% | 0 | 0 | AULA | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR PARA EL CECYTE PLANTEL INFONAVIT CACHANILLA
AMPLIACIÓN
| 147990 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DURANGO, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030113E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147988 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HERMOSILLO, MEXICALI, B.C. (FOROSS 2009) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030111E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 285876 | 260091 | 260091 | 35876 | 13.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147989 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HIDALGO, MEXICALI, B.C. (FOROSS 2009) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030112E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 779551 | 779551 | 779551 | 497715 | 63.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147938 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TECATE, SEGUNDA ETAPA, TECATE, B.C |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010026354E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147950 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TECATE, SEGUNDA ETAPA, TECATE, B.C. |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010028902E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 147982 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MATAMOROS, TIJUANA, B.C. (FOROSS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030103E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 761347 | 761347 | 761347 | 176018 | 23.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 147983 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD OJO DE AGUA, TIJUANA, B.C. (FOROSS 2009) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030106E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 46253 | 46253 | 46253 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147981 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RUBÍ, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030102E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 248948 | 248948 | 248948 | 190851 | 76.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147984 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PLAN LIBERTADOR, ROSARITO, B.C. (FOROSS 2009) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010030107E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 318647 | 318647 | 249651 | 249651 | 78.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147985 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD PRIMO TAPIA, ROSARITO, B.C. (FOROSS 2009) |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010030108E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 346228 | 346228 | 346228 | 310360 | 89.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 147948 |  |  |  | MODERNIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES DE MEXICALI. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002746E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 405281 | 405281 | 405281 | 405255 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODERNIZACION EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESTATAL DE LAS ARTES DE MEXICALI.
| 147946 |  |  |  | CONSTRUCION DEL EDIFICIO "C" EN EL CECYTE PLANTEL PACIFICO (MODULO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010027186E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4384263 | 4384263 | 4384263 | 1341693 | 30.6% | 0 | 0 | AULA | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCION DEL EDIFICIO "C" EN EL CECYTE PLANTEL PACIFICO (MODULO DE AULAS Y OBRA EXTERIOR)
MANTENIMIENTO
| 147997 |  |  |  | ESTABILIZACION DE TALUD EN AREA POSTERIOR DE TALLER DE MANTENIMIENTO DEL CECYTE PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010031304E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 351110 | 351110 | 351110 | 176514 | 50.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTABILIZACION DE TALUD EN AREA POSTERIOR DE TALLER DE MANTENIMIENTO DEL CECYTE PLANTEL ENSENADA
| 147947 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL CONALEP PLANTEL MEXICALI I |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027279E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 608118 | 608118 | 601611 | 596181 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL CONALEP PLANTEL MEXICALI I
| 147995 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL CONALEP # 215 PLANTEL TECATE "ING. CESAR MORENO MAR" |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010030721E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 662550 | 662550 | 662550 | 656561 | 99.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL CONALEP # 215 PLANTEL TECATE "ING. CESAR MORENO MAR"
REHABILITACIÓN
| 147996 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL CONALEP # 64 PLANTEL ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010030722E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 731584 | 731584 | 721569 | 715068 | 97.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL CONALEP # 64 PLANTEL ENSENADA
| 147959 |  |  |  | ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA USO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029203E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 400000 | 400000 | 400000 | 399999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | 1 REHABILITACION
| 148006 |  |  |  | RECURSO PARA EL COMPLEMENTO DE OBRA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, DEL EJECUTOR INIFEBC |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010035972E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 11028 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 147937 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.00100245E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | ITE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1668812 | 1668812 | 1668812 | 994314 | 59.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 147978 |  |  |  | ADQUISICION DE AULAS MOVILES PARA EL CECYTE PLANTEL INFONAVIT CACHANILLAS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030016E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | CECYTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 812500 | 812500 | 812500 | 812500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE AULAS MOVILES PARA EL CECYTE PLANTEL INFONAVIT CACHANILLAS
MAQUINARIA
| 147936 |  |  |  | EQUIPAMIENTO (ADQUISICION DE EQUIPO PARA RADIOTERAPIA) DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA (UNEME) DE ONCOLOGIA EN MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010023488E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 37000000 | 37000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
OTROS
| 147956 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SINDROME DE OBESIDAD, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID), EN LA COL. PORTICO DEL MAR, ENSENADA, B.C. |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.001002891E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 396393 | 266336 | 266336 | 266336 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 147961 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE TECATE, B.C.\T\T\T\T |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 1.0010030084E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4277 | 4277 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 147964 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL MEXICALI (200 CAMAS), MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030097E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 17607500 | 17607500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 147960 |  |  |  | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ACADEMICO DEPARTAMENTAL TIPO I PARA EL ITM |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029444E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 36659 | 36659 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 148004 |  |  |  | SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя (60 CAMAS), MEXICALI. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010033275E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1343088 | 1343088 | 1343088 | 1208779 | 90% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.9 | 90%
| 147994 |  |  |  | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ACADEMICO DEPARTAMENTAL TIPO I PARA EL ITT |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030272E10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INIFEBC | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 67500 | 67500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 148005 |  |  |  | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER Y EL NIя, TIJUANA, B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010033276E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SSAMXL | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 821053 | 63.2% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.64 | 64%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 310561352; Ministrado 14: 310561352; Programado 15: 0; Ejercido 16: 310561352; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 30324; Ejercidos 22: 30324; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 161265 |  |  |  | EDUCACION MEDIA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3-2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 310561352 | 310561352 | 0 | 310561352 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 30324 | 30324 | 100%
2-BAJA CALIFORNIA RECURSO 2008
SUBSIDIOS 102 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 760505100; Ministrado 14: 760505100; Programado 15: 760505100; Ejercido 16: 760505100; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 311085; Ejercidos 22: 299776.45; Ejercidos 23=22/21: 96.4%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 125854 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO TURISMO PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 44250000 | 44250000 | 44250000 | 44250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 2 | 20%
| 125746 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS, ELECTRIFICACIÓN Y AGUA POTABLE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SEDESOE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 14 | 8 | 57.1%
| 125750 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2009, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 58.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SEBS | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33250000 | 33250000 | 33250000 | 33250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 4 | 50%
| 125748 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (PREP) EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SEDESOE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20461263 | 20461263 | 20461263 | 20461263 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 18 | 10 | 55.6%
| 125749 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 57.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21068232 | 21068232 | 21068232 | 21068232 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 61 | 40 | 65.6%
| 125855 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA HABITAT PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (CENTROS RECREATIVOS,CENTROS DE AYUDA PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, CENTROS COMUNITARIOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SEDESOE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19023930 | 19023930 | 19023930 | 19023930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 102 | 100 | 98%
| 125753 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 91.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7189100 | 7189100 | 7189100 | 7189100 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110133 | 100120 | 90.9%
| 125938 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA EÓLICA (SEGUNDA ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028121E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 70000000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 89 | 50 | 56.2%
| 125755 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO QUE CELEBRA EL ESTADO CON EL MUNICIPIO DE ENSENADA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL GOBIERNO-CIPRÉS) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 93.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125754 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO QUE CELEBRA EL ESTADO CON EL MUNICIPIO DE ENSENADA (PROLONGACIÓN BULEVAR URBANO VICENTE GUERRERO) |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 92.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125909 |  |  |  | ADECUACION A CERESO DE MEXICALI POR JUZGADOS PENALES |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027136E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9099517 | 9099517 | 9099517 | 9099517 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.49 | 49%
| 125907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NUEVO JUZGADO MIXTO EN CD. MORELOS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027057E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4360841 | 4360841 | 4360841 | 4360841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JUZGADO MIXTO EN POBLADO GUADALUPE VICTORIA, VALLE DE MEXICALI (SEGUNDA ETAPA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027059E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7843137 | 7843137 | 7843137 | 7843137 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JUZGADOS EN CENTRO DE JUSTICIA DE MEXICALI. B. C. (SEGUNDA ETAPA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010027055E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19724717 | 19724717 | 19724717 | 19724717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 125933 |  |  |  | ENCHAPADO DE VESTIBULO, PLAFON, ALIMENTADORES ELECTRICOS, COCINETAS, AJUSTES DE MUEBLES DE CARPINTERIA DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030056E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 387272 | 387272 | 387272 | 387272 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125932 |  |  |  | 1ERA. ETAPA DE TERRACERIAS JUZGADOS PENALES MEXICALI ANEXO AL CERESO MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030055E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 447380 | 447380 | 447380 | 447380 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125747 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CNA-GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (APAZU Y PROSSAPYS) |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 54.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11612029 | 11612029 | 11612029 | 11612029 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 4 | 57.1%
| 125936 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE INMUEBLE QUE CONSTA DE UNA SUPERFICIE DE 4,510.74 M2 INC. CONSTRUCCIÓN POR 3,758.95M2 MZA. 4-B, FRACC. CD INDUSTRIAL NUEVA TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010030437E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | OM-TIJ | 1200 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35769655 | 35769655 | 35769655 | 35769655 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 125752 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE CORDINACIÓN CON LA SEMARNAT PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANÁLISIS, EMISIONES, AGUAS, RESIDUOS Y OTROS |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 90.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN RÍO ALAMAR, SEGUNDA ETAPA (TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TRABAJOS DE TERRACERÍAS Y BORDOS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002812E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE | 10000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 23670044 | 23670044 | 23670044 | 23670044 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 125931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS (COMPLEMENTO) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029914E10 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 6000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1430075 | 1430075 | 1430075 | 1430075 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 125896 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR FLORIDO OLIVOS, UBICADO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 5D-NS-067-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026052E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 296505 | 296505 | 296505 | 296505 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 1 | 100%
| 125727 |  |  |  | CONS DE LA RED DE AGUA POT PARA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO, EN UNA LONG DE 798 ML 3D-NP-013-2008 |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010024756E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 304950 | 304950 | 304950 | 304950 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 798 | 798 | 100%
| 125882 |  |  |  | CONST DE LA RED DE ALC SANITARIO EN LA COL. MONTECARLO, EN UNA LONG DE 5354 MTS CON TUBERIA DE PVC PRODDER-CESPT-2008-014-LP |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010026008E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4251183 | 4251183 | 4251183 | 4251183 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5354 | 5354 | 100%
| 125979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL SIETE EN LA UNIDAD DEPORTIVA REFORMA |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 1.0010029915E10 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBS | 3000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1243450 | 1243450 | 1243450 | 1243450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
AMPLIACIÓN
| 125904 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA DIVEROS CENTROS DEPORTIVOS (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001002888E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBS | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 569484 | 569484 | 569484 | 569484 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125903 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MARCADORES ELECTRÓNICOS PARA DIVERSOS CENTROS DEPORTIVOS (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010027323E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBS | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1415813 | 1415813 | 1415813 | 1415813 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125900 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA EÓLICA (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028121E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-INFR | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 944765 | 944765 | 944765 | 944765 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125898 |  |  |  | COMPLEMENTO DE SALA DE CONFERENCIA Y SALA DE PRENSA ESTADIO NIDO DE LOS AGUILAS |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010026808E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 377557 | 377557 | 377557 | 377557 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125935 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030394E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4391110 | 4391110 | 4391110 | 4391110 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.61 | 61%
| 125899 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALZADA CUAUHTEMOC (ENTRE CALZADA CETYS Y BULEVAR JUSTO SIERRA)(CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010025854E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-INFR | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 201368 | 201368 | 201368 | 201368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125905 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPLEJO ACUÁTICO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (COMPLEMENTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001003105E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBS | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2739 | 2739 | 2739 | 2739 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125735 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALTIPLANO 4TA SECCION EN UNA LONG DE 2440 ML PRODDER-CESPT-2008-004-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002507E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1792225 | 1792225 | 1792225 | 1792225 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2440 | 2440 | 100%
| 125726 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE ATARJEA CALLES SIERRA DE JUÁREZ Y FRANCISCO ZARCO XICOTENCATL LEYVA, EN UNA LONGITUD DE 91 ML 3D-NA-024-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024741E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 309158 | 309158 | 309158 | 309158 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 91 | 91 | 100%
| 125730 |  |  |  | COMPLEMENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACIÓN SAN ANGEL, EN UNA LONGITUD DE 513 METROS 3D-NP-035-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024764E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 303310 | 303310 | 303310 | 303310 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 513 | 513 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 125980 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO (SE DERIVAN LOS PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010031421E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SEFOA | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 15 | 75%
| 125940 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.001003142E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SEFOA | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36700000 | 36700000 | 36700000 | 36700000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9175 | 8000 | 87.2%
| 125751 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EDIFICIOS DE GOBIERNO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SPF | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 221 | 200 | 90.5%
| 125756 |  |  |  | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE JUZGADOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 94.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | OM | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 94345053 | 94345053 | 94345053 | 94345053 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 125757 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE (PIPCA) MUNICIPIO DE ENSENADA |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 95.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5485494 | 5485494 | 5485494 | 5485494 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15178 | 15178 | 100%
| 125758 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE (PIPCA) EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 96.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19602469 | 19602469 | 19602469 | 19602469 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 34165 | 34165 | 100%
| 125939 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL BLVR. HÉCTOR TERÁN TERÁN, DE RIO NUEVO A CARRETERA TIJUANA (2DA. ETAPA) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010028479E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | 200000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125760 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE (PIPCA) EN EL MUNICIPIO DE TECATE |  | 3-TECATE | TECATE | URBANO | 98.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5007382 | 5007382 | 5007382 | 5007382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13856 | 13856 | 100%
| 125761 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE (PIPCA) EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 99.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17916325 | 17916325 | 17916325 | 17916325 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 49575 | 49575 | 100%
| 125759 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN PARA LA CALIDAD DEL AIRE (PIPCA) EN EL MUNICIPIO DE ROSARITO |  | 5-PLAYAS DE ROSARITO | PLAYAS DE ROSARITO | URBANO | 97.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SIDUE | 200000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6441709 | 6441709 | 6441709 | 6441709 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17824 | 17824 | 100%
MEJORAMIENTO
| 125740 |  |  |  | REMODELACIÓN DE OFICINAS CENTRALES CESPE |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010025416E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 2000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2252847 | 2252847 | 2252847 | 2252847 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 125930 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOCALIDAD MANEADERO |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010029866E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | PROM. TIJ | 200000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11231867 | 11231867 | 11231867 | 11231867 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 125724 |  |  |  | INSTALACIÓN DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DISTRITO JUAN OJEDA ROBLES ( I ) 2D-NAP-017-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024695E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 776110 | 776110 | 776110 | 776110 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125737 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SER. DE TOMAS Y DESCARGAS ENE L DISTRITO EL FLORIDO (VII) PRODDER-CESPT-2008-013-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025073E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 563121 | 563121 | 563121 | 563121 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125880 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DIST. ING. ARMANDO VALENZUELA SAINZ PRODDER-CESPT-2008-010-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026006E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 250 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 678318 | 678318 | 678318 | 678318 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125878 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DIST PARAISO PRODDER-CESPT-2008-08-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026004E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 250 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 655576 | 655576 | 655576 | 655576 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125876 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19 MM EN EL DISTRITO FLORIDO. PRODDER-CESPT-2008-021-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026002E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 918513 | 918513 | 918513 | 918513 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125742 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19 MM EN EL DISTRITO JUAN OJEDA ROBLES . PRODDER-CESPT-2008-015-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025995E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1186093 | 1186093 | 1186093 | 1186093 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125743 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19 MM EN EL DISTRITO PARAISO. PRODDER-CESPT-2008-016-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025996E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1196877 | 1196877 | 1196877 | 1196877 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125927 |  |  |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL POR DESAZOLVE DE PLUVIALES EN EL CORREDOR TIJUANA - ROSARITO 2000 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029371E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | FCTR | 500000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1424495 | 1424495 | 1424495 | 1424495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125911 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAUCE CANALIZADO RIO TIJUANA -CONVENIO PLUVIALES |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010028465E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | PROM. TIJ | 200000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6212193 | 6212193 | 6212193 | 6212193 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 18 | 100%
| 125925 |  |  |  | OBRAS DE PROTECCION PARA LA PAVIMENTACION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA COL. COLINAS DEL SOL POR EL BLVD. LAS AGUILAS EN TIJUANA. B.C. |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010029248E10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | PROM. TIJ | 25000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1223855 | 1223855 | 1223855 | 1223855 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125733 |  |  |  | REHAB DEL COLECTOR SOLER UBICADO SOBRE LA AVE INTERNACIONAL Y RAMPA AV. CARRANZA, EN UNA LONG DE 134 ML 5D-NA-016-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024794E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 541633 | 541633 | 541633 | 541633 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100%
| 125890 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANT SANI. UBICADA EN EL BLVAR LÁZARO CÁRDENAS ENTRE BULEVAR GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y BLVAR FED. BEN. 5C-NA-066-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026026E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1140949 | 1140949 | 1140949 | 1140949 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 483 | 483 | 100%
| 125889 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE MUROS EN EL LABORATORIO DE MEDIDORES DE LA CESPT, UBICADO EN EL ALMACÉN ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE TIJ 3D-NE-037-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026025E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 181439 | 181439 | 181439 | 181439 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 125892 |  |  |  | REPARACIÓN DE PUENTE NEGRO POR BACHE EN LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE MALITZI EN LA COLONIA LIBERTAD PARTE BAJA 5D-NA-054-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026031E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 315485 | 315485 | 315485 | 315485 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 125739 |  |  |  | OBRA DE EMERGENCIA EN ACUEDUCTO BAJAMAR POR REHABILITACIÓN DEL PUENTE LA MISIÓN, POR PARTE DE CAPUFE (MANO DE OBRA). |  | 1-ENSENADA | ENSENADA | URBANO | 1.0010025401E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPE | 200000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 329948 | 329948 | 329948 | 329948 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 125901 |  |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SALA DE PRENSA, ÁREA DE ELEVADOR Y ÁREAS DE ACCESOS A GRADAS, EN EL ESTADIO NIDO DE LOS ÁGUILAS(CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002903E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99307 | 99307 | 99307 | 99307 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125893 |  |  |  | COMP A LAS REDES DE ALCANT SANIT EN LAS CALLES MARTÍN MORENO Y PEDRO RÍOS EN LA COL. LUCIO BLANCO Y CALLE ENSENADA Y BLVD. BENIT 5D-NA-055-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026033E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 897167 | 897167 | 897167 | 897167 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 347 | 347 | 100%
| 125897 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA INSTALACION DE 250 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. MACLOVIO ROJAS 5D-NAP-056-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026054E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 605617 | 605617 | 605617 | 605617 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125734 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE ATARJEAS EN LAS C. ESMERALDA Y POMEX DEL EJIDO MATAMOROS, EN UNA LONG DE 1074 ML PRODDER-CESPT-2008-006-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025068E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 989759 | 989759 | 989759 | 989759 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1074 | 1074 | 100%
| 125894 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA INSTALACIÓN DE 250 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MACLOVIO ROJAS 5D-NAP-053-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026037E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 558865 | 558865 | 558865 | 558865 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125729 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CERRADA DICIEMBRE Y HEREDIA DE LA COLONIA 3 DE OCTUBRE, CALLEJÓN VÍA LÁCTEA DE 3D-NP-027-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024763E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 525320 | 525320 | 525320 | 525320 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 289 | 100%
| 125883 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE ALC. SANITARIO EN EL FRACC PEDREGAL EL EJIDO MATAMOROS, EN UNA LONG DE 594 ML PRODDER-CESPT-2008-005-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026009E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 997780 | 997780 | 997780 | 997780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 594 | 594 | 100%
| 125887 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE ALCANT. SANI. EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA CUMBRES, EN UNA LONGITUD DE 316 ML. 3D-NA-047-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026022E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 483179 | 483179 | 483179 | 483179 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 316 | 316 | 100%
| 125888 |  |  |  | COMPLEMENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJÓN UBICADO ENTRE LA CALLE MONTE COLUMNA Y CALLEJÓN DE SERVICIOS, 3D-NAP-039-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026023E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 553675 | 553675 | 553675 | 553675 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 125891 |  |  |  | CONEXIÓN DE ATARJEAS EN LA AVE. MERIDA DEL FRACC. HIPODROMO Y REHAB DE POZOS DE VISITA EN LA COL. LOS ALTOS FRACC. LOMAS DEL PORVENIR 5D-NA-048-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026028E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 201376 | 201376 | 201376 | 201376 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 125731 |  |  |  | CONEXIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE LOS EJIDATARIOS DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EJIDO MATAMOROS SECCIÓN ALT,5C-NA-015-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024779E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1607133 | 1607133 | 1607133 | 1607133 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 921 | 921 | 100%
| 125886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS EN LA C. CAPITAN TABARES DE LA COL. MATAMOROS SUR. 3D-NA-026-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002602E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 414384 | 414384 | 414384 | 414384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100%
| 125725 |  |  |  | INSTALACIÓN DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DISTRITO INDEPENDENCIA ( II ). 2D-NAP-018-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024696E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 875274 | 875274 | 875274 | 875274 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125877 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SERV. DE TOMAS Y DESC. EN EL DIST. JUAN OJEDA ROBLES PRODDER-CESPT-2008-007-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026003E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 250 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 628087 | 628087 | 628087 | 628087 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125736 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DISTRITO INDEPENDENCIA (III) PRODDER-CESPT-2008-009-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025071E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 801847 | 801847 | 801847 | 801847 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125881 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DISTRITO PLAYAS DE ROSARITO PRODDER-CESPT-2008-011-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026007E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 250 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 825338 | 825338 | 825338 | 825338 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125738 |  |  |  | INSTALACION DE 250 SERVICIOS DE TOMAS Y DESCARGAS EN EL DISTRITO REFORMA (VI) PRODDER-CESPT-2008-012-I3 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002512E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 629293 | 629293 | 629293 | 629293 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 250 | 250 | 100%
| 125744 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19 MM EN LOS DIST. DE PLAYAS DE ROSARITO Y REFORMA PRODDER-CESPT-019-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025997E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 753454 | 753454 | 753454 | 753454 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125879 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19 MM (3/4) EN EL DIST. ING. ARMANDO VALENZUELA SAINZ (IV) PRODDER-CESPT-2008-018-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026005E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1034516 | 1034516 | 1034516 | 1034516 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125741 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19 MM (3/4") EN EL DISTRITO INDEPENDENCIA(III), PRODDER-CESPT-2008-017-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010025994E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 993144 | 993144 | 993144 | 993144 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125875 |  |  |  | INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE 19MM EN EL DIST. REFORMA. PRODDER-CESPT-2008-020-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026001E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 2500 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 653100 | 653100 | 653100 | 653100 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2500 | 2500 | 100%
| 125885 |  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRA PLUVIAL EN LA DELEGACIÓN DE PLAYAS DE TIJUANA 1D-NA-036-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026019E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 651755 | 651755 | 651755 | 651755 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 125728 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN MANZANA 25 DE LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA, PRIVADA ATENAS COLONIA MONTES OLÍMPICOS, 3D-NP-025-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024762E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 491692 | 491692 | 491692 | 491692 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 391 | 391 | 100%
| 125929 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ACCESO AL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE TIJUANA |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.00100296E10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | PROM. TIJ | 25000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 119671 | 119671 | 119671 | 119671 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125902 |  |  |  | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y BALANCEO DE CARGAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ G. SÁNCHEZ (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010022297E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEBS | 12000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5954 | 5954 | 5954 | 5954 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125732 |  |  |  | REP DE LA ATARJEA UBICADA EN BLVD LAS AMÉRICAS Y AV. 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL 20 DE NOVIEMBRE, EN UNA LONGITUD DE 18.8 ML CON TUBERÍA 5D-NA-012-2008 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010024793E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 112956 | 112956 | 112956 | 112956 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 125895 |  |  |  | SUMINISTRO DE 26000 JUEGOS DE NIPLES, TUERCAS Y EMPAQUES PRODDER-CESPT-2008-023-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026051E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2711280 | 2711280 | 2711280 | 2711280 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 125884 |  |  |  | SUMINISTRO DE 26000 MEDIDORES DE AGUA FRIA PRODDER-CESPT-2008-022-LP |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.0010026011E10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CESPT-EJEC | 1 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11600160 | 11600160 | 11600160 | 11600160 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 26000 | 26000 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 125745 |  |  |  | ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE ANALISIS COSTO BENEFICIO; OTRAS EVALUACIONES TECNICAS Y/O LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51.0 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE | 1000000 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 88154947 | 88154947 | 88154947 | 88154947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 125912 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO NORMATIVO SECTOR SIDUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028981E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | 1000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125921 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO SECTOR SIDUE PROGRAMA EDIFICIOS PUBLICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028984E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 1000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208559 | 208559 | 208559 | 208559 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.21 | 21%
| 125914 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO SIDUE PROGRAMA EDIFICIOS PUBLICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028983E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INV. SECT. | 1000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 208559 | 208559 | 208559 | 208559 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.96 | 96%
| 125913 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO SPF SECTOR SIDUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.0010028982E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SPF INVER | 1000 PERSONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.34 | 34%
| 125923 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO -EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000672 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029239E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60528 | 60528 | 60528 | 60528 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125924 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000672 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.001002924E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 108863 | 108863 | 108863 | 108863 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125926 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000672 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010029258E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 136078 | 136078 | 136078 | 136078 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125928 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000672 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.00100294E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 551580 | 551580 | 551580 | 551580 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125937 |  |  |  | INDIRECTOS DE SIDUE-EDIFICIOS PUBLICOS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-SIDUE-EDIF-10010000672 |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030489E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 1 EJECUTOR | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 71372 | 71372 | 71372 | 71372 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 125934 |  |  |  | PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 2DO. Y 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL, MEXICALI, B.C. |  | 2-MEXICALI | MEXICALI | URBANO | 1.0010030117E10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | SIDUE-EDIF | 2500 PERSONA | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 381700 | 381700 | 381700 | 381700 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 125922 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SEGUIMIENTO -VIALIDADES URBANAS-SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO-PROM. TIJ-10010000598 |  | 4-TIJUANA | TIJUANA | URBANO | 1.001002918E10 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | PROM. TIJ | 1 EJECUTOR | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 823271 | 823271 | 823271 | 823271 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 9 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 244070870; Ministrado 14: 244070870; Programado 15: 244070870; Ejercido 16: 235702187; Ejercido 17=16/14: 96.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 88619; Ejercidos 22: 105423; Ejercidos 23=22/21: 119%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 109142 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | FORMACION Y PROFESIONALIZACION | - | - | 18198814 | 18198814 | 18198814 | 16963069 | 93.2% | 0 | 0 | PERSONA | 4377 | 5490 | 125.4% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109143 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | - | - | 46539258 | 46539258 | 46539258 | 45550551 | 97.9% | 0 | 0 | PIEZA | 22885 | 29453 | 128.7% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109144 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 61454357 | 61454357 | 61454357 | 59634954 | 97% | 0 | 0 | EQUIPO | 49924 | 51604 | 103.4% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109145 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6590336 | 6590336 | 6590336 | 5272207 | 80% | 0 | 0 | EQUIPO | 182 | 117 | 64.3% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109146 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SIDUE | - | - | 22692036 | 22692036 | 22692036 | 22386850 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 20 | 21 | 105% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109147 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PGJE | - | - | 45453718 | 45453718 | 45453718 | 43550435 | 95.8% | 0 | 0 | PIEZA | 10162 | 18392 | 181% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109148 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SSP | - | - | 41715420 | 41715420 | 41715420 | 40917238 | 98.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1035 | 306 | 29.6% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
| 109149 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SSP | - | - | 1426931 | 1426931 | 1426931 | 1426883 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 34 | 40 | 117.6% | REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2009
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 62596; Ministrado 14: 62596; Programado 15: 62596; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11700; Ejercidos 22: 7170; Ejercidos 23=22/21: 61.3%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 128895 |  |  |  | ADMINISTRACION REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS DELEGACION BAJA CALIFORNIA | - | - | 62596 | 62596 | 62596 | 0 | 0% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 11700 | 7170 | 61.3% | EL RECURSO QUE SE PRESENTA PERTENECE A INTERESES GANADOS DEL EJERCICIO 2008, MISMOS QUE FUERON MINISTRADOS A LA DELEGACION EN 2010 Y SE PRETENDEN REFRENDAR PARA SER UTILIZADOS PARA EL GASTO DE OPERACION.
2-BAJA CALIFORNIA RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 8 REGISTROS
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 205887193; Ministrado 14: 205887193; Programado 15: 205887193; Ejercido 16: 204045302; Ejercido 17=16/14: 99.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 128226; Ejercidos 22: 112036; Ejercidos 23=22/21: 87.4%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 108873 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 16580409 | 16580409 | 16580409 | 16537567 | 99.7% | 0 | 0 | OTROS | 7925 | 8220 | 103.7% | LA CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDAS EJERCIDA SE AJUSTO A LO REAL Y EL PROXIMO TRIMESTRE EL PROGRAMADO ANNUAL SERA TAMBIEN MODIFICADO, YA QUE SE HABIA INFORMADO DE MANERA INICIAL
| 108874 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO | - | - | 48421522 | 48421522 | 48421522 | 48420316 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 57472 | 41786 | 72.7% | LA CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDAS EJERCIDA SE AJUSTO A LO REAL Y EL PROXIMO TRIMESTRE EL PROGRAMADO ANNUAL SERA TAMBIEN MODIFICADO, YA QUE SE HABIA INFORMADO DE MANERA INICIAL
| 108875 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 58456694 | 58456694 | 58456694 | 58392865 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 49057 | 49710 | 101.3% | LA CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDAS EJERCIDA SE AJUSTO A LO REAL Y EL PROXIMO TRIMESTRE EL PROGRAMADO ANNUAL SERA TAMBIEN MODIFICADO, YA QUE SE HABIA INFORMADO DE MANERA INICIAL
| 108876 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3261695 | 3261695 | 3261695 | 3261420 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 72 | 98 | 136.1% | LA CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDAS EJERCIDA SE AJUSTO A LO REAL Y EL PROXIMO TRIMESTRE EL PROGRAMADO ANNUAL SERA TAMBIEN MODIFICADO, YA QUE SE HABIA INFORMADO DE MANERA INICIAL
| 108877 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SIDUE | - | - | 9721557 | 9721557 | 9721557 | 8922096 | 91.8% | 0 | 0 | OBRA | 21 | 19 | 90.5% | LA CANTIDAD DE UNIDAD DE MEDIDAS EJERCIDA SE AJUSTO A LO REAL Y EL PROXIMO TRIMESTRE EL PROGRAMADO ANNUAL SERA TAMBIEN MODIFICADO, YA QUE SE HABIA INFORMADO DE MANERA INICIAL
| 108878 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | PGJE | - | - | 42900304 | 42900304 | 42900304 | 41966906 | 97.8% | 0 | 0 | OTROS | 12310 | 10725 | 87.1% | EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 CON RECURSOS DEL 2007
| 108879 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SSP | - | - | 26176703 | 26176703 | 26176703 | 26175823 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1340 | 1437 | 107.2% | EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 CON RECURSOS DEL 2007
| 108880 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SSP | - | - | 368309 | 368309 | 368309 | 368309 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 41 | 141.4% | EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2008 CON RECURSOS DEL 2007