## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2010
ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[18 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[19 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
8-CHIHUAHUA RECURSO 2010
SUBSIDIOS 276 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 888615332; Ministrado 14: 871363252; Programado 15: 872002416; Ejercido 16: 315552153; Ejercido 17=16/14: 36.2%; Generados 18: 83945; Ejercidos 19: 82895; Ejercidos 21: 1111752.25; Ejercidos 22: 895801.02; Ejercidos 23=22/21: 80.6%
SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 116352 |  |  |  | SAC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEGURO PECUARIO | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ GSA-AGROASEMEX, S.A. | 4254250 | 4254250 | 4254250 | 4254250 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 350000 | 350000 | 100%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
CONSTRUCCIÓN
| 155798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABORACHI |  | 27-GUACHOCHI | CABORACHI | RURAL | 08/02/0012/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 294 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3235093 | 2858541 | 2858541 | 2858541 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
| 155799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA GUITARRA (LA GUITARRILLA) |  | 27-GUACHOCHI | LA GUITARRA (LA GUITARRILLA) | RURAL | 08/02/0011/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 121 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 5440803 | 4325405 | 4325405 | 4325405 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
| 155800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS NAPUCHIS (ORERARE) |  | 27-GUACHOCHI | LOS NAPUCHIS (ORERARE) | RURAL | 08/02/0010/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 94 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2153378 | 1789222 | 1789222 | 1789222 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 155801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAPOCHI |  | 27-GUACHOCHI | CAPOCHI | RURAL | 08/02/0015/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 123 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2130601 | 1893110 | 1893110 | 1893110 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 155802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE NACHACACHI |  | 27-GUACHOCHI | NACHACACHI | RURAL | 08/02/0013/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 135 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1504775 | 1178901 | 1178901 | 1178901 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
| 155803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE REJOGOCHI |  | 27-GUACHOCHI | REJOGOCHI | RURAL | 08/02/0016/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 189 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1522654 | 1109714 | 1109714 | 1109714 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
| 155804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTBLE (SEGUNDA ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA Y LAUNION |  | 27-GUACHOCHI | AGUA ZARCA | RURAL | 08/02/0008/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 336 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1429949 | 1054045 | 1054045 | 1054045 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
| 155805 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA PARTE) , EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE PEс |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | RANCHO DE PEс | RURAL | 08/02/0004/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 158 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2126433 | 1410614 | 1410614 | 1410614 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99%
| 155806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SEGORACHI |  | 65-URIQUE | SEGORACHI | RURAL | 08/02/006/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 89 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 795461 | 680880 | 680880 | 680880 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
MEJORAMIENTO
| 115590 |  |  |  | PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 128-DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA | 235194087 | 235194087 | 235194087 | 7447500 | 3.2% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 3985 | 126 | 3.2%
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
REHABILITACIÓN
| 116385 |  |  |  | SAC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 300406 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 128-DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA | 30906724 | 30906723 | 30906723 | 30906723 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 289551.47 | 289551.47 | 100%
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
MEJORAMIENTO
| 115955 |  |  |  | DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 128-DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA | 32163750 | 32163750 | 32163750 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1964 | 0 | 0%
PROGRAMA DE SOPORTE
| 115658 |  |  |  | DE SOPORTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 128-DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA | 27160500 | 27160500 | 27160500 | 8860604 | 32.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11906 | 3884 | 32.6%
| 129289 |  |  |  | DE SOPORTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 128-DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA | 87869695 | 87869695 | 87869695 | 66629799 | 75.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12688 | 9621 | 75.8%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL
| 121130 |  |  |  | PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 0 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 128-DELEGACIÓN EN CHIHUAHUA | 1429500 | 1429500 | 1429500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 93 | 0 | 0%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 153045 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE INTEGRACION EDUCATIVA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 10941304 | 10941304 | 10941304 | 102903 | 0.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.01 | 1% | QUEDA PENDIENTE MINISTRAR LA CANTIDAD DE $8,941,304.00, QUE SE ENCUENTRA EN LA SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 162265 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ESCUELAS NORMALES DEL ESTADO Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10700315 | 10700315 | 10700315 | 10519154 | 98.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98%
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
| 161584 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNAS DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1507149 | 1507149 | 1507149 | 906024 | 60.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60%
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIяS Y NIсS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES
| 153778 |  |  |  | PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIяS Y NIсS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE EDUCACION BASICA CON CONDICIONES MIGRANTES | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1741099 | 1741099 | 1741099 | 705606 | 40.5% | 1 | 1 | ACCIÓN | 1 | 0.41 | 41%
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
| 161643 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 13481332 | 13481332 | 13481332 | 1490387 | 11.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.11 | 11% | QUEDA PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION LA CANTIDAD DE 5,481,332.00 PESOS
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 158871 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 104483 | 8.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.09 | 9%
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 153570 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE TELESECUNDARIA EN EL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2138689 | 2138689 | 2138689 | 1171070 | 54.8% | 1697 | 1697 | ACCIÓN | 1 | 0.55 | 55%
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 161782 |  |  |  | PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE NORMAL DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1690150 | 1690150 | 1690150 | 1690150 | 100% | 1411 | 1411 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA
| 152759 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3479653 | 3479653 | 3479653 | 828375 | 23.8% | 707 | 707 | ACCIÓN | 1 | 0.24 | 24%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 103183 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 49109869 | 49109869 | 49109869 | 30845871 | 62.8% | 1050 | 0 | OTROS | 10435 | 13048 | 125% | EN LO QUE CORRESPONDE AL AMBITO SE SELECCIONO URBANO PERO SE ACLARA QUE SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS).EN MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN TOTAL ANUAL INCLUYE LA CANTIDAD DE $28 698,336.00 QUE SE PUBLICARON EN EL DOF DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2010 PERO COMO SE HAN DADO APORTACIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE VIO SUPERADA LA CANTIDAD ORIGINAL DEBIDO A QUE SE ESTA OPERANDO EL PROGRAMA (TODOS SOMOS JUAREZ) ADEMAS DE QUE SE ESTAN REUTILIZANDO LOS REINTEGROS,DICHAS APORTACIONES EXTRAORDINARIAS ESTARIAN OFICIALIZADAS AL TERMINO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 103416 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PROFSNE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO CHIHUAHUA | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 5788486 | 4488919 | 4226391 | 4039537 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | EN EL CONCEPTO DE AVANCE FISICO NO SE REPORTA INFORMACION DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO CONTEMPLA SOLO GASTOS DE OPERACION COMO SON VIATICOS Y PASAJES, DIFUSION, ETC. EN EL CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE, ESTOS FUERON REPORTADOS EN EL FORMATO UNICO DEL PROYECTO S043PAE CON FOLIO 103183.EL MINISTRADO ES MAYOR AL PROGRAMADO YA QUE POR LOS AVANCES EN EL PROGRAMA PAE HEMOS TENIDO QUE ADELANTAR LA LIBERACION DE LOS RECURSOS DE MESES POSTERIORES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE NUESTROS BENEFICIARIOS.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 155666 |  |  |  | ACCIONES QUE PERMITEN GENERAR AGUA DE CALIDAD APTA PARA EL CONSUMO HUMANO Y EVITAR ENFERMEDADES EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1611874 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1618056 | 1288406 | 1288406 | 133293 | 10.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.62 | 62%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
| 146241 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIOS MUNICIPIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6800491 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 22998 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2134130 | 2134130 | 2134130 | 519024 | 24.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 3 | 50%
| 130535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN ALDAMA |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 200209 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 3500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 566238 | 566238 | 566238 | 357824 | 63.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3564 | 3564 | 100% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 146159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, ALDAMA |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 4194 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 422359 | 422359 | 422359 | 126707 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 1 | 50%
| 145770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 6A ETAPA CREEL-SAN RAFAEL, BOCOYNA |  | 9-BOCOYNA | CREEL | URBANO | 0900455 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 8812 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 1783063 | 19.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18640 | 0 | 0%
| 130549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SAN JUANITO BOCOYNA |  | 9-BOCOYNA | SAN JUANITO | URBANO | 0900450 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 13264 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3643920 | 3643920 | 3643920 | 1093176 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130670 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA E INTERCONEXIONES AL SISTEMA, EN SAN JUANITO BOCOYNA |  | 9-BOCOYNA | SAN JUANITO | URBANO | 0900375 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 17920 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 439868 | 439868 | 439868 | 137646 | 31.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97%
| 130765 |  |  |  | TERMINACION DE LA 5A. ETAPA DEL ACUEDUCTO PRESA-SITURUACHI-SAN RAFAEL, BOCOYNA, CREEL |  | 9-BOCOYNA | CREEL | URBANO | 0900311 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 946300 | 946300 | 946300 | 261633 | 27.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22677 | 13606 | 60%
| 130550 |  |  |  | TERMINACION DEL EMISOR Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS, EN BOCOYNA |  | 9-BOCOYNA | SAN JUANITO | URBANO | 0900322 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1148 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 765640 | 765640 | 765640 | 657729 | 85.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 146023 |  |  |  | 2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LINEAS DE ALIMNTACION A RED Y AMPLIACION DE RED, EN CREEL |  | 9-BOCOYNA | CREEL | URBANO | 0900457 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 717774 | 29.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.2 | 20%
| 130522 |  |  |  | TERMINACION DE INSTALACION DE TUBERIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BUENAVENTURA |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 428 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 216070 | 216070 | 216070 | 205986 | 95.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 146188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100375 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10329 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 210312 | 210312 | 210312 | 63093 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50%
| 130523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA ESTAPA DE COLECTOR SOR JUANA Y POZOS DE VISITA, EN CAMARGO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100357 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 16000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1449640 | 1449640 | 1449640 | 1099712 | 75.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3317 | 2023 | 61% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 146201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, CASAS GRANDES |  | 13-CASAS GRANDES | CASAS GRANDES | URBANO | 1300118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1016 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 211213 | 211213 | 211213 | 63363 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 130524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DE CONDUCCION AL POZO 32, BUROCRATAS, JUAREZ, EN CUAUHTEMOC |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700616 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 649584 | 649584 | 649584 | 498514 | 76.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2463 | 2241 | 91% | LOS IMPORTES DEL TOTAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130525 |  |  |  | TERMINACION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE TUBERIA DE PVC, CUAUHTEMOC |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700508 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 9000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 409532 | 409532 | 409532 | 398863 | 97.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2190 | 2190 | 100%
| 146544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR EL MIMBRE 1A ETAPA, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903836 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 21000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 984722 | 25.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2330 | 233 | 10%
| 146401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1904135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 273711 | 273711 | 273711 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 549 | 110 | 20%
| 130526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TANQUE CERRO GRANDE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903736 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2002 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1554862 | 1554862 | 1554862 | 1041480 | 67% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1398 | 1118 | 80% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903738 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 4500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2275452 | 2275452 | 2275452 | 1677216 | 73.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1328 | 1129 | 85% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE CERRO GRANDE NO. 2, EN CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903737 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1227 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3304645 | 3304645 | 3304645 | 811394 | 24.6% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.22 | 22% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130955 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903840 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5175 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1366320 | 1366320 | 1366320 | 459657 | 33.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 133 | 47 | 35.3%
| 146454 |  |  |  | CRUCE DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PERIFERICO R, ALMADA, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903835 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 126069 | 126069 | 126069 | 37821 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 227 | 35 | 15.4%
| 130529 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL REBOMBEO VALLE DE LA MADRID, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903775 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2032852 | 2032852 | 2032852 | 609856 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.25 | 25% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130530 |  |  |  | INSTALACION DE TUBERIA Y EXTENSION DE LINEA ELECTRICA EN LOS POZOS SACRAMENTO, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903837 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 75000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 1366952 | 64.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5755 | 5180 | 90% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 138861 |  |  |  | REPOSICION DE POZO SACRAMENTO NORTE #4, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1904134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 3500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.75 | 75%
| 145973 |  |  |  | SECTORIZACION DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DENTRO DEL AREA DE INFUENCIA DEL TANQUE CHIHUAHUA 2000 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903972 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 52000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 130531 |  |  |  | TERMINACION DE LA 1ER ETAPA DE INCORPORACION DE POZOS EN RIVERAS DE SACRAMENTO, CHIHUAHUA, CHIH. |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903344 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 75000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 270444 | 270444 | 270444 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16843 | 16843 | 100% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130532 |  |  |  | TERMINACION DE LA 2DA ETAPA DE SECTORIZACION DE LA AREA DE INFLUENCIA DE LOS TANQUES CERRO GRANDE Y COLINA, EN CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902857 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 13000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2126382 | 2126382 | 2126382 | 1195900 | 56.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 130591 |  |  |  | TERMINACION DE LINEA PRINCIPALES DE AGUA POTABLE EN COL. GRANJAS CERRO GRANDE, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903234 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 212869 | 212869 | 212869 | 205477 | 96.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 905 | 905 | 100%
| 130533 |  |  |  | 1ERA ETAPA DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS NORIAS, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903739 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2773 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 702194 | 702194 | 702194 | 210658 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1819 | 1819 | 100% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130534 |  |  |  | 1ERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COL. EL DIVISADERO, CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903735 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2524 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 506343 | 506343 | 506343 | 278554 | 55% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1542 | 1526 | 99% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL COLECTOR LAGUNA SECA, DELICIAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 2100558 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 25162 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2376335 | 2376335 | 2376335 | 1335735 | 56.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1861 | 1861 | 100% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 146171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA DELICIAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 2100560 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 28893 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420623 | 420623 | 420623 | 126187 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 1 | 50%
| 130537 |  |  |  | TERMINACION DE LA INSTALACION DE TUBERIA COLECTOR LAGUNA SECA, EN DELICIAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 2100351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5317 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 358525 | 358525 | 358525 | 312630 | 87.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN GUACHOCHI |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700613 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 15726 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7841694 | 7841694 | 7841694 | 1500000 | 19.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 145941 |  |  |  | SECTORIZACION Y COSNTRUCCION DE RED Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN GUACHOCHI |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700601 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 4000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 477492 | 29.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.15 | 15%
| 130539 |  |  |  | TERMINACION DE LA 1ERA ETAPA DEL SISTEMA LAGUNAR EN GUACHOCHI |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700527 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 834547 | 834547 | 834547 | 279684 | 33.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 145918 |  |  |  | PERFORACION DE POZO EQUIPAMIENTO E INCORPORACION A SISTEMA |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0%
| 145989 |  |  |  | 1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES AMPLIACION DE RED Y CONSTRUCCION DE TANQUE, GUADALUPE |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 539223 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 130540 |  |  |  | TERMINACION DE TANQUES SUPERFICIALES Y LINEAS DE ALIMENTACION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN GUADALUPE Y CALVO |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO | URBANO | 2900498.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 808704 | 808704 | 808704 | 550434 | 68.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE COLECTORES Y POZOS DE VISITA EN PARRAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200616 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1800 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1248226 | 1248226 | 1248226 | 580340 | 46.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1076 | 269 | 25% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 145747 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMEMANICO DE POZOS DEL ACUEDUCTO EL VERANO, HIDALGO DEL PARRAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200632 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA DE SANEAMIENTO | 20850 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3068000 | 3068000 | 3068000 | 830232 | 27.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.45 | 45%
| 130542 |  |  |  | TERMINACION DEL COLECTOR RIO PARRAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200553 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 70890 | 70890 | 70890 | 68778 | 97% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS I. ZARAGOZA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | 3400108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 783915 | 783915 | 783915 | 400914 | 51.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3498 | 1470 | 42% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 130544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCRAGAS DOMICILIARIAS EN COL. TIERRA DE ENCUENTRO, JIMENEZ |  | 36-JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | URBANO | 3600398 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1256 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 991040 | 991040 | 991040 | 874193 | 88.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1887 | 1887 | 100%
| 130869 |  |  |  | TERMINACION DE CASETA DE OPERACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, JIMENEZ |  | 36-JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | URBANO | 3600317 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 138144 | 138144 | 138144 | 123300 | 89.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 155464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DREN 2A EN JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 230000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 130545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DEL COLECTOR SUR-SUR JUAREZ, JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3704003.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 150000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 21748226 | 21748226 | 21748226 | 4867269 | 22.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.02 | 2% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 145796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERA DE 10 DEDIAM. EN AL CD. UNIVERSITARIA EN JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3704093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 40000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1396420 | 1396420 | 1396420 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3811 | 0 | 0%
| 145818 |  |  |  | CONSTRUCCION EN AL INCORPORACION DEL POZO 16 UBICADO EN ORIENTE XX1, JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3704001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 146358 |  |  |  | PROLONGACION DE COLECTOR ORIENTE XXI A CIUDAD UNIVERSITARIA, JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3704005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 35860 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2195101 | 2195101 | 2195101 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1640 | 0 | 0%
| 130546 |  |  |  | TERMINACION DE OBRA COMPLEMENTARI EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN JUAREZ ANAPRA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1054609 | 70.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 146338 |  |  |  | TERMINACION DEL COLECTOR LAS TORRES, JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3704004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 40000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4150000 | 4150000 | 4150000 | 1200000 | 28.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 500 | 45.5%
| 146302 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, MADERA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 4000132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1701 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1383985 | 1383985 | 1383985 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9371 | 9371 | 100%
| 162344 |  |  |  | TERMINACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA SUR, MEOQUI |  | 45-MEOQUI | PEDRO MEOQUI | URBANO | 4500126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 18500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1264285 | 1264285 | 1264285 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67%
| 146220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA Y EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA, NVO CASAS GRANDES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000352 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10329 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 422425 | 422425 | 422425 | 126727 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 146379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR Y SUBCOLECTOR Y RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, NVO CASAS GRANDES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000353 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 7000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2133830 | 2133830 | 2133830 | 1079800 | 50.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9940 | 4950 | 49.8%
| 145957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN NVO CASAS GRANDES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000379 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 600000 | 600000 | 179975 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 510 | 30%
| 146038 |  |  |  | 1 ETAPA DE LA SECTORIZACION DE CIRCUITOS PRINCIPALES, OJINAGA |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200309 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 146050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIDORES, CIRCUITOS PRINCIPALES , RED Y TOMAS DOMICILIAIRIAS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 779200 | 779200 | 779200 | 231005 | 29.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
| 145895 |  |  |  | PERFORACION DE POZO E INCORPORACION Y TANQUE METALICO ELEVADO |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2564868 | 2564868 | 2564868 | 1543486 | 60.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.58 | 58%
| 130928 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VARIOS DIAMETROS Y TOMAS DOMICILIARIAS, |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | EL PORVENIR | URBANO | 5300119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2851 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 591690 | 29.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6926 | 693 | 10%
| 130547 |  |  |  | CONCLUSION DE SISTEMA LAGUNAR EN ROSALES |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 5500115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 10846 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4501192 | 4501192 | 4501192 | 2514113 | 55.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.52 | 52% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
| 146324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1 ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ROSALES |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 5500114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 290669 | 23.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1436 | 0 | 0%
| 130548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DEL EMISOR Y POZOS DE VISITA EN SAN FCO DEL ORO |  | 59-SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | URBANO | 5900069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2020 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 493021 | 493021 | 493021 | 299209 | 60.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 978 | 117 | 12% | LOS IMPORTES DEL TOTOAL ANUAL SE MODIFICARON DEBIDO AL AUTORIZACIÓN DE UNA SOLICITUD DE TRASPASO ANTE LA INSTANCIA NORMATIVA
MEJORAMIENTO
| 146637 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6800498 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3842164 | 3842164 | 3842164 | 473376 | 12.3% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.13 | 13%
| 145723 |  |  |  | REPOSICION DE POZO ADELITA (FERRECARRIL) EN CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1904133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 3500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.84 | 84%
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 127260 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6800493 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 5554 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1280000 | 695689 | 695689 | 225800 | 32.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 3 | 37.5%
| 126937 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS SANEAMIENTO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6800494 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2509 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 600000 | 600000 | 258921 | 43.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 3 | 75%
| 112921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INSTALACION DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN EL MIMBRE DE ABAJO Y EL JAGUEY |  | 2-ALDAMA | EL MIMBRE (EL MIMBRE DE ABAJO) | RURAL | 200214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 305 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 404192 | 121257 | 121257 | 121257 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 1.2 | 60%
| 155869 |  |  |  | SISTEMA LAGUNAR EN MACLOVIO HERRERA, ALDAMA. |  | 2-ALDAMA | MACLOVIO HERRERA (ESTACIÓN FALOMIR) | RURAL | 200199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 473 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1266772 | 1266772 | 1266772 | 327191 | 25.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 155880 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GPE. VICTORIA, ASCENSION. |  | 5-ASCENSIÓN | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 500115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2985 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2677273 | 2677273 | 2677273 | 898679 | 33.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11018 | 5509 | 50%
| 113263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN BALLEZA. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | 700252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2161 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202096 | 60629 | 60629 | 60629 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
| 155883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL VERGEL, BALLEZA. |  | 7-BALLEZA | EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL) | RURAL | 700251 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1953 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1065322 | 26.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9344 | 2803 | 30%
| 155884 |  |  |  | GALERIA FILTRANTE, CONDUCCION, TANQUE SUP. DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM. |  | 8-BATOPILAS | YOQUIVO | RURAL | 800275 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 678 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3360000 | 3360000 | 3360000 | 1587023 | 47.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 13018 | 6769 | 52%
| 113354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO EN SAN LORENZO |  | 10-BUENAVENTURA | SAN LORENZO | RURAL | 1000167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1228 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202129 | 60638 | 60638 | 60638 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.34 | 34%
| 155865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RODRIGO M. QUEVEDO, BUENAVENTURA. |  | 10-BUENAVENTURA | RODRIGO M. QUEVEDO | RURAL | 1000166 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1231 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5463844 | 5463844 | 5463844 | 2554308 | 46.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36238 | 18119 | 50%
| 155866 |  |  |  | SISTEMA LAGUNAR EN CONSTITUCION, BUENAVENTURA. |  | 10-BUENAVENTURA | CONSTITUCIÓN | URBANO | 1000156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2439 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4250000 | 4250000 | 4250000 | 1378496 | 32.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.46 | 46%
| 119908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN OJO CALIENTE DE ABAJO |  | 11-CAMARGO | OJO CALIENTE DE ABAJO | RURAL | 1100374 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 160 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 201228 | 60368 | 60368 | 60368 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 155867 |  |  |  | CAJA CAPTORA, CLORACION, LINEA DE COND., TANQUE DE MAMPOSTERIA, RED DE DISTRIBUCION, CAJA ROMPEDORA, TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR. |  | 12-CARICHÍ | OCÓRARE DE BAQUEACHI | RURAL | 1200236 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 203 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 1504561 | 35.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 26993 | 14036 | 52%
| 120460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 CASETAS E INST. DE 3 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN CHUPADEROS, LA SELVA Y ZAMALOAPAN. |  | 17-CUAUHTÉMOC | CHUPADEROS | RURAL | 1700622 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 402 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 603915 | 181174 | 181174 | 181174 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 3 | 1.8 | 60%
| 155868 |  |  |  | SANEAMIENTO Y TERMINACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 17-CUAUHTÉMOC | EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO) | RURAL | 1700618 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 477 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1728847 | 1728847 | 1728847 | 699418 | 40.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 125781 |  |  |  | SISTEMA LAGUNAR EN BARRAGANES |  | 17-CUAUHTÉMOC | BARRAGANES | RURAL | 1700623 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 57 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299921 | 30% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.16 | 16%
| 123170 |  |  |  | TERMINACION SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUITLÁHUAC (LA CRUZ) | RURAL | 1700632 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 92 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1931755 | 578541 | 578541 | 578541 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3900 | 819 | 21%
| 120861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA EN STA. ROSALIA DE CUEVAS |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | SANTA ROSALÍA DE CUEVAS | RURAL | 2200070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 321 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 201305 | 60391 | 60391 | 60391 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.27 | 27%
| 124867 |  |  |  | TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN COL. LEBARON, ANGOSTURAS Y ABDENANGO C. GARCIA (LAGUNITAS). |  | 23-GALEANA | COLONIA LE BARÓN | RURAL | 2300084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2985 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5259287 | 5259287 | 5259287 | 1143583 | 21.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 19674 | 4131 | 21%
| 126185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN LA PINTA |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | LA PINTA | RURAL | 2500081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 619 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 448100 | 29.9% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.2 | 20%
| 155870 |  |  |  | CAPTACION DE MANANTIAL, EQUIPO DE BOMBEO, CONDUCCION, CLORADOR, TANQUE SUP. DE MAMP., RED DE DISTR. Y TOMAS DOM. |  | 27-GUACHOCHI | LA GLORIA | RURAL | 2700567 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 126 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1727996 | 1727996 | 1727996 | 1300986 | 75.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6283 | 6283 | 100%
| 155871 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN ROCHEACHI, GUACHOCHI. |  | 27-GUACHOCHI | ROCHEACHI | RURAL | 2700568 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 729 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9600822 | 9600822 | 9600822 | 2474989 | 25.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 29907 | 15552 | 52%
| 155872 |  |  |  | TREN DE DESCARGA, CASETA DE CONTROL, SIST. DE BOMBEO, TANQUE DE MAMP., CLORADOR, LINEA DE ALIMENTACION Y TOMAS DOM. |  | 27-GUACHOCHI | NACACHI | RURAL | 2700566 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 235 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 1415222 | 31.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8165 | 4082 | 50%
| 155873 |  |  |  | CAJA CAPTORA, COLOCACION DE FILTROS, CLORACION, CONDUCCION, TANQUE DE MAMP., TOMAS DOM., Y LETRERO ESPECTACULAR. |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | SAN JOSÉ DE LOS REYES | RURAL | 2900541 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 235 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2739652 | 2739652 | 2739652 | 1565379 | 57.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2979 | 2949 | 99%
| 155874 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS. |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL GRANIZO | RURAL | 2900542 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 205 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 503206 | 18% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9723 | 2917 | 30%
| 155875 |  |  |  | SISTEMA LAGUNAR EN TEMORIS, GUAZAPARES. |  | 30-GUAZAPARES | TÉMORIS | URBANO | 3000209 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1639 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3131613 | 3131613 | 3131613 | 759298 | 24.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 155876 |  |  |  | CAJA CAPTORA, COND. A GRAVEDAD, TANQUE DE MAMP., CLORACION, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM. |  | 31-GUERRERO | SANTA ROSA DE ARISIACHI | RURAL | 3100489 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 421 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 1367846 | 32.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10394 | 5405 | 52%
| 121113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN LAS GLORIAS UNO |  | 36-JIMÉNEZ | LAS GLORIAS UNO | RURAL | 3600399 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 153 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202096 | 60628 | 60628 | 60628 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 155877 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS EN SAN AGUSTIN, JUAREZ. |  | 37-JUÁREZ | SAN AGUSTÍN | RURAL | 3703754 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1493 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 675000 | 675000 | 675000 | 458530 | 67.9% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 711 | 697 | 98%
| 121220 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS. |  | 37-JUÁREZ | SAN AGUSTÍN | RURAL | 3704000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1493 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 598973 | 598973 | 598973 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1944 | 739 | 38%
| 125233 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN FCO. TRES JACALES, JESUS CARRANZA (LA COLORADA) Y EL MILLON. |  | 37-JUÁREZ | SAN FRANCISCO TRES JACALES | RURAL | 3703909 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1656 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5587485 | 5587485 | 5587485 | 1476598 | 26.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20726 | 4560 | 22%
| 155878 |  |  |  | SISTEMA LAGUNAR EN NUEVA MADERA, MADERA. |  | 40-MADERA | NUEVA MADERA | RURAL | 4000172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 450 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 402873 | 27.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 155879 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ Y SANTA CATALINA, NAMIQUIPA. |  | 48-NAMIQUIPA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 4800154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1660 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4035000 | 4035000 | 4035000 | 1136171 | 28.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 14128 | 4238 | 30%
| 121712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE COND. PARA ENCAMIZADO, TUBERIA PARA DESFOGUES, ASI COMO TUBERIA DE ACERO EN CRUCES SOBRE RIO. |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 4900105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1209 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1301208 | 1146221 | 1146221 | 1146221 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1744 | 1744 | 100%
| 121857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN CAсDA ANCHA. |  | 52-OJINAGA | CAсDA ANCHA | RURAL | 5200294 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTIO | 240 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 202096 | 60629 | 60629 | 60629 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 121942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA E INST. DE EQ. DE OSMOSIS INVERSA EN FCO. SARABIA. |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | FRANCISCO SARABIA | RURAL | 5300116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 229 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 201286 | 60386 | 60386 | 60386 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.64 | 64%
| 155881 |  |  |  | LINEA DE ALIMENTACION, RED DE DISTRIBUCION, PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOM. |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COLONIA ESPERANZA | RURAL | 5300111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1230 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 442427 | 38.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9039 | 6960 | 77%
| 155882 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COL. ESPERANZA, PRAXEDIS G. GUERRERO. |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COLONIA ESPERANZA | RURAL | 5300112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1230 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 1160533 | 37.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7390 | 3695 | 50%
| 122275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQS. DE OSMOSIS INVERSA EN SAN FCO. DE BORJA Y GUADALUPE. |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | URBANO | 5700107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1303 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 404268 | 146349 | 146349 | 146349 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 1.08 | 54%
| 126815 |  |  |  | TERMINACION SISTEMA LAGUNAR EN RANCHO NUEVO Y EL MOLINO |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | RANCHO NUEVO | RURAL | 5800068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTAC ENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 349 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1796240 | 1796240 | 1796240 | 412986 | 23% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30%
| 120118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CASETAS E INST. DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA EN LA JOYA Y EL TORREON. |  | 61-SATEVÓ | LA JOYA | RURAL | 6100170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 358 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 402390 | 120717 | 120717 | 120717 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 2 | 1.66 | 83%
| 122870 |  |  |  | SECTORIZACION |  | 65-URIQUE | SAN RAFAEL | RURAL | 6500368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2168 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2100000 | 629410 | 629410 | 629410 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4055 | 1217 | 30%
MEJORAMIENTO
| 155885 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCALIDADES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6800492 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 4431 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5063981 | 2646157 | 2646157 | 1662039 | 62.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 28 | 20 | 71.4%
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO
| 116049 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 328 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 17064382 | 17064382 | 17064382 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 328 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 116310 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 537 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 22300000 | 22300000 | 23201692 | 20128255 | 90.3% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 320 | 289 | 90.3%
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA
MEJORAMIENTO
| 116249 |  |  |  | COTAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 25 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 6 | 6 | 100%
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
| 116206 |  |  |  | DESARROLLO PARCELARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 299 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 299 | 0 | 0%
| 116170 |  |  |  | MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE U DE RIEGO MOTUR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 60 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 21726639 | 21726639 | 21726639 | 0 | 0% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 60 | 0 | 0%
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 128594 |  |  |  | PAV. ACCESO PERIFERICO COL. TIERRA Y LIBERTAD |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 541575 | 541575 | 541575 | 541575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2812.56 | 2812.56 | 100%
| 128524 |  |  |  | PAV. C. ALBERTO VAZQUEZ |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 772492 | 772492 | 772492 | 772492 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4388.65 | 4388.65 | 100%
| 128558 |  |  |  | PAV. C. AUTONOMIA UNIVERSITARIA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 204016 | 204016 | 204016 | 204016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1251.94 | 1251.94 | 100%
| 128679 |  |  |  | PAV. C. JESUS YAхZ CANO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 304800 | 304800 | 304800 | 304800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1991.37 | 1991.37 | 100%
| 128703 |  |  |  | PAV. C. MUSICOS ILUSTRES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 242675 | 242675 | 242675 | 242675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1506.36 | 1506.36 | 100%
| 128484 |  |  |  | PAV. C. NACIONES UNIDAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 312940 | 312940 | 312940 | 312940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2022.79 | 2022.79 | 100%
| 128840 |  |  |  | PAV. C. TEOFILO OLEA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | LA COMUNIDAD | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 98558 | 98558 | 98558 | 98558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678.3 | 678.3 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 129513 |  |  |  | CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640017 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 5 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 2332 | 2332 | 2332 | 2332 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 5 | 5 | 100%
| 129470 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640016 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 12258 | 12258 | 12258 | 12258 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 129423 |  |  |  | CURSO DE BORDADO Y TEJIDO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640015 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 13388 | 13388 | 13388 | 13388 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 129161 |  |  |  | CURSO DE PREVENCION EMBARAZOS NO DESEADOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 13024 | 13024 | 13024 | 13024 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 129124 |  |  |  | CURSOS DE PREVENCION TRASTORNOS ALIMENTICIOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 129395 |  |  |  | PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 9 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 27828 | 27828 | 27828 | 27828 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
| 129229 |  |  |  | TALLER COMO EDUCAR SIN LASTIMAR |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640011 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 8623 | 8623 | 8623 | 8623 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 129300 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 9296 | 9296 | 9296 | 9296 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 129274 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 2110640012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 30 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 8123 | 8123 | 8123 | 8123 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 35454 |  |  |  | PAV ACCESO AL PUEBLITO |  | 2-ALDAMA | EL PUEBLITO | RURAL | 0200211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 456823 | 456823 | 456823 | 456823 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35460 |  |  |  | PAV CAMINO SAN DIEGO DE ALCALA III ETAPA |  | 2-ALDAMA | SAN DIEGO DE ALCALÁ | RURAL | 0200212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 563175 | 563175 | 563175 | 563175 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 42147 |  |  |  | COMPRA Y DISTR. DE FERTILIZANTES PARA LA PRODUCC. DE CULTIVOS |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2500080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 250016 | 250016 | 250016 | 250016 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1132 | 1132 | 100%
| 42200 |  |  |  | COMPRA Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4800155 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 375520 | 375520 | 375520 | 375520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1665 | 1665 | 100%
| 43323 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA |  | 61-SATEVÓ | SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ | URBANO | 6100182 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43377 |  |  |  | COMPRA Y DISTR. DE FERTILIZANTE PARA LA PROD. DE CULTIVOS |  | 63-TEMÓSACHI | TEMÓSACHI | URBANO | 6300204 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 35465 |  |  |  | REMODELACION BAяS TERMALES |  | 2-ALDAMA | SAN DIEGO DE ALCALÁ | RURAL | 0200240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 167925 | 167925 | 167925 | 167925 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 43213 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA |  | 61-SATEVÓ | SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN | RURAL | 6100179 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43310 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA AGRICOLA USADA |  | 61-SATEVÓ | SAN JUAN (COLONIA CALLES) | RURAL | 6100181 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43017 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA USADA |  | 61-SATEVÓ | BABONOYABA | RURAL | 6100176 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43124 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA USADA |  | 61-SATEVÓ | EL CHAMIZAL | RURAL | 6100177 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 42708 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA USADA |  | 61-SATEVÓ | LA JOYA | RURAL | 6100175 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43178 |  |  |  | ADQ. DE MAQUINARIA USADA |  | 61-SATEVÓ | RANCHO DE MENDOZA | RURAL | 6100178 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43346 |  |  |  | ADQ MAQUINARIA AGICOLA USADA |  | 61-SATEVÓ | SANTA GERTRUDIS DE LOS RUICES | RURAL | 6100183 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43299 |  |  |  | ADQ MAQUINARIA AGRICOLA USADA |  | 61-SATEVÓ | SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ | RURAL | 6100180 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 126843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE SOBRE ARROLLO |  | 26-GRAN MORELOS | LA PAZ | RURAL | 2600076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 774 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 73609 | 73609 | 73609 | 73609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65.29 | 65.29 | 100%
| 126947 |  |  |  | ENCEMENTADO DE PASO EN ARROYO |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | 2600077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 1570 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 27683 | 27683 | 27683 | 27683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43.52 | 43.52 | 100%
| 15347 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA |  | 38-JULIMES | EL GRAMAL | RURAL | 3800086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 101335 | 101335 | 101335 | 101335 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 16118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA |  | 61-SATEVÓ | SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN | RURAL | 6100169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 27847 | 27847 | 27847 | 27847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
| 15513 |  |  |  | GALERIA FILTRANTE |  | 61-SATEVÓ | BOCA DEL RÍO | RURAL | 6100167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 11477 | 11477 | 11477 | 11477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 15493 |  |  |  | RELLENO SANITARIO |  | 61-SATEVÓ | SAN ANTONIO DE LOS CHACÓN | RURAL | 6100166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 27065 | 27065 | 27065 | 27065 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 120166 |  |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5071 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 1055 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 2210927 | 2210927 | 2210927 | 1193901 | 54% | 0 | 0 | OBRA | 31 | 7 | 22.6% | AVANCE FINANCIERO ESTATAL 100% Y FEDERAL 50%
MANTENIMIENTO
| 42238 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES EN ZONA UEBANA MANO DE OBRA Y MATERIALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPET08035293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 1014330 | 1014330 | 1014330 | 816401 | 80.5% | 0 | 0 | JORNAL | 15048 | 12300 | 81.7%
REHABILITACIÓN
| 7070 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO CARRIZAL |  | 1-AHUMADA | CARRIZAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 24536 | 24536 | 24536 | 24536 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | PET REHABILLITACION DE 18 VIVIENDAS MEDIANTE ENJARRES O APLANADOS Y ENCALADO.TERMINADA Y OPERANDO.
| 7119 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO OJO CALIENTE |  | 1-AHUMADA | OJO CALIENTE (COLONIA SECA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 27859 | 27859 | 27859 | 27859 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | PET.-REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJ. OJO CALIENTE MEDIANTE ENJARRADO O APLANADOS Y ENCALADO. TERMINADA Y OPERANDO
| 6910 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL EJIDO POTRERO DEL LLANO |  | 1-AHUMADA | POTRERO DEL LLANO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 24536 | 24536 | 24536 | 24536 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | PET OPERADO EN LA REHABILITACION DE DE 18 VIVIENDAS MEDIANTE ENJARRES O APLANADOS Y ENCALADO.TERMINADA Y OPERANDO.
| 7097 |  |  |  | REHABILLITACION DE VIVIENDA EN EJIDO SAN LORENCITO |  | 1-AHUMADA | SAN LORENCITO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PLANEACION | 14 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 24536 | 24536 | 24536 | 24536 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100% | PET.-REHABILITACION DE 18 VIVIENDAS MEDIANTE ENJARRES O APLANADOS Y ENCALADO. TERMINADA Y OPERANDO.
| 15378 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA |  | 48-NAMIQUIPA | OJOS AZULES | RURAL | 4800157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 21087 | 21087 | 21087 | 21087 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 18 | 18 | 100%
| 15394 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 4800158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 21087 | 21087 | 21087 | 21087 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 16 | 16 | 100%
| 15363 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS |  | 48-NAMIQUIPA | PROGRESO | RURAL | 4800156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 27858 | 27858 | 27858 | 27858 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
| 15411 |  |  |  | REHABILITACION PLAZA PUBLICA |  | 48-NAMIQUIPA | EL TÁSCATE | RURAL | 4800159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 31358 | 31358 | 31358 | 31358 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 16044 |  |  |  | CANAL DE USOS MULTIPLES |  | 61-SATEVÓ | RANCHO RÍO SAN PEDRO | RURAL | 6100168 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 35068 | 35068 | 35068 | 35068 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 125474 |  |  |  | META B1 DESARROLLAR UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 30 TALLERES DE PREVENCION Y DETECCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-PAIMEF10-01/B1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 750 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 373700 | 373700 | 373700 | 294720 | 78.9% | 3538 | 3538 | TALLER | 30 | 30 | 100% | SE IMPARTIERON 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 20 MUNICIPIOS TANTO EN EL ÁMBITO URBANO COMO RURAL TALES COMO:CHIHUAHUA, JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES, HIDALGO DEL PARRAL,BOCOYNA, DELICIAS, CUAUHTÉMOC, JULIMES, JIMÉNEZ,GALEANA, NONOAVA,BELISARIO DOMÍNGUEZ,MATAMOROS, JANOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS,SAUCILLO, ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, MAGUARICHI Y ASCENCIÓN.
| 125553 |  |  |  | META B1 DESARROLLAR UN PROGRAMA EDUCATIVO DE 30 TALLERES DE PREVENCION Y DETECCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-PAIMEF10-01/B1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 750 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 373700 | 373700 | 373700 | 294720 | 78.9% | 3538 | 3538 | TALLER | 30 | 30 | 100% | SE IMPARTIERON 30 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 20 MUNICIPIOS TANTO EN EL ÁMBITO URBANO COMO RURAL TALES COMO:CHIHUAHUA, JUÁREZ, NUEVO CASAS GRANDES, HIDALGO DEL PARRAL,BOCOYNA, DELICIAS, CUAUHTÉMOC, JULIMES, JIMÉNEZ,GALEANA, NONOAVA,BELISARIO DOMÍNGUEZ,MATAMOROS, JANOS, SAN FRANCISCO DE CONCHOS,SAUCILLO, ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, MAGUARICHI Y ASCENCIÓN.
| 125475 |  |  |  | META B2 IMPARTIR 3 TALLERES CON EL TEMA DE MUJERES EN CRISIS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 184975 | 184975 | 184975 | 178027 | 96.2% | 1752 | 1752 | TALLER | 3 | 3 | 100% | SE IMPARTIERON 3 TALLERES CON EL TEMA MUJERES EN CRISIS EN 3 MUNICIPIOS TANTO AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: NUEVO CASAS GRANDES, JUAREZ Y CHIHUAHUA.
| 125554 |  |  |  | META B2 IMPARTIR 3 TALLERES CON EL TEMA DE MUJERES EN CRISIS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 240 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 184975 | 184975 | 184975 | 178027 | 96.2% | 1752 | 1752 | TALLER | 3 | 3 | 100% | SE IMPARTIERON 3 TALLERES CON EL TEMA MUJERES EN CRISIS EN 3 MUNICIPIOS TANTO AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: NUEVO CASAS GRANDES, JUAREZ Y CHIHUAHUA.
| 125476 |  |  |  | META B5 PUBLICAR 3 EDICIONES DE LA REVISTA NOSOTR@S |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B5 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 5 MUNICIPIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 63000 | 63000 | 63000 | 42000 | 66.7% | 596 | 596 | UNIDAD | 3000 | 2000 | 66.7% | LA PUBLICACION DE LA REVISTA SERA TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE : JUAREZ, CHIHUAHUA, BOCOYNA CREEL, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL CON UN TIRAJE DE 1,000 UNIDADES POR EDICION.
| 125555 |  |  |  | META B5 PUBLICAR 3 EDICIONES DE LA REVISTA NOSOTR@S |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B5 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 5 MUNICIPIOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 63000 | 63000 | 63000 | 42000 | 66.7% | 596 | 596 | UNIDAD | 3000 | 2000 | 66.7% | LA PUBLICACION DE LA REVISTA SERA TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE : JUAREZ, CHIHUAHUA, BOCOYNA CREEL, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL CON UN TIRAJE DE 1,000 UNIDADES POR EDICION.
| 125477 |  |  |  | META B6 DESARROLLAR UNA CAMPAс DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 987925 | 987925 | 987925 | 0 | 0% | 9353 | 9353 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA CAMPAс DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SERA CON COBERTURA ESTATAL TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: CHIHUAHUA, JUAREZ, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL. LA CAMPAс SERA CON PROYECCION Y CONTRATACION TIEMPO AIRE EN: RADIO Y TELEVISION, ASI COMO ROBAESQUINAS Y TRIPTICOS.
| 125556 |  |  |  | META B6 DESARROLLAR UNA CAMPAс DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 987925 | 987925 | 987925 | 0 | 0% | 9353 | 9353 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA CAMPAс DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SERA CON COBERTURA ESTATAL TANTO EN EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LOS MUNICIPIOS DE: CHIHUAHUA, JUAREZ, NUEVO CASAS GRANDES E HIDALGO DEL PARRAL. LA CAMPAс SERA CON PROYECCION Y CONTRATACION TIEMPO AIRE EN: RADIO Y TELEVISION, ASI COMO ROBAESQUINAS Y TRIPTICOS.
| 125478 |  |  |  | META C1 ELABORAR EL CATALOGO D EINDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EVALUAR EL ALCANCE, LA PREVALENCIA Y LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ESTADO DE CHIHUIAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/C1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 307570 | 307570 | 307570 | 241280 | 78.4% | 2912 | 2912 | CATÁLOGO | 1 | 1 | 100% | SE ELABORÓ EL CATÁLOGO DE INDICADORES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER, SOLO QUEDA IMPRIMIR 300 EJEMPLARES DEL CATALOGO DE INDICADORES EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
| 125557 |  |  |  | META C1 ELABORAR EL CATALOGO D EINDICADORES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PARA EVALUAR EL ALCANCE, LA PREVALENCIA Y LA INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL ESTADO DE CHIHUIAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/C1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 307570 | 307570 | 307570 | 241280 | 78.4% | 2912 | 2912 | CATÁLOGO | 1 | 1 | 100% | SE ELABORÓ EL CATÁLOGO DE INDICADORES DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER, SOLO QUEDA IMPRIMIR 300 EJEMPLARES DEL CATALOGO DE INDICADORES EL CUAL SE REALIZARÁ EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
| 125479 |  |  |  | META D8 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO ITINERANTE DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D8 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 393724 | 393724 | 393724 | 197902 | 50.3% | 3727 | 3727 | MUJER | 900 | 900 | 100% | EL MODULO ITINERANTE RECORRERA LAS ZONAS PERIFERICAS DE CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA CUBRIENDO TANTO EL AMBITO URBANO COMO RURAL. SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA (OR) SOCIAL, UNA PSICOLOGA (O) Y UNA ABOGADA (O).A LA FECHA SE SUPERÓ LAS MUJERES ATENDIDAS PROGRAMADAS QUE ERAN 900, ATENDIENDO A 987.
| 125558 |  |  |  | META D8 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO ITINERANTE DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D8 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 393724 | 393724 | 393724 | 197902 | 50.3% | 3727 | 3727 | MUJER | 900 | 900 | 100% | EL MODULO ITINERANTE RECORRERA LAS ZONAS PERIFERICAS DE CD. JUAREZ Y CHIHUAHUA CUBRIENDO TANTO EL AMBITO URBANO COMO RURAL. SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA (OR) SOCIAL, UNA PSICOLOGA (O) Y UNA ABOGADA (O).A LA FECHA SE SUPERÓ LAS MUJERES ATENDIDAS PROGRAMADAS QUE ERAN 900, ATENDIENDO A 987.
| 125552 |  |  |  | METAD9 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCI&OACUTE;N A MUJERES DE VIOLENCIA EN CREEL, BOCOYNA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 08-PAIMEF 10-01/D8 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 450 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0% | 38 | 38 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 123967 |  |  |  | GESTION Y SEGUIMIENTO PAIMEF |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/GI | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 287600 | 287600 | 287600 | 145455 | 50.6% | 2723 | 2723 | GESTIÓN | 1 | 0.07 | 7%
| 123968 |  |  |  | META A1 CAPACITAR A 10 CENTROS MODULOS Y ALBERGUES INSTITUCIONALES EN LA APLICACION DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/A1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 10 CENTROS MODULO Y ALBERGUES INSTITUCIONALES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 142 | 142 | CAPACITACIÓN | 10 | 10 | 100%
| 123969 |  |  |  | META B3 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE RADIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 32 PROGRAMAS DE RADIO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 128000 | 128000 | 128000 | 80000 | 62.5% | 1212 | 1212 | PROGRAMA | 32 | 20 | 62.5%
| 123970 |  |  |  | META B4 PRODUCIR Y TRANSMITIR PROGRAMAS DE TELEVISION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/B4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 32 PROGRAMAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 56000 | 56000 | 56000 | 33250 | 59.4% | 530 | 530 | PROGRAMA DE TV | 32 | 19 | 59.4%
| 123971 |  |  |  | META D2 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DE TRANSITO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 50 MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1053185 | 1053185 | 1053185 | 615565 | 58.4% | 9971 | 9971 | MUJER | 50 | 25 | 50% | SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO DE TRANSITO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER CON LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL, UNA ENFERMERA, GUARDIA DE SEGURIDAD, ASI COMO PAGO DE SUMINISTROS BASICOS. SE HAN ATENDIDO A 25 MUJERES.
| 123972 |  |  |  | META D6 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUSIVI EN CIUDAD CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 88582 | 88582 | 88582 | 57414 | 64.8% | 839 | 839 | MUJER | 250 | 250 | 100% | SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MUSIVI EN CIUDAD CHIHUHAUA CON LA CONTRATACION DE UN ABOGADO(A). SE SUPERO LO PROGRAMADO SE ATENDIERON A MAS DE 250 MUJERES, FUERON 332 EN TOTAL LAS ATENDIDAS A ESTE TRIMESTRE.
| 123973 |  |  |  | META D7 CREAR LA CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS PARA LA APERTURA DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 1097960 | 1097960 | 1097960 | 603871 | 55% | 10395 | 10395 | CAPACITACIÓN | 30 | 30 | 100% | LA CREACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO, ASI COMO LA CAPACITACION DE UNA PSICOLOGA (O) UNA ABOGADA (O) Y UNA TRABAJADORA (OR) SOCIAL, EL CUAL OPERARA EN CONJUNTO CON OTRAS DEPENDENCIAS.SE ATENDIERON A 266 MUJERES.
| 126140 |  |  |  | META D4 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 92582 | 92582 | 92582 | 49212 | 53.2% | 876 | 876 | MUJER | 200 | 200 | 100% | SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HIDALGO DEL PARRAL A TRAVES DE LA CONTRATACION DE UNA TRABAJADORA SOCIAL. SE ATENDIERON A 273 MUJERES SUPERANDO LA META PROGRAMADA. SE ATENDIERON A 232 MUJERES SUPERANDO LA META PROGRAMADA.
| 125985 |  |  |  | META D1 FORTALECER LA ATENCION PSICOLOGICA EN EL REFUGIO SIN VIOLENCIA, AC |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 38 FAMILIAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 348943 | 348943 | 348943 | 107282 | 30.7% | 3303 | 3303 | FAMILIA | 38 | 22 | 57.9%
| 125986 |  |  |  | META D3 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | 200 MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 431103 | 431103 | 431103 | 138205 | 32.1% | 4081 | 4081 | MUJER | 200 | 78 | 39% | SE FORTALECERA LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ CON LA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA.
| 126195 |  |  |  | META D5 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DLE MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN HUEVO CASAS GRANDES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 08-PAIMEF10-01/D5 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | MUJERES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 128112 | 128112 | 128112 | 84742 | 66.1% | 1213 | 1213 | MUJER | 180 | 151 | 83.9% | FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN NUEVO CASAS GRANDES A TRAVES D ELA CONTRATACION DE UNA PSICOLOGA.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 8756 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 12-CARICHÍ | SAPAREACHI | RURAL | 1200251B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 162547 | 162547 | 162547 | 162547 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8743 |  |  |  | RED Y LINEA DE DISTR. ELECTRICA |  | 12-CARICHÍ | BACABUREACHI | RURAL | 1200250B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 574526 | 574526 | 574526 | 574526 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8001 |  |  |  | RELLENO SANITARIO |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 408030 | 408030 | 408030 | 408030 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 16801 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE GUAPIRA A HORMIGUEROS |  | 30-GUAZAPARES | HORMIGUEROS | RURAL | 3000241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 6670000 | 6670000 | 6670000 | 6670000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 17144 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GOSOGACHI |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6600195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 2990335 | 2990335 | 2990335 | 2990335 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA GASOLINERA DEL MUNICIPIO DE NONOAVA |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 0DZP08117549 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 915274 | 569000 | 569000 | 569000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1742 | 767 | 44%
| 111348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARIO LA CONSTANCIA DEL MPIO DE NONOAVA |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 0DZP08117352 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 1896667 | 274582 | 274582 | 274582 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5148 | 1184 | 23%
| 11826 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6500379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 699577 | 699577 | 699577 | 699577 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 30 | 30 | 100%
| 11891 |  |  |  | CONSTRUCCION D ECAMINO SAN VICENTE-LA HIGUERA |  | 65-URIQUE | SAN VICENTE | RURAL | 6500380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 479 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 125071 | 125071 | 125071 | 125071 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 11615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 65-URIQUE | LOS ENCINITOS | RURAL | 6500377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 132 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 381625 | 381625 | 381625 | 381625 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10.9 | 10.9 | 100%
| 11445 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO BRECHA LA CAщTA-EL MANZANITO |  | 65-URIQUE | LA CAщTA | RURAL | 6500375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 301123 | 301123 | 301123 | 301123 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
| 11736 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA SIERRITA DE VAZQUEZ-BALOJAQUI |  | 65-URIQUE | LA SIERRITA | RURAL | 6500378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 294773 | 294773 | 294773 | 294773 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100%
| 11316 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RECAYNA-SAN ISIDRO DE GAVILANES |  | 65-URIQUE | RECAYNA | RURAL | 6500374 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 7 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 196107 | 196107 | 196107 | 196107 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 11918 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO URIQUE-EL GUAYABO |  | 65-URIQUE | URIQUE | URBANO | 6500381 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 13 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 71840 | 71840 | 71840 | 71840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 1.4 | 100%
| 10514 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 65-URIQUE | LA GUACHARA | RURAL | 6500334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 1053635 | 1053635 | 1053635 | 1053635 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 38 | 100%
| 10599 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 65-URIQUE | TONACHI | RURAL | 6500335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 401637 | 401637 | 401637 | 401637 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 10041 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 65-URIQUE | TONACHI DE ABAJO | RURAL | 6500332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 810140 | 810140 | 810140 | 810140 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
| 11537 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6500376 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 659974 | 659974 | 659974 | 659974 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 23.4 | 23.4 | 100%
AMPLIACIÓN
| 8710 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADA EN EL SAUZ |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200238B | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 427117 | 427117 | 427117 | 427117 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8499 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200237B | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 504909 | 504909 | 504909 | 504909 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8275 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 12-CARICHÍ | PROVIDENCIA | RURAL | 12002544 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 809285 | 809285 | 809285 | 809285 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8729 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 12-CARICHÍ | BACABUREACHI | RURAL | 1200239B | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 304473 | 304473 | 304473 | 304473 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3045 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 65-URIQUE | CEROCAHUI | RURAL | 650033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 2247232 | 2247232 | 2247232 | 2247232 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2952 | 2952 | 100%
REHABILITACIÓN
| 10062 |  |  |  | REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100132B | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 1158942 | 1158942 | 1158942 | 1158942 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 16915 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 1158942 | 1158942 | 1158942 | 1158942 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 372994752; Ministrado 14: 372994752; Programado 15: 372994752; Ejercido 16: 111946877; Ejercido 17=16/14: 30%; Generados 18: 202058; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 30697.23; Ejercidos 22: 3972.88; Ejercidos 23=22/21: 12.9%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 166368 |  |  |  | ADQUISICION DE PREDIO ACEROS DE CHIHUAHUA PARA CONSTITUIR UNA RESERVA TERRITORIAL DESTINADA A USO RECREATIVO, DEPORTIVO, ENTRE OTROS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PDR10-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100%
| 166412 |  |  |  | CONST. DE GAZA EN INTERSECCION AV. CIRCUITO UNIVERSITARIO Y P. DE LA JUVENTUD CON UNA LOG. DE 558 MTS Y SUPERFICIE DE 5,580 M2 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PDR10-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 166450 |  |  |  | CONST. DE PARQUE DE LAS TRES EDADES CON UNA SUPERFICIE DE 9,380 M2 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PDR10-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | ALCANCE MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 166335 |  |  |  | CONST. 1ERA. ETAPA ZOOLOGCO :PROY. INTEGRAL INCLUYE AREA DE EXIBICION DE ANIMALES PARA 21 ESPECIES, MALLA PERIMETRAL, BANQUETAS, ANDADORES, EDIFICIO DE ACCESO, DE ADMON, MODULOS DE BAя |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PDR10-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 166307 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL UACH 2A ETAPA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PDR10-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | ALCANCE MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 4519891 | 12.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30665 | 3950 | 12.9%
| 156434 |  |  |  | PARQUE TRICENTENARIO |  | 19-CHIHUAHUA | EL REJÓN DE ARRIBA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ALCANCE MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 14895297 | 14.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15% | SE INICIO CON LA ENTREGA DE ANTICIPOS
REHABILITACIÓN
| 166529 |  |  |  | REHAB. DE DOS CRUCEROS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO: AV.JUAREZ-CALLE 27A, Y OTRO LAT.ORIENTE P.DE LA JUVENTUD-AV. LA CANTERA, CON UNA SUPERFICIE DE 5,505 M2 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PDR10-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA | ALCANCE MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3728000 | 93.2% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 156345 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | 2250 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2294468 | 2294468 | 2294468 | 30000 | 1.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 153741 |  |  |  | CARRETERA SAN JUANITO - BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES |  | 9-BOCOYNA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 56000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39629228 | 39629228 | 39629228 | 20275844 | 51.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 4.5 | 50% | LA META PROGRAMADA ESTA LIGADA CON LA INVERSION AUTORIZADA EN ESTE FONDO
| 153840 |  |  |  | CARRETERA LA CASITA- HUEJOTITAN - BALLEZA CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE GENERAL CARLOS PACHECO Y A VALLE DE ROSARIO EN TRAMOS PARCIALES |  | 33-HUEJOTITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 100000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 69745785 | 69745785 | 69745785 | 0 | 0% | 202058 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | FALTO APLICAR CONTABLEMENTE Y AFECTAR BANCO, PERO LOS TRABAJOS ESTABAN REALIZADOS LOS RENDIMIENTOS AUN NO SE HA FORMALIZADO EN LA UPCP, PARA DESTINARLOS A UNA OBRA ESPECIFICA, POR LO PRONTO SE REGISTRA AQUI, PARA EFECTOS DE QUE LOS IMPORTES CORRESPONDAN A LO NOTIFICADO.
| 153797 |  |  |  | PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: DE AV. PEREZ SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 1300000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21796359 | 21796359 | 21796359 | 21796359 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.23 | 1.23 | 100%
| 153680 |  |  |  | CARRETERA ENTRONQUE (SUECO-JANOS) SAN LORENZO SANTA CLARA-ENTRONQUE(CARRETERA KM. 62 EL TERRERO) EN TRAMOS PARCIALES |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 150000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39528912 | 39528912 | 39528912 | 39201486 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | LA META PROGRAMADA ESTA LIGADA CON EL IMPORTE DEL MONTO AUTORIZADO EN EL FONDO. EL PROYECTO TOTAL ESTA EJECUTANDOSE TAMBIEN CON OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 135407563; Ministrado 14: 84301371; Programado 15: 84301371; Ejercido 16: 83805545; Ejercido 17=16/14: 99.4%; Generados 18: 20137; Ejercidos 19: 20137; Ejercidos 21: 81908; Ejercidos 22: 81890.38; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 103577 |  |  |  | READAPTACION DE LOS INTERNOS, PROPORCIONANDO UNA ESTANCIA DIGNA, EDUCACION ESCOLAR, ALIMENTACION DIARIA, ATENCION MEDICA Y ARTICULOS PARA SU ASEO PERSONAL. |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL | INTERNOS CON DELITOS FEDERALES EN CERESOS ESTATALES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ E00-PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL | 29687100 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100% | 0 | 0 | INTERNO | 1361 | 1361 | 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 133248 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA - SUBCOMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 963000 | 963000 | 963000 | 973387 | 101.1% | 20137 | 20137 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 50192 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN C-4 |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5207-6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 16476 | 16476 | 16476 | 16476 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43 | 43 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 133337 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2991622 | 105.3% | 0 | 0 | UNIDAD | 14 | 14 | 100% | SE ADQUIRIERON 6 UNIDADES SEDAN Y 8 MOTOCICLETAS.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 133249 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACION |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1758800 | 1500000 | 1500000 | 1494496 | 99.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
OTROS
| 23630 |  |  |  | ADQUISICION DE MUNICIONES ARMAS LARGAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000036 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 341000 | 341000 | 341000 | 341000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50000 | 50000 | 100%
| 23570 |  |  |  | ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000035 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30000 | 30000 | 100%
| 23642 |  |  |  | CAMARAS DE RECONOCIMIENTO DE MATRICULA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000061 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 7999360 | 7999360 | 7999360 | 7999360 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 16 | 100%
| 46766 |  |  |  | ARMAMENTO Y MUNICIONES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5407 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 995238 | 995238 | 995238 | 995238 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 80 | 80 | 100%
| 46767 |  |  |  | DODGE PICK UP DAKOTA 2010 |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5403 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3311018 | 3311018 | 3311018 | 3311018 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100%
| 47019 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5405-6- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 145928 | 145928 | 145928 | 145928 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 17 | 100% | SE INTEGRA DE 8 PDA Y TRES LAPTOP, 5 CAMARAS DE DESPLIEGUE Y UN PROYECTOR
| 46768 |  |  |  | MOTOCICLETA 649 CC SUZUKI CILINDRADAS 805CC |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5403-6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 601254 | 601254 | 601254 | 601254 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 50166 |  |  |  | MOTOCICLETAS LANDER CC 250 |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5403-6-4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 603551 | 603551 | 603551 | 603551 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 8 | 100%
| 50132 |  |  |  | RADIOS PORTATILES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5407-6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD DE PUBLICA MUNICIPAL | 31 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 327807 | 327807 | 327807 | 327807 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 31 | 31 | 100%
| 50261 |  |  |  | UNIFORMES GRUPO TRACTICO Y PLACAS BALISTICAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5303-6- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 547769 | 547769 | 547769 | 547769 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 75 | 75 | 100% | EQUIPAMIENTO PARA GRUPO TACTICO (5) Y DOTACIÓN DE 70 PLACAS BALISTICAS FRONTAL Y TRASERA
| 133250 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 150000 | 150000 | 150000 | 144500 | 96.3% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 133306 |  |  |  | EQUIPO PARA CAPACITACION |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1824000 | 1824000 | 1824000 | 1825067 | 100.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 46769 |  |  |  | CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5109-6- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 200 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 451106 | 451106 | 451106 | 451106 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 137 | 137 | 100%
| 46872 |  |  |  | EVALUACION DEL PERSONAL |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5109-6- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 79 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 68285 | 68285 | 68285 | 68285 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 79 | 79 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 133251 |  |  |  | ASEGURAMIENTO DE AUTOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 500000 | 400000 | 400000 | 351857 | 88% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 133252 |  |  |  | PROFESIONALIZACION DE ELEMENTOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1014200 | 923000 | 923000 | 831280 | 90.1% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 133286 |  |  |  | VESTUARIOS Y ACCESORIOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 120 000 HABITANTES | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 950000 | 400000 | 400000 | 387791 | 96.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
INCENTIVIOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 155817 |  |  |  | OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 2602063 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 79691671 | 34272579 | 34272579 | 34272579 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 26 | 11.18 | 43%
CULTURA DEL AGUA
| 155812 |  |  |  | ACCIONES DE APERTURA , FORTALECIMIENTO DE ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA, EVENTOS, DIFUSION, MATERIAL DIDACTICO Y CAPACITACION EN CHIHUAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 1500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 500000 | 500000 | 500000 | 4174 | 0.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.2 | 20%
APORTACIONES FEDERALES 1717 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  |  | 13: 7541464178; Ministrado 14: 5511177244; Programado 15: 5511177244; Ejercido 16: 4837291673; Ejercido 17=16/14: 87.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3; Ejercidos 22: 2.73; Ejercidos 23=22/21: 91%
EQUIPAMIENTO
| 151738 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PLANTES EDUCATIVOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | - | 8183443 | 6136765 | 6136765 | 6136765 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 152645 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | - | 7286720955 | 5320145297 | 5320145297 | 4671926644 | 87.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.87 | 87% | SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CUBRIR PRESTACIONES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 151672 |  |  |  | GASTO DE OPERACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | - | 246559780 | 184895182 | 184895182 | 159228264 | 86.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.86 | 86% | ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN PROCESO ALGUNAS ADQUISICIONES POR LO QUE EL EJERCIDO ES MENOS AL MINISTRADO
|  |  | FASSA |  |  |  | 13: 1393225842; Ministrado 14: 969094620; Programado 15: 969094620; Ejercido 16: 957652672; Ejercido 17=16/14: 98.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4891; Ejercidos 22: 4891; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 154316 |  |  |  | VECTORES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | - | 136425 | 121897 | 121897 | 121897 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 30 | 30 | 100% | EL EJERCIDO REAL ES DE 1,661,535.54, LA DIFERENCIA DE $ 1,539,638.54 SE SE REPORTA COMO EJERCIDA EL SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES
| 154346 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | - | 1265414023 | 867018729 | 867018729 | 855576781 | 98.7% | 0 | 0 | PERSONA | 4860 | 4860 | 100% | EL EJERCIDO REAL ES DE $ 786,975,026.39 SE REPORTA COMO EJERCIDO $855,576,781.43 LA DIFERENCIA CORRESPONDE A INVERSIÓN $1,539,638.54 Y GASTO DE OPERACIÓN $67,062,116.50
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154276 |  |  |  | GASTO DE OPERACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | - | 127675394 | 101953994 | 101953994 | 101953994 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | EL EJERCIDO REAL ES DE $169,016,110.50 LA DIFERENCIA DE $67,062,116.50 SE REPORTA COMO EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 390517295; Ministrado 14: 347980677; Programado 15: 347145188; Ejercido 16: 288891027; Ejercido 17=16/14: 83%; Generados 18: 8; Ejercidos 19: 8; Ejercidos 21: 3020505.32; Ejercidos 22: 2786956.17; Ejercidos 23=22/21: 92.3%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 159024 |  |  |  | VARIAS OBRAS Y ACCIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | VARIOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | VARIAS | - | - | 15444842 | 15444842 | 15444842 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66160 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | CHURICHIQUE | RURAL | 0700233 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 122929 | 122929 | 122929 | 122928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1.3 | 130%
| 66161 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | EL ÁLMAGRE | RURAL | 0700234 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 122929 | 122929 | 122929 | 122929 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66162 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | CHURICHIQUE | RURAL | 0700231 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 5878 | 5878 | 5878 | 5878 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66163 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | EL ÁLMAGRE | RURAL | 0700232 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 5815 | 5815 | 5815 | 5815 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66164 |  |  |  | CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000 TRAMO CONST KM 10+000 |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 6800200 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - | - | 18087654 | 18087654 | 18087654 | 7400254 | 40.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 4 | 40%
| 66165 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | YOQUIVO | RURAL | 0800272 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 128929 | 128929 | 128929 | 128928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66166 |  |  |  | COSTRUCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | TASAJISA | RURAL | 0800271 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 128929 | 128929 | 128929 | 128928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66167 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | CERRO COLORADO | RURAL | 0800269 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17261 | 17261 | 17261 | 17261 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66168 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | KIRARE | RURAL | 0800264 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17261 | 17261 | 17261 | 17261 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66169 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO) | RURAL | 0800266 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 31542 | 31542 | 31542 | 31542 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66170 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SAN IGNACIO | RURAL | 0800267 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20657 | 20657 | 20657 | 20657 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66171 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SAN JOSÉ | RURAL | 0800265 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17338 | 17338 | 17338 | 17338 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66172 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | YOQUIVO | RURAL | 0800268 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 28068 | 28068 | 28068 | 28068 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66173 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 8-BATOPILAS | COYACHIQUE | RURAL | 0800270 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 123404 | 123404 | 123404 | 123403 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66464 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | TALLARACHI | RURAL | 0900422 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 125959 | 125959 | 125959 | 125958 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66174 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | TALLARACHI | RURAL | 0900419 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 7626 | 7626 | 7626 | 7626 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66175 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 9-BOCOYNA | EL SALTO | RURAL | 0900420 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 37462 | 37462 | 37462 | 37462 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66389 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 9-BOCOYNA | RECAYNA | RURAL | 0900421 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 70404 | 70404 | 70404 | 70403 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66143 |  |  |  | ADQ.MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 10-BUENAVENTURA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD ESTATALES | - | - | 238089 | 238089 | 238089 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 66144 |  |  |  | CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 12-CARICHÍ | NARÁRACHI | RURAL | 1200224 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 393798 | 393798 | 393798 | 393797 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66600 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 12-CARICHÍ | NAPUCHI | RURAL | 1200252 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 23668 | 23668 | 23668 | 23667 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66692 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700631 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 36976 | 36976 | 36976 | 36875 | 99.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66145 |  |  |  | CONSTRUCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 20-CHÍNIPAS | SAN RAFAEL DE ORIVO | RURAL | 2000139 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 265487 | 265487 | 265487 | 265487 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 156205 |  |  |  | CONST. UNIVERSIDAD TECN.DE LA SIERRA TARAHUMARA |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 27020616 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | AGUA PUERCA | RURAL | 2700558 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 127129 | 127129 | 127129 | 127128 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | ROJASARARE | RURAL | 2700559 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 125129 | 125129 | 125129 | 125128 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66752 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | AGUA PUERCA | RURAL | 2700551 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 30035 | 30035 | 30035 | 30034 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66820 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | CIÉNEGA DE NOROGACHI (LA CIÉNEGA) | RURAL | 2700552 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 23899 | 23899 | 23889 | 23898 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 73611 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | CUMBRES DE SINFOROSA | RURAL | 2700553 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 23628 | 23628 | 23628 | 23628 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 73978 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | GUAHUACHIQUE | RURAL | 2700554 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17106 | 17106 | 17106 | 17106 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 74329 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | MATALIRABO | RURAL | 2700555 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17377 | 17377 | 17377 | 17377 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 74670 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | ROJASARARE | RURAL | 2700556 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20387 | 20387 | 20387 | 20386 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104159 |  |  |  | CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | LA CIPRIANA | RURAL | 2900532 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 353336 | 353336 | 353336 | 353336 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO | URBANO | 2900537 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 123288 | 123288 | 123288 | 123288 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS) | RURAL | 2900538 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 126429 | 126429 | 126429 | 126428 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66150 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL BOSQUE | RURAL | 2900535 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 123289 | 123289 | 123289 | 123288 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66151 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL MANZANO | RURAL | 2900536 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 126429 | 126429 | 126429 | 126429 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 104028 |  |  |  | EQIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | LAS TROJAS | RURAL | 2900527 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 5376 | 5376 | 5376 | 5375 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 74794 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL MANZANO | RURAL | 2900525 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20425 | 20425 | 20425 | 20425 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 103998 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO | URBANO | 2900527 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 30074 | 30074 | 30074 | 30073 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104082 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | LA MESA DE LOS HONGOS (LOS HONGOS) | RURAL | 2900528 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20387 | 20387 | 20387 | 20386 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104109 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | SAN FRANCISCO DE CHINATÚ | RURAL | 2900529 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 7076 | 7076 | 7076 | 7076 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104133 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | SANTA TULITA | RURAL | 2900530 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26986 | 26986 | 26986 | 26986 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104239 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL MANZANO | RURAL | 2900534 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 45818 | 45818 | 45818 | 45818 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66152 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | GUADALUPE Y CALVO | URBANO | 2900533 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 62824 | 62824 | 62824 | 62824 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66153 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 30-GUAZAPARES | ESTACIÓN JULIO ORNELAS | RURAL | 3000205 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 348336 | 348336 | 348336 | 348336 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66154 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 30-GUAZAPARES | LA CIENEGUITA | RURAL | 3000207 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 128187 | 128187 | 128187 | 128187 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 104291 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 30-GUAZAPARES | GUAZAPARES | RURAL | 3000203 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17338 | 17338 | 17338 | 17337 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104268 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 30-GUAZAPARES | LA CIENEGUITA | RURAL | 3000202 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104344 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 30-GUAZAPARES | LOS LLANOS DE SOTO | RURAL | 3000204 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17338 | 17338 | 17338 | 17337 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 104360 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 30-GUAZAPARES | APORABO | RURAL | 3000206 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 93255 | 93255 | 93255 | 93255 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66155 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 31-GUERRERO | SANTA ROSA DE ARISIACHI | RURAL | 3100476 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 256487 | 256487 | 256487 | 256487 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66156 |  |  |  | CONSTRUCCION CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE-TAMO KM 0+000 A 40+000 |  | 41-MAGUARICHI | ERECHUCHIQUE | RURAL | 4100067 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - | - | 6799921 | 6799921 | 6799921 | 5063939 | 74.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40 | 28 | 70%
| 104387 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 41-MAGUARICHI | ERECHUCHIQUE | RURAL | 4100119 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 45820 | 45820 | 45820 | 45819 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 146027 |  |  |  | CONSTRUCION COMEDOR |  | 46-MORELOS | EL BORDO | RURAL | 4600285 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 134229 | 134229 | 134229 | 134228 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 146165 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | MORELOS | URBANO | 4600286 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 125529 | 125529 | 125529 | 125528 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116685 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | EL ALISO | RURAL | 4600278 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 23551 | 23551 | 23551 | 23551 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 116711 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | LOS TAJOS | RURAL | 4600279 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17452 | 17452 | 17452 | 17452 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 116770 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | MORELOS | URBANO | 4600280 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 31542 | 31542 | 31542 | 31541 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 116787 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | SAN ANTONIO DE LA HUERTA | RURAL | 4600281 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20657 | 20657 | 20657 | 20657 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 116823 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | SAN MIGUEL | RURAL | 4600282 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 23667 | 23667 | 23667 | 23667 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 145977 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | SANTA CRUZ | RURAL | 4600283 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17338 | 17388 | 17338 | 17337 | 99.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 146009 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 46-MORELOS | TORIMOVA | RURAL | 4600284 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 56182 | 56182 | 56182 | 56182 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 146191 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 47-MORIS | BERMÚDEZ | RURAL | 4700205 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 43311 | 43311 | 43311 | 43310 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 146215 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 49-NONOAVA | HUMARIZA | RURAL | 4900091 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 91271 | 91271 | 91271 | 91270 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 66157 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTR AVANZADO EN SALUD |  | 55-ROSALES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5500072 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2690954 | 2690954 | 2690954 | 2690954 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 66158 |  |  |  | CONST.CAMINO SAN FCO DE BORJA-NONAVA-NOROGACHI TAMO KM 0+000 AL 38+000 |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | URBANO | 6800201 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30232882 | 30232882 | 30232882 | 14690704 | 48.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 38 | 17.23 | 45.3%
| 146235 |  |  |  | INSTRUMENTAL MEDICO Y ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | URBANO | 5500113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1210380 | 1210380 | 1210380 | 784975 | 64.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.65 | 65%
| 66159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | LA SIERRITA | RURAL | 6500308 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 121568 | 121568 | 121568 | 121568 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153697 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | CIENEGUITA DE BARRANCA | RURAL | 6500297 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26793 | 26793 | 26793 | 26793 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 156096 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | LA SIERRITA | RURAL | 6500299 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17338 | 17338 | 17338 | 17338 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 156048 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | RINCÓN DE SEGORACHI | RURAL | 6500298 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 17338 | 17338 | 17338 | 17338 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 156188 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 66-URUACHI | G܅NOYACHI | RURAL | 6600182 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 48818 | 48818 | 48818 | 48818 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 84741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | CIENEGUITA | RURAL | 00-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 432062 | 432062 | 432062 | 432062 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1350 | 1200 | 88.9%
| 80754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | RÍO VERDE | RURAL | 00-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 383134 | 383134 | 383134 | 383134 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1702 | 1702 | 100%
| 6909 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE |  | 63-TEMÓSACHI | CIENEGUITA | RURAL | 6300203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 224586 | 224586 | 224586 | 224586 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 6681 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE |  | 63-TEMÓSACHI | YEPÓMERA | RURAL | 6300193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 174840 | 69936 | 69936 | 69936 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 160 | 40%
| 63222 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49006 | 49006 | 49006 | 49006 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 102003 |  |  |  | SISTEMA, CAPTACION Y CONDUCCION AGUA POTABLE |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660037/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 615066 | 615066 | 615066 | 615066 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 102004 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660036/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 864403 | 864403 | 864403 | 864403 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 65228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 67000132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142053 | 142053 | 142053 | 142053 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 3582 |  |  |  | RED DE DISTR. AGUA POTABLE CALLE MONTES DE OCA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200246 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38712 | 38712 | 38712 | 38712 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 3580 |  |  |  | RED DE DISTR. DE AGUA POTABLE CALLE TERCERA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200245 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95177 | 95177 | 95177 | 95177 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 3577 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION CALLE MINA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200244 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78026 | 78026 | 78026 | 78026 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 84820 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | EL NOGAL | RURAL | 00-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 93384 | 93384 | 93384 | 93384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 534 | 534 | 100%
| 127719 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE JOSE MA MARY |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28849 | 28849 | 28849 | 20233 | 70.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 127720 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE JUAREZ |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17875 | 17875 | 17875 | 17875 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 127721 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE CALLE 5 DE MAYO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63555 | 63555 | 63555 | 46385 | 73% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138 | 138 | 100%
| 127722 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS VARAS |  | 40-MADERA | LAS VARAS (ESTACIÓN BABÍCORA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 263167 | 263167 | 263167 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 5114 | 5114 | 100%
REHABILITACIÓN
| 57204 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. 3 CASTILLOS |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 1 | 1 | EQUIPO | 300000 | 300000 | 100% | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. 3 CASTILLOS
PLANTA POTABILIZADORA
EQUIPAMIENTO
| 84215 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA MICROTRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | 31-GUERRERO | BOQUILLA Y ANEXAS (BAJE DE AGUA) | RURAL | 00-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 306025 | 306025 | 306025 | 306025 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
| 12337 |  |  |  | INSTALACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA POTABLE EN COL. FERNANDEZ LEAL |  | 35-JANOS | FERNÁNDEZ LEAL | RURAL | 3500139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42151 | 42151 | 42151 | 42151 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 3574 |  |  |  | TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA USOS MULTIPLES |  | 12-CARICHÍ | OJOS AZULES (LA MÁQUINA) | RURAL | 1200241 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 191127 | 191127 | 191127 | 191127 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 76582 |  |  |  | CONST.DE PILA PARA AGUA EN LA PAZ DE MEXICO |  | 15-COYAME DEL SOTOL | LA PAZ DE MÉXICO | RURAL | 1500088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17393 | 17393 | 17393 | 17393 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE PILA A INICIARSE EN EL MES DE ABRIL EN LA PAZ DE MEXICO.
| 2729 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA PILA DE MAMPOSTERIA |  | 49-NONOAVA | EL TERRERO | RURAL | 4900102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 172950 | 172950 | 172950 | 172950 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA COMUNITARIA
AMPLIACIÓN
| 85335 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA USOS MULTIPLES |  | 56-ROSARIO | EL SAUCITO | RURAL | 5600097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17010 | 17010 | 17010 | 17010 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | LA PRESENTE OBRA YA SE CULMINO.
TOMA DOMICILIARIA
INSTALACIÓN
| 3583 |  |  |  | CALLE MINA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200259 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 26815 | 26815 | 26815 | 26815 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 14 | 14 | 100%
| 3585 |  |  |  | TOMAS CALLE TERCERA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32965 | 32965 | 32965 | 32965 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 18 | 18 | 100%
| 3587 |  |  |  | TOMAS EN PIE DE CASA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200261 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19247 | 19247 | 19247 | 19247 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 9 | 9 | 100%
| 1563 |  |  |  | CONST DE LINEAS PRICIPALES DE 8 PULG Y SEC DE 3 PUL DE AGUA POTABLE INCLU TOMAS DOMICIIARIAS COL SECRETARIA DE LA MARINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4125252 | 1785263 | 1785263 | 1785263 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 292 | 292 | 100%
| 1570 |  |  |  | CONST DE LINEAS SEC DE AGUA POTABLE INC. LINEA CONDUCCION DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN C EUCALIPTO COL CUAUHTEMOC |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4711830 | 4711830 | 4711830 | 4711830 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 617 | 617 | 100%
| 1572 |  |  |  | CONST DE LINEAS SEC PARA AGUA POTABLE INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN COL GRANJAS CERRO GRANDE SECTOR V |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1185399 | 1185399 | 1185399 | 1185399 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 72 | 72 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 106267 |  |  |  | CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020701 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 83343 | 83343 | 83343 | 83343 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 42 | 42 | 100% | CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A 42 FAMILIAS BENEFICIARIAS DENTRO DEL PROGRAMA SERVICIOS PARA TODOS
| 8191 |  |  |  | APORTACION AMPLIACION SISTEMA A.P. |  | 12-CARICHÍ | PROVIDENCIA | RURAL | 1200254 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 202321 | 202321 | 202321 | 202321 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3589 |  |  |  | LINEA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TANQUE |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200262 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 162905 | 162905 | 162905 | 162905 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3572 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL I ETAPA |  | 12-CARICHÍ | BACABUREACHI | RURAL | 1200258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 362956 | 362956 | 362956 | 362956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76583 |  |  |  | BOMBA DE AGUA POTABLE CAяN DE BARRERA |  | 15-COYAME DEL SOTOL | EL ÁLAMO (EJIDO CAѦOacute;N DE BARRERA) | RURAL | 1500095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5728 | 5728 | 5728 | 5728 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ADQUISCION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD EL ALAMO ( CAяN DE BARRERA)
| 76584 |  |  |  | CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUщZ |  | 15-COYAME DEL SOTOL | LA CUESTA DE MUщZ | RURAL | 1500087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10428 | 10428 | 10428 | 10428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 255 | 255 | 100% | CONT. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CUESTA DE MUщZ INICIARSE EN ABRIL DEL 2010
| 2539 |  |  |  | APORT MPAL PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COL SECTOR INDUSTRIAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000279 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 242657 | 242657 | 242657 | 242657 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 2574 |  |  |  | CNST DE LINEAS SECUNDARIAS DE 3 DE AGUA POTABLE INCLUYE TOMA DOMICILIARIAS COL LAS CRUCES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000144 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1958442 | 584454 | 584454 | 584454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 2751 |  |  |  | REHABILITACION DE OJO DE AGUA EN EJIDO EL JARDIN |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO EL JARDÍN | RURAL | 2010DR000060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 50813 | 50813 | 50813 | 50813 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1533 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN EJIDO CHUVISCAR |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CHUVÍSCAR | RURAL | 2010DR000049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 27596 | 27596 | 27596 | 27596 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 83594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PROTECCION DE PILA DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | BASÚCHIL | RURAL | 00-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 21240 | 21240 | 21240 | 21240 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 84926 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | COJAHUACHI | RURAL | 00-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83519 |  |  |  | REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | LAS RANAS DE TEMEYCHI | RURAL | 00-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 449 | 449 | 449 | 449 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84557 |  |  |  | REPARACION EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | CALERA | RURAL | 00-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 22156 | 22156 | 22156 | 22156 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84298 |  |  |  | REPARACION EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | PAHUIRACHI | RURAL | 00-0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34220 | 34220 | 34220 | 34220 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80715 |  |  |  | REVISION Y PROGRAMACION DEL AUTOMATICO DEL POZO DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | RANCHO COLORADO | RURAL | 00-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 754 | 754 | 754 | 754 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83622 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA Y TINACOS PARA AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS) | RURAL | 00-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 206927 | 206927 | 206927 | 206927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80728 |  |  |  | SUMINISTRO E INTALACION DE MOTOR PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 31-GUERRERO | CALERA | RURAL | 00-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66526 | 66526 | 66526 | 66526 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 144223 |  |  |  | AGUA POT C INDEPENDENCIA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16766 | 16766 | 16766 | 16766 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 144254 |  |  |  | AGUA POT CALLE AHUMADA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11106 | 11106 | 11106 | 11106 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100%
| 144091 |  |  |  | AGUA POT CALLE FELIZ U GOMEZ |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18311 | 18311 | 18311 | 18311 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 144203 |  |  |  | AGUA POT CALLE JESUS URUETA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9519 | 9519 | 9519 | 9519 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 143971 |  |  |  | AGUA POTABLE CALLE ALDAMA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23237 | 23237 | 23237 | 23237 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 143831 |  |  |  | AGUA POTABLE CALLE INTERNACIONAL |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102706 | 102706 | 102706 | 102706 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385 | 385 | 100%
| 144237 |  |  |  | AGUA POTABLE CALLE MORELOS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39137 | 39137 | 39137 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 71 | 71 | 100%
| 6665 |  |  |  | ADQ. Y SUM. TANQUES CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4100124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47529 | 23764 | 23764 | 23764 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 5 | 2 | 40%
| 10076 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA REHAB. SISTEMA INTEGRAL DE A.P. |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 289736 | 289736 | 289736 | 289736 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 52362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOC. DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2020512 | 2020512 | 2020512 | 2020512 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICANOR SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH.
| 42300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA NO. 6 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-402 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196750 | 196721 | 196721 | 196721 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | EN SUBSECTOR ES PUENTE
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 7084 |  |  |  | CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2500073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 143486 |  |  |  | APOYO A ZONAS PRIORITARIAS EN EJIDO EL LARGO |  | 40-MADERA | EL LARGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 568248 | 568248 | 568248 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 143323 |  |  |  | ZONAS PRIORITARIAS EN LA EMSA DEL HURACAN |  | 40-MADERA | MESA DEL HURACÁN (CHIHUAHUITA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45224 | 45224 | 45224 | 45224 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 6913 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 63-TEMÓSACHI | SAN ISIDRO DE LOMAS | RURAL | 6300198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 365713 | 365713 | 365713 | 365713 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
AMPLIACIÓN
| 76585 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CAMINO A SAN PEDRO |  | 15-COYAME DEL SOTOL | SAN PEDRO | RURAL | 1500097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 106007 | 106007 | 106007 | 106007 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115 | 115 | 100%
| 84047 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 31-GUERRERO | SAN JOSÉ DE BAQUIACHI | RURAL | 01-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38976 | 38976 | 38976 | 38976 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127723 |  |  |  | ALCANTARRILADO DE BARIO LOS OJITOS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292381 | 266144 | 266144 | 266144 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 672 | 672 | 100%
| 127724 |  |  |  | ALCANTARRILLADO ABRAHAM GONZALEZ |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 24104 | 24104 | 24104 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 127725 |  |  |  | ALCANTARRILLADO CALLE HIDALGO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 447585 | 447585 | 447585 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 708 | 708 | 100%
| 127726 |  |  |  | AMP DE RED DE ALC SANITARIO C AHUMADA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23923 | 23923 | 23923 | 23923 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 127727 |  |  |  | AMP RD ALCANTARILLADO SANITARIO C FELIX U GOMEZ |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63974 | 63974 | 63974 | 55790 | 87.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 127728 |  |  |  | AMP RED ALACANTARILLADO SANITARIO C, INTERNACIONAL |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 253000 | 253000 | 253000 | 234604 | 92.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 127729 |  |  |  | AMP RED ALACANTARILLADO SANITARIO C JESUS URUETA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISMA 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20079 | 20079 | 20079 | 20079 | 100% | 0 | 0 | SUBCOLECTOR | 5 | 5 | 100% | 5 DESCARGAS DOMICILIARIAS
| 127730 |  |  |  | AMP RED ALCANTARILLADO CALLE INDEPENDENCIA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISMA 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43460 | 43460 | 43460 | 40331 | 92.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 127731 |  |  |  | AMPLIACION RED ALC SANITARIO C JUAREZ |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60393 | 60393 | 60393 | 34482 | 57.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 142562 |  |  |  | AMPLIACION ALC ABRAHAM GONZALEZ |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26915 | 26915 | 26915 | 26915 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 127732 |  |  |  | AMPLIACION DE RE ALC SANITARIO C MORELOS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61052 | 61052 | 61052 | 36573 | 59.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100%
| 127733 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO C ALDAMA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76925 | 76925 | 76925 | 64397 | 83.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 127734 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARRILLADO CALLE INTERNACIONAL |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS | - | - | 192000 | 191864 | 191864 | 191864 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 127735 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO C 5 DE MAYO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137751 | 137751 | 137751 | 108924 | 79.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138 | 138 | 100%
| 6666 |  |  |  | AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. SANTA BARBARA |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39715 | 39715 | 39715 | 39715 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77 | 77 | 100%
| 153743 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE 32 Y PRIV DE C 32, AVENIDA MATAMOROS Y MINA |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200277 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 93272 | 93272 | 93272 | 93272 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 6682 |  |  |  | RED DE ATARJEAS |  | 63-TEMÓSACHI | LA CONCHA | RURAL | 6300186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 671709 | 549120 | 549120 | 549120 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 800 | 80%
| 6683 |  |  |  | RED DE ATARJEAS |  | 63-TEMÓSACHI | SAN ISIDRO (PIEDRAS AZULES) | RURAL | 6300185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 696537 | 696537 | 696537 | 696537 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 105564 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE CALLE PALERMO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020202 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116608 | 116608 | 116608 | 116608 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105715 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020207 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39947 | 39947 | 39947 | 39947 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105675 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020204 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 12498 | 12498 | 12498 | 12498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105662 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 110928 | 110928 | 110928 | 110928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105682 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE MÉXICO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20205 | 20205 | 20205 | 20205 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105706 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE LA CALLE REVOLUCIÓN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 87662 | 87662 | 87662 | 87662 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105552 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS DE PRIVADA DE LOMBARDO TOLEDANO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 113032 | 113032 | 113032 | 113032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 105909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO |  | 31-GUERRERO | RANCHO DE SANTIAGO | RURAL | 01-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38303 | 38303 | 38303 | 38303 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 85139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO |  | 31-GUERRERO | TEMECHI (TEMEYCHI) | RURAL | 01-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 103010 |  |  |  | SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA PARA CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO |  | 31-GUERRERO | LO DE GIL (OREGIL) | RURAL | 01-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15950 | 15950 | 15950 | 15950 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 85273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PARA RELLENO SANITARIO |  | 56-ROSARIO | AGUA CALIENTE | RURAL | 5600098 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24022 | 24022 | 24022 | 24022 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.75 | 75% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 85274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PARA RELLENO SANITARIO |  | 56-ROSARIO | VALLE DE OLIVOS (LA CIÉNEGA DE OLIVOS) | RURAL | 5600099 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
| 85275 |  |  |  | REHABILITACION DEL CERCO PARA EL RELLENO SANITARIO |  | 56-ROSARIO | SAN JAVIER | RURAL | 5600100 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19985 | 19985 | 19985 | 19985 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 8376 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AMPL. RED DE ALCANTARLLADO SANITARIO |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200238 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 126227 | 126227 | 126227 | 126227 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8653 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RED DE ALCANTARILLADO |  | 12-CARICHÍ | BABUREACHI | RURAL | 1200239 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 76118 | 76118 | 76118 | 76118 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8557 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RED DE ALCANTARILLADO EN EL SAUZ |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200238 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 106779 | 106779 | 106779 | 106779 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6349 |  |  |  | CONST. DESCARGAS DOMICILIARIAS PIE DE CASA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200232 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 26824 | 26824 | 26824 | 26824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 9 | 100%
| 6621 |  |  |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS C. MINA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 14 | 14 | 100%
| 6622 |  |  |  | DESCARGAS DOMICILIARIAS C. TERCERA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200247 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 45638 | 45638 | 45638 | 45638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 18 | 18 | 100%
| 2881 |  |  |  | APORT A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C EDUCAION ENTRE ACEREROS DE CHIH. Y LOTE COL LUIS FUENTES MARES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 23086 | 23086 | 23086 | 23086 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 2882 |  |  |  | APORTACION A JMAS PARA INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. 73 ENTRE C. 15 Y JUAN PABLO II COL AEROPUERTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 42392 | 42392 | 42392 | 42392 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 127736 |  |  |  | AMP DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO C JOSE MA MARY |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 40 FISM A 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 59746 | 59746 | 59746 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 60 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 1115 |  |  |  | PAV. CONCRETO EN CALLE ARGENTINA |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 561792 | 561792 | 561792 | 561792 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3362 | 3362 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
| 1116 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BOLIVIA |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 553233 | 553233 | 553233 | 553233 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3357 | 3357 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
| 1113 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 158810 | 158810 | 158810 | 158810 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1099 | 1099 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
| 1117 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 558405 | 558405 | 558405 | 558405 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3362 | 3362 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
| 1114 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 186719 | 186719 | 186719 | 186719 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1182 | 1182 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO
| 6302 |  |  |  | CALLE DIVISION DEL NORTE |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 221256 | 221256 | 221256 | 221256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 6303 |  |  |  | PAV C. RUBEN JARAMILLO |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 763995 | 763995 | 763995 | 763995 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2770 | 2770 | 100%
| 6304 |  |  |  | PAVC. RODOLFO FIERRO |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 368665 | 368665 | 368665 | 368665 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 705 | 705 | 100%
| 6305 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399136 | 399136 | 399136 | 399136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1253 | 1253 | 100%
| 93360 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GENERAL ANAYA |  | 3-ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | URBANO | 300110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4862 | 4862 | 100%
| 86731 |  |  |  | PAVIMENTACION EN PROLONGACION AV. TALAMANTES |  | 3-ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | URBANO | 0300123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7403 | 7403 | 100%
| 93312 |  |  |  | PAVIMENTACION EN PROLONGACION CALLE JIMENEZ |  | 3-ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | URBANO | 300107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98898 | 98898 | 98898 | 98898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6051 | 6051 | 100%
| 52363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE EL VERGEL BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159622 | 159622 | 159622 | 159622 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, BALLEZA, CHIH.
| 53316 |  |  |  | ENCEMENTADO D ELA CALLE FERNANDO BAEZA ENTRE LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON EN BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 494830 | 494830 | 494830 | 494830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1091.29 | 1091.29 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 1091.29 METROS CUADRADOS DE ENCEMENTADO EN LA CALLE FERNANDO BAEZA ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 53824 |  |  |  | ENCEMENTADO DE CALLE JUAN DE FONT ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y V. CARRANZA EN BALLEZA, CHIH |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 411543 | 411543 | 411543 | 411543 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 944.98 | 944.98 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 944.98 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JUAN DE FONT ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 53562 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE CESAR DUARTE ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y V. CARRANZA EN BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 417922 | 417922 | 417922 | 417922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 966.55 | 966.55 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 966.55 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CESAR DUARTE ENTRE LAS CALLES NICANOR SANDOVAL Y VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 53226 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LUCIO MEDINA Y CARRETERA A GUACHOCHI EN EL MPIO. DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 489940 | 489940 | 489940 | 489940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1385.29 | 1385.29 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 1385.29 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A GUACHOCHI EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 54112 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENRE FCO. VILLA Y V. CARRANZA EN BALLEZA, CHIH |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 529095 | 529095 | 529095 | 529095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1496 | 1496 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 1496 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE ENTRE LAS CALLES FCO. VILLA Y VENSUTIANO CARRANZA EN BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 53442 |  |  |  | ENCEMENTADO DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON EN BALLEZA, CHIH |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1135797 | 1135797 | 1135797 | 1135797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2379.74 | 2379.74 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 2379.74 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN JUAN ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CRISTOBAL COLON EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52364 |  |  |  | ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH, |  | 7-BALLEZA | EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 498203 | 498203 | 498203 | 498203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 865.18 | 865.18 | 100% | ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 865.18 METROS CUADRADOS EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52365 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS PACHECO EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1027984 | 1027984 | 1027984 | 1027984 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2389.97 | 2389.97 | 100% | ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 2389.97 METROS CUADRADOS DE LA CALLE CARLOS PACHECO EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52366 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 912452 | 912452 | 912452 | 912452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2130.26 | 2130.26 | 100% | ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 2130.26 METROS CUADRADOS EN LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52367 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PATRICIO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 753483 | 753483 | 753483 | 753483 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680.27 | 1680.27 | 100% | ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1680.27 METROS CUADRADOS EN LA CALLE PATRICIO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 65080 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AQUILES SERDAN |  | 10-BUENAVENTURA | FLORES MAGÓN | URBANO | 1000150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 202236 | 202236 | 202236 | 202236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1631 | 1631 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 64772 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DEL RASTRO |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 254767 | 254767 | 254767 | 254767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1998 | 1998 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 65308 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 582159 | 582159 | 582159 | 582159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5545 | 5545 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 65542 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SOLIDARIDAD |  | 10-BUENAVENTURA | RODRIGO M. QUEVEDO | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRSIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 75438 | 75438 | 75438 | 75438 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 65126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 17 SECCION 1 |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 216114 | 216114 | 216114 | 216114 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1698 | 1698 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 65180 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 17 SECCION 2 |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72122 | 72122 | 72122 | 72122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 760 | 760 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 64969 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 130723 | 130723 | 130723 | 130723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1092 | 1092 | 100% | ES OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
| 3557 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ALFONZO LIGUORI |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 867374 | 867374 | 867374 | 867374 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1468 | 881 | 60%
| 3558 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MINA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 493618 | 493618 | 493618 | 493618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 3559 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TERCERA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 726534 | 726534 | 726534 | 726534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 1536 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION ZIRATE TRAMO DE C DASARROLLO URBANO A C. TEOTEPEC |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1742969 | 1133037 | 1133037 | 1133037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2273.33 | 2100 | 92.4%
| 35053 |  |  |  | PAVIMENTACION AV. GUANAJUATO ENTRE SINALOA Y LIMITE DE LA COL. |  | 21-DELICIAS | COLONIA TERRAZAS | RURAL | 5601-64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 296580 | 296580 | 296580 | 296580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2058.5 | 2058.5 | 100%
| 35054 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE.JOSE SUCRE ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE A. LINCOLN COL. SOLIDARIDAD |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-97-492 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 64186 | 64186 | 64186 | 64186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 634.5 | 634.5 | 100%
| 35055 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA PALOMA ENTRE FLAMINGO Y CALLE FAISAN. FRACC. FLAMINGO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-99-498 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 65722 | 65722 | 65722 | 65722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395 | 395 | 100%
| 35056 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 12 1/2 SUR ENTRE AV.EMILIANO J.LAING Y AV. 14 SUR |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 143163 | 143163 | 143163 | 143163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1006.74 | 1006.74 | 100%
| 35057 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 17 SUR ENTRE CALLE 26 Y 29 SUR COL. SANTO NIя |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-90-494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 37193 | 37193 | 37193 | 37193 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366.66 | 366.66 | 100%
| 35058 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 18 SUR ENTRE CALLE 1 Y 3A SUR COL. GRANJAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-100-500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 87051 | 87051 | 87051 | 87051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896 | 896 | 100%
| 35059 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 28 PONIENTE ENTRE CALLE 4 Y 5 PONIENTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-85-487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 28803 | 28803 | 28803 | 28803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 190.5 | 190.5 | 100%
| 35060 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 28 SUR ENTRE CALLES 16 Y 17 SUR COL. SANTO NIя |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-91-493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 38490 | 38490 | 38490 | 38490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365.55 | 365.55 | 100%
| 35061 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 4A ENRE LIMITE DE LA COL. Y CALLE 8A COL. TERRAZAS |  | 21-DELICIAS | COLONIA TERRAZAS | RURAL | 5601-501-501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 30006 | 30006 | 30006 | 30006 | 100% | 0 | 0 | METROS | 86.5 | 86.5 | 100% | METROS CUBICOS DE MAQUILA DE CEMENTO
| 35062 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA 5A ORIENTE ENTRE CALLE 1A Y 3A ORIENTE COL. CARMEN SERDAN |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-113-489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 59527 | 59527 | 59527 | 59527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625.49 | 625.49 | 100%
| 35063 |  |  |  | PAVIMENTACION AV.6A NTE. ENTRE CALLE 4 Y 5A NORTE COL LOTES URBANOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 34462 | 34462 | 34462 | 34462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 376.79 | 376.79 | 100%
| 35064 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 FRACC. STA. GERTRUDIS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-119-527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 45155 | 45155 | 45155 | 45155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 409.5 | 409.5 | 100%
| 35425 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUANA DE ARCO ENTRE 13 1/2 Y 14 1/2 SUM CONCRETO FRACC. SANTA GERTRUDIS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-86-528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 108051 | 108051 | 108051 | 108051 | 100% | 0 | 0 | METROS | 132 | 132 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS CUBICOS
| 35065 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AVENIDA 4 Y 6A SUR COL. 1 DE MAYO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-101-504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 44667 | 44667 | 44667 | 44667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351 | 351 | 100%
| 35066 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 11 NORTE ENTRE AVENIDA 7 Y 8 NORTE COL. LOTES URBANOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 25965 | 25965 | 25965 | 25965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.5 | 274.5 | 100%
| 35067 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 16 SEPTIEMBRE ENTRE AV.5 DE FEBRERO LOMA DE PEREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 78384 | 78384 | 78384 | 78384 | 100% | 0 | 0 | METROS | 78.5 | 78.5 | 100% | LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
| 35068 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 17 1/2 NORTE ENTRE SACRAMENTO Y 50 ANIVERSARIO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-95-480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 82925 | 82925 | 82925 | 82925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650.7 | 650.7 | 100%
| 35069 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 19 NORTE ENTRE BLVD. OSCAR FLORES Y AV. CARLOS BLAKE FRACC.IMPERIAL |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-93-502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 54081 | 54081 | 54081 | 54081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 573 | 573 | 100%
| 35070 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE ENTRE AVE. 4 Y 6 NTE. COL. LOTES URBANOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-102-495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 76829 | 76829 | 76829 | 76829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 755.31 | 755.31 | 100%
| 35071 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE ENTRE AVE. 8A ORIENTE Y 9 OTE. COL. CARMEN SERDAN |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-84-505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 26664 | 26664 | 26664 | 26664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 262.65 | 262.65 | 100%
| 35072 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE AV. FELIPE ANGELES Y AV. FCO. VILLA COL. LOMA DE PEREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-98-497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 136816 | 136816 | 136816 | 136816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790.9 | 790.9 | 100%
| 35073 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVE. DEL PUEBLO SUM CONCRETO COL. LOMA DE PEREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-96-535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 61277 | 61277 | 61277 | 61277 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 37 | 37 | 100% | 37,200 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
| 35074 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DEL PUEBLO Y AV. CARRILLO PUERTO COL. LOMA DE PEREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-120-534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 165478 | 165478 | 165478 | 165478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1276.75 | 1276.75 | 100%
| 35075 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE AV. 1A Y 6A SUM, CONCRETO COL. TERRAZAS |  | 21-DELICIAS | COLONIA TERRAZAS | RURAL | 5601-123-530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 286591 | 286591 | 286591 | 286591 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 91.5 | 91.5 | 100% | 91,500 KILOGRAMOS DE CEMENTO A GRANEL
| 35078 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 36 SUR (TOMOCHIS) ENTRE AV.PLUTARCO E CALLES Y AV. 2A SUR COL. TIERRA Y LIBERTAD |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-92-485 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 33193 | 33193 | 33193 | 33193 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315.9 | 315.9 | 100%
| 35076 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 4A NORTE ENTRE AVENIDA 8 Y FRACCIONAMIENTO DEL REAL COL. LOTES URBANOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 40225 | 40225 | 40225 | 40225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 393.39 | 393.39 | 100%
| 35077 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 5A ENTRE AVENIDA 3 A Y 4A COL. TERRAZAS |  | 21-DELICIAS | COLONIA TERRAZAS | RURAL | 5601-94-486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 32929 | 32929 | 32929 | 32929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 304.49 | 304.49 | 100%
| 35079 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 6A NORTE ENTRE AVENIDA 4 Y 6A NORTE COL,. LOTES URBANOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-103-503 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 73304 | 73304 | 73304 | 73304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 784.44 | 784.44 | 100%
| 35080 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HEROES NACOZARI |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 180334 | 180334 | 180334 | 180334 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1476.6 | 1476.6 | 100% | LA MEDIDA SON METROS CUBICOS
| 7085 |  |  |  | CALLE 4 DE OCTUBRE |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 2500069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1043657 | 1043657 | 1043657 | 1043657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3860 | 3860 | 100% | OBRA PROGRAMADA PARA EL MES DE ABRIL
| 119660 |  |  |  | PAVIMENTACION AV. BONIFACIA MIRAMONTES Y C. ALFONSO AGUILAR |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | 2600072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 384224 | 384224 | 384224 | 384224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1423 | 1423 | 100%
| 164023 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO A RINCONADA DEL MIMBRE |  | 28-GUADALUPE | RINCONADA DEL MIMBRE | RURAL | 2800106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 167627 | 167627 | 167627 | 167627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 802.58 | 802.58 | 100%
| 130251 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE AVELINA GALLEGOS |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 206119 | 206119 | 206119 | 206119 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 986.88 | 986.88 | 100%
| 130252 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE AVELINA GALLEGOS |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 280011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 206117 | 206117 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 986.88 | 0 | 0%
| 163817 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CORREGIDORA |  | 28-GUADALUPE | DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA) | RURAL | 2800114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 342608 | 342608 | 342608 | 342608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1640.38 | 1640.38 | 100%
| 163765 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JUAN ALVAREZ |  | 28-GUADALUPE | DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA) | RURAL | 2800111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 57632 | 57632 | 57632 | 57632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275.94 | 275.94 | 100%
| 163989 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LEONA VICARIO |  | 28-GUADALUPE | DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA) | RURAL | 2800112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 119050 | 119050 | 119050 | 119050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
| 130253 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE NIяS HEROES |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 64746 | 64746 | 64746 | 64746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 310 | 310 | 100%
| 130254 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RODOLFO FIERRO |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 171250 | 171250 | 171250 | 171250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819.93 | 819.93 | 100%
| 130255 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RUBEN JARAMILLO |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 183650 | 183650 | 183650 | 183650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 879.3 | 879.3 | 100%
| 130256 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE RUBEN JARAMILLO |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 280010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 183650 | 183650 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 879 | 0 | 0%
| 163955 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VILLALOBOS |  | 28-GUADALUPE | DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA) | RURAL | 2800113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 354398 | 354398 | 354398 | 354398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1696.83 | 1696.83 | 100%
| 130257 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN VADO DE CEDILLOS |  | 28-GUADALUPE | VADO DE CEDILLOS | RURAL | 2800108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 341339 | 341339 | 341339 | 341339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3850 | 3850 | 100%
| 85347 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES DE OCA |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148038 | 148038 | 148038 | 148038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2638 | 2638 | 100%
| 85232 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROGRESO |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 760929 | 760929 | 760929 | 760929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2534 | 2458 | 97%
| 127916 |  |  |  | PAV. ACCESO AL MERCADO DE ABASTOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 399709 | 399709 | 399709 | 399709 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1099.46 | 1099.46 | 100%
| 127917 |  |  |  | PAV. C. AGUSTIN PELAYO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 532062 | 532062 | 532062 | 532062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1529.32 | 1529.32 | 100%
| 128143 |  |  |  | PAV. C. ANDADOR DE LA VETA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240549 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50387 | 50387 | 50387 | 50387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 323.94 | 323.94 | 100%
| 127918 |  |  |  | PAV. C. ARTES PLASTICAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 188364 | 188364 | 188364 | 188364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560.76 | 560.76 | 100%
| 127919 |  |  |  | PAV. C. ASISTENCIA SOCIAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 775833 | 775833 | 775833 | 775833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2187.62 | 2187.62 | 100%
| 127920 |  |  |  | PAV. C. BERNARDO OHIGGINS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5310240539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 655811 | 655811 | 655811 | 655811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4204.94 | 4204.94 | 100%
| 127921 |  |  |  | PAV. C. CIRCUNVALACION |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240523 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 268760 | 268760 | 268760 | 268760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1137.57 | 1137.57 | 100%
| 127922 |  |  |  | PAV. C. FRANCISCO I. MADERO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200754 | 200754 | 200754 | 200754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576.62 | 576.62 | 100%
| 127923 |  |  |  | PAV. C. FRANCISCO ROMERO APODACA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 609129 | 609129 | 609129 | 609129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1938.6 | 1938.6 | 100%
| 127924 |  |  |  | PAV. C. FRONTERA PRESIDIO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240543 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149779 | 149779 | 149779 | 149779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.7 | 386.7 | 100%
| 128091 |  |  |  | PAV. C. GARITA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 580015 | 580015 | 580015 | 580015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1836.1 | 1836.1 | 100%
| 127925 |  |  |  | PAV. C. GUAYANA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240538 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 179941 | 179941 | 179941 | 179941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1597.31 | 1597.31 | 100%
| 127926 |  |  |  | PAV. C. HECTOR ARRAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 393851 | 393851 | 393851 | 393851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210.46 | 1210.46 | 100%
| 128120 |  |  |  | PAV. C. IGLESIAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 163953 | 163953 | 163953 | 163953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1051.74 | 1051.74 | 100%
| 127927 |  |  |  | PAV. C. INFONAVIT ESTACION |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 362463 | 362463 | 362463 | 362463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2393.53 | 2393.53 | 100%
| 127928 |  |  |  | PAV. C. JOSE DE LA PAZ GARCIA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 229041 | 229041 | 229041 | 229041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 646.05 | 646.05 | 100%
| 127929 |  |  |  | PAV. C. JOSE DE SUCRE |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 390772 | 390772 | 390772 | 390772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2505.29 | 2505.29 | 100%
| 127930 |  |  |  | PAV. C. LUCRECIA TORIS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240522 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120116 | 120116 | 120116 | 120116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325.52 | 325.52 | 100%
| 127931 |  |  |  | PAV. C. MEXICO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 419475 | 419475 | 419475 | 419475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2689.13 | 2689.13 | 100%
| 127932 |  |  |  | PAV. C. MOLINO DEL REY |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 290027 | 290027 | 290027 | 290027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 914.33 | 914.33 | 100%
| 127933 |  |  |  | PAV. C. NOGAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240536 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 212005 | 212005 | 212005 | 212005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630.11 | 630.11 | 100%
| 128384 |  |  |  | PAV. C. NORBERTO DOMINGUEZ |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 256459 | 256459 | 256459 | 256459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1644.6 | 1644.6 | 100%
| 127934 |  |  |  | PAV. C. PINO ALTO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 158301 | 158301 | 158301 | 158301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448.73 | 448.73 | 100%
| 127983 |  |  |  | PAV. C. PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240541 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 364873 | 364873 | 364873 | 364873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160 | 1160 | 100%
| 127935 |  |  |  | PAV. C. PRIMAVERA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 309966 | 309966 | 309966 | 309966 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1987.47 | 1987.47 | 100%
| 127936 |  |  |  | PAV. C. PROGRESO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240521 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 226269 | 226269 | 226269 | 226269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810.5 | 810.5 | 100%
| 127937 |  |  |  | PAV. C. PROL. CHURUBUSCO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91490 | 91490 | 91490 | 91490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1090.65 | 1090.65 | 100%
| 128011 |  |  |  | PAV. C. PROL. JUAREZ |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240545 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 450948 | 450948 | 450948 | 450948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1331.7 | 1331.7 | 100%
| 127938 |  |  |  | PAV. C. PROL. SONORA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240533 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 366468 | 366468 | 366468 | 366468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2259.2 | 2259.2 | 100%
| 127939 |  |  |  | PAV. C. VIRGINIA DUARTE |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 666758 | 666758 | 666758 | 666758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2121.77 | 2121.77 | 100%
| 128037 |  |  |  | PAV. C. 5 DE FEBRERO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5910240546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 326752 | 326752 | 326752 | 326752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2105.73 | 2105.73 | 100%
| 68941 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE S/N |  | 33-HUEJOTITÁN | HUEJOTITÁN | URBANO | 3300085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38451 | 38451 | 38451 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 0 | 0%
| 44428 |  |  |  | AV. CALLE JOSE BUGARINI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185026 | 153933 | 153933 | 153933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 796.1 | 662.31 | 83.2%
| 44246 |  |  |  | CALLE JALISCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MINICIPAL ADICIONAL | - | - | 147064 | 55916 | 55916 | 55916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754.32 | 286.8 | 38%
| 46195 |  |  |  | PAV. CALLE LEANDRO VALLE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703611 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 79944 | 29997 | 29997 | 29997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325.36 | 122.08 | 37.5%
| 46022 |  |  |  | PAV. C. ABRAHAM CHAVEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 141606 | 52816 | 52816 | 52816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 614.93 | 229.35 | 37.3%
| 44135 |  |  |  | PAV. C. ALCEA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703523 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170762 | 61636 | 61636 | 61636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524.5 | 189.32 | 36.1%
| 44146 |  |  |  | PAV. C. ALCEA SUM. DE CONCRETO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96435 | 86082 | 86082 | 86082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91 | 81.23 | 89.3%
| 45987 |  |  |  | PAV. C. ARCELIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703599 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 249798 | 230024 | 230024 | 230024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744.5 | 713.19 | 95.8%
| 44614 |  |  |  | PAV. C. ASFODELO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703573 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 430970 | 162389 | 162389 | 162389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1697.3 | 639.54 | 37.7%
| 44048 |  |  |  | PAV. C. CAM. DE LOS ESTEROS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90379 | 33572 | 33572 | 33572 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 197 | 73.17 | 37.1%
| 45538 |  |  |  | PAV. C. CARMEN RIOS IRIGOYEN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703583 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 289335 | 108080 | 108080 | 108080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1339.39 | 500.32 | 37.4%
| 46083 |  |  |  | PAV. C. ESTRELLA ANTARES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 190653 | 130964 | 130964 | 130964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 802.84 | 551.49 | 68.7%
| 46125 |  |  |  | PAV. C. FELIX LUGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 139376 | 118037 | 118037 | 118037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525.24 | 444.82 | 84.7%
| 48875 |  |  |  | PAV. C. ISLA GALAPAGOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703612 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 159455 | 148799 | 148799 | 148799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 644.21 | 601.16 | 93.3%
| 45705 |  |  |  | PAV. C. MELCHOR OCAMPO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703591 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 164199 | 137642 | 137642 | 137642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 516.44 | 432.91 | 83.8%
| 43875 |  |  |  | PAV. C. MOSTAZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144332 | 125824 | 125824 | 125824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 524.16 | 456.95 | 87.2%
| 44177 |  |  |  | PAV. C. PANTITLAN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169710 | 64168 | 64168 | 64168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496 | 187.54 | 37.8%
| 45614 |  |  |  | PAV, C. PEDRO ALBA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703587 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 453842 | 421847 | 421847 | 421847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1625 | 1510.45 | 93%
| 45775 |  |  |  | PAV. C. PRIV. DE FCO. SARABIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703593 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 104790 | 98144 | 98144 | 98144 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 351 | 328.71 | 93.6%
| 45652 |  |  |  | PAV. C. PRIV. LIDIA GOMEZ Y PRIV. DEL MAESTRO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703589 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 105681 | 69049 | 69049 | 69049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 156.81 | 65.3%
| 44557 |  |  |  | PAV. C. PRIV. PINGUINO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703567 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 74841 | 57593 | 57593 | 57593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 217 | 166.99 | 77%
| 44585 |  |  |  | PAV. C. PRIV. PINGUINO SUM. DE CONCRETO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703568 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 40316 | 37166 | 37166 | 37166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 35.03 | 92.2%
| 45947 |  |  |  | PAV. C. PUERTO COLON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703596 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 145223 | 54737 | 54737 | 54737 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 538.33 | 202.91 | 37.7%
| 45511 |  |  |  | PAV. C. SABELA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703581 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 557443 | 207225 | 207225 | 207225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1664.64 | 618.82 | 37.2%
| 44035 |  |  |  | PAV. C. SIERRA MALINCHE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104659 | 39298 | 39298 | 39298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 171 | 37.5%
| 44509 |  |  |  | PAV. C. TECAMACHALCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703559 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 207737 | 197540 | 197540 | 197540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 917.14 | 872.11 | 95.1%
| 44543 |  |  |  | PAV. C. TOPINAMBO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703563 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 407304 | 156482 | 156482 | 156482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1557.5 | 598.38 | 38.4%
| 44007 |  |  |  | PAV. C. TOTONACAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135900 | 117972 | 117972 | 117972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 652.26 | 566.21 | 86.8%
| 44165 |  |  |  | PAV. C. TRES JACALES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126320 | 117843 | 117843 | 117843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 502.45 | 468.73 | 93.3%
| 43908 |  |  |  | PAV. C. TRIGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131238 | 107975 | 107975 | 107975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.25 | 530.87 | 82.3%
| 45588 |  |  |  | PAV. C. ULMARIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703585 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 318562 | 120032 | 120032 | 120032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1277.64 | 481.41 | 37.7%
| 44060 |  |  |  | PAV. CALLE AVELINA GALLEGOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703514 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136697 | 119797 | 119797 | 119797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480.99 | 421.52 | 87.6%
| 49259 |  |  |  | PAV. CALLE BATIZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703637 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICPAL ADICIONAL | - | - | 238217 | 189898 | 189898 | 189898 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 963.7 | 768.23 | 79.7%
| 49146 |  |  |  | PAV. CALLE BISMUTO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703635 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 61633 | 17566 | 17566 | 17566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188.77 | 53.8 | 28.5%
| 49674 |  |  |  | PAV. CALLE CAM. VIEJO A SAN JOSE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703649 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 181000 | 68654 | 68654 | 68654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496.96 | 188.5 | 37.9%
| 48920 |  |  |  | PAV. CALLE COSMOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703615 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 158275 | 134591 | 134591 | 134591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 577.21 | 490.84 | 85%
| 49728 |  |  |  | PAV. CALLE DEFENSA POPULAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703653 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 574497 | 206887 | 206887 | 206887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1852.38 | 667.08 | 36%
| 45798 |  |  |  | PAV. C.ALLE FELIX BASSET |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703594 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZAION MUNICPAL ADICIONAL | - | - | 242918 | 208421 | 208421 | 208421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 973.61 | 835.35 | 85.8%
| 42497 |  |  |  | PAV. CALLE GALENITA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2083476 | 2083476 | 2083476 | 2083476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8128.02 | 8128.02 | 100%
| 44362 |  |  |  | PAV. CALLE GENARO VAZQUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 200289 | 171783 | 171783 | 171783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900.78 | 772.57 | 85.8%
| 49434 |  |  |  | PAV. CALLE JOAQUIN AMARO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703643 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 246598 | 219410 | 219410 | 219410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675 | 600.58 | 89%
| 44201 |  |  |  | PAV. C.ALLE JUAN BANCALARI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 284730 | 107269 | 107269 | 107269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1148.6 | 432.72 | 37.7%
| 44461 |  |  |  | PAV. CALLE KATAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703552 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 283548 | 106960 | 106960 | 106960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1105.15 | 416.88 | 37.7%
| 49055 |  |  |  | PAV. CALLE MANUEL GOYTIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703633 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 252588 | 219308 | 219308 | 219308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 999.63 | 867.92 | 86.8%
| 44229 |  |  |  | PAV. CALLE MATEO BARRAZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 267052 | 100569 | 100569 | 100569 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1087.84 | 409.67 | 37.7%
| 49331 |  |  |  | PAV. CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703639 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 201447 | 176025 | 176025 | 176025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738.1 | 644.95 | 87.4%
| 49508 |  |  |  | PAV. CALLE PALO BLANCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703645 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 161176 | 140998 | 140998 | 140998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633.5 | 544.19 | 85.9%
| 44014 |  |  |  | PAV. C.ALLE PEDRO BUELNA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 212038 | 175554 | 175554 | 175554 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 857.99 | 710.36 | 82.8%
| 44601 |  |  |  | PAV. CALLE PEDRO IGNACIO CHACON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703569 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICPAL ADICIONAL | - | - | 148988 | 133357 | 133357 | 133357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 613.13 | 548.8 | 89.5%
| 43888 |  |  |  | PAV. CALLE PINOTEPA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97315 | 85988 | 85988 | 85988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 439.61 | 388.44 | 88.4%
| 43855 |  |  |  | PAV. CALLE PUERTO COLON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154526 | 58134 | 58134 | 58134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598.5 | 225.16 | 37.6%
| 44445 |  |  |  | PAV. CALLE PUERTO FAROS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 220401 | 80776 | 80776 | 80776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 786.88 | 288.39 | 36.6%
| 45485 |  |  |  | PAV. CALLE PUERTO SANTANDER |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703575 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 181080 | 66921 | 66921 | 66921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371 | 137.11 | 37%
| 49792 |  |  |  | PAV. CALLE REVOLUCION PROLETARIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703657 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 106395 | 40287 | 40287 | 40287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.27 | 126.19 | 37.9%
| 49553 |  |  |  | PAV. CALLE SANTOS DEGOLLADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703647 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 152573 | 93356 | 93356 | 93356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.39 | 254.78 | 61.2%
| 49018 |  |  |  | PAV. CALLE SIERRA LEONA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703623 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 163902 | 152131 | 152131 | 152131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 719.82 | 668.12 | 92.8%
| 49762 |  |  |  | PAV. CALLE TERRECILLAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703655 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 157987 | 59759 | 59759 | 59759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 572.69 | 216.62 | 37.8%
| 49860 |  |  |  | PAV. CALLE TOLTECAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 327284 | 307518 | 307518 | 307518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1581.5 | 1486 | 94%
| 44119 |  |  |  | PAV. CALLE TUNA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520235 | 195808 | 195808 | 195808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2435.64 | 916.74 | 37.6%
| 49830 |  |  |  | PAV. CALLE VIRGILIO CARRILLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703659 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 173014 | 143520 | 143520 | 143520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 711.15 | 589.92 | 83%
| 46045 |  |  |  | PAV. CALLE 8A |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | - | - | 259267 | 217438 | 217438 | 217438 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1083.89 | 909.02 | 83.9%
| 125483 |  |  |  | CALLE CUARZO |  | 38-JULIMES | JULIMES | URBANO | 3800072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 279849 | 279849 | 279849 | 279849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 53259 |  |  |  | PAV. CALLE ESPERANZA |  | 38-JULIMES | JULIMES | URBANO | 3800070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258342 | 258342 | 258342 | 258342 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 127737 |  |  |  | PAVIMENTACION EN EJIDO EL LARGO |  | 40-MADERA | EL LARGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 999117 | 999117 | 999117 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2600 | 2600 | 100%
| 142743 |  |  |  | PAVIMENTACION EN NICOLAS BRAVO |  | 40-MADERA | NICOLÁS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 415091 | 415091 | 415091 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1330 | 1330 | 100%
| 6673 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE STA. BARBARA |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 198588 | 198588 | 198588 | 198588 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1567 | 1567 | 100%
| 21108 |  |  |  | APORTACION ENCEMENTADO CALLE HIDALGO |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 278326 | 278326 | 278326 | 278326 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 855 | 855 | 100%
| 21109 |  |  |  | APORTACION ENCEMENTADO CALLE VICTORIA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 64809 | 64809 | 64809 | 64809 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 185 | 185 | 100%
| 21110 |  |  |  | APORTACION MPAL. C SEGUNDA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98490 | 98490 | 98490 | 98490 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 290 | 290 | 100%
| 21111 |  |  |  | APORTACION MPAL. CALLE PRIMERA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800637 | 800637 | 800637 | 800637 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3080 | 3080 | 100%
| 21112 |  |  |  | APORTACION MPAL. CALLE QUINTA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 206491 | 206491 | 206491 | 206491 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 622 | 622 | 100%
| 21113 |  |  |  | APORTACION MPAL.CALLE CERVANTES |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 354011 | 354011 | 354011 | 354011 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 428 | 428 | 100%
| 21114 |  |  |  | APORTACION MPL.C. SEPTIMA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 732554 | 732554 | 732554 | 732554 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2250 | 2250 | 100%
| 21115 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE BELLAS ARTES |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 293925 | 293925 | 293925 | 293925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 21116 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE SEGUNDA EN NANIQUIPA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 591-03-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 326880 | 326880 | 326880 | 326880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 21117 |  |  |  | PAV C. CRUCES |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591-03-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49099 | 49099 | 49099 | 49099 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 175 | 83.5 | 47.7%
| 2738 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUARTA Y MORELOSD |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 4900092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 634419 | 634419 | 634419 | 634419 | 100% | 0 | 0 | METROS | 3655 | 3655 | 100%
| 123024 |  |  |  | CRUCERO AVE. ABRAHAM GONZALEZ |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5929 | 5929 | 5929 | 5929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 123203 |  |  |  | CRUCERO AVE, ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE DEL PRADO Y JIMENEZ |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 86126 | 86126 | 86126 | 86126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1068 | 1068 | 100%
| 127850 |  |  |  | CRUCERO AVENIDA TECNOLOGICO Y C. ZAPATA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 617092 | 617092 | 617092 | 617092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1642 | 1642 | 100%
| 137610 |  |  |  | CRUCERO ENTRE ZAPATA Y NICOLAS BRAVO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 322486 | 322486 | 322486 | 322486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1008 | 1008 | 100%
| 137663 |  |  |  | CURCERO CALLE DEL PRADO Y AVE. FRANCISCO I. MADERO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 232299 | 232299 | 232299 | 232299 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 563 | 563 | 100%
| 141208 |  |  |  | PAVIEMNTACION AVE. OBREGON ENTRE AGUSTIN MELGAR Y LUIS R. |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1160011 | 1160011 | 1160011 | 1160011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6831 | 6831 | 100% | OBRA CONVENIDA CON GOBIENO DEL ESTADO
| 137884 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON 20 DE NOVIEMBRE |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49115 | 49115 | 49115 | 49115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 141033 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE. DE LA ALAMEDA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 195075 | 195075 | 195075 | 195075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902 | 902 | 100% | OBRA CONVENIDA CON GOBIENO DEL ESTADO
| 140949 |  |  |  | PAVIMENTACION C. DEL PRADO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 227695 | 227695 | 227695 | 227695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1185 | 1185 | 100% | OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
| 137770 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ORQUIDIA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160807 | 160807 | 160807 | 160807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100%
| 123025 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 176062 | 176062 | 176062 | 176062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2172 | 2172 | 100%
| 137840 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 2 DE ABRIL |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 187897 | 187897 | 187897 | 187897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2319 | 2319 | 100%
| 153745 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV HOMBRES ILUSTRES ENTRE BLV OSCAR FLORES Y NOVENA |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 287534 | 287534 | 287534 | 287534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1004 | 1004 | 100% | OBRA TERMINADA
| 153746 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVE H ILUSTRES ENTRES C TERCERA Y OSCAR FLORES |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 540938 | 540938 | 540938 | 540938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1826 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153747 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVE NIяS HEROES DE BLVD OSCAR FLORES A CALLE 11A. |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 539723 | 539723 | 539723 | 539723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1841 | 0 | 0% | OBRA APOVADA NO EJERCIDA POR FALTA DE RECURSOS
| 153748 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVE NIяS HEROES ENTRE BLVD OSCAR FLORES Y 11A (SUMINISTRO DE CEMENTO) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108769 | 108769 | 108769 | 108769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 0 | 0% | OBRA APROVADA NO EJECUTADA
| 153749 |  |  |  | PAVIMENTACION DE C 11 ENTRE H ILUSTRES Y MORELOS |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 327592 | 327592 | 327592 | 327592 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1094 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153750 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA ENTRE LIBERTAD Y CAMARGO |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 278440 | 278440 | 278440 | 278440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 913 | 913 | 100% | OBRA TERMINADA
| 153751 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 ENTRE H ILUSTRES Y MORELOS |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220778 | 220778 | 220778 | 220778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 730 | 100% | OBRA TERMINADA
| 153752 |  |  |  | PAVIMENTACION DE HOMBRES ILUSTRES TERCERA Y OSCAR FLORES (SUMINISTRO DE CEMENTO) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 107279 | 107279 | 107279 | 107279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153753 |  |  |  | PAVIMENTACION HOMBRES ILUSTRES 11 Y AVE PROGRESO |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 224838 | 224838 | 224838 | 224838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 738 | 100% | OBRA TERMINADA
| 53568 |  |  |  | PAV. CALLE CARRANZA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 183741 | 183741 | 183741 | 183741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100%
| 53569 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y ZAPATA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143667 | 143667 | 143667 | 143667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 50202 |  |  |  | CALLE SINALOA |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 591-18-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 523451 | 523451 | 523451 | 523451 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 50203 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE. AYUNTAMIENTO |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 591-18-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 213440 | 213440 | 213440 | 213440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 85276 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LA GLORIETA |  | 56-ROSARIO | VALLE DE OLIVOS (LA CIÉNEGA DE OLIVOS) | RURAL | 5600095 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 148.5 | 148.5 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA.
| 85277 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE OJINAGA |  | 56-ROSARIO | SAN JAVIER | RURAL | 5600090 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 77058 | 38529 | 38529 | 38529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 274 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
| 85278 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA |  | 56-ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | URBANO | 5600089 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48947 | 24473 | 24473 | 24473 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 179.54 | 179.54 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 85703 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS |  | 56-ROSARIO | JUAN MENDOZA | RURAL | 5600091 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 34373 | 34373 | 34373 | 34373 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 122.31 | 122.31 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CULMINADA.
| 156074 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELOS |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS) | RURAL | 5800078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100% | OBRA A INICIARSE A PARTIR DE JULIO
| 76354 |  |  |  | ENC. CALLE ORO PRIMERA ETAPA |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 327600 | 321249 | 321249 | 321249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1165 | 1165 | 100%
| 76476 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE COLON |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 205296 | 60398 | 60398 | 60398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 612 | 600 | 98%
| 76509 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE COLONIA GUILLERMO PRIETO |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 568386 | 442312 | 442312 | 442312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1968 | 1968 | 100%
| 76737 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 658199 | 135503 | 135503 | 135503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1675 | 335 | 20%
| 76321 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE 5 DE FEBRERO |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 238875 | 205678 | 205678 | 205678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 911 | 911 | 100%
| 6674 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL ARBOL |  | 61-SATEVÓ | SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ | URBANO | 6100162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 687070 | 687070 | 687070 | 687070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2325 | 2325 | 100%
| 6684 |  |  |  | PAV ACCESO A YEPOMERA |  | 63-TEMÓSACHI | YEPÓMERA | RURAL | 6300189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 458535 | 458535 | 458535 | 458535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2090 | 2090 | 100%
| 63814 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ACCESO AL PANTEON |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 153187 | 153187 | 153187 | 153187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3133 | 3133 | 100%
| 63751 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE IGLESIA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73262 | 73262 | 73262 | 73262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1134 | 1134 | 100%
| 63246 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELOS TRAMO CALLE JOSE SEPULVEDA A VADO |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 46221 | 46221 | 46221 | 46221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 689 | 689 | 100%
| 63310 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE OSCAR FLORES TRAMO CALLE HIDALGO A CALLE FELIPE ANGELES |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124514 | 124514 | 124514 | 124514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1782 | 1782 | 100%
| 63692 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRIMERA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 37098 | 37098 | 37098 | 37098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 63338 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL TRAMO VADO A PAPALOTE |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 108540 | 108540 | 108540 | 108540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1686 | 1686 | 100%
| 63381 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ROSALES |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24474 | 24474 | 24474 | 24474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100%
| 63720 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SEPTIMA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 64843 | 64843 | 64843 | 64843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975 | 975 | 100%
| 63788 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SEXTA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 33730 | 33730 | 33730 | 33730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 63276 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SINALOA TRAMO CALLE JOSE SEPULVEDA A CALLE MORELOS |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26979 | 26979 | 26979 | 26979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408 | 408 | 100%
| 64072 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE S/N |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0000011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 110889 | 110889 | 110889 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672 | 0 | 0%
| 2863 |  |  |  | APORT. MUNICIPAL PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO 15 CM DE ESPESOR |  | 65-URIQUE | URIQUE | URBANO | 650003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1975946 | 1975946 | 1975946 | 1975946 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4370 | 4370 | 100%
| 4163 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO 15 CM DE ESPESOR |  | 65-URIQUE | BAHUICHIVO | RURAL | 650012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 788622 | 788622 | 788622 | 788622 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4368 | 4368 | 100%
| 2864 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO 15 CM. DE ESPESOR |  | 65-URIQUE | CIENEGUITA LLUVIA DE ORO | RURAL | 650002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 5857027 | 5857027 | 5857027 | 5857027 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 8100 | 8100 | 100%
| 4127 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO 15 CM DE ESPESOR |  | 65-URIQUE | CEROCAHUI | RURAL | 650010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2856018 | 2856018 | 2856018 | 2856018 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 5989 | 5989 | 100%
| 4141 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO 15 CM DE ESPESOR |  | 65-URIQUE | CUITECO | RURAL | 650011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2344770 | 2344770 | 2344770 | 2344770 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4480 | 4480 | 100%
| 65258 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CENTENARIO |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 67000127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 35651 | 35651 | 35651 | 35651 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 66076 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE S/N |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6700141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 206949 | 206949 | 206949 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 51719 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE EN IGNACIO ALLENDE |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 3400101 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300175 | 300175 | 300175 | 300175 | 100% | 1 | 1 | METROS CUADRADOS | 300175 | 300175 | 100% | ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE NORTE EN IGNACIO ALLENDE CON UNA APORTACION ESTATAL DE $300,000.00 CON UNA APORTACION FEDERAL DE $300,175.78
| 51707 |  |  |  | ENCEMENTADO CALLE OJINAGA EN CABECERA MUNICIPAL |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | 3400106 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 510381 | 510381 | 510381 | 510381 | 100% | 1 | 1 | METROS CUADRADOS | 510381 | 510381 | 100% | ENCEMENTADO EN CALLE OJINAGA EN CABECERA MUNICIPAL CON UNA APORTACION ESTATAL DE $509,207.06 CON UNA APORTACION FEDERAL DE $510,381.00
| 51729 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE SUR EN IGNACIO ALLENDE |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 3400102 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 307491 | 307491 | 307491 | 307491 | 100% | 1 | 1 | METROS CUADRADOS | 307491 | 307491 | 100% | ENCEMENTADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE SUR CON UNA APORTACION ESTATAL DE $299,815.12 CON UNA APORTACION FEDERAL DE $307,491.10
| 43921 |  |  |  | PAV. CALLE MARMOLINA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330896 | 287114 | 287114 | 287114 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1622.28 | 1407.63 | 86.8%
| 127738 |  |  |  | PAV C 31 A INTERNACIONAL |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1053088 | 1053088 | 1053088 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3872 | 3872 | 100%
| 85279 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PRIMERA |  | 56-ROSARIO | SANTO TOMÁS DE OCHOA (LOS MELÉNDEZ) | RURAL | 5600092 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62782 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.8 | 226.8 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
MANTENIMIENTO
| 12359 |  |  |  | ENCEMENTADO EN CALLE ABASOLO 2 DA ETAPA |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 529423 | 529423 | 529423 | 529423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3161 | 3161 | 100%
| 12349 |  |  |  | PAVIMENTACION CIRCUITO UNIDAD DEPORTIVA |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 173735 | 173735 | 173735 | 173735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10918 | 10918 | 100%
| 12354 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FCO VILLA |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 355855 | 355855 | 355855 | 355855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1764 | 1764 | 100%
| 50936 |  |  |  | BACHEO ZONA 10 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703725 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599811 | 599811 | 599811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
| 50943 |  |  |  | BACHEO ZONA 11 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 596972 | 596972 | 596972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2338 | 99.5%
| 50953 |  |  |  | BACHEO ZONA 12 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703727 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2350 | 100%
| 50958 |  |  |  | BACHEO ZONA 13 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703728 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599907 | 599907 | 599907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
| 50965 |  |  |  | BACHEO ZONA 14 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703729 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599376 | 599376 | 599376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2347 | 99.9%
| 50973 |  |  |  | BACHEO ZONA 15 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703730 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 597272 | 597272 | 597272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2339 | 99.5%
| 50984 |  |  |  | BACHEO ZONA 16 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599811 | 599811 | 599811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
| 50992 |  |  |  | BACHEO ZONA 19 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703734 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599258 | 599258 | 599258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2347 | 99.9%
| 50000 |  |  |  | BACHEO ZONA 2 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703706 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599994 | 599994 | 599994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2350 | 100%
| 51051 |  |  |  | BACHEO ZONA 20 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703735 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599794 | 599794 | 599794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
| 50026 |  |  |  | BACHEO ZONA 3 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703707 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599958 | 599958 | 599958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2350 | 100%
| 50091 |  |  |  | BACHEO ZONA 4 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703708 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599870 | 599870 | 599870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
| 50116 |  |  |  | BACHEO ZONA 5 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703709 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599700 | 599700 | 599700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2348 | 99.9%
| 50134 |  |  |  | BACHEO ZONA 6 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703710 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599670 | 599670 | 599670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2348 | 99.9%
| 50158 |  |  |  | BACHEO ZONA 7 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703711 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599973 | 599973 | 599973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
| 50181 |  |  |  | BACHEO ZONA 8 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703712 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599644 | 599644 | 599644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2348 | 99.9%
| 50208 |  |  |  | BACHEO ZONA 9 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703713 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 599948 | 599948 | 599948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2350 | 2349 | 100%
REHABILITACIÓN
| 35081 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE. JOSE MARTI ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y ABRAHAM LINCON COL.SOLIDARIDAD |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 200088 | 200088 | 200088 | 200088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.36 | 996.36 | 100%
| 35082 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SERTOMA ENTRE AVENIDA 14 Y 16 SUR |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 49398 | 49398 | 49398 | 49398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 194.5 | 194.5 | 100%
| 35083 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 25 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y SANTO NIя |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 24803 | 24803 | 24803 | 24803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224.78 | 224.78 | 100% | REPARACION DE TOMA DE AGUA
| 124404 |  |  |  | BACHEO DE CALLES ZONA SUR-PONIENTE AREA -4 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1695034 | 1695033 | 1695033 | 1695033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 7500 | 100%
| 43768 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO ZONA 1 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 358292 | 358292 | 358292 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4700 | 1403.31 | 29.9%
| 43799 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO ZONA 21 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 578706 | 578706 | 578706 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4700 | 2266.59 | 48.2%
| 43818 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO ZONA 22 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 707639 | 707639 | 707639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4700 | 2771.58 | 59%
| 43830 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO ZONA 23 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 359908 | 359908 | 359908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4700 | 1409.63 | 30%
| 43789 |  |  |  | TRABAJOS DE BACHEO ZONA 4-10 A |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 714837 | 714837 | 714837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4700 | 2799.77 | 59.6%
| 42455 |  |  |  | TRABAJOS DE PAV. C. GUILLERMINA VALDEZ VILLALBA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36954 | 36954 | 36954 | 36954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143.71 | 143.71 | 100%
| 42354 |  |  |  | TRABAJOS DE PAV. C. HEROES DE NACOZARI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90868 | 90867 | 90867 | 90867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 353.38 | 353.38 | 100%
| 42382 |  |  |  | TRABAJOS DE PAV. C. ISLA JAVA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52624 | 52623 | 52623 | 52623 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 167.15 | 167.15 | 100%
| 42420 |  |  |  | TRABAJOS DE PAV. CIRCUITO MARCELO CARAVEO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131660 | 131660 | 131660 | 131660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 568 | 568 | 100%
| 123204 |  |  |  | AVE. BENITO JUAREZ |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 955156 | 955156 | 955156 | 955156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11880 | 11880 | 100%
| 123205 |  |  |  | AVE. CONSTITUCION |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 234383 | 234383 | 234383 | 234383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2895 | 2895 | 100%
| 123206 |  |  |  | CALLE AGUSTIN MELGAR |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 194230 | 194230 | 194230 | 194230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2397 | 2397 | 100%
| 123207 |  |  |  | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 218674 | 218674 | 218674 | 218674 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2700 | 100%
| 138177 |  |  |  | CALLE MINERVA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y C. OBREGON |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 204430 | 204430 | 204430 | 204430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2535 | 2535 | 100%
| 138158 |  |  |  | CALLE 1 6 DE SEPTIEMBRE |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 56437 | 56437 | 56437 | 56437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 699 | 699 | 100%
| 123208 |  |  |  | CALLEJON VICTORIA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44452 | 44452 | 44452 | 44452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 138087 |  |  |  | PAVIMENTACION C. BELISARIO DOMINGUEZ |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 189061 | 189061 | 189061 | 189061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2344 | 2344 | 100%
| 138018 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 187669 | 187669 | 187669 | 187669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2316 | 2316 | 100%
| 153754 |  |  |  | REHAB. CALLES TERRACERIA ZONA URBANA |  | 52-OJINAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52000262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 343999 | 343999 | 343999 | 343999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 199000 | 99500 | 50%
| 6685 |  |  |  | REHAB. CALLE DESIDERIO VARELA |  | 63-TEMÓSACHI | TEMÓSACHI | URBANO | 6300188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 344237 | 344237 | 344237 | 344237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2310 | 2310 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 2883 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR CALLE PRIV DE PINABETE Y GARAMBULLOS COL GRANJAS CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 463837 | 463837 | 463837 | 463837 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 160 | 160 | 100% | NOTA LA ETA ES DE METRO CUADRADO
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 52368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | COMUNIDAD RÍO VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 190394 | 190394 | 190394 | 190394 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 35 | 35 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE DE 35 METROS LINEALES DE LONGUITUD EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 54017 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | LA MAGDALENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400827 | 400827 | 400827 | 400827 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 75 | 75 | 100% | ME REFIERO A LA RECONSTRUCCION DE 75 METROS LINEALES DEL PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 14385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 18-CUSIHUIRIACHI | BAJÍO DE ARRIBA | RURAL | 1800088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UN PUENTE
| 14386 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR |  | 18-CUSIHUIRIACHI | BAJÍO DE ABAJO | RURAL | 1800089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UN PUENTE
| 1460 |  |  |  | MANOFESTACION IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EJIDO CHUVISCAR |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CHUVÍSCAR | RURAL | 2010DR000007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | ES EL PROYECTO LA META
| 143159 |  |  |  | PUENTE CALLE 31 |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220992 | 170726 | 170726 | 170726 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39 | 39 | 100%
| 6390 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL FINALIZACION PUENTE IRIGOYEN |  | 65-URIQUE | BAHUICHIVO | RURAL | 650032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLIACAS MUNICIPALES | - | - | 397287 | 397287 | 397287 | 397287 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 36 | 36 | 100%
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 3792 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PEс RICA II ETAPA |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 228673 | 228673 | 228673 | 228673 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 3825 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO CALLE PEс RICA II ETAPA |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 14797 | 14797 | 14797 | 14797 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 84122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CARRETERA CUAUHTEMOC GOMEZ FARIAS LAS VARAS |  | 6-BACHÍNIVA | LAS VARAS | RURAL | 0600078 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 637353 | 637353 | 637353 | 637353 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 106381 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT PARA ENCEMENTADO DE 2 CALLES |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 875500 | 875500 | 875500 | 875500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
| 114739 |  |  |  | RIEGO DE SELLO DE LA CALLE CAMINO REAL DE CHAVIRA SEGUNDA ETAPA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591290302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 463254 | 463254 | 463254 | 463254 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105889 |  |  |  | VARIAS OBRAS |  | 11-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO DETERMINADOS | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 1518436 | 733214 | 733214 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | DEL TOTAL MINISTRADO POR $7,067,000.00, SE EJERCIERON $6,333,785.00 QUEDANDO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 $733,214.00
| 6625 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIAS |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1200242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
| 8079 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RELLENO SANITARIO |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MINICIPAL | - | - | 102700 | 102700 | 102700 | 102700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3560 |  |  |  | SUMINISTRO CEMENTO CALLE LIGUORI ALFONSO |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 86831 | 86831 | 86831 | 86831 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 60 | 60 | 100%
| 3561 |  |  |  | SUMINISTRO CEMENTO CALLE MINA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50393 | 50393 | 50393 | 50393 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 34 | 34 | 100%
| 3562 |  |  |  | SUMINISTRO CEMENTO CALLE TERCERA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 72707 | 72707 | 72707 | 72707 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 51 | 51 | 100%
| 14387 |  |  |  | CONSTRUCCION BAяS PUBLICOS |  | 18-CUSIHUIRIACHI | CUSIHUIRIACHI | URBANO | 1800085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 14388 |  |  |  | REHABILITACION PARQUE BEISBOL |  | 18-CUSIHUIRIACHI | COLONIA CUSI (OJO DE AGUA) | RURAL | 1800081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65045 | 65045 | 65045 | 65045 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 35084 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA HOGAR |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-44 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 3815209 | 3815209 | 3815209 | 3815209 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION DE LA OBRA
| 35085 |  |  |  | PUENTE A DESNIVEL SOBRE LAS VIAS DEL FFCC |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601.80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 4149425 | 4149425 | 4149425 | 4149425 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 35086 |  |  |  | REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO DE COL. INDUSTRIAL |  | 21-DELICIAS | COLONIA INDUSTRIAL SUR | RURAL | 5601-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 247191 | 247191 | 247191 | 247191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 47591 |  |  |  | AMPLIACION SALON DE USOS MULTIPLES |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2200060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143895 | 143895 | 143895 | 143895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7291 |  |  |  | ACCESO A CABECERA MUNICIPAL |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 2500082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 311 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OVIEL OCHOA |  | 30-GUAZAPARES | TÉMORIS | URBANO | 591-00-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 114748 | 114748 | 114748 | 114748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 312 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIO OCHOA |  | 30-GUAZAPARES | TÉMORIS | URBANO | 591-00-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 111332 | 111332 | 111332 | 111332 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 325 |  |  |  | PAV.CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PABLO SOTELO |  | 30-GUAZAPARES | TÉMORIS | URBANO | 591-00-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 209875 | 209875 | 209875 | 209875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 106982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALERO EN PUENTE VEHICULAR |  | 31-GUERRERO | SAN MIGUEL DE ORTIZ | RURAL | 03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11930 | 11930 | 11930 | 11930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 103195 |  |  |  | CONTRUCCION DE DREN EN ALBERGUE |  | 31-GUERRERO | ARISIACHI (EL TERRERO) | RURAL | 01-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 23257 | 23257 | 23257 | 23257 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 101060 |  |  |  | REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION |  | 31-GUERRERO | SAN JOSÉ DE BAQUIACHI | RURAL | 13-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26278 | 26278 | 26278 | 26278 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 103460 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 8 |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 8 | 100%
| 12344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SAL DE VELACION |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 281191 | 281191 | 281191 | 281191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 12331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN PARQUE DE BEIS BOL EN EJIDO SAN PEDRO |  | 35-JANOS | SAN PEDRO | RURAL | 3500138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 243655 | 243655 | 243655 | 243655 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127739 |  |  |  | BALASTREO VARIAS CALLES |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1180000 | 1172202 | 1172202 | 1172202 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 35 | 35 | 100%
| 127740 |  |  |  | CONTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN ARROYO EL UNO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 644477 | 644477 | 644477 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 774 | 774 | 100%
| 6667 |  |  |  | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 331810 | 331810 | 331810 | 331810 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6668 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4100125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 121279 | 121279 | 121279 | 121279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23305 |  |  |  | AVENIDA INSURGENTES |  | 48-NAMIQUIPA | EL MOLINO | RURAL | 591=03=023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 214585 | 214585 | 214585 | 214585 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23304 |  |  |  | CALLE 44 CASAS COLORADAS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=03=22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 154742 | 154742 | 154742 | 154742 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 123209 |  |  |  | BANQUETAS EN LA SECUNDARIA FEDERAL LAS AMERICAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 21492 | 21492 | 21492 | 21492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153755 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE HOMBRES ILUSTRES TRAMOIII (SUMINISTRO DE CEMENTO) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 52000270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 58963 | 58963 | 58963 | 58963 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 30 | 15 | 50%
| 153756 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVE. HOMBRE ILUSTRES TRAMO I (SUMINISTRO DE CEMENTO) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 52000264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44339 | 44339 | 44339 | 44339 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 23 | 23 | 100%
| 153757 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 11 (SUMINISTRO DE CEMENTO) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 52000274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65104 | 65104 | 65104 | 65104 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 33 | 33 | 100%
| 153758 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5A (SUMINISTRO DE CEMENTO) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 52000276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 43797 | 43797 | 43797 | 43797 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 22 | 22 | 100%
| 153759 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 6A (SUMINISTO DE CEMENTO9 |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 52000266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 54987 | 54987 | 54987 | 54987 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 28 | 28 | 100%
| 154153 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 279215 | 279215 | 279215 | 279215 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100%
| 53570 |  |  |  | BANQUETAS CALLE ALLENDE ENTRE PERALTA Y JUAREZ |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 265853 | 165307 | 165307 | 165307 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53571 |  |  |  | BANQUETAS Y GUARNICIONES ACCESO PREPA 8404 |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124365 | 124365 | 124365 | 124365 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58295 |  |  |  | BANQUETAS Y GUARNICIONES C. JUAREZ PORVENIR |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | EL PORVENIR | URBANO | 5300100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 221029 | 221029 | 221029 | 221029 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100%
| 53572 |  |  |  | BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE HIDALGO ENTRE CARRANZA Y ZAPATA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56049 | 56049 | 56049 | 56049 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53573 |  |  |  | BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5300101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 370616 | 370616 | 370616 | 370616 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58285 |  |  |  | CONSTR. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES VARIAS CALLES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 219714 | 219714 | 219714 | 219714 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 615 | 615 | 100%
| 53574 |  |  |  | SUM. Y COLOC. MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES. |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5300105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53575 |  |  |  | SUM. Y COLOC. MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 84004 | 84004 | 84004 | 84004 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53576 |  |  |  | SUM Y COLOCACION MAT. GRAVOSO VARIAS CALLES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5300106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 336013 | 336013 | 336013 | 336013 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53577 |  |  |  | SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO EN VARIAS CALLES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5300107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 182007 | 182007 | 182007 | 182007 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53578 |  |  |  | SUM Y COLOCACION MATERIAL GRAVOSO VARIAS CALLES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ONRAS PUBLICAS | - | - | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53579 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5300091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 53580 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5300090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 100 | 100 | 100%
| 58345 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115036 | 115036 | 115036 | 115036 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 44896 |  |  |  | OBELISO PUEBLO CUNA DE LA REVOLUCION |  | 54-RIVA PALACIO | SAN ANDRÉS | URBANO | 5400068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 44986 | 44986 | 44986 | 44986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIA CALLE FELIPE ANGELES |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS) | RURAL | 59100110-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 861 | 861 | 100% | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CALLE FELIPE ANGELES EN LA BOQUILLA
| 6915 |  |  |  | RECARPETEO CALLE HIDALGO |  | 63-TEMÓSACHI | TEMÓSACHI | URBANO | 6300200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 365713 | 365713 | 365713 | 365713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4700 | 4700 | 100%
| 4337 |  |  |  | APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS J.N |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 18 | 18 | 100%
| 4454 |  |  |  | APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS PRIMARIAS |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 245400 | 245400 | 245400 | 245400 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 48 | 48 | 100%
| 6929 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL ADQUISICION DE AMBULANCIA |  | 65-URIQUE | CHURO | RURAL | 6500345 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 319623 | 319623 | 319623 | 319623 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 5442 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS SECUNDARIA |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141800 | 141800 | 141800 | 141800 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 28 | 28 | 100%
| 5999 |  |  |  | CANALIZACION DE ARROYOS |  | 65-URIQUE | URIQUE | URBANO | 650030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30450 | 30450 | 30450 | 30450 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1340 | 1340 | 100%
| 4286 |  |  |  | CELDAS SOLARES |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 92700 | 92700 | 92700 | 92700 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 131 | 131 | 100%
| 66021 |  |  |  | REHABILITACION DE IGLESIA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 86643 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO SUBTERRANEO |  | 3-ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | URBANO | 0300121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 606264 | 606264 | 606264 | 606264 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 75 | 50 | 66.7%
| 52369 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 699480 | 699480 | 699480 | 699480 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 500 | 500 | 100% | ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 500 LUMINARIAS PARA VARIAS COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 54268 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA (LA CALERITA), MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH |  | 7-BALLEZA | TIERRA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121008 | 121008 | 121008 | 121008 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | ME REFIERO A LA INSTALACION DE DOS POSTES PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA (LA CALERITA) EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 117466 |  |  |  | ELECTRIFICACION EST. LA CRUZ |  | 16-LA CRUZ | ESTACIÓN LA CRUZ | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONTRATISTA PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 130862 | 130862 | 130862 | 130862 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 2572 |  |  |  | CONST DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL IMPULSO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 379824 | 379824 | 379824 | 379824 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 60 | 60 | 100%
| 1582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LAS CRUCES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 549728 | 549728 | 549728 | 549728 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 73 | 73 | 100%
| 1589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES MEXICALI Y 56 MEDIA COLONIA VALLES DEL SUR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 229208 | 229208 | 229208 | 229208 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100%
| 1595 |  |  |  | RED ALUMBRADO PUBLICO COLONIAS LOS HUERTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 343480 | 343480 | 343480 | 343480 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 41 | 41 | 100%
| 1577 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 2 Y PINABETW COL GRANJAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 210671 | 210671 | 210671 | 210671 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 29 | 29 | 100%
| 1604 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO Y 84 COL HUIZACHES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 141498 | 141498 | 141498 | 141498 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19 | 19 | 100%
| 1599 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES GUADIANA Y PARAGUAY COL AGRICOLO FRANCISCO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 229534 | 229534 | 229534 | 229534 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 31 | 31 | 100%
| 1602 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO COL AGROINDUSTRIASLES III Y IV ETAPA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 78988 | 78988 | 78988 | 78988 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 17 | 17 | 100%
| 1606 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA LOMAS DE ORIENTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 260725 | 260725 | 260725 | 260725 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 35 | 35 | 100%
AMPLIACIÓN
| 51766 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN FCO. I. MADERO Y CALLE 1A. |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) | RURAL | 3400099 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 190405 | 190405 | 19405 | 190405 | 100% | 1 | 1 | LUMINARIA | 190405 | 190405 | 100% | ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO FCO. I. MADERO Y CALLE 1A. CON UNA APORTACION ESTATAL DE $190,406.00 CON UNA APORTACION FEDERAL DE $190,405.46
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
OBRA COMPLEMENTARIA
| 52370 |  |  |  | ADQUISICION DE 69 MODULOS SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | 070001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1369113 | 1369113 | 1369113 | 1369113 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 69 | 69 | 100% | ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 69 PLANTAS SOLARES (MODULOS SOLARES) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52371 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULOS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 722169 | 722169 | 722169 | 722169 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 166 | 166 | 100% | ME REFIERO A LA REHABILITACION DE 166 ESQUIPOS SOLARES PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 85368 |  |  |  | SUMINISTRO DE PILAS PARA FOTOCELDAS |  | 31-GUERRERO | PICHACHI | RURAL | 04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | CELDA SOLAR | 25 | 25 | 100% | EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL CONCEPTO DE UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO CELDA SOLAR YA QUE LA OPCION DE PILA O ACUMULADOR NO VIENE CONSIDERADA
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 52372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUIDAD DE LA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MESA DE AGUA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 712620 | 712620 | 712620 | 712620 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | ME RE FIERO A LA INTALACION DE 16 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 65843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN COLONIA PROGRESO |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 345361 | 345361 | 345361 | 345361 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 186 | 186 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 65621 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN CALLE 39 |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39800 | 39800 | 39800 | 39800 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90 | 90 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 65667 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN COLONIA FRANCISCO VILLA |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30578 | 30578 | 30578 | 30578 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 55 | 55 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 105512 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 105527 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO 2DA. ETAPA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 141791 | 141791 | 141791 | 141791 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 105993 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA LAS BOQUILLAS 3A. ETAPA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 8124 | 8124 | 8124 | 8124 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 2884 |  |  |  | RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO |  | 19-CHIHUAHUA | EL VALLECILLO | RURAL | 2010DR000027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 172934 | 172934 | 172934 | 172934 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 1517 |  |  |  | RED ELECTRICA EN CALLE 5 Y CALLE HIDALGO EJIDO EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010DR000046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 67168 | 67168 | 67168 | 67168 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 1514 |  |  |  | RED ELECTRICA EN COLONIA EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010DR000045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 128444 | 128444 | 128444 | 128444 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 2885 |  |  |  | RED ELECTRICA EN EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2010DR000031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 181866 | 181866 | 181866 | 181866 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 2886 |  |  |  | RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA I ETAPA EJIDO EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010DR000028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 197245 | 197245 | 197245 | 197245 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 2887 |  |  |  | RED ELECTRICA EN LA HACIENDITA II EN EJIDO EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010DR000029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 196847 | 196847 | 196847 | 196847 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 6669 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4100120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128640 | 128640 | 128640 | 128640 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 6670 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION BARRIO EL AGUAJITO |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4100121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39238 | 39238 | 39238 | 39238 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 6671 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4100122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 111384 | 111384 | 111384 | 111384 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 153760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELCTRIFICACION EN EJIDO CAсDA ANCHA PRIMERA ETAPA |  | 52-OJINAGA | CAсDA ANCHA | RURAL | 5200282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 113573 | 113573 | 113573 | 113573 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SAN FRANCISCO |  | 52-OJINAGA | SAN FRANCISCO | RURAL | 5200283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 172993 | 172993 | 172993 | 172993 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 2865 |  |  |  | APORT. MUNICIPAL ELECTRIFICACION MARIO GONZALEZ |  | 65-URIQUE | BAHUICHIVO | RURAL | 650004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 162370 | 162370 | 162370 | 162370 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 102005 |  |  |  | LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICAEL TRIGO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660029/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 717406 | 717406 | 717406 | 717406 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100%
| 102006 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA RANCHERIA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660030/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 741447 | 741447 | 741447 | 741447 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100%
AMPLIACIÓN
| 84275 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO JUAREZ |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600091 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESDIENCIA MUNICIPAL | - | - | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 54450 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITAS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | LA LAGUNITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 406972 | 406972 | 406972 | 406972 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | ME REFIERO A LA INTSLACION DE CINCO POSTES PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 14494 |  |  |  | AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | COLONIA MÉXICO (LA LAGUNITA) | RURAL | 18000093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100304 | 100304 | 100304 | 100304 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 14476 |  |  |  | AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | HUIZOCHI | RURAL | 1800084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21231 | 21231 | 21231 | 21231 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 14458 |  |  |  | AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO | RURAL | 18000083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 159273 | 159273 | 159273 | 159273 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 14432 |  |  |  | AMP. RED ELECTRICA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | CHOPEQUE | RURAL | 1800082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 116548 | 116548 | 116548 | 116548 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 47592 |  |  |  | AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2200059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49021 | 49021 | 49021 | 49021 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 47593 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2200058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 74830 | 74830 | 74830 | 74830 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 85629 |  |  |  | AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO) | RURAL | 04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 63 | 63 | 100%
| 85600 |  |  |  | AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 37001 | 37001 | 37001 | 37001 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 85539 |  |  |  | AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | PAHUIRACHI | RURAL | 04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 224039 | 224039 | 224039 | 224039 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 85741 |  |  |  | AMP. RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | SAN JUAN DE SANTO TOMÁS | RURAL | 04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 282377 | 282377 | 282377 | 282377 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 85525 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | SAN JOSÉ DE BAQUIACHI | RURAL | 04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 103816 | 103816 | 103816 | 103816 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 85438 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | CALERA | RURAL | 04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148177 | 148177 | 148177 | 148177 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 85453 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | CALERA | RURAL | 04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 37944 | 37944 | 37944 | 37944 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 85504 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | LA TENA DE ARRIBA | RURAL | 04-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 189212 | 189212 | 189212 | 189212 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 85412 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 215873 | 215873 | 215873 | 215873 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 107476 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL MIRADOR |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 04-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36763 | 36763 | 36763 | 36763 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 12362 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECTOR OJOS FRIO |  | 35-JANOS | LÁZARO CÁRDENAS (OJO FRÍO) | RURAL | 3500143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 144848 | 144848 | 144848 | 144848 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 127741 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS EN LA CIUDAD DE MADERA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 492405 | 492405 | 492405 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 24 | 70.6% | 13 POSTES EN AMPLIACION LOS OJITOS 2 POSTES EN AMPLIACION LA CAMPESINA 9 POSTES EN AMPLIACION LAS 500 5 POSTES EN AMPLIACION CAMPESINA 3 POSTES EN AMPLIACION LOS OJITOS 1 2 AMPLIACION B ACERRADERO
| 153762 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN LA ESMERALDA |  | 52-OJINAGA | LA ESMERALDA | RURAL | 5200280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 36889 | 36889 | 36889 | 36889 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153763 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE C 40 ENTRE MATAMOROS Y SAMANIEGO |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 52208 | 52208 | 52208 | 52208 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153764 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CAсDA ANCHA |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108424 | 108424 | 108424 | 108424 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153765 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE C 16 ENTRE CORREGIDORA Y DEGOLLADO |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50974 | 50974 | 50974 | 50974 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153766 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV DE 24 ENTRE JUSTO SIERRA Y CUAUHTEMOC |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108021 | 108021 | 108021 | 108021 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153767 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SABURNIAGA |  | 52-OJINAGA | SABURNIAGA | RURAL | 5200279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22531 | 22531 | 22531 | 22531 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO AUTORIZADA
| 153768 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIV DE 34 ENTRE JUSTO SIERRA Y CUAUHTEMOC |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8272 | 8272 | 8272 | 8272 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 36 | 0 | 0% | OBRA APROBADA NO EJECUTADA
| 153769 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN CALLE 40 ENTRE JUSTO SIERRA Y LIBERTAD |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRASPUBLICAS | - | - | 52208 | 52208 | 52208 | 52208 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0% | OBRA AUTORIZADA NO EJECUTADA
| 4214 |  |  |  | R.D AMPLIACION ALFREDO LOYA |  | 65-URIQUE | CUITECO | RURAL | 650017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36370 | 36370 | 36370 | 36370 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 4200 |  |  |  | R.D AMPLIACION CUITECO |  | 65-URIQUE | CUITECO | RURAL | 650015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17051 | 17051 | 17051 | 17051 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 4209 |  |  |  | R.D AMPLIACION L.D Y R.D EL NARANJO I |  | 65-URIQUE | EL NARANJO | RURAL | 650016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 71917 | 71917 | 71917 | 71917 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 4227 |  |  |  | R.D AMPLIACION R.D AMPLIACION ANTONIO VALENZUELA |  | 65-URIQUE | CEROCAHUI | RURAL | 650018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 98783 | 98783 | 98783 | 98783 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 4260 |  |  |  | R.D AMPLIACION R.D AMPLIACION AURORA VILLALOBOS |  | 65-URIQUE | BAHUICHIVO | RURAL | 650019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142882 | 142882 | 142882 | 142882 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 65324 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 67000131 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53392 | 53392 | 53392 | 53392 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 65290 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 67000130 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81259 | 81259 | 81259 | 81259 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 7742 |  |  |  | ADQUISICION DE MODULOS SOLARES |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 7659 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591-00-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8699 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 12-CARICHÍ | SAPAREACHI | RURAL | 1200251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 40637 | 40637 | 40637 | 40637 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8692 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA |  | 12-CARICHÍ | BACABUREACHI | RURAL | 1200250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 141632 | 141632 | 141632 | 141632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6639 |  |  |  | MODULOS SOLARES PARA USO DOMESTICO |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1200243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 755113 | 755113 | 755113 | 755113 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 75 | 75 | 100%
| 1110 |  |  |  | APORTACION CONSTRUCCION LINEA Y RED ELECTRICA |  | 30-GUAZAPARES | HORMIGUEROS | RURAL | 591-00-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1112 |  |  |  | APORTACION CONSTRUCCION LINEA Y RES ELECTRICA II |  | 30-GUAZAPARES | MONTERDE (MONTERDE VIEJO) | RURAL | 591-00-022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2075244 | 2075244 | 2075244 | 2075244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA |  | 30-GUAZAPARES | VERÓNICA | RURAL | 592-00-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 462697 | 462697 | 462697 | 462697 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 107393 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN PARQUE TATA CHE |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 562496 | 562496 | 562496 | 562496 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 55277 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE FAM. CHAVEZ TREVIZO |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 26809 | 26809 | 26809 | 26809 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 26809 | 26809 | 100% | ELECTRIFICACION DE FAM. CHAVEZ TREVIZO CON UNA APORTACION FEDERAL DE $26,809.00 CON UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE $6,702.41
| 55308 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE FAM. ORONA SALAS |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40774 | 40774 | 40774 | 40774 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 40744 | 40774 | 100.1% | ELECTRIFICACION DE FAM. SALAS ORONA APORTACION FEDERAL DE $40,774.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS $10,193.62
| 23301 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA |  | 48-NAMIQUIPA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 591=04=010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 752764 | 752764 | 752764 | 752764 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23302 |  |  |  | ELECTRIFICACION 40 CASA |  | 48-NAMIQUIPA | SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ) | RURAL | 591=04=009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258815 | 258815 | 258815 | 258815 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 21118 |  |  |  | REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591-04-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 985956 | 985956 | 985956 | 985956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6686 |  |  |  | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL ELECTRIFICACION P. AZULES=TUTUACA=A. CALIENTE |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6300192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 410052 | 410052 | 410052 | 410052 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 2866 |  |  |  | APORT. MPAL. SUBESTACION CERRO EL GALLEGO |  | 65-URIQUE | DIVISADERO GALLEGO | RURAL | 650005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121946 | 121946 | 121946 | 121946 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 4180 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL ELECTRIFICACION EL CHURO |  | 65-URIQUE | CHURO | RURAL | 650013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 4192 |  |  |  | R.D AMPLIACION II EL NARANJO |  | 65-URIQUE | EL NARANJO | RURAL | 650014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 154460 | 154460 | 154460 | 154460 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 102935 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RED ELECTRICA GOSOGACHI |  | 66-URUACHI | GOSOGACHI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 747585 | 747585 | 747585 | 747585 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102621 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION |  | 66-URUACHI | PALO AMARILLO | RURAL | M660038/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78437 | 78437 | 78437 | 78437 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 6327 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL CENTRO DE SALUD CAAS |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200133 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1520986 | 1520986 | 1520986 | 1520986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 164107 |  |  |  | CENTRO AVANZADO DE SALUD 3ERA. ETAPA |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800117 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 585151 | 585151 | 585151 | 585151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 50204 |  |  |  | CENTRO AVANZADO DE SALUD |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 591-18-73 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 914000 | 914000 | 914000 | 914000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 121003 |  |  |  | CENTRO AVANZADO DE SALUD |  | 59-SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | URBANO | 5900071 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1373312 | 1231979 | 957317 | 957317 | 77.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.7 | 70%
EQUIPAMIENTO
| 63166 |  |  |  | EQUIPO UMMA EQUIPO DE AREA MEDICA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P15-017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 315683 | 29970 | 29970 | 29970 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 106787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO |  | 31-GUERRERO | SAN MIGUEL DE TEMEYCHI | RURAL | 05-0003 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 199388 | 199388 | 199388 | 199388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO DISPENSARIO
| 85993 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO |  | 56-ROSARIO | RANCHERÍA EL TORREÓN | RURAL | 5600102 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21457 | 21457 | 21457 | 21457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | SE ENCUENTRA CULMINADA LA OBRA
REHABILITACIÓN
| 106592 |  |  |  | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO |  | 31-GUERRERO | SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS) | RURAL | 05-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 16 | 16 | 100% | EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 3563 |  |  |  | EQUIPO SISTEMA TERMO SOLAR/AGUA CALIENTE SANITARIA ALBERGUE INDIGENA |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200227 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 288715 | 288715 | 288715 | 288715 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 3564 |  |  |  | EQUIPO SISTEMA TERMOSOLAR/EQUIPO ALBERGUE INDIGENA |  | 12-CARICHÍ | TEHUERICHI | RURAL | 1200229 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 279166 | 279166 | 279166 | 279166 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 3565 |  |  |  | EQUIPO TERMOSOLAR /AGUA CALIENTE ALBERGUE INDIGENA |  | 12-CARICHÍ | CHINEACHI | RURAL | 1200228 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 153370 | 153370 | 153370 | 153370 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 48546 |  |  |  | CONSTRUCCION SALA DE VELACION |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | SANTA ROSALÍA DE CUEVAS | RURAL | 2200065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 69709 | 69709 | 69709 | 69709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63277 |  |  |  | REMODELACION UNIDAD MPAL. DE ATENCION A LAS ADICCIONES UMMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703714 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2365255 | 2330307 | 2330307 | 2330307 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 86108 |  |  |  | ENCEMENTADO DEL PATIO DE LA CLINICA |  | 56-ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | URBANO | 5600096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8422 | 8422 | 8422 | 8422 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO EL ENCEMENTADO DEL PATIO DE LA CLINICA DE VALLE DEL ROSARIO
| 2867 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA AMBULANCIA |  | 65-URIQUE | BAHUICHIVO | RURAL | 650007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 85023 | 85023 | 85023 | 85023 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 2868 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE VEHICULO PARA AMBULANCIA |  | 65-URIQUE | SAN RAFAEL | RURAL | 650008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 107061 | 107061 | 107061 | 107061 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 52385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN EL CECYTECH DE LA LOC. DE EL VERGEL, BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 291656 | 291656 | 291656 | 291656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA BIBLIOTECA EN EL CECYTECH DE LA LOC. DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | 070005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 292513 | 292513 | 292513 | 292513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA INSPECCION 148 DE BALLEZA, CHIH.
| 106000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO |  | 31-GUERRERO | ARISIACHI (EL TERRERO) | RURAL | 06-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160857 | 160857 | 160857 | 160857 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.94 | 94%
| 6953 |  |  |  | TALLER DIDACTICO |  | 63-TEMÓSACHI | CIENEGUITA | RURAL | 6300191 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 317798 | 317798 | 317798 | 317798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | UN TALLER
MANTENIMIENTO
| 53202 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. SAMALAYUCA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34041 | 33670 | 33670 | 33670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.98 | 98% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53402 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. JUAN UDIETA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34041 | 33678 | 33678 | 33678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.98 | 98% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53237 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. DEL BICENTENARIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12392 | 12282 | 12282 | 12282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52672 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. ESPIRIDION PROVENCIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39922 | 39778 | 39778 | 39778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52949 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. INOCENTE OCHOA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12175 | 6845 | 6845 | 6845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.56 | 56% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52663 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. MARGARITA MAZA DE JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62028 | 61858 | 61858 | 61858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52680 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. MIGUEL LERDO FR TEJEDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010P16-318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29105 | 29047 | 29047 | 29047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53068 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. PROF. MANUEL ROBLES FLORES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31035 | 29005 | 29005 | 29005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.93 | 93% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52694 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. SAN JUAN BOSCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95686 | 95629 | 95629 | 95629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53048 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECA MUSEO MUNICIPAL REGIONAL VALLE DE JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257481 | 225169 | 225169 | 225169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.87 | 87% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52934 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18037 | 9237 | 9237 | 9237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.51 | 51% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53110 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MANUEL TALAMAS CAMANDARI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43676 | 43665 | 43665 | 43665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52901 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. ARTURO TOLENTINO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 206921 | 56972 | 56972 | 56972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.28 | 28% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52776 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. EMILIANO ZAPATA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84893 | 84762 | 84762 | 84762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52716 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. FRANCISCO I. MADERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32237 | 32169 | 32169 | 32169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52964 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. HOMBRES DE LA REFORMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28059 | 7771 | 7771 | 7771 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.27 | 27% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53092 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. IGNACIO ZARAGOZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45649 | 43155 | 43155 | 43155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.93 | 93% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53001 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. LOMA BLANCA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34041 | 33622 | 33622 | 33622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.98 | 98% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52703 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MARIANO SAMANIEGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12825 | 12661 | 12661 | 12661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 53025 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. SAN ISIDRO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48545 | 46920 | 46920 | 46920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.96 | 96% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52980 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. 25 DE MARZO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11310 | 6845 | 6845 | 6845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.6 | 60% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
| 52687 |  |  |  | MANTENIMIENTO PARA B.P.M FELIPE ANGELES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P16-319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21991 | 21948 | 21948 | 21948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BIBLIOTECA
REHABILITACIÓN
| 76586 |  |  |  | REHAB. TELEBACHILLERATO 8669 |  | 15-COYAME DEL SOTOL | SANTIAGO DE COYAME | URBANO | 1500090.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8315 | 8315 | 8315 | 8315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE TELEBACHILLERATO 8669 EN COYAME INICIRSE AL MES DE ABRIL 2010 (1 AULA)
| 54216 |  |  |  | ADECUACION DE AULAS EN ZARAGOZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-281 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 436556 | 405652 | 405652 | 405652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1325 | 1231.2 | 92.9%
| 54462 |  |  |  | REMODELACION DE GUARDERIA EN C. EMILIO ZAPATA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186740 | 186739 | 186739 | 186739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 268.2 | 268.2 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON M2.
| 6675 |  |  |  | TELEBACHILLERATO 86124 |  | 61-SATEVÓ | SAN JOSÉ DEL SITIO | RURAL | 610060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19208 | 19208 | 19208 | 19208 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 100 | 100 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 5519 |  |  |  | ADQ. BOILER SOLARES PARA ALBERGUE |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 4900113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 96806 | 96806 | 96806 | 96806 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 1 | 100% | NUEVE BOILER SOLARES
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 313 |  |  |  | AULA EN JARDIN DE NIяS DE NICOLAS BRAVO |  | 30-GUAZAPARES | GUAZAPARES | RURAL | 591-00-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 220533 | 220533 | 220533 | 220533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | UN AULA DE 6X8
| 93438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS JUAN DE DIOS PEZA |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 06-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39143 | 39143 | 39143 | 39143 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 85958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 06-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 106370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN J.NIяS LUIS URIAS B. |  | 31-GUERRERO | COLONIA SAN RAFAEL | RURAL | 06-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2431 | 2431 | 2431 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 54417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA J.N. MIGUEL HUERTA MALDONADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DED OBRAS PUBLICAS | - | - | 325296 | 294962 | 294962 | 294962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.96 | 66.15 | 90.7%
| 51308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS J.N. CONCEPCION ARACELI AVILA PANDO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227273 | 180777 | 180777 | 180777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 50.91 | 79.5%
| 56309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS J.N. JOAQUIN RAMIREZ GUZMAN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 514663 | 402841 | 402841 | 402841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225.87 | 176.79 | 78.3%
| 51323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS J.N. VICTOR HUGO RASCON BANDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227273 | 161081 | 161081 | 161081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 45.36 | 70.9%
| 61178 |  |  |  | J.N. CARMEN SAENZ HERRERA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702489 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108265 | 79376 | 79376 | 79376 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0.5 | 0.36 | 72% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ANEXO
| 61699 |  |  |  | J.N. CATALINA MORENO TERRAZAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235221 | 140427 | 140427 | 140427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 42.98 | 59.7% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 1.5 DE ANEXO, 1.5 DE DE AULA, 3.55 M2 DE SANITARIO, Y 72 M2 AULA
| 61281 |  |  |  | J.N. NICOLAS BRAVO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74763 | 71296 | 71296 | 71296 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1.5 | 1.43 | 95.3% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES SON 1.5 DE SANITARIOS Y UN ANEXO
| 57205 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION II ETAPA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703724 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERALDE OBRAS PUBLICAS | - | - | 518904 | 199866 | 199866 | 199866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 27.73 | 38.5% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 72 M2 DE AULA, 1.5 AULA, 1.5 DE ANEXO Y 3.5 DE M2 SANITARIO
| 57355 |  |  |  | J.N.TERRANOVA NUEVA CREACIOBN CONST. AULAS ADOSADAS CON BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302072 | 119513 | 119513 | 119513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 28.48 | 39.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1.5 DE ANEXO, 1.5 DE AULA Y 3.5 M2 DE SANITARIO
REHABILITACIÓN
| 93230 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN J.NIяS LUIS URIAS |  | 31-GUERRERO | COLONIA SAN RAFAEL | RURAL | 06-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48.75 | 48.75 | 100%
| 62681 |  |  |  | J.N. HEROES REHAB. DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702459 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39099 | 21948 | 21948 | 21948 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 13.47 | 56.1% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ESCUELA
| 62855 |  |  |  | J.N. NIхZ FELIZ REHAB. DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703741 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46310 | 46064 | 46064 | 46064 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 8 | 8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 8 SANITARIOS Y .5 DE ESCUELA
| 51590 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. DE SAN AGUSTIN D.B. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22121 | 16543 | 16543 | 16543 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42 | 31.41 | 74.8%
| 51471 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77911 | 77910 | 77910 | 77910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.61 | 67.61 | 100%
| 51455 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. AGUSTIN MELGAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27796 | 21385 | 21385 | 21385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 23.08 | 76.9%
| 54530 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. ALTAVISTA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133464 | 120907 | 120907 | 120907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA
| 51407 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. CLUB SERTOMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PULICAS | - | - | 37195 | 37194 | 37194 | 37194 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24.93 | 24.93 | 100%
| 51524 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. EL PIPILA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63152 | 45905 | 45905 | 45905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.12 | 23.34 | 72.7%
| 51698 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. ERNESTINA HEVIA DEL PUERTO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 207705 | 206390 | 206390 | 206390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75.29 | 74.81 | 99.4%
| 51638 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. JOSE MERAZ GARCIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77970 | 72595 | 72595 | 72595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65.28 | 60.78 | 93.1%
| 51462 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. JUAN AMOS COMENIUS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39084 | 39076 | 39076 | 39076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
| 51477 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. JUAN RAMON JIMENEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83476 | 83476 | 83476 | 83476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61.35 | 61.35 | 100%
| 51684 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. LUCINDA SAENZ HERRERA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56127 | 43625 | 43625 | 43625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 43.53 | 77.7%
| 51653 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. NUEVA CREACION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 573833 | 476818 | 476818 | 476818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.05 | 227.71 | 83.1%
| 51668 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. NUEVA CREACION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580420 | 560769 | 560769 | 560769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208.68 | 201.61 | 96.6%
| 54122 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. OCTAVIO PAZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98871 | 96271 | 96271 | 96271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 48.69 | 97.4%
| 54057 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. PLAN DE AYALA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214161 | 52634 | 52634 | 52634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 12.28 | 24.6%
| 54018 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. ROSAURA ZAPATA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 154608 | 34637 | 34637 | 34637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 11.2 | 22.4%
| 54495 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. RUBEN DARIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165000 | 147814 | 147814 | 147814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA 1
| 54559 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. XITLALI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137682 | 129026 | 129026 | 129026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA
| 54084 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. YUNUEN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144150 | 139568 | 139568 | 139568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 29.05 | 96.8%
| 56787 |  |  |  | REMODELACION DE BAяS J.N. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85308 | 51626 | 51626 | 51626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6.67 | 4.04 | 60.6%
| 127742 |  |  |  | REHABILITACION DE HARDIN DE NIяS |  | 40-MADERA | LAS VARAS (ESTACIÓN BABÍCORA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIREECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98950 | 98059 | 98059 | 98059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 52379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. DE LA LOC. DE EL VIGUEя, BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | ASERRADERO EL VIGUEя | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 312838 | 312838 | 312838 | 312838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE EL VIGUEя, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM DE LA LOC. DE LAGUNITAS BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | LA LAGUNITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 276126 | 276126 | 276126 | 276126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE LAGUNITA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOCALIDAD DE EL QUELITE, BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | RANCHERÍA EL QUELITE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 266562 | 266562 | 266562 | 266562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE EL QUELITE MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 52374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN LA ESC. PRIM 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA, CHIH |  | 7-BALLEZA | LA MAGDALENA | RURAL | 070004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIOND E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 466011 | 466011 | 466011 | 466011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. 20 DE NOV. DE LA LOC. DE LA MAGDALENA, BALLEZA CHIH.
| 52387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE BACOCHI, BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | BACOCHI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 281467 | 281467 | 281467 | 281467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESC. PRIM. DE LA LOC. DE BACOCHI, EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
| 106063 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE LA ESCUELA FERNANDO AHUATZIN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020601 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103 | 103 | 100%
| 314 |  |  |  | AULA E PRIMARIA J. M. MORELOS Y PAVON |  | 30-GUAZAPARES | EL AGUAJE | RURAL | 591-00-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218553 | 218553 | 218553 | 218553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | UN AULA 6X8
| 315 |  |  |  | CONSTRUCCCION AULA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA |  | 30-GUAZAPARES | TEPOCHIQUE | RURAL | 591-00-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 223533 | 223533 | 223533 | 223533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | UN AULA 6X8
| 316 |  |  |  | ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA |  | 30-GUAZAPARES | MONTERDE (MONTERDE VIEJO) | RURAL | 591-00-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 227533 | 227533 | 227533 | 227533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | UN AULA 6X8
| 317 |  |  |  | PRIMARIA INDIGENA NAPAHICA RARAMURI |  | 30-GUAZAPARES | CORARAYVO | RURAL | 591-00-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 222533 | 222533 | 222533 | 222533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | UN AULA 6X8
| 106256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC.PRIM. REBELION |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 06-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 269071 | 269071 | 269071 | 269071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 60 | 100%
| 106449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM.NIяS HEROES |  | 31-GUERRERO | PÁRAMO DE MORELOS | RURAL | 06-0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 18327 | 18327 | 18327 | 18327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 12 | 6 | 50%
| 106077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC. PRIM. JESUS GARCIA |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 06-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 13120 | 13120 | 13120 | 13120 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 1 | 100%
| 54336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 504108 | 504108 | 504108 | 504108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | EN UNIDAD DDE MEDIDA SON 2 AULAS Y UN ANEXO
| 56983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SAMALAYUCA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84058 | 39963 | 39963 | 39963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38.88 | 18.48 | 47.5%
| 56245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE AULAS ESC PRIM AUSTIN MELGAR | - | - | 293185 | 287960 | 287960 | 287960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137.28 | 134.83 | 98.2%
| 54860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. ISAAC NEWTON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79499 | 79499 | 79499 | 79499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.48 | 180.48 | 100%
| 56091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231443 | 222048 | 222048 | 222048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 303 | 291.04 | 96.1%
| 56129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231443 | 222048 | 222048 | 222048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 303.36 | 291.04 | 95.9%
| 56583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. NUEVA CREACION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539717 | 539633 | 539633 | 539633 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 667.72 | 667.72 | 100%
| 52655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. PLAN DE AYALA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260970 | 260970 | 260970 | 260970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238 | 238 | 100%
| 54825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 644677 | 643361 | 643361 | 643361 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.48 | 180.11 | 99.8%
| 61390 |  |  |  | J.N. JESUS MACIAS DELGADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702490 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120476 | 58779 | 58779 | 58779 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0.5 | 0.24 | 48% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ANEXO
| 61308 |  |  |  | PRIM. ALIANZA POR LA CALIDAD |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116898 | 86384 | 86384 | 86384 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0.5 | 0.36 | 72% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ANEXO
| 61987 |  |  |  | PRIM. CUAUHTEMOC |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 652398 | 160198 | 160198 | 160198 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 35.36 | 24.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO , 3 AULAS ,24 M2 DE SANITARIO Y 144 M2 DE AULA
| 57296 |  |  |  | PRIM. ELISA GRIENSEN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702668 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 679057 | 676362 | 676362 | 676362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 168 | 167.33 | 99.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA ESN .5 DE ANEXO, 3.5 DE AULA Y 24 M2 DE SANITARIO
| 61827 |  |  |  | PRIM. JAIME TORRES BODET |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702670 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 628767 | 545551 | 545551 | 545551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216 | 187.41 | 86.8% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 216 M2 DE AULA, Y 4.5 DE AULA
| 57414 |  |  |  | PRIM. JAIME TORRES BODET II ETAPA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702487 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131745 | 34404 | 34404 | 34404 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 12.53 | 26.1% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES AULA 1 CON 48 M2 DE AULA.
| 61938 |  |  |  | PRIM. LEONA VICARIO 2563 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 317047 | 315667 | 315667 | 315667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 71.68 | 99.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 1.5 DE AULA Y 72 M2 DE AULA
| 61523 |  |  |  | PRIM. NIяS HEROES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702658 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155893 | 68447 | 68447 | 68447 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 10.54 | 43.9% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .5 DE ANEXO Y 24 M2 DE SANITARIO
| 61215 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702475 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 641208 | 246837 | 246837 | 246837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216 | 83.15 | 38.5% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ANEXO , 4.5 DE AULA Y 24 M2 DE SANITARIO
| 61762 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION TERRANOVA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702669 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 759714 | 487439 | 487439 | 487439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216 | 138.6 | 64.2% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 4.5 DE AULA, 24 M2 DE SANITARIO, .5 DE ANEXO Y 216 M2 DE AULA
| 61153 |  |  |  | PRIMARIA JAIME NUNO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702488 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 156609 | 45769 | 45769 | 45769 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0.5 | 0.14 | 28% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ANEXO
| 156075 |  |  |  | COMEDOR PRIMARIA ODILLE BRONIMAN DE FLORES |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | URBANO | 7800077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 15 | 15 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD PARA DESAYUNADOR A INICIARSE EN EL MES DE JULIO
| 6676 |  |  |  | ESCUELA LAZARO CARDENAS |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6100161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 83850 | 83850 | 83850 | 83850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 309 | 309 | 100% | CANCHA
| 63851 |  |  |  | AULA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60792 | 60792 | 60792 | 60792 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 102007 |  |  |  | AULA EN PRIMARIA MOCORICHI |  | 66-URUACHI | MOCORICHI DE ARRIBA | RURAL | M660026/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175994 | 175994 | 175994 | 175994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UN AULA
| 102008 |  |  |  | AULA EN PRIMARIA PALMARITO |  | 66-URUACHI | PALMARITO (AGUA CALIENTE) | RURAL | M660019/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175994 | 175994 | 175994 | 175994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UN AULA
| 102009 |  |  |  | AULA EN PRIMARIA URUACHI |  | 66-URUACHI | URUACHI | URBANO | M660012/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 175994 | 175994 | 175994 | 175994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UN AULA
MANTENIMIENTO
| 1512 |  |  |  | MANTENIMIENTO A CREI MARTIN LOPEZ QUE SE LOCALIZA EN EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010DR000044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 50185 | 50185 | 50185 | 50185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS ES MANTENIMIENTO EN GENERAL
| 1556 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CREI JORGE BAROUSSE EN BOCA DE CIENEGA DE ORTIZ |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2010DR000041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 49913 | 49913 | 49913 | 49913 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UN MANTENIMIENTO EN GENERAL
REHABILITACIÓN
| 3566 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO CREI |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200234 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 41590 | 41590 | 41590 | 41590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNA ESCUELA
| 103512 |  |  |  | REHABILITACION DE COCINA EN ESC. PRIM. FELIX FERNANDEZ |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 06-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16702 | 16702 | 16702 | 16702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS AULA YA QUE LA OPCION DE COCINA NO VIENE CONSIDERADA
| 86267 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN AULAS, PRIM. CRUZ CHAVEZ |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 06-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38049 | 38049 | 38049 | 38049 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232 | 232 | 100%
| 57025 |  |  |  | ESC. PRIM. SENDEROS DE SAN ISIDRO TERCERA ETAPA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 332772 | 99168 | 99168 | 99168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91.26 | 27.19 | 29.8%
| 63062 |  |  |  | PRIM. BUCARELI REHABILITACION DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703742 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42637 | 42233 | 42233 | 42233 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 11.5 | 11 | 95.7% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 24 M2 DE SANITARIO Y .5 DE ESCUELA
| 62619 |  |  |  | PRIM. FCO. I. MADERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36524 | 26564 | 26564 | 26564 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 17.45 | 72.7% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ESCUELA
| 62566 |  |  |  | PRIM. FELIPE ANGELES REHAB. DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702467 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37844 | 34357 | 34357 | 34357 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 21.78 | 90.8% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ESCUELA
| 62745 |  |  |  | PRIM. IGNACIO ALLENDE REHAB. DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702462 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54464 | 54464 | 54464 | 54464 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .5 DE ESCUELA
| 62801 |  |  |  | PRIM. RICARDO FLORES MAGON ( CONST. BARDA PERIMENTRAL) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 584678 | 233014 | 233014 | 233014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 344 | 137.09 | 39.9% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 344 M2 DE BARDA Y .5 DE ESCUELA
| 51731 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. ALICIA ALAMILLO MERAZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 348771 | 335380 | 335380 | 335380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.08 | 228.94 | 96.2%
| 51570 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87222 | 87222 | 87222 | 87222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147.5 | 147.5 | 100%
| 53977 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. FELIPE ANGELES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57023 | 46145 | 46145 | 46145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 38.84 | 80.9%
| 51720 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. FERNANDO JORDAN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 444814 | 427960 | 427960 | 427960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180.48 | 173.64 | 96.2%
| 51422 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. FORD 91 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84972 | 82826 | 82826 | 82826 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40.8 | 39.76 | 97.5%
| 53780 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. FRANCISCO ZARCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-298 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91330 | 76553 | 76553 | 76553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 40.23 | 83.8%
| 51758 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. NIGROMANTE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129174 | 129174 | 129174 | 129174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68.64 | 68.64 | 100%
| 51783 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. NIхZ DE JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 590558 | 513796 | 513796 | 513796 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.08 | 207.13 | 87%
| 51772 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. PABLO NERUDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 369255 | 266364 | 266364 | 266364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.96 | 52.63 | 72.1%
| 51744 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. PAQUIME |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GNERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499739 | 360885 | 360885 | 360885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 199.7 | 144.21 | 72.2%
| 54263 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. SERVANDO Y ESQUIVEL ALTA Y BAJA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231039 | 20641 | 20641 | 20641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143.66 | 12.83 | 8.9%
| 51713 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. 18 DE MARZO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165715 | 145325 | 145325 | 145325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.96 | 63.98 | 87.7%
| 53827 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIM. 5 DE MAYO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-299 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55334 | 54657 | 54657 | 54657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 0.98 | 2%
| 51434 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIMARIA RAMONA SOTO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92683 | 91291 | 91291 | 91291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 151.63 | 149.35 | 98.5%
| 51255 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. ANTONIO CASO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171060 | 134037 | 134037 | 134037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 147.29 | 120 | 81.5%
| 51191 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. LUZ CID DE OROZCO NO. 2478 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145167 | 129467 | 129467 | 129467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165.15 | 147.29 | 89.2%
| 51290 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. SIMON BOLIVAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127969 | 110841 | 110841 | 110841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165.15 | 143.04 | 86.6%
| 51600 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIMARIA NORBERTO HERNANDEZ T.M. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70019 | 68936 | 68936 | 68936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 42.75 | 42.08 | 98.4%
| 56709 |  |  |  | REHABILITACION EN ESC. PRIM. HEROICA VERACRUZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 306860 | 91249 | 91249 | 91249 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76.5 | 22.75 | 29.7%
| 56841 |  |  |  | REMODELACION DE BAяS ESC. PRIM. FRIDA KAHLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341454 | 287838 | 287838 | 287838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.96 | 61.5 | 84.3%
| 56928 |  |  |  | REMODELACION DE BAяS ESC. PRIM. NORBERTO HERNANDEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144105 | 133248 | 133248 | 133248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 94.57 | 87.45 | 92.5%
| 54649 |  |  |  | REMODELACION DEBAяS ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA T.V. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70766 | 60939 | 60939 | 60939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 41.33 | 86.1%
EQUIPAMIENTO
| 51394 |  |  |  | ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS ESC. PRIM. PUB. LEONA VICARIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 51348 |  |  |  | ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADOS PRIM. PUB. FRANCISCO I. MADERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 0 | 0%
| 51340 |  |  |  | ADQUISICIONES DE MODULOS PREFABRICADOS ESC. PRIM. PUB. LIBERTAD |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 20101-P14-099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 3 | 3 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 76587 |  |  |  | REHAB. TELESECUNDARIA 6014 (GRADAS) |  | 15-COYAME DEL SOTOL | SANTIAGO DE COYAME | URBANO | 1500089.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19179 | 19179 | 19179 | 19179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE GRADAS (UNA OBRA)EN LA TELESECUNDARIA 6014 DE COYAME INICIARSE EN ABRIL 2010
| 35451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFORMA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5601-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2368123 | 2368123 | 2368123 | 2368123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CANCHA TECHADA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES; POR LO QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA CON ESTA DESCRIPCION
| 7086 |  |  |  | SEC TIERRA Y LIBERTAD |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 2500070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 24 | 100%
| 85915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESC. SECUNDARIA CENTAURO DEL NORTE |  | 31-GUERRERO | ESTACIÓN TERRERO | RURAL | 06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30116 | 30116 | 30116 | 30116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 212 | 212 | 100%
| 106316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TELESECUNDARIA |  | 31-GUERRERO | AGUA CALIENTE | RURAL | 06-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 100% | 0 | 0 | BEBEDERO | 1 | 1 | 100%
| 10127 |  |  |  | CONSTRUCCION TELESECUNDARIA 6132 |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 129840 | 129840 | 129840 | 129840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | 1 AULAS Y 2 ANEXO
REHABILITACIÓN
| 86172 |  |  |  | INSTALACION DE CERAMICA EN AULAS ESC. SECUNDARIA TEC 28 |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 06-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39751 | 39751 | 39751 | 39751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 276 | 200 | 72.5%
| 93323 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA |  | 31-GUERRERO | SAN JOSÉ DE BAQUIACHI | RURAL | 06-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19005 | 19005 | 19005 | 19005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 364 | 200 | 54.9%
| 51445 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS CBTIS 128 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140236 | 131801 | 131801 | 131801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 45.11 | 94%
| 51612 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS TELESECUNDARIA DE VILLA ESPERANZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210307 | 130510 | 130510 | 130510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154.35 | 95.78 | 62.1%
| 54174 |  |  |  | REMODELACION DE AULAS ESC. SECUNDARIA ESTATAL NO. 3002 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-381 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 559742 | 165567 | 165567 | 165567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 75.42 | 29.6%
| 62090 |  |  |  | SEC. ESTATAL 8334 REHAB. DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703693 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101743 | 90365 | 90365 | 90365 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 21.31 | 88.8% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 24 M2 DE SANITARIO Y .5 DE ESCUELA
| 62512 |  |  |  | SEC. FEDERAL NO. 4 T.M. REHABILITACION DE BAяS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703695 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41685 | 41285 | 41285 | 41285 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 12 | 11.88 | 99%
| 62204 |  |  |  | SEC. FEDERAL NO. 4 T.V. REHAB. DE BAяS T.V. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703694 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46454 | 45820 | 45820 | 45820 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 12 | 11.84 | 98.7% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 24 M2 SANITARIO Y .5 DE ESCUELA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 105588 |  |  |  | COCINA COPUSI DE ESCUELA IGNACIO CAMARGO NO. 2039 |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17290 | 17290 | 17290 | 17290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105602 |  |  |  | COCINA COPUSI ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31151 | 31151 | 31151 | 31151 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114607 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ PABLO MEOUCHI |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591290101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105576 |  |  |  | EQUIPAMIENTO COCINA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMON. DE UNIV. AUTONMA DE CHIH. |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 210006 | 210006 | 210006 | 210006 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114937 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MPAL. JOSÉ PABLO MEOUCHI |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591290103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100% | 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUÍDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUÍDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUÍDA 1 MINI SPLIT TON PISO/TECHO INSTALACIÓN INCLUÍDA 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO 1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO
| 14389 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 18-CUSIHUIRIACHI | SAN BERNABÉ | RURAL | 1800090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170520 | 85260 | 85260 | 85260 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 2888 |  |  |  | MANTENIMIENTO A CREI IGNACIO ZARAGOZA EJIDO NUEVO DELICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA NUEVAS DELICIAS | RURAL | 2010DR000014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 47231 | 47231 | 47231 | 47231 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2889 |  |  |  | MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ RANCHO DE ENMEDIO |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO DE ENMEDIO | RURAL | 2010DR000010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 65200 | 65200 | 65200 | 65200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2890 |  |  |  | MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA 8 DE JULIO EJIDO LA ESPERANZA |  | 19-CHIHUAHUA | LA ESPERANZA | RURAL | 2010DR000039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 17268 | 17268 | 17268 | 17268 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2891 |  |  |  | MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIя ROBERTO FIERRO EN RANCHO DE ENMEDIO |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO DE ENMEDIO | RURAL | 2010DR000012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 18052 | 18052 | 18052 | 18052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2892 |  |  |  | MANTENIMIENTO A JARDIN DE NIяS HELLEN KELLER UBICADO EN COL NUEVAS DELICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA NUEVAS DELICIAS | RURAL | 2010DR000043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20465 | 20465 | 20465 | 20465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2893 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE EJIDO EL VALLECILLO |  | 19-CHIHUAHUA | EL VALLECILLO | RURAL | 2010DR000013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 21690 | 17123 | 17123 | 17123 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 2894 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL DE RANCHO LA CASITA |  | 19-CHIHUAHUA | LA CASITA | RURAL | 2010DR000011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20300 | 13875 | 13875 | 13875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 2895 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2010DR000040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 28031 | 28031 | 28031 | 28031 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2896 |  |  |  | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA 6197 EJIDO LA CASITA |  | 19-CHIHUAHUA | LA CASITA | RURAL | 2010DR000033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 195199 | 195199 | 195199 | 195199 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2897 |  |  |  | MANTENIMIENTO A TELESECUNDARIA NO. 6046 COL. SOTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2010DR000042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 9931 | 9931 | 9931 | 9931 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2898 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA ES-53 COL NUEVO DELICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA NUEVAS DELICIAS | RURAL | 2010DR000016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 68129 | 68129 | 68129 | 68129 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2899 |  |  |  | MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EJIDO EL SAUZ |  | 19-CHIHUAHUA | EL SAUZ | RURAL | 2010DR000015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 104722 | 104722 | 104722 | 104722 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 7087 |  |  |  | CANCHA DE FUT RAPIDO |  | 25-GÓMEZ FARÍAS | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | URBANO | 2500071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 318 |  |  |  | ADQUICISION DE COMPUTADORAS |  | 30-GUAZAPARES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 86007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE DE ESTIMULACION TEMPRANA |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 06-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202475 | 202475 | 202475 | 202475 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100%
| 53260 |  |  |  | TECHUMBRE PRIM LEONA VICARIO |  | 38-JULIMES | JULIMES | URBANO | 3800073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258581 | 258581 | 258581 | 258581 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53261 |  |  |  | TECHUMBRE TELESECUNDARIA 6074 |  | 38-JULIMES | JULIMES | URBANO | 3800074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258581 | 258581 | 258581 | 258581 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2771 |  |  |  | ADQ. DE BOILER SOLARES PARA ALBERGUE |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 4900113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 96806 | 96806 | 96806 | 96806 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | NUEVE BOLILER SOLARES
| 2764 |  |  |  | ADQ. DE BOLILER SOLARES ALBERGUE ESCILAR |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 4900103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 136319 | 136319 | 136319 | 136319 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | NUEVE BOILERS
| 5499 |  |  |  | ADQUISICIONES BOILERS SOLARES PARA ALBERGUE ESCOLAR |  | 49-NONOAVA | LA JUNTA DE LOS RÍOS | RURAL | 4900103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 136319 | 136319 | 136319 | 136319 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | DIEZ BOLILER
| 2756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA ERNESTO LOZANO |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 4900111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65564 | 65564 | 65564 | 65564 | 100% | 0 | 0 | MAESTRO | 102 | 102 | 100%
| 6679 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA PARA MAESTROS |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6100174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99566 | 99566 | 99566 | 99566 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6916 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 63-TEMÓSACHI | LA POSTA | RURAL | 6300199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 218168 | 218168 | 218168 | 218168 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6687 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 63-TEMÓSACHI | TEMÓSACHI | URBANO | 6300187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 449992 | 449992 | 449992 | 449992 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6688 |  |  |  | CONSTRUCCION TALLER DIDACTICO |  | 63-TEMÓSACHI | BABÍCORA DE CONOACHI | RURAL | 6300190 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 313490 | 313490 | 313490 | 313490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6689 |  |  |  | CONSTRUCCION TALLER DIDACTICO |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6300191 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 317798 | 317798 | 317798 | 317798 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 116311 |  |  |  | PIE DE CASA FRACC AMIGOS |  | 39-LÓPEZ | OCTAVIANO LÓPEZ | URBANO | 3900062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 40 | 80% | 50 PIES DE CASA
| 126512 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 506-7-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 626724 | 626724 | 626724 | 626724 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 84335 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 6-BACHÍNIVA | SAN BLAS | RURAL | 0600103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 52375 |  |  |  | ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH. |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1383521 | 1383521 | 1383521 | 1383521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4158 | 4158 | 100% | ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 4158 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MINICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 114521 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA TU CASA RURAL. |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 112959 | 112959 | 112959 | 112959 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 122 | 122 | 100% | APORTACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 122 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TU CASA RURAL
| 7804 |  |  |  | ADQUICISION DE BOILERS |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 519-00-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 7782 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINA |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 7768 |  |  |  | APORT. SEDESOL PARA BOILER ALBERGE |  | 12-CARICHÍ | BAQUEREACHI | RURAL | 591-00-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 6644 |  |  |  | INST. ELECTRICA VIVIENDA RURAL EN TECUBICHI Y HUACAREACHI |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1200256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 201117 | 201117 | 201117 | 201117 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 36 | 36 | 100%
| 6650 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA EN VIVIENDA RURAL |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1200257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 126302 | 126302 | 126302 | 126302 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 35 | 100%
| 1761 |  |  |  | COLOCACION DE LOSA RANCHO MEZA |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO MEZA | RURAL | 2010DR000051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 64365 | 64365 | 64365 | 64365 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2587 |  |  |  | ESCALATORIAS DE CONST DE VIVIENDAS ZONA RURAL |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010OP000145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 138675 | 138675 | 138675 | 138675 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 1608 |  |  |  | PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010DR000034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1231374 | 1231374 | 1231374 | 1231374 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 500 | 500 | 100%
| 1507 |  |  |  | PROGRAMA RURAL MEJORANDO MI CASA CON ENERGIA SOLAR |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010DR000035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 240811 | 240811 | 240811 | 240811 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20 | 20 | 100%
| 93521 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA.FRANCISCA VALENZUELA |  | 31-GUERRERO | COLONIA SAN RAFAEL | RURAL | 07-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57305 | 57305 | 57305 | 57305 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 93555 |  |  |  | INST. CEREMICA PROG. SEDESOL |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 07-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89133 | 89133 | 89133 | 89133 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.7 | 70%
| 50205 |  |  |  | COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 591-18-84 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | ENTIDAD ESTATAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 379402 | 379402 | 379402 | 379402 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102674 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL VIVIENDA RURAL TU CASA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660039/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 411115 | 411115 | 411115 | 411115 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 102587 |  |  |  | BODEGA COMUNITARIA CALAVERAS |  | 66-URUACHI | CALAVERAS | RURAL | M660034/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102171 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660026/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 392777 | 392777 | 392777 | 392777 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 86944 |  |  |  | CONSTRUCCION TERRACERIAS CAMINO RAMAL A ESTACION ADELA |  | 3-ALLENDE | ESTACIÓN ADELA (SAN GREGORIO) | RURAL | 0300124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353815 | 353815 | 353815 | 353815 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.43 | 1.43 | 100%
| 84206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS A FRANCISCO I. MADERO |  | 6-BACHÍNIVA | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 0600076 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 513000 | 513000 | 513000 | 513000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 105749 |  |  |  | RIEGO DE SELLO A 3 ACCESOS A EL PORVENIR |  | 11-CAMARGO | EL PORVENIR | RURAL | 591020401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 184705 | 184705 | 184705 | 184705 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.6 | 100%
| 114565 |  |  |  | RIEGO DE SELLO AL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA SEGUNDA ETAPA |  | 11-CAMARGO | LA PERLA | RURAL | 591020901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 906104 | 906104 | 906104 | 906104 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 114681 |  |  |  | RIEGO DE SELLO DEL CAMINO A LAS CUEVAS |  | 11-CAMARGO | LAS CUEVAS | RURAL | 591290102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 960336 | 960336 | 960336 | 960336 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 114783 |  |  |  | RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO A LA PERLA PRIMERA ETAPA |  | 11-CAMARGO | LA PERLA | RURAL | 591290303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 159149 | 159149 | 159149 | 159149 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRAS PÚBLICASSON 702 METROS CUADRADROS
| 14390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIA RANCHO DOMINGUEZ ALAMOS |  | 18-CUSIHUIRIACHI | RANCHO DE DOMÍNGUEZ | RURAL | 1800087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 518018 | 518018 | 518018 | 518018 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 14391 |  |  |  | CONSTRUCCION TERRACERIA CASA BLANCA CHOPEQUE |  | 18-CUSIHUIRIACHI | CASA BLANCA | RURAL | 1800086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 502921 | 251460 | 251460 | 251460 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.5 | 50%
| 2900 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SOTO LA CASITA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2241142 | 2241142 | 2241142 | 2241142 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.5 | 12.5 | 100% | OBRA EN PROCESO SE ENCUENTRA CON RECURSO DE DIVERSOS FONDOS OBRA POR CONLUIR SOLO FALTAN EXTRAS Y DETALLES
| 1744 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL BELLAVISTA TRAMO DE 0+000 AL 5+122 |  | 19-CHIHUAHUA | BELLAVISTA (LA ORQUETA) | RURAL | 2010OP000120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4499999 | 251450 | 251450 | 251450 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38415 | 38415 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN M2
| 47594 |  |  |  | CAMINO SANTA MARI DE CUVAS A SANTA ROSALIA DE CUEVAS |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2200057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 361948 | 361948 | 361948 | 361948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 119661 |  |  |  | CONSTRUCCION CAMINO (ENTRONQUE CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC) |  | 26-GRAN MORELOS | LABORCITA DE SAN JAVIER | RURAL | 2600070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 457176 | 457176 | 457176 | 457176 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.66 | 0.66 | 100%
| 68938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE RANCHO LA CRUZ |  | 33-HUEJOTITÁN | LA CRUZ | RURAL | 3300084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 97027 | 97027 | 97027 | 97027 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.03 | 0.03 | 100%
| 53262 |  |  |  | LA ESPERANZA-POTRERO DEL LLANO |  | 38-JULIMES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3800075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 46149 | 46149 | 46149 | 46149 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.9 | 1.9 | 100% | OBRA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
| 116407 |  |  |  | CONST CAMINO AUTOPISTA AL CAIRO |  | 39-LÓPEZ | EL CAIRO | RURAL | 3900059 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 405716 | 405716 | 405716 | 405716 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100%
| 142854 |  |  |  | CAMINO DE MESA BLANCA |  | 40-MADERA | MESA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351906 | 351906 | 351906 | 351906 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 67263 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CUESTA LOS ANGELES. |  | 42-MANUEL BENAVIDES | LOS ÁNGELES | RURAL | 591 08 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241885 | 241885 | 241885 | 241885 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | PAVIMENTACION DE CUESTA LOS ANGELES. A PAVIMENTAR 500 METROS AL TRIMESTRE 250 METROS.
| 67264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CUESTAEL TECOLOTE |  | 42-MANUEL BENAVIDES | LOS ÁNGELES | RURAL | 591 08 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241973 | 241973 | 241973 | 241973 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | PAVIMENTACION DE CUESTA LOS ANGELES. A PAVIMENTAR 500 METROS AL TRIMESTRE 250 METROS.
| 44897 |  |  |  | CAMINO LA DESPEDIDA |  | 54-RIVA PALACIO | LA DESPEDIDA | RURAL | 5400067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 515155 | 515155 | 515155 | 515155 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.7 | 2.7 | 100%
| 156241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO AL PANTEON |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | URBANO | 59100112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.36 | 0.36 | 100% | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO AL PANTEON
| 156225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO OJO DE AGUA |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | URBANO | 59100113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CAMINO OJO DE AGUA
| 5463 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO MESA DE ARTURO-EL TRIGUITO |  | 65-URIQUE | MESA DE ARTURO | RURAL | 650024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 112240 | 112240 | 112240 | 112240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 2869 |  |  |  | APERTURA Y CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LLANITO-EL CARRIZAL |  | 65-URIQUE | EL CARRIZAL | RURAL | 650009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 901891 | 901891 | 901891 | 901891 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.2 | 3.2 | 100%
| 65756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRASERIAS CAMINO V. DE ZARAGOZA-SAN JUAN BAUTISTA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 371190 | 371190 | 371190 | 371190 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.4 | 2.4 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 3567 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
AMPLIACIÓN
| 127743 |  |  |  | AMPLIACION DE CAMINO DEL CABLE A LA SIMONA |  | 40-MADERA | EL CABLE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386000 | 385834 | 385834 | 385834 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 127744 |  |  |  | AMPLIACION DE CMAINO MADERA A HUAPOCA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1048890 | 1048890 | 1048890 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38 | 38 | 100%
| 127745 |  |  |  | CAMINO MADERA A DOLORES |  | 40-MADERA | DOLORES (MINERAL DE DOLORES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 36 | 36 | 100%
MANTENIMIENTO
| 3568 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1200225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
REHABILITACIÓN
| 95314 |  |  |  | CARGA DE MATERIAL PETREO PARA REHAB.DE CAMINOS (LLUVIAS) 4TA. ETAPA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 08-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 286411 | 286411 | 286411 | 286411 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10000 | 3500 | 35% | EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN EL CONCEPTO LOCALIDAD SE APLICA A LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO YA QUE LA OPCION DE VARIAS NO VIENE CONSIDERADA;EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO KILOMETROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUBICOS NO VIENE CONSIDERADA
| 95152 |  |  |  | RASTREO Y RECARGUE DE CAMINOS EN VARIAS LOC. DEL MUNICIPIO III ETAPA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 08-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 572751 | 572751 | 572751 | 572751 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 430 | 387 | 90% | EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA EN LA LOCALIDAD A VTE.GUERRERO YA QUE SON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
| 93794 |  |  |  | RASTREOS Y RECARGUES DE CAMINOS I ETAPA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 08-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 92091 | 92091 | 92091 | 92091 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 250 | 250 | 100% | EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN LA LOCALIDAD SE CAPTURA COMO VICENTE GUERRERO YA QUE SON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
| 95056 |  |  |  | RASTREOS Y RECARGUES DE MATERIAL II ETAPA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 08-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 231131 | 231131 | 231131 | 231131 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 367 | 367 | 100%
| 95100 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO CIENEGUITA-RONEACHI II ETAPA |  | 31-GUERRERO | CIENEGUITA | RURAL | 08-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 210000 | 210000 | 100% | EN LA OPCION DE AVANCE FISICO SE CAPTURA KILOMETROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUADRADOS NO VIENE CONSIDERADA. SE CAPTURAN METROS CUADRADOS
| 95082 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CIENEGUITA-RONEACHI I ETAPA |  | 31-GUERRERO | CIENEGUITA | RURAL | 08-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 186157 | 186157 | 186157 | 186157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 210000 | 210000 | 100% | EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO KILOMETROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUADRADOS NO VIENE CONSIDERADA Y EN LO QUE SE CAPTURA
| 98867 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS 4TA. ETAPA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 08-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 230 | 80.5 | 35% | EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO EN EL CONCEPTO DE COMUNIDAD SE CAPTURA EN VICENTE GUERRERO YA QUE LA OPCION DE VARIAS NO VIENE CONSIDERADA
| 68928 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL ALAMO-LAS MAROMAS |  | 33-HUEJOTITÁN | EL ÁLAMO | RURAL | 3300077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 131589 | 131589 | 131589 | 131589 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.6 | 5.6 | 100%
| 68930 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL SAUZ-AGUA CALIENTE |  | 33-HUEJOTITÁN | EL SAUZ | RURAL | 3300078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 110805 | 110805 | 110805 | 110805 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.3 | 5.3 | 100%
| 68923 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PICHAGUE-LA BOQUILLA |  | 33-HUEJOTITÁN | PICHAGUE | RURAL | 3300076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 93118 | 93118 | 93118 | 93118 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 143648 |  |  |  | CAMINO A CEBADILLA |  | 40-MADERA | CEBADILLA DE DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 25519 | 25519 | 25519 | 25519 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 6672 |  |  |  | REHAB. CAMINO SAN GERONIMO-SAN JUAN |  | 41-MAGUARICHI | SAN JUAN | RURAL | 4100126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 242523 | 242523 | 242523 | 242523 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 2775 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO NONOAVA, HUMARIZA |  | 49-NONOAVA | HUMARIZA | RURAL | 4900094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 426824 | 426824 | 426824 | 426824 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 22 | 100%
| 153770 |  |  |  | CAMINOS RANCHOS DEL NORTE |  | 52-OJINAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52000259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 126336 | 126336 | 126336 | 126336 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 198 | 99 | 50%
| 153771 |  |  |  | REHAB. CAMINOS CORDILLERA DEL BRAVO |  | 52-OJINAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5200258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79104 | 79104 | 79104 | 79104 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 124 | 62 | 50%
| 153658 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS RURALES EL MULATO |  | 52-OJINAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5200261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164642 | 164642 | 164642 | 164642 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 25 | 50%
| 153772 |  |  |  | REHABILITACION CAMINOS RURALES EL MULATO |  | 52-OJINAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5200260.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 43245 | 43245 | 43245 | 43245 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 56 | 28 | 50%
| 86530 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS VECINALES |  | 56-ROSARIO | LLANO DE LOS PRIETO (SAN JOSÉ DE GRACIA) | RURAL | 5600103 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39309 | 39309 | 39309 | 39309 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 49.24 | 49.24 | 100% | SE LLEVO A CABO EL RASTREO DE LOS CAMINOS VECINALES.
| 85280 |  |  |  | RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JAVIER-VALLE DEL ROSARIO |  | 56-ROSARIO | SAN JAVIER | RURAL | 5600083 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 266977 | 266977 | 266977 | 266977 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
| 86211 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANTES DEL TORREON- EL TORREON -LA CANOA LIM. MPIO DE HUEJOTITAN |  | 56-ROSARIO | LA CANOA | RURAL | 5600084 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 217659 | 217659 | 217659 | 217659 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.44 | 3.44 | 100% | YA SE REALIZO ESTA OBRA.
| 6677 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO SAN JOSE DEL SITIO=VALERIO |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6100164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 402372 | 402372 | 402372 | 402372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100%
| 6438 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL RASTREO DE CAMINOS RURALES |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 444130 | 444130 | 444130 | 444130 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 346 | 346 | 100%
| 6358 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 184650 | 184650 | 184650 | 184650 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 51 | 51 | 100%
| 5497 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO SECCION BAHUERACHI |  | 65-URIQUE | BAHUECHI | RURAL | 650025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 210680 | 210680 | 210680 | 210680 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 45 | 100%
| 5610 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO CRUZ QUEMADA-CIENEGA PRIETA |  | 65-URIQUE | MESA DE ARTURO | RURAL | 650026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11.3 | 11.3 | 100%
| 5968 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO URIQUE-GPE. CORONADO |  | 65-URIQUE | GUADALUPE CORONADO | RURAL | 650029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 83100 | 83100 | 83100 | 83100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 5631 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINO MESA DE ARTURO-ENCINO GORDO |  | 65-URIQUE | MESA DE ARTURO | RURAL | 650027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 97120 | 97120 | 97120 | 97120 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.7 | 5.7 | 100%
| 5658 |  |  |  | 650028 |  | 65-URIQUE | CORAREACHI | RURAL | 650028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.8 | 8.8 | 100%
| 102010 |  |  |  | CAMINO NOPAL.CIENEGITA-CEPAYVO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660017/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56760 | 56760 | 56760 | 56760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 65721 |  |  |  | REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINOS |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6700128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 105861 | 105861 | 105861 | 105861 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 335 | 335 | 100%
| 65412 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINA LA Y-EL ALAMO |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | EL ÁLAMO | RURAL | 6700118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 93535 | 93535 | 93535 | 93535 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.4 | 4.4 | 100%
| 65378 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO ANGEL POSADA-EMILIANO ZAPATA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | ÁNGEL POSADA | RURAL | 6700117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63689 | 63689 | 63689 | 63689 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 65444 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO NOGALEJO-LA CUESTA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6700119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 118755 | 118755 | 118755 | 118755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
| 65479 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO SEPULVEDEя-EL POLVO |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | EL POLVO | RURAL | 6700120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 42704 | 42704 | 42704 | 42704 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCIÓN
| 2347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS MUROS EN RANCHO MEZA |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO MEZA | RURAL | 2010DR000053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 54840 | 54840 | 54840 | 54840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | NOTA LA CONST ES DE DOS MUROS
| 1768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MURO RANCHO DE MEZA |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO MEZA | RURAL | 2010DR000052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 36660 | 36660 | 36660 | 36660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 2725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ESTACION TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE | RURAL | 2010DR000057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 202045 | 202045 | 202045 | 202045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | META OBRA
| 2554 |  |  |  | PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS |  | 19-CHIHUAHUA | CARRIZALILLO | RURAL | 2010OP000135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PUENTE PEATONAL CALLES DEL TORO Y 44 SOBRE BORDO DE CARRIZALILLO COL LOS LLANOS | - | - | 144924 | 144924 | 144924 | 144924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | CONST. UN PUENTE
| 6678 |  |  |  | PUENTE VADO |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6100116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 216186 | 216186 | 216186 | 216186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100%
| 65903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | SAN FELIPE | RURAL | 6700136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 274820 | 274820 | 274820 | 274820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 155 | 155 | 100%
VADO
| 2733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO CAMINO LA CASITA |  | 19-CHIHUAHUA | LA CASITA | RURAL | 2010DR000058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 77024 | 77024 | 77024 | 77024 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA LA META
| 2901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EJIDO CORRAL DE PIEDRA |  | 19-CHIHUAHUA | CORRAL DE PIEDRA (HACIENDA) | RURAL | 2010DR000019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 79187 | 79187 | 79187 | 79187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 125 | 125 | 100%
| 2406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EJIDO LA CASITA |  | 19-CHIHUAHUA | LA CASITA | RURAL | 2010DR000055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 96589 | 96589 | 96589 | 96589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 1468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN COLONIA DIVISION DEL NORTE |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA NUEVAS DELICIAS | RURAL | 2010DR000017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 60574 | 60574 | 60574 | 60574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
| 2902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN EJIDO EL JARDIN |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO EL JARDÍN | RURAL | 2010DR000047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 80213 | 80213 | 80213 | 80213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 2903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO AGUILARES |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2010DR000018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 49583 | 49583 | 49583 | 49583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82 | 82 | 100%
| 119662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO |  | 26-GRAN MORELOS | BUENAVISTA (LA MAJADA) | RURAL | 2600071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 88600 | 88600 | 88600 | 88600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 124.6 | 124.6 | 100%
| 68933 |  |  |  | CONSTRUCCION VADOS EN CAMINO RURAL |  | 33-HUEJOTITÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3300083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89263 | 89263 | 89263 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 516 | 0 | 0%
| 85281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN PIEDRAS NEGRAS |  | 56-ROSARIO | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | 5600094 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12504 | 12504 | 12504 | 12504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.25 | 18.25 | 100% | LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA
| 63899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25110 | 25110 | 25110 | 25110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 133 | 133 | 100%
| 63923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6400070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31224 | 31224 | 31224 | 31224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 65615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADOS CAMINO V. ZARAGOZA-SAN JUAN BAUTISTA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 122145 | 122145 | 122145 | 122145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 65687 |  |  |  | CONSTRUCCION VADOS CAMINO V. DE ZARAGOZA- SAN FELIPE DE JESUS |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 62472 | 62472 | 62472 | 62472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 65653 |  |  |  | CONSTRUCCION VADOS CAMINO V. DE ZARAGOZA-EL TORO |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20487 | 20487 | 20487 | 20487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
REHABILITACIÓN
| 2401 |  |  |  | REHABILITACION DE VADO RANCHO DE MEZA |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO MEZA | RURAL | 2010DR000054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA LA META
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 2904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO EL PEяL |  | 19-CHIHUAHUA | EL PEяL (COLONIA SANTA CRUZ DEL PEяL) | RURAL | 2010DR000036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 307358 | 307358 | 307358 | 307358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 55.2 | 55.2 | 100%
| 2905 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FCO I MADERO |  | 19-CHIHUAHUA | FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS) | RURAL | 2010DR000004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE COLONIA OCAMPO EJIDO FO I MADERO | - | - | 153120 | 153120 | 153120 | 153120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | NOTA META UN ESTUDIO
| 2906 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO CHUVISCAR |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CHUVÍSCAR | RURAL | 2010DR000003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 164720 | 164720 | 164720 | 164720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | NOTA UNIDAD DE MEDIDA UN ESTUDIO
| 2907 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUNTE EN EJIDO Y COL CUAUHTEMOC |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CUAUHTÉMOC (PUNTA DE AGUA) | RURAL | 2010DR000002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 151380 | 151380 | 151380 | 151380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | NOTA ES UN PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA
| 65832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6700134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16504 | 16504 | 16504 | 16504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 65793 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VADO |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6700133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1612 | 16102 | 16102 | 16102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
AMPLIACIÓN
| 2908 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE EN EJIDO CIENEGA DE LOS PADRES |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE LOS PADRES | RURAL | 2010DR000020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 293769 | 293769 | 293769 | 293769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 28 | 28 | 100%
| 47595 |  |  |  | APLIACION PUENTE VEHICULAR |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2200068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 239280 | 239280 | 239280 | 239280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UN PUENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 105625 |  |  |  | CAMINO A LA PERLA |  | 11-CAMARGO | LA PERLA | RURAL | 591020402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67280 | 67280 | 67280 | 67280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSISTE EN CARRIL DE DESACELERACIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL CAMINO A LA PERLA
| 2742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO CUAUHTEMOC |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CUAUHTÉMOC (PUNTA DE AGUA) | RURAL | 2010DR000059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 42409 | 42409 | 42409 | 42409 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO FCO I MADERO |  | 19-CHIHUAHUA | FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS) | RURAL | 2010DR000022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE GUARDAGADO EN EJIDO FCO I MADERO | - | - | 65581 | 65581 | 65581 | 65581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.6 | 12.6 | 100%
| 2910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2010DR000021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 62022 | 62022 | 62022 | 62022 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12.6 | 12.6 | 100%
| 2911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO RANCHO DE MEZA |  | 19-CHIHUAHUA | RANCHO MEZA | RURAL | 2010DR000025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 48854 | 48854 | 48854 | 48854 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 1755 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL COLONIA OCAMPO A LA COMUNIDAD FCO I MADERO TRAMO 0+000 AL 8+800 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN) | RURAL | 2010OP000122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 11500000 | 2060360 | 2060360 | 2060360 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 66000 | 18000 | 27.3%
| 1749 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL FRESNO-CHUVISCAR TRAMO 0+000 AL 5+077 |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CHUVÍSCAR | RURAL | 2010OP000121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6500000 | 444391 | 444391 | 444391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38067.5 | 4600 | 12.1%
| 319 |  |  |  | APERETURA CAMINO BATOSEGACHI--SAN PEDRO |  | 30-GUAZAPARES | BATOSEGACHI | RURAL | 591-00-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 780648 | 780648 | 780648 | 780648 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 320 |  |  |  | APERTURA CAMINO CORNADERO-- TOJABO |  | 30-GUAZAPARES | TOJABO | RURAL | 591-00-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 610058 | 610058 | 610058 | 610058 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 321 |  |  |  | APERTURA CAMINO STA. MATILDE -LIMITE SINALOA II ETAPA |  | 30-GUAZAPARES | SANTA MATILDE | RURAL | 591-00-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 707541 | 707541 | 707541 | 707541 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 322 |  |  |  | APERTURA CAMINO STA. MATILDE-LIMITE CON SINALOA |  | 30-GUAZAPARES | SANTA MATILDE | RURAL | 591-00-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 986810 | 986810 | 986810 | 986810 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN JULIO ORNELAS |  | 30-GUAZAPARES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 874083 | 874083 | 874083 | 874083 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 96846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 08-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 113186 | 113186 | 113186 | 113186 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 99.43 | 99.43 | 100%
| 99058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (OBRA CIVIL) |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 08-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 39893 | 39893 | 39893 | 39893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 100149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS COMPLEMENTARIAS CAMINO DE CONEXION |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 08-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 726953 | 726953 | 726953 | 726953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 100457 |  |  |  | PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA DE CAMINO DE CONEXION A LA AUTOPISTA |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 08-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 759937 | 759937 | 759937 | 759937 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6782 | 6782 | 100%
| 68224 |  |  |  | PAVIMENTACION CUESTA LA CAPILLITA |  | 42-MANUEL BENAVIDES | PALOMAS DOS | RURAL | 591 08 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58866 | 58866 | 58866 | 58866 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | PAVIMENTACION LA CUESTA LA CAPILLITA
| 153773 |  |  |  | REVESTIMIENTO CAMINO OJINAGO=EL MULATO |  | 52-OJINAGA | EL MULATO | RURAL | 52000261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164642 | 164642 | 164642 | 164642 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1 | 50%
| 43893 |  |  |  | CANSTR. CARRETERA SAN VALENTIN-ENTRONQUE CARR. DEL-ROSALES |  | 55-ROSALES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-18-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1247020 | 1247020 | 1247020 | 1247020 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 85282 |  |  |  | CANALIZACION DEL RIO BALLEZA EN EL TRAMO DE MORALES |  | 56-ROSARIO | RANCHERÍA LOS MORALES | RURAL | 5600085 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120964 | 120964 | 120964 | 120964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 0.25 | 0.25 | 100% | LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
| 6991 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE |  | 63-TEMÓSACHI | CIENEGUITA | RURAL | 6300201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56228 | 56228 | 56228 | 56228 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102011 |  |  |  | APERTURA CAMINO PALMARITO-SAN LUIS DE BABAROCOS |  | 66-URUACHI | BABAROCOS | RURAL | M660020/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1121735 | 1121735 | 1121735 | 1121735 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102012 |  |  |  | APERTURA CAMINO SAHUEYVO-AREMEYVO |  | 66-URUACHI | AREMEYVO | RURAL | M660011/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161769 | 161769 | 161769 | 161769 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102123 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO EL MANZANO-BABUCHIVO 2DA ETAPA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660012/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1523988 | 1523988 | 1523988 | 1523988 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102549 |  |  |  | CAMINO CALAVERAS-URUACHI-LA TABLETA-SAN JUAN |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660033/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 285580 | 285580 | 285580 | 285580 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 103013 |  |  |  | CAMINO GUASIMAS-EL METATE |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128426 | 128426 | 128426 | 128426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102474 |  |  |  | CAMINO LAGUNITAS-SAHUARAVO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660031/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102517 |  |  |  | CAMINO RANCHO COLORADO-BATUYVO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660032/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102982 |  |  |  | CONSTR. ALCANTARILLAS HUERTA DE RIOS-URUACHI |  | 66-URUACHI | HUERTA DE RÍOS | RURAL | M660046/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65496 | 65496 | 65496 | 65496 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102306 |  |  |  | MURO DE CONTENCION ARROYO LAS TAHONAS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660027/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 219384 | 219384 | 219384 | 219384 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102013 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y AMPLIACION CAMINO ENTR. MESA COLORADA-ARROYO EL OSO |  | 66-URUACHI | ARROYO DEL OSO | RURAL | M660024/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 411554 | 411554 | 411554 | 411554 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102014 |  |  |  | REHAB. CAMINO CERRO PRIETO- CERRO COLORADO |  | 66-URUACHI | CERRO COLORADO | RURAL | M660023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 66061 | 66061 | 66061 | 66061 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102015 |  |  |  | REHAB. CAMINO MESA SECA-EL RANCHITO-ROCOROYVO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660018/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 99810 | 99810 | 99810 | 99810 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102016 |  |  |  | REHAB. CAMINO ROCOROYVO-LAGUNITAS |  | 66-URUACHI | ROCOROYBO | RURAL | M660022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 68810 | 68810 | 68810 | 68810 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102017 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO ENTRONQUE JICAMO.-EL NOPALAR-R. EL TORO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M6600014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88460 | 88460 | 88460 | 88460 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 102018 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS(JOHN DEERE 2010) |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660016/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 694150 | 694150 | 694150 | 694150 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 102019 |  |  |  | RENIVELACION CON MATERIAL EN TRAMOS CRITICOS VARIOS CAMINOS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | M660010/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 942855 | 942855 | 942855 | 942855 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 6680 |  |  |  | CORRALES DE MANEJO |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6100163 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 118356 | 118356 | 118356 | 118356 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
MANTENIMIENTO
| 100601 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CORTINA EN ESTANQUE ACUICOLA |  | 31-GUERRERO | EL JAG܅Y | RURAL | 09-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 561948 | 561948 | 561948 | 561948 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 1 | 1 | 100%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 7607 |  |  |  | APORTACION ACTIVOS PRODUCTIVOS S D R |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 100564 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE TALLER PARA FABRICA DE JABONES |  | 31-GUERRERO | EL BARRO | RURAL | 09-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6868 | 6868 | 6868 | 6868 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 107543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO |  | 31-GUERRERO | AGUA CALIENTE | RURAL | 09-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165537 | 165537 | 165537 | 165537 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 140793 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO COLONA MADERO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 500377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 367622 | 367622 | 367622 | 367622 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 76835 |  |  |  | PRUEBAS DE LABORATORIO |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 66293 | 27264 | 27264 | 27264 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 35 | 35% | SE REALIZARAN PRUEBAS A TODAS LAS OBRAS DE ENCEMENTADO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO.
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 324 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS OBRAS |  | 30-GUAZAPARES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 198668 | 198668 | 198668 | 198668 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 83951 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 33829 | 33829 | 33829 | 33829 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 127940 |  |  |  | DIVERSOS GASTOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240012 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 215000 | 211927 | 211927 | 211693 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE ES POR CONCEPTO DE CARGOS BANCARIOS.
| 63403 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339435 | 218938 | 218938 | 218938 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.65 | 65%
| 63334 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS FISM |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P33-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 491879 | 491879 | 491879 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 21119 |  |  |  | COMISIONES |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591-12-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1341 | 1341 | 1341 | 1341 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 76794 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4000 | 1824 | 1824 | 1824 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75%
| 63981 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0000010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 28135 | 28135 | 28135 | 28135 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 66051 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700140 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 17164 | 17164 | 17164 | 17164 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65980 |  |  |  | REHABILITACION DE IGLESIA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11813 | 11813 | 11813 | 11813 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 1118 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR DE PLANEACION | - | - | 66490 | 66490 | 66490 | 66490 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 25 | 25 | 100% | MONTO EJERCIDO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS, ASI COMO GASTOS DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES PARA REALIZAR TRAMITES ANTE LAS DEPENDENCIAS PARA OBTENER LOS RECURSOS REQUERIDOS
| 105640 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 11-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 591020501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 148700 | 148700 | 148700 | 148700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 2912 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010PL000001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 904100 | 672325 | 672325 | 672325 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 101002 |  |  |  | PAGO A PERSONAL PARA ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 12-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 362618 | 362618 | 362618 | 362618 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.65 | 65%
| 127746 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 350000 | 267954 | 267954 | 267954 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 10667 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS OBRA |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 186702 | 43000 | 43000 | 43000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.23 | 23%
| 2870 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 650001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 596783 | 596783 | 596783 | 596783 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 10 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 141739 |  |  |  | BAяS DIF |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165065 | 44905 | 44905 | 44905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41 | 6 | 14.6% | OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
| 141373 |  |  |  | CONSTRUCCION TALLER MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE BOMBEROS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000380 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 424270 | 23955 | 23955 | 23955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327 | 73 | 22.3% | OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
| 141804 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO ASILO DE ANCIANOS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIAPALES | - | - | 447576 | 278555 | 278555 | 278555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 901 | 560 | 62.2% | OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 105791 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 591020502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 111460 | 111460 | 111460 | 111460 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 19 | 19 | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 1120 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 88 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 59102 | 59102 | 59102 | 59102 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | RECURSO QUE SE UTILIZO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA QUE INCIDEN CON EL SECTOR SOCIAL
| 7464 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 12-CARICHÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 55399 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 54596 | 54596 | 54596 | 54596 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 54596 | 54596 | 100% | EQUIPAMIENTO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA CON LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA POR LA CANTIDAD DE $54,596.00
| 68561 |  |  |  | EQUIPAMIENTO |  | 42-MANUEL BENAVIDES | MANUEL BENAVIDES | URBANO | 121-00-05 | OTROS | MODERNIZACIÓN HACENDARIA | SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13846 | 13846 | 13846 | 13846 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 13846 | 13846 | 100% | ADQUISICION DE UN ESCRITORIO Y SILLA
| 10595 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 591-00-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 124470 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.16 | 16%
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 909619287; Ministrado 14: 813014595; Programado 15: 812984753; Ejercido 16: 812201892; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 9; Ejercidos 19: 9; Ejercidos 21: 5747869.71; Ejercidos 22: 5293002.63; Ejercidos 23=22/21: 92.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 6648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE BIBLIOTECA, SALON Y PARQUE FAMILIAR EN BARRIO DE FATIMA |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1429037 | 1429037 | 1429037 | 1429037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 2400 | 2400 | 100% | CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO CULTURAL Y FAMILIAR QUE COMPRENDE BIBLIOTECA, SALON DE USOS MULTIPLES JUEGOS INFANTILES MODULOS FAMILIARES Y AREAS VERDES, OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
| 6624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON DEL EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS |  | 1-AHUMADA | VILLA AHUMADA Y ANEXAS | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35605 | 35605 | 35605 | 35605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100% | RECURSO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN DESCANSO DE DIFUNTOS CON SOMBRA DE ESTRUCTURA METALICA PLANCHA Y PISO DE CEMENTO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
| 6612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN ESCUELA PRIM. AGUSTIN MELGAR |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 438522 | 438522 | 438522 | 438522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100% | RUBRO EJERCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE UN DOMO CON TECHUMBRE DE LAMINA EN ESCUELA PRIMARIA,OBRA TERMINADA Y OPERANDO
| 6618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DOMO INFANTIL JARDIN DE NIяS OSCAR MARES |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 72702 | 72702 | 72702 | 72702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | DOMO TERMINADO Y OPERANDO
| 65944 |  |  |  | PROYECTO DEPORTIVO |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=10=.08=001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 285948 | 285948 | 285948 | 285948 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 3726 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICTORIA |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 231907 | 231907 | 231907 | 231907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 623 | 623 | 100%
| 3732 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 17607 | 17607 | 17607 | 17607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 623 | 623 | 100%
| 83623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN CREI FEDERAL |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO |  | 6-BACHÍNIVA | FRANCISCO SARABIA | RURAL | 005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA DE VELACION |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600075 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CARRETERA CUAUHTEMOC- GOMEZ FARIAS AGUA BLANCA |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600079 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 407000 | 407000 | 407000 | 407000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83411 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE |  | 6-BACHÍNIVA | SAN AGUSTÍN (CAMACHITO) | RURAL | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 147500 | 147500 | 147500 | 147500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83588 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL KINDER A LA CARRETERA EN LA COLONIA 1 DE MAYO |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600096 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 76094 | 76094 | 76094 | 76094 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115490 |  |  |  | ALBERGUE EL PEREGRINO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020304 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 894526 | 894526 | 894526 | 894526 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116051 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA HABITAT |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592021002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE 5TA. Y 8A.
| 116027 |  |  |  | APORTACION A PROGRAMA INE |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592021001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 348366 | 348366 | 348366 | 348366 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AVANZADO DE SALUD I ETAPA
| 115954 |  |  |  | BAяS DEL SALÓN EJIDAL DE LA LAGUNA |  | 11-CAMARGO | LA LAGUNA | RURAL | 592020307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 196471 | 196471 | 196471 | 196471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115500 |  |  |  | BARANDAL DE PROTECCIÓN DEL PUENTE DE ALTAVISTA |  | 11-CAMARGO | ALTA VISTA | RURAL | 592020305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36584 | 36584 | 36584 | 36584 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116585 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL ESTUDIANTE |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290203 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 699843 | 699843 | 699843 | 699843 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115479 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DEL TECÚAN, 2DA. ETAPA |  | 11-CAMARGO | EL TECUÁN | RURAL | 592020303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116677 | 116677 | 116677 | 116677 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116620 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LAGO ARTIFICIAL DEL PARQUE INFANTIL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290205 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116677 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE ALLENDE |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 837559 | 837559 | 837559 | 837559 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116486 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE CNOP |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 211471 | 211471 | 211471 | 211471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116406 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE CUARTA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 85264 | 85264 | 85264 | 85264 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116346 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 374783 | 374783 | 374783 | 374783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116364 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE JUAN PABLO II |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 184665 | 184665 | 184665 | 184665 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116427 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE MÉXICO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 151189 | 151189 | 151189 | 151189 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116532 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE OCTAVA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81893 | 81893 | 81893 | 81893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116383 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE PALERMO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 244842 | 244842 | 244842 | 244842 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116454 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE PINO SUAREZ |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 132962 | 132962 | 132962 | 132962 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116563 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE REVOLUCIÓN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 104852 | 104852 | 104852 | 104852 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115689 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE DEL PANTEÓN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 221355 | 221355 | 221355 | 221355 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115973 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO DE LA CALLE QUELITES |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 146050 | 146050 | 146050 | 146050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115472 |  |  |  | PLAZA FARO DE LAS ESTRELLAS. |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1045536 | 1045536 | 1045536 | 1045536 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115455 |  |  |  | TECHUMBRE DE LA EXPLANADA MÁRTIRES DE LA DEMOCRACIA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116360 | 116360 | 116360 | 116360 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115652 |  |  |  | TECHUMBRE DEL CBTIS NO. 143 |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 610972 | 610972 | 610972 | 610972 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116017 |  |  |  | TECHUMBRE DEL ESTADIO JULIO ZAMARRIPA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 85872 | 85872 | 85872 | 85872 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115909 |  |  |  | VARIAS OBRAS |  | 11-CAMARGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | NO DETERMINADO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 4935960 | 68669 | 68669 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 984 |  |  |  | APORT A OBRAS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000322A353 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 8088628 | 8088628 | 8088628 | 8088628 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 595 |  |  |  | APORT PARA LA CONST DE GRADAS DE 4 NIVELES ES ESC PRIM PASCUAL OROZCO UBICADA EN AV ZARCO COL ZARCO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010000276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 43124 | 43124 | 43124 | 43124 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 597 |  |  |  | APORT PARA LOS SALONES DE EJERCICIO Y CLINICAS DEPORTIVAS EN GIMNASIO DE LA SECUNDARIA TECNICA 61 COL FOVISSSTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 59095 | 59095 | 59095 | 59095 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1303 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO 3RA. ETAPA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4538933 | 3959851 | 3959851 | 3959851 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 581 |  |  |  | COMPL DEL DISTRIBUIDOR PERIF DE LA JUVENTUD E. CON AVE SILVESTRE TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 187218 | 187218 | 187218 | 187218 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 578 |  |  |  | CONST DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA MELGAR COLONIA SAN JORGE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 195015 | 195015 | 195015 | 195015 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 576 |  |  |  | CONST DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC SECUNDARIA TECNICA NO. 58 C. NARCISA HNDZ 1820 COL L. CARDENAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 238828 | 238828 | 238828 | 238828 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1304 |  |  |  | CONST DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN J.N MIGUEL DE CERVANTES QUINTAS CAROLINAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 57729 | 57729 | 57729 | 57729 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1185 |  |  |  | CONST PENTE PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA ENTRONQUE AV COLON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2471168 | 2157728 | 2157728 | 2157728 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.8 | 80%
| 434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN CORREDORES DE PARQUE VIALIDAD SACRAMENTO Y AV H. COLEGIO MILITAR POR AV RIO PANUCO COL JUNTA DE LOS RIOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 390499 | 390499 | 390499 | 390499 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y PORTON DE ACCESO EN ASENTAMIENTO TARAHUMARA EL OASIS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000311 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 60551 | 60551 | 60551 | 60551 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE TAXIS EN CIRCUITO TRICENTENARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 179360 | 179360 | 179360 | 179360 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS RETORNOS EN AVE EQUS CON PARQUE DE ANDALUZ Y PARQUE DE COLONIA JARDINES DE ORIENTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 220434 | 220434 | 220434 | 220434 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE 21 ENTRE C. ROSALES Y C. ALLENDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE 21 ENTRE ROSALES Y ALLENDE | - | - | 68218 | 68218 | 68218 | 68218 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALONES EN CALLE 120 Y FIDEL VELAZQUEZ DE LA COLONIA LA ESPERANZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 205660 | 205660 | 205660 | 205660 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE BAHIAS CALLE DE BANDERAS FRACC BAHIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1600000 | 1528592 | 1528592 | 1528592 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE TRIANGULO LAS FUENTES EN COL. LAS FUENTES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 197783 | 197783 | 197783 | 197783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASAMANOS RAMPA Y BANQUETA, PARQUE HUNDIDO C. RADIOTECNIA Y METALURGIA COL UNIDAD TECNOLOGICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 49869 | 49869 | 49869 | 49869 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AVE. HOMERO Y AV VENCEREMOS KM A 1620/130 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 15680507 | 15680507 | 15680507 | 15680507 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV HOMERO Y B. DOMINGUEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 461067 | 397846 | 397846 | 397846 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.6 | 60%
| 1190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SEC FEDERAL NO. 8 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 50681 | 50681 | 50681 | 50681 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOMO ESCUELA J.N FRANCISCO VILLA CALLES PASEOS DEL PALOMINO Y PASEOS DE BRUMBY FRACC CAMINO REAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000312 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 55261 | 55261 | 55261 | 55261 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 184334 | 184334 | 184334 | 184334 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DOS AGUAS EN ESCUELA SEC ESTATAL 3009 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 94242 | 94242 | 94242 | 94242 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN PRIMARIA ELOY S VALLINA COL SANTO NIя |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 47664 | 47664 | 47664 | 47664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO EN SECUNDARIA 5 COL INFONAVIT |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 163805 | 140682 | 140682 | 140682 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO ESC SEC TEC 72 PASEOS DE CAMARGO 13915 COL PASEOS DE CHIH |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000314 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 372133 | 253473 | 253473 | 253473 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35%
| 575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN ESCUELAPRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO EN COLONIA QUINTAS CAROLINAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 72784 | 72784 | 72784 | 72784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO ICHIFE EN SECNDARIA TECNICA NO. 46 FRCC ARBOLRDAS COL QUINTAS CAROLINAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 160777 | 160777 | 160777 | 160777 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 814 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 49945 | 49945 | 49945 | 49945 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 567 |  |  |  | GIMNASIO DE BOX TRICENTENARIO C. RAMIREZ CALDERON Y C. 10 PARQUE PALOMAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1310 |  |  |  | II ETAPA AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS CALLES MONTE EVEREST Y MONTE KENIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000072 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 233223 | 233223 | 233223 | 233223 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 582 |  |  |  | INST ELECTRICA EN PARQUE PUERTA DEL SOL CALLES ACROPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL. LA MINITA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6286 | 6286 | 6286 | 6286 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 580 |  |  |  | J.N JORGE BAROUSSE TECHUMBRE MATALICA TIPO DOMO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 110486 | 110486 | 110486 | 110486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1311 |  |  |  | OBRA EN PROCESO SISTEMA LAGUNAR PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO Y COLONIA EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010OP000078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 167830 | 167830 | 167830 | 167830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 551 |  |  |  | PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO LA CANTERA COL RECURSOS HIDRAULICOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 131722 | 131722 | 131722 | 131722 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 421 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR CALLE SANTA EULALIA ENTRE CARR CUAUHTEMOC Y VIAS DEL FFFCC COL LAS ANIMAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 424087 | 424087 | 424087 | 424087 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 470 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARQUE LOS TRONQUITOS CONST DE GAZA E INST EQUIPOPARA AUTOMATIZAR EL SIST DE RIEGO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 385663 | 385663 | 385663 | 385663 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 583 |  |  |  | SU. E INST DE MALLA SOMBRA FIRME DE CONCRETO Y MESAS PARA PIC-NIC EN PARQUE COL NUEVO PARAISO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 86467 | 86467 | 86467 | 86467 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 819 |  |  |  | SUM DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN FRACC PASEOS DE LAS MORAS II |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 585 |  |  |  | SUM E INST DE CERCO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA EN CENTRO COMUNITARIO DE LA COL NOMBRE DE DIOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000273 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 22496 | 22496 | 22496 | 22496 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 527 |  |  |  | SUM E INST DE CERCO PARA CRECER ALTURA DE MALLA CICLONICA DE COL REFORMA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6844 | 6844 | 6844 | 6844 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 592 |  |  |  | SUM E INSTALACION DE CERCO DE MALLA Y DOS CANASTAS PORTERIA EN CANCHA DE PARQUE DE FRACC RINCON DEL LAGO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 149003 | 149003 | 149003 | 149003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 584 |  |  |  | SUMINISTRO DE RIEGO EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 125096 | 94945 | 94945 | 94945 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 1312 |  |  |  | SUMINISTRO E INST DE KIOSKO, BANCAS MODULOS DE JGOS INFANTILES MALLA SOMBRA APARATOS DE EJERCICIO LAMPARAS EN FRACC LADERASTRICENTENARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 476475 | 476475 | 476475 | 476475 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50756 |  |  |  | AFECTACIONES A PARTICULARES POR CONST.DE PUENTE A DESNIVEL S/VIAS FFCC |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 463622 | 463622 | 463622 | 463622 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION METAS SE REDUCE EL IMPORTE
| 50757 |  |  |  | COMEDOR ESC.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 512595 | 512595 | 512595 | 512595 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50758 |  |  |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 12466987 | 12466987 | 12466987 | 12466987 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA EMPEZO EN EL 2009 Y CONTINUA EN SU CONSTRUCCION ESTE Aя.
| 51055 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE EN MERCADO LIBERTAD 305 |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 63142 | 63142 | 63142 | 63142 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 93.6 | 93.6 | 100%
| 50759 |  |  |  | CONSTRUCCION TEMPLO EN COL. MORELOS |  | 21-DELICIAS | COLONIA MORELOS (CUATRO VIENTOS) | RURAL | 5602-81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 842768 | 842768 | 842768 | 842768 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50980 |  |  |  | CONTROL CALIDAD EN CONST. CASA HOGAR |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-80- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 24673 | 24673 | 24673 | 24673 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50760 |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD POR LA CONST. DEL PUENTE A DESNIVEL S/ LAS VIAS DEL FERROCARRIL |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 235191 | 235191 | 235191 | 235191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51251 |  |  |  | DREN PLUVIAL CALLE 5A PTE. ENTRE AVENIDA 28 Y CNI |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 38937 | 38937 | 38937 | 38937 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 46.8 | 46.8 | 100%
| 50991 |  |  |  | ESTUDIO PARA OPERACION DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-82- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 22182 | 22182 | 22182 | 22182 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 50761 |  |  |  | GASTOS MENORES EN DIVERSAS OBRAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-72- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 101599 | 101599 | 101599 | 101599 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50762 |  |  |  | PLAZA BENITO JUAREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 197604 | 197604 | 197604 | 197604 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
| 50763 |  |  |  | PLAZA HIDALGO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE A CONTROL CALIDAD OBRA
| 50764 |  |  |  | PLAZA INDEPENDENCIA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | ES EL PAGO DE CONTROL DE CALIDAD.
| 50765 |  |  |  | PLAZA INDUSTRIAL |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | SE PAGA EL CONTROL DE CALIDAD
| 50766 |  |  |  | PLAZA LAS MORAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | CONTROL CALIDAD DE LA OBRA
| 50767 |  |  |  | PLAZA LOS GIRASOLES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5107 | 5107 | 5107 | 5107 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA
| 50768 |  |  |  | PLAZA REVOLUCION |  | 21-DELICIAS | COLONIA REVOLUCIÓN | URBANO | 5602-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 365471 | 365471 | 365471 | 365471 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
| 50769 |  |  |  | RED RIEGO PLAZA COL. CUAUHTEMOC |  | 21-DELICIAS | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 5602-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 314367 | 314367 | 314367 | 314367 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51162 |  |  |  | SOBRECARPETA EN AVENIDA OSCAR FLORES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2745567 | 2745567 | 2745567 | 2745567 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16398.12 | 16398.12 | 100%
| 50770 |  |  |  | TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL CON AVENIDA 2A NORTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 210682 | 210682 | 210682 | 210682 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 153.67 | 153.67 | 100%
| 50771 |  |  |  | TRABAJOS EN CRUCE FERROCARRIL Y AVENIDA RIO CONCHOS ORIENTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 126958 | 126958 | 126958 | 126958 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 128.05 | 128.05 | 100%
| 109231 |  |  |  | BANCAS PLAZA ZARAGOZA Y SAN CAYETANO |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 114727 |  |  |  | PAGO PARCIAL CONTRATO PLAZA PRINCIPAL |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 64820 | 64820 | 64820 | 64820 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 107306 |  |  |  | VADO EL CALICANTRE |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=00=07=002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125232 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | 026/592/00/21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 153653 | 96546 | 96546 | 96546 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 79 | 49 | 62%
| 124279 |  |  |  | PARQUE RECREATIVO |  | 26-GRAN MORELOS | EL AGUAJE | RURAL | 026/592/00/19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 115000 | 99754 | 99754 | 99754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 260 | 86.7%
| 123884 |  |  |  | PLAZA CIVICA |  | 26-GRAN MORELOS | LA PAZ | RURAL | 026/592/00/16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE $ 128,075.00, DE LOS CUALES $ 125,378.00 SE PAGARON CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y $ 2,697.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2010
| 123263 |  |  |  | PUENTE COLGANTE NO. 2 |  | 26-GRAN MORELOS | LA CUADRILLA | RURAL | 026/592/00/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 11452 | 11452 | 11452 | 11452 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | EL PUENTE INICIO Y FUE TERMINADO DENTRO DEL Aя 2010, EL COSTO TOTAL DEL MISMO FUE DE $82,965.00, DE LOS CUALES SE CUBRIO LA CANTIDAD DE $71,513.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y $11,452 CON RECURSOS FORTAMUN 2010.
| 124788 |  |  |  | SALA DE VELACION |  | 26-GRAN MORELOS | LA ESPERANZA | RURAL | 026/592/00/20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 230000 | 40158 | 40158 | 40158 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110 | 19 | 17.3%
| 130275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3040 |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 280012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 824324 | 245694 | 245694 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 645 | 0 | 0%
| 130276 |  |  |  | DOMO EN COLONIA FRANCISCO VILLA |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | MG-DOMO-02-17-05-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 716594 | 716594 | 716594 | 716594 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 130277 |  |  |  | DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA 3040 |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 741891 | 741891 | 741891 | 741891 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 645 | 645 | 100%
| 130278 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO EJIDO EMILIO CARRANZA |  | 28-GUADALUPE | LOMAS DE ARENA | RURAL | 2800107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 157843 | 157843 | 157843 | 157843 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2430 | 2430 | 100%
| 130279 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 656912 | 656912 | 656912 | 656912 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3145.23 | 3145.23 | 100%
| 130280 |  |  |  | PLAZA COLONIA CAMPESINA |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | MG-PLAZA-01-18-05-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE GUADALUPE | - | - | 310567 | 310567 | 310567 | 310567 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2914 | 2914 | 100%
| 109846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CORREDOR DE BASUCHIL |  | 31-GUERRERO | BASÚCHIL | RURAL | 03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 39999 | 39999 | 39999 | 39999 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 837 | 837 | 100%
| 110632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL |  | 31-GUERRERO | PACHERA | RURAL | 03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 106143 | 106143 | 106143 | 106143 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 109764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL RIELEROS |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 49416 | 49416 | 49416 | 49416 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 109807 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAяS EN CORRALES ASOC.GANADERA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 19381 | 19381 | 19381 | 19381 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110727 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO CARRETERO PEDERNALES-RANCHOS DE SANTIAGO |  | 31-GUERRERO | PEDERNALES | RURAL | 04-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320530 | 320530 | 320530 | 320530 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 111025 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN ESTANQUE ACUICOLA EL JAGUEY |  | 31-GUERRERO | EL JAG܅Y | RURAL | 04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 110294 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE INFANTIL |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4942 | 4942 | 4942 | 4942 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110550 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR AL CECYTECH |  | 31-GUERRERO | LA JUNTA | URBANO | 03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 256548 | 256548 | 256548 | 256548 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124535 |  |  |  | CANCHA COL. AGUSTIN MENDEZ ROSAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240653 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20000 | 12628 | 12628 | 12426 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125579 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240727 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126081 |  |  |  | CONST. ALCANTARILLA COL. LAS FUNETES II ETAPA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240731 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60000 | 57126 | 57126 | 56212 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126146 |  |  |  | CONST. BADO EJIDO SAN ANTONIO DEL POTRERO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | SAN ANTONIO DEL POTRERO | RURAL | 5920240732 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124536 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240686 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 32654 | 32654 | 32131 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
| 124537 |  |  |  | CONSTRUCCION FORO VILLISTA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240709 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124538 |  |  |  | DEMOLICION Y REC. DE VIVIENDAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240675 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20000 | 8687 | 8687 | 8547 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125396 |  |  |  | DESCARGAS PLUVIALES PUENTE CHURUBUSCO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240722 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 172551 | 172551 | 169790 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125169 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL C. CARLOS ISAAC LARA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240704 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 126138 | 126138 | 124119 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124539 |  |  |  | MURO C. VASCO DE QUIROGA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240721 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65000 | 61354 | 61354 | 60372 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124540 |  |  |  | MURO DE CONT. FOVISSSTE LAS FUENTES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240701 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 145360 | 145360 | 143033 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124541 |  |  |  | OBRA EXTRAORDINARIA DIF |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240695 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 125068 | 125068 | 123066 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124542 |  |  |  | OBRAS HABITAT 2010 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240714 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 16 | 16 | 100%
| 124543 |  |  |  | PARQUE FUENTES I |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240723 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 14486 | 14486 | 14254 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126631 |  |  |  | PAV. C. AUTONOMIA UNIVERSITARIA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240740 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 147358 | 147358 | 145000 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124544 |  |  |  | PAV. C. RINCONADAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240666 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1100000 | 1023512 | 1023512 | 1007130 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124545 |  |  |  | PLAZA C. JUAN DE DIOS PEZA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240710 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 23283 | 23283 | 22910 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125535 |  |  |  | PLAZA C. SECCION 20 Y VENEZUELA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240726 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 110341 | 110341 | 108575 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124546 |  |  |  | PLAZA PRADERAS NO. 1 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240668 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 76263 | 76263 | 75042 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124547 |  |  |  | PLAZA TECNOLOGICO NO. 2 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240667 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 121194 | 121194 | 119254 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125981 |  |  |  | RED ALUMBRADO PUBLICO RANCHO POSADEя |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | EL POSADEя | RURAL | 5920240730 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 161000 | 160980 | 160980 | 158404 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126261 |  |  |  | RED ELECTRIFICACION EJIDO MACLOVIO HERRERA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | MACLOVIO HERRERA (SANTA ROSA) | RURAL | 5920240734 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 179801 | 179801 | 176923 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126579 |  |  |  | SUBCOMANDANCIA (OBRA ADICIONAL) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240739 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 47117 | 47117 | 46362 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 42173 |  |  |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | ALCSAN012010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 271334 | 271334 | 271334 | 271334 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 271334 | 271334 | 100% | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL EN BARRIO AZTECA Y MAGISTERIAL Y BARRIO FCO. I. MADERO
| 41368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASITAS EN IG. ALLENDE |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ALLENDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 74570 | 74570 | 74570 | 74570 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 74570 | 74570 | 100% | PAGO DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASITAS EN IGNACIO ALLENDE $ 4,000.00 $31,115.00 $15,215.00 $ 6,060.00 $ 6,060.00 $ 6,060.00 $ 6,060.00
| 41668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN TEMPLO IGNACIO ALLENDE |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 3400104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 250000 | 250000 | 100% | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN TEMPLO IGNACIO ALLENDE OBRA REALIZADA BAJO EL PROGRAMA DE PIEM CON UNA APORTACION ESTATAL DE $500,000.00
| 42141 |  |  |  | CONSTRUCCION TERRACERIAS FRCO. I MADERO=ABRAHAM GONZALEZ |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL) | RURAL | 3400103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 325381 | 325381 | 325381 | 325381 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73387 |  |  |  | PAV. UNIDAD DEPORTIVA COL. SAN JOSE |  | 38-JULIMES | COLONIA SAN JOSÉ | RURAL | 592-02-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 536040 | 536040 | 536040 | 536040 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73539 |  |  |  | TECHADO ESC. LEONA VICARIO |  | 38-JULIMES | LA REGINA | RURAL | 592-02-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 141390 | 141390 | 141390 | 141390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73446 |  |  |  | TECHADO TELESECUNDARIA LA REGINA |  | 38-JULIMES | LA REGINA | RURAL | 592-02-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 199944 | 199944 | 199944 | 199944 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57820 |  |  |  | AUDITORIO MUNICIPAL |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23451 | 23451 | 23451 | 23451 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57821 |  |  |  | MANO DE OBRA CONDUCCION AGUA DE CARPINTERIA A SANTA ROSA |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-07-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16799 | 16799 | 16799 | 16799 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58041 |  |  |  | MAYA CICLONICA EN BACHILLERATO |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 592-000039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 19562 |  |  |  | APORTACION MPL. PLAZA |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 592-00-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2179899 | 2179899 | 2179899 | 2179899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 19576 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL CENTRO AVANZADO DE SALUD |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 592=00=022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 43321 | 43321 | 43321 | 43321 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 19563 |  |  |  | CAMELLONES AV. SAN PEDRO |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 592-00-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 206086 | 206086 | 206086 | 206086 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 19564 |  |  |  | DRENAJE CRUCES |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 198284 | 198284 | 198284 | 198284 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
| 19565 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR SANTA CLARA |  | 48-NAMIQUIPA | SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 592-00-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7125 | 7125 | 7125 | 7125 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100%
| 121280 |  |  |  | BAяS DIF |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 129620 | 129620 | 129620 | 129620 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 122288 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 20899 | 20899 | 20899 | 20899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 122337 |  |  |  | REHABILITACION DEL ANTIGUO TALLER DEL FERROCARRIL |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUNLICAS MUNICIPALES | - | - | 59279 | 59279 | 59279 | 59279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 121452 |  |  |  | SUBESTACION CENTRO DE ACOPIO DE ENVACES VACIOS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ONBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 82267 | 82267 | 82267 | 82267 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 122102 |  |  |  | SUBESTACION UPN |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41656 | 41656 | 41656 | 41656 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 120902 |  |  |  | TERMINACION DE OBRAS DEL EJERCICIO ANTERIOR |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 719633 | 719633 | 719633 | 719633 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43697 |  |  |  | BODEGA P/EMPLEO |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170308 | 170308 | 170308 | 170308 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43698 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE AGUASCALIENTES |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43699 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MORELOS |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CALLE MORELOS | - | - | 557816 | 557816 | 557816 | 557816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43846 |  |  |  | PLUVIAL |  | 55-ROSALES | KILÓMETRO NOVENTA Y NUEVE | RURAL | 592-18-96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 119519 | 119519 | 119519 | 119519 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43700 |  |  |  | TECHUMBRE EN SANTA RITA |  | 55-ROSALES | SANTA RITA | RURAL | 592-18-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 87297 | 87297 | 87297 | 87297 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43701 |  |  |  | TOMAS Y DESCARGAS CALLE QUERETARO |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-91 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27604 | 27604 | 27604 | 27604 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43702 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 2A ETAPA |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 311773 | 311773 | 311773 | 311773 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43703 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA 3ERA ETAPA |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 219441 | 219441 | 219441 | 219441 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142324 |  |  |  | AREA DE DESCANSO LA TABLETA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30312 | 30312 | 30312 | 30312 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79010 |  |  |  | CASA DEL MAESTRO |  | 66-URUACHI | JICAMORACHI | RURAL | 591-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 116605 |  |  |  | MUSEO CASA CAMARGO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 796397 | 796397 | 796397 | 796397 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 427 |  |  |  | APORT MPAL DISTRIBUIDOR VIAL UACH II ETAPA AFECTACIONES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GOBIERNO DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4818627 | 4818627 | 4818627 | 4818627 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 1045 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACION POR AECTACION EN LA CONST DEL PUENTE PEATONAL DE LA AV COLON Y TEOFILO BORUNDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 324691 | 324691 | 324691 | 324691 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 1313 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION Y PROLONGACION DE LA AV CANTERA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1209000 | 1209000 | 1209000 | 1209000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100%
| 110004 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL TEMPLO EL REFUGIO II ETAPA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 111098 | 111098 | 111098 | 111098 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 123264 |  |  |  | AMPLIACION DE VADO |  | 26-GRAN MORELOS | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 026/592/00/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 30228 | 30228 | 30228 | 30228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | LA AMPLIACION DEL VADO INICIO Y TERMINO EN EL Aя 2010. EL COSTO TOTAL DEL MISMO FUE $68,866.00, DE LOS CUALES SE CUBRIRA LA CANTIDAD DE $38,638.00 CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y $30,228 CON RECURSOS FORTAMUN 2010.
| 42197 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE EN CAMINO ABRAHAM GONZALEZ |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | ABRAHAM GONZÁLEZ | RURAL | PMIZ PUENTE01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 261334 | 261334 | 261334 | 261334 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 261334 | 261334 | 100% | AMPLIACION DE PUENTE EN CAMINO ABRAHAM GONZALEZ
| 74777 |  |  |  | RED ELECTRICA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 475516 | 475516 | 475516 | 475516 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 116658 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA COLONIA REVOLUCIÓN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290206 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 443 |  |  |  | ANALISIS ARQUITECTONICO DEL ANTEPROYECTO DE LA PLAZA EL REJON TOTONDA SEDENA Y MODULO DE VIGILANCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 211120 | 211120 | 211120 | 211120 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 365 |  |  |  | SUM E INST DE BANCAS, DE LAMPARAS EN PARQUE CIRCUITO RAMON GUZMAN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 88452 | 88452 | 88452 | 88452 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41515 |  |  |  | PROYECTO DE PLAZA EN IGNACIO ZARAGOZA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 23200 | 23200 | 100% | ELABORACION DE PROYECTO Y PRESUPUESTO DE REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $23,200.00 CON NO. DE FACT. 2779
MEJORAMIENTO
| 65945 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIVIENDA |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=10=09=001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 291557 | 291557 | 291557 | 291557 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 115705 |  |  |  | ALUMBRADO PÚBLICO DEL CAMARGO VIEJO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020701 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SERVICIOS MUNICIPALES | - | - | 553107 | 553107 | 553107 | 553107 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 95 | 95 | 100%
| 353 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA OPERACIN DE LA ESTACION D MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010DO000001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 978 |  |  |  | ESTUDIO DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO A NIVEL DE JUSTIFICACION ECONOMINA Y COSTO-EFICIIENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 386860 | 386860 | 386860 | 386860 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 832 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRACION DE PLAZA DE LOS CENTENARIS EN EL PARQUE PRESA EL RJON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 952 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CASA BOTE EL PARQUE EL REJON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 964 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA DE AGUA EN ELPARQUE PRESA EL REJON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 45820 | 45820 | 45820 | 45820 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 977 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON PLAZA LAS TIROLESAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 976 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON-ACCESO PRINCIPAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 975 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA OBRA PARQUE ECOLOGICO TRICENTENARIO PRESA EL REJON-SENDA PEATONAL CICLORUTA PUENTE EN ANDADOR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1314 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE LA TIROLERA Y PUENTE EN PRESA EL REJON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16959 | 16959 | 16959 | 16959 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 830 |  |  |  | ESTUDIO SOCIECONOMICO PARA DETERMINAR EL INCE GLOBAL DE POBREZA DE LOS HOGARES BENEFI DEL FISM |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000146 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 172840 | 172840 | 172840 | 172840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1315 |  |  |  | EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUILLERMO PRIETO LUJAN TRAMO AV TECNOLOGICO A AV INDUSTRIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1316 |  |  |  | EVALUCION SOCIECONOMICA DE LA MEJORA DE LA VIALIDAD DE LA AV LAS INDUSTRIA ENTRE C GUILLERMO PRIETO Y LA VIALIDAD ARROYOS LOS NOGALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16240 | 16240 | 16240 | 16240 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 985 |  |  |  | II ETAPA DE REMODELACION DE PARQUE UBICADO EN CALLE VILLA OTOMI DEL FRACC CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000364 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 104757 | 104757 | 104757 | 104757 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1317 |  |  |  | INGENIERIA ESTRUCTURAL DEL PUENTE PEATONAL Y DE LA ASESORIA ESTRUCTURAL PARA REVISION DE LA TIROLESA QUE SE LOCALIZARA EN EL REJON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1318 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL CUEDUCTO CAMPESINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 1319 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AVENIDA HOMERO Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 427854 | 427854 | 427854 | 427854 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 366 |  |  |  | PLANTACION Y CONSERVACION DE ARBOLES EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010DU000003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 254186 | 254186 | 254186 | 254186 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 4186 | 4186 | 100%
| 1320 |  |  |  | PROYECTO ARQUITECTONICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO CAMINO REAL UBICADO EN PARQUES DE LAS INDUSTRIAS INTERMEX AEROPUERTO LOTE 1 MANZANA 3 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 169360 | 169360 | 169360 | 169360 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1321 |  |  |  | PROYECTO CIVIL PARA LOS PARQUES HUNDIDO Y DEPORTES EXTREMOS KIOSKO Y DEL TORO ANTONY QUEEN Y PALOMAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 67280 | 67280 | 67280 | 67280 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1322 |  |  |  | PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UBICADA EN LA AV JUAREZ Y LOMBARDO TOLEDANO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 48488 | 48488 | 48488 | 48488 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1186 |  |  |  | PROYECTO GAZA SUR PERIF LOMBARDO TOLEDANO Y CARR ALDAMA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 197200 | 197200 | 197200 | 197200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 1323 |  |  |  | REMODELACION DE PARQUE PUERTA DEL SOL CALLE ACRPOLIS Y RETORNO DEL SOL COL. MINITA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 420960 | 420960 | 420960 | 420960 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 556 |  |  |  | REVISION Y DISEя DE FACHADA DEL PROYECTO NIя ESPINO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 587 |  |  |  | SUM DE ARCILLA PARA NIVELACION DE CAMPOS DE LA ESCUELA DE BASE-BALL VILLA DEL REAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 793 |  |  |  | SUMINISTRO E INST DE MALLA SOMBRA CANASTA PORTRIA Y MESAS PIC NIC PARQUE INFANTIL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 58250 | 58250 | 58250 | 58250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 525 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 SEсLETICAS DE CONCRETO PARA VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 210AT000094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 389500 | 389500 | 389500 | 389500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 1324 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEсLAMIENTO HORIZONTAL Y SUM E INSTALACION DE SEсLIZAMIENTO VERTICAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 936193 | 936193 | 936193 | 936193 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 534 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA SEсLAMIENTO VERTICAL EN CAMINO RURAL TRAMO LA NORIA-SOTO OBRA EN PROCESO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 568436 | 568436 | 568436 | 568436 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40798.41 | 40798.41 | 100%
| 51302 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 336980 | 336980 | 336980 | 336980 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 225 | 225 | 100%
| 50772 |  |  |  | ALUMBRADO EXTERIOR DEL TEATRO DE LA CIUDAD |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 198430 | 198430 | 198430 | 198430 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 12 | 100% | SON DOCE REFLECTORES
| 51317 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINA COMPACTADORA DE PLACA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5401-7- | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 50773 |  |  |  | CONTROL CALIDAD EN CONST. SOBRECARPETA DE LA AVENIDA OSCAR FLORES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 686707 | 686707 | 686707 | 686707 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIERE JARDINERIAS
| 50774 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA EN EL C-4 |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 181567 | 181567 | 181567 | 181567 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50775 |  |  |  | ORG. SOCIAL.SEG.COMUNITARIA PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOMA PEREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 64333 | 64333 | 64333 | 64333 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 16 | 16 | 100%
| 50776 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA COL. BENITO JUAREZ |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30996 | 30996 | 30996 | 30996 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
| 50777 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR DE PLAZA LOS GIRASOLES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30249 | 30249 | 30249 | 30249 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 7 | 100%
| 50778 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA Y PREV.COND.RIESGO.PROMOTOR EN UNIDAD DEP.COL.EMPLEADO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55053 | 55053 | 55053 | 55053 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 14 | 14 | 100%
| 50779 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR PLAZA REVOLUCION |  | 21-DELICIAS | COLONIA REVOLUCIÓN | URBANO | 5602-46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 36019 | 36019 | 36019 | 36019 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 10 | 100%
| 50780 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOTOR UN.DEPO.OSCAR FLORES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 53466 | 53466 | 53466 | 53466 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 13 | 13 | 100%
| 50787 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA SANTA GERTRUDIS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 72223 | 72223 | 72223 | 72223 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 13 | 13 | 100%
| 50788 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PARQUE LINEAL LAS ACEQUIAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 77428 | 77428 | 77428 | 77428 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 13 | 13 | 100%
| 50789 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDEPENDENCIA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30745 | 30745 | 30745 | 30745 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100%
| 50790 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA CIELO VISTA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 74130 | 74130 | 74130 | 74130 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 15 | 15 | 100%
| 50791 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA HIDALGO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 41383 | 41383 | 41383 | 41383 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 10 | 10 | 100%
| 50792 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA INDUSTRIAL |  | 21-DELICIAS | COLONIA INDUSTRIAL SUR | RURAL | 5602-49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 26474 | 26474 | 26474 | 26474 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100%
| 50793 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LADERAS DEL NORTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 76752 | 76752 | 76752 | 76752 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 13 | 13 | 100%
| 50794 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS HUERTAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 72724 | 72724 | 72724 | 72724 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 8 | 8 | 100%
| 50795 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LAS MORAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 31106 | 31106 | 31106 | 31106 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100%
| 50796 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA LOTES URBANOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 69972 | 69972 | 69972 | 69972 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 15 | 15 | 100%
| 50797 |  |  |  | ORG.SOCIAL.SEG.COMUNITARIA.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTOR PLAZA TERRAZAS |  | 21-DELICIAS | COLONIA TERRAZAS | RURAL | 5602-56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 61436 | 61436 | 61436 | 61436 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 13 | 13 | 100%
| 50798 |  |  |  | PLAFON TEMPLO SAN JOSE OBRERO COL. OBRERA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 69999 | 69999 | 69999 | 69999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 286.13 | 286.13 | 100%
| 50799 |  |  |  | REMODELACION SALON EMPRESARIAL CANACO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 51287 |  |  |  | SOBRECARPETA AVENIDA 1A OTE ENTRE AVENIDA GOMEZ MORIN Y CALLE 9A OTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 73959 | 73959 | 73959 | 73959 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1195.8 | 1195.8 | 100%
| 50800 |  |  |  | TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL EN AV. FERNANDO BAEZA Y CARR.PANAMERICANA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 182529 | 182529 | 182529 | 182529 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111310 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS DE VIALIDADES EN CD.GUERRERO Y LA JUNTA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 111095 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL ESTANQUE ACUICOLA DE EL JAGUEY |  | 31-GUERRERO | EL JAG܅Y | RURAL | 04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 110457 |  |  |  | REMODELACION DEL TEMPLO NTRA.SRA. DEL REFUGIO (OBRA COMPLEMENTARIA) |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28080 | 28080 | 28080 | 28080 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124548 |  |  |  | BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1200000 | 859191 | 859191 | 845440 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126362 |  |  |  | REMOD. SALON USOS MULTIPLES COL. SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240735 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160000 | 158521 | 158521 | 155984 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124549 |  |  |  | REMODELACION DEL MERCADO HIDALGO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240698 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30000 | 9763 | 9763 | 9607 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126201 |  |  |  | REMODELACION PLAZA COL. FUENTES I ETAPA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240733 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60000 | 18832 | 18832 | 18531 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57822 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIVIENDA |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-07-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 121391 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 120903 |  |  |  | CAMINOS RURALES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 180000 | 13992 | 13992 | 13992 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120904 |  |  |  | ELECTRIFICACION COLONIAS POPULARES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 474166 | 474166 | 474166 | 474166 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 6593 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 350974 | 350974 | 350974 | 350974 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 680 | 680 | 100% | MONTO EJERCIDO PARA EL MANTENIMINETO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DAR SEGURIDAD PUBLICA
| 65946 |  |  |  | CASA DE LA CULTURA |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 592=10=09=002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 419841 | 419841 | 419841 | 419841 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 115592 |  |  |  | RIEGO DE SELLO DE LA CALLE HIDALGO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 72418 | 72418 | 72418 | 72418 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 480 |  |  |  | ESTUDIO QUE JUSTIFICA OBRAS A REALIZARSE POR EL FONDO DE INFRAESTRUCTORA SOCIAL MUNICIPAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 364 |  |  |  | SERVICIO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010DU000002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 718410 | 104238 | 104238 | 104238 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.15 | 15%
| 354 |  |  |  | SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE LA CALIDAD DELAS OBRAS EN EL EJERCICIO 2010 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 999999 | 470244 | 470244 | 470244 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 50801 |  |  |  | GASTOS MENORES Y VIGILANCIA EN EDIFICIO PARA JORNALEROS AGRICOLAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95971 | 95971 | 95971 | 95971 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50802 |  |  |  | REVESTIMIENTO DREN PLUVIAL EN AV. DE LAS TORRES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 115703 | 115703 | 115703 | 115703 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 171.44 | 171.44 | 100%
| 50803 |  |  |  | SOBRECARPETA EN AV. RIO SAN PEDRO ENTRE MERCADO JUAREZ Y PLAZA CARRANZA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 350702 | 350702 | 350702 | 350702 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11348 | 11348 | 100%
| 50804 |  |  |  | SOBRECARPETA EN AVENIDA DEL PARQUE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 581353 | 581353 | 581353 | 581353 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7795.84 | 7795.84 | 100% | MAQUILA CONCRETO
| 50805 |  |  |  | SOBRECARPETA EN AVENIDA FERNANDO BAEZA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 392217 | 392217 | 392217 | 392217 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6365.7 | 6365.7 | 100%
| 50806 |  |  |  | SOBRECARPETA EN AVENIDA 10A SUR ENTRE RIO CHUVISCAR Y CALLE AQUILES SERDAN |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 247208 | 247208 | 247208 | 247208 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4000 | 4000 | 100%
| 50807 |  |  |  | SOBRECARPETA EN AVENIDA 7A ENTRE CALLE 7A Y BLVD OSCAR FLORES |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 184662 | 184662 | 184662 | 184662 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5191.05 | 5191.05 | 100%
| 50808 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CALLE CENTRAL |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 240539 | 240539 | 240539 | 240539 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3744 | 3744 | 100%
| 50809 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CALLE 2A NORTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 73474 | 73474 | 73474 | 73474 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1192.5 | 1192.5 | 100%
| 50810 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CALLE 3A NORTE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 51295 | 51295 | 51295 | 51295 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 832.5 | 832.5 | 100%
| 50811 |  |  |  | SOBRECARPETA EN CALLE 5A ORIENTE SUR |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 96093 | 96093 | 96093 | 96093 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1488.27 | 1488.27 | 100% | REDUCCION POR CAMBIO DE METAS
| 50812 |  |  |  | SOBRECARPETA EN MERCADO MORELOS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 181511 | 181511 | 181511 | 181511 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3904 | 3904 | 100%
| 50813 |  |  |  | SOBRECARPETA EN PLAZA CARRANZA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 167810 | 167810 | 167810 | 167810 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2715 | 2715 | 100%
| 50814 |  |  |  | SOBRECARPETA EN PLAZA DE LA REPUBLICA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 164688 | 164688 | 164688 | 164688 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2580 | 2580 | 100%
| 50815 |  |  |  | SOBRECARPETA EN PLAZA DEL SANTUARIO |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5602-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 185429 | 185429 | 185429 | 185429 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3000 | 3000 | 100%
| 50816 |  |  |  | VIGILANCIA Y GASTOS MENORES DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL |  | 21-DELICIAS | COLONIA CUAUHTÉMOC | RURAL | 5602-73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116904 | 116904 | 116904 | 116904 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 110312 |  |  |  | CONTROL DE CALIDAD EN TERRACERIAS DE VARIAS CALLES |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21825 | 21825 | 21825 | 21825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110762 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINARIA PARA OBRA PUBLICA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 544749 | 544749 | 544749 | 544749 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 124550 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 216294 | 216294 | 212832 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
| 124551 |  |  |  | MANTENIMIENTO A ESCUELAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240640 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 171437 | 171437 | 168693 | 98.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 8 | 8 | 100%
| 124552 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VIALIDADES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920040009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 486280 | 486280 | 478497 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 12 | 12 | 100%
| 124553 |  |  |  | OBRAS DIVERSAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 606957 | 606957 | 597242 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 15 | 15 | 100%
| 125722 |  |  |  | PARQUE COL. LOPEZ PORTILLO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240728 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 61000 | 60953 | 60953 | 59977 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58067 |  |  |  | CAMINO CARRETERO RUMBO SAN JUAN |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20587 | 20587 | 20587 | 20587 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57823 |  |  |  | MANTENIMIENTO LOCAL DE CONASUPO |  | 41-MAGUARICHI | OCOVIACHI | RURAL | 592-00-07-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58081 |  |  |  | RELLENO SANITARIO |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 592-00-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7726 | 7726 | 7726 | 7726 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 120905 |  |  |  | BACHEO DE CALLES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124236 | 124236 | 124236 | 124236 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120906 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DIF MUNICIPAL |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 206737 | 206737 | 206737 | 206737 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120907 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 521554 | 521554 | 521554 | 521554 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120908 |  |  |  | MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE OBRA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 416187 | 416187 | 416187 | 416187 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120909 |  |  |  | PANTEONES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120000 | 96168 | 96168 | 96168 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120910 |  |  |  | PARQUES Y JARDINES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 591389 | 591389 | 591389 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 120911 |  |  |  | RASTREO DE CALLES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | RASTREO DE CALLES | - | - | 800000 | 837682 | 837682 | 837682 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120912 |  |  |  | REFORESTACION |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 176062 | 176062 | 176062 | 176062 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0%
| 74778 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION BIBLIOTECA MUNICIPAL |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 592=00112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51665 | 51665 | 51665 | 51665 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77398 |  |  |  | JARDIN DE NIяS NETZAHUALCOYOTL |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | EL PORVENIR | URBANO | 592-00-0126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 82372 | 82372 | 82372 | 82372 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74779 |  |  |  | PINTURA SALON SOCIALPRAXEDIS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 592=00=029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124856 | 124856 | 124856 | 124856 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77314 |  |  |  | PRIMARIA LUCAS BALDERAS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-0125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51116 | 51116 | 51116 | 51116 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77212 |  |  |  | RELLENO EN CAMINO DE 7 ALAMOS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | SIETE ÁLAMOS | RURAL | 592-00-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 40601 |  |  |  | OBRAS DIVERSAS |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-02-00-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 414807 | 414807 | 414807 | 414807 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 65947 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=10=04=001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 391888 | 391888 | 391888 | 391888 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 116709 |  |  |  | SOBRECARPETA DE LA CALLE CORONA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16915 | 16915 | 16915 | 16915 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116817 |  |  |  | SOBRECARPETA DE LA CALLE FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290408 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 139836 | 139836 | 139836 | 139836 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116772 |  |  |  | SOBRECARPETA DE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 214755 | 214755 | 214755 | 214755 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116800 |  |  |  | SOBRECARPETA DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290407 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 62451 | 62451 | 62451 | 62451 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116691 |  |  |  | SOBRECARPETA DE LA CALLE INDEPENDENCIA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 42598 | 42598 | 42598 | 42598 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116723 |  |  |  | SOBRECARPETA DE LA CALLE RÍO SAN MIGUEL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 34291 | 34291 | 34291 | 34291 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116783 |  |  |  | SOBRECARPETAS DE LAS CALLES DE LA COLONIA FOVISTE |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 62666 | 62666 | 62666 | 62666 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1325 |  |  |  | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C. 90 Y LATERAL DE AV SILVESTRE TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN C 90 Y LATERAL DE AVE SILVETRES TERRAZAS | - | - | 77520 | 77520 | 77520 | 77520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1326 |  |  |  | ADQUISICION DE SEIS SISTEMA DE RIEGO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 192020 | 192020 | 192020 | 192020 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 6 | 6 | 100%
| 1327 |  |  |  | APLICACION DE MORTERO EN PUENTE CIRCUITO TRICENTENARIO PERIF JUVENTUD Y VIALIDAD NOGALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 640905 | 640905 | 640905 | 640905 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8451.62 | 8451.62 | 100%
| 1328 |  |  |  | APORT PARA REHAB DE JARDINES DE NIяS PARA PROGRAMA SK PIEM |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 533637 | 327494 | 327494 | 327494 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 56 | 28 | 50%
| 1329 |  |  |  | APORT PARA REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS AP PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 454894 | 227446 | 227446 | 227446 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 19 | 9 | 47.4%
| 1330 |  |  |  | APORT PROGRAM SK ESC DIGNA AL PIEM REHAB DE ESCUELAS PRIMARIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1146518 | 568185 | 568185 | 568185 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 71 | 36 | 50.7%
| 554 |  |  |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTA PARA REHABILITACION Y CONST DE PARQUES Y ESPACIOS DEPORTIVOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010DU000004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 361 |  |  |  | LIMPIEZA DE ARROYOS DESAZOLVE DE CANALES Y PUENTES CON MANO DE OBRA EN DIFERENTES ARROYOS DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 395722 | 395722 | 395722 | 395722 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 861.74 | 861.74 | 100%
| 1331 |  |  |  | NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y/O CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 484527 | 484527 | 484527 | 484527 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 151 | 151 | 100%
| 1332 |  |  |  | PAGO DE DIFERENCIA DE IVA DE LA OBRA REHAB DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 53220 | 53220 | 53220 | 53220 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 530 |  |  |  | REHAB DE CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT CALLE GONZALEZ COSSIO INFONAVIT NACIONAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000096 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 358099 | 358099 | 358099 | 358099 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 813 |  |  |  | REHAB DE ESCALEREADO PRIV DE DEZA Y ULLOA Y AV OCAMPO COL VICENTE GUERRERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 84420 | 84420 | 84420 | 84420 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1333 |  |  |  | REHAB DE PARQUE DE LAS AMERICAS CALLE AMERICAS Y PLAZA DE LAS AMERICAS COL. UNIDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1021408 | 1021408 | 1021408 | 1021408 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 461 |  |  |  | REHAB DE PARQUE MEXICO COL UNIDAD CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 217498 | 217498 | 217498 | 217498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1334 |  |  |  | REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 778867 | 778867 | 778867 | 778867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9414.45 | 9414.45 | 100%
| 1335 |  |  |  | REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2CM DE ESPESOR EN VIALIDADES DE LA CIUDAD EN C SICOMORO ENTRE MIGUEL BARRAGAN Y M GONZALEZ COSSIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 844743 | 844743 | 844743 | 844743 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12113.89 | 12113.89 | 100%
| 521 |  |  |  | REHAB DE PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA EN PFCO DE LA JUVENTUD ENTRE ACCESO NORTE Y ACCSO SUR DE AV JUAN ESCUTIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 138383 | 138383 | 138383 | 138383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1710.93 | 1710.93 | 100%
| 603 |  |  |  | REHAB DE PRIM AMADO NERVO T.M. COL JUNTA DE LOS RIOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 604 |  |  |  | REHAB DE PRIM MIGUEL HIDALGO T.M. COL. MIGUEL HIDALGO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 812 |  |  |  | REHAB DE PUENTE Y RAMPAS EN ANDADORES DE CORREDOR PRIV DE JUAN ESCUTIA COL INFONAVIT |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 118958 | 118958 | 118958 | 118958 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 541 |  |  |  | REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA EN PERIF JUVENTUD ESNTRE ORTIZ MENA Y FCO VILLA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 903315 | 903315 | 903315 | 903315 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10866.63 | 10866.63 | 100%
| 1336 |  |  |  | REHAB PAV ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2CM DE ESPESOR EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 918577 | 918577 | 918577 | 918577 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12975.21 | 12975.21 | 100%
| 606 |  |  |  | REHAB TELESECUNDARIA 6131 T.M. COL PLAN DE AYALA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 46099 | 46099 | 46099 | 46099 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1337 |  |  |  | REHAB Y REMODELACION DE PLAZA ABRAHAM GLZ OBRA EMBLEMATICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 346020 | 124484 | 124484 | 124484 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 374 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS Y LOSA SOBRE CANAL PLUVIAL PRIV DE DEZA Y ULLOA CASI RAMIREZ CALDERON COL EL PALOMAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16818 | 16818 | 16818 | 16818 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 382 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCALEREADO Y OASAMANOS PRIV DE DEZA Y ULLOA A LADO NO. 1011 COL PALOMAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 56624 | 56624 | 56624 | 56624 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 810 |  |  |  | REHABILITACION DE MEDIA CANCHA EN AV DOSTOYEVSKY Y C EMILIO PEREZ DE LA COL CHIHUAHUA 2000 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 137516 | 137516 | 137516 | 137516 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1338 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE CALLES CONSTITUYENTES Y C V N MENDOZA COL CERRO DE LA CRUZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 692907 | 692907 | 692907 | 692907 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1339 |  |  |  | REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 865507 | 865507 | 865507 | 865507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11057.63 | 11057.63 | 100%
| 1340 |  |  |  | REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDADADES DE LA CIUDAD ENTRE PASCUAL OROZCO ENTRE CENTENARIO Y HOMERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 460106 | 460106 | 460106 | 460106 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6554 | 6554 | 100%
| 1351 |  |  |  | REHABILITACION DE PAV ASFALTICO DE 2CM DE ESP EN VIALIDADES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 993882 | 993882 | 993882 | 993882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13333.52 | 13333.52 | 100%
| 1352 |  |  |  | REHAN DE PAV ASFALTICO CON SOBRECAROETA 2CM DE ESPESOR AV SILVESTRE T. ENTRE CALLE 80 Y CALLE 110 TRAMOS AISLADOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 404663 | 404663 | 404663 | 404663 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4983.98 | 4983.98 | 100%
| 1353 |  |  |  | REMODELACION DE CANCHA CALLES 43 ENTRE OCHOA Y URQUIDE COL INDEPENDENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 272767 | 272767 | 272767 | 272767 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 1354 |  |  |  | REMODELACION DE PARQUE CALLE OTOMI FRACC CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 624602 | 624602 | 624602 | 624602 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 816 |  |  |  | SUM E INST DE TABLERO Y CANASTA DE BASQUET-BALL DEL PARQUE FUNDADORES(HUERTA LEGARRETA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 146520 | 146520 | 146520 | 146520 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100%
| 367 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA GUARDA DE PROTECCION E INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN COLINAS DEL SOL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 109996 | 109996 | 109996 | 109996 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1181 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA MICROCARPETAS ASFALTICAS Y CALAFATEO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1204626 | 259863 | 259863 | 259863 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 403 | 98 | 24.3%
| 1355 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP00001819 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 3998276 | 3693023 | 3693023 | 3693023 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1467 | 1346 | 91.8%
| 988 |  |  |  | TAPIADO DE VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 829867 | 248398 | 248398 | 248398 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 49 | 8 | 16.3%
| 827 |  |  |  | TRABAJOS DE AFECTACION EN ADUENA INTERIOR POR AFECTACION DEBIDO AL PROYECTO DE LA CONST DE LA OBRA PASO SUP DE LA AV HOMERO Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 599731 | 599731 | 599731 | 599731 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 107307 |  |  |  | PLAZA DE SAN LORENZO |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | SAN LORENZO | URBANO | 592-00-02-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 159873 | 159873 | 159873 | 159873 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110577 |  |  |  | BACHEO CALLES JET PATCHER |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15006 | 15006 | 15006 | 15006 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110514 |  |  |  | REHABILITACION DE CAPILLA |  | 31-GUERRERO | TONACHI | RURAL | 03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13831 | 13831 | 13831 | 13831 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 110236 |  |  |  | REHABILITACION DE MUSEO |  | 31-GUERRERO | OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO) | RURAL | 03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5197 | 5197 | 5197 | 5197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125848 |  |  |  | REHABILITACION C. LIRIOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240729 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 70000 | 66510 | 66510 | 65445 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124554 |  |  |  | REHABILITACION MUSEO FRANCISCO VILLA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240717 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 118281 | 118281 | 116388 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124555 |  |  |  | REHABILITACION PARQUE DEL PUEBLO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240685 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 145260 | 145260 | 142935 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124556 |  |  |  | REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO LA HUERTA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240615 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 43254 | 43254 | 42561 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124557 |  |  |  | REHABILITACION PARQUE MINEROS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240681 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50000 | 25256 | 25256 | 24854 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124558 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE CALICANTO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240719 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 475000 | 475000 | 475000 | 472306 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 127025 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 518013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 504182 | 37144 | 37144 | 37144 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.07 | 7% | MATERIAL PARA REHABILITACION DE UN PARQUE
| 73343 |  |  |  | CARRETERA LABOR NUEVA-BOQUILLA |  | 38-JULIMES | LA BOQUILLA | RURAL | 592-02-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57941 |  |  |  | CAMINO MAGUARICHI-LAS LAJAS |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58057 |  |  |  | CAMINOS VECINALES |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17385 | 17385 | 17385 | 17385 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 121147 |  |  |  | REHABILITACION DE VIALIDADES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15976 | 15976 | 15976 | 15976 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74780 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES MUNICIPALES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 592-00-010-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95227 | 95227 | 95227 | 95227 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43704 |  |  |  | CALLE AGUASCALIENTES |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43705 |  |  |  | CASA JUAREZ |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14886 | 14886 | 14886 | 14886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43706 |  |  |  | DISPENSARIO MEDICO |  | 55-ROSALES | LA GARITA | RURAL | 592-18-92 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23486 | 23486 | 23486 | 23486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43707 |  |  |  | REHAB. CRUCE EN TERRAPLEN DE ROSALES |  | 55-ROSALES | LA GARITA | RURAL | 592-18-94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29853 | 29853 | 29853 | 29853 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 43829 |  |  |  | REHAB. DE CRUCE DE RIO |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28211 | 28211 | 28211 | 28211 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 50391 |  |  |  | IGLESIA EN EL TULE |  | 61-SATEVÓ | EL TULE | RURAL | 592=112=04=004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104187 | 104187 | 104187 | 104187 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 115936 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE EL PEREGRINO |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020306 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 248929 | 248929 | 248929 | 248929 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | 24 SILLAS METÁLICAS INDIVIDUALES 1 BOILER DE 40 GALONES CINSA 1 BOILER DE 20 GALONES CINSA 24 JUEGOS DE COLCHONES CON BASE DE MADERA INDIVID. 1 ESTUFA GENERAL ELECTRIC 1 REFRIGERADOR WIRPOOL DE 18 PIES 7 CALENTONES DE 5 RADIANTES MARCA LENOX 7 CALENTONES DE 3 RADIANTES MARCA LENOX 3 APARATOS DE AIRE ARTIC DA-68 F TECHO 1 APARATOS DE AIRE ARTIC DA-38 F TECHO 18 BURÓS DE MADERA CON CAJONERA 1 LAVADORA AUTOMÁTICA DE 12 KG
| 123726 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO |  | 26-GRAN MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 41952 | 41952 | 41952 | 41952 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD DE $104,881 ES LA PROGRAMADA A PAGARSE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LOS CUALES LA CANTIDAD DE $ 62,929 SE PAGO CON RECURSOS FORTAMUN 2009 Y $ 41,952 CON RECURSOS FORTAMUN 2010
| 110700 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 76453 | 76453 | 76453 | 76453 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 124559 |  |  |  | EQUIPAMIENTO MUSEO FRANCISCO VILLA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240718 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 165000 | 164732 | 164732 | 162095 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 824 |  |  |  | GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL FLUIDO ELECTRICO EN SITE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SI000012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 49300 | 49300 | 49300 | 49300 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 599 |  |  |  | INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES INFORMATICOS EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SI000009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 82846 | 82846 | 82846 | 82846 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
| 355 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMION CHASIS PARA ROLL OFF |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 894500 | 894500 | 894500 | 894500 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 1356 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONES DE 3/4 DE TONELADA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000006 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 5 | 5 | 100%
| 40526 |  |  |  | PIEZAS PARA MAQUINARIA PESADA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 5220 | 5220 | 100% | PIEZA PARA MAQUINARIA PESADA (CAMION DE VOLTEO) NO. DE FACT.1292 POR UNA CANTIDAD DE $5,220.00
OTROS
| 83837 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUTADORAS |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116858 |  |  |  | ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA REVOLUCIÓN |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592290902 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 407879 | 407879 | 407879 | 407879 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116325 |  |  |  | BANCO ELÉCTRICO DEL MERCADO ABRAHAM GONZÁLEZ |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020702 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120070 | 120070 | 120070 | 120070 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 1357 |  |  |  | ADQUISICION DE DESVARADORA DE BRAZO LATERAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 183620 | 183620 | 183620 | 183620 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 1187 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA CASOS DE INCENDIO EN RELLENO SANITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 50914 | 50914 | 50914 | 50914 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 1358 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE RELLENO SANITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000009 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 41268 | 41268 | 41268 | 41268 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 773 | 773 | 100%
| 1359 |  |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 452038 | 452038 | 452038 | 452038 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 1360 |  |  |  | ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 467307 | 467307 | 467307 | 467307 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 24 | 24 | 100%
| 356 |  |  |  | ADQUISICION DE SEсLAMIENTO TIPO FLECHA CON LUZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP000008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 46307 | 46307 | 46307 | 46307 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100%
| 1361 |  |  |  | ADQUISICION DE 46 BANCAS DE LAMINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SP00005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 127880 | 127880 | 127880 | 127880 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 46 | 46 | 100%
| 546 |  |  |  | SUMINISTRO DE REFLECTORES DE 400W ADITIVO METALICO 220 V CON FOCO PARA VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 54984 | 54984 | 54984 | 54984 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100%
| 144098 |  |  |  | HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 111695 |  |  |  | PRESTACION DE SERV.PROFESIONALES EN ELABORACION DE PROYECTOS Y EXP. TECNICOS |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160080 | 160080 | 160080 | 160080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120914 |  |  |  | SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8463000 | 6339844 | 6339844 | 6339844 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 1362 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000021 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2192300 | 1793700 | 1793700 | 1793700 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.8 | 80%
| 51352 |  |  |  | POSTES METALICOS Y CHAROLAS METALICAS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5402-10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION | - | - | 8345 | 8345 | 8345 | 8345 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 69 | 69 | 100%
| 124780 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240576 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 66948 | 66948 | 65876 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 124942 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 96448 | 96448 | 94905 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 124560 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240687 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 217901 | 217901 | 214413 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100%
| 124561 |  |  |  | APOYO PARA VIVIENDAS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 59202400690 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 111263 | 111263 | 109482 | 98.4% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100%
| 124562 |  |  |  | CATEDRAL DE GUADALUPE |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240689 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 124563 |  |  |  | DIVERSAS EROGACIONES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920030004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 16158 | 16158 | 15900 | 98.4% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
| 126528 |  |  |  | PROYECTOS, PRODUCTOS VIABLES Y DESARROLLO REGIONAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240738 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO ECONOMICO | - | - | 230000 | 226328 | 226328 | 222706 | 98.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 124564 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINARIA PESADA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920240144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 700000 | 602912 | 602912 | 593262 | 98.4% | 0 | 0 | MÁQUINA | 15 | 15 | 100%
| 124565 |  |  |  | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920060000 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | - | - | 20000000 | 13593138 | 13593138 | 13375578 | 98.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 2 | 100% | EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
| 40903 |  |  |  | BECAS ALUMNOS BAJOS RECURSOS |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 15150 | 15150 | 100% | BECAS PARA ALUMNOS DE BAJOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO $7,200.00 MES DE SEPT $7,950.00
| 40948 |  |  |  | ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 204506 | 204506 | 204506 | 204506 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 204506 | 204506 | 100% | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A: JULIO: $104,729.00 SEPT: $ 99,777.00
| 40999 |  |  |  | PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 18941 | 18941 | 18941 | 18941 | 100% | 1 | 1 | ACCIÓN | 18941 | 18941 | 100% | PAGO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO $18,941.00
| 125968 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 518111 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 3025228 | 3025227 | 3025227 | 3025227 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE CAMISAS, BLUSAS Y PANTALONES APROBADOS EN LICITACION CA-CO-052-2009
| 120915 |  |  |  | AUXILIARES DE PROGRAMAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 515000 | 541599 | 541599 | 541599 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120916 |  |  |  | BECAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 290734 | 290734 | 290734 | 290734 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120917 |  |  |  | CURSOS DE CAPACITACION |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 928 | 928 | 928 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120918 |  |  |  | DESLINDES DE OBRA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 85000 | 83845 | 85845 | 85845 | 102.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120919 |  |  |  | ESTACION METEREOLOGICO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4132 | 4132 | 4132 | 4132 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 121100 |  |  |  | EVENTOS ESPECIALES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 162020 | 162020 | 162020 | 162020 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 1 | 100%
| 120920 |  |  |  | FOMENTO AL DEPORTE |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO FOMENTO AL DEPORTE | - | - | 717642 | 717642 | 717642 | 717642 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120921 |  |  |  | IMPULSO A EMPRESAS TURISTICAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-4 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 100000 | 71578 | 71578 | 71578 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120922 |  |  |  | INCUBADORA DE EMPRESAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | FOMENTO ECONOMICO | - | - | 20547 | 20547 | 20547 | 20547 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120923 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO Y CREDITO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-14 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO | - | - | 255000 | 15750 | 15750 | 15750 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120924 |  |  |  | PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2232000 | 175298 | 175298 | 175298 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120925 |  |  |  | SEсLAMIENTOS DE TRANSITO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-9-1-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 170000 | 152879 | 152879 | 152879 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 120926 |  |  |  | SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 986903 | 986903 | 986903 | 986903 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 65948 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-001-005 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6942 | 6942 | 6942 | 6942 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65949 |  |  |  | PAGO DE DEUDA |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 592=10=05=001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1725450 | 1725450 | 1725450 | 1725450 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 3 | 33.3%
| 85684 |  |  |  | SANEAMIENTO DE FINANZAS |  | 3-ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | URBANO | 592002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 114725 | 114725 | 114725 | 114725 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 115999 |  |  |  | PAGO DE INTERÉSES POR PRÉSTAMO DE BANOBRAS |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020801 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 196569 | 196569 | 196569 | 196569 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 196569 | 196569 | 100% | PARA EL PAGO DE INTERÉSES GENERADOS POR EL CRÉDITO SIMPLE HASTA POR UN MONTO DE $9,504,380.31 PAGADERO A MÁS TARDAR EL 09 DE OCTUBRE DE 2010 CON LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2010.
| 77901 |  |  |  | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS |  | 15-COYAME DEL SOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2110328 Y 30 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 179152 | 179152 | 179152 | 179152 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PAGO DE DEUDA
| 14599 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS |  | 18-CUSIHUIRIACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-5 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 402802 | 402802 | 402802 | 402802 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 1363 |  |  |  | AMORTIZACIONES PAGO DECOMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2020TE000002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 64000000 | 64000000 | 64000000 | 64000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 48384 |  |  |  | INTERESESPAGO DE COMISIONES, INTERESES Y CAPITAL DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO PARA EL MUNICIPIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010TE000001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1161410 | 1161410 | 1161410 | 1161410 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 107308 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=0=07=002 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 515 | 515 | 515 | 515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
| 123265 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | 026/525/00/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 123266 |  |  |  | PAGO DE INTERESES NO BANCARIOS |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 15363 | 15363 | 15363 | 15363 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15363 | 15363 | 100%
| 123267 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 550000 | 550000 | 100%
| 126085 |  |  |  | PAGO DE CREDITO A CORTO PLAZO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 502609 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 234390510 | 182991882 | 182991882 | 182991882 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0.73 | 73% | ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA OBRA PUBLICA
| 125969 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO A LARGO PLAZO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 502709 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 34068468 | 29793311 | 29793311 | 29793311 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 0.87 | 87% | ES EL PAGO DE LA DEUDA DEL CREDITO OTORGADO PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE SEMIMASIVO
| 126683 |  |  |  | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4000000 | 3959528 | 3959528 | 3959528 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75%
| 57824 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-11 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 390 | 390 | 390 | 390 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 19566 |  |  |  | COMICIONES BANCARIAS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-002-408 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 613 | 613 | 613 | 613 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 19573 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=00=009 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 23461 | 23461 | 23461 | 23461 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43865 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA |  | 55-ROSALES | SANTA CRUZ DE ROSALES | URBANO | 592-18-100 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1438545 | 1438545 | 1438545 | 1438545 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 156285 |  |  |  | PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | URBANO | 221-01-01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 486060 | 486060 | 486060 | 486060 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS. RECURSO UTILIZADO PARA OBRAS: VELATORIO BOQUILLA, BIBLIOTECA RANCHO NUEVO, MATERIALES PARA VIVIENDA Y TRAMO CARRETERO LOTE 4 EL MOLINO.
| 48013 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 08 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 5234 | 5234 | 5234 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75%
| 50392 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=04=001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 585 | 585 | 585 | 585 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 40602 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-04-0001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79011 |  |  |  | ABONO ADQ. VEHICULO |  | 66-URUACHI | URUACHI | URBANO | 592-05-010 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 73019 | 73019 | 73019 | 73019 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66699 |  |  |  | DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700158 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | FONDOS DE FOMENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 19929 | 19929 | 19929 | 19929 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66196 |  |  |  | PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES PARTICULARES |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700150 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 66211 |  |  |  | PAGO DE DEUDA A PARTICULARES |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700151 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 65950 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=10=01=001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1588441 | 1588441 | 1588441 | 1588441 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 85914 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 3-ALLENDE | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | URBANO | 5920001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2177422 | 2177422 | 2177422 | 2177422 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 167083 |  |  |  | EQUIPO DE COMINICACION Y UNIFORMES DE SEG. PUBLICA |  | 5-ASCENSIÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 05-592-00-13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 103731 | 103731 | 103731 | 103731 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CADA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
| 167008 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA |  | 5-ASCENSIÓN | ASCENSIÓN | URBANO | 05-592-00-06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 158824 | 158824 | 158824 | 158824 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 8 | 8 | 100% | CADA LOTE REPRESENTA MANTENIMIENTO PARA 8 VEHICULOS DE SEG. PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
| 166983 |  |  |  | PAGO DE NOMINA Y SERV. PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 5-ASCENSIÓN | ASCENSIÓN | URBANO | 05-592-00-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2491489 | 2491489 | 2491489 | 2491489 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100%
| 115415 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CONSULTORIO PARA MERETRICES |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020208 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 191327 | 191327 | 191327 | 191327 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115387 |  |  |  | GASTOS, ARMAMENTO, UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIO DE SEG. PÚBLICA |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020200 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA TRÁNSITO Y BOMBEROS | - | - | 2319126 | 2319126 | 2319126 | 2319126 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
| 77902 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 15-COYAME DEL SOTOL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1220001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 253698 | 253698 | 253698 | 253698 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 117509 |  |  |  | ELECTRIFICACION IGLESIA PUERTO DE PINTAS |  | 16-LA CRUZ | PUERTO DE PINTAS | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CPNTRATISTA PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 93793 | 93793 | 93793 | 93793 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 117554 |  |  |  | PAVIMENTACION C. LA IGLESIA |  | 16-LA CRUZ | MORIELEя | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONTRATISTA PRESIENCIA MUNICIPAL | - | - | 64446 | 64446 | 64446 | 64446 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 569 | 569 | 100%
| 117539 |  |  |  | PAVIMENTACION C. TANQUE JCAS |  | 16-LA CRUZ | MORIELEя | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONTRATISTA PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 54567 | 54567 | 54567 | 54567 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 481 | 481 | 100%
| 117522 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD CORRALEя |  | 16-LA CRUZ | CORRALEя DE JUÁREZ | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CONTRATISTA PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 793580 | 793580 | 793580 | 793580 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7000 | 7000 | 100%
| 14608 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 45628 | 45628 | 45628 | 45628 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 14583 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5920003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 863388 | 863388 | 863388 | 863388 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 23773 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000076 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 21904321 | 21904321 | 21904321 | 21904321 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 2609600 | 2609600 | 100%
| 1047 |  |  |  | ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000078 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1144763 | 1144763 | 1144763 | 1144763 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 601 |  |  |  | CAPACITACIO, VIATICOS Y TRANSPORTE GRUPO DARE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE0000707172 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 372630 | 372630 | 372630 | 372630 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 12 | 12 | 100%
| 358 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LUCES DE EMERGENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 961840 | 961840 | 961840 | 961840 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 192 | 192 | 100%
| 359 |  |  |  | EQUIPO VARIO PARA EL H CUERPO DE BOMBEROS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 902418 | 902418 | 902418 | 902418 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 1046 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000077 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2038985 | 2038985 | 2038985 | 2038985 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 23702 |  |  |  | PAGO SUELDOS-PRIMA ADICIONAL,DOMINICAL,QUINCENAL,TIEMPO EXTRAORDINARIO,CUOTAS SERV MEDICO, DESPENSA, COMPENSACIONES ADIC |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000047-60 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 92789164 | 61253663 | 61253663 | 61253663 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.7 | 70%
| 360 |  |  |  | UPS TRIFASICO EQUIPO DE RESPALDO DE ENERGIA PARA CERI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000011 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 607840 | 607840 | 607840 | 607840 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 357 |  |  |  | UPS Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 425880 | 425880 | 425880 | 425880 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 50817 |  |  |  | ADQUISICION CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5407 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 692504 | 692504 | 692504 | 692504 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 3 | 100% | 3 CÁMARAS MAS ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO
| 50818 |  |  |  | BOMBERA PIERCE |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5403-6-2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 381384 | 381384 | 381384 | 381384 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 50819 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5206 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 377023 | 377023 | 377023 | 377023 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100%
| 50820 |  |  |  | SUELDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5101-6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 12569091 | 12569091 | 12569091 | 12569091 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 369 | 369 | 100%
| 51376 |  |  |  | TRONCALES DIGITALES PARA DIEZ LINEAS TELEFONICAS DEL COMPLEJO SEGURIDAD PUBLICA |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 5407-6-4- | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 593186 | 593186 | 593186 | 593186 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 10 | 10 | 100%
| 107309 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-01-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 130598 | 130598 | 130598 | 130598 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 107310 |  |  |  | NOMINA P/SEGURIDAD PUBLICA |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-01-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 360826 | 360826 | 360826 | 360826 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 112146 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 1-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8800543 | 8800543 | 8800543 | 8800543 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.8 | 80%
| 124566 |  |  |  | COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920040005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 2726519 | 2726519 | 2682881 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 124567 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 5920040003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 4000000 | 3760182 | 3760182 | 3700000 | 98.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 40843 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=00=001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 172080 | 172080 | 172080 | 172080 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | PAGO DE QUINCENAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A 01-15 JULIO 28,680.00 15-31 JULIO 28,680.00 01-15 AGO 28,680.00 15-31 AGO 28,680.00 01-15 SEPT 28,680.00 15-30 SEPT 28,680.00
| 51374 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 35590 -08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3386246 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 10 | 83.3%
| 125970 |  |  |  | ACADEMIA DE POLICIA (ADEUDO) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 517012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1703854 | 1703854 | 1703854 | 1703854 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | PARA PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS PARA ASPIRANTES A POLICIA DE LA ACADEMIA.
| 126086 |  |  |  | ACADEMIA DE POLICIA (GENERACION ENERO) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 504112 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1024276 | 981984 | 981984 | 981984 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96% | GASTOS PARA LA GRADUACION DE ENERO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL, BECAS, ALIMENTOS, UNIFORMES.
| 127460 |  |  |  | APLICACION DE EXAMENES ANTIDOPING |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 518812 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 462373 | 417625 | 417625 | 417625 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 3635 | 3635 | 100% | SE HICIERON LOS EXAMENES ANTIDOPING, SOLO FALTA EL PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA APLICACION DE LOS MISMOS.
| 125971 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS PARA TRANSITO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 515631 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE TRANSITO | - | - | 6076946 | 4428460 | 4428460 | 4428460 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73% | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 49 VEHICULOS PATRULLAS PARA TRANSITO.
| 125972 |  |  |  | GASTO DE OPERACION DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 517712 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 15062991 | 7656679 | 7656679 | 7656679 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.51 | 51% | ES EL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, ARRENDAMIENTO DE SANITARIOS, GASTO DE OPERACION Y BONO DE ALTO RIESGO.
| 125973 |  |  |  | LISTA DE RAYA OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 504912 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 17494433 | 11150520 | 11150520 | 11150520 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 32 | 32 | 100% | ES LA LISTA DE RAYA DONDE SE ESTA PAGANDO A PERSONAL MILITAR DEL OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA, EL AVANCE ES EL PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE.
| 127626 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS AHORRADORES DE ENERGIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 519513 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 857524 | 857523 | 857523 | 857523 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | ES EL MANTENIMIENTO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2009.
| 125974 |  |  |  | OPERATIVO COORDINADO CHIHUAHUA (ADEUDO) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 504012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5489168 | 4916726 | 4916726 | 4916726 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | SON LOS GASTOS GENERADOS EN CONTRATOS 2009, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y DE BANOS.
| 125975 |  |  |  | PLAZAS OPERATIVAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 504812 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 122175450 | 158258107 | 158258107 | 158258107 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1489 | 1489 | 100% | ES EL SUELDO DE OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL GASTO ES EL PROGRAMADO PARA EL TRIMESTRE.
| 73284 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA |  | 38-JULIMES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5920101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 47972 | 47972 | 47972 | 47972 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 126684 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO Y ARMAMENTO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | COMPRA DE EQUIPO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 156302 | 156302 | 156302 | 156302 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 6 | 50%
| 126685 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 239500 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 87 | 87 | 100% | UNIFORMES CONSTA DE 2 PANTALONES 2 CAMISETAS Y CACHUCHAS
| 57825 |  |  |  | COMISARIA EN ERECHUCHIQUE |  | 41-MAGUARICHI | ERECHUCHIQUE | RURAL | 592-01-07-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57826 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-65 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 39024 | 39024 | 39024 | 39024 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 57827 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-63 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 260636 | 260636 | 260636 | 260636 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 19567 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-01-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 631650 | 631650 | 631650 | 631650 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 4189 |  |  |  | ACCESORIOS DIVERSOS PARA LAS PATRULLAS SEG. PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 718 | 718 | 718 | 718 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4210 |  |  |  | ALIMENTOS PRESOS COMANDANCIA MUNICIPAL |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0023 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6178 | 6178 | 6178 | 6178 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4183 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA TODAS LA PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 175485 | 175485 | 175485 | 175485 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4125 |  |  |  | COMPENSACION FIJA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | COMP FIJA S. PUB | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 109414 | 109414 | 109414 | 109414 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4197 |  |  |  | COMPRA DE CARTUCHOS ARMAS SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4221 |  |  |  | DUPLICADO DE LLAVES SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0027 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 116 | 116 | 116 | 116 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4146 |  |  |  | GRATIFICACION A COMISARIOS Y AUX DE LAS DIF COMUNIDADES DEL MPIO. |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GRATIF COMISAR Y AUX | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 195355 | 195355 | 195355 | 195355 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4203 |  |  |  | GRATIFICACION FIJA A DIRECTOR PROTECCION CIVIL. |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 8 | 100%
| 4229 |  |  |  | MULTA ARMA PERDIDA PIETRO BERETA CAL PMM P1679ZZ |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0028 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 4216 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA MUNICIPAL |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0025 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3900 | 3900 | 100%
| 4175 |  |  |  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 24140 | 24140 | 24140 | 24140 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4108 |  |  |  | SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 190082 | 190082 | 190082 | 190082 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4168 |  |  |  | VARIOS SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 418 | 418 | 418 | 418 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 4158 |  |  |  | VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-01-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 90529 | 90529 | 90529 | 90529 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 120927 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 507-4 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1660000 | 1190218 | 1190218 | 1190218 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 75034 |  |  |  | AGUA P/SEG. PUBLICA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-003-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 18076 | 18076 | 18076 | 18076 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 74781 |  |  |  | COMBUSTIBLE |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-003-032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 121528 | 121528 | 121528 | 121528 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
| 75140 |  |  |  | ENGOMADOS ECOLOGICOS VEHICULOS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-003-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4629 | 4629 | 4629 | 4629 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74782 |  |  |  | LLANTAS VEHICULOS SEGURIDAD |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-0003-0034 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 13613 | 13613 | 13613 | 13613 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 74783 |  |  |  | NOMINA ABRIL-SEPT |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-003-032 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 213217 | 213217 | 213217 | 213217 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 74784 |  |  |  | PAGO GASTOS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-003-038 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74785 |  |  |  | PAGO LIQUIDACION AGENTES SEGURIDAD |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-003-030 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 13149 | 13149 | 13149 | 13149 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 75269 |  |  |  | REP Y MANTENIMIENTO REMOLQUR MPIO. |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-087 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74786 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-003-0037 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74787 |  |  |  | REPARACION UNIDADES SEG. PUBLICA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 592=00=003=006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 213263 | 213263 | 213263 | 213263 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74788 |  |  |  | SERVICIO DE RADIO COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 592=00=003=03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 24504 | 24504 | 24504 | 24504 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74789 |  |  |  | SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-0003-36 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 9736 | 9736 | 9736 | 9736 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 43708 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA |  | 55-ROSALES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-18-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 90751 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 56-ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | URBANO | 592.01-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 123430 | 165000 | 123430 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.55 | 55% | EN ESTE RUBRO INCLUYE TODO EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, DESDE REFACCIONES MENORES, LLANTAS,REPARACIONES, ETC.
| 90752 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 56-ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | URBANO | 592-01-0006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 120000 | 148506 | 120000 | 148506 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.7 | 70% | EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EXCLUSIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 90832 |  |  |  | PAGO DE GRATIFICACIONES Y COMPENSACIONES AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA |  | 56-ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | URBANO | 592-01-0007 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55918 | 101.7% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DEL PROPORCIONAL DE AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDDA PUBLICA QUE SE LIQUIDO CON EL TERMINO DE LA ADMINISTRACION.
| 90753 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 56-ROSARIO | VALLE DEL ROSARIO | URBANO | 592-01-0002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 416688 | 307422 | 312516 | 307422 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLA EL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, QUE SON EL DIRECTOR, UN SUBCOMANDANTE Y 4 AGENTES, AQUI SE INCLUYE LAS VACACIONES, AGUINALDO PRIMA VACACIONAL Y OTRAS PRESTACIONES.
| 156286 |  |  |  | ADQUISICION DE 5 ARMAS CORTAS Y DOS LARGAS |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 123-00-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100%
| 156287 |  |  |  | PAGO DE NOMINA |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 309469 | 309469 | 309469 | 309469 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 7 | 7 | 100%
| 47312 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78750 | 35795 | 35795 | 35795 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 47227 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1995000 | 1186915 | 1186915 | 1186915 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | SE INDICA DE ESTA MANERA LA META, DEBIDO A QUE SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EN CUALQUIER NECESIDAD TANTO EN AREA RURAL COMO URBANA.
| 47606 |  |  |  | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 92703 | 87403 | 87403 | 87403 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 46 | 46 | 100%
| 50393 |  |  |  | COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=112=04=001==002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 167451 | 167451 | 167451 | 167451 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 50394 |  |  |  | COMPRA CALZADO SEGURIDAD PUBLICA |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=112=004=001=004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 50443 |  |  |  | COMPRA DE CAMISAS Y UNIFOERMES |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-241, 242 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 16199 | 16199 | 16199 | 16199 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 50395 |  |  |  | EXAMENES MEDICOS AGENTES |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112=04=0084 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 50427 |  |  |  | LIQUIDACION OFICIAL |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-237 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11996 | 11996 | 11996 | 11996 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 50396 |  |  |  | MATERIAL SEGURIDAD |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=112=04=001=003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 15819 | 15819 | 15819 | 15819 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 50397 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=112=002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 572710 | 572710 | 572710 | 572710 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 50474 |  |  |  | PAGO EXTINTOR SEG. PUBLICA |  | 61-SATEVÓ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-251 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5023 | 5023 | 5023 | 5023 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 40603 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-01-00-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 398004 | 398004 | 398004 | 398004 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 64416 |  |  |  | ADQUISICION DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0000021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100%
| 64308 |  |  |  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0000020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 503312 | 503312 | 503312 | 440833 | 87.6% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 2916 |  |  |  | PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 65-URIQUE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-01-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6051817 | 6051817 | 6051817 | 6051817 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 9 | 9 | 100%
| 79332 |  |  |  | BATERIAS DE CICLO PROFUN |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-003-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 7830 | 7830 | 7830 | 7830 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79012 |  |  |  | INSTALACION DE RADIOS |  | 66-URUACHI | LA SOLEDAD | RURAL | 592-05-0008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 66500 | 66500 | 66500 | 66500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 79270 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION SEGURIDADY COMISARIAS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-003-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 24371 | 24371 | 24371 | 24371 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79013 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-01-002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESOIRERIA | - | - | 520618 | 520618 | 520618 | 520618 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 140971 |  |  |  | NOMINA SEG PUBLICA JULIO-SEPT |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-01-0004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 235025 | 235025 | 235025 | 235025 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
| 79014 |  |  |  | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-01-0001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 302718 | 302718 | 302718 | 302718 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 79298 |  |  |  | RADIO Y ARREGO SKY LA SOLEDASD |  | 66-URUACHI | LA SOLEDAD | RURAL | 592-00-003-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79362 |  |  |  | REPARACION DE RADIOS Y EQUIPOS SKY VARIAS LOCALIDADES |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-592-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 42398 | 42398 | 42398 | 42398 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79345 |  |  |  | REPARACION DE TRANSMISORES Y EQUIPO SKY JICAMORACHI, LA SOLEDAD Y URUACHI |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-003-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 75396 | 75396 | 75396 | 75396 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
| 79143 |  |  |  | VEHICULOS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-003-001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66343 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700152 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 71750 | 71750 | 71750 | 71750 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66576 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700155 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 43408 | 43408 | 43408 | 43408 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 66682 |  |  |  | NEUMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700157 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 38625 | 38625 | 38625 | 38625 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66447 |  |  |  | OTROS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700153 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66648 |  |  |  | UNIFORME DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700156 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 65951 |  |  |  | APOYOS DIVERSOS |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0212001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65952 |  |  |  | CASA CUIDADO INFANTIL |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0210001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 196768 | 196768 | 196768 | 196768 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 65953 |  |  |  | FOMENTO ECOMOMICO |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0211001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 93718 | 93718 | 93718 | 93718 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 65954 |  |  |  | FOMENTO JOVENES BECAS |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=10=06=001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 519510 | 519510 | 519510 | 519510 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 65955 |  |  |  | FOMENTO SOCIAL |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=10=03=001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 158035 | 158035 | 158035 | 158035 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 65956 |  |  |  | INSTANCIA DE LA MUJER |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=10=07=001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 96636 | 96636 | 96636 | 96636 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65957 |  |  |  | PAGO ALUMBRADO PUBLICO |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=10=02=001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 109876 | 109876 | 109876 | 109876 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65958 |  |  |  | PROGRAMA DESPENSAS |  | 2-ALDAMA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=10=03=001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 262504 | 262504 | 262504 | 262504 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 3706 |  |  |  | CENTRO AVANZADO DE SALUD (CAS) |  | 4-AQUILES SERDÁN | SAN GUILLERMO (SANTA ELENA) | RURAL | 0400081 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3802 |  |  |  | FIESTAS BICENTENARIO |  | 4-AQUILES SERDÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 244080 | 244080 | 244080 | 244080 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 3707 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEGOLLADO Y PRIV. DE ZARAGOZA |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264276 | 264276 | 264276 | 264276 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 643 | 643 | 100%
| 3708 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GALEANA |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 405914 | 405914 | 405914 | 405914 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1405 | 1405 | 100%
| 3709 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 147972 | 147972 | 147972 | 147972 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 290 | 290 | 100%
| 3818 |  |  |  | UTILES ESCOLARES P/ MUNICIPIO |  | 4-AQUILES SERDÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 409093 | 409093 | 409093 | 409093 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 116244 |  |  |  | OBRA CIVIL Y ACABADOS EN EL NUEVO RASTRO MUNICIPAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 592020308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 526278 | 526278 | 526278 | 526278 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 107311 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=00=07=001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 27926 | 27926 | 27926 | 27926 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 114676 |  |  |  | PAGO DIESEL MUNICIPIO |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-0058 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 6503 | 6503 | 6503 | 6503 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 114590 |  |  |  | PAGO TRABAJADORES PLAZA EN STA. MARIA DE CUEVAS |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | SANTA MARÍA DE CUEVAS | RURAL | 592-00-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111142 |  |  |  | ASESORIA ADMINISTRATIVA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 222163 | 222163 | 222163 | 222163 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 73583 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PROG. TU CASA RURAL |  | 38-JULIMES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-02-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 126686 |  |  |  | APOYO A LA CULTURA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FOMENTO ECONOMICO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 126687 |  |  |  | APOYO A MONASTERIO CLARISAS CAPUCHINAS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIONDE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 99995 | 99995 | 99995 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APOYO A CONSTRUCCION DE MONASTERIO CLARISAS CAPUCHINAS
| 126688 |  |  |  | APOYO AL TURISMO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 500000 | 100000 | 50000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 126689 |  |  |  | ARREGLO Y ALUMBRADO DE CAMELLON EN NICOLAS BRAVO |  | 40-MADERA | NICOLÁS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 103823 | 103823 | 103823 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 126690 |  |  |  | BECAS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA | - | - | 1000000 | 564560 | 564560 | 564560 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1000000 | 546560 | 54.7%
| 57828 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INTERNET |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-07-002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 57919 |  |  |  | DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO |  | 41-MAGUARICHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 183547 | 183547 | 183547 | 183547 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 19568 |  |  |  | ADQUISICION DE LUMINARIAS |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 592-00-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 620301 | 620301 | 620301 | 620301 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 19577 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592=00=013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 19569 |  |  |  | COMPRA DE CAMION ESCALAR PARA CREIS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 123-00-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 19570 |  |  |  | COMPRA DE CAMIONES ESCOLARES PARA CREIS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 123-00-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 19575 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=00=23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 86954 | 86954 | 86954 | 86954 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 19571 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 762038 | 762038 | 762038 | 762038 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 19574 |  |  |  | PAGO DEL IMSS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592=00=021 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 390881 | 390881 | 390881 | 390881 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 19572 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS |  | 48-NAMIQUIPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 690400 | 690400 | 690400 | 690400 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 4287 |  |  |  | PAGO DE BECAS DE LOS DIFERENTES NIVELES |  | 49-NONOAVA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 8 | 66.7%
| 74790 |  |  |  | DIFUCION SOCIAL |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-0049-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 77131 |  |  |  | PAGO FLETYE DESPENSAS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00 0098 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 47838 |  |  |  | CINE MODELO 2A ETAPA |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1171917 | 1171917 | 1171917 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 99 | 99%
| 47810 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR CALIFORNIA - NOGAL |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104 | 102 | 98.1%
| 47557 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINARIA PESADA |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 255928 | 146241 | 146241 | 146241 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | METAS: SE PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA PESADA, UTILIZADA EN LAS DIFERENTES OBRAS, PARA LEVANTAR Y RETIRAR ESCOMBRO.
| 50459 |  |  |  | PAGO NOMINA IGLESIA EL TULE |  | 61-SATEVÓ | EL TULE | RURAL | 592-00-244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 40604 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-02-00-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 54510 | 54510 | 54510 | 54510 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 40605 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-03-00-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 795053 | 795053 | 795053 | 795053 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 40850 |  |  |  | PROTECCION CIVIL |  | 63-TEMÓSACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-01-00-006 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 55459 | 55459 | 55459 | 55459 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 64512 |  |  |  | REMODELACION DE BARDA DE PANTEON |  | 64-EL TULE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0000022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79015 |  |  |  | APOYO AL DIF |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 33213 | 33213 | 33213 | 33213 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 142791 |  |  |  | APOYO DIF |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 142453 |  |  |  | APOYO TRASLADO AVION ATTN. MEDICA URGENTE |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0018 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 47920 | 47920 | 47920 | 47920 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 79016 |  |  |  | APOYO UNIFORMES DIF ESCUELAS MUNICIPIO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59205-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 26680 | 26680 | 26680 | 26680 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 144218 |  |  |  | APOYO VARIOS CONCEPTOS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11170 | 11170 | 11170 | 11170 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79017 |  |  |  | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-05-011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 142725 |  |  |  | ARRENDAMIENTO LOCALES |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 79018 |  |  |  | COMICION PAGO LUZ URUACHI |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 592-00-03-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 120331 | 120331 | 120331 | 120331 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 79019 |  |  |  | DESAYUNOS |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 10724 | 10724 | 10724 | 10724 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 143976 |  |  |  | DIFUCION DE LA OBRA PUBLICA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 79020 |  |  |  | DIFUCION DE OBRA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-00-05-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 142352 |  |  |  | EVENTO DIA DE LAS MADRES |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0014 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 129195 | 129195 | 129195 | 129195 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 142611 |  |  |  | FESTEJOS DEL BICENTENARIO |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 42688 | 42688 | 42688 | 42688 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 142404 |  |  |  | PAGO DE TEL. Y FAX |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 24438 | 24438 | 24438 | 24438 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100%
| 79021 |  |  |  | REPARACION DE MINICARGADOR |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 141212 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 115465 | 115465 | 115465 | 115465 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 79022 |  |  |  | TRASLADO VACUNAS VARIAS COMUNIDADES |  | 66-URUACHI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 592-05-0006 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 45957 | 45957 | 45957 | 45957 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 213943107; Ministrado 14: 155753200; Programado 15: 155753200; Ejercido 16: 123598630; Ejercido 17=16/14: 79.4%; Generados 18: 35682; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 32275767; Ejercidos 22: 27584030.82; Ejercidos 23=22/21: 85.5%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 58677 |  |  |  | PROGRAMA ALIMENTARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | - | 143455232 | 107591427 | 107591427 | 100800000 | 93.7% | 35682 | 0 | APOYO | 32275697 | 27583994 | 85.5% | EL RECURSO LO RECIBE EL DIF ESTATAL Y SE DISTRIBUYE EN LOS 67 MUNICIPIOS, EN PAQUETES DE VIVERES, DESAYUNOS CALIENTES DE ACUERDO A PROGRAMACION.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 8698 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION LOS ALAMOS |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 834092 | 485447 | 485447 | 485447 | 100% | 0 | 0 | AULA | 8 | 4.6 | 57.5%
| 8719 |  |  |  | PRIM. NVA. CREACION LOS ALAMOS |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1153168 | 528378 | 528378 | 528378 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 14405 |  |  |  | J.N. ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 440971 | 362750 | 362750 | 362750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 8745 |  |  |  | J.N. MARIO BENEDETTI |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 351605 | 156570 | 156570 | 156570 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44%
| 9213 |  |  |  | J.N. NVA. CREACION LADERAS DE SAN GUILLERMO |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 786170 | 463867 | 463867 | 463867 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59%
| 8759 |  |  |  | PRIM. ELISA GRIENSEN |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 575474 | 345377 | 345377 | 345377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 14956 |  |  |  | PRIM. FEDERAL SALVADOR ZUBIRAN |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 626385 | 573886 | 573886 | 573886 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91%
| 9215 |  |  |  | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1187529 | 446060 | 446060 | 446060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.37 | 37%
| 9218 |  |  |  | J.N. 8 DE MARZO |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 622498 | 109217 | 109217 | 109217 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.17 | 17%
| 9221 |  |  |  | PRIM. NVA. CREACION EL MIRADOR |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 992286 | 290330 | 290330 | 290330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.29 | 29%
| 9851 |  |  |  | J.N. ANTONY QUINN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903847 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 527126 | 131730 | 131730 | 131730 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
| 14515 |  |  |  | J.N. ELISA GRIENSEN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 429764 | 301632 | 301632 | 301632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 9911 |  |  |  | J.N. FCO. VILLA 8112 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903848 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 270103 | 88355 | 88355 | 88355 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32%
| 9720 |  |  |  | J.N. GISELA SHILTON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903826 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 224248 | 67274 | 67274 | 67274 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 14863 |  |  |  | J.N. GRACIELA SANTINI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903829 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 328124 | 98437 | 98437 | 98437 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 14986 |  |  |  | J.N. MARIA LAVALLE URBINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903827 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 391491 | 117447 | 117447 | 117447 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.29 | 29%
| 9977 |  |  |  | J.N. NVA. CREACION PUNTA ORIENTE IV |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 880168 | 517717 | 517717 | 517717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58%
| 9789 |  |  |  | J.N. NVA. CREACION RIBERAS DE SACRAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903838 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 655572 | 485537 | 485537 | 485537 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.74 | 74%
| 14927 |  |  |  | J.N. SURACI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903828 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 329533 | 98859 | 98859 | 98859 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 15011 |  |  |  | PRIM. CARLA HERRERA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 503140 | 411261 | 411261 | 411261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.81 | 81%
| 9951 |  |  |  | PRIM. JUAN ALANIS 2390 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903850 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 441303 | 153245 | 153245 | 153245 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.34 | 34%
| 9930 |  |  |  | PRIM. MARIA BRISIA R. DE AYALA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903849 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 399238 | 164876 | 164876 | 164876 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.41 | 41%
| 10153 |  |  |  | PRIM. NVA. CREACION PARAJE DE SAN ISIDRO I |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 3703880 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1195934 | 1195780 | 1195780 | 1195780 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 9819 |  |  |  | PRIM. NVA. CREACION RIBERAS DE SACRAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903839 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 967441 | 780252 | 780252 | 780252 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 10030 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION STA. GERTRUDIS |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 2100559 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1399135 | 415581 | 415581 | 415581 | 100% | 0 | 0 | AULA | 17 | 5 | 29.4%
| 14891 |  |  |  | J.N. BARRANCAS DEL COBRE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703908 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 362578 | 191079 | 191079 | 191079 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.52 | 52%
| 14917 |  |  |  | J.N. CATALINA MORENO TERRAZAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703901 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 361079 | 108323 | 108323 | 108323 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 14947 |  |  |  | J.N. CHICHEN ITZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 307205 | 195318 | 195318 | 195318 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63%
| 14525 |  |  |  | J.N. DR. CANSECO 1405 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703902 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 226537 | 109033 | 109033 | 109033 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 14909 |  |  |  | J.N. NVA. CREACION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703903 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 732537 | 337226 | 337226 | 337226 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.46 | 46%
| 14873 |  |  |  | J.N. NVA. CREACION PARAJES DE SAN ISIDRO II |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703899 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 849504 | 551611 | 551611 | 551611 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.64 | 64%
| 14915 |  |  |  | J.N. PASO DEL NORTE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 223299 | 100692 | 100692 | 100692 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 10365 |  |  |  | J.N. RIO BRAVO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 866228 | 866227 | 866227 | 866227 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 14900 |  |  |  | J.N. TEOTIHUACAN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 288385 | 188471 | 188471 | 188471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
| 14921 |  |  |  | PRIM. ALFONSO MALDONADO MALDONADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703882 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 180853 | 111841 | 111841 | 111841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.61 | 61%
| 10391 |  |  |  | PRIM. CENTRO DE CASTELLANIZACION TARAHUMARA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703956 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 419268 | 360853 | 360853 | 360853 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 15015 |  |  |  | PRIM. FERNANDO JORDAN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703881 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 180853 | 54256 | 54256 | 54256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 14939 |  |  |  | PRIM. HECTOR MANUEL MUELA REYES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703883 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 817685 | 301584 | 301584 | 301584 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.36 | 36%
| 15003 |  |  |  | PRIM. NVA. CREACION SIERRA VISTA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703884 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 817685 | 361257 | 361257 | 361257 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44%
| 10335 |  |  |  | PRIM. PAQUIME |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703898 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 190491 | 188488 | 188488 | 188488 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 10264 |  |  |  | PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 909880 | 899777 | 899777 | 899777 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 14930 |  |  |  | TELESECUNDARIA NVA. CREACION GRANJAS DEL PROGRESO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703957 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 784430 | 519857 | 519857 | 519857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.66 | 66%
REHABILITACIÓN
| 10423 |  |  |  | J.N. EMMA BEATRIZ SAHAGUN MENDEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703958 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 257089 | 97304 | 97304 | 97304 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 10439 |  |  |  | J.N. TARAHUMARA 1264 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703959 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 260238 | 102545 | 102545 | 102545 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 10463 |  |  |  | PRIM. SOCORRO RODRIGUEZ VAZQUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703976 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA D EDUCACION Y CULTURA | - | - | 102553 | 102545 | 102545 | 102545 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 9703 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3065 (EQUIPO TALLER DE CORTE Y CONFECCION) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903766 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 91000 | 64124 | 64124 | 64124 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.7 | 70%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 150778 |  |  |  | ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD C. DE LA SALUD, Y EDIFICIO FACULTAD DE EDUCACION FISICA CAMPUS II |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | - | 44746000 | 33559497 | 33559497 | 8196354 | 24.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.24 | 24% | EL DESTINO DE FAM 2010 ES LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE EDUCACION FISICA EN EL CAMPUS II Y LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD DE LAS AREAS DE LA SALUD EN EL CAMPUS II. ES NECESARIO ACLARAR QUE DICHO RECURSO SE COMENZO A RECIBIR POR ESTA INSTITUCION A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR LO QUE UNICAMENTE SE HAN EJERCIDO LAS PRIMERAS ESTIMACIONES.
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 238648485; Ministrado 14: 214783636; Programado 15: 214783636; Ejercido 16: 163987301; Ejercido 17=16/14: 76.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 6; Ejercidos 22: 2.73; Ejercidos 23=22/21: 45.5%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 146812 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 111204300 | 100083870 | 100083870 | 72876481 | 72.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.72 | 72%
| 146880 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12858189 | 11572370 | 11572370 | 2981498 | 25.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.25 | 25%
| 150583 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7447268 | 6702541 | 6702541 | 6974790 | 104.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 150636 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 951000 | 855900 | 855900 | 769975 | 90% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.9 | 90%
| 150663 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 101722838 | 91550554 | 91550554 | 80116704 | 87.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80%
| 150710 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4464890 | 4018401 | 4018401 | 267853 | 6.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.06 | 6%
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 54369471; Ministrado 14: 39350158; Programado 15: 39350158; Ejercido 16: 37440770; Ejercido 17=16/14: 95.1%; Generados 18: 189736; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 59000; Ejercidos 22: 39592; Ejercidos 23=22/21: 67.1%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 88539 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | - | - | 35236787 | 24809315 | 24809315 | 24809315 | 100% | 94868 | 0 | ADULTO | 29500 | 19796 | 67.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AяS Ó MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AяS Ó MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA Y/O SECUNDARIA). DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. DENTRO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, CONTEMPLA LA CANTIDAD DE $ 300,484.24, QUE CORRESPONDE A RECURSOS EROGADOS DE SERVICIOS PERSONALES POR CONCEPTO DE INCREMENTOS SALARIALES APLICADOS Y NO MINISTRADOS A LA FECHA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 88641 |  |  |  | EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | - | - | 19132684 | 14540843 | 14540843 | 12631455 | 86.9% | 94868 | 0 | ADULTO | 29500 | 19796 | 67.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AяS Ó MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AяS Ó MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN,PRIMARIA Y/O SECUNDARIA). DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. DENTRO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, CONTEMPLA LA CANTIDAD DE $ 300,484.24, QUE CORRESPONDE A RECURSOS EROGADOS DE SERVICIOS PERSONALES POR CONCEPTO DE INCREMENTOS SALARIALES APLICADOS Y NO MINISTRADOS A LA FECHA.
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 881310650; Ministrado 14: 660982986; Programado 15: 660982986; Ejercido 16: 660982986; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 13; Ejercidos 22: 9.75; Ejercidos 23=22/21: 75%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 156291 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 361864001 | 279451000 | 279451000 | 279451000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | 15710305 15910305
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES
MEJORAR EL SISTEMA DE PENSIONES
| 156301 |  |  |  | SANEAMIENTO DE PENSIONES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2 | OTROS | PENSIONES | PENSIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | - | - | 519446649 | 381531986 | 381531986 | 381531986 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.75 | 75% | 1.585206E7
CONVENIOS 96 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 502024982; Ministrado 14: 274545269; Programado 15: 316854069; Ejercido 16: 162778904; Ejercido 17=16/14: 59.3%; Generados 18: 177901; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8247201; Ejercidos 22: 2855853.3; Ejercidos 23=22/21: 34.6%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 155117 |  |  |  | OPORTUNIDADES URBANO 2010 (EQUIPAMIENTO) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORT.URB. 2010 5000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 995680 | 995680 | 995680 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | PRESUSPUESTO CORRESPONDIENTE A OPORTUNIDADES URBANO 2010 $13,119,600.00 RECURSOS SUJETOS A LICITACION (VEHICULOS Y EQUIPO MEDICO. EN EL FONDO 2373910 DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES SEGÚN RECIBOS 075/2010, 088/2010 Y 107/2010, SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE $26,092,006.19 Y EN LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA PARA LA PÁGINA SE REFLEJA TANTO EN MINISTRADO COMO EN PROGRAMADO LA CANTIDAD DE $26,092,006.00, TENIENDO UNA VARIACIÓN DE 19 CENTAVOS, MISMOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN LA PAGINA. EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 123/2010 SE RECIBIÓ POR LOS SERVICIOS DE SALUD EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 144/2010 A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO; RAZÓN POR LA CUAL ESTOS ÚLTIMOS DOS NO SE REPORTAN AL CORTE.
| 126389 |  |  |  | PEF 2010 (HIES JUAREZ) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | PEF 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVENIO 2010 DE $64,000,000.00
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 127661 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGIA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 72653574 | 62834517 | 62834517 | 31842201 | 50.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL PRESUPUESTO NO LLEGA, SEPARADO POR PLANTEL SOLAMENTE POR SERVICIOS PERSONALES Y GASTO CORRIENTE, SI ES CECYT O EMSAD EN ESTE CASO ES SERVICIOS PERSONALES QUE CORRESPONDEN A CHIHUAHUA, LA JUNTA, VALLE D ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, SAN JUANITO, CUAHUTEMOC Y GOMEZ FARIAS, SE ESTA INCLUYENDO COMO SI HOLOMOLOGACION Y AMPLIACION A LA COBERTURA COMO CECYT POR QUE NO SE TIENE EL DESGLOSE D CUANTO ES PARA EMSAD Y CECYT Y COMO SI YA SE HUBIERA RECIBIDO HA ESTE ORGANISMO YA QUE EL GOB FEDERAL LO DEPOSITO AL GOB DEL EDO EL 30 DE SEP Y FUE ENTREGADO A ESTE ORGANISMO HASTA OCTUBRE.
| 127836 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRRECION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 14788121 | 12438582 | 12438582 | 7392760 | 59.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL PRESUPUESTO NO LLEGA POR SEPARADO POR PLANTEL SOLAMENTE POR SERVICIOS PERSONALES Y GASTO CORRIENTE, SI ES CECYT O EMSAD, EN ESTE CASO ES SERVICIOS PERSONALES DE ATASCADEROS, BABORIGAME, MESA DE SAN RAFAEL, TURUACHI, BAHUICHIVO, BENITO JUAREZ, EL VERGEL, LEBARON, MORELOS, MORIS, NAICA, ROCHEACHI, SAMACHIQUE, SANTA ISABEL, TOMOCHI, VALLE DEL ROSARIO, LO DEL INCREMENTO SALARIAL ESTA INCLUIDO EN CECYT POR QUE NO ESTA DESGLOSADO.
| 30731 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 179242332 | 48601261 | 59747908 | 48601261 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SERVICIOS PERSONALES
| 144149 |  |  |  | AFASPE 2010 (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ARRANQUE PAREJO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 992485 | 992485 | 992485 | 992485 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 126573 |  |  |  | CARAVANAS 2010 NOMINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | CARAVANAS 20010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 9151481 | 6000000 | 9151481 | 5562283 | 92.7% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.92 | 92% | PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2010
| 91425 |  |  |  | EDUCACIÓN SUPERIOR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | EDUCACIӎ SUPERIOR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5672230 | 1697487 | 1697487 | 1273081 | 75% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 574 | 95.7% | LA RAZON DE POR QUE LO MINISTRADO ES IGUAL A LO PROGRAMADO ES QUE LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS MENSUALMENTE MINISTRA RECURSO, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA QUE PROPORCIÓN DEL MONTO SE DESTINA A SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CASO A OTROS GASTOS DE OPERACIÓN. LA PROYECCIÓN DE MATRICULA BAJA DE 800 A 600 DEBIDO A QUE ESTE PRONOSTICO ACTUALMENTE NO ES REPRESENTATIVO YA QUE VARIABLES QUE SALEN FUERA DEL CONTROL DE LA UNIVERSIDAD HAN CONTRIBUIDO A DECREMENTAR ESTE INDICADOR IMPIDIENDO LOGRAR LA META DE 800 PREVIAMENTE ESTABLECIDA.
| 6548 |  |  |  | EDUCACIÓN SUPERIOR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | EDUCACION SUPERIOR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 5672230 | 1606131 | 1606131 | 1308996 | 81.5% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 404 | 67.3% | LA INFORMACIÓN DE ESTE TRIMESTRE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010. LA RAZON DE POR QUE LO MINISTRADO ES IGUAL A LO PROGRAMADO ES QUE LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS MENSUALMENTE MINISTRA RECURSO, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA QUE PROPORCIÓN DEL MONTO SE DESTINA A SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CASO A OTROS GASTOS DE OPERACIÓN. LA PROYECCIÓN DE MATRICULA BAJA DE 800 A 600 DEBIDO A QUE ESTE PRONOSTICO ACTUALMENTE NO ES REPRESENTATIVO YA QUE VARIABLES QUE SALEN FUERA DEL CONTROL DE LA UNIVERSIDAD HAN CONTRIBUIDO A DECREMENTAR ESTE INDICADOR IMPIDIENDO LOGRAR LA META DE 800 PREVIAMENTE ESTABLECIDA
| 155284 |  |  |  | OPORTUNIDADES URBANO 2010 (NOMINA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPO.URB.2010 NOMINA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 9500000 | 8819667 | 8819667 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTE FOLIO SUSTITUYE A LOS FOLIOS 154935 Y AL 154831, SE TENIA UN ERROR EN LA CANTIDAD MINISTRADA PARA EL CONCEPTO DE GASTO.. PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A OPORTUNIDADES URBANO 2010 $13,119,600 EL EJERCICIO ESTA SUJETO A LA RECONTRATACION DEL PERSONAL EN JUAREZ PARA OPORTUNIDADES URBANO 18 MEDICOS, 18 ENFERMERAS, 4 NUTRICIONISTAS, 4 TRABAJADORES SOCIALES Y 16 PROMOTORES EN SALUD. EN EL FONDO 2373910 DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES SEGÚN RECIBOS 075/2010, 088/2010 Y 107/2010, SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE $26,092,006.19 Y EN LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA PARA LA PÁGINA SE REFLEJA TANTO EN MINISTRADO COMO EN PROGRAMADO LA CANTIDAD DE $26,092,006.00, TENIENDO UNA VARIACIÓN DE 19 CENTAVOS, MISMOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN LA PAGINA. EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 123/2010 SE RECIBIÓ POR LOS SERVICIOS DE SALUD EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 144/2010 A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO; RAZÓN POR LA CUAL ESTOS ÚLTIMOS DOS NO SE REPORTAN AL CORTE.
| 150497 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2010 (NOMINA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORT. NOMINA 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5043509 | 3338147 | 3338147 | 2960333 | 88.7% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.88 | 88% | ESTE INFORMACION SUSTITUYE AL FOLIO 149757 ESTE RECURSO FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO OPORTUNIDADES 2010 $15,528,187. EN EL FONDO 2373910 DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES SEGÚN RECIBOS 075/2010, 088/2010 Y 107/2010, SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE $26,092,006.19 Y EN LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA PARA LA PÁGINA SE REFLEJA TANTO EN MINISTRADO COMO EN PROGRAMADO LA CANTIDAD DE $26,092,006.00, TENIENDO UNA VARIACIÓN DE 19 CENTAVOS, MISMOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN LA PAGINA. EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 123/2010 SE RECIBIÓ POR LOS SERVICIOS DE SALUD EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 144/2010 A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO; RAZÓN POR LA CUAL ESTOS ÚLTIMOS DOS NO SE REPORTAN AL CORTE.
| 94896 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 16613592 | 12018393 | 9394225 | 9394225 | 78.2% | 177901 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD PLASMADA EN RENDIMIENTOS GENERADOS, TIENE UNA DISMINUCIÓN DE $31,379.OO YA QUE EN EL FORMATO ÚNICO DEL 2DO. TRIMESTRE POR ERROR SE TOMO EL TOTAL DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ESTADO Y FEDERAL, DEBIENDO SER ÚNICAMENTE DEL SUBSIDIO FEDERAL, MOTIVO POR EL CUAL SE HACE LA CORRECCIÓN EN ESTE TERCER TRIMESTRE.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 126966 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 5763652 | 4224191 | 4224191 | 4224191 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL PRESUPUESTO NO LLEGA SEPARADO POR PLANTEL SOLAMENTE POR SERVICIOS PERSONALES Y GASTO CORRIENTE Y SI ES CECYT O EMSAD EN ESTE CASO CORRESPONDE A LOS CECYT DE CHIHUAHUA, LA JUNTA, VALLE DE ALLENDE, GUADALUPE Y CALVO, SAN JUANITO, SAN ISIDRO, CUAHUTEMOC, GOMEZ FARIAS. LA CANTIDAD DE 927,582.00 HA SIDO CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS
| 127910 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1684029 | 1263024 | 1263024 | 1263024 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL PRESUPUESTO NO LLEGA SEPARADO POR PLANTEL SOLAMENTE POR SERVICIOS PERSONALES Y GASTO CORRIENTE Y SI ES CECYT O EMSAD, EN ESTE CASO ES GASTO CORRIENTE DE LOS EMSAD DE ATASCADEROS, BABORIGAME, MESA DE SAN RAFAEL, TURUACHI, BAHUICHIVO, BENITO JUAREZ, CARICHI, EL VERGEL, LEBARON, MORELOS, MORIS, NAICA, ROCHEACHI, SAMACHIQUE, SANTA ISABEL, SATEVO, TOMOCHI Y VALLE DEL ROSARIO, LA CANTIDAD DE 525,204.00 HA SIDO CUBIERTO CON INGRESOS PROPIOS
| 30808 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 14766487 | 3300858 | 3300858 | 3300858 | 100% | 0 | 0 | OPERACIÓN | 1 | 1 | 100% | GASTOS DE OPERACION
| 149210 |  |  |  | AFASPE 2010 ( PRONAREMI) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PRONAREMI | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 967042 | 34826 | 967042 | 34826 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFSAPE 2010.
| 149597 |  |  |  | AFASPE 2010 ( VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | VIG. EPIDEMIOLOGICA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5120984 | 1024197 | 5120984 | 557422 | 54.4% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.54 | 54% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 143830 |  |  |  | AFASPE 2010 (ADICCIONES) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ADICCIONES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10308353 | 6301517 | 6301517 | 4815655 | 76.4% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.76 | 76% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 144731 |  |  |  | AFASPE 2010 (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | ARRANQUE PAREJO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 24000000 | 14400000 | 14400000 | 349732 | 2.4% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.02 | 2% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010
| 144853 |  |  |  | AFASPE 2010 (CANCER CERVIX) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | CANCER DE CERVIX | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010. NO OMITO MENCIONAR QUE AUN NO SE HA RADICADO LO AUTORIZADO QUE SON $ 2,500,000.00 DE LOS CUALES YA SE EJERCIERON $664,370.60 CON PRESTAMO DE OTROS PROGRAMAS.
| 144899 |  |  |  | AFASPE 2010 (CANCER DE MAMA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | CANCER DE MAMA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 17902853 | 0 | 17902853 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTA INFORMACION ES PARTE DEL CONVENIO 2010. NO OMITO MENCIONAR QUE NO SE HA MINISTRADO LO AUTORIZADO QUE SON $17,902,852.89 DE LOS CUALES YA SE EJERCIERON $ 39.279.32 CON PRETAMOS DE OTROS PROGRAMAS.
| 144987 |  |  |  | AFASPE 2010 (DENGUE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | DENGUE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 8834010 | 5300406 | 8834010 | 147578 | 2.8% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.02 | 2% | ESTA INFORMACION FORMA PATE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 145091 |  |  |  | AFASPE 2010 (DIABETES MIELLITUS) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | DIABETES MIELLITUS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2127792 | 1276675 | 1276675 | 226795 | 17.8% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.17 | 17% | ESTE INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 145156 |  |  |  | AFASPE 2010 (LABORATORIO SALUD PUBLICA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | LAB. SALUD PUBLICA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2211044 | 1326626 | 1326626 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 149645 |  |  |  | AFASPE 2010 (PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACION) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PRG. NNAL VACUNAICON | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1232000 | 34825 | 34825 | 3969 | 11.4% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.11 | 11% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 145196 |  |  |  | AFASPE 2010 (PROMOCION DE LA SALUD) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | NUEVA CULTURA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 797154 | 478292 | 478292 | 307767 | 64.3% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.64 | 64% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 144788 |  |  |  | AFASPE 2010 (RIESGO CARDIOVASCULAR) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | R. CARDIOVASCULAR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3322493 | 1993496 | 1993496 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010
| 149314 |  |  |  | AFASPE 2010 (SALUD MENTAL) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | SALUD MENTAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 513890 | 308334 | 513890 | 308334 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.1 | 10% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO AFASPE 2010.
| 141091 |  |  |  | CALIDAD 2010 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | CALIDAD 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 524100 | 524100 | 524100 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 0 | 0 | 0% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CALIDA 2010 POR $524,100.00
| 126765 |  |  |  | CARAVANAS 2010 OPERACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | CARAVANAS 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 601185 | 774164 | 601185 | 356436 | 46% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.46 | 46% | PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD 2010
| 91503 |  |  |  | EDUC SUP II |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | EDUC SUP II | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1327769 | 338442 | 338442 | 251652 | 74.4% | 0 | 0 | ALUMNO | 600 | 574 | 95.7% | LA RAZON DE POR QUE LO MINISTRADO ES IGUAL A LO PROGRAMADO ES QUE LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS MENSUALMENTE MINISTRA RECURSO, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA QUE PROPORCIÓN DEL MONTO SE DESTINA A SERVICIOS PERSONALES Y EN SU CASO A OTROS GASTOS DE OPERACIÓN. LA PROYECCIÓN DE MATRICULA BAJA DE 800 A 600 DEBIDO A QUE ESTE PRONOSTICO ACTUALMENTE NO ES REPRESENTATIVO YA QUE VARIABLES QUE SALEN FUERA DEL CONTROL DE LA UNIVERSIDAD HAN CONTRIBUIDO A DECREMENTAR ESTE INDICADOR IMPIDIENDO LOGRAR LA META DE 800 PREVIAMENTE ESTABLECIDA
| 119901 |  |  |  | GASTOS CATASTROFICOS (CATARATAS) 2010 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | CATARATAS 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4441698 | 4441698 | 4441698 | 2009184 | 45.2% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.45 | 45% | FORMA PARTE DEL CONVENIO DE GASTOS CATASTROFICOS 2010
| 119496 |  |  |  | GASTOS CATASTROFICOS 2010 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | GTOS CATAST 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIO DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 38093066 | 38093066 | 38093066 | 22465152 | 59% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.59 | 59% | FORMA PARTE DEL CONTENIDO DE GASTOS CATASTROFICOS 2010
| 154996 |  |  |  | OPORTUNIDADES URBANO 2010 (OPERACION) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPO. URB. 2010 OPE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2623920 | 2453835 | 2453835 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTE PRESUPUESTO PERTENECE A OPORTUNIDADES URBANO 2010 $13,119,600.00 EL EJERCICIO ESTA SUJETO A PROCESOS DE LITICACION. EN EL FONDO 2373910 DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES SEGÚN RECIBOS 075/2010, 088/2010 Y 107/2010, SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE $26,092,006.19 Y EN LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA PARA LA PÁGINA SE REFLEJA TANTO EN MINISTRADO COMO EN PROGRAMADO LA CANTIDAD DE $26,092,006.00, TENIENDO UNA VARIACIÓN DE 19 CENTAVOS, MISMOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN LA PAGINA. EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 123/2010 SE RECIBIÓ POR LOS SERVICIOS DE SALUD EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 144/2010 A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO; RAZÓN POR LA CUAL ESTOS ÚLTIMOS DOS NO SE REPORTAN AL CORTE.
| 150294 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2010 (GTOS. DE OP.) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORT. 2010 GTO. OP. | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10484677 | 10484677 | 10484677 | 6757316 | 64.4% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.64 | 64% | LA RELACION DE LO MINISTRADO Y EL EJERCIDO SE DEBE A SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE LICITACION VARIOS CONCEPTOS DE GASTO, ASI COMO LA PROGRAMACION DE GASTO MENSUAL EJ. AUXILIARES DE SALUD COMBUSTIBLE Y MTTO. ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO OPORTUNIDADES 2010 15,528,187.00. EN EL FONDO 2373910 DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES SEGÚN RECIBOS 075/2010, 088/2010 Y 107/2010, SE RECIBIÓ LA CANTIDAD DE $26,092,006.19 Y EN LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA PARA LA PÁGINA SE REFLEJA TANTO EN MINISTRADO COMO EN PROGRAMADO LA CANTIDAD DE $26,092,006.00, TENIENDO UNA VARIACIÓN DE 19 CENTAVOS, MISMOS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN LA PAGINA. EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 123/2010 SE RECIBIÓ POR LOS SERVICIOS DE SALUD EL DÍA 19 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, EL CHEQUE CORRESPONDIENTE AL RECIBO 144/2010 A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO; RAZÓN POR LA CUAL ESTOS ÚLTIMOS DOS NO SE REPORTAN AL CORTE.
| 166690 |  |  |  | EDUCACION TECNOLOGICA SUPERIOS |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 8245369 | 4122684 | 8245369 | 2854284 | 69.2% | 0 | 0 | AGENTE EDUCATIVO | 8245369 | 2854284 | 34.6%
| 95071 |  |  |  | ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 6306181 | 5702986 | 3217104 | 3217104 | 56.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 833041886; Ministrado 14: 679319845; Programado 15: 682065379; Ejercido 16: 535746479; Ejercido 17=16/14: 78.9%; Generados 18: 29734; Ejercidos 19: 2515; Ejercidos 21: 33051; Ejercidos 22: 21851.64; Ejercidos 23=22/21: 66.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 145736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES |  | 15-COYAME DEL SOTOL | SANTIAGO DE COYAME | URBANO | OPET08113830 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 128-DELEGACIÓN SEDESOL EN CHIHUAHUA | 101466 | 101466 | 101466 | 101466 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 57653 |  |  |  | DOCENCIA, INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA CULTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 108315 | 108315 | 108315 | 103508 | 95.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 57552 |  |  |  | APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA CULTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1039141 | 701522 | 701522 | 701522 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75%
| 153547 |  |  |  | 1 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 393620784 | 295215588 | 295215588 | 295215588 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | 1) NO EXISTE NUMERO DE CONVENIO, YA QUE SE TRATA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2010 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
| 94332 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 21726523 | 17411111 | 17411111 | 17411111 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 12 | 9 | 75% | RECURSOS APLICADOS EN NOMINA AUTORIZADO 2010
| 169938 |  |  |  | BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 514-COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS | 192097 | 192097 | 192097 | 0 | 0% | 0 | 0 | MAESTRO | 2 | 0 | 0% | EL RECURSO LLEGO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, Y A LA FECHA NINGUN MAESTRO HA APLICADO SU BECA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 153165 |  |  |  | ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 128-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA | 3197548 | 3197548 | 3197548 | 264640 | 8.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.08 | 8% | SE ENCUENTRAN VARIOS PROCESOS DE ADQUSICIONES
| 107657 |  |  |  | CAMPAс / CDI 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 72560 | 72560 | 72560 | 10000 | 13.8% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | ESTA ACCION SE EFECTUARA EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE
| 121694 |  |  |  | CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACION DE ADICCIONES PARA LA INCORPORACION DE LA PEG EN LA ATENCION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 134350 | 134350 | 134350 | 134078 | 99.8% | 638 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100%
| 99845 |  |  |  | CURSO DE MULTIPLICADORAS / CDI 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 236658 | 236658 | 236658 | 149006 | 63% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | AL 30 DE SEPTIEMBRE YA SE DIERON LOS 3 TALLERES PERO LAS FACTURAS LLEGAN POCO DESPUES DEL EVENTO POR LO QUE EN EL PRESUPUESTO FALTA POR EJERCER.
| 120621 |  |  |  | CURSO DE PERITAJES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 100700 | 100700 | 100700 | 25700 | 25.5% | 478 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100%
| 127981 |  |  |  | DIFUSION Y ANIMACION CULTURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 2989709 | 50.7% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 5 | 2 | 40%
| 57588 |  |  |  | DOCENCIA, INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA CULTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 1763921 | 1286089 | 1286089 | 1286089 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 9 | 75%
| 61993 |  |  |  | EDUCACIÓN PARA ADULTOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDA-INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 38497253 | 26200260 | 28945794 | 23227643 | 88.7% | 4888 | 0 | ADULTO | 29500 | 19796 | 67.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JÓVENES Y ADULTOS DE 15 AяS Ó MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA, ASÍ MÍSMO, LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A PERSONAS DE 15 AяS Ó MÁS QUE CONCLUYERÓN ALGUNO DE LOS NIVELES(ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA).DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR,REFORZAMIENTO,PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. EL REPORTE PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INCLUYE LOS PROYECTOS ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA, ESTRATEGIAS ACADEMICAS Y PROYECTOS DE ACREDITACIÓN.
| 122409 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 665 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO YA QUE ABARCA TODO EL ESTADO.
| 122617 |  |  |  | ELABORAR UNA PROPUESTA PARA EL PROGRAMA SECTORIAL DE GENERO 2010-2016 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 150000 | 150000 | 150000 | 149640 | 99.8% | 713 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO.
| 154839 |  |  |  | FONDO ESTATAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1911584 | 1911584 | 1911584 | 1744132 | 91.2% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 45 | 22 | 48.9%
| 154543 |  |  |  | FONDO INFANTIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1760000 | 147950 | 147950 | 147950 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 1724 | 862 | 50%
| 161590 |  |  |  | FONDO MUNICIPAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 960000 | 960000 | 960000 | 586475 | 61.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 75 | 37 | 49.3%
| 163353 |  |  |  | FONDO PACMYC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1440000 | 1047200 | 1047200 | 1047200 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 150 | 113 | 75.3%
| 154780 |  |  |  | FONDO PRODICI |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 480000 | 321587 | 321587 | 315793 | 98.2% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 25 | 12 | 48%
| 162869 |  |  |  | FONDO PUBLICOS ESPECIFICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 720000 | 142513 | 142513 | 142513 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 33 | 8 | 24.2%
| 161902 |  |  |  | FONDO YOREME |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 300000 | 32293 | 32293 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 1 | 25%
| 128077 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 127705 |  |  |  | PATRIMONIO, TURISM Y DESARROLLO REGIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1045361 | 38.7% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 3 | 0 | 0%
| 128162 |  |  |  | PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE CULTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4995470 | 33.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 10 | 2 | 20%
| 163263 |  |  |  | PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE CULTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 7702930 | 51.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 2 | 20%
| 127595 |  |  |  | SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACION CULTURAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 715622 | 44.7% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 2 | 1 | 50%
| 107496 |  |  |  | TALLER MULTIPLICADORAS / CDI 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 90782 | 90782 | 90782 | 48487 | 53.4% | 0 | 0 | TALLER | 38 | 38 | 100% | AUNQUE YA SE IMPARTIERON TODOS LOS TALLERES NO ESTA EJERCIDO TODO EL RECURSO YA QUE EXISTEN CONCEPTOS NO COBRADOS.
| 153566 |  |  |  | 1 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 136159523 | 102119642 | 102119642 | 102119642 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | 1) NO EXISTE NUMERO DE CONVENIO YA QUE SE TRATA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2010, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
| 118906 |  |  |  | CURSO DE LA NOM 046 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 112650 | 112650 | 112650 | 87714 | 77.9% | 535 | 0 | CURSO | 16 | 7 | 43.8%
| 121031 |  |  |  | CURSO PARA AGENTES POLICIACOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 151570 | 151570 | 151570 | 144635 | 95.4% | 720 | 0 | CURSO | 6 | 6 | 100%
| 121774 |  |  |  | DIPLOMADO DE GENERO Y POBREZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 742589 | 742589 | 742589 | 0 | 0% | 3528 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | DEBIDO A MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO DEL COMITE GENERAL DE ADQUISICIONES ESTA META NO HA SIDO POSIBLE LICITARLA.
| 122804 |  |  |  | DIPLOMADO DE VIOLENCIA DE GENERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 536160 | 536160 | 536160 | 0 | 0% | 2547 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0%
| 122316 |  |  |  | ENCUENTRO CON PRESIDENTES MUNICIPALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 108540 | 108540 | 108540 | 8700 | 8% | 516 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100% | LA META ESTA EJERCIDA AL 100%SOLO QUE LAS FACTURAS SE ENTREGAN DESPUES DEL EVENTO POR LO QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE NO APARECE EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO.
| 122052 |  |  |  | ENCUENTRO DE INSTANCIAS MUNICIPALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 133150 | 133150 | 133150 | 8700 | 6.5% | 633 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100% | LA META ESTA EJERCIDA AL 100% SOLO QUE LAS FACTURAS SE ENTREGAN DESPUES DEL EVENTO POR LO QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE NO APARECE EL AVANCE FINANCIERO REFLEJADO.
| 154759 |  |  |  | FOMENTO A LA LECTURA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 280000 | 21262 | 21262 | 21262 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 120 | 60 | 50%
| 121909 |  |  |  | FORO DE GENERO Y POBREZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 71650 | 71650 | 71650 | 64881 | 90.6% | 530 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100%
| 94458 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 2929721 | 2347808 | 2347808 | 1758747 | 74.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 12 | 9 | 75% | GASTOS EJERCIDO EN CAPITULO 2000 Y 3000
| 126032 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 338310 | 338310 | 338310 | 231634 | 68.5% | 1607 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA META TIENE EL CONCEPTO DE HONORARIOS Y ESTOS SON POR MINISTRACIONES, LAS CUALES NO SE HAN EJERCIDO AL 100%
| 162148 |  |  |  | PROGRAMA APOYO DESARROLLO DE INGLES ESCUELA NORMAL RICARDO FLORES MAGON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1660909 | 1660909 | 1660909 | 38 | 0% | 35 | 35 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 153799 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2332764 | 2332764 | 2332764 | 59738 | 2.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.26 | 26%
| 158418 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1118034 | 1118034 | 1118034 | 104167 | 9.3% | 20 | 20 | ACCIÓN | 1 | 0.1 | 10%
| 154147 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 594000 | 594000 | 594000 | 51577 | 8.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.09 | 9%
| 159658 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION MAGISTERIO PREVENCION DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1169594 | 1169594 | 1169594 | 131718 | 11.3% | 26 | 26 | ACCIÓN | 1 | 0.11 | 11%
| 154251 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 154330 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 2418434 | 17.3% | 68 | 68 | ACCIÓN | 1 | 0.17 | 17% | QUEDA PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DE LA SECRERTARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION LA CANTIDAD DE 12,000,000.00 DE PESOS
| 161779 |  |  |  | PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 159000 | 159000 | 159000 | 18655 | 11.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.12 | 12%
| 159264 |  |  |  | PROGRAMA DE LA REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6557755 | 6557755 | 6557755 | 532903 | 8.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.08 | 8% | QUEDA PENDIENTE DE MINISTRAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION LA CANTIDAD DE 4,557,755.00 PESOS
| 152941 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 11067100 | 11067100 | 11067100 | 6915959 | 62.5% | 127 | 127 | ACCIÓN | 1 | 0.63 | 63%
| 128419 |  |  |  | RESTAURACION DE LA QUINTA CAROLINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 152167 |  |  |  | TODOS SOMOS JUAREZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 72000000 | 72000000 | 72000000 | 12768620 | 17.7% | 2239 | 2239 | ACCIÓN | 100 | 18 | 18% | EL PRESUPUESTO YA FUE ENVIADO POR LA SEP AL ESTADO SALVO QUE EXISTE LA PARTIDA DE 35,000,000 DE PESOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE NO HAN SIDO RADICADOS A LA SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.
| 125022 |  |  |  | UN CURSO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ASIGNADO AL CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GENERO Y VIOLENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 132470 | 132470 | 132470 | 129342 | 97.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 121279 |  |  |  | CAI H. DEL PARRAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 426637 | 426637 | 426637 | 228327 | 53.5% | 2027 | 0 | MUJER | 500 | 345 | 69%
| 101293 |  |  |  | CONSOLIDACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS INSTITUTOS Y CA DE LA UACJ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | CONSOLIDACION 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 4749143 | 4749143 | 4749143 | 261663 | 5.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 2 | 2% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS YA QUE LA MAYORIA DEL PROYECTO SE INTEGRA POR EL EQUIPAMIENTO DE AREAS DE LABORATORIO PARA DOCENCIA E INVESTIGACION.
| 124193 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL MODULO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CD. JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 707880 | 707880 | 707880 | 88486 | 12.5% | 3363 | 0 | MUJER | 194 | 194 | 100% | DEBIDO A QUE EL PAGO DE LOS HONORARIOS ES POR MINISTRACIONES AUN NO SE HAN PAGADO TODAS, PERO EL NUMERO DE MUJERES ATENDIDAS YA FUE CUMPLIDA, SIN EMBARGO LA ATENCION SE SIGUE REALIZANDO.
| 124493 |  |  |  | MESA INTERSECTORIAL PARA ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 160500 | 160500 | 160500 | 44631 | 27.8% | 763 | 0 | FORO | 1 | 1 | 100% | FALTAN REUNIONES DE LA MESA INTERSECTORIAL POR LO TANTO NO ESTA EJERCIDA LA META AL 100%.
| 123968 |  |  |  | OPERAR 2 CAI EN CIUDAD JUAREZ PARA BRINDAR ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HHG-INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES | 645840 | 645840 | 645840 | 80731 | 12.5% | 3068 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | EN ESTA META HAY TANTO MOBILIARIO COMO PERSONAL POR HONORARIOS PARA LA ATENCION.
| 83770 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO2010 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | PROMEP 2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 31252715 | 31252715 | 31252715 | 13263942 | 42.4% | 0 | 0 | MAESTRO | 300 | 260 | 86.7%
8-CHIHUAHUA RECURSO 2009
SUBSIDIOS 46 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 129401608; Ministrado 14: 128329877; Programado 15: 129401608; Ejercido 16: 105121926; Ejercido 17=16/14: 81.9%; Generados 18: 692203; Ejercidos 19: 1697; Ejercidos 21: 782; Ejercidos 22: 410.14; Ejercidos 23=22/21: 52.4%
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
GASTO CORRIENTE
| 153538 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2917644 | 2917644 | 2917644 | 2914972 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS
| 162326 |  |  |  | PROGRAMA DE MOJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ESCUELAS NORMALES DLE ESTADO Y ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 10784422 | 10784422 | 10784422 | 10784422 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS
| 159702 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNAS DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1261000 | 1261000 | 1261000 | 1133650 | 89.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 127,350.00 PESOS
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO
| 161606 |  |  |  | PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA AL SERVICIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | EDUCACION BASICA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 12598167 | 12598167 | 12598167 | 12598167 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
| 158610 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1116294 | 1116294 | 1116294 | 1104875 | 99% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 11,419.00 PESOS
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
| 153430 |  |  |  | PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | ALUMNOS DE TELESECUNDARIAS DEL ESTADO | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 9824583 | 9824583 | 9824583 | 2497427 | 25.4% | 1697 | 1697 | ACCIÓN | 1 | 0.26 | 26% | EXISTE UNA PRORROGA PARA EJERCER DICHO RECURSO
DEPORTE
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 23905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902526.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPI DE CHIHUAHUA | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 28461236 | 98.1% | 338033 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROÁRBOL. - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)
REHABILITACIÓN
| 116439 |  |  |  | PRO-ARBOL 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 362 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 128-DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA | 40461036 | 39389305 | 40461036 | 27771691 | 70.5% | 352473 | 0 | PAGO | 724 | 362 | 50%
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
MEJORAMIENTO
| 116333 |  |  |  | MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE U DE RIEGO MOTUR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 51 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 21438462 | 21438462 | 21438462 | 17855486 | 83.3% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 51 | 42 | 82.4%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 570920359; Ministrado 14: 570920359; Programado 15: 568920543; Ejercido 16: 460225616; Ejercido 17=16/14: 80.6%; Generados 18: 2413259; Ejercidos 19: 62662; Ejercidos 21: 30527; Ejercidos 22: 30525.5; Ejercidos 23=22/21: 100%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 164380 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1R23 260 6800001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SCOP SDCYT IVI SEC | ALCANCE REGIONAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 260000000 | 260000000 | 260000000 | 199796965 | 76.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80% | EL RECURSO FUE RADICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009
| 164404 |  |  |  | CERESO PRODUCTIVO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2R23.370001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ALCANCE REGIONAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 77425252 | 77.4% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.75 | 75% | LA OBRA INICIO SU CONSTRUCCION EN EL 2007, PARA LOS RECURSOS PROGRAMADOS DEL RAMO 23 ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
| 122612 |  |  |  | TELEFERICO |  | 65-URIQUE | EL DIVISADERO | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y TURISTICO | ALCANCE REGIONAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 37994206 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 51645 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1MIGRANTES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | 11143 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6883403 | 6883403 | 6883403 | 6883403 | 100% | 107487 | 62662 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA EN PROCESO DE DEOVLUCION A TESOFE LOS RENDIMIENTOS NO APLICADOS
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESÉRTICO
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 167343 |  |  |  | FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1ALTIPLANO | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 30521 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 104204988 | 104204988 | 102205172 | 102205172 | 98.1% | 1532076 | 0 | BENEFICIARIO | 30521 | 30521 | 100% | APOYOS INDIVIDUALES PARA ADQUISICION DE SEMILLAS 8AVENA, SORGO, MAIZ Y FRIJOL), FERTILIZANTES, CALENTADORES DE AGUA,MATERIALES PARA PROTECCION DE CULTIVOS Y MANEJO DE POTREROS CON CERCOS PERIMETRALES,POLIDUCTO HIDRAULICO DE DIFERENTES DIAMETROS PARA HABILITAR LINEAS DE CONDUCCIÓN AGUA USO MÚLTIPLE, EQUIPO DE BOMBEO USO AGROPECUARIO (BOMBAS PELECTRICA, DE COMBUSTION INTERNA, ETC),EQUIPO PARA PRODUCTORES PESQUEROS (MOTORES), ENTRE OTROS. EN TRAMITE LA DEVOLUCION DE REMANENTES Y RENDIMIENTOS.
ZONAS DE LA FRONTERA NORTE
MODERNIZACIÓN
| 164409 |  |  |  | PROGRAMA DE LA ZONAS DE LA FRONTERA NORTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | FRONTERA NORTE 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | ALCANCE REGIONAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38831968 | 38831968 | 38831968 | 35899618 | 92.4% | 773696 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.95 | 95% | EN EL PROGRAMA SE CONSIDERA ACCIONES VARIAS COMO INFRAESTRUCTURA EN SALUD, EDUCACION, URBANIZACION Y VIAS DE COMUNICACION ASI COMO EQUIPAMIENTOS DE LOS MISMOS.
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL
CONSTRUCCIÓN
| 164425 |  |  |  | RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) PARA EL SACRIFICIO DE GANADO |  | 62-SAUCILLO | SAUCILLO | URBANO | 1R23 21 620001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | ALCANCE REGIONAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000 | 0.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LAS APORTACIONES DE SAGARPA Y PRODUCTORES NO FUERON CONCRETADAS EN EL EJERCICIO 2009, POR AJUSTES PRESUPUESTALES Y CRISIS ECONOMICA. SOLO SE HA EJERCIDO EL 1 AL MILLAR DEL CONGRESO
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 68561047; Ministrado 14: 68561047; Programado 15: 68561047; Ejercido 16: 68561047; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 255012; Ejercidos 22: 254091; Ejercidos 23=22/21: 99.6%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
| 3731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACION DUAL SUR AV TEOFILO BORUNBA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000072 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5015931 | 5015931 | 5015931 | 5015931 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3733 |  |  |  | TERCERA ETAPA COMANDANCIA DE POLICIA SUR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000087 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 458308 | 458308 | 458308 | 458308 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 3740 |  |  |  | ADQUISICION DE PICK UP Y SU EQUIPAMIENTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE0000151619 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 HAB | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 26655900 | 26655900 | 26655900 | 26655900 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 100 | 100 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 5371 |  |  |  | ADQUISICION DE TERMINALES PORTATILES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 874315 | 874315 | 874315 | 874315 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100%
| 3644 |  |  |  | SISTEMA DE MOVILES PARA RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE MATRICULAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6050560 | 6050560 | 6050560 | 6050560 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 8 | 8 | 100%
| 139480 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PLATAFORMA MEXICO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 124-4-4 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 375052 | 375052 | 375052 | 375052 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
OTROS
| 3793 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000051 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 100 ARMAS PARA 100 POLICIAS BENEFICIA APOBLACION DE 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 5471 |  |  |  | ADQUISICION DE AULAS VIRTUALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000021 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 371458 | 371458 | 371458 | 371458 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 5556 |  |  |  | ADQUISICION DE BOTONES DE PANICO Y SU EQUIPO PARA INSTALACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000024 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3677664 | 3677664 | 3677664 | 3677664 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 3656 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMARAS PARA LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 7059829 | 7059829 | 7059829 | 7059829 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 8 | 100%
| 3798 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMISETAS PROGRAMA DARE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000056 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 50000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 50000 | 100%
| 5524 |  |  |  | ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000023 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1351652 | 1351652 | 1351652 | 1351652 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 100 | 100 | 100%
| 5495 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE PLATAFORMA MEXICO UPS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000022 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 31664 | 31664 | 31664 | 31664 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 40 | 40 | 100%
| 5425 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO PLATAFORMA MEXICO LECTORES BIOMETRICOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000020 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 163812 | 163812 | 163812 | 163812 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 25 | 100%
| 5444 |  |  |  | ADQUISICION DE GPS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2015374 | 2015374 | 2015374 | 2015374 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 200 | 200 | 100%
| 3648 |  |  |  | ADQUISICION DE LIBROS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA DARE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 50000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 463020 | 463020 | 463020 | 463020 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50000 | 50000 | 100%
| 3801 |  |  |  | ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000052 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 90000 | 90000 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA MUNICIONES
| 3803 |  |  |  | ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA LARGA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000053 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 416020 | 416020 | 416020 | 416020 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 61000 | 61000 | 100% | MUNICIONES
| 3806 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000025 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 12000.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 4184738 | 4184738 | 4184738 | 4184738 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1200 | 1200 | 100% | UNIFORMES
| 3810 |  |  |  | CAPACITACION DE 50 MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000057 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 32332 | 32332 | 32332 | 32332 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 50 | 100% | SE DIO PRIMER PAGO PARA EL CURSO
| 3811 |  |  |  | EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000078 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1113964 | 1113964 | 1113964 | 1113964 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 3812 |  |  |  | EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000059 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2313380 | 2313380 | 2313380 | 2313380 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1000 | 1000 | 100%
| 3813 |  |  |  | EVALUACION EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000060 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 500 | 0 | 0%
| 3814 |  |  |  | FORMACION DE INSTRUCTORES EN MANUAL BASICO CAPACITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE00061 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 36435 | 36435 | 36435 | 36435 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 10 | 10 | 100%
| 3815 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000079 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 17828 | 17828 | 17828 | 17828 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 3816 |  |  |  | MATERIAL PARA LA CAPACITACION REPLICA DE CURSOS SUBSEMUN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000077 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 3817 |  |  |  | REPLICA DE CURSOS SEBSEMUN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000076 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1073241 | 1073241 | 1073241 | 1073241 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 520 | 100 | 19.2% | PAGO DE INICIO DE CURSOS
| 139546 |  |  |  | CAPACITACION DEL PERSONAL |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 509-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1018420 | 1018420 | 1018420 | 1018420 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 139758 |  |  |  | COMPENSACIONES E INCENTIVOS SALARIALES |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 509-4-2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURDAIDA PUBLICA | SEGURDIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 656190 | 656190 | 656190 | 656190 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 139620 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 509-4-1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURDIAD PUBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 271960 | 271960 | 271960 | 271960 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 552 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 177943942; Ministrado 14: 174608724; Programado 15: 174608724; Ejercido 16: 167010603; Ejercido 17=16/14: 95.6%; Generados 18: 1752709; Ejercidos 19: 1752709; Ejercidos 21: 532125.48; Ejercidos 22: 515543.52; Ejercidos 23=22/21: 96.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 56055 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO ARX5 |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200133 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA | - | - | 1584144 | 1584144 | 1584144 | 1382767 | 87.3% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.9 | 90%
| 56056 |  |  |  | CONSTRUCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 5 |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200133 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALDAMA | - | - | 2273797 | 2273797 | 2273797 | 2273797 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56468 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 4-AQUILES SERDÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0400080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1673847 | 1673847 | 1673847 | 1352014 | 80.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 80 | 8000% | CONTINUACION DE LA OBRA
| 56469 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 4-AQUILES SERDÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0400080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 3159322 | 3159322 | 3159322 | 3159322 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56677 |  |  |  | CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA |  | 5-ASCENSIÓN | ASCENSIÓN | URBANO | 0500069 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASCENSION | - | - | 3286000 | 3286000 | 3286000 | 3286000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56684 |  |  |  | CONST. CENTO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600046 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 261699 | 261699 | 261699 | 257478 | 98.4% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.95 | 95%
| 56685 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALU TIPO 3-C |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600046 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 2982019 | 2982019 | 2982019 | 2982019 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.9 | 90%
| 56859 |  |  |  | CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO 0+000 AL 65+000 |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 6800200 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 7 | 70%
| 56860 |  |  |  | CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA |  | 8-BATOPILAS | YOQUIVO | RURAL | 0800217 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 37346 | 37346 | 37346 | 37346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 56861 |  |  |  | CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA |  | 8-BATOPILAS | YOQUIVO | RURAL | 0800217 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1763534 | 1763534 | 1763534 | 1695473 | 96.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | EL POTRERO DE CASTILLO | RURAL | 0800189 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | REPOHUARARE | RURAL | 0800190 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SAN JOSÉ DE VALENZUELA | RURAL | 0800191 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SANTA INÉS | RURAL | 0800192 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56866 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | LA CAс | RURAL | 0800187 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56867 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | LOS GUAYABOS | RURAL | 0800188 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56868 |  |  |  | COSTRUCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000 |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 6800200 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2903072 | 2903072 | 2903072 | 2903072 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 65 | 50 | 76.9%
| 56869 |  |  |  | DESMANTELAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 8-BATOPILAS | SAN IGNACIO | RURAL | 0800221 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56870 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | EL ARENAL | RURAL | 0800202 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 21510 | 21510 | 21510 | 21510 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56871 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | EL REFUGIO (RANCHERÍA) | RURAL | 0800203 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 21708 | 21708 | 21708 | 21708 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56872 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | POLANCO (RANCHERÍA MINERAL POLANCO) | RURAL | 0800204 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 41838 | 41838 | 41838 | 41838 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56873 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | TASAJISA | RURAL | 0800205 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56874 |  |  |  | REAH. DE PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 8-BATOPILAS | SAN IGNACIO | RURAL | 0800220 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 73133 | 73133 | 73133 | 73133 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56875 |  |  |  | REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 8-BATOPILAS | SAN JOSÉ DE VALENZUELA | RURAL | 0800219 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 14466 | 14466 | 14466 | 14466 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56876 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 8-BATOPILAS | CERRO COLORADO | RURAL | 0800218 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 43118 | 43118 | 43118 | 43118 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56877 |  |  |  | TERMINACION ALBERGUE |  | 8-BATOPILAS | MUNERACHI | RURAL | 0800183 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2719813 | 2719813 | 2719813 | 2719813 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 56878 |  |  |  | TERMINACION ALBERGUE |  | 8-BATOPILAS | SORICHIQUE | RURAL | 0800184 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 372717 | 372717 | 372717 | 372717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 56879 |  |  |  | CONST. CARRETERA SAN JUANITO -BASASEACHI TRAMO KM50+000 AL 98+000 |  | 9-BOCOYNA | SAN JUANITO | URBANO | 0900153 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2631917 | 2631917 | 2631917 | 2631917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0%
| 56880 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 9-BOCOYNA | GUPÍTARE (RANCHERÍA GUIPÍTARE) | RURAL | 0900319 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 424996 | 424996 | 424996 | 424996 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56881 |  |  |  | CONSTRUCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 9-BOCOYNA | SAN ANTONIO | RURAL | 0900320 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 359090 | 359090 | 359090 | 359090 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56882 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | HUIYOCHI | RURAL | 0900312 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26335 | 26335 | 26335 | 26335 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56883 |  |  |  | OBRA EXTRAORDINARIA CENTO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA |  | 9-BOCOYNA | CREEL | URBANO | 0900380 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 572915 | 572915 | 572915 | 553312 | 96.6% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.98 | 98%
| 56884 |  |  |  | REHAB ALBERGUE .GABRIELA MISTRAL |  | 9-BOCOYNA | SAN IGNACIO DE ARARECO | RURAL | 0900385 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 307742 | 307742 | 307742 | 307742 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56050 |  |  |  | CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000083 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | - | - | 2386000 | 2386000 | 2386000 | 2386000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56051 |  |  |  | CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 10-BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA | URBANO | 1000083 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BUENAVENTURA | - | - | 614271 | 614271 | 614271 | 614271 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PARA TERMINAR LA L ETAPA
| 56052 |  |  |  | ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100108 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 138924 | 138924 | 138924 | 138924 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56053 |  |  |  | ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100109 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56054 |  |  |  | ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100110 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 17768 | 17768 | 17768 | 17768 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56057 |  |  |  | CONSTRUCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 20-CHÍNIPAS | IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO) | RURAL | 2000098 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 325803 | 325803 | 325803 | 325803 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56058 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 20-CHÍNIPAS | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 2000100 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 210729 | 210729 | 210729 | 210729 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56059 |  |  |  | CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 23-GALEANA | HERMENEGILDO GALEANA | URBANO | 2300032 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA | - | - | 1795710 | 1795710 | 1795710 | 1795710 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56060 |  |  |  | CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 24-SANTA ISABEL | SANTA ISABEL | URBANO | 2400049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL | - | - | 1665703 | 1665703 | 1665703 | 1665703 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO GLOBAL DE LA OBRA ES DEL 80% ES LO QUE REPORTA EL DEPTO TECNICO EL FINANCIERO ES 100% DE LO ASIGNADO EN 2009
| 56061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | MESA DE BASIAGUARE | RURAL | 2700468 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56062 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 27-GUACHOCHI | SITEACHI | RURAL | 2700496 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 232490 | 232490 | 232490 | 232490 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56282 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | GUAG܉TARE (BAJITARE) | RURAL | 2700472 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26305 | 26305 | 26305 | 26305 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56063 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | MESA DE BASIAGUARE | RURAL | 2700469 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 42096 | 42096 | 42096 | 42096 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56064 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | RANCHERÍA NANAYAHUACHI | RURAL | 2700470 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 36042 | 36042 | 36042 | 36042 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56065 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | ROJACHIQUE | RURAL | 2700471 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 40914 | 40914 | 40914 | 40914 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56066 |  |  |  | INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADOA LA SALUD |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700385 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 307814 | 307814 | 307814 | 307814 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 56067 |  |  |  | INST.DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO EN ATENCION PRIMARIA A LA SALUD |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700385 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 225709 | 225709 | 225709 | 225709 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56068 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 27-GUACHOCHI | SIQUIRICHI | RURAL | 2700498 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56069 |  |  |  | UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1545372 | 1545372 | 1545372 | 1545372 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 56070 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO AVANZADO SALUD LL ETAPA |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800077 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE DB | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56071 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL NOPAL | RURAL | 2900461 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26273 | 26273 | 26273 | 26273 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56072 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL POTRERO DE LOS GONZÁLEZ | RURAL | 2900500 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 31169 | 31169 | 31169 | 31169 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 30-GUAZAPARES | EL BATAMOTE | RURAL | 3000129 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 229207 | 229207 | 229207 | 229207 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56457 |  |  |  | EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA TOPOCHIQUE |  | 30-GUAZAPARES | TEPOCHIQUE | RURAL | 3000195 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | - | - | 96744 | 96744 | 96744 | 96744 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56458 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 30-GUAZAPARES | TEPOCHIQUE | RURAL | 3000133 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 220155 | 220155 | 220155 | 220155 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56459 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 30-GUAZAPARES | IRIGOYEN | RURAL | 3000132 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 57855 | 57855 | 57855 | 57855 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56460 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 31-GUERRERO | ARROYO SECO | RURAL | 3100408 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 320333 | 320333 | 320333 | 320333 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56461 |  |  |  | EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100186 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 91246 | 91246 | 91246 | 91246 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56462 |  |  |  | TERMINACION DE ALDEA INFANTIL WARUPA |  | 31-GUERRERO | SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS) | RURAL | 3100467 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 169410 | 169410 | 169410 | 169410 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57286 |  |  |  | ALIMENTACION ELECTRICA HOSPITAL GENERAL |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200550 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1095172 | 1095172 | 1095172 | 1095172 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56463 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200430 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26414 | 26414 | 26414 | 26414 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56464 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD CON SERVIC. AMPLIADOS I ETAPA |  | 36-JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | URBANO | 3600328 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ | - | - | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 1000000 | 37% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.15 | 15% | SE DA COMO COMUNIDAD DE MARIANO JIMENEZ EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE EN EL CATALAGO DEL PORTAL EL DE AGUSTIN MELGAR
| 56465 |  |  |  | CONST.CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS I ETAPA |  | 36-JIMÉNEZ | JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ | URBANO | 3600328 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JIMENEZ | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56466 |  |  |  | CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCION SIDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3700060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 666717 | 666717 | 666717 | 666717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56467 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 38-JULIMES | JULIMES | URBANO | 3800039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 3125108 | 3125108 | 3125108 | 3125108 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56470 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 40-MADERA | AGUA AMARILLA | RURAL | 4000133 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 31248 | 31248 | 31248 | 31248 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56471 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 40-MADERA | EL CABLE | RURAL | 4000134 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LATARAHUMARA | - | - | 31248 | 31248 | 31248 | 31248 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56472 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 43-MATACHÍ | MATACHÍ | URBANO | 4300079 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 2009929 | 2009929 | 2009929 | 0 | 0% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0%
| 56473 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPÓ C-3 |  | 43-MATACHÍ | MATACHÍ | URBANO | 4300079 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 2637151 | 2637151 | 2637151 | 2637151 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56474 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 44-MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | URBANO | 4400030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 485915 | 485915 | 485915 | 317743 | 65.4% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.8 | 80%
| 56475 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 44-MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | URBANO | 4400030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 3039347 | 3039347 | 3039347 | 3039347 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 56476 |  |  |  | CONSTRUCION CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 45-MEOQUI | PEDRO MEOQUI | URBANO | 4500122 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | - | - | 1112940 | 1112940 | 1112940 | 1112940 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.95 | 95%
| 56477 |  |  |  | CURSO-TALLER CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 45-MEOQUI | PEDRO MEOQUI | URBANO | 4500112 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MEOQUI | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 56478 |  |  |  | CONST. REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ |  | 46-MORELOS | MORELOS | URBANO | 4600228 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2467361 | 2467361 | 2467361 | 2073906 | 84.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96%
| 56479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | CIÉNEGA PRIETA | RURAL | 4600208 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 95 | 9500%
| 56480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | LAJITAS DE PALMIRA | RURAL | 4600209 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | LAS TIERRAS | RURAL | 4600211 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56669 |  |  |  | CONSTUCCION DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | ÁNIMAS DE ABAJO | RURAL | 4600210 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103191 | 103191 | 103191 | 103191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56670 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | EL BORDO | RURAL | 4600242 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26651 | 26651 | 26651 | 26651 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56671 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | EL TABLÓN | RURAL | 4600217 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 31326 | 31326 | 31326 | 31326 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56672 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | LAJITAS DE PALMIRA | RURAL | 4600218 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 41308 | 41308 | 41308 | 41308 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 47-MORIS | CIÉNEGA DEL PILAR | RURAL | 4700065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 35490 | 35490 | 35490 | 35490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56674 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 4800017 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAMIQUIPA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.95 | 95%
| 56675 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 49-NONOAVA | LA JUNTA DE LOS RÍOS | RURAL | 4900074 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56676 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 49-NONOAVA | RÍO GRANDE | RURAL | 4900075 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 61194 | 61194 | 61194 | 61194 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56678 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 55-ROSALES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5700072 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROSALES | - | - | 1371600 | 1371600 | 1371600 | 1371600 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.75 | 75%
| 56679 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3 |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | URBANO | 5700065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 2169493 | 2169493 | 2169493 | 2169493 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.9 | 90%
| 56680 |  |  |  | CONST.PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | GUADALUPE | RURAL | 5700077 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 242093 | 242093 | 242093 | 242093 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56681 |  |  |  | CONSTRUCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KM 0+000 AL 38+000 |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | URBANO | 6800201 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19904502 | 19904502 | 19904502 | 19904502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 38 | 30 | 78.9%
| 56682 |  |  |  | CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 59-SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | URBANO | 5900057 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.6 | 60%
| 56683 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 PRIMERA ETAPA |  | 59-SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | URBANO | 5900057 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL ORO | - | - | 1018035 | 1018035 | 1018035 | 1018035 | 100% | 1752709 | 1752709 | CENTRO | 1 | 0.95 | 95%
| 56686 |  |  |  | CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 62-SAUCILLO | SAUCILLO | URBANO | 6200161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | - | - | 1380309 | 1380309 | 1380309 | 1380309 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.96 | 96%
| 56687 |  |  |  | CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD (I ETAPA) |  | 62-SAUCILLO | SAUCILLO | URBANO | 6200161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAUCILLO | - | - | 749109 | 749109 | 749109 | 749109 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.4 | 40%
| 56688 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 63-TEMÓSACHI | SAN ANTONIO | RURAL | 6300123 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 31129 | 31129 | 31129 | 31129 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56689 |  |  |  | CONST.REMOD. Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA LA CASA DEL PUEBLO |  | 65-URIQUE | PAMACHI | RURAL | 6500239 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 574880 | 574880 | 574880 | 363410 | 63.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 56690 |  |  |  | CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA |  | 65-URIQUE | PAMACHI | RURAL | 6500239 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 576540 | 576540 | 576540 | 576540 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 56691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | SIERRITA DE CLEOFAS | RURAL | 6500228 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 102891 | 102891 | 102891 | 102891 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56692 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | EL SAUCILLO | RURAL | 6500227 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 102891 | 102891 | 102891 | 102891 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56693 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | TUBARES | RURAL | 6500261 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 102891 | 102891 | 102891 | 102891 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56694 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | EL SAUCILLO | RURAL | 6500235 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 26375 | 26375 | 26375 | 26375 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56854 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | GUAPALAYNA | RURAL | 6500236 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 41308 | 41308 | 41308 | 41308 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56855 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | SIERRITA DE CLEOFAS | RURAL | 6500237 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 21378 | 21378 | 21378 | 21378 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56856 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 66-URUACHI | AGUAROPACHI | RURAL | 6600156 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 21738 | 21738 | 21738 | 21738 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56857 |  |  |  | REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 66-URUACHI | ORISIVO | RURAL | 6600160 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 57169 |  |  |  | REAHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 66-URUACHI | G܅NOYACHI | RURAL | 6600159 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 81375 | 81375 | 81375 | 81375 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 56858 |  |  |  | REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 66-URUACHI | EL RÍO | RURAL | 6600161 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 121685 | 121685 | 121685 | 121685 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD RIO DE ANIMAS NO ESTA EN CATALAGO
FISM
AGUA POTABLE
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 38500 |  |  |  | AGUA POTABLE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P15-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000000 | 2821381 | 2821381 | 2821381 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 190258.16 | 178930.25 | 94% | EN SUBSECTOR ES AGUA EN PIPAS
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 6788 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2009DR000062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6789 |  |  |  | REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO VILLA JUAREZ |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ | RURAL | 2009DR000063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 69825 | 69825 | 69825 | 69825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 6790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009OP000228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1167474 | 1167474 | 1167474 | 1167474 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 152 | 152 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 6791 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009DR000040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3526023 | 3526023 | 3526023 | 3526023 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7344 | 7344 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 38526 |  |  |  | CANALIZACION ARROYO DEL INDIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4435160 | 3649989 | 3649989 | 3649989 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 38558 |  |  |  | PUENTE ALCANTARILLA # 8 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2396384 | 592554 | 592554 | 592554 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.24 | 24% | EN SUBSECTOR ES; UN PUENTE
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 6792 |  |  |  | PAV DE LA CALLE RIO SACRAMENTO TRAMO PROLONGACION DE CALLE ZIRATE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 879593 | 879593 | 879593 | 879593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1533 | 1533 | 100%
| 6793 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DESARROLLO URBANO TRAMO PROLONG DE LA ZIRATE Y C DESARROLLO URBANO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 587580 | 587580 | 587580 | 587580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 6794 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL. CERRO PRIETO TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS DE PUBLICAS MUNICIPIO D CHIHUAHUA | - | - | 782620 | 782620 | 782620 | 782620 | 100% | 0 | 0 | METROS | 103 | 103 | 100%
| 38968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE NAHOAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1312834 | 1267532 | 1267532 | 1267532 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6418.83 | 6197.33 | 96.5%
| 39007 |  |  |  | PAV. C. EJIDO GALEANA / EJ. SAN JUANITO Y EJ. PARRITAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204945 | 203118 | 203118 | 203118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864.82 | 857.11 | 99.1%
| 39140 |  |  |  | PAV. C. ESPAс |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702437 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222968 | 190114 | 190114 | 190114 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120.5 | 955.39 | 85.3%
| 39101 |  |  |  | PAV. C. JESUS ESCOBAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702433 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16021 | 16021 | 16021 | 16021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1534.72 | 1534.72 | 100%
| 38582 |  |  |  | PAV. CALLE CHOCHOLTECAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GE NERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356335 | 356335 | 356335 | 356335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3205.2 | 3205.2 | 100%
| 124004 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE. INDUSTRIAL ENRTE C.B. DOMINGUEZ Y C. MINERVA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 259692 | 259692 | 259692 | 259692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3220 | 3220 | 100%
AMPLIACIÓN
| 38634 |  |  |  | AMPLIACION DE CALLE CERRALVO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39718 | 39717 | 39717 | 39717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160.48 | 160.48 | 100%
MANTENIMIENTO
| 38890 |  |  |  | MOVILIZACION DE MEZCLA ASFALTICA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1305263 | 1255383 | 1255383 | 1255383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114444 | 110070.57 | 96.2%
| 123811 |  |  |  | PAVIMENTACION AVE. ABRAHAM GONZALEZ |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67010 | 67010 | 67010 | 67010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 831 | 831 | 100%
| 123877 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 6 DE MARZO |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 11301 | 11301 | 11301 | 11301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
REHABILITACIÓN
| 38605 |  |  |  | MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4016461 | 3980277 | 3980277 | 3980277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48700 | 48261 | 99.1%
| 123363 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLEJON REVOLUCION ENTRE BELIZARIO DOMINGUEZ Y C. MINERVA |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 10007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202363 | 202363 | 202363 | 202363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2498 | 2498 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 38750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA NO. 2 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 737868 | 642967 | 642967 | 642967 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 836 | 728.47 | 87.1% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON M2
| 38800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA NO. 5 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 881705 | 798871 | 798871 | 798871 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 541.47 | 490.6 | 90.6% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON M2.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 6795 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL CERRO PRIETO TRAMO : PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 112970 | 112970 | 112970 | 112970 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 128.1 | 128.1 | 100%
| 42169 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DIQUES Y ARROYOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703744 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1480047 | 1479265 | 1479265 | 1479265 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 140765 | 140765 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON; 4585 HORAS MAQUINA. EN TIPO DEL GASTO ES; PROTECCION DE AREAS Y CAUSES Y EL RUBRO DEL GASTO; AREA PRODUCTIVA
| 41845 |  |  |  | RETIRO DE MATERIA KM. 28 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122780 | 122780 | 122780 | 122780 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40317 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110167 | 110167 | 110167 | 110167 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40945 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32175 | 32175 | 32175 | 32175 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40399 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL ACEQUIAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52596 | 52596 | 52596 | 52596 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41982 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL ARROYO DEL INDIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111197 | 111197 | 111197 | 111197 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40368 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL CENTRO HISTORICO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 539253 | 539253 | 539253 | 539253 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40523 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL COL. REVOLUCION MEXICANA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50708 | 50708 | 50708 | 50708 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40974 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL COUNTRY RAQUET |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12356 | 12356 | 12356 | 12356 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40840 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL FINCAS ABANDONADAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24797 | 24797 | 24797 | 24797 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41708 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL FLUOREX |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRS PUBLICAS | - | - | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41054 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL HAD. DE LAS TORRES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32433 | 32433 | 32433 | 32433 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41604 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL JARDINES DEL LAGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29087 | 29087 | 29087 | 29087 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41103 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL MISIONES DEL REAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7293 | 7293 | 7293 | 7293 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40884 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL OFICINAS DE TRANSITO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48134 | 48134 | 48134 | 48134 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40796 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL PICO DE AGUILA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18533 | 18533 | 18533 | 18533 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41012 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL PRADERA DORADA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165208 | 165208 | 165208 | 165208 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40483 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SANTA ELENA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46461 | 46461 | 46461 | 46461 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40578 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SANTA MARIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6693 | 6693 | 6693 | 6693 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 40715 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL SIGLO XX1 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48649 | 48649 | 48649 | 48649 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41654 |  |  |  | RETIRO DE MATERIAL TIERRA NUEVA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24453 | 24453 | 24453 | 24453 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41211 |  |  |  | RETIRO DE MATERIALES PARADEROS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53754 | 53754 | 53754 | 53754 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 123944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUNLICAS MUNICIPALES | - | - | 107859 | 107859 | 107859 | 107859 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1337 | 1337 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 6796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES FAISANES COLONIAS GRANJAS AGROINDUSTRIAS II |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 79347 | 79347 | 79347 | 79347 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19 | 19 | 100%
| 6797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES HUIZACHE Y 37 COLONIA1 DE FEBRERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000405 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 29463 | 29463 | 29463 | 29463 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 5 | 100%
| 6798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 136305 | 136305 | 136305 | 136305 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 8 | 8 | 100%
| 6799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 236735 | 236735 | 236735 | 236735 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 54 | 54 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
| 6800 |  |  |  | APORTA MUNICIPÁL AL PROGRAMA ELECTRIFICACION VARIAS COLONIAS POPULARES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6491801 | 6491801 | 6491801 | 6491801 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 547 | 547 | 100% | EJECUTA CFE SE APORTO EL 100 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO
| 6281 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA COL NUEVO DELICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA NUEVAS DELICIAS | RURAL | 2010DR000063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 303743 | 303743 | 303743 | 303743 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 6723 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO CHUVISCAR |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO CHUVÍSCAR | RURAL | 2010DR000068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 73481 | 73481 | 73481 | 73481 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 6316 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2010DR000067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DEDESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 24277 | 24277 | 24277 | 24277 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 6309 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO |  | 19-CHIHUAHUA | EL VALLECILLO | RURAL | 2010DR000066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 139746 | 139746 | 139746 | 139746 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 6726 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO EL VALLECILLO III |  | 19-CHIHUAHUA | EL VALLECILLO | RURAL | 2010DR000069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 52247 | 52247 | 52247 | 52247 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 6289 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO PALO BLANCO |  | 19-CHIHUAHUA | PALO BLANCO | RURAL | 2010DR000064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 297415 | 297415 | 297415 | 297415 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 6270 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA EJIDO SACRAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SACRAMENTO | RURAL | 2010DR000062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 249623 | 249623 | 249623 | 249623 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 6297 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA RANCHO OJO LAGUNA |  | 19-CHIHUAHUA | ESTACIÓN OJO LAGUNA | RURAL | 2010DR000065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 129144 | 129144 | 129144 | 129144 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 6259 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA RANCHO PALO BLANCO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010DR000061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 45887 | 45887 | 45887 | 45887 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
AMPLIACIÓN
| 6801 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN RANCHO PALO BLANCO |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 101991 | 101991 | 101991 | 101991 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 6802 |  |  |  | PLANTAS DE ENERGIA SOLAR VALLE DE SACRAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO NUEVO SACRAMENTO | RURAL | 2009DR000053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 14 | 100%
| 6803 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMPONENTES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA SOLAR EJ SAN JUAN EL SORDO |  | 19-CHIHUAHUA | EL SORDO (EL ALAMITO) | RURAL | 2009DR000058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 47157 | 47157 | 47157 | 47157 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 17 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
| 6804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA LUPITA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000004 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 7747930 | 7747930 | 7747930 | 7747930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 121898 |  |  |  | REMODELACION UNIDAD MPAL. DE ATENCION A LAS ADICCIONES UMMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703714 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 588448 | 478721 | 478721 | 478721 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 0.5 | 0.08 | 16%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
MANTENIMIENTO
| 6805 |  |  |  | MANTENIMIENTO A PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2009DR000102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16747 | 16747 | 16747 | 16747 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 3 | 3 | 100% | LA META ES 3 JUEGOS INFANTILES
REHABILITACIÓN
| 6806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REMODELACION DE BAяS EN KINDER LIC BENITO JUAREZ 1064 EJIDO EL SAUZ |  | 19-CHIHUAHUA | EL SAUZ | RURAL | 2009DR000052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 36481 | 36481 | 36481 | 36481 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | UNOS SANITARIO
| 6807 |  |  |  | PINTURA EN JARDIN DE NIяS HELEN KELLER COL NUVAS DELICAS |  | 19-CHIHUAHUA | EL SAUZ | RURAL | 2009DR000073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESRROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4052 | 4052 | 4052 | 4052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | PINTURA EN VARIAS PARTES
| 39199 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS J.N. HORTENSIA RAMOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 605759 | 578885 | 578885 | 578885 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.96 | 69.72 | 95.6%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 6808 |  |  |  | AULA PARA BIBLIOTECA EN CREI IGNACIO ZARAGOZA COL NUEVO DELICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA NUEVAS DELICIAS | RURAL | 2009DR000098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 183468 | 183468 | 183468 | 183468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNA AULA
MANTENIMIENTO
| 6809 |  |  |  | MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 19-CHIHUAHUA | EL SAUZ | RURAL | 2009DR000108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 91970 | 91970 | 91970 | 91970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100% | SON 95 M2 DE FIRM-100.5 DE CERAMICA Y UN LOTE INST ELECTRICA
REHABILITACIÓN
| 6810 |  |  |  | COLOCACION DE CERAMICA Y ENREJADO DE VENTANAS EN CREI COLONIA EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009DR000050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 38503 | 38503 | 38503 | 38503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABIITACIONES UNIDAD DE MEDIDA VARIA
| 6811 |  |  |  | REHAB DE SALON DE CLASES Y JUEGOS INFANTILES EN EL CREI LEOPOLDO EJIDO OCANPO |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2009DR000072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 9591 | 9591 | 9591 | 9591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE UNA AULA Y JUEGOS
| 39585 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. GREGORIO M. SOLIS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296393 | 283551 | 283551 | 283551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.98 | 55.46 | 95.7%
| 39336 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. MAHTMA GANDJI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186465 | 175809 | 175809 | 175809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.3 | 40.82 | 94.3%
| 39413 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. MANUEL VALDEZ S. 8203 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107848 | 90856 | 90856 | 90856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38.34 | 32.29 | 84.2%
| 39630 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. MARIANO IRIGOYEN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102099 | 88840 | 88840 | 88840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22.56 | 19.63 | 87%
| 39275 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PRIM. MOISES SOTENO GONZALEZ T.V. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170291 | 143097 | 143097 | 143097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 40.33 | 84%
SECUNDARIA
MANTENIMIENTO
| 6812 |  |  |  | MANTENIMIENTO A SECUNDARIA NO. 6009 EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2009DR000101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12747 | 12747 | 12747 | 12747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587 | 587 | 100% | 587 M2 DE PINT Y 66 M2 DE IMPERMEAB
| 6813 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA NO. 6169 EJIDO OCAMPO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN) | RURAL | 2009DR000087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 32159 | 32159 | 32159 | 32159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21 | 21 | 100%
REHABILITACIÓN
| 6814 |  |  |  | REHABILITACION DE FRENTE DE ESCUELA SEC NO 53 COLONIA NUECVAS DELICIAS SECCIONAL EL SAUZ |  | 19-CHIHUAHUA | EL SAUZ | RURAL | 2009DR000071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 43467 | 43467 | 43467 | 43467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION EN TODA LA ESCUELA Y DIVERSAS
| 39671 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS SEC. TEC. NO. 75 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130622 | 125133 | 125133 | 125133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41.16 | 39.43 | 95.8%
| 123599 |  |  |  | DOMO SECUNDARIA TECNICA 49 |  | 50-NUEVO CASAS GRANDES | NUEVO CASAS GRANDES | URBANO | 5000304 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 6815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TEJABAN EN KINDER EJIDO SACRAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO NUEVO SACRAMENTO | RURAL | 2009DR000070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 18262 | 18262 | 18262 | 18262 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100%
| 6816 |  |  |  | HECHURA DE PUERTAS METALICAS PARA SALONES Y TECHUMBRE ENTRADA PRINCIPAL EN CREI BOCA DE CIENEGA |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 110831 | 110831 | 110831 | 110831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 42 | 42 | 100% | 42 M2 DE TECHUMBRE E INCLUYE UNA PUERTA
| 6817 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR RURAL NO. 12 |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009DR000107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 30701 | 30701 | 30701 | 30701 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
| 6818 |  |  |  | ASENTAMIENTO TARAHUMARA II COL FUNDADORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 434111 | 434111 | 434111 | 434111 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6819 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA CUARTO ADOSADO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1742608 | 1742608 | 1742608 | 1742608 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 253 | 253 | 100%
| 6820 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA ENJARRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 80651 | 80651 | 80651 | 80651 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 43 | 43 | 100%
| 6821 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA IMPERMEABILIZACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 34492 | 34492 | 34492 | 34492 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 40 | 40 | 100%
| 6822 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA LOSAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 160911 | 160911 | 160911 | 160911 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 59 | 59 | 100%
| 6823 |  |  |  | PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA BARDAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AR000090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 206496 | 206496 | 206496 | 206496 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 48 | 48 | 100%
| 6824 |  |  |  | PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA CUARTO DE BAя |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 33270 | 33270 | 33270 | 33270 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 10 | 10 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 6825 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA APLICAION DE RIEGO DE SELLO E RANCHO DE TRILLO |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | OBRA POR ADMINISTRACION Y CORRESPONDE A ALIMENTACION DE CUADRILLA POR TIEMPO EXTRA PARA TRABAJOS CON MAQUINARIA
| 6826 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIAL TRAMO CAMINO RURAL LA CASITA-EL TERRERO |  | 19-CHIHUAHUA | EL TERRERO | RURAL | 2009OP000231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 3589469 | 3589469 | 3589469 | 3589469 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 6827 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIAL TRAMO EL SALITRE-TRILLO |  | 19-CHIHUAHUA | EL TRILLO | RURAL | 2009OP000239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2244613 | 2244613 | 2244613 | 2244613 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 6828 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIAL TRAMO LA NORIA-SOTO DEL KM 6+000 AL KM 10+000 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009OP000240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2721007 | 2721007 | 2721007 | 2721007 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 6753 |  |  |  | MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PALO BLANCO-EL SALITRE |  | 19-CHIHUAHUA | PALO BLANCO | RURAL | 2009OP000238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2621183 | 2621183 | 2621183 | 2621183 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 6754 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL EL TERRERO A PALO BLANCO CIENEGA DE ORTIZ |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2010OP000011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 5019910 | 5019910 | 5019910 | 5019910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.5 | 9.5 | 100% | COMPL OBRA FISM08
MUROS DE CONTENCIÓN
| 6755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION KM 3+800 CHARCO LA NORIA |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009DR000084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 62838 | 62838 | 62838 | 62838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
| 6756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PASAGANADO EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 0+800 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 66955 | 66955 | 66955 | 66955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19.5 | 19.5 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 6757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PASA GANADO EN EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 2009DR000023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 66219 | 66219 | 66219 | 66219 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 22.1 | 22.1 | 100%
VADO
CONSTRUCCIÓN
| 6758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO RANCHO AGUILARES DE SECC CIENEGA DE ORTIZ |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 69070 | 69070 | 69070 | 69070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 154 | 154 | 100%
REHABILITACIÓN
| 6759 |  |  |  | REHABILITACION DE VADO TRAMO DE A. DE ACOSTA LA JABOENERA KM 0+400 |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 23737 | 23737 | 23737 | 23737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 121 | 121 | 100%
| 6760 |  |  |  | REHABILITACION DE VADO TRAMO MEZALA JABONERA KM 0+800 |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 41417 | 41417 | 41417 | 41417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 6761 |  |  |  | REHABILITACION DEVADO TRAMO LA JABONERA-PALO BLANCO KM 1.5 |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 26658 | 26658 | 26658 | 26658 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192.5 | 192.5 | 100%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 6762 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+700 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 35399 | 35399 | 35399 | 35399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 18 | 18 | 100%
| 6763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CALLES 5A Y NIяS HEROES COL VILLA JUAREZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 587087 | 587087 | 587087 | 587087 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 96 | 96 | 100%
| 6764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE KM 15+880 TRAMO LA NORIA-SOTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 79337 | 79337 | 79337 | 79337 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16 | 16 | 100%
| 6765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+680 LA NORIA-SOTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 359745 | 359745 | 359745 | 359745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 104 | 104 | 100%
| 6766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE KM 3+800 TRAMO CHARCO- LA NORIA |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009DR000049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DASARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 460033 | 460033 | 460033 | 460033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 61.8 | 61.8 | 100%
| 6767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE LA NORIA- SOTO KM 14+600 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 432203 | 432203 | 432203 | 432203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 90 | 90 | 100%
| 6768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 41 COL LOS LLANOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 611643 | 611643 | 611643 | 611643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 117 | 117 | 100%
| 6769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA MORIA-SOTO KM 3+50 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 34747 | 34747 | 34747 | 34747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.5 | 13.5 | 100%
| 6770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA NORIA KM 1+200 |  | 19-CHIHUAHUA | LA NORIA (SAN ISIDRO) | RURAL | 2009DR000106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 34747 | 34747 | 34747 | 34747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.5 | 13.5 | 100%
| 6771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 0+140 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 34326 | 34326 | 34326 | 34326 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 15.3 | 15.3 | 100%
| 6772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+500 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 32882 | 32882 | 32882 | 32882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.5 | 13.5 | 100%
| 6773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+900 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 32029 | 32029 | 32029 | 32029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 13.5 | 13.5 | 100%
| 6774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 4+100 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 40139 | 40139 | 40139 | 40139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19.5 | 19.5 | 100%
| 6775 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANTA ISABEL TRAMO RANCHO DE TRILLO-SAITRE CIENEGA DE ORTIZ |  | 19-CHIHUAHUA | EL TRILLO | RURAL | 2009OP000237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 5464250 | 5464250 | 5464250 | 5464250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 833 | 833 | 100%
AMPLIACIÓN
| 6776 |  |  |  | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+600 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 35582 | 35582 | 35582 | 35582 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 39 | 39 | 100%
| 6777 |  |  |  | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+200 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 200303 | 200303 | 200303 | 200303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 32 | 32 | 100% | OBRAS POR ADMIISTRACION AMPLIACION DE UN PUENTE
| 6778 |  |  |  | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+200 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 15515 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19.5 | 19.5 | 100%
| 6779 |  |  |  | AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORI-SOTO KM 2+300 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 97716 | 97716 | 97716 | 97716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 32.5 | 32.5 | 100%
REHABILITACIÓN
| 6780 |  |  |  | RENIVELACION DE PUENTE KM 2+300 TRAMO LA NORIA-SOTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 17370 | 17370 | 17370 | 17370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30 | 30 | 100% | 30M2
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 6781 |  |  |  | ALIMENTACION, COMPENSACION, SUM DE MADERA Y COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA APLICACION DE RIEGO DE SELLO RAMAL LA NORIA- SOTO KM 0+000 AL 6+000 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000045464748 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1038346 | 1038346 | 1038346 | 1038346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 6782 |  |  |  | AMPLIACION DE GUARDAGANADO TRAMO LA NORIA SOTO KM 3+050 |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 2009DR000028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 3867 | 3867 | 3867 | 3867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9.9 | 9.9 | 100%
| 6783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADIO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO |  | 19-CHIHUAHUA | FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS) | RURAL | 2009DR000069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 53352 | 53352 | 53352 | 53352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.8 | 10.8 | 100%
| 6784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN) | RURAL | 2009DR000068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 53864 | 53864 | 53864 | 53864 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13.5 | 13.5 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 6785 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009PL000001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUCION MUNICIPIO D CHIHUAHUA | - | - | 833066 | 833066 | 833066 | 833066 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 6786 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BIENES INFORMATICOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009PL000003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 389000 | 389000 | 389000 | 389000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 38 | 38 | 100% | 30 COMPUTADORAS Y 8 LAPTOP
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 474211696; Ministrado 14: 474176957; Programado 15: 474176957; Ejercido 16: 474176285; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1118312; Ejercidos 22: 1118311.55; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 3853 |  |  |  | APORT CONST DE AULA PREFABRICADA CON BAя EN JARDIN NIяS SEWERARE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2007AT000404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 407213 | 407213 | 407213 | 407213 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EJECUTA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
| 3854 |  |  |  | APORT MPAL PARA CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE AV AGUSTIN MELGAR Y AV TEOFILO BORUNDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 7158750 | 7158750 | 7158750 | 7158750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION EJECUTA CFE
| 3855 |  |  |  | APORT MUNICIPAL PARA CONST DE PUENTES FRANCISCO VILLA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES OBRAS PUBLICAS GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 3968004 | 3968004 | 3968004 | 3968004 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONCLUSION DE OBRA EN PROCESO DEL 2008
| 3856 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DEL 2008
| 3857 |  |  |  | CANALIZACION ARROYO EL MIMBRE TRAMO PERIF DE LA JUVENTUD A LA AV TECNOLOGICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1076523 | 1076523 | 1076523 | 1076523 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 3858 |  |  |  | CONCRETO PARA CAMELLONES Y BANQUETAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 45884 | 45884 | 45884 | 45884 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONCLUSION DE OBRA DEL 2008
| 3859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA RAFAELA TOCOLI CHAVEZ |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SACRAMENTO | RURAL | 2009DR000017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 28910 | 28910 | 28910 | 28910 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 3860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CALLES FELIPE ANGELES Y LIBERACION COL MISAEL NUхZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000097 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 84368 | 84368 | 84368 | 84368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ES PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE DE OBRA DEL 2008
| 3861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS DE 18 M. DE LARGO X 1.60 M DE ALTO ESC TELESECUNDARIA 6169 EJIDO OCAMPO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN) | RURAL | 2009DR000016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 79350 | 79350 | 79350 | 79350 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE II ETAPA PANTALLA DE AGUA EL PALOMAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 599999 | 599999 | 599999 | 599999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y DREN PLUVIAL EN CALLES 45 Y TERRAZAS DE LA COL INDEPENDENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 190015 | 190015 | 190015 | 190015 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
| 3864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTES GEMELOS SOBRE LA AV LOS NOGALES Y AV VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUHUA | - | - | 11615156 | 11615156 | 11615156 | 11615156 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 3865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RETORNO AVE MIRADOR E.C TEOFILO BORUNDA COMPL DEL 2008 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 105278 | 105278 | 105278 | 105278 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ES COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
| 3866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RETORNO C 27 A E.C. AV TEOFILO BORUNDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPO DE CHIHUAHUA | - | - | 157653 | 157653 | 157653 | 157653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO DE OBRA INICIADA EN EL 2008
| 3867 |  |  |  | CONSTRUCCION RETORNO AV INDEPENDENCIA COMPLEMENTO 2008 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 917693 | 917693 | 917693 | 917693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMTO DEL 2008
| 3868 |  |  |  | CONSTRUCCION RETORNO EN AVE PACHECO ENTRONQUE CON AVE TEOFILO BORUNDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1737073 | 1737073 | 1737073 | 1737073 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO
| 3869 |  |  |  | CONSTRUCION DE RETORNO LISBOA E.C TEOFILO BORUNDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1163230 | 1163230 | 1163230 | 1163230 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO OBRA DEL 2008
| 3870 |  |  |  | DISTRIBUIDOR VIAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRONQUE CON AV SILVESTRE TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 36927051 | 36927051 | 36927051 | 36927051 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3871 |  |  |  | ESCULTURA DE BRONCE PRINCESA BASASEACHI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3872 |  |  |  | PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION ANTE CONAGUA DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EL SAUCITO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 3873 |  |  |  | SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2009 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1076776 | 1076776 | 1076776 | 1076776 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 3874 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE EL PALOMAR UBICADO EN LA CALLE DEL PARQUE ENTRE RAMIREZ CALDERON Y CALLE 10 COL PALOMAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 288623 | 288623 | 288623 | 288623 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 3875 |  |  |  | SUMINITRO E INSTALACION CON ENERGIA RENOVABLE PARA CALLE 32 ENTRE JUAN ESCUTIA Y PEDRO DE IZABA UNIDAD PROLETARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000407 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 40135 | 40135 | 40135 | 40135 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 122503 |  |  |  | PLAZA CIVICA |  | 26-GRAN MORELOS | LA PAZ | RURAL | 026/592/00/16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 125378 | 125378 | 125378 | 125378 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
| 122504 |  |  |  | PUENTE COLGANTE |  | 26-GRAN MORELOS | LA CUADRILLA | RURAL | 026/592/00/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 60809 | 60809 | 60809 | 60809 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 122505 |  |  |  | PUENTE COLGANTE NO. 2 |  | 26-GRAN MORELOS | LA CUADRILLA | RURAL | 026/592/00/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 71513 | 71513 | 71513 | 71513 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 122506 |  |  |  | SALON DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA) |  | 26-GRAN MORELOS | CIENEGUILLA | RURAL | 026/592/00/14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 114855 | 114855 | 114855 | 114855 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | ESTE SALON SE INICIO EN EL Aя 2009 CON RECURSOS DEL FORTAMUN Y SE PAGO UN TOTAL DE $168,060 EN SU PRIMERA ETAPA. EN EL PRESENTE CICLO SE CUBRIO LA CANTIDAD DE $114,855 CON RECURSOS FORTAMUN 2009.
RECONSTRUCCIÓN
| 3876 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES SECUNDARIAS EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | PAGO POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE OBRA
| 3877 |  |  |  | PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONONES EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2247684 | 2247684 | 2247684 | 2247684 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 2 | 2 | 100% | PAGO DE DOS AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE OBRA
| 3878 |  |  |  | PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 3879 |  |  |  | PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 3880 |  |  |  | PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AV NOGALES Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 3881 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE BARDA EN EL CBTIS 158KM 1 Y MEDIO CARRETERA A LA PRES CHIHUAHUA FRACC CAMPESTRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 111323 | 111323 | 111323 | 111323 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3882 |  |  |  | REMODELACION DEL TALLER DE ASEO URBANO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1069483 | 1069483 | 1069483 | 1069483 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3883 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA MICROCARPETAS ASFALTICAS Y CALEFATEO EN VIALIDADES DE LA CD. |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1140266 | 1140266 | 1140266 | 1140266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 427.6 | 427.6 | 100%
AMPLIACIÓN
| 122507 |  |  |  | AMPLIACION DE VADO |  | 26-GRAN MORELOS | LA CONCEPCIÓN | RURAL | 026/592/00/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | - | - | 38638 | 38638 | 38638 | 38638 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 3884 |  |  |  | APORT MPAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS AVENIDAS RELATIVAS AL CORREDOR TRONCAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO GOB DEL ESTADOMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 402500 | 402500 | 402500 | 402500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO
| 3885 |  |  |  | APORT MPAL PARAESTUDIO DE SUBSUELO PARA CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 105340 | 105340 | 105340 | 105340 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3886 |  |  |  | APORTACION COMPLENTO PARA LA OBRA PLAN PARCIAL DE DESARROLLOURBANO RANCHERIA JUARES PROGRAMA HABITAT |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO DEL 2008
| 3887 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL COMPLENTO PARA OBRA REMODELACION DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DIAMANTE HABITAT 2008 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 25890 | 25890 | 25890 | 25890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO DEL 2008
| 3888 |  |  |  | PANTALLA PARA ENFOCAR LA LUZ ELECTRICA HACIA VITRALES EN KIOSKO DE LA PLAZA DE ARMAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 51520 | 51520 | 51520 | 51520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3889 |  |  |  | PROYECTO DE PUENTE-VADO SOBRE LOS ARROYOS LOS NOGALES Y CACAHUATAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 96600 | 96600 | 96600 | 96600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3890 |  |  |  | PROYECTO EN PROCESO DE CENTRO RECREATIVO NIя ESPINO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000055 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 3891 |  |  |  | ANTEPROYECTO CONCEPTUAL DE ESTRUCTURA PASO PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA ENTRE C ART 123 Y C. LAT MELCHOR OCAMPO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 316250 | 316250 | 316250 | 316250 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3892 |  |  |  | APORT MPAL EST DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009DU000014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 1 | 100% | EJECUTA GOBIERNO DEL ESTADO
| 3896 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA DE AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA PARA LA ZONA URBANA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APORTACION AL PROGRAMA FONHAPO
| 3897 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA DE MATERIAL DE DONACION BRIGADA DE INVIERNO PARALA ZONA URBANA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 239874 | 239874 | 239874 | 239874 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APORTACION AL PROGRAMA
| 3898 |  |  |  | APOT MPAL ESTUDIO COSTO BENF IMPACTO AMBIENTAL RUTA TRONCAL DEL PSMUS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009TE000001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 3661820 | 3661820 | 3661820 | 3661820 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | EJECUTA GOB DEL ESTADO
| 3899 |  |  |  | ASESORIA A LA SUPERVISION DEL CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO AVE HOMERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 3900 |  |  |  | DISEя ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO EN EL PARQUE TUTO OLMOS CALLES YAMBOREL Y JUSTINIANI COL STA ROSA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3901 |  |  |  | ELABORACION DEL DISEя ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DUAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3902 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CLINICA LUPITA CALLES 2 DE OCT Y MA. ELENA HERNANDEZ COL REVOLUCION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3903 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ESTACION DE BOMBEROS NO. 1 CALLES VALLES DE SAN PEDRO Y VALLES DE SAN MIGUEL COLONIA VALLE DE SAN PEDRO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3904 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ALBERGUE PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 21275 | 21275 | 21275 | 21275 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 3905 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE GIMNASIO Y ALBERCA OLIMPICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 3906 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VARIOS CAMINOS |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009OP000256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 184345 | 184345 | 184345 | 184345 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3907 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE SOBRE RIO SANTA ISABEL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3908 |  |  |  | EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR HOMERO Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 3909 |  |  |  | EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 74750 | 74750 | 74750 | 74750 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3910 |  |  |  | INSPECCION RUTINARIA DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTO EN PROCESO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009DU000015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 684200 | 684200 | 684200 | 684200 | 100% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 3911 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TRAZO Y CONFIGURACION DE LA PROLONGACION DE LA VIALIDAD LA CANTERA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 3912 |  |  |  | MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 56350 | 56350 | 56350 | 56350 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3913 |  |  |  | MATERIAL PARA ILUMINACION DE MONUMENTOS Y PARQUES DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 487895 | 487895 | 487895 | 487895 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1025 | 1025 | 100%
| 3914 |  |  |  | PAGO PARA LA REVISION DE PROYECTO DEL PUENTE HOMERO Y VENCEREMOS Y PUENTE JUEN ESCUTIA Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 17748 | 17748 | 17748 | 17748 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 3915 |  |  |  | PLAN DE ATENCION A CONTINGENCIA DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE Y ALBERCA OLIMPICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 31050 | 31050 | 31050 | 31050 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3916 |  |  |  | PLAN RECTOR CIENEGA DE ORTIZ |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR00018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3917 |  |  |  | PLAN RECTOR ENCINILLAS II ETAPA |  | 19-CHIHUAHUA | EL SAUZ | RURAL | 2009DR000019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3918 |  |  |  | PROYECTO ARQUITECTONICO DE PARQUES QUINTAS PERIFERICO ORTIZ MENA ENTRE CALLES ARIZONA Y MONTANA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 44850 | 44850 | 44850 | 44850 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3919 |  |  |  | PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCCION DE CFE EN CALLE AV HOMERO Y AV VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIOHUAHUA | - | - | 17825 | 17825 | 17825 | 17825 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3920 |  |  |  | PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CFE EN CALLE 10 Y AV TEOFILO BORUNDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3921 |  |  |  | PROYECTO DEL PARQUE TRICENTENARIO DE LAS TRES EDADES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3922 |  |  |  | PROYECTO DISTRIBUIDOR LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 710125 | 710125 | 710125 | 710125 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80%
| 3923 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO CLUB KAYAKS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3924 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL MIMBRE EN EL TRAMO ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CONFLUENCIA CON EL RIO PSMUS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP00102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3925 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA MEDIATECA VERDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3926 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTES GEMELOS EN INTERSECCION DE AV TEOFILO BORUNDA CON ERNESTO TALAVERA Y MA LUISA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 379500 | 379500 | 379500 | 379500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3927 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PLAN CLIMATICO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009DU000010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 690000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3928 |  |  |  | PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LOS 2 RETORNOS EN LA AV NOGALES Y AV VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3929 |  |  |  | PROYECTO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL DEL PASO ELEVADO EN AV HOMERO Y AV VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3930 |  |  |  | PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE TUTO OLMOS CALLE TAMBORREL COL SANTA ROSA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3931 |  |  |  | PROYECTO PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AV JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 598000 | 598000 | 598000 | 598000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 3932 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE LERDO UBICADO EN AV OCAMPO Y PASEO BOLIVAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 248757 | 248757 | 248757 | 248757 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 3933 |  |  |  | ADQUISICION DE 20 SISTEMAS DE RIEGO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 415617 | 415617 | 415617 | 415617 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 20 | 20 | 100% | SON 20 SISTEMAS DE RIEGO
| 3934 |  |  |  | INSTALACION Y PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE AEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 947630 | 947630 | 947630 | 947630 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 3935 |  |  |  | OBRA EN PROCESO DE LA REHABILITACION DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2610005 | 2610005 | 2610005 | 2610005 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3939 |  |  |  | REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN PERIF LOMBARDO TOLEDANO N-S ENTRE JUAN PABLO II Y CALLE 21 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 324478 | 324478 | 324478 | 324478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4125 | 4125 | 100%
| 3940 |  |  |  | REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NIяS HEROES ENTRE OCAMPO Y AV COLON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUHUA | - | - | 990139 | 990139 | 990139 | 990139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19809 | 19809 | 100%
| 3941 |  |  |  | REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FEDOR DOSTOYEVSKY ENTRE DE LA MANCHA T ALSUOER Y ENTRE GRAHAM GREEN Y GLORIETA NORTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 664236 | 664236 | 664236 | 664236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9237 | 9237 | 100%
| 3942 |  |  |  | REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO AV GUILLERMO PRIETO ENTRE C MARIANO IRIGOYEN Y C MATAMOROS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 103820 | 103820 | 103820 | 103820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1882 | 1882 | 100%
| 3943 |  |  |  | REHABILITACION ASFALTICA EN AV ANTONIO DE MONTES ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AVDIVISION DEL NORTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 676214 | 676214 | 676214 | 676214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9070 | 9070 | 100%
| 3944 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-4 TRAMO ENTRONQUE KM 28 CARRT CUATEMOC EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009OP000254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 926565 | 926565 | 926565 | 926565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28110 | 28110 | 100%
| 3945 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NUEVA ESPAс ENTRE FUENTES MARES Y PERIF FCO. R. ALMADA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 724949 | 724949 | 724949 | 724949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14962 | 14962 | 100%
| 3946 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV PACHECO ENTRE AV 20 NOV. Y PUENTE INTERCERAMIC |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 753424 | 753424 | 753424 | 753424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16841 | 16841 | 100%
| 3947 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV INDEPENDENCIA Y CALLE 24 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 692445 | 692445 | 692445 | 692445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14471 | 14471 | 100%
| 3948 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMO AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 87655 | 87655 | 87655 | 87655 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 3949 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMOS DE LA AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y AV TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 928255 | 928255 | 928255 | 928255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18783 | 18783 | 100%
| 3950 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX TRAMO AV TECNOLOGICO N-S ENTRE CIPRES Y MERCURIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 127099 | 127099 | 127099 | 127099 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4048.1 | 4048.1 | 100%
| 3951 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN A ZARCO Y OTRAS COLONIAS DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 731685 | 731685 | 731685 | 731685 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13369 | 13369 | 100%
| 3952 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV CARBONEL NTRE BLVD ORTIZ MENA Y A LEONES Y ENTRE CALLE COSTA RICA Y AV AMERICAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 804827 | 804827 | 804827 | 804827 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11350 | 11350 | 100%
| 3953 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FCO VILLA ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y FCO VILLA NO. 6729 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE MUNICPIO | - | - | 1116509 | 1116509 | 1116509 | 1116509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17613 | 17613 | 100%
| 3954 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV H.C. MILITAR ENTRE RIO PANUO Y MONTE ALBAN TRAMOS AISLADOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1348918 | 1348918 | 1348918 | 1348918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18000 | 18000 | 100%
| 3955 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV INDUSTRIAS ENTRE CALLE 17 DE JUNIO T ERNESTO ESPINOZA S-N Y ENTRE ERNESTO Y JUAN ESCUTIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 894928 | 894928 | 894928 | 894928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12416 | 12416 | 100%
| 3956 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV MIRADOR ENTRE PASEOS DEL BOSQUE Y AV CUAUHTEMOC ENTRE MISSISSIPI Y ELIAS MULLER |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1613272 | 1613272 | 1613272 | 1613272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22740 | 22740 | 100%
| 3957 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 27 ENTRE ESCUDERO Y AV DIVISION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 786324 | 786324 | 786324 | 786324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11071.3 | 11071.3 | 100%
| 3958 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF DE LA JUVENTUD ENTRE AV TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1968576 | 1968576 | 1968576 | 1968576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30248 | 30248 | 100%
| 3959 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV SILVESTRE TERRAZAS Y CIR UNIVERSITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 429224 | 429224 | 429224 | 429224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5529 | 5529 | 100%
| 3960 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV COLON Y AV VENCEREMOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1798147 | 1798147 | 1798147 | 1798147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17932 | 17932 | 100%
| 3961 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1138293 | 1138293 | 1138293 | 1138293 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 423 | 423 | 100%
| 3962 |  |  |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CD. |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 5999415 | 5999415 | 5999415 | 5999415 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2174 | 2174 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 3963 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 PICK UP DOBLE CABINA 4X2 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE HIHUAHUA | - | - | 170542 | 170542 | 170542 | 170542 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 122508 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO |  | 26-GRAN MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | INICIALMENTE SE INFORMO COMO TOTAL ANUAL LA CANTIDAD DE $104,881, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS 2009 DE FORTAMUN SE TERMINARON, SE INFORMA LA CANTIDAD DE $ 62,929 COMO LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA PAGARSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2010 CON RECURSOS FORTAMUN 2009
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 3964 |  |  |  | APORT MUNICIPAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA QUE LLEVEN ACABO LAS ADECUACIONES AL MARCO LEGAL VIGENTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009TE000002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPIO DE HIHUAHUA | - | - | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3965 |  |  |  | PROYECTO CHIHUAHUA CIUDAD DIGITAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SI000002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE SISTEMAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 10997974 | 10997974 | 10997974 | 10997974 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO DEL 2008
MAQUINARIA
| 3966 |  |  |  | ADQUISICION DE CAJA DE VOLTEO 7M3 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 119684 | 119684 | 119684 | 119684 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 3967 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA |  | 19-CHIHUAHUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009DR000022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 777000 | 777000 | 777000 | 777000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 3968 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS TIPO CABINA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 750231 | 750231 | 750231 | 750231 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 3969 |  |  |  | ADQUISICION DE UN REMOLQUE PARA SERVICIOS PUBLICOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
OTROS
| 3970 |  |  |  | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ES SOLO COMPLEMETO DEL 2008
| 3971 |  |  |  | ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 518050 | 518050 | 518050 | 518050 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 3972 |  |  |  | ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 361620 | 361620 | 361620 | 361620 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 3 | 100%
| 3973 |  |  |  | ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA DEIRECCION DE ASEO URBANO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 670972 | 670972 | 670972 | 670972 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 3974 |  |  |  | ADQUISICION DE UN REMOLQUE DE 8 TONELADAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 143800 | 143800 | 143800 | 143800 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 3975 |  |  |  | ADQUISICION DE UN TANQUE PIPA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 105817 | 105817 | 105817 | 105817 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 3976 |  |  |  | ADQUISICION DE 50 BANCAS DE SOLERA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 113850 | 113850 | 113850 | 113850 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 50 | 50 | 100%
| 3977 |  |  |  | ADQUISICION DE 53 BANCAS DE SOLERA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 156350 | 156350 | 156350 | 156350 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 53 | 53 | 100%
| 3978 |  |  |  | ADQUISICION DE 8 CARROCERIAS STANDAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 171120 | 171120 | 171120 | 171120 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 8 | 100%
| 3983 |  |  |  | ADQUISICION DE 8 PICK UP CARGA LIGERA 4X2 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO UEBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1106208 | 1106208 | 1106208 | 1106208 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 8 | 100%
| 3984 |  |  |  | ADQUISICION DE 960 PAPELERAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DORTECCION DE ASEOP URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1391040 | 1391040 | 1391040 | 1391040 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 960 | 960 | 100%
| 3985 |  |  |  | ADQUISICON DE KIT HERRAMIENTA MENORES PARA VEHICULO MOVIL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SP000044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ASEO URBANO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 95949 | 95949 | 95949 | 95949 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 3986 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000427 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 83550 | 83550 | 83550 | 83550 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 3987 |  |  |  | APORT PROGRAMA HABITAT |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000374 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 124228 | 124228 | 124228 | 124228 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APORTACION PROGRAMA HABITAT
| 3988 |  |  |  | APORT PROGRAMA HABITAT AMPL CENTRO DES COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000399 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 572390 | 572390 | 572390 | 572390 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3989 |  |  |  | APORT PROGRAMA HABITAT CONTRALORIA SOCIAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000388 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3990 |  |  |  | APORT PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VARIAS COLONIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000395 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 7861 | 7861 | 7861 | 7861 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3991 |  |  |  | APORTACION HABITAT UNIDAD VERGEL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000389 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 298848 | 298848 | 298848 | 298848 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3992 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA HABITAT CAMPAс OPTICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000411 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3993 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE VARIS CENTROS DE DES. COMUNITARI 2009AT000390 A 2009AT000394 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000390 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 284975 | 284975 | 284975 | 284975 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3994 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA HABITAT OBRA PD005 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000415 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 3995 |  |  |  | APORTACION PROGRAMA HABITT INSTALACION DEL OBSERVATORIO URBANO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009AT000397 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 49875 | 49875 | 49875 | 49875 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 110783 |  |  |  | PROGRAMA HABITAT (CURSOS Y TALLERES) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3200 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CENTROS COMUNITARIOS | - | - | 5317821 | 5317821 | 5317821 | 5317821 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LOS CURSOS Y TALLERES APROBADOS EN HABITAT, SE MODIFICA EJERCIDO POR RECLASIFICACION DE FONDO A SUBSEMUN 2009.
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 3996 |  |  |  | PAGO DE COMISIONES E INTERESES AUTORIZADAS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009TE000004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1901500 | 1901500 | 1901500 | 1901500 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100% | PAGO DE COMISIONES E INTERESES DE PRESTAMO
| 122509 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA |  | 26-GRAN MORELOS | SAN NICOLÁS DE CARRETAS | URBANO | 026/525/00/01 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 933 | 933 | 933 | 933 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE CORRESPONDE AL PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2009 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 3997 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000099 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6240944 | 6240944 | 6240944 | 6240944 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 808413 | 808413 | 100%
| 3998 |  |  |  | LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000098 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGIRIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 414042 | 414042 | 414042 | 414042 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 276 | 276 | 100%
| 3999 |  |  |  | NOMINA PARA POLICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000038 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 135295298 | 135295298 | 135295298 | 135295298 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1040 | 1040 | 100%
| 110784 |  |  |  | EQUIPO DE DEFENSA PARA CE.RE.SO. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 530412 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 75621 | 75621 | 75621 | 75621 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE MATERIAL TÁCTICO Y DE DEFENSA CON DETERMINADAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA EL PERSONAL DE CERESO, SE MODIFICA LO EJERCIDO POR RECLASIFICACION DE FONDO A SUBSEMUN 2009.
| 110785 |  |  |  | NOMINA DE FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 1200 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEURIDAD PUBLICA | - | - | 168987713 | 168987713 | 168987713 | 168987713 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CON EL FORTAMUN SE CUBRIO PARTE DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA, ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL Y TRANSITO.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 100902 |  |  |  | AGUA POTABLE CALLE PRIMERA |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25774 | 25774 | 25774 | 25774 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100%
| 100903 |  |  |  | AQLCANTARILLADO LAZARO CARDENAS |  | 40-MADERA | LAS VARAS (ESTACIÓN BABÍCORA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 166523 | 131784 | 131784 | 131112 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 221 | 221 | 100% | 26 TOMAS Y 221 ML
| 100904 |  |  |  | BECAS |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1233320 | 1233320 | 1233320 | 1233320 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1330 | 1330 | 100% | 1330 BECAS DIVIDIDAS EN: 788 PRIMARIAS 120 PESOS 294 SECUNDARIA 160 PESOS 145 PREPARATORIA 240 PESOS 103 UNIVERSIDADES 1200 PESOS
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 106196679; Ministrado 14: 99852193; Programado 15: 99852193; Ejercido 16: 99661951; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 342; Ejercidos 22: 274.77; Ejercidos 23=22/21: 80.3%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 6576 |  |  |  | J.N. LEONOR LOPEZ ORELLANA |  | 1-AHUMADA | MIGUEL AHUMADA | URBANO | 0100079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259357 | 259357 | 259357 | 259357 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3775 |  |  |  | J.N. MIGUEL HIDALGO 1053 |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 482511 | 482511 | 482511 | 482511 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 6581 |  |  |  | J.N. MIGUEL HIDALGO 1053 |  | 2-ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 0200147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 482511 | 482511 | 482511 | 482511 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 6584 |  |  |  | PRIM. FCO. JAVIER MINA |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 245773 | 245773 | 245773 | 245773 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3741 |  |  |  | J.N. AMADO NERVO |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 98380 | 98380 | 98380 | 98380 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3742 |  |  |  | J.N. ROSARIO CASTELLANOS |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 141699 | 141699 | 141699 | 141699 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3743 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION VILLAS DE SAN ANTONIO |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 926768 | 926768 | 926768 | 926768 | 100% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100%
| 3744 |  |  |  | C.A.M. 7016 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 299007 | 299007 | 299007 | 299007 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 891 |  |  |  | FABRICACION MODULOS AULA MOVIL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901942 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 240482 | 240482 | 240482 | 50240 | 20.9% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100%
| 3745 |  |  |  | J.N. DIONISSIA RUIZ BURROLA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 211703 | 211703 | 211703 | 211703 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3746 |  |  |  | J.N. EBANI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | - | - | 830876 | 830876 | 830876 | 830876 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 892 |  |  |  | J.N. ELISA GRIENSEN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 187444 | 187444 | 187444 | 187444 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3747 |  |  |  | J.N. HERMANAS AGAZZI |  | 19-CHIHUAHUA | RIBERAS DE SACRAMENTO | RURAL | 1902603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 346715 | 346715 | 346715 | 346715 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
| 3748 |  |  |  | J.N. MARIA SOLEDAD MOTA VAZQUEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 296457 | 296457 | 296457 | 296457 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.65 | 65%
| 893 |  |  |  | J.N. MARTHA ANDRADE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 562333 | 562333 | 562333 | 562333 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 3749 |  |  |  | J.N. MEXICO 91 1310 |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ | RURAL | 1903076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 220157 | 220157 | 220157 | 220157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.35 | 35%
| 894 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION SOL DE ORIENTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 529699 | 529699 | 529699 | 529699 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 895 |  |  |  | J.N. OTILIA GARCIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 203606 | 203606 | 203606 | 203606 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3750 |  |  |  | J.N. REKONI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902559 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 677252 | 677252 | 677252 | 677252 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 897 |  |  |  | J.N. VICTOR HUGO RASCON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1018032 | 1018032 | 1018032 | 1018032 | 100% | 0 | 0 | AULA | 10 | 10 | 100%
| 3751 |  |  |  | J.N. 18 DE MAYO 1344 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 249786 | 249786 | 249786 | 249786 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3752 |  |  |  | PRIM. ANGEL TRIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 119297 | 119297 | 119297 | 119297 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3753 |  |  |  | PRIM. AQUILES SERDAN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 310734 | 310734 | 310734 | 310734 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91%
| 3754 |  |  |  | PRIM. BERNARDINO LOYA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 697871 | 697871 | 697871 | 697871 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.71 | 35.5%
| 3755 |  |  |  | PRIM. CAMINO REAL |  | 19-CHIHUAHUA | PASEOS CAMINO REAL | RURAL | 1902562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1051636 | 1051636 | 1051636 | 1051636 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 3756 |  |  |  | PRIM. CAMPO BELLO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903227 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 269134 | 269134 | 269134 | 269134 | 100% | 0 | 0 | ASUNTO | 2 | 2 | 100%
| 3757 |  |  |  | PRIM. ELISA BARBARA SIXTU URQUIZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUESE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 241037 | 241037 | 241037 | 241037 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3758 |  |  |  | PRIM. ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 136291 | 136291 | 136291 | 136291 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3759 |  |  |  | PRIM. FRIDA KHALO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 789797 | 789797 | 789797 | 789797 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 3760 |  |  |  | PRIM. GLAFIRA CHAVEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902604 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 707485 | 707485 | 707485 | 707485 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 899 |  |  |  | PRIM. JOSE MARIA PONCE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1124666 | 1124666 | 1124666 | 1124666 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 900 |  |  |  | PRIM. JUAN ALANIS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 374889 | 374889 | 374889 | 374889 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 901 |  |  |  | PRIM. MARIA BRISIA R. |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 374889 | 374889 | 374889 | 374889 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3761 |  |  |  | PRIM. NIя ARTILLERO |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO NOMBRE DE DIOS | RURAL | 1902606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 240294 | 240294 | 240294 | 240294 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3762 |  |  |  | PRIM. RAFAEL RAMIREZ 2603 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903271 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 297902 | 297902 | 297902 | 297902 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 3763 |  |  |  | PRIM. RAFAEL RAMIREZ 2603 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 763170 | 763170 | 763170 | 763170 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0.5 | 16.7%
| 3764 |  |  |  | PRIM. RAFAELA TOCOLI CHAVEZ |  | 19-CHIHUAHUA | RIBERAS DE SACRAMENTO | RURAL | 1903226 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 456929 | 456929 | 456929 | 456929 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 3765 |  |  |  | PRIM. RAMON LOPEZ PEREZ |  | 19-CHIHUAHUA | GRANJAS LA SOLEDAD | RURAL | 1902931 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA | - | - | 524705 | 524705 | 524705 | 524705 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3766 |  |  |  | PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 131047 | 131047 | 131047 | 131047 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3767 |  |  |  | PRIM. VICENTE RIVA PALACIO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903228 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 425261 | 425261 | 425261 | 425261 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3768 |  |  |  | PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 248969 | 248969 | 248969 | 248969 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3769 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3043 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 249023 | 249023 | 249023 | 249023 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3770 |  |  |  | SEC. NUEVA CREACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902572 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 7777024 | 7777024 | 7777024 | 7777024 | 100% | 0 | 0 | AULA | 24 | 0.24 | 1%
| 3771 |  |  |  | SEC. TEC. 92 |  | 19-CHIHUAHUA | RIBERAS DE SACRAMENTO | RURAL | 1902598 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2077288 | 2077288 | 2077288 | 2077288 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0.65 | 10.8%
| 3772 |  |  |  | SECUNDARIA POR COOPERACION 8302 GENARO VAZQUEZ ROJAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903232 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | 1070148 | 1070148 | 1070148 | 1070148 | 100% | 0 | 0 | AULA | 7 | 7 | 100%
| 3773 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6117 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 464771 | 464771 | 464771 | 464771 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3774 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6227 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 478006 | 478006 | 478006 | 478006 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3776 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6048 |  | 21-DELICIAS | COLONIA ABRAHAM GONZÁLEZ (LA QUEMADA) | RURAL | 2100432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 502377 | 502377 | 502377 | 502377 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.6 | 30%
| 3777 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6122 |  | 21-DELICIAS | COLONIA CAMPESINA | RURAL | 2100450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 227011 | 227011 | 227011 | 227011 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.17 | 17%
| 3778 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6049 |  | 23-GALEANA | HERMENEGILDO GALEANA | URBANO | 2300043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 276540 | 276540 | 276540 | 276540 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3779 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3040 |  | 28-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | 2800092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 271098 | 271098 | 271098 | 271098 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 3780 |  |  |  | J.N. SUSANA T. DE LOZOYA |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3238449 | 3238449 | 3238449 | 3238449 | 100% | 0 | 0 | AULA | 18 | 18 | 100%
| 3781 |  |  |  | PRIM. 11 DE JULIO |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 665524 | 665524 | 665524 | 665524 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.95 | 47.5%
| 3782 |  |  |  | PRIM. MIGUEL ALEMAN 2412 |  | 36-JIMÉNEZ | TORREONCITOS | RURAL | 3600306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 599534 | 599534 | 599534 | 599534 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3783 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1231007 | 1231007 | 1231007 | 1231007 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0.98 | 16.3%
| 3784 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3042 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 521842 | 521842 | 521842 | 521842 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 3785 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3061 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 425539 | 425539 | 425539 | 425539 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3786 |  |  |  | SEC. ESTATAL 8334 |  | 37-JUÁREZ | SAN ISIDRO (RÍO GRANDE) | URBANO | 3703175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 909810 | 909810 | 909810 | 909810 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 3787 |  |  |  | SEC. FEDERA 17 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 901359 | 901359 | 901359 | 901359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 3788 |  |  |  | SEC. FEDERAL ES-23 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 638479 | 638479 | 638479 | 638479 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3789 |  |  |  | SEC. FEDERAL 11 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 613477 | 613477 | 613477 | 613477 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 3790 |  |  |  | SEC. FEDERAL 18 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1208410 | 1208410 | 1208410 | 1208410 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100%
| 6592 |  |  |  | U.T.J. |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702681 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 13159729 | 13159729 | 13159729 | 13159729 | 100% | 0 | 0 | AULA | 56 | 32 | 57.1%
REHABILITACIÓN
| 4096 |  |  |  | J.N. JUSTO SIERRA (PINTURA) |  | 2-ALDAMA | LA MESA | RURAL | 0200169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 24636 | 24636 | 24636 | 24636 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6232 |  |  |  | PRIM. FERNANDO AHUATZIN REYES |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 225312 | 192474 | 192474 | 192474 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6208 |  |  |  | SEC. TECNICA 35 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100316 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 224270 | 224270 | 224270 | 224270 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 904 |  |  |  | J.N. TEPORACA |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700545 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 55441 | 55441 | 55441 | 55441 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 906 |  |  |  | PRIM. CLUB DE LEONES |  | 17-CUAUHTÉMOC | COLONIA ANÁHUAC | URBANO | 1700549 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 44802 | 44802 | 44802 | 44802 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 905 |  |  |  | PRIM. CLUB DE LEONES |  | 17-CUAUHTÉMOC | COLONIA ANÁHUAC | URBANO | 1700548 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 10472 | 10472 | 10472 | 10472 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 907 |  |  |  | PRIM. HEROES DE REFORMA |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700546 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 91448 | 91448 | 91448 | 91448 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 908 |  |  |  | PRIM. HEROES DE REFORMA |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700547 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 25621 | 25621 | 25621 | 25621 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 909 |  |  |  | SEC. TECNICA 27 |  | 17-CUAUHTÉMOC | COLONIA ANÁHUAC | URBANO | 1700550 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 475122 | 475122 | 475122 | 475122 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4099 |  |  |  | SEC. TECNICA 27 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 17-CUAUHTÉMOC | COLONIA ANÁHUAC | URBANO | 1700551 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 158693 | 158693 | 158693 | 158693 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4167 |  |  |  | CAM. JUAN JACOBO ROSSEAU 7009 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902875 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 8798 | 8798 | 8798 | 8798 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4173 |  |  |  | CEDEX JOSE MA. MERCADO 3412 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902876 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 12885 | 12885 | 12885 | 12885 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4107 |  |  |  | J.N. ALBINO MIRELES 1011 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902862 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 13165 | 13165 | 13165 | 13165 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4187 |  |  |  | J.N. ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903259 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 23478 | 23478 | 23478 | 23478 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4181 |  |  |  | J.N. AMALIA GONZALEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 71424 | 71424 | 71424 | 71424 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4103 |  |  |  | J.N. BENITO JUAREZ 1111 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902736 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 6651 | 6651 | 6651 | 6651 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 910 |  |  |  | J.N. CELIA GONZALEZ FLORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903260 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 67089 | 67089 | 67089 | 67089 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 911 |  |  |  | J.N. EMILIANO ZAPATA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902863 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 7476 | 7476 | 7476 | 7476 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 912 |  |  |  | J.N. FCO. I. MADERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902739 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 118581 | 118581 | 118581 | 118581 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 913 |  |  |  | J.N. FEDERICO FROEBEL 1048 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902733 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 5467 | 5467 | 5467 | 5467 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 914 |  |  |  | J.N. JUANA DE ASBAJE 1131 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 10937 | 10937 | 10937 | 10937 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 915 |  |  |  | J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 916 |  |  |  | J.N. MARGARITA WOOCAY GARCIA (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 22394 | 22394 | 22394 | 22394 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4224 |  |  |  | J.N. MARIA MONTESORI (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 36163 | 36163 | 36163 | 36163 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4195 |  |  |  | J.N. MARIA MONTESORI 1007 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 33254 | 33254 | 33254 | 33254 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 917 |  |  |  | J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902734 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 7234 | 7234 | 7234 | 7234 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 918 |  |  |  | J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO 1015 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 64991 | 64991 | 64991 | 64991 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 919 |  |  |  | J.N. PRIMERAS LUCES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 11287 | 11287 | 11287 | 11287 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 920 |  |  |  | J.N. RODOLFO SANCHEZ TABOADA 1033 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902735 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 10765 | 10765 | 10765 | 10765 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 921 |  |  |  | J.N. ROSAURA ZAPATA 1054 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902864 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 922 |  |  |  | J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1012 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 10172 | 10172 | 10172 | 10172 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 923 |  |  |  | PIRM. FERNANDO MONTES DE OCA (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 71751 | 71751 | 71751 | 71751 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 924 |  |  |  | PIRM. JUAN AREVALO GARDOQUI (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 71231 | 71231 | 71231 | 71231 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 925 |  |  |  | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2299 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902741 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 11184 | 11184 | 11184 | 11184 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 926 |  |  |  | PRIM. AGUSTIN MELGAR 2330 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902868 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 14329 | 14329 | 14329 | 14329 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 927 |  |  |  | PRIM. ALFONSO N. URUETA CARRILLO (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 134226 | 134226 | 134226 | 134226 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 928 |  |  |  | PRIM. ANGEL G. CASTELLANOS 2277 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902870 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 23861 | 23861 | 23861 | 23861 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 929 |  |  |  | PRIM. BENITO JUAREZ (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 160137 | 160137 | 160137 | 160137 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 930 |  |  |  | PRIM. CHIHUAHUA (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 931 |  |  |  | PRIM. CHIHUAHUA (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903302 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 119944 | 119944 | 119944 | 119944 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6557 |  |  |  | PRIM. CHIHUAHUA 2000 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1904009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 178848 | 71655 | 71655 | 71655 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.4 | 40%
| 932 |  |  |  | PRIM. CLUB DE LEONES 2327 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 6637 | 6637 | 6637 | 6637 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 933 |  |  |  | PRIM. DIAZ ORDAZ 2217 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902746 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 14975 | 14975 | 14975 | 14975 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 934 |  |  |  | PRIM. EXPROPIACION PETROLERA (IMPERMEABILIZANTE) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 46627 | 46627 | 46627 | 46627 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 935 |  |  |  | PRIM. EXPROPIACION PETROLERA (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 159502 | 159502 | 159502 | 159502 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 936 |  |  |  | PRIM. FELIPE ANGELES (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 185154 | 185154 | 185154 | 185154 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 937 |  |  |  | PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 165980 | 165980 | 165980 | 165980 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 938 |  |  |  | PRIM. FRIDA KAHLO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902873 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 148920 | 148920 | 148920 | 148920 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 939 |  |  |  | PRIM. GUADALUPE VICTORIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902750 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 6983 | 6983 | 6983 | 6983 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 940 |  |  |  | PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION (PINTURA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903305 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 110375 | 110375 | 110375 | 110375 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6560 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3059 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1904011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 337592 | 185987 | 185987 | 185987 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6252 |  |  |  | SEC. 3010 HEROES FERROCARRILEROS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 205846 | 197055 | 197055 | 197055 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6563 |  |  |  | CENTRO DE ATENCIO MULTIPLE 1 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 21-DELICIAS | DELICIAS | URBANO | 2100466 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 143505 | 143505 | 143505 | 143505 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4314 |  |  |  | J.N. MIGUEL HIDALGO 1046 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200539 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 20462 | 20462 | 20462 | 20462 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4331 |  |  |  | J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1210 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 4340 |  |  |  | PRIM. DOLORES TORRES SERVIN 2110 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 83724 | 83724 | 83724 | 83724 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5452 |  |  |  | PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2118 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200565 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 85188 | 85188 | 85188 | 85188 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5487 |  |  |  | PRIM. JOSEFA SOLIS DE LOZOYA 2156 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 3638 | 3638 | 3638 | 3638 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5409 |  |  |  | PRIM. PLAN GRAN VISION 2396 (IMPERMEABILIZANTE) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200564 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 50264 | 50264 | 50264 | 50264 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6565 |  |  |  | PRIM. 11 DE JULIO 2491 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 27231 | 23072 | 23072 | 23072 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5584 |  |  |  | J.N. NELLIE CAMPOBELLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 145987 | 145987 | 145987 | 145987 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5985 |  |  |  | J.N. NELLIE CAMPOBELLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 145987 | 145987 | 145987 | 145987 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6005 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION JARDINES DE ROMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 41976 | 41976 | 41976 | 41976 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5899 |  |  |  | PRIM. CLUB ROTARIO INDUSTRIAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 154905 | 154902 | 154902 | 154902 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5890 |  |  |  | PRIM. CONSTITUCION MEXICANA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 109639 | 109639 | 109639 | 109639 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5526 |  |  |  | PRIM. CUAUHTEMOC |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702743 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 23774 | 23774 | 23774 | 23774 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5867 |  |  |  | PRIM. FRIDA KAHLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 45994 | 45994 | 45994 | 45994 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5832 |  |  |  | PRIM. GUILLERMO RONQUILLO REVUELTA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 127286 | 127286 | 127286 | 127286 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5769 |  |  |  | PRIM. HUEMAC CAUDILLO TOLTECA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 87590 | 87590 | 87590 | 87590 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6081 |  |  |  | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA 2038 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 45271 | 45271 | 45271 | 45271 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5747 |  |  |  | PRIM. JEAN PIAGET |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 52100 | 52100 | 52100 | 52100 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6049 |  |  |  | PRIM. LEONA VICARIO 2563 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703286 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 57826 | 57826 | 57826 | 57826 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5741 |  |  |  | PRIM. MAHATMA GANDHI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 175895 | 175895 | 175895 | 175895 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6025 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION JARDINES DE ROMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703263 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 70934 | 70934 | 70934 | 70934 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5731 |  |  |  | PRIM. OSCAR CHAVIRA MONTES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 160658 | 160658 | 160658 | 160658 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5724 |  |  |  | PRIM. PASCUAL OROZCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 122046 | 122046 | 122046 | 122046 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6036 |  |  |  | PRIM. REVOLUCION |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 308425 | 308425 | 308425 | 308425 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5661 |  |  |  | PRIM. SIMON BOLIVAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 145533 | 145533 | 145533 | 145533 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5514 |  |  |  | PRIM. UNIDAD NACIONAL (CONST. PLATAFORMA) |  | 37-JUÁREZ | SAMALAYUCA | RURAL | 3702675 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 1090079 | 1090079 | 1090079 | 1090079 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5930 |  |  |  | SEC. GENERAL 7 ES-26 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 354316 | 354316 | 354316 | 354316 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5921 |  |  |  | SEC. LEOPOLDO ARTURO ENCERRADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 656509 | 656509 | 656509 | 656509 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5560 |  |  |  | SEC. TECNICA 82 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 26336 | 26336 | 26336 | 26336 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 5962 |  |  |  | SEC. TECNICA 86 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 155147 | 155147 | 155147 | 155147 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6133 |  |  |  | PRIM. FCO. VILLA 2207 |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 61230 | 61230 | 61230 | 61230 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6158 |  |  |  | PRIM. MANUEL OJINAGA 2178 (PINTURA) |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 79192 | 79192 | 79192 | 79192 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 6170 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 15 |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 6000060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 126738 | 126738 | 126738 | 126738 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 4088 |  |  |  | ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA (MOBILIARIO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6800347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 3941453 | 3941453 | 3941453 | 3941453 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 4058 |  |  |  | ALBERGUE INDIGUENA (EQUIPO DE COMPUTO) |  | 12-CARICHÍ | TEHUERICHI | RURAL | 1200163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 51980 | 51980 | 51980 | 51980 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 6600 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS I.CH.I.F.E. |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903258 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 526418 | 385737 | 385737 | 385737 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.73 | 73%
| 4069 |  |  |  | PRIM. 20 DE NOV. 2201 (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TALLER DE COMPUTO) |  | 39-LÓPEZ | OCTAVIANO LÓPEZ | URBANO | 3900046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 150557 | 150557 | 150557 | 150557 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 4079 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3054 (MOBILIARIO Y EQUIPO TALLER DE COMPUTO) |  | 62-SAUCILLO | LAS VARAS | URBANO | 6200153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 322500 | 295593 | 295593 | 295593 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 74211 |  |  |  | CONSTRUCCION EDIFICIO MULTIFUNCIONAL CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | - | - | 36755000 | 30882691 | 30882691 | 30882691 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 238648485; Ministrado 14: 238648485; Programado 15: 238648485; Ejercido 16: 224690725; Ejercido 17=16/14: 94.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 214; Ejercidos 22: 213.72; Ejercidos 23=22/21: 99.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 145956 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 139808466 | 139808466 | 139808466 | 133404970 | 95.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.95 | 95% | LA VARIACIÓN EN EL IMPORTE PROGRAMADO CORRESPONDE A LAS REASIGNACIONES DE RECURSOS SEGUN SESIONES 13 EXTRAORDINARIA DEL 24 DE JULIO 2009; 14A. EXTRAORDINARIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009 Y ANEXO UNICO AL PUNTO 5 DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 145965 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1087 | 1087 | 1087 | 1087 | 100% | 0 | 0 | BECA | 3 | 3 | 100% | LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL ANEXO ÚNICO AL PUNTO CINCO DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 146396 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 717530 | 717530 | 717530 | 647972 | 90.3% | 0 | 0 | PERSONA | 208 | 208 | 100% | LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A RECLASIFICACIONES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE, REASIGNACION EN LA SESION DEL DIA 05 DE MARZO DE 2010 POR UN IMPORTE DE $369,220.00 Y 42 PERSONAS.
| 146404 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 93056182 | 93056182 | 93056182 | 86308289 | 92.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.92 | 92% | LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LAS REASIGNACIONES DE RECURSOS DE LA 13A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FOSEG DEL 24 DE JULIO DE 2009, 14A. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009 Y ANEXO UNICO AL PUNTO CINCO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 DE ABRIL DE 2010
| 146413 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5065220 | 5065220 | 5065220 | 4328407 | 85.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.85 | 85% | LAS VARIACIONES CORRESPONDEN A LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA DECIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FOSEG DEL 8 DE OCTUBRE DE 2009. REPROGRAMACION DE LA SESION DEL DIA 05 DE MARZO DE 2010 POR UNA AMPLIACION DE $369,220.00.
CONVENIOS 35 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 134477349; Ministrado 14: 123509227; Programado 15: 134477349; Ejercido 16: 117996527; Ejercido 17=16/14: 95.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12; Ejercidos 22: 9.98; Ejercidos 23=22/21: 83.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 125534 |  |  |  | PEF 2009 (HOSP. SALUD MENTAL JUAREZ) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | HSM JUAREZ | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 57311308 | 57311308 | 57311308 | 57311308 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE PEF 2009 POR $209,714,122.00 DE EJERCIDOS $59,248,946.78 QUE LA DIFERENCIA CORRESPONDE A APORTACION ESTATAL.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 121773 |  |  |  | MARGINADOS 2009 (BATOPILAS) |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | DESARROLO SOCIAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7000000 | 1024604 | 7000000 | 1024604 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVENIO DE MARGINADOS 2009, EL EJERCIDO REAL SON $3,802,860 DIFERENCIA FUE PAGADA CON PRESTAMO MIENTRAS SE RADICA EL RESTO
| 153356 |  |  |  | OPORTUNIDADES (REC. ADIC. 2009) EQUIPO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPO. ADIC. 2009 5000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0 | 0% | ESTE PRESUPUESTO PERTENECE AL RECURSO ADICIONAL 2009 $4,015,575.00 A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION EL TOTAL DE ESTE CONCEPTO DE GASTO.
| 153802 |  |  |  | OPORTUNIDADES URBANO 20069 EQUIPAMIENTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORTUNIDADES URBANO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2626141 | 2626141 | 2626141 | 2626141 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTE PRESUPUESTO PERTENECE AL OPORTUNIDADES URBANO 2009 $11,888,748.00
| 125857 |  |  |  | PEF 2009 (HOSPITAL PARRAL) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | HOSPITAL PARRAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHAUHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 44821153 | 44821153 | 44821153 | 44771043 | 99.9% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE PEF 2009 POR $209,714,122.00
| 123268 |  |  |  | TELEMEDICINA (HOSPITAL DE LA MUJER) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1274918 | 802128 | 1274918 | 802128 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE TELEMEDICINA, EL EJERCIDO REAL ES DE $833,873 FUE PAGADO CON PRESTAMO MIENTRAS SE RADICA EL RESTO.
| 120179 |  |  |  | MARGINADOS 2009 MORIS |  | 47-MORIS | MORIS | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7000000 | 2480064 | 7000000 | 2480064 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVENIO DE MARGINADOS 2009, EL EJERCIDO REAL SON $2,955,459 Y LA DIFERENCIA FUE PAGADA CON PRESTAMO MIENTRAS SE RADICA EL RESTO.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 153520 |  |  |  | OPORTUNIDADES URBANO 2009 (NOMINA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPO. URB. 2009 NOM. | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 6894638 | 6894638 | 6894638 | 6477976 | 94% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.94 | 94% | ESTE RECURSO PERTENECE AL PRESUPUESTO DEL OPORTUNIDADES URBANO 2009 $11,888,748. EL RECURSO POR EJERCER ESTA CLASIFICADO EN PAGO DE NOMINAS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 152164 |  |  |  | OPORTUNIDADES (REC. ADIC. 2009) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORT. REC. AD. 2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 67647 | 67647 | 67647 | 67647 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTE PRESUPUESTO PERTENECE AL RECURSO ADICIONAL 2009 $4,015,575
| 153215 |  |  |  | OPORTUNIDADES (REC. ADIC. 2009) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORT. REC. AD. 2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1645575 | 1645575 | 1645575 | 67647 | 4.1% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.04 | 4% | ESTE PRESUPUESTO PERTENECE AL RECURSO ADICIONAL 2009 $4,015,575.00 LO PENDIENTE DE EJERCER SE DEBE A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE LA ESTRATEGIA ESIAN, EN LO REFERENTE A DETECCION DE ANEMIA. ESTE FOLIO SUSTITUYE AL 152164
| 153716 |  |  |  | OPORTUNIDADES URBANO 2009 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | OPORTUNIDADES URBANO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2367969 | 2367969 | 2367969 | 2367969 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO PERTENECE AL PRESUPUESTO DE OPORTUNIDADES URBANO 2009 $11,888,748.
| 150278 |  |  |  | PROCEDES 2008 (CONSULTORIA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PROCEDES 2009 CONS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE PROCEDES 2009
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 31500000; Ministrado 14: 31500000; Programado 15: 31500000; Ejercido 16: 25344657; Ejercido 17=16/14: 80.5%; Generados 18: 513483; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0.85; Ejercidos 23=22/21: 85%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 23929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AV HOMERO Y AV VENCEREMOS KM 1620+130 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903354 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 628-CENTRO SCT CHIHUAHUA | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 25344657 | 80.5% | 513483 | 0 | PUENTE | 1 | 0.85 | 85%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 208665906; Ministrado 14: 208562857; Programado 15: 208562857; Ejercido 16: 148952007; Ejercido 17=16/14: 71.4%; Generados 18: 9809; Ejercidos 19: 7419; Ejercidos 21: 418; Ejercidos 22: 320.43; Ejercidos 23=22/21: 76.7%
MODERNIZACIÓN
| 48876 |  |  |  | CORREDORES CULTURALES EN CENTRO HISTORICO VIAS CON SENTIDO AV INDEP ILUMINACION DE LA FACHADA DE LA PESIDENCIA MUNICIPAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 328104 | 328104 | 328104 | 328104 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100%
| 48953 |  |  |  | I ETAPA DE CORREDORES CULTURALES EN CENTRO HISTORICO VIAS CON SENTIDO AV IND TRAMO PASEO DE BOLIVAR A C. VICTORIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009OP000213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2196527 | 2196527 | 2196527 | 2196527 | 100% | 2390 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48675 |  |  |  | II ETAPA DE CORREDORES CUKTURALES EN EL CENTRO HISTORICO VIAS CON SENTIDO C. VICTORIA Y JUAREZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010OP000030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1474791 | 1474791 | 1474791 | 1474791 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154920 |  |  |  | FONDO JUVENIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 600000 | 496951 | 496951 | 348467 | 70.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 41 | 35 | 85.4%
| 154956 |  |  |  | FONDO PUBLICOS ESPECIFICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 33 | 33 | 100%
| 163503 |  |  |  | PAICE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2517000 | 2517000 | 2517000 | 2517000 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 1 | 100%
| 153703 |  |  |  | PIFI |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 35248396 | 35248396 | 35248396 | 29172859 | 82.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.82 | 82%
| 153737 |  |  |  | PROMEP |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 14974056 | 14974056 | 14974056 | 10139775 | 67.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.68 | 68% | LOS RECURSOS PROMEP SE RECIBIERON A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009.
| 162314 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153729 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3051528 | 3051528 | 3051528 | 2932142 | 96.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | REINTEGRO A LA TESOFE POR $119,386.00
| 154107 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULTERABLE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 8454099 | 8454099 | 8454099 | 8156386 | 96.5% | 282 | 282 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | EXISTE UNA PRORROGA PARA EJERCER DICHO RECURSO
| 159625 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION MAGISTERIO PREVENCION A LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1054060 | 1054060 | 1054060 | 1054060 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161678 |  |  |  | PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 32840337 | 32840337 | 32840337 | 250895 | 0.8% | 5741 | 5741 | ACCIÓN | 1 | 0.01 | 1%
| 158961 |  |  |  | PROGRAMA DE LA REFORMA DE LA EDUCACION PRIMARIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6078944 | 6078944 | 6078944 | 5901285 | 97.1% | 255 | 255 | ACCIÓN | 1 | 0.97 | 97% | SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 177,658.00 PESOS
| 153257 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 9096498 | 9096498 | 9096498 | 8723306 | 95.9% | 1141 | 1141 | ACCIÓN | 1 | 0.96 | 96% | SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE 374,332.00
| 161527 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 6778049 | 6778049 | 6778049 | 6752323 | 99.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | REINTEGRO AL TESOFE LA CANTIDAD DE $25726.99
| 154349 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 159398 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACION BASICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1607730 | 1607730 | 1607730 | 119228 | 7.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.07 | 7% | EXISTE PRORROGA PARA EJERECER DICHO RECURSO
| 94246 |  |  |  | PYME 2009 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 449820 | 449820 | 449820 | 76045 | 16.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 17 | 3 | 17.6%
| 101077 |  |  |  | CONSOLIDACION 2009 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | CONSOLIDACION 2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTOMA DE CIUDAD JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 17978517 | 17978517 | 17978517 | 14532537 | 80.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 85 | 85%
| 100920 |  |  |  | INCREMENTO DE MATRICULA 2009 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | INC.MATRICULA2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 12042168 | 12042168 | 12042168 | 9639353 | 80% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 85 | 85%
| 100808 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2009 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | PIFI 2009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 24695282 | 24695282 | 24695282 | 17436924 | 70.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 100 | 55 | 55%
8-CHIHUAHUA RECURSO 2008
SUBSIDIOS 44 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 43227229; Ministrado 14: 43227229; Programado 15: 43227229; Ejercido 16: 34663397; Ejercido 17=16/14: 80.2%; Generados 18: 309769; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1022; Ejercidos 22: 762; Ejercidos 23=22/21: 74.6%
PROÁRBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 116484 |  |  |  | PRO-ARBOL 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 511 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 128-DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA | 43227229 | 43227229 | 43227229 | 34663397 | 80.2% | 309769 | 0 | PAGO | 1022 | 762 | 74.6%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 112302374; Ministrado 14: 112302374; Programado 15: 112296441; Ejercido 16: 111746517; Ejercido 17=16/14: 99.5%; Generados 18: 1539595; Ejercidos 19: 1301335; Ejercidos 21: 242556; Ejercidos 22: 242556; Ejercidos 23=22/21: 100%
FONDOS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 158932 |  |  |  | CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE RECTIFICACION Y ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL ALAMILLO EN DIFERENTES TRAMOS |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200400 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | 100821 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 100% | 2397 | 2397 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA META PROGRAMADA CON RECURSOS DE RAMO 23.
| 158974 |  |  |  | CANAL REVESTIDO DEL DREN 2-A |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 8R2300037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE JUAREZ | ALCANCE MUNICIPAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39450076 | 98.6% | 238260 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE: CANAL REVESTIDO DEL DREN 2-A EN EL TRAMO AV. PASEO DE LA VICTORIA A BOULEVARD FRANCISCO VILLARREAL DEL KM 3+439.2 AL 5+542.2 Y PUENTES ALCANTARILLA ASOCIADOS EN CRUCES CON PASEO DE LA VICTORIA DEL KM. 3+385.90 AL KM. 3+439.20 Y EN EL CRUCE CON EL BOULEVARD FRANCISCO VILLARREAL DEL KM. 5+542.27 AL KM. 5+625.16 (EN TRAMOS PARCIALES) EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LA META PROGRAMADA EN EL RAMO 23
FONDO DE MODERNIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 159253 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS CATASTRALES EN BASE A IMAGEN SATELITAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7R23680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 222870 | 222870 | 222870 | 222870 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 17 | 100% | ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS CATASTRALES EN BASE A IMAGEN SATELITAL AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AQUILES SERDAN, ASCENSIÓN, BACHINIVA, BALLEZA, BATOPILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CORONADO, COYAME, CRUZ LA, CUAUHTEMOC, CUSIHUIRIACHI, CHIHUAHUA, CHINIPAS, DELICIAS, DR BELISARIO DOMÍNGUEZ, GALEANA, GENERAL TRIAS, GOMEZ FARIAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI, GUADALUPE, GUADALUPE Y CALVO, GUAZAPARES, GUERRERO, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTITAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMÉNEZ, JULIMES, LOPEZ, MADERA, MAGUARICHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MEOQUI, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, P G. GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BÁRBARA, SATEVO, SAUCILLO, TEMOSACHI, ELTULE, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA.
| 159480 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO RUSTICO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7R23680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4306029 | 4306029 | 4300096 | 4300096 | 99.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 250 | 250 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO RUSTICO (6 IMPRESORAS LÁSER COLOR, 4 MEMORIAS DDR2 667MHZ DE 2 GB, 4 MEMORIAS DDR 512MB 400GHZ PC3200, 8 MEMORIAS KTD-WS670/4 4GB DUAL RANK MODULE, 30 MEMORIAS USB CORSAIR SURVIVOR DE 32 GB, 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 COMPUTADORAS WORKSTATION DE ESCRITORIO, 2 COMPUTADORAS WORKSTATION LAPTOP, 8 SCANNERS, 5 UPS C/ REGULADOR SOLA BASIC MICROSR 1600 VA, 1 SERVIDOR BLADE, 1 VIDEO PORTERO, 14 TELEFONOS IP, 1 SWITCH CATALYST CISCO 3560, 2 TRANSEIVERS, 4 UPS C/ REGULADOR SOLA BASIC MICROSR 1600 VA, 2 MONITORES LCD DE 17 PULGADAS, 8 MONITORES 22", 3 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, 10 MEMORIAS DDR 1GB 400GHZ PC3200, 6 QUEMADORES DE DVDS DE 24X, 5 PALMS CON GPS, 3 DISCOS DUROS DE 500 GIGAS, 7 LAPTOP, 3 LICENCIAS VISUAL STUDIO, 3 SWITCH 16 PUERTOS, 1 REFRIGERACIÓN PARA SITE, 65 LICENCIAS DE SOFTWARE ARC VIEW, 70 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO.)
| 159473 |  |  |  | DISEя Y DESARROLLO DE SISTEMA GLOBAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA MODERNIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7R23680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 483038 | 483038 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | DISEя Y DESARROLLO DE SISTEMA GLOBAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA MODERNIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
| 159289 |  |  |  | DISEя Y DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL DE VALUACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7R23680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 364897 | 364897 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | DISEя Y DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL DE VALUACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS PARA INTEGRAR EL INVENTARIO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, ELABORANDO LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO RÚSTICO Y DETERMINANDO LA JUSTA BASE DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE
| 159500 |  |  |  | RESTITUCION DE CARTOGRAFIA Y ANALISIS DE IMÁGENES SATELITALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7R23680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | ALCANE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17037870 | 17037870 | 17037870 | 17037870 | 100% | 451003 | 451003 | KILÓMETRO | 242000 | 242000 | 100% | RESTITUCION DE CARTOGRAFIA Y ANALISIS DE IMÁGENES SATELITALES AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AQUILES SERDAN, ASCENSION, BACHINIVA, BALLEZA, BATOPILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CORONADO, COYAME, CRUZ LA, CUAUHTEMOC, CUSIHUIRIACHI, CHIHUAHUA, CHINIPAS, DELICIAS, DR BELISARIO DOMÍNGUEZ, GALEANA, GENERAL TRIAS, GOMEZ FARIAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI, GUADALUPE, GUADALUPE Y CALVO, GUAZAPARES, GUERRERO, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTITAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMENEZ, JUÁREZ, JULIMES, LÓPEZ, MADERA, MAGUARICHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MEOQUI, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, P G. GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BÁRBARA, SATEVO, SAUCILLO, TEMOSACHI, EL TULE, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA. LOS RENDIMIENTOS SON AL MES DE MAYO EN VIRTUD QUE LOS ESTADOS DE CUENTA LLEGAN A ESTA SFA A FINALES DEL MES DE JULIO
| 159491 |  |  |  | TOMA DE LECTURAS DE PUNTOS GEODÉSICOS Y GEORREFERENCIACIÓN DE IMAGEN SATELITAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7R23680001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | ALCANCE ESTATAL | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2735605 | 2735605 | 2735605 | 2735605 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 285 | 285 | 100% | TOMA DE LECTURAS DE PUNTOS GEODÉSICOS Y GEORREFERENCIACIÓN DE IMAGEN SATELITAL AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AQUILES SERDAN, ASCENSION, BACHINIVA, BALLEZA, BATOPILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CORONADO, COYAME, CRUZ LA, CUAUHTEMOC, CUSIHUIRIACHI, CHINIPAS, DELICIAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, GALEANA, SANTA ISABEL, GÓMEZ FARIAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI, GUADALUPE, GUADALUPE Y CALVO, GUAZAPARES, GUERRERO, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTITAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMÉNEZ, JULIMES, LÓPEZ, MADERA, MAGUARICHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MEOQUI, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, PG. GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BARBARA, SATEVO, SAUCILLO, TEMOSACHI, TULE EL, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 103447585; Ministrado 14: 103447585; Programado 15: 103447585; Ejercido 16: 103447585; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 7789; Ejercidos 22: 7789; Ejercidos 23=22/21: 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 9862 |  |  |  | CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA C4, COMANDANCIA NORTE AVENIDA HOMERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000050 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5252004 | 5252004 | 5252004 | 5252004 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 9863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL DE POLICIA ZONA NORTE CALLES VALLE SAN PEDRO Y VALLE SAN MIGUEL COL VALLE SAN PEDRO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2.009000008E9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3675422 | 3675422 | 3675422 | 3675422 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 9864 |  |  |  | CONSTRUCCION DE II ETAPA DE LA COMANDANCIA DE POLICIA ZONA SUR UBICADA EN CALLE PABLO MEOQUI Y AV CARLOS PACHECO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 24214779 | 24214779 | 24214779 | 24214779 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 9865 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RED INALAMBRICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000025 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 95200 | 95200 | 95200 | 95200 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 17 | 17 | 100%
| 9866 |  |  |  | ADQUISICION DE GPS PARA UNIDADES DE POLICIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000019 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3599500 | 3599500 | 3599500 | 3599500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 500 | 100%
| 9867 |  |  |  | ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DR DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000041 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 521875 | 521875 | 521875 | 521875 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 25 | 25 | 100%
| 9868 |  |  |  | ADQUISICION DE SERVIDORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010SE000001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 341040 | 341040 | 341040 | 341040 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 6 | 100%
| 9869 |  |  |  | ADQUISICION DE TELEFONOS INTELIGENTES Y SISTEMAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000012 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 9870 |  |  |  | ADQUISICION DE TELEFONOS INTELIGENTES Y SISTEMAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000021 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 250 | 250 | 100%
| 9871 |  |  |  | CAMARAS DE CCTV EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100%
| 9872 |  |  |  | INTEGRACION TECNOLOGICA DEL CENTRO DE MANDO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000001 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
OTROS
| 9873 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO D CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6025633 | 6025633 | 6025633 | 6025633 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 370 | 370 | 100%
| 9874 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000044 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 182800 | 182800 | 182800 | 182800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 21 | 21 | 100%
| 9875 |  |  |  | ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000011 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1010275 | 1010275 | 1010275 | 1010275 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 70 | 70 | 100%
| 9876 |  |  |  | ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALISTICOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000024 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 5098080 | 5098080 | 5098080 | 5098080 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 400 | 400 | 100%
| 9877 |  |  |  | ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA UNIFORMES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000015 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBICA UNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 351715 | 351715 | 351715 | 351715 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 325 | 325 | 100%
| 9878 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1436950 | 1436950 | 1436950 | 1436950 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 9879 |  |  |  | ADQUISICION DE ESCUDO BALISTICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000030 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 113985 | 113985 | 113985 | 113985 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 9880 |  |  |  | ADQUISICION DE GRABADORAS DE TELEFONO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000026 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
| 9881 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS TIPO PICK UPS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 26962796 | 26962796 | 26962796 | 26962796 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 140 | 140 | 100%
| 9882 |  |  |  | ADQUISICION DE PLACAS ANTIBALISTICAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO D CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 499100 | 499100 | 499100 | 499100 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 140 | 140 | 100%
| 9883 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA POLICIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000049 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 418500 | 418500 | 418500 | 418500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1200 | 1200 | 100%
| 9884 |  |  |  | CAMARAS DE MONITOREO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000018 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 12 | 100%
| 9885 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE MODELO DE PROTECCION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000017 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 346422 | 346422 | 346422 | 346422 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100%
| 9886 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MODELO ACCESORIOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000029 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 287358 | 287358 | 287358 | 287358 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100%
| 9887 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MODELO UTENCILIOS Y ACCESORIOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000028 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 56327 | 56327 | 56327 | 56327 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 20 | 20 | 100%
| 9888 |  |  |  | EVALUACIONES DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 208250 | 208250 | 208250 | 208250 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 9889 |  |  |  | ADQUISICION DE CHALECOS ANTIFRAGMENTACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2009SE000022 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1597360 | 1597360 | 1597360 | 1597360 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 9890 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000049 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 7043987 | 7043987 | 7043987 | 7043987 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4188 | 4188 | 100%
| 9891 |  |  |  | CAPACITACION PARA INSTRUCTORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000046 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 9892 |  |  |  | CAPACITACION PARA UNIDAD DE REACCION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000054 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 9893 |  |  |  | CAPACITACION UNIDAD DE ANALISIS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000071 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
| 9894 |  |  |  | EVALUACION UNIDAD DE ANALISIS DE LA UNIDAD MODELO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000051 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 1 | 1 | 100%
| 9895 |  |  |  | PROCESO DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000052 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 9896 |  |  |  | VIATICOS PARA INSTRUCTORES EVALUADORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2008SE000045 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SUDURIDAD PUBLICA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | 812490.0 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 54477 | 54477 | 54477 | 54477 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 548 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 158119658; Ministrado 14: 155003841; Programado 15: 155003842; Ejercido 16: 155003842; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 444938; Ejercidos 19: 444938; Ejercidos 21: 337317.23; Ejercidos 22: 272308.14; Ejercidos 23=22/21: 80.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 160367 |  |  |  | CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3 |  | 4-AQUILES SERDÁN | SANTA EULALIA | URBANO | 0400080 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 563652 | 563652 | 563652 | 563652 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 160430 |  |  |  | AMPL. Y REMOD. CENTRO DE SALUD |  | 5-ASCENSIÓN | ASCENSIÓN | URBANO | 0500020 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1403717 | 1403717 | 1403717 | 1403717 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160440 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | ALTOS DE LA GARROCHA | RURAL | 0700127 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DE LA TARAHUMARA | - | - | 101666 | 101666 | 101666 | 101666 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160441 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | TIERRA BLANCA | RURAL | 0700128 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 100646 | 100646 | 100646 | 100646 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160442 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 7-BALLEZA | ALTOS DE LA GARROCHA | RURAL | 0700165 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 22586 | 22586 | 22586 | 22586 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160443 |  |  |  | CONST. DE ALBERGUE |  | 8-BATOPILAS | MUNERACHI | RURAL | 0800134 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 599698 | 599697 | 599698 | 599698 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160681 |  |  |  | CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000 |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 6800200 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10812075 | 10812075 | 10812075 | 10812075 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | PAGOS REALIZADOS AL MES DE DIC POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PENDIENTES DE LIBERARA A PARTIR DE SOLICITUDES DE 19 DE DIC.
| 160682 |  |  |  | CONSTRUCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 6800200 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9068682 | 9068682 | 9068682 | 9068682 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 160683 |  |  |  | CONSTRUCION DE ALBERGUE |  | 8-BATOPILAS | SORICHIQUE | RURAL | 0800135 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1744089 | 1744089 | 1744089 | 1744089 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160684 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 0800125 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 98632 | 98632 | 98632 | 98632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160685 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | BATOPILAS | URBANO | 0800127 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 97632 | 97632 | 97632 | 97632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160686 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | EL POTRERO DE CASTILLO | RURAL | 0800141 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15853 | 15853 | 15853 | 15853 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160687 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | EL RODEO | RURAL | 0800170 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160688 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | LA CAс | RURAL | 0800139 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15853 | 15853 | 15853 | 15853 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160689 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | LOS GUAYABOS | RURAL | 0800140 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15630 | 15630 | 15630 | 15630 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160690 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | MESA YERBABUENA (LA YERBABUENA) | RURAL | 0800169 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160691 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | RECUBIRACHI | RURAL | 0800142 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160692 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | REPOHUARARE | RURAL | 0800143 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13623 | 13623 | 13623 | 13623 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160693 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SAN JOSÉ DE VALENZUELA | RURAL | 0800145 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160694 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SANTA INÉS | RURAL | 0800146 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15853 | 15853 | 15853 | 15853 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160695 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 8-BATOPILAS | SONIRACHI | RURAL | 0800147 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160696 |  |  |  | CONST. ALBERGUE SISOGUICHI |  | 9-BOCOYNA | SISOGUICHI | RURAL | 0900250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | CRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1941028 | 1941028 | 1941028 | 1941028 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160697 |  |  |  | CONST. PUENTE VADO KM 17+560 CAMINO CREEL-CIENEGA DE GUACAYVO |  | 9-BOCOYNA | SAN JOSÉ DE GUACAYVO | RURAL | 0900323 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | - | - | 448481 | 448481 | 448481 | 448481 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 160698 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | BAHUINOCACHI | RURAL | 0900192 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 98165 | 98165 | 98165 | 98165 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160699 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | BOCOYNA | URBANO | 0900193 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 99400 | 99400 | 99400 | 99400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160700 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | BAHUINOCACHI | RURAL | 0900243 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160701 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 9-BOCOYNA | SAN JOSÉ DE GUACAYVO | RURAL | 0900244 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159542 |  |  |  | ADQ. DE EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100108 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 2940169 | 2940169 | 2940169 | 2940169 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159543 |  |  |  | ADQ.DE MOBILIARIO NO MEDICO PARA HOSPITAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100110 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 117010 | 117010 | 117010 | 117010 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159544 |  |  |  | ADQ.DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL REGIONAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100109 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1057568 | 1057568 | 1057568 | 1057568 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159545 |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL REGIONAL |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 104206 | 104206 | 104206 | 104206 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159546 |  |  |  | AMPLIACION Y REMED ALBERGE ESCOLAR TEPORACA |  | 12-CARICHÍ | TEHUERICHI | RURAL | 1200081 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3333332 | 3333332 | 3333332 | 3333332 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159547 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 12-CARICHÍ | LAS JUNTAS | RURAL | 1200104 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 98087 | 98087 | 98087 | 98087 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159548 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 12-CARICHÍ | EL CONSUELO | RURAL | 1200123 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13557 | 13557 | 13557 | 13557 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159549 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 12-CARICHÍ | LA JUNTA | RURAL | 1200124 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13579 | 13579 | 13579 | 13579 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159550 |  |  |  | AMPL Y REMOD CONSULTORIO MEDICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901894 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 20928 | 20928 | 20928 | 20928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159551 |  |  |  | CENTRO DE REAHAB. Y EDUCACION ESPECIAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 350066 | 350066 | 350066 | 350066 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159552 |  |  |  | CONST. CENTRO PREVENCION Y ATENCION DE SIDA II ETAPA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902340 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 618212 | 618212 | 618212 | 618212 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 159553 |  |  |  | REMD.HOSPITAL GENERAL SALVADOR ZUBIRAN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1900812 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 141244 | 141244 | 141244 | 141244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159554 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 20-CHÍNIPAS | GUAZIZACO | RURAL | 2000060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 102021 | 102021 | 102021 | 102021 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159555 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 20-CHÍNIPAS | CANELAS | RURAL | 2000077 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13579 | 13579 | 13579 | 13579 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159556 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 20-CHÍNIPAS | PALMAREJO | RURAL | 2000078 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR | - | - | 20379 | 20379 | 20379 | 20379 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159557 |  |  |  | CONSTRUCION DE VADO |  | 22-DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | LABOR DE SAN ISIDRO | RURAL | 2200036 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 401700 | 401700 | 401700 | 401700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159558 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700279 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 98749 | 98749 | 98749 | 98749 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159559 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | ROJACHIQUE | RURAL | 2700281 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 93669 | 93669 | 93669 | 93669 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159560 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700368 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20268 | 20268 | 20268 | 20268 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159561 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | HUELEYVO | RURAL | 2700425 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159562 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 27-GUACHOCHI | SAMACHIQUE | RURAL | 2700369 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 159563 |  |  |  | UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA |  | 27-GUACHOCHI | GUACHOCHI | URBANO | 2700001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8265972 | 8265972 | 8265972 | 8265972 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159564 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL CORDÓN DE LA CRUZ | RURAL | 2900344 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 103551 | 103551 | 103551 | 103551 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 159565 |  |  |  | CONSTRUCION PUENTECOLGANTE PEATONAL |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL RINCÓN DEL TANQUE (RINCÓN BLANCO) | RURAL | 2900531 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 73168 | 73168 | 73168 | 73168 | 100% | 187996 | 187996 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 159566 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 29-GUADALUPE Y CALVO | EL BOSQUE | RURAL | 2900426 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160352 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 30-GUAZAPARES | EL FRIJOLAR | RURAL | 3000062 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 98837 | 98837 | 98837 | 98837 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160353 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 30-GUAZAPARES | EL FRIJOLAR | RURAL | 3000083 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160354 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES |  | 30-GUAZAPARES | HORMIGUEROS | RURAL | 3000084 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160355 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES |  | 30-GUAZAPARES | TEGORACHI | RURAL | 3000085 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15786 | 15786 | 15786 | 15786 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160356 |  |  |  | ADQ. EQUIPO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100186 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 205298 | 205298 | 205298 | 205298 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160357 |  |  |  | ADQ. INSTRUM.MEDICO ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100190 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 22348 | 22348 | 22348 | 22348 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160358 |  |  |  | ADQ.EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100187 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 12005 | 12005 | 12005 | 12005 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160359 |  |  |  | ADQ.MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100188 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 226549 | 226549 | 226549 | 226549 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160360 |  |  |  | ADQ.MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100189 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 122023 | 122023 | 122023 | 122023 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160361 |  |  |  | APOYO A MUNICIPIOS PUENTE VEHICULAR |  | 31-GUERRERO | SAN JUAN DE SANTO TOMÁS | RURAL | 3100194 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 261449 | 261449 | 261449 | 261449 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 160362 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 31-GUERRERO | SANTA ROSA DE ARISIACHI | RURAL | 3100239 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15853 | 15853 | 15853 | 15853 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160363 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES |  | 31-GUERRERO | TOMOCHI | URBANO | 3100238 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 22698 | 22698 | 22698 | 22698 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN CAS JANOS |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 351344 | 351344 | 351344 | 351344 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 160365 |  |  |  | CENTRO AMBULATORIO PREVENCION SIDA E INFECCIONES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3700060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10267153 | 10267153 | 10267153 | 10267153 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160366 |  |  |  | CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCION SIDA E INFECC. TRANSM.SEXUAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3700060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1364633 | 1364633 | 1364633 | 1364633 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 160368 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 40-MADERA | EL OJITO | RURAL | 4000112 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13646 | 13646 | 13646 | 13646 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160369 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SALUD |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100041 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 215467 | 215467 | 215467 | 215467 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100%
| 160370 |  |  |  | CONST. CAMINO RURAL MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE TAMO KM 5+000 AL 12+000 |  | 41-MAGUARICHI | ERECHUCHIQUE | RURAL | 4100067 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - | - | 5188755 | 5188755 | 5188755 | 5188755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 160371 |  |  |  | CONST.CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE KM 5+000 AL KM 12+000 |  | 41-MAGUARICHI | MAGUARICHI | URBANO | 4100067 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD FEDERAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | - | - | 11484566 | 11484566 | 11484566 | 11484566 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 160372 |  |  |  | CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3 |  | 43-MATACHÍ | MATACHÍ | URBANO | 4300079 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1348396 | 1348396 | 1348396 | 1348396 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 160373 |  |  |  | CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 43-MATACHÍ | TEJOLOCACHI | RURAL | 4300057 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 493221 | 493221 | 493221 | 493221 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 160374 |  |  |  | CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3 |  | 44-MATAMOROS | MARIANO MATAMOROS | URBANO | 4400030 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1639085 | 1639085 | 1639085 | 1639085 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 160375 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | ÁNIMAS DE ARRIBA (EJIDO) | RURAL | 4600177 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION DE LA TARAHUMARA | - | - | 15898 | 15898 | 15898 | 15898 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160376 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | BATARAPA DE ABAJO | RURAL | 4600175 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160419 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | CIÉNEGA PRIETA | RURAL | 4600197 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15853 | 15853 | 15853 | 15853 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160420 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | LA FÁBRICA | RURAL | 4600198 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | INDÍGENAS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160421 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | LAS TIERRAS | RURAL | 4600178 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15876 | 15876 | 15876 | 15876 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160422 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | MORELOS | URBANO | 4600179 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 22474 | 22474 | 22474 | 22474 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160423 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | RINCÓN DEL PLEITO | RURAL | 4600182 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160424 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 46-MORELOS | SANTA ROSA | RURAL | 4600183 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13534 | 13534 | 13534 | 13534 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160425 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES |  | 46-MORELOS | IRACACHI | RURAL | 4600176 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15741 | 15741 | 15741 | 15741 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160426 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 47-MORIS | CIÉNEGA DEL PILAR | RURAL | 4700086 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15853 | 15853 | 15853 | 15853 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160427 |  |  |  | REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 47-MORIS | MESA DE ABAJO | RURAL | 4700070 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 118814 | 118814 | 118814 | 118814 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160428 |  |  |  | REHA. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 47-MORIS | LA FINCA DE PESQUEIRA | RURAL | 4700204 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 130090 | 130090 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 160429 |  |  |  | CONST. CAMINO SAN FCO DE BORJA-NONOAVA TRAMO NOROGACHI-ROCHEACHI |  | 49-NONOAVA | NONOAVA | URBANO | 6800201 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9977934 | 9977934 | 9977934 | 9977934 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
| 160431 |  |  |  | CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3 |  | 57-SAN FRANCISCO DE BORJA | SAN FRANCISCO DE BORJA | URBANO | 5700065 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1213556 | 1213556 | 1213556 | 1213556 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100%
| 160432 |  |  |  | CENTO AVANZADO EN SALUD TIPO ECO-CAS |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 6000008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL | - | - | 1115371 | 1115371 | 1115371 | 1115371 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160433 |  |  |  | CONSTRUCION DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | URIQUE | URBANO | 6500171 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 101575 | 101575 | 101575 | 101575 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160434 |  |  |  | EQIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | URIQUE | URBANO | 6500188 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13646 | 13646 | 13646 | 13646 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160435 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | CUITECO | RURAL | 6500187 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | EQUIPQMIENTO DE COMEDOR | - | - | 20379 | 20379 | 20379 | 20379 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160436 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 65-URIQUE | SAN ISIDRO | RURAL | 6500189 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 15786 | 15786 | 15786 | 15786 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160437 |  |  |  | REHA. PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 65-URIQUE | BAHUICHIVO | RURAL | 6500300 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 76925 | 76925 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 160438 |  |  |  | REHAB.PUENTE COLGANTE PEATONAL |  | 65-URIQUE | NARANJO AYRO | RURAL | 6500301 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 49927 | 49927 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 160439 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR |  | 66-URUACHI | LOS TEPOZANES | RURAL | 6600122 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | - | - | 13512 | 13512 | 13512 | 13512 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 160702 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ATARJEAS |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | 3400057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL IGNACIO ZARAGOZA | - | - | 441450 | 441450 | 441450 | 441450 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6660 | 6660 | 100%
| 160703 |  |  |  | EQUIPAMIENTO POZO EL BONITO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 4000085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 146007 | 146007 | 146007 | 146007 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160704 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION POZO EL BONITO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 4000086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 672212 | 672212 | 672212 | 672212 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4445 | 4445 | 100%
| 160705 |  |  |  | REAHAB. POZO EL BONITO |  | 40-MADERA | MADERA | URBANO | 4000084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 62486 | 62486 | 62486 | 62486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160706 |  |  |  | APOYO A MUNICIPIOS PUENTE VADO |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 4800067 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 597985 | 597985 | 597985 | 597985 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 160707 |  |  |  | CONST.RED DE DIST. AGUA POTABLE |  | 52-OJINAGA | MANUEL OJINAGA | URBANO | 5200004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | - | - | 631526 | 631526 | 631526 | 631526 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10018 | 10018 | 100%
| 160708 |  |  |  | BANQUETAS Y GUARNICIONES |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | CONSTRUCCIONES BARRERA | - | - | 293350 | 293350 | 293350 | 293350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 873.6 | 873.6 | 100% | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL
| 160709 |  |  |  | CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL PRAXEDIS G GRO | - | - | 181530 | 181530 | 181530 | 181530 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 595 | 595 | 100%
| 160710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS G GRO | - | - | 62349 | 62349 | 62349 | 62349 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 266 | 266 | 100%
| 160711 |  |  |  | RECARPETEO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 59-SAN FRANCISCO DEL ORO | SAN FRANCISCO DEL ORO | URBANO | 5900029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 565364 | 565364 | 565364 | 565364 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9316 | 9316 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 10765 |  |  |  | APORT PARA INTRODUCCION DE LINEA GENERAL DE AGUA POTABLE EN COL GRANJAS CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1855918 | 1855918 | 1855918 | 1855918 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3955 | 3955 | 100%
| 10766 |  |  |  | APORT PARA INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. INDEPENDENCIA ENTRE DOLORES PALOMINO Y LOTE COL SAN FELIPE EL VIEJO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20321 | 20321 | 20321 | 20321 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 32649 |  |  |  | AGUA EN PIPAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P15-025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 359214 | 355977 | 355977 | 355977 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 8389.6 | 8314 | 99.1% | EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO EN LA PARTE SUBSECTOR ES; DOTACION DE AGUA
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN
| 10767 |  |  |  | REHABILITACION DE PILA DE AGUA EJIDO SACRAMENTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SACRAMENTO | RURAL | 1902269 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 42003 | 42003 | 42003 | 42003 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA COMUNITARIA
INSTALACIÓN
| 10768 |  |  |  | CONST ASENTAMIENTO TARAHUMARA II AGUA POTABLE Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 278389 | 278389 | 278389 | 278389 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | META UNA OBRA CON 432 ML
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 10769 |  |  |  | APORT PARA LA CONST DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 15 Y CARR CUAUHTEMOC COL LABOR DE TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 10770 |  |  |  | SISTEMA LAGUNA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO Y COL EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 2009OP000242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1922444 | 1922444 | 1922444 | 1922444 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 10771 |  |  |  | CANALIZACION ARROYO EL BARRO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901337 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 759221 | 759221 | 759221 | 759221 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 10772 |  |  |  | CANALIZACION ARROYO EL CHAMIZAL I ETAPA C OCHOA A C SAMANIEGO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901237 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 232106 | 232106 | 232106 | 232106 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 10773 |  |  |  | CANALIZACION DREN PLUVIAL COL DIVISION DEL NORTE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 114141 | 114141 | 114141 | 114141 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 10774 |  |  |  | CANALIZACION DREN PLUVIAL COL PACIFICO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901338 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 32790 | 32790 | 32790 | 32790 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 10775 |  |  |  | CANALIZACION DREN PLUVIAL FRACC SALUD |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 46628 | 46628 | 46628 | 46628 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 10776 |  |  |  | CONST DE DREN PLUVIAL CALLE LA PAZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 146261 | 146261 | 146261 | 146261 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BANQUETAS Y GUARNICIONES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901349 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 103698 | 103698 | 103698 | 103698 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10778 |  |  |  | MALLA DE PROTECCION CANALIZACION ARROYO LA MANTECA 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MINICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 82262 | 82262 | 82262 | 82262 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 10779 |  |  |  | PAV Y CONSTRUCCION DE DRENES PLUVIALES EN C. FRESNO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901392 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 593563 | 593563 | 593563 | 593563 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
REHABILITACIÓN
| 34428 |  |  |  | REHA./ MANTENIMIENTO ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO ZONA R-I |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-352 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1139393 | 748051 | 748051 | 748051 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 52640 | 34560 | 65.7% | EN SUBSECTOR ES;ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO
| 34484 |  |  |  | REHAB. / MANTENIMIENTO ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO ZONA R- I |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-353 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 816883 | 652207 | 652207 | 652207 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 37740 | 30132 | 79.8% | EN SUBSECTOR ES; ACARREO DE MATERIA Y ESCOMBRO
| 33869 |  |  |  | REHAB./ MANTENIMIENTO ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO ZONA E-IV |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1227488 | 1023895 | 1023895 | 1023895 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 56710 | 47304 | 83.4% | EN SUBSECTOR ES; ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO
| 33493 |  |  |  | REHABILITACION / MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y ESCOMBRO ZONA E I |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-349 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 838744 | 743376 | 743376 | 743376 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 38750 | 34344 | 88.6% | EN SUBSECTOR ES ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO
| 33183 |  |  |  | REHABILITACION/MANTENIMIENTO ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO ZONA R-III |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-348 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580086 | 399740 | 399740 | 399740 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 26800 | 18468 | 68.9% | EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO EN SUBSECTOR ES; ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO
| 33789 |  |  |  | REHAB./MANTENIMIENTO ACARREO DE MATERIAL Y ESCOMBRO ZONA E- II |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-350 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 919047 | 586753 | 586753 | 586753 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 42460 | 27108 | 63.8% | EN SUBSECTOR ES; ACARREO DE MATERIAL
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 10780 |  |  |  | APORT PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PERIF LOMBARDO TOLEDANO CALLE 17 Y 19 COL AEROPUERTO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 123696 | 123696 | 123696 | 123696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 10781 |  |  |  | APORTACION PARA INTRODUCCION DE RED DE ALCANTARILLDO SANITARIO EN CALLE SECRETARIA DE PROGRAMACION Y CALLE 16 COL SAN JORGE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2010AT000074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20944 | 20944 | 20944 | 20944 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 10782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA II CONSTRUCCION ALCANTARILLADO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 344102 | 344102 | 344102 | 344102 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 235 | 235 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
| 10783 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901881 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 421761 | 421761 | 421761 | 421761 | 100% | 0 | 0 | METROS | 76 | 76 | 100% | METAS LUMINARIAS
| 10784 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO COL FUNDADORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901929 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 174161 | 174161 | 174161 | 174161 | 100% | 0 | 0 | METROS | 26 | 26 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LUMINARIAS
| 10785 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES COL TORIBIO ORTEGA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16171 | 16171 | 16171 | 16171 | 100% | 0 | 0 | METROS | 25 | 25 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPON A LUMINARIAS
| 10786 |  |  |  | CONST DE MURO DE CONTENCION CALLE MENDEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 187781 | 187781 | 187781 | 187781 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10787 |  |  |  | CONST DE PUENTE VEHICULAR COL VISTA CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 391017 | 391017 | 391017 | 391017 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE O OBRA
| 10788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS DE AJEDREZ PARQUE REVOLUCION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901659 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DED CHIHUAHUA | - | - | 321737 | 321737 | 321737 | 321737 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
| 10789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE URQUIDI |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 248131 | 248131 | 248131 | 248131 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UN OBRA
| 10790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE 122 1/2 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 273930 | 273930 | 273930 | 273930 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE 45 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 102885 | 102885 | 102885 | 102885 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE CONCLUYO CON RECURSO PROPIO EN 2009
| 10792 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO EL CHRCO LA NORIA |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 1902262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 38632 | 38632 | 38632 | 38632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10793 |  |  |  | INTEGRACION ASENTAMIENTO TARAHUMARA II PAVIMENTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1067478 | 1067478 | 1067478 | 1067478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4487 | 4487 | 100%
| 10794 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TRAMO TAMBOREL Y CALLE 44 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901661 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 115424 | 115424 | 115424 | 115424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100%
| 10795 |  |  |  | RUTA INTEGRADORA CARRIZALILLO 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1907407 | 1907407 | 1907407 | 1907407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5678 | 5678 | 100%
| 10796 |  |  |  | RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE CALLE JESUS R. DURAN 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 274606 | 274606 | 274606 | 274606 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8724.5 | 8724.5 | 100% | LA OBRA FUE EJECUTAD CON RECURSO DEL 2007 Y CONCLUIDA CON RECURSO 2008 DEL FISM
| 10797 |  |  |  | RUTA INTEGRADORA TRANSPORTE URBANO CALLE 29 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2383951 | 2383951 | 2383951 | 2383951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7900 | 7900 | 100%
| 10798 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE URBANO CALLE 29 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 701150 | 701150 | 701150 | 701150 | 100% | 0 | 0 | METROS | 790.65 | 790.65 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUBICOS
| 10799 |  |  |  | SUMINISTRO DE CONCRETO RUTA INTEGRADORA TRANSPORTE URBANO JESUS ROBERTO DURAN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 847754 | 847754 | 847754 | 847754 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1367 | 1367 | 100% | LAS METAS SON METROS CUBICOS
| 34552 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ASBESTO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364051 | 364051 | 364051 | 364051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1344 | 1344 | 100%
| 34570 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NACAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32812 | 32812 | 32812 | 32812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 121 | 121 | 100%
| 34592 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TLAHUICAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41465 | 41465 | 41465 | 41465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 171.74 | 171.74 | 100%
| 34533 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SOTO Y GAMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49441 | 49441 | 49441 | 49441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234.83 | 234.83 | 100%
| 34631 |  |  |  | PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES CALLE ESPAс |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 891557 | 742973 | 742973 | 742973 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2093.82 | 1744.87 | 83.3%
| 34609 |  |  |  | PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES CALLE LEO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 616589 | 180961 | 180961 | 180961 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 1266.48 | 371.69 | 29.3%
| 34653 |  |  |  | PAVIMENTACION EN DIFERENTES CALLES CELLE CUARZO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299870 | 88568 | 88568 | 88568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 697 | 205.86 | 29.5%
MANTENIMIENTO
| 10800 |  |  |  | CONST BAYONETAS AV COLEGIO MILITAR QUINTAS CAROLINAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DED CHIHUAHUA | - | - | 355804 | 355804 | 355804 | 355804 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LAS METAS ES UNA OBRA CONSTRUCCION DE BAYONETAS
| 10801 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 2073229 | 2073229 | 2073229 | 2073229 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE PARQUES UNIDAD DE MEDIDA OBRA
REHABILITACIÓN
| 10802 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE COL ROMA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901663 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 247698 | 247698 | 247698 | 247698 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
| 10830 |  |  |  | REHABILITACION DE PILARES Y MUROS EN PLAZA DE ARMAS 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 91303 | 91303 | 91303 | 91303 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION EN PARQUE UNIDAD DE MEDIDA OBRA
| 10831 |  |  |  | REMODELACION DE PARQUE 2 DE OCTUBRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901457 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 208871 | 208871 | 208871 | 208871 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REAHBILITACIONES EN GENERAL EN TODO EL PARQUE
| 10832 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA MERINO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901458 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 91547 | 91547 | 91547 | 91547 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | REHABILITCIONES EN TODO EL PARQUE
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 10833 |  |  |  | CONST. DE PUENTE VEHICULAR C. VENCEREMOS 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 851132 | 851132 | 851132 | 851132 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN PUENTE EL AVANCE ES CONSIDERADO COMO UNA OBRA
| 10834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CAMINO LA NORIA KM 4+800 LA NORIA |  | 19-CHIHUAHUA | LA NORIA (SAN ISIDRO) | RURAL | 1901662 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 71824 | 71824 | 71824 | 71824 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA METAS
| 10835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COL MALVINA 02 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901441 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 248588 | 248588 | 248588 | 248588 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | METAS ES CONSTRUCCION DE UN PUENTE
| 10836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COL RAMON REYES 02 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901442 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 248042 | 248042 | 248042 | 248042 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | METAS UN PUENTE
| 10837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AV CAFETALES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 195875 | 195875 | 195875 | 195875 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | METAS ES UN PUENTE
| 10838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR C H COLEGIO MILITAR Y ARROYO EL MIMBRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 131579 | 131579 | 131579 | 131579 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DEMEDIDA UN PUENTE
| 10839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR C VENCEREMOS Y CHINAMECAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 523540 | 523540 | 523540 | 523540 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | METAS UN PUENTE
| 10840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CASITA |  | 19-CHIHUAHUA | LA CASITA | RURAL | 1902031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIUAHUA | - | - | 516045 | 516045 | 516045 | 516045 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE
| 10841 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CUNETA Y CONST DE PUENTE LA NORIA 01 |  | 19-CHIHUAHUA | LA NORIA (SAN ISIDRO) | RURAL | 1901393 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 211893 | 211893 | 211893 | 211893 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | METAS CONST. DE UN PUENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 34509 |  |  |  | PASO PLUVIAL EN CALLE NOPALES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46698 | 46698 | 46698 | 46698 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 528.91 | 528.91 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 10842 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO COL CRUCERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 63311 | 63311 | 63311 | 63311 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 6 | 100%
| 10843 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO COL TIRADORES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 84746 | 84746 | 84746 | 84746 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 6 | 100%
| 10844 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO COL VISTA CERRO GRANDE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 57182 | 57182 | 57182 | 57182 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
| 10845 |  |  |  | APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE RED VARIAS COLONIAS 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901839 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6212234 | 6212234 | 6212234 | 6212234 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 548 | 548 | 100% | SE REALIZO LA APORT. A COMISION FEDERAL PARA EJECUCION DE LA OBRA,
| 10846 |  |  |  | ELESTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN SENTAMIENTO TARAHUMARA II |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 627246 | 627246 | 627246 | 627246 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 13413 |  |  |  | INSTALACION DE RED ELECTRICA ESTACION TERRAZAS II |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE | RURAL | 2010DR000070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 119277 | 119277 | 119277 | 119277 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 10847 |  |  |  | RED ELECTRICA EJIDO FRANCISCO VILLA |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO VILLA | RURAL | 1901902 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 61733 | 61733 | 61733 | 61733 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | 5 POSTES
| 10848 |  |  |  | RED ELECTRICA EJIDO OCAMPO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN) | RURAL | 190901 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 59399 | 59399 | 59399 | 59399 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | 6 POSTES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
| 10849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO COL VIDA DIGNA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901391 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DED CHIHUAHUA | - | - | 332340 | 332340 | 332340 | 332340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | METAS UN CENTRO COMUNITARIO
REHABILITACIÓN
| 38479 |  |  |  | REMODELACION DE CLINICA EJIDO DEL MILLON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-144 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422074 | 422074 | 422074 | 422074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 10850 |  |  |  | CECYT NO. 86 TECHUMBRE TIPO DOMO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901935 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 246388 | 246388 | 246388 | 246388 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
| 10851 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA MILTIUSOS ALAMILLO DE LOS BAYLON |  | 19-CHIHUAHUA | ALAMILLO | RURAL | 1901388 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 146914 | 146914 | 146914 | 146914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | UNA CANCHA
| 10852 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIUSOS EJIDO EL CHARCO |  | 19-CHIHUAHUA | EL CHARCO | RURAL | 1901389 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 92268 | 92268 | 92268 | 92268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 10853 |  |  |  | CONSTRUCCION GRADAS Y CANCHA DE FUTBOL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901936 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 159032 | 159032 | 159032 | 159032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 10854 |  |  |  | REMODELACION CAMPO ES ESC DE BEIBOL INFANTIL Y JUVENIL CENTAUROS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 340993 | 340993 | 340993 | 340993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | METAS UN OBRA
EQUIPAMIENTO
| 35157 |  |  |  | EQUIPAMEINTO PARA BIBLIOECAS BIBLIOTECA SAN JUAN BOSCO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 38439 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M. B.I. CAMIRE II |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 38417 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M.B.I. ARNOLDO CABADA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-264 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35469 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M.B.I. FLORES MAGON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-261 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 38404 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M.B.I. FLORES MAGON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-262 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 38445 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M.B.I. PALO CHINO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 38452 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M.B.I. SAUZAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-266 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 38460 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE C.M.B.I. UACJ-ICB |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P21-267 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DIRECCIONES | - | - | 40744 | 40744 | 40744 | 40744 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35222 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIORTECAS BIBLIOTECA FELIPE ANGELES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35090 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. ARTURO TOLENTINO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 109374 | 50787 | 50787 | 50787 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.46 | 46% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35022 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. LIC. EMILIANO ZAPATA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35007 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. LIC. FRACISCO I. MADERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE.
| 35427 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA B.P.M. MARGARITA MAZA DE JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35439 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS BIBLIOTECA CUSTODIO DE LA REPUBLICA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35433 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS BIBLIOTECA LOMA BLANCA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35173 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS BIBLIOTECA SAMALAYUCA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35393 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. DEL BICENTENARIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35199 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. ESPIRIDION PROVENCIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35444 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. INOCENTE OCHOA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35400 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. JESUS ESCOBAR Y ARMENDARIZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35272 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. JUAN UDIETA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 34986 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35448 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MANUEL TALAMS CAMANDARI |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35405 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MARIANO SAMANIEGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35414 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. MIGUEL LERDO DE TEJEDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35387 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. PASO DEL NORTE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35039 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. PROF. MANUEL FLORES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35456 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. SAN ISIDRO RIO GRANDE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35360 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. 25 DE MARZO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35409 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PRA BIBLIOTECAS B.P.M. ORATORIO SALESIANO D. SAVIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 35375 |  |  |  | EQUIPAMIETO PARA BIBLIOTECAS B.P.M. HOMBRES DE LA REFORMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2010-P14-114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 65747 | 27014 | 27014 | 27014 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 0.41 | 41% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 10855 |  |  |  | J.N CARMEN CALDERON CONSTRUCCION DE TECHUMBRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901871 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 44023 | 44023 | 44023 | 44023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
REHABILITACIÓN
| 10856 |  |  |  | JARDIN DE NIяS FREINET COL INSURGENTES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901870 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | IRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 10857 |  |  |  | JN CARMEN MENDOZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901869 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIUAHUA | - | - | 5762 | 5762 | 5762 | 5762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS
| 10858 |  |  |  | REHABILITACION JN CAM NO. 7 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACIONES EN GENERAL
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 10859 |  |  |  | APORT MUNICIPAL ADQ AULAS PREFABRICADAS PRIM PEDRO DE LILLE JARDINES DEL ORIENTES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE EDUCACION GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 435707 | 435707 | 435707 | 435707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 10860 |  |  |  | APORT MUNICIPAL ADQ DE AULAS PREFABRICADAS PRIM GLAFIRA CHAVEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SRIA DE EDUCACION GOB DEL ESTADO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 522848 | 522848 | 522848 | 522848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION UNA AULA
| 10861 |  |  |  | ASENTAMIENTO TARAHUMARA CONSTRUCCION DE BARDAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 698275 | 698275 | 698275 | 698275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
| 10862 |  |  |  | PRIM DR PORFIRIO PARRA CONST DE TECHUMBRE TIPO DOMO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901933 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 125563 | 125563 | 125563 | 125563 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10863 |  |  |  | PRIM JESUS OROZCO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COL PONCE DE LEON |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901872 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 287271 | 287271 | 287271 | 287271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
| 10864 |  |  |  | PRIM JUAN JACOBO ROSSEAU 2398 TECHUMBRE METALICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 127746 | 127746 | 127746 | 127746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA UNIDAD DE MEDIDA
| 10865 |  |  |  | PRIM LIBERACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 120793 | 120793 | 120793 | 120793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10866 |  |  |  | PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ TECHUMBRE TIPO DOMO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901934 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 387255 | 387255 | 387255 | 387255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 10867 |  |  |  | PRIM POYECTO MONTANA TECHUMBRE RESIDENCIAL CAMPESTRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 139370 | 139370 | 139370 | 139370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA UNIDAD DE MEDIDA
| 10868 |  |  |  | PRIM PROF RAFAEL RAMIREZ TECHUMBRE METALICA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 126743 | 126743 | 126743 | 126743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
| 10869 |  |  |  | PRIM SIMON BOLIVAR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COL CUAUHTEMOC |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901873 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 314304 | 314304 | 314304 | 314304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
MANTENIMIENTO
| 10870 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ EJIDO OCAMPO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREÓN) | RURAL | 2009DR000110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 15048 | 15048 | 15048 | 15048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | 30 M2 DE TECHUMBRE MALLA 15 ML Y 9.5 M2
REHABILITACIÓN
| 10911 |  |  |  | CAM NO. 1 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901687.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 10912 |  |  |  | CAM NO 7504 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901688.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10913 |  |  |  | CENDI NO 5 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901695.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10914 |  |  |  | CENDI NO 6 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901696.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10915 |  |  |  | J.N ABEJITAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901669.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10916 |  |  |  | J.N ABRAHAM GONZALEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901670.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10917 |  |  |  | J.N ADOLFO MATEOS NO 1119 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901671.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10918 |  |  |  | J.N AGUSTIN MELGAR TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901672.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10919 |  |  |  | J.N ALBORADA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901673.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10920 |  |  |  | JN ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901674.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10921 |  |  |  | J.N AMALIA E ORTIZ NO. 1082 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901675.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10922 |  |  |  | J.N ANA MARIA GALLAGA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901676.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCIONCIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10923 |  |  |  | JN ANGEL TRIAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901677.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10924 |  |  |  | JN ANGELA PERALTA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901678.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10925 |  |  |  | JN ANTONIO DEZA Y ULLOA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901679.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10926 |  |  |  | JN ANTONIO ORTIZ MENA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901680.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
| 10927 |  |  |  | JN AQUILES SERDAN NO 1320 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901681.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 10928 |  |  |  | JN ARCOIRIS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901682.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
| 10929 |  |  |  | JN ARTURO GAMIZ NO 1400 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901683.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 10930 |  |  |  | JN AURELIA AG܅RO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901684.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10931 |  |  |  | JN BENITO JUAREZ NO 1111 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901685.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10932 |  |  |  | JN CARLOS FARFAN TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901689.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.5 | 50% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10933 |  |  |  | JN CARLOS MONTEMAYOR TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901690.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10934 |  |  |  | JN CARMEN BAEZ 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901691.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10935 |  |  |  | JN CARMEN CALDERON CORDOVA 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901692.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10936 |  |  |  | JN CARMEN GUTIERREZ PEREZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901693.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10937 |  |  |  | JN CARMEN MEZA DE HERNANDEZ NO 1010 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901694.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10938 |  |  |  | JN CLUB DE LEONES NO 1250 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901697.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCIONCIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10939 |  |  |  | JN DELIA LERNER NO 1391 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901698.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10940 |  |  |  | JN DON QUIJOTE DE LA MANCHA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901699.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10941 |  |  |  | JN EL PRINCIPITO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901704.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 10942 |  |  |  | JN ELISA GRIESEN TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901700.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10943 |  |  |  | JN EMILIANO ZAPATA NO 8101 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901702.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 10944 |  |  |  | JN EMILIANO ZAPATA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901701.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
| 10945 |  |  |  | JN ESTEFANIA CASTAхDA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901703.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
| 10946 |  |  |  | JN FEDERICO GARCIA LORCA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901705.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10947 |  |  |  | JN FRANCISCO I MADERO NO 1061 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901706.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10948 |  |  |  | JN FRANCISCO MARQUEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901707.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 10949 |  |  |  | JN FRANCISCO R ALMADA NO 1221 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901708.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10950 |  |  |  | JN FRIDA KAHLO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901709.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10951 |  |  |  | JN GABRIELA MISTRAL TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901711.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10952 |  |  |  | JN GENARO VAZQUEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901712.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10953 |  |  |  | JN GUADALUPE VICTORIA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901713.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10954 |  |  |  | JN GUSTAVO ADOLFO BECQUER TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901714.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10955 |  |  |  | J.N HENRY WALLON NO 1342 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901715.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10956 |  |  |  | JN IGNACIO ALLENDE TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901716.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10957 |  |  |  | JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901717.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCIONCIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10958 |  |  |  | JN INSURGENTES DE CHAPULTEPEC TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901718.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10985 |  |  |  | JN JEAN PIAGET TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901719.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10986 |  |  |  | JN JORGE BAROUSSE TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901721.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
| 10987 |  |  |  | JN JOSE DOLORES PALOMINO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901722.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 10988 |  |  |  | JN JOSE SANTOS VALDEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901767.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 10989 |  |  |  | JN JOSE VASCONCELOS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901723.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
| 10990 |  |  |  | JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO 1075 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901725.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10991 |  |  |  | JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901724.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 10992 |  |  |  | JN JUAN DE LA BARRERA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901726.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10993 |  |  |  | JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901727.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 10994 |  |  |  | JN JUAN ESCUTIA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901728.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10995 |  |  |  | JN JUANA DE ASBAJE NO 1131 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901729.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10996 |  |  |  | JN JUGANDO APRENDEMOS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901731.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10997 |  |  |  | JN JULIO VERNE NO 1341 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901732.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10998 |  |  |  | JN LAUREANA WRIGHT G TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901733.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 10999 |  |  |  | J.N LEONA VICARIO 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901734.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11000 |  |  |  | JN LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901735.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11001 |  |  |  | J.N LEY SEMENOVICH VIGOTSKY TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901736.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11002 |  |  |  | JN LUIS URIAS DELDERRAIN 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901738.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11003 |  |  |  | JN LUZ MARIA SERRADELL TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901768.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11004 |  |  |  | JN LYDIA GOMEZ MARIN TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901737.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCIONCIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11005 |  |  |  | JN MARGARITA WOOCAY GARCIA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901769.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11006 |  |  |  | JN MARIA EDMEE ALVAREZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901770.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11007 |  |  |  | JN MARIA ELENA CHANES TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901739.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11008 |  |  |  | JN MARIANO VALENZUELA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901740.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11009 |  |  |  | JN MELCHOR OCAMPO NO. 1232 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901741.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
| 11010 |  |  |  | JN MEXICO LEALTAD TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901743.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
| 11011 |  |  |  | JN MEXICO 91 NO 1310 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901742.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11012 |  |  |  | JN MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901744.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 11013 |  |  |  | J.N NARCISO MENDOZA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901745.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11014 |  |  |  | JN NICOLAS BRAVO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901746.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11015 |  |  |  | JN NIхZ MEXICANA NO. 1123 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901747.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 11016 |  |  |  | JN OTILIO MONTALO NO 8104 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901749.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11017 |  |  |  | JN PABLO NERUDA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901750.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11018 |  |  |  | JN PASEOS DE CHIUAHUA 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901751.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11019 |  |  |  | JN PENSIONES CIVILES DEL ESTADO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901752.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11020 |  |  |  | JN PORFIRIO PARRA NO 1005 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901753.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11021 |  |  |  | JN PRIMERAS LUCES NO 1292 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901754.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11022 |  |  |  | JN PROFR ALBINO MIRELES TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901755.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11023 |  |  |  | JN REYENARI TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901756.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11024 |  |  |  | JN RODOLFO SANCHEZ TABOADA NO 1033 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901757.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCIONCIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11025 |  |  |  | JN ROSAURA ZAPATA NO 1054 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901759.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11026 |  |  |  | JN RUBEM JARAMILLO NO 8111 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901760.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11027 |  |  |  | JN SEHUAMACHI NO 1142 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901766.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11028 |  |  |  | JN SOLIDARIDAD TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901761.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
| 11029 |  |  |  | JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901730.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11030 |  |  |  | JN SUAVE PATRIA NO 1249 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901762.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11031 |  |  |  | JN TARAHUMARA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901771.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11032 |  |  |  | J.N TEPORACA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901763.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
| 11082 |  |  |  | JN TOWI NO 1248 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901764.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 11170 |  |  |  | JN TOWI NO 1248 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901764.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 11083 |  |  |  | JN UNIDAD NO 1300 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901765.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11171 |  |  |  | JN UNIDAD NO 1300 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901765.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11084 |  |  |  | J.N 15 DE MAYO NO 1089 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901664.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11172 |  |  |  | J.N 15 DE MAYO NO 1089 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901664.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11085 |  |  |  | J.N. 15 DE MAYO 1354 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901666.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 11173 |  |  |  | J.N. 15 DE MAYO 1354 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901666.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 11086 |  |  |  | J.N 18 DE MARZO 1084 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901665.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11174 |  |  |  | J.N 18 DE MARZO 1084 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901665.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11087 |  |  |  | JN 20 DE NOVIEMBRE NO. 1012 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901748.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11175 |  |  |  | JN 20 DE NOVIEMBRE NO. 1012 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901748.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11088 |  |  |  | J.N 22 DE SEPTIEMBRE 1206 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901667.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11176 |  |  |  | J.N 22 DE SEPTIEMBRE 1206 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901667.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11089 |  |  |  | JN 24 DE FEBRERO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901668.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11177 |  |  |  | JN 24 DE FEBRERO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901668.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11090 |  |  |  | PIM NETZAHUALCOYOTL TECHUMBRE TIPO DOMO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 397104 | 397104 | 397104 | 397104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
| 11178 |  |  |  | PIM NETZAHUALCOYOTL TECHUMBRE TIPO DOMO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 397104 | 397104 | 397104 | 397104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
| 11091 |  |  |  | PRI. JESUS REYES HEROLES NO. 2753 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11179 |  |  |  | PRI. JESUS REYES HEROLES NO. 2753 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901566 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11092 |  |  |  | PRIM ABRAHAM GNZALEZ NO. 2383 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901507 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11180 |  |  |  | PRIM ABRAHAM GNZALEZ NO. 2383 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901507 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11093 |  |  |  | PRIM JOSE E MEDRANO NO 2208 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901570 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11181 |  |  |  | PRIM JOSE E MEDRANO NO 2208 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901570 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11094 |  |  |  | PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2302 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901508 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11182 |  |  |  | PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2302 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901508 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11095 |  |  |  | PRIM ADOLFO MATEOS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11183 |  |  |  | PRIM ADOLFO MATEOS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901509 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11096 |  |  |  | PRIM AGISTIN MELGAR NO. 2763 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONE EN TODA LA ESCUELA
| 11184 |  |  |  | PRIM AGISTIN MELGAR NO. 2763 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONE EN TODA LA ESCUELA
| 11097 |  |  |  | PRIM AGUSTIN FARABUNDO MARTI TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11185 |  |  |  | PRIM AGUSTIN FARABUNDO MARTI TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11098 |  |  |  | PRIM AGUSTIN MELGAR NO. 2224 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11186 |  |  |  | PRIM AGUSTIN MELGAR NO. 2224 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11099 |  |  |  | PRIM ALFONSO GARCIA ROBLES TM |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901514 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11187 |  |  |  | PRIM ALFONSO GARCIA ROBLES TM |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901514 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11100 |  |  |  | PRIM ALFONSO N URUETA CARRILLO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11188 |  |  |  | PRIM ALFONSO N URUETA CARRILLO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901515 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11101 |  |  |  | PRIM ALFREDO CHAVEZ NO. 2134 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11189 |  |  |  | PRIM ALFREDO CHAVEZ NO. 2134 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11102 |  |  |  | PRIM AMADO NERVO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11190 |  |  |  | PRIM AMADO NERVO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11103 |  |  |  | PRIM AMADOR HERNANDEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION IUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11191 |  |  |  | PRIM AMADOR HERNANDEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION IUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11104 |  |  |  | PRIM ANGEL TRIAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901519 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11192 |  |  |  | PRIM ANGEL TRIAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901519 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11105 |  |  |  | PRIM. ARTICULO 123 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901520 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11193 |  |  |  | PRIM. ARTICULO 123 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901520 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11106 |  |  |  | PRIM BERNARDINO LOYA GALLEGOS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901521 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11194 |  |  |  | PRIM BERNARDINO LOYA GALLEGOS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901521 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11107 |  |  |  | PRIM CAMPO BELLO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901522 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESUELA
| 11195 |  |  |  | PRIM CAMPO BELLO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901522 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESUELA
| 11108 |  |  |  | PRIM CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO NO 2014 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901524 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 11196 |  |  |  | PRIM CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO NO 2014 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901524 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 11109 |  |  |  | PRIM CESAR AGUSTO SANDINO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11197 |  |  |  | PRIM CESAR AGUSTO SANDINO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901525 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11110 |  |  |  | PRIM CHIHUAHUA 200 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901526 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11198 |  |  |  | PRIM CHIHUAHUA 200 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901526 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11111 |  |  |  | PRIM CHIHUAHUA 2000 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901876 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DED CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11199 |  |  |  | PRIM CHIHUAHUA 2000 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901876 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DED CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
| 11112 |  |  |  | PRIM CLUB DE LEONES CHIHUAHUA CENTRO NO. 2187 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901527 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11200 |  |  |  | PRIM CLUB DE LEONES CHIHUAHUA CENTRO NO. 2187 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901527 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11113 |  |  |  | PRIM CLUB DE LEONES NO. 2235 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901528 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11201 |  |  |  | PRIM CLUB DE LEONES NO. 2235 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901528 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11114 |  |  |  | PRIM CTM TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901529 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11202 |  |  |  | PRIM CTM TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901529 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11115 |  |  |  | PRIM DAVID ALVARO SIQUEIROS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901530 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11203 |  |  |  | PRIM DAVID ALVARO SIQUEIROS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901530 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11116 |  |  |  | PRIM DIAZ ORDAZ NO 2217 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11204 |  |  |  | PRIM DIAZ ORDAZ NO 2217 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901609 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11117 |  |  |  | PRIM DIVISION DEL NORTE TM 01 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901531 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11205 |  |  |  | PRIM DIVISION DEL NORTE TM 01 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901531 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11118 |  |  |  | PRIM ELOY S VALLINA TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901532 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11206 |  |  |  | PRIM ELOY S VALLINA TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901532 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11119 |  |  |  | PRIM EMILIANO ZAPATA NO. 2604 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901534 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11207 |  |  |  | PRIM EMILIANO ZAPATA NO. 2604 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901534 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11120 |  |  |  | PRIM EMILIANO ZAPATA TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901535 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11208 |  |  |  | PRIM EMILIANO ZAPATA TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901535 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11121 |  |  |  | PRIM EMULIANO ZAPATA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901533 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11209 |  |  |  | PRIM EMULIANO ZAPATA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901533 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11122 |  |  |  | PRIM ENRIQUE C. REBSAMEN NO. 256 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901536 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11210 |  |  |  | PRIM ENRIQUE C. REBSAMEN NO. 256 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901536 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11123 |  |  |  | PRIM ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901537 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11211 |  |  |  | PRIM ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901537 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11124 |  |  |  | PRIM ESTATAL 1 DE MAYO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA EN GENERAL
| 11212 |  |  |  | PRIM ESTATAL 1 DE MAYO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA EN GENERAL
| 11125 |  |  |  | PRIM EXPROPIACION PETROLERA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901538 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11213 |  |  |  | PRIM EXPROPIACION PETROLERA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901538 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11126 |  |  |  | PRIM FELIPE ANGELES T.M 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901540 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11214 |  |  |  | PRIM FELIPE ANGELES T.M 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901540 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11127 |  |  |  | PRIM FELIPE ANGELES TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901539 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11215 |  |  |  | PRIM FELIPE ANGELES TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901539 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11128 |  |  |  | PRIM FLORES MAGON TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11216 |  |  |  | PRIM FLORES MAGON TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901555 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11129 |  |  |  | PRIM FORD NO 191 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11217 |  |  |  | PRIM FORD NO 191 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901542 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11240 |  |  |  | PRIM MARIANO ESCOBEDO T.M 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901596 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11241 |  |  |  | PRIM MARIANO IRIGOYEN NO. 2136 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901597 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11242 |  |  |  | PRIM MARTIN LUIS GUZMAN TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901598 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DED CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11243 |  |  |  | PRIM MELCHOR GUASPE NO 2450 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901599 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11244 |  |  |  | PRIM MIGUEL HIDALGO NO. 2142 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901600 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11245 |  |  |  | PRIM MIGUEL QUIяNES PEDROZA T. 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901601 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11246 |  |  |  | PRIM MIGUEL QUIяNEZ PEDROZA TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901602 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE HIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11247 |  |  |  | PRIM MONTES DE OCA NO. 2313 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901541 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11248 |  |  |  | PRIM NARCISO MENDOZA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901603 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11249 |  |  |  | PRIM NIяS HEROES TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901604 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11250 |  |  |  | PRIM NUEVO MILENIO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901605 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11251 |  |  |  | PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901606 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11252 |  |  |  | PRIM PEDRO CURIE TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901607 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11253 |  |  |  | PRIM PLAN DE AYALA NO. 2758 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901608 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11254 |  |  |  | PRIM PROF JUAN ALANIS NO 2274 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901578 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11255 |  |  |  | PRIM QUETZALCOATL TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901610 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11256 |  |  |  | PRIM RAFAEL MUяZ TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901611 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11257 |  |  |  | PRIM RAFAEL RAMIREZ CASTAхDA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11258 |  |  |  | PRIM RAFAEL RAMIREZ NO 2006 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11259 |  |  |  | PRIM RAMON LOPEZ VELARDE NO 2159 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901614 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11260 |  |  |  | PRIM REPABE RARAMUI TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11261 |  |  |  | PRIM REVOLUCION TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901616 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11262 |  |  |  | PRIM RICARDO FLORES MAGON TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901617 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11263 |  |  |  | PRIM ROTARIA NO 1 TV |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901618 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11264 |  |  |  | PRIM ROTARIA NO. 2 NAYO REVILLA TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11265 |  |  |  | PRIM ROTARIA NO 6 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901620 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11266 |  |  |  | PRIM SALVADOR ALLENDE TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901621 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11267 |  |  |  | PRIM SALVADOR ALLENDE TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901622 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ECUELA
| 11268 |  |  |  | PRIM SALVADOR MARTINEZ PRIETO TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901623 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANAMUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11269 |  |  |  | PRIM SARH TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901624 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11270 |  |  |  | PRIM SERGIO DE LA TORRE TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901625 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11271 |  |  |  | PRIM SIMON BOLIVAR TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901626 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11272 |  |  |  | PRIM SIMON BOLIVAR TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901627 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11273 |  |  |  | PRIM SOLIDARIDAD NO. 2701 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901628 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11274 |  |  |  | PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901629 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11275 |  |  |  | PRIM TIERRA Y LIBERTAD TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901630 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11276 |  |  |  | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901631 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01 | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11277 |  |  |  | PRIM VENUSTIANO CARRANZA NO 2664 TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901632 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCIONCIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11278 |  |  |  | PRIM VICENTE GUERECA TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901633 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11279 |  |  |  | PRIM VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901634 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11280 |  |  |  | PRIM VICENTE RIO PALACIO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901635 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11281 |  |  |  | PRIM 18 DE MARZO TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
| 11282 |  |  |  | PRIM 18 DE MARZO TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901502 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11283 |  |  |  | PRIM 2 DE OCTUBRE 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901503 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
| 11284 |  |  |  | PRIM 2 DE OCTUBRE 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901500 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL
| 11285 |  |  |  | PRIM 20 ANIVERSARIO NO. 7 T.M 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901504 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN LA ESCUELA
| 11286 |  |  |  | PRIM 23 DE NOVIEMBRE TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABLITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11287 |  |  |  | PRIM 24 DE FEBRERO NO 2645 TM 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901506 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
| 11333 |  |  |  | PRIMARIA CAMPO BELLO TV 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901523 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11334 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIM MELCHOR MUZQUIZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 95034 | 95034 | 95034 | 95034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 11335 |  |  |  | 01 PRIM VICENTE LOMBARDO TOLEDANO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901456 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16003 | 16003 | 16003 | 16003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 11336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO AUDIOVISUAL EN SEC TECNICA NO 57 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 100590 | 100590 | 100590 | 100590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA OBRA UN AUDITORIO
| 11337 |  |  |  | SEC ESTATAL 3044 AMPL TECHUMBRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 250419 | 250419 | 250419 | 250419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 11338 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL NO. 13 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901372 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 145043 | 145043 | 145043 | 145043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 11339 |  |  |  | SECUNDARIA TORRES BODET CONSTRUCCION DE TECHUMBRE |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901874 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 256306 | 256306 | 256306 | 256306 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | METAS UNA OBRA
REHABILITACIÓN
| 11340 |  |  |  | ESC SECUNDARIA NO 9 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 221550 | 221550 | 221550 | 221550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 11341 |  |  |  | SEC ESTATAL NO. 3024 T.V 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILTACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11342 |  |  |  | SEC. FEDERAL 11 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11343 |  |  |  | SEC. FEDERAL 6 T.V. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901416 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11344 |  |  |  | SEC GUILLERMO PRADO T.V. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION DE CIUDANANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11345 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL NO. 3005 T.V 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901396 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: SE TRATA DE REHABILITACIONES EN GENERAL
| 11346 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL PO COOP 8366 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901411 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11347 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3006 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE TRATA DE REHABILITACIONES EN GENERAL POR ESCUELA
| 11348 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3009 T.V. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901398 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
| 11349 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3011 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901399 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES VARIAS POR ESCUELA
| 11350 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3013 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11351 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3025 T.V 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901402 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILTACIONES DIVERSAS EN ESCUELA
| 11352 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3044 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11353 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3046 T.V. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILTACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11354 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3049 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901405 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11355 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3060T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901406 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11356 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3064 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11357 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 3066 T.V 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901408 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11358 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 8302 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11359 |  |  |  | SECUNDARIA ESTATAL 8304 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11360 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 190412 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUALA
| 11361 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 10T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901419 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11362 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 12 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901421 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11363 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 3 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901414 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11364 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 4 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901415 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11365 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 61 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11366 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 7 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11367 |  |  |  | SECUNDARIA FEDERAL 9 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901418 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11368 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA NO. 29 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11369 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 32 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901423 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS PARA TODA LA ESCUELA
| 11370 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 40 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901424 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11371 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 42 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901425 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11372 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 46 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901426 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEC TECNICA 46 TM 01 REHABILITACION | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11447 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 50 T.M. 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901427 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11448 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 57 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901428 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
| 11449 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 72 T.M 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11450 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 74 TM 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901431 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11451 |  |  |  | SECUNDARIA TECNICA 78 TM 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11452 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6116 TM 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901433 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11453 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6117 TM 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11454 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6131 TM 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901435 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATYENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
| 11455 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6155 TM 01 REHABILITACION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901436 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 11456 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA BAя |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901994 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 67874 | 67874 | 67874 | 67874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PAQUETES
| 11457 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA BARDA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901996 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 116672 | 116672 | 116672 | 116672 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41 | 41 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
| 11458 |  |  |  | PAQUETE MATERIALES CUARTO ADOSADO 01 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901991 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1279745 | 1279745 | 1279745 | 1279745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 256 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 256 PAQUETES DE MATERIALES
| 11459 |  |  |  | PAQUETES DE MATERIALES PARA LOSAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901993 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DECHIHUAHUA | - | - | 124071 | 124071 | 124071 | 124071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 61 | 61 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PAQUESTES DE MATERIAL
MANTENIMIENTO
| 11460 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901995 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 16442 | 16442 | 16442 | 16442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
REHABILITACIÓN
| 11461 |  |  |  | PAQUETE DE MATERIALES PARA ENJARRES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901992 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 38154 | 38154 | 38154 | 38154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 33 | 100% | PAQUETES 33
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 11462 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL EL TERRERO A PALO BLANCO CIENEGA DE ORTIZ |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 2009DR000241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 6356874 | 6356874 | 6356874 | 6356874 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.5 | 9.5 | 100%
REHABILITACIÓN
| 11463 |  |  |  | REHAB CAMINO RURAL RIEGO DE SELLO EN KM 43+000 CARR CHIH-JUAEZ ESTACION TERRAZAS |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO ESTACIÓN TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE | RURAL | 1901893 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 440949 | 440949 | 440949 | 440949 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
| 11464 |  |  |  | REHAB DE CAMINO RURAL RIEGO DE SELO EL CHARCO LA NORIA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901892 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 1082481 | 1082481 | 1082481 | 1082481 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 11465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL SOTO |  | 19-CHIHUAHUA | COLONIA SOTO | RURAL | 1902030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 656420 | 656420 | 656420 | 656420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UN PUENTE
VADO
| 11466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETA CAMINO EJIDO GUADALUPE |  | 19-CHIHUAHUA | GUADALUPE | RURAL | 1902263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 39501 | 39501 | 39501 | 39501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
PUENTES VEHICULARES
| 11467 |  |  |  | CONST. DE PUENTE KM 0+680 TRAMO RANCHO EL SALITRE |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 1902289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 42821 | 42821 | 42821 | 42821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 11468 |  |  |  | CONST DE PUENTE KM 1+260 TRAMO RANCHO EL SALITRE |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 1902288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UN PUENTE
| 11469 |  |  |  | CONST PUENTE KM 1 + 700 TRAMO RANCHO EL SALITRE |  | 19-CHIHUAHUA | CIÉNEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIÉNEGA) | RURAL | 1902290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 42749 | 42749 | 42749 | 42749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 11470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO LOS SAUCES |  | 19-CHIHUAHUA | LOS SAUCES | RURAL | 2009DR000111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 53563 | 53563 | 53563 | 53563 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10.8 | 10.8 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 11471 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1901317 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 589051 | 589051 | 589051 | 589051 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 11472 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902399 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | - | - | 957360 | 957360 | 957360 | 957360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | META UBA OBRA REMODELACION OFICINAS
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 207016382; Ministrado 14: 207016382; Programado 15: 207016382; Ejercido 16: 196716117; Ejercido 17=16/14: 95%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 6705; Ejercidos 22: 6699.88; Ejercidos 23=22/21: 99.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 145737 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5282671 | 5282671 | 5282671 | 5282671 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1791 | 1791 | 100% | LA VARIACION EN LOS MONTOS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA. REASIGNACION DEL 24 DE JULIO EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO. REASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN ANEXO AL PUNTO CINCO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 14 DE ABRIL 2010
| 145735 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGUIRDAD PUBLICA | - | - | 46164476 | 46164476 | 46164476 | 38091810 | 82.5% | 0 | 0 | PIEZA | 4903 | 4898 | 99.9% | LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS DE PROGRAMADO Y MINISTRADO CORRESPONDEN A REASIGNACIONES DEL 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA TRIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO, REASGINACION DEL 24 DE JULIO DE 2009 DE LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO, REASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGUN ANEXO AL PUNTO CINCO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 145898 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 37304181 | 37304181 | 37304181 | 37168633 | 99.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | LAS VARIACIONES EN LO MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LAS REASIGNACIONES DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO. REASIGNAICON DEL DIA 24 DE JULIO DE 2009 DE LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO. REASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN ANEXO UNICO AL PUNTO CINCO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 145932 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14898713 | 14898713 | 14898713 | 14898713 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A REASIGNACIONES DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO. REASIGNACION DEL DIA 24 DE JULIO DE 2009 DE LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO.
| 145910 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1109380 | 1109380 | 1109380 | 1063180 | 95.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONEN A REASIGNACIONES DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO.
| 145768 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 17616766 | 17616766 | 17616766 | 17616766 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100% | LA VARIACION EN LOS MONTOS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA TRIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO. LA REASIGNACION DEL DIA 24 DE JULIO DE 2009 DE LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO. EL SOBREGIRO CORRESPONDE A RECLASIFICACIONES PENDIENTES DE APLICAR
| 145886 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 47462540 | 47462540 | 47462540 | 45419684 | 95.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.95 | 95% | LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS DE MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A REASIGNACIONES DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO. REASIGNACION DEL DIA 24 DE JULIO DE 2009 DE LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO. REASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN ANEXO UNICO AL PUNTO CINCO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 145729 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33941789 | 33941789 | 33941789 | 33938794 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.99 | 99% | LA VARIACION DE LOS MONTOS DE PROGRAMADO Y RADICADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO Y 24 DE JULIO DE 2009 DE LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO.
| 145919 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3235866 | 3235866 | 3235866 | 3235866 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | REASIGNACION DEL DIA 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO.
CONVENIOS 121 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 112852930; Ministrado 14: 112852930; Programado 15: 112852930; Ejercido 16: 111536785; Ejercido 17=16/14: 98.8%; Generados 18: 6145780; Ejercidos 19: 3123084; Ejercidos 21: 9; Ejercidos 22: 8.97; Ejercidos 23=22/21: 99.7%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 126586 |  |  |  | PEF 2008 (CESSA CREEL BOCOYNA) |  | 9-BOCOYNA | BOCOYNA | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 100% | 3123084 | 3123084 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVENIO DE LOS $104,892,500.00
| 126171 |  |  |  | PEF 2008 (CESSA CUAUHTEMOC) |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVENIO DE $104,892,500.00
| 118764 |  |  |  | PEF 2008 (SORID CUAUHTEMOC) |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2592500 | 2592500 | 2592500 | 2592498 | 100% | 3022696 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE LOS $104,892,500.00
| 119678 |  |  |  | PEF 2008 (HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES CHIHUAHUA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 23500000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVEIO DE 104,892,500.00
| 124062 |  |  |  | PEF 2008 (HOSPITAL PARRAL) |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39906578 | 99.8% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL CONVENIO DE $104,892,500
| 124671 |  |  |  | PEF 2008 (HOSPITAL MENTAL DE CIUDAD JUAREZ) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE AL CONVENIO DE $104,892,500
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 151076 |  |  |  | OPORTUNIDADES (REC. ADIC. 2008 EQUIPAMIENTO) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | REC. ADIC. 2008 5000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD FEDERAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2754001 | 2754001 | 2754001 | 2754001 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTE PRESUPUESTO CORRESPONDE AL RECURSO ADICIONAL 2008 $6,862,430.00 PARA ESTE RECURSO SE EFECTUA MODIFICACI N, DEBIDO A QUE EXISTIERON GASTOS POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO A UNIDADES MEDICAS, POR LO CUAL SE VE AFECTADO EL REPORTE DEL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL PROYECTO DE OPORTUNIDADES (REC. ADIC. 2008).
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 150702 |  |  |  | OPORTUNIDADES (REC. ADIC. 2008) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | REC. ADIC. 2008 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 4108429 | 4108429 | 4108429 | 3983708 | 97% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.97 | 97% | EL RECURSO POR EJERCER SE ENCUENTRA AL MES DE OCTUBRE EN PROCESO DE COMPRA (PAPELERIA PARA TALLERES COMUNITARIOS). ESTE RECURSO FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL RECURSO ADICIONAL 2008 $6,862,430.00
| 149633 |  |  |  | PROCEDES 2008 (CONSULTORIA) |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | PROCEDES 2008 CONS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1098000 | 1098000 | 1098000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100% | ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE PROCEDES 2008
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 17208891; Ministrado 14: 17151191; Programado 15: 17151191; Ejercido 16: 17151191; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 108; Ejercidos 22: 108; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 1107 |  |  |  | PRIM. FCO. JAVIER MINA |  | 4-AQUILES SERDÁN | FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN | RURAL | 0400112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 25659 | 25659 | 25659 | 25659 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1109 |  |  |  | CREI PEDRO GARCIA CONDE |  | 6-BACHÍNIVA | BACHÍNIVA | URBANO | 0600068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 152793 | 152793 | 152793 | 152793 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1044 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6164 |  | 7-BALLEZA | MARIANO BALLEZA | URBANO | 0700218 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 23342 | 23342 | 23342 | 23342 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 989 |  |  |  | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 11-CAMARGO | SANTA ROSALÍA DE CAMARGO | URBANO | 1100269 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 173468 | 173468 | 173468 | 173468 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 990 |  |  |  | CREI RAMON ENRIQUEZ |  | 12-CARICHÍ | CIÉNEGA DE OJOS AZULES | RURAL | 1200176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 123206 | 123206 | 123206 | 123206 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1036 |  |  |  | CREI 10 DE MAYO |  | 12-CARICHÍ | CARICHÍ | URBANO | 1200177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 163097 | 163097 | 163097 | 163097 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1037 |  |  |  | CREI VICTORIA |  | 13-CASAS GRANDES | GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 1300082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 246769 | 246769 | 246769 | 246769 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 991 |  |  |  | J.N. PAULO FREIRE |  | 17-CUAUHTÉMOC | VISTA HERMOSA (EL SAPO) | RURAL | 1700471 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 123012 | 123012 | 123012 | 123012 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 992 |  |  |  | PRIM. MARTIRES DE CHAPULTEPEC 2401 |  | 17-CUAUHTÉMOC | COLONIA OBREGÓN (RUBIO) | RURAL | 1700470 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 174553 | 174553 | 174553 | 174553 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1038 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION VILLAS SAN ANTONIO |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700544 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 73482 | 73482 | 73482 | 73482 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 993 |  |  |  | PRIM. PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 17-CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | URBANO | 1700472 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 155621 | 155621 | 155621 | 155621 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 994 |  |  |  | J.N. PROGRAMA ESPECIAL TORIBIO ORTEGA |  | 18-CUSIHUIRIACHI | SAN BERNABÉ | RURAL | 1800069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 71676 | 71676 | 71676 | 71676 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 995 |  |  |  | J.N. ANGEL TRIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 208827 | 208827 | 208827 | 208827 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 996 |  |  |  | J.N. ANGEL TRIAS 1050 |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO NOMBRE DE DIOS | RURAL | 1903288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 61903 | 61903 | 61903 | 61903 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 997 |  |  |  | J.N. ARCO IRIS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902989 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 130238 | 130238 | 130238 | 130238 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 998 |  |  |  | J.N. ARTURO GAMIZ 1400 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902998 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 201577 | 201577 | 201577 | 201577 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 999 |  |  |  | J.N. CARLOS MONTEMAYOR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 199868 | 199868 | 199868 | 199868 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1000 |  |  |  | J.N. CARMEN MEZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 91877 | 91877 | 91877 | 91877 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1001 |  |  |  | J.N. CLUB DE LEONES 1250 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 251293 | 251293 | 251293 | 251293 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1039 |  |  |  | J.N. DELIA LERNER NO. 1391 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 151956 | 94256 | 94256 | 94256 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1002 |  |  |  | J.N. ELISA GRIENSEN |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 249035 | 249035 | 249035 | 249035 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1003 |  |  |  | J.N. IGNACIO RODRIGUEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902990 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 181332 | 181332 | 181332 | 181332 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1004 |  |  |  | J.N. MARIA ELENA CHANEZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 177461 | 177461 | 177461 | 177461 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1005 |  |  |  | J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 1388 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 254554 | 254554 | 254554 | 254554 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1006 |  |  |  | J.N. NELLY CAMPOBELLO 1351 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 216990 | 216990 | 216990 | 216990 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1007 |  |  |  | J.N. NUEVA CREACION EL PORVENIR |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902991 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 88701 | 88701 | 88701 | 88701 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1008 |  |  |  | J.N. PEDRO SALAS ESPARZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 89053 | 89053 | 89053 | 89053 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1040 |  |  |  | J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 33407 | 33407 | 33407 | 33407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1009 |  |  |  | J.N. RODOLFO SANCHEZ TABOADA 1033 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 294417 | 294417 | 294417 | 294417 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1010 |  |  |  | J.N. UNIDAD 1300 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 258334 | 258334 | 258334 | 258334 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1011 |  |  |  | J.N. 18 DE MARZO |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 71438 | 71438 | 71438 | 71438 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1012 |  |  |  | PRIM. ANGEL TRIAS |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 159139 | 159139 | 159139 | 159139 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1013 |  |  |  | PRIM. GUSTAVO PETRICCIOLI 2629 |  | 19-CHIHUAHUA | EJIDO RANCHERÍA JUÁREZ | RURAL | 1903060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 222375 | 222375 | 222375 | 222375 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1014 |  |  |  | PRIM. JOSE W. RANGEL ESPARZA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1902999 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 206190 | 206190 | 206190 | 206190 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1015 |  |  |  | PRIM. MELCHOR GUASPE 2450 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 97248 | 97248 | 97248 | 97248 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1016 |  |  |  | PRIM. NIяS HEROES |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 253730 | 253730 | 253730 | 253730 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1017 |  |  |  | PRIM. RAFAEL RAMIREZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 183591 | 183591 | 183591 | 183591 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1018 |  |  |  | PRIM. RAMON LOPEZ PEREZ |  | 19-CHIHUAHUA | GRANJAS LA SOLEDAD | RURAL | 1903291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 32829 | 32829 | 32829 | 32829 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1019 |  |  |  | PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2352 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 298624 | 298624 | 298624 | 298624 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1020 |  |  |  | PRIM. REVOLUCION MEXICANA 2646 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 243520 | 243520 | 243520 | 243520 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1021 |  |  |  | PRIM. SOCORRO VILLAGRAN |  | 19-CHIHUAHUA | RIBERAS DE SACRAMENTO | RURAL | 1903292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 27215 | 27215 | 27215 | 27215 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1022 |  |  |  | PRIM. TARAHUMARA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 223457 | 223457 | 223457 | 223457 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1023 |  |  |  | PRIM. TORIBIO ORTEGA |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 34102 | 34102 | 34102 | 34102 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1024 |  |  |  | PRIM. VETERANOS DE LA REVOLUCION |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 261311 | 261311 | 261311 | 261311 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1025 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3011 MA. EDMME ALVAREZ |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 333848 | 333848 | 333848 | 333848 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1026 |  |  |  | SEC. ESTATAL 3059 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 42891 | 42891 | 42891 | 42891 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1027 |  |  |  | SEC. FEDERAL 3 JAIME TORRES BODET |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 231844 | 231844 | 231844 | 231844 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1028 |  |  |  | SEC. FEDERAL 4 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 1903016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 168218 | 168218 | 168218 | 168218 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1029 |  |  |  | PRIM. MIGUEL HIDALGO 2402 |  | 23-GALEANA | COLONIA LE BARÓN | RURAL | 2300045.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 249083 | 249083 | 249083 | 249083 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1030 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6107 |  | 23-GALEANA | HERMENEGILDO GALEANA | URBANO | 2300059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 46628 | 46628 | 46628 | 46628 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1031 |  |  |  | CREI PRIM. BONIFACIA MIRAMONTES 2151 |  | 26-GRAN MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2600043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 246541 | 246541 | 246541 | 246541 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1032 |  |  |  | CREI MORELOS |  | 31-GUERRERO | PÁRAMO DE MORELOS | RURAL | 3100425 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 205717 | 205717 | 205717 | 205717 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1033 |  |  |  | PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 31-GUERRERO | COLONIA SAN RAFAEL | RURAL | 3100420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 200075 | 200075 | 200075 | 200075 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1034 |  |  |  | PRIM. AGUSTIN ESTRADA |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 3100421 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 84499 | 84499 | 84499 | 84499 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1302 |  |  |  | PRIM. HEROES DE NACOZARI |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 3100422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 210351 | 210351 | 210351 | 210351 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1350 |  |  |  | PRIM. SIMON AMAYA |  | 31-GUERRERO | SANTO TOMÁS | RURAL | 3100424 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 130276 | 130276 | 130276 | 130276 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1346 |  |  |  | PRIM. 12 DE OCTUBRE 2368 |  | 31-GUERRERO | VICENTE GUERRERO | URBANO | 3100423 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 204749 | 204749 | 204749 | 204749 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1108 |  |  |  | PRIM. 20 DE NOVIEMBRE 2083 |  | 31-GUERRERO | SAN ISIDRO | RURAL | 3100419 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 172784 | 172784 | 172784 | 172784 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1381 |  |  |  | TELESECUNDARIA MIGUEL QUIяNES PEDROZA |  | 31-GUERRERO | EL TERRERO | RURAL | 3100428 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 194714 | 194714 | 194714 | 194714 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1373 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6025 |  | 31-GUERRERO | TACUBA | RURAL | 3100427 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 107408 | 107408 | 107408 | 107408 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1370 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6148 |  | 31-GUERRERO | SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS) | RURAL | 3100426 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 118697 | 118697 | 118697 | 118697 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1399 |  |  |  | J.N. JUAN RANGEL DE BIESMA 1385 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200492 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 204447 | 204447 | 204447 | 204447 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1411 |  |  |  | PRIM. FEDERICO STALFORTH 2102 |  | 32-HIDALGO DEL PARRAL | HIDALGO DEL PARRAL | URBANO | 3200507 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 190014 | 190014 | 190014 | 190014 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1407 |  |  |  | CREI IGNACIO ALLENDE |  | 34-IGNACIO ZARAGOZA | IGNACIO ZARAGOZA | URBANO | 3400083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 224947 | 224947 | 224947 | 224947 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1416 |  |  |  | CREI PEDRO HDEZ. ORTIZ |  | 35-JANOS | TRES ÁLAMOS | RURAL | 3500109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 126407 | 126407 | 126407 | 126407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1420 |  |  |  | TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO |  | 35-JANOS | TRES ÁLAMOS | RURAL | 3500110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 101463 | 101463 | 101463 | 101463 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1537 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6092 |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 123691 | 123691 | 123691 | 123691 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1466 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6154 |  | 35-JANOS | JANOS | URBANO | 3500111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 145048 | 145048 | 145048 | 145048 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1838 |  |  |  | CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 211675 | 211675 | 211675 | 211675 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1620 |  |  |  | J.N. CARMEN IRIGOYEN DE RIOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702904 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 105804 | 105804 | 105804 | 105804 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1740 |  |  |  | J.N. FELIX PARRA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 156929 | 156929 | 156929 | 156929 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1871 |  |  |  | J.N. JESUS MACIAS DELGADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703275 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 28006 | 28006 | 28006 | 28006 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1618 |  |  |  | J.N. JUAN BAUTISTA LA SALLE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702903 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 154758 | 154758 | 154758 | 154758 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1041 |  |  |  | J.N. JUAN DE LA BARRERA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703272 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 94131 | 94131 | 94131 | 94131 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1042 |  |  |  | J.N. JULIA VAZQUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703273 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 71215 | 71215 | 71215 | 71215 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1865 |  |  |  | J.N. JULIA VAZQUEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703274 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 39659 | 39659 | 39659 | 39659 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1834 |  |  |  | PRIM. ABRAHAM GONZALEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702910 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 219363 | 219363 | 219363 | 219363 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1765 |  |  |  | PRIM. BELLAVISTA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702908 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 223207 | 223207 | 223207 | 223207 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1773 |  |  |  | PRIM. ELISA DOSAMANTES VARELA 2378 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702909 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 64634 | 64634 | 64634 | 64634 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1757 |  |  |  | PRIM. ELISA GRIENSEN |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 222340 | 222340 | 222340 | 222340 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1609 |  |  |  | PRIM. HORTENSIA SOLIS ONTIVEROS 2605 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 123766 | 123766 | 123766 | 123766 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1564 |  |  |  | PRIM. JOSE FERNANDEZ MEJIA 8204 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702889 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 119184 | 119184 | 119184 | 119184 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1603 |  |  |  | PRIM. LEONA VICARIO 2563 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 187033 | 187033 | 187033 | 187033 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1762 |  |  |  | PRIM. MAESTROS MEXICANOS 2641 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 236198 | 236198 | 236198 | 236198 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1035 |  |  |  | PRIM. MANUEL VALDEZ SANTIESTEBAN 8203 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702896 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 194473 | 194473 | 194473 | 194473 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1607 |  |  |  | PRIM. MANUEL VALDEZ SANTIESTEBAN 8203 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702896 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 194473 | 194473 | 194473 | 194473 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1584 |  |  |  | PRIM. MARIA COVADONGA RIVERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702893 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 178615 | 178615 | 178615 | 178615 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1600 |  |  |  | PRIM. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702894 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 188037 | 188037 | 188037 | 188037 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1885 |  |  |  | PRIM. SANTOS DEGOLLADO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 4300092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 162636 | 162636 | 162636 | 162636 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1875 |  |  |  | PRIM. UNIDAD NACIONAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 112043 | 112043 | 112043 | 112043 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1853 |  |  |  | SEC. GENERAL 10 ES-83 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 192108 | 192108 | 192108 | 192108 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1880 |  |  |  | SEC. TECNICA 47 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3703277 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 26336 | 26336 | 26336 | 26336 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1860 |  |  |  | SEC. TECNICA 55 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702914 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 105953 | 105953 | 105953 | 105953 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1850 |  |  |  | SEC. TECNICA 90 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 205029 | 205029 | 205029 | 205029 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1613 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6228 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702899 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 185767 | 185767 | 185767 | 185767 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2559 |  |  |  | CREI ADOLFO RUIZ CORTINEZ |  | 48-NAMIQUIPA | ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (PROVIDENCIA) | RURAL | 4800122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 95815 | 95815 | 95815 | 95815 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2580 |  |  |  | CREI EMILIANO ZAPATA 2698 |  | 48-NAMIQUIPA | EL TERRERO | URBANO | 4800124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 121483 | 121483 | 121483 | 121483 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2566 |  |  |  | CREI JOSE FERNANDEZ DE LAZARDI 2329 |  | 48-NAMIQUIPA | EL TERRERO | URBANO | 4800123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 176459 | 176459 | 176459 | 176459 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2642 |  |  |  | CREI MANUEL DOBLADO 2077 |  | 48-NAMIQUIPA | NAMIQUIPA | URBANO | 4800126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 122599 | 122599 | 122599 | 122599 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2588 |  |  |  | PRIM. FCO. I. MADERO |  | 48-NAMIQUIPA | SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA) | RURAL | 4800125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 124713 | 124713 | 124713 | 124713 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 1043 |  |  |  | CREI FORD 209 |  | 53-PRAXEDIS G. GUERRERO | PRAXEDIS G. GUERRERO | URBANO | 5300073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 89285 | 89285 | 89285 | 89285 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2651 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6077 |  | 58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | URBANO | 5800064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 235210 | 235210 | 235210 | 235210 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2662 |  |  |  | J.N. MA. DE LA CRUZ REYES 1059 |  | 60-SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA | URBANO | 6000074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 252163 | 252163 | 252163 | 252163 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2675 |  |  |  | TELESECUNDARIA 6108 |  | 61-SATEVÓ | SAN JOSÉ DEL SITIO | RURAL | 6100142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 206407 | 206407 | 206407 | 206407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2735 |  |  |  | PRIM. MARIANO ESCOBEDO |  | 63-TEMÓSACHI | TEMÓSACHI | URBANO | 6300136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 210848 | 210848 | 210848 | 210848 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2688 |  |  |  | PRIM. NIяS HEROES 2094 |  | 63-TEMÓSACHI | YEPÓMERA | RURAL | 6300135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 199240 | 199240 | 199240 | 199240 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2681 |  |  |  | PRIM. PASCUAL OROZCO |  | 63-TEMÓSACHI | TEMÓSACHI | URBANO | 6300134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 100769 | 100769 | 100769 | 100769 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 2740 |  |  |  | SEC. TECNICA NO. 18 |  | 67-VALLE DE ZARAGOZA | VALLE DE ZARAGOZA | URBANO | 6700100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 243918 | 243918 | 243918 | 243918 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 2302582; Ministrado 14: 2302582; Programado 15: 2302582; Ejercido 16: 2010238; Ejercido 17=16/14: 87.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 92; Ejercidos 22: 90; Ejercidos 23=22/21: 97.8%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 106870 |  |  |  | DIPLOMADO DE PREVENCION DE DESASTRES Y PARTICIPACION SOCIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 973393 | 973393 | 973393 | 856827 | 88% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 66 | 66 | 100%
| 108742 |  |  |  | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA VECTORIAL Y ESTADISTICA PARA EL ATLAS DE RIESGOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 146009 | 146009 | 146009 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | ESTA A PUNTO DE DAR INICIO EL PROYECTO
| 94130 |  |  |  | PIFI 2008 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 710500 | 710500 | 710500 | 710500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 15 | 15 | 100%
| 94170 |  |  |  | PROMEP 2008 |  | 19-CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CHIHUAHUA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 511-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA | 472680 | 472680 | 472680 | 442911 | 93.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 9 | 90%
8-CHIHUAHUA RECURSO 2007
SUBSIDIOS 3 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 58079100; Ministrado 14: 58079100; Programado 15: 58079100; Ejercido 16: 51340844; Ejercido 17=16/14: 88.4%; Generados 18: 3802217; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1752; Ejercidos 22: 1387; Ejercidos 23=22/21: 79.2%
PROÁRBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 119649 |  |  |  | PRO-ARBOL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 341 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 128-DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA | 33517505 | 33517505 | 33517505 | 31204150 | 93.1% | 2540220 | 0 | PAGO | 628 | 568 | 90.4%
| 119984 |  |  |  | PRO-ARBOL AMPLIACION FEDERAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 507 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 128-DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA | 20151737 | 20151737 | 20151737 | 16259156 | 80.7% | 1057483 | 0 | PAGO | 1014 | 736 | 72.6%
| 120030 |  |  |  | PRO-ARBOL AMPLIACION FEDERAL INTERESES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 55 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 128-DELEGACIÓN FEDERAL EN CHIHUAHUA | 4409858 | 4409858 | 4409858 | 3877538 | 87.9% | 204514 | 0 | PAGO | 110 | 83 | 75.5%
APORTACIONES FEDERALES 124 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 36384348; Ministrado 14: 36327147; Programado 15: 36327147; Ejercido 16: 36327147; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 70972.54; Ejercidos 22: 70800.67; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
FISM
AGUA POTABLE
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 122377 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE C. GABRIEL LEYVA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701261 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 219.2 | 219.2 | 100%
| 122318 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE C. ISLA GALAPAGOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20916 | 20916 | 20916 | 20916 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 39.6 | 39.6 | 100%
| 122441 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE C. 1 DEL VALLE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701259 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13553 | 13553 | 13553 | 13553 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 52.8 | 52.8 | 100%
| 122516 |  |  |  | REED DE AGUA POTABLE C. EMILIANO ZAPATA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28779 | 28779 | 28779 | 28779 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90.4 | 90.4 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 122861 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701263 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34603 | 34602 | 34602 | 34602 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 26.32 | 26.32 | 100%
| 123001 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO C. ISLA GALAPAGOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701264 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 33002 | 33002 | 33002 | 33002 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 21.2 | 21.2 | 100%
| 122787 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO C. PRIV. 1A DEL VALLE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701262 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 35816 | 35816 | 35816 | 35816 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46.8 | 46.8 | 100%
| 123225 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO C. TABACO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701267 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 69090 | 69090 | 69090 | 69090 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 68 | 68 | 100%
| 123137 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO C. 22 DE ENERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701266 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 37146 | 37146 | 37146 | 37146 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42.4 | 42.4 | 100%
| 123104 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIOC. CAMINO ALGODONERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701265 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 94522 | 94522 | 94522 | 94522 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 126.4 | 126.4 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
| 136583 |  |  |  | PAV. C. DONATO GUERRA/ C. DURAZNO Y NOGAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58163 | 57212 | 57212 | 57212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 255 | 250 | 98%
| 136605 |  |  |  | PAV. C. MARFIL/ C. FEDELPASTO Y C. PEDERNAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3702531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101180 | 91422 | 91422 | 91422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1729.05 | 1562.29 | 90.4%
| 125123 |  |  |  | PAV. C. SIERRA DE JUAREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 676218 | 676218 | 676218 | 676218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2263.36 | 2263.36 | 100%
| 126502 |  |  |  | PAV. CALLE ALABASTRO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 733725 | 733725 | 733725 | 733725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 943.71 | 943.71 | 100%
| 124857 |  |  |  | PAV. CALLE COCOTERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299160 | 299160 | 299160 | 299160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 491.64 | 491.64 | 100%
| 125173 |  |  |  | PAV. CALLE D.M. RUIZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291893 | 291893 | 291893 | 291893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1367 | 1367 | 100%
| 126379 |  |  |  | PAV. CALLE EDUARDO VILLASEяR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 666489 | 666489 | 666489 | 666489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2196.98 | 2196.98 | 100%
| 124998 |  |  |  | PAV. CALLE HIGO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386926 | 386925 | 386925 | 386925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1094.39 | 1094.39 | 100%
| 125852 |  |  |  | PAV. CALLE LATERAL PANAMERICANA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340811 | 340811 | 340811 | 340811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 704 | 704 | 100%
| 125957 |  |  |  | PAV. CALLE LATERAL RIVEREя |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275375 | 275375 | 275375 | 275375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352.15 | 352.15 | 100%
| 125448 |  |  |  | PAV. CALLE LINARES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 355805 | 355804 | 355804 | 355804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 914.57 | 914.57 | 100%
| 125538 |  |  |  | PAV. CALLE LINARES /S SEGOLLADO A IGNACIO MARISCAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 427855 | 427855 | 427855 | 427855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 797.23 | 797.23 | 100%
| 136562 |  |  |  | PAV. CALLE MARIANO JIMENEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1185782 | 1185781 | 1185781 | 1185781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2583 | 2583 | 100%
| 126745 |  |  |  | PAV. CALLE MIJES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 421701 | 421701 | 421701 | 421701 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1208.23 | 1208.23 | 100%
| 126787 |  |  |  | PAV. CALLE MIJES TLAHUICAS A TETZALES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 508454 | 508454 | 508454 | 508454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1625.43 | 1625.43 | 100%
| 125710 |  |  |  | PAV. CALLE OCOTILLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920669 | 920669 | 920669 | 920669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1237.12 | 1237.12 | 100%
| 136550 |  |  |  | PAV. CALLE PEѕELILLAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 354828 | 354828 | 354828 | 354828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 919.88 | 919.88 | 100%
| 125787 |  |  |  | PAV. CALLE SECOYA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460757 | 460756 | 460756 | 460756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1448.37 | 1448.37 | 100%
| 126044 |  |  |  | PAV. CALLE SIERRA DE LOS FRAILES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 462594 | 462594 | 462594 | 462594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1914.87 | 1914.87 | 100%
| 126212 |  |  |  | PAV. CALLE SOTO Y GAMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 749351 | 749351 | 749351 | 749351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2332.18 | 2332.18 | 100%
| 126165 |  |  |  | PAV. SIERRA DE LOS OJUELOS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335107 | 335107 | 335107 | 335107 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 909.27 | 909.27 | 100%
| 123625 |  |  |  | PAVIMENTACION C. ALABASTRO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144752 | 144752 | 144752 | 144752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100%
| 123589 |  |  |  | PAVIMENTACION C. OCOTILLO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71609 | 71609 | 71609 | 71609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100%
REHABILITACIÓN
| 123833 |  |  |  | ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA BACHEO VARIAS CALLES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2937887 | 2937887 | 2937887 | 2937887 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2428.75 | 2428.75 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3
| 124188 |  |  |  | BACHEO DE CALLES ZONA NOR-ORIENTE AREA 2 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1724811 | 1724811 | 1724811 | 1724811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 7500 | 100%
| 124047 |  |  |  | BACHEO DE CALLES ZONA NOR-PONIENTE AREA -1 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1599838 | 1599838 | 1599838 | 1599838 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 7500 | 100%
| 124262 |  |  |  | BACHEO DE CALLES ZONA SUR-ORIENTE AREA -3 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600699 | 1600698 | 1600698 | 1600698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7500 | 7500 | 100%
| 123738 |  |  |  | PAVIMENTACION C. GARDENIAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18830 | 18725 | 18725 | 18725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32.59 | 32.59 | 100%
| 123967 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GARDENIAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701788 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251894 | 251894 | 251894 | 251894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.7 | 101.7 | 100%
| 123442 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTA ESTACION ICB |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173089 | 173089 | 173089 | 173089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7165.34 | 7165.34 | 100%
| 123518 |  |  |  | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTO DE ITT-IADA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1057352 | 1057352 | 1057352 | 1057352 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10638.25 | 10638.25 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
| 142784 |  |  |  | REHABILITACION ESTANCIA INFANTIL EVA SAMANO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DIRECCIONES | - | - | 1483073 | 1483073 | 1483073 | 1483073 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE OBRA
| 142409 |  |  |  | REMODELACION DE GUARDERIA EVA SAMANO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103051 | 103051 | 103051 | 103051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 1 OBRA
| 142323 |  |  |  | REMODELACION ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 559260 | 559260 | 559260 | 559260 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
EQUIPAMIENTO
| 142568 |  |  |  | DOTACION EQUIPO COCINA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 220252 | 220252 | 220252 | 220252 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.82 | 0.82 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .82 DE EQUIPO
| 142630 |  |  |  | DOTACION EQUIPO PARA OFICINA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 367717 | 367717 | 367717 | 367717 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.82 | 0.82 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .82 DE EQUIPO
| 142735 |  |  |  | DOTACION EQUIPO PARA PEDRIATRA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 30689 | 30689 | 30689 | 30689 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.82 | 0.82 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .82 DE EQUIPO
| 149470 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO CAMIRE II |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701455 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 58714 | 58714 | 58714 | 58714 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149527 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO CIENCIAS MEDICAS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701459 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 27783 | 27783 | 27783 | 27783 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149544 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO INST. CIENCIAS SOCIALES Y ADMON UACJ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701460 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 241380 | 241380 | 241380 | 241380 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149350 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LIBERTAD |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701451 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 206321 | 206321 | 206321 | 206321 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149418 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO R. FLORES MAGON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701452 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 185271 | 185271 | 185271 | 185271 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149557 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO RIVERAS DEL BRAVO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701461 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 463600 | 463600 | 463600 | 463600 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149515 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAUZAL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701458 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 185008 | 185008 | 185008 | 185008 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE EQUIPO
| 149113 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO ESPINOZA DE BERMUDEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 63793 | 63793 | 63793 | 63793 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.85 | 0.85 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .8522 DE EQUIPO
| 149304 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO LUCIO CABAсS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93523 | 93523 | 93523 | 93523 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 0.85 | 0.85 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .8522 DE EQUIPO
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 137981 |  |  |  | BARDA PERIMENTRAL J.N. GUILLERMINA VALDEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248426 | 248426 | 248426 | 248426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
| 136671 |  |  |  | J.N. PARAJES DE ORIENTE AULA PREFABRICADA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 467894 | 467894 | 467894 | 467894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 3 AULAS
| 136651 |  |  |  | J.N. PARAJES DE ORIENTE OBRA COMPLEMENTARIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 456655 | 456655 | 456655 | 456655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 3 AULAS
REHABILITACIÓN
| 139481 |  |  |  | J.N. ALAS Y RAICES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701662 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25283 | 25283 | 25283 | 25283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 141893 |  |  |  | J.N. CLUB. SERTOMA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 364579 | 364579 | 364579 | 364579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
| 141936 |  |  |  | J.N. GUILLERMINA VALDEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 261181 | 261181 | 261181 | 261181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 138746 |  |  |  | J.N. OCTAVIO PAZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60753 | 60753 | 60753 | 60753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 136625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. BILINGUE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129785 | 129785 | 129785 | 129785 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 1 AULA
| 137415 |  |  |  | PRIM. AGUSTIN MELGAR |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650060 | 650060 | 650060 | 650060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 3 AULAS
| 137754 |  |  |  | PRIM. ALFONSO HERNANDEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701785 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255556 | 255556 | 255556 | 255556 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 137012 |  |  |  | PRIM. ARCADIO GONZALEZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701400 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117437 | 117436 | 117436 | 117436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 AULA
| 137248 |  |  |  | PRIM. BILINGUE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701403 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33477 | 33476 | 33476 | 33476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50
| 137080 |  |  |  | PRIM. EL NIGROMANTE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112985 | 112985 | 112985 | 112985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 137779 |  |  |  | PRIM. FORJADORES DE LA PATRIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701786 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350400 | 350399 | 350399 | 350399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE AULA
| 136924 |  |  |  | PRIM. FRANCISCO I. MADERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701399 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122805 | 122804 | 122804 | 122804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .5 DE AULA
| 136834 |  |  |  | PRIM. ISMAEL AVALOS MUяZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701398 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120332 | 120332 | 120332 | 120332 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 137718 |  |  |  | PRIM. ISMAEL LANDEROS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701784 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141951 | 141950 | 141950 | 141950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 137596 |  |  |  | PRIM. JAIME TORRES BODET |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701412 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130715 | 130714 | 130714 | 130714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 136813 |  |  |  | PRIM. JEAN PIAGET |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102633 | 102633 | 102633 | 102633 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50
| 136737 |  |  |  | PRIM. JOSE REYES ESTRADA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701394 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137868 | 137868 | 137868 | 137868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 136787 |  |  |  | PRIM. JOSE SOTO RAMIREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701396 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 113474 | 113474 | 113474 | 113474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 AULA
| 136714 |  |  |  | PRIM. JUSTO SIERRA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112710 | 112710 | 112710 | 112710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE AULA
| 137623 |  |  |  | PRIM. LUIS SALCIDO LIZARRAGA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 579597 | 579597 | 579597 | 579597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.5 | 2.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 2.5 DE AULA
| 136766 |  |  |  | PRIM. MARIANO MATAMOROS |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701395 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109633 | 109632 | 109632 | 109632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE AULA
| 137309 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION BLVD. FUNDADORES Y C. SANTA CATALINA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701405 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 492978 | 492977 | 492977 | 492977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.5 | 3.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 3.5 DE AULA Y 1 ANEXO
| 137350 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION C. HACIENDA DE BASUCHIL |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701406 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 988297 | 988296 | 988296 | 988296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2.5 | 2.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 2.50 DE AULA Y 1 ANEXO
| 137489 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION C. PORTAL EL PINO ENTRE PUERTO ISABEL Y C. PUERTO PROGRESO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1149006 | 1149006 | 1149006 | 1149006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.5 | 3.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 3.5 DE AULA Y 1 ANEXO
| 137389 |  |  |  | PRIM. NUEVA CREACION EN C. SENDERO DE LOS MESONES FRACC. SENEROS DE SAN ISIDRO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 681496 | 681496 | 681496 | 681496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3.5 | 3.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 3.5 DE AULA Y 1 ANEXO.
| 137169 |  |  |  | PRIM. PABLO NERUDA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701402 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230583 | 230583 | 230583 | 230583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50
| 137571 |  |  |  | PRIM. PASO DEL NORTE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701411 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243778 | 243778 | 243778 | 243778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 2 DE AULA
| 137270 |  |  |  | PRIM. REPUBLICA DE VENEZUELA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245530 | 245530 | 245530 | 245530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 1 AULA
| 137805 |  |  |  | PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701787 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138906 | 138905 | 138905 | 138905 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE AULA
REHABILITACIÓN
| 137950 |  |  |  | BAяS EN PRIMARIA ESC. PRIM. NUEVO MEXICO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10783 | 10783 | 10783 | 10783 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
| 138129 |  |  |  | PRIM. ALFONSO GARCIA ROBLES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70586 | 70586 | 70586 | 70586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 138081 |  |  |  | PRIM. ARNOLDO CABADA DE LA O |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701322 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148874 | 148874 | 148874 | 148874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 139182 |  |  |  | PRIM. CLUB DE LEONES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249012 | 249012 | 249012 | 249012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 141810 |  |  |  | PRIM. EL MILLON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14058 | 14058 | 14058 | 14058 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
| 139337 |  |  |  | PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701659 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82852 | 82852 | 82852 | 82852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 139407 |  |  |  | PRIM. EMILIO CARRANZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701660 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59057 | 59057 | 59057 | 59057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 140222 |  |  |  | PRIM. FELIPE ANGELES |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701854 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69942 | 69942 | 69942 | 69942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 138844 |  |  |  | PRIM. IGNACIO RAMOS PEс |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31820 | 31820 | 31820 | 31820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 139442 |  |  |  | PRIM. IGNACIO RAMOS PEс |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701661 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50252 | 50252 | 50252 | 50252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 139237 |  |  |  | PRIM. IGNACIO ZARAGOZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26384 | 26384 | 26384 | 26384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 140303 |  |  |  | PRIM. JESUS CARRANZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701855 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40916 | 40916 | 40916 | 40916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 139267 |  |  |  | PRIM. JOSE FERNANDEZ MEJIA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25679 | 25679 | 25679 | 25679 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 140078 |  |  |  | PRIM. JUAN DE LA BARRERA (REHAB. DE BAяS) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701783 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30079 | 30079 | 30079 | 30079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 138047 |  |  |  | PRIM. LIBERTAD |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53823 | 53823 | 53823 | 53823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; 1 ESCUELA
| 141999 |  |  |  | PRIM. MEXICO 68 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58887 | 58887 | 58887 | 58887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 138803 |  |  |  | PRIM. MIGUEL QUIяNEZ PEDROZA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60313 | 60313 | 60313 | 60313 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 138900 |  |  |  | PRIM. NUEVO MEXICO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62907 | 62907 | 62907 | 62907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 139208 |  |  |  | PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41454 | 41454 | 41454 | 41454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCEULA
| 139964 |  |  |  | PRIM. SERVANDO ESQUIVEL ( REHAB. DE BAяS) |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 141351 |  |  |  | PRIM. TARIKE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61825 | 61825 | 61825 | 61825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .50 DE ESCUELA
| 138874 |  |  |  | PRIM. TIERRA Y LIBERTAD |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40283 | 40283 | 40283 | 40283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 138930 |  |  |  | PRIMARIA EL NIGROMANTE |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69683 | 69683 | 69683 | 69683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES; .50 DE ESCUELA
| 138016 |  |  |  | PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118324 | 118324 | 118324 | 118324 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.8 | 0.8 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES .80 DE ESCUELA
SECUNDARIA
| 138654 |  |  |  | SEC. TECNICA NO. 56 |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393338 | 393338 | 393338 | 393338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0.5 | 0.5 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 142359 |  |  |  | CONST. CANCHA USOS MULTIPLES CENTRO DEPORTIVO GRANJERO |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 3701339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325228 | 325228 | 325228 | 325228 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 0.5 | 0.5 | 100%
| 137908 |  |  |  | REHABILITACION DE ALBERCA |  | 37-JUÁREZ | JUÁREZ | URBANO | 2009-P14-131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 430843 | 384472 | 384472 | 384472 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.89 | 89%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 171502489; Ministrado 14: 171502489; Programado 15: 171502489; Ejercido 16: 169961931; Ejercido 17=16/14: 99.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 12158; Ejercidos 22: 12155.98; Ejercidos 23=22/21: 100%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 139534 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISIO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 11626139 | 11626139 | 11626139 | 11626139 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1255 | 1255 | 100% | CORRESPONDE A CAPACITACIÓN INICIAL Y ESPECIALIZADA,PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS, RENIVELACIÓN ACADEMICA Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. LA VARIACION EN EL MONTO ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACIÓN DEL DIA 17 DE FEBRERO EN LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE TÉCNICO. REASIGNACION DEL DIA24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SEION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO Y LA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL DÍA 14 DE ABRIL 2010
| 139587 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 39665276 | 39665276 | 39665276 | 39665276 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 9246 | 9246 | 100% | SE LLEVO A CABO UNA REASIGNACION EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL DÍA 14 DE ABRIL 2010 EN SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB.
| 145719 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 8995862 | 8995862 | 8995862 | 8995862 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 825 | 825 | 100% | REASIGNACION DE RECURSOS EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA. REASIGNACION DEL 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA. REASIGNACIÓN DEL RECURSOS SEGÚN SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 139674 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 18199362 | 18199362 | 18199362 | 18194947 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 813 | 813 | 100% | SE LLEVO A CABO REASIGNACION DE RECURSOS EN LA DECIMA SESION EXTRORDINARIA DEL COMITE TECNICO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2008. LA VARIACION EN EL MONTO ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACION DEL 17 DE FEBRERO DE 2009 EN LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO, REASIGNACIOND EL 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO
| 139814 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA, "FOSEG" | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 139224 | 9.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 12 | 85.7%
| 145692 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 11903337 | 11903337 | 11903337 | 11903337 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE A GASTO DE INVERSIÓN PARA CONST. MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CERESOS (EQUIPAMIENTO) LA VARIACION EN EL MONTO ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO.
| 145705 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 46563457 | 46563457 | 46563457 | 46438147 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.99 | 99% | CORRESPONDE A INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, TIPO DE GASTO: INVERSIÓN; DESTINO DEL GASTO: OBRA PUBLICA; NOMBRE DEL PROYECTO: CONJUNTO DE PROCURAC. JUSTICIA LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES EN CUAUHTEMOC, CHIH. EL IMPORTE DE $7,000,000.00 PROGRAMADO, $ 7,000,000.00 MINISTRADO Y $ 7,000,000 METAS.- 1 OBRA PROGRAMADA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA $25,300,326.00 PROGRAMADO, $ 25,300,326.00 MINISTRADO Y $ 25,298,423 EJERCIDO. METAS PROGRAMADAS 12,001 PIEZAS, METAS ACUMULADAS 12,001 PIEZAS. CORRESPONDE A PROFESIONALIZACIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA $14,263,130.00 PROGRAMADO, $14,263,130.00 MINISTRADO Y $14,136,974 EJERCIDOS. METAS PROGRAMADAS 3,741 PERSONAS, METAS ACUMULADAS 3,741 PERSONAS. LA VARIACION EN EL MONTO DE ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FOSEG Y 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FOSEG. REASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA SESIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG. PUB. DEL 14 DE ABRIL 2010
| 140169 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA "FOSEG" | - | - | 28747623 | 28747623 | 28747623 | 28597566 | 99.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 1.99 | 99.5% | LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS DE PRESUPUESTADO Y RADICADO SE DEBE A LA REASIGNACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2009 EN LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO, REASIGNACION DEL 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO
| 145687 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | FIDEICOMISO DEL FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA, "FOSEG" | - | - | 4401433 | 4401433 | 4401433 | 4401433 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | REPROGRAMACION DEL 24 DE JULIO EN LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO.