## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2010
ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[18 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[19 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
12-GUERRERO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 525 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 841025258; Ministrado 14: 585086624; Programado 15: 584504610; Ejercido 16: 283861203; Ejercido 17=16/14: 48.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 82382.04; Ejercidos 22: 42935; Ejercidos 23=22/21: 52.1%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 154122 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ITACUAN, UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMINO ALCOZAUCA - CUYUXTLAHUAC |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 78362 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 176 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1586454 | 862885 | 862885 | 862885 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.68 | 68%
| 77287 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 445 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2746998 | 2061185 | 2061185 | 2061185 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.94 | 94%
| 77167 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZILACAYOTITLAN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ZILACAYOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 942 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3954982 | 2215317 | 2215317 | 2215317 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79%
| 154110 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETEPEC - BARRIO DE GUADALUPE - PIE DE TIERRA BLANCA - LLANO MAGUEY - EL MANGUITO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | HUEHUETEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 209363 | 19.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.28 | 28% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 76992 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AHUACACHAHUE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AHUACACHAHUE (NDOG-YO ITÚN TICHI) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1312 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4052074 | 1730448 | 1730448 | 1730448 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.39 | 39%
| 77364 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | QUIAHUITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 312 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2051266 | 1570785 | 1570785 | 1570785 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
| 77403 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TECRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 760 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3444610 | 1896098 | 1896098 | 1896098 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.35 | 35%
| 153805 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA - ACALMANI - PLAN DE GATICA - TEOZINTLA - JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 87+000, SUBTRAMO DEL KM. 75+000 AL KM. 87+000 |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | ACALMANI | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 588000 | 588000 | 588000 | 179134 | 30.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153857 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COPANATOYAC UBICADO EN EL KM. 8+500 DEL CAMINO ATLAMAJALCINGO DEL RIO - COPANATOYAC |  | 20-COPANATOYAC | COPANATOYAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 0 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI, OBRA CANCELADA CON OF. UCE/DGPIB/1063/10 DE FECHA 18/06/10
| 77642 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE COPANATOYAC |  | 20-COPANATOYAC | CACAHUATEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 558 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2488760 | 1736756 | 1736756 | 1736756 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.94 | 94%
| 77592 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE COPANATOYAC |  | 20-COPANATOYAC | SANTA ANITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1139 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2323384 | 1630214 | 1630214 | 1630214 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
| 154069 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TLAPA - COPANATOYAC) - PLAN DE LAGUNILLA - TLALQUETZALAPA-CUAUTOLOLO-CACAHUATEPEC-AYOTZINAPA-E.C.(CHILPANCINGO-TLAPA), TRAMO KM. 0+000-25+000 |  | 20-COPANATOYAC | PLAN LAGUNILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1575000 | 1575000 | 1575000 | 1093197 | 69.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 78142 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TLALAPA MUNICIPIO DE CUALAC |  | 24-CUALÁC | TLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 315 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1462235 | 1235721 | 1235721 | 1235721 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62%
| 78132 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUEXITLAN MUNICIPIO DE CUALAC |  | 24-CUALÁC | AHUEXITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 64 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 929360 | 278817 | 278817 | 278817 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
| 78124 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO MUNICIPIO DE CUALAC |  | 24-CUALÁC | NUEVO PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 157 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1323038 | 920660 | 920660 | 920660 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62%
| 78068 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 77 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 333201 | 213243 | 213243 | 213243 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 78000 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 375 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 474260 | 226977 | 226977 | 226977 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 78052 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN XICAIXTLAHUAC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 74 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 705692 | 409813 | 409813 | 409813 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
| 154149 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000, SUBTRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 55+000 |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | EL EPAZOTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 393865 | 26.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154198 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - SANTA CRUZ ZACAZONAPA - ZELOCOTITLAN - ZACAPEXCO - RINCON DE CHAUTLA - EC.C. (CHILAPA - HUEYCANTENANGO), TRAMO DEL KM. 0+000 -20+000 |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 77762 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LIBERTAD, MPIO. DE IGUALAPA |  | 36-IGUALAPA | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 326 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1278774 | 485404 | 485404 | 485404 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.33 | 33%
| 77007 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA MUNICIPIO DE IGUALAPA |  | 36-IGUALAPA | CHACALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1385 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 5332463 | 2785298 | 2785298 | 2785298 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.46 | 46%
| 77501 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TIERRA COLORADA , MPIO. DE MALINALTEPEC. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 41-MALINALTEPEC | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1119 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2478851 | 1103833 | 1103833 | 1103833 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
| 77687 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ENCINO ROBLE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | COLONIA ENCINO ROBLE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 63 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1039669 | 442725 | 442725 | 442725 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.63 | 63%
| 77678 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE NATIVIDAD MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | PLAN DE NATIVIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 78 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 876236 | 462137 | 462137 | 462137 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
| 77061 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON), MPIO. DE MALINALTEPEC. SEGUNDA |  | 41-MALINALTEPEC | EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1169 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2659354 | 1829742 | 1829742 | 1829742 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.66 | 66%
| 77209 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MATEO, MPIO. DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | COLONIA SAN MATEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 308 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3821739 | 1775010 | 1775010 | 1775010 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.69 | 69%
| 77185 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | EL TEJOCOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1067 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4359323 | 3245702 | 3245702 | 3245702 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 77338 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | LA LUCERNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 326 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3808084 | 2781896 | 2781896 | 2781896 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 77303 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | SAN MIGUEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 220 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3454476 | 2189320 | 2189320 | 2189320 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 76979 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUAREZ), MPIO. DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUÁREZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1025 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4188675 | 2253279 | 2253279 | 2253279 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.78 | 78%
| 153842 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO UBICADO EN EL KM. 00+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA - ACAPULCO) - XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLAN |  | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN MARCOS OACATZINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 23100000 | 23100000 | 23100000 | 7914343 | 34.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 154 | 55 | 35.7% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154141 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN - AHUETLIXPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 |  | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | AHUETLIXPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 392000 | 0 | 392000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 77147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN PABLO ATZOMPA, MPIO. DE METLATONOC. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1392 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2340603 | 1478877 | 1478877 | 1478877 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 78192 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECORRALES MUNICIPIO DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | TECORRALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 257 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1244276 | 980845 | 980845 | 980845 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.87 | 87%
| 77108 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN LAZARO, MPIO. DE OLINALA. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 45-OLINALÁ | SAN LÁZARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 303 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1569188 | 1130098 | 1130098 | 1130098 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.83 | 83%
| 77384 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYAHUACAN, MPIO. DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | SAN ANTONIO COYAHUACÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1458 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2942509 | 2061112 | 2061112 | 2061112 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.81 | 81%
| 77134 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN ZUMPANGO, MPIO. DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | ZUMPANGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1167 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2013791 | 1160767 | 1160767 | 1160767 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 77820 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL LIMON, MPIO. DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | EL LIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 205 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1404441 | 421332 | 421332 | 421332 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.77 | 77%
| 77843 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASO CUAHULOTE, MPIO. DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | PASO CUAULOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 245 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1607898 | 482369 | 482369 | 482369 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.13 | 13%
| 77833 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PLAN JUSTE, MPIO. DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | PLAN JUSTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 243 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1934172 | 580252 | 580252 | 580252 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.42 | 42%
| 77037 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | COCHOAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4261 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 17304533 | 7635153 | 7635153 | 7635153 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.39 | 39%
| 77544 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATOMATITLAN, MPIO. DE QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | CUATOMATITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 51 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 749199 | 541194 | 541194 | 541194 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 77525 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NIYANTITLAN, MPIO. DE QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | NIYANTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 198 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 404825 | 326370 | 326370 | 326370 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 167951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | EL RECODO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 250 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA C.D.I.
| 77793 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CRUZ ALTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 376 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 838362 | 555993 | 555993 | 555993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.96 | 96%
| 77800 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA COLORADA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 203 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1190926 | 881119 | 881119 | 881119 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97%
| 154176 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AZOYU - MAXMADI - CUANACAXTITLAN, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 18+000 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 333200 | 333200 | 333200 | 219594 | 65.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.69 | 69% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154317 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTREILLOS DEL RICON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO TRAMO DEL KM 2+840 AL KM 9+800 SUBTRAMO DEL KM 5+400 AL KM 9+800 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13370000 | 0 | 13370000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 1 | 16.7% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 77903 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JUAN TETELCINGO, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN JUAN TETELCINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 909 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1460045 | 680985 | 680985 | 680985 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
| 77918 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL TECUICIAPAN, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN MIGUEL TECUICIAPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1667 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2131825 | 1677929 | 1677929 | 1677929 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 154098 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA - METLATONOC) - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | LA GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.1 | 10% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154182 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON - LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | HUEHUETÓNOC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 980000 | 980000 | 980000 | 352302 | 35.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.38 | 38% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153742 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - TLACOACHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+920, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 13+920 |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15820000 | 15820000 | 15820000 | 4235921 | 26.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.9 | 0.9 | 15.3% | OBRA CON MEZCLA DE RECUROS FISE - PIBAI
| 78296 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOAPA |  | 63-TLACOAPA | XOCHISTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 182 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1123749 | 975457 | 975457 | 975457 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 154288 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AHUACATITLAN - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 |  | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 735000 | 0 | 735000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE-PIBAI
| 169547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LA PROVIDENCIA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 148 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 238276 | 238276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LAS PILAS | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 62 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 233435 | 233435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 194 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 433518 | 433518 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN PEDRO ACATLÁN | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 176 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 303309 | 303309 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SANTA MARÍA TONAYA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 215 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 411803 | 411803 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AQUILPA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 760 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1045670 | 1045670 | 490000 | 490000 | 46.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.47 | 47%
| 169374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJALCINGO DEL RÍO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 1043 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1602472 | 1602472 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 169444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | MEXCALA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 59 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1104001 | 1104001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | PLAN DE ZACATEPEC | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 202 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 465228 | 465228 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TEHUCHICOLOYA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 98 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1185294 | 1185294 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TEPEYAHUALCO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 80 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 780359 | 780359 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SANTA MARÍA TONAYA | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 560 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 919627 | 919627 | 315000 | 315000 | 34.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.34 | 34%
| 78274 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LAS PILAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 284 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 584018 | 276810 | 276810 | 276810 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 77572 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1303 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2660000 | 1424579 | 1424579 | 1424579 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.63 | 63%
| 78279 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 194 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1437008 | 632251 | 632251 | 632251 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 78276 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TRES CAMINOS MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TRES CAMINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 335 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2080561 | 1450017 | 1450017 | 1450017 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.74 | 74%
| 154191 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 1106433 | 75.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FIE - PIBAI
| 77959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AZOACAPA, MPIO. DE ZITLALA. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 74-ZITLALA | AZOACAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 561 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 700156 | 582594 | 582594 | 582594 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 77945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AYOTZINAPA, MPIO. DE ZITLALA. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 74-ZITLALA | AYOTZINAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 578 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 2272862 | 1564272 | 1564272 | 1564272 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 77430 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN TEYAPAN, MPIO. DE ZITLALA |  | 74-ZITLALA | COLONIA TEYAPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 284 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1960275 | 1394510 | 1394510 | 1394510 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 153835 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+040 AL KM. 13+280 |  | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 10288349 | 36.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.2 | 3.7 | 40.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 77872 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MPIO. DE EDUARDO NERI. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 332 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 569123 | 393746 | 393746 | 393746 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 153826 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LAGUNA SECA - BARRANCA MINA - PUERTO COYOL (AYUTLA - ACATEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 113+000, SUBTRAMO DEL KM. 103+000 AL KM. 113+000 |  | 76-ACATEPEC | BARRANCA MINA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 490000 | 490000 | 490000 | 394324 | 80.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154217 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA MEXCALTEPEC EL VIEJO-MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE-XOCHISTLAHUACA-CUADRILLA MANGO-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE SANTA CRUZ-TAPAYOLTEPEC |  | 76-ACATEPEC | LOMA BONITA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1470000 | 0 | 1470000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAс - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000, PRIMERA ETAPA DE 4 |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 4650025 | 22.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.32 | 0.8 | 9.6% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 78044 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACOAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1745546 | 523664 | 523664 | 523664 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10% | SE INICIA CON LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBIDO A QUE LA CDI AUTORIZÓ EL CAMBIO DE LA RED DE ATARJEAS POR SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS, POR ESO NO PRESENTA AVANCE FISICO
| 78207 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZACAIXTLAHUACAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 238 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1401652 | 1180319 | 1180319 | 1180319 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.92 | 92%
| 154210 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEYCANTENANGO - IXCATLA - TEOCALIXTLAHUACAN - AHUACOSIJTIC - MEZCALCINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 945000 | 945000 | 945000 | 178448 | 18.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.11 | 11% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154116 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZINTIOTITLAN - TEPOZCOTLALOCA - TOMACTILICAN - APOZONALCO - MAZAZONTECOMAC, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 798000 | 798000 | 798000 | 291658 | 36.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
AMPLIACIÓN
| 167973 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. LOS PINOS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1182507 | 1182507 | 664060 | 664060 | 56.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.56 | 56% | PROGRAMA C.D.I.
| 167984 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. SAN JOSE Y ZARAGOZA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 130 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 740037 | 740037 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA C.D.I.
| 167965 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TRES LOMITAS PUEBLO HIDALGO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1111849 | 1111849 | 657575 | 657575 | 59.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.59 | 59% | PROGRAMA C.D.I.
| 167957 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LINDA VISTA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 200 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1103804 | 1103804 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA C.D.I.
| 169510 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. EL TEPEYAC 1, COL. EL DORADO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 57 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1299861 | 1299861 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
MODERNIZACIÓN
| 153730 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (OLINALA-IXCAMILPA) KM. 17+000-TEMALACATZINGO-ZONTECOMATLAN-HUEHUETECACINGO-TOTOLAPA-HUAMUXTITLAN, TRAMO KM. 0+000 -45+090, SUBTRAMO KM. 5+500 -7+851 |  | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4690000 | 4690000 | 4690000 | 1379205 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 0.8 | 33.3% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 168023 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO HONDURAS TIGRE - LLANO SILLETA JICAMALTEPEC M. KM 0+00 (S.L.A.) KM 15+000 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HONDURA TIGRE | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 721000 | 721000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA C.D.I.
| 168011 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS - NEJAPA - CAMALOTILLO - XIHITEPEC TMO. KM 0+00 (S.L.A.) KM 20+00 XIHUITEPEC |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | NEJAPA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 969500 | 969500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA C.D.I.
| 153791 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RIO IGUAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+874, SUBTRAMO DEL KM. 10+600 AL KM. 19+874 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 43450382 | 43450382 | 43450382 | 10025288 | 23.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.3 | 1.8 | 19.4% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 154254 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 15+260 AL KM 17+540 |  | 58-TELOLOAPAN | TIANQUIZOLCO IXTICAPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4550000 | 0 | 4550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 0.2 | 8.7% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
MEJORAMIENTO
| 79060 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE A.P. Y A.S. EN LOCALIDADES (2) DE CUALAC, (4) DE TLAPA DE COMONFORT, (1) DE MALINALTEPEC, (1) DE METLATONOC, (1) DE ZAPOTITLAN TABLAS Y (2) DE COCHOAPA EL GRANDE |  | 24-CUALÁC | TEPOTZCOCINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 923211 | 127492 | 127492 | 127492 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 11 | 4.49 | 40.8% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC Y SAN MIGUELITO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC Y SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL ZAPOTITLAN Y ACATENCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT, LLANO PANTANOSO, MPIO. DE MALINALTEPEC, SAN MARCOS DE LOS NOPALES, MPIO. DE METLATONOC, SAN AGUSTIN EL VIEJO Y VISTA HERMOSA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE.
| 78966 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES (7) DE OMETEPEC Y (1) DE CUAJINICUILAPA |  | 46-OMETEPEC | CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 674056 | 311736 | 311736 | 311736 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 8 | 5.2 | 65% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CUADRILLA NUEVA, SANTA CRUZ TECONTE Y LA MIRA, MPIO. DE OMETEPEC ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUADRILLA NUEVA, SANTA CRUZ TECONTE, LA MIRA Y PASO DEL TABACO, MPIO. DE OMETEPEC Y LA PETACA (HACIENDA LA) MPIO. DE CUANICUILAPA
| 79163 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS LOCALIDADES (2) EN TIXTLA DE GUERRERO, (2) EN ARCELIA Y (1) EN ACATEPEC |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ZOQUIAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 441809 | 127492 | 127492 | 127492 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 1.32 | 26.4% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZOQUIAPA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO, EL AGUACATE, MPIO. DE ACATEPEC, LOS CAJONES Y XOCHITLA, MPIO. DE ARCELIA. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZOQUIAPA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO
| 79249 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO (SAN JOSE), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | BARRIO NUEVO SAN JOSÉ (RANCHO LIMÓN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 90127 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL.
| 78679 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES (11) DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1294652 | 321812 | 321812 | 321812 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 11 | 3.85 | 35% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN AHUATEPEC PUEBLO, SAN PEDRO ACATLAN, TLAQUITZINGO, COLONIA LOS LLANOS, COLONIA MONTE SINAHI, COL. FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AHUATEPEC PUEBLO, SAN PEDRO ACATLAN, TLAQUITZINGO, COLONIA LOS LLANOS Y COLONIA MONTE SINAHI, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT
| 79261 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAJON, MPIO. DE XOCHISTLAHUACA |  | 71-XOCHISTLAHUACA | CERRO CAJÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 90127 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 167944 |  |  |  | ADQUISICION DE PREDIO POR PROGRAMA PAID DE LA CDI |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TUXTEPEC (COFRADIA) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 0 | 0% | PROGRAMA C.D.I.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 170023 |  |  |  | PROGRAMA DESPLAZADOS COL. FILADELFIA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 500 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4400000 | 4400000 | 4071751 | 4071751 | 92.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.92 | 92%
PROGRAMA TURISMO ALTERNATIVO EN ZONAS INDÍGENAS (PTAZI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 63395 |  |  |  | PROGRAMA DE TURISMO ALTERNATIVO EN ZONAS INDIGENAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | 143590 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6000000 | 6000000 | 0 | 1915340 | 31.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDÍGENA (PROCAPI)
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 167996 |  |  |  | PROCAPI PLANTAS DE AGUACATE HASS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 318979 | 318979 | 318979 | 318979 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | PROGRAMA C.D.I.
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 163505 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SAGARPA | HABITANTES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 876682 | 876682 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | EL IMPORTE AQUI REFLEJADO ES EL RECURSO FEDERAL SEGUN CONVENIO
| 159394 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SAGARPA | HABITANTES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 692556 | 692556 | 692556 | 692556 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LA INFORMACION QUE SE ENVIA ES RESPECTO AL IMPORTE QUE SE ESCUNTRA DENTRO DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO EN ESTE CASO ES EL IMPORTE Q LA FEDERACION OTORGA A DICHO PROGRAMA
| 159395 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISISCIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 132-DELEGACIÓN EN GUERRERO | 1221599 | 1221599 | 1221599 | 1221599 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LA INFORMACIÓN QUE SE ENVIA ES RESPECTO A EL IMPORTE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA FEDERACIÓN Y MUNICIPIO EN ESTE CASO; ES EL IMPORTE QUE LA FEDERACIÓN OTORGARA A DICHO PROGRAMA.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 161689 |  |  |  | PROYECTO ESTATAL DE LECTURA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | DIRECTIVOS ASESORES TECNICOS PEDAGOGICOS DOCENTES MAESTROS BIBLIOTECARIOS BIBLIOTECARIOS Y ASESORES ACOMPAсNTES COMITES AMPLIADO Y DE SELECCION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS | 620000 | 620000 | 620000 | 186482 | 30.1% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 27 | 8 | 29.6% | PARA LA PRIMERA ACTIVIDAD PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE LECTURA ACT. EST. EN NUESTRO PROYECTO CON EL NUMERAL 1.2.15 SE SOLICITO UN PRESTAMO CON RECURSO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO (DE LA CUAL DEPENDE EL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA EN EL ESTADO DE GUERRERO) POR UN IMPORTE DE $109,629.92 EL CUAL SE CUBRIRA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 72229 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO GUERRERO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 38789265 | 29856004 | 34803893 | 18024384 | 60.4% | 0 | 0 | OTROS | 16658 | 11041 | 66.3% | - SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 72282 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PROFSNE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO GUERRERO | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 7091652 | 5086106 | 5093160 | 4195799 | 82.5% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | - EL AVANCE FISICO NO APLICA PARA ESTE PROYECTO
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 101058 |  |  |  | CLORACION EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE FORMALES EN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2202138 | 2202138 | 1181027 | 1181027 | 53.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 75 | 52.48 | 70%
| 161623 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA |  | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | CONAGUA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 48124 | 48124 | 48124 | 48124 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE QUE SE CONSIDERA ES LA APORTACION FEDERAL, SEGUN CONVENIO
| 158620 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | CONAGUA | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 25720 | 25720 | 25720 | 25720 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 158056 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 31788 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 127738 | 127738 | 127738 | 127738 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | EL PROGRAMA SE HA FINALIZADO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
CONSTRUCCIÓN
| 100614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE MARROQUIN DE 500 M3 DE CAPACIDAD DE CONCRETO REFORZADO, ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 88628 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS PROFUNDOS, L. DE CONDUCCION, T. DE REGULARIZACION, E. DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y EQ. ELECTROMECANICO EN CD. RENACIMIENTO Y COL. ZAPATA) EN ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2726815 | 2726815 | 1572280 | 1572280 | 57.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.76 | 76% | SOLO SE REALIZARA LA PERFORACION DE POZOS
| 100413 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE PASO LIMONERO (LA VENTA), ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 100449 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE RENACIMIENTO (3RA ETAPA), ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 100910 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGUAS BLANCAS, ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10041382 | 10041382 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 85068 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 17608 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1115560 | 1115560 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
| 85065 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO (EMISOR, COLECTORES, ESTACION DE BOMBEO, EQUIPO Y ELECTRIFICACION) EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 17608 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 9338518 | 9338518 | 5600421 | 5600421 | 60% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.59 | 59%
| 84989 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 55 LPS. 2DA ETAPA) EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 17608 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8395243 | 8395243 | 5772696 | 5772696 | 68.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
| 161181 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA LA FORTUNA, EL CARRIZO Y LAS PEсS |  | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 499993 | 499993 | 71.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.71 | 71% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU SE ENCUENTRA EN EJECUCCIÓN
| 161251 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA EN COL. EL MANGUITO |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU SE ESTA EJECUTADO
| 84953 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO 3RA ETAPA (COLECTOR SAN ANTONIO Y RED DE ATARJEAS) EN CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4572 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2359803 | 2359803 | 1656299 | 1656299 | 70.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.84 | 84%
| 85363 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPOSICION DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION) EN CHILAPA DE ALVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 27510 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3113673 | 3113673 | 1307258 | 1307258 | 42% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
| 87910 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 250 LPS, 1A ETAPA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7439 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 49667802 | 49667802 | 12554604 | 12554604 | 25.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.24 | 24%
| 88167 |  |  |  | CUBIERTA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 166796 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
| 84562 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION DE LA PTAR DE 15 LPS) EN TLACOTEPEC, MPIO. DE HELIODORO CASTILLO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 6158 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2015574 | 2015574 | 1948553 | 1948553 | 96.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
| 85185 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION) EN MOCHITLAN, MPIO. DE MOCHITLAN |  | 44-MOCHITLÁN | MOCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4957 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2241460 | 2241460 | 1794303 | 1794303 | 80.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
| 84508 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN DE LA PTAR DE COL. ESQUIPULA DE 12 LPS Y COLECTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA, PARA PONERLA EN OPERACIÓN) EN CD. ALTAMIRANO |  | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 25317 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2497292 | 2497292 | 2371006 | 2371006 | 94.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
| 84585 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACION DE LA PTAR DE 10 LPS, FOSA SEPTICA Y RED DE ATARJEAS) EN COLOTLIPA, MPIO. DE QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | COLOTLIPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3605 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1127031 | 1127031 | 484688 | 484688 | 43% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.45 | 45%
| 84860 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, EMISOR Y RED DE ATARJEAS PARA QUE OPERE LA PTAR EN SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7738 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 8526625 | 8526625 | 4558038 | 4558038 | 53.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.44 | 44%
| 84537 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION) EN TAXCO DE ALARCON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 50415 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2566249 | 2566249 | 2321905 | 2321905 | 90.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62%
| 158466 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN SAN LUIS DE LA LOMA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS DE LA LOMA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2505613 | 2505613 | 2000000 | 2000000 | 79.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 85169 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION) EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 21592 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3588871 | 3588871 | 2168275 | 2168275 | 60.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
| 84703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION DE LA PTAR DE 15 LPS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION) EN ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ATLIACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 7439 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1243307 | 1243307 | 1117506 | 1117506 | 89.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.49 | 49%
| 84765 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO (COLECTORES Y RED PARA QUE OPERE LA PTAR) EN TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 37975 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7630022 | 7630022 | 3568680 | 3568680 | 46.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.49 | 49%
| 84781 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION DEL PRIMER MODULO DE LA PTAR DE 65 LPS) EN TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 37975 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3549641 | 3549641 | 1048160 | 1048160 | 29.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.16 | 16%
| 85451 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION) EN XALPATLAHUAC, MPIO. DE XALPATLAHUAC |  | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 4012 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1998061 | 1998061 | 722635 | 722635 | 36.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
| 85402 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE REGULARIZACION (SANTA MARIA 150 M3 Y SAN MARTIN 100 M3), CONDUCCION, ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION) DE ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. EDUARDO NERI |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 22322 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2964094 | 2964094 | 1844651 | 1844651 | 62.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 85333 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO (RED DE ATARJEAS Y COLECTOR) EN XOCHIPALA, MPIO. DE EDUARDO NERI |  | 75-EDUARDO NERI | XOCHIPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 3197 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7324796 | 7324796 | 5276093 | 5276093 | 72% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.74 | 74%
| 84830 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO (COLECTORES, ESTACION DE BOMBEO (2), EMISORES PRESUZIRADOS (2), PTAR DE 10 LPS, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO) EN JUCHITAN |  | 80-JUCHITÁN | JUCHITÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 2944 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 10067093 | 10067093 | 6277594 | 6277594 | 62.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.46 | 46%
AMPLIACIÓN
| 161447 |  |  |  | AMPLAICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. VISTA HERMOSA |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PEROSNAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU NO SE HA EJECUTADO
| 162099 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COL. CHARCHOVE |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU NO SE HA EJECUTADO
| 161402 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL ADOLFO LOPEZ MATEO |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU SE HA CULMINADO
| 161921 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COL VISTA MAR |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU NO SE HA EJECUTADO
| 160747 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 132-DELEGACIÓN FEDERAL EN GUERRERO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU NO SE HA EJECUTADO
| 161368 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL HUICON |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 50% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU SE ENCIENTRA EN EJECUCCIÓN
MODERNIZACIÓN
| 89513 |  |  |  | SUPERVISIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE LA CD. DE ACAPULCO Y SU INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES. REGISTRADO PARA CONTROL.
MEJORAMIENTO
| 107656 |  |  |  | ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS PTARS DE: TIMANGARO, TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, CUETZALA DEL PROGRESO Y ALPOYECA, DEL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 444922 | 444922 | 176175 | 176175 | 39.6% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.6 | 60% | ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS PTARS DE: TIMANGARO, TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, CUETZALA DEL PROGRESO, ALPOYECA.
| 107629 |  |  |  | ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PTARS QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2398491 | 2398491 | 234196 | 234196 | 9.8% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10% | ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EN OPERACION DE: CD. ALTAMIRANO, LAS QUERENDAS, ARATICHANGUIO, CUTZAMALA DE PINZON, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, AJUCHITLAN DEL PROGRESO, ZIRANDARO, TIXTLA, ATLIACA, COLOTLIPA, TLACOTEPEC, ZUMPANGO DEL RIO, HUIZILTEPEC, HUAMUXTITLAN, COCHOAPA EL GRANDE, ATOYAC DE ALVAREZ Y HUEHUETAN.
| 89454 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS PTAR MIRAMAR, PASO LIMONERO Y RENACIMIENTO ZONA CONURBADA DEL VALLE DE LA SABANA DE ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15% | SE PRESENTA AVANCE POR MEZCLA DE RECURSOS
| 88818 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALC. SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO DE LA SABANA ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA TRATAMIENTO MIRAMAR EN ACAPULCO, GRO. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2703063 | 2703063 | 263935 | 263935 | 9.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 89130 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO DE LA SABANA ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA TRATAMIENTO PASO LIMONERO EN ACAPULCO, GRO. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1834441 | 1834441 | 179121 | 179121 | 9.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 89296 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO DE LA SABANA ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA TRATAMIENTO RENACIMIENTO EN ACAPULCO, GRO. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 5162912 | 4162912 | 504123 | 504123 | 12.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 89335 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LA PTAR EXISTENTE EN EL PARQUE PAPAGAYO DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 195890 | 195890 | 18625 | 18625 | 9.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40%
| 107499 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE CORRAL FALSO, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 147658 | 147658 | 68304 | 68304 | 46.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 85711 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AYUTLA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, CAPTURADA PARA CONTROL
| 107828 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 570712 | 570712 | 197075 | 197075 | 34.5% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.15 | 15%
| 107678 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2037896 | 2037896 | 158540 | 158540 | 7.8% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.15 | 15%
| 88126 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 387585 | 387585 | 37845 | 37845 | 9.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60%
| 88378 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS DE RECHAZO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 623700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 107936 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUAMUXTITLAN, MPIO. DE HUAMUXTITLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 5863 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 434950 | 434950 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCE REGISTRADO PARA CONTROL
| 107437 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CD. DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | CIUDAD DE HUITZUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 332225 | 332225 | 162025 | 162025 | 48.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 100553 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TANGANHUATO, MPIO. DE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | TANGANHUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 357118 | 357118 | 24293 | 24293 | 6.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15%
| 107420 |  |  |  | ESTUDIO Y EJECUTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN OXTOTITLAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | OXTOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 551042 | 551042 | 49573 | 49573 | 9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15%
| 107373 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 667429 | 667429 | 279742 | 279742 | 41.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60%
| 107851 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMITIVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TEPECOACUILCO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 625712 | 625712 | 230028 | 230028 | 36.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.2 | 20%
| 107525 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA |  | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 803313 | 803313 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES. REGISTRADO PARA CONTROL. POSIBLE CANCELACION DE PROYECTO
| 107694 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN ZITLALA |  | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 845114 | 845114 | 82520 | 82520 | 9.8% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.15 | 15%
REHABILITACIÓN
| 100714 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REUBICACIÓN DE 102 METROS DE COLECTOR) EN LA PENINSULA DE LAS PLAYAS, ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 7065265 | 7065265 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 100838 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 35 ML DE TUBERÍA DE AGUA POT. DE ACERO DE 24 DE DIÁMETRO DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR EN TRAMO AVENIDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE 1 Y AV. CONSTITUYENTES LÍNEA HORNOS JARDIN (TERCERA ETAPA) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 100764 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE NAO TRINIDAD, ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION
| 84898 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 6448 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1192641 | 1192641 | 1052883 | 1052883 | 88.3% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.84 | 84%
| 161711 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN CALLE PROGRESO |  | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 450000 | 450000 | 300000 | 300000 | 66.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.66 | 66% | LA OBRA CON RESPECTO AL SUBSIDIO DE APAZU SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 85698 |  |  |  | REHAB. ADECUACION Y MANTTO. CORRECTIVO EN ESTACION DE BOMBEO Y PTAR DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, CAPTURADA PARA CONTROL
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 76112 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, L. DE CONDUCCION, T. DE REGULARIZACION, CASETA DE CLORACION Y EQUIPO CLORADOR, RED DE DISTRIBUCION Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO) EN CUATRO CRUCES |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CUATRO CRUCES (PALO MARCADO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 282 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1365985 | 805382 | 706833 | 706833 | 87.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 76077 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION Y EQUIPO CLORADOR, RED DE DISTRIBUCION, SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO)) DE PUERTO GRANDE |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | PUERTO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 241 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1378037 | 1177826 | 1177826 | 1177826 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 76220 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE REAL DEL LIMON, MPIO. DE COCULA |  | 17-COCULA | EL REAL DEL LIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 139 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1524463 | 898206 | 383153 | 383153 | 42.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.29 | 29%
| 76236 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE LA FUNDICION, MPIO. DE COCULA |  | 17-COCULA | LA FUNDICIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 289 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1719547 | 1299921 | 1299921 | 1299921 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.44 | 44%
| 76195 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE XILOXUCHICAN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | XILOXUCHICÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 754 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1164355 | 686623 | 503376 | 503376 | 73.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
| 76441 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PUERTO DEL VARAL, MPIO. DE HELIODORO CASTILLO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | PUERTO DEL VARAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 468347 | 275741 | 139274 | 139274 | 50.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES FISICOS, CAPTURADA PARA CONTROL
| 76277 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | SAN FRANCISCO OZOMATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 1306 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4191459 | 2469384 | 1412631 | 1412631 | 57.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.03 | 3% | PENDIENTE INICIO DE LOS TRABAJOS
| 76610 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LLANO PANTANOSO, MPIO. DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | LLANO PANTANOSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 329 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2208912 | 1300897 | 610977 | 610977 | 47% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.12 | 12%
| 76363 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE SAN AGUSTIN OSTOTIPAN, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN |  | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN AGUSTÍN OSTOTIPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 594 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2245330 | 1322738 | 508706 | 508706 | 38.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.28 | 28%
| 76300 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE TULA DEL RIO, MPIO. DE MARTIR DE CUILAPAN |  | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | TULA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 908 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2724789 | 1605304 | 1301570 | 1301570 | 81.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.28 | 28%
| 76140 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPO CLORADOR, RED DE DISTRIBUCIÓN, SANITARIO ECOLÓGICO SECO (DEMOSTRATIVO)) EN LAGUNA DE HUEYANALCO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | HUEYANALCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 383 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1499846 | 1458239 | 1458239 | 1458239 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 76166 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE MALHUANTLA, MPIO. DE TETIPAC |  | 60-TETIPAC | MALHUANTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 211 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 546188 | 437452 | 437452 | 437452 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.74 | 74%
| 76553 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ESCALERA, MPIO. DE TLACOAPA |  | 63-TLACOAPA | PIEDRA ESCALERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 100 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 977114 | 576053 | 306948 | 306948 | 53.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES FISICOS, REGISTRADO PARA CONTROL
MEJORAMIENTO
| 76420 |  |  |  | COMPONENTES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS OBRAS: AGUA POTABLE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO) DEL PROSSAPYS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1153536 | 679797 | 366406 | 366406 | 53.9% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.54 | 54%
FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 75509 |  |  |  | ENCAUZAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA OPERACION DE LA PTAR AGUA BLANCAS, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 6942141 | 6942141 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADA PARA CONTROL
REHABILITACIÓN
| 75422 |  |  |  | REHABILITACION, ADECUACION, CONSTRUCCION Y CAMBIO DEL PROCESO BASICO FISICO - QUIMICO A BIOLOGICO SECUNDARIO DE LA PTAR AGUAS BLANCAS DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 616394 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 27878885 | 27878885 | 23165585 | 23165585 | 83.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 75206 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PTAR LA MARINA I Y II EN ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 62376 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 23076923 | 23076923 | 6496784 | 6496784 | 28.2% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.2 | 20%
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 65432 |  |  |  | CONSOLIDACION DEL PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 922034 | 276610 | 922034 | 276610 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$922,034.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$461,017.00 APORTACION FEDERAL:$461,017.00
| 73056 |  |  |  | CONST. DE MURO DE CONTENCION CALLE MEXICO COL. 1ER. CONGRESO DE ANAHUAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 304502 | 278573 | 304502 | 278573 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 114 | 106 | 93% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $304,502.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$152,251.00 APORTACION FEDERAL:$152,251.00
| 66812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO TRAMO:COL. ZAPATA - COL. RENACIMIENTO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 624677 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$624,677.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$312,339.00 APORTACION FEDERAL:$312,338.00
| 66589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL COL. AMPL. FLORIDA - COL GOBERNADORES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 633881 | 190164 | 633881 | 190164 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 432 | 129.6 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$633,881.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$316,941.00 APORTACION FEDERAL:$316,940.00
| 66950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NEVADO DE TOLUCA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 235640 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$235,640.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$117,820.00 APORTACION FEDERAL:$117,820.00
| 66928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE RODOLFO NERI VELA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 389561 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1664.18 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$389,561.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$194,781.00 APORTACION FEDERAL:$194,780.00
| 66067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 28 DE FEBRERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 293990 | 88197 | 293990 | 88197 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 172.2 | 51.66 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$293,990.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$146,995.00 APORTACION FEDERAL:$146,995.00
| 65549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE COL. HEBERTO CASTILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 253985 | 76195 | 253985 | 76195 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 522 | 156.6 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$253,985.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$126,993.00 APORTACION FEDERAL:$126,992.00
| 65772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 411836 | 123550 | 411836 | 123550 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 511 | 153.3 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$411,836.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$205,918.00 APORTACION FEDERAL:$205,918.00
| 72419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ANDADOR LIMONES COL. OBRERA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 118586 | 98949 | 118586 | 98949 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 75.76 | 65.15 | 86% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $118,586.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$59,293.00 APORTACION FEDERAL:$59,293.00
| 76219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ANENECUILCO COL. EMILIANO ZAPATA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 224603 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $224,603.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$112,302.00 APORTACION FEDERAL:$112,301.00
| 76141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE EUCALIPTO COL. LAS PALMAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 47820 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10.8 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $47,820.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$23,910.00 APORTACION FEDERAL:$23,910.00
| 75300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TRAMO:ACC. COL. VILLAS INDEPENDENCIA-KM. 0+100 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 828240 | 765863 | 828240 | 765863 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 521.55 | 448.53 | 86% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $828,240.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$414,120.00 APORTACION FEDERAL:$414,120.00
| 65249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE COL. BUGAMBILIAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1979200 | 970794 | 1979200 | 970794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$1,979,200.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$989,600.00 APORTACION FEDERAL:$989,600.00
| 65174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE COL. CNOP SECC. C ETAPA 2 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1499660 | 449898 | 1499660 | 449898 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$1,499,660.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$749,830.00 APORTACION FEDERAL:$749,830.00
| 65385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE COL. JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 121870 | 36561 | 121870 | 36561 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$121,870.00.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$60,935.00 APORTACION FEDERAL:$60,935.00
| 65111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE COLONIA LOMBARDO TOLEDANO ETAPA 1 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2220000 | 1090453 | 2220000 | 1090453 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$2,220,000.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$1,110,000.00 APORTACION FEDERAL:$1,110,000.00
| 65321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1087161 | 328148 | 1087161 | 328148 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$1,087,161.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$543,581.00 APORTACION FEDERAL:$543,580.00
| 65977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ACC. PPAL. TRAMO:LOS ROMERO-COL. GOBERNADORES-LOMAS DE SAN MATEO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 100492 | 30147 | 100492 | 30147 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 242.5 | 72.75 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$100,492.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$50,246.00 APORTACION FEDERAL:$50,246.00
| 65871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ANDADOR HIMALAYA (LINALOE) |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 102016 | 30604 | 102016 | 30604 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127.3 | 38.19 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$102,016.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$51,008.00 APORTACION FEDERAL:$51,008.00
| 65837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ANGEL AGUIRRE RIVERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97409 | 29222 | 97409 | 29222 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 272.5 | 81.75 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$97,409.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$48,705.00 APORTACION FEDERAL:$48,704.00
| 65912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NEVADO DE TOLUCA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 119640 | 35892 | 119640 | 35892 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 176.55 | 52.97 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$119,640.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$59,820.00 APORTACION FEDERAL:$59,820.00
| 66027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. RODOLFO NERI VELA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 234639 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$234,639.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$117,320.00 APORTACION FEDERAL:$117,319.00
| 66186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. PRADERA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 145000 | 43500 | 145000 | 43500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 202.2 | 60.66 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$145,000.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$72,500.00 APORTACION FEDERAL:$72,500.00
| 66465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. FLORIDA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 481391 | 144417 | 481391 | 144417 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294 | 88.2 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$481,391.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$240,696.00 APORTACION FEDERAL:$240,695.00
| 75597 |  |  |  | EMBOVEDAMIENTO DE LA BCA. DEL TULE COL. OBRERA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 96 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 930266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 170.85 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $930,266.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$465,133.00 APORTACION FEDERAL:$465,133.00
| 72470 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO PPAL. A LA COL. SEDUE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1274645 | 398915 | 1274645 | 398915 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2513.85 | 754.16 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,274,645.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$637,323.00 APORTACION FEDERAL:$637,322.00
| 75405 |  |  |  | PAV. HID. ACCESO PPAL. COL. EL PORVENIR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 950 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 723974 | 361987 | 723974 | 361987 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1023 | 511.5 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $723,974.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$361,987.00 APORTACION FEDERAL:$361,987.00
| 73294 |  |  |  | PAV. HID. ANDADOR HIMALAYA COL. TOMATAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 320 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 259218 | 77765 | 259218 | 77765 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 625.04 | 187.51 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $259,218.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$129,609.00 APORTACION FEDERAL:$129,609.00
| 72975 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ANGEL AGUIRRE RIVERO 2A. ETAPA COL. GOBERNADORES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 630 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 402078 | 201039 | 402078 | 201039 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 798 | 399 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $402,078.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$201,039.00 APORTACION FEDERAL:$201,039.00
| 73017 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ATLANTIS COL. LOMAS DE GUADALUPE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 280 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 264122 | 239057 | 264122 | 239057 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 538.3 | 495.24 | 92% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $264,122.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$132,061.00 APORTACION FEDERAL:$132,061.00
| 75461 |  |  |  | PAV. HID. CALLE BOLIVIA COL. AMERICA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 915 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 406614 | 290970 | 406614 | 290970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 616 | 431.2 | 70% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $406,614.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$203,307.00 APORTACION FEDERAL:$203,307.00
| 75182 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CIRCUITO AQUILES CORDOVA MORAN COL. WENCESLAO VICTORIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 432667 | 129800 | 432667 | 129800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 795.05 | 238.52 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $432,667.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$2166,334.00 APORTACION FEDERAL:$216,333.00
| 75966 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CRISANTEMOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 869646 | 260893 | 869646 | 260893 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1365.13 | 409.54 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $869,646.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$434,823.00 APORTACION FEDERAL:$434,823.00
| 74775 |  |  |  | PAV. HID. CALLE EMILIANO ZAPATA COL. PLAN DE AYALA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 900 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 552452 | 165735 | 552452 | 165735 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1016 | 304.8 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $552,452.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$276,226.00 APORTACION FEDERAL:$276,226.00
| 73126 |  |  |  | PAV. HID. CALLE GUTY CARDENAS COL. LOS ANGELES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 880 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 633318 | 424792 | 633318 | 424792 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 191 | 127.97 | 67% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $633,318.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$316,659.00 APORTACION FEDERAL:$316,659.00
| 74944 |  |  |  | PAV. HID. CALLE HACIENDA DE CHINAMECA COL. ZAPATA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 383095 | 241647 | 383095 | 241647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7335.28 | 4767.93 | 65% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $383,095.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$191,548.00 APORTACION FEDERAL:$191,547.00
| 75557 |  |  |  | PAV. HID. CALLE LAURELES COL. LOMAS DE XOCOMULCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 579329 | 445181 | 579329 | 445181 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 913.75 | 667.04 | 73% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $579,329.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$289,665.00 APORTACION FEDERAL:$289,664.00
| 73467 |  |  |  | PAV. HID. CALLE NEVADO DE TOLUCA COL. TOMATAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1860 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 594476 | 178342 | 594476 | 178342 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1135.1 | 340.53 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $594,476.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$297,238.00 APORTACION FEDERAL:$297,238.00
| 73259 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ODILON FIGUEROA COL. SAN JOSE CHUCHULULUYA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 554798 | 277399 | 554798 | 277399 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1078.32 | 539.16 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $554,798.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$277,399.00 APORTACION FEDERAL:$277,399.00
| 75504 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PABLO GOMEZ COL. PRD PARTE ALTA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 637433 | 601414 | 637433 | 601414 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1260.16 | 1209.75 | 96% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $637,433.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$318,717.00 APORTACION FEDERAL:$318,716.00
| 74848 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PALMAS COL. LOMAS DEL PONIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 386267 | 341022 | 386267 | 341022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 419.25 | 352.17 | 84% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $386,267.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$193,134.00 APORTACION FEDERAL:$193,133.00
| 75876 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PPAL. COL. ATONZAHUILCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 333012 | 99903 | 333012 | 99903 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 520 | 156 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $333,012.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$166,506.00 APORTACION FEDERAL:$166,506.00
| 73168 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PPAL. COL. HERRADURA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 960 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 700913 | 660954 | 700913 | 660954 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1343.64 | 671.82 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $700,913.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$350,457.00 APORTACION FEDERAL:$350,456
| 75728 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PPAL. COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 582164 | 174649 | 582164 | 174649 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1078 | 323.4 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $582,164.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$291,082.00 APORTACION FEDERAL:$291,082.00
| 76084 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PPAL. COL. 10 DE ABRIL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 434588 | 130376 | 434588 | 130376 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 345.75 | 103.73 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $434,588.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$217,294.00 APORTACION FEDERAL:$217,294.00
| 72728 |  |  |  | PAV. HID. CALLE PPAL. MAR BALTICO COL. SIMAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 850 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 518729 | 486564 | 518729 | 486564 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 847.84 | 754.58 | 89% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $518,729.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$259,365.00 APORTACION FEDERAL:$259,364.00
| 75798 |  |  |  | PAV. HID. CALLE RODOLFO NERI VELA COL. LOMAS DE SAN ANTONIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 901508 | 450754 | 901508 | 450754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1710 | 855 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $901,508.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$450,754.00 APORTACION FEDERAL:$450,754.00
| 73629 |  |  |  | PAV. HID. CALLE RUBEN FIGUEROA COL. FCO. FIGUEROA MATA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 873014 | 708062 | 873014 | 708014 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1340.85 | 952 | 71% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $873,014.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$436,507.00 APORTACION FEDERAL:$436,507.00
| 72892 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNIDAD POPULAR COL. ATLITENCO ORIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 820 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 516924 | 155077 | 516924 | 155077 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 819.71 | 245.91 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $516,924.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$258,462.00 APORTACION FEDERAL:$258,462.00
| 73688 |  |  |  | PAV. HID. CALLE UNO COL. DEL PRI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 773580 | 232074 | 773580 | 232074 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1664.18 | 499.25 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $773,580.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$386,790.00 APORTACION FEDERAL:$386,790.00
| 72556 |  |  |  | PAV. HID. CALLE YUCATAN COL. LAZARO CARDENAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 309196 | 280551 | 309196 | 280551 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 667.95 | 621.19 | 93% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $309,196.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$154,598.00 APORTACION FEDERAL:$154,598.00
| 74715 |  |  |  | PAV. HID. CALLE 28 DE FEBRERO COL. FCO. FIGUEROA MATA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 980 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 533931 | 160179 | 533931 | 160179 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 990 | 297 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $533,931.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$266,966.00 APORTACION FEDERAL:$266,965.00
| 72809 |  |  |  | PAV. HID. CALLE 3 COL. SIGLO XXI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 980 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 574160 | 287080 | 574160 | 287080 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1003.64 | 501.82 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $574,160.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$287,080.00 APORTACION FEDERAL:$287,080.00
| 66985 |  |  |  | PAV. HID. CIRCUITO 2 DE OCTUBRE COL. PRT |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1056572 | 849392 | 1056572 | 849392 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1092 | 862.68 | 79% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$1,056,572.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$528,286.00 APORTACION FEDERAL:$528,286.00
| 72350 |  |  |  | PAV. HID. DEL ACCESO PPAL. COL. EL HUAJAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 614362 | 307181 | 614362 | 307181 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124.2 | 562.1 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $6147,362.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$307,181.00 APORTACION FEDERAL:$307181.00
| 73523 |  |  |  | PAV. HID. DEL ANDADOR 2 COL. CUMBRES DEL PONIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 305 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 325899 | 97769 | 325899 | 97769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 634.8 | 190.44 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $325,899.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$162,950.00 APORTACION FEDERAL:$162,949.00
| 75109 |  |  |  | PAV. HID. INCLUYE MURO DE CONTENCION BCA. ALPOYECA COL. ZAPATA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 616767 | 583749 | 616767 | 583749 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 457.95 | 425.89 | 93% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $616,767.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$308,384.00 APORTACION FEDERAL:$308,383.00
| 73572 |  |  |  | PAV. HID. INCLUYE MURO DE CONTENCION COL. PLAN DE AYALA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1339824 | 831316 | 1339824 | 831316 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1341.2 | 777.9 | 58% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,339,824.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$669,912.00 APORTACION FEDERAL:$669,912.00
| 72941 |  |  |  | PAV. HID. TRAMO: COL. LOS ROMERO,COL. GOBERNADORES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 820 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 871620 | 261488 | 871620 | 261488 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1400 | 420 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $871,620.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$435,810.00 APORTACION FEDERAL:$435,810.00
| 153206 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SOBRE EL MARGEN DEL ARROYO JUQUIAQUI, UBICADO ENTRE LA AV. JOSÉ SOLIS Y CARRETERA NACIONAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL CERRITO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 182001 | 182001 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 153101 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VALENTE DE LA CRUZ ENTRE MATAMOROS Y CARRETERA FEDERAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 422115 | 422115 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 152933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1439136 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 155386 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR PASCAL ENTRE REFORMA Y PABLO GALEANA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 69670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 154934 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FILOMENO MATA ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE S/N |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 112143 | 112143 | 112143 | 112143 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 154912 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LUIS ECHEVERRIA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AV. MÉXICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 363551 | 363551 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 155261 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE FILOMENO MATA Y GRAL. IGNACIO ZARAGOZA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 27186 | 27186 | 27186 | 27186 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CULMINADO
| 154796 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. MIGUEL RAMOS ARISPE ENTRE FRANCISCO VILLA Y JOSÉ E. SOLÍS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL CERRITO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 139761 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 154592 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE RODEO (CAMINO HACIA LAS HUERTAS) ENTRE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE S/N QUE PASA ATRAS DE LA ESC PRIM PABLO GALEANA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 549897 | 549897 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 155286 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE S/N ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CARRETERA FEDERAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 51484 | 51484 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 154772 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE VALENTE DE CRUZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA FEDERAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 595471 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 154468 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N HACIA EL RASTRO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y RASTRO MUNICIPAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 344515 | 344515 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 154446 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2, CALLE GLADIOLAS ENTRE BUGAMBILIAS Y COATAN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 188700 | 188700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 155341 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE DRENAJE EN CALLE GUAYABAS ENTRE COATAN Y VICENTE GUERRERO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 478466 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 155324 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE S/N ENTRE GRAL. IZAZAGA Y CALLEJON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 109463 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 155305 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RODRIGO ITUBURU ENTRE CALLE SONORA Y CALLE S/N COL. LINDA VISTA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 257704 | 257704 | 163890 | 163890 | 63.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 154362 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES MIGUEL RAMOS ARISPE Y CERRADA DE LÓPEZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL CERRITO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 112892 | 112892 | 112892 | 112892 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CULMINADO
| 154836 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROL. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 118683 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 154892 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL ARMENTA 2DA. ETAPA ENTRE CALLE PROGRESO Y AV. TECPAN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 147524 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
| 169981 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANIT. EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE 5 DE SEPTEIMBRE Y CARR. TLAPA-IGUALITA COL. MIRASOL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 200 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 140600 | 140600 | 90350 | 90350 | 64.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 388 | 248.32 | 64%
| 169983 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANIT. EN CALLE MI PATRIA ES PRIMERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LA MADRE Y EL NIя COL. CALTITLAN |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 200 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 126941 | 126941 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 341 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169974 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANIT. EN CALLE ORQUIDEAS ENTRE CALLE AZUZENA Y LA CALLE ASTRONOMIA COL. AVIACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 200 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 126447 | 126447 | 126447 | 126447 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 339.65 | 339.65 | 100%
| 169992 |  |  |  | CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CUBA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE H. COLEGIO MILITAR |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 210 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 76886 | 76886 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 636.44 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
AMPLIACIÓN
| 66871 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLE 1 SANITARIO COL. DEL PRI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 223739 | 67121 | 223739 | 67121 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1664.18 | 349.25 | 21% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$223,739.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$111,870.00 APORTACION FEDERAL:$111,869.00
| 66227 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL. EUFEMIO ZAPATA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 316172 | 94851 | 316172 | 94851 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 396 | 118.8 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$316,172.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$158,086.00 APORTACION FEDERAL:$158,086.00
| 66845 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO: CALLE PPAL. - COL. ATLITENCO ORIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 298512 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322.5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$298,512.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$149,256.00 APORTACION FEDERAL:$146,256.00
| 66414 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO: COL. 10 DE ABRIL - COL. FLORESTA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 127426 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$127,426.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$63,713.00 APORTACION FEDERAL:$63,713.00
| 169995 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE ENTRE ALLENDE Y BARRANCA COL. TEPEYAC |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 57 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 169410 | 169410 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169998 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 57 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 155856 | 155856 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
MEJORAMIENTO
| 155459 |  |  |  | CAMPAс DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 346654 | 346654 | 346654 | 346654 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 155543 |  |  |  | CAMPAс DE APOYO VISUAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 79000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA CAMPAс NO SE HA INICIADO
| 155738 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN DE CANCER DE CUELLO CERVICOUTERINO Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 192500 | 192500 | 192500 | 192500 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100% | LA CAMPAс SE HA FINALIZADO
| 155436 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMICIÓN SEXUAL DIRIGIDA A JOVENES |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100% | LA CAMPAс SE HA TERMINADO
| 155482 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS HIJOS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA CAMPAс NO SE HA INICIADO
| 155607 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN Y DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER DE MAMA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 332652 | 332652 | 332652 | 332652 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100% | LA CAMPAс SE HA FINALIZADO
| 155531 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN Y DIAGNOSTICO OPORTUNO DE CANCER DE PROSTATA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 277330 | 277330 | 277330 | 277330 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100% | LA CAMPAс SE HA FINALIZADO
| 155952 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN TECPAN DE GALEANA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA ACCIÓN NO SE HA INICIADO
| 169951 |  |  |  | PAV. DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 21 DE MARZO COL. BENITO JUAREZ |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 52784 | 52784 | 32000 | 32000 | 60.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 114.68 | 61%
| 169924 |  |  |  | PAV. DE CALLE CARITINO MALDONADO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE CERRADA COL. LAZARO CARDENAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 409136 | 409136 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1498 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169630 |  |  |  | PAV. DE CALLE CRISANTEMA ENTRE CALLE ASTRONOMIA Y DE LAS ROSAS COL. AVIACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 94728 | 94728 | 94727 | 94727 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360.5 | 360.5 | 100%
| 169618 |  |  |  | PAV. DE CALLE CUBA ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COL. CUBA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 673123 | 673123 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2566.64 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169928 |  |  |  | PAV. DE CALLE FLORIDA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE MAGISTERIO COL. AVIACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 163689 | 163689 | 163688 | 163688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 647.33 | 647.33 | 100%
| 169648 |  |  |  | PAV. DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE OTILIO MONTAя COL. ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 85734 | 85734 | 85734 | 85734 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 325.5 | 325.5 | 100%
| 169611 |  |  |  | PAV. DE CALLE JUQUILA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. SANTA ANITA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 208662 | 208662 | 207170 | 207170 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 761.64 | 761.64 | 100%
| 169838 |  |  |  | PAV. DE CALLE LUCIO CABAсS ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y BARRANCA COL. ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 96167 | 96167 | 95604 | 95604 | 99.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 346.5 | 99%
| 169921 |  |  |  | PAV. DE CALLE MAGISTERIO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE COL. LAS MESAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 288212 | 288212 | 288211 | 288211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038.25 | 1038.25 | 100%
| 169931 |  |  |  | PAV. DE CALLE MI PATRIA ES PRIMERO ENTRE CALLE ALDAMA Y LA CALLE LA MADRE Y EL NIя BARRIO CALTITLAN |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 536766 | 536766 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2046 | 0 | 0% | LA OBRA AUN NO SE INICIA
| 169918 |  |  |  | PAV. DE CALLE ORGANOS ENTRE CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y AV. LAZARO CARDENAS COL. 5 DE MAYO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 373335 | 373335 | 373335 | 373335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1455.5 | 1455.5 | 100%
| 169620 |  |  |  | PAV. DE CALLE OTILIO MONTAя ENTRE CALLE VENCEREMOS Y CALLE LUCIO CABAсS COL. ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 155791 | 155791 | 154644 | 154644 | 99.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 584.58 | 578.73 | 99%
| 169893 |  |  |  | PAV. DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE CARITINO MALDONADO COL. LAZARO CARDENAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 227350 | 227350 | 227349 | 227349 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 819 | 819 | 100%
| 169943 |  |  |  | PAV. DE CALLE YECAPIXTLA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y EL SALVADOR COL. MIGUEL HIDALGO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 191100 | 191100 | 152692 | 152692 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 643.28 | 514.62 | 80%
| 169948 |  |  |  | PAV. DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AV. IGUALITA COL. BENITO JUAREZ |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 152768 | 152768 | 150970 | 150970 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 564.3 | 99%
| 169935 |  |  |  | PAV. DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CERRADA MONTES DE OCA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COL. MIGUEL HIDALGO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 100 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 132285 | 132285 | 93200 | 93200 | 70.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718.9 | 503.23 | 70%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 155405 |  |  |  | TECPAN LIMPIO ADQUISICIÓN DE DOS CONTENEDORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 46182 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA NO SE HA INICIADO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 128637 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD DENTAL PREVENTIVA Y CURATIVA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90230 | 22452 | 22452 | 22452 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $180,460.00
| 128127 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 700 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $10,000.00
| 128510 |  |  |  | CURSO BASICO DE CORTE Y CONFECCION |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 110144 | 27536 | 27536 | 27536 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $220,288.00
| 128208 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97644 | 24416 | 24416 | 24416 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $195,288.00
| 128459 |  |  |  | CURSO DE CULTURA DE BELLEZA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 154942 | 36235 | 36235 | 36235 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $309,884.00
| 128567 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129166 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129110 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE VELAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 97644 | 24411 | 24411 | 24411 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $195,288.00
| 129011 |  |  |  | CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 128962 |  |  |  | CURSO DE PINTURA TEXTIL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 128877 |  |  |  | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 128818 |  |  |  | CURSO DE REPUJADO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 128687 |  |  |  | CURSO DE TAPICERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 62060 | 18640 | 18640 | 18640 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 128087 |  |  |  | DETECCION Y PREVENCION DE OSTEOPOROSIS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 137520 | 34370 | 34370 | 34370 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $275,040.00
| 127837 |  |  |  | PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 149650 | 37246 | 37246 | 37246 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $299,300.00
| 127898 |  |  |  | PREVENCION DE CANCER DE MAMA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 167950 | 41519 | 41519 | 41519 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $335,900.00
| 94084 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS POLIGONOS HABITAT 12036, 12039 Y12040 DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO GUERRERO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 5000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 75000 | 59741 | 59741 | 59741 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 3 | 1 | 33.3%
| 94605 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y SUS HIJOS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 73000 | 40579 | 40579 | 40579 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 3 | 1.5 | 50%
| 94958 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL DIRIGIDA A JOVENES DE LOS POLIGONOS 12036, 12039 Y 12040 |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 660 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 82109 | 82109 | 82109 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 3 | 2 | 66.7%
| 95083 |  |  |  | CAMPAс PARA DESARROLLAR HABILIDADES DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS POLIGONOS 12036, 12039 Y 12040. |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 180130 | 16002 | 16002 | 16002 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 4 | 0.2 | 5%
| 95174 |  |  |  | CAMPAс PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONDICION DE GENERO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD EN LOS POLIGONOS 12036, 12039 Y 12040. |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 85679 | 64895 | 64895 | 64895 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 6 | 4 | 66.7%
| 94865 |  |  |  | CAMPAс PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO EN LOS POLIGONOS 12036, 12039 Y 12040 |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 930 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 250000 | 20589 | 20589 | 20589 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 3 | 0.2 | 6.7%
| 94337 |  |  |  | CAMPAс SOBRE PREVENCION DE LAS ADICCIONES EN LAS ESCUELAS UBICADAS EN LOS POLIGONOS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 88982 | 88982 | 88982 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 3 | 0.3 | 10%
| 93987 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 41000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 8 | 7 | 87.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACCION ES ESTIMULO
| 94145 |  |  |  | CURSO TALLER DE BELLEZA EN MANICURA, PEDICURE, PEINADO Y DECORACION DE UсS EN ACRILICO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 94236 |  |  |  | CURSO TALLER EN CORTE Y CONFECCION |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 169963 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCION DE CANCER CERVICO - UTERINO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 167500 | 167500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA ACCION AUN NO SE INICIA
| 169971 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SAUD MUNICIPAL | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 182500 | 182500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA ACCION AUN NO SE INICIA
| 169956 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD PARA DISCAPACITADOS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 56500 | 56500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LA ACCION AUN NO SE INICIA
| 169968 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD VISUAL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 272500 | 272500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA ACCION AUN NO SE INICIA
| 169960 |  |  |  | CAMPAс PARA PREVENCION DE ADICCIONES (TABQUISMO, ALCOHOLISMO Y FERMACODEPENDENCIA) |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0 | 0% | LA ACCION AUN NO SE INICIA
| 170010 |  |  |  | CURSO DE TALLER DE BORDADO Y TEJIDO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 40071 | 40071 | 15120 | 15120 | 37.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.38 | 38%
| 170011 |  |  |  | CURSO DE TALLER DE COMPUTACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 47500 | 47500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | LA ACCION AUN NO SE INICIA
| 170005 |  |  |  | CURSO DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 42500 | 42500 | 15120 | 15120 | 35.6% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.36 | 36%
| 170008 |  |  |  | CURSO Y TALLER DE COCINA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | 600 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 40000 | 40000 | 27969 | 27969 | 69.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70%
| 170014 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DE LAS DELEGACIONES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 4937 | 4937 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA ACCION NO SE INICIA AUN
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 163676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE |  | 13-AZOYÚ | QUETZALAPA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCAL | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 168066 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 168040 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | JOLOTICHÁN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 168165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | JOLOTICHÁN | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 2000 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 168115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DRENAJE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIAHUICHÁN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | 800 HABITANTES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
| 94966 |  |  |  | PROGRAMA 3 X I PARA MIGRANTES 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1210019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 12850 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 144833860 | 9900155 | 144833860 | 3019379 | 30.5% | 0 | 0 | OBRA | 103 | 39 | 37.9% | LA COINVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA CORRESPONDE A $ 57 MILLONES 432 MIL 067 PESOS DE APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y MIGRANTES; LA META ES REALIZAR 103 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMUNITARIA, DE LAS CUALES A LA FECHA SE HAN INICIADO 39 QUE TIENEN UN AVANCE DE EJECUCIÓN PROMEDIO DEL 54%, EN EL MES DE OCYUBRE SE INICIARA CON EL TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 124018 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES CO, Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE CNOP |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 18890 | 18890 | 18890 | 27900 | 147.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $37,781.00
| 123888 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 27760 | 27760 | 27760 | 8260 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $55,520.00
| 124164 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $3,000.00
| 124355 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 18890 | 18890 | 18890 | 21500 | 113.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $37,780.00
| 123806 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PRESTADORES DE SERV. SOCIAL PARQUE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 37550 | 37550 | 37550 | 10550 | 28.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $75,100.00
| 123654 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PRESTADORES DE SERV. SOCIAL PARQUE LOMBARDO TOLEDANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 37550 | 37550 | 37550 | 10550 | 28.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $75,100.00
| 122016 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOC. Y SEG. COM. PARQUE BUMGAMBILIAS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 98300 | 98300 | 98300 | 29290 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | ESTAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $196,600.00
| 122526 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE CNOP |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 430 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 93609 | 93609 | 93609 | 11250 | 12% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $187,219.00
| 122364 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 430 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 63810 | 63810 | 63810 | 19040 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 2 | 25% | ESTAS ACCIONES SE REALIZAN 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $127,620.00
| 122694 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 5760 | 5760 | 5760 | 1500 | 26% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTA DE: $11,520.00
| 121663 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE LOMBARDO TOLEDANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 630 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 134670 | 134670 | 134670 | 40260 | 29.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14 | 3 | 21.4% | LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSO FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE $269,340.00
| 122862 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 430 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 72450 | 72450 | 72450 | 5390 | 7.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 2 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTA DE: $144,900.00
| 123167 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 315 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 111550 | 111550 | 111550 | 32750 | 29.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $223,100.00
| 123391 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE CNOP |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 37500 | 37500 | 37500 | 5390 | 14.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $75,000.00
| 123298 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 70200 | 70200 | 70200 | 20500 | 29.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 1 | 14.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $140,400.00
| 123475 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7974 | 7974 | 7974 | 1750 | 21.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $15,948.00
| 123032 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE LOMBARDO TOLEDANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 105300 | 105300 | 105300 | 31300 | 29.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $210,600.00
| 123569 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 35478 | 35478 | 35478 | 9778 | 27.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $70,956.00
| 145979 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUITARIA PLAZA MORELOS (CURSO DE PINTURA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20394 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.05 | 5%
| 144022 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 28341 | 28341 | 28341 | 28341 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.67 | 67%
| 143080 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7115 | 5280 | 5280 | 5280 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0.37 | 37%
| 143575 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (CULTURA DE RECICLAJE) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21237 | 9720 | 9720 | 9720 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.32 | 32%
| 143134 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (CONFORMACION DE RED SOCAIL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7115 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | GRUPO | 1 | 0.14 | 14%
| 143343 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (CURSO DE BASQUETBOL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 14071 | 7780 | 7780 | 7780 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.3 | 30%
| 143244 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (CURSO DE FUTBOL RAPIDO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 14071 | 14071 | 14071 | 14071 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.57 | 57%
| 143646 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (CURSO DE TEATRO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 30521 | 4860 | 4860 | 4860 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.08 | 8%
| 144145 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (EVENTO DE HIP HOP) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 9281 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.11 | 11%
| 143218 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMEINTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 19543 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.05 | 5%
| 144248 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 13879 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.07 | 7%
| 144437 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE PATERNIDAD RESPONSABLE) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 15559 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.07 | 7%
| 144642 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 14884 | 6360 | 6360 | 6360 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.21 | 21%
| 144217 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 20585 | 6360 | 6360 | 6360 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.15 | 15%
| 144609 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 24497 | 6360 | 6360 | 6360 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.13 | 13%
| 140945 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE INFONAVIT LA NORIA (CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7115 | 6751 | 6751 | 6751 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0.9 | 90%
| 141140 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE INFONAVIT LA NORIA (CURSO DE FUTBOL RAPIDO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 14809 | 10144 | 10144 | 10144 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.7 | 70%
| 140379 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0.7 | 70%
| 140532 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (CURSO DE FUTBOL RAPIDO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 24 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 14811 | 10148 | 10148 | 10148 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.34 | 34%
| 145819 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (CONFORMACION DE RED SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 100% | 0 | 0 | GRUPO | 1 | 0.52 | 52%
| 145944 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (CONTRALORIA SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 7115 | 7115 | 7115 | 7115 | 100% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0.74 | 74%
| 145959 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (CURSO DE AEROBICS) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 26657 | 26657 | 26657 | 26657 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.71 | 71%
| 146003 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (CURSO DE DANZA REGIONAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 15549 | 5280 | 5280 | 5280 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.2 | 20%
| 146034 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (CURSO DE MUSICA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 26806 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.04 | 4%
| 146161 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (EDUCACION AMBIENTAL CULTURA DE RECICLAJE) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 18742 | 9468 | 9468 | 9468 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.25 | 25%
| 146176 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (EVENTO DE GRAFITI) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 9885 | 2040 | 2040 | 2040 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0.1 | 10%
| 145896 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (TALLER DE ARTESANIAS) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 19543 | 15124 | 15124 | 15124 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.39 | 39%
| 145924 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DE RECICLAJE) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 18742 | 4188 | 4188 | 4188 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0%
| 146019 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (TALLER DE EDUCACION CIVICA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 22598 | 8520 | 8520 | 8520 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.19 | 19%
| 146047 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA PLAZA MORELOS (TALLER DE GRAFITI) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 21460 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.1 | 10%
| 143832 |  |  |  | ORGANIZACION SOCIAѠY SEGURIDAD COMUNITARIA PARQUE IDEPORTIVO NFONAVIT EL HUJAL (TALLER DE HIP HOP) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 23297 | 23297 | 23297 | 23297 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.66 | 66%
| 146233 |  |  |  | PREVENCIO DE CONDUCTAS DE PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PLAZA MORELOS (TALLER DE PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 19275 | 8520 | 8520 | 8520 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.22 | 22%
| 146211 |  |  |  | PREVENCION DE CONDCUTAS DE PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATAJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 12514 | 6520 | 6520 | 6520 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.26 | 26%
| 146247 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS DE PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PLAZA MORELOS (TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 11439 | 7260 | 7260 | 7260 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.24 | 24%
| 155296 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS DE PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PLAZA MORELOS (TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 13457 | 7260 | 7260 | 7260 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.27 | 27%
| 146315 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS DE PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PLAZA MORELOS (TALLER DE COMUNICACION Y RELACION DE PAREJA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 13442 | 6360 | 6360 | 6360 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.24 | 24%
| 146194 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS DE PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO (TALLER DE VIOLENCIA DE GENERO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 11297 | 6360 | 6360 | 6360 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.28 | 28%
| 140704 |  |  |  | PREVENCION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO PARQUE MUICIPAL DE LA JUVENTUD (TALLER DE GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 17498 | 4320 | 4320 | 4320 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.12 | 12%
| 155318 |  |  |  | PROMOTORES COMUITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PLAZA MORELOS (PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.15 | 15% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 145767 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.5 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 145790 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PARQUE DEPORTIVO INFONAVIT EL HUJAL (PROMOTOR COMUNITARIO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 22500 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.33 | 33% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 142855 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PARQUE INFONAVIT LA NORIA ( ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUTANEJO DE AZUETA | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.2 | 20% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 142750 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PARQUE INFONAVIT LA NORIA (ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 140799 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PARQUE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (ESTIMULO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 140850 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PARQUE MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (ESTIMULO A PROMOTORES COMUNICTARIOS) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.5 | 50% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
| 155336 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL PLAZA MORELOS (PROMOTOR COMUNITARIO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 3 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.15 | 15% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 879550758; Ministrado 14: 791213358; Programado 15: 862792558; Ejercido 16: 302406404; Ejercido 17=16/14: 38.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4029.57; Ejercidos 22: 268.3; Ejercidos 23=22/21: 6.7%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 151070 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR ATZACOALOYA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 573716 | 0 | 573716 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 0 | 0% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FIEF.0495.2010 DE FECHA 6/07/10, AUN NOSE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 151036 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SAN JOSE BUENAVISTA, MPIO. IGUALAPA |  | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5487357 | 0 | 5487357 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FIEF.0495.2010 DE FECHA 6/07/10, AUN NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
| 151145 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE COLONIA ANAHUAC |  | 53-SAN MARCOS | COLONIA ANÁHUAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 599563 | 0 | 599563 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FIEF.0495.2010 DE FECHA 6/07/10, AUN NO SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
FONDOS METROPOLITANOS
| 169565 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CAYACO - PUERTO MARQUÉS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO (PUENTE PRINCIPAL= LONGITUD TOTAL 450.00 ML) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 30000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 55794000 | 55794000 | 39055800 | 16738200 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
FONDOS REGIONALES
| 150790 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CHILPANCINGUITO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1003732 | 0 | 1003732 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149522 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5821092 | 0 | 5821092 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149564 |  |  |  | EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL TUNEL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1993963 | 0 | 1993963 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 0 | 0%
| 150657 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PAVIMENTADA Y CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 142109 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE AGUA FRIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 797834 | 0 | 797834 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 142062 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR XOCHITEPEC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 142741 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO TOMAS - CORONILLAS - TORO MUERTO - PUERTO DEL GALLO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 257134 | 0 | 257134 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 139506 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO CONCEPTUAL DE LA VIALIDAD DEL NUEVO ACCESO ACAPULCO - AEROPUERTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 3549655 | 63.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 149484 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ACAPULCO - EL VELADERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 141899 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (MEXICO - ACAPULCO) - PABLO GALEANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PABLO GALEANA (COACOYULAR) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 294000 | 0 | 294000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 142364 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (PASO-TEXCA-OCOTILLO) - SAN JOSE TASAJERAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | SAN JOSÉ TASAJERAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 141032 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RINCON DE COZAHUAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 2-AHUACUOTZINGO | RINCÓN DE COZAHUAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 779297 | 0 | 779297 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 140464 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HACIENDA SANTA FE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 780052 | 0 | 780052 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 140209 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO NIя - SANTO TOMAS |  | 7-ARCELIA | SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10840357 | 10840357 | 10840357 | 3648752 | 33.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.11 | 1.8 | 35.2% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $4,159,643.28 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 140370 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CORRAL FALSO - BOCA DE ARROYO - COLONIA LAZARO CARDENAS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7564707 | 7564707 | 7564707 | 2947518 | 39% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.25 | 1 | 23.5% | META CORRECTA
| 150504 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - AYUTLA - CRUZ GRANDE) - TONALA |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16117705 | 16117705 | 16117705 | 4430958 | 27.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.74 | 1.3 | 22.6% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, SE LE AGREGO AL NOMBRE DE LA OBRA CRUZ GRANDE DE ACUERDO AL OF. CGA.DGPI.DPP.A.0226.2010 DE FECHA 28/05/2010, DISMINUYO CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 140175 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 140378 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO HACIENDA DE CABAсS - LLANO REAL |  | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAсS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 150042 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO HACIENDA DE CABAсS - LLANO REAL |  | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAсS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 3529476 | 17.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.32 | 0.8 | 15% | DISMINUYO EL IMPORTE CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0184.2010 DE FECHA 21/06/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0434.2010 DE FECHA 21/06/2010, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 140397 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUETEALT, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1127145 | 0 | 1127145 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 140260 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO BAJOS DEL EJIDO - TIXTLANCINGO |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | BAJOS DEL EJIDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 3613483 | 16.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.4 | 1.2 | 18.7% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. AUMENTO EL IMPORTE POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0077.2010, DE FECHA 27/04/2010 CON OF. DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010
| 140319 |  |  |  | PAVIMENTACION DE COYUCA DE CATALAN - -SANTO DOMINGO - EL EMBARCADERO - EL NARANJO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12795159 | 12795159 | 12795159 | 3769904 | 29.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.54 | 1.2 | 26.4% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010 DISMINUYE $704,841.29 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 139574 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUALAC - HUAMUXTITLAN |  | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.84 | 9.84 | 100% | META CORRECTA
| 150366 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22600000 | 22600000 | 22600000 | 10739769 | 47.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.42 | 3.5 | 47.2% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150546 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 8625532 | 46.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 3 | 42.9% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTA $1,500,000.00 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0701.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0310.2010 DE FECHA 7/09/10, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150639 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRET. LOS CAPIRES E.C. (CUTZAMALA - CUADRILLA NUEVA) |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUADRILLA NUEVA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 625466 | 29.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.26 | 0.3 | 23.8%
| 150551 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA YAEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0%
| 149504 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMETACION DEL CAMINO BARRANCA HONDA - SAN JUAN DE LAS JOYAS |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | BARRANCA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150337 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BAJITOS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 0 | 0%
| 149986 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JALEACA DE CATALAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 60 | 0 | 0%
| 141211 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE JALEACA DE CATALAN, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 737860 | 0 | 737860 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 140582 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ORGANO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1173727 | 0 | 1173727 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150069 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ - COYAHUALCO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1515085 | 30.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 0.7 | 30.4% | META CORRECTA
| 149598 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION E.C. (IGUALA - CD. ALTAMIRANO) - PLAN DE SABINOS |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150757 |  |  |  | TERMINACION DEL PUENTE VEHICULAR SAN JOSE BUENAVISTA |  | 36-IGUALAPA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1640030 | 0 | 1640030 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149999 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOAPA - (MALINALTEPEC - E.C. TLAPA - MARQUELIA), SUBTRAMO: SAN MIGUEL - TLACOAPA |  | 41-MALINALTEPEC | MALINALTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 7120690 | 33.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.6 | 0.8 | 30.8% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150528 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIOND E INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 7628078 | 89.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.8 | 7.1 | 91%
| 140613 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA CATARINA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 43-METLATÓNOC | SANTA CATARINA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 493000 | 0 | 493000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 139545 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUOTZINGO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.2 | 5.2 | 100% | DISMINUYE EL IMPORTE DE ACUERDO A LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010, DE FECHA 20/07/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010 META CORRECTA
| 149447 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTA CRUZ - OCOTITLAN - COACOYUL |  | 45-OLINALÁ | OCOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 453450 | 0 | 453450 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150087 |  |  |  | TERMINACION DEL LIBRAMIENTO OLINALA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4000000 | 66.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.94 | 0.6 | 63.8% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150437 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACCESO A HUAJINTEPEC |  | 46-OMETEPEC | HUAJINTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELA LA OBRA CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010
| 150482 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO A HUIXTEPEC |  | 46-OMETEPEC | HUIXTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 623322 | 29.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.08 | 0.3 | 27.8% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 139768 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CD. ALTAMIRANO |  | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 2034483 | 13.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.84 | 0.02 | 2.4% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 139816 |  |  |  | PUENTE PUNGARABATO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 50-PUNGARABATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 62500000 | 62500000 | 62500000 | 18555126 | 29.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 367.4 | 55 | 15% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. AUMENTO EL IMPORTE POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010
| 149636 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 25315297 | 25315297 | 25315297 | 10497060 | 41.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.38 | 3.5 | 37.3% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $10,184,702.91 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 141743 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PUENTE CAMPUZANO - TEMAXCALAPA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 442300 | 442300 | 442300 | 442300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 141782 |  |  |  | PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS ANIMAS - HUAMUCHAPA |  | 56-TECOANAPA | LAS ÁNIMAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 262350 | 262350 | 262350 | 239460 | 91.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 150265 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 1999203 | 28.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 7 | 23.3%
| 150276 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL ZOPILOTE (ARROYO DEL ZOPILOTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2054637 | 29.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 8 | 26.7%
| 140809 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL ZOPILOTE, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL ZOPILOTE (ARROYO DEL ZOPILOTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 498800 | 0 | 498800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 140643 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LA LAGUNA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 498800 | 0 | 498800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 149539 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BAJITOS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150058 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TONALAPA DEL RIO |  | 58-TELOLOAPAN | TONALAPA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 3039272 | 24.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 12 | 20%
| 140959 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TONALAPA, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 58-TELOLOAPAN | TONALAPA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 649252 | 0 | 649252 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 150704 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE MATLALAPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | MATLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4990000 | 0 | 4990000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149897 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A MATLALAPA |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | MATLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4,990,000.00CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0699.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0308.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 150104 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR RIO JALE II, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8676486 | 8676486 | 8676486 | 2552098 | 29.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55 | 15 | 27.3% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYO $12500,000.00CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0130.2010 DE FECHA 20/05/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0332.2010 DE FECHA 20/05/2010, DISMINUYO $1323,513.71 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 140236 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ZIRANDARO - GUAYAMEO |  | 73-ZIRÁNDARO | GUAYAMEO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 6888257 | 24.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.9 | 2 | 22.5% | META CORRECTA. AUMENTO EL IMPORTE POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0077.2010, DE FECHA 27 DE ABRIL CON OF. DGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010
| 149673 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ACCESO A AMEYALTEPEC |  | 75-EDUARDO NERI | AMEYALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2500218 | 25% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 3.5 | 23.3% | DISMINUYO EL IMPORTE CON LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.0231.2010 DE FECHA 20/07/2010 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0557.2010 DE FECHA 20/07/2010
| 150835 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO NIя DOCTOR |  | 75-EDUARDO NERI | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 315982 | 0 | 315982 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150771 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUEYCANTENANGO DEL KM. 20+000 AL KM. 22+340 |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4104167 | 0 | 4104167 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.34 | 0 | 0% | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO REGIONAL 2009
RECONSTRUCCIÓN
| 150119 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ZARZA - PLAYA CARRIZAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA ZARZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 734994 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 1 | 50% | META CORRECTA
MANTENIMIENTO
| 150571 |  |  |  | RIEGO DE SELLO PARA LA PROTECCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA CARRET. EL PARAISO - PUERTO DEL GALLO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2500000 | 0 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
REHABILITACIÓN
| 140214 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS - TEMALAC |  | 8-ATENANGO DEL RÍO | TEMALAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 4832637 | 24.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.2 | 2 | 12.3% | META CORRECTA
| 139669 |  |  |  | REHABILITACION ATOYAC - EL PARAISO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL PARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 16442297 | 16442297 | 16422297 | 4914287 | 29.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 3 | 20% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010, DISMINUYE $3557,703.23CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 150194 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA UNION - COAHUAYUTLA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COAHUAYUTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40761393 | 40761393 | 40761393 | 11999604 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 9 | 20.5% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149624 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COCULA - NUEVO BALSAS |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18946470 | 18946470 | 18946470 | 5711219 | 30.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18 | 6 | 33.3% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 149686 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILAPA - AHUACUOTZINGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15454827 | 77.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 44 | 30 | 68.2% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149970 |  |  |  | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO NORTE MONTAс BAJA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 44142006 | 44142006 | 44142006 | 13000000 | 29.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 25 | 8 | 32% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, AUMENTO $ 31,142,006 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10
| 149706 |  |  |  | REHABILITACION PETAQUILLAS - MOCHITLAN - QUECHULTENANGO - COLOTLIPA - JUXTLAHUACA - GRUTAS DE JUXTLAHUACA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20128400 | 20128400 | 20128400 | 5911401 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.6 | 4.5 | 20.8% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE $4,871.599.74 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 140298 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA FILO DE CABALLOS - TLACOTEPEC |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 4620150 | 30.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.62 | 6 | 44.1% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 149658 |  |  |  | REHABILITACION HUITZUCO - QUETZALAPA - CHAUCINGO |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | QUETZALAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 6812425 | 25.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.2 | 3 | 16.5% | META CORRECTA
| 150732 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OLINALA- IXCAMILPA) - KM. 14 - PAPALUTLA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2172447 | 0 | 2172447 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 140348 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TRES CAMINOS OLINALA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 14689655 | 73.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 7 | 70% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 150350 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - YOLOXOCHITL - CUANACAXTITLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.78 | 9.78 | 100% | META CORRECTA
| 150681 |  |  |  | TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - YOLOXOCHTL - CUANACAXTITLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2010000 | 0 | 2010000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 140273 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TAXCO - IXCATEOPAN |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 3944276 | 26.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 3.5 | 43.8% | META CORRECTA
| 140334 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TAXCO - TETIPAC |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 7142366 | 28.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.23 | 1.6 | 12.1% | META CORRECTA
| 150137 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TECPAN - SANTA MARIA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISON DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1754990 | 29.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.34 | 1 | 23% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 139629 |  |  |  | REHABILITACION TIXTLA - APANGO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DELL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 3000000 | 37.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.08 | 4 | 30.6% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES. DISMINUYE EL IMPORTE DE ACUERDO A LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.DGPI.T.007.2010, DE FECHA 27/04/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0291.2010 DE FECHA 05/05/2010
| 149611 |  |  |  | REHABILITACIO DEL CAMINO TLALCHAPA - VILLA MADERO |  | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.56 | 2.56 | 100% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0216.2010 DE FECHA 07/04/2010, DISMINUYE CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0701.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0310.2010 DE FECHA 7/09/10, META CORRECTA
| 139974 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA - MARQUELIA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18324431 | 18324431 | 18324431 | 5395634 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.7 | 4.4 | 29.9% | CGA.DGPI.DPP-A.FONREGION.0008.2010 DE FECHA 19/01/2010,DISMINUYE $1675,569.21 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FONREGION.0702.2010 DE FECHA 7/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0311.2010 DEL 07/09/10, META CORRECTA
| 150616 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LOS SAUCITOS - XALPATLAHUAC |  | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 719937 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.1 | 1.3 | 25.5%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 55862014; Ministrado 14: 19090117; Programado 15: 21264417; Ejercido 16: 17421773; Ejercido 17=16/14: 91.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2483098; Ejercidos 22: 2463029.62; Ejercidos 23=22/21: 99.2%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 137447 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD ESTATAL | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | LA POBLACIÓN | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 3567300 | 2918679 | 3388935 | 2844912 | 97.5% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 22 | 22 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 137343 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA ESTATAL | AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO | LA POBLACIÓN | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 2021400 | 1653861 | 1920330 | 938767 | 56.8% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 22 | 22 | 100%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 74910 |  |  |  | RECUPERACION DE CAUDALES DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO. PRIMERA ETAPA, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 26928853 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CAPTURADA PARA CONTROL.
REHABILITACIÓN
| 74918 |  |  |  | SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (18) E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EFICIENTIZACION DEL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZIHUATANEJO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4603596 | 1381079 | 1381079 | 1381079 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.16 | 16% | CAPTURADA PARA CONTROL.
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 74894 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDAD LIGERA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DRENAJES, FOSAS SEPTICAS E HIDROEXCAVACIONES (VAXCAVATOR) EN CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1686804 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0.6 | 60% | SE PRESENTA AVANCE FISICO POR QUE ESTA EJERCIENDO CON MEZCLA DE RECURSOS
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
BIENES MUEBLES
| 101675 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 275 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 3026258 | 3026258 | 3026258 | 3026258 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIRIERON 3 CAMIONETAS FORD RANGER DOBLE CABINA, 2 AUTOS FORD FOCUS, 3000 MUNICIONES, 50 CHALECOS Y UN PLOTER P/PLATAFORMA MEXICO, 10 COMPUTADORAS Y 10 IMPRESORAS.
OTROS
| 65558 |  |  |  | EQUIPAMIENTO: TRANSPORTE (SEDAN) |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 1 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 994700 | 210661 | 994700 | 210661 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 1 | 33.3% | SE COMPRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010, UNA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLIOCA MUNICIPAL.
| 65363 |  |  |  | EQUIPAMIENTO: VESTUARIOS Y ACCESORIOS (UNIFORME COMPLETO) |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 237 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2100000 | 1050000 | 2100000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 237 | 237 | 100% | SE COMPRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2010, UNIFORMES COMPLETOS, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIAL
| 65830 |  |  |  | OPERACION POLICIAL (CAMARAS DE VIGILANCIA) |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 2500 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 649969 | 649969 | 649969 | 649969 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100% | SE COMPRORAN DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2010, CAMARAS DE VIGILANCIA PARA LA CD DE CHILPANCINGO GRO, ASI MISMO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.
| 65688 |  |  |  | OPERACION POLICIAL (RADIOCOMUNICACIONES) (TERMINALES PORTATILES) |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 169 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 851300 | 846426 | 846426 | 846426 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 169 | 169 | 100% | SE COMPRO DEL PROGRAMA DE SUBSEMUN 2010, TERMINALES PORTATILES, BATERIAS PORTATILES Y RADIOS MOVIL. PARA ELEMNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNCICIPAL
| 64682 |  |  |  | PROFESIONALIZACION : CURSO DE EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZA Y CONOCIMIRNTO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ B00-CONSEJO DE MENORES | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | SE IMPARTIO UN CURSO DE EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS, A LOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 65055 |  |  |  | PROFESIONALIZACION : CURSO EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | SE IMPARTIO UN CURSO DE EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
| 65213 |  |  |  | PROFESIONALIZACION: CURSO, EVALUACION DE DESEMPEя |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 20 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | SE IMPARTIO CURSO DE EVALUACION DE DESEMPEя PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 100962 |  |  |  | MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 275 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 3000000 | 1777528 | 1777528 | 1777528 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 275 | 275 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO, LO CUAL EQUIVALE A 275 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 169602 |  |  |  | IMPLEMENTACION DEL SERV. PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | POLICIAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1000000 | 500000 | 500000 | 16981 | 3.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.03 | 3%
| 101833 |  |  |  | PROFESIONALIZACION, EVALUACION Y DESTREZAS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 150 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 594480 | 255000 | 255000 | 255000 | 100% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 102000 |  |  |  | UNIFORMES Y ACCESORIOS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 100 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 1120000 | 1104320 | 1104320 | 1104320 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIERON 200 PANTALONES, 200 CAMISOLAS Y 100 BOTAS TIPO MILITAR
| 94666 |  |  |  | CHALECOS BALISTICOS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 825000 | 825000 | 825000 | 825000 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 825000 | 821860 | 99.6% | SE COMPRARON CHALECOS BALISTICOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL TENIENDO UNA ECONOMIA DE $3,140.00 LA CUAL SE UTILIZARA PARA SUFRAGAR OTROS GASTOS.
| 94268 |  |  |  | PATRULLAS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON GUERRERO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 1656000 | 100% | 0 | 0 | SUBSIDIO | 1656000 | 1640095 | 99% | PARA EL EJERCICIO 2010 SE ADQUIRIERON 5 PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMANDO LA CANTIDAD DE $1,656,000.00 DE LOS CUALES DE GASTARON EN LA ADQUISICION DE PATRULLAS $1,397,000.00 Y EN EQUIPAMENTO DE LAS MISMAS LA CANTIDAD DE $242,594.87.
| 93130 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIN BENEFICIARIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1354 | 336 | 336 | 336 | 100% | 0 | 0 | SUBSIDIO | 1354 | 336 | 24.8% | SE PAGARON LAS COMISIONES QUE SE EFECTUARON POR DISPERSION DE APOYO SUBSEMUN. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ACULO LO DE LAS COMISIONES GENERADAS 2009, LO CUAL ESTA CANTIDAD ES CORRECTA AL TERCER TRIMESTRE 2010.
CULTURA DEL AGUA
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 139379 |  |  |  | FOMENTAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 800000 | 800000 | 403536 | 403536 | 50.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
APORTACIONES FEDERALES 2394 REGISTROS
|  |  | FASSA |  |  |  | 13: 2680901354; Ministrado 14: 1786658958; Programado 15: 1814171427; Ejercido 16: 1786658958; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8041; Ejercidos 22: 8041; Ejercidos 23=22/21: 100%
SERVICIOS PERSONALES
| 150996 |  |  |  | FASSA 2010 ( SERVICIOS PERSONALES) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SRV.PERSONALES 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 2332854739 | 1522450690 | 1549963159 | 1522450690 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 8037 | 8037 | 100% | DATOS PRELIMINARES TOMADOS DEL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SE ENCUENTRA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADAO Y LO EJERCIDO DEBIDO A QUE LA FEDERACION AUTORIZO LA TRANSFERENCIA DE UNAS PLAZAS A OTROS ESTADO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 144634 |  |  |  | FASSA ( GASTOS DE OPERACION 2010) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | GTO.OPERACION 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | - | 348046615 | 264208268 | 264208268 | 264208268 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | SE TOMAN COMO BASE LOS DATOS PRELIMINARES DEL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 1421282015; Ministrado 14: 1024193170; Programado 15: 1123345086; Ejercido 16: 736512380; Ejercido 17=16/14: 71.9%; Generados 18: 115858; Ejercidos 19: 115858; Ejercidos 21: 17519517.04; Ejercidos 22: 6252988.01; Ejercidos 23=22/21: 35.7%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 151675 |  |  |  | MODULOS DE MAQUINARIA DE LA RED DE CAMINOS RURALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | CGA.DGPI.DPP-A.FISE.0215.2010 DE FECHA 07/04 2010 Y SUF. PRESUP.CGA.DGPI.T.0075.2010 DE FECHA 07/04/2010 SE CANCELA CON LA DISMINUCION DE $17,990,280.00 DEL OF. CGA.DGPI.DPP.A.FISE.0681.2010 DE FECHA 2/09/10 Y SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0289.2010 DE FECHA 2/09/10
| 153117 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL ITACUAN, UBICADO EN EL KM. 0+200 DEL CAMINO ALCOZAUCA - CUYUXTLAHUAC |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 152171 |  |  |  | PUENTE XOCHITEPEC, MPIO. DE APAXTLA |  | 6-APAXTLA | XOCHITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 153065 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETEPEC - BARRIO DE GUADALUPE - PIE DE TIERRA BLANCA - LLANO MAGUEY - EL MANGUITO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | HUEHUETEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 459000 | 459000 | 459000 | 89727 | 19.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.28 | 28% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 152449 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AYUTLA - ACALMANI - PLAN DE GATICA - TEOZINTLA - JOCUTLA - COLOTLIPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 87+000, SUBTRAMO DEL KM. 75+000 AL KM. 87+000 |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | ACALMANI | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 252000 | 252000 | 252000 | 76772 | 30.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151782 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO COPALA - ATRIXCO |  | 18-COPALA | ATRIXCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 151907 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PASO MORELOS-TEMALAC) - PAPALUTLA |  | 19-COPALILLO | PAPALUTLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 17000000 | 0 | 17000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 0.5 | 3.3% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 152862 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COPANATOYAC UBICADO EN EL KM. 8+500 DEL CAMINO ATLAMAJALCINGO DEL RIO - COPANATOYAC |  | 20-COPANATOYAC | COPANATOYAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI, SE CANCELA CON OF. NUM. UCE/DGPIB/1063/10 DE FECHA 18/06/10
| 152919 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TLAPA - COPANATOYAC) - PLAN DE LAGUNILLA - TLALQUETZALAPA - CUAUTOLOLO - CACAHUATEPEC - AYOTZINAPA - E.C. (CHILPANCINGO - TLAPA) |  | 20-COPANATOYAC | PLAN LAGUNILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 468513 | 69.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.7 | 70% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151798 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO DE ARENA - PINEDA |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | PASO DE ARENA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2888125 | 0 | 2888125 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0%
| 151213 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (CUTZAMALA - NUEVO GALEANA) - TUCURUATO - TAMACUARO |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | TAMÁCUARO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 0 | 0%
| 153146 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO - EL EPAZOTE - ACATEPEC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000, SUBTRAMO DEL KM. 25+000 AL KM. 55+000 |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | EL EPAZOTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 168799 | 26.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153229 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - SANTA CRUZ ZACAZONAPA - ZELOCOTITLAN - ZACAPEXCO - RINCON DE CHAUTLA - EC.C. (CHILAPA - HUEYCANTENANGO), TRAMO KM. 0+000- 20+000 |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151749 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CRUZ GRANDE-CUATRO BANCOS) - LOMA DE TECUALUYA |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | TECUALUYA (LOMAS DE TECUALUYA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2152155 | 0 | 2152155 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 152009 |  |  |  | MODERNIZACION DE 5.8 KM. DEL CAMINO CRUZ GRANDE - LOS TAMARINDOS, MPIO. DE FLORENCIO VILLARREAL |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | CRUZ GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15500000 | 0 | 15500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 151353 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO IGUALAPA - LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS |  | 36-IGUALAPA | LLANO GRANDE DE LOS HILARIOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1560000 | 0 | 1560000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 152903 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (MALINALTEPEC) LA MAGUEYERA - EL CAPULIN - LA MAGUEYERA - LOMA DE LA MUERTE - CHIRIMOYO - CRUZ DE GALLO - PLAN DE GUADALUPE |  | 41-MALINALTEPEC | MALINALTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI, SE CANCELA LA INVERSION CON EL OF. UCE/DGPIB/920/10 DE FECHA 4/06/10
| 152635 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO UBICADO EN EL KM. 00+000 DEL CAMINO E.C. (CUERNAVACA - ACAPULCO) - XALITLA - SAN FRANCISCO OZOMATLAN |  | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | SAN MARCOS OACATZINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 3391861 | 34.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 153.36 | 54 | 35.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153127 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE SAN FRANCISCO OZOMATLAN - AHUETLIXPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 |  | 42-MÁRTIR DE CUILAPAN | AHUETLIXPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 168000 | 0 | 168000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151837 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO OLINALA - AHUACUTOZINGO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.54 | 0 | 0%
| 152345 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. (OLINALA-IXCAMILPA) KM. 17+000 - TEMALACATZINGO - ZONTECOMATLAN - HUEHUETECANCINGO - TOTOLAPA - HUAMUXTITLAN, TRAMO 0+000-45+090, SUBTRAMO 5+500-7+851 |  | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2010000 | 2010000 | 2010000 | 591088 | 29.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 0.8 | 33.3% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 152227 |  |  |  | PUENTE TEPETLANCINGO |  | 45-OLINALÁ | TEPETLACINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 152075 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO JUXTLAHUACA - TLANICUILULCO |  | 51-QUECHULTENANGO | JUXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 151276 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NANZINTLA - TECONGO |  | 51-QUECHULTENANGO | NANZINTLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 909720 | 0 | 909720 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 151597 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO NARANJITAS - TEOCUITLAPA |  | 51-QUECHULTENANGO | NARANJITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3710000 | 0 | 3710000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 0 | 0%
| 153172 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AZOYU - MAXMADI - CUANACAXTITLAN, TRAMO DEL KM. 11+200 AL KM. 18+000 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 142800 | 142800 | 142800 | 94112 | 65.9% | 0 | 0 | PROSPECTIVA | 1 | 0.6 | 60% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 152438 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUEBLO HIDALGO - BUENA VISTA - RIO IGUAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 19+874, SUBTRAMO DEL KM. 10+600 AL KM. 19+874 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18621592 | 18621592 | 18621592 | 4296552 | 23.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.3 | 1.8 | 19.4% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153605 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (POTREILLOS DEL RICON - ILIATENCO) - TUXTEPEC - PUEBLO HIDALGO TRAMO DEL KM 2+840 AL KM 9+800 SUBTRAMO DEL KM 5+400 AL KM 9+800 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5730000 | 0 | 5730000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 1 | 22.7% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151985 |  |  |  | MODERNIZACION DE 7.7 KM. DEL CAMINO BARRANQUILLA - MONTE ALTO |  | 53-SAN MARCOS | BARRANQUILLA (LA PULGA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18300000 | 0 | 18300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 151226 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO XALPATLAHUAC - RANCHO VIEJO (SEGUNDA ETAPA) |  | 56-TECOANAPA | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2150000 | 0 | 2150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 152146 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS MESAS - POCHOTILLO |  | 56-TECOANAPA | TECOANAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5113390 | 0 | 5113390 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 153301 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIANQUIZOLCO - CHILACACHAPA - COATEPEC COSTALES. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 20+040, SUBTRAMO DEL KM 15+260 AL KM 17+540 |  | 58-TELOLOAPAN | TIANQUIZOLCO IXTICAPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 0.2 | 8.7% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151730 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO MAYANALAN - SANTA CRUZ |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4300000 | 0 | 4300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 84212 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO (SAN JOSE), MPIO. DE TLACOACHISTLAHUACA |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | BARRIO NUEVO SAN JOSÉ (RANCHO LIMÓN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 38626 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 153049 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLACOACHISTLAHUACA - METLATONOC) - LA GUADALUPE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | LA GUADALUPE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153201 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEHUETONOC - GUADALUPE MANO DE LEON - LA SOLEDAD - SAN MIGUEL TEJALPAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | HUEHUETÓNOC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 150986 | 35.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.38 | 38% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 152370 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - TLACOACHISTLAHUACA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 13+920, SUBTRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 13+920 |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6780000 | 6780000 | 6780000 | 1815395 | 26.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.9 | 0.9 | 15.3% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153427 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO AHUACATITLAN - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 |  | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | AHUACATITLÁN (AGUACATITLÁN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 151817 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO TLACOAPA E.C. (TLAPA-MARQUELIA - MALINALTEPEC) |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 107490000 | 0 | 107490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.24 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 153216 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPA - AHUATEPEC PUEBLO - TLACUILOYA - ACATENCO - CHIEPETLAN - CUALAC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLACUILOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 474186 | 75.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151257 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL CAMINO E.C. (TLAPA-MARQUELIA) - SANTA CRUZ |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
| 151763 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONCEPCION - QUIAHUITLATZALA |  | 69-XALPATLÁHUAC | QUIAHUITLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4700000 | 0 | 4700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 151368 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ESCALERILLAS LAGUNAS - XOCOAPANCINGO - CUADRILLA CAPULIN |  | 72-ZAPOTITLÁN TABLAS | ESCALERILLA LAGUNAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2680000 | 0 | 2680000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0 | 0%
| 151623 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO ZITLALA - LOS RANCHOS |  | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0 | 0% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 152622 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO XALITLA - AHUELICAN , TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 26+000, SUBTRAMO DEL KM. 4+040 AL KM. 13+280 |  | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 4409293 | 36.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.2 | 3.7 | 40.2% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 152558 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LAGUNA SECA - BARRANCA MINA - PUERTO COYOL (AYUTLA - ACATEPEC) DEL KM. 0+000 AL KM. 113+000, SUBTRAMO DEL KM. 103+000 AL KM. 113+000 |  | 76-ACATEPEC | LAGUNA SECA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 168996 | 80.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153253 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA BONITA MEXCALTEPEC EL VIEJO- MEXCALTEPEC-VILLA GUADALUPE- XOCHISTLAHUACA-CUADRILLA MANGO-TOTOMIXTLAHUACA-PORTEZUELO DE SANTA CRUZ- APAYOLTEPEC |  | 76-ACATEPEC | MEXCALTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 121195 | 19.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTES IGUALITA - SAN JUAN PUERTO MONTAс - COCHOAPA EL GRANDE, TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 45+000, SUBTRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 20+000, PRIMERA ETAPA DE 4 |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 1992868 | 22.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 830 | 80 | 9.6% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 151960 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE COCHOAPA EL GRANDE |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 0 | 0%
| 153245 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO HUEYCANTENANGO - IXCATLA - TEOCALIXTLAHUACAN - AHUACOSIJTIC - MEZCALCINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 405000 | 405000 | 405000 | 76478 | 18.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.11 | 11% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
| 153102 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZINTIOTITLAN - TEPOZCOTLALOCA - TOMACTILICAN - APOZONALCO - MAZAZONTECOMAC, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZINTEOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 342000 | 342000 | 342000 | 124996 | 36.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40% | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE - PIBAI
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 83590 |  |  |  | COMPONENTES DE SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL PROGRAMA PIBAI |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6550093 | 5200000 | 3461348 | 3461348 | 66.6% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.53 | 53%
| 89472 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS PTAR MIRAMAR, PASO LIMONERO Y RENACIMIENTO ZONA CONURBADA DEL VALLE DE LA SABANA DE ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 750000 | 70707 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15% | SE PRESENTAN AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
| 89259 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALC. SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO DE LA SABANA ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA TRATAMIENTO MIRAMAR EN ACAPULCO, GRO. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 901021 | 813042 | 87978 | 87978 | 10.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 89248 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO DE LA SABANA ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA TRATAMIENTO PASO LIMONERO EN ACAPULCO, GRO. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 611480 | 551773 | 59707 | 59707 | 10.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 89299 |  |  |  | ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DEL RIO DE LA SABANA ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA TRATAMIENTO RENACIMIENTO EN ACAPULCO, GRO. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1720971 | 1552930 | 174547 | 174547 | 11.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.45 | 45%
| 88700 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS PROFUNDOS, L. DE CONDUCCION, T. DE REGULARIZACION, E. DE BOMBEO, ELECTRIFICACION Y EQ. ELECTROMECANICO EN CD. RENACIMIENTO Y COL. ZAPATA) EN ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2726595 | 2726595 | 1618992 | 1618992 | 59.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.76 | 76% | SOLO SE REALIZARA LA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS
| 75580 |  |  |  | REHABILITACION, ADECUACION, CONSTRUCCION Y CAMBIO DEL PROCESO BASICO FISICO - QUIMICO A BIOLOGICO SECUNDARIO DE LA PTAR AGUAS BLANCAS DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 18585811 | 18585811 | 15443723 | 15443723 | 83.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 85111 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 87326 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO (EMISOR, COLECTORES, ESTACION DE BOMBEO, EQUIPO Y ELECTRIFICACION) EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9359243 | 5635481 | 5635481 | 5635481 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.59 | 59%
| 87303 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 55 LPS. 2DA ETAPA) EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8395243 | 5855596 | 5767488 | 5767488 | 98.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
| 100201 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS CAJONES MUNICIPIO DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | LOS CAJONES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 35635 | 10830 | 10830 | 10830 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.27 | 27%
| 100214 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLA MUNICIPIO DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | XOCHITLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 35635 | 10830 | 10830 | 10830 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.27 | 27%
| 83542 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | BENITO JUÁREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 679909 | 369808 | 369808 | 369808 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.68 | 68%
| 82626 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTA CRUZ, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1177285 | 883365 | 883365 | 883365 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.94 | 94%
| 82623 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZILACAYOTITLAN, MPIO. DE ATLAMAJALCINGO DEL MONTE |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ZILACAYOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1694992 | 949422 | 949422 | 949422 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79%
| 82525 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AHUACACHAHUE, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AHUACACHAHUE (NDOG-YO ITÚN TICHI) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1736603 | 741620 | 741620 | 741620 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.39 | 39%
| 82717 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | QUIAHUITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 879114 | 673193 | 673193 | 673193 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
| 82786 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TECRUZ, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TECRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1476262 | 812614 | 812614 | 812614 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.35 | 35%
| 87628 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AYUTLA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, CAPTURADA PARA CONTROL
| 82971 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE COPANATOYAC |  | 20-COPANATOYAC | CACAHUATEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1066612 | 744324 | 744324 | 744324 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.94 | 94%
| 82934 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE COPANATOYAC |  | 20-COPANATOYAC | SANTA ANITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 995736 | 698663 | 698663 | 698663 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90%
| 98751 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | LA PETACA (HACIENDA LA PETACA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 34601 | 31966 | 31966 | 31966 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.63 | 63% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA PETACA (HACIENDA LA) MPIO. DE CUANICUILAPA
| 83410 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TLALAPA MUNICIPIO DE CUALAC |  | 24-CUALÁC | TLALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 626672 | 529595 | 529595 | 529595 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62% | NO SE HAN MINISTRADO RECURSOS. REGISTRADO PARA CONTROL.
| 83407 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUEXITLAN MUNICIPIO DE CUALAC |  | 24-CUALÁC | AHUEXITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 398310 | 119493 | 119493 | 119493 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
| 83403 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO MUNICIPIO DE CUALAC |  | 24-CUALÁC | NUEVO PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 567016 | 394568 | 394568 | 394568 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62%
| 99543 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE A.P. Y A.S. EN LOCALIDADES DE CUALAC, DE TLAPA DE COMONFORT, DE MALINALTEPEC, DE METLATONOC, DE ZAPOTITLAN TABLAS Y DE COCHOAPA EL GRANDE |  | 24-CUALÁC | TEPOTZCOCINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 216644 | 66915 | 66915 | 66915 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 2.02 | 40.4% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC Y SAN MIGUELITO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LLANO PANTANOSO, MPIO. DE MALINALTEPEC, SAN MARCOS DE LOS NOPALES, MPIO. DE METLATONOC, SAN AGUSTIN EL VIEJO Y VISTA HERMOSA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE.
| 87289 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO 3RA ETAPA (COLECTOR SAN ANTONIO Y RED DE ATARJEAS) EN CUTZAMALA DE PINZON, MPIO. DE CUTZAMALA DE PINZON |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2359803 | 2087413 | 2087313 | 2087313 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.84 | 84%
| 83370 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 142800 | 91390 | 91390 | 91390 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 83367 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (ZACAZONAPA), MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SANTA CRUZ (ZACAZONAPA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 203254 | 97276 | 97276 | 97276 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 87538 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPOSICION DE POZO PROFUNDO, INTERCONEXION, ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION) EN CHILAPA DE ALVAREZ, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4670509 | 1985388 | 1970483 | 1970483 | 99.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
| 83369 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN XICAIXTLAHUAC, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | XICAIXTLAHUAC (LA LAGUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 302440 | 175634 | 175634 | 175634 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
| 88541 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 250 LPS, 1A ETAPA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4483088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.24 | 24% | SE PRESENTA AVANCE, PORQUE SE REALIZA CON CONTRAPARTE DE RECURSOS
| 88178 |  |  |  | CUBIERTA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES REGISTRADO PARA CONTROL
| 88388 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS DE RECHAZO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 207900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 107977 |  |  |  | PROYECTO TECNICO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUAMUXTITLAN, MPIO. DE HUAMUXTITLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 144983 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 83119 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LIBERTAD, MPIO. DE IGUALAPA |  | 36-IGUALAPA | LA LIBERTAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 960049 | 208030 | 208030 | 208030 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.33 | 33%
| 82528 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA MUNICIPIO DE IGUALAPA |  | 36-IGUALAPA | CHACALAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2285341 | 1193699 | 1193699 | 1193699 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.46 | 46%
| 75564 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PTAR LA MARINA I Y II EN ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 15384615 | 14322064 | 4296619 | 4296619 | 30% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.2 | 20%
| 82791 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TIERRA COLORADA, MPIO. DE MALINALTEPEC. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 41-MALINALTEPEC | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1062365 | 473071 | 473071 | 473071 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
| 82974 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ENCINO ROBLE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | COLONIA ENCINO ROBLE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 445573 | 189739 | 189739 | 189739 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.63 | 63%
| 82972 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE NATIVIDAD MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | PLAN DE NATIVIDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 375530 | 198059 | 198059 | 198059 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
| 82625 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN MATEO, MPIO. DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | COLONIA SAN MATEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1637888 | 760719 | 760719 | 760719 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.69 | 69%
| 82624 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | EL TEJOCOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2187703 | 1391015 | 1391015 | 1391015 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.66 | 66%
| 82716 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | LA LUCERNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1662893 | 1192241 | 1192241 | 1192241 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 82714 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | SAN MIGUEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1408490 | 938280 | 938280 | 938280 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 78405 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SOLEDAD, MPIO. DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | LA SOLEDAD | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 741336 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 82490 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUAREZ), MPIO. DE MALINALTEPEC |  | 41-MALINALTEPEC | MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUÁREZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2009366 | 965691 | 965691 | 965691 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.78 | 78%
| 82581 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCON), MPIO. DE MALINALTEPEC. SEGUNDA |  | 41-MALINALTEPEC | EL POTRERILLO (POTRERILLO DEL RINCÓN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1139723 | 784175 | 784175 | 784175 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.66 | 66%
| 82590 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN PABLO ATZOMPA, MPIO. DE METLATONOC. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1114573 | 633719 | 633719 | 633719 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 87481 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION) EN MOCHITLAN, MPIO. DE MOCHITLAN |  | 44-MOCHITLÁN | MOCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3362191 | 2686550 | 2684690 | 2684690 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
| 83414 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECORRALES MUNICIPIO DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | TECORRALES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 533261 | 420362 | 420362 | 420362 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.87 | 87%
| 82793 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO) DE TEMALACATZINGO, MPIO. DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | TEMALACATZINGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3800978 | 1278922 | 1278922 | 1278922 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.71 | 71%
| 82584 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN LAZARO, MPIO. DE OLINALA. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 45-OLINALÁ | SAN LÁZARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 672509 | 484328 | 484328 | 484328 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.83 | 83%
| 82750 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COYAHUACAN, MPIO. DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | SAN ANTONIO COYAHUACÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1261075 | 883334 | 883334 | 883334 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.81 | 81%
| 82564 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN ZUMPANGO, MPIO. DE OLINALA |  | 45-OLINALÁ | ZUMPANGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 863053 | 711757 | 711757 | 711757 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 83173 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL LIMON, MPIO. DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | EL LIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 601903 | 180571 | 180571 | 180571 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.77 | 77%
| 83231 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PASO CUAHULOTE, MPIO. DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | PASO CUAULOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 689099 | 206730 | 206730 | 206730 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.13 | 13%
| 83230 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PLAN JUSTE, MPIO. DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | PLAN JUSTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 828931 | 248679 | 248679 | 248679 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.42 | 42%
| 82532 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHOAPA MUNICIPIO DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | COCHOAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7776296 | 3272208 | 3272208 | 3272208 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.36 | 36%
| 82879 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATOMATITLAN, MPIO. DE QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | CUATOMATITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 321085 | 231940 | 231940 | 231940 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 82876 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NIYANTITLAN, MPIO. DE QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | NIYANTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 299998 | 139873 | 139873 | 139873 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 83171 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ ALTA MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CRUZ ALTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 359298 | 238283 | 238283 | 238283 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.96 | 96%
| 83172 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRA COLORADA, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TIERRA COLORADA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 510397 | 377622 | 377622 | 377622 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97%
| 169448 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 5 PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE TECOANAPA, GRO |  | 56-TECOANAPA | TECOANAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000000 | 15000000 | 10500000 | 4500000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | OBRA EN PROCESO
| 87367 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS DE LA NUEVA RED DE DISTRIBUCION) EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5383307 | 3298651 | 3284497 | 3284497 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
| 83319 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JUAN TETELCINGO, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN JUAN TETELCINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 625734 | 291851 | 291851 | 291851 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65%
| 83320 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL TECUICIAPAN, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN MIGUEL TECUICIAPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 913639 | 719112 | 719112 | 719112 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 87612 |  |  |  | REHAB. ADECUACION Y MANTTO. CORRECTIVO EN ESTACION DE BOMBEO Y PTAR DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, CAPTURADA PARA CONTROL
| 83535 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCHISTLAHUACA MUNICIPIO DE TLACOAPA |  | 63-TLACOAPA | XOCHISTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 481607 | 418053 | 418053 | 418053 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 83513 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LAS PILAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250293 | 118633 | 118633 | 118633 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 82880 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLATZALA, MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1964773 | 610534 | 610534 | 610534 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.63 | 63%
| 83517 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 615860 | 270965 | 270965 | 270965 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.58 | 58%
| 83515 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TRES CAMINOS MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TRES CAMINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 891669 | 621436 | 621436 | 621436 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.74 | 74%
| 98096 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES (11) DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 179851 | 11247 | 11247 | 11247 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 11 | 4.12 | 37.5% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN AHUATEPEC PUEBLO, SAN PEDRO ACATLAN, TLAQUITZINGO, COLONIA LOS LLANOS, COLONIA MONTE SINAHI, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AHUATEPEC PUEBLO, SAN PEDRO ACATLAN, TLAQUITZINGO, COLONIA LOS LLANOS Y COLONIA FILADELFIA, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT
| 87566 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION DE RED DE DISTRIBUCION) EN XALPATLAHUAC, MPIO. DE XALPATLAHUAC |  | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2997092 | 1153751 | 1152921 | 1152921 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.67 | 67%
| 84236 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO CAJON, MPIO. DE XOCHISTLAHUACA |  | 71-XOCHISTLAHUACA | CERRO CAJÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 38626 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, REGISTRADO PARA CONTROL
| 83321 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AYOTZINAPA, MPIO. DE ZITLALA. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 74-ZITLALA | AYOTZINAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 974084 | 670402 | 670402 | 670402 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 83322 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN AZOACAPA, MPIO. DE ZITLALA. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 74-ZITLALA | AZOACAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300067 | 249683 | 249683 | 249683 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 82788 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN TEYAPAN, MPIO. DE ZITLALA |  | 74-ZITLALA | COLONIA TEYAPAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 840118 | 597647 | 597647 | 597647 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 83232 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUELICAN, MPIO. DE EDUARDO NERI. SEGUNDA ETAPA DE DOS |  | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 243910 | 168748 | 168748 | 168748 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 87554 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE REGULARIZACION (SANTA MARIA 150 M3 Y SAN MARTIN 100 M3), CONDUCCION, ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION) DE ZUMPANGO DEL RIO, MPIO. EDUARDO NERI |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4446140 | 2764283 | 2761157 | 2761157 | 99.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 87510 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO (RED DE ATARJEAS Y COLECTOR) EN XOCHIPALA, MPIO. DE EDUARDO NERI |  | 75-EDUARDO NERI | XOCHIPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7324796 | 5271211 | 5269168 | 5269168 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.74 | 74%
| 100182 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPO DE ACATEPEC |  | 76-ACATEPEC | EL AGUACATE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 35635 | 10830 | 10830 | 10830 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.27 | 27%
| 83368 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOAPA, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLACOAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 748091 | 224427 | 224427 | 224427 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10% | SE INICIA CON LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBIDO A QUE LA CDI AUTORIZÓ EL CAMBIO DE LA RED DE ATARJEAS POR SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS POR ESO NO PRESENTA AVANCE FISICO
| 83503 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN, MPIO. DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZACAIXTLAHUACAN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 600708 | 505851 | 505851 | 505851 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.92 | 92%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 132706 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. RUBEN MORA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 311 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 240000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BY-PASS SISTEMA OMILTEMI CAPTACION AGUA FRIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 331 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 2440000 | 2440000 | 2440000 | 719680 | 29.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 650 | 195 | 30% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 132899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 326 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 513000 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.8 | 80% | CREDITO BANOBRAS
| 131074 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AV. GOBERNADORES TMO. COL. LOMAS DE O- COL. TRABAJADORES CBTIS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 309 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 131048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AV. GOBERNADORES TMO. COL. 1O DE MARZO-COL. LOMAS DE O |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 308 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 130561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA ENTRE BOULEVARD CHLPO- PETAQUILLAS COL. MIRNA ACEVEDO-SOLE MIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 302 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.4 | 40% | CREDITO BANOBRAS
| 130213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AV. CHILPANCINGO COL UNIDOS POR GRO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 296 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 280000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 131023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION CDA. DEL FORTIN BARRIO DE SAN ANTONIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 307 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 56750 | 56750 | 56750 | 56750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE CALLE ELEUTERIO CATALAN MEMIJE COL. TEPANGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 313 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 160000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 130879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL ANDADOR LOS PINOS COL. SUSPEG |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 306 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 360000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.6 | 60% | CREDITO BANOBRAS
| 132844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 322 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 675000 | 90% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | CREDITO BANOBRAS
| 132877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 324 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 450000 | 90% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10% | CREDITO BANOBRAS
| 132808 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 319 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 161208 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2A ETAPA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | VERDE RICO (HUERTO DE VERDE RICO) | RURAL | 507010104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1743401 | 1188007 | 1188007 | 1188007 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.68 | 68%
| 157296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | XIMOTLA (JIMOTLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 590103 | 133036 | 133036 | 133036 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.2 | 20%
| 158085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SECTOR ADOBES TRAMO PLANTA POTABILIZADORA A TANQUE DE LOS ADOBES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 938520 | 938520 | 938520 | 938520 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2853 | 2853 | 100% | OBRA DEL PROGRAMA APAZU Y ES POR UN IMPORTE DE $ 1,564,200 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 938,520 Y A LA FEDERACION $ 625,680 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 160765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR PLANTA POTABILIZADORA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 444316 | 444316 | 444316 | 444316 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1645.61 | 1645.61 | 100% | OBRA DEL PROGRAMA APAZU POR UN IMPORTE DE $ 740,527.33 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE LA CONTIDAD DE $ 444,316.40 Y A LA FEDERACION $ 296,210.93 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 159623 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ZAPATA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 1167746 | 1167746 | 1167746 | 1167746 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3450 | 3450 | 100% | OBRA DEL PROGRAMA APAZU POR UN IMPORTE DE $ 1,946,243 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 1,167745.88 Y A LA FEDERACION $ 778,497.24 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 158197 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR PLANTA POTABILIZADORA TMO COLONIA AGUA BLANCA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 1089680 | 1089680 | 1089680 | 10896800 | 1000% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3780 | 3780 | 100% | OBRA DEL PROGRAMA APAZU POR UN IMPORTE DE $ 1,816,134 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 1,089,680 Y A LA FEDERACION $ 726,453 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 158125 |  |  |  | CONTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRI ZACAZONTLA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 712283 | 712283 | 712283 | 712283 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2150 | 2150 | 100% | OBRA DE EL PROGRAMA APAZU POR UN IMPORTE DE $ 1,187,138 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 712,283 Y A LA FEDERACION $ 474,855 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 167567 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONVENIO 3 X 1 |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3335 | 3335 | 100% | LA OBRA ES POR UN VALOR DE $ 1,000,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 250,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 300 PERSONAS
| 157916 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TRAMO COMISARIA PANTEON CONVENIO 3 X 1 |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3335 | 3335 | 100% | LA OBRA TIENE UN VALOR DE $ 1,000,000 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDEN $ 250,000 AL ESTADO $ 250,000 A LA FEDERACION $ 250,000 Y A LOS PARTICIPANTES $ 250,000
| 132562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AQUILPA | RURAL | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 448951 | 448951 | 210000 | 210000 | 46.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.47 | 47%
| 50888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2A. ETAPA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41225 | 29732 | 41225 | 29732 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 87.27 | 72.1%
| 50905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE GPE. VICTORIA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16364 | 12219 | 16364 | 12219 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46 | 34.35 | 74.7%
| 50865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE DEL PANTEON |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33468 | 24227 | 33468 | 24227 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 94.1 | 72.4%
AMPLIACIÓN
| 132838 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE LA VÍA | RURAL | 321 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 360000 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132910 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 327 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 189980 | 189980 | 189980 | 189980 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132829 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TLAHUIZAPA | RURAL | 320 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 405000 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.6 | 60% | CREDITO BANOBRAS
| 155232 |  |  |  | AGUA POTABLE |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | CRUZ GRANDE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 115147 | 77421 | 115147 | 77421 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115147 | 77421 | 67.2%
| 79923 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 40-LEONARDO BRAVO | LOS MORROS | RURAL | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 240000 | 240000 | 191964 | 191964 | 80% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
| 157120 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 542544 | 327868 | 327868 | 277868 | 84.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 1330 | 60.5%
| 167592 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO DE BERMEJA (PROGRAMA HABITAT ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2377 | 2377 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 1,200,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 600,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
| 25373 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 67-TLAPEHUALA | MORELITA | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 450000 | 56.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 675 | 56.3% | DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO
| 130447 |  |  |  | CONTRAPARTE DE PROGRAMA AGUA LIMPIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 301 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133069 |  |  |  | PROYECTO DE TRABAJOS DE SECTORIZACION DE DISTRITO HIDRMETRICOA P/SIST. DE AGUA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 333 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 4172174 | 4172174 | 4172174 | 1916690 | 45.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 133005 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EN EL SIST. DE A.P. MOCHITLAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 330 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 1039000 | 1039000 | 1039000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
REHABILITACIÓN
| 5536 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1048960 | 52.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.52 | 52%
| 130401 |  |  |  | REHAB. DE RED DE DISTRIBUCION AND. VOLCAN POPOCATEPETL Y PARICUTIN COL. LA CIMA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 300 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132712 |  |  |  | REHAB. DE RED DE DISTRIBUCION CALLE GONZALO N. RAMIREZ COL. MARGARITA VIGURI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 48000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133283 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BCA. HUIZACHAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 337 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 240000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.9 | 90% | CREDITO BANOBRAS
| 132928 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SIST. A.P. ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 328 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 994000 | 994000 | 994000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 133110 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 335 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 756243 | 756243 | 756243 | 638689 | 84.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 130366 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION AV. DEL SUR TMO C SOL C PARICUTIN COL. HACIENDITA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 299 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 400000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.7 | 70% | CREDITO BANOBRAS
| 130264 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AV. DE LAS ESTRELLAS TMO. AV. L CARDENAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 297 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 400000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.8 | 80% | CREDITO BANOBRAS
| 130318 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AV. DE LAS ESTRELLAS TMO. CDA, SOL. AV. SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 298 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 400000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.9 | 90% | CREDITO BANOBRAS
| 132788 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA IGLESIA VIEJA (REUBICACION) |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 318 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133126 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SUBSISTEMAS INTERNOS DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE | - | - | 561147 | 561147 | 561147 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 133088 |  |  |  | REHABILITACION DE MEDIDORES DE GASTO Y ACCESORIOS DE SOFTWARE PARA EL SIST DE A.P. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 334 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 1044303 | 1044303 | 1044303 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 131100 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DIST. CALLE 4 COL. BUROCRATAS - COL. INFONAVIT |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 310 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.8 | 80% | CREDITO BANOBRAS
| 130769 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIO COL. LOS SAUCES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 305 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 280000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.4 | 40% | CREDITO BANOBRAS
| 132764 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE GALANA ESQ. PASEO A.C.D. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 314 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 300000 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132773 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE MOISES GUEVARA ESQ. PASEO ACD |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 316 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 60000 | 40% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 132767 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE NICOLAS CATALAN ESQ. PASEO ACD |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 315 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 300000 | 93.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 130623 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION COL. ALMOLONGA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 303 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 360000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.95 | 95% | CREDITO BANOBRAS
| 130680 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. EL TOMATAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 304 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 280000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.3 | 30% | CREDITO BANOBRAS
| 133040 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ACAHUIZOTAL Y QUIPO DE RADIOCOMUNICACION |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 332 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 5368494 | 5368494 | 5368494 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS (OBRA POR CONTRATO)
| 132780 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE EQUIPO DE BOMBEO VIGURI-INDECO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 317 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 82411 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE COYAHUALCO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COYAHUALCO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 500000 | 62.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 82526 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (REPARACION DE BOMBA) EN LA LOC DE HUAMUXTITLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 79924 |  |  |  | REHABILITACION DE RED Y LINEA DE AGUA POTABLE |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 283143 | 283143 | 126148 | 126148 | 44.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.45 | 45%
| 25062 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, COL. CENTRO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 52904 | 52904 | 52904 | 50000 | 94.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 106.5 | 94.2% | DEBIDO A QUE NO SE HA LIBERADO TODO EL RECURSO LA OBRA AUN NO HA SIDO CONCLUIDA.
| 39094 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 73-ZIRÁNDARO | CARACHURIO (CARACHURIO EL NUEVO) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80634 | 80634 | 80634 | 80634 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 167576 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE CONVENIO 3 X 1 |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAHUAXTLA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 400,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE LA CANTIDA DE $ 100,000.00
| 158012 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE JUNTO A DEPOSITO EXISTENTE DEL CAMINO A ICATEPEC OBRA DEL PROGRAMA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAHUAXTLA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN VALOR DE $ 400,000 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000 AL ESTADO LE CORRESPONDE $ 100,000 A LA FEDERACION $100,000 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 100,000 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 157877 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO UBICADO EN LA AVENIDA CERVANTES DELGADO ENFRENTE DE CALLE DEL PANTEON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN VALOR DE $700,000 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 560,000 Y A LOS BENEFICIARIOS UN IMPORTE DE $ 140,000
| 25437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN ESC. PRIM. UNION Y TRABAJO |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 180000 | 75% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.75 | 75% | DEBIDO A QUE EL RESCURSO NO A SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO
| 31020 |  |  |  | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SC-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 229117 | 229117 | 229117 | 229117 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 158491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AVILUZ |  | 7-ARCELIA | EL AVILUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 132859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CAJELITOS | RURAL | 323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 513000 | 90% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 157292 |  |  |  | AMPLIACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (BARRIO DE SANTIAGO) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 139182 | 139182 | 29182 | 21% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.21 | 21%
| 156856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LUMBRERAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327688 | 313489 | 313489 | 313489 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.95 | 95%
| 159674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN EL PUNTO DEL DEPOSITO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL VERGEL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 220,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 200,0000.00 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 150 PERSONAS
| 159649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN EL PUNTO DEL DEPOSITO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 330,000.00 EL MUNICIPIO LE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $ 300,000.00 A LOS BENEFICIARIOS LE CORRESPONDE $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
REHABILITACIÓN
| 159292 |  |  |  | REHABILITACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOC. DE SANTA CRUZ |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SANTA CRUZ | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 0 | 0% | CON ESTA OBRA SE PRETENDE EL BENEFICIO DE 450 PERSONAS. NOTA: ESTA OBRA SE ELIMINARA DE LA PROPUESTA, POR QUE LA COMUNIDAD DECIDIO CAMBIARLA POR OTRA
TOMA DOMICILIARIA
INSTALACIÓN
| 157268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) (330 TOMAS DOMICILIARIAS) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | VALLE LUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 671482 | 522206 | 522206 | 522206 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 330 | 256 | 77.6%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 122278 |  |  |  | CONST.DREN.SANIT.CALLE AUGUSTO CESAR SANDINO ENTRE ESQ.CALLE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102347 | 102347 | 102347 | 102347 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122279 |  |  |  | CONST.LINEA COND.TANQUE LA MICA A TANQUES EXISTENTES COL. EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6049755 | 6049755 | 1814926 | 1814926 | 30% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122280 |  |  |  | CONST.LINEA CONDUC.PLANTA BOMBEO A TANQUE LA MICA COL. EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6519945 | 6519945 | 1955983 | 1955983 | 30% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122281 |  |  |  | PERFORACION 3 POZOS 23 MTS. PROF. POB.PEDREGOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1159761 | 1159761 | 347928 | 347928 | 30% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122282 |  |  |  | REHAB.DREN.SANIT.CALLE 2 ENTRE 1 Y 5 COL.POSTAL CAD 0+569.65 AL 0+665.13 (61 CMS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 638955 | 638955 | 191687 | 191687 | 30% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122283 |  |  |  | SUM.E INST.DE TOMAS DOMIC. POB.LA ESTACION |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 665255 | 665255 | 506364 | 506364 | 76.1% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122284 |  |  |  | SUM.E INST.DE TOMAS DOMIC. POB.LAGUNA DEL QUEMADO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272643 | 272643 | 208134 | 208134 | 76.3% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 122285 |  |  |  | SUM.E INST.TOMAS DOMICILIARIAS POB.EJIDO NUEVO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1004745 | 1004745 | 301423 | 301423 | 30% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.3 | 30%
| 169465 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE BAJA PRESION EN CORRAL FALSO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 207579 | 207579 | 207579 | 207579 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 88585 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS |  | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | U8-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 100000 | 66.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 4 | 3 | 75%
| 149285 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE INCLUYE TANQUE |  | 18-COPALA | EL CARRIZO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 876335 | 876335 | 626335 | 626335 | 71.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.71 | 71% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 145301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION SEGUNDA ETAPA |  | 18-COPALA | LA FORTUNA (LA YEGUADA) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 218718 | 218718 | 31.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.31 | 31% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 149296 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA |  | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24000 | 24000 | 23586 | 23586 | 98.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA YA SE INICIO
| 79925 |  |  |  | ADQ. DE TERRENO PARA CONST. DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 79926 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (SUM. DE MAT.) |  | 40-LEONARDO BRAVO | YEXTLA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33006 | 33006 | 33006 | 33006 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 924 | 924 | 100%
| 79927 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CAPASEG | - | - | 38571 | 38571 | 38571 | 38571 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 136126 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE PLAN DE AYALA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 16200 | 16200 | 32.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, ES FINANCIADA CON RECURSO OBTENIDO EN EL CREDITO BANOBRAS
| 136111 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
| 144935 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCION COL. EMILIANO ZAPATA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 32190 | 32190 | 32.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.32 | 32%
| 167645 |  |  |  | BORDO PARA ABREVADERO CONVENIO 3 X 1 |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL CUCHARILLO (PLAZA DE GALLOS) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 400,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50 PERSONAS
| 159708 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES DE CONSUMO EN TOMAS DE ALIMENTACION DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 223258 | 223258 | 223258 | 223258 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA DEL PROGRAMA APAZU POR UN IMPORTE DE $ 371,564.93 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPOORTE DE $ 223,257.78 Y A LA FEDERACION $ 148,307.15 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2790 PERSONAS
| 157833 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES P/AGUA SECTOR SUR BARRIOS 20 DE NOVIEMBRE, PILITA, OJEDA,LOMA LARGA, Y TLALCHICHILPA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS DE TAXCO | - | - | 674993 | 674993 | 674993 | 674993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA TIENE UN VALOR DE $ 1,124,988.64 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 674,993.18 Y AL GOBIERNO FEDERAL $ 449,995.46 LA OBRA SE REALIZO EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA APAZU
| 106225 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA EN AV. CUAUHTEMOC EN TENEXPA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TENEXPA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 417886 | 417886 | 417086 | 417086 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 110777 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN LA CAсDA DE LA REMOTA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | CAсDA DE LA REMONTA (LA CAсDA) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 211558 | 211558 | 63560 | 63560 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA SERA FINANCIADA POR EL CREDITO BANOBRAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 110741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAVE |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA LLAVE | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229376 | 229376 | 68813 | 68813 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA SERA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 110631 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA, CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 74482 | 74482 | 74482 | 74482 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINACIADO POR EL CREDITO BANOBRAS, LA OBRA SE HA CULMINADO
| 106170 |  |  |  | REHABILITACIONES GENERALES AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TECPAN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 131041 | 131041 | 50.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 159447 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PARAJE TEXOLIN DE LA LOC. DE MAXELA. |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115858 | 115858 | 115858 | 115858 | 100% | 115858 | 115858 | SISTEMA | 100 | 100 | 100% | CON ESTA OBRA SE LOGRO EL BENEFICIO DE 500 PERSONAS DE LA COMUNIDAD CUMPLIENDO CON UNA DE SUS PRIORIDADES.
| 132574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA MIRASOL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 12.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OABRA PUBLIC | - | - | 136808 | 136808 | 98079 | 98079 | 71.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 640 | 460.8 | 72%
| 132569 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 103900 | 103900 | 41.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.42 | 42%
| 25164 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 67-TLAPEHUALA | SANTO NIя (SANTO NIя DE ATOCHA) | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 66384 | 83% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.83 | 83% | DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO LA OBRA NO SE HA CONCLUIDO.
| 20314 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 24956 |  |  |  | PROGRAMA DE AGUA LIMPIA |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 36452 | 36452 | 36452 | 36452 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 29150 |  |  |  | REHABILITACION DE BOMBA EN REAL DEL SOL |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50692 | 50692 | 50692 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 64825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE TAMARINDO COL. 20 DE NOVIEMBRE |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 276259 | 231270 | 231270 | 231270 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 54.2 | 50 | 92.3%
MANTENIMIENTO
| 159278 |  |  |  | REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO EN AV. EL TANQUE COL EL ATERRIZAJE |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 17536 | 17536 | 17536 | 17536 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 76870 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SENTIMIENTO DE LA NACION, COL. CENTRO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SD-02-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 17998 | 17998 | 17998 | 17998 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 133875 |  |  |  | CIONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CAJELITOS | RURAL | 373 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA HACIENDITA | RURAL | 374 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 372 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 370 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ALCANTARILLA CALLE PROSPERIDAD ESQ. RODOLFO CALVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 358 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 240000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.6 | 60% | CREDITO BANOBRAS
| 133430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BELICE COL. AMERICA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 349 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 132000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CRUZ VERDE COL. COXOMULCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 377 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE VASCONCELOS COL. ANTONIO I. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 353 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS DONALDO COL GPE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 363 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NOGALES COL. COXOMULCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 375 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROL. DEL PORVENIR COL VISTA HERMOSA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 88000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.95 | 95% | CREDITO BANOBRAS
| 133655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE S/N ENTRE BOULEVAR Y PASEO ALEJANDRO CERVAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 364 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 120000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.15 | 15% | CREDITO BANOBRAS
| 133603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CDA. DEL FORTIN BARRIO DE SAN ANTONIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. AHUEYUCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 361 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 123506 | 82.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.95 | 95% | CREDITO BANOBRAS
| 133361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. EL ENCANTO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 344 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 376 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LOMAS DE LOS INSURGENTES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 345 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LOMAS DE OCOTEPEC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. LOMAS DE SAN MATEO SECC B |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 338 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. SAN ARFAEL ORIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 350 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. SANTO DOMINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 352 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. VALLE DE LAS FLORES OTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 362 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.95 | 95% | CREDITO BANOBRAS
| 133859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 371 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 513000 | 90% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.9 | 90% | CREDITO BANOBRAS
| 133953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SUMINISTRO DE TUBERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 378 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 259587 | 259587 | 259587 | 259587 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1A CALLE DEL LA COL. PRI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 359 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 360000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 67076 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE PRINCIPAL COM. VALLECITOS DE ZARAGOZA |  | 38-JOSÉ AZUETA | VALLECITOS DE ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 663720 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 707 | 265 | 37.5% | 343 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO Y 364 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
| 160957 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON DE MOISES CARBAJAL TRAMO J.N. PENSADOR MEXICANO A EMBOVEDADO DE BARRANCA HUIYATENGO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 288607 | 288607 | 288607 | 283775 | 98.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 196 | 193 | 98.5% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS
| 160902 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO TMO. DEL OJO DE AGUA A A LA CANCHA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 350000 | 160397 | 160397 | 160397 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 661.75 | 295 | 44.6% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $385,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $ 350,000.00 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 35,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 1200 PERSONAS
| 160834 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO, EN CALLE JUAN N ALVAREZ TMO DE LASS CANCHAS A LA BARRANCA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 493000 | 493000 | 493000 | 493000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 548,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 493,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 55,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 400 PERSONAS
| 167656 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE LOMA LARGA (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187.45 | 187.45 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $200,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS
| 76507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR GRAL. EN TRAMO: GASOLINERA A PUENTE VEHICULAR EN SABANA GRANDE |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SABANA GRANDE | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325273 | 323525 | 323525 | 323525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 544.5 | 99%
| 76847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANIT DE CALLE S/N TRAMO: CALLE PRINCIPAL A IGLESIA DE COL. SAN JUAN EN SAN AGUSTIN OAPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80489 | 79748 | 79748 | 79748 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 79.2 | 99%
| 76579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CALVARIO EN MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 259052 | 258628 | 258628 | 258628 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 456.26 | 456.26 | 100%
| 76691 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANIT DE CALLE J. MA. MORELOS Y PAVON TRAMO: CALLEJON S/N A CALLE GALEANA EN SAN AGUSTIN OAPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31141 | 12887 | 12887 | 12887 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 32.8 | 41%
| 76785 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANIT DE CALLE NIяS HEROES TRAMO: CALLE MORELOS A CALLE PRINCIPAL EN SAN AGUSTIN OAPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81325 | 81325 | 81325 | 81325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 76374 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANIT EN LA ORILLA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ EN TIERRA COLORADA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TIERRA COLORADA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148154 | 127725 | 127725 | 127725 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 94 | 80.84 | 86%
| 132577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA TLAPA-IGUALITA EN COL. MIRASOL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 25.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140600 | 140600 | 88800 | 88800 | 63.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 388 | 244.44 | 63%
| 132579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORQUIDEAS ENTRE CALLE AZUZENA Y LA CALLE ASTRONOMIA EN LA COLONIA AVIACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126447 | 126447 | 123444 | 123444 | 97.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 339 | 332.86 | 98.2%
| 25635 |  |  |  | CONSTRCUCCION DE DRENAJE CAMINO SAN ANTONIO, BARRIO CARRETERA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 202503 | 202503 | 202503 | 89500 | 44.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44% | OBRA SIN CONCLUIR DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
| 51194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE GPE. VICTORIA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102479 | 86618 | 102479 | 86618 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 55.7 | 47.08 | 84.5%
AMPLIACIÓN
| 158901 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y LA PAZ ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y ARROYO DE LA COLONIA PAREDON COLORADO |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289626 | 114719 | 114719 | 114719 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133382 |  |  |  | AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. AMPL. PINO SUAREZ |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 346 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133403 |  |  |  | AMPL. DE DRENAJE SANITARIO COL. HEBERTO CASTILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 348 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 328000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133394 |  |  |  | AMPL. DE DRNAJE SANITARIO COL.LOS CEDROS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 347 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 325000 | 325000 | 325000 | 175000 | 53.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 79929 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO |  | 40-LEONARDO BRAVO | PUENTECILLAS | RURAL | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132011 | 132011 | 132011 | 132011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100%
| 79931 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FLORES, COL. LAZARO CARDENAS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68652 | 68652 | 68652 | 68652 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 79932 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE NIяS HEROES (SUM. DE MAT.) |  | 40-LEONARDO BRAVO | YEXTLA | URBANO | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12662 | 12662 | 12662 | 12662 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 79934 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLEJON MARINO, COL. AMATITOS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58534 | 58534 | 58534 | 58534 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115 | 115 | 100%
| 79935 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. LOS MANANTIALES |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 201931 | 201931 | 201931 | 201931 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 80450 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. YERBABUENITA II |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 181172 | 181172 | 181172 | 181172 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 158916 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIO VAZQUEZ |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 167786 | 167786 | 167786 | 167786 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
| 75883 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO TONALAPA DEL SUR |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84624 | 84205 | 84205 | 84205 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 76180 |  |  |  | AMPLIACION DRENAJE SANIT EN CALLE I. ALLENDE TRAMO:CALLE RICARDO FLORES M. A CALLE DAVID PASTRANA EN MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51084 | 33840 | 33840 | 33840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 39.6 | 66%
| 76274 |  |  |  | AMPLIACION DRENAJE SANIT EN CALLE MANDARINOS TRAMO: CALLE JACARANDAS A CALLE PINO EN MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33809 | 23285 | 23285 | 23285 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 40.4 | 67.3%
| 29264 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLEGIO DE BACHILLERES Y CDA. NELSON FLORES |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 108429 | 108429 | 108429 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 205 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 51339 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DEL PANTEON |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250449 | 160620 | 250449 | 160620 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 70.55 | 64.1%
| 51109 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ZARAGOZA ( 2A. ETAPA) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238362 | 203519 | 238362 | 203519 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.2 | 103.48 | 85.4%
REHABILITACIÓN
| 169472 |  |  |  | SUM DE TUBERIA REHAB. DRENAJE |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SD13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 188034 | 188034 | 188034 | 188034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0%
| 133570 |  |  |  | REHAB. DE DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD BARRIO DE SAN FCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 357 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133351 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE SAN ANTONIO CALLE ALDAMA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 343 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133668 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE SAN MATEO NARNO ARCOS TAQUILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 366 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 344682 | 344682 | 344682 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.15 | 15% | CREDITO BANOBRAS
| 133676 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS PAROTAS COL. TATAGILDO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 367 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.2 | 20% | CREDITO BANOBRAS
| 133696 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REAL COL. GALEANA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 368 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133326 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CENTRO ESCOLAR CHILPO TMO CONALEP-BCA TEQUIMIL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 341 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133339 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CENTRO ESCOLAR TMO. CETIS-BCA TEQUIMIL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 342 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133317 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. ALIANZA POPULAR CDA DE HEROICO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 465779 | 81.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | CREDITO BANOBRAS
| 133661 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. TATAGILDO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 365 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 160000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.7 | 70% | CREDITO BANOBRAS
| 133769 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PLUVIAL MERCADO DE LA COL PRI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 369 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPANCINGO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.5 | 50% | CREDITO BANOBRAS
| 133502 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SUBCOLECTOR CALLE CHILPO - IGUALA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 354 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.7 | 70% | CREDITO BANOBRAS
| 133561 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SUBCOLECTOR CALLE IGUALA TMO. IGUALA-COL. BUGAMBILIAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 356 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 456000 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.7 | 70% | CREDITO BANOBRAS
| 133550 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENJE SANITARIO SUBCOLECTOR SOBRE RIO HUACAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 355 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 561000 | 561000 | 561000 | 448800 | 80% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 0.7 | 70% | CREDITO BANOBRAS
| 161145 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TMO LA CAPILLA HACIA LA CALLE DEL RASTRO BARRIO DE TAJOS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121.33 | 119 | 98.1% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 158,681.99 EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE $ 138,681.99 Y LOS BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 400 PERSONAS
| 160788 |  |  |  | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL RASTRO TRAMO ACCESO RASTRO MUNICIPAL LIBRAMIENTO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 59480 | 59480 | 59480 | 59480 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 62.7 | 62.7 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
| 161089 |  |  |  | REHABILITACION RED DRENAJE SANITARIO TMO CENTRO DE CAPACIDADES DIFERENTES ALCANTARILLA EN LA COLONIA LA MACARENA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 98226 | 98226 | 98226 | 98226 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 129.78 | 129.78 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
| 25567 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COL.PROGRESO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMCIENTO MUNICIPAL | - | - | 28302 | 28302 | 28302 | 28302 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 29202 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN TUPATARILLO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 25535 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 40598 | 40598 | 40598 | 40598 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
CONSTRUCCIÓN
| 56723 |  |  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1000000 | 928311 | 1000000 | 928311 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 106430 |  |  |  | LIMPIEZA DE BASUREROS Y RESIDUOS SOLIDOS |  | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | UB-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO A LOS BASUREROS DEL MUNICIPIO CON UNA CANTIDAD DE 6,200 M3 DE LIMPIEZA DE BASUREROS
REHABILITACIÓN
| 83255 |  |  |  | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y RELLENO SANITARIO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SD-05-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 398280 | 398280 | 398280 | 398280 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | UN RELLENO SANITARIO CON UNA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEALES POR LA CANTIDAD DE 1200 ML DE REHABILITACION.
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 67483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAя Y FOSA SEPTICA EN CANCHA DE BASQUETBOL |  | 38-JOSÉ AZUETA | EL ARENOSITO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 40023 | 40023 | 40023 | 40023 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 18 | 18 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 120882 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 13-AZOYÚ | ZAPOTITLÁN DE LA FUENTE (EL ZAPOTE) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRRECCÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA REALIZADO
| 149417 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. ADOLFO LOPEZ MATEO |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 332536 | 332536 | 36.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.37 | 37% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 149358 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COL. EL HUICON |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 440582 | 440582 | 62.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.63 | 63% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 149335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN COL. EL MANGUITO |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | - | - | 1000000 | 1000000 | 341040 | 341040 | 34.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.34 | 34% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 149453 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN LA CALLE PROGRESO, COPALA, GRO, |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 87864 | 87864 | 19.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.2 | 20% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 56794 |  |  |  | CONEXION DE COLECTORES DE BCAS. AL COLECTOR MARGINAL DEL RIO HUACAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 155252 |  |  |  | ALCANTARILLADO |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 4495074 | 1310920 | 4495074 | 1310920 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4495074 | 1310920 | 29.2%
| 79937 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO, CALLE LEONA VICARIO (SUMINISTRO DE MATERIAL) |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 15.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24099 | 24099 | 24099 | 24099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 79938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS. (SUM. DE MAT.) COL. BENITO JUAREZ |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 20.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13427 | 13427 | 13427 | 13427 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 136139 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON IBARRA Y SRA SABINA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187870 | 187870 | 34740 | 34740 | 18.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.18 | 18% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON EL RECURSO OBTENIDO CON EL CREDITO BANOBRAS
| 144943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS PLUVIALES |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIXTECAPA | RURAL | 11.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 274394 | 274394 | 81161 | 81161 | 29.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.29 | 29%
| 132584 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALANTARILADO SANITARIO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | SANTA MARÍA TONAYA | RURAL | 14.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 394125 | 394125 | 135000 | 135000 | 34.3% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.34 | 34%
| 25652 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.3 | 30% | DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD SOLO SE HA PROPORCIONADO UN PEQUEя ANTICIPO.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 115260 |  |  |  | CONCL.PAV.CALLE AMEZQUITA FRACC.MAGALLANES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 222994 | 222994 | 222994 | 222994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 121570 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 95100 | 95100 | 1.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12500 | 237.5 | 1.9%
| 121571 |  |  |  | CONST. AND. HEROES DEL 57 COL. MORELOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.12 | 100.54 | 30%
| 115261 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR EN CALLE ARTILLERO, COL. CONSTITUYENTES. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 115262 |  |  |  | CONST. DE ANDADOR Y ESCALERAS DEL AND. JUAN ESCUTIA, COL. LAZARO CARDENAS. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200319 | 200319 | 60096 | 60096 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 115263 |  |  |  | CONST.AND.CALLE PUEBLA FRACC.COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 162939 | 162939 | 48882 | 48882 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 115264 |  |  |  | CONST.AND.LA PAROTA COL.ALTA ICACOS(PIEDRA DEL CHIVO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 367686 | 367686 | 61.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 306.41 | 61.3%
| 115265 |  |  |  | CONST.AND.PALMA COL.ALTA ICACOS (PIEDRA DE CHIVO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 282319 | 282319 | 84696 | 84696 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 115266 |  |  |  | CONST.AND.S/NOMBRE CONECTA COL.GENERACIO 2000 CON LOMAS DE TAMARINDO COL.GENERAC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 109900 |  |  |  | CONT.PAV.CALLE HERMENEGILDO GALEANA POB.TRES PALOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 115267 |  |  |  | ENCARPET.CONC.HID.CALLE VICENTE SUAREZ COL.LA PROVIDENCIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200042 | 200042 | 60013 | 60013 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 126620 |  |  |  | PAV. AND. BOLIVIA COL. SIMON BOLIVAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 163212 | 163212 | 48964 | 48964 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272.02 | 81.61 | 30% | SE SOLICITA AMABLEMENTE LA CANCELACION DEL FOLIO 111576 POR ESTAR DUPLICADO
| 109901 |  |  |  | PAV. AND. BUGAMBILIAS, COL. BUENA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114787 |  |  |  | PAV. AND. JACARANDAS COL. LAS PAROTAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 109668 | 109668 | 32900 | 32900 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182.78 | 54.83 | 30%
| 109902 |  |  |  | PAV. AND. MANGOS, COL. ALIANZA POPULAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 109903 |  |  |  | PAV. AND. MOLINO, COL. LAS CRUCES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 299385 | 299385 | 89816 | 89816 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498.98 | 149.69 | 30%
| 114788 |  |  |  | PAV. AND. O COL. CUMBRES DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 396886 | 396886 | 119066 | 119066 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 661.48 | 198.44 | 30%
| 109904 |  |  |  | PAV. AND. PROGRESOS, COL. MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 254598 | 254598 | 223759 | 223759 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 424.33 | 372.93 | 87.9%
| 114789 |  |  |  | PAV. AND. SIN NOMBRE COL. AMP.LA MAQUINA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 45000 | 45000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 75 | 30%
| 109905 |  |  |  | PAV. AND. SIN NOMBRE COL. BALCONES AL MAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 586808 | 586808 | 586335 | 586335 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 978.01 | 977.22 | 99.9%
| 114718 |  |  |  | PAV. AND. 19 DE MARZO COL. BENITO JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350617 | 350617 | 105185 | 105185 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 584.36 | 175.31 | 30%
| 114790 |  |  |  | PAV. ANDADOR AGUA DULCE COL. LA MIRA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 78000 | 78000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 433.33 | 130 | 30%
| 114791 |  |  |  | PAV. ANDADOR CAMPOSANTO POB.EL RANCHITO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 530000 | 530000 | 159000 | 159000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 883.33 | 265 | 30%
| 114792 |  |  |  | PAV. ANDADOR CIPRES COL. JARDIN |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 370000 | 370000 | 111000 | 111000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616.67 | 185 | 30%
| 114793 |  |  |  | PAV. ANDADOR PENJAMO COL. PROGRESO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.67 | 125 | 30%
| 114794 |  |  |  | PAV. ANDADOR TAMARINDOS POB. TEXCA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 172324 | 172324 | 86.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 287.21 | 86.2%
| 109906 |  |  |  | PAV. ANDADOR 7 MZA. 16 COL. MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 517694 | 517694 | 447181 | 447181 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 862.82 | 745.3 | 86.4%
| 109907 |  |  |  | PAV. AND.CDA. DE ENSENADA COL.LAS CRUCES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 316161 | 316161 | 94848 | 94848 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.94 | 158.08 | 30%
| 109908 |  |  |  | PAV. AV. ACAPULCO ENTRE CALLE 14 Y 15 COL. JUAN R. ESCUDERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 680000 | 680000 | 204000 | 204000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1133.33 | 340 | 30%
| 109909 |  |  |  | PAV. AV. ALTA LAJA COL. ALTA LAJA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114795 |  |  |  | PAV. AV. MANANTIALES COL. SIMON BOLIVAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114796 |  |  |  | PAV. AV. MEXICO COL. ALTAMIRA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 375 | 30%
| 114797 |  |  |  | PAV. AV. PRINCIPAL POB. LA ARENA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 232340 | 232340 | 69702 | 69702 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 387.23 | 116.17 | 30%
| 114798 |  |  |  | PAV. AV. UNIVERSIDAD POB. LA POZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1666.67 | 1666.67 | 100%
| 109910 |  |  |  | PAV. AV.DE LOS MUERTOS POB.VISTA HERMOSA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.67 | 1166.67 | 100%
| 114803 |  |  |  | PAV. CALLE ACACIA POB. PASO LIMONERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 109911 |  |  |  | PAV. CALLE AFRICA POB. LA POZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 109912 |  |  |  | PAV. CALLE ALVARO OBREGON COL. LA PAROTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 329359 | 329359 | 98808 | 98808 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.93 | 164.68 | 30%
| 109913 |  |  |  | PAV. CALLE COCOTEROS 6 COL. JARDIN MANGOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 479990 | 479990 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 799.98 | 96%
| 114804 |  |  |  | PAV. CALLE CUITLAHUAC COL. POPULAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 109914 |  |  |  | PAV. CALLE DEL ALBAщL COL. GENARO PALMA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 298207 | 298207 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 497.01 | 99.4%
| 114805 |  |  |  | PAV. CALLE DEL FUTBOL POB. EL PEDREGOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 109915 |  |  |  | PAV. CALLE DEL PANTEON POB. OAXAQUILLAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 114806 |  |  |  | PAV. CALLE DEL PANTEON POB. TUNCINGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114807 |  |  |  | PAV. CALLE EL FRAYLE POB. LA POZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 634240 | 634240 | 634240 | 634240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1057.07 | 1057.07 | 100%
| 109916 |  |  |  | PAV. CALLE EL TUNEL COL. LOS LIRIOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 114808 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO VILLA POB. TEXCA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 348956 | 348956 | 87.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 581.59 | 87.2%
| 109917 |  |  |  | PAV. CALLE JAZMIN COL. INDEPENDENCIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114809 |  |  |  | PAV. CALLE LA RAZA COL. MARTIRES DEL 68 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 109918 |  |  |  | PAV. CALLE MAGNOLIA COL. JARDIN MANGOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.67 | 125 | 30%
| 114810 |  |  |  | PAV. CALLE MORELOS COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 450 | 30%
| 114811 |  |  |  | PAV. CALLE MORELOS POB. LA POZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 839114 | 839114 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1398.52 | 93.2%
| 109919 |  |  |  | PAV. CALLE NO. 4 COL. NVO.PUERTO MARQUEZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114812 |  |  |  | PAV. CALLE ORQUIDEAS COL. AMP. ALTA MIRA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 109920 |  |  |  | PAV. CALLE PALMAR COL. MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 583.33 | 175 | 30%
| 114813 |  |  |  | PAV. CALLE PANORAMICA COL. MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114814 |  |  |  | PAV. CALLE PASITO POB. TEXCA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 344152 | 344152 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 573.59 | 86%
| 114815 |  |  |  | PAV. CALLE PIяNES COL. JARDIN PALMAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114816 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL COL. LA FRONTERA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 582188 | 582188 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 970.31 | 97%
| 114817 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. EL CARABALI (CONC. HID.) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 916.67 | 275 | 30%
| 114818 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. KM. 40 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114819 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. LA CALERA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114820 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. LOMA LARGA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114821 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL POB. LOS ILAMOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 555000 | 555000 | 166500 | 166500 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 277.5 | 30%
| 114822 |  |  |  | PAV. CALLE PUEBLA COL. COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 205179 | 205179 | 61554 | 61554 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 341.97 | 102.59 | 30%
| 114823 |  |  |  | PAV. CALLE REVOLUCION POB. EL PEDREGOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 109921 |  |  |  | PAV. CALLE ROMERO COL. UNIDOS POR GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 114824 |  |  |  | PAV. CALLE RUFFO FIGUEROA COL. ICACOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 780000 | 780000 | 234000 | 234000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 390 | 30%
| 109922 |  |  |  | PAV. CALLE SIN NOMBRE POB. LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 330927 | 330927 | 330396 | 330396 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 551.55 | 550.66 | 99.8%
| 109923 |  |  |  | PAV. CALLE SOSTENES ZAMORA COL. CORAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 109924 |  |  |  | PAV. CALLE TENANCINGO COL. PROGRESO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 114799 |  |  |  | PAV. CALLE 10 COL. PINO SUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 100 | 30%
| 114800 |  |  |  | PAV. CALLE 12 DE OCTUBRE POB. KM. 34 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 467630 | 467630 | 77.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 779.38 | 77.9%
| 114801 |  |  |  | PAV. CALLE 29 COL. EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.67 | 1166.67 | 100%
| 109925 |  |  |  | PAV. CALLE 5 DE MAYO COL. LA ESPERANZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 114802 |  |  |  | PAV. CALLE 8 COL. EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 235700 | 235700 | 70710 | 70710 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 392.83 | 117.85 | 30%
| 114825 |  |  |  | PAV. CALLEJON GUERRERO COL. BELLA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 495845 | 495845 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 826.41 | 99.2%
| 114826 |  |  |  | PAV. DE ANDADOR DE LOS ALMENDROS, COL. BELLA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.67 | 125 | 30%
| 114828 |  |  |  | PAV. DE CALLE S/N, COL. ALTOS DE MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 916.67 | 275 | 30%
| 114827 |  |  |  | PAV. DE CALLE 30 COL. POSTAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 114829 |  |  |  | PAV. Y REHAB. DRENAJE CALLE 3 COL.POSTAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1333.33 | 400 | 30%
| 114830 |  |  |  | PAV.AND. LUCIO CABAсS COL.AMP.BALCONES DE COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 100 | 30%
| 114862 |  |  |  | PAV.ANDADOR PISTACHE COL.SOLIDARIDAD MOZIMBA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 109926 |  |  |  | PAV.AND.EL LIBERTADOR FRACC.SIMON BOLIVAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 721161 | 721161 | 216348 | 216348 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1201.94 | 360.58 | 30%
| 114832 |  |  |  | PAV.AND.HERMENEGILDO GALEANA COL.CUMBRES DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 584454 | 584454 | 175336 | 175336 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 974.09 | 292.23 | 30%
| 114833 |  |  |  | PAV.AND.LIBERTADORES DE ORIENTE,BATALLON DE AYACUCHO Y SIMON RODRIGUEZ FRACC.SIM |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 822919 | 822919 | 246876 | 246876 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1371.53 | 411.46 | 30%
| 109927 |  |  |  | PAV.AND.PALMAS 2DA ETAPA COL.MOZIMBA QUEBRADA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 114834 |  |  |  | PAV.AND.TORIBIO ISURRIAGA COL.LIBERTADORES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 450 | 30%
| 109928 |  |  |  | PAV.AND.12 DE OCTUBRE 2A.ETAPA COL.MOZIMBA QUEBRADA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.67 | 125 | 30%
| 114831 |  |  |  | PAV.AND.14 DE MAYO COL.INDEPENDENCIA P/B |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 100 | 30%
| 114863 |  |  |  | PAV.AV. FRANCISCO VILLA 2A.ETAPA U.HAB.ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 895920 | 895920 | 268776 | 268776 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493.2 | 447.96 | 30%
| 114864 |  |  |  | PAV.AV.FRANCISCO VILLA 1RA.ETAPA U.HAB.ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 450 | 30%
| 109929 |  |  |  | PAV.AV.PPAL.RIO PAPAGAYO POB.BELLA VISTA PAPAGAYO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114865 |  |  |  | PAV.AV.TAMBUCO (EMPEZANDO POR COND.VISTA AL MAR) FRACC.LAS PLAYAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114866 |  |  |  | PAV.AV.VISTA HERMOSA COL.JUSTICIA SOCIAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 100 | 30%
| 114867 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL.LIBERTAD |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 109930 |  |  |  | PAV.CALLE ACACIAS COL.BUENA VISTA P/ALTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 739897 | 739897 | 739897 | 739897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1233.16 | 1233.16 | 100%
| 114872 |  |  |  | PAV.CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO 2DA.ETAPA COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 838433 | 838433 | 838432 | 838432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1397.39 | 1397.39 | 100%
| 114873 |  |  |  | PAV.CALLE ALEJANDRO GOMEZ MAGANDA BARRIO DEL TECONCHE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 282104 | 282104 | 56.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 470.17 | 56.4%
| 109931 |  |  |  | PAV.CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS 4A ETA. TRAMO 1 Y 2 COL. ALTA LAJA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 950000 | 950000 | 898323 | 898323 | 94.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1583.33 | 1497.2 | 94.6%
| 109932 |  |  |  | PAV.CALLE AMP.MEMBRILLO COL.JARDIN MANGOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 475000 | 475000 | 320004 | 320004 | 67.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 791.67 | 533.34 | 67.4%
| 114874 |  |  |  | PAV.CALLE ARTICULO 16 COL.PALMA SOLA (SECTOR FOVISSSTE) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 439040 | 439040 | 84.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.67 | 731.73 | 84.4%
| 114875 |  |  |  | PAV.CALLE BATALLA DE URICA 2DA.ETAPA COL.SIMON BOLIVAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 247687 | 247687 | 74306 | 74306 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 412.81 | 123.84 | 30%
| 114876 |  |  |  | PAV.CALLE BENITO JUAREZ Y AND.HEROES DE GUERRERO COL.ANTORCHA REVOLUCIONARIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 450 | 30%
| 114877 |  |  |  | PAV.CALLE CAFETOS 2A.ET. COL.JARDIN PALMAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 510000 | 510000 | 153000 | 153000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 255 | 30%
| 114930 |  |  |  | PAV.CALLE CALZADA TECNOLOGICO COL.EL CAYACO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 109933 |  |  |  | PAV.CALLE CARITINO MALDO PEREZ 2DA ETAPA COL. EDO.DE GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 666.67 | 100%
| 114878 |  |  |  | PAV.CALLE CDA. DE LOS REYES COL.CAсDA DEL COLOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114879 |  |  |  | PAV.CALLE CDA. DEL MIRADOR POB.SABANILLAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 109934 |  |  |  | PAV.CALLE CDA.DEL PANTEON POB.PUERTO MARQUEZ (GLORIETA) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1333.33 | 400 | 30%
| 114880 |  |  |  | PAV.CALLE CERRO DEL MERCADO 3RA.ETAPA COL.LOMA HERMOSA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 249000 | 249000 | 74700 | 74700 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 415 | 124.5 | 30%
| 114881 |  |  |  | PAV.CALLE CERVANTES DELGADO CAD.0+000.00 AL 0+076.72 COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114882 |  |  |  | PAV.CALLE CHILPANCINGO POB.CERRO DE PIEDRA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 583.33 | 175 | 30%
| 109935 |  |  |  | PAV.CALLE CHIRIMOYOS Y CANELA COL. JARDIN PALMAS SECC. A |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 539451 | 539451 | 207640 | 207640 | 38.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 899.09 | 346.07 | 38.5%
| 109936 |  |  |  | PAV.CALLE CIRCUITO INT. COL. LOS PERIODISTAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 744616 | 744616 | 744616 | 744616 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1241.03 | 1241.03 | 100%
| 109937 |  |  |  | PAV.CALLE COCODRILOS COL.EX CAMPO DE TIRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114883 |  |  |  | PAV.CALLE DE LA PAZ ENTRE TTE.AZUETA Y FELICITAS COL.CENTRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114884 |  |  |  | PAV.CALLE DEL CEREZO COL.REVOLUCION DE OCTUBRE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 232000 | 232000 | 69600 | 69600 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386.67 | 116 | 30%
| 114931 |  |  |  | PAV.CALLE DEL ESTUDIANTE COL.PRADERAS DE COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 583.33 | 583.33 | 100%
| 114885 |  |  |  | PAV.CALLE DIEGO HURTADO DE MENDOZA COL.CONSTITUYENTES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 682482 | 682482 | 204745 | 204745 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1137.47 | 341.24 | 30%
| 114886 |  |  |  | PAV.CALLE EBANOS 2A.ETAPA COL.JARDIN PALMAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 660000 | 660000 | 198000 | 198000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 330 | 30%
| 109938 |  |  |  | PAV.CALLE EL LIMON 2DA ETAPA COL.PRADERAS DE COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225 | 225 | 100%
| 109939 |  |  |  | PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL.VILLA DE GUADALUPE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114887 |  |  |  | PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL.REFORMA AGRARIA CAD. 0+099 AL 0+142 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114888 |  |  |  | PAV.CALLE FELIPE ANGELES COL.FRANCISCO VILLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1513192 | 1513192 | 712034 | 712034 | 47.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2521.99 | 1186.72 | 47.1%
| 109940 |  |  |  | PAV.CALLE FILO MAYOR DE GUERRERO COL.APOLONIO CASTILLO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 109941 |  |  |  | PAV.CALLE FLAMBOYAN COL.POTRERO DE LA MORA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114889 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO I. MADERO POB. KM.30 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 245000 | 245000 | 238708 | 238708 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408.33 | 397.85 | 97.4%
| 114890 |  |  |  | PAV.CALLE FRANCISCO MARQUEZ COL.LOMA BONITA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114891 |  |  |  | PAV.CALLE FRENTE AL BILLAR POB. EL SALTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 109942 |  |  |  | PAV.CALLE GARDENIAS COL.ALTA LOMA LA ESPERANZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 860000 | 860000 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1666.67 | 1433.34 | 86%
| 109943 |  |  |  | PAV.CALLE HACIA LA PRIM.FCO.VILLA POB. AGUA DE PERRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114892 |  |  |  | PAV.CALLE IGNACIO ELIZONDO COL.POPULAR POB.LA SABANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 109944 |  |  |  | PAV.CALLE IRIS ROSAS SERENO COL.ALTOS DE MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 114893 |  |  |  | PAV.CALLE ISAURO POLANCO 2DA.ETAPA COL.MORELOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 362451 | 362451 | 108735 | 108735 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 604.09 | 181.23 | 30%
| 114894 |  |  |  | PAV.CALLE JORGE ARMANDO COL.LA ESPERANZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 646224 | 646224 | 80.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1333.33 | 1077.04 | 80.8%
| 114895 |  |  |  | PAV.CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COL.INDEPENDENCIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 156000 | 156000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.67 | 260 | 30%
| 109945 |  |  |  | PAV.CALLE JUAN ALDAMA COL.VICENTE GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 818597 | 818597 | 818597 | 818597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1364.33 | 1364.33 | 100%
| 109946 |  |  |  | PAV.CALLE JUAN N. ALVAREZ POB.LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1333.33 | 400 | 30%
| 109947 |  |  |  | PAV.CALLE LOS LIRIOS 2DA.ET. COL.LOS LIRIOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114896 |  |  |  | PAV.CALLE LUIS MUяZ MARIN COL.LIBERTADORES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.67 | 350 | 30%
| 109948 |  |  |  | PAV.CALLE MANUEL AяRVE BAяS FRACC.NAVIDAD DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 109949 |  |  |  | PAV.CALLE MEXICALI POB. PLAN DE LOS AMATES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114897 |  |  |  | PAV.CALLE MIGUEL HIDALGO COL. LAS CRUCES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 111550 |  |  |  | PAV.CALLE MIGUEL HIDALGO COL.HEROES DE GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 161704 | 161704 | 53.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 269.51 | 53.9%
| 111551 |  |  |  | PAV.CALLE MIGUEL TERRAZAS SANCHEZ COL. LIBERTADORES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 710441 | 710441 | 213132 | 213132 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1184.07 | 355.22 | 30%
| 114898 |  |  |  | PAV.CALLE MIRTOS COL.UNIDOS POR GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 114899 |  |  |  | PAV.CALLE MONTE SINAI COL.PRADERAS DE COSTA AZUL CAD. 0+000 AL 0+030 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 60000 | 60000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.33 | 100 | 30%
| 114932 |  |  |  | PAV.CALLE MONTES DE LOS OLIVOS COL.PRADERAS DE COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 570000 | 570000 | 171000 | 171000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 285 | 30%
| 111552 |  |  |  | PAV.CALLE NO.1 2A.ETAPA COL. NVO. PUERTO MARQUEZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 955000 | 955000 | 286500 | 286500 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1591.67 | 477.5 | 30%
| 111553 |  |  |  | PAV.CALLE PALMAS COL.LOMAS DEL AEROPUERTO (POB. LOMAS DE SAN PEDRO LAS PLAYAS) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 386930 | 386930 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 644.88 | 86%
| 111554 |  |  |  | PAV.CALLE PPAL. QUE VA HACIA LA LAGUNA DEL QUEMADO POB.DEL QUEMADO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 518212 | 518212 | 86.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 863.69 | 86.4%
| 111555 |  |  |  | PAV.CALLE PPAL. 2A.ETAPA POB.HUAJINTEPEC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114902 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL AL PANTEON POB.ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 114900 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL (BUENA VISTA P/B) POR INFONAVIT COL. GUERRERO ES PRIMERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.67 | 350 | 30%
| 114903 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL COL.PARAISO ESCONDIDO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 339449 | 339449 | 97% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 583.33 | 565.75 | 97%
| 114904 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL DE LA IGLESIA POB.PABLO GALEANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 434088 | 434088 | 130226 | 130226 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 723.48 | 217.04 | 30%
| 111556 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL ETAPA 1 COL.ALTOS DE MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114905 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL FRENTE ESC.AQUILES SERDAN POB.EL ARENAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1666.67 | 1666.67 | 100%
| 114906 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL PEZ VELA COL.EX CAMPO DE TIRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114907 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL POB.ORGANOS DE SAN AGUSTIN (EL QUEMADO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 434088 | 434088 | 130226 | 130226 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 723.48 | 217.04 | 30%
| 114901 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL 3RA.ETAPA POB.EL CANTON |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 111557 |  |  |  | PAV.CALLE PUEBLA 2A.ETA. POB.LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 111558 |  |  |  | PAV.CALLE R. LEYVA MANCILLA POB.PIE DE LA CUESTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114908 |  |  |  | PAV.CALLE RENE LEMUS ALARCON 2DA.ETAPA COL.ANGEL AGUIRRE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114991 |  |  |  | PAV.CALLE RUBEN FIGUEROA 2A.ETAPA COL.REVOLUCION DEL SUR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 238757 | 238757 | 59.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 397.93 | 59.7%
| 114992 |  |  |  | PAV.CALLE SIN NOMBRE POB. PUERTO MARQUEZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 111559 |  |  |  | PAV.CALLE SIN NOMBRE POB.SAN PEDRO CACAHUATEPEC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114993 |  |  |  | PAV.CALLE TAMARINDOS 2A.ETAPA COL.TAMARINDOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.67 | 125 | 30%
| 111560 |  |  |  | PAV.CALLE TAZAJERAS-PALMITAS POB.TAZAJERAS (CONC.HID) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 916.67 | 275 | 30%
| 114994 |  |  |  | PAV.CALLE VIRGILIO GOMEZ MOHARRO U.HAB.ESTADO DE GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 111561 |  |  |  | PAV.CALLE 1 DE MAYO COL.AMP.SAN ISIDRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 499999 | 499999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 111562 |  |  |  | PAV.CALLE 11 DE ABRIL 2DA.ETAPA COL.MARIA DE LA O |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 357568 | 357568 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 595.95 | 89.4%
| 111563 |  |  |  | PAV.CALLE 13 DE JUNIO CAD.0+090 AL 0+200 COL. LA LAJA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 114868 |  |  |  | PAV.CALLE 16 SEC. 5 COL.EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 111564 |  |  |  | PAV.CALLE 19 SEC-2 MZA.69,79 COL.ELMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 111565 |  |  |  | PAV.CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL.DEL PRI COLOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 276164 | 276164 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 533.33 | 460.27 | 86.3%
| 111566 |  |  |  | PAV.CALLE 23 ENTRE CALLE 14 Y 24 SEC-3 COL.EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 833.33 | 100%
| 114869 |  |  |  | PAV.CALLE 24 DE FEBRERO COL.RUBEN JARAMILLO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 580275 | 580275 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 967.13 | 96.7%
| 111567 |  |  |  | PAV.CALLE 33 2DA.ETAPA COL.EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 111568 |  |  |  | PAV.CALLE 5 U.HAB.EMPERADOR MOCTEZUMA POB.LA VENTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 666.67 | 100%
| 114870 |  |  |  | PAV.CALLE 7 DE DICIEMBRE COL.BUENA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114871 |  |  |  | PAV.CALLE 9 3A. ETAPA COL.PARAISO ESCONDIDO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 425870 | 425870 | 127761 | 127761 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 709.78 | 212.93 | 30%
| 114995 |  |  |  | PAV.CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y LOMAS COL.AMP.GUADALUPE VICTORIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 156000 | 156000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 866.67 | 260 | 30%
| 114996 |  |  |  | PAV.CDA. DE LOS COCOS COL.EMPERADOR CUAUHTEMOC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 114997 |  |  |  | PAV.CDA.DEL FORTIN (CARR.ACA-ZIH) POB.PIE DE LA CUESTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 114998 |  |  |  | PAV.CJON.LA PAZ ENTRE CALLE 4 Y 5 COL.BELLA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1333.33 | 400 | 30%
| 111569 |  |  |  | PAV.CONC.HID.CALLE PRINCIPAL. COL.SAN JOSE XALTIANGUIS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 114999 |  |  |  | PAV.PRIV. HERMENEGILDO GALEANA COL.HERMENEGILDO GALEANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 468179 | 468179 | 66.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1166.67 | 780.3 | 66.9%
| 115000 |  |  |  | PAV.Y CONST.MURO AMPL.ESTATUTO JURIDICO RESIDENCIAL MOZIMBA COL.ESTADO DE GUE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 135000 | 135000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 225 | 30%
| 115001 |  |  |  | PAV.Y DREN.CALLE NARCISO MENDOZA COL.POPULAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.33 | 250 | 30%
| 121572 |  |  |  | RAMPA SALIDA AND.BOCANEGRA ENTRE CALLE 6 Y 7 COL.BELLA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.12 | 100.54 | 30%
| 121573 |  |  |  | REHAB. AND. NOPALES COL. NARANJITOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 141513 | 141513 | 42454 | 42454 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.12 | 100.54 | 30%
| 121574 |  |  |  | REHAB. DE VIALIDADES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS (BACHEO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 2002044 | 2002044 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.12 | 223.64 | 66.7%
| 115002 |  |  |  | REHAB. Y PAV. CALLE INFIERNILLO COL.ELECTRICISTAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.67 | 200 | 30%
| 111570 |  |  |  | REHAB.AND.AGUSTIN MELGAR COL. VISTA ALEGRE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 201073 | 201073 | 176330 | 176330 | 87.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.12 | 293.88 | 87.7%
| 115268 |  |  |  | REHAB.Y PAV.CALLE DISTRITO DE GALEANA SEC.2 COLCD.RENACIMIENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 150 | 30%
| 115003 |  |  |  | TERM.PAV. DE CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. MARTIRES DE CUILAPA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 255664 | 255664 | 255664 | 255664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 426.11 | 426.11 | 100%
| 111571 |  |  |  | TERM.PAV.CALLE INDEPENDENCIA POB.KM.30 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 115004 |  |  |  | TERM.PAV.CALLE NICOLAS CATALAN SEC.2 COL.CD.RENACIMIENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 115005 |  |  |  | TERM.PAV.CALLE RIO ATOYAC POB.EL CAYACO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 599951 | 599951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 999.92 | 100%
| 115024 |  |  |  | TERM.PAV.CALLE 2 DE NOVIEMBRE POB.XOLAPA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 137452 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE LA CALLE PRINCIPAL COL. VISTA HERMOSA |  | 2-AHUACUOTZINGO | TECOANAPA | RURAL | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 583413 | 583413 | 515226 | 515226 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 794 | 88.2%
| 158629 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y FRANCISCO I MADERO |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 96683 | 96683 | 96683 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 158586 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPERANZA ENTRE LAS CALLES EVA SAMANO DE LOPEZ Y ELEUTERIO BRITO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 430000 | 215000 | 215000 | 215000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 169478 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HERRADURA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 680901 | 200000 | 680901 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1291.02 | 300 | 23.2%
| 169479 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALCHOLOA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ALCHOLOA | RURAL | SE26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 541228 | 121228 | 541228 | 121228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1106.45 | 530 | 47.9%
| 169480 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALLENDE |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 845000 | 300000 | 845000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 169481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AQUILES SERDAN TRAMO: SUPER CHE |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 667555 | 481755 | 667555 | 481755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1177.78 | 850 | 72.2%
| 169482 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CAFETAL |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 764155 | 598041 | 764155 | 598041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 169483 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FELICIANO RADILLA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 704703 | 461722 | 704703 | 461722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1304.64 | 850 | 65.2%
| 169484 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE J. CARMEN NOGUEDA ARZETA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ZACUALPAN | RURAL | SE14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 624600 | 300924 | 624600 | 300924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 169485 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMAS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 2015565 | 500000 | 2015565 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 169486 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON ALDAMA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | SE18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 83875 | 72254 | 83875 | 72254 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 155.68 | 135 | 86.7%
| 169487 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON MARISCAL NO 1 |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 132608 | 88829 | 132608 | 88829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 267.23 | 180 | 67.4%
| 169488 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON MARISCAL NO 2 |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 217500 | 156591 | 217500 | 156591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 162.78 | 105 | 64.5%
| 169489 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLEJON 5 DE MAYO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | SE17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 133564 | 133564 | 133564 | 133564 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 239.15 | 239.15 | 100%
| 169491 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLEJON SERRANO LACUNZA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | SE16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | - | 88067 | 88067 | 88067 | 88067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 146.52 | 146.52 | 100%
| 84538 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ANDADOR, COLONIA EL TIESTO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252.6 | 252.6 | 100%
| 85638 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAS PALMAS, COL. EL TIESTO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 115343 | 115343 | 115343 | 115343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285.68 | 285.68 | 100%
| 87067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROL. INDEPENDENCIA COLONIA EL TIESTO. |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 76714 | 76714 | 76714 | 76714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 178.88 | 178.88 | 100%
| 83476 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION,COLONIA CENTRO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 152865 | 152865 | 152865 | 152865 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286.2 | 286.2 | 100%
| 83606 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE, EL TIESTO Y LOMA BONITA |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234.5 | 234.5 | 100%
| 84996 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA SECUNDARIA, 1A. ETAPA |  | 14-BENITO JUÁREZ | LAS TUNAS | RURAL | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 266830 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 572 | 414.7 | 72.5%
| 84465 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CRUCERO DE SAN JERONIMO CARRETERA A CORRAL FALSO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 1047516 | 1047516 | 1047516 | 1047516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 986.93 | 986.93 | 100%
| 38534 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO |  | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 85500 | 85500 | 85500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 426 | 71%
| 38819 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL SIFON DEL PUENTE |  | 17-COCULA | PUENTE RÍO SAN JUAN | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 209250 | 209250 | 209250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1740 | 904.8 | 52%
| 39032 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA |  | 17-COCULA | ATLIXTAC | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 61875 | 61875 | 61875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 310 | 62%
| 38684 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE SAN BARTOLO |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 210 | 42%
| 38772 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 221595 | 221595 | 221595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 890 | 89%
| 38855 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS |  | 17-COCULA | APANGO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 74250 | 74250 | 74250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 372 | 62%
| 38581 |  |  |  | PAV. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 92250 | 92250 | 92250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 434 | 62%
| 35271 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE GRO. |  | 17-COCULA | EL MACHITO DE LAS FLORES | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 42750 | 42750 | 42750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 187.2 | 39%
| 35373 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO |  | 17-COCULA | EL MACHITO DE LAS FLORES | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 46125 | 46125 | 46125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 201.6 | 42%
| 39329 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE IGNACIO RAMIREZ |  | 17-COCULA | ATLIXTAC | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 93375 | 93375 | 93375 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 496 | 62%
| 38447 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS ILAMAS |  | 17-COCULA | TECOMATLÁN | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 22500 | 22500 | 22500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 95 | 19%
| 35239 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO CALLE TAMARINDOS |  | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 47250 | 47250 | 47250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 195 | 39%
| 35215 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TOLUCA |  | 17-COCULA | NUEVO BALSAS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 648 | 72%
| 35198 |  |  |  | PAV. C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AHUATLAN |  | 17-COCULA | NUEVO BALSAS | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 88875 | 88875 | 88875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 531 | 59% | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AHUATLAN
| 35391 |  |  |  | PAV. C/HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIAS |  | 17-COCULA | TECOMATLÁN | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 115 | 23%
| 35161 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIRAULICO DE LA CALLE EL TALLER NVO BALSAS LOC. NVO BALSAS |  | 17-COCULA | NUEVO BALSAS | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 648 | 72%
| 57548 |  |  |  | PAV. ASF. CALLE ANTONIO I. DELGADO COL. MARGARITA VIGURI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 638089 | 601696 | 638089 | 601696 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1938 | 1821.72 | 94%
| 57374 |  |  |  | PAV. HID. AV. LAS AMERICAS COL. GRO. 200 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 290147 | 290147 | 290147 | 290147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 458.02 | 458.02 | 100%
| 57589 |  |  |  | PAV. HID. AV. LLANO GRANDE COL. GALEANA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
| 57509 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ALAMOS COL. CAMPESTRE SANTA ROSA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 770307 | 770307 | 770307 | 770307 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1281.75 | 1281.75 | 100%
| 57488 |  |  |  | PAV. HID. CALLE ARACELI VARGAS GILES COL. SUSPEG |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 679954 | 664881 | 679954 | 664881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 393 | 385.14 | 98%
| 76440 |  |  |  | PAV. HID. CALLE CIRCUITO FRACC. VILLAS COLIBRI 1ERA. ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 686992 | 213662 | 686992 | 213662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 76395 |  |  |  | PAV. HID. CALLE FCO. VILLA COL. EDUARDO NERI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 867716 | 829346 | 867716 | 829346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 57395 |  |  |  | PAV. HID. CALLE SAAVEDRA TORRIJA COL GRO.200 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 575565 | 518009 | 575565 | 518009 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030.25 | 927.23 | 90%
| 57532 |  |  |  | PAV. HID. CALLE TELOLOAPAN COL. SAN RAFAEL NORTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 387331 | 366126 | 387331 | 366126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825.55 | 784.27 | 95% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $387,331.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: $337,331.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $50,000.00
| 57319 |  |  |  | PAV. HID. CALLE VIA LACTEA FRACC. REVOLUCION |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 274326 | 246893 | 274326 | 246893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 441 | 90%
| 57472 |  |  |  | PAV. HID. CDA. DE ELECTRICISTAS COL. AMPL. BUGAMBILIAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 831201 | 148940 | 831201 | 148940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1399.61 | 573.84 | 41% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $831,201.03 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: 360,492.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $470,709.03
| 57345 |  |  |  | PAV. HID. DE UN TRAMO CALLE PROLONG. MOISES GUEVARA - BCA. DEL TULE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 54472 | 54472 | 54472 | 54472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100%
| 91539 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE MOHONERAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 172720 | 172720 | 172720 | 172720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 87586 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR SIN NOMBRE TRAMO: ANDADOR NO. 3 Y CALLE ALAMOS EN LA COL. LOS SAUCES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 21590 | 21590 | 21590 | 21590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90607 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE PRINCIPAL LA CEIBA EN LA COL. FRANJA DE ALPUYECA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 98 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90574 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ANDADOR MARBELLA EN LA COL. EXHACIENDA DE SAN NICOLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91615 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91627 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL BORDO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE LA VIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 312 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91373 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL TANQUE DE LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91317 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL TANQUE DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 21824 | 21824 | 21824 | 21824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89998 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EJERCITO TRIGARANTE EN LA COL. MIGUEL HIDALGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91303 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EL TAMARINDAL EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91330 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ENTRONQUE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91047 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HERNAN CORTEZ EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA VIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE LA VÍA | RURAL | 206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91347 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA BARRANQUITA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 224 | 224 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91065 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LA VIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE LA VÍA | RURAL | 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 522 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90483 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE M. STERLING EN LA COL. JOSE MA. PINO SUAREZ |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90677 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COL. PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 173800 | 173800 | 173800 | 173800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90078 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. ELIAS NAIME NEMER |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90373 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL JUAN ESCUTIA EN LA COL. CHAPULTEPEC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1280 | 1280 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91337 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE UNIVERSAL, EXTENSION COL. UNIVERSAL EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89930 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VILLA DE LAS FLORES EN LA COL. EDUARDO NERI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90037 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. LOMAS DE LOS INSURGENTES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 256 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91632 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA SIN NOMBRE (RUMBO AL PANTEON) EN LA LOCALIDAD DE INSCUINATOYAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO) | RURAL | 242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89966 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE RODADAS EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL. SAUL ABARCA ALARCON |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90445 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR DAVID GUSTAVO EN LA COL. CNOP SECCION B |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90405 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR JOSE DE LAS FUENTES EN LA COL. CNOP SECCION B |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89902 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR PROGRESO EN LA COL. ATLITENCO ORIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR PROGRESO EN LA COL. ATLITENCO ORIENTE | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90518 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE CATEPALES EN LA COL. BOSQUES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89589 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 28067 | 28067 | 28067 | 28067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 84 | 84 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91754 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO CARRETERO DE LA ESPERANZA - AZINYAHUALCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA ESPERANZA | RURAL | 255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 86729 | 86729 | 86729 | 86729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91768 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE L A PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HELIODORO CASTILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COL. GRAL. HELIODORO CASTILLO (CHICAHUALES) | RURAL | 257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 64770 | 64770 | 64770 | 64770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91390 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89379 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL GERARDO ELIAS ORTEGA EN LA COLONIA 5 DE ENERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 21590 | 21590 | 21590 | 21590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91611 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 4 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 87949 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ADELFAS EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 49657 | 49657 | 49657 | 49657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 368 | 368 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91546 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE AVENIDA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE MOHONERAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90809 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 75770 | 75770 | 75770 | 75770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91524 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MOHONERAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 96750 | 96750 | 96750 | 96750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864 | 864 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91660 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91556 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MORELOS DEL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 123883 | 123883 | 123883 | 123883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91139 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ACAHUIZOTLA | RURAL | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 67380 | 67380 | 67380 | 67380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496 | 496 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90984 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A LA TELESECUNDARIA) EN LA LOCALIDAD DE CAJELES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CAJELITOS | RURAL | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y E ECOLOGIA | - | - | 63062 | 63062 | 63062 | 63062 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91029 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO (LADO NORTE) EN LA LOCALIDAD DE CAJELES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CAJELITOS | RURAL | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 151590 | 151590 | 151590 | 151590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1120 | 1120 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90936 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE VICTORIANO HUERTA EN LA LOCALIDAD DE CAJELES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CAJELITOS | RURAL | 203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 79883 | 79883 | 79883 | 79883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 726 | 726 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90918 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89310 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CANADA EN LA COLONIA AMPLIACION POLVORIN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 28067 | 28067 | 28067 | 28067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208 | 208 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88725 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DIEGO ALVAREZ EN LA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 64770 | 64770 | 64770 | 64770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89015 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA HUITZICATZIN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89433 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS EN LA COL. LAS ESTRELLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 161925 | 161925 | 161925 | 161925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160 | 1160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90717 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE BENITA ROBLEDO DE LEON EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 86360 | 86360 | 86360 | 86360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 936 | 936 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88810 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CONGRESO DEL ESTADO EN LA COLONIA SECCION VII |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 123350 | 123350 | 123350 | 123350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88242 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA EN LA COL. INDEPENDECIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBARA PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 184540 | 184540 | 184540 | 184540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1071 | 1071 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91495 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243 | 243 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90836 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE CUAUHTEMOC, COL.CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 58293 | 58293 | 58293 | 58293 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91760 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DEL BARRO EN LA LOCALIDAD DE TLAHUIZAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TLAHUIZAPA | RURAL | 256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89518 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EJÉRCITO TRIGARANTE EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANUAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 25908 | 25908 | 25908 | 25908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 192 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91640 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE ALCAPARROSA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE ALCAPARROSA | RURAL | 243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91211 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EXHACIENDA DE SAN CAYETANO EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TEPECHICOTLÁN | RURAL | 213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 116586 | 116586 | 116586 | 116586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902 | 902 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91093 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ACAHUIZOTLA | RURAL | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 39067 | 39067 | 39067 | 39067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 369 | 369 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91426 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 396 | 396 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89557 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COL. PRIMER CONGRESO DE ANUAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 38862 | 38862 | 38862 | 38862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 288 | 288 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91271 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 86770 | 86770 | 86770 | 86770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 620 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90789 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ITURBIDE COL. VISTAHERMOSA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 86360 | 86360 | 86360 | 86360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903 | 903 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90899 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JACARANDAS, COL. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 47498 | 47498 | 47498 | 47498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91566 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE LA SALUD |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 138176 | 138176 | 138176 | 138176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91733 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE JALECA DE CATALAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90861 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAN N. ALVAREZ, COL.CENTRO EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 34544 | 34544 | 34544 | 34544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91111 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ACAHUIZOTLA | RURAL | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91604 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LA PASTORIA EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 65180 | 65180 | 65180 | 65180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91658 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS PILAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91460 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89804 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MARCELO JAVELY EN LA COL. SEDUE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91404 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 63800 | 63800 | 63800 | 63800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88563 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MEXICO EN LA COL. SAN PEDRO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 82042 | 82042 | 82042 | 82042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 656 | 656 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91593 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE COACOYULILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 87180 | 87180 | 87180 | 87180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91242 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91447 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 36703 | 36703 | 36703 | 36703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 282 | 282 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91477 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PALO BLANCO | RURAL | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 58580 | 58580 | 58580 | 58580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88908 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO RAMIREZ |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 116600 | 116600 | 116600 | 116600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1360 | 1360 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88491 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. TEPOLZINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 64770 | 64770 | 64770 | 64770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89216 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SANTO DOMINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91673 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA HERNANDEZ |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AGUA HERNÁNDEZ | RURAL | 248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91680 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN VICENTE | RURAL | 249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91645 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91666 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA RITA Y TECALCO | RURAL | 247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91750 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION ANTONIA NAVA DE CATALAN (RUMBO AL COLEGIO DE BACHILLERES) EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91414 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88962 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE RIO PAPAGAYO EN LA COLONIA CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 62611 | 62611 | 62611 | 62611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91184 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TEPECHICOTLAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TEPECHICOTLÁN | RURAL | 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1210 | 1210 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91161 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A LA TELESECUNDARIA) EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA HACIENDITA | RURAL | 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESRRO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 43180 | 43180 | 43180 | 43180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 88143 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TERESA TOLEDO EN LA COL. JUANA ARCOS DE MORENO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 94996 | 94996 | 94996 | 94996 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 678 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91710 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CARRETERA CHILPANCINGO - EL HUITECO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | HUITECO | RURAL | 251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91360 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ACCESO A LA PREPARATORIA ABIERTA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128 | 128 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89762 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR ALCATRAZ EN EL FRACCIONAMIENTO SUSPEG |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR ALCATRAZ EN EL FRACCIONAMIENTO SUSPEG | - | - | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 242 | 242 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89731 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR LOS PINOS EN EL FRACCIONAMIENTO SUSPEG |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 692 | 692 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 90642 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR ORQUIDEAS EN LA COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91291 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL ANDADOR 1, COL. SANTA FE, BARRIO DE GPE. EN LA LOCALIDAD DE PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 62511 | 62511 | 62511 | 62511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 354 | 354 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91689 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LLANOS DE TEPOXTEPEC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LLANOS DE TEPOXTEPEC | RURAL | 250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 91742 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION HIDRULICA DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE JALEACA DE CATALAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 89848 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE LAS TORRES EN LA COL. AMELITOS II |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 73406 | 73406 | 73406 | 73406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100% | SUMINISTRO DE CEMENTO
| 161595 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | IXTAYOTLA | RURAL | 507010322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81000 | 56880 | 56880 | 56880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 500 | 71.4%
| 166362 |  |  |  | PAVIMENTACION CON COCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL NARANJO (EL NUEVO NARANJO) | RURAL | 507010330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 414300 | 414300 | 414300 | 414300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 163774 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | HUAUTLA | RURAL | 507010324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244192 | 18960 | 18960 | 18960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539.16 | 53 | 9.8%
| 164070 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | CAMPO MORADO | RURAL | 507010327 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94500 | 37920 | 37920 | 37920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 240 | 40%
| 163995 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | CHILPANCINGUITO | RURAL | 507010326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 18960 | 18960 | 18960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 160 | 40%
| 161663 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL ÓRGANO | RURAL | 507010323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 14220 | 14220 | 14220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 135 | 30%
| 164154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | LAS JUNTAS | RURAL | 507010328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81000 | 33180 | 33180 | 33180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 205 | 41%
| 163911 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TIQUIMIL | RURAL | 507010325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 10665 | 10665 | 10665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 89 | 22.3%
| 164284 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | IZOTEPEC | RURAL | 507010331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438858 | 433513 | 433513 | 433513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 800 | 98.8%
| 82761 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOC DE JILOTEPC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | JILOTEPEC | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 219525 | 73.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1000 | 55.6%
| 83241 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOC DE TEPETLAPA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TEPETLAPA | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 270000 | 90% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1500 | 83.3%
| 82999 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES EN LA LOC DE TOTOLAPA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA) | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1250 | 1250 | 100%
| 70080 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL COL. LA PUERTA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1368.26 | 1368.26 | 100%
| 66017 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL |  | 38-JOSÉ AZUETA | REAL DE GUADALUPE (EL MINERAL DE GUADALUPE) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1345409 | 1345409 | 1345409 | 1345409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1757.11 | 1757.11 | 100% | SE MODIFICO EL PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE ANTERIOR DE $966,367 A $1,345,409 DEBIDO AL INCREMENTO DE METAS EN LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 70059 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL COL. CONVERGENCIA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1078267 | 1078267 | 1078267 | 1078267 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1318 | 1318 | 100%
| 71702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA |  | 38-JOSÉ AZUETA | VALLECITOS DE ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 2150000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1000 | 57.1%
| 79940 |  |  |  | PAVIM. HID. DE CALLE PEDRO ASCENCIO, COL. LAZARO CARDENAS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172997 | 172997 | 172997 | 172997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 79942 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, COL. AMACOXCLI |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450941 | 450941 | 450941 | 450941 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 79943 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CERVANTES DELGADO, COL. NICOLAS BRAVO |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129384 | 129384 | 129384 | 129384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 79945 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO, COL. LA PIEDRA |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277428 | 277428 | 277428 | 277428 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 79946 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PLACERES COL. EL POZO (SUM. MATERIAL) |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 42.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 126365 | 126365 | 126365 | 126365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 79949 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE ACCESO PRINCIPAL |  | 40-LEONARDO BRAVO | POLIXTEPEC | RURAL | 39.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE ACCESO PRINCIPAL | - | - | 170000 | 170000 | 121464 | 121464 | 71.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 355 | 71%
| 79950 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE DE ACCESO A E. T. V. MI PATRIA ES PRIMERO |  | 40-LEONARDO BRAVO | POLIXTEPEC | RURAL | 41.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 149908 | 149908 | 88.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 441 | 88.2%
| 79951 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE DE ACCESO, COL. LOS MANANTIALES |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473575 | 473575 | 473575 | 473575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 79952 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE EL BORDITO Y CENTRO |  | 40-LEONARDO BRAVO | TEPOZONALCO | RURAL | 35.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442421 | 442421 | 442421 | 442421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 79954 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE JUSTO SIERRA, COL. EL CALVARIO |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97712 | 97712 | 97712 | 97712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 79955 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAHULICA DE CALLE LAZARO CARDENAS |  | 40-LEONARDO BRAVO | ATLIXTAC | RURAL | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 586514 | 586514 | 586514 | 586514 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 13000 | 1000%
| 79956 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO AL PANTEON, COL. DEL PRI |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 27.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235904 | 235904 | 235904 | 235904 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 127477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES |  | 43-METLATÓNOC | COCUILOTLAZALA (COCUITLAZALA EL VIEJO) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69973 | 69973 | 69973 | 69973 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 2000 | 100%
| 127686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES: CALLE SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | MINI NUHUMA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 127769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES; CALLE SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | LOS LLANOS (YOSO TIAѕ-U) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 127578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES SIN/NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | LAGUNILLA YUCUTUNI | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 600 | 600 | 100%
| 157421 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TR. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-CALLEJON S/N |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 505785 | 181888 | 181888 | 181888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 297 | 42.4%
| 157424 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA TR. CALLEJON S/N-UNIDAD DEPORTIVA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 467862 | 179536 | 179536 | 162536 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 256 | 42.7%
| 157917 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE J.J. MARQUEZ TR. CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO-CALLE REFORMA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 533596 | 158484 | 154484 | 154484 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 158 | 31.6%
| 157504 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN FRANCISCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 396258 | 142772 | 142772 | 134772 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 287 | 47.8%
| 157441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOPEZ PORTILLO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 543008 | 418845 | 418845 | 418845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690 | 410 | 59.4%
| 157508 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SANTA CATARINA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530928 | 175510 | 175510 | 169510 | 96.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 223 | 27.9%
| 157429 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TR. CALLE NETZAHUALCOYOTL-SALOMON CORDOBA REYES |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262759 | 200716 | 200716 | 180716 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 198 | 49.5%
| 157434 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TR. SALOMON CORDOBA REYES-J.J. MARQUEZ |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 440156 | 271505 | 271505 | 271505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 301 | 50.2%
| 157372 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO TR. 0+000 AL 0+176.45 |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 504624 | 488822 | 488822 | 488822 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 660 | 94.3%
| 157413 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO TR. 0+176.45 AL 0+337.92 |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 510213 | 342095 | 342095 | 342095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 332 | 51.1%
| 162157 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DE LOS RIOS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 174834 | 174834 | 174834 | 75000 | 42.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.53 | 225 | 42.7% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 174,834.27 EL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 75,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 99,834.27 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 165766 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE MIGUEL HIDALGO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | RANCHO VIEJO | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 367300 | 347300 | 347300 | 347165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 975.6 | 975 | 99.9% | LA OBRA ES POR UN VALOR DE $ 367,300.26 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 347,300.26 Y A LOS BENEFICIARIOS $20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 300 PERSONAS
| 162328 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL EN CASALLAS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 98493 | 87.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 342.36 | 298 | 87% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
| 161790 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE ANTIGUO CAMINO JOSE DE LA BORDA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 99993 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561 | 561 | 100% | EL IMPORTE DE LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 181,500.33 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 81,500.33 LOS BENEFICIARIOS SON 200 PERSONAS
| 167770 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE LA CADENA (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420.17 | 420.17 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 200,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 162083 |  |  |  | EMPEDRADO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 246566 | 246566 | 246566 | 246566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 302.43 | 302.43 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 253,755.59 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 246,566.10 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 7,189.49 LOS BENEFICIARIOS SON 200 PERSONAS
| 167740 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA AVENIDA DE LA PLATA(PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 355971 | 355971 | 355971 | 355971 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050.38 | 1050.38 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $711,942.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 355,971.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 162125 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE DE LOS AMATES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 174779 | 174779 | 174779 | 62390 | 35.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522.03 | 186 | 35.6% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 174,779.41 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 75,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 99,779.41 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 166549 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DDE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TECUICIAPA | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 292620 | 97.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1227.8 | 1197 | 97.5% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 465,603.60 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 300,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 165,603.60 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166438 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN PEDRO CHICHILA | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 789.47 | 789.47 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 404,349.70 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 270,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 134,349.70 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166492 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CERRO ALTO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 58818 | 58818 | 58818 | 58818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 161 | 161 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 166511 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LOS LIMONES DEL BARRIO DE SANTA BARBARA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CACALOTENANGO | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 281000 | 281000 | 281000 | 278434 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1085 | 1075 | 99.1% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 430,342.47 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 281,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 149,342.47 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 165781 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL CAPIRE |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO EL VIEJO | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 124310 | 124310 | 124310 | 97000 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.1 | 348 | 78% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 186,787.40 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 124,310.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 62,477.40 LOS BENEFICIARIO SON 200 PERSONAS
| 166519 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL PANTEON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AXIXINTLA | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1158 | 1158 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 431,340.29 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 270,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 161,340.29 LOS BENEFICIARIOS SON 800 PERSONAS
| 166287 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL PANTEON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUEYMATLA | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 666.43 | 666.43 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 250,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 225,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166643 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GENARO VAZQUEZ |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEACALCO | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 144478 | 72.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578.94 | 418 | 72.2% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 220,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 200,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166606 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC. BENITO JUAREZ |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAHUAXTLA | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 296881 | 296881 | 296881 | 67800 | 22.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 891.58 | 203 | 22.8% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 326,881.34 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 296,881.34 A LOS BENEFICIARIOS $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 161293 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LIC. BENITO JUAREZ TRAMO PAV. EXISTENTE A LA BARRANCA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAHUAXTLA | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 296881 | 296881 | 296881 | 189240 | 63.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 891.58 | 568 | 63.7% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 326,881.34 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 296,881.34 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 166424 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 338233 | 90.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.5 | 898 | 90.1% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 800 PERSONAS
| 166655 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL EJIDO (EJIDO GUERRERO) | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1013.16 | 1013.16 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 300,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 270,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166372 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL GAVILÁN | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 154760 | 77.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 579.6 | 448 | 77.3% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 220,000.00 L MUNICIPIO LE CORRESPONDA $ 200,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 165939 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL OJO DE AGUA | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 181495 | 181495 | 181495 | 136295 | 75.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479.5 | 360 | 75.1% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 198,494.77 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 181,494.77 A LOS BENEFICIARIOS $ 17,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 200 PERSONAS
| 166389 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUITZOTITLA | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 96040 | 38.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 691.68 | 265 | 38.3% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
| 166411 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | JOYAS DEL PROGRESO | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 854 | 854 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 315,224.28 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 200,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 115,224.28 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166457 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LA W | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 526.87 | 526.87 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 200,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 170,000.00 ALOS BENEFICIARIOS $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166560 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | MINAS VIEJAS | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 168075 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515 | 509 | 98.8% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 269554.23 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 170,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 99,554.23 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166582 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN MIGUEL Y HUERTA | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 219954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.58 | 631.58 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 240,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 220,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166475 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TOTOAPA | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1382.4 | 1382.4 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 538,614.76 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 350,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 188,614.76 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 168208 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL (CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CHICHILA | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 571.43 | 571.43 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 200,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 50,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 168599 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE RUMBO AL LLANO (CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $100,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
| 166195 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 197265 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 808.46 | 797 | 98.6% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 312,609.73 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 200,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 112,609.73 LOS BENEFICIARIOS SON 300 PERSONAS
| 166533 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ASUNCION |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ATZALA (ATZALA DE LA ASUNCIÓN) | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 496695 | 496695 | 496695 | 496695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750.92 | 1750.92 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $711,883.68 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 496,695.26 A LOS BENEFICIARIOS $ 215,188.42 LOS BENEFICIARIOS SON 300 PERSONAS
| 168594 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO DE CALLE RUMBO AL PASO VIEJO ( CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | LA BRA ES POR UN IMPORTE DE $ 100,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 150 PERSONAS
| 161535 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTA ROSA | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 119893 | 44.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 909.1 | 403 | 44.3% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 300,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE LA CANTIDAD DE $ 270,000.00 A LOS BENEFICIARIOS LE CORRESPONDE $ 30,000.00 OS BENEFIIARIOS SON 120 PERSONAS
| 165775 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CORONILLAS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CORONILLAS | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 121348 | 69.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 332.5 | 69.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1750,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 175,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 162259 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS GUERRERO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LAS JOYAS | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 199942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 578 | 578 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 220,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFIARIOS DE OBRA APORTAN $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 70 PERSONAS.
| 165872 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS CHICHILA (CONVENIO MARIANA TRINITARIA) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN FELIPE DE JESÚS CHICHILA | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITÉ | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 789.75 | 789.75 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 297,798.59 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE OBRA APORTAN $ 97,798.59 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 70 PERSONAS.
| 162316 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE XOCHULA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHULA | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 72000 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 315 | 189 | 60% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 120,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 120,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 76925 |  |  |  | APERTURA DE CALLE DE LOS POCITOS EN CUEXCONTLAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 77305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CANAL PLUVIAL DE CALLES DE LA LOCALIDAD EN SAN VICENTE PALAPA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67311 | 21970 | 21970 | 21970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 99 | 33%
| 78397 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO TRAMO: PRIV. DE LA SANTA CRUZ A CALLE DE LA CRUZ DE COL. VALERIO TRUJANO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152019 | 114639 | 114639 | 114639 | 100% | 0 | 0 | METROS | 69 | 51.75 | 75%
| 78364 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N TRAMO: ALLE PRINCIPAL A SR. A SERAFIN BENITEZ DE COL. VALERIO TRUJANO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42595 | 42026 | 42026 | 42026 | 100% | 0 | 0 | METROS | 19 | 18.81 | 99%
| 78186 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N TRAMO: CALLE PRINCIPAL A SR. A. SERAFIN BENITEZ DE COL. VALERIO TRUJANO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 106298 | 43200 | 43200 | 43200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 41 | 41%
| 78731 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO A LA ESC. PRIM. FED. VICENTE GUERRERO EN CUEXCONTLAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160560 | 158932 | 158932 | 158932 | 100% | 0 | 0 | METROS | 75 | 74.25 | 99%
| 78978 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ACCESO TRAMO: CALLE S/N A CALLE CORREGIDORA EN SASAMULCO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SASAMULCO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 99.7 | 99.7 | 100%
| 79039 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ DE COL. MIRADOR EN MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 379692 | 49634 | 49634 | 49634 | 100% | 0 | 0 | METROS | 453.56 | 58.96 | 13%
| 78799 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CRUZ GRANDE RUMBO A CALLE CUAHUTEMOC EN MAXELA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109467 | 72610 | 72610 | 72610 | 100% | 0 | 0 | METROS | 242.5 | 160.05 | 66%
| 78516 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE LA CRUZ TRAMO: CALLE M. HIDALGO A CALLE DE LA SANTA CRUZ DE COL. VALERIO TRUJANO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52429 | 51899 | 51899 | 51899 | 100% | 0 | 0 | METROS | 40.5 | 40.1 | 99%
| 79061 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE H. GALEANA DE COL. TIQUITLALPAN EN MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235345 | 233919 | 233919 | 233919 | 100% | 0 | 0 | METROS | 236 | 233.7 | 99%
| 78855 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSE MA. MORELOS TRAMO: CALLEJON S/N A CALLE GALEANA EN SAN AGUSTIN OAPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56777 | 52400 | 52400 | 52400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 54.8 | 50.42 | 92%
| 78604 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LATERAL A LA CANCHA DE BASQUETBOL TRAMO: CALLE M. HIDALGO A CARR. ESTATAL DE ESTA LOCALIDAD |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157260 | 155429 | 155429 | 155429 | 100% | 0 | 0 | METROS | 46 | 45.55 | 99%
| 78884 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIяS HEROES TRAMO: CALLE J. MA. Y MORELOS A CALLE PRINCIPAL DE SAN AGUSTIN OAPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76883 | 52800 | 52800 | 52800 | 100% | 0 | 0 | METROS | 78 | 53.82 | 69%
| 78573 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUE VA A LA CRUZ VERDE EN MAXELA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196369 | 102600 | 102600 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS | 120 | 62.4 | 52%
| 79241 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN GABRIEL DEL BARRIO DE SAN AGUSTIN EN AHUEHUEPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | AHUEHUEPAN | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87257 | 87257 | 87257 | 87257 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
| 78908 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N TRAMO: CALLE PRINCIPAL A IGLESIA DE BARRIO DE SAN JUAN EN SAN AGUSTIN OAPAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN AGUSTÍN OAPAN | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182142 | 169783 | 169783 | 169783 | 100% | 0 | 0 | METROS | 153.99 | 143.21 | 93%
| 79130 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S/N TRAMO: SRA. MAURA GARCIA A CALLE PRINCIPAL EN XALITLA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | XALITLA | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45850 | 31200 | 31200 | 31200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140.4 | 95.47 | 68%
| 78550 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON LAZARO CARDENAS EN MAXELA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAXELA | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135497 | 113340 | 113340 | 113340 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 100.8 | 84%
| 79148 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CALLE JUAN ALDAMA EN TIERRA COLORADA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TIERRA COLORADA | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 274680 | 274680 | 274680 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 172.5 | 69%
| 79003 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CALLE PRIV. MORELOS DE LA COL. TEPAXTITLAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131575 | 66524 | 66524 | 66524 | 100% | 0 | 0 | METROS | 70 | 35.7 | 51%
| 79169 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CALLE SAN GABRIELITO TRAMO: REFACCIONARIA - BARRANCA PLUVIAL |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420563 | 35735 | 35735 | 35735 | 100% | 0 | 0 | METROS | 213 | 17.04 | 8%
| 132590 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ALLENDE Y AV. EL PUENTE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 66.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 494779 | 494779 | 275450 | 275450 | 55.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1171 | 656 | 56%
| 132591 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE 21 DE MARZO COL. BENITO JUAREZ |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 82.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52784 | 52784 | 31200 | 31200 | 59.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 111.1 | 59.1%
| 132593 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE HEROICO C. MILITAR Y CALLE ALLENDE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 65.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201630 | 201630 | 93300 | 93300 | 46.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 470 | 216.2 | 46%
| 132595 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CUAHUTEMOC EN COL. LA PALMA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 62.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250658 | 250658 | 246903 | 246903 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658.64 | 652.05 | 99%
| 132597 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN COL. MONTE GOSEN |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 63.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243077 | 243077 | 161059 | 161059 | 66.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 865 | 570.9 | 66%
| 132598 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE OTILIO MONTAя EN LA COLONIA ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 71.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85734 | 85734 | 85088 | 85088 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325.5 | 322.89 | 99.2%
| 132599 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GALVEZ, CALLE TLAPANECO Y CALLE CRISTO VIENE EN COL. FILADELFIA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 61.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409339 | 409339 | 408323 | 408323 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1011 | 1011 | 100%
| 132600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUQUILA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SANTA ANITA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 67.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 208662 | 208662 | 208660 | 208660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 761 | 761 | 100%
| 132601 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LUCIO CABAсS ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y BARRANCA EN LA COLONIA ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 72.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96167 | 96167 | 96167 | 96167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 132602 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MAGISTERIO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE EN COLONIA LAS MESAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 75.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288212 | 288212 | 282349 | 282349 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1038 | 1017.24 | 98%
| 132604 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ORGANOS ENTRE CARRETERA TLAPA-MARQUELIA Y AV. LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA 5 DE MAYO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 74.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 373335 | 373335 | 166012 | 166012 | 44.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1455 | 640.2 | 44%
| 132605 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE OTILIO MONTAя ENTRE CALLE VENCEREMOS Y CALLE LUCIO CABAсS EN LA COLONIA ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 69.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155791 | 155791 | 155791 | 155791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 584 | 584 | 100%
| 132606 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CARLOS MARX |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | ZACUALPAN | RURAL | 57.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 322014 | 322014 | 293052 | 293052 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 901.8 | 820.64 | 91%
| 132607 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE SIN NOMBRE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | XALATZALA | RURAL | 55.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 305351 | 305351 | 302003 | 302003 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 754.8 | 746.46 | 98.9%
| 132608 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A TLAPA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | XALATZALA | RURAL | 56.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422831 | 422831 | 421699 | 421699 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1045 | 1035 | 99%
| 132609 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE CARITINO MALDONADO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 73.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227350 | 227350 | 225722 | 225722 | 99.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819 | 813.27 | 99.3%
| 132610 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAZARO CARDENAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | ATLAMAJAC | RURAL | 54.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 381337 | 381337 | 381260 | 381260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 828 | 828 | 100%
| 132611 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE YECAPIXTLA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y EL SALVADOR COL. MIGUEL HIDALGO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 80.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191100 | 191100 | 116800 | 116800 | 61.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 643 | 392.87 | 61.1%
| 132639 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AV. IGUALITA COL. BENITO JUAREZ |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 81.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152768 | 152768 | 43000 | 43000 | 28.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 159.6 | 28%
| 132640 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO COL. LOMA BONITA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 64.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258693 | 258693 | 252094 | 252094 | 97.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 639.46 | 620.28 | 97%
| 132641 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE CERRADA MONTES DE OCA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COL. MIGUEL HIDALGO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 79.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132285 | 132285 | 44400 | 44400 | 33.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 719 | 241.58 | 33.6%
| 132643 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN COL. CONTLALCO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 59.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 385310 | 385310 | 314055 | 314055 | 81.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 344.4 | 82%
| 132644 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COL. CONTLALCO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 60.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 407298 | 407298 | 365325 | 365325 | 89.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601.84 | 541.62 | 90%
| 42426 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES |  | 73-ZIRÁNDARO | SAN RAFAEL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 233310 | 233310 | 233310 | 233310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0%
| 51613 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA (2A. ETAPA) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380807 | 323970 | 380807 | 323970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810.17 | 689.25 | 85.1%
| 51481 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE RUMBO AL PANTEON |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1355891 | 1099931 | 1355891 | 1099931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1982 | 1607.85 | 81.1%
AMPLIACIÓN
| 110751 |  |  |  | APERTURA DE CALLE NICOLAS BRAVO QUE CONDUCE A LA CAPILLA |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 188023 | 188023 | 188023 | 188023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 132719 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AVENIDA ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LA SOLEDAD | RURAL | 52.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 459165 | 459165 | 456769 | 456769 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880.33 | 871.53 | 99%
| 132645 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CRISANTEMA ENTRE CALLE ASTRONOMIA Y DE LAS ROSAS EN COL. AVIACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 70.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94728 | 94728 | 94728 | 94728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100%
MANTENIMIENTO
| 111572 |  |  |  | SEсLIZACION HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | - | - | 4000000 | 4000000 | 2210767 | 2210767 | 55.3% | 0 | 0 | METROS | 90000 | 49742.26 | 55.3%
| 114763 |  |  |  | PAV. AND. BOLIVIA COL. SIMON BOLIVAR |  | 2-AHUACUOTZINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 163212 | 163212 | 48964 | 48964 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 272.02 | 81.61 | 30%
| 26183 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL |  | 67-TLAPEHUALA | LAS FRAGUAS | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 228500 | 57.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 678 | 389 | 57.4% | DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 26434 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON 2A ETAPA |  | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 191000 | 63.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 248 | 63.6% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 26613 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIMNO NACIONAL 2A ETAPA, BARRIO ALMOLOYITA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 247100 | 61.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770 | 475 | 61.7% | EL RECUROS NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 25865 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, COL. CENTRO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 509330 | 509330 | 509330 | 399994 | 78.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 801 | 625 | 78% | DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD ESTA OBRA AUN NO HA SIDO CONCLUIDA.
| 25830 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE J. ISAIAS SALMERON, BARRIO CARRETERA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 433061 | 433061 | 433061 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1593 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO.
| 25909 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JAIME NUNO COL. LOMA BONITA |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 255000 | 51% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 460 | 51.1% | DEBIDO A QUE EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 26281 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS 1A ETAPA |  | 67-TLAPEHUALA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 266243 | 59.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 763 | 450 | 59% | DEBIDO A Q EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 26239 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SEGUNDA 2A ETAPA |  | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 430214 | 430214 | 430214 | 250080 | 58.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2240 | 1300 | 58% | DEBIDO A QUE EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 26152 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 2A ESTAPA |  | 67-TLAPEHUALA | EL CUACUYUL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 170500 | 42.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 229 | 42.4% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO NO SE HA CONCLUIDO LA OBRA.
REHABILITACIÓN
| 84123 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AV. LAS TUNAS, COLONIA EL HUIZACHE, 3RA ETAPA (TERMINACION) |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-06-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 647534 | 647534 | 647534 | 480896 | 74.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 882.5 | 661.87 | 75%
| 56839 |  |  |  | REHABILITACION EN CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN BACHES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1450000 | 1372373 | 1450000 | 1372373 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3291 | 3159.36 | 96%
| 62857 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA TRAMO REFORMA A ARTEAGA COL. CENTRO |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1074115 | 1074115 | 1074115 | 322235 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 60 | 30%
| 62702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONG.NICOLAS BRAVO DE LA COL. CENTRO |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 95081 | 63.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 317 | 63.4%
| 65807 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 28496 | 26142 | 26142 | 26142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 43 | 89.6%
| 70070 |  |  |  | REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE AGUSTIN RAMIREZ |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1356077 | 1356077 | 1356077 | 1356077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 133393 |  |  |  | REHABILITACION DE CALES COL. NATIVIDAD CALLE: SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55105 | 55105 | 55105 | 54071 | 98.1% | 0 | 0 | METROS | 400 | 400 | 100% | UNIDA DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
| 133342 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES COL. CENTRO CALLE: AV. ITI A TANU |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29155 | 29155 | 29155 | 29155 | 100% | 0 | 0 | METROS | 50 | 50 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES
| 133281 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES COL. MORENO CALLE: SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | COLONIA MORENO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20632 | 20632 | 20632 | 20632 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES
| 133204 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES COL. SAN ISIDRO: CALLE SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75296 | 75296 | 75296 | 75296 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 1200 | 100% | COL. SAN ISIDRO (METLATONOC) UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES
| 133261 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES COL. SAN JOSE, CALLE: SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | COLONIA SAN JOSÉ UNO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35209 | 35209 | 35209 | 34064 | 96.7% | 0 | 0 | METROS | 35209 | 34064 | 96.7% | UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES
| 133235 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES COL. SAN MARTIN, CALLE: SIN NOMBRE |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25935 | 25935 | 25935 | 25935 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 1000 | 100% | COL. SAN MARTIN (METLATONOC) UNIDAD DE MEDIDA:METROS LINEALES
| 159373 |  |  |  | PAV. DE CALLE AV. DEL TANQUE COL. ATERRIZAJE |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 786200 | 786200 | 786200 | 786200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1352 | 1352 | 100%
| 160337 |  |  |  | PAV. DE CALLE BENITO JUAREZ COL QUINTA SECCION |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 379321 | 379321 | 379321 | 379321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 402 | 402 | 100%
| 159737 |  |  |  | PAV. DE CALLE CHILPANCINGO TRAMO CALLE ALMENDROS-AV DEL TANQUE COL ZAPATA |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 199995 | 199995 | 199995 | 199995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 347.33 | 347.33 | 100%
| 157312 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (PALOS ALTOS) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147022 | 128926 | 128926 | 68926 | 53.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 281 | 46.8%
| 161226 |  |  |  | BACHEO DE EMPEDRADO DE CALLE DEL HUIXTECO TMOS CRITICOS ENTRONQUE A IGLESIA DE GUADALUPE BARRIO DE GUADALUPE |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 90400 | 30.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 714.29 | 215 | 30.1% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2000 PERSONAS
| 167703 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE DEL MIRADOR (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 183828 | 183828 | 183828 | 183828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 974 | 974 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $367,656.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 183,828.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 161625 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE DEL RASTRO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 136080 | 136080 | 136080 | 136080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 714.29 | 714.26 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
| 161655 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | JULIANTLA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 236440 | 78.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 827 | 645 | 78% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 351,379.78 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 300,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 51,379.78 LOS BENEFICIARIOS SON 300 PERSONAS
| 161580 |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO CALLE DE LA VISTA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 135600 | 30.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 952.38 | 287 | 30.1% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
| 161605 |  |  |  | REHABILITACION EMPEDRADO CALLEJON DE LA AURORA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 29992 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 15 DE MAYO (ATRAS DEL SAN CARLOS) BARRIO SAN ISIDRO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1080000 | 1080000 | 1080000 | 771560 | 71.4% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2345 | 1675 | 71.4% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 29432 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE J. ISAIS SALMERON TR: CALLE R. LEYVA M. - PROLONGACION MORELOS |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 493534 | 493534 | 493534 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1593 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO, PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 121925 |  |  |  | CONST.PUENTE VEHICULAR POB.LOS LIMONCITOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 30 | 30%
| 111573 |  |  |  | PRY.INTE.CONST.PASO ELEVADO BICENTENARIO AV.CUAUHTEMOC DESDE AV. UNIVERSIDAD HAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 140000000 | 140000000 | 84417165 | 84417165 | 60.3% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 602.98 | 60.3%
| 111574 |  |  |  | SUMINISTRO TUBERIAS PVC TIPO GEO ACAPULCO EN OBRA DE REHABILITACIÓN MEDIANTE INSTALACIÓN DE NUEVAS GALERÍAS FILTRANTES PARA INCREMENTAR 300 LPS ADICIONALES, EN LA CAPTACIÓN DEL POZO RANNEY |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4500000 | 4500000 | 990008 | 990008 | 22% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2250 | 495 | 22%
| 121926 |  |  |  | SUM.TUBERIA ACERO EN CONST.PUENTE ELEVADO AV.UNIVERSIDAD ENTRONQUE AV.CUAUHTEMOC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2999370 | 2999370 | 2249528 | 2249528 | 75% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1533 | 1150 | 75%
| 121927 |  |  |  | TERM.PUENTE VEHICULAR S/NOMBRE POB.DOS ARROYOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 67 | 67 | 100%
| 162256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DE LA LOMITA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 12565 | 12.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 39 | 5 | 12.8% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 180,000.00 EL MUNICIPIO APORTARA LA CANTIDAD DE $ 100,000.00 LO BENEFICIARIOS $80,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 200 PERSONAS
| 78144 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN LA BARRANCA PLUVIAL EN TECUESCONTITLAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN) | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3 | 3 | 100%
MANTENIMIENTO
| 77216 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN ACCESO SOBRE BLVD. RUBEN FIGUEROA EN TEPECOACUILCO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 1194 | 1194 | 1194 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 300 | 1.43 | 0.5%
REHABILITACIÓN
| 161410 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE VEHICULAR EN CALLE DEL RASTRO TRAMO ACCESO A LOMA DEL PERRO ACCESO DEL RASTRO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 238713 | 238713 | 238713 | 220894 | 92.5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 65 | 60 | 92.3% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
| 78105 |  |  |  | REHABILITACION PUENTE VEHICULAR EN CALLE ZARAGOZA EN SAN VICENTE PALAPA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92896 | 77058 | 77058 | 77058 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8.7 | 7.22 | 83%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 111575 |  |  |  | CONST.PUENTE AV.DEL TANQUE POB.TRES PALOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 40 | 100%
| 158856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LIBERTAD CON BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA COLONIA EL BROCAL |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 377000 | 103900 | 103900 | 103900 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 56 | 56 | 100%
| 57651 |  |  |  | CONST. DE PTE. PEATONAL Y ANDADOR ESC. SEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOC. RINCON DE LA VIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE LA VÍA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 156870 | 156870 | 156870 | 156870 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 80 | 80 | 100%
| 19298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, TRAMO:CARRETERA FEDERAL A CRUCERO |  | 49-PILCAYA | CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA) | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 56683 | 56683 | 56683 | 56683 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 68 | 68 | 100% | OBRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2010
| 145020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIO Y AREA DE USOS MULTIPLES MIXTECAPA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIXTECAPA | RURAL | 41.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 426991 | 426991 | 127619 | 127619 | 29.9% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.29 | 29%
| 166174 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE AMATISTA EN LA COLONIA MONTAс DE PLATA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 109 | 109 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 123094 |  |  |  | CONCL.COMISARIA MPAL. Y EJIDAL DE LAS COMUNIDAD POB.LA PROVIDENCIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LA PROVIDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 121652 |  |  |  | CONST. CANCHA DEPORTIVA POB. LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 121653 |  |  |  | CONST. CANCHA USOS MULT. POB. EL ZAPOTE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 115183 |  |  |  | CONST. DE MURO DE CONTENCION CARRETERA MEXICO ACAPULCO, COL. VISTA HERMOSA. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 36000 | 36000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 121654 |  |  |  | CONST. DE PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA FRANCISCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 123092 |  |  |  | CONST. PARQUE COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 930069 | 930069 | 279021 | 279021 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 121655 |  |  |  | CONST.CANCHA DEP.USOS MULT. COL.PALMA SOLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 121656 |  |  |  | CONST.CANCHA USOS MULT. POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 903000 | 903000 | 702502 | 702502 | 77.8% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.78 | 78%
| 115184 |  |  |  | CONST.MURO CONT. ETAPA 19 U.HAB.EL COLOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 319018 | 319018 | 319018 | 319018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111577 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CALLE PRINCIPAL COL.LA JOYA (P/BAJA) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 392315 | 392315 | 306876 | 306876 | 78.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.78 | 78%
| 115195 |  |  |  | CONST.MURO CONT.ETAPA 44 U.HAB.EL COLOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 115185 |  |  |  | CONST.MURO DE CONT.(COL.LA UNION) POB.KM. 32 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 252824 | 252824 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.94 | 94%
| 115186 |  |  |  | CONST.MURO PIEDRA Y PAV.CALLE FLORES MAGON COL.CONSTITUYENTES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 115187 |  |  |  | CONST.MUROS CONT.CALLE S/NOMBRE POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 123093 |  |  |  | CONST.PARQUE RECREAT. COL.LOS NARANJITOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 111578 |  |  |  | CONST.PLAZOLETA DE PESCADORES POB.SAN PEDRO LAS PLAYAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 111579 |  |  |  | CONST.TECHADO CANCHA 10 DE ABRIL COL.10 DE ABRIL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 545019 | 545019 | 545019 | 545019 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 121657 |  |  |  | CONST.TECHUM.CANCHA USOS MULT. POB.DOS ARROYOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 121658 |  |  |  | CONT.REHAB.CANCHA AND. PARQUE LA IGUANA COL.CD.RENACIMIENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 40000 | 40000 | 10% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.1 | 10%
| 123165 |  |  |  | PAGO DEL CREDITO BANOBRAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91015555 | 91015555 | 81914000 | 81914000 | 90% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90%
| 111580 |  |  |  | REHAB. MURO CONT. COL. CD. RENACIMIENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111581 |  |  |  | REHAB. Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES DE ACERO (REJILLAS) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | - | - | 3500000 | 3500000 | 2363803 | 2363803 | 67.5% | 0 | 0 | REJILLA | 1000 | 675.37 | 67.5%
| 111582 |  |  |  | REHAB.Y ENCAUCE PLUV.CANCHA DEP AND.CHAMIZAL COL. LA MIRA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LAGUNA DEL QUEMADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 128662 | 128662 | 38599 | 38599 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 121659 |  |  |  | TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. PUERTO MARQUEZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.3 | 30%
| 111583 |  |  |  | TECHADO ESC.PRIM.URBA.VESP. JUSTO SIERRA U. HAB. EL COLOSO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 121660 |  |  |  | TECHUMBRE CANCHA CTRAL.BASQUETBOL POB.SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA (EL PODRIDO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 115188 |  |  |  | TERM. MURO CONTENCION POB. EL CAMPANARIO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 169493 |  |  |  | COMICION POR MANEJO DE CUENTA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 100 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 14084 | 14084 | 14084 | 14084 | 100% | 0 | 0 | ASUNTO | 1 | 1 | 100%
| 169494 |  |  |  | SUMINISTRO DE CABLE PARA REHABILITACION DE PUENTE HAMACA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | RÍO DEL BÁLSAMO | RURAL | SE38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | - | 64780 | 64780 | 64780 | 64780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 121890 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA EN AZOYÚ |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 550638 | 550638 | 401370 | 401370 | 72.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.73 | 73% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 121391 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN COMISARIA (BAяS) 2DA. ETAPA |  | 13-AZOYÚ | EL MACAHUITE | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250121 | 250121 | 139900 | 139900 | 55.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 550 | 307 | 55.8% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 123999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CARRETERA JUCHITAN-AZOYU KM 13.5 |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 123574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ALCANTARILLA EN CALLE 5 DE MAYO |  | 13-AZOYÚ | ARCELIA DEL PROGRESO | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 47015 | 47015 | 26.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.26 | 26% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 123916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EL MACAHUITE |  | 13-AZOYÚ | EL MACAHUITE | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 349879 | 349879 | 308022 | 308022 | 88% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 121059 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE MORELOS (2DA. ETAPA) |  | 13-AZOYÚ | LA PELOTA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 435472 | 435472 | 435472 | 435472 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 121274 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO |  | 13-AZOYÚ | TALAPILLA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 102677 | 102677 | 34.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.34 | 34% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 122889 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE LA HUERTA EN QUETZALAPA |  | 13-AZOYÚ | QUETZALAPA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 48384 | 48384 | 48384 | 48384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 121956 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE LAS CRUCITAS |  | 13-AZOYÚ | QUETZALAPA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 123504 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE PASO TORTUGA EN QUETZALAPA |  | 13-AZOYÚ | QUETZALAPA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 97178 | 97178 | 97178 | 97178 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 770 | 770 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 89268 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA PAV. DE CAMINO DE ACCESOA EL TOMATAL. |  | 14-BENITO JUÁREZ | EL TOMATAL | RURAL | U8-01-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 88859 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE LA PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | U8-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 84319 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ. |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-04-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 62867 | 62867 | 62867 | 62867 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 394.44 | 394.44 | 100%
| 84745 |  |  |  | REHABILITACION DE ZOCALO MUNICIPAL |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-04-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2600 | 2600 | 100%
| 83379 |  |  |  | URBANIZACION DE TERRENO DE LOS SERVICIOS |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SE-02-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 475101 | 475101 | 475101 | 470893 | 99.1% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 666 | 666 | 100%
| 160808 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 299224 | 100300 | 100300 | 100300 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 1 | 20%
| 164746 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 300000 | 100300 | 100300 | 100300 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 270 | 90 | 33.3%
| 165034 |  |  |  | TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | EL ZOPILOTE | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 377952 | 117854 | 117854 | 117854 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.31 | 31% | DEL TOTAL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE APORT. FED A LA FECHA 4,061,171.22 CORRESPONDEN A LA AMORTIZACION DEL CREDITO DE BANOBRAS Y 2,617,226.71 SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEBIDO A QUE LA PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE LA DEPOSITAN EL DIA ULTIMO Y SE APLICA HASTA EL MES SIGUIENTE(OCTUBRE) POR LO TANTO NO SE APLICA A NINGUAN OBRA.
| 150684 |  |  |  | BACHEO EN BOULEVARD |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 42450 | 42450 | 60.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.61 | 61% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, ESTA OBRA ES FINANCIADO CON RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS
| 149681 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PORFIRIO DIAZ |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA | - | - | 318500 | 318500 | 177650 | 177650 | 55.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.56 | 56% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 56934 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS CALLE PRIC. (BACHILLERES) COL. VILLAS CAMINOS SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 295969 | 295969 | 295969 | 295969 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 124 | 124 | 100%
| 56987 |  |  |  | CONST. DE CANAL PLUVIAL COL. GRO. 200 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 56619 | 56619 | 56619 | 56619 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 35 | 35 | 100%
| 57280 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 123376 | 117337 | 123376 | 117337 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 47.5 | 95%
| 56966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTES EN EL MURO DE CONTENCION AND. PETATLAN COL. INDECO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 64481 | 64481 | 64481 | 64481 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 11.28 | 11.28 | 100%
| 126723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL. LA CINCA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1966738 | 1916691 | 1966738 | 1916691 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 56895 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESOS A COLONIAS POPULARES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 200000 | 186749 | 200000 | 186749 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1500 | 1395 | 93%
| 57254 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 107758 | 107758 | 107758 | 107758 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 35 | 35 | 100%
| 126769 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR AL J.N. Y PLAZA DE TOROS LOC. PETAQUILLAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | PETAQUILLAS | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 194181 | 186123 | 194181 | 186123 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 126812 |  |  |  | REHABILITACION DEL ANDARO ZAPATA COL. CENTRO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 4360155 | 2410181 | 4362155 | 2410181 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 36.8 | 46%
| 57045 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 449397 | 446382 | 449397 | 446382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 392 | 388 | 99%
| 57229 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. INSCUINATOYAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 425669 | 411623 | 425669 | 411623 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 470.4 | 456.29 | 97%
| 57020 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. JULIAN BLANCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JULIÁN BLANCO (DOS CAMINOS) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 463197 | 429165 | 463197 | 429165 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 389.82 | 370.33 | 95%
| 57190 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL LOC. MAZATLAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 438944 | 438944 | 438944 | 438944 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 422.56 | 422.56 | 100%
| 57078 |  |  |  | TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES COL. CUAHUTEMOC LOC. EL OCOTITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 449397 | 439514 | 449397 | 439514 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 542.5 | 531.65 | 98%
| 155299 |  |  |  | URBANIZACION MUNICIPAL |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | CRUZ GRANDE | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 810077 | 430000 | 810077 | 430000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 810077.79 | 430000 | 53.1%
| 82602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN LA LOC DE SAN PEDRO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SAN PEDRO AYTEC | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 0 | 0%
| 93418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOC. DE HUAMUXTITTLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 92398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL ZAMNA DE LA LOCALIDAD DE TLAQUILTEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMȠTLAQUILTEPEC) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 249685 | 96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 93102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. SECUNDARIA TECNICA NO, 181 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA LOC. DE COYAHUALCO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COYAHUALCO | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 231787 | 89.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 89927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIяS GABRIELA MISTRAL EN LA LOC. DE TLAQUILTEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMȠTLAQUILTEPEC) | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 82666 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SAN MIGUEL EN LA LOC DE TLALQUITEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMȠTLAQUILTEPEC) | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALPOYECA GUERRERO | - | - | 357607 | 357607 | 357607 | 357607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1800 | 100%
| 93023 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. RAYMUNDO ABARCA A. DE TEPETLAPA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TEPETLAPA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 52849 | 52849 | 52849 | 52849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 92888 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. DE TECHADO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. ZAMNA DE TLAQUILTEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMȠTLAQUILTEPEC) | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRRO | - | - | 25418 | 25418 | 25418 | 25418 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 61706 |  |  |  | PAV.DEL PERIFERICO BENITO JUAREZ DEL TMO.DEP.CAхROS AL PTE.DE LA CARRET.FED.IGUALA-TAXCO |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9550000 | 9550000 | 9550000 | 5736129 | 60.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9700 | 5825 | 60.1%
| 66642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR AYUTLA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 67479 | 67479 | 67479 | 67479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 97 | 97 | 100%
| 66736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR ERNESTO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 226946 | 226946 | 226946 | 226946 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53 | 53 | 100%
| 70097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE BICENTENARIO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 730133 | 730133 | 730133 | 730133 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 159 | 159 | 100%
| 69972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL COL. 12 DE OCTUBRE |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 225978 | 214505 | 214505 | 214505 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 104.79 | 100 | 95.4%
| 69952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE PUERTO LINDO COL. MIRAMAR |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 191597 | 167062 | 167062 | 167062 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 59.71 | 55 | 92.1%
| 66937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JUNTO A CANCHA DE VOLIBOL COM. LA VAINILLA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 263084 | 263082 | 263082 | 263082 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 128.8 | 128.8 | 100%
| 70050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MUROS, FACHADAS Y AREAS DE GOBIERNO PREPA 13 |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1793470 | 1793470 | 1793470 | 1793470 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 104 | 104 | 100%
| 106416 |  |  |  | PROGRAMA BECAS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 769172 | 250464 | 250464 | 250464 | 100% | 0 | 0 | BECA | 405 | 120 | 29.6%
| 71323 |  |  |  | REHABILITACION DE ANDADOR PEZ SIERRA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 35481 | 15456 | 15456 | 15456 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 44 | 44%
| 66988 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS EN PLAZA KIOTO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOSE AZUETA | - | - | 147917 | 147914 | 147914 | 147914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100%
| 71414 |  |  |  | REHABILITACION DE KIOSKO Y BAяS EN PLAZA PRINCIPAL COL. AGUA DE CORREA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 800035 | 786471 | 786471 | 786471 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1020 | 980 | 96.1% | EL PRESUPUESTO SE MODIFICO DE $2,286,472 A $786,471 ASI COMO LAS METAS DE DE 2040 M2 A 1020 M2, YA QUE LA OBRA SE DIVIDIO EN DOS ETAPAS EN RELACION AL TRIMESTRE ANTERIOR
| 71423 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL Y COMISARIA COL. AGUA DE CORREA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 745 | 745 | 100%
| 88830 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL, EN TIERRA COLORADA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 521043 | 521043 | 5210430 | 158146 | 30.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 150 | 30% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 1000 PERSONAS
| 96441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AANDADOR PEATONAL, TRAMO MODULO DE SEGURIDAD AL CBTF N. 5 |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 340843 | 340843 | 340843 | 325009 | 95.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128 | 122 | 95.3% | ESTA OBRA ES PARA BENEFICIAR A MAS DE 400 PERSONAS
| 98085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA HERON VARELA, EN TIERRA COLORADA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 172247 | 172247 | 172247 | 99188 | 57.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 200 ALUMNOS
| 87480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMISARIA MUNICIPAL |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | PALO GORDO | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 273715 | 273715 | 273715 | 85381 | 31.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 600 PERSONAS
| 87056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, COLONIA SAN JUDAS TADEO |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 599940 | 599940 | 599940 | 99568 | 16.6% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 131.59 | 22 | 16.7% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 80 PERSONAS
| 89446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN COLONIA SAN JOSE |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 214989 | 214989 | 214989 | 157312 | 73.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 180 PERSONAS
| 89222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, EN CRUCERO DE AYUTLA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 335792 | 335792 | 335792 | 150592 | 44.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 180 PERSONAS
| 87689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CENTRAL DE VILLA GUERRERO |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | VILLA GUERRERO (JOBERO O TAJARITO) | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 447373 | 447373 | 447373 | 447373 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 472 | 472 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 300 PERSONAS
| 88202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CENTRAL DE BASQUETBOL, EN EL ZAPOTE |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL ZAPOTE | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 491085 | 491085 | 491085 | 176758 | 36% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500.71 | 500.71 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 250 PERSONAS
| 87969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CENTRAL DE VASQUETBOL, EN TLALCHOCOHUITE |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TLALCHOCOHUITE | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 524915 | 524915 | 524915 | 524764 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 503.25 | 503.25 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 250 PERSONAS
| 88636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET-BOL EN COLONIA LAZARO CARDENAS |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 499910 | 499910 | 499910 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 539.52 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 800 PERSONAS. ESTA OBRA NO SE HA INICIADO
| 88505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y FIRME DE CONCRETO EN CANCHA CENTRAL DE BASQUET-BOL, COLONIA SAN JOSE |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 634908 | 634908 | 634908 | 635061 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 446.27 | 446.27 | 100% | ESTA OBRA ESTA BENEFICIANDO A MAS DE 1500 PERSONAS
| 89521 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EL TABACAL |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TABACAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 310421 | 310421 | 310421 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 912 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 100 PERSONAS
| 96230 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CUAHUTEMOC, COLONIA RUFFO FIGUEROA, TIERRA COLORADA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 340279 | 340279 | 340279 | 90367 | 26.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1092 | 300 | 27.5% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 150 PERSONAS
| 94606 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A CORRAL DE TOROS, EN SAN JUAN DEL REPARO NORTE |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | SAN JUAN DEL REPARO (SAN JUAN DEL R. NORTE) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 448880 | 448880 | 448880 | 169443 | 37.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1825.5 | 700 | 38.3% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 350 PERSONAS
| 89915 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CHACALAPA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | CHACALAPA DE BRAVOS | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 338553 | 338553 | 338553 | 26202 | 7.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1104 | 1104 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 300 PERSONAS
| 96026 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, EN EL TEPEHUAJE I |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TEPEHUAJE | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 299760 | 299760 | 299760 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1223 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 300 PERSONAS
| 89603 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, EN TLAYOLAPA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TLAYOLAPA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 299453 | 299453 | 299453 | 162898 | 54.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 976.5 | 550 | 56.3% | ESTA OBRA BENEFICIA A MAS DE 200 PERSONAS
| 95589 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, PLAN DE LIMA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | PLAN DE LIMA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 499549 | 499549 | 499549 | 267954 | 53.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1629 | 900 | 55.2% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 150 PERSONAS
| 89754 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA PALMA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | LA PALMA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 146075 | 146075 | 146075 | 43438 | 29.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 120 | 30% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 150 PERSONAS
| 88938 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA PINTA, EN TIERRA COLORADA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 3000 PERSONAS, NO SE HA INICIADO.
| 79958 |  |  |  | AMPLIACION DEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1577579 | 1577579 | 98.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3 | 2.96 | 98.7% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3 KILOMETROS
| 79960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL (SUM. DE MAT.) |  | 40-LEONARDO BRAVO | POLIXTEPEC | RURAL | 40.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16634 | 16634 | 16634 | 16634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 138036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL COL. SAN MATEO |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201289 | 201289 | 201289 | 192000 | 95.4% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 137984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL (LOC. SAN MARCOS DE LOS NOPALES) |  | 43-METLATÓNOC | SAN MARCOS | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182613 | 182613 | 182613 | 172350 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 448 | 448 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUETBOL
| 137801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA) COL. SA MARTIN |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 506500 | 72.4% | 0 | 0 | OTROS | 2000 | 2000 | 100% | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA)
| 137680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA) ITIAZUTI |  | 43-METLATÓNOC | ITIA ZUTI | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111466 | 111466 | 111466 | 100000 | 89.7% | 0 | 0 | OTROS | 900 | 900 | 100% | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA)
| 137755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA) JUANACATLAN |  | 43-METLATÓNOC | JUANACATLÁN | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376232 | 376232 | 376232 | 365000 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 800 | 300 | 37.5% | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA)
| 142422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA) LLANO LA PAROTA |  | 43-METLATÓNOC | LLANO DE LA PAROTA (EL RANCHO) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 727398 | 727398 | 727398 | 727398 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100%
| 137861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA) METLATONOC |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 80% | 0 | 0 | OTROS | 700 | 700 | 100% | CONSTRUCCION DE PLAZAS CIVICAS (PLATAFORMA)
| 138520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR |  | 43-METLATÓNOC | FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 794848 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SUPERVISION ESCOLAR
| 137929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA CO. GUADALUPE |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 758 | 758 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA
| 138165 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO DE ACCESO Y CALLE PRINCIPAL |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 136217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BADOS |  | 45-OLINALÁ | ZUMPANGO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125708 | 125708 | 15000 | 15000 | 11.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.12 | 12% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 136211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL TECORRALES DE LAS MINAS |  | 45-OLINALÁ | TECORRALES DE LAS MINAS (TECORRALES) | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 38100 | 38100 | 10.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.11 | 11% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 143628 |  |  |  | PAVIEMENTACION CALLE TOSCANO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 26640 | 26640 | 7.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO EN EL RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS
| 142295 |  |  |  | PAVIEMENTACION DE CALLE PLAN DE AYALA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 35100 | 35100 | 35.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON EL CREDITO BANOBRAS
| 143833 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COPALITO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 38100 | 38100 | 12.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS
| 144221 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN TEHUAXTITLAN |  | 45-OLINALÁ | TEHUAXTITLÁN | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 38100 | 38100 | 12.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS
| 142357 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL MELGAR |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 76200 | 76200 | 9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.09 | 9% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON EL CREDITO BANOBRAS
| 140846 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RAMON IBARRA TRAMO PONIENTE |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 38340 | 38340 | 6.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON RECURSO DEL CREDITO BANOBRAS
| 141994 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LIMONTITLAN |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 76200 | 76200 | 30.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON EL CREDITO BANOBRAS
| 144660 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA SAN ISIDRO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 31560 | 31560 | 31.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32% | LA OBRA ESTA EN PROCESO , EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO CON EL CREDITO BANOBRAS
| 145024 |  |  |  | CONSERVACION DE CALLES |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | BUENA VISTA | RURAL | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100256 | 100256 | 100256 | 100256 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 144960 |  |  |  | CONSERVACION DE CALLES |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PUEBLO HIDALGO | URBANO | 22.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.5 | 8.5 | 100%
| 144946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN EL PREDIO DEL DIF MUNICIPAL |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | MIXTECAPA | RURAL | 44.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 300000 | 300000 | 60% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.6 | 60%
| 144947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | BARRIO GUADALUPE | RURAL | 45.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 182569 | 182569 | 40.6% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.4 | 40%
| 144949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN JICAMALTEPEC DEL MANGO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | JICAMALTEPEC (EL MANGO) | RURAL | 46.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 433000 | 433000 | 304699 | 304699 | 70.4% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.7 | 70%
| 144950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DIF 1RA ETAPA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 34.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1446972 | 1446972 | 96.5% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.96 | 96%
| 145021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE BENITO JUAREZ (LIBERTAD DEL SUR) |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 47.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 144954 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | ARROYO CUMIAPA | RURAL | 15.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200156 | 200156 | 96920 | 96920 | 48.4% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 90 | 43.2 | 48%
| 144955 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) | RURAL | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 999153 | 999153 | 99.9% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 200 | 198 | 99%
| 145023 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TLAXCALIXTLAHUACA | RURAL | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200001 | 200001 | 163840 | 163840 | 81.9% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 60 | 49.2 | 82%
| 144956 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PASCALA DEL ORO | RURAL | 16.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 868483 | 868483 | 54.3% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 500 | 270 | 54%
| 144957 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERERO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | 20.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 221626 | 221626 | 44.3% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 150 | 66.45 | 44.3%
| 144958 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO 2DA. ETAPA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | YOLOXÓCHITL | URBANO | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400000 | 2400000 | 1704094 | 1704094 | 71% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 900 | 639 | 71%
| 144959 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO 3RA ETAPA COL. BETHEL |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 48683 | 48683 | 24.3% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 80 | 19.44 | 24.3%
| 144961 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PIEDRA ANCHA | RURAL | 36.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 10880 | 10880 | 4.4% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.4 | 40%
| 144963 |  |  |  | ROLLOS DE MANGUERA DE 2 A SAN JOSE DEL PERDON |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 50006 | 50006 | 83.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.83 | 83%
| 145025 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | ARROYO DEL MANGO | RURAL | 35.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346730 | 346730 | 346730 | 346730 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0 | 0% | 0.0
| 157343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LINDA VISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 284119 | 147692 | 147692 | 143692 | 97.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 157330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE DEL TELEFONO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | CORONILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 407527 | 403202 | 403202 | 403202 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 300 | 297 | 99%
| 157361 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN ANTONIO DE LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376965 | 174047 | 174047 | 84047 | 48.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 200 | 35.7%
| 157350 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DEL DIF |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 715250 | 618583 | 618583 | 618583 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 166740 |  |  |  | BANQUETAS EN CALLE CERRO ALTO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 23232 | 23232 | 23232 | 22972 | 98.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 92.66 | 91.64 | 98.9% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 168287 |  |  |  | CANAL DE AGUAS SERVIDAS EN EL RIO DE CANTARRANAS (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.96 | 400.96 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 850,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 425,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 700 PERSONAS
| 168233 |  |  |  | CANAL DE AGUAS SERVIDAS EN LA BARRANCA DE LOS IZOTES (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 252.4 | 252.4 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 600,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 700 PERSONAS
| 168557 |  |  |  | CANAL DE AGUAS SERVIDAS EN LA BARRANCA DEL LLANO (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170.66 | 170.66 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 450,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 225,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 700 PERSONAS
| 165857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS PUBLICOS COLINDANDO CON EL ZOCALO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS) | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 99388 | 99388 | 99388 | 52282 | 52.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 325.65 | 171 | 52.5% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 110,388.59 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN TOTAL DE $ 99,388.59 A LOS BENEFICIARIOS LES CORRESPONDE $ 11,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 800 PERSONAS
| 166723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DE CERRO ALTO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 26279 | 26279 | 26279 | 26279 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66.93 | 66.93 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 165776 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LA MULATA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 22600 | 15.1% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 103.13 | 16 | 15.5% | LA OBRA ES POR UN IMPORTA DE $ 180,000.00 EL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 150,000.00 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 165908 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL FRAILE | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 140744 | 93.8% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 70.15 | 65 | 92.7% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 170,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 150,000.00 Y A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 161449 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION COLONIA EL CAPIRE |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 285274 | 285274 | 285274 | 285274 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 145 | 145 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 165797 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PLAZA CENTRAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ZOMPANTLE | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 95017 | 95017 | 95017 | 34573 | 36.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 42.84 | 16 | 37.3% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 95,016.85 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 61,502.44 A LOS BENEFICIARIOS $ 33,514.41 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 166127 |  |  |  | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL ESPEJO | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 424694 | 424694 | 424694 | 113290 | 26.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.26 | 26% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 471,068.76 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 424,693.63 A LOS BENEFICIARIOS $ 46,375.13 LOS BENEFICIARIOS SON 200 PERSONAS
| 165808 |  |  |  | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAINTLA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 55200 | 15.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 400,000.00 EL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 360,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 40,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 167788 |  |  |  | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ( CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS CAJONES | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $400,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 165826 |  |  |  | CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, MAESTROS JUBILADOS Y PENCIONADOS DEL BARRIO DEL MESQUITE |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 247,274.86 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 147,274.86 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 165886 |  |  |  | CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA ( CANCHAS ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEHUILOTEPEC | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 726361 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 650 | 590 | 90.8% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 3000 PERSONAS
| 165874 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN DE DIOS (NARANJAS DE DIOS) | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 228371 | 228371 | 228371 | 128566 | 56.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 123.87 | 69 | 55.7% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 254,371.04 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN IMPORTE DE $ 228,371.04 A LOS BENEFICIARIOS $ 26,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 800 PERSONAS
| 166019 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA BARRIO DEL GIGANTE |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 66 | 66 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50 PERSONAS
| 168203 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA DEL ATACHE (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 127210 | 127210 | 127210 | 127210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 166.66 | 166.66 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 254,420.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UN TOTAL DE $ 127,210.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 500 PERSONAS
| 166097 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA EN BARRIO DE CANTARRANAS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 135600 | 33.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 74.64 | 25.4 | 34% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 PERSONAS
| 167909 |  |  |  | EMBOVEDADO DE BARRANCA JUNTO A CAPILLA DEL SR DE LOS MANANTIALES EN AGUA BLANCA (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 426843 | 85.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 115.25 | 85.4% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 500,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 250,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 250,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS.
| 166683 |  |  |  | MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL CERRO ALTO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACAMIXTLA | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 166670 | 166670 | 166670 | 158702 | 95.2% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 85 | 80.92 | 95.2% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS
| 168043 |  |  |  | MURO DE CONTENCION PERIMETRAL (CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL AGUACATE | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 120 | 120 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 120,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 30,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS
| 166596 |  |  |  | MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS MEMBRILLOS | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 41900 | 24.6% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 94.53 | 23.25 | 24.6% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 190,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 170,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 100 PERSONAS
| 168032 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO DE ARROYO (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 607754 | 607754 | 607754 | 607754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1325 | 1325 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 1,215,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 607,754 LOS BENEFICIARIOS SON 1000 PERSONAS
| 167350 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DEL BOSQUE DE EL LLANO DEL PROGRAMA HABITAT |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1052.63 | 1052.63 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 900,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 450,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 450,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 166250 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHIPIZCA | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 45200 | 22.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 610 | 138 | 22.6% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 220,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 200,000.00 A LOS BENEFICIARIOS $ 20,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 75 PERSONAS
| 167927 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN (CONVENIO 3 X 1) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN ESTEBAN | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1245 | 1245 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 600,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LA APORTACION ESTATAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 162121 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE PAINTLA (CONVENIO MARIANA TRINITARIA) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAINTLA | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2035 | 2035 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 770,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 700,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE OBRA APORTAN $ 70,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 2000 PERSONAS.
| 161658 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 431.5 | 431.5 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 160,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS APORTAN $ 10,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 167939 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE RUMBO AL LLAMO DEL GUAMUCHIL EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA (CONVENIO 3 X 1) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TEMAXCALAPA | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 100,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 25,000.00 LA APORTACION ESTATAL ASCIENDE A $ 25,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE OBRA APORTAN $ 25,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 PERSONAS.
| 165835 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL BARRIO DE SANTIAGO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 501.51 | 501.51 | 100% | LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 400 PERSONAS
| 165818 |  |  |  | REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES NAVE 2 |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAHUAXTLA | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 383909 | 383909 | 383909 | 383909 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 423,908.73 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 383,908.73 A LOS BENEFICIARIOS $ 40,000.00 LOS BENEFICIARIOS SON 200 PERSONAS
| 168099 |  |  |  | SALON DE USOS MULTIPLES CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 1063019 | 1063019 | 1063019 | 1063019 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 2,126,038.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 1,063,019.00 LOS BANEFICIARIOS DE LA OBRA SON 500 PERSONAS
| 168167 |  |  |  | SALON DE USOS MULTIPLES ( CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN TENERÍA | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $400,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ $100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
| 167800 |  |  |  | SALON DE USOS MULTIPLES (CONVENIO 3 X 1 ) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN TENERÍA | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 400,000.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 100,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS
| 167332 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES PARA MUJERES DEL PROGRAMA HABITAT |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 36431 | 81% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 1.62 | 81% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 45,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 22,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 22,500.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS.
| 168223 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO DE LOS ADOBES( PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 513367 | 513367 | 513367 | 513367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 1,026,734.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 513,367 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS
| 168214 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA LOS JALES (PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 746082 | 746082 | 746082 | 746082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | LA OBRA ES POR UN TOTAL DE $ 1,492,165.00 AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE $ 745,082.50 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1500 PERSONAS
| 115335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PAPANOA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PAPANOA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 79500 | 79500 | 26.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.26 | 26% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 111029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CORDON GRANDE |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 286533 | 286533 | 199870 | 199870 | 69.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.69 | 69% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 111145 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE INTERNET INALAMBRICA PÚBLICA EN LA CD DE TECPAN DE GALEANA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 186429 | 186429 | 186429 | 186429 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 115125 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y PLAZA PRINCIPAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277682 | 277682 | 195247 | 195247 | 70.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO POR EL CREDITO BANOBRAS, LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 115197 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CARR, FED. Y MERCADO MUNICIPAL EN NUXCO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 216847 | 216847 | 154688 | 154688 | 71.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.71 | 71% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE HA INICIADO
| 111936 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FILOMENO MATA ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE S/N |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 112143 | 112143 | 111230 | 111230 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE HA INICIADO
| 111964 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROL. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE FILOMENO MATA Y GRAL. IGNACIO ZARAGOZA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 27187 | 27187 | 11434 | 11434 | 42.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.42 | 42% | LA OBRA SE HA INICIADO
| 114586 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO LEON GALLARDO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 294160 | 294160 | 87450 | 87450 | 29.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.29 | 29% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO POR EL CRÉDITO BANOBRAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115347 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN 2DA. ETAPA DE CALLE PRINCIPAL EN EL GUAYABILLO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL GUAYABILLO | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 441927 | 441927 | 441464 | 441464 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115439 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AV. CUAUHTEMOC EN TENEXPA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TENEXPA | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3994875 | 3994875 | 3811052 | 3811052 | 95.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115496 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA SECUNDARIA 2DA ETAPA (CALLE FORTUNATO PADILLA) EN NUXCO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 637480 | 637480 | 448966 | 448966 | 70.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.74 | 74% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115392 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN PAPANOA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PAPANOA | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 314113 | 314113 | 94233 | 94233 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JOSE VASCONCELOS EN PAPANOA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PAPANOA | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 165000 | 165000 | 50350 | 50350 | 30.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115512 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO COLUMPIO CALLE A POTRERO GRANDE |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | POTRERO GRANDE | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 297957 | 297957 | 297723 | 297723 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO BANORTE. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115460 |  |  |  | PAVIMENTACION E INTRODUCCION DE DRENAJE DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (2DA ETAPA)(FRENTE A LA EXPO) |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LAS TUNAS | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 423292 | 423292 | 408271 | 408271 | 96.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 114845 |  |  |  | PAVIMENTACION 2DA. ETAPA DE CALLE EN OJO DE AGUA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | OJO DE AGUA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 356398 | 356398 | 263342 | 263342 | 73.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.74 | 74% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 115221 |  |  |  | PAVIMENTACION 2DA ETAPA DE CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL UN NUEVO HORIZONTE PARA GUERRERO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LAS TUNAS | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 475503 | 475503 | 132500 | 132500 | 27.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.27 | 27% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADO A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 111288 |  |  |  | PAVIMETACIÓN DE CALLE AGUSTIN ITURBIDE ENTRE LAS CALLES MIGUEL RAMOS ARISPE Y CERRADA DE LÓPEZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL CERRITO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 112892 | 112892 | 112005 | 112005 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 115274 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLE ALBERTO SAAVEDRA TORIJA EN TECPAN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258767 | 258767 | 237773 | 237773 | 91.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO DE BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 111247 |  |  |  | REMODELACIONES GENERALES EN LA EXPO DE TECPAN 2010 |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121129 | 121129 | 121129 | 121129 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 78059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALACATARILLADO PLUVIAL Y TERRAPLEN EN EL BARRIO DE LOS CARRANZAS EN CUEXCONTLAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 49853 | 49853 | 49853 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 12.45 | 83%
| 77703 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD EN LAS TUNAS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | LAS TUNAS | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 390000 | 291356 | 291356 | 291356 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 240 | 180 | 75%
| 77595 |  |  |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN VERTEDOR DE BORDO ABREBADERO EN LA SALIDA RUMBO A SANTA CRUZ EN MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | MAYANALÁN | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 19560 | 19560 | 19560 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 90 | 18 | 20%
| 77941 |  |  |  | REHABILITACION BARDEADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD EN SAN VICENTE PALAPA |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225126 | 122212 | 122212 | 122212 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0.54 | 54%
| 77842 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDEADO DEL PANTEON MCPAL. (2A. ETAPA) EN SABANA GRANDE |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SABANA GRANDE | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 120 | 100%
| 77763 |  |  |  | REHABILITACION DEL PANTEON MCPAL. (2A. ESTAPA) EN CUEXCONTLAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | CUEXCONTLÁN | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185685 | 184847 | 184847 | 184847 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.69 | 52.69 | 100%
| 1351 |  |  |  | AMP. DE EMPEDRADO DE CALLE BENITO JUAREZ |  | 60-TETIPAC | PUEBLO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 125027 | 125027 | 125027 | 101316 | 81% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 302 | 242 | 80.1% | SIN COMENTARIOS
| 132649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AQUILPA | RURAL | 43.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245605 | 245605 | 116850 | 116850 | 47.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 230.4 | 48%
| 132650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DELEGACION EN COL. SAN NICOLAS VISTA HERMOSA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 36.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 497779 | 497779 | 109128 | 109128 | 21.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.22 | 22%
| 132651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC EJIDO | RURAL | 27.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 355702 | 355702 | 150000 | 150000 | 42.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202.4 | 85.01 | 42%
| 132652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION COL. SAN MARCOS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 429852 | 429852 | 388800 | 388800 | 90.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 258.3 | 232.47 | 90%
| 132653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 5 DE FEBRERO COL. LOMA BONITA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275982 | 275982 | 204540 | 204540 | 74.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191.07 | 141.39 | 74%
| 132655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CARITINO MALDONADO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 31.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258229 | 258229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 191.07 | 0 | 0%
| 132656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COL. JARDIN DE NIяS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151318 | 151318 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 81.6 | 0 | 0%
| 132657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 47.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2511651 | 2511651 | 2005825 | 2005825 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2880 | 2304 | 80%
| 132659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EMILIANO ZAPATA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285498 | 285498 | 88512 | 88512 | 31% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 57 | 31.1%
| 132660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO PRINCIPAL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 49.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1497500 | 1497500 | 872591 | 872591 | 58.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 58.3 | 58.3%
| 132661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AYOTZINAPA | RURAL | 44.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 543080 | 543080 | 418250 | 418250 | 77% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.77 | 77% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
| 132662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | COACHIMALCO | RURAL | 40.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 543537 | 543537 | 494362 | 494362 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 484.4 | 440.44 | 90.9%
| 132663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LA PROVIDENCIA | RURAL | 39.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 512319 | 512319 | 475011 | 475011 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 524 | 81.9%
| 132664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 41.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544675 | 544675 | 486749 | 486749 | 89.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.9 | 517 | 89%
| 132665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL COL. SAN ANTONIO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 42.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 535259 | 535259 | 488288 | 488288 | 91.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 496.13 | 451.48 | 91%
| 132668 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | BARRANCA DEL OTATE | RURAL | 53.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 794552 | 794552 | 763673 | 763673 | 96.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1454.64 | 1393.57 | 95.8%
| 132667 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FLORIDA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE MAGISTERIO EN LA COL. AVIACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 77.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163689 | 163689 | 162406 | 162406 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 647 | 640.86 | 99.1%
| 132669 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LA VIA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 84.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 132769 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | LAS PILAS | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 290000 | 290000 | 81419 | 81419 | 28.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.28 | 28%
| 29773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BLVD. LAZARO CARDENAS SAN JUAN MINA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 200000 | 20% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD, POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 25779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLIBOL EN ZOCALO |  | 67-TLAPEHUALA | HACIENDA NUEVA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 91921 | 51.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 153 | 51% | AUN NO SE HAN LIBERADO LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS.
| 25796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE FEDERICO CONTRERAS, COL. PASO REAL |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 800000 | 1243775 | 1243775 | 100000 | 8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.08 | 8% | DEBIDO A QUE AUN NO SE HA LIBERADO LA TOTALIDAD DEL RECURSO LA OBRA NO HA SIDO CONCLUIDA.
| 29314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA |  | 67-TLAPEHUALA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 61675 | 41.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.41 | 41% | AUN NO SE HA LIBERADO LA TOTALIDAD DEL RECURSO, POR TAL MOTIVO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIACIÓN
| 39644 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA PLATA |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LAS METAS PROGRAMADAS SON: 0.2 KM 6 POSTES 1 TRANSFORMADOR EL ALCANCE FUE DEL 100%
| 70119 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD AEROPUERTO ETAPA 5 |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 438873 | 438873 | 438873 | 438873 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 70113 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 4 |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1065497 | 1065497 | 1065497 | 1065497 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 39600 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ZOCALO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 142120 | 71.1% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 10 | 66.7% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD, MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 126471 |  |  |  | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. ATONZAHUILCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 144 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 302313 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 164386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED RUTA 1 YERBASANTA-PUEBLO VIEJO CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 507010415 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR LO QUE SU EJECUCION ESTA A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER CONVENIO O COMUNIDAD, PERO CON LA INFORMACION QUE SE CARGO AL SISTEMA SOLO DESPLIEGA LA OPCION DE COLONIA, SIENDO ESTA LA QUE SE SEсLA
| 164516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED, TRAMO EL ENCANTO - EL LIMONCITO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL LIMONCITO | RURAL | 507010416 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2333803 | 1845828 | 1845828 | 1845828 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.79 | 79% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTABLECE COMO UNA COLONIA, AUNQUE DEBERIA SER UNA COMUNIDAD, SOLO QUE ESTA OPCION NO LA DESPLIEGA EL SISTEMA
AMPLIACIÓN
| 98170 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA INSURGENTES |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EMPRESA PRIVADA | - | - | 276281 | 276281 | 276281 | 276281 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 98219 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LAS CALLES AYACAHUITES , INDEPENDENCIA Y Y LAS PAROTAS EN LA COLONIA LA MIRA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EMPRESA PRIVADA | - | - | 287857 | 287857 | 287857 | 287857 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 108186 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EMPRESA PRIVADA | - | - | 303781 | 303781 | 303781 | 303781 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 108757 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA SAN JOSE |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EMPRESA PRIVADA | - | - | 140960 | 140960 | 140960 | 140960 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DE SARROLLO SOCIAL)
| 108688 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES ALONDRA, AHUEJOTES Y RUBI EN LA COLONIA LA PERLA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EMPRESA PRIVADA | - | - | 492159 | 492159 | 492159 | 492159 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 123815 |  |  |  | AMPLIACION DE R.D. COL. PASEO DE LAS LOMAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 268713 | 240873 | 268713 | 240873 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 4 | 80%
| 123966 |  |  |  | AMPLIACION DE R.D. ENERGIA ELECTRICA COL. CUERNAVACA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 222975 | 222975 | 222975 | 222975 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $222,975.56 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: $122,975.56 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $100,000.00
| 123715 |  |  |  | AMPLIACION DE R.D. ENERGIA ELECTRICA COL. EL ZAPOTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 263346 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $263,346.45 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: $170,000.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $93,346.45
| 126515 |  |  |  | AMPLIACION DE R.D. ENERGIA ELECTRICA COL. HEROES DE GUERRERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 145 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 250037 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 126363 |  |  |  | AMPLIACION DE R.D. ENERGIA ELECTRICA COL. LAS AGUILAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 143 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 58483 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 126563 |  |  |  | AMPLIACION DE R.D. ENERGIA ELECTRICA COL. VALLE DE LAS FLORES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 146 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 349483 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 123601 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. SAULA ALARCON ABARCA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 366649 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
| 126650 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CBTA LOC. BUENA VISTA DE LA SALUD |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 147 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 203000 | 142100 | 203000 | 142100 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 123864 |  |  |  | INTRODUCCION ELECTRICA EN LA ESC. CBTA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | BUENA VISTA DE LA SALUD | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 103634 | 103634 | 103634 | 103634 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 123767 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LOMAS DEL PONIENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 411403 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 3 | 0 | 0%
| 164588 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL MORRO | RURAL | 507010417 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 509983 | 454807 | 454807 | 454807 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.89 | 89%
| 63293 |  |  |  | AMPL.RED DE DISTRIBUCION DE ELECTRIF.DE LA COL. AMPLIACION EL NARANJO |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | EL NARANJO | RURAL | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 224904 | 64.3% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 6.43 | 64.3%
| 80178 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIяS NIяS HEROES |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | 90 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 126276 | 126276 | 126276 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 5 | 83.3%
| 80228 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. SAN GABRIELITO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECUACUILCO I | RURAL | 92 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 585000 | 519920 | 519920 | 519920 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 36 | 90%
| 30534 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA AL SEBYM |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 30497 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. PROGRESO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 123904 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS EN COLONIAS POPULARES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1984630 | 1984630 | 1984630 | 1984630 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 380 | 380 | 100%
| 80083 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LAS FLORES |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | VENTA DE PALULA | RURAL | 89 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 75007 | 75007 | 75007 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.7 | 0.39 | 55.7%
| 30602 |  |  |  | PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 488760 | 488760 | 488760 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 30706 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 67-TLAPEHUALA | EL LIMÓN DE GUADALUPE | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 22640 | 22640 | 22640 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO.
| 30768 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 67-TLAPEHUALA | NUEVO GUERRERO | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 74449 | 74449 | 74449 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 30848 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 67-TLAPEHUALA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 48111 | 48111 | 48111 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 30802 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 181377 | 181377 | 181377 | 100000 | 55.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD, POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 30738 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 44919 | 44919 | 44919 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 39645 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 255000 | 255000 | 255000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 30971 |  |  |  | REHABLILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TLAPEHUALA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 236747 | 236747 | 236747 | 30000 | 12.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.13 | 13% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 30889 |  |  |  | REHABLILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SAN JUAN MINA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 67509 | 67509 | 67509 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
| 159660 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD BUCAL PREVENTIVA-CURATIVA APERSONAS DEL POLIGONO |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148500 | 135249 | 135249 | 135249 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 125786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (MURO DE CONTENCION) ESC. PREES. MARIA LUISA OCAMPO |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 191571 | 191571 | 68.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 105987 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CLINICA DEL ISSSTE |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SO-04-02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 93296 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SALUD (TRAILER AYUDA) PARA LA LOC. DE HUAMUXTITLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 1167930 | 1167930 | 167930 | 1167930 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100%
| 70126 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 174403 | 170494 | 170494 | 170494 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
| 98544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN MICHAPA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | MICHAPA | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 249976 | 249976 | 249976 | 81767 | 32.7% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A MAS DE 200 PERSONAS
| 98857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EN SAN JUAN DEL REPARO SUR |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | SAN JUAN DEL REPARO SUR | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 249976 | 249976 | 249976 | 129384 | 51.8% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA BENEFICIARA A 300 PERSONAS
| 167887 |  |  |  | BRIGADA AUDIOLOGICA PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS EN CABECERA MUNICIPAL (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 445000 | 445000 | 445000 | 186486 | 41.9% | 0 | 0 | CONSULTA | 1000 | 419 | 41.9% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 445,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 222,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 222,500.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 1000 PERSONAS.
| 167859 |  |  |  | BRIGADA ODONTOLOGICA PARA PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS DE CABECERA MUNICIPAL (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 177 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 258320 | 68.9% | 0 | 0 | CONSULTA | 1190 | 820 | 68.9% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 375,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 187,500.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 187,500.00 LOS BENEFICIARIOS 1190 PERSONAS
| 167876 |  |  |  | CAMPAс VISUAL PARA JOVENES Y ADULTOS (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 294400 | 71.8% | 0 | 0 | CONSULTA | 800 | 574 | 71.8% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 410,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 205,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 205,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 800 PERSONAS.
| 116107 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD COATAN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COATÁN | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 284934 | 284934 | 116627 | 116627 | 40.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 28372 |  |  |  | ADQUISICION DE AMBULANCIA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 219798 | 219798 | 219798 | 219798 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 63226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA LOC. RINCON DE ALCAPARROSA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE ALCAPARROSA | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 395900 | 395900 | 395900 | 395900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 62854 |  |  |  | TECHADO DE LA EXPLANADA ESC. DE EDUCACION ESPECIAL 1 SRA. LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA COL. MARGARITA VIGURI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 348637 | 348637 | 348637 | 348637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 0 | 0 | 0%
| 62755 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 540308 | 533291 | 540308 | 533291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 0 | 0 | 0%
| 145030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA CEPI GPE. VICTORIA C.C.T. 12DCC0172M |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | ARROYO MIXTECOLAPA (MIXTECOLAPA) | RURAL | 59.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 330423 | 330423 | 141998 | 141998 | 43% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.43 | 43% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 145031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA CEPI VALERIO TRUJANO C.C.T.12DCC10521 |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 58.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329609 | 329609 | 264401 | 264401 | 80.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80% | LA LOCALIDAD ES PLAN DE MAMEY, LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 153445 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A COMEDOR EN EL CBTIS NO.82 EN LA COMUNIDAD DE LANDA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LANDA UNO | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 340,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $ 340,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 ALUMNOS
| 132723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL C.E.P.I. COL. LA ANGOSTURA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 114.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292333 | 292333 | 264859 | 264859 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90%
REHABILITACIÓN
| 76958 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA ESC. DE DERECHO DE LA UAG |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 750 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 153154 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE CAPACIDADES DIFERENTES EN LA COLONIA MACARENA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 201774 | 201774 | 201774 | 201774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 201,773.59 LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDE A $ 201,773.59 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS.
EQUIPAMIENTO
| 123090 |  |  |  | ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CENTROS EDUCATIVOS
| 123091 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1498708 | 1498708 | 1498708 | 1498708 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 76911 |  |  |  | TERMINACION DE LABORATORIO DEL COBACH |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | JALEACA DE CATALÁN | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 0 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 158516 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMPUTADORAS EN ESCUELA DE BACHILLERES PLANTEL TAXCO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 13 | 13 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 ALUMNOS.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 121867 |  |  |  | CONST. 1 AULA TELESEC. HUGO ARCE NORATO POB.AMATEPEC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 115372 |  |  |  | CONST.AULA J.N.TIERRA Y LIBERTAD COL.MONTE SINAI |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 478852 | 478852 | 143656 | 143656 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 121074 |  |  |  | CONST.AULA TELESEC.FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA POB.EL PELILLO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 485601 | 485601 | 145680 | 145680 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 115373 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM. J.N. MI PATRIA ES PRIMERO COL.SANTA CECILIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 121075 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM.TELESEC.PROGRESO DE CACAHUATEPEC |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 367239 | 367239 | 110172 | 110172 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 121868 |  |  |  | CONST.UN AULA GUARDERIA SEC. XIX COL.BELLA VISTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 450000 | 450000 | 260103 | 260103 | 57.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.58 | 58%
| 111584 |  |  |  | CONST.1 AULA J.N.LOS DERECHOS DE LOS NIяS POB.AMATILLO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 350000 | 350000 | 225904 | 225904 | 64.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.65 | 65%
| 121070 |  |  |  | CONST.1 AULA PRECONST.ESC.TEC.152 ACAPULCO DIAMANTE COL.MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 330000 | 330000 | 99000 | 99000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 111585 |  |  |  | CONST.1 AULA PRECONST.ESC.TELESEC.AGUSTIN DE ITURBIDE COL.CAUDILLO DEL SUR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 330000 | 330000 | 99000 | 99000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 111586 |  |  |  | CONST.1 AULA PRECONST.ESC.TELESEC.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA COL.TEPEYAC PIE D |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 330000 | 330000 | 99000 | 99000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 111587 |  |  |  | CONST.1 AULA PRECONST.ESC.TELESEC.MONTES DE OCA COL.LA FRONTERA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 330000 | 330000 | 99000 | 99000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 121071 |  |  |  | CONST.1 AULA PRECONST.ESC.TELESEC.PLAN DE AYUTLA POB.SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 330000 | 330000 | 318170 | 318170 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.96 | 96%
| 121072 |  |  |  | CONST.1 AULA Y SANIT.TELESEC.HEBERTO CASTILLO MARTINEZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 115371 |  |  |  | CONST.2 AULAS PRECONST.J.N. ALVARO CARRILLO POB. SAN ANTONIO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 660000 | 660000 | 605907 | 605907 | 91.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.92 | 92%
| 121073 |  |  |  | CONST.2 AULAS TELESEC. MIGUEL HIDALGO POB.RANCHO LAS MARIAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 121869 |  |  |  | REHAB.BAяS J.N.ENCARNACION PEREZ DE GALENO COL.JARDIN AZTECA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 125000 | 125000 | 109841 | 109841 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.88 | 88%
| 121870 |  |  |  | TERMIN.BARDA PERIM.TELESEC. NIяS HEROES POB. PUEBLO MADERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 120000 | 120000 | 36000 | 36000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 94239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS LUIS DONALDO COLOSIO |  | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO) | RURAL | SJ--02-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 241355 | 241355 | 241355 | 240904 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 80 | 79 | 98.8%
| 94472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS MANUEL AVILA CAMACHO |  | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAсS | RURAL | SJ-02-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 199751 | 199751 | 199751 | 174830 | 87.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 90 | 90%
| 95261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN JARDIN DE NIяS MANUEL AVILA CAMACHO |  | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAсS | RURAL | SJ-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 130383 | 130383 | 130383 | 130383 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 63148 |  |  |  | CONST. DE UN AULA EN EL CENDI UNIDOS POR GUERRERO COL. VALLE VERDE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 345450 | 303762 | 345450 | 303762 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $345,450.00 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL: $310,905.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: $34,545.00
| 63000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO AL J.N. ROBERT OWEN COL. AMPL. VISTA HERMOSA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 153701 | 138333 | 153701 | 138333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 76872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN EL J.N. BERTHA VON GLUMER COL. CENTRO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 124604 | 113413 | 124604 | 113413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 30 | 90.9% | CREDITO BANOBRAS
| 63281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENDI AIDA HERRERA COL. DEL PRI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 3000000 | 2651833 | 3000000 | 2651833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1334.88 | 1268.14 | 95%
| 62715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA J.N. FEDERICO FROEBEL BARRIO DE SAN MATEO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 88528 | 79881 | 88528 | 79881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $88,528.67 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$79675.80 APORTACION DE BENEFICIARIOS:$8,852.87
| 83714 |  |  |  | SUM DE MAT PARA LA CONST DE AULA EN EL J N FEDERICO FROEBEL DE CONHUAXO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | CONHUAXO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 37142 | 37142 | 37142 | 37142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 83611 |  |  |  | SUM DE MAT PARA LA CONST DE SANITARIOS EN EL J N UN NUEVO AMANECER DE JILOTEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | JILOTEPEC | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 37142 | 37142 | 37142 | 37142 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 15 | 15 | 100%
| 83486 |  |  |  | SUM DE MAT PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN EL JN NUSSIHUANA VALI DE SANTA CRUZ |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 36974 | 36974 | 36974 | 36974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 71388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS JUAN FEDERICO HERBART |  | 38-JOSÉ AZUETA | PANTLA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 244339 | 244339 | 244339 | 244339 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100%
| 69999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS Y FOSA SEPTICA EN JARDIN NUEVA CREACION COM. LA PAROTA |  | 38-JOSÉ AZUETA | LA PAROTA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 40023 | 40023 | 40023 | 40023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 19924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL, ANEXO AL JARDIN DE NIяS XOCHIPILLI |  | 49-PILCAYA | PIEDRAS NEGRAS | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE
| 145033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS J.N. TENOCH S.L.A. |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 56.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299975 | 299975 | 299975 | 299975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO
| 160850 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIяS EN EL BARRIO DE SANTIAGO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 158140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIяS S/N DEL BARRIO DE SANTIAGO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 528753 | 177724 | 177724 | 167724 | 94.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.7 | 35%
| 158165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIяS FERNANDO MONTES DE OCA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LOS CAJONES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290000 | 125619 | 125619 | 125619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.6 | 60%
| 153527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIяS LOPE DE VEGA EN LA COMUNIDAD DE HUAJOJUTLA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUAJOJUTLA (EL AZUL) | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 272492 | 272492 | 272492 | 258228 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 272,491.74 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $ 272,491.74 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS.
| 153665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIяS TLAMACALCALLI EN LA COMUNIDAD DE PAPALA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PAPALA | RURAL | 159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 245243 | 245243 | 245243 | 236090 | 96.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.96 | 96% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 272,491.74 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 245,242.57 LOS BENEFICIARIOS APORTAN $ 27,249.17 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 25 ALUMNOS.
| 157851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIяS LEOPOLDO CASTRO EN TAXCO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 134810 | 67.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.67 | 67% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON $ 40 ALUMNOS.
| 152565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIяS RAMON LOPEZ VELARDE EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATITO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL AGUACATITO | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 230762 | 230762 | 230762 | 207782 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 230,761.70 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 ALUMNOS
| 80304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (PLAZA CIVICA) EN JARDIN DE NIяS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | SAN VICENTE PALAPA | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70157 | 53428 | 53428 | 53428 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | SU UNIDIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO (PLAZA CIVICA)
| 25622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS PREECOLAR COMUNITARIO |  | 60-TETIPAC | XITINGA (FLETES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 135088 | 79.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.79 | 79% | EN LA OPCION DE UNIDAD DE MEDIA DE ESTA TOMANDA LA DE METROS CUADRADOS, AULA PERO EN REALIDAD ES CONSTRUCCION DE 1.00 AULA
| 25284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J.N. NIяS HEROES |  | 60-TETIPAC | PALOS VERDES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 66070 | 66070 | 66070 | 11665 | 17.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.17 | 17%
| 132724 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN JARDIN DE NIяS COLOMBIA COL. EL SAN DIEGO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 105.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292333 | 292333 | 233737 | 233737 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 132726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN JARDIN DE NIяS NIя ARTILLERO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TOTOTEPEC (YOZONONI) | RURAL | 108.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 376901 | 376901 | 235234 | 235234 | 62.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.62 | 62% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO
| 27195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ES J. N. JUAN ESCUTIA |  | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50726 | 50726 | 50726 | 50726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
AMPLIACIÓN
| 76790 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENDI AIDA HERRERA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 1000000 | 859251 | 1000000 | 859251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
REHABILITACIÓN
| 70805 |  |  |  | REHABILITACION JARDIN DE NIяS 30 DE ABRIL |  | 38-JOSÉ AZUETA | EL COACOYUL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 194926 | 178938 | 178938 | 178938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 265 | 250 | 94.3%
| 132727 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS ANGEL MIRANDA BASURTO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 115.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32922 | 32922 | 28407 | 28407 | 86.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.86 | 86% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO
| 26833 |  |  |  | REHABILITACION CON PINTURA EN EL J. N. ESTEFANIA CASTAхDA |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 20700 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.69 | 69% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD, MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 39761 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN J. N. MARIA MONTESORI |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 62800 | 52.3% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.52 | 52% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 121410 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. TEPOCHCALI, COL. HERMENEGILDO GALEANA. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 111588 |  |  |  | CONST.BARDA ESC.PRIM.GRAL.FRANCISCO VILLA POB.LA TESTARUDA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 471558 | 471558 | 94.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.94 | 94%
| 121412 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM. E.P. VICENTE GUERRERO POB.TEXCA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 121413 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM. E.P.M. RICARDO FLORES MAGON COL.ALIANZA POPULAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 121414 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM. E.P.MAT.AQUILES SERDAN POB.PASO LIMONERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 111589 |  |  |  | CONST.MURO CONT.TELESEC.MOCTEZUMA 2DA.ET. COL.AMP. 5 DE MAYO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 121416 |  |  |  | CONST.TECHADO E.P.RUR.FED.REVOLUCION SOCIAL POB.AGUAS CALIENTES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 121415 |  |  |  | CONST.TECH.EST. E.P.CARMEN ROMANO LOPEZ COL.EL TALLER |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 551034 | 551034 | 165310 | 165310 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.3 | 30%
| 121411 |  |  |  | CONST.1 AULA PRECONST. E.P. 20 DE NOVIEMBRE POB.BARRIO NUEVO LA VENTA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 330000 | 330000 | 300105 | 300105 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.91 | 91%
| 121417 |  |  |  | TERM.CONST.MURO CONT. Y BARDA E.P.F.BILING܅ ACAPAMIXTLI COL.ALBORADA 19 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1350000 | 1350000 | 809728 | 809728 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.6 | 60%
| 63197 |  |  |  | CONST. DE BIBLIOTECA ESC. PRIM. ANTONIO A. GRO. BARRIO DE SAN ANTONIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 197950 | 197950 | 197950 | 197950 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 1 | 100%
| 63101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DIRECCION ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO COL. CUITLAHUAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 396867 | 357158 | 396867 | 357867 | 100.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 0 | 0 | 0%
| 166142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (CANCHA DE BASQUET BOL) EN LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | ZOPILOSTOC | RURAL | 507010616 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238112 | 71818 | 71818 | 71818 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER CANCHA, SOLO QUE EL SISTEMA LO DESPLIEGA COMO METROS CUADRADOS, CANCHA.
| 83372 |  |  |  | SUM DE MAT PARA LA REHABILITACION DE AULA EN LA ESC PRIM RUR FED IGNACIO ZARAGOZA DE COYAHUALCO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COYAHUALCO | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 63169 | 63169 | 63169 | 63169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 30 | 100%
| 80452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 50.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 65000 | 63537 | 63537 | 97.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.98 | 98% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN 1 ANEXO
| 79963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 40-LEONARDO BRAVO | LA SOLEDAD | RURAL | 47.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288000 | 288000 | 159685 | 159685 | 55.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.55 | 55% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1 AULA
| 79964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 40-LEONARDO BRAVO | LAS JOYITAS | RURAL | 46.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 144673 | 144673 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.96 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1 AULA
| 20051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 49-PILCAYA | CRUCERO DE GRUTAS (GRUTAS DE CACAHUAMILPA) | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 118317 | 118317 | 118317 | 118317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE
| 145036 |  |  |  | CONSTRUC. DE 4 AULAS ESC. PRIM. BIL. MI PATRIA ES PRIMERO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | PIE DE TIERRA BLANCA (TIERRA BLANCA) | RURAL | 74.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 516953 | 516953 | 516953 | 516953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 4 MODULOS.
| 145038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | COYUL (COYUL CHIQUITO) | RURAL | 66.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 107565 | 107565 | 26.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.27 | 27% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN MODULO.
| 145039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESC. PRIM. "NICOLAS BRAVO" |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | ZENTIXTLAHUACA | RURAL | 73.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329062 | 329062 | 230309 | 230309 | 70% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.7 | 70% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 145040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | ARROYO CUMIAPA | RURAL | 70.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 132770 | 132770 | 33.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.33 | 33% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 145047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 AULAS + 5 AULAS + OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | 69.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 643212 | 643212 | 643212 | 643212 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 5 | 5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 10 AULA Y 5 MODULOS.
| 145041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. PRIM. GENARO VAZQUEZ ROJAS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CRUZ ALTA | RURAL | 67.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 629370 | 629370 | 629370 | 629370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2 MODULOS.
| 145042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS PRIM. VENUSTIANO CARRANZA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HONDURA TIGRE | RURAL | 65.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 299975 | 299975 | 299975 | 299975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2 MODULOS.
| 145043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | BUENA VISTA | RURAL | 68.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438608 | 438608 | 438608 | 438608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3 MODULOS.
| 145044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS E.P.B. BENITO JUAREZ |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | RÍO IGUAPA | RURAL | 76.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 438608 | 438608 | 438608 | 438608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3 MODULOS.
| 145045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESC. PRIM. B. YITA YUCU |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | LLANO DE MAGUEY | RURAL | 64.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 516954 | 516954 | 516954 | 516954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 4 MODULOS.
| 145046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 62.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 516953 | 516953 | 516953 | 516953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 145048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TLAXCALIXTLAHUACA | RURAL | 63.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 769472 | 769472 | 769472 | 769472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 6 MODULOS.
| 158978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | CAMPAMENTO DE VACAS (EL CAMPAMENTO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17909759 | 177440 | 177440 | 177440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.96 | 96% | SE DISMINUYERON METAS RAZON POR LA CUAL DISMINUYO EL IMPORTE DE LA OBRA
| 158833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIM. |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LAS VENTANAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 544661 | 531134 | 531134 | 531134 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.8 | 90%
| 159271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y SANITARIOS EN ESC. PRIM. (LOMA DE LAS PIEDRAS) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 51404 | 51404 | 51404 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 0.54 | 27%
| 159445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | NENZINTLA I | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422634 | 376607 | 376607 | 376607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95%
| 158928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | PLAN VERDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340184 | 332479 | 332479 | 332479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.85 | 85%
| 159400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | YOLOTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340114 | 332479 | 332479 | 332479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.96 | 96%
| 158177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DE ALARCON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 75605 | 75605 | 75605 | 75605 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 75,605.23 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 75,605.23 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS.
| 158123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CORRALEJO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | CORRALEJO | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 126136 | 84.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.84 | 84% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 150,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $ 150,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS.
| 158641 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MARTIRES DEL 27 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE HUIXTAC |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUIXTAC | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 379331 | 69% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.69 | 69% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 610,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 550,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 60,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 ALUMNOS.
| 158242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ACUITLAPAN |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ACUITLAPÁN | URBANO | 165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 610,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 550,000.00 LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE $ 60,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 120 ALUMNOS.
| 152752 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AULAS EN ES PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE ZAPOAPA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | ZAPOAPA | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 335603 | 335603 | 335603 | 296340 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.88 | 88% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 335,602.82 LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS ES DE $ 31,638.12 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 50 ALUMNOS
| 152621 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SANTO DOMINGO | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE $ 160,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 40 ALUMNOS
| 80446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO(PLAZUELA EXT.) ESC. PRIM REVOLUCION SOCIAL |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118275 | 105856 | 105856 | 105856 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD ES UN ANEXO (PLAZUELA EXTERIOR)
| 80362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 24151 | 24151 | 24151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | SU UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA
| 39802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA |  | 67-TLAPEHUALA | SANTO NIя (SANTO NIя DE ATOCHA) | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 414511 | 414511 | 414511 | 200000 | 48.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.48 | 48% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD POR LO TANTO LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 27680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. IGANACIO RAMIREZ |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 179850 | 71.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.72 | 72% | EL RESURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 27451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 67-TLAPEHUALA | NUEVO GUERRERO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 197835 | 197835 | 197835 | 53500 | 27% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.27 | 27% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 28033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 75950 | 50.6% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.5 | 50% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD, MOTIVO POR EL CUAL LA OBRA SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 27963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN UN AULA DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA |  | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 27329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ES LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA |  | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 457852 | 457852 | 457852 | 457852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 52559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHADO) EN ESC. PRIM. JUVENCIO SANCHEZ |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 978774 | 974234 | 978774 | 974234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 501.66 | 99.5%
| 52551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHADO) EN ESC. PRIM. CHIMALPOPOCATL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | SAN MARCOS IXTLÁHUAC | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 880000 | 688881 | 880000 | 688881 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 394.14 | 78.2%
| 52562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIM. JUVENCIO SANCHEZ |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291448 | 222790 | 291448 | 222790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 504 | 385.15 | 76.4%
| 52576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. BILINGUE BENITO JUAREZ |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEQUIXCA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648672 | 445600 | 648672 | 445600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 65.95 | 68.7%
| 52567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. HIMNO NACIONAL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | BUENA VISTA DE LOS AIRES | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 617767 | 422765 | 617767 | 422765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 65.7 | 68.4%
REHABILITACIÓN
| 92863 |  |  |  | REHABILITACION AULA DE MEDIOS Y BAя DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SJ-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 75454 | 75454 | 75454 | 75454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100%
| 105931 |  |  |  | REHABILITACION DOS AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ T.M. |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SO-04-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 50579 | 50579 | 50579 | 50579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 40 | 100%
| 166434 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS (FIRMES DE CONCRETO) EN LA ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | IZOTEPEC | RURAL | 507010618 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83105 | 45527 | 45527 | 45527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.1 | 55%
| 70131 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AXAYACATL |  | 38-JOSÉ AZUETA | EL COACOYUL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1416269 | 1416269 | 1416269 | 1416269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 600 | 600 | 100%
| 70807 |  |  |  | REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE TORRES QUINTERO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 216519 | 204136 | 204136 | 204136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 59.35 | 55 | 92.7%
| 152910 |  |  |  | TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA DE LA COMUNIDAD DE ARROYO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 610,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES POR $ 550,000.00 LOS BENEFICIARIOS APORTAN $ 60,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 150 ALUMNOS
| 27112 |  |  |  | REHAB. CON PINTURA EN AULA DE LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA |  | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 66.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.66 | 66% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
| 26904 |  |  |  | REHABILITACION CON PINTURA EN ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 75000 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.75 | 75% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
| 26971 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO |  | 67-TLAPEHUALA | SAN JOSÉ POLIUTLA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 70000 | 77.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.77 | 77% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD
EQUIPAMIENTO
| 106582 |  |  |  | ADQ. DE UTILES ESCOLARES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999978 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 10000 | 10000 | 100% | EL PROGRAMA ES DE ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PERO LA MEDIDA NO ESTA CONTEMPLADO EL CONCEPTO UTILES ESCOLARES
| 167198 |  |  |  | BECAS ESCOLARES, CONVENIO CON LA SEG Y AYUNTAMIENTO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 320000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1200 | 800 | 66.7% | ESTE PROYECTO FUE CONVENIDO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, SIENDO ESTA LA ENCARGADA DE SU EJECUCION, EN DONDE EL AYUNTAMIENTO EFECTUO SU APORTACION Y LA SECRETARIA REALIZA EL PAGO DE LAS BECAS, LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER UN CONVENIO O BECAS PERO CON LA INFORMACION QUE SE CARGO AL SISTEMA NO DESPLIEGA ESTAS OPCIONES
| 160799 |  |  |  | SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO ESCOLAR EN ESC. PRIM. FED. EMILIANO ZAPATA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36030 | 36030 | 36030 | 36030 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 40062 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15950 | 15950 | 15950 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 39995 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15950 | 15950 | 15950 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 39960 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN ESCUELA PRIMARIA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 47850 | 47850 | 47850 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 94858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | LLANO REAL (EL DORADO) | RURAL | SJ-02-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 213755 | 213755 | 213755 | 99581 | 46.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 60 | 28 | 46.7%
| 62496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA TELESEC. PEDRO ASCENCIO COL. SAN PEDRO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 229432 | 229432 | 229432 | 229432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92.2 | 92.2 | 100%
| 76824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. SEC. NO.30 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 386205 | 377963 | 386205 | 377963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 0 | 0 | 0% | CREDITO BANOBRAS
| 63031 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUET BOL ESC. SEC. ANTONIO I. DELGADO T.M. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 519640 | 448830 | 519640 | 448830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 165951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (CANCHA DE BASQUET BOL EN LA ESC. TEL. ADOLFO LOPEZ MATEOS) |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | CHAPULTEPEC | RURAL | 507010615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238112 | 92578 | 92578 | 92578 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.39 | 39% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER UNA CANCHA, SOLO QUE EL SISTEMA LO DESPLIEGA COMO METROS CUADRADOS, CANCHA.
| 166222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (CANCHA DE BASQUET BOL) ESC. TEL. IGNACIO ZARAGOZA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | ZOMPANTLE | RURAL | 507010617 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220403 | 98890 | 98890 | 98890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.45 | 45% | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER CANCHA, SOLO QUE EL SIETMA LO DESPLIEGA COMO METROS CUADRADOS, CANCHA
| 165916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | CHICAHUALES | RURAL | 507010614 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 787057 | 787057 | 787057 | 787057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | EN NUESTRO EXPEDIENTE DE LA OBRA, LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CUANTIFICADA EN AULAS Y NO EN METROS CUADRADOS, AULA COMO LO DESPLIEGA EL SISTEMA.
| 71381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL EL AEROPUERTO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 275527 | 275527 | 275527 | 275527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100%
| 70811 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 99 |  | 38-JOSÉ AZUETA | VALLECITOS DE ZARAGOZA | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 359237 | 345379 | 345379 | 345379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 60 | 93.8%
| 145052 |  |  |  | CONSTRUCC. DE LABORATORIO SEC. TEC. LA VOZ DEL PUEBLO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | RÍO IGUAPA | RURAL | 78.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 559289 | 559289 | 559289 | 559289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 145051 |  |  |  | CONSTRUCC. DE UN AULA Y PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TIERRA COLORADA | RURAL | 75.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 151029 | 151029 | 33.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.34 | 34% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 145053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESC. SEC. TEC. F. "JUSTO SIERRA" PLAYA LARGA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 80.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 16180 | 16180 | 16.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.16 | 16% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MODULO.
| 159652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN JUAN TEHUEHUETLA (TEHUEHUETLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 546947 | 528931 | 528931 | 528931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.85 | 92.5%
| 159575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESC. TELESECUNDARIA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | PANDOLOMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 546824 | 484666 | 484666 | 484666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.92 | 92%
| 160766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 38 |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 381080 | 299067 | 299067 | 299067 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.85 | 85%
| 159470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y EQUIPAMIENTO EN ESC. SEC. |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SANTA ELENA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339684 | 332479 | 332479 | 332479 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95%
| 158277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCON DE TAXCO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 37897 | 37897 | 37897 | 37897 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 37,897.45 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 37,897.45 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 ALUMNOS.
| 158413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL ROMERO EN DOLORES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | DOLORES | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 175342 | 175342 | 175342 | 106032 | 60.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.6 | 60% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 175,342.01 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 106,032.39 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 ALUMNOS.
| 80537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO ( BARDA PERIMETRAL) SECUNDARIA CUAUHTEMOC |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134691 | 59465 | 59465 | 59465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | SU UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO.
| 80499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (BARDA PERIMETRAL) TELESECUNDARIA VICENTE GRO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | PALULA | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302673 | 298336 | 298336 | 298336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | SU UNIDAD DE MEDIDAD ES UN ANEXO.
| 25684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESEC. LAZARO CARDENAS |  | 60-TETIPAC | CHONTALCOATLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 3100 | 4.4% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.04 | 4%
| 30764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESEC. IGNACIO ALLENDE |  | 60-TETIPAC | SANTIAGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TETIPAC GRO | - | - | 308318 | 308318 | 308318 | 253419 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 400 | 74.1%
| 28161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 67-TLAPEHUALA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 265528 | 265528 | 265528 | 265528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 52565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLALCHICHILTIPAN NUEVO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 670000 | 551610 | 670000 | 551610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 79.04 | 82.3%
REHABILITACIÓN
| 93881 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA GRAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SJ-01-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 190081 | 190081 | 190081 | 90243 | 47.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 70 | 39 | 55.7%
| 63067 |  |  |  | REHAB. DE AULA DE COMPUTO ESC. SEC. RAYMUNDO ABARCA ALARCON |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 123548 | 110633 | 123548 | 110633 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 70809 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 38-JOSÉ AZUETA | LAS OLLAS | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 162422 | 162422 | 162422 | 162422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100%
| 70806 |  |  |  | REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1061125 | 1061125 | 1061125 | 1061125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100%
| 153023 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CANCHAS ES LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE LOS JALES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 369998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 370,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $ 370,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 200 ALUMNOS.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 124207 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO (MURO DE CONTENCIÓN) EN ESC. PREESC. XOCHIQUETZAL |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 410853 | 410853 | 372758 | 372758 | 90.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 125951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SERVICIO SANITARIO) EN ESC, PRIM. LIC. ADLFO LOPEZ MATEOS |  | 13-AZOYÚ | BANCO DE ORO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248688 | 248688 | 227989 | 227989 | 91.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.91 | 91% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 126559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (BARDA PERIMETRAL) EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 37986 | 37986 | 31.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.31 | 31% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 126100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (CERCO PERIMETRAL) EN ESC. PREESC. NICOLAS BRAVO |  | 13-AZOYÚ | EL ARENAL (LA PLATAFORMA) | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 96000 | 96000 | 64558 | 64558 | 67.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 124480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SERVICIO SANITARIO) EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ |  | 13-AZOYÚ | SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 207416 | 207416 | 91829 | 91829 | 44.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 126654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (SERVICIO SANITARIO) ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ |  | 13-AZOYÚ | LOS QUITERIOS | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 269711 | 269711 | 119723 | 119723 | 44.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 126049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ANEXO (TECHADO) EN ESC. PREES. SILVESTRE REVUELTAS |  | 13-AZOYÚ | SAN ISIDRO EL PUENTE (EL PUENTE) | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94892 | 94892 | 64275 | 64275 | 67.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.67 | 67% | LA OBRA ESTA EN PROCESO
| 129933 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS |  | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
| 89331 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 2DA ETAPA. |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | SJ-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | - | - | 166855 | 166855 | 166855 | 166855 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. BACHILLERES |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 558836 | 558836 | 417651 | 417651 | 74.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA LLEVA UN 75% DE AVANCE
| 150750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 376294 | 376294 | 68.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA OBRA LLEVA UN 68%
| 152575 |  |  |  | PROGRAMA EMERGENTE DE UTILES ESCOLARES |  | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
| 62965 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE EXPLANADA DEL CAM NO.23 COL. BUROCRATAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 217098 | 213388 | 217098 | 213388 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 0 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $217,098.75 Y SE REALIZARA CON: APORTACION MUNICIPAL:$195388.88 APORTACION DE BENEFICIARIOS:$21,709.88
| 83613 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 1699590 | 566530 | 566530 | 566530 | 100% | 0 | 0 | BECA | 905 | 905 | 100% | SE DA UNA BECA A 905 A ALUMNOS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO QUE TENGAN COMO PROMEDIO MINIMO 8.5 Y CON EL GRADO DE TERCERO A SEXTO Aя, Y SE LES OTORGA EL APOYO CON UN MONTO ANUAL DE $1,878.00 POR ALUMNO, DIVIDIDO EN TRES PAGOS DE $626.00 POR CUATRIMESTRE. EN ESTE TERCER CUATRIMESTRE LLEVAMOS EJERCIDOS $1,133,060.00 DE LOS $1,699,590.00 APROBADOS EN EL Aя 2010.
| 63251 |  |  |  | PASO PEATONAL ESC. PRIM. RUFFO FIGUEROA LOC. RINCON DE LA VIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE LA VÍA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100234 | 100234 | 100234 | 100234 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 159.5 | 159.5 | 100%
| 126921 |  |  |  | REHAB. DE SANITARIOS ESC. PRIM. CARITINO MALDONADO PEREZ COL. GALEANA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 170794 | 148077 | 170794 | 148077 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 62613 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CTIS NO.135 COL. JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 157049 | 151312 | 157049 | 151312 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 76.8 | 96%
| 155320 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 2239861 | 315356 | 2239861 | 315356 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2239861 | 315356 | 14.1%
| 92592 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. BARDA PERIMETAL EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE JILOTEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | JILOTEPEC | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRRO | - | - | 37712 | 37712 | 37712 | 37712 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 92532 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. DE AULA DE MEDIOS EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. RUBEN DARIO SANTA CRUZ |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRRO | - | - | 63871 | 63871 | 63871 | 63871 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 92794 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. TLAQUILTZIN DE TLAQUILTEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TLAQUILTEPEC (SAN BARTOLOMȠTLAQUILTEPEC) | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRRO | - | - | 76168 | 76168 | 76168 | 76168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0 | 0%
| 92737 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. VICENTE GUERRERO DE TOTOLAPA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SAN MIGUEL TOTOLAPA (TOTOLAPA) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRRO | - | - | 38280 | 38280 | 38280 | 38280 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0 | 0%
| 92657 |  |  |  | SUM. MAT. PARA LA CONST. DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RUR. EST. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE SAN PEDRO AYTEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SAN PEDRO AYTEC | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRRO | - | - | 62452 | 62452 | 62452 | 62452 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100%
| 63787 |  |  |  | BECAS TRADICIONALES (CONVENIO CON LA SEG) |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 519200 | 519200 | 519200 | 519200 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 330 | 330 | 100%
| 98351 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 87, MOISES SAENZ, EN EL TERRERO |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TERRERO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN R ESCUDERO | - | - | 136961 | 136961 | 136961 | 42111 | 30.7% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES PARA BENEFICIAR A 140 ALUMNOS
| 79965 |  |  |  | BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA |  | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 400 | 400 | 100%
| 79966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA (SUM. MAT.) ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 40-LEONARDO BRAVO | YEXTLA | URBANO | 49.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN ANEXO
| 138632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EST. REGIONAL |  | 43-METLATÓNOC | VICENTE GUERRERO | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 890145 | 890145 | 890145 | 693305 | 77.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.25 | 75%
| 144765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA TEHUAXTITLAN |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230476 | 230476 | 230476 | 230476 | 100% | 0 | 0 | NORMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 145110 |  |  |  | ADQUISICION DE BICICLETAS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 115.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 145055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL COL. BACHILL. |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | 79.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 103160 | 103160 | 29.5% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.29 | 29%
| 145057 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS A DIFERENTES NIVELES DE ESTUDIO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 113.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE EDUCACION | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 145056 |  |  |  | RENIVELCION DE TERRENO DE ACCESO A JARDIN DE NIяS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HONDURA TIGRE | RURAL | 110.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19167 | 19167 | 19167 | 19167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.03 | 0.03 | 100%
| 153301 |  |  |  | BECAS ESCOLARES PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA (CONVENIO CON LA SEG) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 108000 | 50% | 0 | 0 | BECA | 270 | 135 | 50% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 432,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE $ 216,000.00 LA APORTACION ESTATAL ES DE $ 216,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 270 ALUMNOS
| 167842 |  |  |  | ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 47500 | 52.8% | 0 | 0 | BECA | 9 | 4.75 | 52.8% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 90,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 45,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 45,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 9 PERSONAS.
| 116433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. JUAN ALVAREZ C.C.T. 12EPR0903P |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116236 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS CERCADO PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL RAMÍREZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS DE LA LOMA | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 116210 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC.PRIM. REVOLUCIÓN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 360360 | 360360 | 360360 | 360360 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS (CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA) EN EL J.N. EMPERADOR MOCTEZUMA C.C.T. 12DJN0709W |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 489390 | 489390 | 489390 | 489390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SEC. TEC. MELCHOR OCAMPO C.C.T. 12DES0019T |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 12DPR0621I |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. MOCTEZUMA C.C.T. 12EPR0697X |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO) | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102300 | 102300 | 102300 | 102300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 116561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ C.C.T.12ETV0267F |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SANTA MARÍA | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENCION EN LA ESC. PRIM. ABELARDO CAMACHO CLAUDEVILLE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122100 | 122100 | 122100 | 122100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON C.C.T.12ETV0113C |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL GUAYABILLO | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. JOAQUIN BARANDA C.C.T. 12EJN0506Z |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T.12DJN6129D |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. JUAN ESCUTIA C.C.T. 12EJN0413K |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO) | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 116570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. NACIONES UNIDAS C.C.T. 12DJN3596D |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA C.C.T. 12EJN0541F |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CULMINADO
| 116426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC RANCHO ALEGRE DEL LLANO C.C.T 12ETV0517V. |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO) | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESC PRIM AMADO NERVO C.C.T. 12EPR0696Y |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PUERTO VICENTE GUERRERO | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. ESCUDO NACIONAL C.C.T. 12DPR5267P |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA DE HA FINALIZADO
| 116464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS C.C.T.12DPR0919R |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA) | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 116610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 12DPR5614G |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COATÁN | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 116600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T.12ETV0364H |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC C.C.T.12ETV0331Q |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127050 | 127050 | 127050 | 127050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. PLAN DE AYALA C.C.T. 12DPR0547R |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA CONCLUIDO
| 116395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12EPR0682V |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA SIGLO XXI |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (EL VEINTE) | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116631 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE BAяS EN LA ESC. PRIM. CUITLAHUAC |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 310624 | 310624 | 149575 | 149575 | 48.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.48 | 48% | EL IMPORTE DE ESTA OBRA ES FINANCIADA A TRAVEZ DEL CREDITO BANOBRAS. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 116661 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE BAяS EN LA ESC. SEC. MOISES SAENZ T.V. |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 556485 | 556485 | 556449 | 556449 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116188 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL J.N. MARIA MONTESSORI C.C.T. 12DJN0532Z EN TETITLAN |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TETITLÁN | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1710859 | 1710859 | 1710859 | 1710859 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116444 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ C.C.T 12DPR0151H |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 116495 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESC. SEC. TEC. VALENTE DE LA CRUZ C.C.T. 12DST0183L |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS DE LA LOMA | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACION GENERAL DE LA ESC SEC TEC VALENTE DE LA CRUZ C C T 12DST0183L | - | - | 313500 | 313500 | 313500 | 313500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE HA FINALIZADO
| 132731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | 106.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133066 | 133066 | 108228 | 108228 | 81.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 480 | 388.8 | 81%
| 132732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESCOLAR EN ESC.SEC. BENITO JUAREZ |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | 113.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292333 | 292333 | 285669 | 285669 | 97.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 132733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESCOLAR EN COLEGIO DE BACHILLERES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAQUILTZINAPA | RURAL | 110.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292333 | 292333 | 285669 | 285669 | 97.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 132734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AQUILPA | RURAL | 111.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292333 | 292333 | 282519 | 282519 | 96.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 132735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA ESCOLAR ESC. SEC.TEC NUEVA CREACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLATZALA | RURAL | 112.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292333 | 292333 | 282519 | 282519 | 96.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 39858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SUPERVISION NO. 24 |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
| 39899 |  |  |  | SUMNISTRO Y COLOCACION DE 4 TABLEROS |  | 67-TLAPEHUALA | TIRINGUEO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA EJECUSION DE ESTA OBRA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 164963 |  |  |  | AMPLIACION DE LA VIVIENDA RURAL |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 887287 | 664790 | 664790 | 664790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184 | 138 | 75%
MANTENIMIENTO
| 164954 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA RURAL |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | - | - | 1048955 | 1002600 | 1002600 | 1002600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365 | 348.87 | 95.6%
REHABILITACIÓN
| 158538 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA URBANA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE OBRASPUBLICAS | - | - | 217422 | 192140 | 192140 | 192140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 345 | 345 | 100%
| 87579 |  |  |  | APOYO PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS |  | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SH-01-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 180040 | 180040 | 180040 | 180040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS CADA UNA POR 10 MTS CUADRADO.
| 39720 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 137686 |  |  |  | COMUNIDADES DIFERENTES |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 APORTACION
| 126799 |  |  |  | FONAPO |  | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 281637 | 281637 | 265266 | 265266 | 94.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.94 | 94% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 166528 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA (DOTACION DE LAMINA GALVANIZADA) |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507010703 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 498000 | 498000 | 498000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2791 | 2316 | 83%
| 167243 |  |  |  | CONVENIO DE COMUNIDADES DIFERENTES ENTRE EL DIF-GUERRERO Y AYUNTAMIENTO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011417 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 79967 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN TECHO Y PISO |  | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129086 | 129086 | 12986 | 129086 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
| 145059 |  |  |  | PISOS Y TECHOS (COMUNIDADES DIFERENTES) |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 82.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 300 | 300 | 100%
| 167841 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN AGUA ESCONDIDA CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AGUA ESCONDIDA | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142532 | 142432 | 142432 | 123183 | 86.5% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 8.65 | 86.5% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167809 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN CAJONES CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS CAJONES | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 122883 | 86.3% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 8.63 | 86.3% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS.
| 167897 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN EL HORCONCITO CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL HORCONCITO | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 77883 | 54.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 5.47 | 54.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIAROS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167878 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN HUITZOTITLA CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | HUITZOTITLA | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 77883 | 54.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 5.47 | 54.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION DEFERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10
| 167963 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN LOS MEMBRILLOS CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS MEMBRILLOS | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 77883 | 54.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 5.47 | 54.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS.
| 167917 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN LOS NARANJOS CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS NARANJOS | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 77883 | 54.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 5.47 | 54.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167956 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN LOS OCOTES CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | LOS OCOTES | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 77883 | 54.7% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 5.47 | 54.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRAN APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167933 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN PLAZA DE GALLOS CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | PLAZA DE GALLOS (EL CUCHARILLO) | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 106283 | 74.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 7.46 | 74.6% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA OPORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167862 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL EN SAN JUAN TENERIA CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | SAN JUAN TENERÍA | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 122683 | 86.1% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 8.61 | 86.1% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167947 |  |  |  | AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL XOCHIPIZCA CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | XOCHIPIZCA | RURAL | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 142432 | 142432 | 142432 | 86283 | 60.6% | 0 | 0 | VIVIENDA | 10 | 6.06 | 60.6% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 149,928.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 44,978.40 LA APORTACION DEFERAL ASCIENDE A $ 97,453.20 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 7,496.40 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 10 PERSONAS
| 167988 |  |  |  | PISO FIRME EN VIVIENDA RURAL EN TLAMACAZAPA CONVENIO FONHAPO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TLAMACAZAPA | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 1348128 | 1348128 | 1348128 | 926095 | 68.7% | 0 | 0 | UNIDAD | 302 | 207.5 | 68.7% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,497,920.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 674,064.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 674,064.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA APORTAN $ 149,792.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 302 PERSONAS
| 161613 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT EDIFICIOS 3 - 16 - 21 |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 348241 | 99.5% | 0 | 0 | VIVIENDA | 30 | 29.85 | 99.5% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 350,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 350,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 250 PERSONAS.
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
MANTENIMIENTO
| 113084 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO DE SACA-COSECHAS TRAMO CAMINO LATERAL LOS TOROS-CARR. NACIONAL |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | UB-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 191840 | 191840 | 191840 | 191840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 20495 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL (RASTREO), TRAMO:CAMINO DE SAN JUAN A LLANO DE SAN ANDRES |  | 49-PILCAYA | PILCAYA | URBANO | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE
| 20477 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO RURAL (RASTREO) TRAMO:SANTA LUCIA A LA CONCEPCION |  | 49-PILCAYA | LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA) | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE
REHABILITACIÓN
| 106049 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA ARENAL DE ALVAREZ.- LOS ABARCA |  | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ (ARENAL DE PACO) | RURAL | UB-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 264244 | 264244 | 264244 | 264244 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.1 | 3.1 | 100%
| 106171 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA HACIENDA- EL MAHUAN |  | 14-BENITO JUÁREZ | HACIENDA DE CABAсS | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 201433 | 201433 | 201433 | 201433 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 2.6 | 100%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 142285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: METLATONOC-CERRO PULQUE |  | 43-METLATÓNOC | METLATÓNOC | URBANO | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520766 | 520766 | 520766 | 300000 | 57.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.08 | 90%
| 142112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: VICENTE GUERRERO-LAGUNILLA-(ENQTROQUE CAMINO LLANO DE NOPAL 2+000 AL 3+860 |  | 43-METLATÓNOC | LLANO DE NOPAL | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1279216 | 1279216 | 1279216 | 1252683 | 97.9% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.86 | 1.86 | 100%
| 142064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: YUVINANI ATZOMPA |  | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 188157 | 188157 | 188157 | 188157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.66 | 0.66 | 100%
| 59880 |  |  |  | CONST. DE C.R. OXTOTITLAN A LA BARRANCA DE XALAJTLACO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | OXTOTITLÁN | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 919309 | 381541 | 919309 | 381541 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.32 | 32%
RECONSTRUCCIÓN
| 140875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: ATZOMPA-LIMITES DE OAXACA |  | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141378 | 141378 | 141378 | 141378 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 22 | 100%
| 140589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: CHILIXTLAHUACA-LLANO DE OCOTE |  | 43-METLATÓNOC | CHILIXTLAHUACA | RURAL | 66 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77115 | 77115 | 77115 | 77115 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | LOCALIDAD: LLANO DE OCOTE
| 139071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DE CHINAMECA.ZITLALTEPEC |  | 43-METLATÓNOC | ZITLALTEPEC | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109247 | 109247 | 109247 | 109247 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 140840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: CRUCERO DEL ZAPOTE-FRANCISCO VILLA |  | 43-METLATÓNOC | FRANCISCO VILLA (VIRGEN DE LA VILLA) | RURAL | 71 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40250 | 40250 | 40250 | 40250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 140963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: HUEXOAPA-ATZOMPA |  | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64263 | 64263 | 64263 | 64263 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 141096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: HUEXOAPA-RIO GRANDE |  | 43-METLATÓNOC | HUEXOAPA (SAN JUAN HUEXOPA) | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 140769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: ITIANIVEE-LOMA BONITA |  | 43-METLATÓNOC | LOMA BONITA | RURAL | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63250 | 63250 | 63250 | 63250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 5.5 | 100%
| 138963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: JUANACATLAN-SAN JUAN PUERTO MONTAс |  | 43-METLATÓNOC | JUANACATLÁN | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70689 | 70689 | 70689 | 70689 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 11 | 100%
| 138925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: LAGUNILLA DE YUCUTUNI-LLANO DEL NOPAL |  | 43-METLATÓNOC | LLANO DE NOPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32131 | 32131 | 32131 | 32131 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 140696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: METLATONOC-ITIANIVEE |  | 43-METLATÓNOC | ITIA NIVEHE XAHAXIQUI | RURAL | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 223100 | 223100 | 223100 | 223100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19.4 | 19.4 | 100%
| 140388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: OJO DE PESCADO-ITIANDICHIKOO |  | 43-METLATÓNOC | ITIA-NDICHIKOO | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22942 | 22492 | 22492 | 22492 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 141354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: RIO XOCHAPA-VICENTE GUERRERO |  | 43-METLATÓNOC | VICENTE GUERRERO | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44984 | 44984 | 44984 | 44984 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100%
| 139022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN LUCAS-SAN JUAN PUERTO MONTAс |  | 43-METLATÓNOC | SAN JUAN PUERTO MONTAс | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109247 | 109247 | 109247 | 109247 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 140801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: SANTA CATARINA VILLA DE GUADALUPE |  | 43-METLATÓNOC | VILLA DE GUADALUPE (TRES RÍOS) | RURAL | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187450 | 187450 | 187450 | 187450 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.3 | 16.3 | 100%
| 140335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: ZITLALTEPEC-CHILIXTLAHUACA |  | 43-METLATÓNOC | CHILIXTLAHUACA | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147805 | 147805 | 147805 | 147805 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 23 | 100%
| 140509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: ZITLALTEPEC-RIO SAN MARTIN |  | 43-METLATÓNOC | RÍO SAN MARTÍN | RURAL | 65 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64263 | 64263 | 64263 | 64263 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 59974 |  |  |  | RECONSTRUCCION (CONST. DE MURO) C.R. TLAIXCOATIPAN |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLAIXCOATIPAN | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 798289 | 675967 | 798289 | 675967 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.85 | 85%
| 59933 |  |  |  | RECONSTRUCCION (CONST. DE OBRAS DE DRENAJE) C.R. OCOTETOMACTITLAN |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | OCOTECOMACTITLÁN | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 852185 | 501803 | 852185 | 501803 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.59 | 59%
| 59917 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R. TRAMO TEPETITLAN -C.R. SAN MARCOS IXTLAHUAC |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEPETITLÁN | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 946128 | 766372 | 946128 | 766372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.81 | 81%
MANTENIMIENTO
| 106703 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES |  | 14-BENITO JUÁREZ | EL TOMATAL | RURAL | UB-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 73721 | 73721 | 73721 | 73721 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10.8 | 10.8 | 100%
REHABILITACIÓN
| 106658 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE AL PEZ VELA |  | 14-BENITO JUÁREZ | LAS TUNAS | RURAL | UB-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 156517 |  |  |  | RECONST. DE C.R. PTO. DEL CARRIZO-LAS CATARINAS-OLIVARES |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | OLIVARES | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 156507 |  |  |  | REHAB. D EC.R. LA VAINILLA-SAN ISIDRO-SOYAMICHE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SOYAMICHI DE VALLE (SOYAMICHI) | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 19792 | 19792 | 19792 | 19792 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 164289 |  |  |  | REHAB. DE CAMINO RURAL ENTR. CARR. -COAHUAYUTLA-MEZQUITAL-LA COFRADIA-JUNTAS DE BUSTOS-LA NOPALERA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA COFRADÍA | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 156356 | 156356 | 156356 | 156356 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.9 | 7.9 | 100%
| 156491 |  |  |  | REHAB. DE C.R. ENT. CARR. LA VAINILLA-SAN ISIDRO EL GALLO-POTRERITOS |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | POTRERITOS | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 112813 | 112813 | 112813 | 112813 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.7 | 5.7 | 100%
| 156501 |  |  |  | REHAB. DE C.R. SAN CRISTOBAL-SANTA ROSA-LA VAINILLA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA VAINILLA | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 148439 | 148439 | 148439 | 148439 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.5 | 7.5 | 100%
| 16031 |  |  |  | REHAB. DE C.R. SAN ISIDRO EL GALLO-LA VAINILLA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA VAINILLA | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 164273 | 164273 | 164273 | 164273 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.3 | 8.3 | 100%
| 164317 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COAHUAYUTLA-GALEANA DE ABAJO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | GALEANA DE ABAJO | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 324587 | 324587 | 324587 | 324587 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.4 | 16.4 | 100%
| 164297 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COAHUAYUTLA-MATAMOROS |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | MATAMOROS | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 475005 | 475005 | 475005 | 475005 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 24 | 100%
| 164270 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COLMENEROS-LA PUERTA-EL TIZATE-VALLE NUEVO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | VALLE NUEVO | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 336462 | 336462 | 336462 | 336462 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 164312 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. CARR. SAN JOSE ANOTA-GALLO DE MACIEL-LAS MINITAS |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LAS MINITAS | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 108855 | 108855 | 108855 | 108855 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.5 | 5.5 | 100%
| 164302 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTR. CARR. PASO DE VACAS-MATAMOROS-EL GALLO DE MACIEL |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | GALLO DE MACIEL | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 93022 | 93022 | 93022 | 93022 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 4.7 | 100%
| 163246 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA COLMENEROS-PLATANILLO-COACOYUL |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COACOYÚL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 59375 | 59375 | 59375 | 59375 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 164278 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERA-EL NARANJO-SAN VICENTE TEPEHUAJE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SAN VICENTE (SAN VICENTE TEPEHUAJE) | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 255315 | 255315 | 255315 | 255315 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.9 | 12.9 | 100%
| 164304 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL MATAMOROS-LA CORBA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA CORBA | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 130626 | 130626 | 130626 | 130626 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.6 | 6.6 | 100%
| 163208 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL PUERTO LOS CHILES-LA PAROTITA-HUITZILA-SANTA MARIA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA PAROTITA | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 288962 | 288962 | 288962 | 288962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.6 | 14.6 | 100%
| 164772 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. AMATEPEC-ENT. CARR. LAS ANIMAS |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LAS ÁNIMAS | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 59376 | 59376 | 59376 | 59376 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 164394 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. ANTON SIMON-SANTA RITA-EL MAGUEY-PTO. DEL HUGE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | EL MAGUEY | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 330525 | 330525 | 330525 | 330525 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.7 | 16.7 | 100%
| 164347 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. BARRIO DE GUZMAN-LA PROVIDENCIA-LAS TAMACUAS-SAN VICENTE TEPEHUAJE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | BARRIO DE GUZMÁN (EL LIMÓN) | RURAL | 13 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 249378 | 249378 | 249378 | 249378 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12.6 | 12.6 | 100%
| 164324 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. BARRIO DE LOZANO-LA HIGUERITA-PTO. CARRIZO-LA CORRALERA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA HIGUERITA | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 296878 | 296878 | 296878 | 296878 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 164414 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. COAHUAYUTLA-EL MEZQUITAL |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | EL MEZQUITAL | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 79167 | 79167 | 79167 | 79167 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 164375 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. ENT. BARRIO DE LOZANO-LA DAGA-LAS ANIMAS-ANTON SIMON-LOS CIRUELOS |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | ANTONSIMÓN (EL CANAL) | RURAL | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 292920 | 292920 | 292920 | 292920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.8 | 14.8 | 100%
| 164383 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. ENT. CARR. SANTA RITA-EL MAGUEY-LA PEDREGOSA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SANTA RITA (SANTA RITA DE CASIA) | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 59376 | 59376 | 59376 | 59376 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 164370 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. ENT. CARR. TRES PALOS-EL ZAPOTE-EL PINZAN-EL BALSAMO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | EL BÁLSAMO | RURAL | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 55417 | 55417 | 55417 | 55417 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.8 | 2.8 | 100%
| 164400 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. ENT. CARR.-ENTRE SAN CRISTOBAL-EL BEJUCO-SAN RAFAEL-EL AGUACATE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | EL AGUACATE | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 286982 | 286982 | 286982 | 286982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.5 | 14.5 | 100%
| 164406 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. ENT. CARR.-VALLE GRANDE-NVA. CUADRILLA-EL REPARO-PTO. DE CHEMA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | NUEVA CUADRILLA | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 197919 | 197919 | 197919 | 197919 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 164357 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. GALEANA DE ABAJO-SAN ISIDRO EL GALLO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SAN ISIDRO EL GALLO (EL GALLO) | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 320629 | 320629 | 320629 | 320629 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.2 | 16.2 | 100%
| 164363 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. GALEANA DE ABAJO-TRES PALOS-SANTA CRUZ |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | TRES PALOS | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 302810 | 302810 | 302810 | 302810 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15.3 | 15.3 | 100%
| 164420 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. LA GARITA-SAN JOSE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COAHUAYUTLA DE GUERRERO | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 395838 | 395838 | 395838 | 395838 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 164797 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. PTO. DEL HUGE-LA QUIRINGUCUA-LAS PUERTAS-EL RECODO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | EL RECODO | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 326566 | 326566 | 326566 | 326566 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.5 | 16.5 | 100%
| 164788 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. SAN CRISTOBAL-EL LINDERO-NUEVA CUADRILLA |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 174169 | 174169 | 174169 | 174169 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.8 | 8.8 | 100%
| 164776 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. SAN CRISTOBAL-LA LAJITA-VALLE NUEVO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | LA LAJITA | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 102918 | 102918 | 102918 | 102918 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.2 | 5.2 | 100%
| 109025 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE LODO GRANDE-TLALPIZACO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | AGUA ZARCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 251645 | 251645 | 251645 | 251645 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.95 | 2.95 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS Y COMISIONES SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.(ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 108970 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL XOCHITEMPA-ACALCO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ACALCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 412602 | 412602 | 412602 | 412602 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.9 | 4.9 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS Y COMISIONES SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 108911 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO DE ZAPOTITLAN-MAXCALTEPEC II |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | MEXCALTEPEC II | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 296884 | 296884 | 296884 | 296884 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.56 | 3.56 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS Y COMISIONES SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 108808 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO ZAPOTITLAN-CERRO DE SAN MARQUITOS |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | SAN MARCOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 436693 | 436693 | 436693 | 436693 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.25 | 5.25 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS.(ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 108869 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO ZELOCOTITLAN-BUENA VISTA DEL RIO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | BUENAVISTA DEL RÍO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 483572 | 483572 | 483572 | 483572 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | NO SE PRESESNTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. ( ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 109129 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL FLOR MORADA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | FLOR MORADA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 258602 | 258602 | 258602 | 258602 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS Y COMISIONES BANCARIAS SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 109164 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAPIZACO-AJACAYAN |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | TLALPIZACO AJACAYÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 76022 | 76022 | 76022 | 76022 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.98 | 0.98 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOA POR OPERACIONES BANCARIAS Y COMISIONES SON MAYORES ADICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QUE SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 109075 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZINENEZINTLA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ZINENEZINTLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 231493 | 231493 | 231493 | 231493 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100% | NO SE PRESENTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACOMULADOS LOS GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS Y COMISIONES SON MAYORES A DICHOS RENDIMIENTOS. (ESTA OBRA FUE CANCELADA DEBIDO A QEU SE CANALIZO AL GRUPO SECTORIAL DESARROLLO SOCIAL)
| 124155 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. CHAUTIPAN - LAS PIѕELAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA PIѕELA | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 60000 | 40999 | 60000 | 40999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.88 | 1.5 | 79.8%
| 125145 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. COACOYULILLO - INSCUINATOYAC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | INSCUINATOYAC (EL PUEBLITO) | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 125000 | 115992 | 125000 | 115992 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.92 | 3.92 | 100%
| 124302 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. COAPANGO - SAN VICENTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN VICENTE | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 190000 | 176040 | 190000 | 176040 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18.53 | 92.7%
| 124491 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. HUACALAPA - EL FRESNO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL FRESNO | RURAL | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100000 | 90520 | 100000 | 90520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.7 | 90%
| 125235 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. INSCUINATOYAC - AGUA HERNANDEZ-RINCON DE ALCAPARROSA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RINCÓN DE ALCAPARROSA | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 59800 | 80000 | 59800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 1.87 | 74.5%
| 125963 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. INSCUINATOYAC - CARRIZAL DEL PINZON |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CARRIZAL DE PINZÓN | RURAL | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100000 | 79950 | 100000 | 79950 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.13 | 2.5 | 79.9%
| 126045 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. JALEACA - SANTA BARBARA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 70000 | 34950 | 70000 | 34950 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.19 | 1 | 45.7%
| 124237 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. LAGUNILLAS - COAPANGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COAPANGO | RURAL | 56 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 150000 | 139840 | 150000 | 139840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 4.3 | 91.5%
| 125019 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. OCOTITO - TLAHUIZAPA - COACOYULILLO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COACOYULILLO | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 100000 | 88627 | 100000 | 88627 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.65 | 88.3%
| 125489 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. OCOTITO - ZOYATEPEC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | ZOYATEPEC | RURAL | 65 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 70000 | 80000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.21 | 88%
| 126241 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. PARAJE MARMOLERA - SAN MIGUEL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN MIGUEL | RURAL | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 66600 | 80000 | 66600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2 | 79.7%
| 125862 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. PARAJE MATADERO - CHICAHUALES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 70000 | 80000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.19 | 87.3%
| 124763 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. PARAJE PITUCHIN - EL TEJOCOTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL TEJOCOTE (IGLESIA VIEJA) | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 190000 | 155200 | 190000 | 155200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.95 | 4.86 | 81.7%
| 126087 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SALITRE - EL CIRUELAR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CIRUELAR (SAN JOSÉ DEL CIRUELAR) | RURAL | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 120000 | 112920 | 120000 | 112920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.76 | 3.53 | 93.9%
| 124861 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SAN VICENTE - AHUAJITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | EL AGUAJITO | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 72640 | 80000 | 72640 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 2.27 | 90.4%
| 126279 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SANTA BARBARA - SANTA RITA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA RITA Y TECALCO | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 94 | 94 | 100%
| 126166 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. SANTA ROSA - SAN CRISTOBAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 72 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 80000 | 55000 | 80000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.51 | 1.72 | 68.5%
| 126134 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. XALTIANGUIS - RIO VERDE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | RÍO VERDE | RURAL | 71 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 140000 | 125080 | 140000 | 125080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.39 | 3.92 | 89.3%
| 126204 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. ZEUTLA - SANTA BARBARA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 85000 | 46600 | 85000 | 46600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.66 | 1.45 | 54.5%
| 125401 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. ZOYATEPEC - AZINYAHUALCO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | AZINYAHUALCO (CAсDA DE AZINGEHUALCO) | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.16 | 83.2%
| 125806 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. ZOYATEPEC - LA ESPERANZA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | LA ESPERANZA | RURAL | 66 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | - | - | 30000 | 25000 | 30000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4.16 | 83.2%
| 155338 |  |  |  | CAMINOS RURALES |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 6806619 | 1298405 | 6806619 | 1298405 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6806619 | 1298405 | 19.1%
| 28515 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LAS JUNTAS DE CHACAMERO - EL TINOCO |  | 67-TLAPEHUALA | EL TINOCO | RURAL | 67 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 248312 | 248312 | 248312 | 140000 | 56.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 2.55 | 56.7% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
| 28591 |  |  |  | CONSERVACION, RASTREO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL A FILADELFIA |  | 67-TLAPEHUALA | NUEVA FILADELFIA (HUERTA VIEJA) | RURAL | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 216652 | 216652 | 216652 | 216652 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.04 | 3.04 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 28968 |  |  |  | CONSERVACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL AL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 70 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12067 | 12067 | 12067 | 12067 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.75 | 1.75 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 28821 |  |  |  | CONSERVACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL AL RINCON DEL GALLO |  | 67-TLAPEHUALA | RINCÓN DEL GALLO (SAN JOSÉ GUADALUPE) | RURAL | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 14480 | 14480 | 14480 | 14480 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
| 29087 |  |  |  | CONSERVACION Y RASTREO DEL CAMINO RURAL DEL CANAL DE TIRINGUEO EN TIRINGUEO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | 71 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8619 | 8619 | 8619 | 8619 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.25 | 1.25 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL CIEN POR CIENTO.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
AMPLIACIÓN
| 160872 |  |  |  | SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES AGRICOLAS |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 12200000 | 12200000 | 12200000 | 12200000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12000 | 12000 | 100%
DESMONTE
| 71306 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 3650000 | 1633896 | 1633896 | 1633896 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 145 | 145 | 100% | EL PRESUPUESTO SE MODIFICO DE $750,000 A $3,650,000
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL
EQUIPAMIENTO
| 80455 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMENTO DE TALLER DE LADRILLOS (TEJERIA) |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 60.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 42756 | 42756 | 42.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.43 | 43%
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
MANTENIMIENTO
| 119993 |  |  |  | CONVENIO SEMAREN (POET) |  | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | U9-01-01 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | EMBARCADERO | 1 | 1 | 100%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 123088 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DDP Y DOTACION DE FERTILIZANTE (DAP PARA EL CULTIVO DE MAIZ), POBS. EJIDO NUEVO, LA JOYA, SAN JOSE, TAZAJERAS Y LA CONCEPCION, 16 TONELADAS DE FERTILIZANTE, SE BENEFICIARON 38 PRODUCTORES
| 123089 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3642741 | 3642741 | 3572346 | 3572346 | 98.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98% | ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORAL MEJORADO FERTILIZADO. 1,133,360 322 HA Y 322 PRODUCTORES ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORAL MEJORADO FERTILIZADO CON MANCHA DE ASFALTO 378,140 102 HA Y 102 PRODUCTORES ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORAL MEJORADO FERTILIZADO 1,657,802 471 HA Y 471 PRODUCTORES ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PARCELA DEMOSTRATIVA EN CULTIVO DE MAIZ. (PADEM) 9,144.00 3 HA Y 21 PRODUCTORES ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORAL FERTILIZADO INTERCALADO CON CALABAZA 227,881 69 HA Y 69 PRODUCTORES ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ DE TEMPORAL INTERCALADO CON JAMAICA 88,729.00 30 HA Y 31 PRODUCTORES ADQUISICION Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE SANDIA DE TEMPORAL MEJORADA Y FERTILIZADA 73,972 19 HA Y 19 PRODUCTORES ADQ. Y DOTAC. DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PAPAYA MARADOL 73,715.00 6 HA Y 35 PRODUCTORES
| 106780 |  |  |  | CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 3662400 | 3662400 | 2423969 | 2423969 | 66.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.66 | 66% | PAGO DE LISTAS DE RAYA PARA DAR CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS, ACUICOLAS Y A MUJERES
| 111590 |  |  |  | PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO (COB.MPAL) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 1023195 | 1023195 | 818556 | 818556 | 80% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80%
| 159467 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS ALIANZA PARA EL CAMPO |  | 7-ARCELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 350263 | 350263 | 350263 | 350263 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 159436 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE |  | 7-ARCELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EL AREA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 12000000 | 11550000 | 11550000 | 11550000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2800 | 2800 | 100%
| 119275 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 14-BENITO JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TE-01-03 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 217451 | 217451 | 217451 | 217451 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 540 | 540 | 100%
| 113718 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | TE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 764542 | 764542 | 764542 | 196378 | 25.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 43 | 17 | 39.5%
| 157279 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 335048 | 335048 | 335048 | 335048 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 50 | 50 | 100%
| 156778 |  |  |  | SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6990427 | 6990427 | 5833203 | 5833203 | 83.4% | 0 | 0 | TONELADA | 900 | 750 | 83.3%
| 164833 |  |  |  | SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 6990427 | 6990427 | 5833203 | 5833203 | 83.4% | 0 | 0 | TONELADA | 900 | 750 | 83.3%
| 39845 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE |  | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2216652 | 1371800 | 1371800 | 1371800 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1307.5 | 810.65 | 62%
| 39960 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS ALIANZA PARA EL CAMPO |  | 17-COCULA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 408384 | 233490 | 233490 | 233490 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 35182 |  |  |  | ADQ Y SUM DE MATERIALES PARA MODULOS DE TRASPATIO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 154783 | 154783 | 154783 | 154783 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 51 | 51 | 100%
| 35052 |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 453050 | 453050 | 453050 | 453050 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 71 | 70 | 98.6%
| 35001 |  |  |  | ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4828 | 4828 | 100%
| 155420 |  |  |  | APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 400000 | 400000 | 100%
| 155441 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 1683439 | 1683439 | 1683439 | 1683439 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1683439 | 1683439 | 100%
| 155365 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | CRUZ GRANDE | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLARREAL | - | - | 132489 | 123127 | 132489 | 123127 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 132489 | 123127 | 92.9%
| 167335 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011418 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 556917 | 556917 | 556917 | 556917 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 167226 |  |  |  | PROYECTO TOPOGRAFICO C.R. CASA QUEMADA-PARRALES MONTAщTAS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | PARRALES | RURAL | 507011401 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55494 | 55494 | 55494 | 55494 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 94357 |  |  |  | COLABORACION COMUNIDAD DIFERENTE 2010 |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 64023 |  |  |  | ALIANZA PARA EL CAMPO (ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS) |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | 105 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 509603 | 509603 | 509603 | 302602 | 59.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 11.88 | 59.4%
| 71309 |  |  |  | FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 601000 | 358707 | 358707 | 358707 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60%
| 71314 |  |  |  | PROGRAMAS SOCIALES APOYO ADULTOS MAYORES |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1920000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 360 | 240 | 66.7%
| 80457 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 40-LEONARDO BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 331527 | 331527 | 331527 | 331527 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 80458 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE 10" PARA SISTEMA DE RIEGO "EL LLANO" |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | 59.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115299 | 115299 | 115299 | 115299 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80459 |  |  |  | SUM. DE MAT. PARA CONST. DE OFICINAS DE PROD. DE DURAZNO Y AGUACATE |  | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | 61.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12796 | 12796 | 12796 | 12796 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 138780 |  |  |  | ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE FERTILIZANTE |  | 43-METLATÓNOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4038398 | 4038398 | 4038398 | 4038398 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2527 | 2527 | 100%
| 138837 |  |  |  | ALIANZA PARA EL CAMPO |  | 43-METLATÓNOC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 336198 | 96.1% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 10 | 100%
| 145131 |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 126.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | - | - | 615059 | 615059 | 615059 | 615059 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 145135 |  |  |  | PROGRAMA DE AUTOEMPLEO SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVICION SOCIAL |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 117.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVICION SOCIAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 145136 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGROQUIMICOS PARA CULTIVO DE AGUACATE |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | BUENA VISTA | RURAL | 125.0 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 160674 |  |  |  | CENTRO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES |  | 53-SAN MARCOS | SANTA ELENA DE LA VILLA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 493 | 493 | 100%
| 167953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN LA COMUNIDAD DE EL HORCONCITO (CONVENIO 3 X 1) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | EL HORCONCITO | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | ADMINISTRACION POR COMITE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | VIVEROS | 4 | 4 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ASCIENDE A $ 800,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LA APORTACION ESTATAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE OBRA APORTAN $ 200,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PRODUCTORES.
| 167837 |  |  |  | CURSO DE INGLES INFANTIL (PROGRAMA HABITAT) |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | POR CONTRATO | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 80,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 40,000.00 LA APORTACION FEDERAL ASCIENDE A $ 40,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 60 PERSONAS.
| 80575 |  |  |  | ADQUISICION DE APOYOS PRODUCTIVOS (ALIANZA POR EL CAMPO) |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 114 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 397938 | 397938 | 397938 | 397938 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 26 | 26 | 100%
| 40490 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 273599 | 273599 | 273599 | 273599 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.
| 40575 |  |  |  | COMUNIDAD DIFERENTE |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.
| 40976 |  |  |  | DESASOLVE DE CANAL |  | 67-TLAPEHUALA | NUEVO GUERRERO | RURAL | 64 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 98627 | 98627 | 98627 | 57400 | 58.2% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 200 | 117 | 58.5% | EL RECURSO NO SE HA LIBERADO EN SU TOTALIDAD PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA POR LO TANTO SE ENCUENTRA INCONCLUSA.
| 40303 |  |  |  | FERTILIZANTE |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1254677 | 1254677 | 1254677 | 733000 | 58.4% | 0 | 0 | TONELADA | 715.4 | 440 | 61.5% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 167102 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011105 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289500 | 289500 | 289500 | 289500 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 167027 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011103 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920000 | 844462 | 844462 | 844462 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 102222 | 93829 | 91.8%
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 111591 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | - | - | 8567132 | 8567132 | 4778640 | 4778640 | 55.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.56 | 56%
| 41360 |  |  |  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 85000 | 70.8% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 30 | 21 | 70% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 167087 |  |  |  | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011104 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 232046 | 217698 | 217698 | 217698 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 69 | 64 | 92.8%
| 161672 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS.- REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179202 | 179202 | 179202 | 179202 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 41516 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS) |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 47635 | 47635 | 47365 | 33500 | 70.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.7 | 70% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
| 41906 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (REFACCIONES DIVERSAS PARA EL PARQUE VEHICULAR) |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66-E | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 86187 | 86187 | 86187 | 61000 | 70.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.7 | 70% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM
| 41661 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL FOTOGRAFICO) |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66-B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 36233 | 36233 | 36233 | 25700 | 70.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.7 | 70% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 129923 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417830 | 417830 | 417830 | 417830 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA ACCION SE HA CONCLUIDO
| 150963 |  |  |  | ADQUISICION DE GASOLINA |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | U9-01-01 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 317347 | 317347 | 317347 | 135484 | 42.7% | 0 | 0 | LITRO | 36185.51 | 15448.57 | 42.7%
| 152079 |  |  |  | INTERESES CREDITO BANOBRAS |  | 18-COPALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193999 | 193999 | 131053 | 131053 | 67.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.68 | 68% | LA ACCION ESTA EN PROCESO
| 129606 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD DENTAL PREVENTIVA Y CURATIVA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 90230 | 22452 | 22452 | 22452 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $180,460.00
| 129424 |  |  |  | CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $10,000.00
| 129529 |  |  |  | CURSO BASICO DE CORTE Y CONFECCION |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 110144 | 27536 | 27536 | 27536 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $220,288.00
| 129462 |  |  |  | CURSO DE BISUTERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 97644 | 24416 | 24416 | 24416 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $195,288.00
| 129495 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154942 | 36235 | 36235 | 36235 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $309,884.00
| 129558 |  |  |  | CURSO DE ELECTRICIDAD |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 139884 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSO FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 139782 |  |  |  | CURSO DE FABRICACION DE VELAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 96644 | 24411 | 24411 | 24411 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE LLEVAN A CABO 50% DE PARTICIPACION FISM Y 50% DE RECURSO FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $195,288.00
| 129858 |  |  |  | CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129819 |  |  |  | CURSO DE PINTURA TEXTIL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129779 |  |  |  | CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129709 |  |  |  | CURSO DE REPUJADO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 62060 | 15515 | 15515 | 15515 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129658 |  |  |  | CURSO DE TAPICERIA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 62060 | 18640 | 18640 | 18640 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $124,120.00
| 129401 |  |  |  | DETECCION Y PREVENCION DE OSTEOPOROSIS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 137520 | 34370 | 34370 | 34370 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $275,040.00
| 127447 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE CNOP |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 18890 | 18890 | 18890 | 27900 | 147.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $37,781.00
| 127517 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $3,000.00
| 126855 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE LOMBARDO TOLEDANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 37550 | 37550 | 37550 | 10550 | 28.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $75,100.00
| 127587 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 18890 | 18890 | 18890 | 21500 | 113.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $37,780.00
| 126981 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PRESTADORES DE SERV. SOCIAL PARQUE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 37550 | 37550 | 37550 | 10550 | 28.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $75,100.00
| 127093 |  |  |  | EST. ECON. A PROMOTORES COM. Y PRESTADORES DE SERV. SOCIAL PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 27760 | 27760 | 27760 | 8260 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $55,520.00
| 129268 |  |  |  | PREVENCION DE CANCER CERVICO-UTERINO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 143650 | 37246 | 37246 | 37246 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $299,300.00
| 129304 |  |  |  | PREVENCION DE CANCER DE MAMA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 167950 | 41519 | 41519 | 41519 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL HABITAT, HACIENDO UN TOTAL DE: $335,900.00
| 125135 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOC. Y SEG. COM. PARQUE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 98300 | 98300 | 98300 | 29290 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $19660.00
| 125255 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOC. Y SEG. COM. PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 63810 | 63810 | 63810 | 19040 | 29.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 2 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $127,620.00
| 126026 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y DE SEG. COM. PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 72450 | 72450 | 72450 | 5390 | 7.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 2 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $144,900.00
| 125718 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE CNOP |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 93609 | 93609 | 93609 | 11250 | 12% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $187,219.00
| 125843 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 5760 | 5760 | 5760 | 1500 | 26% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $11,520.00
| 124868 |  |  |  | PROYECTO DE PART. SOCIAL Y SEG. COM. PARQUE LOMBARDO TOLEDANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 134670 | 134670 | 134670 | 40260 | 29.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14 | 3 | 21.4% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $269,340.00
| 126521 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE CNOP |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 5390 | 14.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $75,000.00
| 126200 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 115550 | 115550 | 115550 | 32750 | 28.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $223,100.00
| 126370 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE JARDINES DEL SUR |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 70200 | 70200 | 70200 | 20500 | 29.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 1 | 14.3% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $140,400.00
| 126626 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE JURISTAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 7974 | 7974 | 7974 | 1750 | 21.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $15,948.00
| 126118 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE LOMBARDO TOLEDANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 105300 | 105300 | 105300 | 31300 | 29.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 10 | 2 | 20% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $210,600.00
| 126708 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 35478 | 35478 | 35478 | 9778 | 27.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $79,956.00
| 126928 |  |  |  | PROYECTO DE PREV. DE CONDUC. PSICOSOCIALES Y EQ. DE GENERO PARQUE OMBU |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | - | - | 35478 | 35478 | 35478 | 9778 | 27.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 1 | 25% | LAS ACCIONES SE REALIZAN CON 50% DE FISM Y 50% DE PARTICIPACION FEDERAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HACIENDO UN TOTAL DE: $70,956.00
| 166998 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507011101 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143673 | 143673 | 143673 | 143673 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1325 | 1325 | 100%
| 167150 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507011106 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41820 | 41820 | 41820 | 41820 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100%
| 94968 |  |  |  | GASTOS INDIRECTO COPLADEG |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 22397 | 22397 | 22397 | 22397 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 95094 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS CONTARLORIA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 11198 | 11198 | 11198 | 11198 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0%
| 71295 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (MANTENIMIENTO Y REFACCIONES, VEHICULOS) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1362496 | 659412 | 659412 | 659412 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 1 | 50%
| 71289 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS (PAPELERIA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 43661 | 43661 | 43661 | 43661 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 161722 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS.- COMBUSTIBLE |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 433093 | 433093 | 433093 | 433093 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 161573 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS.- MATERIAL DE OFICINA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279044 | 268449 | 268449 | 268449 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.97 | 97% | ESTA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS INCLUYE: MATERIAL DE PAPELERIA, FOTOGRAFICO Y CONSUMIBLES DE COMPUTO, ETC. LA CUAL DISMINUYO POR DARLE PRIORIDAD A GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA SUPERVISION DE OBRAS
| 167206 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 1621481 | 1621481 | 1621481 | 912533 | 56.3% | 0 | 0 | AUDITORÍA | 1 | 0.56 | 56% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 1,621,481.04 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 1,621,481.04 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 100 PERSONAS.
| 41786 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (GASOLINA) |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66-D | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 97672 | 97672 | 97672 | 69000 | 70.6% | 0 | 0 | LITRO | 13737 | 9655 | 70.3% | EL RECURSO AUN NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
| 41712 |  |  |  | DISTRIBUCION DE GASTOS INDIRECTOS (MATERIAL PARA OFICINA) |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66-C | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 63898 | 63898 | 63898 | 45000 | 70.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.7 | 70% | EL RECURSO NO HA SIDO LIBERADO EN SU TOTALIDAD.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 106491 |  |  |  | 1% AL MILLAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 13520 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA | - | - | 285571 | 285571 | 58515 | 58515 | 20.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20%
| 161638 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS.- VIATICOS |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 125840 | 125840 | 125840 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 300 | 280 | 93.3%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| 78565 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 156 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL | - | - | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 16 | 16 | 100% | SE REALIZARON 16 LONAS PROMOCIONANDO Y DIFUNDIENDO LAS OBRAS Y ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL, REALIZADAS A TRAVES DE DIFERENTES DIRECCIONES Y COORDINACIONES.
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 78790 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 157 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70238 | 70238 | 70238 | 70238 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 34 | 34% | SE REHABILITARON LAS AREAS DE CONTADURIA GENERAL Y COORDINACION DE PROGRAMAS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
| 161343 |  |  |  | PRODIM.-ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (AMPL. Y REMODELACION DE LA TESORERIA MPAL.) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371256 | 370067 | 370067 | 370067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 24.5 | 98%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 150339 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y EQUIPO DE SONIDO (PRODIM) |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | U9-01-01 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | - | - | 211564 | 211564 | 211564 | 192193 | 90.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 3 | 75% | ADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO DE 165,000.00 UNA LAPTOP MARCA TOSHIBA L505 DE 14,248.00 Y UNA NOTEBOOK HP PAVILON DE 14,248.00 .
| 78369 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO DE OFICINA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 155 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL | - | - | 677980 | 677980 | 677980 | 677980 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 400 | 400 | 100% | SE REALIZARON 400 ADQUISICIONES DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
| 166816 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507011004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 286238 | 264473 | 264473 | 264473 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 133 | 129 | 97%
| 160923 |  |  |  | PRODIM.- ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BASICO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320814 | 261961 | 261961 | 261961 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.9 | 90%
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)
| 166646 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507011001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 418038 | 312981 | 312981 | 312981 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 12 | 9 | 75% | LA ASESORIA QUE SE BRINDA AL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDE A LA ELABORACION E INTEGRACION DE LOS INFORMES FINANCIEROS CUATRIMESTRALES Y CUENTA PUBLICA ANUAL, ASESORIA QUE SE BRINDARA DURANTE LOS 12 MESES DEL EJERCICIO 2010.
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 78198 |  |  |  | ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 154 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS MUNICIPAL | - | - | 151449 | 151449 | 151449 | 151449 | 100% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 12 | 9 | 75% | SE ASISTIO A 9 CURSOS REFERENTES A : FINANZAS MUNICIPALES, REPARACION DE LAPTOPS, CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL, DERECHO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TECNOLOGIAS E INFORMACION, GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 41034 |  |  |  | ASESORIA TECNICA |  | 67-TLAPEHUALA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 349477 | 349477 | 349477 | 315650 | 90.3% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 3 | 2 | 66.7% | AUN NO SE HA LIBERADO TODO EL RECURSO PARA LA EJECUSION DE ESTA OBRA.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 122465 |  |  |  | CONST.BODEGA OBRAS PUBLICAS COL.CENTRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 479900 | 479900 | 143970 | 143970 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PRODIM
| 111592 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ | - | - | 5711421 | 1211468 | 1211468 | 1211468 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 1,150,000 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA SEPLADE 12,980 IMPRESION DE 10,000 DIRECTORIOS Y 1,000 POSTERS (PRODIM) SEPLADE 48,488
| 40296 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122689 | 122689 | 122689 | 122689 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 166735 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LA GESTION MUNICIPAL |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 507011002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 227748 | 53716 | 53716 | 53716 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 3 | 50% | LA DIFUSION SE TIENE CONSIDERADA REALIZARLA A PARTIR DEL MES DE JULIO Y HASTA EL MES DE DICIEMBRE, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA SE CUENTIFICA EN MESES
| 93864 |  |  |  | CONVENIO CREDITO BANOBRAS (AMORTIZACIONES DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES ORDINARIOS) |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 2706285 | 2706285 | 2706285 | 2706285 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0% | CREDITO A BANOBRAS (AMORTIZACIONES DE CAPITAL Y PAGOS DE INTERESES ORDINARIOS)
| 95316 |  |  |  | H. AYUNTAMIENTO (ACTUALIZACION, FORMACION Y CAPACITACION DE RECUR.HUM.) |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 55000 | 83.3% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 95907 |  |  |  | H.AYUNTAMIENTO (PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACC. DEL GOB.MPAL) |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 2 | 0 | 0%
| 71283 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ( ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
| 71284 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 873571 | 9987 | 9987 | 9987 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 125 | 10 | 8%
| 71286 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCION Y DIFUSION) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 61146 | 61146 | 61146 | 61146 | 100% | 0 | 0 | PUBLICACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161232 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141754 | 27015 | 27015 | 27015 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.1 | 10%
| 167078 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL PALACIO MUNICIPAL CASA JANNA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 301155 | 60.2% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.6 | 60% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 500,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 500,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 300 PERSONAS.
| 167098 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 416111 | 416111 | 416111 | 331211 | 79.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 416,110.78 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 416,110.78 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 32 PERSONAS.
| 167149 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 194 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 135123 | 135123 | 135123 | 135123 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 135,123.42 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 135,123.42 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ES 1 PERSONA.
| 167114 |  |  |  | PROMOSION Y DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | ADMINISTRACION MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 73474 | 24.5% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.24 | 24% | EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES POR $ 300,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ASCIENDE A $ 300,000.00 LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SON 19 PERSONAS.
| 80704 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 118 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70084 | 33835 | 33835 | 33835 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 30 | 30%
| 80652 |  |  |  | ADQUISICIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 110793 | 110793 | 110793 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 34 | 17 | 50%
| 80681 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 15130 | 15130 | 15130 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 300 | 30 | 10%
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 518179205; Ministrado 14: 464463250; Programado 15: 326674911; Ejercido 16: 317436004; Ejercido 17=16/14: 68.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 19373949; Ejercidos 22: 15288749.35; Ejercidos 23=22/21: 78.9%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 128735 |  |  |  | CONST.EDIF.8 2A.ET. SRIA.SEG.PUB. Y PROTECC.CIVIL COL.PROGRESO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4700000 | 4700000 | 1876233 | 1876233 | 39.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 129211 |  |  |  | ELECTRIF. COLONIAS,COMUNIDADES,LOCALIDADES ACAPULCO (CONVENIO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128734 |  |  |  | TERM.PLANTA B. EDIF.8 SRIASEG.PUB.Y PROTEC.CIVIL COL.PROGRESO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 790000 | 790000 | 788095 | 788095 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 70028 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS TORTOLITAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 12040 | 12040 | 12040 | 12040 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69979 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TONALAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 212627 | 211560 | 211560 | 211560 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MANTENIMIENTO
| 128772 |  |  |  | CONST. AND. CASTILLO COL. ARROYO SECO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128736 |  |  |  | CONST. BARDA PERIMETRAL FRACC. MARBELLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648162 | 648162 | 411359 | 411359 | 63.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63%
| 128773 |  |  |  | CONST. DE CALLE PALMA SOLA COL. PALMA SOLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 531960 | 531960 | 159588 | 159588 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128737 |  |  |  | CONST. DE CANCHA POB. BARRA VIEJA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 860000 | 860000 | 618952 | 618952 | 72% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.72 | 72%
| 128774 |  |  |  | CONST. DE ESCALERAS EN AD. 24 DE OCTUBRE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129204 |  |  |  | CONST.BARDA PERIM.COND.JUAN N.ALVAREZ COL.PROGRESO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128738 |  |  |  | CONST.CALLE PROGRESO COL.EL PORVENIR DE LLANO LARGP |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 535020 | 535020 | 160506 | 160506 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128775 |  |  |  | CONST.ESCALERA AND.NIя ARTILLERO COL.BALCONES DE COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435458 | 435458 | 403446 | 403446 | 92.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93%
| 129205 |  |  |  | CONST.MURO CONT. CALLE ELIGIO ROMERO COL. 1RO. DE MAYO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129206 |  |  |  | CONST.MURO CONT.CARR. MEX-ACA 2DA.ETAPA COL. VICENTE GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128776 |  |  |  | CREACION AND.SAN FELIPE DE JESUS COL.NVO.CENTRO DE POBLACION |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 280000 | 84000 | 84000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129207 |  |  |  | DEMOLICION DE ROCAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 1100183 | 1100183 | 55% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 128777 |  |  |  | DEMOLICION DE ROCAS Y PAV. DE CALLE FRANCISCO VILLA COL. MIGUEL HIDALGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128739 |  |  |  | "DESAZOLVE DE CANALES Y PRESAS GAVION |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 10000000 | 10000000 | 4016917 | 4016917 | 40.2% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 0.4 | 40%
| 128778 |  |  |  | PAV. AND. DEPORTIVO COL. POTRERILLO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128781 |  |  |  | PAV. CALLE AGUSTIN MELGAR (AREA CANAL PLUVIAL) COL. VISTA HERMOSA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36715 | 36715 | 11015 | 11015 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128782 |  |  |  | PAV. CALLE EL JOVERO COL. ESMERALDA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 240000 | 240000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128740 |  |  |  | PAV. CALLE EMPACADORA COL. INDUSTRIAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 128783 |  |  |  | PAV. CALLE MA. DE LA O COL. LIBERTAD |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 900000 | 270000 | 270000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129174 |  |  |  | PAV. CALLE ORO COL. LA MICA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 120000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129175 |  |  |  | PAV. CALLE REVOLUCION COL. MIRAMAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 408295 | 408295 | 122488 | 122488 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129176 |  |  |  | PAV. CALLE RUBEN MORA COL. IZAZAGA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 534628 | 534628 | 160388 | 160388 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129177 |  |  |  | PAV. CALLE U. HAB CORET U. HAB CORET SEDESOL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128779 |  |  |  | PAV. CALLE 20 COL. ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128780 |  |  |  | PAV. CALLE 9 COL. POSTAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129179 |  |  |  | PAV. DE AND. AGUSTIN MELGAR COL. FUERTE DE SAN DIEGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 155780 | 155780 | 46734 | 46734 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129180 |  |  |  | PAV. DE AND. GRANJAS COL. LAS PAROTAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129181 |  |  |  | PAV. DE AND. IGNACIO ALDAMA COL. VISTA HERMOSA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70511 | 70511 | 21153 | 21153 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129182 |  |  |  | PAV. DE AND. VICENTE GUERRERO COL. VISTA HERMOSA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77000 | 77000 | 23100 | 23100 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129178 |  |  |  | PAV. DE AND. 1ER. CONGRESO DE ANAHUAC COL. 20 DE NOVIEMBRE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 337550 | 337550 | 101265 | 101265 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129183 |  |  |  | PAV. DE CALLE FCO. I MADERO COL. 20 DE NOVIEMBRE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460000 | 460000 | 138000 | 138000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128741 |  |  |  | PAV. PRIVADA DIAZ MIRON FRACC. MARBELLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 897451 | 897451 | 774894 | 774894 | 86.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86%
| 129184 |  |  |  | PAV.AND.AGRICOLA MILITAR COL.CD.RENACIMIENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129185 |  |  |  | PAV.AV.CIRCUITO UNIVERSITARIO COL.LA UNIVERSIDAD SECC. II |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129189 |  |  |  | PAV.CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS COL.LA LAJA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128742 |  |  |  | PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL.ALTA ICACOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129190 |  |  |  | PAV.CALLE FCO.VILLA COL.MIGUEL HIDALGO CAD.0+368 AL 0+400 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129191 |  |  |  | PAV.CALLE JOAQUIN VELAZQUEZ COL.IZAZAGA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 290381 | 290381 | 96.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
| 129192 |  |  |  | PAV.CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ COL. PINO SUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 399520 | 399520 | 79.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 129193 |  |  |  | PAV.CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COL.PASO LIMONERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129194 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL COL.NUEVO PUERTO MARQUEZ (P/ALTA) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 300000 | 300000 | 60% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 129195 |  |  |  | PAV.CALLE PRINCIPAL COL.VISTA AL MAR AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580634 | 580634 | 174190 | 174190 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128743 |  |  |  | PAV.CALLE PRIV.AMADO NERVO FRACC.MARBELLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 633791 | 633791 | 546983 | 546983 | 86.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.86 | 86%
| 129196 |  |  |  | PAV.CALLE RAFAEL ESTRADA COL.NABOR OJEDA CABALLERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 96000 | 96000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129197 |  |  |  | PAV.CALLE TOMAS URBINA 2A.ETAPA COL.FRANCISCO VILLA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129186 |  |  |  | PAV.CALLE 17 ENTRE MZA 57 Y 58 COL.EMILINO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129187 |  |  |  | PAV.CALLE 22 ENTRE 29 Y 27 COL.EMILIANO ZAPATA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 105000 | 105000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129188 |  |  |  | PAV.CALLE 24 DE MARZO COL.RUBEN JARAMILLO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 75000 | 75000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 128744 |  |  |  | PAV.CALLE 3 DE SEPTIEMBRE COL.LAS TORRES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129198 |  |  |  | PAV.CJON. 24 DE FEBRERO COL.NIяS HEROES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190472 | 190472 | 57142 | 57142 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129199 |  |  |  | PAV.Y MURO CONT.CALLE FEBRONIO DIAZ COL.REVOLUCION DEL SUR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129208 |  |  |  | REHAB. DEL ARCHIVO GENERAL ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 99582 | 99582 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129210 |  |  |  | REHAB.BAяS PUBS. NO. 1 Y 2 MERCADO CENTRAL COL. CENTRO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 606100 | 606100 | 181830 | 181830 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 129209 |  |  |  | REHAB.2DO. NIVEL EDIF. 1 SRIA.SEG.PUB.Y PROTECC.CIVIL ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 70039 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE EL RIO HUACAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 21 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 393564 | 167356 | 167356 | 167356 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69934 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA ALPUYECA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 255667 | 229534 | 229534 | 229534 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70043 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AMACOXCLE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 183556 | 183352 | 183352 | 183352 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69906 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA AMATITOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 7 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 18060 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69887 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA CHUCHULULUYA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 87892 | 48160 | 48160 | 48160 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69959 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL AGUACATE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 12 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 24080 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69953 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CORO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 11 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 36708 | 42140 | 42140 | 42140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70013 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL CULEBREADO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 214415 | 206486 | 206486 | 206486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69990 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL HUIZACHAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 228443 | 214570 | 214570 | 214570 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69997 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA EL TULE |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 15 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 48160 | 30100 | 30100 | 30100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69828 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA JALAHUATZINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 36120 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70020 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LA LOBERA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 18060 | 18060 | 18060 | 18060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69898 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS CALAVERAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 6 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 232525 | 201498 | 201498 | 201498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69915 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS CUEVITAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 8 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 18060 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69852 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA LAS TINAJAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 48160 | 25284 | 25284 | 25284 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70052 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA MILPIZACO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 182863 | 130290 | 130290 | 130290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70033 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA OCOTEPEC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 20 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 184059 | 184814 | 184814 | 184814 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69787 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA PEZUAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 54768 | 24080 | 24080 | 24080 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69842 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA SAN MIGUELITO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 60200 | 60200 | 60200 | 60200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 70007 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA TEQUIMIL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 16 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 222059 | 213366 | 213366 | 213366 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 69921 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA BARRANCA XOXOCUAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 9 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 19264 | 14448 | 14448 | 14448 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 128745 |  |  |  | "ADQ.EQPO.,HERRAM.E INST.CONTRA INC.Y RESC. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14025.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | - | - | 700000 | 700000 | 165418 | 165418 | 23.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.24 | 24%
| 128746 |  |  |  | AMP.GYM EN PARQUE MERLE OBERON FRACC.COSTA AZUL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSITO | - | - | 843900 | 843900 | 709532 | 709532 | 84.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 8.41 | 84.1%
| 129212 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14025.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6000000 | 6000000 | 2527320 | 2527320 | 42.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.42 | 42%
| 128747 |  |  |  | TRONCALES SATELITALES DE UHF, PARA LA INTERCONEXION CON PLATAFORMA MEXICO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSITO | - | - | 1020000 | 1020000 | 518889 | 518889 | 50.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 5.09 | 50.9%
| 144157 |  |  |  | ADQUISICION DE OTROS BIENES MUEBLES Y EQ DE COMPUTO Y TELEC |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 28 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 31576 | 31576 | 31576 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 156077 |  |  |  | ADQUISICION DE 3 PATRULLAS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020105 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 782250 | 586687 | 586688 | 578202 | 98.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100% | SE ADQUIRIERON 3 PATRULLAS A UN COSTO MENOR DEL PRESUPUESTO DEBIDOP A QUE SE COMPRARON VEHICULOS NISSAN QUE CONSUMEN DIESEL CUANDO INICIALMENTE SE TENIAN CONSIDERADAS CAMIONETAS FORD PICK UP A GASOLINA QUE TIENEN UN COSTO MAYOR
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 123737 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 180000 | 180000 | 135000 | 68787 | 38.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 122729 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 11550 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | ESTA PARTIDA NO SE PRESUPUESTO.
| 123598 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 7477 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA PARTIDA NO SE PRESUPUESTO.
MAQUINARIA
| 123586 |  |  |  | PATRULLAS |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1645136 | 1645136 | 1233852 | 1645135 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 136142 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TALLER DE MECANICA LOCAL | - | - | 100000 | 25000 | 20000 | 5846 | 23.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 50 | 4 | 8% | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010
| 123540 |  |  |  | PATRULLAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 338200 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | ESTA PARTIDA NO SE PRESUPUESTO.
OTROS
| 128767 |  |  |  | ADQ. DE AMBULANCIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 33.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.33 | 33%
| 128763 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 100000 | 100000 | 31407 | 31407 | 31.4% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.31 | 31%
| 128765 |  |  |  | ADQ. DE MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 350000 | 350000 | 327327 | 327327 | 93.5% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.94 | 94%
| 128768 |  |  |  | ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 150000 | 150000 | 96009 | 96009 | 64% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.64 | 64%
| 128748 |  |  |  | ADQ. EQUIPO DE SEсLIZACION Y MONITOREO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 150000 | 150000 | 120353 | 120353 | 80.2% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.8 | 80%
| 128769 |  |  |  | ADQ. UNIFORMES C/IMPERMEABLES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 700000 | 700000 | 46345 | 46345 | 6.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.07 | 7%
| 128762 |  |  |  | ADQ.DE EQUIPO Y MAT.ELECT.PARA SEMAFOROS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 1600000 | 1600000 | 1499927 | 1499927 | 93.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.94 | 94%
| 128770 |  |  |  | ADQ.EQUIPO Y ACCES.PARA SASTRERIA Y PELUQUERIA SRIA.SEG.PUB. Y PROTEC.CIVIL ACAP |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 189411 | 189411 | 94.7% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.95 | 95%
| 128771 |  |  |  | ADQ.MATERIAL,HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA SERV.GRALES. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 47345 | 47345 | 15.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.16 | 16%
| 128766 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE DIFUSION |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 100000 | 100000 | 84610 | 84610 | 84.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.85 | 85%
| 128761 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO FONDO IV |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | - | - | 3452079 | 3452079 | 3452078 | 3452078 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 128764 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 400000 | 400000 | 398414 | 398414 | 99.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 122691 |  |  |  | UNIFORMES,FORNITURA Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 214982 | 214982 | 161236 | 584800 | 272% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 129816 |  |  |  | ARMAMENTOS, CARTUCHOS Y CARGADORES |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 100000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 10 | 0 | 0%
| 129864 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 60000 | 45000 | 45000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 0 | 0%
| 127980 |  |  |  | PATRULLAS |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 2 | 40%
| 136189 |  |  |  | ACCESORIOS PARA LA BANDA DE GUERRA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4139 | 4139 | 4139 | 4139 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4139 | 4139 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
| 136177 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCION CIVIL |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC | - | - | 40000 | 25000 | 25000 | 23800 | 95.2% | 0 | 0 | PESOS | 40000 | 23800 | 59.5% | ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ
| 136127 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 50000 | 50000 | 10500 | 21% | 0 | 0 | EQUIPO | 16 | 5 | 31.3% | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2010
| 136173 |  |  |  | NEUMATICOS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TALLER DE MECANICA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 70000 | 40000 | 40000 | 41770 | 104.4% | 0 | 0 | PESOS | 70000 | 41770 | 59.7% | COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 136193 |  |  |  | SEсLIZACIONES Y LETREROS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL | - | - | 25000 | 8000 | 8000 | 9744 | 121.8% | 0 | 0 | SEсLAMIENTOS | 50 | 40 | 80% | ELABORACION DE SEсLIZACION Y LETREROS PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATYAC DE ALVAREZ, GRO
| 130072 |  |  |  | ARMAMENTO, CARTUCHOS Y CARGADORES |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 130000 | 97500 | 97500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 126610 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197114 | 197114 | 197114 | 197114 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 30 | 28 | 93.3%
| 130103 |  |  |  | PATRULLAS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 375000 | 375000 | 0 | 0% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 0 | 0%
| 122628 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DE PRESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 7500 | 7801 | 78% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 128749 |  |  |  | PAGO DE CUOTAS AL IMSS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14010.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | - | - | 11041126 | 11041126 | 11041126 | 11041126 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 128750 |  |  |  | "PAGO DE SALARIOS, PRESTACION |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14012.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | - | - | 101744261 | 101744261 | 64000000 | 64000000 | 62.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.63 | 63%
| 128751 |  |  |  | "PAGO DE SEGUROS DE VIDA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14011.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD | - | - | 18055739 | 18055739 | 1500248 | 1500248 | 8.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.08 | 8%
| 129214 |  |  |  | SUBSIDIO MUNICIPAL PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14012.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 24923617 | 24923617 | 4175688 | 4175688 | 16.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.17 | 17%
| 122481 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2631596 | 2631596 | 1973696 | 2502079 | 95.1% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 16 | 66.7%
| 129583 |  |  |  | APOYOS A DELEGADOS, COMISARIOS Y POLICIAS COMUNITARIOS |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 119900 | 119900 | 119900 | 119900 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO DE PROGRAMADO ANUAL SE PONEN 12 POR QUE SON EL NUEMRO DE MESES EN QUE SE REALIZA ESTE GASTO Y 9 SON LOS MESES YA TRANSCURRIDOS.
| 127893 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3351596 | 2513697 | 2513697 | 1990512 | 79.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EN EVANCE FISICO EN EL PUNTO DE PROGRAMADO ANUAL SE PONE 12 POR QUE SON EL NUMERO DE PAGOS QUE SE HARAN DURANTE EL EJERCICIO YA QUE ESTE SE HACE DE MANERA MENSUAL, Y 9 SON LOS MESES YA PAGADOS.
| 136100 |  |  |  | ESTIMULOS AL PERSONAL |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | - | - | 250000 | 3960 | 3960 | 3960 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 250000 | 150599 | 60.2% | ESTIMULOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR HABER REALIZADO LABORES AL TERMINO DE SU HORARIO DE TRABAJO
| 136091 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O RECURSOS HUMANOS | - | - | 18000000 | 3868646 | 3868646 | 3868646 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 18000000 | 14472439 | 80.4% | PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010 (TERCER TRIMESTRE 2010)
| 136120 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS O RECURSOS HUMANOS | - | - | 96716 | 96716 | 96716 | 96716 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 96716 | 96716 | 100% | PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
| 136134 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA DE POLICIAS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AXA SEGUROS SA DE CV | - | - | 340000 | 75000 | 75000 | 74802 | 99.7% | 0 | 0 | ASEGURADO | 3348 | 1437 | 42.9% | PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL Aя 2010
| 86216 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y D/ PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2776076 | 2776076 | 2082057 | 1450150 | 52.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
| 145097 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2028088 | 2028088 | 1521066 | 1209288 | 59.6% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
| 140149 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 25 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 49295321 | 36277408 | 36277408 | 36277408 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 120413 |  |  |  | RENIVELACION SALARIAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 24 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3000000 | 1495376 | 1495376 | 1495376 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE A LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN
| 156277 |  |  |  | PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA POLICIAS MUNICIPALES Y DE TRANSITO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 507020111 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 318164 | 238570 | 238623 | 413000 | 173.1% | 0 | 0 | ASEGURADO | 90 | 90 | 100% | INICIALMENTE SE HABIA CONSIDERADO LA CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUALES PARA CADA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, PERO DEBIDO A LA CONSTANTE ROTACION DE LOS MISMOS (ALTAS Y BAJAS) SE OPTO POR LA CONTRATACION DE UN SEGURO COLECTIVO ANUAL, QUE SE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y QUE EN CONSECUENCIA TUBO UN COSTO MAYOR
| 126615 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4474139 | 3355604 | 3355604 | 3160135 | 94.2% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
| 129892 |  |  |  | APOYOS A DELEGADOS, COMISARIOS Y POLICIAS COMUNITARIOS |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 302400 | 302400 | 226800 | 201000 | 66.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 129482 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 4690839 | 4690839 | 3518129 | 3191084 | 68% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
| 127614 |  |  |  | APOYOS A DELEGADOS, COMISARIOS, POLICIAS COMUNITARIOS Y BONOS A POLICIAS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 22 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1840529 | 1840529 | 1840529 | 1840529 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EN AVANCE FISICO SE PONE 12 POR QUE SON LOS MESES EN QUE SE LES PAGARA A LOS POLICIAS COMUNITARIOS UN APOYO Y 9 SON LOS MESES YA TRANSCURRODOS.
| 124494 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7439656 | 7439656 | 5579742 | 4946542 | 66.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
| 120455 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS |  | 53-SAN MARCOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 2990127 | 2990127 | 2990127 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 141 | 141 | 100%
| 122480 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 12904069 | 12904069 | 9678052 | 8558656 | 66.3% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 16 | 66.7%
| 98556 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10107888 | 10107888 | 7580916 | 7124810 | 70.5% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 128752 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14013.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 6150000 | 6150000 | 5314120 | 5314120 | 86.4% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.86 | 86%
| 128753 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 350000 | 350000 | 280492 | 280492 | 80.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.8 | 80%
| 128754 |  |  |  | "DIFUSION Y PREVENCION DEL DELITO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14019.0 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 138101 | 138101 | 46% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.46 | 46%
| 128755 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION PROT.CIVIL Y BOMBEROS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 12377 | 12377 | 4.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.04 | 4%
| 129200 |  |  |  | IMPERMEAB.EDIF.PRINCIPAL 1 COL.RENACIMIENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 129201 |  |  |  | MANTTO. Y CONSERVACION DEL ARMAMENTO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 200000 | 200000 | 91090 | 91090 | 45.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.46 | 46%
| 128756 |  |  |  | MANTTO. Y REPARACION DE PARQUE VEHICULAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14017.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 6100000 | 6100000 | 4199585 | 4199585 | 68.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.69 | 69%
| 129202 |  |  |  | MANTTO. Y REP.EQPO.RADIOCOMUNICACION Y MONITOREO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 350000 | 350000 | 252540 | 252540 | 72.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.72 | 72%
| 129203 |  |  |  | MANTTO.AREAS VERDES INST.SRIA.SEG.PUB. Y PROTEC.CIVIL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 80000 | 80000 | 79922 | 79922 | 99.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 129213 |  |  |  | MATERIALES DE CURACION PARA SERV. DE AMBULANCIAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 120000 | 120000 | 45561 | 45561 | 38% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.38 | 38%
| 128757 |  |  |  | PROG.ATENCION SEG.VACACIONES SEMANA STA. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 128758 |  |  |  | SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA, CAPACITACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO (CIVA) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14022.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4410923 | 4410923 | 3090934 | 3090934 | 70.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.7 | 70%
| 128759 |  |  |  | "SISTEMA DE ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 14021.0 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 10759541 | 10759541 | 7110653 | 7110653 | 66.1% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.66 | 66%
| 128760 |  |  |  | SUPERV.EXT.TEC.PASO ELEVADO BICENTENARIO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE PROTECCION VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL | - | - | 9700000 | 9700000 | 3189241 | 3189241 | 32.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.33 | 33%
| 128827 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1600000 | 1600000 | 1200000 | 1192205 | 74.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 128981 |  |  |  | APOYO A DELEGADOS, COMISARIOS Y POLICIAS COMUNITARIOS |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 354000 | 354000 | 265500 | 267000 | 75.4% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 128862 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 932335 | 932335 | 699251 | 233019 | 25% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 128663 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 680000 | 680000 | 509999 | 21735 | 3.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 129253 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 130000 | 130000 | 97500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 129288 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 80000 | 80000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 129056 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2100 | 21000 | 15750 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 128714 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 567824 | 567824 | 425868 | 141202 | 24.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 129126 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 65768 | 65768 | 49326 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 128900 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 34000 | 34000 | 25500 | 650 | 1.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 129417 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 520000 | 390000 | 390000 | 354669 | 90.9% | 0 | 0 | LITRO | 73048 | 49823 | 68.2%
| 128720 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 605371 | 454028 | 454028 | 114069 | 25.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO DE PROGRAMADO ANUAL SE PONEN 12 POR QUE SON EL NUMERO DE MESES QUE SE ESTARAN REALIZANDO DICHOS GASTOS Y 9 SON LOS MESES YA TRANSCURRIDOS.
| 129669 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 120000 | 90000 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 5 | 0 | 0%
| 129921 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15500 | 11625 | 11625 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 129131 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 380000 | 285000 | 285000 | 134262 | 47.1% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | SE PONE 12 POR QUE EN ESTOS MESES SE DARA MANTENIMIENTO A EL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 9 SON LOS MESES YA TRANSCURRIDOS.
| 129035 |  |  |  | OPERATIVOS POLICIACOS COORDINADOS |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6035 | 6035 | 6035 | 6035 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO DE PROGRAMADO ANUAL SE PONE 12 POR QUE SON EL NUMERO DE MESES EN QUE SE PODRAN REALIZAR ESTOS GASTOS, Y 9 SON LOS MESES YA TRANSCURRIDOS.
| 128971 |  |  |  | SEGUROS DE VIDA Y GTOS. POR LESIONES EN SERV. ACTIVO |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6636 | 6636 | 6636 | 6636 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 10 | 33.3%
| 129536 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25622 | 25622 | 25622 | 25622 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EN AVANCE FISICO SE PONEN 12 POR QUE LAS COMISIONES SE PAGAGN DE MANERA MENSUAL Y 9 POR QUE SON LOS MESES YA TRANSCURRIDOS.
| 158205 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1648078 | 401575 | 401575 | 401575 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75% | ESTE RUBRO LO CONSIDERAMOS EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO SERVICIO Y PROGRAMADO POR EL NUMERO DE MESES DEL Aя
| 158233 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1192287 | 266095 | 266095 | 266095 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75% | EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE LO PAGAMOS EN FORMA MENSUAL Y POR LO TANTO LO PROGRAMADO TOMAMOS EL NUMERO DE MESES DEL Aя
| 158118 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 240000 | 10951 | 10951 | 10951 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EN ESTE RUBRO PAGAMOS LOS SERVICIOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO LO ES EL SERVICIO TELEFONICO, ETC.
| 158176 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 56180 | 56180 | 56180 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES NO ESTAN PROGRAMADAS, ESTAS SE DAN CUANDO LAS NECESITAN
| 158338 |  |  |  | OTROS (PAPELERIA, VIATICOS, CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO) |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 293176 | 54902 | 54902 | 54902 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75% | LOS CONCEPTOS DE GASTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE RUBRO SON AQUELLOS QUE NO LOS CONTEMPLA EL CATALAGO ESTANDAR
| 158152 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 570255 | 496550 | 496550 | 496550 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 158261 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 22000 | 7530 | 7530 | 7530 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75% | ESTE GASTO SE GENERA POR EL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA Y LOS INTERES DEL CONVENIO DE LAS ADQ DE ARMAMENTO Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION CELEBRADO CON SEFINA Y ESTOS SE DAN DE MANERA MENSUAL
| 136184 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ATOYAC GRO | - | - | 30000 | 10000 | 10000 | 8850 | 88.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EFICIENTAR LAS ACCIONES DE SEGURIDAD.
| 136107 |  |  |  | INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS A EX-ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE ADMON Y FINANZAS O DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 50000 | 50000 | 39569 | 79.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 20 | 9 | 45% | PAGO DE INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS A EX-ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE CAUSARON BAJA DE LA CORPORACION POR MOTIVOS VARIOS
| 136149 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 3240000 | 840000 | 840000 | 804602 | 95.8% | 0 | 0 | CONVENIO | 12 | 9 | 75% | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURACION DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2010
| 136159 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GRUPO FINANCIERO BANORTE | - | - | 40000 | 20000 | 20000 | 8590 | 43% | 0 | 0 | PESOS | 40000 | 30922 | 77.3% | PAGO DE COMISIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2010
| 87280 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1366640 | 1366640 | 1024980 | 1013748 | 74.2% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 89218 |  |  |  | APOYOS A COMISARIOS, DELEGADOS Y POLICIAS C. |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 573620 | 573620 | 573620 | 573620 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 87632 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 551166 | 551166 | 413375 | 96775 | 17.6% | 0 | 0 | LITRO | 61241 | 9036 | 14.8%
| 103191 |  |  |  | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 60436 | 60436 | 60436 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 12 | 9 | 75%
| 87840 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD DE PUBLICA | - | - | 36000 | 36000 | 27000 | 14384 | 40% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 145282 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 813000 | 813000 | 609750 | 180894 | 22.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 145688 |  |  |  | AMPLIACION,EQUIPAMIENTO Y CONSTRUC. DE CENTROS MUNICIPALES DE DETENCION P/LA APLICACION DE SANCIONES ADMIVAS ASI COMO LA DIGNIFICACION DE LOS EXISTENTES |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 225000 | 225000 | 168750 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 145467 |  |  |  | APOYOS A DELEGADOS, COMISARIOS Y POLICIAS MUNICIPALES |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 114918 | 114918 | 114918 | 114918 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 145552 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 56000 | 56000 | 51852 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 145580 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12000 | 12000 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 145271 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 50000 | 50000 | 37500 | 76693 | 153.4% | 0 | 0 | UNIDAD | 20 | 31 | 155%
| 145564 |  |  |  | PATRULLAS |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 277306 | 277306 | 207979 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 145666 |  |  |  | PLANEACION, ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, CONTRUC. Y EQUIPAMIENTO DE INST. P/LA SEG. PUB. |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 265000 | 265000 | 198750 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 145644 |  |  |  | PROGRAMAS DE PREVENCION AL DELITO |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 30700 | 30700 | 23025 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0 | 0%
| 145388 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1900 | 1900 | 1425 | 23100 | 1216% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 145160 |  |  |  | UNIFORMES FORNITURA Y CALZADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 75400 | 75400 | 56549 | 75400 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 50 | 50 | 100%
| 143626 |  |  |  | ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE VEHICULOS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 26 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 14400000 | 9487131 | 9487131 | 9487131 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 143933 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 27 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 15703566 | 10706985 | 10706985 | 10706985 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 158452 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DISUASIVO Y ANTIMOTIN (COMPRA DE GAS LACRIMOGENO) |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 507020107 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 40640 | 30479 | 30480 | 25826 | 84.7% | 0 | 0 | CILINDRO DE GAS | 250 | 160 | 64%
| 156481 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES Y CALZADO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020102 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 181823 | 136376 | 136367 | 252904 | 185.4% | 0 | 0 | OTROS | 184 | 276 | 150%
| 156225 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GRAL.: COMPRA DE MOB. Y EQ. DE OFIC., LIMP., HERRAMIENTA MENOR, SERVICIO TELEFONICO, APOYO A COMISARIOS, VIATICOS, ALIMENTACION, MEDICINAS Y GASTOS MEDICOS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 507020109 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 630213 | 471885 | 472659 | 412205 | 87.4% | 0 | 0 | OTROS | 1500 | 970 | 64.7% | NO SE PRECISA UNA UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE COMO SE DESCRIBE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO CORRESPONDE A DIFERENTES PARTIDAS DEL GASTO QUE TIENEN DISTINTAS UNIDADES DE MEDIDA
| 159025 |  |  |  | MANTENIMIENTO A OFICINAS Y EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020119002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 50000 | 37503 | 37500 | 7569 | 20.2% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 7 | 20%
| 156318 |  |  |  | MANTTO. Y CONS. DEL EQ. DE SEG. PUB.: PAGO DE REPARAC. DE PATRULLAS, ARMAMENTO, EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTO ENTRE OTROS |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020117 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 378140 | 283610 | 283605 | 416792 | 147% | 0 | 0 | OTROS | 450 | 520 | 115.6% | NO SE PRECISA LA UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE LAS PARTIDAS DEL GASTO QUE SE DESCRIBE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO CORRESPONDE A DIFERENTES APARTIDAS DEL GASTO QUE TIENEN DISTINTAS UNIDADES DE MADIDA
| 156336 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 507020118 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2440500 | 1830376 | 1830375 | 1595889 | 87.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75%
| 160650 |  |  |  | PAGO DE FINANCIAMIENTO OBTENIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO (PARA EQUIPAMIENTO EN GENERAL, INFRAESTRUCTURA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO) |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 201020302 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 875919 | 656941 | 656939 | 508900 | 77.5% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EL PAGO DE ESTE FINANCIAMIENTO QUE POR UN MONTO DE $ 1,146,502.79, SE CONTRATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL MES DE MARZO DE 2009, FUE DESTINADO A EQUIPAMIENTO EN GENERAL (ADQ. DE ARMAS CORTAS Y LARGAS, MUNICIONES, CHALECOS Y PLACAS BALISTICAS), INFRAESTRUCTURA (REHABILITACION DEL CUARTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL) Y PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DEL DELITO (ADQ. DE COMPUTADORAS, PROYECTORES, PANTALLAS Y EQUIPOS DE SONIDO)
| 158853 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020119001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 50000 | 37503 | 37500 | 2050 | 5.5% | 0 | 0 | OTROS | 65 | 3 | 4.6%
| 160317 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS (PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA E INTERESES DE FINANCIAMIENTO CONTRAIDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO) |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | 507020121 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3401 | 2550 | 2550 | 43309 | 1698% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EL PADO DE COMISIONES POR UN MONTO DE $ 1,337.48 CORRESPONDE AL COBRO QUE REALIZA EL BANCO POR EL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA, EN TANTO QUE LOS INTERESES POR UN MONTO DE $ 41,971.04 SE DERIVA DEL FINANCIAMINETO QUE SE OBTUVO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EQUIPAMIENTO EN GENERAL, INFRAESTRUCTURA Y PREVENCION SOCIAL DEL DELITO, MISMO QUE SE TERMINARA DE AMORTIZAR EN PARCIALIDADES, HASTA EL MES DE MARZO DE 2011.
| 156446 |  |  |  | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 507020120 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1100000 | 824999 | 825000 | 757442 | 91.8% | 0 | 0 | LITRO | 12222 | 8983 | 73.5%
| 132619 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1900000 | 1425000 | 1425000 | 1407792 | 98.8% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 132765 |  |  |  | BONOS A POLICIAS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 89635 | 89635 | 89635 | 89635 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 132709 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 554601 | 415951 | 415951 | 398866 | 95.9% | 0 | 0 | LITRO | 75766 | 54267 | 71.6%
| 129053 |  |  |  | PATRULLAS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 136184 | 136184 | 136184 | 136184 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 129633 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 212727 | 212727 | 212727 | 212727 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 132755 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 33114 | 33114 | 33114 | 33114 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 129902 |  |  |  | FINIQUITOS E INDEMINIZACIONES |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PARTIDA NO PRESUPUESTADA.
| 129671 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 213000 | 213000 | 159750 | 261072 | 122.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 157309 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO DEL PERSONAL |  | 49-PILCAYA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 124171 | 130294 | 130294 | 130294 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100%
| 127404 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1519000 | 1139250 | 1139250 | 825436 | 72.5% | 0 | 0 | LITRO | 215470 | 114803 | 53.3%
| 126786 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 854617 | 640963 | 640963 | 315955 | 49.3% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EN PROGRAMADO ANUAL SE PONE 12 POR QUE SON LOS MESES EN QUE SE REALIZARAN LOS GASTOS Y 9 SON LOS MESES YA TRANCURRIDOS.
| 130049 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 140000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 130206 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 31500 | 23625 | 23625 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 126875 |  |  |  | MANTO. Y CONSERVACION D/ EQPO. DE SEG. PUB. |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 17 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1389000 | 1041750 | 1041750 | 551417 | 52.9% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EN PROGRAMADO ANUAL SE PONE 12 POR QUE SON LOS MESES EN QUE SE DARA EL MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE SEGURIDAD Y 9 SON LOS MESES EN QUE YA SE REALIZO EL GASTO.
| 130137 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 225000 | 168750 | 168750 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 127509 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 21 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 174701 | 174701 | 174701 | 174701 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EN PROGRAMADO ANUAL SE PONE 12 POR QUE SON LOS MESES EN QUE SE PAGARAN COMISIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y 9 SON LOS MESES YA TRANCURRIDOS.
| 126349 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO D/PERS. DE SEG. PUB. |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 105968 | 105968 | 105968 | 105968 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75% | EN AVANCE FISICO EN EL PUNTO DE PROGRAMADO ANUAL SE PONE 12 POR QUE SON LOS MESES EN QUE SE REALIZARA EL GASTO SI SE REQUIERE, Y 9 SON LOS MESES YA TRANSCURRIDOS.
| 124274 |  |  |  | ADQUISICION DE FINANCIAMIENTO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 6639718 | 6639718 | 4979789 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 0 | 0%
| 124016 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 1700000 | 1700000 | 1275000 | 3603143 | 211.9% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 124079 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 1290000 | 1290000 | 967500 | 878453 | 68.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 123656 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 270610 | 270610 | 202958 | 571844 | 211.3% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 124183 |  |  |  | FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PARTIDA NO PRESUPUESTADA.
| 123922 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 334933 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PARTIDA NO PRESUPUESTADA.
| 123847 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 56250 | 204075 | 272.1% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 124157 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIO Y FINANCIEROS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 423985 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PARTIDA NO PRESUPUESTADA.
| 101181 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO ( COMP. D/ RECAUDADO POR EL AYUNTAMIENTO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3294340 | 3294340 | 2470755 | 5122510 | 155.5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 101390 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3046302 | 3046302 | 2284727 | 1408797 | 46.2% | 0 | 0 | LITRO | 338478 | 156533 | 46.2%
| 101017 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2140249 | 2140249 | 1605187 | 2023393 | 94.5% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 9 | 75%
| 100720 |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 440000 | 440000 | 329999 | 8000 | 1.8% | 0 | 0 | UNIDAD | 55 | 39 | 70.9%
| 100932 |  |  |  | EQUIPO DE RADIO COMUNICACION |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 180000 | 180000 | 135000 | 522186 | 290.1% | 0 | 0 | UNIDAD | 55 | 40 | 72.7%
| 101109 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1471764 | 1471764 | 1103823 | 1128306 | 76.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 12 | 9 | 75%
| 101285 |  |  |  | OBRAS Y SERVICIOS ( RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA ) |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 500000 | 374400 | 166195 | 33.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 100807 |  |  |  | PATRULLAS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1900000 | 1900000 | 1424999 | 455800 | 24% | 0 | 0 | UNIDAD | 8 | 4 | 50%
| 101567 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 50000 | 50000 | 37500 | 2490 | 5% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
| 100611 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA Y CALZADO D/PERSON. DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 924000 | 924000 | 693000 | 27892 | 3% | 0 | 0 | UNIDAD | 1035 | 90 | 8.7%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 136153 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GASOLINERIA SERVICIO QUINTO PATIO SA DE CV | - | - | 600000 | 150000 | 150000 | 134922 | 89.9% | 0 | 0 | LITRO | 60000 | 42000 | 70% | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, GASTO GENERADOS POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2010
| 95229 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 237093 | 237093 | 237093 | 237093 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 26344 | 26344 | 100%
| 100733 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 38419617 | 33550978 | 33550978 | 33550978 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 623 | 623 | 100%
| 85899 |  |  |  | FORMACION Y CAPACITACION POLICIAL |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 100619 |  |  |  | SEGURO DE VIDA Y GASTOS POR LESIONES EN SERVICIO ACTIVO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 720276 | 720276 | 720276 | 720276 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 623 | 623 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES SEGURO DE VIDA LA QUE EQUIVALE A 623 POLIZAS DE SEGURO, UNA POR CADA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 85726 |  |  |  | UNIFORMES, FORNITURA, Y CALZADO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | - | - | 1038018 | 1038018 | 1038018 | 1038018 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 630 | 630 | 100% | SE CONTEMPLAN 2 UNIFORMES COMPLETOS Y UN PAR DE BOTAS TIPO MILITAR POR ELEMENTO POLICIACO.
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 529383099; Ministrado 14: 452351754; Programado 15: 452351754; Ejercido 16: 374868037; Ejercido 17=16/14: 82.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 39687856; Ejercidos 22: 26943687.22; Ejercidos 23=22/21: 67.9%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 77641 |  |  |  | BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PROG. ALIMENTARIOS | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 273700000 | 196668655 | 196668655 | 178189303 | 90.6% | 0 | 0 | OTROS | 39543120 | 26831725 | 67.9% | EL AVANCE FISICO SE MIDE EN FUNCION DEL NUMERO DE RACIONES DISTRIBUIDAS DESAYUNOS ESCOLARES), PRODUCTOS ALIMENTARIOS(DESPENSAS, PAQUETES DE CEREAL Y BRICKS DE LECHE), DEBIDO A QUE SE TIENE CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS(FAMILIAS, NIяS MENORES DE 5 AяS, ESTUDIANTES DE NIVEL PRESCOLAR Y PRIMARIA), EL CUAL NO SUFRE VARIACIÓN. .
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 77554 |  |  |  | PROYECTOS ASISTENCIALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PROY. ASISTENCIALES | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 34425371 | 34425371 | 34425371 | 31483089 | 91.5% | 0 | 0 | OTROS | 144498 | 111839 | 77.4% | POR LA DIVERSIDAD DE LOS PROYECTOS ASISTENCIALES, CADA UNO DE ELLOS TIENE DIFERENTE SERVICIO Y UNIDAD DE MEDIDA. POR OTRA PARTE EL AVANCE FINANCIERO ES MAYOR EN COMPARACION CON EL AVANCE FISICO, EN VIRTUD DE QUE SE TIENE PROGRAMADO IMPLEMENTAR PROGRAMAS EN CASO DE ALGUN DESASTRE NATURAL Y POR LO TANTO SE ADQUIRIERON LOS APOYOS P RA ESTAR PREVENIDOS ANTE CUALQUIER EVENTO DE ESTA MAGNITUD
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 40556 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDÁCT, EST. REG. 751, 2 EE., INCLUYE OBRA EXT. Y CERCADO PERIMETRAL EN EP HEROES DE LA REFORMA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PIEDRA IMÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 880349 | 880349 | 880349 | 221491 | 25.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 97104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS CON EST.REG.751,JN PREESCOLAR |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | SAN PEDRO LAS PLAYAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 854672 | 854672 | 854672 | 465351 | 54.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 40991 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. ARAHAM LINCOLN |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | SAN MATEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 684606 | 684606 | 684606 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 40955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL A LA OBRA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CORRAL FALSO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 379096 | 379096 | 379096 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO
| 40882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO Y ELECTRICIDAD EN ESC. SEC. TEC. 115 |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | VILLA NICOLÁS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2030303 | 2030303 | 2030303 | 1696263 | 83.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 84570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LAS ANONITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1617916 | 1617916 | 1617916 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 41078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN EP SILVINO BALBUENA RODRIGUEZ |  | 5-ALPOYECA | ALPOYECA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4487585 | 4487585 | 4487585 | 1257395 | 28% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41354 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS SEC. TEC. NO. 124 VICENTE GUERRERO |  | 6-APAXTLA | CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 957826 | 957826 | 957826 | 890886 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41301 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS DIDACT. EN JN. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 6-APAXTLA | CIUDAD APAXTLA DE CASTREJÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 957826 | 957826 | 957826 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 41177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTRUCTURA REG. 751 EN JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 6-APAXTLA | PLATAFORMA YETLA DOS (HOTEL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 484590 | 484590 | 484590 | 455859 | 94.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 42041 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EP LEONA VICARIO FERNANDEZ |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 825771 | 825771 | 825771 | 515834 | 62.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 42011 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A EDIFICIOS EXISTENTES EN EP LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1339174 | 1339174 | 1339174 | 1262754 | 94.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 42255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN EST. REG. 751 EN EP VICENTE GUERRERO |  | 8-ATENANGO DEL RÍO | TEQUICUILCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1591821 | 1591821 | 1591821 | 1338303 | 84.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 44133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 AULAS DIDACTICAS + CERCADO PERIMETRAL EN EP EMPERADOR CUAUHTEMOC |  | 10-ATLIXTAC | ATLIXTAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4675929 | 4675929 | 4675929 | 1739860 | 37.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 94731 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS PARA LA EP. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 94824 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS PARA EL JN. NIя ARTILLERO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1650190 | 1650190 | 1650190 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 44560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL INCLUYE MOBILIARIO EN EP RAUL ISIDRO BURGOS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 82820 | 51.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 44578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS MAS SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL QUEMADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 467161 | 46.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 44976 |  |  |  | CONST. DE 4 AULAS DIDACT. EST. REG. 751 Y CERC. PERIMETRAL Y REPARACIONES GRALES. DE 3 AULAS Y SERV. SANIT. EN EP JOSE MARIA MORELOS |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | TONALÁ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1910333 | 1910333 | 1910333 | 1062737 | 55.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 44983 |  |  |  | CONSTRUCCION SE LA SEC. GRAL. JUAN GARCIA JIMENEZ |  | 13-AZOYÚ | HUEHUETÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4012381 | 4012381 | 4012381 | 1052408 | 26.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 45022 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. JUAN ALVAREZ |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SAN JOSÉ ANOTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 358938 | 358938 | 358938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 45092 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | SANTA RITA (SANTA RITA DE CASIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 358938 | 358938 | 358938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 45237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO |  | 16-COAHUAYUTLA DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA | VALLE GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 358938 | 358938 | 358938 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 45283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEC. GRAL. LUIS PASTEUR |  | 17-COCULA | NUEVO BALSAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 218850 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 45323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN CAM CENTRO DE ATENCION MULTIPLE |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 529254 | 529254 | 529254 | 223264 | 42.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 45460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN JN FEDERICO FROEBEL |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1367982 | 1367982 | 1367982 | 1119000 | 81.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 45536 |  |  |  | CONST. DE ESC. SEC. TEC. AGROP. BENITO JUAREZ GARCIA |  | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 368205 | 368205 | 368205 | 358922 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 45801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y 4 LOTES DE MOBILIARIO, REPOSICION DEL SERVICIO SANITARIO. EN CEPI CUAUHTEMOC |  | 20-COPANATOYAC | COPANATOYAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 677668 | 677668 | 677668 | 24860 | 3.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 46018 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN 3 EDIFICIOS SG LAZARO CARDENAS |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | AMUCO DE LA REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1474518 | 1474518 | 1474518 | 1104642 | 74.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 48171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 382500 | 382500 | 382500 | 351803 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 48070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA + PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA |  | 25-CUAUTEPEC | LA DICHA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 715870 | 715870 | 715870 | 399195 | 55.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 47919 |  |  |  | TECHADO DE PLAZA CIVICA EN SEC. TEC. JOSE VASCONCELOS |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 552500 | 552500 | 552500 | 427215 | 77.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48429 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EST.REG. 751 Y REHABILITACIÓN EN EP LIC. BENITO JUAREZ |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1218387 | 1218387 | 1218387 | 598249 | 49.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 48339 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EP GRAL. LAZARO CARDENAS |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | BALDERRAMA (ORILLA DE BALDERRAMA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 915386 | 915386 | 915386 | 442973 | 48.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 48709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EST. REG. 751 EN JN AMADO NERVO |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 457408 | 457408 | 457408 | 355507 | 77.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 48395 |  |  |  | TECHADO DE AULAS CON EST.REG. LIGERA EN EP 24 DE FEBRERO |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 750399 | 750399 | 750399 | 569576 | 75.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 49754 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACT. A LA ESC. PRIM. BILING. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | MEXCALCINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49921 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACT. EN ESC. PRIM. BILING܅ NIяS HEROES |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49874 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACT. EN JN. VICENTE GUERRERO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | TEYPALCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 45697 | 17.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 49479 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA A LA OBRA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52605 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. BILING܅ HUITXILOPOST |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 129479 | 50.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 49984 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. HEROE DE NACOSARI |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CONETZINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 98766 | 38.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 52600 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. IGNACIO ZARAGOZA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | LOS AMATES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49801 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. MARIA MONTESSORI |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 147482 | 57.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 50008 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS. HERMENEGILDO GALEANA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | TLAXINGA (CLATZINGA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 134478 | 52.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 92935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN CEPI ACAMAPICHTLI |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ACOSTAPACHTLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 255920 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 49967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | AHUEXOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 131323 | 50.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 50111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS SIMON BOLIVAR |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | TEPETLACINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 219416 | 85.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, TERMINACION DEL CERCADO PERIMETRAL, IMPERMEABILIZACION DE DOS AULAS, INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 92516 |  |  |  | REHABILITACION DE 1 LABORATORIO EN ST IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 335000 | 335000 | 335000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 71963 |  |  |  | SUSTITUCION DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 783900 | 783900 | 783900 | 228041 | 29.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 56217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERV. SANIT. DEL TURNO VESP. ESC. PRIM. AMADO NERVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MAZATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 314948 | 28.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 95169 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LA SG. ANTONIO I. DELGADO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 96113 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LA TVS. IGNACIO ZARAGOZA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 94890 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DEL JN. VICENTE GUERRERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 96201 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES PARA LA EP. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 97551 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIяS JOVITA DELGADO ABARCA |  | 30-FLORENCIO VILLARREAL | CRUZ GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 56595 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | ENCINO SOLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 496964 | 496964 | 496964 | 222246 | 44.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 57366 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS EN TVS XICOTENCATL |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | LOS ENCINOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 496964 | 496964 | 496964 | 385003 | 77.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | IXTEPEC DE SAN SIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 57535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAS ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 5378827 | 5378827 | 5378827 | 2483739 | 46.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 7 AULAS + DIRECCION + BODEGA + SERVICIOS SANITARIOS EN EP IGNACIO ZARAGOZA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4754966 | 4754966 | 4754966 | 2419761 | 50.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 60758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS Y SERV. SANIT. Y REPARACIONES GRALES. EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TULIMAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2245166 | 2245166 | 2245166 | 836102 | 37.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 60767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TVS TELE SECUNDARIA |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | SAN MIGUEL DE LAS PALMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1505981 | 1505981 | 1505981 | 233252 | 15.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 57587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN EST. REG. 715 (U-1C) EP BENITO JUAREZ |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | ACAQUILA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1361132 | 1361132 | 1361132 | 1274624 | 93.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 60754 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN EP PROFA. ELENA GIRON FUENTES |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | AGUA ZARCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 274495 | 274495 | 274495 | 216192 | 78.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 60750 |  |  |  | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EPB GENERAL VICENTE GUERRERO |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TULIMAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 448540 | 448540 | 448540 | 391270 | 87.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 60937 |  |  |  | CONST. DE LA ESC. SEC. GRAL. EMPERADOR CUAUHTEMOC |  | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1442174 | 1442174 | 1442174 | 695229 | 48.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 60891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES DE AULAS EN JN EMPERADOR CUAUHTEMOC |  | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | SAN MARTÍN PACHIVIA (PACHIVIA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1067763 | 1067763 | 1067763 | 624857 | 58.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 60988 |  |  |  | RESTITUCION DE INMUEBLES EDUCATIVOS EN ST LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | LOS ALMENDROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 545345 | 545345 | 545345 | 486140 | 89.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. LUIS N. CRUZ |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | LA PALMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 254781 | 98.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TLAYOLAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 222018 | 85.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 62837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL POTRERO ORIENTAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 87961 | 33.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 62879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN JN LAS AMERICAS |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | OMITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 259400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TVS. JUSTO SIERRA |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | PALO GORDO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 259400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62696 |  |  |  | SUSRITUCION DE AULAS DIDACTICAS INCLUYE OBRA EXT. EN ESC. PRIM. AARON M. FLORES |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 259400 | 259400 | 259400 | 259400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. IND. IGNACIO ALLENDE |  | 41-MALINALTEPEC | TAPAYOLTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 44320 | 44320 | 44320 | 19339 | 43.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 63230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. TEC. NUM. 206 |  | 41-MALINALTEPEC | MOYOTEPEC (MOYOTEPEC DE JUÁREZ) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 673095 | 673095 | 673095 | 589028 | 87.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 63402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN CEPI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | 41-MALINALTEPEC | LLANO DE HENO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 368500 | 368500 | 368500 | 120906 | 32.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 63333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN CEPI CUAUHTEMOC |  | 41-MALINALTEPEC | LOMA DEL FAISÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 673095 | 673095 | 673095 | 647799 | 96.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 63281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. ACAMAPITZTLI |  | 41-MALINALTEPEC | LOMA DEL FAISÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 834150 | 834150 | 834150 | 361157 | 43.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. PROGRESO Y CIVILIZACION |  | 41-MALINALTEPEC | MALINALTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1668300 | 1668300 | 1668300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
| 63578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ESC. SEC. GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 44-MOCHITLÁN | MOCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2653793 | 2653793 | 2653793 | 1736553 | 65.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 63604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 2 NIVELES EN ESC. PRIM. GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 44-MOCHITLÁN | MOCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4455000 | 4455000 | 4455000 | 1736553 | 39% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 64177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. ELEFEGA RODRIGUEZ |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 261750 | 261750 | 261750 | 243676 | 93.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 64103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. FRANCISCO GABILONDO |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 261750 | 261750 | 261750 | 247089 | 94.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 64365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN TVS. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 45-OLINALÁ | TETICIC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 482492 | 482492 | 482492 | 351328 | 72.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 64067 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA ESC. PRIM. MIGUEL NEGRETE |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3981193 | 3981193 | 3981193 | 2328668 | 58.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXOS EN CEPI FRANCISCO MARQUEZ |  | 46-OMETEPEC | OMETEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1169789 | 1169789 | 1169789 | 706216 | 60.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 65828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN CEPI INDEPENDENCIA |  | 46-OMETEPEC | OMETEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 210594 | 210594 | 210594 | 210594 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66031 |  |  |  | CONST. DE LA ESC. SEC. GRAL. PEDRO ASCENSIO DE ALQUISIRAS |  | 47-PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | IXCAPUZALCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 215220 | 28.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 66189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 AULAS, ANEXO Y CONSTRUCCION DE TALLERES DE INFORMATICA Y CONTABILIDAD EN ST VICENTE GUERRERO |  | 48-PETATLÁN | PETATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3990385 | 3990385 | 3990385 | 1570281 | 39.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 97376 |  |  |  | CONSTRUCCION, SG QUETZALCOATL |  | 48-PETATLÁN | PETATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 71993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN SEC. TEC. JESUS ARIZMENDI ROGEL |  | 49-PILCAYA | PILCAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 413319 | 413319 | 413319 | 196393 | 47.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72011 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EST.REG. 751 EN JN ALHONDIGA DE GRANADITAS |  | 50-PUNGARABATO | TANGANHUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 750701 | 750701 | 750701 | 648348 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 72023 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EST.GEN. 75 EN SG AARON M. FLORES |  | 51-QUECHULTENANGO | COLOTLIPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1341577 | 1341577 | 1341577 | 992549 | 74% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 72038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE 360 M.L. EN ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS |  | 51-QUECHULTENANGO | JOCUTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 184683 | 184683 | 184683 | 180026 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. MARIA A. RAMIREZ |  | 51-QUECHULTENANGO | QUECHULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 399241 | 28.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 72079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. SEC. GRAL. NO. 20 JUAN N. ALVAREZ |  | 51-QUECHULTENANGO | QUECHULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 680934 | 680934 | 680934 | 391950 | 57.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 73256 |  |  |  | CONST. DE 1 LABORATORIO Y 3 ANEXOS EN SEC. TEC. VOZ DEL PUEBLO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | RÍO IGUAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 809137 | 809137 | 809137 | 809137 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73195 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EPB. EMILIANO ZAPATA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 628115 | 628115 | 628115 | 254327 | 40.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 73302 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. BILING܅ BENITO JUAREZ |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 628115 | 628115 | 628115 | 628115 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72307 |  |  |  | CONST. DE 4 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. BILING. VENUSTIANO CARRANZA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420164 | 420164 | 420164 | 420164 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72281 |  |  |  | CONST. DE 4 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 745634 | 745634 | 745634 | 254327 | 34.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 72121 |  |  |  | CONST. DEL EDIF. B EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, 4 AULAS DIDACT. + EDIF E 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR: |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TLAXCALIXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1124408 | 1124408 | 1124408 | 903987 | 80.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 84362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN EPB YITA YUCA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | LLANO DE MAGUEY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 745634 | 745634 | 745634 | 739652 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN JN. TENOCH |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 420164 | 420164 | 420164 | 164292 | 39.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 72253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACT. A LA OBRA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | CUANACAXTITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 935021 | 935021 | 935021 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 72106 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO B EN EPB MI PATRIA ES PRIMERO, 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C + OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA). |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 745634 | 745634 | 745634 | 490310 | 65.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 73423 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACT. EN TVS. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 53-SAN MARCOS | EL CUCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 484590 | 484590 | 484590 | 9192 | 1.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73503 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. JOSE MARIA IZAZAGA |  | 53-SAN MARCOS | SANTA ELENA DE LA VILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 484590 | 484590 | 484590 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 73468 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS |  | 53-SAN MARCOS | BARRANQUILLA (LA PULGA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 715217 | 715217 | 715217 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 73382 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN TVS. JOSE VASCONCELOS |  | 53-SAN MARCOS | ARROYO DE LIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 715217 | 715217 | 715217 | 365244 | 51.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 73771 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS EN TVS. NIяS HEROES |  | 53-SAN MARCOS | EL TEJORUCO (LA HORQUETA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 715217 | 715217 | 715217 | 286849 | 40.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 73546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. JUAN N. ALVAREZ |  | 53-SAN MARCOS | LAS MINAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 484590 | 484590 | 484590 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 73933 |  |  |  | CONST. DE 5 AULAS DIDACTICAS + SERVICIOS SANIT. EN LA ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2077000 | 2077000 | 2077000 | 942562 | 45.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 73853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ST NO. 38 |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN MIGUEL TOTOLAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 185238 | 185238 | 185238 | 156936 | 84.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 74137 |  |  |  | CONST. DE ANEXOS Y REP. GRALES. EN ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE |  | 56-TECOANAPA | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1426081 | 1426081 | 1426081 | 434531 | 30.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EP IGNACIO ZARAGOZA |  | 56-TECOANAPA | BUENAVISTA DE ALLENDE (BUENAVISTA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 926442 | 926442 | 926442 | 926442 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 93844 |  |  |  | TERMINACION DEL EDIFICIO DE 2 NIVELES EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS |  | 56-TECOANAPA | HUAMUCHAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3442160 | 3442160 | 3442160 | 2223722 | 64.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 74509 |  |  |  | CONST. DE PLAZA CIVICA Y MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. ALBERTO CAMACHO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74753 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACT. EN ESC. PRIM. JUAN ALVAREZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 99637 | 38.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 74359 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACT. EN JN. JOAQUIN BARANDA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 145522 | 56.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74887 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. JUAN ESCUTIA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 220168 | 85.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74709 |  |  |  | CONST. DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS. CUAUHTEMOC |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74623 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 462300 | 462300 | 462300 | 153967 | 33.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 74325 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL RAMIREZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS DE LA LOMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 462300 | 462300 | 462300 | 159015 | 34.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 74665 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACT. EN LA TVS. SIGLO XXI |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 462300 | 462300 | 462300 | 241119 | 52.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 74275 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. REVOLUCION |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 731640 | 731640 | 731640 | 244349 | 33.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 75439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN TVS. BENITO JUAREZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SANTA MARÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 214400 | 214400 | 214400 | 214400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. MOCTEZUMA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RANCHO ALEGRE DEL LLANO (EL LLANO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 207700 | 207700 | 207700 | 207700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. AMADO NERVO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PUERTO VICENTE GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 180994 | 70.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 75727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. ESCUDO NACIONAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 96892 | 37.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 75692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | COATÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 96532 | 37.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 75576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 126420 | 49% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 75473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. NACIONES UNIDAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 223101 | 86.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 75656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN SEC. GRAL. MELCHOR OCAMPO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | BAJITOS DE LA LAGUNA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 125908 | 48.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 75516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS. CUITLAHUAC |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | RODECIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDCUATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 248133 | 96.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 92578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN TVS JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL GUAYABILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 107046 | 41.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 75828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACT. EN COS EST. REG-751 EN JN. ROSAURA ZAPATA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | EL SÚCHIL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE L A INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 129210 | 50.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 75195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. PLAN DE AYALA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 462300 | 462300 | 462300 | 215069 | 46.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 74240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EST. REG. 751 EN JN LAZARO CARDENAS |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 511097 | 511097 | 511097 | 270574 | 52.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74845 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN EL JN. MARIA MONTESSORI |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TETITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3473562 | 3473562 | 3473562 | 1163997 | 33.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76212 |  |  |  | SUSTITUCION DE 4 AULAS EN EP FRANCISCO I. MADERO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1373358 | 1373358 | 1373358 | 1103355 | 80.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 76253 |  |  |  | SUSTITUCION EN EP JUAN N ALVAREZ |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TECUEXCONTITLÁN (TECOESCONTITLÁN) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1317215 | 1317215 | 1317215 | 1205941 | 91.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 76424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS Y CERCADO PERIMETRAL EN CEPI JUSTO SIERRA |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 809244 | 809244 | 809244 | 534407 | 66% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77326 |  |  |  | TERMINACION DE LA DIRECCION EST. U-3C, U-2C PRIMER NIVEL 5 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. AMADO GONZALES DAVILA |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3192566 | 3192566 | 3192566 | 1818024 | 56.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 77543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EPB. CUITLAHUAC |  | 63-TLACOAPA | TLACOAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 489193 | 489193 | 489193 | 489193 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. BILING܅ 18 DE MARZO |  | 63-TLACOAPA | BUENA VISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 489193 | 489193 | 489193 | 295915 | 60.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 77761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESC. PRIM. BILING܅ JOSE MARIA PINO SUAREZ |  | 63-TLACOAPA | TLACOTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 489193 | 489193 | 489193 | 450629 | 92.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 77861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. PRIM. HOGAR Y PATRIA |  | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | TLALIXTAQUILLA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1044321 | 1044321 | 1044321 | 358463 | 34.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 78106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO U-2C, QUE CONSTA DE SUSTITUCIÓN 6 AULAS EN EP NICOLAS BRAVO |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4316798 | 4316798 | 4316798 | 2040023 | 47.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS+3 ANEXOS (DIRECCION Y SERV. SANIT.)+OBRA EXTERIOR EN ESC, PRIM. JUSTO SIERRA |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 961869 | 48.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77961 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL JN. JUAN B. SALAZAR |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 908085 | 908085 | 908085 | 776016 | 85.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 78183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE 200 M.L. EN EP MIGUEL HIDALGO |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1378733 | 1378733 | 1378733 | 1141224 | 82.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 78218 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA SEC. GRAL. LUIS GUEVARA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 94092 | 25.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 82146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN CEPI LIC. BENITO JUAREZ |  | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 840000 | 840000 | 840000 | 604617 | 72% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 82258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, DIRECCION Y BIBLIOTECA EN SEC. TEC. NO. 283 |  | 71-XOCHISTLAHUACA | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 333882 | 18.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 82271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA INCLUYE OBRA EXTERIOR EN ST NO. 28 |  | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 295003 | 295003 | 295003 | 248545 | 84.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 82273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS MAS UN ANEXO EN U-2C EN ESC. PRIM. VICENTE RIVA PALACIO |  | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1735300 | 1735300 | 1735300 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HA LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 82440 |  |  |  | CONST. DE SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE |  | 75-EDUARDO NERI | TLANIPATLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 278588 | 25.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 82294 |  |  |  | CONST. DE 2 AULAS DIDACTICAS EN JN. MARGARITA MAZA DE JUAREZ |  | 75-EDUARDO NERI | HUITZILTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 511097 | 511097 | 511097 | 511097 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESC. PUB. CORONEL JOSE MA. BERNAL |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 840000 | 840000 | 840000 | 561286 | 66.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 82309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JN. GRACIELA ROCHA |  | 75-EDUARDO NERI | PLAN DE LAS LIEBRES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 280471 | 280471 | 280471 | 280471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN DONDE INCLUYE REP. GRALES. JN. PROF. CARITINO MALDONADO PEREZ |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 665000 | 665000 | 665000 | 271206 | 40.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 82336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 75-EDUARDO NERI | AHUELICÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 511097 | 511097 | 511097 | 441511 | 86.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 75-EDUARDO NERI | CARRIZALILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 753705 | 753705 | 753705 | 280697 | 37.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 82328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 753705 | 753705 | 753705 | 572458 | 76% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 82392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN SEC. GRAL. EDUARDO NERI |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 753705 | 753705 | 753705 | 753705 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 92688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN SG. LIC. EDUARDO NERI |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 753705 | 753705 | 753705 | 753705 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 94227 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS MAS LETRINA PARA EL CEPI CUAUHTEMOC |  | 76-ACATEPEC | EL AGUACATE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1073480 | 1073480 | 1073480 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 82515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACT. + 1 AULA + DIRECCION Y SERVICIOS EN TVS. VICENTE GUERRERO SALDAс |  | 81-ILIATENCO | TLAHUITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1645851 | 1645851 | 1645851 | 462990 | 28.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
REHABILITACIÓN
| 40139 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EP REVOLUCION SOCIAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | AGUAS CALIENTES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1450203 | 1450203 | 1450203 | 293936 | 20.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 40381 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE 3 EDIFICIOS EXISTENTES EN JN LUIS DE LA BRENA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 692193 | 692193 | 692193 | 609640 | 88.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41483 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EP PLAN DE AYALA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1225131 | 1225131 | 1225131 | 61247735 | 4999% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 42314 |  |  |  | REPARACIONES GRALES. DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y OBRA EXT. EN CIS CUAYAHUTITAL |  | 8-ATENANGO DEL RÍO | ATENANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 731194 | 86% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 44115 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 82918 | 16.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 44541 |  |  |  | REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EP JUAN ESCUTIA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 1020395 | 27.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 94974 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LA EP. LIC. BENITO JUÁRES |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 44591 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN EP JUSTO SIERRA |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 882028 | 882028 | 882028 | 257937 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 44980 |  |  |  | REPARACIONES GRALES. EN SEC. GRAL. PLAN DE AYUTLA |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 4012381 | 4012381 | 4012381 | 949334 | 23.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
| 45005 |  |  |  | REPARACIONES GRALES EN INFRAESTRUCTURA EXIST. INCLUYE OBRA EXT. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 24 |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 365415 | 60.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 45503 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE JN. CARLOS CHAVEZ |  | 18-COPALA | EL MANGUITO UNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 424576 | 424576 | 424576 | 391589 | 92.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 45474 |  |  |  | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL EN JN JUAN DE LA FONTAINE |  | 18-COPALA | COPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1291923 | 1291923 | 1291923 | 1181919 | 91.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 45572 |  |  |  | REPARACIONES GRALES. Y CONSTRUCCION DE MURO EN ESC. PRIM. BILING܅ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 20-COPANATOYAC | SANTA ANITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1051572 | 1051572 | 1051572 | 743610 | 70.7% | 0 | 0 | NÚCLEO AGRARIO | 1 | 0.6 | 60%
| 46048 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ST ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 1147945 | 52.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 48268 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN SERVICIOS SANITARIOS Y 2 AULAS EN EP JUSTO SIERRA |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUADRILLA NUEVA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 238250 | 31.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49340 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EXISTENTE EN EP SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 257950 | 257950 | 257950 | 257950 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52630 |  |  |  | REHABILITACION DE LABORATORIO EN SEC. TEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 335000 | 335000 | 335000 | 266531 | 79.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49267 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN EP MIGUEL HIDALGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 304073 | 304073 | 304073 | 228041 | 75% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 56320 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 9246286 | 9246286 | 9246286 | 2619026 | 28.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 56277 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESC. PRIM. JOSE MARTI |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 95221 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LA ST. NO.81 |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA POQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 95965 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES PARA EL JN. HEROES DE GUERRERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 224905 | 224905 | 224905 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 60861 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL EN EP CUAUHTEMOC |  | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 910497 | 910497 | 910497 | 573042 | 62.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 60798 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL EN EP GRAL. NICOLAS BRAVO |  | 36-IGUALAPA | LA REFORMA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 834745 | 834745 | 834745 | 551740 | 66.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 60873 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DEL EDIFICIO EN EP NETZAHUALCOYOTL |  | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1478794 | 1478794 | 1478794 | 1179070 | 79.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 63196 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DEPORTIVA EN EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 410617 | 410617 | 410617 | 120080 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 65628 |  |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL EN JN TEOFILO OLEA Y LEYVA |  | 46-OMETEPEC | OMETEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 741373 | 741373 | 741373 | 705629 | 95.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65976 |  |  |  | REPARACION DE LA JNI SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 46-OMETEPEC | HUIXTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 329258 | 32.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 65919 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN SERV. SANIT. INCLUYE OBRA EXT. EN JN.CHIMALPOPOCA |  | 46-OMETEPEC | HUAJINTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 349942 | 349942 | 349942 | 349942 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66855 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDAN |  | 49-PILCAYA | CACAHUAMILPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 130172 | 130172 | 130172 | 130172 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74087 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ST GABRIELA MISTRAL |  | 56-TECOANAPA | BUENAVISTA DE ALLENDE (BUENAVISTA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 795462 | 795462 | 795462 | 290556 | 36.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74799 |  |  |  | REHABILITACION DE SERV. SANIT. EN ESC. PRIM. ALVARO OBREGON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TETITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 211050 | 211050 | 211050 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 74186 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE EDIFICIOS EXISTENTES EN JN EMPERADOR MOCTEZUMA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 993610 | 993610 | 993610 | 993610 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75765 |  |  |  | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO STI. VALENTE DE LA CRUZ |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS DE LA LOMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 636500 | 636500 | 636500 | 277400 | 43.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 76090 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE LA ESC. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 16913 | 1.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 75947 |  |  |  | REHABILITACION EN ESC. SEC. TEC. NO. 2 |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE AUN NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 76008 |  |  |  | REHABILITACION EN JN. HEROES EN TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 288216 | 24% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 75913 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESC. PRIM. EUTIMIO PINZON |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE AUN NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 76298 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ST AQUILES SERDAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TONALAPA DEL SUR | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 513106 | 78.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76361 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN EPB LUZ DEL CAMPESINO |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1053779 | 1053779 | 1053779 | 997661 | 94.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77683 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 AULAS DIDACTICAS NO INCLUYE OBRA EXTERIOR EN ESC. PRIM. BILING܅ VICENTE GUERRERO |  | 63-TLACOAPA | TOTOMIXTLAHUACA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 590007 | 590007 | 590007 | 211562 | 35.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77907 |  |  |  | REHABILITACION EN JN. TOTOTZINTLE YUKUKIMI |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 999287 | 999287 | 999287 | 753972 | 75.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40% | 1
| 78006 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES EN ST JOSE VASCONCELOS |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1341577 | 1341577 | 1341577 | 1341577 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82151 |  |  |  | REPARACIONES DE LA ESC. PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO |  | 70-XOCHIHUEHUETLÁN | XOCHIHUEHUETLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 586633 | 58.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 82281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EST.REG. 751 Y REHABILITACIÓN DEL DEL EDIFICIO EXISTENTE EN ST RAUL ISIDRO BURGOS |  | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1227814 | 1227814 | 1227814 | 871537 | 71% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 82423 |  |  |  | REPARACIONES GRALES. EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ESC. SEC. GRAL. HELIODORO CASTILLO |  | 75-EDUARDO NERI | XOCHIPALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 350569 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 82482 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. REDENCION TROPICAL |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | RÍO HOJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 592875 | 29.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 95092 |  |  |  | REPARACIONES GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA EP. JUANA DE ASBAJE |  | 80-JUCHITÁN | JUCHITÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
EQUIPAMIENTO
| 56703 |  |  |  | DOTACION DE UNA COMPUTADORA A LA ESC. PRIM. ABUNDES TOVAR |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | ACAPETLAHUAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 56954 |  |  |  | DOTACION DE UNA COMPUTADORA EN ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | HUEYCALLI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 56811 |  |  |  | DOTACION DE UNA COMPUTADORA EN ESC. PRIM. MANUEL M. ACOSTA |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | PATA DE VENADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HA LIBERADO EL RECURSO DEL EJERCICIO.
| 57037 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA A LA ESC. PRIM. DOс JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | EL CANTÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 56728 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA A LA ESC. PRIM. 16 DE SEPTIEMBRE |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | ACAPETLAHUAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 57288 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA EN ESC. PRIM. EMPERADOR CUAUHTEMOC |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | CUADRILLA NUEVA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 57311 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA EN ESC. PRIM. GRAL. VICENTE GUERRERO |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | TETEYO EL BAJO (TETEYO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 56996 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA EN ESC. PRIM. IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | EL SALTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 57059 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | TIANQUIZOLCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 56912 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | LA PROVIDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 57083 |  |  |  | DOTACION DE 1 COMPUTADORA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | ARROYO SECO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 8375 | 8375 | 8375 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 71998 |  |  |  | DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR EN JN. GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ |  | 49-PILCAYA | PILCAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 13650 | 13650 | 13650 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0%
| 72005 |  |  |  | DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR A LA ESC. PRIM. LEONA VICARIO |  | 49-PILCAYA | CHICHILA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 66824 |  |  |  | DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR A LA TVS. GUADALUPE VICTORIA |  | 49-PILCAYA | JUCHIMILPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 18200 | 18200 | 18200 | 9192 | 50.5% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.5 | 50%
| 84818 |  |  |  | DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA EP GREGORIO TORRES QUINTERO |  | 49-PILCAYA | CUITLAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
| 66669 |  |  |  | DOTACION DE 1 LOTE DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. PONCIANO ARRIAGA |  | 49-PILCAYA | CHIMALTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | - | - | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 0% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0 | 0% | NO HAY AVANCE DE OBRA PORQUE NO SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL EJERCICIO.
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 205798245; Ministrado 14: 185398415; Programado 15: 185398415; Ejercido 16: 115396440; Ejercido 17=16/14: 62.2%; Generados 18: 1449785; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 118609; Ejercidos 22: 61650; Ejercidos 23=22/21: 52%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 150007 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL PROCURADURIA GENERAL DE JUST Y TRIBUNAL SUP DE JUST | - | - | 136037613 | 122613847 | 122613847 | 74361144 | 60.6% | 1217096 | 0 | EQUIPO | 102374 | 48122 | 47%
| 150038 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 28846054 | 25961448 | 25961448 | 25684880 | 98.9% | 232689 | 0 | PERSONA | 13979 | 12368 | 88.5%
| 150084 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 2460000 | 2214000 | 2214000 | 1303753 | 58.9% | 0 | 0 | OBRA | 12 | 1 | 8.3% | EN ESTE EJE SE REPROGRAMA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES.
| 150131 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 4696321 | 4226689 | 4226689 | 3517321 | 83.2% | 0 | 0 | PERSONA | 442 | 312 | 70.6%
| 150280 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP PROCURADURIA GRAL DE JUST | - | - | 33028057 | 29725251 | 29725251 | 10391342 | 35% | 0 | 0 | EQUIPO | 1599 | 727 | 45.5%
| 150317 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURID PUBLICA | - | - | 730200 | 657180 | 657180 | 138000 | 21% | 0 | 0 | PERSONA | 203 | 120 | 59.1%
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 72058818; Ministrado 14: 52561209; Programado 15: 52561209; Ejercido 16: 52561209; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 50164; Ejercidos 22: 80408; Ejercidos 23=22/21: 160.3%
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
| 161148 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SERVICIOS PERSONALES | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | - | - | 39375106 | 27721588 | 27721588 | 27721588 | 100% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 25082 | 40204 | 160.3% | LA META DE ATENCIÓN SE REBASA POR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL COMO LAS JORNADAS NACIONALES DE ACREDITACIÓN, Y ESTRATEGIAS ESTATALES INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN LA INCORPORACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONCLUSIÓN DE NIVEL DE LA POBLACIÓN EN ATENCIÓN.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 161210 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GASTOS DE OPERACIӎ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE GUERRERO | - | - | 32683712 | 24839621 | 24839621 | 24839621 | 100% | 0 | 0 | ADULTO Y JÓVEN | 25082 | 40204 | 160.3% | LA META SE REBASA POR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS A NIVEL NACIONAL COMO LAS JORNADAS NACIONALES DE ACREDITACIÓN, Y ESTRATEGIAS ESTATALES INSTITUCIONALES QUE PROMUEVEN LA INCORPORACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONCLUSIÓN DE NIVEL DE LA POBLACIÓN EN ATENCIÓN.
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 411841359; Ministrado 14: 360905548; Programado 15: 248926776; Ejercido 16: 200732930; Ejercido 17=16/14: 55.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 20853.52; Ejercidos 22: 11054.42; Ejercidos 23=22/21: 53%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 137743 |  |  |  | ELABORACION DE AVALUO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL ENTRONQUE TUNZINGO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 210403 | 0 | 210403 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 139233 |  |  |  | ESTUDIO OPERACIONAL DEL ENTRONQUE DE ACCESO AL TUNEL - ACCESO AL AEROPUERTO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 137729 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO, TRAMO LIBRAMIENTO IXTAPA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 136721 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LOS JUZGADOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1681074 | 1681074 | 1681074 | 1681074 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.18 | 0.18 | 100% | META CORRECTA
| 137587 |  |  |  | PROGRAMA DE SEсLIZACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3500000 | 0 | 3500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0 | 0%
| 138644 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A HUARATZIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 418900 | 0 | 418900 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 0 | 0%
| 162109 |  |  |  | ADAPTACION DE AREAS VERDES COMO PARQUE INFANTIL EN LA ETAPA 44 DEL COLOSO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 350000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | OBRA EN PROCESO
| 111925 |  |  |  | APERTURA Y CONFORMACIÓN DE CALLE EN AV. DEL TANQUE DE LA COLONIA 13 DE JUNIO DE LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1050000 | 450000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 85.2 | 85.2% | OBRA EN PROCESO. RECURSO 2009
| 112281 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ERA. Y 2DA. ETAPAS DE LA VEREDA TROPICAL (TRAMO LA ANGOSTA - EXPLANADA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 600000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 35 | 35% | OBRA EN PROCESO
| 112663 |  |  |  | CONST. DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PARAISO EN LA COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 948659 | 948659 | 417410 | 531249 | 56% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 60 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 161531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PANORÁMICA DE LA COLONIA PANORÁMICA MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 778211 | 778211 | 544748 | 233463 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 20 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 112857 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DORADOS DE VILLA EN LA COL. FRANCISCO VILLA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 593611 | 593611 | 332422 | 261189 | 44% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 161564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA MARÍA DEL CARMÉN EUGENIO MARTÍNEZ, DE LA COLONIA SINAÍ DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 350000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | BARDAS | 100 | 85 | 85% | OBRA EN PROCESO
| 118786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL, SANITARIOS, JUEGOS INFANTILES EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL FRACC. MIRAMAR EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 552055 | 552055 | 0 | 552055 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 161331 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET BOL EN EL COLOSO ETAPA 6 EN LA COL. COLOSO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 344293 | 344293 | 241005 | 103288 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 161390 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADRIÁN CASTREJON, COLONIA CAYACO, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1090371 | 1090371 | 763260 | 327111 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 15 | 15% | OBRA EN PROCESO
| 118855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL ANGEL EN LA COL. LA LAJITA EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 781908 | 781908 | 547336 | 234572 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 62 | 62% | OBRA EN PROCESO
| 118981 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JARDÍN EN LA COL. EL PASO LIMONERO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1348539 | 1348539 | 674270 | 674270 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 80 | 80% | OBRA EN PROCESO
| 119026 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 34 SECTOR 6 EN LA COL. EMILIANO ZAPATA, EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 735897 | 735897 | 110385 | 625512 | 85% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 162137 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONC. HID. EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COL. VILLA MADERO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 554866 | 554866 | 388406 | 166460 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | OBRA EN PROCESO
| 161977 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE RIO ALSESECA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250846 | 250846 | 175592 | 75254 | 30% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 119124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COL. BONFIL EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 414633 | 414633 | 161707 | 252926 | 61% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 82 | 82% | OBRA EN PROCESO
| 112462 |  |  |  | CONTINUACION Y REMODELACION DE LA VEREDA TROPICAL (TRAMO LA ANGOSTA - EXPLANADA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000000 | 7000000 | 3010000 | 3990000 | 57% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 70 | 70% | OBRA EN PROCESO
| 112329 |  |  |  | DESARROLLO DE LA TERCERA ETAPA DE LA VEREDA TROPICAL (TRAMO LA ANGOSTA - EXPLANADA), EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000000 | 8000000 | 5600000 | 2400000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 35 | 35% | OBRA EN PROCESO
| 139302 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR MUNDO IMPERIAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 139144 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TUNEL DEL NUEVO ACCESO A ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
| 161682 |  |  |  | HABILITACIÓN COMO PARQUE RECREATIVO EN EL ANDADOR QUE COMUNICA A LAS CALLES HILARIO MALPICA Y NIяS HEROES DE VERACRUZ, EN LA COL. COSTA AZUL, MPIO. DE ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 350000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 20 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 121670 |  |  |  | INTRODUCCION DE SERVICIOS PARA PAVIMENTACION DE LA AV. RUIZ CORTINEZ EN ACAPULCO MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000000 | 30000000 | 21000000 | 9000000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 43 | 43% | OBRA EN PROCESO
| 121770 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COL. NUEVA ERA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1551341 | 1551341 | 387835 | 1163506 | 75% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 121906 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA AV. ROBALO EN LA COL. LOMA BONITA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 698041 | 698041 | 293177 | 404864 | 58% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 121965 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 150 MTS. APROX. DE LA CALLE JUAN MANUEL ENRIQUE RODRIGUEZ, COL. LOS LIRIOS EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 512931 | 512931 | 76940 | 435991 | 85% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA EN PROCESO
| 122099 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 150 MTS. APROX. DE LA CALLE VILLA RICA, COL. 5 DE MAYO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 456382 | 456382 | 0 | 456382 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 162334 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUBEN FIGUEROA EN LA COL. REVOLUCION SUR EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 700000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 162219 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM. 21 EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 507766 | 507766 | 355436 | 152330 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 162388 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. EL CAYACO, ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 350000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 161437 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN XOLAPA MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | XOLAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 456941 | 456941 | 319859 | 137082 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 122335 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 230 MTS. APROX. DE LA CALLE BENITO JUAREZ, PARTE ALTA DE LA COL. MARTIRES DE CUILAPA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 693976 | 693976 | 360868 | 333108 | 48% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 161267 |  |  |  | RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COL. EL PORVENIR EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 319552 | 319552 | 223686 | 95866 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 70 | 70% | OBRA EN PROCESO
| 162273 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA CALLE RUBÉN FIGUEROA, DE LA COLONIA REVOLUCIÓN DEL SUR, MPIO. DE ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 280000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 161650 |  |  |  | REMODELACIÓN E IMAGEN URBANA DEL ENTORNO Y PLAZOLETA EN EL BARRIO DE LA POCITA, DE LA CALLE LERDO DE TEJADA Y BARRIO DE LA GUINEA, MPIO. DE ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 350000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 40 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 122404 |  |  |  | REMODELACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADA EN LA AV. CIRCUITO INTERIOR, MANZANAS 51,52 Y 53, EN ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 256465 | 256465 | 0 | 256465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 161723 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COL. MIGUEL HIDALGO EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 840000 | 360000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 122539 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 16 DE LA COL. EMILIANO ZAPATA EN ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 791983 | 791983 | 0 | 791983 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 122670 |  |  |  | TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA ZONA SUR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO EN LA COL. INFONAVIT, ALTA PROGRESO, ACAPULCO, MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 535293 | 535293 | 0 | 535293 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 126927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, BAяS Y BODEGA EN LA COMUNIDAD LA LAJA, MPIO. DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LA LAJA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 718306 | 718306 | 466899 | 251407 | 35% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 70 | 70% | OBRA EN PROCESO
| 75808 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, L. DE CONDUCCION, T. DE REGULARIZACION, CASETA DE CLORACION Y EQUIPO CLORADOR, RED DE DISTRIBUCION Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO) EN CUATRO CRUCES |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CUATRO CRUCES (PALO MARCADO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 615195 | 504783 | 504783 | 504783 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.91 | 91%
| 75781 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION Y EQUIPO CLORADOR, RED DE DISTRIBUCION, SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO)) DE PUERTO GRANDE |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | PUERTO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 609815 | 302843 | 302843 | 302843 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 149740 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA NICOLAS BRAVO EN AJUCHITLAN DEL PROGRESO |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | VILLA NICOLÁS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 175528 | 175528 | 122870 | 52658 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 136930 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUSTODIO HERNÁNDEZ DE LA COMUNIDAD DE CORRAL FALSO, MPIO. DE AJUCITLÁN DEL PROGRESO |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | CORRAL FALSO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 700000 | 300000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 50 | 50% | TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL IMPORTE $1,522,173 OBRA EN PROCESO
| 137838 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESC. SEC. JUAN B. SALAZAR EN ALCOZAUCA MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 672641 | 672641 | 0 | 672641 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 137880 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 26-4, EN ALCOZAUCA, MPIO. DE ALCOZAUCA DE GUERRERO |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | ALCOZAUCA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 668768 | 668768 | 0 | 668768 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 137965 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. RURAL FED. CUAUHTEMOC EN SAN JOSE BUENAVISTA MPIO. DE ALPOYECA |  | 5-ALPOYECA | SAN JOSÉ BUENAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 670000 | 670000 | 0 | 670000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 141983 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6500000 | 6500000 | 390000 | 6110000 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 149667 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN ARCELIA, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | ARCELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 832015 | 832015 | 582411 | 249605 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 142060 |  |  |  | 2DA. ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD DE SAN MIGUELITO, MPIO. DE ARCELIA |  | 7-ARCELIA | SAN MIGUELITO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 666739 | 666739 | 466717 | 200022 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
| 142345 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO |  | 8-ATENANGO DEL RÍO | ATENANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9000000 | 9000000 | 450000 | 8550000 | 95% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 123002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COL. 18 DE MAYO EN ATOYAC, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 730000 | 730000 | 0 | 730000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 123106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN JUAN DE LAS FLORES EN EL MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | SAN JUAN DE LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 680000 | 680000 | 0 | 680000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 161093 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESC. PRIM. ISIDRO MEZA EN EL CORTIJO MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | EL CORTIJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 87000 | 213000 | 71% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 161175 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN EL REFUGIO, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | EL REFUGIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 503209 | 503209 | 352246 | 150963 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 15 | 15% | OBRA EN PROCESO
| 123243 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA CENTRAL DE LA COMUNIDAD EN LOS TEPETATES MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | LOS TEPETATES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 123347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESC. SEC. CIRIACO CASTRO HERNANDEZ EN EL RINCON MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | EL RINCÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 270221 | 270221 | 189155 | 81066 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 123411 |  |  |  | CONSTRUCCÓN DE TECHADO EN EL J.N. PLAN DE AYUTLA EN LA COL. MIRAFLOR, EL CORTIJO EN EL MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | EL CORTIJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 339692 | 339692 | 0 | 339692 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 123481 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL J.N. HEROES DE GUERRERO EN LA COL. SAN FELIPE EN AYUTLA MPIO. AYUTLA DE LOS LIBRES |  | 12-AYUTLA DE LOS LIBRES | AYUTLA DE LOS LIBRES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 440088 | 440088 | 308061 | 132026 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 123728 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE ARENAL DE GÓMEZ EN BENITO JUÁREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE GÓMEZ (PRIMER ARENAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL IMPORTE $988,085.01 OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 160963 |  |  |  | TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESC. PRIM. GRAL. TOMAS GOMEZ EN ARENAL DE GOMEZ, MPIO. BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | ARENAL DE GÓMEZ (PRIMER ARENAL) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 638523 | 638523 | 446966 | 191557 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 123807 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. GRAL. JOSÉ AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO EN BUENAVISTA, MPIO. DE BUENAVISTA DE CUELLAR |  | 15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR | BUENAVISTA DE CUÉLLAR | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 691199 | 691199 | 0 | 691199 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 123851 |  |  |  | TERMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE TEPETLAPA EN EL MPIO. DE BUENAVISTA DE CUELLAR |  | 15-BUENAVISTA DE CUÉLLAR | SANTA FE TEPETLAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 266438 | 266438 | 186506 | 79931 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 80 | 80% | OBRA EN PROCESO
| 124002 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE COCULA, MPIO. DE COCULA |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 656546 | 656546 | 380797 | 275749 | 42% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 70 | 70% | OBRA EN PROCESO
| 160720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR, COCINA Y FOSA EN LA E.P. LIC. ISRAEL NOGUEDA OTERO EN SAN SALVADOR DE LAS POZAS MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | SAN SALVADOR DE LAS POZAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 211305 | 211305 | 147914 | 63392 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 75 | 75% | OBRA EN PROCESO
| 160871 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NABOR OJEDA, EN LA COL. TIERRA DIGNA DE COYUCA DE BENITEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | COYUCA DE BENÍTEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 280000 | 120000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 160642 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL J.N. ALFONSINA ESTORNI EN EL OCOTILLO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | OCOTILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 345641 | 345641 | 0 | 345641 | 100% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 160592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL J.N. WILLIAM SHAKESPEARE EN PLATANILLO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 464803 | 464803 | 325362 | 139441 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 124075 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. PREPARARTORÍA DIGNA OCHOA EN LA COMUNIDAD DE SN. MARTÍN EN TIXTLANCINGO, MPIO. DE COYUCA DE BENÍTEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | TIXTLANCINGO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 332519 | 332519 | 232763 | 99756 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 50 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 160844 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA CANCA DE USOS MULTIPLES EN EL ZAPOTE, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | EL ZAPOTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 838241 | 838241 | 586769 | 251472 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 124159 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUA-REVENTON EN LA COLONIA LAS LOMAS EN COYUCA MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | COYUCA DE BENÍTEZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 209454 | 209454 | 0 | 209454 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 124245 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA EN LA E.P. GRAL. BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA EN AMUCO DE LA REFORMA, MPIO. DE COYUCA DE CATALÁN |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | AMUCO DE LA REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 643512 | 643512 | 0 | 643512 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 124889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESC. PRIM. FED. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CERRO DEL INDIO MPIO. DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | CERRO DEL INDIO (EL INDIO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 737318 | 737318 | 0 | 737318 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 125590 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EN SAN NICOLAS, MPIO. DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | SAN NICOLÁS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 303049 | 303049 | 0 | 303049 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 124667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CUAJINICUILAPA, MPIO. DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11800000 | 11800000 | 3540000 | 8260000 | 70% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 82 | 82% | OBRA EN PROCESO
| 125783 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN BARAJILLAS MPIO. DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | BARAJILLAS (BARAJILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 390429 | 390429 | 214736 | 175693 | 45% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 125871 |  |  |  | RESCATE ECOLOGICO EL CHORRO EN CUAJINICUILAPA MPIO. DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 556687 | 556687 | 389681 | 167006 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 86 | 86% | OBRA EN PROCESO
| 126215 |  |  |  | 1RA. ETAPA DE LA FACHADA DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO EN EL MPIO. DE CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | EL PITAHAYO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 512517 | 512517 | 0 | 512517 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 136738 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE CUALAC |  | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 143669 | 29.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 250 | 31.3% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 126268 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BICENTENARIO EN CHILAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1050000 | 450000 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 126500 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL CON ESTRUCTURA METALICA EN LA COMUNIDAD LA MOHONERA MPIO. DE CHILAPA DE ÁLVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | LA MOHONERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 698041 | 698041 | 411844 | 286197 | 41% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 65 | 65% | OBRA EN PROCESO
| 160457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JEFATURA, SECTOR NO.4 PREESCOLAR EN LA COL. CENTRO EN CHILAPA, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 628954 | 628954 | 440268 | 188686 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 75931 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE XILOXUCHICAN, MPIO. DE CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | XILOXUCHICÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 519801 | 215733 | 215733 | 215733 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.56 | 56%
| 159534 |  |  |  | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. GOBERNADORES EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 400000 | 1600000 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 50 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 159751 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA BIBLIOTECA PUBLICA TETLI EN LA COL. SAN MATEO, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 547656 | 547656 | 383359 | 164297 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 45 | 45% | OBRA EN PROCESO
| 126571 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR QUE DA ACCESO AL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LOS GARZÓN Y COLONIAS QUE SE UBICAN AL LADO PONIENTE DEL CERESO EN CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 160386 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BARRANCA LAS TORTOLITAS EN LA COL. PRD, EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 651400 | 651400 | 455980 | 195420 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 160144 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESC. SEC. JOSE AGUSTIN RAMIREZ EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 677313 | 677313 | 474119 | 203194 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 126638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO EN LA COL. LOMAS DE XOCOMULCO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 514696 | 514696 | 0 | 514696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 159874 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 389146 | 389146 | 272402 | 116744 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 55 | 55% | OBRA EN PROCESO
| 126718 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. A 1 AULA DIDACTICA + OBRA EXTERIOR EN EL J.N. NIяS HEROES DEL SUR EN EL OCOTITO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | OCOTITO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 381635 | 381635 | 248063 | 133572 | 35% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 166321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONC. HID. DE LA AV. LLANO GRANDE KM 0+400, ACCESO A LA COL. GALEANA AL KM 0+624, EN CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000000 | 4000000 | 2800000 | 1200000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 70 | 70% | OBRA EN PROCESO
| 138656 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 509609 | 0 | 509609 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 0 | 0%
| 88593 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL DE TIERRAS PRIETAS EN CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12000000 | 11048774 | 3314632 | 3314632 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.27 | 27%
| 166279 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO ESTATAL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 60 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 159635 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA BRAVO EN LA COL. EDUARDO NERI, EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 420000 | 180000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 85 | 85% | OBRA EN PROCESO
| 126791 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA 2A.ETAPA Y CULMINACION DE LA OBRA DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS GARZON EN EL FRACC. LOS GARZON FRENTE AL SNTE. EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 126877 |  |  |  | TERMINACION DE LA 1A. ETAPA Y CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA DEL CENTRO DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL (EL CAM), EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 400000 | 1600000 | 80% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 137247 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. CANUTO A. NERI |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | ACAPETLAHUAYA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000000 | 5000000 | 1250000 | 3750000 | 75% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 137282 |  |  |  | TECHADO Y CERCADO PERIMETRAL DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD EN IXTEPEC DE SAN SIMON, MPIO. DE GRAL. CANUTO A NERI |  | 31-GENERAL CANUTO A. NERI | IXTEPEC DE SAN SIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 790881 | 790881 | 0 | 790881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 103305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | RANCHO LA GLORIA | RURAL | 1210017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1497208 | 1497208 | 1497208 | 748604 | 50% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN, A BASE DE LA COLOCACIÓN DE 29 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS, RETENIDAS, APARTARAYOS, SISTEMA DE TIERRA, INSTALACIÓN DE 2080 KG. DE CABLE CALIBRE 3/0 Y 654 KG. CALIBRE 1/0 EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE 1 POSTE DE CONCRETO DE 12-750, 2 POSTES DE CONCRETO DE 9-400 COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS RETENIDAS, CORTACIRCUITOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA, INSTALACIÓN DE 46 KG. DE CABLE CALIBRE 3/0 Y 21 KG. CALIBRE 1/0, 100 ML. DE CABLE MÚLTIPLE, INSTALACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA, COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS SUBURBANAS E INSTALACIÓN DE 3 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 103227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | SAN VICENTE NORTE (ASUMIATES) | RURAL | 1210016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3274374 | 3274374 | 3274374 | 1637187 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 12 | 3 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN, A BASE DE LA COLOCACIÓN DE 56 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS, RETENIDAS, APARTARAYOS, SISTEMA DE TIERRA, INSTALACIÓN DE 3,960 KG. DE CABLE CALIBRE 3/0 Y 1245 KG. CALIBRE 1/0 EN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, 4 POSTES DE CONCRETO DE 9-400 COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS RETENIDAS, CORTACIRCUITOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA, INSTALACIÓN DE 340 KG. DE CABLE CALIBRE 3/0 Y 133 KG. CALIBRE 1/0, 330 DE CABLE MÚLTIPLE, INSTALACIÓN DE 4 TRANSFORMADORES DE 15KVA, COLOCACIÓN DE 11 LUMINARIAS SUBURBANAS E INSTALACIÓN DE 12 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.
| 87028 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION DE LA PTAR DE 15 LPS) EN TLACOTEPEC, MPIO. DE HELIODORO CASTILLO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | TLACOTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2015574 | 1991976 | 1983096 | 1983096 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.88 | 88%
| 158363 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONC. HID. EN LA CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y GARCIA DE LA CADENA EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 622160 | 622160 | 435512 | 186648 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 137358 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 619515 | 619515 | 0 | 619515 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 137437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LA PREPARATORIA NO.10 EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 360375 | 360375 | 0 | 360375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 150039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO SALDAс, EN LA COL. INSURGENTES EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 413169 | 413169 | 28922 | 384247 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 137542 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIM. URB. EST. LÁZARO CARDENAS EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 979337 | 979337 | 0 | 979337 | 100% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 158202 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA BETANCOURT, EN LA LOCALIDAD DE IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 645732 | 645732 | 387439 | 258293 | 40% | 0 | 0 | AULA | 100 | 40 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 137599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESC. PRIM. URB. FED. REVOLUCION MEXICA EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 410087 | 410087 | 0 | 410087 | 100% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 137656 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL NARANJO EN EL MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 159106 | 159106 | 0 | 159106 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 137690 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS ENTRE MANUEL DOBLADO Y SALAZAR EN LA COL. CENTRO EN IGUALA, MPIO. DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 511052 | 511052 | 0 | 511052 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 137742 |  |  |  | PARQUE TURISTICO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS LLANOS MUNICIPIO DE IGUALAPA |  | 36-IGUALAPA | SAN JUAN DE LOS LLANOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1050000 | 450000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 65 | 65% | OBRA EN PROCESO
| 137786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN IXCATEOPAN, MPIO. DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC |  | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 531826 | 531826 | 372278 | 159548 | 30% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 85 | 85% | OBRA EN PROCESO
| 98671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11 M. DE LONGITUD |  | 43-METLATÓNOC | ITIA NIVEHE XAHAXIQUI | RURAL | 1210012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1262618 | 1262618 | 1262618 | 631309 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 11METROS DE CLARO, A BASE DE EXCAVACIÓN A MAQUINA, PLANTILLA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA PARA TERRAPLENES EN ESTRIBOS, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, CONCRETO Y CIMBRA EN ESTRUCTURA, PLACA DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE BANCO
| 99258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11 M. DE LONGITUD |  | 43-METLATÓNOC | VILLA DE GUADALUPE (TRES RÍOS) | RURAL | 1210014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1285238 | 1285238 | 1285238 | 642619 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 11METROS DE CLARO, A BASE DE EXCAVACIÓN A MAQUINA, PLANTILLA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA PARA TERRAPLENES EN ESTRIBOS, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, CONCRETO Y CIMBRA EN ESTRUCTURA, PLACA DE NEOPRENO, COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO Y CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL DE BANCO
| 99141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 17 M. DE LONGITUD |  | 43-METLATÓNOC | SAN PABLO ATZOMPA | RURAL | 1210013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3182033 | 3182033 | 3182033 | 1591016 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 17 METROS DE LONGITUD A BASE DE TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN, EN CIMENTACIÓN SE CONSTRUIRÁ PLANTILLA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE LA REGIÓN DE 3 , EN ESTRUCTURA SE UTILIZARA ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2, CONCRETO DE FC=300 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, PLACA DE NEOPRENO 30X50CM EN LOS APOYOS, EN HERRERÍA SE SUMINISTRARA Y SE COLOCARA ANCLAS PARA FIJACIÓN DE PARAPETOS A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS, EN LOS TERRAPLENES SE UTILIZARA MATERIAL DE BANCO Y SE COMPACTARA CON EQUIPO Y HERRAMIENTA PESADA
| 137933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO MPIO. DE PETATLÁN |  | 48-PETATLÁN | SAN JERONIMITO (SAN JERÓNIMO) | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 848600 | 848600 | 0 | 848600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138005 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DIST. EN LA COL. TULIPANES DE LA LOCALIDAD LAS QUERENDAS, MPIO. DE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | QUERENDAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 972276 | 972276 | 0 | 972276 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138036 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON MEDIO - BAя, ARCHIVO, SALA DE ESPERA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE CD. ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 382323 | 382323 | 152929 | 229394 | 60% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 138062 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, 2DA. ETAPA, COL. LA LOMITA DE TANGANHUATO, MPIO. DE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | TANGANHUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 542076 | 542076 | 0 | 542076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA NIяS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA ESC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN CD. ALTAMIRANO, MPIO. DE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 297028 | 297028 | 148514 | 148514 | 50% | 0 | 0 | AULA | 100 | 80 | 80% | OBRA EN PROCESO
| 86991 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN DE LA PTAR DE COL. ESQUIPULA DE 12 LPS Y COLECTORES DEL ÁREA DE INFLUENCIA, PARA PONERLA EN OPERACIÓN) EN CD. ALTAMIRANO |  | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2497292 | 2412617 | 2402992 | 2402992 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70%
| 138738 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA UNIDAD ACADEMICA NO. 8 DE LA U.A.G., CD. ALTAMIRANO, MPIO. PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | CIUDAD ALTAMIRANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 720443 | 720443 | 0 | 720443 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 87050 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACION DE LA PTAR DE 10 LPS, FOSA SEPTICA Y RED DE ATARJEAS) EN COLOTLIPA, MPIO. DE QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | COLOTLIPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1127031 | 487556 | 485606 | 485606 | 99.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.45 | 45%
| 87221 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, EMISOR Y RED DE ATARJEAS PARA QUE OPERE LA PTAR EN SAN LUIS ACATLAN, MPIO. DE SAN LUIS ACATLAN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8526625 | 4621582 | 4600291 | 4600291 | 99.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.44 | 44%
| 75848 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN, CASETA DE CLORACIÓN Y EQUIPO CLORADOR, RED DE DISTRIBUCIÓN, SANITARIO ECOLÓGICO SECO (DEMOSTRATIVO)) EN LAGUNA DE HUEYANALCO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LAGUNA DE HUEYANALCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 669574 | 624960 | 624960 | 624960 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 75730 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA ESCONDIDA, MPIO. TAXCO DE ALARCON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | AGUA ESCONDIDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1259098 | 368827 | 368827 | 368827 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.29 | 29%
| 87008 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION) EN TAXCO DE ALARCON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3849373 | 3189940 | 3160898 | 3160898 | 99.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62%
| 138788 |  |  |  | EMBOVEDADO DE LA BARRANCA DEL EJIDO DEL ARROYO EN EL MPIO. DE TAXCO DE ALARCÓN |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 325000 | 175000 | 35% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 80 | 80% | OBRA EN PROCESO
| 169436 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ESPEJO POTRERO, MUNICIPIO DE TAXCO DE ÁLARCON |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 600000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 20 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 138830 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PREPARATORIA NO.15 EN TECOANAPA, MPIO. DE TECOANAPA |  | 56-TECOANAPA | TECOANAPA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138860 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN OCOTITLAN, MPIO. DE TECOANAPA |  | 56-TECOANAPA | OCOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 419331 | 419331 | 0 | 419331 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138895 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VILLA HERMOSA, MPIO. DE TECOANAPA |  | 56-TECOANAPA | VILLA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 392141 | 392141 | 0 | 392141 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TETITLÁN MPIO. DE TECPAN DE GALEANA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TETITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 420000 | 0 | 420000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 138962 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN NUXCO, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 670000 | 670000 | 120600 | 549400 | 82% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 139027 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONC. HID. ESTAMPADO DE FC=250/CM2 DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA COL. VICENTE GUERRERO EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 552229 | 552229 | 71790 | 480439 | 87% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 139062 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONC. HID. ESTAMPADO DE FC=250/CM2 DE LA CALLE VILLA DEL SOL EN LA COL. EL PEDREGAL EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 713568 | 713568 | 128442 | 585126 | 82% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 139126 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONC. HIDRÁULICO ESTAMPADO DE FC=250 KG/CM2 DE LA CALLE DEL PANTEÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS SAUCES MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | LOS SAUCES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 503469 | 503469 | 352428 | 151041 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 30 | 30% | OBRA EN PROCESO
| 159408 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN TEHUIXTLA, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TEHUIXTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 730734 | 730734 | 511514 | 219220 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 159460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL J.N. JEAN PIAGET EN ACAYAHUALCO, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | ACAYAHUALCO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 367836 | 367836 | 257485 | 110351 | 30% | 0 | 0 | AULA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 139225 |  |  |  | RED DE DRENAJE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE CHALMA EN TEPECOACUILCO, MPIO. DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020110 | 1020110 | 714077 | 306033 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 20 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 75863 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN SANITARIO ECOLOGICO SECO (DEMOSTRATIVO) DE MALHUANTLA, MPIO. DE TETIPAC |  | 60-TETIPAC | MALHUANTLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 243834 | 187479 | 187479 | 187479 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.74 | 74%
| 160319 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ATLIACA EN EL MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ATLIACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 822564 | 822564 | 575795 | 246769 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 139397 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL DURAZNO MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 795189 | 795189 | 556632 | 238557 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 87071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION DE LA PTAR DE 15 LPS, PUESTA EN MARCHA Y OPERACION) EN ATLIACA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ATLIACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1243307 | 1124893 | 1122982 | 1122982 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.49 | 49%
| 138916 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | LOS AMATES (ADOLFO CIENFUEGOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 139457 |  |  |  | SUSTITUCION DE PISO Y TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD DE ACATEMPA EN EL MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 705289 | 705289 | 0 | 705289 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA DEL IMPORTE TOTAL $1,011,914.99 OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 159696 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. DONACIANO GUTIERREZ GARDUя EN LA COMUNIDAD DE ALMOLONGA, MPIO. DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ALMOLONGA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 874263 | 874263 | 0 | 874263 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 139489 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. LA TEJERÍA DE TLALCHAPA |  | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 306297 | 306297 | 0 | 306297 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 100 | 100 | 100% | OBRE TERMINADA Y FINIQUITADA
| 139523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN SANTA CRUZ MPIO. DE TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO |  | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 488591 | 488591 | 0 | 488591 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 139566 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. 5 DE MAYO, EN TLAPA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 611752 | 611752 | 171291 | 440461 | 72% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO.
| 139622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA COL. CALTITLÁN EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 870910 | 870910 | 0 | 870910 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 139675 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 550066 | 550066 | 33004 | 517062 | 94% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 139794 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR J.N. JOSEFINA CASTAхDA EN LA COL. CUBA EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 682409 | 682409 | 218371 | 464038 | 68% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 139855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN XALATZALA MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | XALATZALA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 52500 | 297500 | 85% | 0 | 0 | AULA | 100 | 95 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 87139 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO (COLECTORES Y RED PARA QUE OPERE LA PTAR) EN TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7630022 | 3645597 | 3602558 | 3602558 | 98.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.62 | 62%
| 87154 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (TERMINACION DEL PRIMER MODULO DE LA PTAR DE 65 LPS) EN TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3549641 | 1056698 | 1056698 | 1056698 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.16 | 16%
| 139892 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS EN BARRIO DE SAN DIEGO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 140073 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 DE ABRIL EN LA COL. MIGUEL HIDALGO EN TLAPA, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 445060 | 445060 | 0 | 445060 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 140170 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MORELITA, MPIO. DE TLAPEHUALA |  | 67-TLAPEHUALA | MORELITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 166252 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD TLAPEHUALA - SAN JUAN MINA, MUNICIPIO DE TLAPEHUALA |  | 67-TLAPEHUALA | TLAPEHUALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 600000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA, PENDIENTE EL FINIQUITO
| 141820 |  |  |  | CONST. DE 2 AULA EN LA E.P. CUAUHTEMOC EN IGUALITA MPIO. DE XALPATLAHUAC |  | 69-XALPATLÁHUAC | IGUALITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 572495 | 572495 | 0 | 572495 | 100% | 0 | 0 | AULA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 141912 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COMUNIDAD EN CAHUATACHE, MPIO. DE XALPATLAHUAC |  | 69-XALPATLÁHUAC | CAHUATACHE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 320626 | 320626 | 0 | 320626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
| 142095 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD EN GUAYAMEO MPIO. DE ZIRÁNDARO DE LOS CHAVEZ |  | 73-ZIRÁNDARO | GUAYAMEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 680960 | 680960 | 476672 | 204288 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO
| 142281 |  |  |  | CONTINUACION DEL BOULEVARD EN EL MUNICIPIO DE MARQUELIA |  | 77-MARQUELIA | MARQUELIA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 250000 | 2250000 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 60 | 60% | SE MODIFICA EL IMPORTE TOTAL DE $7,500,000.00; YA QUE PARA LA TERMINACION DE LA OBRA SOLO SE REQUIEREN $2,500,000.00 Y LOS OTROS $5,000,000.00 SE APLICARAN PARA LA EJECUCION DE OTRAS OBRAS.
| 161062 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BARRA DE TECOANAPA, MUNICIPIO DE MARQUELIA |  | 77-MARQUELIA | BARRA DE TECOANAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 350000 | 150000 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 94289 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR JOYA REAL UBICADO SOBRE EL RIO ITIA KANO |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | JOYA REAL | RURAL | 1209021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3221689 | 3221689 | 3221689 | 1610844 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOYA REAL, A BASE DE SUBESTRUCTURA, ESTARÁ FORMADO POR DOS ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO FORMADO POR UN CABEZAL CON RESPALDO APOYADO EN CUERPO RECTANGULAR DE CONCRETO Y ALERO CON UNA SUPERESTRUCTURA DE 20.63 METROS DE CLARO DE LONGITUD, SERA BASE DE UNA LOSA QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN COLABORACION CON TRABEZ DE CONCRETO REFORZADO COLADAS EN FORMA MONOLÍTICAS CON LA LOSA, LOS ACABADOS SERÁN A BASE DE PARAPETOS (L=24.40 M), BANQUETAS Y GUARNICIONES SOBRE LA LOSA Y EN LOS ACCESOS (TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS) SE UTILIZARAN MATERIAL DE BANCO PARA COMPACTACIÓN EN LA BASE Y SUB-BASE Y CARPETA ASFÁLTICAS DE 5CM DE ESPESOR EN LOSA, Y POR ULTIMO SE COLOCARA DEFENSAS DE LAMINA GALVANIZADA TIPO T-33-1.
| 96472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRANCA DE LA PALMA UBICADO SOBRE EL RIO DEL MISMO NOMBRE |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | BARRANCA DE LA PALMA | RURAL | 1210005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3197026 | 3197026 | 3197026 | 1598513 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN BARRANCA DE LA PALMA, BASE DE SUBESTRUCTURA, ESTARÁ FORMADO POR DOS ESTRIBOS DE CONCRETO CICLOPEO FORMADO POR UN CABEZAL CON RESPALDO APOYADO EN CUERPO RECTANGULAR DE CONCRETO Y ALERO CON UNA SUPERESTRUCTURA DE 15 METROS DE CLARO DE LONGITUD, SERA UNA LOSA DE 20CM DE ESPESOR QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN COLABORACIÓN CON 4 TRABES DE CONCRETO REFORZADO COLADAS EN FORMA MONOLÍTICAS CON LA LOSA, PARA LOS ACABADOS SERA A BASE DE PARAPETOS (L=24.40 M), BANQUETAS Y GUARNICIONES SOBRE LA LOSA Y EN LOS ACCESOS (TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS) SE UTILIZARAN MATERIAL DE BANCO PARA COMPACTACIÓN EN LA BASE Y SUB-BASE Y CARPETA ASFÁLTICAS DE 5CM DE ESPESOR EN LOSA, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEFENSAS DE LAMINA GALVANIZADA TIPO T-33-1.
| 95205 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR GUADALUPE LA JOYA UBICADO SOBRE EL RIO CANTADOR CHIQUITO |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | GUADALUPE LA JOYA | RURAL | 1210004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4340967 | 4340967 | 4340967 | 2170483 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CANTADOR CHIQUITO, OBRA QUE INICIARA CON (SUBESTRUCTURA) COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CORONAS, ESTRIBOS Y ALEROS ASÍ COMO 28 M3 DE CONCRETO HIDRÁULICO Y 649.60 M3 DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA SUPERESTRUCTURA ESTARÁ FORMADA POR UN SOLO CLARO DE 20M. DE LONGITUD CUYA SUPERESTRUCTURA SERA A BASE DE TRES NERVADURAS DE 1.75CM. DE PERALTE TOTAL, COLADAS MONOLÍTICAMENTE CON UNA LOSA DE 20CM. DE ESPESOR, LAS CUALES SERÁN DE CONCRETO REFORZADO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ACCESOS (TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS), COLOCACIÓN DE 378.40 M3 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 7.5 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 M. DE DEFENSA DE LAMINA GALVANIZADA
| 87209 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO (COLECTORES, ESTACION DE BOMBEO (2), EMISORES PRESUZIRADOS (2), PTAR DE 10 LPS, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO) EN JUCHITAN |  | 80-JUCHITÁN | JUCHITÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10067093 | 6305696 | 6296096 | 6296096 | 99.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.47 | 47%
| 97174 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. SAN JUAN DEL RIO (34 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) |  | 81-ILIATENCO | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | 1209024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2211495 | 2211495 | 2211495 | 1105747 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 34 | 8.5 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA A BASE DE EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE 53 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE RETENIDA SENCILLA Y DOBLE ANCLA, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE 7 TRANSFORMADORES DE 25KVA, INSTALACIÓN DE 780.52 KG DE CABLE ACSR CALIBRE 3/0, INSTALACIÓN DE 439.56 KG DE CABLE ACSR 1/0, INSTALACIÓN DE 3405 ML DE CABLE MÚLTIPLE 3/0, COLOCACIÓN DE 7 LÁMPARAS SUBURBANA DE 75 WATTS E INSTALACIÓN DE 34 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 98355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | 1210011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 726165 | 726165 | 726165 | 363082 | 50% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE 6MTS. DE CLARO, QUE BENEFICIARA A LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA Y SAN MIGUEL REEDIN A BASE DE CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA, COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. COLOCACIÓN DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, ACERO DE REFUERZO DE FY= 4,200 KG/CM2 EN MUROS, ALEROS, CORONAS Y LOSAS, COLOCACIÓN DE APOYOS DE NEOPRENO DE 70X70X5 CM Y JUNTAS DE DILATACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN PARAPETOS Y COLOCACIÓN DE DRENES DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO
RECONSTRUCCIÓN
| 139265 |  |  |  | ESTUDIO OPERACIONAL DE LA VIALIDAD CHILPANCINGO -TIXTLA |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 88536 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (PTAR DE 250 LPS, 1A ETAPA) EN CHILPANCINGO, MPIO. DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 45184714 | 39962526 | 12558928 | 12558928 | 31.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.24 | 24%
| 100197 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | VALLE LUZ | RURAL | 1210015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2685928 | 2685928 | 2685928 | 1342964 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 330 | 82.5 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE EXCAVACIÓN, PLANTILLA APISONADA, RELLENO EN ZANJAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE 7,505.00 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE 53 ATRAQUES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES Y CLORACIÓN A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO, SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN ELÉCTRICO Y LA INSTALACIÓN DE 330 TOMAS DOMICILIARIAS DE PULGADAS DE DIÁMETRO
| 137138 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA (870 TOMAS DOMICILIARIAS) |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | 1210002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2878900 | 2878900 | 2878900 | 1439450 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 870 | 217.5 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE EXCAVACIÓN EN CEPA, CAMA DE ARENA, RELLENO, COLOCACIÓN DE 2,855.97 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 51MM DE DIÁMETRO Y 1833.02 ML DE TUBERÍA DE PVC DE 64MM DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE 18 REGISTROS DE 0.60X0.50X1.20 MTS Y COLOCACIÓN DE 870 TOMAS DOMICILIARIAS, ASI MISMO SE REHABILITARA EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE DEMOLICIÓN, APLANADO EN MUROS, FIRME DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA, IMPERMEABILIZANTE, ASÍ MISMO SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN
| 97481 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. AGUA FRIA (8 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) |  | 81-ILIATENCO | ILIATENCO | URBANO | 1210007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 962708 | 962708 | 962708 | 481354 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 8 | 2 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA A BASE DE EXCAVACIÓN, DE 24 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN, COLOCACIÓN DE RETENIDA SENCILLA Y DOBLE ANCLA, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE 4 TRANSFORMADORES DE 25KVA, INSTALACIÓN DE 578.50 KG DE CABLE ACSR CALIBRE 3/0, INSTALACIÓN DE 376.90 KG DE CABLE ACSR 1/0, INSTALACIÓN DE 190 ML DE CABLE MÚLTIPLE, COLOCACIÓN DE 2 LÁMPARAS SUBURBANA DE 75 WATTS E INSTALACIÓN DE 8 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 97731 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. CANTU(13 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) |  | 81-ILIATENCO | ILIATENCO | URBANO | 1210008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 298520 | 298520 | 298520 | 149260 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 13 | 3.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, VESTIDO DE ESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA, INSTALACIÓN DE 79.50 KG DE CABLE ACSR, INSTALACIÓN DE 270ML DE CABLE MÚLTIPLE, INSTALACIÓN DE 2 LÁMPARAS SUBURBANA DE 75 WATTS, SISTEMA DE TIERRAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
| 97981 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN COL. STA. CECILIA(5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS) |  | 81-ILIATENCO | ILIATENCO | URBANO | 1210009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 168251 | 168251 | 168251 | 84125 | 50% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 5 | 1.25 | 25% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, VESTIDO DE ESTRUCTURA, COLOCACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE 97.50 KG DE CABLE ACSR CALIBRE 3/0 Y 45.80 KG DE CABLE ACSR 1/0, INSTALACIÓN DE 3 LÁMPARAS SUBURBANA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
MEJORAMIENTO
| 101089 |  |  |  | CLORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE FORMALES EN LAS ZONAS RURALES DEL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2480791 | 2480791 | 107.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 75 | 52.48 | 70% | SE REALIZARAN 75 ACCIONES
| 75908 |  |  |  | COMPONENTES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS OBRAS: AGUA POTABLE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO) DEL PROSSAPYS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1356875 | 680975 | 680975 | 680975 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.5 | 50%
| 108292 |  |  |  | ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS PTARS DE: TIMANGARO, TIERRA BLANCA, SANTA BARBARA, CUETZALA DEL PROGRESO Y ALPOYECA, DEL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 148307 | 3495 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.6 | 60% | S PRESENTA AVANCES POR LA MEZCLA RECURSOS
| 108295 |  |  |  | ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS PTARS QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 799497 | 96909 | 78920 | 78920 | 81.4% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0.1 | 10%
| 137597 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 96456 | 0 | 96456 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 137612 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE LINEAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NACIONAL E.C. (ACAPULCO -PINOTEPA) - MAQUINA DE NEXPA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10604 | 0 | 10604 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 89351 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE LA PTAR EXISTENTE EN EL PARQUE PAPAGAYO DE ACAPULCO DE JUAREZ |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 65300 | 63582 | 6208 | 6208 | 9.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.4 | 40%
| 108182 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE DE CORRAL FALSO, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | CORRAL FALSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 49219 | 23901 | 23273 | 23273 | 97.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 108362 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 190237 | 70175 | 66197 | 66197 | 94.3% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.15 | 15%
| 99250 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE A.P. Y A.S. EN LOCALIDADES DE CUALAC, TLAPA DE COMONFORT Y DE COCHOAPA EL GRANDE |  | 24-CUALÁC | TEPOTZCOCINGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 222000 | 80820 | 80820 | 80820 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 6 | 2.4 | 40% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC Y SAN MIGUELITO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TEPOTZCOCINGO, MPIO. DE CUALAC; SAN MIGUELITO, SAN MIGUEL ZAPOTITLAN Y ACATENCO, MPIO. DE TLAPA DE COMONFORT.
| 108326 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN CHILAPA DE ALVAREZ |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 679298 | 65603 | 53172 | 53172 | 81.1% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.15 | 15%
| 88559 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN PARA NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 129195 | 116580 | 12615 | 12615 | 10.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | SE PRESENTA AVANCES POR MEZCLA DE RECURSOS
| 108156 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CD. DE HUITZUCO, MPIO. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | CIUDAD DE HUITZUCO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 110742 | 56558 | 54434 | 54434 | 96.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 98664 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES (7) DE OMETEPEC |  | 46-OMETEPEC | CUADRILLA NUEVA (CHILPANCINGUITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 261000 | 97773 | 97773 | 97773 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 7 | 4.45 | 63.6% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CUADRILLA NUEVA, SANTA CRUZ TECONTE Y LA MIRA, MPIO. DE OMETEPEC ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUADRILLA NUEVA, SANTA CRUZ TECONTE, LA MIRA Y PASO DEL TABACO, MPIO. DE OMETEPEC
| 108111 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO DE TANGANHUATO, MPIO. DE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | TANGANHUATO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 119039 | 10052 | 8803 | 8803 | 87.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15%
| 137707 |  |  |  | PAGO DE DERECHO PARA LA EXPEDICION DE PERMISO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARCOS OACATZINGO |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIONDE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3552 | 0 | 3552 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 137719 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE POSTES EN LA OBRA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TECPAN - EL BALCON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 37191 | 0 | 37191 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 108148 |  |  |  | ESTUDIO Y EJECUTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN OXTOTITLAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | OXTOTITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 183681 | 20513 | 17009 | 17009 | 82.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15%
| 108129 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION) EN TELOLOAPAN, MPIO. DE TELOLOAPAN |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 222476 | 97780 | 94573 | 94573 | 96.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60%
| 108375 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMITIVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TEPECOACUILCO |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 208571 | 25281 | 21215 | 21215 | 83.9% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.2 | 20%
| 139065 |  |  |  | ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN TIXTLA, GUERRERO (PIMRS) |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | TIXTLA DE GUERRERO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 284840 | 0 | 284840 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0 | 0%
| 83671 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIAS LOCALIDADES (10) DE TLAPA DE COMONFORT |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | AHUATEPEC PUEBLO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 375000 | 126672 | 126672 | 126672 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 10 | 3.75 | 37.5% | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN AHUATEPEC PUEBLO, SAN PEDRO ACATLAN, TLAQUITZINGO, COLONIA LOS LLANOS, COLONIA MONTE SINAHI, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AHUATEPEC PUEBLO, SAN PEDRO ACATLAN, TLAQUITZINGO, COLONIA LOS LLANOS, DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT
| 108193 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA |  | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 267771 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | NO SE HAN MINISTRADO RECURSOS. REGISTRADO PARA CONTROL. POSIBLE CANCELACION DE PROYECTO
| 108346 |  |  |  | DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y ADMVO. DEL ORGANISMO OPERADOR, INVENTARIO Y ADECUACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LOS SISTEMAS DE ALC. SANITARIO Y SANEAMIENTO EN ZITLALA |  | 74-ZITLALA | ZITLALA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 281705 | 34146 | 31162 | 31162 | 91.3% | 0 | 0 | DIAGNÓSTICO | 1 | 0.15 | 15%
REHABILITACIÓN
| 137346 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A LA CASA ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1071000 | 1071000 | 1071000 | 982897 | 91.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.1 | 91.3%
| 137325 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (APAXTLA - EL CARACOL) - TLATZALA |  | 6-APAXTLA | TLATZALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 710813 | 28.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 4 | 50%
| 87243 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ |  | 14-BENITO JUÁREZ | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1788961 | 1618432 | 1614456 | 1614456 | 99.8% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.84 | 84%
| 137261 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN) - LA BAJADA |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 690000 | 690000 | 690000 | 684153 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.2 | 3 | 71.4%
| 136780 |  |  |  | REHACILITACION DE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 9350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 137624 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2800000 | 0 | 2800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1040 | 0 | 0%
| 137010 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHILAPA - ZITLALA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1446168 | 28.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.86 | 1 | 20.6%
| 137655 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1550000 | 0 | 1550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 0 | 0%
| 137694 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERERO | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 138857 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2940146 | 2940146 | 2940146 | 680926 | 23.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 1.8 | 18% | CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0529.2010 CON SUF. PRESUP. CGA.DGPI.T.0221.2010 DE FECHA 13/07/10
| 138612 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN VICENTE PALAPA - TLAXMALAC |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TLAXMALAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 376673 | 376673 | 376673 | 373481 | 99.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100%
| 137679 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA ZACACOYUCA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | ZACACOYUCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIONDE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 0 | 0%
| 137089 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IGUALAPA - QUETZALAPA |  | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1152881 | 30.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.9 | 2.5 | 31.6%
| 137139 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A PARAJE MONTERO |  | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1016000 | 1016000 | 1016000 | 305418 | 30.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.3 | 15%
| 137668 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA CRUZ |  | 46-OMETEPEC | SANTA CRUZ TECONTE (EL TECONTE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 0 | 0%
| 137576 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (OMETEPEC - XOCHISTLAHUACA) - COCHOAPA |  | 46-OMETEPEC | COCHOAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2133000 | 2133000 | 2133000 | 614451 | 28.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.52 | 0.6 | 23.8%
| 137445 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - SANTA MARIA |  | 46-OMETEPEC | SANTA MARÍA (SANTA MARÍA ASUNCIÓN) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 845744 | 29.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 0.8 | 20%
| 137283 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TELOLOAPAN - APAXTLA |  | 58-TELOLOAPAN | TELOLOAPAN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1070573 | 28.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 33 | 5 | 15.2%
| 136937 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS) - TIERRA COLORADA - ACAYAHUALCO - MAYANALAN |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | ACAYAHUALCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1074782 | 26.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.5 | 3.5 | 21.2%
| 137359 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO OMETEPEC - TLACOACHISTLAHUACA |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4390000 | 4390000 | 4390000 | 1312816 | 29.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.46 | 3.5 | 28.1%
| 137217 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TLACOACHISTLAHUACA - LAS MINAS - RANCHO VIEJO |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | TLACOACHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 14407 | 0.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 0 | 0%
| 136765 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA |  | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 7.5 | 93.8%
| 137075 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - TOTOTEPEC |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 697489 | 30.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 2 | 50%
| 137062 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA - MARQUELIA) - XALPATLAHUAC |  | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 907618 | 30.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.4 | 20%
| 137501 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO PLATANAL - HUIZILTEPEC - TLANIPANTLA |  | 75-EDUARDO NERI | HUITZILTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 389144 | 28.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21.9 | 9 | 41.1%
| 137309 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO MARQUELIA - LAS PEщTAS - LA GUADALUPE |  | 77-MARQUELIA | MARQUELIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2059854 | 2059854 | 2059854 | 619700 | 30.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 1 | 31.3% | DISMINUYE POR LA TRANSF. CGA.DGPI.T.0221.2010 DE FECHA13/07/2010 CON OF. CGA.DGPI.DPP.A.FAFEF.0529.2010 DE FECHA 13/07/2010
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 139405 |  |  |  | FOMENTAR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA EN EL USO EFICIENTE DEL RECURSO Y PAGO OPORTUNO EN COMUNIDADES URBANAS Y RURALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2200140 | 2200140 | 1815309 | 1815309 | 82.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.83 | 83%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 100074 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ZOQUIAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 35635 | 10830 | 10830 | 10830 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.27 | 27%
| 100134 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD ZOQUIAPA MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO |  | 61-TIXTLA DE GUERRERO | ZOQUIAPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 35635 | 11320 | 11320 | 11320 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.23 | 23%
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
| 63267 |  |  |  | MODERNIZACION TERECERA ETAPA-ASESORIA AL PERSONAL |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO Y CREDITO AGRICOLA | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 54 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 197922952; Ministrado 14: 185914589; Programado 15: 186174168; Ejercido 16: 42018102; Ejercido 17=16/14: 22.6%; Generados 18: 30000; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1742585; Ejercidos 22: 5567; Ejercidos 23=22/21: 0.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 169177 |  |  |  | CAMPAс DE DOTACION DE APARATOS AUDITIVOS, PREVENCION Y CUIDADO PARA LA SALUD AUDITIVA.(HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO60 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 0 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 150,000.00 MUNICIPAL $ 150,000.00 TOTAL $300,000.00
| 169178 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD VISUAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE HABITEN EN EL POLIGONO 12058 Y 12506.(HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO58 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 100,000.00 MUNICIPAL $ 100,000.00 TOTAL $ 200,000.00
| 169179 |  |  |  | CAMPAсS PEDIATRICAS DIRIGIDO A MADRES DE ESCASOS RECURSOS. (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO59 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 50,000.00 MUNICIPAL $ 50,000.00 TOTAL $100,000.00
| 169180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 964451 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | PARTICIPACION MUNICIPAL $964,451,00 FEDERAL SEDESOL PROGRAMA HABITAT $964,451,00 TOTAL 1,928,902.00
| 169181 |  |  |  | CURSO-DE BAILE SALSABOR DE MI COSTA PARA JOVENES Y ADULTOS DE ESCASOS RECURSOS. HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | TE84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 60 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $39,000.00 MUNICIPAL $ 39,000.00 TOTAL $78,000.00
| 169182 |  |  |  | CURSO-TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES (ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS). (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | TE87 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 60 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL $ 40,000.00 FEDERAL 40,000.00 TOTAL $80,000.00
| 169183 |  |  |  | CURSO-TALLER DE CORTE Y CONFECCION (PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS) (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | TE85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30000 | 0 | TALLER | 50 | 0 | 0% | APORTACION MUNICIPAL $30,000.00 FEDERAL 30,000.00 TOTAL$ 60,000.00
| 169184 |  |  |  | CURSO-TALLER DE CULTURA DE BELLEZA 2DO. NIVEL (ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y DENTRO DE LA CIUDAD DE LOS SERVICIOS). (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | TE86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 30,000.00 MUNICIPAL 30,000.00 TOTAL $6 0,000.00
| 169185 |  |  |  | CURSO-TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO61 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 50,000.00 MUNICIPAL $50,000.00 TOTAL $100,000.00
| 158596 |  |  |  | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO URBANO DEL POLIGONO 125056. (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | TE88 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 125000 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $125,000.00 MUNICIPAL $ 125,000.00 TOTAL $250,000.00
| 169186 |  |  |  | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO URBANO DEL POLIGONO 125056. (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | TE88 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $125,000.00 MUNICIPAL $ 125,000.00 TOTAL $250,000.00
| 169187 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMUCHIN 2 ( ENTRE CALLE AL RUMBE Y EL ARROYO PARALELA A LA CAMUCHIN 1) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 370119 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | APORTACION DEL CINCUENTA POR CIENTO FEDERAL $370,119,00 MUNICIPAL $370,119,00 TOTAL $ 740,238,00
| 138133 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PEDRO M.) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | SE31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 328873 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | APORTACION AL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACION MUNICIPAL $328,873,00 FEDERAL $328,873,00 TOTAL $657,746,00
| 169188 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PEDRO M.) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | SE32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 328873 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 0 | 0 | 0%
| 169189 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA (ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y PEDRO M.) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | SE31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 328873 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | APORTACION AL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACION MUNICIPAL $328,873,00 FEDERAL $328,873,00 TOTAL $657,746,00
| 169190 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES (ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | SE33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 1038178 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA CON PARTICIPACION AL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACION FEDERAL $519,089,00 MUNICIPAL $519,089,00 TOTAL $1,038,178.00
| 169191 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LLANITOS 2 (ENTRE CALLE LLANITOS 1 Y CALLE 5 DE MAYO) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | SE32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 270193 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA CON APORTACION AL CINCUENTA POR CIENTO DE PARTICIPACION FEDERAL $270,193.00 MUNICIPAL $270,193.00 TOTAL $ 540,386,00
| 169192 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 2DA ETAPA (ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LOS LLANITOS) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | EL TICUI | URBANO | SE37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 425937 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | PARTICIPACION MUNICIPAL $ 425,937.00 FEDERAL $ 425,937.00 TOTAL $ 851,874,00
| 169193 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 18 DE MARZO (ENTRE CALLE 26 DE MARZO Y CIRCUITO 18 DE MAYO) HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SE35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 515928 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 515928 | 0 | 0% | PARTICIPACION DEL CINCUENTA POR CIENTO MUNICIPAL $515,928,00 FEDERAL $515,928,00 TOTAL $ 1,031,856,00
RECONSTRUCCIÓN
| 169194 |  |  |  | CAMPAс MEDICA PARA PREVENIR ENFERMEDADES CRONICAS DEGERATIVAS Y TRANSMISIBLES: DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL. (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO57 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE LAVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 90000 | 0 | 0% | PARTICIPACION SEDESOL FEDERAL $ 90,000.00 MUNICIPAL $90,000.00 TOTAL $ 180,000.00
MEJORAMIENTO
| 169195 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE PROSTATA. (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO56 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 60 | 0 | 0% | PARTICIPACION FEDERAL $ 65,000.00 MUNICIPAL $ 65,000.00 TOTAL $ 130,000.00
| 169196 |  |  |  | CONVENIO CON SEDESOL A TRAVES DE FONHAPO PARA EL PROGRAMA: SUBSIDIOS PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SH47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ VYF-FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES | 461800 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 50 | 0 | 0% | OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONVENIO CON FONHAPO APORTACION FEDERAL $ 1,000,000,00 MUNICIPAL $461,800,00 BENEFICIARIOS $ 77,500,00 TOTAL$ 1,539,300.00
REHABILITACIÓN
| 169197 |  |  |  | CAMPAс DE SALUD BUCAL DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LOS POLIGONOS HABITAT (12058 Y 12506). HABITAT |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO53 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ATENCIÓN MÉDICA | 5000 | 0 | 0% | PROGRAMA EN CONVENIO CON SEDESOL (HABITAT) APORTACION FEDERAL $ 150,000,00 MUNICIPAL $ 150,000,00 TOTAL $ 3000,000,00
| 169198 |  |  |  | CAMPAс SOBRE PREVENCION DEL DELITO DE LAS ADICCIONES A TRAVES DEL DEPORTE EN TAEKWONDO. (HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO54 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 50 | 0 | 0% | CAMPAс EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SEDESOL CON APORTACION FEDERAL $ 50,000.00 MUNICIPAL $ 50,000.00 TOTAL $ 100,000.00
| 169199 |  |  |  | CAMPAсS DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA EN LOS POLIGONOS. (HÁBITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | SO55 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE ALVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAс | 50 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $150,000.00 MUNICIPAL $150,000.00 TOTAL 3000,000.00
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 158902 |  |  |  | SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TE89 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETRIA DEL EMPLEO ESTATAL | - | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN GUERRERO | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1000000 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 1,000,000.00 MUNICIPAL$ 1,000,000.00 TOTAL $ 2,000,000.00
| 169200 |  |  |  | SERVICIO MUNICIPAL DEL EMPLEO |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TE89 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SUBSECRETRIA DEL EMPLEO ESTATAL | - | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN GUERRERO | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 500 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL $ 1,000,000.00 MUNICIPAL$ 1,000,000.00 TOTAL $ 2,000,000.00
OTROS
| 169201 |  |  |  | ESTIMULO A JOVENES DE SERVICIO SOCIAL. ( HABITAT) |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SJ52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ATOYAC DE LAVAREZ GRO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 30493 | 0 | 30493 | 0 | 0% | 0 | 0 | ALUMNO | 7 | 0 | 0% | ESTIMULO A LOS ALUMNOS DEL SERVICIO SOCIAL Y CONTRALORIA INTERNA DEL PROGRAMA HABITAT APORTACION FEDERAL $30,493,00 MUNICIPAL $30,493,00 TOTAL $ 60,986.00
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 108931 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 31553213 | 29057836 | 29057836 | 29057836 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2782 | 2782 | 100% | SE REFLEJA LA UNIDAD DE MEDIDA ALUMNO AUNQUE LOS SERVICIO PERSONALES CORRESPONDEN A LOS SALARIOS DE LA PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA DEL CECYTEG.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 154427 |  |  |  | AFASPE 2010 (UNA NUEVA CULTURA ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1-NUEVA CULTURA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 1145428 | 687256 | 916342 | 396335 | 57.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | DATOS PROPORCIONADOS AL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 108749 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE GUERRERO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 2739854 | 1992758 | 1992758 | 1992758 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 2782 | 2782 | 100%
| 153232 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OPORTUNIDADES 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 154176739 | 154176739 | 154176739 | 10571173 | 6.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | DATOS PORPORCIONADOS POR EL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL SEGURO POPULAR
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 55464000; Ministrado 14: 50500000; Programado 15: 0; Ejercido 16: 43242390; Ejercido 17=16/14: 85.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 8; Ejercidos 22: 2.11; Ejercidos 23=22/21: 26.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 62858 |  |  |  | SITIO ARQUEOLOGICO SOLEDAD DE MACIEL, CUARTA ETAPA |  | 48-PETATLÁN | PETATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SERA EJERCIDO DESPUES DEL TERCER TRIMESTRE.
MODERNIZACIÓN
| 62686 |  |  |  | TAXCO PUEBLO MAGICO, QUINTA ETAPA |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 8500000 | 8500000 | 0 | 7991500 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
MEJORAMIENTO
| 62872 |  |  |  | MULTIMEDIA LUZ Y SONIDO EN LA QUEBRADA, SEGUNDA ETAPA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 1000000 | 1000000 | 0 | 597000 | 59.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
REHABILITACIÓN
| 62722 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE LOS ACCESOS A PLAYA EN ZONA DIAMANTE |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PENDIENTE.
| 62754 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE PUERTO MARQUES, TERCERA ETAPA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 11000000 | 11000000 | 0 | 9906570 | 90.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.65 | 65%
| 62788 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 30000000 | 30000000 | 0 | 24747320 | 82.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 62843 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
| 62835 |  |  |  | PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD Y CAPACITACION TURISTICA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO | - | 21-TURISMO ¦ 600-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN TURÍSTICA | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.26 | 26% | EL RECURSO FEDERAL SERA EJERCIDO DESPUES DEL TERCER TRIMESTRE.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 75251050; Ministrado 14: 56333096; Programado 15: 57273820; Ejercido 16: 13895841; Ejercido 17=16/14: 24.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 356; Ejercidos 22: 198; Ejercidos 23=22/21: 55.6%
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 157277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (2 ETAPA) (330 TOMAS DOMICILIARIAS) |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | VALLE LUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 2014445 | 1196044 | 1196044 | 1196044 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 330 | 196 | 59.4%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 155346 |  |  |  | 10-AFASPE 2010 ( PREVENCION DEL DENGUE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 10-DENGUE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 17242475 | 13793980 | 17242475 | 6379805 | 46.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 155366 |  |  |  | 11- AFASPE ( PTEVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11-TUBERCULOSIS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 3295048 | 2636038 | 2636038 | 1977028 | 75% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 161243 |  |  |  | 14- AFASPE 2010 (REDUCCION DE LA MORATALIDAD INFANTIL) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14-MORTALIDAD INF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 97084 | 58250 | 77667 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 155392 |  |  |  | 15- AFASPE 2010 (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14-VIG EPIDEMIOLOGIC | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 5683456 | 4546764 | 4546764 | 358750 | 7.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 161342 |  |  |  | 16- AFASPE 2010 ( LABORATORIO DE SALUD PUBLICA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16-LABORATORIO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 1903706 | 1522965 | 1522965 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 154477 |  |  |  | 2-AFASPE 2010 ( PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2- ADICCIONES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 171-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD | 3303737 | 1982241 | 2642989 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 154596 |  |  |  | 3- AFASPE 2010 ( SEGURIDAD VIAL ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3.-SEGURIDAD VIAL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 315-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 440000 | 264000 | 352000 | 152805 | 57.9% | 0 | 0 | ACCIDENTE | 2 | 2 | 100% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 154914 |  |  |  | 4-AFASPE 2010 ( PREVENCION, DETECCION DE CANCER DE MAMA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4-CANCER DE MAMA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 751894 | 451136 | 601515 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 154942 |  |  |  | 5- AFASPE 2010 ( PROGRAMA DE PREVENCION Y ATENCION DE CANCER DE CERVIX) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5-CANCER CERVIX | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 4928570 | 3900000 | 3942856 | 552777 | 14.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 155237 |  |  |  | 6.-AFASPE 2010 ( ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6.-APV | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 29800000 | 23840000 | 17880000 | 2000000 | 8.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 155259 |  |  |  | 7- AFASPE 2010 ( PROGRAMA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7-VIOLENCIA FAMILIAR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUS | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1511200 | 813360 | 1208960 | 39290 | 4.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 155287 |  |  |  | 8- AFASPE 2010 (DIABETES MELLITUS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8-DIABETES MELLITUS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2065571 | 0 | 1652456 | 1239342 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0%
| 155322 |  |  |  | 9-AFASPE 2010 (RIESGO CARDIOVASCULAR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9- RIESGO CARDIOVASC | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2213864 | 1328318 | 1771091 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 0 | 0% | DATOS PRELIMINARES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
12-GUERRERO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 63 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 2268015; Ministrado 14: 2268015; Programado 15: 2268015; Ejercido 16: 1072015; Ejercido 17=16/14: 47.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 30003; Ejercidos 22: 5003; Ejercidos 23=22/21: 16.7%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 140563 |  |  |  | ACTUALIZACION DE PADRON DE USUARIOS PRIMERA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 200000 HAB | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 804000 | 40.2% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 30000 | 5000 | 16.7%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
RECONSTRUCCIÓN
| 138671 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE |  | 76-ACATEPEC | CAXITEPEC | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 610 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 10187 | 10187 | 10187 | 10187 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | RECUSOS APORTADOS POR LA SEDESOL FEDERAL, LA OBRA LA EJECUTO EL H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICAS, LA OBRA CONSISTIO EN: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZACION EN LOZA DE AZOTEA, APLICACION DE ROTULO EN FACHADA, PLACA METALICA COLOCADA EN OBRA CON LOGOTIPO DEL CENTRO COMUNITARIO, PLACA METALICA COLOCADA EN OBRA CON LOGOTIPO DE VIVIR MEJOR GOBIERNO FEDERAL EN EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 138921 |  |  |  | CREACION DE UNA TELEAULA |  | 76-ACATEPEC | ACATEPEC | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 84 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CONSISTIO EN EL EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO PARA LA TELEAULA (SILLAS, MESAS), EQUIPO BASICO DE RECEPCION SATELITAL, PROYECTOR DE VIDEO Y EQUIPO DE SONIDO, UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, HONORARIOS PARA SERVICIO DE ASISTENCIA PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO, PAGO DEL FACILITADOR DURANTE SEIS MESES. DEL TOTAL $90,000.00, $ 70,000.00 CORRESPONDEN A LA APORTACION DE LA SEDESOL FEDERAL Y $ 20,000.00 SON RECURSOS PROPIOS DEL H. AYUNTAMIENTO. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 138536 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE |  | 76-ACATEPEC | AGUA TORDILLO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 507 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 132-DELEGACIÓN SEDESOL EN GUERRERO | 167828 | 167828 | 167828 | 167828 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | LA INVERSION FUE APORTADA POR LA SEDESOL FEDERAL Y EL H. AYUNTAMIENTO EJECUTO LA ACCION. SE ADQUIRIO EQUIPÓ DE COMPUTO, IMPRESORA LASERJET, NOBREAK CON REGULADOR INTEGRADO, LICENCIA DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS 2009 EN ESPAяL, LICENCIA PARA SOFTWARE OFFICE 2007, AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE 24,000 BTUS; INSTALACION DE RED LOCAL, UPS/RED SR-480 INET 480 VA, JUEGO DE FUNDAS PARA COMPUTADORA, ESCRITORIO DE CAJON, MESA INDIVIDUAL PARA COMPUTADORA, SILLA EJECUTIVA, SILLA FIJA, ROTULADO CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE LOGOTIPO DE CCA. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009.
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 748737114; Ministrado 14: 748737114; Programado 15: 748737114; Ejercido 16: 652990408; Ejercido 17=16/14: 87.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 875.92; Ejercidos 22: 852.99; Ejercidos 23=22/21: 97.4%
FONDOS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 134057 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE LA SABANA II |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12415794 | 12415794 | 12415794 | 12415794 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 61.6 | 61.6 | 100% | SE REDUJO LA INVERSION CON LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.2009, AUMENTO EL IMPORTE POR LA TRANSF. DE RECURSOS CGA.GPI.T.0111.2010 DE FECHA 4/05/2010 CON OF. FOREGION.290.2010 DE FECHA 4/05/2010, SE REDUJO NUEVAMENTE LA INVERSION, META CORRECTA
| 134034 |  |  |  | PAVIMENTACION BAJOS DEL EJIDO - TIXTLALCINGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8590690 | 8590690 | 8590690 | 8566600 | 99.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100% | SE REDUJO LA INVERSIÓN DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009, ASI COMO LA META.
| 134147 |  |  |  | PAVIMENTACION OLINALA - AHUACUOTZINGO |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 63000000 | 63000000 | 63000000 | 59913210 | 95.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.5 | 8.3 | 97.6% | META CORRECTA
| 134071 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIя - SANTO TOMAS |  | 7-ARCELIA | SANTO TOMÁS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.2 | 7.2 | 100%
| 134102 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN CHAMACUA |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SAN JUAN CHÁMACUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 22772849 | 22772849 | 22772849 | 22772849 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134142 |  |  |  | PAVIMENTACION CUALAC - HUAMUXTITLAN |  | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DEGUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 134025 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUERTZALA - NUEVO GALEANA |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | NUEVO GALEANA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100%
| 134067 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA - HUERCANTENANGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 19824413 | 19824413 | 19824413 | 19606828 | 98.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | DGPI.DGPP.FONREGION.0065.2009 23-ENE-2009 $ 381690,850.00,OFICIO NO. CGA.DGPI.DGPP-A.FONREG.0999.2009 DE FECHA 18-DIC.-2009 $ 21`640,992.59
| 134093 |  |  |  | LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO - MONTAс BAJA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 87107361 | 87107361 | 87107361 | 87090451 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21 | 21 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.DGCP.0347.2009 14-MAYO-2009 Y $ TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009 INCLUYE PSO INFERIOR VEHICULAR KM. 422+42 Y PASO INFERIOR VEHICULAR GANADERO KM. 425+660, TRAMO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES
| 134122 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE CHILPANCINGUITO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | CHILPANCINGUITO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5567751 | 5567751 | 5567751 | 5567751 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134065 |  |  |  | OBRAS INDUCIDAS DEL BOULEVARD DE IGUALA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMSION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5476395 | 99.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 2 | 2 | 100% | META CORRECTA
| 134115 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO OMITLAN EN LA CARRETERA TIERRA COLORADA - EL TABACAL |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 11946505 | 11946505 | 11946505 | 11946505 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134090 |  |  |  | PAVIMENTACION TIERRA COLORADA - EL TABACAL - COLOTEPEC |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | TIERRA COLORADA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12999982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO.CGA.DGPI.DGCP.0347.2009 14-MAYO-2009 Y TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134127 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TEPECHICOTLAN |  | 44-MOCHITLÁN | MOCHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5176937 | 5176937 | 5176937 | 5176937 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134144 |  |  |  | CONSTRUCCION E.C. OLINALA - IXCAMILPA - PAPALUTLA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 24542593 | 24542593 | 24542593 | 5332362 | 21.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.58 | 5.2 | 60.6% | CGA.DGPI.DGCP.FONREG-FIES-FISE.0174.2009,14-MAYO-2009,$ 615000,000.00 TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0021.2009 $ 144`100,256.00, OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS: FONDO REGIONAL Y FISE
| 134085 |  |  |  | PAVIMENTACION COYUQUILLA NORTE - COYUCA DE CATALAN |  | 48-PETATLÁN | COYUQUILLA NORTE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2201560 | 44% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 4 | 57.1%
| 134152 |  |  |  | PAVIMENTACION HORCASITAS - TLAXCALIXTLAHUACA - PASCALA DEL ORO |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | HORCASITAS (ATOTONILCO DE HORCASITAS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 38585828 | 38585828 | 38585828 | 26781775 | 69.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.2 | 9.2 | 69.7% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134111 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ANAHUAC SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | ANÁHUAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5690740 | 5690740 | 5690740 | 5297508 | 93.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.8 | 27 | 87.7% | LA INVERSION SE MODIFICO DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134107 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE LLANO GRANDE I SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | LLANO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13389117 | 13389117 | 13389117 | 13389117 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134110 |  |  |  | CONSTRUCCION PUENTE LLANO GRANDE II SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | LLANO GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8285205 | 8285205 | 8285205 | 8229306 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54.6 | 54.6 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134151 |  |  |  | PAVIMENTACION SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 123874611 | 123874611 | 123874611 | 83662207 | 67.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20.5 | 15 | 73.2% | INCLUYE LOS TRAMOS: 5+000-70+500, 83+000-102+520 Y 70+500-83+000
| 134117 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TOTOTEPEC |  | 69-XALPATLÁHUAC | XALPATLÁHUAC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 11079109 | 11079109 | 11079109 | 10633040 | 96% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134153 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PAROTA - ARATICHANGUIO |  | 73-ZIRÁNDARO | LA PAROTA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIOND E INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.2 | 5.2 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0102.2009 26-AGOSTO-2009 Y TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134146 |  |  |  | PAVIMENTACION TLAPEHUALA - SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS |  | 73-ZIRÁNDARO | SAN ANTONIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9495466 | 95% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.35 | 4.35 | 100%
| 134140 |  |  |  | PAVIMENTACION ZIRANDARO - GUAYAMEO |  | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 44941804 | 44941804 | 44941804 | 31525226 | 70.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.24 | 7.2 | 70.3% | CGA.DGPI.DGCP.FONREG-FIES-FISE.0174.2009 14-MAY-2009 $ 615000,000.00
| 134134 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO NIя DOCTOR |  | 75-EDUARDO NERI | ZUMPANGO DEL RÍO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4950361 | 4950361 | 4950361 | 4916071 | 99.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.8 | 30.8 | 100% | SE MODIFICO LA INVERSION DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009, META CORRECTA
| 134136 |  |  |  | PAVIMENTACION POTRERILLO DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO |  | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39956197 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA FISE
| 134156 |  |  |  | PAVIMENTACION POTRERILLOS DEL RINCON - SAN JOSE VISTA HERMOSA - ILIATENCO |  | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 955963 | 955963 | 955963 | 937218 | 98% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.3 | 3.3 | 100% | META CORRECTA, OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
REHABILITACIÓN
| 134062 |  |  |  | REHABILITACION DEL BOULEVARD IGUALA (2A. ETAPA CUERPO B) |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 13050000 | 87% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 134061 |  |  |  | REHABILITACION TLAPA - MARQUELIA 2A. ETAPA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999994 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 134081 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE NUXCO - LA ZARZA - PLAYA CARRIZAL (2A ETAPA) |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | LA ZARZA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4904536 | 4904536 | 4904536 | 4902770 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.3 | 4.3 | 100% | SE REDUJO LA INVERSIÓN DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
| 134075 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | TEPECOACUILCO DE TRUJANO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 27754980 | 27754980 | 27754980 | 27754980 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100% | SE REDUJO LA INVERSIÓN DE ACUERDO A LA TRANSFERENCIA COMPENSADA CGA.DGPI.T.0147.2009 DE FECHA 29-SEPT.-2009
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 157606 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRAS PRIETAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9505868 | 9505868 | 9505868 | 9505868 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.IF. 0361.2009, 23-JUN 2009 $ 10 000,000.00,REDUCCION CON OF. CGA.DGPI.DPP-A.PDR.0067.2010 DE FECHA 18-FEB-2010, AMPLIACION CGA.DGPI.DGCP.RAMO23.0739.2009, 12-OCTUBRE-2009 $ 2`718,403.24, POR LO CUAL SE MODIFICO LA INVERSION.
| 157613 |  |  |  | PAGO DE DERECHO DE VIA (CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO-TIXTLA, TRAMO: TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DGCP.IF.0067.2010 DEL 18-FEB-2010
| 157636 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO IGUALA - PLATANILLO |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9700000 | 9700000 | 9700000 | 8216267 | 84.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.07 | 5.06 | 99.8%
| 157625 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SAN ANTONIO LA GAVIA - LA GAVIA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4540493 | 4540493 | 4540493 | 4540493 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100%
| 157641 |  |  |  | CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO, KM. 0+000 - 0+700 |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1079967 | 1079967 | 1079967 | 1079967 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO FUE AUROTIRZADO CON OF. DGPI.DGPP.PDR.0082. 2009, 28-ENERO-2009
MEJORAMIENTO
| 157621 |  |  |  | PAGO DE REUBICACION DE ESTRUCTURAS EN LA CARRETERA METLATONOC - COCHOAPA EL GRANDE |  | 78-COCHOAPA EL GRANDE | COCHOAPA EL GRANDE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 212535 | 212535 | 212535 | 212535 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 157632 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO COYUCA DE BENITEZ TEPETIXTLA |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | TEPETIXTLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2741104 | 2741104 | 2741104 | 2737179 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 25125328; Ministrado 14: 24525993; Programado 15: 24525993; Ejercido 16: 20639306; Ejercido 17=16/14: 84.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1823; Ejercidos 22: 1322.88; Ejercidos 23=22/21: 72.6%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)
CONSTRUCCIÓN
| 72883 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 14975 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 951754 | 939912 | 939912 | 939912 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72895 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 15260 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 860708 | 511023 | 511023 | 511023 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98%
| 72867 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZIHUATANEJO (COACOYUL), MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 11350 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1411692 | 1411692 | 1411692 | 1411692 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 72795 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DE CAUDALES EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO - ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 605217 | 605217 | 605217 | 605217 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 72817 |  |  |  | REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, POBLADO LA SABANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3258582 | 3258582 | 3258582 | 2717576 | 83.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72842 |  |  |  | REHAB. DE 200 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA ESCENICA - ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 812021 | 812021 | 812021 | 812021 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72830 |  |  |  | REHAB. DE 900 ML DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERDO DE 24" DE DIAMETRO AVENIDAD CONSTITUYENTES ENTRE CALLES SANTA CRUZ Y CALLE 3 LINEA HORNOS JARDIN |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | 969147 | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4646856 | 4646856 | 4646856 | 4646856 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72739 |  |  |  | REHABILITACION DE 210 ML DE LINEA DE POZO RANEY EN CRUCE CON RIO PAPAGAYO - ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3293815 | 3293815 | 3293815 | 979626 | 29.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99% | EN PROCESO DE RESCISION DE CONTRATO
| 72909 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL SISTEMA ACAHUIZOTLA Y SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO TANQUE TOMATAL-21 DE MARZO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 388754 | 388754 | 388754 | 388754 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 72947 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUES DE REGULARIZACION (SAN JUAN, MIRADOR A Y B, TATAGILDO, 21 DE MARZO, 20 DE NOVIEMBRE PRADERA INDECO E INFONAVIT) EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 425500 | 425500 | 425500 | 425500 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 72934 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO T5 DE 272 M. DE PROFUNDIDAD DEL SISTEMA MOCHITLAN Y REHABILITACION DEL POZO LOS ANGELES DE 60 M. DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 362000 | 343950 | 343950 | 343950 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95%
| 72925 |  |  |  | SUSITUCION DE VALVULAS DE DESAGUE Y EXPULSION DE AIRE EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 312500 | 94565 | 94565 | 94565 | 100% | 0 | 0 | VÁLVULA | 1 | 0.96 | 96%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 72618 |  |  |  | AUTOMATIZACION DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE: REBOMBEO PAPAGAYO I, REBOMBEO CRUCES, TANQUE RENACIMIENTO, PAPAGAYO II, RADIAL, RANEY Y POZOS SOMEROS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2400664 | 2400664 | 2400664 | 2400664 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 72953 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE CLORACION PARA EL SISTEMA IGLESIA VIEJA-ROSARIO IBARRA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | 0 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 164105 |  |  |  | COMPENSACIONES A LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 2268508 | 68.7% | 0 | 0 | APOYO | 1596 | 1096 | 68.7% | SEGUN ANEXO UNICO DEL CONVENIO DEL SUBSIDIO PARA SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2009 ES DE $3,300,000.00 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO LA CANTIDAD DE $2,268,508.00 MAS RECURSO COMPROMETIDO SUBSEMUN 2009
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 164139 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 171000 | 170999 | 170999 | 170999 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 13 | 13 | 100% | SE EJERCIO TODO EL RECURSO PARA ESTE PROYECTO COMPRANDOSE COMPUTADORAS Y CAMARAS DIGITALES
| 164990 |  |  |  | MOTOCICLETAS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 47000 | 46131 | 46131 | 46131 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 4 | 4 | 100% | SE ADQUIRIERON MOTOCICLETAS PARA RONDINES EN LA CIUDAD.
| 164197 |  |  |  | SERVICIOS FINANCIEROS |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | DEPENDENCIA FEDERAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIN BENEFICIARIOS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 950 | 944 | 944 | 944 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | SE PAGARON LAS COMISIONES E INTERESES BANCARIOS POR DISPERSIONES DE NOMINA Y USO DE BANCA ELECTRONICA
| 164945 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1548000 | 1547056 | 1547056 | 1547056 | 100% | 0 | 0 | TECNOLOGÍA | 52 | 52 | 100% | SE COMPRARON TERMINALES PORTATILES, TERMINAL MOVIL TERMINAL RADIIO BASE SCANER Y LA RED LOCAL PARAQ LAS TELECOMUNICACIONES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
| 164969 |  |  |  | UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL |  | 55-TAXCO DE ALARCÓN | TAXCO DE ALARCÓN | URBANO | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 208315 | 208312 | 208312 | 208312 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 143 | 143 | 100% | SE COMPRARON UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ASI COMO FORNITURAS Y KIT DE PROTECCIÓN.
APORTACIONES FEDERALES 171 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 33451619; Ministrado 14: 33443191; Programado 15: 33443296; Ejercido 16: 33143190; Ejercido 17=16/14: 99.1%; Generados 18: 85224; Ejercidos 19: 85224; Ejercidos 21: 209752.45; Ejercidos 22: 209751.54; Ejercidos 23=22/21: 100%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 6392 |  |  |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE |  | 73-ZIRÁNDARO | LA PAROTA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 52628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 332171 | 332171 | 332171 | 332171 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009
| 52598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94717 | 94717 | 94717 | 94717 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 189.59 | 189.59 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 52626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIяS HEROES |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84140 | 84140 | 84140 | 84140 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 176.8 | 176.8 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 82510 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS OJITO DE AGUA Y EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE TLALQUETZALA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TLALQUETZALA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2400 | 2400 | 100% | PRESUPUESTO $575,000.00
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 52632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 458629 | 458629 | 458629 | 458629 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185.99 | 185.99 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
| 52671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENALE SANITARIO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1796986 | 1796986 | 1796986 | 1796986 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2669.04 | 2669.04 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
| 52652 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
AMPLIACIÓN
| 52643 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SALIDA IXCATLA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112169 | 112169 | 112169 | 112169 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 53.3 | 53.3 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
REHABILITACIÓN
| 52656 |  |  |  | REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIяS HEROES |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460514 | 460514 | 460514 | 460514 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187.9 | 187.99 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 52948 |  |  |  | PAV. DE CALLE NICOLAS BRAVO Y AHUEXOTITLAN (CONVENIO) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009. ASI MISMO QUIEN EJECUTO ESTA OBRA FUE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
| 52683 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 647714 | 647714 | 647714 | 647714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1310.76 | 1310.76 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
| 52997 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZOMPANTITLÁN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 854151 | 854151 | 854151 | 854151 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1551.8 | 1551.8 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
| 52700 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRA. CALLE NIяS HEROES |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 835501 | 835501 | 835501 | 835501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1181.06 | 1181.06 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
REHABILITACIÓN
| 52965 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | ZACAIXTLAHUACAN | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 718773 | 718773 | 718773 | 718773 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4101 | 4101 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 78520 |  |  |  | BASES DE CONCRETO ARMADO PARA TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL (USOS MULTIPLES) DE LA LOC. DE SANTA CRUZ |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 189032 | 189032 | 189032 | 189032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 91632 | 91632 | 100% | PRESUSPUESTO $ 189,032.32
| 82434 |  |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL (USOS MULTIPLES) DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 91632 | 91632 | 100% | PRESUPUESTO $500,000.00
| 83307 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA TEPETLAPA-XOCHIHUEHUETLAN 1 ETAPA |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TEPETLAPA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8610 | 8610 | 100% | FEDERAL $800,000.00 ESTATAL $800,000.00 MUNICIPAL $1,400,000.00 BENEFICIARIOS $200,000.00 TOTAL $3,200,000.00
| 77920 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL (USOS MULTIPLES) DE LA LOC. DE CONHUAXO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | CONHUAXO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERERO | - | - | 632415 | 632415 | 632415 | 632415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 403.2 | 403.2 | 100% | PRESUPUESTO $632,415.36
| 52902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA BASQUETBOL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TOMACTILICÁN | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 477131 | 477131 | 477131 | 477131 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 506.8 | 506.8 | 100% | ESTA OBRA ES EJERCICIO FISCAL 2009.
| 52718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CACALOTEPEC | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 421985 | 421985 | 421985 | 421985 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
| 76181 |  |  |  | TERMINACION DEL HOSPITAL BASICO (CIRUGIA Y RAYOS X) DE HUAMUXTITLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 1034625 | 1034625 | 1034625 | 1034625 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PRESUPUESTO $1,034,625.51
| 76927 |  |  |  | TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DEL HOSPITAL BASICO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 284704 | 284704 | 284704 | 284704 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PRESUPUESTO = 284,704.12
| 76403 |  |  |  | TERMINACION Y PUESTA EN OPERACION DEL HOSPITAL BASICO DE HUAMUXTITLAN |  | 33-HUAMUXTITLÁN | HUAMUXTITLÁN | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALPOYECA GUERRERO | - | - | 1020313 | 1020313 | 1020313 | 1020313 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | PRESUPUESTO 1,020,313.06
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 57195 |  |  |  | CONST. DE ANEXO (NUCLEO SANITARIO) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 730868 | 730868 | 730868 | 730868 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
PREESCOLAR
| 53102 |  |  |  | CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEPETITLÁN | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331089 | 331089 | 331089 | 331089 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 56739 |  |  |  | CONST. DE UN AULA EN JARDIN DE NIяS LUIS DONALDO COLOSIO, COL. TEPANGO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 325654 | 325654 | 325654 | 325654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 53026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO (TECHADO) EN PREESCOLAR NIяS HEROES |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AYAHUALTEMPA | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 899460 | 899460 | 899460 | 899460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 53239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PREESCOLAR QUETZALCOATL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AJACAYÁN ORIENTE (AJACAYÁN) | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 657419 | 657419 | 657419 | 657419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 53177 |  |  |  | REHAB. DE ANEXO (CANCHA DE BASQUETBOL) EN PREESCOLAR NIяS HEROES |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AYAHUALTEMPA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 297267 | 297267 | 297267 | 297267 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
REHABILITACIÓN
| 57539 |  |  |  | REHAB. EN PREESCOLAR BENITO JUAREZ (SUMINISTRO DE MATERIAL) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TONALAPA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22169 | 22169 | 22169 | 22169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 57109 |  |  |  | CONST. DE ANEXOS (NUCLEO SANITARIO) ESC. PRIM. TELPOCHCALLI |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 657555 | 657555 | 657555 | 657555 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 56922 |  |  |  | CONST. DE 3 AULAS EN ESC. PRIM. BILINGUE IXCOATL |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | MAZAZONTECOMATL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 839491 | 839491 | 839491 | 839491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN ESC. PRIM. TIERRA Y LIBERTAD |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AXOLOAPA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 774179 | 774179 | 774179 | 774179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 56817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESC. PRIM. TENOCH |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEMIXCO (SAN JOSÉ) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 607750 | 607750 | 607750 | 607750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
REHABILITACIÓN
| 57381 |  |  |  | REHAB. DE AULAS EN ESC. PRIM. TELPOCHCALLI |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | LA LAGUNA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 159269 | 159269 | 159269 | 159268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 11 | 11 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57308 |  |  |  | REHAB. DE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO (SUMINISTRO DE MATERIAL) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEOCALIXTLAHUACAN | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33106 | 33106 | 33106 | 33106 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57416 |  |  |  | REHAB. EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO (SUMINISTRO DE MATERIAL) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | OCOTECOMACTITLÁN | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28635 | 28635 | 28635 | 28635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
EQUIPAMIENTO
| 146458 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESC. PRIM. LOS NIяS HEROES |  | 76-ACATEPEC | EL CAPULÍN | RURAL | 01 SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 79074 | 79074 | 79074 | 79074 | 100% | 79074 | 79074 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO DE 180 BUTACAS, ESCOLAR TRIPLAY, ESTRUCTURA METALICA TUBULAR. ESTA ACCION SE REALIZO CON LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2005-2008. SE LE ENTREGARON A LA PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR LO QUE LOS EJERCIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2009
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 57508 |  |  |  | CONST. DE ANEXO (PLANCHA PARA CONST. AULA Y ANEXO) EN ESC. SEC. FRIDA KAHLO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 131046 | 131046 | 131046 | 131046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 56981 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE ANEXO (CANCHA DE BASQUETBOL) EN ESC. SEC. TEC. CUAHUTEMOC |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353086 | 353086 | 353086 | 353086 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
EQUIPAMIENTO
| 146810 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA |  | 76-ACATEPEC | EL CAPULÍN | RURAL | 02 SJ | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 100% | 6150 | 6150 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 14 | 14 | 100% | SE ADQUIRIERON 14 BUTACAS ESCOLARES DE TRIPLAY. ESTA ACCION SE REALIZO CON LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2005-2008. SE LE ENTREGARON A LA PRESENTE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR LO QUE LOS EJERCIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2009.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 59048 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL, LOC. BARRIO ACALCO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEOCALIXTLAHUACAN | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 625050 | 625050 | 625050 | 625050 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 75 | 75 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 58047 |  |  |  | APERTURA DE C.R. CUITLANIXTEPEC |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CUITLANEXTEPEC | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 859598 | 859598 | 859598 | 859598 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
RECONSTRUCCIÓN
| 59026 |  |  |  | CONSERVACION C.R. AYAHUALTEMPA - MODULO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | AYAHUALTEMPA | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218471 | 218471 | 218471 | 218471 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100% | ESTA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 58936 |  |  |  | CONSERVACION C.R. EL CARACOL - C.R.C. LOS PINOS |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | EL CARACOL | RURAL | 42 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151096 | 151091 | 151196 | 151091 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.6 | 3.6 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 58983 |  |  |  | CONSERVACION C.R. IXCATLA - TLACHICHILTIPAN |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLALCHICHILTIPAN NUEVO | RURAL | 43 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145801 | 145801 | 145801 | 145801 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.5 | 7.5 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 58118 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. AYAHUALTEMPA - IXCATLA - HUEYCANTENANGO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | HUEYCANTENANGO | URBANO | 41 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320621 | 320621 | 320621 | 320621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 44.3 | 44.3 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 58072 |  |  |  | CONSERVACION DE C.R. IXCATLA - QUETZALAPA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | QUETZALAPA | RURAL | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 537485 | 537485 | 537485 | 537485 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.35 | 4.35 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57832 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE C.R. TEOCALIXTLAHUACAN- CACAHUATLA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CACAHUATLA | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473634 | 473634 | 473634 | 473634 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.64 | 1.64 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
AMPLIACIÓN
| 59005 |  |  |  | AMPLIACION DE CURVAS EN CAMINO RURAL IXCATLA |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | IXCATLA | RURAL | 44 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41698 | 41698 | 41698 | 41698 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.04 | 0.04 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
REHABILITACIÓN
| 58060 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. QUETZALAPA - TLAIXCOATIPAN |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TLAIXCOATIPAN | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 506000 | 506000 | 506000 | 506000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.58 | 0.58 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 58099 |  |  |  | CONST. DE OBRAS DE DRENAJE EN C.R. CACAHUATEPEC |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | CACAHUATEPEC | RURAL | 40 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517748 | 517748 | 517748 | 517748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57911 |  |  |  | REHAB. DE C.R. IXCATLA - TEOCALIXTLAHAUACAN |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TEOCALIXTLAHUACAN | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 699992 | 699992 | 699992 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 58091 |  |  |  | REHABILITACION DE C.R. TLATENTIPAN - TOCTEPEC |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | TOCTEPEC | RURAL | 39 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 752818 | 752818 | 752818 | 752818 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
| 82609 |  |  |  | PROTECCION RIVEREс (GAVIONES) DEL RIO TLAPANECO DEL KM 0+000 AL 0+100 EN LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COYAHUALCO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 550940 | 550940 | 550940 | 550940 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0.2 | 100% | PRESUPUESTO $ 550,940.89
| 82723 |  |  |  | PROTECCION RIVEREс (GAVIONES) DEL RIO TLAPANECO DEL KM 0+100 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE COYAHUALCO |  | 33-HUAMUXTITLÁN | COYAHUALCO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUAMUXTITLAN GUERRERO | - | - | 550940 | 550940 | 550940 | 550940 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.2 | 0.2 | 100% | PRESUPUESTO $ 550,940.89
| 59081 |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS (PAAP) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 137569 | 137569 | 137569 | 137569 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57649 |  |  |  | ADQUISION Y SUMINISTRO DE FERTILIZANTE |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4758167 | 4749752 | 4749752 | 4749752 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2158 | 2158 | 100% | ESTA OBRA EL DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 59192 |  |  |  | ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 331591 | 331591 | 331591 | 331591 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 59363 |  |  |  | APORTACION DE 0.1 AL MILLAR (NORMATIVA CONTRALORIA) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 51 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 27828 | 27828 | 27828 | 27828 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 59258 |  |  |  | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 49 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 197143 | 197143 | 197143 | 197143 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 59429 |  |  |  | DISTRIBUCCION DE GASTOS INDIRECTOS (NORMATIVA) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 53 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 55656 | 55656 | 55656 | 55656 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 59338 |  |  |  | PRODIM (NORMATIVA) |  | 79-JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 27828 | 27828 | 27828 | 27828 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 11398150; Ministrado 14: 11398150; Programado 15: 11398150; Ejercido 16: 11398150; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 299; Ejercidos 22: 299; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 28446 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 211826 | 211826 | 211826 | 211826 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 29079 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DISUASIVO Y ANTIMOTIN, CHALECOS ANTIBALAS |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 408480 | 408480 | 408480 | 408480 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | CONCEPTO ADQUIRIDO A CREDITO, PREVIO CONVENIO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 27193 |  |  |  | ADQUISICION DE PATRULLAS |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1092700 | 1092700 | 1092700 | 1092700 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100% | SE COMPRARON CUATRO PATRULLAS PARA DAR COBERTURA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 27792 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIFORMES, FORNITURAS, CALZADO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 398565 | 398565 | 398565 | 398565 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | $ 328,862.19 ADQUIRIDO MEDIANTE CREDITO, PREVIO CONVENIO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 26699 |  |  |  | EQUIPAMIENTO EN GENERAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | I.1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 125958 | 125958 | 125958 | 125958 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | $ 72,086.51 SE PAGO CON EL CREDITO, PREVIO CONVENIO CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. SE ADQUIRIERON: LINTERNAS, PILAS, GORRAS, MANGAS DE HULE, IMPERMEABLES, COMPUTADORA PORTATIL, MEGAFONO CON SIRENA, CARRETILLAS, BOMBAS ASPERSORAS, CASCO DE ALTO IMPACTO, VIDEO PROYECTOR, EQUIPO DE APICULTOR, UNA ESTACION METEOROLOGICA Y HERRAMIENTAS. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 29315 |  |  |  | VIATICOS |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.14 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 98209 | 98209 | 98209 | 98209 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 39 | 39 | 100% | PAGO A PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO (39 VIATICOS. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 26906 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOM. |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 16522 | 16522 | 16522 | 16522 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. ESTA ACCION ES DEL EJERCICIO FISCAL 2009
| 30391 |  |  |  | ADQUISICION DE SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IV.3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 21226 | 21226 | 21226 | 21226 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SEGURO PARA UNIDAD ADQUIRIDA MEDIANTE FINANCIAMIENTO EN LA AGENCIA CHRYSLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 29548 |  |  |  | APOYO A COMISARIOS |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.18 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1404000 | 1404000 | 1404000 | 1404000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 69 | 69 | 100% | INCLUYE EL PAGO A LOS COMISARIOS, DELEGADOS Y COMISARIADO DE BIENES COMUNALES. ESTA ACCION CORRESPONDE AL AJERCICO FISCAL 2009
| 29184 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 520413 | 520413 | 520413 | 520413 | 100% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 1 | 1 | 100% | PARA REALIZAR PATRULLAJES EN EL MUNICIPIO Y DAR SEGURIDAD A LA POBLACION (EL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SE UTILIZO EN UNIDADES ADSCRITAS AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA). ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 29421 |  |  |  | DIGNIFICACION SALARIAL Y DE LAS PRESTACIONES Y ESTIMULOS |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.16 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6372862 | 6372862 | 6372862 | 6372862 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 104 | 104 | 100% | ESTA ACCION INCLUYE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE: SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGUINALDOS, GRATIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS, VIATICOS Y COMPENSACIONES. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 30239 |  |  |  | EXAMENES MEDICOS (TOXICOLOGICOS) |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | IV.1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 100% | 0 | 0 | EXAMEN | 65 | 65 | 100% | EXAMENES APLICADOS AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA (65 ELEMENTOS. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 29840 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.20 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 684186 | 684186 | 684186 | 684186 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 10 | 100% | SE DIO MANTENIMIENTO A 10 UNIDADES DE TRANSPORTE Y SE REPARARON 3 UNIDADES DE LAS 6 QUE SE ENCONTRABAN INSERVIBLES. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
| 29266 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 76-ACATEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | I.13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 33453 | 33453 | 33453 | 33453 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | POR FINANCIAMIENTO DE LAS 2 UNIDADES ADQUIRIDAS. ESTA ACCION CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL 2009
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 205798245; Ministrado 14: 205798245; Programado 15: 205798245; Ejercido 16: 204901761; Ejercido 17=16/14: 99.6%; Generados 18: 4616845; Ejercidos 19: 4147843; Ejercidos 21: 114048; Ejercidos 22: 114048; Ejercidos 23=22/21: 100%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 149595 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PROCURADURIA GENERAL DE JUST Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST | - | - | 123665228 | 123665228 | 123665228 | 122841642 | 99.3% | 2935420 | 2466418 | EQUIPO | 98668 | 98668 | 100% | EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER CORRESPONDE AL FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO POR LA CANTIDA DE 896,484.08, MISMO QUE SERA LIQUIDADO EN PRESENTE MES.
| 149631 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PROCURADURIA GENERAL DE JUST Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST | - | - | 23024065 | 23024065 | 23024065 | 23024065 | 100% | 1681425 | 1681425 | PERSONA | 13256 | 13256 | 100% | EJERCIDO AL 100%.
| 149664 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | - | - | 4535000 | 4535000 | 4535000 | 4535000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10 | 10 | 100% | EJERCIDO AL 100%
| 149712 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y PROCURADURIA GENERAL DE JUST | - | - | 21067343 | 21067343 | 21067343 | 21067343 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1478 | 1478 | 100% | EJERCIDO AL 100%
| 149804 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CESP PROCURADURIA GRAL DE JUST | - | - | 32716259 | 32716259 | 32716259 | 32643361 | 99.8% | 0 | 0 | EQUIPO | 431 | 431 | 100% | EL RECURSO PENDIENTE POR EJERCER QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAS INTERCONEXIONES MPLS A FINIQUITARSE EN EL PRESENTE MES EN CURSO, POR LA CANTIDAD DE $ 72,898.28.
| 149956 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 790350 | 790350 | 790350 | 790350 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 205 | 205 | 100% | EJERCIDO AL 100%
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 191926116; Ministrado 14: 173301670; Programado 15: 173928233; Ejercido 16: 165695356; Ejercido 17=16/14: 95.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 16692.28; Ejercidos 22: 16687.4; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 133627 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CANTON DE GUERRERO - VILLA NICOLAS BRAVO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133868 |  |  |  | CAMINO SAN ISIDRO GALLINERO - LAS OLLITAS - GARRAPATAS - LA PAROTA - 1RA. ETAPA (MEJORAMIENTO DE ACCESO) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | SAN ISIDRO GALLINERO (EL GALLINERO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100% | META CORRECTA
| 168939 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y COLOCACIÓN DE TECHO DE LÁMINA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO | - | - | 1622371 | 1622371 | 1622371 | 1622371 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 649 | 649 | 100% | LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME Y COLOCACIÓN DE TECHOS DE LÁMINA SE LLEVAN A CABO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPO DE ACAPULCO.
| 133636 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MURO DE RETENCION EN EL PUENTE ARROYO FRIO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 707702 | 707702 | 707702 | 707702 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 133794 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO KM. 42 - LA PROVIDENCIA - PUEBLOS SANTOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | KILÓMETRO 42 (JUAN N. ÁLVAREZ) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7630000 | 7630000 | 7630000 | 7630000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100%
| 133640 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LAS PLAZUELAS E.C. EL SALTO - SAN ISIDRO GALLINERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LAS PLAZUELAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.4 | 2.4 | 100% | META CORRECTA
| 133628 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PROVIDENCIA - SAN TA ROSA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LA PROVIDENCIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISIION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0088.2009 DE FECHA 17/08/2009
| 74268 |  |  |  | RECUPERACION DE CAUDALES DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO. PRIMERA ETAPA, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4343283 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CAPTURADA PARA CONTROL. AUTORIZADA COMO RECURSOS FAFEF 2009
| 74254 |  |  |  | RECUPERACION DE CAUDALES DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO. PRIMERA ETAPA, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 9561134 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | SIN AVANCES, CAPTURADA PARA CONTROL.
| 133976 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE CUYUXTLAHUACA |  | 4-ALCOZAUCA DE GUERRERO | CUYUXTLAHUAC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 133942 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO AL TECOYO |  | 5-ALPOYECA | TECOYO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 510204 | 510204 | 510204 | 510204 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.32 | 1.32 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009,16-DIC.-2009 $ 9`000,000.00,TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9`000,000.00
| 168936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO FIRME |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO | - | - | 1993477 | 1993477 | 1993477 | 1993477 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1189 | 1189 | 100% | LAS ACCIONES DE CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES SE REALIZAN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ.
| 133708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DEL CAMINO CUCULA - NUEVO BALSAS |  | 17-COCULA | COCULA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1533622 | 1533622 | 1533622 | 1533622 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 133986 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE CUAXILOTE |  | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1176324 | 98% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009 $ 6`400,000.00
| 133678 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO DE LOS CORTES |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | COYUCA DE BENÍTEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3132526 | 3132526 | 3132526 | 3132526 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 15 | 100%
| 133928 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - COACOYULICHAN |  | 25-CUAUTEPEC | COACOYULICHAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3006910 | 3006910 | 3006910 | 3006910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009 16-DIC.-2009, $ 9`000,000.00, TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9`000,000.00
| 133932 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUAUTEPEC - EL COQUILLO |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2410533 | 2410533 | 2410533 | 2410533 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009, 16-DIC.-2009, $ 9`000,000.00,TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9`000,000.00
| 133783 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A HUARATZIO |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100%
| 133987 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA CUTZAMALA - NUEVO GALEANA A LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVO GALEANA |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.34 | 1.34 | 100%
| 133966 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ZACAPUATO - CAMUTLA |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | ZACAPUATO (TEPETATES) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009, $ 6`400,000.00
| 133747 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ATZACOALOYA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4320527 | 4320527 | 4320527 | 3982373 | 92.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 133913 |  |  |  | LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TIERRA PRIETAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9950000 | 99.5% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.99 | 99%
| 133572 |  |  |  | TERMINACION DEL HELIPUERTO CASA GUERRERO SEGUNDA ETAPA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | META CORRECTA
| 133732 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO MAYANALAN - RINCON DE LA COCINA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3457403 | 98.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 73947 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 860708 | 511023 | 511023 | 511023 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.98 | 98% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73938 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZIHUATANEJO, MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 951754 | 939912 | 939912 | 939912 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73926 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZIHUATANEJO (COACOYUL), MPIO. DE ZIHUATANEJO DE AZUETA |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1411692 | 1411692 | 1411692 | 1411692 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 209, PARA EJERCER EN EL 2010
| 133908 |  |  |  | DERECHO DE VIA (LIBRAMIENTO IXTAPA - CONSTRUCCION DEL PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 133819 |  |  |  | PROYECTO CARRETERO ZIHUATANEJO - FELICIANO, TRAMO: LIBRAMIENTO IXTAPA (PROVISION PARA PAGO DE DERECHO DE VIA) |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7093418 | 7093418 | 7093418 | 7093418 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | HUBO REDUCCION EN LA INVERSION
| 133839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBDRENES LONGITUDINALES DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE |  | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1935281 | 96.8% | 0 | 0 | PIEZA | 2.66 | 2.66 | 100% | META CORRECTA
| 133791 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS - CRUZ DE OCOTE |  | 40-LEONARDO BRAVO | PUERTO GENERAL NICOLÁS BRAVO (FILO DE CABALLOS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1314805 | 82.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 133656 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A PARAJE MONTERO |  | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1140213 | 99.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 133940 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COATOMATITLAN - MONTE ALEGRE |  | 44-MOCHITLÁN | COATOMATITLÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 734694 | 734694 | 734694 | 734694 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | META CORRECTA
| 133970 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PUNGARABATO |  | 50-PUNGARABATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1472575 | 98.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.95 | 95% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009,$ 6`400,000.00
| 133682 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE ARROYO CHIA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 3358751 | 70% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 24.6 | 98.4%
| 133674 |  |  |  | E.C. (POTRERILLOS DEL RINCON - ILIATENCO) - TUXTEPEC |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | TUXTEPEC (COFRADIA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 12100000 | 12100000 | 12100000 | 10482860 | 86.6% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.4 | 3.4 | 100%
| 133937 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA - COLOTLIPA) - OCHOAPA - SAN MARTIN |  | 56-TECOANAPA | OCHOAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2337659 | 2337659 | 2337659 | 2337659 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.0977.2009,16-DIC.-2009, $ 9`000,000.00, TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0291.2009 $ 9`000,000.00
| 133890 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CONVENIO DE PAGO AL CONTRATO NUM. OPDCICAEG/FONREG/ITP/131/2008 POR AMPLIACION
| 133960 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CHACAMERO GRANDE - CHAPULTEPEC |  | 64-TLALCHAPA | CHAPULTEPEC (EL CHAPUL) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009, $ 6`400,000.00
| 133948 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO E.C. (CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA) - PLACERITOS |  | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009, 23-DIC.-2009 $ 6`400,000.00
| 133619 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (CD. ALTAMIRANO-TLALCHAPA) - CHACAMERO GRANDE |  | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133670 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO TLALIXTAQUILLA - LUZ DE JUAREZ |  | 65-TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO | TLALIXTAQUILLA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 133981 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EL JALE |  | 66-TLAPA DE COMONFORT | TLAPA DE COMONFORT | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 799363 | 99.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.99 | 99% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009,$ 6`400,000.00
| 133962 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CHACAMERO GRANDE - EL TINOCO |  | 67-TLAPEHUALA | EL TINOCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009 DE FECHA 23-DIC.-2009, $ 6`400,000.00
| 133612 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION E.C. (TLAPA-METLATONOC) - CAHUATACHE |  | 69-XALPATLÁHUAC | CAHUATACHE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.4 | 4.4 | 100% | META CORRECTA
| 168935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PÍSOS FIRMES |  | 71-XOCHISTLAHUACA | XOCHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO DE GUERRERO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2919 | 2919 | 100% | LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE DESARROLLAN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XOCHISTLAHUACA Y SON DEL ÁMBITO RURAL, SOLO QUE EL MENÚ NO COMPRENDE A VARIAS LOCALIDADES.
| 133924 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CRUZ PODRIDA - ARROYO GENTE |  | 71-XOCHISTLAHUACA | CRUZ PODRIDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2310388 | 2310388 | 2310388 | 2309000 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OFICIO DE AUTORIZACION EMITIDO CON CARGO A FAFEF SALDOS 2007
| 133955 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PLACERES DEL ORO - SAN RAFAEL (1RA. ETAPA) |  | 73-ZIRÁNDARO | SAN RAFAEL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CGA.DGPI.DGPP-A.FAFEF.1004.2009,23-DIC.-2009, $ 6`400,000.00
RECONSTRUCCIÓN
| 133671 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD EUSEBIO ALMONTE |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 833325 | 833325 | 833325 | 833325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
MEJORAMIENTO
| 133863 |  |  |  | DETERMINACION ACTUAL Y FUTURA DE ASIGNACION Y PRONOSTICO DE TRANSITO DE LA VIA RAPIDA ENTRE ACAPULCO Y PUERTO MARQUEZ, PUNTA DIAMANTE Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN N. ALVAREZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 2875000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | META CORRECTA
| 168933 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAQUETES DE MATERIALES) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO URBANO | - | - | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1445 | 1445 | 100% | SE ACLARA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PAQUETES PERO NO EXISTE EN EL MENÚ, POR LO QUE SE DEFINE A VIVIENDA COMO ACREEDORA DE UN PAQUETE.
| 133825 |  |  |  | PAGO PARA LA REUBICACION DE ESTRUCTURAS EN LA CARRETERA CUALAC - SANTA CRUZ |  | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 327543 | 327543 | 327543 | 327543 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0064.2010 DE FECHA 18-FEB-2010, TRANSF. CGA.DGPI.T.0022.2010
| 133834 |  |  |  | PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE DICTAMEN PERICIAL EN TOPOGRAFIA Y AVALUO, CORRESPONDIENTE AL PREDIO DONDE SE CONSTRUYO LA GASA NO. 2 DEL BOULEVAR DE IGUALA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 79039 | 79039 | 79039 | 79039 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | OF. CGA.DGPI.DPP-A.FAFEF.0064.2010 DE FECHA 18-FEB-2010, TRANSF. CGA.DGPI.T.0022.2010
| 133564 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL ACCESO A TECUANTEPEC |  | 56-TECOANAPA | TECUANTEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1252699 | 1252699 | 1252699 | 1223462 | 97.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.86 | 0.86 | 100%
MANTENIMIENTO
| 133528 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA CRUZ |  | 33-HUAMUXTITLÁN | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 434430 | 434430 | 434430 | 434430 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1400 | 1400 | 100% | INCLUYE SEсLAMIENTO(PINTURA) Y DESHIERBE. TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 DE FECHA 17-DICIEMBRE-2009 $2288,110.00
REHABILITACIÓN
| 73844 |  |  |  | REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, POBLADO LA SABANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3258582 | 3258582 | 3258582 | 2726004 | 83.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73906 |  |  |  | REHAB. DE 200 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA ESCENICA - ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 812021 | 812021 | 812021 | 812021 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73854 |  |  |  | REHAB. DE 900 ML DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE ACERDO DE 24 DE DIAMETRO AVENIDAD CONSTITUYENTES ENTRE CALLES SANTA CRUZ Y CALLE 3 LINEA HORNOS JARDIN |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4646856 | 4646856 | 4646856 | 4646856 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73749 |  |  |  | REHABILITACION DE 210 ML DE LINEA DE POZO RANEY EN CRUCE CON RIO PAPAGAYO - ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 3293815 | 3293815 | 3293815 | 988145 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.99 | 99% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010, EN PROCESO DE RESCICION DE CONTRATO
| 133654 |  |  |  | REHABILITACION DEL ACCESO A LA CASA ACAPULCO KM. 2.3 |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1205073 | 94.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100%
| 133606 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO KILOMETRO 30 - DOS ARROYOS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | KILÓMETRO 30 | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 19.1 | 19.1 | 100% | META CORRECTA
| 133602 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN JOSE POLIUTLA - AJUCHITLAN DEL PROGRESO |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 60 | 60 | 100% | META CORRECTA
| 133601 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO AZOYU - ZAPOTITLAN - ARCELIA DEL PROGRESO |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2493450 | 86% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | META CORRECTA
| 133556 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (IGUALA - COCULA) - XONACATLA |  | 17-COCULA | XONACATLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 777475 | 777475 | 777475 | 777475 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
| 133588 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2199990 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2009 | 2009 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 DE FECHA 17-DICIEMBRE-2009 $2288,110.00 LA META PUEDE TENER VARIACIONES
| 133647 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA SANTA BARBARA SEGUNDA ETAPA |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTA BÁRBARA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 7215975 | 7215975 | 7215975 | 7215975 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1600 | 1600 | 100% | META CORRECTA
| 133551 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) PLACERES DE ORO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | PLACERES DEL ORO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.3 | 2.3 | 100%
| 133581 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CUAJINICUILAPA |  | 23-CUAJINICUILAPA | CUAJINICUILAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 281890 | 281890 | 281890 | 242777 | 86.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1040 | 1040 | 100% | TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 DE FECHA 17-DICIEMBRE-2009 $2,288,110.00 META CORRECTA
| 133568 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1533680 | 1533680 | 1533680 | 1514301 | 98.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1400 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.FAFEF.0334.2009, 18-JUNIO-2009, $ 5800,000.00 TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 $ 2`288,110.00 META CORRECTA
| 73960 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN EL SISTEMA ACAHUIZOTLA Y SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO TANQUE TOMATAL-21 DE MARZO DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 388754 | 388754 | 388754 | 388754 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 74011 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUES DE REGULARIZACION (SAN JUAN, MIRADOR A Y B, TATAGILDO, 21 DE MARZO, 20 DE NOVIEMBRE PRADERA INDECO E INFONAVIT) EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 425500 | 425500 | 425500 | 425500 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73998 |  |  |  | REHABILITACION DEL POZO T5 DE 272 M. DE PROFUNDIDAD DEL SISTEMA MOCHITLAN Y REHABILITACION DEL POZO LOS ANGELES DE 60 M. DE PROFUNDIDAD, UBICADO EN LA COLONIA LOS ANGELES DE LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 362000 | 343950 | 343950 | 343950 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.95 | 95% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 73993 |  |  |  | SUSITUCION DE VALVULAS DE DESAGUE Y EXPULSION DE AIRE EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA ACAHUIZOTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 312500 | 94565 | 94565 | 94565 | 100% | 0 | 0 | VÁLVULA | 1 | 0.96 | 96% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 133501 |  |  |  | CONSERVACION DE LA AEROPISTA ZACACOYUCA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | ZACACOYUCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988020 | 98.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1711 | 1711 | 100% | CGA.DGPI.DGCP.FAFEF.0334.2009, 18-JUNIO-2009, $ 5800,000.00 TRANSFERENCIA COMPENSADA NO. CGA.DGPI.T.0296.2009 $ 2`288,110.00 META CORRECTA
| 133881 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO IXCATEOPAN - PACHIVIA (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | 37-IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.9 | 11.9 | 100% | META CORRECTA
| 75101 |  |  |  | USTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO (18) E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EFICIENTIZACION DEL USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZIHUATANEJO |  | 38-JOSÉ AZUETA | ZIHUATANEJO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 4603596 | 1381079 | 1381079 | 1381079 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.16 | 16% | CAPTURADA PARA CONTROL.
| 133884 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHICHIHUALCO - CARRIZAL (OBRAS COMPLEMENTARIAS) |  | 40-LEONARDO BRAVO | CHICHIHUALCO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 499999 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100% | META CORRECTA
| 133658 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN LUIS ACATLAN - EL CARMEN |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | SAN LUIS ACATLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AERPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2288535 | 99.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.2 | 2.2 | 100%
| 133559 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN CHICO - LAS MINAS |  | 53-SAN MARCOS | SAN JUAN CHICO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | META CORRECTA
| 133616 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CD. ALTAMIRANO - TLALCHAPA |  | 64-TLALCHAPA | TLALCHAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 22 | 22 | 100% | META CORRECTA
| 133592 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO E.C. (COYUCA DE CATALAN - ZIHUATANEJO) - ZIRANDARO |  | 73-ZIRÁNDARO | ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 40.6 | 40.6 | 100% | META CORRECTA
| 133632 |  |  |  | REHABILITACION DEL DENTELLON DEL PUENTE VADO LA GUADALUPE |  | 77-MARQUELIA | MARQUELIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1416149 | 1416149 | 1416149 | 1416149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93.5 | 93.5 | 100%
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
| 73720 |  |  |  | AUTOMATIZACION DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN BLOQUE: REBOMBEO PAPAGAYO I, REBOMBEO CRUCES, TANQUE RENACIMIENTO, PAPAGAYO II, RADIAL, RANEY Y POZOS SOMEROS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 2400664 | 2400664 | 2400664 | 2400664 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
| 74020 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE CLORACION PARA EL SISTEMA IGLESIA VIEJA-ROSARIO IBARRA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010.
| 74324 |  |  |  | ADQUISICION DE UNIDAD LIGERA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE DRENAJES, FOSAS SEPTICAS E HIDROEXCAVACIONES (VAXCAVATOR) EN CHILPANCINGO |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1686804 | 1686804 | 1413367 | 1413367 | 83.8% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 0.6 | 60% | EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADA PARA CONTROL.
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 73828 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DE CAUDALES EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO - ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 605217 | 605217 | 605217 | 605217 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | RECURSOS 2009, PARA EJERCER EN EL 2010
DERECHOS DE VÍA
| 133902 |  |  |  | AFECTACIONES POR LA CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA DEL SOL |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 17 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 1778692279; Ministrado 14: 1810462203; Programado 15: 1810462203; Ejercido 16: 993188500; Ejercido 17=16/14: 54.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 31; Ejercidos 22: 19; Ejercidos 23=22/21: 61.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 144207 |  |  |  | HOSPITAL GENERAL DE RENACIMIENTO (PEF 2009) |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | H.G. RENACIMIENTO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 63529551 | 63529551 | 63529551 | 61419621 | 96.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 144526 |  |  |  | H.B.C. COYUCA DE BENITEZ ( PEF 2009) |  | 21-COYUCA DE BENÍTEZ | COYUCA DE BENÍTEZ | URBANO | H.B.C.COYUCA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 16000494 | 16000494 | 16000494 | 14378035 | 89.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 137594 |  |  |  | CARAVANAS CONVENIO 1 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CARAVANAS CONVENIO 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 8110939 | 8110939 | 8110939 | 8037178 | 99.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | SE EFECTUO UN REINTEGRO POR $19,806.25 DATOS PROPORCIONADOS POR EL AREA DE CARAVANAS
| 137353 |  |  |  | CARAVANAS( CONVENIO 2 2009) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CARAVANAS CONVENIO 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 7069527 | 7069527 | 7069527 | 7046789 | 99.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | RECURSO REINTEGRADO A LA TESOFE $21,630.18 DATOS PROPORCIONADOS POR EL ÁREA DE CARAVANAS
| 152363 |  |  |  | GASTOS CATASTROFICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GASTOS CATASTROFICOS | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 16953388 | 16953388 | 16953388 | 0 | 0% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | EL EJERCIDO NO FUE PROPORCIONADO POR EL AREA DE ENLACE ADMINISTRATIVO DEL SEGURO POPULAR
| 139359 |  |  |  | OPORTUNIDADES 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OPORTUNIDADES 2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 130406236 | 162176160 | 162176160 | 59066503 | 36.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 1 | 33.3% | DATOS PROPORCIONADOS POR EL ENLACE DE SEGURO POPULAR
| 152293 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEG.POPULAR 2009 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 551009026 | 551009026 | 551009026 | 609541108 | 110.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | DATOS PROPORCIONADOS POR EL ENLACE DEL SEGURO POPULAR
| 152756 |  |  |  | SEGURO POPULAR 2010 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEGURO POPULAR 2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 985613118 | 985613118 | 985613118 | 233699266 | 23.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 2 | 16.7% | DATOS PROPORCIONADOS POR EL ENLACE DE CARAVANAS DEL SEGURO POPULAR
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 62771768; Ministrado 14: 62771768; Programado 15: 62771767; Ejercido 16: 57498864; Ejercido 17=16/14: 91.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 22; Ejercidos 22: 19; Ejercidos 23=22/21: 86.4%
| 142378 |  |  |  | AFASPE ( 1- ADICCIONES ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1- ADICCIONES | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 312-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES | 3132809 | 3132809 | 3132809 | 1284454 | 41% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 139811 |  |  |  | AFASPE ( 11-SALUD SEXUAL Y REPROD. DE LOS ADOLESCENTES) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11-SALD SEX Y REPRO. | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1180758 | 1180758 | 1180758 | 1180358 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN ESPERA DE QUE LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL VALIDE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE EFECTUAR EL REINTEGRO A LA TESOFE
| 139687 |  |  |  | AFASPE ( 12.-PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12-ATEN. VIOL FAM | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1518508 | 1518508 | 1518508 | 1145556 | 75.4% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SE ENCUENTRA COMPROMETIDO UN IMPORTE DE $372,594.04
| 142079 |  |  |  | AFASPE ( 8-PLANIFICACION FAMILIAR ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8-PLANIFICACION FAM | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1638449 | 1638449 | 1638449 | 1589275 | 97% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | DATOS PROPORCIONADOS AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 140835 |  |  |  | AFASPE (10-- UNA NUEVA CULTURA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-NUEVA CULTURA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 661465 | 661465 | 661464 | 630044 | 95.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE TOMA COMO BASE EL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010
| 139643 |  |  |  | AFASPE (13-PREVENCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13-URG. EPIDEMIOL | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1736474 | 1736474 | 1736474 | 1238454 | 71.3% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 1 | 50% | DATOS PRELIMINARES DEL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 139570 |  |  |  | AFASPE (14-VIGILANCIA EPIDEMILOGICA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14VIG.EPIDEMIOLOGICA | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 13259029 | 13259029 | 13259029 | 11875761 | 89.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 4 | 80% | SE ENCUENTRA COMPROMETIDO UN IMPORTE DE $1,240,293.43
| 142315 |  |  |  | AFASPE (7- ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7- ARRANQUE PAREJO | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARI A DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 2552403 | 2552403 | 2552403 | 1648306 | 64.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | DATOS PRELIMINARES AL PRECIERRE DEL EJERCICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
| 140886 |  |  |  | AFASPE (9- PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE ) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9-DENGUE | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 37091873 | 37091873 | 37091873 | 36906656 | 99.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | DATOS PRELIMINARES DE ACUERDO AL PRECIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
12-GUERRERO RECURSO 2008
SUBSIDIOS 103 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 804390511; Ministrado 14: 804390511; Programado 15: 804390511; Ejercido 16: 788007631; Ejercido 17=16/14: 98%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1548.74; Ejercidos 22: 1542.54; Ejercidos 23=22/21: 99.6%
FONDOS REGIONALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 132834 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO BAJOS DEL EJIDO- TIXTLALCINGO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8190606 | 8190606 | 8190606 | 8190606 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 132815 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA SABANA, E.C. (LAS CRUCES- EL CAYACO)- LA SABANA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17927106 | 17927106 | 17927106 | 17927106 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 91.7 | 91.7 | 100%
| 132784 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE TECOANAPA |  | 2-AHUACUOTZINGO | TECOANAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5954928 | 5954928 | 5954928 | 5954928 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20.6 | 20.6 | 100%
| 132988 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECURIVO DEL CAMINO AHUACOTZINGO- OLINALA |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1699972 | 1699972 | 1699972 | 1529974 | 90% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132927 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO AJUCHITLAN DEL PROGRESO- RANCHO NUEVO- SAN LUIS SAN PEDRO |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1480685 | 1480685 | 1480685 | 1480685 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132881 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA 2A ETAPA |  | 5-ALPOYECA | ALPOYECA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13854803 | 13854803 | 13854803 | 13854803 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 370 | 370 | 100%
| 132818 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR BUENAVISTA E.C. ( TLAPA- IZUCAR DE MATAMOROS)- ALPOYECA |  | 5-ALPOYECA | ALPOYECA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 31500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370.5 | 370.5 | 100%
| 133093 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO XOCHITEPEC- E.C. (TELOLOAPAN-APAXTLA- EL CARACOL) |  | 6-APAXTLA | XOCHITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2006717 | 2006717 | 2006717 | 2006717 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO PRESA EL CARACOL- TLACOTEPEC
| 133119 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA CRUZ- YUCUNANI- ATLAMAJALCINGO |  | 9-ATLAMAJALCINGO DEL MONTE | SANTA CRUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCATURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500200 | 1500200 | 1500200 | 1220905 | 81.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA CRUZ- YUCUCANI- ATLAMAJALCINGO
| 133109 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA AYUTLA-AZOYU-(ZEMPAZULCO-MESON CHICO-ELVANO- AHUACACHAHUE-COACOYULICHAN |  | 13-AZOYÚ | AZOYÚ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1499799 | 1499799 | 1499799 | 1499799 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132960 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO COPALILLO- OZTUTLA |  | 19-COPALILLO | COPALILLO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 815185 | 815185 | 815185 | 815185 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132943 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECATO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- EL DURAZNO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1480177 | 1480177 | 1480177 | 1480177 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132947 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUQUILLA NORTE- EL DURAZNO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1450001 | 1450001 | 1450001 | 1208111 | 83.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.91 | 91%
| 132954 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO- EL JABALI- EL EMBARCADERO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL EMBARCADERO (EL BARCO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 794352 | 794352 | 794352 | 770522 | 97% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96%
| 133124 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN CHAMACUA |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1448822 | 1448822 | 1448822 | 1448822 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | A ESTE PROYECTO SE AGREGA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO OMITLAN
| 132850 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
| 133203 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO COYUCA DE CATALAN-SANTO DOMINGO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6677895 | 6677895 | 6677895 | 6677895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.72 | 2.72 | 100%
| 132848 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TRES CAMINOS- OLINALA)- SAN MARTIN JOLALPAN- CUALAC |  | 24-CUALÁC | SAN MARTÍN JOLALPAN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 133008 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO HORCASITAS-ATOTONILCO-TLALIXTLAHUACA-PASCALA DEL ORO |  | 25-CUAUTEPEC | CUAUTEPEC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2439994 | 2439994 | 2439994 | 2439994 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO AYUTLA- AZOYU- (MIAHUICHAN- POZA VERDE) Y AZOYU- IGUALAPA
| 133016 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CUTZAMALA - ARCELIA |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2049971 | 2049971 | 2049971 | 2008971 | 98% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO CUETZALA- APAXTLA
| 132825 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO CUTZAMALA DE PINZON- NUEVO GALEANA |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | NUEVO GALEANA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 133075 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO E.C. (CHILAPA- AHUACOTZINGO)-TECOANAPA-OXTOTITLAN |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | CHILAPA DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1279965 | 1279965 | 1279965 | 1279965 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO E.C. BAJOS DEL -EJIDO-SAN JOSE AGUA ZARCA- PLATANILLO- OCOTILLO
| 132860 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA-HUEYCANTENANGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 28000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.98 | 9.98 | 100%
| 132885 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CHILAPA- ATZACOALOYA |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 338021 | 338021 | 338021 | 338021 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.6 | 100%
| 132868 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORTE CHILPANCINGO- TIXTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 21 | 21 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE LA REFORESTACION Y PASOS GANADEROS
| 132931 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO EL PARAISO- PUERTO DEL GALLO- EL JILGUERO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL JILGUERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2099634 | 2099634 | 2099634 | 2099634 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO PUERTO DEL GALLO- TORO MUERTO- SANTO TOMAS
| 132939 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO FILO DE CABALLOS- EL JILGUERO |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | EL JILGUERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1719188 | 1719188 | 1719188 | 1719188 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133097 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TOTOLAPA-TEPETLAPA-SAN MIGUEL COMITLIPA-JILOTEPEC |  | 33-HUAMUXTITLÁN | TEPETLAPA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LAZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1462295 | 1462295 | 1462295 | 1462295 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132895 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION HUITZUCO- TECOLOTLA- TLAPALA- CACAHUANANCHE |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | CACAHUANANCHE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1219500 | 1219500 | 1219500 | 1198654 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.4 | 1.4 | 100%
| 132804 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SAN JOSE BUENAVISTA E.C. ( IGUALAPA- CHILIXTLAHUACA)- IGUALAPA- SAN JOSE BUENAVISTA |  | 36-IGUALAPA | IGUALAPA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18100000 | 18100000 | 18100000 | 18099760 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 84 | 84 | 100%
| 133101 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TRES CRUCES- EL NARANJO- CHICHIHUALCO |  | 40-LEONARDO BRAVO | EL NARANJO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2271430 | 2271430 | 2271430 | 2226001 | 98% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO INCLUYE EL PROYECTO DE LA CARRETERA PUERTO VARAL- CORRAL DE PIEDRA
| 133071 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO IXCAPUZALCO -LIMITES DEL ESTADO DE MEXICO |  | 47-PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS | IXCAPUZALCO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1480788 | 1480788 | 1480788 | 1441034 | 97.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132998 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CUAUHTENANGO- TLAMIXTLAHUACAN- ACHIGCA- OXTOPA- QUECHULTENANGO |  | 51-QUECHULTENANGO | QUECHULTENANGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1739894 | 1739894 | 1739894 | 1687697 | 97% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.97 | 97%
| 132993 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO JUXTLAHUACA- TLANICUILULCO- EL EPAZOTE- ACATEPEC |  | 51-QUECHULTENANGO | TLANICUILULCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1572598 | 1572598 | 1572598 | 1516784 | 96.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 1.82 | 91%
| 132875 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO POTRERILLO DEL RINCON- SAN JOSE VISTA HERMOSA |  | 52-SAN LUIS ACATLÁN | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.3 | 3.3 | 100%
| 133156 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE "I" SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS-LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1292775 | 1292775 | 1292775 | 1292775 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DE ESTA OBRA ES: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LLANO GRANDE I SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS- LAS MESAS
| 133145 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR ANAHUAC SOBRE LA CARRETERA SAN MARCOS - LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 423758 | 423758 | 423758 | 423758 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133137 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DELL PUENTE VEHICULAR LLANOO GRANDE "II" DE LA CARRETERA SAN MARCOS- LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 580207 | 580207 | 580207 | 580207 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132831 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL SAN MARCOS- LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12980309 | 12980309 | 12980309 | 12980309 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.75 | 5.75 | 100%
| 132888 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MARCOS- LAS MESAS |  | 53-SAN MARCOS | LAS MESAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1406526 | 1406526 | 1406526 | 1406526 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.75 | 5.75 | 100%
| 132913 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SANTO NIя- SANTO TOMAS- EL ESCONDIDO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
| 133199 |  |  |  | TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- SAN ANTONIO LA GAVIA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SAN ANTONIO DE LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100% | SE ELABORO UN COVENIO DE AMPLIACION DE META: 1.9 A 5.88 KMS.
| 132855 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PLATANILLO- CORDON GRANDE, TRAMO ARROYO FRIO- CORDON GRANDE |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | PLATANILLO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20128367 | 20128367 | 20128367 | 20084220 | 99.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 132923 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO FRESNOS DE PUERTO RICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1498961 | 1498961 | 1498961 | 1498961 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 132948 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TECPAN EL BALCON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADTO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1483424 | 1483424 | 1483424 | 1483424 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO RURAL TECPAN - EL BALCON
| 132904 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL TECPAN- EL BALCON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 29946261 | 29946261 | 29946261 | 21266121 | 71% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 6.3 | 70%
| 132863 |  |  |  | PAVIMENTACIN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL- TLACOACHISTLAHUACA |  | 62-TLACOACHISTLAHUACA | SAN CRISTÓBAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 133114 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XOCHISTLAHUACA- SANTA CRUZ YUCUNANI |  | 71-XOCHISTLAHUACA | XOCHISTLAHUACA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1400316 | 1400316 | 1400316 | 1400316 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO: ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XOCHISTLAHUACA- SANTA CRUZ YUCUCANI
| 132972 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ZAPOTITLAN- XALPATLAHUAC |  | 72-ZAPOTITLÁN TABLAS | ZAPOTITLÁN TABLAS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2000002 | 2000002 | 2000002 | 1920002 | 96% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO DE REHABILITACION INCLUYE EL ESDUDIO Y PROYECTO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ZAPOTITLAN- XALPATLAHUAC DEL KM 0+000 AL KM 35+000
| 133087 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ARATICHANGUIO- COAHUAYUTLA, TRAMO ARATICHANGUIO- GUAYAMEO |  | 73-ZIRÁNDARO | ARATICHANGUIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTURIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1917282 | 1917282 | 1917282 | 1763976 | 92% | 0 | 0 | PROYECTO | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO TAMBIEN INCLUYE EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO ARATICHANGUIO - COAHUAYUTLA, TRAMO: KM. 0+000 - 66+000
RECONSTRUCCIÓN
| 133173 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETRA HUITZUCO- TECOLUTLA- TLAPALA- CACAHUANANCHE |  | 34-HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | TLAPALA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10447241 | 10447241 | 10447241 | 10447241 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.56 | 14.56 | 100%
| 133177 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE IGUALA |  | 35-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
AMPLIACIÓN
| 132802 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE AMUCO SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN- AJUCHITLAN |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | AMUCO DE LA REFORMA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10133373 | 10133373 | 10133373 | 10133373 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 132809 |  |  |  | AMPLIACION DEL PUENTE CUIRIO SOBRE LA CARRETERA COYUCA DE CATALAN - AJUCHITLAN |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14723495 | 14723495 | 14723495 | 14723495 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 133209 |  |  |  | AMPLIACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAJINICUILAPA- PUNTA MALDONADO |  | 23-CUAJINICUILAPA | PUNTA MALDONADO (EL FARO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2678992 | 2678992 | 2678992 | 2633197 | 98.3% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 133162 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO DE OBRAS 2008 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 20 | 20 | 100%
| 133170 |  |  |  | ESTUDIOS DE COSTO BENEFICIO OBRAS 2009 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 4492809 | 4492809 | 4492809 | 4492809 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 30 | 30 | 100%
| 132822 |  |  |  | MODERNIZACIN DEL CAMINO RURAL CUADRILLA NUEVA- CUTZAMALA DE PINZON |  | 27-CUTZAMALA DE PINZÓN | CUTZAMALA DE PINZÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.08 | 4.08 | 100%
MEJORAMIENTO
| 133187 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO SAN ANTONIO- CUAUTEPEC |  | 25-CUAUTEPEC | SAN ANTONIO (EL CRUCERO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 9311054 | 9311054 | 9311054 | 9311054 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14 | 14 | 100%
| 133183 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA RANCHO DEL CURA - PASO MORELOS |  | 59-TEPECOACUILCO DE TRUJANO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100%
REHABILITACIÓN
| 132908 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAPA- MARQUELIA |  | 10-ATLIXTAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100%
| 132915 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TLATLAUQUITEPEC- ZAPOTITLAN TABLAS |  | 10-ATLIXTAC | TLATLAUQUITEPEC | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12059221 | 12059221 | 12059221 | 11174046 | 92.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11 | 10 | 90.9%
| 132898 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO ATZACOALOYA- HUEYCANTENANGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 6995474 | 6995474 | 6995474 | 6995474 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
| 132872 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (OLINALA- IXCAMILPA)- KM 14- PAPALUTLA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 24978518 | 24978518 | 24978518 | 24978518 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.5 | 9.5 | 100% | EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CONSIDERO SOLO 6 KM. DEL 22+000 AL 28+000, PARA ESTE TRIMESTRE SE COMPLEMENTA A LOS 9.5 KM. CON EL TRAMO DEL KM. 28+000 - 31+500
| 132900 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA TRES CAMINOS- OLINALA |  | 45-OLINALÁ | OLINALÁ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7925783 | 7925783 | 7925783 | 7775346 | 98.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 25.1 | 25.1 | 100%
| 133195 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DE NUXCO- LA ZARZA- PLAYA CARRIZAL |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | NUXCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1485674 | 1485674 | 1485674 | 1485674 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 1.1 | 100%
| 132878 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ILIATENCO- SAN JOSE VISTA HERMOSA |  | 81-ILIATENCO | SAN JOSÉ VISTA HERMOSA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12540000 | 12540000 | 12540000 | 12540000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
| 132518 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO- LA LAJA- PUERTO DEL COCO- SAN PABLO SUR-SAN RAFAEL |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | LA LAJA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
| 132514 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VILLA DE AYALA- IXCATEPEC- CAMPO MORADO |  | 7-ARCELIA | CAMPO MORADO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1974000 | 94% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.94 | 94% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
| 132516 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALMOLOYA- IXCATEPEC |  | 7-ARCELIA | ALMOLOYA (ALMOLOYA EL GRANDE) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 910000 | 65% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
| 127772 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO PAVIMENTADO E.C. (ACAPULCO- ZIHUATANEJO)- SANTA ROSA- EL PAROTAL (COYUQUILLA NORTE- COYUCA DE CATALAN) |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 127829 |  |  |  | PAVIMENTACIONDEL CAMINO E.C. (TLAPA- LIMITES DEL ESTADODE PUEBLA)- CUALAC |  | 24-CUALÁC | CUALÁC | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.94 | 5.94 | 100%
| 127789 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO ATZACOALOYA- HUEYCANTENANGO |  | 28-CHILAPA DE ÁLVAREZ | ATZACOALOYA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 12 | 100%
| 127855 |  |  |  | TERMINACION DEL LIBRAMIENTO NORTE- CHILPANCINGO- TIXTLA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 127817 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO FILO DE CABALLOS- CRUZ DE OCOTE |  | 32-GENERAL HELIODORO CASTILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 12313681 | 12313681 | 12313681 | 12313681 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 127805 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO TIERRA COLORADA- ELTERRERO- EL TABACAL |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TABACAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 127843 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. (TLAPA- MARQUELIA)- PARAJE MONTERO |  | 41-MALINALTEPEC | PARAJE MONTERO (PARAJE MONTERO DE ZARAGOZA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 7686319 | 7686319 | 7686319 | 7686319 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.1 | 2.1 | 100%
| 132520 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE SANTO TOMAS- CORONILLAS, TORO MUERTO- PUERTO DEL GALLO |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | SANTO TOMÁS (CUADRILLA DE SANTO TOMÁS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL
| 132511 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL TOTOLAPAN- SAN ANTONIO DE LA GAVIA |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | LA GAVIA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 10600000 | 10600000 | 10600000 | 10600000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100% | OBRA CONSIDERADA DENTRO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL
| 127701 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 127759 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO LA UNION- COAHUAYUTLA |  | 68-LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA | LA UNIÓN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 24 | 24 | 100%
OTROS
DERECHOS DE VÍA
| 127689 |  |  |  | PROVISION PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 140384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DEL TANQUE DE REGULACION COL. ROSARIO IBARRA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 20000 HAB | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1710573 | 1710573 | 1710573 | 1710573 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 140337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA ABLANDADORA |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLDO | 172000 HAB | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4080185 | 4080185 | 4080185 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
| 140276 |  |  |  | PERFORACION DE 3 POZOS EN EL VALLE DE MOCHITLAN |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHILPO | 172000 HAB | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9209240 | 9209240 | 9209240 | 8680446 | 94.3% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 2 | 66.7%
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)
| 133330 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO FOTOM. PARA LA MODERNIZACION DE LA CARR. LA VENTA-PASO TEXCA |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | PASO TEXCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1091513 | 1091513 | 1091513 | 1091513 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133324 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MOD. TRES VIDAS- BARRA VIEJA - LAS HORQUETAS |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | TRES VIDAS ACAPULCO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADOARES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1131513 | 1131513 | 1131513 | 1131513 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133378 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. AHUACOTZINGO- OLINALA |  | 2-AHUACUOTZINGO | AHUACUOTZINGO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133390 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. AJUCHITLAN-FRESNOS DE PUERTO RICO |  | 3-AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | AJUCHITLÁN DEL PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133341 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. CARR. PUERTO DEL GALLO - TORO MUERTO - SANTO TOMAS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | ATOYAC DE ÁLVAREZ | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133407 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. PUERTO DEL GALLO - FILO DE CABALLOS |  | 11-ATOYAC DE ÁLVAREZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL GALLO
| 133383 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. ZOYATLAN- AGUA ZARCA |  | 13-AZOYÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 950000 | 95% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96% | PROYECTO UBICADO EN LA LOCALIZAD DE ZOYATLAN
| 133352 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV COYUCA DE CATALAN- SANTO DOMINGO- EL JABALI- EL EMBARCADERO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | SANTO DOMINGO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1267392 | 97.5% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.98 | 98%
| 133399 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. COYUCA DE CATALAN- EL DURAZNO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 1875000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133404 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. COYUQUILLA NORTE- EL DURAZNO |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133336 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MOD. DE LA CARR. (MEXICO -ACAPULCO) -EL RINCON- MOJONERAS |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | MOHONERAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 561923 | 561923 | 561923 | 561923 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133319 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRONQUE AUTOPISTA (MEXICO-ACAPULCO)-LIBRAMIENTO TIERRAS PRIETAS - LOS AMATES |  | 29-CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | TIERRAS PRIETAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 697059 | 697059 | 697059 | 697059 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133364 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAV DE LA CARRETERA TIERRA COLORADA- EL TERRERO- EL TABACAL |  | 39-JUAN R. ESCUDERO | EL TERRERO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 2699397 | 2699397 | 2699397 | 2699397 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133298 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN MARCOS-LAS VIGAS |  | 53-SAN MARCOS | SAN MARCOS | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1218515 | 1218515 | 1218515 | 1218515 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133376 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. VALLELUZ- CORONILLAS- SANTO TOMAS |  | 54-SAN MIGUEL TOTOLAPAN | CORONILLA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1130737 | 1130737 | 1130737 | 1130737 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
| 133356 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PAV TECPAN- EL BALCON |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | TÉCPAN DE GALEANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1584000 | 96% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.96 | 96%
| 133388 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PAV. SAN LUIS SAN PEDRO - FRESNOS DE PUERTO RICO |  | 57-TÉCPAN DE GALEANA | SAN LUIS SAN PEDRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 133344 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA PAROTA- GUAYAMEO |  | 73-ZIRÁNDARO | LA PAROTA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | POBLADORES DE LA ZONA | 9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ¦ 632-CENTRO SCT GUERRERO | 1750508 | 1750508 | 1750508 | 1750508 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE AJUSTO LA INVERSION DE ACUERDO A LA SESION DEL COMITE TECNICO DE FIDESUR, POR ECONOMIAS OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL FONDO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
APORTACIONES FEDERALES 4 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 4724000; Ministrado 14: 1179800; Programado 15: 4724000; Ejercido 16: 1179800; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 20%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 63388 |  |  |  | SERVICIO SATELITAL, SUBIR LA SEсL A SÁTELITE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07520101II0001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO | - | - | 3024000 | 979800 | 3024000 | 979800 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0% | SE HA SOLICITADO EN VARIOS OCASIONES LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ANTE COPLADEG SIN HABER OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS A LA FECHA. - PENDIENTE - ÚNICAMENTE SE LIBERARON $979,800.00 PARA TRAMITES ANTE S.C.T. PARA REGULACIÓN DE LA ESTACIONES. COMPLETADO. SOLO QUEDA PENDIENTE LA LIBERACIÓN DE LA DIFERENCIA DEL RECURSO CORRESP. AL PROYECTO EN CUESTIÓN.
| 63284 |  |  |  | PLANTA DE LUZ - EQUIPO ELÉCTRICO ACAPULCO GUERRERO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | 06520101II0005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO | - | - | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | SE HA SOLICITADO EN VARIOS OCASIONES LA LIBERACIÓN DEL RECURSO ANTE COPLADEG SIN HABER OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS A LA FECHA. NO HA SIDO LIBERADO EL RECURSO
| 63324 |  |  |  | REMODELACIÓN DE INMUEBLES COYUCA DE CATALÁN Y ACAPULCO, GRO. |  | 22-COYUCA DE CATALÁN | COYUCA DE CATALÁN | URBANO | 06520101IA0001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | OPD RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO | - | - | 1100000 | 200000 | 1100000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ESTACIONES | 3 | 1 | 33.3% | EL 23 DE DICIEMBRE/2008, HEMOS RECIBIDO $200,000.00 A CUENTA DE ESTE PROYECTO -EN CURSO- (LOS 200,000.00 SE SOLICITARON PARA LA REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE TAXCO DE ALARCÓN- TERMINADO)QUEDA LA DIFERENCIA DEL PROYECTO EN CUESTIÓN EL CUAL NO HA SIDO LIBERADO
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 11696690; Ministrado 14: 0; Programado 15: 0; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 75147 |  |  |  | RECUPERACION DE CAUDALES DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO. PRIMERA ETAPA, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 11696690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADA PARA CONTROL. AUTORIZADOS COMO RECURSOS FAFEF 2008
12-GUERRERO RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 1027746; Ministrado 14: 0; Programado 15: 0; Ejercido 16: 0; Ejercido 17=16/14: 0%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 0; Ejercidos 23=22/21: 0%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
| 75138 |  |  |  | RECUPERACION DE CAUDALES DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL CAYACO. PRIMERA ETAPA, ACAPULCO |  | 1-ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | - | - | 1027746 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | EN PROCESO DE CONTRATACION, CAPTURADA PARA CONTROL. AUTORIZADO COMO FAFEF 2007