## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2010
ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[18 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[19 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2010
SUBSIDIOS 346 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 151761342; Ministrado 14: 99630643; Programado 15: 98450229; Ejercido 16: 83006528; Ejercido 17=16/14: 83.3%; Generados 18: 10905673; Ejercidos 19: 10905641; Ejercidos 21: 56020599.34; Ejercidos 22: 30240432.3; Ejercidos 23=22/21: 54%
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MODERNIZACIÓN
| 19234 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA POMARO-COIRE, DEL KM 9+460, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 |  | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | AI/72/000786/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | MUNICIPIO DE AQUILA LOCALIDAD DE POMARO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 8519055 | 2284020 | 2284020 | 2284020 | 100% | 2284020 | 2284020 | KILÓMETRO | 8519054.53 | 2284020.28 | 26.8%
| 18158 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TIZUPAN-SAN PEDRO NARANJESTIL, TRAMO DEL KM 0+00 AL KM 18+000, SUBTRAMO, DEL KM 0+000 AL KM 4+500 |  | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | AI/72/000281/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | MUNICIPIO DE AQUILA LOCALIDAD DE TIZUPAN | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 12223250 | 4075093 | 4075093 | 4075093 | 100% | 4075093 | 4075093 | KILÓMETRO | 12223250 | 4075093 | 33.3%
| 17787 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA E.C.(FED. NO. 15 MORELIA-JIQUILPAN KM 80+100 SANTIAGO AZAJO DEL KM 0+000 (LAZARO CARDENAS)-AL KM 9+700 (SAN ISIDRO DEL KM 6+700 AL KM 9+700) |  | 32-ERONGARÍCUARO | LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA DE LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | AI/72/000283/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | ERONGARICUARO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 6370000 | 2587764 | 2587764 | 2587764 | 100% | 2587764 | 2587764 | KILÓMETRO | 6370000 | 2587764 | 40.6%
| 19200 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SAN ISIDRO-URENGUITIRO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500 OCUMICHO-PATAMBAN, DEL KM 0+000 AL KM 1+700 |  | 75-LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | AI/72/000282/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | MUNICIPIOS DE LOS REYES LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3177850 | 1958764 | 1958764 | 1958764 | 100% | 1958764 | 1958764 | KILÓMETRO | 3177850 | 1958764 | 61.6%
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 137102 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA USOS MULTIPLES, ESC PRIMARIA AMADO NERVO, T MATUTINO, H ZITACUARO, HIDALGO OTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1080 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137103 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, CONST BEBEDEROS, REHAB E IMPERMEABILIZ AULA, REHAB SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA FCO VILLA, C MORALES, EL LINDERO |  | 112-ZITÁCUARO | EL LINDERO (2A. MZA. DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 42 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 20115 | 20115 | 20115 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 4.02 | 67%
| 137104 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, CONSTESCALONES ACCESO A PATIO CIVICO, MOBIL ESC, IMPEREMEABILIZANTE, PINTURA GENERALJARDIN DE NIяS SN, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL NARANJO |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 13 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 137105 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL, JARDIN DE NI0OS CUITLAHUAC, NICOLAS ROMERO, 4A MZA |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 42 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 36677 | 36677 | 36677 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.91 | 91%
| 137106 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE PORTON DE ACCESO, PREESCOLAR INDIGENA 16 DE SEPTIEMBRE, DONACIANO OJEDA, 4A MANZANA, CHIMUSDA |  | 112-ZITÁCUARO | CHIMUSDA (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 24 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137107 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL DAMASO CARDENAS, APUTZIO DE JUAREZ, LA COLONIA |  | 112-ZITÁCUARO | LA COLONIA DE APUTZIO (LA COLONIA) | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLI CAS | 54 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 18085 | 18085 | 18085 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.8 | 90%
| 137108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, PINTURA EN GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL ALVARO OBREGON, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, RINCON DE AHORCADOS |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DEL AHORCADO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES, REMODELACION DE GRADAS, ESTRADO, ESCALINATA, Y PLAZA CIVICA, ESC SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, COATEPEC, LA ENCARNACION |  | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 230 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 54815 | 54815 | 54815 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 4.95 | 99%
| 137110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ, CURUNGUEO, MESA DE LOMA LARGA |  | 112-ZITÁCUARO | LOMA LARGA | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 70 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, COATEPEC, CAMEMBARO |  | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 36717 | 36717 | 36717 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.91 | 91%
| 137112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, ESC PRIMARIA HERMANOS RAYON, COATEPEC, LA ENCARNACION |  | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESC PRIMARIA CRESCENCIO MORALES, CRESCENCIO MORALES, EL RINCON DE CRESCENCIO MORALES, 1ER MZA |  | 112-ZITÁCUARO | EL RINCÓN DE VECHI (VECHI) | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 98 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESC PRIMARIA INDIGENA CRESCENCIO MORALES, CRESCENCIO MORALES, 2A MZA, EL TIGRITO |  | 112-ZITÁCUARO | EL TIGRITO (2A. MZA. DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 35 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 33866 | 33866 | 33866 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.84 | 84%
| 137115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 837, CRESCENCIO MORALES, LOMAS DE APARICIO |  | 112-ZITÁCUARO | LOMA LARGA | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 33 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 49583 | 49583 | 49583 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90%
| 137116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NIяS GABRIELA MISTRAL, ZIRAHUATO, ESTACION DE ZIRAHUATO |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 24 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, JARDIN DE NIяS GUILLERMO MARCONI,SAN FELIPE LOS ALZATI, MACUTZIO |  | 112-ZITÁCUARO | MACUTZIO | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, PREESCOLAR INDIGENA PIPILA, DONACIANO OJEDA, 1ER MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 31 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 37817 | 37817 | 37817 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.94 | 94%
| 137119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA EN GENERAL, PREESCOLAR INDIGENA ESOPO, NICOLAS ROMERO, CEDROS, 3RA MZA |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.) | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 31350 | 31350 | 31350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.78 | 89%
| 137120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL, JARDIN DE NIяS JUANA DE ARCO,COATEPEC, CAMEMBARO |  | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 550000 | 1000% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COATEPEC, LA GARITA |  | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 106 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC SECUNDARIA TECNICA 141, SAN JUAN ZITACUARO, COL EMILIANO ZAPATA |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 86 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 52514 | 52514 | 52514 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 137123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, MOBILIARIO ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA JOSE ANTONIO ALZATE, DONACIANO OJEDA, 2A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 24 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 30 ML, JARDIN DE NIяS IGNACIO LOPEZ RAYON, CURUNGUEO, EL SOMBRERETE |  | 112-ZITÁCUARO | EL LLANO DE CURUNGUEO | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 22 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 35ML, CONSTRUCCION FOSA SEPTICA, JARDIN DE NIяS MARIA MONTESSORI, SAN JUAN ZITACUARO, COL EMILIANO ZAPATA |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 31318 | 31318 | 31318 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.78 | 89%
| 137126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIяS CUANICUTI, H ZITACUARO, GUADALUPE VICTORIA NO. 1 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 210 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 36434 | 36434 | 36434 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.82 | 91%
| 137127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL 40 ML, TERMINACION DE ANEXO, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, NICOLAS ROMERO, LA MESA BARRANCA SECA |  | 112-ZITÁCUARO | LA BARRANCA (5A. MANZANA CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 84 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESCOLAR, ESC PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, NICOLAS ROMERO, 6A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 125 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 20798 | 20798 | 20798 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.69 | 69%
| 137129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESCOLAR, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA ALVARO OBREGON, T VESPERTINO, NICOLAS ROMERO, RINCON DE NICOLAS ROMERO |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.) | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, PREESCOLAR INDIGENA FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CRESCENCIO MORALES, 1ER MANZANA EL RINCÓN |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, PREESCOLAR INDIGENA MELCHOR OCAMPO, CRESCENCIO MORALES, 4A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 28093 | 28093 | 28093 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.93 | 93%
| 137132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 838, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, RINCON DE AHORCADOS |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DEL AHORCADO | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 84 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 50638 | 50638 | 50638 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.84 | 92%
| 137139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 905, EL AGUACATE, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38838 | 38838 | 38838 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.94 | 97%
| 137140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA, TERMINACION DE 3 AULAS Y DIRECCION, REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS PANAMERICANO, COATEPEC, LA ENCARNACION |  | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 88 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100%
| 137141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL JUSTO SIERRA,APUTZIO DE JUAREZ, LA PERA |  | 112-ZITÁCUARO | LA PERA (LA MORA EL AGUACATE) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 150 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 19228 | 19228 | 19228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.64 | 64%
| 137142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN ACCESSO PRINCIPAL, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 448, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION |  | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14633 | 14633 | 14633 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.97 | 97%
| 137143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, AMPLIACION DE PATIO CIVICO, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 449, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, SILVA DE ABAJO |  | 112-ZITÁCUARO | SILVA DE ABAJO | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 95 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 37447 | 37447 | 37447 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.86 | 93%
| 137144 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE ANDADORES, REHABILITACION DE SANITARIO, ESC SECUNDARIA GENERAL NO. 2 SUPREMA JUNTA NAL. AMERICANA, H. ZITACUARO, CZDA MELCHOR OCAMPO OTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 850 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 43606 | 43606 | 43606 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.37 | 79%
| 137145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CASETA, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, T. MATUTINO, H. ZITACUARO, COL EL MORAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 584 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE GRADAS, CONSTRUCCION PORTON ACCESO PRINCIPAL, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS VENUSTIANO CARRANZA,SAN JUAN ZITACUARO, MESA DE CEDANO |  | 112-ZITÁCUARO | LA MESA | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, IGNACIO LOPEZ RAYON, COYOTA |  | 112-ZITÁCUARO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 90 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 51696 | 51696 | 51696 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.86 | 93%
| 137148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR ESC PRIMARIA JUAN ALVAREZ, COATEPEC DE MORELOS, LA CORTINA |  | 112-ZITÁCUARO | LA CORTINA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 44 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38599 | 38599 | 38599 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.92 | 96%
| 137149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, APUTZIO DE JUAREZ, LA Y GRIEGA |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38783 | 38783 | 38783 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.92 | 96%
| 130140 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE EN ACCESO PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS, COATEPEC, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICAS | 68 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 133642 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, T MATUTINO, SAN JUAN ZITACUARO, PUEBLO NUEVO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 220 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 137150 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, JARDIN DE NIяS VASCO DE QUIROGA, SAN FELIPE LOS ALZATI, MESA DE LOS ALZATI |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIяS VASCO DE QUIROGA REHAB AULA JARDIN DE NIяS V QUIROGA | 27 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 42694 | 42694 | 42694 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.77 | 77%
| 137151 |  |  |  | REHABILITACION DE BODEGA Y DIRECCION, REHABILITACION DE BANQUETAS Y ANDADORES, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIM RURAL FEDERAL LUCAS ORTIZ , SN M CHICHIMEQUILLAS KM 11. |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 12730 | 12730 | 12730 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 3.15 | 63%
| 134827 |  |  |  | TERMINACION BARDA PERIMETRAL, PINTURA GENERAL ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ, APUTZIO DE JUAREZ |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 200 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 2508 | 2508 | 2508 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.32 | 16% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
| 137152 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CONSTRUCCION DE AULA USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE CERCO EN AREA DE JUEGOS, PREESCOLAR INDIGENACARMEN Y JOSEFINA RAMOS, SAN FELIPE LOS ALZATI, 3A MANZANA, EL HUCAZ |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137153 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR INDIGENA ESTEFANIA CASTAхDA, FRANCISCO SERRATO, 3A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 52343 | 52343 | 52343 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.85 | 95%
| 137154 |  |  |  | TERMINACION DE AULA Y TERMINACION DE BIBLIOTECA, ESC PRIMARIA GRAL. FRANCISCO J MUJICA, H. ZITACUARO, SALAZAR Y MOCTEZUMA NTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 920 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 33904 | 33904 | 33904 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.92 | 96%
| 137155 |  |  |  | TERMINACION DE BODEGA, IMPERMEABILIZACION AULA DE MEDIOS Y PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CURUNGUEO, RINCON DE CURUNGUEO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 28470 | 28470 | 28470 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.82 | 94%
| 137156 |  |  |  | TERMINACION DE DOMO EN PATIO CIVICO, JARDIN DE NIяS JOSE MA MORELOS Y PAVON, H ZITACUARO, AV CONGRESO DE URUAPAN |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137157 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS, ESC PRIMARIA INDIGENA ALEXANDRO VOLTA, NICOLAS ROMERO, 2A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 45 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14937 | 14937 | 14937 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.99 | 99.5%
RECONSTRUCCIÓN
| 137158 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, ESC PRIMARIA INDIGENA AMERICO VESPUCIO, CRESCENCIO MORALES, 5A MANZANA, LA CUMBRE |  | 112-ZITÁCUARO | LA CUMBRE (5A. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 14722 | 14722 | 14722 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
AMPLIACIÓN
| 134894 |  |  |  | AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS IGNACIO LOPEZ RAYON, CURUNGUEO, VALLE VERDE |  | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 29 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
MODERNIZACIÓN
| 137159 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULA, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARI RURAL FEDERAL LEONA VICARIO, T VESPERTINO, CURUNGUEO, VALLE VERDE |  | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 170 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38148 | 38148 | 38148 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.9 | 95%
MEJORAMIENTO
| 137160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PREESCOLAR INDIGENA NICOLAS ROMERO, CRESCENCIO MORALES, 5A MANZANA, LA CUMBRE |  | 112-ZITÁCUARO | LA CUMBRE (5A. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 22 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA, JARDIN DE NIяS ESTHER TAPIA, COATEPEC DE MORELOS |  | 112-ZITÁCUARO | CAMÉMBARO | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137162 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS Y DIRECCION, REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, MANZANILLOS |  | 112-ZITÁCUARO | MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA) | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 137163 |  |  |  | REHABILITACION BODEGA, TECHUMBRE EN GRADAS, PINTURA GENERAL, PREESCOLAR INDIGENA JOSE VASCONCELOS,SAN JUAN ZITACUARO, 5A MANZANA, LA FUNDICION |  | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137164 |  |  |  | REHABILITACION DE CERDADO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA, IMPERMEABILIZACION DE AULA, PINTURA GENERAL, JARDIN DE NIяS PEDRO SIMON ABRIL, SAN FELIPE DE LOS ALZATI, PUERTO AZUL, 5A MZA |  | 112-ZITÁCUARO | PUERTO AZUL (QUINTA MANZANA DE SAN FELIPE) | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 26824 | 26824 | 26824 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 2.68 | 67%
| 137165 |  |  |  | REHABILITACION DE DIRECCION, REHABILITACION DE ANEXO, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA EN GENERAL, JARDIN DE NIяS MIGUEL CARRILLO AYALA, H. ZITACUARO, LAZARO CARDENAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 39 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 29157 | 29157 | 29157 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.88 | 97%
| 137166 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE PASILLO, JARDIN DE NIяS SAMUEL RAMOS, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, LA PALMA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 51163 | 51163 | 51163 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.72 | 93%
| 137167 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ESCOLAR, ESC PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, SAN JUAN ZITACUARO, EL AGUACATE |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 150 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 39245 | 39245 | 39245 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.96 | 98%
| 137168 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR PREESCOLAR COMUNITARIO DEL AGUACATE, SAN JUAN ZITACUARO, EL AGUACATE, RINCON DEL AGUACATE |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 27921 | 27921 | 27921 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.86 | 93%
| 137182 |  |  |  | REMODELACON DE SANITARIOS, TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS , APUTZIO DE JUAREZ, EL BOSQUE |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 58 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 34929 | 34929 | 34929 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.61 | 87%
| 137183 |  |  |  | TERMINACION AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 124, CRESCENCIO MORALES, TOMA DE AGUA, 5A MZA |  | 112-ZITÁCUARO | TOMA DE AGUA | RURAL | 134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 74 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 35598 | 35598 | 35598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.76 | 88%
| 137184 |  |  |  | TERMINACION BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE AULA, ESC PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137185 |  |  |  | TERMINACION COOPERATIVA ESCOLAR, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA NICOLAS ROMERO, T. VESPERTINO, NICOLAS ROMERO |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 220 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 27247 | 27247 | 27247 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.54 | 77%
| 137186 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CONSTRUCCION DE ANEXO, REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC TELESECUNDARIA NO. 50 20 DE NOVIEMBRE, CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA |  | 112-ZITÁCUARO | MACHO DE AGUA (5A. MZA. DE C. MORALES) | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 92 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 33140 | 33140 | 33140 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.82 | 94%
| 137187 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 60 ML, REHABILITACION DE SANITARIOS, PREESCOLAR INDIGENA NIяS HEROES, ZIRAHUATO, SN FRANCISCO ZIRAHUATO |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 50735 | 50735 | 50735 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.82 | 91%
| 137188 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DE MEDIOS, TERMINACION DE BODEGA, REHABILITACION DE SANITARIO, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA LIBERACION CAMPESINA, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, EL NARANJO |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 210 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137189 |  |  |  | TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE GRADAS EN PATIO CIVICO, JARDIN DE NIяS PABLO PICASSO, SAN FELIPE LOS ALZATI, COLONIA NUEVA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 39 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137190 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, DIRECCION Y SANITARIOS, PREESCOLAR INDIGENA JUANA DE ASBAJE, CRESCENCIO MORALES, 2A MANZANA, LA DIETA |  | 112-ZITÁCUARO | LA DIETA (2A. MANZANA DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 18 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137191 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, ESC PRIMARIA BILING܅ FEDERAL INDIGENA TATA VASCO, CURUNGUEO, EL LLANO DE CURUNGUEO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 62 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137192 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, ESC TELESECUNDARIA 18 DE MARZO, DONACIANO OJEDA, , CHUIMUSDA, 4A MZA |  | 112-ZITÁCUARO | CHIMUSDA (CUARTA MANZANA DE DONACIANO OJEDA) | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 8866 | 8866 | 8866 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.59 | 59%
| 137193 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, REHABILITACION DE SANITARIOS, PINTURA EN GENERAL ESC SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 289 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137194 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR COMUNITARIO LA ZIRANDA, CURUNGUEO, LA ZIRANDA (EL FRESNO) |  | 112-ZITÁCUARO | LA ZIRANDA (EL FRESNO) | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 26 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 21489 | 21489 | 21489 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.13 | 71%
| 137195 |  |  |  | TERMINACION DE AULA, TERMINACION DE DIRECCION, MOBILIARIO ESCOLALR, ESC PRIMARIA ALVARO OBREGON, CARPINTEROS |  | 112-ZITÁCUARO | CARPINTEROS | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 137196 |  |  |  | TERMINACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE AULA, PREESCOLAR INDIGENA ALEJANDRO FLEMING,NICOLAS ROMERO, 2A MANZANA, LA OCOTALERA |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 32 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 50052 | 50052 | 50052 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.82 | 91%
| 137197 |  |  |  | TERMINACION DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA ESC PRIMARIA DAMASO CARDENAS,H ZITACUARO, ALDAMA SUR |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 230 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137198 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, TECHADO PLAZA CIVICA, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COATEPEC, LA GARITA |  | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 31 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 34414 | 34414 | 34414 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.94 | 98%
| 137199 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE AULA, ESC SECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS, SAN FELIPE LOS ALZATI, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 516 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137200 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS PRAXEDIS GUERRERO, SN FELIPE LOS ALZATI, RINCON DE SAN FELIPE |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 27 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 35469 | 35469 | 35469 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.64 | 88%
| 137201 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL Y FACHADA, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA CARMEN SERDAN, H. ZITACUARO, MORELOS NTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 136 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137202 |  |  |  | TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 48 ML, JARDIN DE NIяS ALVARO OBREGON, APUTZIO DE JUAREZ, DOS RIOS |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38264 | 38264 | 38264 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 137203 |  |  |  | TERMINACION DE BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, ESC PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, CURUNGUEO, EL LLANO DE CURUNGUEO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 27 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38462 | 38462 | 38462 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.92 | 96%
| 137204 |  |  |  | TERMINACION DE DIRECCION, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN MIIGUEL CHICHIMEQUILLAS, LAS ROSAS |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 230 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137205 |  |  |  | TERMINACION DE DIRECCION, TERMINACION DE ANEXO, PINTURA GENERAL Y MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON, T. MATUTINO, H ZITACUARO, AV. CD DE LA INDEPENDENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 316 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137206 |  |  |  | TERMINACION DE DOS AULAS, JARDIN DE NIяS VASCO DE QUIROGA, OCURIO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 37 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 52209 | 52209 | 52209 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.88 | 94%
| 137207 |  |  |  | TERMINACION DE RAMPAS CON BARANDAL, INSTALACION ELECTRICA GENERAL Y TERMINACION DE MINI-HOGAR, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, H. ZITACUARO, LA CAROLINA |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 73 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 26861 | 26861 | 26861 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.67 | 89%
| 137208 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA, ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CURUNGUEO, MESA DEL GRANJENO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | EL LLANO DE CURUNGUEO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 65 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137209 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE PATIO CIVICO, ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS, LA PALMA DE CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 34930 | 34930 | 34930 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.74 | 87%
| 137210 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA EN CUATRO AULAS, CONSTRUCCION DE PATIO ESCOLAR, CONSTRUCCION DE JARDINERAS, ESC PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CRESCENCIO MORALES, 4A MZA |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 45 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137211 |  |  |  | TERMINACION DE 2 AULAS, CONSTRUCCION DE BARANDAL DE ACCESO, ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA,SAN JUAN ZITACUARO, COL EMILIANO ZAPATA |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 310 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 32804 | 32804 | 32804 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.79 | 93%
| 137223 |  |  |  | TERMINACION DE 6 AULAS, TELESECUNDARIA ESTV16 600, DONACIANO OJEDA |  | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 137224 |  |  |  | TERMINACION E IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS, CONSTRUCCION DE MONUMENTO A LA BANDERA, ESC PRIMARIA CINCO DE MAYO, T. MATUTINO, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION |  | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 242 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 2030 | 2030 | 2030 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.13 | 13%
MANTENIMIENTO
| 134856 |  |  |  | PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL REVOLUCION MEXICANA, T MATUTINO, APUTZIO DE JUAREZ, MESA GRANDE |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 260 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 17241 | 17241 | 17241 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.86 | 86% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
REHABILITACIÓN
| 137225 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA ILUSTRACION,CURUNGUEO, LOMA LARGA |  | 112-ZITÁCUARO | EL LLANO DE CURUNGUEO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38941 | 38941 | 38941 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.94 | 97%
| 134876 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA, REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR COMUNITARIO LAS ROSAS, SAN JUAN ZITACUARO, LAS ROSAS |  | 112-ZITÁCUARO | LAS ROSAS | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 14880 | 14880 | 14880 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.47 | 49% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 137226 |  |  |  | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, APUTZIO DE JUAREZ, LOMAS DE APUTZIO |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 55 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137227 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS, ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, T. MATUTINO, CRESCENCIO MORALES, MACHO DE AGUA |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 203 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137228 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS, ESC PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, T. VESPERTINO, CRESCENCIO MORALES MACHO DE AGUA |  | 112-ZITÁCUARO | MACHO DE AGUA (5A. MZA. DE C. MORALES) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 105 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137229 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS, ESCPRIMARIA RURAL FEDERAL MOISES SAENZ, OCURIO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100%
| 137230 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA CINCO DE MAYO, T. VESPERTINO, SAN JUAN ZITACUARO, LA FUNDICION |  | 112-ZITÁCUARO | LA FUNDICIÓN (QUINTA MANZANA) | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 59 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 137231 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE BODEGA, JARDIN DE NIяS NIяS HEROES, ZIRAHUATO, PUENTECILLAS |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 32 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137232 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA, JARDIN DE NIяS GUILLERMO PRIETO, MANZANILLOS, 3A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA) | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 36 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 35031 | 35031 | 35031 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.61 | 87%
| 129402 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO, PINTURA EN GENERAL, CAPEP MARTHA EUFEMIA MANJARRES COLIN, H. ZITACUARO, LAS ROSAS |  | 112-ZITÁCUARO | LAS ROSAS | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 125 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 13998 | 13998 | 13998 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.86 | 93% | LA ENTIDAD ES MUNICIPAL.
| 134881 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, MOBILIARIO ESCOLAR, PREESCOLAR COMUNITARIO LAS MESITAS , APUTZIO DE JUAREZ, LAS MESITAS DE DOS RIOS |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 27 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 19470 | 19470 | 19470 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.92 | 64% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 137233 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 349, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 63 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 38779 | 38779 | 38779 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.88 | 96%
| 134887 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, JARDIN DE NIяS 18 DE MARZO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, EMILIANO ZAPATA NO. 50 |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 71 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 6580 | 6580 | 6580 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.21 | 21% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 137234 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS SIGMUND FREUD, SAN FELIPE LOS ALZATI |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 33980 | 33980 | 33980 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.94 | 97%
| 137235 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE CISTERNA, INSTALACION DE RED ELECTRICA EN 7 AULAS, IMPERMEABILZACION DE 2 AULAS, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ, CRESCENCIO MORALES |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 187 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 34966 | 34966 | 34966 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.48 | 87%
| 129478 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS Y PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL, |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 274 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 9796 | 9796 | 9796 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.3 | 65% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 137236 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 AULAS, JARDIN DE NIяS ROSARIO CASTELLANOS, CURUNGUEO, CARPINTEROS |  | 112-ZITÁCUARO | CARPINTEROS | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 32348 | 32348 | 32348 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.84 | 92%
| 137237 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 SANITARIOS Y TERMINACION DE PATIO CIVICO, ESC PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CURUNGUEO, LA GIRONDA |  | 112-ZITÁCUARO | LA GIRONDA (HACIENDA LA GIRONDA) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 65 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 35038 | 35038 | 35038 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 2.61 | 87%
| 137238 |  |  |  | REHABILITACION DE 3 AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 593, OCURIO, DOM CONOCIDO |  | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 49859 | 49859 | 49859 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.8 | 90%
| 129456 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 AULAS, ESC SECUNDARIA TECNICA NO. 105, CURUNGUEO, 2A CERRADA DE ORQUIDEAS |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 619 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 137239 |  |  |  | REHABILITACION DE 4 AULAS, ESC SECUNDARIA TECNICA NO. 105, CURUNGUEO, 2A CERRADA DE ORQUIDEAS |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE CURUNGUEO (2A. MZA. DE CURUNGUEO) | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 619 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 28124 | 28124 | 28124 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 3.2 | 80%
| 137240 |  |  |  | REHABILITACION DE 5 AULAS, PASILLO Y ESCALERAS, ESC PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO,SAN FELIPE LOS ALZATI, 1RA MZA, AGUA BLANCA |  | 112-ZITÁCUARO | AGUA BLANCA (LA PALMA) | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 29820 | 29820 | 29820 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 137241 |  |  |  | REHABILITACION SANITARIOS, CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETA ACCESO PRINCIPAL, INSTAL ELECTRICA AULA, CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL Y MOBIL ESCOLAR, ESC TELESEC 321F, MANZANILLOS, 1A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA) | RURAL | 135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 70 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 22662 | 22662 | 22662 | 100% | 0 | 0 | AULA | 6 | 3.88 | 64.7%
| 137242 |  |  |  | REHABILITACION 3 AULAS, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, ESC PRIMARIA 18 DE MARZO, T MATUTINO, H ZITACUARO, LEANDRO VALLE SUR, COL MELCHOR OCAMPO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1100 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100%
| 137243 |  |  |  | REHABILITACION 3 AULAS, REHABILITACION DE BODEGA, REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, H. ZITACUARO, COL MELCHOR OCAMPO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 650 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 55000 | 49526 | 49526 | 49526 | 100% | 0 | 0 | AULA | 5 | 4.5 | 90%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 129500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA, ESC TELESECUNDARIA ESTV16 837, NICOLAS ROMERO, 1A MANZANA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 135 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134862 |  |  |  | MOBILIALRIO ESCOLAR, UNIDAD DE GRUPOS INTEGRADOS, H. ZITACUARO, LERDO DE TEJADA PTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 134841 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR , PINTURA EN GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL FRANCISCO I. MADERO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS SILVA DE ABAJO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 300 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 134868 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESPECIAL (USAER), H. ZITACUARO, LERDO DE TEJADA PTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 71 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 134872 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR ESPECIAL (USAER), H. ZITACUARO, LERDO DE TEJADA PTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 133665 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS, NICOLASROMERO, TOMA DE AGUA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 130 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 57500 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
| 133671 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA NICOLAS ROMERO, T MATUTINO, NICOLAS ROMERO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 110 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 130516 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA NIяS HEROES, T. MATUTINO, H. ZITACUARO, MORELOS ESQ MATAMOROS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 756 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 137244 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA 18 DE MARZO, T VESPERTINO,H ZITACUARO, LEANDRO VALLE SUR, COL MELCHOR OCAMPO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 950 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 134620 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, T VESPERTINO, SAN JUAN ZITACUARO, PUEBLO NUEVO |  | 112-ZITÁCUARO | PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 220 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 129324 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, JARDIN DE NIяS ESPERANZA OLIVARES, H ZITACUARO, JARDIN CONSTITUCION |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 350 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA ENTIDAD ES MUNICIPAL.
| 137245 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA EN GENERAL, ESC. TELESECUNDARIA ESTV16 499, H. ZITACUARO, PROFR VICENTE MARIN NO. 1 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 180 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 15000 | 12864 | 12864 | 12864 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.7 | 85%
| 134848 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL LEONA VICARIO, T MATUTINO, CURUNGUEO, VALLE VERDE |  | 112-ZITÁCUARO | VALLE VERDE | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 80 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 30000 | 28279 | 28279 | 28279 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.88 | 94% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 134621 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL REVOLUCION CAMPESINA, APUTZIO DE JUAREZ LA HACIENDITA |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 88 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 134834 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS SILVA DE ARRIBA |  | 112-ZITÁCUARO | SILVA DE ABAJO | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 250 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
| 129426 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, SECUNDARIA TECNICA NUM. 49, H. ZITACUARO, AV REVOLUCION |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1680 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 137246 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, UNIDAD NO. 6 GPOS INTEGRADOS,H ZITACUARO, LERDO DE TEJADA PTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 130809 |  |  |  | REHABILITACION 2 AULAS, MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA NIяS HEROES, T VESPERTINO, H. ZITACUARO, MORELOS ESQ MATAMOROS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 690 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
DEPORTE
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 86155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PALO ALTO | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 PERSONAS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2226403 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 0.5 | 50%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 152835 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO MICHOACAN | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 30453118 | 32852332 | 33422441 | 19125491 | 58.2% | 32 | 0 | OTROS | 7865 | 6359 | 80.9% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
| 152951 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S3434PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO MICHOACAN | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 8205063 | 2876955 | 2593155 | 1335600 | 46.4% | 0 | 0 | OTROS | 6699 | 3710 | 55.4% | SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 153089 |  |  |  | APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PROFSNE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO MICHOACAN | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 8139245 | 5968496 | 5968496 | 5584300 | 93.6% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA HABITAT
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 112332 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COL. INDEPENDENCIA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 400 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1602102 | 510336 | 510336 | 510336 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7021 | 5616 | 80%
| 112165 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PINO SUÁREZ, COL. LÁZARO CÁRDENAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1706800 | 1680509 | 1680509 | 1680509 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7170.25 | 6453 | 90%
| 114280 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PROL. LUCIO BLANCO, COL. PRADERA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1214374 | 607216 | 607216 | 607216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7000 | 3500 | 50%
| 113948 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, COL. MORELOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 2085154 | 1042578 | 1042578 | 1042578 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9413.6 | 7528 | 80%
| 114005 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO, COL. LA FLORIDA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 300 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 649996 | 324998 | 324998 | 324998 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7475 | 6723 | 89.9%
| 114406 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MAGDALENA DE QUINO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 250 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 547968 | 136992 | 136992 | 136992 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3518 | 1053 | 29.9%
| 61373 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES ORQUIDEAS Y AMAPOLAS, COL. INTENCIONES DE LA NACIÓN |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-190-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 750 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 740000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 375 | 25%
| 72237 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CENTRO ESPECIALIZADO EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA, COL. SAN LÁZARO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-525-6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 510 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 400000 | 39995 | 39995 | 39995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 365 | 18.25 | 5%
| 77960 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4187 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 204182 | 102091 | 204182 | 204182 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SOCIALISTA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 77571 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA VOLCANES |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4183 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 148025 | 74012 | 148025 | 148025 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 39 | 39 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 77710 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CANGOME |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4184 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 125 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 11291 | 5645 | 11291 | 11291 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 77804 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE GUALDA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4185 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 125 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10027 | 5013 | 10027 | 10027 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3 | 3 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. VALLE DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 78061 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA5 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4189 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 113413 | 56706 | 113413 | 113413 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19 | 19 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ILUSTRES NOVOHISPANOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 78202 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4190 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 525 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 34370 | 17185 | 34370 | 34370 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 8 | 8 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 77875 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA CECILIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4186 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 205143 | 102571 | 205143 | 205143 | 200% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 78870 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LAS VIALIDADES DEL ENTORNO A LAS CASAS DE MORELOS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 684146 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 3415911 | 1707955 | 498792 | 498792 | 29.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 79132 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE: CIG܅с |  | 53-MORELIA | AMPLIACIÓN DE TORREÓN NUEVO UNO | RURAL | 4498 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 315637 | 157818 | 93887 | 93887 | 59.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320 | 396 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 77397 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BATALLA DE LOS MANANTIALES |  | 53-MORELIA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 4173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 425 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 408066 | 204033 | 111439 | 111439 | 54.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1556 | 1556 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78726 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUITO IGNACIO RAYON |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 800 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 867389 | 433694 | 397122 | 397122 | 91.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3485 | 3311 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 78410 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GABRIEL GARCIA ROMERO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 212180 | 106090 | 147602 | 147602 | 139.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 876 | 876 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. MARIANO ESCOBEDO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 79050 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JAUJA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4409 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 750 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 909287 | 454643 | 269081 | 269081 | 59.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3149 | 1889 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 77155 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN |  | 53-MORELIA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 4172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 425 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 392384 | 196192 | 100806 | 100806 | 51.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1399 | 560 | 40% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78834 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE QUETZAL |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 325 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 314386 | 157193 | 88862 | 88862 | 56.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1385 | 1316 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LA PRIMAVERA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 78300 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TARAPE |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 117105 | 58552 | 60975 | 60975 | 104.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 522 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LAGO II LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 78965 |  |  |  | RESTAURACION DE LA FUENTE DEL ANGEL Y PILA DE LA MULATA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 42398 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 428357 | 214178 | 87813 | 87813 | 41% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.09 | 9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 152622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 2 ETAPA. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/067/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 790 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 750000 | 653437 | 653437 | 653437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 229 | 125.95 | 55%
| 152699 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIÓN, CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COL. EMILIANO ZAPATA. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/072/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 495 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 473285 | 282116 | 282116 | 282116 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 980 | 343 | 35%
| 67069 |  |  |  | AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOS MORENO |  | 69-LA PIEDAD | EJIDO NUEVO LOS MORENO | RURAL | LP-DUOP-75/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SANTA FE |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-80/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 2000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 500000 | 442830 | 442830 | 442830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67427 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE URUAPAN (ENTRE AVENIDA LA SALLE Y TACAMBARO) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-86/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 2000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 700000 | 419201 | 419201 | 419201 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67099 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE NICARAGUA (ENTRE APATZINGAN Y QUINCEO) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-76/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 451515 | 298471 | 298471 | 298471 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 451515 | 298471 | 66.1%
| 67166 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE SAN IGNACIO (ENTRE SAN ISIDRO Y CALZ. DE LOS INDIOS) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LPDUOP-78/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67140 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CIPRES (ENTRE PROL. ROSAS Y PROL. LIRIOS) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-77/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 635000 | 526635 | 526635 | 526635 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 635000 | 526635 | 82.9%
| 134595 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FELIPE ÁNGELES DE LA COLONIA EL MORAL, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 191266 | 61596 | 61596 | 61596 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 192 | 32%
| 134602 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO AZUL DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1380 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 689039 | 160541 | 160541 | 160541 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1250 | 312.5 | 25%
| 134599 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO DE CHAPALA DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 503 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1,690 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 575971 | 206430 | 206430 | 206430 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1574.8 | 551.18 | 35%
| 134605 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGUNA SAN FELIPE DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 792 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 115531 | 53821 | 53821 | 53821 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 230 | 46%
| 134604 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRESA ANGOSTURA DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 780 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 167136 | 86571 | 86571 | 86571 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 547.4 | 279.17 | 51%
| 134601 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRESA SAN ANTONIO DE LA COLONIA LOMAS DE ORIENTE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 1236 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 412567 | 126438 | 126438 | 126438 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 360 | 30%
| 134597 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA CDA DE JOAQUÍN AMARO DE LA COLONIA EL MORAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 230 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 155249 | 48431 | 48431 | 48431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 148.8 | 31%
| 132337 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACION DE BENEDICTO LOPEZ, DE LA COLONIA EDUCACION, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 170766 | 1578 | 1578 | 1578 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 474 | 0.5 | 0.1% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132271 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 19 DE ABRIL, DE LA COLONIA 19 DE ABRIL, H.ZITACUARO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 88070 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 270 | 108 | 40% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134610 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLE MATÍAS ROMERO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 514 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 720 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 296410 | 41820 | 41820 | 41820 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 979.2 | 137.08 | 14%
| 134607 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLE PACTO XOCHIMILCO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 511 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 580 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 291899 | 8357 | 8357 | 8357 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 878.4 | 17.56 | 2%
| 132360 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR NARDO,DE LA COLONIA INFONAVIT, JACARANDAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 53 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 126149 | 108757 | 108757 | 108757 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 361.2 | 86% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132351 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMELINAS, DE LA COLONIA INFONAVIT, JACARANDAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 53 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 314504 | 314504 | 314504 | 314504 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 990.9 | 990.9 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132347 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CDA DE VICENTE RIVAPALCIOS, DE LA COLONIA LAS PALMAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 79943 | 51180 | 51180 | 51180 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250.1 | 160.06 | 64% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132349 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA, DE LA COLONIA INFONAVIT, JACARANDAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 54 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 343427 | 343427 | 343427 | 343427 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1067.85 | 1067.85 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132341 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE RIVAPALACIO, DE LA COLONIA LAS PALMAS, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 403918 | 403918 | 403918 | 403918 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1185.3 | 1185.3 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
AMPLIACIÓN
| 113893 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CDC LOS PINOS, COL. LOS PINOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 1500 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 199970 | 117732 | 117732 | 117732 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 459 | 85%
| 112641 |  |  |  | PAVIMENTO EN LA AV. JOAQUIN AMARO COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 200 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 576235 | 288117 | 288117 | 288117 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2654 | 2123 | 80%
MEJORAMIENTO
| 114771 |  |  |  | PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA HÁBITAT |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACIÓN DE HÁBITAT | 1100 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1329979 | 571906 | 571906 | 571906 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 22 | 22 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 76644 |  |  |  | ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-89/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 1000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1139410 | 204001 | 204001 | 204001 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1139410 | 204001 | 17.9%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 133106 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 333 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 123261 | 107184 | 107184 | 107184 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.87 | 87% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134634 |  |  |  | CAMPAс DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 529 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 91101 | 4104 | 4104 | 4104 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.04 | 4%
| 134723 |  |  |  | CAMPAс GERIATRICA ODONTOLOGICA DE PROFILAXIS Y ODONTOXESIS PARA ADULTOS MAYORES, HIPERTENSAS Y DIABETICAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 534 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 36094 | 2052 | 2052 | 2052 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.05 | 5%
| 134717 |  |  |  | CAMPAс ODONTOLOGIA DE APLICACIÓN DE SELLADORES DE FOSETAS Y FISURAS PARA NIяS DE 6 A 12 AяS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 532 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 480 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 53537 | 4104 | 4104 | 4104 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.07 | 7%
| 134756 |  |  |  | CAMPAс PREVENCIÓN DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 547 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 600 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 152390 | 4104 | 4104 | 4104 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 0.02 | 2%
| 134746 |  |  |  | CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS MUJERES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 543 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10481 | 684 | 684 | 684 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.06 | 6%
| 132377 |  |  |  | CURSO COLOCACIÓN Y DECORADO DE UсS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 325 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 21877 | 8664 | 8664 | 8664 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.39 | 39% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 133118 |  |  |  | CURSO CULTURA DE BELLEZA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 335 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 20175 | 17328 | 17328 | 17328 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.86 | 86% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134754 |  |  |  | CURSO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA EN ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS VIOLENTAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 546 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 28010 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.04 | 4%
| 134727 |  |  |  | CURSO DE ARREGLOS FLORALES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 536 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 64985 | 2052 | 2052 | 2052 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.03 | 3%
| 133133 |  |  |  | CURSO DE BORDADO EN MANTA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 336 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 25460 | 6156 | 6156 | 6156 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.24 | 24% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 133146 |  |  |  | CURSO DE COMPUTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 337 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 15960 | 15960 | 15960 | 15960 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132386 |  |  |  | CURSO DE COMPUTO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 329 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 31920 | 31920 | 31920 | 31920 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134636 |  |  |  | CURSO DE EMPODERAMIENTO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 530 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 13800 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.08 | 8%
| 134734 |  |  |  | CURSO DE ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA JOVENES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 538 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10308 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.11 | 11%
| 134742 |  |  |  | CURSO DE ESCULTURA EN PLASTILINA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 541 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 42125 | 1596 | 1596 | 1596 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.03 | 3%
| 134765 |  |  |  | CURSO DE FLAUTA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 550 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 15897 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.07 | 7%
| 134625 |  |  |  | CURSO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE EN LA ADOLESCENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 523 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10243 | 912 | 912 | 912 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.08 | 8%
| 134752 |  |  |  | CURSO DE MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA PARA EL ADULTO MAYOR |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 545 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10630 | 684 | 684 | 684 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.06 | 6%
| 134736 |  |  |  | CURSO DE NOVIAZGO EN LA ADOLECENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 539 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 9200 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.12 | 12%
| 134775 |  |  |  | CURSO DE ORIENTACIÓN VACACIONAL PARA JOVENES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 555 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 9084 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.12 | 12%
| 132382 |  |  |  | CURSO DE PINTURA TEXTIL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 327 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10118 | 8664 | 8664 | 8664 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.85 | 85% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134743 |  |  |  | CURSO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y METODOS ANTICEPTIVOS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 542 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 17839 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.06 | 6%
| 134771 |  |  |  | CURSO DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 554 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14263 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.07 | 7%
| 134628 |  |  |  | CURSO DE SEXUALIDAD POSITIVA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 526 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 11177 | 912 | 912 | 912 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.08 | 8%
| 134739 |  |  |  | CURSO DE TECLADO ELECTRONICO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 540 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 30157 | 912 | 912 | 912 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.03 | 3%
| 132379 |  |  |  | CURSO DE VELAS DECORATIVAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 326 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 19834 | 8664 | 8664 | 8664 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.43 | 43% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134729 |  |  |  | CURSO EDUCACIÓN SEXUAL PARA ADOLECENTES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 537 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 18511 | 1596 | 1596 | 1596 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.08 | 8%
| 133095 |  |  |  | CURSO EQUIDAD DE GENERO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 332 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14348 | 8208 | 8208 | 8208 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.57 | 57% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134713 |  |  |  | CURSO PREVENCIÓN DE DEPRESIÓN Y SUICIDIO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 531 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 46300 | 684 | 684 | 684 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.01 | 1%
| 134627 |  |  |  | CURSO PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 525 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 13479 | 1368 | 1368 | 1368 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.1 | 10%
| 134629 |  |  |  | CURSO RESOLUCIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 527 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 12590 | 912 | 912 | 912 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.07 | 7%
| 132364 |  |  |  | CURSOS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA JUVENIL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 322 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 34500 | 14592 | 14592 | 14592 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.42 | 42% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 133158 |  |  |  | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 338 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 78821 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 425000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.53 | 53% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 133172 |  |  |  | ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 339 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 78821 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 297500 | 178500 | 178500 | 178500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132388 |  |  |  | PRESTADORES DE SERVICIO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 330 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 46764 | 46764 | 46764 | 46764 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132389 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 331 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 54104 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.83 | 83% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132367 |  |  |  | TALLER BOMBON ARTISTICO, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 323 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 11656 | 11656 | 11656 | 11656 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132373 |  |  |  | TALLER CHOCOLATE ARTISTICO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 324 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 11940 | 5928 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.49 | 49% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134721 |  |  |  | TALLER DE GRAFITI |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 533 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 59785 | 2052 | 2052 | 2052 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.03 | 3%
| 134623 |  |  |  | TALLER DE GUITARRA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 521 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 25080 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.04 | 4%
| 134762 |  |  |  | TALLER DE LIDERAZGO EN NIяS DE 12 A 17 AяS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 549 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 20751 | 2052 | 2052 | 2052 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.09 | 9%
| 134768 |  |  |  | TALLER DE NUTRICIÓN |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 551 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 18297 | 1596 | 1596 | 1596 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.08 | 8%
| 134749 |  |  |  | TALLER DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 544 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 21510 | 1596 | 1596 | 1596 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.07 | 7%
| 132384 |  |  |  | TALLER DE REPUJADO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 328 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 16223 | 5928 | 5928 | 5928 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.36 | 36% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134758 |  |  |  | TALLER DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 548 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 21415 | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.05 | 5%
| 134624 |  |  |  | TALLER DIBUJO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 522 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 16553 | 912 | 912 | 912 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.05 | 5%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 138392 |  |  |  | PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | FAMILIAS DE MIGRANTES Y COMUNIDADES DE ORIGEN | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 23406407 | 18239946 | 18239946 | 18239946 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 23406407 | 18239946 | 77.9%
| 97681 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE MORELOS |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 17046 | 17046 | 17046 | 17046 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7.5 | 7.5 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III CO PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 68,186.00 DE LOS CUALES $ 17,046.50 SON RECURSO FEDERAL
| 97470 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC 2 ETAPA |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 74992 | 74992 | 74992 | 74992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 97078 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PIPILA 2 ETAPA |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 45238 | 45238 | 45238 | 45238 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 97927 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 1 DE MAYO |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14381 | 14381 | 14381 | 14381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 29.5 | 29.5 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III CON PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 57,524.00 DE LOS CUALES $ 14,381.00 SON RECURSO FEDERAL
| 99334 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE ALLENDE 2 ETAPA |  | 11-BRISEсS | BRISEсS DE MATAMOROS | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 72897 | 72897 | 72897 | 72897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 163.88 | 163.88 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 291,588.00 DE LOS CUALES $ 72,897.00 SON DE RECURSO FEDERAL
| 98041 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 11-BRISEсS | IBARRA | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 105033 | 105033 | 105033 | 105033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 217.5 | 217.5 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 420,132.00 DE LOS CUALES $ 105,033.00 SON RECURSO FEDERAL
| 158858 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, COLEGIO DE BACHILLERES, EXTENSIÓN SANTA MARÍA HUIRAMANGARO |  | 66-PÁTZCUARO | SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO) | URBANO | 066/025/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216 | 172.8 | 80% | LA OBRA ES EN SANTA MARÍA HUIRAMANGARO.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
| 114512 |  |  |  | CANCHAS DEPORTIVAS LA FLORIDA, COL. LA FLORIDA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACIÓN DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | 4000 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 2209159 | 610196 | 610196 | 610196 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6080 | 1824 | 30%
MEJORAMIENTO
| 114484 |  |  |  | PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACIÓN DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | 1235 PERSONAS | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 678603 | 179944 | 179944 | 179944 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 65 | 35 | 53.8%
| 82004 |  |  |  | ÁREA RECRE. Y DEPORT. EN FUENTES DE VALLD (PROMOTORES. COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; ACCI. DE PROM. Y SERV. SOCIAL EN ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL FRACC. FUENTES DE VALLD) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 15090 | 4376 | 3500 | 3500 | 80% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.86 | 31% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID
| 82001 |  |  |  | ÁREA RECRE. Y DEPTIVA EN FUENTES DE VALLD (PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROM. DE LA EQUI. DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUM EN ÁREA RECREATIVA Y DEPVA DEL FRACC. FUENTES DE VALLD.) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4393 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 9485 | 2751 | 1550 | 1550 | 56.3% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0.96 | 32% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID
| 81997 |  |  |  | ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN FUENTES DE VALLADOLID (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL FRACC. FUENTES DE VALLADOLID) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4392 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 12215 | 3542 | 875 | 875 | 24.7% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0.48 | 12% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID
| 81990 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTA DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 540 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 73793 | 21400 | 6200 | 6200 | 29% | 0 | 0 | CURSO | 13 | 2.2 | 16.9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA
| 81954 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 748046 | 216933 | 179509 | 179509 | 82.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA
| 81988 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 485 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 82722 | 23989 | 17288 | 17288 | 72.1% | 0 | 0 | CURSO | 19 | 8 | 42.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA
| 81992 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 34630 | 10043 | 5000 | 5000 | 49.8% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.74 | 29% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA
| 82092 |  |  |  | PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERV. SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERV. SOCIAL EN EL ESP. PUBLICO PLAZA BICENTENARIO GRANATE EN LA COL. INFONAVIT LA COLINA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14235 | 4128 | 4500 | 4500 | 109% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 3.6 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. INF. LA COLINA
| 82089 |  |  |  | PLAZA BICENTENARIO GRANATE (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PUBLICO PLAZA BICENTENARIO GRANATE EN LA COL. INFONAVIT LA COLINA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 12078 | 3503 | 1844 | 1844 | 52.6% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.9 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. INF. LA COLINA
| 81977 |  |  |  | R. DEL ESP. PUBL. D LA PLAZA CENT. D LA REV. (PREV. DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROM. DE LA EQUID.DE GEN.; TALLERES DE DESARR. HUM. EN EL ESP. PUB. PLAZA CENT. DE LA REV. EN LA COL. P.TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 780 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 139920 | 40577 | 17250 | 17250 | 42.5% | 0 | 0 | TALLER | 26 | 6.5 | 25% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE
| 82081 |  |  |  | RES. DEL ESP. EN ESCALERAS D STA MARIA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PREST. DE SERV. SOCIAL; ACCI. DE PROMOCIÓN Y SERV. SOCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO DE LAS ESCALERAS DE S. MARIA, EN LA COL. V. BELLA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 18700 | 5423 | 2500 | 2500 | 46.1% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.62 | 27% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VISTA BELLA
| 82080 |  |  |  | RES. DEL ESP. EN ESCALERAS DE S. MARIA (PREV. D CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROM. D LA EQUID DE GEN; TALL. D DESARROLLO HUM. EN EL ESP. PUB. D. LAS ESCALERAS DE S. MARIA, EN LA COL. V. BELLA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 55 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 13439 | 3897 | 1000 | 1000 | 25.7% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.45 | 15% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VISTA BELLA
| 82084 |  |  |  | RESC. DE EL ESP. PUBLICO EN LA COL. LEANDRO VALLE (PREV. D CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROM. LA EQUIDAD DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUMANOS EN EL ESP. PUBLICO DE LA COL. LEANDRO VALLE) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 11606 | 3366 | 2250 | 2250 | 66.8% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.9 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LEANDRO VALLE
| 81984 |  |  |  | RESC. DEL ESP. PUB. D LA PLAZA CENT. D LA REV. (PROMOTORES COM. Y PREST. DE SERV. SOCIAL; ACCIONES. DE PROM. Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESP. PUB. PLAZA CENTENARIO DE LA REV. EN LA COL. P. TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 8 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 36340 | 10539 | 7750 | 7750 | 73.5% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.6 | 43.3% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE
| 82082 |  |  |  | RESCATE DE EL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA COL. LEANDRO VALLE) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 65 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 15219 | 4414 | 2287 | 2287 | 51.8% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.6 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LEANDRO VALLE
| 82007 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENA VISTA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN EL ESP. PUBLICO DEL FRACC. BUENA VISTA) |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 4396 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 15975 | 4633 | 2875 | 2875 | 62.1% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1.8 | 36% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82006 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENA VISTA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL FRACC. BUENA VISTA) |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 4395 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 28780 | 8346 | 4500 | 4500 | 53.9% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 1.55 | 31% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82009 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENA VISTA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO DEL FRACC. BUENA VISTA) |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 4397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 18170 | 5269 | 3000 | 3000 | 56.9% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.98 | 33% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81896 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENAVISTA |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA DOS | RURAL | 4175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 684145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 314603 | 91235 | 274069 | 274069 | 300.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82076 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS ESCALERAS DE SANTA MARIA, EN LA COL. VISTA BELLA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4398 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 15081 | 4373 | 844 | 844 | 19.3% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.33 | 11% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. VISTA BELLA
| 82086 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COL. LEANDRO VALLE (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA COL. LEANDRO VALLE) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14525 | 4212 | 3500 | 3500 | 83.1% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.7 | 45% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. LEANDRO VALLE
| 81960 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 684145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 2076968 | 602321 | 554245 | 554245 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE
REHABILITACIÓN
| 132332 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVAN 3RA ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 3298 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 495.52 | 495.52 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL
| 133697 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FLORENTINO ANDRADE GALVAN 3RA ETAPA, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 3298 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 495.52 | 495.52 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 132344 |  |  |  | TECHUMBRE CANCHA DE VOLEIBOL, GRADAS Y TECHUMBRE CANCHAS FRONTÓN UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 2601 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1479529 | 1479529 | 1479529 | 1479529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 591.59 | 591.59 | 100% | LA EJECUTORA ES MNICIPAL
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 134575 |  |  |  | MOBILIARIO ESCOLAR, ESC PRIMARIA ALVARO OBREGON, T MATUTINO, NICOLAS ROMERO, RINCON DE NICOLAS ROMERO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 66929 |  |  |  | ACCIONES DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-83/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | TODA LA POBLACION | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 850000 | 157330 | 157330 | 157330 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 134559 |  |  |  | CURSO BASICO DE RAPEL Y ESCALADA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 412 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 26698 | 3840 | 3840 | 3840 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.14 | 14%
| 133793 |  |  |  | CURSO CACHIBOL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 407 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 16320 | 6720 | 6720 | 6720 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.41 | 41% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134550 |  |  |  | CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO GIMNASIO AL AIRE LIBRE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 409 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 24483 | 2880 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.11 | 11% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 133820 |  |  |  | CURSO DE AEROBICS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 408 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 21049 | 2880 | 2880 | 2880 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.14 | 14% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 134614 |  |  |  | CURSO DE BEISBOL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 431 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 22534 | 4160 | 4160 | 4160 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.18 | 18%
| 134561 |  |  |  | CURSO DE CICLISMO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 413 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 20032 | 2880 | 2880 | 2880 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.14 | 14%
| 134616 |  |  |  | CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CONSTRUCCIÓN CON LADRILLO ECOLOGICO) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 432 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 9490 | 2880 | 2880 | 2880 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.3 | 30%
| 134578 |  |  |  | CURSO DE EQUIDAD DE GENERO ( DE NIяS CON CAPACIDADES DIFERENTES) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 420 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 20311 | 6400 | 6400 | 6400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.31 | 31%
| 134612 |  |  |  | CURSO DE FUTBOL BANDERA (TOCHITO BANDERA O FLAG FOOTBALL) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 428 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 18601 | 6400 | 6400 | 6400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.34 | 34%
| 134583 |  |  |  | CURSO DE PATERNIDAD RESPONSABLE |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 422 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 9156 | 4240 | 4240 | 4240 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.46 | 46%
| 134568 |  |  |  | CURSO DE PREVENCIÓN DE ABUSO Y MALTRATO INFANTIL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 416 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 7238 | 4240 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.58 | 58%
| 134580 |  |  |  | CURSO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 421 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 10774 | 4770 | 4770 | 4770 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.44 | 44%
| 132356 |  |  |  | CURSO DE TAE KWAN DO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 402 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 38519 | 4160 | 4160 | 4160 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.1 | 10% | LAEJECUTORA ES MUNICIPAL
| 132370 |  |  |  | CURSO DE VOLIBOL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 18499 | 12800 | 12800 | 12800 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.69 | 69% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL
| 134554 |  |  |  | CURSO DE YOGA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 410 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 12652 | 6720 | 6720 | 6720 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.53 | 53%
| 134574 |  |  |  | CURSO ESCUELA PARA PADRES (DE NIяS CON CAPACIDADES DIFERENTES) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 419 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14902 | 9280 | 9280 | 9280 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.62 | 62%
| 134565 |  |  |  | CURSO ZUMBA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 414 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14869 | 6720 | 6720 | 6720 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.45 | 45%
| 134566 |  |  |  | CURSO ZUMBA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 414 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14869 | 6720 | 6720 | 6720 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.45 | 45%
| 134589 |  |  |  | CURSO ZUMBA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 427 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 14870 | 6400 | 6400 | 6400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.43 | 43%
| 134571 |  |  |  | HABILIDADES PARA LA VIDA (CURSO DE MANEJO DE ESTRÉS PARA LA REHABILITACIÓN DE NIяS Y NIсS POR EQUINOTERAPIA) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 418 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 27187 | 13440 | 13440 | 13440 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.49 | 49%
| 134586 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 426 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 29251 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.92 | 92%
| 134617 |  |  |  | PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 436 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | 6 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 29251 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.92 | 92%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 65895 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 63-PANINDÍCUARO | TANGUATO | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | COMUNIDAD DE TANHUATO | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1521380 | 1521380 | 1521380 | 1521380 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.5 | 50%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 379316353; Ministrado 14: 379316353; Programado 15: 240696844; Ejercido 16: 240696844; Ejercido 17=16/14: 63.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 82.5; Ejercidos 22: 82.3; Ejercidos 23=22/21: 99.8%
PROGRAMAS REGIONALES
| 134430 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ DE LA PRESA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN FRANCISCO J. MÚJICA Y CANAL DE CONDUCCIÓN |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE CODESTC | 2421 PRODUCTORES AGRÍCOLAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000000 | 300000000 | 161380491 | 161380491 | 53.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS
| 143147 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUNTA DE AGUA-, CON UN CLARO DE 120 M UBICADO EN KM. 9+000 DEL CAMINO DIVISIÓN DEL NORTE - PUNTA DE AGUA - SAN ISIDRO |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 004 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 38036 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11448960 | 11448960 | 11448960 | 11448960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.12 | 0.12 | 100%
| 144208 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO EL NARANJILLO-COAHUAYULA, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 |  | 26-CHINICUILA | EL NARANJILLO (LOS NARANJOS) | RURAL | 008 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 8452 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE AL ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA.
| 144245 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO PALOS MARIAS - SALITRE DE COPALA, DEL KM 0+000 AL KM. 18+000 |  | 26-CHINICUILA | SALITRE DE COPALA | RURAL | 009 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 4324 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 2170000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | SE REFIERE ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTA OBRA
RECONSTRUCCIÓN
| 142197 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO APORO-LAGUNA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 (CON ORIGEN EN ÁPORO) EN ÁPORO, MICHOACÁN |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 2075 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5940676 | 5940676 | 5940676 | 5940676 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 142514 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL PITAYO - LOS CHARCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+200 EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA |  | 12-BUENAVISTA | LOS CHARCOS | RURAL | 002 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 38036 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10016021 | 10016021 | 10016021 | 10016021 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100%
| 143112 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(APATZINGÁN - AGUILILLA) - PEс COLORADA DEL KM. 0+000 AL KM 1+800 |  | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 20232 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 863176 | 863176 | 863176 | 863176 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.8 | 100% | LA RECONSTRUCCIÓN SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE LA PEс COLORADA
| 143531 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PLAYA AZUL - TECOMÁN)-EL RANCHITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 11632 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1438542 | 1438542 | 1438542 | 1438542 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO.
| 143230 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PLAYA AZUL- TECOMÁN) - BOCA DE APIZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800 |  | 14-COAHUAYANA | BOCA DE APIZA | RURAL | 005 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 11632 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18233 | 18233 | 18233 | 18233 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.8 | 3.8 | 100%
| 143783 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZAPOTÁN - SANTA MARIA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 |  | 14-COAHUAYANA | ZAPOTÁN | RURAL | 007 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 11632 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4339816 | 4339816 | 4339816 | 4339816 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 144482 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MARAVATIO - TLALPUJAHUA) - CAMPO HERMOSO - SENGUIO, DEL KM 0+000 AL KM 1+000, ORIGEN E.C. (MARAVATIO - TLALPUJAHUA) N,MARAVATÍO, MICHOACÁN |  | 50-MARAVATÍO | CAMPO HERMOSO | RURAL | 0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 23768 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1085821 | 1085821 | 1085821 | 1085821 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 144622 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CUATRO CAMINOS - APATZINGÁN) - EL CEщDOR, DEL KM. 0+000 ALK KM. 1+500 |  | 55-MÚGICA | EL CEщDOR | RURAL | 0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 40232 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 411096 | 411096 | 411096 | 411096 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 144684 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COMACHUEN - TURÍCUARO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700 EN EL MUNICIPIO DE NAHUATZEN |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 7562 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 182575 | 182575 | 182575 | 182575 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.7 | 4.7 | 100%
| 144796 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJACUARÁN - LA LUZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 10+200 |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 38036 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1244611 | 1244611 | 1244611 | 1244611 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.2 | 10.2 | 100%
| 147752 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZIQUÍTARO-SAN ANTONIO CARUPO, DEL KM. 2+800 AL KM. 8+800. CON ORIGEN EN SAN ANTONIO CARUPO, EN PENJAMILLO, MICHOACÁN |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 014 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 11632 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10895593 | 10895593 | 10895593 | 10895593 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.8 | 6.8 | 100%
| 147657 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (LOS REYES - PERIBÁN)-MAGALLÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 |  | 68-PERIBÁN | MAGALLÓN | RURAL | 015 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 292 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4551573 | 4551573 | 4551573 | 4551573 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100%
| 147898 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+250. EN COJUMATLÁN DE RÉGULES, MUNICIPIO DE RÉGULES |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 016 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 9451 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1409757 | 1409757 | 1409757 | 1409757 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.25 | 2.25 | 100%
| 147969 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (PÁTZCUARO-URUAPAN)-ZIRAHUEN-SANTA CLARA DEL COBRE, DEL KM.0+000 AL KM. 18+500 |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 38502 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6555154 | 6555154 | 6555154 | 6555154 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18.5 | 18.5 | 100%
| 148061 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL LIMÓN DE PAPATZINDÁN-SAN MIGUEL, DEL KM. 1+600 AL KM. 6+500 EN TIQUICHEO, MICHOACÁN |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 018 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 2910 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6776854 | 6776854 | 6776854 | 6776854 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.9 | 4.9 | 100%
| 148064 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUERTO LAS ANONAS-CHIRANGANGUEO, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+350. CON ORIGEN EN EL PUERTO LAS ANONAS, EN TUZANTLA, MICHOACÁN |  | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 019 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 2940 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8207133 | 8207133 | 8207133 | 8207133 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.4 | 5.4 | 100%
| 148065 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE ANGAHUAN, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+230 |  | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 020 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 4330 PERSONAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500762 | 500762 | 500762 | 500762 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.23 | 0.23 | 100%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 34417992; Ministrado 14: 18834885; Programado 15: 18834885; Ejercido 16: 13079622; Ejercido 17=16/14: 69.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 28517997; Ejercidos 22: 9563465.1; Ejercidos 23=22/21: 33.5%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
CONSTRUCCIÓN
| 73543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y MEJORAMIENTO DE 5 CASETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MPAL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 02/OBRA/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100000 | 100000 | 100000 | 55942 | 55.9% | 0 | 0 | OBRA | 100000 | 55942 | 55.9%
| 68404 |  |  |  | COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-206-6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 110311 PERSONAS | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 139657 |  |  |  | INVERSION EN OBRAS (INFRAESTRUCTURA: 3 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA, 2 CASETAS DE POLICIA PREVENTIVA Y 1 AULA DE DISTANCIA) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 6000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS PUBLICAS | 136491 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1100000 | 1 | 0%
AMPLIACIÓN
| 73206 |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/OBRA/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2468600 | 2468600 | 2468600 | 1458032 | 59.1% | 0 | 0 | OBRA | 2468600 | 1458032 | 59.1%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 73330 |  |  |  | EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PUBLICA 2010 |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 03/EQUIPO/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 5380000 | 5380000 | 5380000 | 1201363 | 22.3% | 0 | 0 | PESOS | 5380000 | 1201363 | 22.3%
| 101980 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205-5301 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | CIUDADANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 900000 | 913538 | 913538 | 913538 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 101922 |  |  |  | PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4204-4108 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | CIUDANANIA | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3000000 | 2002623 | 2002623 | 2002623 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
OTROS
| 139543 |  |  |  | BIENES MUEBLES SUBSEMUN 2010 (EQUIPAMENTO Y OPERACION POLICIAL) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 261 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 8446500 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8446500 | 1 | 0%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 139396 |  |  |  | SUELDOS Y OTROS CONCEPTOS SOBRE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 261 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 3000000 | 1793447 | 1793447 | 1793447 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3000000 | 1793447 | 59.8%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 73051 |  |  |  | PROFESIONALIZACION A SEGURIDAD PUBLICA 2010 |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/PROFES/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 762000 | 762000 | 762000 | 240000 | 31.5% | 0 | 0 | PESOS | 762000 | 240000 | 31.5%
| 123620 |  |  |  | SERVICIO GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 143000 | 143000 | 100%
| 123541 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIR. DE SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 1448792 | 1448792 | 1448792 | 1448792 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1448792 | 1448792 | 100%
| 102120 |  |  |  | CAPACITACION Y EVALUACION A ELEMENTOS DE LA DIR. MPAL DE POLICIA Y TRANSITO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4203-3305 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | ELEMENTOS ADSCRITOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 773500 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 773500 | 28000 | 3.6%
| 101905 |  |  |  | PROTECCION PERSONAL A ELEMENTOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4202-2702 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | ELEMENTOS ADSCRITOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1982100 | 1982100 | 1982100 | 1982100 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1982100 | 1982100 | 100%
| 101860 |  |  |  | UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4202-2701 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | ELEMENTOS ADSCRITOS | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2460000 | 1076283 | 1076283 | 1076283 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2460000 | 1076283 | 43.8%
| 139441 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA SUBSEMUN 2010 (PROFESIONALIZACION) |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 261 | 4-GOBERNACIÓN ¦ W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 453500 | 136500 | 136500 | 136500 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 453500 | 136500 | 30.1%
APORTACIONES FEDERALES 4900 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  |  | 13: 10965046495; Ministrado 14: 8493734911; Programado 15: 8010990205; Ejercido 16: 8447626354; Ejercido 17=16/14: 99.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 52409; Ejercidos 22: 48340; Ejercidos 23=22/21: 92.2%
SERVICIOS PERSONALES
| 129769 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | - | 10684460267 | 8283323308 | 7786565054 | 8308684021 | 100.3% | 0 | 0 | MAESTRO | 52408 | 48339 | 92.2% | EL EJERCICIO DE ESTE RUBRO LO REALIZA LA S.E. Y EL MANEJO LO EFECTÚA LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DENTRO DEL RECURSO EJERCIDO SE CONSIDERAN AQUELLOS CON SUBSIDIO E6, CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LAS PLAZAS CONSIDERADAS EN EL ESTADO COMO SUBSIDIADAS Y NO INCLUYEN LA SEGURIDAD SOCIAL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 129815 |  |  |  | GASTOS DE OPERACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | - | 280586228 | 210411603 | 224425151 | 138942333 | 66% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTÁN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
|  |  | FASSA |  |  |  | 13: 1874122345; Ministrado 14: 1058212177; Programado 15: 1374171202; Ejercido 16: 1058212177; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1874122345; Ejercidos 22: 1374171202; Ejercidos 23=22/21: 73.3%
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
| 137877 |  |  |  | ACCIONES PARA FAVORECER E IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035226 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3355231 | 767860 | 3060832 | 767860 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3355231 | 3060832 | 91.2%
| 137343 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035207 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 554902 | 0 | 554902 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 554902 | 554902 | 100% | DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE Aя FUE RETRAZADO EN SU PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR TANTO AUN NO HAY SUBEJERCICIO DEL MISMO.
| 137665 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÓLERA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035217 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 194184 | 3570 | 189660 | 3570 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 194184 | 189660 | 97.7%
| 137584 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO - DEGENERATIVAS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035214 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3798317 | 23857 | 3770966 | 23857 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3798317 | 3770966 | 99.3%
| 137739 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES (ZOONOSIS). |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035220 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 2017054 | 1101053 | 1844553 | 1101053 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2017054 | 1844553 | 91.4%
| 137500 |  |  |  | ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS MICOBACTERIOSIS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035213 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1472852 | 8172 | 1457750 | 8172 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1472852 | 1457750 | 99%
| 137000 |  |  |  | ACCIONES PARA MEJORAR EL NIVEL DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INDIGENA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17025209 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 2317884 | 866532 | 1811353 | 866532 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2317884 | 1811353 | 78.1%
| 137683 |  |  |  | ACCIONES PARA REDUCIR LAS MUERTES POR ACCIDENTES. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035218 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 334298 | 60005 | 305763 | 60005 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 334298 | 305763 | 91.5%
| 137951 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17057601 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA | - | - | 1480612067 | 957334065 | 1038938676 | 957334065 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1480612067 | 1038938676 | 70.2%
| 137799 |  |  |  | ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIя. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035223 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3770607 | 893250 | 3526570 | 893250 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3770607 | 3526570 | 93.5%
| 137603 |  |  |  | ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035215 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 911887 | 197278 | 832967 | 197278 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 911887 | 832967 | 91.3%
| 137714 |  |  |  | ATENCIÓN DE ENFERMEDADES MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035219 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 302824317 | 65390436 | 255047148 | 65390436 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 302824317 | 255047148 | 84.2%
| 137416 |  |  |  | ATENCIÓN DEL DELITO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035211 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1304070 | 611161 | 1076817 | 611161 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1304070 | 1076817 | 82.6%
| 137778 |  |  |  | DETECCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO Y MAMARIO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035222 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 762289 | 135582 | 753244 | 135582 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 762289 | 753244 | 98.8%
| 137267 |  |  |  | ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035202 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 25675349 | 13249971 | 21070994 | 13249971 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25675349 | 21070994 | 82.1%
| 137220 |  |  |  | FOMENTAR ACCIONES SOCIALES DE GOBIERNO CON ATENCIÓN A LOS MIGRANTES MICHOACANOS, SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE ORIGEN. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1703A701 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1686942 | 415154 | 1491302 | 415154 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1686942 | 1491302 | 88.4%
| 137826 |  |  |  | INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035224 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 642369 | 340360 | 611374 | 340360 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 642369 | 611374 | 95.2%
| 137314 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035206 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 4295769 | 1863370 | 4196005 | 1863370 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4295769 | 4196005 | 97.7%
| 137760 |  |  |  | INICIO SALUDABLE, ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035221 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 223170 | 0 | 223170 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 223170 | 223170 | 100% | DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE Aя FUE RETRAZADO EN SU PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR TANTO AUN NO HAY SUBEJERCICIO DEL MISMO.
| 137394 |  |  |  | PLANIFICACIÓN FAMILIAR. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035210 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 9155165 | 4327365 | 8717163 | 4327365 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9155165 | 8717163 | 95.2%
| 137920 |  |  |  | REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17045203 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | - | - | 5094852 | 1762512 | 4245988 | 1762512 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5094852 | 4245988 | 83.3%
| 137070 |  |  |  | SALUD COMUNITARIA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1702A102 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 4855274 | 2590224 | 3713963 | 2590224 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4855274 | 3713963 | 76.5%
| 137292 |  |  |  | SALUD DE LA MUJER Y LOS RÉCIEN NACIDOS. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035205 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3672935 | 934349 | 3553793 | 934349 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3672935 | 3553793 | 96.8%
| 137625 |  |  |  | SALUD MENTAL Y ADICCIONES. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035216 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1969809 | 286397 | 1844710 | 286397 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1969809 | 1844710 | 93.6%
| 137440 |  |  |  | SALUD PARA LOS JÓVENES. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035212 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 117239 | 0 | 117239 | 0 | 0% | 0 | 0 | PESOS | 117239 | 117239 | 100% | DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE Aя FUE RETRAZADO EN SU PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR TANTO AUN NO HAY SUBEJERCICIO DEL MISMO.
| 137934 |  |  |  | SANGRE SEGURA. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17045227 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO | - | - | 2724508 | 1554154 | 2724508 | 1554154 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2724508 | 2724508 | 100%
| 137842 |  |  |  | SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035225 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 5817672 | 1958293 | 4880130 | 1958293 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5817672 | 4880130 | 83.9%
| 137368 |  |  |  | VINCULACIÓN SALUD CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17035208 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | - | - | 3961333 | 1537207 | 3609662 | 1537207 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3961333 | 3609662 | 91.1%
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 1546568984; Ministrado 14: 1108864505; Programado 15: 1078646363; Ejercido 16: 1042321661; Ejercido 17=16/14: 94%; Generados 18: 1950; Ejercidos 19: 1950; Ejercidos 21: 79190682.4; Ejercidos 22: 42696746.76; Ejercidos 23=22/21: 53.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 157384 |  |  |  | CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED CARRETERA ESTATAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 000196 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 38562572 | 20976706 | 20976706 | 20976706 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1186.3 | 645 | 54.4%
| 157381 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTACIÓN Y SEсLAMIENTO DE CARRIL DE DESACELERACIÓN PARA EL HOSPITAL IMSS. |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 908797 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 2044743 | 1899407 | 1899407 | 1899407 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5702 | 5303 | 93%
| 157382 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS PARA EL HOSPITAL DEL IMSS DE 30 CAMAS |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 908786 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1848887 | 1848641 | 1848641 | 1848641 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1725 | 1725 | 100%
| 169069 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL TRAMO SALIDA A CHARO A ENTRADA A CD. INDUSTRIAL, CON MAQUINA RECICLADORA DRAGON TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 3+250 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000096 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 15871536 | 15269820 | 15269820 | 15269820 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 110786 | 106585.92 | 96.2%
| 157383 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE PATZCUARO |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 000200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE PESCA COMPESCA | - | - | 5000000 | 3732870 | 3732870 | 3732870 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 74.65 | 74.7% | ADEMÁS DE LAS 100 HA. SE TIENE COMO META 230,000 ML DE BORDOS Y 6,500 M3 DE DRAGADO.
| 169380 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LA PIEDAD - NUMARÁN DEL KM 4+700 AL KM 14+260 |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 903058 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 2372356 | 2287889 | 2287889 | 2287889 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 169106 |  |  |  | MOD. Y AMPL. DEL CAM. E.C. PÁTZCUARO-URUAPÁN-CHERÁN, UB. EN KM. 22+224, SUBT.: PICHÁTARO-SEVINA DEL KM 8+791 AL KM. 12+031 |  | 90-TINGAMBATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 000459 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 4899900 | 3890551 | 3890551 | 3890551 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.57 | 85.7% | LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS LOCALIDADES.
| 157380 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL LAGO DE CUITZEO |  | 110-ZINAPÉCUARO | FRANCISCO VILLA | RURAL | 000201 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE PESCA | - | - | 1300000 | 970096 | 970096 | 970096 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 250 | 186.5 | 74.6% | ADEMÁS DE LAS 250 HECTÁREAS SE TIENE COMO META EL DRAGADO DE 50,000 M3.
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 169149 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA. |  | 4-ANGAMACUTIRO | MIRAVALLE | RURAL | 001400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1211606 | 362885 | 362885 | 362885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 988 | 295.91 | 30%
| 169077 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MALUCO - MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE ANGAMACUTIRO |  | 4-ANGAMACUTIRO | EL MALUCO | RURAL | 005277 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 12000000 | 3102371 | 3102371 | 3102371 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 1.3 | 26%
| 157392 |  |  |  | CAMINO ANGANGUEO - NICOLÁS ROMERO - EX HACIENDA DEL KM. 0+000 AL KM 7+500 |  | 5-ANGANGUEO | 1A. MANZANA DE NICOLÁS ROMERO (LOS MIMBRES) | RURAL | 003389 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 2885000 | 2885000 | 2885000 | 2885000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.5 | 7.5 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES NICOLÁS ROMERO
| 169266 |  |  |  | CAMINO ANGANGUEO - NICOLÁS ROMERO - EX HACIENDA DEL KM 0+000 AL KM 7+500 |  | 5-ANGANGUEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003389 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 2885000 | 2885000 | 2885000 | 2885000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 157393 |  |  |  | CAMINO ENTRONQUE 2 CUARTEL DE LA CAPILLA - ANGANGUEO DEL KM.0+000 AL KM 3+000 |  | 5-ANGANGUEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003392 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 1760000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES SEGUNDO CUARTEL DE LA CAPILLA.
| 157394 |  |  |  | CAMINO EX HACIENDA-SEGUNDO CUARTEL DE RONDANILLA, DEL KM. 0+000 AL KM 9+000 |  | 5-ANGANGUEO | SEGUNDO CUARTEL DE RONDANILLA | RURAL | 003391 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1104400 | 1104400 | 1104400 | 1104400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100%
| 157395 |  |  |  | CAMINO JESUS DE NAZARENO . LA EXHACIENDA DEL KM 0+000 AL KM 1+600 |  | 5-ANGANGUEO | JESÚS DE NAZARENO (LA HACIENDA) | RURAL | 003376 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 1092178 | 1092178 | 1092178 | 1092178 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
| 169093 |  |  |  | CAMINO SAN FELIPE - ANGANGUEO - LAS PAPAS - TLALPUJAHUA, DEL KM. 0+000 AL KM. 31+300. |  | 5-ANGANGUEO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006000 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 8511551 | 8511551 | 8511551 | 8511551 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 31 | 31 | 100%
| 169375 |  |  |  | MURO DE CONTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL LIBRAMIENTO |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 005622 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1280589 | 1280589 | 1280589 | 1280589 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 630 | 630 | 100%
| 169024 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA TIZUPAN - SAN PEDRO NARANJESTIL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000, SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 EN EL MUNICIPIO DE AQUILA ESTADO DE MICHOACÁN |  | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | 000281 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 5566280 | 2194281 | 2194281 | 2194281 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 1.77 | 35.4%
| 169052 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL PITAYO - LOS CHARCOS DEL KM 0 + 000 AL KM 2 + 200 EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA. |  | 12-BUENAVISTA | LOS CHARCOS | RURAL | 904558 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 10016021 | 6435848 | 6435848 | 6435848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100%
| 157388 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN Y SEсLAMIENTO DEL CAMINO RECINTO FERIAL-LA GOLETA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+955 |  | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | 907645 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 2646315 | 2646315 | 2646315 | 2646315 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.95 | 0.95 | 100%
| 157389 |  |  |  | MODER. Y AMP. DE CARR. ALIM. E.C. FED. NO. 15 MORELIA-JIQUILPAN KM.80+100 STGO. AZAJO DEL KM.0+000 L.C. AL KM.9+700 SAN ISIDRO.EN LOS MPIOS. NAHUATZEN, ERONGAR̃UARO Y COENEO |  | 32-ERONGARÍCUARO | LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA DE LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 000283 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 3430000 | 1393411 | 1393411 | 1393411 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.22 | 40.7%
| 169163 |  |  |  | PUENTE LAS CALERAS UBICADO EN EL KM 5+600 DEL CAMINO: E. C. (CD. HIDALGO - TUXPAN)- HUANIQUEO - LAS GRUTAS. |  | 34-HIDALGO | LAS GRUTAS | RURAL | 006001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 4816613 | 4816613 | 4816613 | 4816613 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100%
| 169253 |  |  |  | PUENTE EL ZARCO, UBICADO EN EL KM 0+150 DEL CAMINO: E. C. ( MORELIA - CD. HIDALGO) - EL ZARCO. |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006003 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 3118497 | 3118497 | 3118497 | 3118497 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 157390 |  |  |  | CAMINO PAVIMENTADO JUGAPEO- LA MORA DEL KM. 0+600 AL KM 21+400 |  | 47-JUNGAPEO | LA MORA | RURAL | 003364 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2344650 | 2344650 | 2344650 | 2344650 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20.4 | 20.4 | 100%
| 169172 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LAS ANONAS UBICADO EN EL CAMINO JUNGAPEO-LAS ANONAS-TEPEHUAJE-LA CIENEGA EN EL KM 1+600 |  | 47-JUNGAPEO | LAS ANONAS | RURAL | 003366 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 5481000 | 5481000 | 5481000 | 5481000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 157391 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL PUENTE LAS ANONAS UBICADO EN EL CAMINO JUNGAPEO-LAS ANONAS - TEPEHUAJE-LA CIENEGA EN EL KM. 1+600 |  | 47-JUNGAPEO | LAS ANONAS | RURAL | 003366 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 5481000 | 5481000 | 5481000 | 5481000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 169420 |  |  |  | CAMINO E. C. ( OCAMPO - EL ROSARIO) RINCÓN DE SAN LUIS, DEL KM 0+000 AL KM 2+400. |  | 61-OCAMPO | EJIDO EL ROSARIO | RURAL | 006117 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 2940844 | 2940844 | 2940844 | 2940844 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 169438 |  |  |  | CAMINO: RINCON SN.LUIS - SALITRILLO KM 0+000 AL KM 2+500, Y RAMALES COM. GRANJA LAS PEщTAS 0.5KM, EL ASOLEADERO 02KM, CAсDA OSCURA LONG=0.2KM Y CAсDA DEL SALTO LONG=0.2KM. |  | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 006134 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 2272529 | 2272529 | 2272529 | 2272529 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 157396 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EL EL HERVIDERO UBICADO EN EL KM 1+230 DEL CAMINO E.C. (ANGANGUEO -OCAMPO) HERVIDERO Y PLANCHA |  | 61-OCAMPO | HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC) | RURAL | 003439 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 9125000 | 9125000 | 9125000 | 9125000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 157397 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 10+520 EN EL CRUCERO DEL CAMINO EL ROSARIO-SAN LUIS. |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003381 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 4725000 | 4725000 | 4725000 | 4725000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES SAN LUIS.
| 157398 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN KM. 0+550 DEL CAMINO E.C. (OCAMPO-SAN FELIPE) - TEJOCOTE. |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003382 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 1225000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES TEJOCOTE.
| 157399 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EN KM. 11+850 EN EL CRUCERO EL ROSARIO - RANCHO ESCONDIDO |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003380 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO
| 157400 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 1+200 DEL CAMINO OCAMPO - EL ROSARIO |  | 61-OCAMPO | EJIDO EL ROSARIO | RURAL | 003420 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNCACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 157401 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 12+400 DEL CRUCERO EL ROSARIO Y EL CAMINO AL SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA |  | 61-OCAMPO | EJIDO EL ROSARIO | RURAL | 003379 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 4725000 | 4725000 | 4725000 | 4725000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 169387 |  |  |  | RAMALES E. C. OCAMPO - EL ROS.KM 0+000 AL KM 12+000, A LAS COM. DE RAN. ESC. 15 KMS; PALMAS, CIENEGUILLAS, LONG.=3 KM; LA PRESA, LONG.=.5 KM; EL ASOLEADERO, LONG.=1.5 KM Y CAсDA OSCURA, LONG.=.5 KM |  | 61-OCAMPO | MANZANA LA COFRADÍA | RURAL | 006017 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 2900875 | 2900875 | 2900875 | 2900875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 157402 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO0 DE LA PRESA MALPAIS |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 000202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | ACUACULTURA Y PESCA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION DE PESCA | - | - | 1000000 | 788474 | 788474 | 788474 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 120 | 94.6 | 78.8%
| 169044 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SAN ISIDRO - URENGUITIRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES |  | 75-LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | 000282 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 1711150 | 1054719 | 1054719 | 1054719 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 0.92 | 46%
| 157403 |  |  |  | MODERNIZACIҎ Y AMPLIACIҎ DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SAN ISIDRO - URINGUITIRO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES |  | 75-LOS REYES | SAN ISIDRO | RURAL | 000282 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | - | - | 1711150 | 1054719 | 1054719 | 1054719 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.92 | 61.3%
| 157404 |  |  |  | COSNTRUCCION DEL CAMINO URUETARO-TEJARO,TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+480 |  | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 000095 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 20504772 | 11386530 | 11386530 | 11386530 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.48 | 2.48 | 55.4%
| 157405 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. PATZCUARO-URUAPAN - CHERAN UBICADO EN EL KM. 22+224 SUBTRAMO PICHATARO - SEVINA DEL KM 8+791 AL KM 12+031 |  | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 000459 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4899900 | 3890551 | 3890551 | 3890551 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.24 | 2.57 | 79.3%
| 157406 |  |  |  | CAMINO E.C. (PAPATZINDÁN - PURUNGUEO) - SAN MIGUEL CANARIO, DEL KM 0+000 AL KM 24+000 |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 003422 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 5778098 | 5778098 | 5778098 | 5778098 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 24 | 24 | 100%
| 169349 |  |  |  | E.C. (EL PAPTZINDÁN - PURUNGUEO) - SAN MIGUEL CANARIO, 0+000 AL KM 24+000 |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 003422 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 5778098 | 5778098 | 5778098 | 5778098 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 24 | 100%
| 157407 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS DE TERRACERÍA |  | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003429 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS LOCALIDADES.
| 157408 |  |  |  | CAMINO E.C. (TUZANTLA - TIQUICHEO) - CURINGINEO - LAS PAROTAS DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 |  | 99-TUZANTLA | CURIGINEO | RURAL | 003430 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 157409 |  |  |  | CAMINO E.C. (ZITACUARO - TIQUICHEO ) EL OLIVO DEL KM. 3+100 AL KM 16+000 |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 003431 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.9 | 14.9 | 100%
| 157410 |  |  |  | DESIAVE EN EL CAMINO SOBRE LA MARGEN DERECHA, EN EL KM 0+000 AL 8+000 ANTES DE LA COMUNIDAD DE TUZANTLA Y DEL KM. 0+000 AL 12+000 DESPUES DE LA COMUNIDAD DE TUZANTLA |  | 99-TUZANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003432 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 1341825 | 1341825 | 1341825 | 1341825 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 20 | 20 | 100%
| 169252 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EL CAHULOTE EN EL KM 12+000 DEL CAMINO TUZANTLA - EL CAHULOTE |  | 99-TUZANTLA | CUAULOTE | RURAL | 003386 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 157411 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR EL CAHULOTE EN EL KM. 12+000 DEL CAMINO TUZANTLA - EL CAHUOLOTE. |  | 99-TUZANTLA | CUAULOTE | RURAL | 003386 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 4850000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTA LA OBRA ES EL CAHUOLOTE.
| 157412 |  |  |  | PUENTES COLGANTES A) DE 48.0 M EN EL KM 12+000 DEL CAMINO TUZANTLA - EL CAHULOTE, B) DE 45 M EN EL KM 5+000 DEL CAMINO TUZANTLA - EL TIMBINAL, C) DE 50 M EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTLA |  | 99-TUZANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003387 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | - | - | 1029000 | 1029000 | 1029000 | 1029000 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 3 | 3 | 100% | LA OBRA SE EJECUTA EN VARIAS LOCALIDADES
| 157385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEсLAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - SAN MARCOS, TRAMO DEL KM 1+400 AL 1+700 DEL KM 3+440 AL 4+500 (PASIVO) |  | 102-URUAPAN | SANTA ROSA (SANTA BÁRBARA) | RURAL | 000457 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 1754708 | 1754708 | 1754708 | 1754708 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.36 | 1.36 | 100%
| 157386 |  |  |  | CAMINO LA COYOTA MESA DE ENANDIO LOS SREYES DEL KM 0+000 AL KM 10+000 |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003369 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1827793 | 1827793 | 1827793 | 1827793 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100%
| 157387 |  |  |  | MODERNUZACION Y AMPLIACIOIN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA E.C. (ZITACUARO - TOLUCA) KM 90+400 KM EL TIGRE - LA PRESA SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+575 (EL TIGRE) |  | 112-ZITÁCUARO | EL TIGRE (2A .MZA. DE CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 000458 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | - | - | 5865300 | 1590754 | 1590754 | 1590754 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.57 | 0.7 | 27.2%
| 169225 |  |  |  | PUENTE NUEVO AMANECER, UBICADO EN EL KM 1+000 DEL CAMINO: E. C. ( ZITÁCUARO - PUENTE COMEMBARO) - NUEVO AMANECER. |  | 112-ZITÁCUARO | LOMA LARGA | RURAL | 006010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | - | - | 3339458 | 3339458 | 3339458 | 3339458 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 108824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE |  | 17-CONTEPEC | ATOTONILCO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 32293 | 32293 | 32293 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 66428 |  |  |  | REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD LE ESCONDIDA |  | 90-TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 46071 | 46071 | 46071 | 46071 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 58762 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO EN POTRERO DE RAMOS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67744 | 67744 | 67744 | 67744 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
| 58763 |  |  |  | REHABILITACION DE PZO EN POTERO DE PASTOR ORTIZ |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 189985 | 189985 | 189985 | 189985 | 100% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 1 | 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 103354 |  |  |  | 6101-8 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PREDIO GRANADILLOS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6101-8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 60 | 6% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. EL AVANCE FINANCIERO VA AL 60%, SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO Y MATERIAL.
| 130333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 8-AQUILA | EL INMEDIATO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.75 | 75%
| 40954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 10-ARTEAGA | COBANITO | RURAL | CS-51/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35678 | 28925 | 28925 | 28925 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1600 | 1600 | 100%
| 41073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 10-ARTEAGA | LOS COLORADOS | RURAL | CS-52/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32828 | 26496 | 26496 | 26496 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 57399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6101-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16786 | 16786 | 16786 | 16786 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE CONCLUYO CON EL MONTO EJERCIDO
| 68984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 60000 | 26500 | 26500 | 26500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 1100 | 50% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE TOMA, EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2200 ML DE LINEA DE CONDUCCION EN DIAMETRO DE 4 , 3 Y 2 CON MANGUERA DE ALTA RESISTENCIA EN LA LOCALIDAD COL. ELIAS LOPEZ MENDOZA
| 110461 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 17-CONTEPEC | LAS CUEVAS | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 966000 | 831805 | 831805 | 831805 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 112220 |  |  |  | LINEA DE BOMBEO A TANQUE EL ZAPOTITO |  | 22-CHARO | EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94961 | 74348 | 74348 | 74348 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 103316 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE PREPA |  | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 41111 | 41111 | 41111 | 41111 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA PREPARATORIA
| 92440 |  |  |  | LINEA DE AGUA POTABLE PREPA |  | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 118705 | 118705 | 118705 | 118705 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2100 | 2100 | 100%
| 60199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE |  | 29-CHURUMUCO | SAN ANTONIO (EL TIMBIRICHE) | RURAL | 016-029-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 36475 | 36475 | 36475 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 640 | 80%
| 68910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 29-CHURUMUCO | POTRERO DE CORPUS (EL POTRERO) | RURAL | 016-029-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50074 | 50074 | 50074 | 50074 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 72488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 29-CHURUMUCO | MELCHOR OCAMPO (CUNUATO) | RURAL | 016-029-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.04 | 4% | LA INVERSION ESTA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL: 1,275,000; MUNICIPAL: 225,000. TOTAL 1,500,000
| 60213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A ETAPA) |  | 29-CHURUMUCO | EL CHOCOLATE | RURAL | 016-029-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 852564 | 606143 | 606146 | 606146 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 81253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 33-GABRIEL ZAMORA | CHARAPENDO | RURAL | 610121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 262500 | 262500 | 262500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 500 | 50%
| 59149 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 34-HIDALGO | RINCÓN DE RUBIOS (EJIDOS) | RURAL | 4206-6101-111-175 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 180000 | 179993 | 179993 | 179993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 59150 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 34-HIDALGO | EL PORVENIR | RURAL | 4206-6101-093-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 65256 | 65256 | 65256 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10%
| 59502 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA VARIAS COLONIAS UBICADAS AL NORTE DE LA CIUDAD |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6101-001-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 549163 | 200333 | 200333 | 200333 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 4052.8 | 2836.96 | 70%
| 168710 |  |  |  | REHABILITACION Y SECTORIZACION DEL AGUA POTABLE |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 010/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAC | - | - | 1500000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 62485 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE |  | 41-IRIMBO | ESTACIÓN IRIMBO | RURAL | 4206-6101-0044-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 23356 | 23356 | 23356 | 23356 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 130978 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CRUZ |  | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6300 | 6300 | 100%
| 130875 |  |  |  | RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 46-JUÁREZ | SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 25476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 49-MADERO | PARRITAS (EL AGUACATE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 170250 | 170250 | 170250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3628 | 3000 | 82.7%
| 25038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (3RA ETAPA) |  | 49-MADERO | DIVISADERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTO COMO DICHA OPCION NO SE ENCONTRO EN LA UNIDAD DE MEDIDAD SE LE OTORGO SISTEMA.
| 67478 |  |  |  | LINEA Y TANQUE DE AGUA POTABLE |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6101-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6925161 | 6925161 | 2077548 | 2077548 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15977 | 4793 | 30% | LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURHUANGO, MUNICIPIO DE MARVATIO, MICHOACAN, LA CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICHOACAN.
| 67537 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 50-MARAVATÍO | TENERÍAS | RURAL | 4206-6101-0031-00001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200000 | 2200000 | 330000 | 330000 | 15% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5076 | 761 | 15% | ESTA OBRA LA ESTA REALIZANDO LA COMISION NACIONAL DE AGUAS Y CUENCAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.
| 67518 |  |  |  | SISTENA DE AGUA POTABLE |  | 50-MARAVATÍO | CASA BLANCA | RURAL | 4206-6101-0054-00001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800000 | 2800000 | 420000 | 420000 | 15% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6392 | 960 | 15% | ESTA OBRA LA ESTA REALIZADO LA COMISION NACIONAL DE CUENCAS Y AGUAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
| 81515 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE DE LA AV. MARIPOSA. |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4827 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42770 | 21385 | 21385 | 21385 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 25 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. GERTRUDIS SANCHEZ
| 166787 |  |  |  | CONST. DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (APORT. MPAL.) |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEAC DEPENDENCIA ESTATAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA LA APORTACION MUNICIPAL FUE POR LA CANTIDAD DE $ 600,000.00, MISMA OBRA QUE EJECUTARA DIRECTAMENTE LA CEAC (DEPENDENCIA ESTATAL)
| 167207 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 412000 | 272963 | 272963 | 272963 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.8 | 80% | OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO FEDERAL (CDI) Y GOBIERNO DEL ESTADO (CEAC)
| 61204 |  |  |  | EFICIENTIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/032/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EFICIENTIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | OBRA CONVENIDA CON CEAC.
| 123834 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1577995 | 1577995 | 1577995 | 1577995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 112373 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE C. ZACAPUIRHETI Y KUANIKUTI SAN PEDRO TATZEPARHI |  | 73-QUIROGA | SANTA FE DE LA LAGUNA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 66367 | 66367 | 66367 | 66367 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 119328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA ANTONIO MENDOZA (ANTORCHA CAMPESINA) |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335090 | 251317 | 251317 | 251317 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 335090 | 251317 | 75%
| 119649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OPOPEO - EL BANQUITO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 880000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 880000 | 660000 | 75%
| 87642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 80-SENGUIO | EL CALABOZO SEGUNDA FRACCIÓN | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 434400 | 434400 | 434400 | 434400 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.05 | 5%
| 68541 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JOYA DE LA GOLONDRINA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 73391 | 73391 | 73391 | 73391 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 67174 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA EN SAN PEDRO DE LOS SAUCES |  | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6101-0010-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 279588 | 279588 | 279588 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 156251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE COALCOMAN |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 95888 | 95888 | 95888 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.8 | 80%
| 152560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TAIXTAN |  | 89-TEPALCATEPEC | TAIXTÁN | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 216088 | 216088 | 216088 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.2 | 20%
| 78187 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACION COL. LAZARO CARDENAS |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 745000 | 719118 | 719118 | 719118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100%
| 97214 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAJA CAPTADORA DE 5M3 EQUIPO DE CLORACION CASETA DE CLORACION) |  | 97-TURICATO | CIENEGUILLAS DE ENMEDIO | RURAL | 2010/097/109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA Y CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100% | ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y UNICAMENTE EL MUNICIPIO HACE SU APORTACION CORRESPONDIENTE
| 56915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 99-TUZANTLA | ARROYO SECO | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 995000 | 596551 | 596551 | 596551 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PAGO DE MATERIALES
| 56616 |  |  |  | CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAс QUEMADA |  | 99-TUZANTLA | CAс QUEMADA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 7585 | 7585 | 7585 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.1 | 10% | PAGO DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
| 56617 |  |  |  | SIST AGUA POT CERRILLAL |  | 99-TUZANTLA | CERRILLAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73520 | 28487 | 28487 | 28487 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.65 | 65% | PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE
| 60856 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PLUVIAL CALLE GEMINIS, COL. AMPL SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 60706 | 17919 | 17919 | 17919 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57.5 | 20.4 | 35.5%
| 98475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE COL. REVOLUCION |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6101-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 555631 | 555631 | 555631 | 555631 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 555 | 555 | 100%
| 98533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE PLAZA SANTA MONICA |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 4206-6101-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 217949 | 217949 | 217949 | 217949 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 431 | 431 | 100%
| 100566 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES COL. MIGUEL REGALADO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 317296 | 317296 | 317296 | 317296 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 62184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y RED DE DISTRIBUCION TUNAMANZA |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN ILDEFONSO | RURAL | 1011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 180000 | 34634 | 34634 | 34634 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 62324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL SALTO | RURAL | 1016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 40000 | 26652 | 26652 | 26652 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 62244 |  |  |  | INTRIDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COL. TIERRAS COLORADAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 13953 | 13953 | 13953 | 13953 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 62278 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE |  | 110-ZINAPÉCUARO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 1013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 143598 | 143598 | 143598 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 139650 |  |  |  | RED AGUA POTABLE C. EMILIANO ZAPATA |  | 111-ZIRACUARETIRO | COLONIA REVOLUCIÓN | RURAL | 4202-6101-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 208581 | 27468 | 27468 | 27468 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 440 | 440 | 100%
| 140272 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE B. EL ZAPOTE |  | 111-ZIRACUARETIRO | SAN ANDRÉS CORU | RURAL | 4206-6101-2-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141081 | 133574 | 133574 | 133574 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 139786 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE C. BELLA VISTA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6101-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 161366 | 47528 | 47528 | 47528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 225 | 225 | 100%
| 140056 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE Y DREN. C. URBANO BUENO |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6101-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA | - | - | 150000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 63 | 63 | 100%
AMPLIACIÓN
| 71145 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FÉLIX IRETA | RURAL | 4206610100280001201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 230 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 71138 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PARALELA AL PUENTE DE LA AUTOPISTA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA MINA | RURAL | 4206610100140001201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6686 | 6686 | 6686 | 6686 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 63612 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 7-APORO | RINCÓN DE SOTO (EL OYAMEL) | RURAL | 4206-6101-0007-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 240966 | 240966 | 240966 | 240966 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 134347 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 298782 | 298782 | 298782 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1500 | 1450 | 96.7%
| 133229 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE ALIMA |  | 8-AQUILA | SAN JUAN DE ALIMA | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 108827 | 108827 | 108827 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3500 | 350 | 10%
| 68986 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 60000 | 19500 | 19500 | 19500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 50 | 33.3% | SE REALIZARA LA APMLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2 DE DIAMETRO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA
| 68976 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OP007/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 120000 | 85590 | 85590 | 85590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1050 | 800 | 76.2% | SE REALIZA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES Y EN LA CABECERA MUNICIPAL
| 84118 |  |  |  | AMPLIACION AGUA POTABLE Y RED DE ATARGEAS EN CALLE PROLONGACION BOLIVAR |  | 16-COENEO | COENEO DE LA LIBERTAD | URBANO | DOP-0003/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 32956 | 32956 | 32956 | 26878 | 81.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100%
| 84177 |  |  |  | AMPLIACION DE AGUA POTABLE POR CARRETERA SALIDA A SAN PEDRO TACARO |  | 16-COENEO | EL RODEO | RURAL | DOP-0004/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11948 | 11948 | 11948 | 9060 | 75.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 100 | 50%
| 110290 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 17-CONTEPEC | LA RUEDA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 89661 | 89661 | 89661 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 103317 |  |  |  | ADQUISICION DE MANUGERA PARA AGUA POTABLE |  | 26-CHINICUILA | PUERTO DEL CAIMÁN (LA GRANADITA) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 4305 | 4305 | 4305 | 4305 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 72238 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 27-CHUCÁNDIRO | TAHUÁCUARO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39000 | 31590 | 31590 | 31590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 34491 |  |  |  | RED DE DISRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. SALVADOR URRUTIA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 263940 | 150976 | 150976 | 150976 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 475 | 475 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100 FISICAMENTE, FALTAN PAGOS X HACER, LOGRANDOSE LA META DE 475.55 ML PROGRAMADA Y BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
| 34515 |  |  |  | RED DE DISRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. SALVADOR URRUTIA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 263940 | 150976 | 150976 | 150976 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 475 | 475 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, LOGRANDOSE LA META DE 475.55 ML Y BENFICIANDO A 300 PERSONAS; AUN FALTAN PAGOS X HACER.
| 169548 |  |  |  | AMPLIACION DE RED AGUA POTABEL HUANIQUEO |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6101-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA
| 78734 |  |  |  | CONTINUACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD |  | 53-MORELIA | EL CORREO | RURAL | 4307 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178572 | 178572 | 178572 | 52928 | 29.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 960 | 288 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 113609 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 019/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 67120 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE CONEXION COTZIO-LA QUINTA |  | 88-TARÍMBARO | COTZIO | RURAL | 4206-6101-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 56080 | 56080 | 56080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE
| 65787 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 65927 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA RUBEN LARA |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15452 | 15452 | 15452 | 15452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 66776 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL MESON |  | 90-TINGAMBATO | EL MESÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 22525 | 22525 | 22525 | 22525 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 99 | 99 | 100%
| 66966 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE |  | 90-TINGAMBATO | PARANG܉TIRO | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41408 | 41408 | 41408 | 41408 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
MANTENIMIENTO
| 57568 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA EN EL MPIO DE ACUITZIO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-50 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 5022 | 5022 | 5022 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.15 | 15% | OBRA EN PROCESO
| 86669 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ NUEVO |  | 6-APATZINGÁN | SAN JOSÉ NUEVO (SAN JOSÉ) | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEAC | - | - | 211500 | 211500 | 211500 | 211500 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | PENDIENTE SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
| 40908 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 63968 |  |  |  | MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 3379 | 3379 | 3379 | 3379 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 169029 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 92048 | 92048 | 92048 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 3 | 3 | 100% | MICRIMEDIDORES INSTALADOS
| 39695 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6101-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 109017 | 109017 | 109017 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.73 | 73%
| 115690 |  |  |  | REPARACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EDUCACION |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 34099 | 34099 | 34099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA PERO AUN NO ESTAN REGISTRADOS TODOS LOS GASTOS Y LA CANTIDAD QUE ESTA EN EL CAMPO DE PRESUPUESTADO AUN NO ESTA AUTORIZADA POR CABILDO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA OBRA SURGIO COMO EMERGENCIA Y ES RECIENTE.
| 58971 |  |  |  | TUBOS PARA RED DE AGUA POTABLE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA) | RURAL | 217 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80001 | 80001 | 80001 | 80001 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 57569 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MPAL |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD FEDERAL | CEAC | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA QUE EJECUTA CEAC
| 103355 |  |  |  | 6101-2 REHABILITACION A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 2-AGUILILLA | EL CHARAPO | RURAL | 6101-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 31601 | 31601 | 31601 | 31601 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. OBRA TERMINADA FISICAMENTE CON FACTURAS EN TRANSITO.
| 40871 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 10-ARTEAGA | EL CASCALOTE | RURAL | RS-49/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72884 | 56610 | 56610 | 56610 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5000 | 5000 | 100%
| 68981 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION |  | 14-COAHUAYANA | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO (EL ÓRGANO) | RURAL | OP009/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 100000 | 28280 | 28280 | 28280 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 250 | 35.7% | SE REALIZARA LA COLOCACION DE 700.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC HIDRAULICO EN 2 RD-26 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA.
| 113579 |  |  |  | REPARACION DE FUGAS EFICIENTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4953539 | 4953539 | 4953539 | 4953539 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6579 | 5010 | 76.2%
| 26681 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206-6101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 500000 | 244398 | 244398 | 244398 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2300 | 1120 | 48.7%
| 63063 |  |  |  | ADECUACION DE PROYECTO FIDEM REHABILITACION RED AGUA POTABLE |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 62773 |  |  |  | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 684396 | 684396 | 684396 | 684396 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 72213 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 27-CHUCÁNDIRO | CARUCHEO GRANDE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 48309 | 48309 | 48309 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 72275 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 27-CHUCÁNDIRO | URUNDANEO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 49137 | 49137 | 49137 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 80900 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLA COL.LAS CRUCITAS |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 50 | 50%
| 81365 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C.FCO.GLZ.BOCANEGRA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 92055 | 92055 | 92055 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2000 | 1900 | 95%
| 76661 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035020/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380030 | 169940 | 169940 | 169940 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 5 | 45.5% | LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE BONBANS O REPARACION DE LAS MISMAS PARA LA COMUNIDADES QUE CUENTAN CON POZOS PROFUNDOS
| 76662 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA |  | 35-LA HUACANA | EL CHÁUZ | RURAL | 16035012/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 140808 | 140808 | 140808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 600 | 70.6% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 850 METROS LINEALES DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CHAUZ
| 76663 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE |  | 35-LA HUACANA | LA JOYA DE ÁLVAREZ | RURAL | 16035027/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71500 | 65227 | 65227 | 65227 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 170 | 155 | 91.2% | LA OBRA CONSISTE EN DARLE REHABILITACION A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA DE ALVAREZ
| 78999 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 35-LA HUACANA | AGUA BLANCA | RURAL | 16035011/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39406 | 39406 | 39406 | 39406 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | OBRA QUE CONCISTE EN LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
| 119010 |  |  |  | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE |  | 42-IXTLÁN | EL SALITRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220768 | 97568 | 97568 | 97568 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1100 | 1100 | 100%
| 69210 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE |  | 44-JIMÉNEZ | LA SOLEDAD | RURAL | 4206-6101-0013-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 32279 | 32279 | 32279 | 32279 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100%
| 69491 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. ALTAMIRA |  | 44-JIMÉNEZ | ZIPIMEO | RURAL | 4206-6101-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15341 | 15341 | 15341 | 15341 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 69492 |  |  |  | REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6101-0015-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10880 | 10880 | 10880 | 10880 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
| 133944 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47745 | 47745 | 47745 | 47745 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2100 | 2100 | 100%
| 167029 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 30350 | 30350 | 30350 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.8 | 80%
| 115400 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN NUEVO PARANGARICUTIRO |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA AUN NO SE EJECUTA, PERO YA SE ESTÁ PAGANDO LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO
| 59267 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 63-PANINDÍCUARO | J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA) | RURAL | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 224678 | 224678 | 224678 | 224678 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 25547 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/005/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 266446 | 266446 | 266446 | 266446 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 409 | 409 | 100%
| 25306 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/004/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124368 | 124368 | 124368 | 124368 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1002 | 1002 | 100%
| 24961 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 64-PARÁCUARO | PUERTA CHICA (BARRIO SECO) | RURAL | 064/002/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5162 | 5162 | 5162 | 5162 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1482 | 1482 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 24789 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/001/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 117935 | 71921 | 71921 | 71921 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 200 | 66.7% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 163583 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHERAN ATZICURINT. (COMPRA DE TRANSFORMADOR). |  | 65-PARACHO | CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO) | RURAL | 4206-6101-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 112317 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN AV. LAZARO CARDENAS NORTE |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 596883 | 435527 | 435527 | 435527 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645 | 549 | 85.1%
| 87643 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA 1RA FRACC. DE SAN ANTONIO |  | 80-SENGUIO | SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 47640 | 47640 | 47640 | 47640 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 122906 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 162400 | 162400 | 162400 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.05 | 5%
| 68789 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PEDERNALES |  | 82-TACÁMBARO | PEDERNALES | URBANO | 153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 156000 | 155795 | 155795 | 155795 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 523 | 523 | 100%
| 74277 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SIST. DE AGUA POTABLE 1ER. ETAPA |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084052/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 397500 | 397500 | 397500 | 397500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6600 | 2200 | 33.3% | OBRA EN PROCESO
| 152332 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS | - | - | 250000 | 114139 | 114139 | 114139 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 119166 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 477660 | 477660 | 477660 | 477660 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 116903 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 66993 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASETA Y EQUIPO DE CLORACION ETC) TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 637500 | 637500 | 637500 | 637500 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
| 131163 |  |  |  | REHABILITACION DE LA FUENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO |  | 104-VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | RURAL | OP/021/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 42560 | 39556 | 39556 | 39556 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 80279 |  |  |  | EQUIPO DE BOMBEO |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 001/107/2007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 511900 | 358330 | 358330 | 358330 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 58955 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE JUNTO AL |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | 216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 69938 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTALBE EN LA LOCALIDAD DEL VEINTICINCO |  | 12-BUENAVISTA | EL VEINTICINCO | RURAL | 4206-6101-0016-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 84800 | 84800 | 84800 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 20 | 18 | 90%
| 64063 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE KUMITZARO A LA ESC. NORMAL INDIGENA DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 25014 | 25014 | 25014 | 25014 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 500 | 500 | 100%
| 63199 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CRISTOBAL COLON |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 63285 | 63285 | 63285 | 63285 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1200 | 1200 | 100%
| 62972 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESPERANZA |  | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 76065 | 76065 | 76065 | 76065 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1200 | 1200 | 100%
| 63153 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 24-CHERÁN | CHERÁN NUEVE | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 13426 | 13426 | 13426 | 13426 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1200 | 1200 | 100%
| 64008 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE CUAUHTEMOC |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 250 | 250 | 100%
| 63242 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES REPUBLICA DE NICARAGUA, REPUBLICA DE BRASIL Y PRIVADA DE REPUBLICA DE NICARAGUA |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SIETE (COLONIA SAN PEDRO) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 118816 | 118816 | 118816 | 118816 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1200 | 1200 | 100%
| 76664 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES MARGINADAS |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | GA/01/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | - | - | 200000 | 68999 | 68999 | 68999 | 100% | 0 | 0 | PIPAS | 46 | 13.2 | 28.7% | LA ACCION CONSISTE EN SUMINISTRARLE AGUA POTABLE A VARIAS COMUNIDADES MARGINADAS DEL MUNICIPIO
| 62308 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIEGO JOSE ABAD COL. CENTRO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 110000 | 72212 | 110000 | 72212 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0.9 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION
| 61954 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA NOPALERA |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245000 | 234492 | 245000 | 234492 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0.85 | 85% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION
| 62430 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES |  | 45-JIQUILPAN | PAREDONES | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 35000 | 11600 | 35600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 0.85 | 85% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION
| 162894 |  |  |  | CANAL DE HUANGUITIO |  | 47-JUNGAPEO | HUANGUITÍO | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1655286 | 1655286 | 1655286 | 1655286 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 200 | 200 | 100% | LA DOTACION DE AGUA ES PARA LAS PARCELAS ALEDAсS ES POR ESO QUE PUSE DESARROLO SUSTENTABLE. Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES PERO NO SE ME DA COMO OPCION.
NORIAS
CONSTRUCCIÓN
| 86627 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE NORIA CON GALERIA FILTRANTE EN SAN JOSÉ DE CHILA |  | 6-APATZINGÁN | SAN JOSÉ DE CHILA | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 355418 | 355418 | 355418 | 355418 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 480 | 480 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
| 86717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE NORIA CON GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS POTROS |  | 6-APATZINGÁN | LOS POTROS | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417219 | 417219 | 417219 | 417219 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100%
| 94612 |  |  |  | PERFORACION DE NORIAS COMUNALES |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6101-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40067 | 40067 | 40067 | 40067 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 13 | 13 | 100%
REHABILITACIÓN
| 39418 |  |  |  | REHABILITACION DE NORIAS |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102489 | 102489 | 102489 | 102489 | 100% | 0 | 0 | NORIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PLANTA POTABILIZADORA
CONSTRUCCIÓN
| 145711 |  |  |  | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIҎ DE PLANTA EN PLAYA AZUL |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | PLAYA AZUL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 81922 |  |  |  | PROYECTO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 125989 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 138098 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 1576000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 57546 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ANGOSTURA |  | 1-ACUITZIO | LA ANGOSTURA | RURAL | F-III-64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134870 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.74 | 74% | OBRA EN PROCESO
| 95076 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL ZAPOTE DE GOMEZ |  | 13-CARÁCUARO | EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ (EL ZAPOTE) | RURAL | 4206-610102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 157500 | 15% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
| 71924 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO |  | 16-COENEO | EL RODEO | RURAL | DOP-0001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 803266 | 61.8% | 0 | 0 | POZO | 100 | 70 | 70%
| 108726 |  |  |  | PERFORACION DE POZO A 200 MTS. DE PROFUNDIDAD |  | 17-CONTEPEC | ARROYO DEL MUERTO (PRESA SANTA TERESA) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 193500 | 193500 | 193500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 110614 |  |  |  | PERFORACION DE POZO A 250 MTS. DE PROFUNDIDAD |  | 17-CONTEPEC | BRAVO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 84368 |  |  |  | CONSTRUCCION POZO DE AGUA EL ARENAL |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 500000 | 444992 | 444992 | 444992 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90%
| 68707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO CAMPINCHIRAN |  | 29-CHURUMUCO | POTRERO DE CAMPINCHIRÁN (CAMPINCHIRÁN) | RURAL | 016-029-003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 112320 | 112320 | 112320 | 112320 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 68719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EL HUACHE |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 45405 | 45405 | 45405 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90%
| 68887 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 29-CHURUMUCO | PUERTO DE RUEDAS (EL ANCÓN) | RURAL | 016-029-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 40500 | 40500 | 40500 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.04 | 4%
| 91836 |  |  |  | PERFORACION PROFUNDA PARA AGUA POTABLE |  | 30-ECUANDUREO | LA BARRANCA | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AUGUSTO LOPEZ ORTEGA | - | - | 599071 | 599071 | 599071 | 599071 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90% | EL MONTO EJERCIDO SE REDUCIRA DEBIDO A APORTACION ESTATAL POR SER OBRA CONVENIDA, CUYA APORTACION AUN NO A SIDO HECHA, IGUAL LA APORTACION DE BENEFICIARIOS AUN FALTA
| 118664 |  |  |  | REPOSICION Y PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 42-IXTLÁN | EL SALITRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 421249 | 421249 | 84.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 69494 |  |  |  | AFORE DE POZO PROFUNDO COLONIA MUJICA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6101-0015-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 65053 | 65053 | 65053 | 100% | 0 | 0 | POZO | 150 | 65 | 43.3% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 67578 |  |  |  | PERFORACION DE POZO |  | 50-MARAVATÍO | RINCÓN DE HUARAQUEO | RURAL | 4206-6101-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2500000 | 717471 | 717471 | 28.7% | 0 | 0 | POZO | 5768 | 1673 | 29% | EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES DE ACUERDO A LA EXCAVACION DE POZO.
| 62543 |  |  |  | POZO DE AGUA POTABLE |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA ROSA | RURAL | 051-010-033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 2070 | 2070 | 2070 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 145694 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN BUENOS AIRES |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | BUENOS AIRES | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 326000 | 326000 | 326000 | 326000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 167134 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO (APORTACION MPAL.) |  | 56-NAHUATZEN | SAN ISIDRO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEAC DEPENDENCIA ESTATAL | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON CEAC Y LA EJECUTO ESTA DEPENDECIA ESTATAL
| 163584 |  |  |  | PAGO DE ESTUDIO PRLIMINAR PARA PAERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ARANZA |  | 65-PARACHO | ARANZA (ARANTZÁN) | RURAL | 4206-6101-0006-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3689 | 3689 | 3689 | 3689 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 60782 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 67-PENJAMILLO | RANCHO DE GARCÍA | RURAL | 4206-6101-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30072 | 30072 | 30072 | 30072 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 65922 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO |  | 68-PERIBÁN | LOS PASTORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CEAC | - | - | 186825 | 186825 | 186825 | 186825 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 95809 |  |  |  | APOYO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN MIGUEL | RURAL | 071003MPOZO/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 680803 | 680803 | 680803 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.5 | 50%
| 122440 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE |  | 80-SENGUIO | LOS SAUCES | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COORDINACION ESTATAL DE AGUAS Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 150000 | 13920 | 13920 | 13920 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.09 | 9%
| 164000 |  |  |  | EXPLOTACION DE POZO DE AGUA |  | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 4206-6101-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43964 | 43964 | 43964 | 43964 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 164091 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 4206-6101-5-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAC | - | - | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 56758 |  |  |  | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DAMASO CARDENAS Y COLONIA EJIDAL |  | 85-TANGANCÍCUARO | GENERAL DÁMASO CÁRDENAS (PÁRAMO) | RURAL | 4206-6101-7-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DEPENDECIA CEAC | - | - | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 67038 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PICHATARO |  | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6297 | 6297 | 6297 | 6297 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 66008 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 399000 | 399000 | 399000 | 399000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 97215 |  |  |  | PERFORACION DE POZO |  | 97-TURICATO | ZÁRATE | RURAL | 2010/097/108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | ES OBRA CONVENIDA CON GOBIERNO DEL ESTADO Y EL MUNICIPIO UNICAMENTE APORTA LA PARTE QUE LE CORRESPONDE
| 56618 |  |  |  | CONTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LAS ANONAS |  | 99-TUZANTLA | LAS ANONAS | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 54402 | 54402 | 54402 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.65 | 65% | PAGO DE MATERIALE SY MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE
| 66230 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA EN LA MEZA DE TZITZIO |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 25000 | 25000 | 100%
MANTENIMIENTO
| 134330 |  |  |  | REPARACION POZO PROFUNDO PUEBLO NUEVO |  | 8-AQUILA | PUEBLO NUEVO | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 1516 | 1516 | 1516 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.1 | 10%
REHABILITACIÓN
| 91906 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE |  | 30-ECUANDUREO | LA NOPALERA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTORES SA DE CV | - | - | 144725 | 144725 | 144725 | 144725 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 59268 |  |  |  | REHABILITACION DE MANANTIAL EL TARAI |  | 63-PANINDÍCUARO | LA CÓRDOBA | RURAL | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44604 | 44604 | 44604 | 44604 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 58764 |  |  |  | REHABILITACION DE POZOS EJIDALES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56492 | 56492 | 56492 | 56492 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 103356 |  |  |  | 6101-1 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA |  | 2-AGUILILLA | NARANJO VIEJO | RURAL | 6101-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 73289 | 47478 | 47478 | 47478 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 103357 |  |  |  | 6101-7 EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA DE USO DOMESTICO |  | 2-AGUILILLA | EL LIMÓN | RURAL | 6101-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 91220 | 91220 | 91220 | 91220 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 91854 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PARA AGUA POTABLE |  | 30-ECUANDUREO | UCÁCUARO | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTORES SA DE CV | - | - | 558985 | 558985 | 558985 | 558985 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO EJERCIDO SUFRIRA REDUCCION AL REALIZAR EL GOBIERNO ESTATAL LA APORTACION CORRESPONDIENTE
| 169025 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO |  | 37-HUANIQUEO | HUAPEO | RURAL | 4206-6101-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | POZO EQUIPADO
| 169539 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO TENDE |  | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6101-0001-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47000 | 16286 | 16286 | 16286 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | TERMINADO
| 166698 |  |  |  | EQUIP. DE BOMBEO DE POZO PROF. (2DA. ETAPA) |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 489724 | 489724 | 489724 | 489724 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA REFERENTE A EQUIPAMIENTO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO
| 166699 |  |  |  | VERIF. Y CONTRATO ENERG. ELECT. POZO PROFUNDO |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 83653 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO. |  | 91-TING܉NDÍN | EL MORAL | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 70491 |  |  |  | PERFORACION DE POZO A 250 MTS DE PROFUNDIDAD, LOS FRESNOS |  | 98-TUXPAN | LOS FRESNOS | RURAL | 083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y CUENCAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA A LA FECHA SE REPORTA CON UN AVANCE FISICO DEL 0%, LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES LA COMISION ESTATAL DE AGUAS Y CUENCAS (C.E.A.C.); EN LO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO CUMPLIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE.
| 66910 |  |  |  | EQIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 71156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 30000 LTS DE CAPACIDAD |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COLONIA EL VENADO | RURAL | 4206610100230001201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174114 | 174114 | 174114 | 174114 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 134711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO PARA EL AGUA POTABLE EN LA PLACITA DE MORELOS |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 11774 | 11774 | 11774 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.9 | 90%
| 96602 |  |  |  | EDIFICACION DE PLAZA MIRADOR MONUMENTAL DEL CRISTO NEGRO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 42506-6201-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1428636 | 1428636 | 1428636 | 100000 | 7% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 200 | 0 | 0% | EL GASTO REFLEJADO, ES EL PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO
| 108624 |  |  |  | TERMINACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 17-CONTEPEC | AGUA CALIENTE | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 112221 |  |  |  | TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 22-CHARO | ZURUMBENEO | RURAL | 4206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102128 | 102128 | 102128 | 102128 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 59591 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6101-041-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 11570 | 11570 | 11570 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.3 | 30%
| 118650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE GRANJAS DE CAHUARO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6101-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 469457 | 469457 | 469457 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 500000 | 469457 | 93.9%
| 62313 |  |  |  | CONST. DE DEPOSITO DE AGUA EN LA LOMA DE CHUPIO |  | 41-IRIMBO | LOMA DE CHUPIO | RURAL | 4206-6101-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 53718 | 53718 | 53718 | 53718 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
| 69495 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6101-0015-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28849 | 28849 | 28849 | 28849 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 24 | 24 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS
| 78615 |  |  |  | CONTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA |  | 53-MORELIA | COÍNTZIO | RURAL | 4306 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | 174651 | 58.2% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.4 | 40% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78112 |  |  |  | CONTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA |  | 53-MORELIA | URUAPILLA | RURAL | 4264 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 546366 | 546366 | 546366 | 197541 | 36.2% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.9 | 90% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 59269 |  |  |  | CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PENCA SECA |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34804 | 34804 | 34804 | 34804 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 25067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 64-PARÁCUARO | BUENOS AIRES | RURAL | 064/003/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 38092 | 38092 | 38092 | 38092 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 163585 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 4206-6101-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200920 | 128886 | 128886 | 128886 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.5 | 50%
| 93195 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BOMBEO Y DE CONDUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071003APC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 94527 | 94516 | 94516 | 94516 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 1 OBRA
| 83860 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE REGULARIZACIÓN ADYACENTE AL UBICADO EN COLINAS DEL TEPEYAC |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SC01E | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 756141 | 756141 | 756141 | 756141 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE COMENZÓ A EJECUTAR EN EL Aя 2009 FINIQUITÁNDOSE EN EL PRESENTE EJERCICIO
| 83861 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE REGULARIZACIÓN UBICADO EN ÁREA DE DONACIÓN EN FRACC LA CRUZ |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SC01E | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1329054 | 1329054 | 1329054 | 1329054 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1000 | 1000 | 100% | LA OBRA SE COMENZÓ A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2009 FINIQUITÁNDOSE EN EL PRESENTE EJERCICIO
| 108794 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3 Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 001/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256511 | 256511 | 256511 | 256511 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 63233 |  |  |  | CONSTRUCCION DEPOSITO AGUA POTABLE |  | 82-TACÁMBARO | SORUCIO EL ALTO | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18968 | 11100 | 11100 | 11100 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.15 | 15%
| 63583 |  |  |  | CONSTRUCCION DEPOSITO AGUA POTABLE COL. MAGISTERIO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 40050 | 40050 | 40050 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.4 | 40%
| 164001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 83-TANCÍTARO | EL TIZATE | RURAL | 4206-6101-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 75 | 75 | 100%
| 72182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL NOPALITO | RURAL | 084053/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 58844 | 58844 | 58844 | 58844 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 35 | 35 | 100% | OBRA TERMINADA
| 107605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA COL. GABINO |  | 94-TLAZAZALCA | COLONIA GABINO VÁZQUEZ (LOS GUAYABOS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 191250 | 191250 | 191250 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 0.05 | 0.1%
| 107606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA LE TENENCIA |  | 94-TLAZAZALCA | ACUITZERAMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 100 | 0.05 | 0.1%
| 24743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA |  | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 177592 | 177592 | 177592 | 177592 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 243 | 243 | 100%
| 78408 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULACION DE LA COL. LOS ONCE PUEBLOS |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 438000 | 385953 | 385953 | 385953 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 67504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOCITO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 101-TZITZIO | LA COSTILLONA (LA CEIBA COSTILLONA) | RURAL | 060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5307 | 5307 | 5307 | 5307 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 78193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1604 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50513 | 46017 | 46017 | 46017 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 78383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL SALTO | RURAL | 1606 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50513 | 35145 | 35145 | 35145 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 78443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | MESA COLORADA | RURAL | 1616 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50513 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 82755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN NICOLÁS SIMIRAO (SIMERAO) | RURAL | 1617 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50513 | 35056 | 35056 | 35056 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 78289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA MESA DEL ROSARIO |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 1605 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50513 | 35645 | 35645 | 35645 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 82785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN TUNAMANZA |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN ILDEFONSO | RURAL | 1618 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50513 | 5416 | 5416 | 5416 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 133497 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, UNIDAD DEPORTIVA F. ANDRADE GALVAN, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 355 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 68208 | 68208 | 68208 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.62 | 62%
REHABILITACIÓN
| 69935 |  |  |  | REHABILITAICON DE DEPOSITO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33645 | 33645 | 33645 | 33645 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 57410 |  |  |  | REPARACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6101-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 53613 | 53613 | 53613 | 53613 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 71930 |  |  |  | REHABILITACION DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EN EL CHAHUETO |  | 16-COENEO | CHAHUETO | RURAL | DOP-0002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11736 | 11736 | 11736 | 11736 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 81973 |  |  |  | REHABILITACION DEL DEPOSITO PARA AGUA POTABLE |  | 30-ECUANDUREO | LAS FUENTES | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 169397 | 169397 | 169397 | 169397 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 200 | 200 | 100% | SE REDUJO EL MONTO EJERCIDO POR APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS....
| 130961 |  |  |  | REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN VILLAMAR. |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/019/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 33450 | 29398 | 29398 | 29398 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 133442 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA, SAN FELIPE LOS ALZATI 5A. MZA. PUERTO AZUL |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 351 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO
EQUIPAMIENTO
| 118688 |  |  |  | ARROYO HONDO PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y SUBESTACION |  | 38-HUETAMO | ARROYO GRANDE | RURAL | 4206-6101-0002-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 200000 | 200000 | 198100 | 99.1% | 0 | 0 | TANQUE | 800000 | 198100 | 24.8%
TOMA COMUNITARIA
AMPLIACIÓN
| 169563 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 37-HUANIQUEO | SAN PEDRO PURUÁTIRO | RURAL | 4206-6101-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169527 |  |  |  | AMPLIAN DE RED DE AGUA POTABLE TECACHO |  | 37-HUANIQUEO | SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO) | RURAL | 4206-6101-0001-003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 32000 | 699 | 699 | 699 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 0.2 | 20% | OBRA EN PROCESO
INSTALACIÓN
| 67208 |  |  |  | INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE |  | 101-TZITZIO | AGUA FRÍA | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10150 | 10150 | 10150 | 10150 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100%
| 58934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TRES MEZQUITES | RURAL | 215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245919 | 245919 | 245919 | 245919 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100%
| 58875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TINACO DE AGUA POTABLE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 212400 | 212400 | 212400 | 212400 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100%
| 58907 |  |  |  | TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 213 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211265 | 211265 | 211265 | 211265 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100%
| 58920 |  |  |  | TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | TOMAS COMUNITARIAS | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
| 93067 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 350 M L DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL RANCHITO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002APP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 124859 | 100192 | 100192 | 100192 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 350 | 320 | 91.4% | NOTA: LA UNIDAD DE ESTAN CONSIDERADAS COMO ML.
| 93093 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 600 M DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO A CARANO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009APP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89488 | 86986 | 86986 | 86986 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 600 | 550 | 91.7% | NOTA: LA UNIDAD DE ESTAN CONSIDERADAS COMO ML
| 96798 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 200 M DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FÉLIX IRETA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003APP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 50404 | 39194 | 39194 | 39194 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 200 | 150 | 75% | NOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 200 ML DE RED DE AGUA, NO COMO TOMA DOMICILIARIA
| 96854 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 280 M DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TING܉NDIN |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007APP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 89900 | 41072 | 41072 | 41072 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 280 | 120 | 42.9% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTÁ CONSIDERADA COMO 280 ML
REHABILITACIÓN
| 93107 |  |  |  | AMPLIACION DE 400 ML. DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN NUEVO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071010APP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 113600 | 112682 | 112682 | 112682 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 600 | 600 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE ESTAN CONSIDERADAS COMO ML
| 93135 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO TEPALCATEPEC |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071011APP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 130000 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 0.5 | 50% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 1 OBRA
| 96971 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 71-PURUÁNDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD) | RURAL | 071002APC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
INSTALACIÓN
| 104405 |  |  |  | 6201-27 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA CASA DE ASILO DE ANCIANOS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 1781 | 1781 | 1781 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 35 | 12 | 34.3% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. HAY FACTURAS EN TRANSITO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 109053 |  |  |  | REHUBICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 17-CONTEPEC | EL CEREO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 400 | 400 | 100%
| 84502 |  |  |  | ADQ. Y MTTO. EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDES AGUA POT |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 500000 | 426526 | 426526 | 426526 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 500000 | 426526 | 85.3%
| 112222 |  |  |  | RETRANQUE DE AGUAS PLUVIALES EN UNION DE LAS BARRANCAS 2DA. ETAPA |  | 22-CHARO | EL ZAPOTE (EL ZAPOTITO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 77406 | 77406 | 77406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77667 |  |  |  | BOMBA PARA EXTRACCION DE AGUA |  | 28-CHURINTZIO | TORRECILLAS | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 68564 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 29182 | 29182 | 29182 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 550 | 55%
| 81965 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA Y PRIVADA JUAREZ |  | 30-ECUANDUREO | RINCÓN GRANDE | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 5566 | 5566 | 5566 | 5566 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 144 | 144 | 100%
| 118749 |  |  |  | PURECHUCHO SUBESTACION |  | 38-HUETAMO | PURECHUCHO (EL BRASIL) | RURAL | 4206610100020006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 196002 | 196002 | 196002 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 300000 | 196002 | 65.3%
| 168714 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LOS CONEJOS |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 003/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 272134 | 272134 | 272134 | 272134 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 168712 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO LOS CONEJOS |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 001/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 385600 | 385600 | 385600 | 385600 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 168701 |  |  |  | OBRA ADICIONAL REPARACION DE VALVULAS DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 01/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 130410 | 130410 | 130410 | 130410 | 100% | 0 | 0 | VÁLVULA | 1 | 1 | 100%
| 69496 |  |  |  | AFORO LIMPIEZA DE POZO PROFUNFO |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6101-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 40 | 25%
| 69497 |  |  |  | AMPLIACIҎ DE RED DE AGUA POTABLE SALIDA PUREPERO |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7782 | 7782 | 7782 | 7782 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
| 69499 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO RED DE AGUA POTABLE |  | 44-JIMÉNEZ | LOS ESPINOS | RURAL | 4206-6101-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 26900 | 26900 | 26900 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 69131 |  |  |  | MURO PERIMETRAL POZO DE AGUA POTABLE LA PEщTA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6101-0015-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15530 | 15530 | 15530 | 15530 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 69153 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO |  | 44-JIMÉNEZ | LA SOLEDAD | RURAL | 4206-6101-0013-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 69585 | 34585 | 34585 | 34585 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 162895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZANJA |  | 47-JUNGAPEO | COLONIA SAN PEDRO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35051 | 35051 | 35051 | 35051 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5 | 5 | 100% | SON APROXIMADOS LOS METROS LINEALES.
| 62459 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE CALLE GPE. VICTORIA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 815 | 815 | 815 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 166700 |  |  |  | ESTIDIO DE GEOFISICA (TEEMS) |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 166701 |  |  |  | ESTUDIO DE GEOFISICA (TEEMS) |  | 56-NAHUATZEN | EL PINO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 166702 |  |  |  | ESTUDIO DE GEOFISICA (TEEMS) |  | 56-NAHUATZEN | SAN ISIDRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 166703 |  |  |  | PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 166704 |  |  |  | PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 56-NAHUATZEN | SAN ISIDRO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 72669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERMETRAL |  | 61-OCAMPO | CUARTEL DE EMILIANO ZAPATA | RURAL | 4206-6101-0041-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80001 | 80001 | 80001 | 28243 | 35.3% | 0 | 0 | OBRA | 80001 | 28243 | 35.3%
| 59270 |  |  |  | COLECTOR DE CANAL DERIVADOR |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1789770 | 1789770 | 1789770 | 1789770 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 59271 |  |  |  | REPARACION EQUIPOS DE BOMBEO EN LA UNIDAD DEPORTIVA |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43462 | 43462 | 43462 | 43462 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 87752 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES JUAREZ MADERO Y CONSTITUCION |  | 70-PURÉPERO | DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47519 | 23565 | 23565 | 23565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 414 | 50 | 12.1% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 80242 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | SAN ISIDRO DE LA ROSA (EL CERRO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68125 | 68125 | 68125 | 68125 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EN META SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA POZO PERO SE TRATA DEL CAMBIO DE BOMBA PARA UN POZO DE AGUA POTABLE. EN COMUNIDADES SE PUSO SAN ISIDRO PERO ES PARA SAN ISIDRO Y EL NOGAL COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE COMPARTEN EL MISMO POZO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
| 85104 |  |  |  | LÍNEA DE CONDUCCIÓNN DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO LAS ÁGUILAS A FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1230176 | 841002 | 841002 | 841002 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3539 | 3539 | 100%
| 68854 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE EN TANQUE SAN RAFAEL TECARIO |  | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 71922 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SIAPAST |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 44342 | 44342 | 44342 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 50 | 14 | 28% | EN PROCESO
| 72183 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL OJO DE AGUA ACAMBARO LUGAR DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084068/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 114500 | 114500 | 114500 | 114500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 200 | 110 | 55% | OBRA EN PROCESO
| 76771 |  |  |  | REHABILITACION DE OJO DE AGUA GRANDE LUGAR DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084066/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86400 | 33127 | 33127 | 33127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641 | 60 | 9.4% | OBRA EN PROCESO
| 76877 |  |  |  | REHABILITACION DE OJO DE AGUA LA NICA LUGAR DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084067/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792 | 792 | 100% | OBRA TERMINADA
| 79004 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE POZOS Y AGUA POTABLE EN LA CABECERA |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 170725 | 170725 | 170725 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.38 | 38%
| 77563 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 94999 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 97216 |  |  |  | REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 97-TURICATO | ETUCUARILLO | RURAL | 2010/097/06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE TURICATO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 70138 |  |  |  | REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE |  | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500518 | 500518 | 500518 | 500518 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 130679 |  |  |  | COMPLEMENTO DE TRAMITES ANTE CONAGUA PARA 50,000 M3 EN EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/016/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 90000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | TRÁMITE | 1 | 1 | 100%
| 130808 |  |  |  | PAGO DE DERECHOS A CONAGUA |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/017/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSE DE JESUS MURILLO SIFUENTES | - | - | 3500 | 2745 | 2745 | 2745 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 98132 |  |  |  | PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RASTRO MUNICIPAL |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 850000 | 695377 | 695377 | 695377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2340 | 2340 | 100%
| 62069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOMAS DE MORELOS |  | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 1017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 400000 | 279514 | 279514 | 279514 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 58826 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU) | RURAL | 211 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19934 | 19934 | 19934 | 19934 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 103358 |  |  |  | 6102-5 CONSTRUCCION DE DRENAJE CON TUBERIA PVC DE 6 EN LA CALLE PATZCUARO DE LA COLONIA LOS CHARCOS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 69965 | 69965 | 69965 | 69965 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE REALIZA EN METROS OBRA EN PROCESO. OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 71166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN PLAZA PUBLICA PRINCIPAL |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206610300010004201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115530 | 115530 | 115530 | 115530 | 100% | 0 | 0 | RED | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN UNIDAD DE MEDIDA LE PUSE 200 METRO LINEAL PERO NO SALI ML SALIO RED
| 85189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. MORELOS SUR (PRIMERA ETAPA) EN LA COFRADIA |  | 16-COENEO | LA COFRADÍA (EL CAPULÍN) | RURAL | DOP-0011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 212270 | 212270 | 212270 | 169375 | 79.8% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 85291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA MORELOS SUR (SEGUNDA ETAPA) EN LA COFRADIA |  | 16-COENEO | LA COFRADÍA (EL CAPULÍN) | RURAL | DOP-0012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 381261 | 381261 | 381261 | 185564 | 48.7% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 84844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES EN CHURINTZIO |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y CUENCAS DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
| 61052 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE CUAUHTÉMOC |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 499992 | 499992 | 499992 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 350.49 | 227.81 | 65% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CÚBICOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METRO LINEAL
| 59151 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6102-003-174 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0%
| 61166 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL COLECTR DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO SUR |  | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6102-055-188 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 278.78 | 278.78 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CÚBICOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
| 62795 |  |  |  | ENCAUSE DEL DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LA CALLE DEL FRACC. ARBOLEDAS |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 460556 | 460556 | 460556 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 145725 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ DE COLECTOR SANITARIO LA HUERTA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 801603 | 801603 | 801603 | 801603 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 167074 |  |  |  | ELABOR. DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100% | ESTE PAGO FUE POR LA ELABORACION DEL PROYECTO
| 66387 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN RIO GRANDE |  | 69-LA PIEDAD | RÍO GRANDE | RURAL | LP-DUOP-63/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2098516 | 2098516 | 2098516 | 2098516 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 85031 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE AVENIDA SAN ANDRÉS |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1206866 | 1042219 | 1042219 | 1042219 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 720 | 720 | 100%
| 121243 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE EMBOBEDADO DE SAN GREGORIO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SAN GREGORIO | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 560000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | EMBOVEDADO | 560000 | 420000 | 75%
| 72184 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES CALLE CERR. JAIME NUNO Y BOCANEGRA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084075/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 7957 | 7957 | 7957 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.4 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 83802 |  |  |  | COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALUPE |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084096/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 18960 | 18960 | 18960 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 0.8 | 80% | OBRA EN PROCESO
| 25034 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL |  | 95-TOCUMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 14276 | 14276 | 14276 | 14276 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 80 | 57 | 71.3%
| 116734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA |  | 96-TUMBISCATÍO | LA CIENEGUITA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152420 | 152420 | 152420 | 152420 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 119350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL |  | 96-TUMBISCATÍO | EL FRESNAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54169 | 54169 | 54169 | 54169 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 56619 |  |  |  | CONEC LIN DREN EN P TIERR CAL |  | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86500 | 74060 | 74060 | 74060 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 4 | 66.7% | CONEXION DE LINAS DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TIERRA CALIENTE
| 56620 |  |  |  | CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN EL OLIVO |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 249836 | 249836 | 249836 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.7 | 70% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION Y MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE EL DRENAJE
| 59053 |  |  |  | CONST. DE VADO Y CANALETA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 222 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23205 | 23205 | 23205 | 23205 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 70519 |  |  |  | TERMINACION DE DESAGUE PLUVIAL DE LA CALLE GALEANA |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 150000 | 107115 | 107115 | 107115 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
| 164124 |  |  |  | RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6103-4-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1643372 | 1643372 | 1643372 | 1643372 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 57570 |  |  |  | DESASOLVE DEL RIO VILLA DE ACUITZIO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-59 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85500 | 76885 | 76885 | 76885 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 0.89 | 89% | OBRA EN PROCESO
| 67630 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES EN EL MUNICIPIO |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6102-00010001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229024 | 229024 | 229024 | 229024 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 2300 | 2300 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON DEZASOLVE DE CANALES Y ALCANTARILLAS
| 69063 |  |  |  | DESAZOLVE DE DRENAJES POR SINIESTRO |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 164507 | 164507 | 164507 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 63006 |  |  |  | RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE HIDALGO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 109998 | 109998 | 109998 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 145643 |  |  |  | LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2767320 | 1988847 | 1988847 | 1988847 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 12000 | 8640 | 72% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
| 149312 |  |  |  | REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EN AV. MANUEL BUENDIA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215471 | 215471 | 215471 | 215471 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 160 | 160 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS
| 163586 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CAUSE PLUVIAL EN CALLE EMILIANO ZAPATA. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6102-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 7600 | 7600 | 7600 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.1 | 10%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 103359 |  |  |  | 6102-16 CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DEL EMISOR DEL POZO 41 A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 679952 | 679952 | 679952 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1108 | 958 | 86.5% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 103360 |  |  |  | 6102-3 CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA COLONIA DAVID FRANCO RODRIGUEZ- COL. SAN ANTONIO (PRIMERA ETAPA) |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 26922 | 26922 | 26922 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 180 | 90% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 103361 |  |  |  | 6102-6 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA TENENCIA DE NARANJO DE CHILA (CODECO) |  | 2-AGUILILLA | NARANJO DE CHILA | RURAL | 6102-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44000 | 3712 | 3712 | 3712 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 14 | 9.3% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 104283 |  |  |  | 6102-7- CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA 24 DE AGOSTO, CON TUBO DE 4 Y 8. |  | 2-AGUILILLA | EL GRANADILLO (GRANADILLOS) | RURAL | 6102-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 539087 | 162944 | 162944 | 162944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1210 | 400 | 33.1% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 71177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL VILLALONGIN Y 10 DE MAYO |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206610300010003201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94395 | 94395 | 94395 | 94395 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252 | 252 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 107480 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA 2DA. PRIV. JOSÉ MA. CHICO, COL. LAS PALMAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 45643 | 4182 | 4182 | 4182 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 130244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 780000 | 30043 | 30043 | 30043 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 160 | 35.6%
| 130272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN AQUILA |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2100000 | 591809 | 591809 | 591809 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2100 | 1700 | 81%
| 41004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 9-ARIO | EL ORTIGALITO | RURAL | 4206-6102-0067-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 40930 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 9-ARIO | EL CHUPADERO | RURAL | 4206-6101-0036-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIяS HEROES |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-122/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 263626 | 151480 | 151480 | 151480 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 186 | 68.9%
| 41344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 22 DE OCTUBRE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-55/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 5730 | 5730 | 5730 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 41119 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE CALLE RAFAELA GONZALEZ COL. CASTAхDA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-53/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23000 | 9920 | 9920 | 9920 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 41400 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE EN RIVERA DEL RIO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-56/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 312337 | 163549 | 163549 | 163549 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 92 | 51.1%
| 41291 |  |  |  | DRENAJE EN COL. EJIDAL |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | DC-59/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16745 | 16045 | 16045 | 16045 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 97 | 97 | 100%
| 71397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJES VARIAS COLONIAS |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 4102-6103-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA MICHOACAN | - | - | 750000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6500 | 4800 | 73.8%
| 69950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE |  | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 4206-6102-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23008 | 23008 | 23008 | 23008 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 69973 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE |  | 12-BUENAVISTA | PIZÁNDARO | RURAL | 4206-6102-0028-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14411 | 14411 | 14411 | 14411 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 15 | 100%
| 98444 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO |  | 13-CARÁCUARO | ACUYO | RURAL | 4206-6103-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250471 | 250471 | 250471 | 128207 | 51.2% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | EL MONTO REGISTRADO EN ESTA CAPTURA CORRESPONDE AL DEPOSITO HECHO A SEDESOL (APORTACION MUNICIPAL)
| 98991 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARACUARO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6103-05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 117403 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | EL GASTO REGISTRADO EN ESTA OBRA, CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL HECHA A SEDESOL
| 95453 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PASO DE NUхZ |  | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚхZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6103-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 57631 | 23.1% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.1 | 10%
| 98729 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PASO DE NUхZ |  | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚхZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6103-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | EL GASTO REGISTRADO EN LA CAPTURA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL HECHA A SEDESOL
| 98232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL EN PASO DE NUхZ |  | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚхZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6103-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 57631 | 57631 | 57631 | 57631 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 84481 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) |  | 16-COENEO | LA CONSTITUCIÓN | RURAL | DOP-0006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 206960 | 206960 | 206960 | 206960 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 352 | 352 | 100%
| 84309 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) |  | 16-COENEO | TACUPO | RURAL | DOP-0005/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 72778 | 72778 | 72778 | 21620 | 29.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 84740 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN TACUPO |  | 16-COENEO | TACUPO | RURAL | DOP-0008/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 295573 | 295573 | 295573 | 167572 | 56.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 960 | 80%
| 106439 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE EN COM. AYUMBA (CODECOS) |  | 19-COTIJA | AYUMBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 57745 | 57745 | 57745 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 405 | 57.9%
| 164944 |  |  |  | DRENAJE EN COCUCHO SALIDA A NURIO |  | 21-CHARAPAN | COCUCHO | URBANO | 61020002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 495600 | 495600 | 495600 | 495600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 164799 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN SAN FELIPE DE LOS HERRERO |  | 21-CHARAPAN | SAN FELIPE DE LOS HERREROS (SAN FELIPE) | RURAL | 61020001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 597000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
| 137711 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 22-CHARO | LOS TRIGUILLOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 191146 | 180380 | 180380 | 180380 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 112223 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MUJERES PIRINDA |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 173647 | 173647 | 173647 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 112224 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO |  | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | 4206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67791 | 67791 | 67791 | 67791 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 112225 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA |  | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89990 | 89990 | 89990 | 89990 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL JARDIN DE NIяS |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 34268 | 34268 | 34268 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 140 | 93.3%
| 72662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA |  | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73000 | 72127 | 72127 | 72127 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 72454 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 27-CHUCÁNDIRO | CARUCHEO GRANDE | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68725 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEUNDA ETAPA) |  | 29-CHURUMUCO | SAN MARTÍN DE LA LUZ | RURAL | 016-029-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 223723 | 223723 | 223723 | 223723 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | OBRA TERMINADA
| 80903 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610211 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 59628 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL COLECTOR DEL DRENAJE SANITARIO |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6102-041-021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 59152 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DEL CANAL HIDALGO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-0001-204 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EN EL AVANE FÍSICO NO SE REPORTA PORQUE LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
| 59153 |  |  |  | RECTIFICACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO A LA TENENCIA Y DE LA IGLESIA |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6102-041-186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 9345 | 9345 | 9345 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 83697 |  |  |  | DRENAJE EN CAMINO EL PEDREGAL-LA JOYA |  | 39-HUIRAMBA | EL PEDREGAL | RURAL | 4206-6103-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 222532 | 222532 | 222532 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 354 | 175 | 49.4%
| 76344 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN ESCUTIA |  | 43-JACONA | EL PLATANAL (LA PLANTA) | URBANO | 043/040/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS YYSERVICIOS PUBLICOS | - | - | 168248 | 168248 | 70890 | 70890 | 42.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 238.72 | 105.5 | 44.2%
| 134063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN BUENA VISTA |  | 46-JUÁREZ | BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22488 | 22488 | 22488 | 22488 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 151.5 | 151.5 | 100%
| 162896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE |  | 47-JUNGAPEO | COLONIA SAN PEDRO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 144043 | 144043 | 144043 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100% | SON APROXIMADOS LOS METROS LINEALES, PERO QUIEN TIENE EL DATO EXACTO NO SE ENCUENTRA.
| 136049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO |  | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 375000 | 327431 | 327431 | 327431 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 700 | 58.3%
| 135756 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARRETERA AL CORREO FRENTA A VULCANIZADORA |  | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 52190 | 50188 | 50188 | 50188 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 130 | 130%
| 41601 |  |  |  | INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS NORTE |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 203449 | 203449 | 203449 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 140 | 85.4%
| 67751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  | 50-MARAVATÍO | POMAS (DOLORES) | RURAL | 4206-6103-0061-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5671096 | 5671096 | 1715313 | 1751313 | 30.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 11244 | 5622 | 50% | ESTA OBRA ES CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE MICHOACAN.
| 67666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO |  | 50-MARAVATÍO | HUAJUMBARITO | RURAL | 4206-6102-00053-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 415646 | 415646 | 69.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1764 | 1217 | 69% | SE BENEFICIARAN 301 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE HUAJUMBARITO
| 63390 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE COBANO COL. LINDA VISTA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 7645 | 7645 | 7645 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 149607 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO COL. REVOLUCION |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24798 | 24798 | 24798 | 24798 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 145938 |  |  |  | COLECTOR EN AND. CAMICHIN |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 6018 | 6018 | 6018 | 6018 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
| 149625 |  |  |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VILLA JARDIN |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11694 | 11694 | 11694 | 11694 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8 | 8 | 100%
| 149155 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN EL HOSPITAL GENERAL |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 25751 | 25751 | 25751 | 25751 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 149213 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA ESCUADRON 201 COL. COPALAC |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 152801 |  |  |  | LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CENTRO DE SALUD |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62502 | 62502 | 62502 | 62502 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 149356 |  |  |  | RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. SAN MIGUEL ARCANGEL |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 143672 | 143672 | 143672 | 143672 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
| 80905 |  |  |  | APOYO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE: INSURGENTE DE VALLADOLID |  | 53-MORELIA | SAN JUANITO ITZÍCUARO | RURAL | 4471 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 158362 | 158362 | 158362 | 47459 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 299 | 15 | 5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78910 |  |  |  | APOYO PARA DRENAJE EN CALLE: FELIPE TINOCO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 46639 | 29.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. HEROES DE LA NACION
| 81476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA AV. MARIPOSA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4512 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100288 | 100288 | 100288 | 50143 | 50% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 25 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ
| 78070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE |  | 53-MORELIA | TIRIPETÍO | RURAL | 4239 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 597869 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 76121 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE (DESCARGA A EL EMISOR ) ESC. TEC. N.114 LUIS DONALDO COLOSIO |  | 53-MORELIA | ATAPANEO (LAS FOSAS DE ATAPANEO) | RURAL | 4091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122816 | 122816 | 122816 | 115119 | 93.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 79119 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR SANITARIO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4350 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2274697 | 1000000 | 1000000 | 680071 | 68% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1856 | 928 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 76518 |  |  |  | SISTEMA DE DRENAJE COMUNIDAD NAHUATL |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 100000 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 187 | 37 | 19.8% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. QUINCEO
| 80878 |  |  |  | TERMINACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 53-MORELIA | SAN RAFAEL COAPA | RURAL | 4468 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56000 | 56000 | 56000 | 16670 | 29.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 89 | 36 | 40.4% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 160959 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206610300290128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CAMAL CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV | - | - | 890000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 50 | 16.7%
| 167112 |  |  |  | CONSTRUC. DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 593664 | 593664 | 593664 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1250 | 1250 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIDA CON EL GOBIERNO FEDERAL(CDI), Y GOBOERNO ESTATAL
| 42083 |  |  |  | COSNTUCCION DE DRENAJEEN LA CALLE S/N FRENTE A PLAZA DE TOROS |  | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 42066103-0079-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102600 | 79370 | 79370 | 79370 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.77 | 77%
| 114913 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CERRO DE LA CAMPANA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 199241 | 127060 | 127060 | 127060 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 404.9 | 283.43 | 70%
| 114726 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL RANCHO MILPILLAS |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | MILPILLAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 189000 | 189000 | 189000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | AUN NO SE EJECUTA LA OBRA, SIN EMBARGO YA SE ESTAN REALIZANDO LAS APORTACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL MUNICIPIO
| 145752 |  |  |  | DESASOLVE DE ARROYO CALLE GALEANA |  | 60-NUMARÁN | CAсDA DE RAMÍREZ | RURAL | 4206-6103-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6053800 | 488371 | 488371 | 488371 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 320 | 80%
| 59272 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 6.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 555819 | 555819 | 555819 | 555819 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 64162 |  |  |  | CONSTRUCCIN DRENAJE EN CALLES DE LA COUNIDAD DE SAN MIGUEL EPEJAN |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 356708 | 71.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 370 | 74%
| 62710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL EPEJAN |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225028 | 225028 | 225028 | 225028 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
| 59273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 63-PANINDÍCUARO | TANGUATO | RURAL | 7.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 980000 | 980000 | 980000 | 335421 | 34.2% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.3 | 30% | ES UNA CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN UNA COMUNIDAD EN DONDE EL RECURSO ES CONVENIDO LOS 980000.00 ES SOLO LA PAORTACION QUE REALIZA EL MUNICIPIO EXISTEN OTROS 2,282,070.00 QUE APORTA EL ESTADO Y LA FEDERACION PARA QUE LA OBRA CUESTE EN TOTAL 3,262,070.00
| 64387 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CURIMEO |  | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 287779 | 287779 | 82.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 350 | 87.5%
| 64089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION JUAREZ |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26546 | 26546 | 26546 | 26546 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 59274 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE EN CALLE DE LA COMUNIDAD |  | 63-PANINDÍCUARO | EX-HACIENDA DE CURIMEO | RURAL | 8.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 965 | 965 | 965 | 965 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 10 | 10 | 100%
| 59275 |  |  |  | PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN UREQUIO |  | 63-PANINDÍCUARO | UREQUÍO | RURAL | 9.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 60884 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLES MORELOS, FLORES MAGON Y 20 DE NOVIEMBRE |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1199814 | 1199814 | 1199814 | 1199814 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2064.69 | 2064.69 | 100%
| 63951 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 67-PENJAMILLO | PATAMBARILLO | RURAL | 4206-6103-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6461.35 | 0 | 0%
| 65469 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL TRABAJO EN SAN FRANCISCO |  | 68-PERIBÁN | SAN FRANCISCO PERIBÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50007 | 50007 | 50007 | 50007 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122 | 122 | 100% | TERMINADA.
| 88537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE JUSTO MENDOZA |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 54550 | 36472 | 36742 | 36472 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 143 | 97 | 67.8% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 88992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN BLVD LAZARO CARDENAS |  | 70-PURÉPERO | DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 12900 | 12900 | 12900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167 | 35 | 21% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 93387 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 23.68 ML DE LOSA DE CONCRETO PARA EMBOVEDAR ARROYO PRINCIPAL |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071006DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 27663 | 20481 | 20481 | 20481 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 23.68 | 20 | 84.5%
| 93366 |  |  |  | ENLOSAMIENTO DE 42 ML DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS FRENTE A LA PREPARATORIA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071018DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARÍA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 506631 | 462064 | 462064 | 462064 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 38 | 90.5%
| 98280 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE 120 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIV. DE INSURGENTES |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO) | RURAL | 071029DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 86226 | 71974 | 71974 | 71974 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 100 | 83.3%
| 93407 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE 210 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 24 DE FEBRERO |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071007DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 114604 | 114604 | 114604 | 114604 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 97466 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE 210 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROF. LUCIO CABAсS COL. GALERA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071013DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 80468 | 78454 | 78454 | 78454 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 190 | 90.5%
| 123359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE |  | 72-QUERÉNDARO | OJO DE AGUA GRANDE | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68637 | 68637 | 68637 | 68637 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1950 | 1950 | 100%
| 109725 |  |  |  | RECUBRIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ARROLLO SIN NOMBRE ENTRE AV. VASCO DE QUIROGA Y GUADALUPE VICTORIA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 399467 | 399467 | 399467 | 399467 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 113380 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN BARRIO DE SAN PEDRO URHEPATI EN AV. IRHETICATEME PTE. |  | 73-QUIROGA | SANTA FE DE LA LAGUNA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 183049 | 134416 | 134416 | 134416 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 100 | 83.3%
| 109162 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN C. LERDO DE TEJADA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 20964779 | 20964779 | 20964779 | 20964779 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 98 | 98 | 100%
| 82651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAC | - | - | 775000 | 562500 | 562500 | 562500 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA SIN INICIAR SOLAMENTE SE HAN DESCONTADO LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO, LA OBRA LA EJECUTARA LA CEAC.
| 110819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMELINAS |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 009/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44023 | 44023 | 44023 | 44023 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 121 | 100%
| 50294 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE ESCONDIDA |  | 78-SANTA ANA MAYA | PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ) | RURAL | 4206-6103-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 21400 | 21400 | 16050 | 21400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 68559 |  |  |  | AMPLIACIN DE DRENAJE JOYA DE LA GOLONDRINA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164373 | 164373 | 164373 | 164373 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63348 |  |  |  | COLECTOR EN LA COLONIA DEL LOS DOLORES DE LA TENENCIA DE TECARIO |  | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56283 | 56283 | 56283 | 56283 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
| 63541 |  |  |  | DRENAJE EN LA COLONIA EL MAGISTERIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 54179 | 54179 | 54179 | 54179 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 67 | 100%
| 63486 |  |  |  | DRENAJE PARALELO A LA CARRETERA DE CHUPIO |  | 82-TACÁMBARO | CHUPIO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 71842 | 42248 | 42248 | 42248 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 217 | 195 | 89.9%
| 164002 |  |  |  | APERTURA DE CANAL PARA TUBO DE DRENAJE |  | 83-TANCÍTARO | ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO) | RURAL | 4206-6103-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72185 |  |  |  | DRENAJE CALLE PARALELA AL ARROYO COLORADO PARA ENTRONCAR AL COLECTOR NVO. |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 38090 | 38090 | 38090 | 38090 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229 | 229 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72186 |  |  |  | DRENAJE CARR. NAL. ESQ. CALLE MADERO ENTRONCAR AL COLECTOR |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084055/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 13500 | 8457 | 8457 | 8457 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 85 | 85% | OBRA EN PROCESO
| 72187 |  |  |  | DRENAJE CARR. NAL. Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA TEPORIKUA ENTRONCAR AL COL. |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084064/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322 | 322 | 100% | OBRA TERMINADA
| 76031 |  |  |  | DRENAJE CARR. NAL. Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA TEPORIKUA ENTRONCAR AL COL. |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084064/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322 | 322 | 100% | OBRA TERMINADA
| 56759 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6103-2-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | INTRODUCCION DE DRENAJE | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR AUXILIAR |  | 86-TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 17040 | 17040 | 17040 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 24 | 24%
| 129054 |  |  |  | ENTUBAMIENTO DE CANAL EN LA COL. LUCRECIA TORIZ |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIUON DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5625 | 5624 | 5624 | 5624 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 125 | 125 | 100%
| 125861 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO |  | 87-TARETAN | EL PINO | RURAL | MTM-19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 387116 | 116135 | 116135 | 116135 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 277.18 | 277.18 | 100%
| 71735 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DRENAJE CALLE REMOLINO, TORMENTA Y VIENTO CUTO DEL PORVENIR |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0010-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 20474 | 20474 | 20474 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 380 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 73736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DE DRENAJE CALLE COPANDARO |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6103-0010-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 6623 | 6623 | 6623 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 208 | 208 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE CERRADA MIRADOR |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0010-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 2035 | 2035 | 2035 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE DIVISION DEL NORTE |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0010-0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 80621 | 80621 | 80621 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 386 | 386 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MIRADOR |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0010-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 4830 | 4830 | 4830 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 73609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MONTES DE OCA |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6103-0010-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 25108 | 25108 | 25108 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 371 | 371 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71752 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE VISTA BELLA |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6103-0010-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 23073 | 23073 | 23073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 321 | 321 | 100% | OBRA TERMINDA FISICAMENTE AL 100 %
| 71743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE RIO ESCONDIDO TARIMBARO |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6103-0010-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 23773 | 23773 | 23773 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 215 | 185 | 86% | OBRA EN PROCESO DE DESARROLLO
| 67552 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA DE SAN PEDRO DE LOS SAUCES |  | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6103-0010-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 236434 | 236434 | 236434 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 850 | 850 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71713 |  |  |  | RED DE DRENAJE 2A ETAPA CALLE QUINTA DE LA QUINTA TEJARO |  | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6103-0010-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 54502 | 54502 | 54502 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 107607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR HACIA LA PRESA |  | 94-TLAZAZALCA | LA JABONERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 93375 | 93375 | 93375 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 0.05 | 0.1%
| 107608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA NAVARRETEс |  | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 194376 | 194376 | 194376 | 194374 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 25985 |  |  |  | DRENAJE CALLE TINGAMBATO |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 22 | 13 | 59.1%
| 24764 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CIRCUITO PICASSO |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 38514 | 38514 | 38514 | 38514 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 25809 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AQUILES SERDAN |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 10571 | 10571 | 10571 | 10571 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
| 97217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR 2A ETAPA |  | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 2010/097/46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 800000 | 799885 | 799885 | 799885 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 70140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EL MALACATE |  | 98-TUXPAN | EL MALACATE | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 860 | 860 | 100%
| 57346 |  |  |  | CONSTRUCCION D EDRENAJE EN LA CALLE VICTOR NAVA |  | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 53380 | 53380 | 53380 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 75 | 30% | PAGO DE LISTA DE RAYA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 57285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN EL ORGANISTA |  | 99-TUZANTLA | ORGANISTA Y POTRERILLOS (POTRERILLOS) | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 50 | 20% | PAGO DE LISTA DE RAYA
| 67561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA |  | 101-TZITZIO | COPUYO | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 31091 | 31091 | 31091 | 31091 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
| 60918 |  |  |  | ALCANT SANIT 3A ETAPA CALLE ESCONDIDA Y DEL SOL, COL LAS DELICIAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80369 | 23992 | 23992 | 23992 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 16 | 15.2 | 95%
| 60881 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANIT CALLE ANGELA DAVIS, COL PLAN DE AYALA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 175754 | 52073 | 52073 | 52073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180.5 | 175 | 97%
| 121640 |  |  |  | RED DE ATARJEAS, COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS LOC SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6103-0001-0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 315000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 95995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VICTORIA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 63/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 95996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMINO DE CUMUATILLO AL PANTEON |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 21/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51700 | 51629 | 51629 | 51629 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 490 | 490 | 100%
| 98044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CANAL |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 70/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70663 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96 | 96 | 100%
| 95997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA PALMA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 60/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 58839 | 58839 | 58839 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 89 | 89 | 100%
| 96510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 65/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44300 | 44300 | 44300 | 44300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 47 | 47 | 100%
| 96452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ROBERTO ROMAN |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 61/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97123 | 96704 | 96704 | 96704 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 165 | 100%
| 96664 |  |  |  | CONSTRUCCION DEDRENAJE EN CALLE CLAVEL |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 63/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 103078 | 103078 | 103078 | 103078 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100%
| 97772 |  |  |  | CONSTRUCCION DEDRENAJE EN CALLE VICENTE SUAREZ |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 69/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 72095 | 52000 | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 50 | 52.6%
| 80326 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LA LAGUNA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 002/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2575000 | 1533851 | 1533851 | 1533851 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 80404 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LA ZARCITA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 003/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 1345059 | 1345059 | 1345059 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 98233 |  |  |  | CONST. DE DRENAJE SANITARIO DE 18 DE DIAMETRO, JUNTA HERMETICA PARA EL SANEAMIENTO DEL CANAL, TRAMO COBALTO A PRIV. URANIO, EN LA COL. SALINAS DE GORTARI |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 62241 | 62241 | 62241 | 62241 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 65487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO VARIAS CALLE COL. FCO. I MADERO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 65280 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE |  | 110-ZINAPÉCUARO | JACUARILLO (JUCUARILLO) | RURAL | 1034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 83296 | 83296 | 83296 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 65241 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE COL. LOS GIGANTES |  | 110-ZINAPÉCUARO | VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO) | URBANO | 1029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 111360 | 111360 | 111360 | 111360 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 140333 |  |  |  | DRENAJE ANDADOR EMILIANO ZAPATA |  | 111-ZIRACUARETIRO | COLONIA REVOLUCIÓN | RURAL | 4206-6103-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLCIAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 45000 | 357 | 357 | 357 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 140557 |  |  |  | DRENAJE C. PRIV. EMILIANO ZAPATA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRIMÍCUARO | RURAL | 4206-6103-3-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 140385 |  |  |  | RED DE DRENAJE C. BELLA VISTA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6103-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 101200 | 101200 | 101200 | 101200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 140492 |  |  |  | RED DE DRENAJE C. BENITO JUAREZ |  | 111-ZIRACUARETIRO | SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO | URBANO | 4206-6103-2-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 126790 | 126790 | 126790 | 126790 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 420 | 420 | 100%
| 136961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE DE 12 |  | 112-ZITÁCUARO | LA MESA DEL RINCÓN DE CURUNGUEO | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 525000 | 295817 | 295817 | 295817 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 280 | 56%
| 136962 |  |  |  | DRENAJE DE CONCRETO 12 CAMINO LA ANGOSTURA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 312622 | 312622 | 312622 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 738 | 82%
| 136963 |  |  |  | DRENAJE DE CONCRETO 12 1RA. MANZANA COL. EMILIANO ZAPATA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 347606 | 347606 | 347606 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 950 | 940.5 | 99%
| 136964 |  |  |  | DRENAJE EN CAMINO VIEJO |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
AMPLIACIÓN
| 103362 |  |  |  | 6102-9 COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALZADA 18 DE MARZO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30763 | 30763 | 30763 | 30763 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | EN PROCESO, LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE PERO FALTAN FACTURAS POR PAGAR
| 71213 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL MORELIA-ZINAPECUARO |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | TZINTZIMEO | RURAL | 4206610300260002201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4982 | 4982 | 4982 | 4982 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 68950 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OP002/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100% | SE AMPLIARA LA RED DE DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE, COAHUAYANA EJIDO,EL RANCHITO Y EN COAHUAYANA DE HIDALGO.
| 84553 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ATARGEAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN PEDRO ZIPIAJO |  | 16-COENEO | SAN PEDRO ZIPIAJO | RURAL | DOP-0007/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 58427 | 58427 | 58427 | 40588 | 69.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 251 | 251 | 100%
| 65590 |  |  |  | INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA TELESECUNDARIA A LA CASETA DE VIGILANCIA |  | 18-COPÁNDARO | SANTA RITA | RURAL | 4206-6102-0013-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 102107 | 102107 | 102107 | 102107 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72489 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO |  | 27-CHUCÁNDIRO | TAHUÁCUARO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46000 | 45641 | 45641 | 45641 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 81967 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE Y LOS PINOS |  | 30-ECUANDUREO | RINCÓN GRANDE | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICOS | - | - | 23982 | 15328 | 15328 | 15328 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136 | 131 | 96.3% | SE REDUJO EL MONTO EJERCIDO DEBIDO A LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS...EN EL ANTERIOR NO EXISITIAN APORTACIONES
| 81961 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA GIGANTES |  | 30-ECUANDUREO | RINCÓN GRANDE | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 19376 | 10942 | 10942 | 10942 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 108 | 90%
| 91902 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE |  | 30-ECUANDUREO | LA BARRANCA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 21306 | 21306 | 21306 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229 | 206 | 90%
| 81956 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL GUAYABITO |  | 30-ECUANDUREO | QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA) | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS C F E | - | - | 44228 | 34796 | 34796 | 34796 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 190 | 90.5%
| 80874 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE COL. LOMBARDO TOLEDANO |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610311 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 76813 | 76813 | 76813 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 25 | 7.1%
| 81043 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE COL.MARTIRES DE GAB.ZAM. EL PARA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610313 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 20224 | 20224 | 20224 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 20 | 4%
| 80938 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN COL. LAS CRUCITAS |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 610312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 41720 | 41720 | 41720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 41 | 11.7%
| 33841 |  |  |  | AMP. DRENAJE EN CALLE TANGANZOAN DE LA COL. CUAUHTEMOC |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 42789 | 15568 | 15568 | 15568 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, BENEFICIANDO A 30 PERSONAS Y LOGRANDOSE LA META DE 65 ML.,
| 38804 |  |  |  | AMP. DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO PTE. EN COL. EL CERRITO |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 27449 | 27042 | 27042 | 27042 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | SE REALIZO ESTA OBRA A COMPLETA SATISFACCION DE LOS SOLICITANTES, SE ENCUENTRA OBRA 100% FISICAMENTE;SE BENEFICIO A 48 PERSONAS
| 38446 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE PITAYO, COL. LA NOPALERA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 110114 | 51491 | 51491 | 51491 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%, AUN SE DEBEN PAGOS DE FACTURA A LOS PROVEEDOREE, SE REALIZARON 170 ML. Y SE BENEFICIO A 40 PERSONAS.
| 134095 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE |  | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 145740 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186590 | 186590 | 186590 | 186590 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 145914 |  |  |  | DRENAJE PLUVIAL FRENTE AL CECATI NO. 70 |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36344 | 36344 | 36344 | 36344 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 78226 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE |  | 53-MORELIA | ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO) | RURAL | 4276 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 660000 | 400000 | 400000 | 196795 | 49.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 529 | 529 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. ASIENTO DE PIEDRA
| 77825 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD |  | 53-MORELIA | CHIQUIMITÍO | RURAL | 4224 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 547000 | 297000 | 297000 | 152284 | 51.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 266 | 66.5 | 25% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES PRESA DE CHIQUIMITIO
| 76763 |  |  |  | CONTINUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD |  | 53-MORELIA | LA CARBONERA (SAN AGUSTÍN) | RURAL | 4215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 134124 | 134124 | 134124 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 707 | 672 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. LA CARBONERA
| 150154 |  |  |  | AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ DEL NIя |  | 54-MORELOS | LA CRUZ DEL NIя | RURAL | 4206-6103-03-126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DANIEL MIRAMONTES IBARRA | - | - | 572174 | 170827 | 170827 | 170827 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 228871 | 170827.8 | 74.6%
| 115979 |  |  |  | AMPLIACION DEDRENAJE DE LA CALLE XOCHITL ENTRE EMILIANO ZAPATA Y AV. FRANCISCO VILLA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URABNISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59276 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 10.0 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86720 | 86720 | 86720 | 86720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 88726 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BUOLEVART LAZARO CARDENAS |  | 70-PURÉPERO | DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42309 | 25135 | 25135 | 25135 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77 | 46 | 59.7% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
| 93425 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 70 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071012DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60184 | 20822 | 20822 | 20822 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70 | 30 | 42.9%
| 93229 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 200 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FELIX IRETA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 108010 | 108010 | 108010 | 108010 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 93307 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 350 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN LA COL. EL RANCHITO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071011DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 245140 | 173780 | 173780 | 173780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 260 | 74.3%
| 93479 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 900 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | SANGUIJUELAS | RURAL | 071030DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 757703 | 757676 | 757676 | 757676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 93510 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 128 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE OLIVO |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071031DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65857 | 65717 | 65717 | 65717 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128 | 128 | 100%
| 98207 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 118 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071027DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58906 | 55868 | 55868 | 55868 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 118 | 100 | 84.7%
| 98006 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 146 M DE RED DE DRENAJE EN LA BAJADA DE LA CARRETERA 1 |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071025DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 72738 | 69093 | 69093 | 69093 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 146 | 120 | 82.2%
| 98607 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 149 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROL. BENITO JUÁREZ |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071036DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 113463 | 112996 | 112996 | 112996 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149 | 149 | 100%
| 97922 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 149 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA RITA |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071019DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 112707 | 112707 | 112707 | 112707 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149 | 149 | 100%
| 97307 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 180 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL TULAR COL. LOS HERVIDEROS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071009DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 120477 | 120477 | 120477 | 120477 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 98166 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 188 M DE RED DE DRENAJE EN LA BAJADA DE LA CARRETERA 2 |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071026DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 91008 | 89400 | 89400 | 89400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 188 | 180 | 95.7%
| 97754 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 239 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMELINAS |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071017DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 179970 | 178353 | 178353 | 178353 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 239 | 220 | 92.1%
| 97107 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 280 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE TING܉NDIN |  | 71-PURUÁNDIRO | EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS) | URBANO | 071008DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 196879 | 193119 | 193119 | 193119 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 260 | 92.9%
| 98373 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 280 M DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ALLENDE Y HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA |  | 71-PURUÁNDIRO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 071032DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 149487 | 149487 | 149487 | 149487 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 280 | 280 | 100%
| 93281 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 300 ML DE RED DE DRENAJE CON TUBO DE 24 EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071010DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 310967 | 309967 | 309967 | 309967 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 295 | 98.3%
| 97707 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 350 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUERRERO |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071015DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 301760 | 267698 | 267698 | 267698 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 290 | 82.9%
| 97843 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 363 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA ELENA |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071018DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 254897 | 240897 | 240897 | 240897 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 363 | 250 | 68.9%
| 97953 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 508 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071020DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 367300 | 367300 | 367300 | 367300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 508 | 508 | 100%
| 98460 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 600 M DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA) | RURAL | 071033DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 613156 | 605656 | 605656 | 605656 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 500 | 83.3%
| 98499 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 652 M DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE QUE VA AL CERRO GRANDE |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071034DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 391828 | 389915 | 389915 | 389915 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 652 | 652 | 100%
| 93446 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 700 ML. DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071021DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 728184 | 587179 | 587179 | 587179 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 550 | 78.6%
| 78732 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MICHOACAN |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33853 | 1330 | 1330 | 1330 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100% | SE TERMINO EL DRENAJE PERO FALTA LA COLOCACION DEL EMPEDRADO AHOGADO EN ESTA CALLE
| 44149 |  |  |  | RANCHO VIEJO (PROGRAMA DE PDZP) |  | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | CONTRATO | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | ARZATE VALDEZ CASTO | - | - | 996520 | 996520 | 996520 | 996520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 67494 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE CALLE DEL PANTEON |  | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6103-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 19918 | 19918 | 19918 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 165 | 165 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
| 71722 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE CONEXION COTZIO-LA QUINTA-COTZIO |  | 88-TARÍMBARO | COTZIO | RURAL | 4206-6103-0010-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 86268 | 86268 | 86268 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 59010 |  |  |  | AMPL. DE LA RED DE DRENAJE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COLONIA BALBUENA | RURAL | 219 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141406 | 141406 | 141406 | 141406 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 58995 |  |  |  | AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN CD. PERDIDA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAс | RURAL | 218 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100777 | 100777 | 100777 | 100777 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 59023 |  |  |  | AMPL. DE LA RED DE DRENAJE JUNTO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 220 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38861 | 38861 | 38861 | 38861 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 59040 |  |  |  | AMPL. RED DE DRENAJE. PROLG. E. ZAPATA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102960 | 102960 | 102960 | 102960 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 169581 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6102-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 580 | 580 | 580 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 20 | 6.7% | OBRA EN RPOCESO
| 40135 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6103-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 102399 | 102399 | 102399 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
| 72188 |  |  |  | REPARACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE QUE BAJA DE TELONZO |  | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084032/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 96312 | 96312 | 96312 | 96312 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100% | OBRA EN PROCESO
REHABILITACIÓN
| 57571 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COL LAS PEсS |  | 1-ACUITZIO | LAS PEсS | RURAL | F-III-51 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28500 | 5700 | 5700 | 5700 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.2 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 110972 |  |  |  | 6102-15 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PROGRESO Y CANTERA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6102-15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 6350 | 6350 | 6350 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 15 | 75% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 104339 |  |  |  | 6102-6 REHABILITACION DE DRENAJE EN LA TENENCIA DE NARANJO DE CHILA (CODECO) |  | 2-AGUILILLA | NARANJO DE CHILA | RURAL | 6102-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44000 | 3712 | 3712 | 3712 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 30 | 20% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. SE CUENTA CON EL PROYECTO EJECUTIVO Y MATERIAL.
| 104365 |  |  |  | 6103-4 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6103-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 55848 | 55848 | 55848 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. HAY FACTURAS EN TRANSITO (NO PAGADAS)
| 71201 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206610300010005201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102 | 102 | 100% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 80% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 85%
| 71221 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COMUNIDAD |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 4206610300080001201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318578 | 318578 | 318578 | 318578 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1560 | 920 | 59% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 70% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 80%
| 69976 |  |  |  | DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6102-0047-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 5441 | 5441 | 5441 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 10 | 25% | ESTE ES UN PROGRAMA DE COBERTURA MUNICIPAL
| 69943 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE DE BUENAVISTA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6102-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9530 | 9530 | 9530 | 9530 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100% | SE GENERO AHORRO EN LA OBRA.
| 69945 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE DEL COLEGIO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6102-0002-0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17363 | 17363 | 17363 | 17363 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34 | 34 | 100%
| 30182 |  |  |  | REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206-6103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OOAPAS | - | - | 1200000 | 831554 | 831554 | 831554 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1400 | 1100 | 78.6%
| 71101 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES, DRENES Y CUNETAS |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1031724 | 1031724 | 1031724 | 1031724 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2500 | 2500 | 100%
| 64115 |  |  |  | REHABILITACION DEL DRENAJE EN LA CALLE PRIV. DE INDEPENDENCIA DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 96426 | 96426 | 96426 | 96426 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 82713 |  |  |  | REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PROGRESO |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517755 | 517755 | 517755 | 517755 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100%
| 82777 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN PATZIMARO |  | 28-CHURINTZIO | PATZÍMARO DE AVIс (PATZÍMARO DEL RINCÓN) | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36058 | 36058 | 36058 | 36058 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 192 | 192 | 100%
| 59614 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUAS PLUVIALES Y RED DE AGUA POTABLE, DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 599957 | 599957 | 599957 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 34055 |  |  |  | REHAB. DE COLECTOR CALLE INDEPENDENCIA |  | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 118352 | 111811 | 111811 | 111811 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 242 | 242 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE DENEFICIO A 1321 PERSONAS, LOGRANDOSE LA META 242 M2.
| 33237 |  |  |  | REHAB. DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 75673 | 32470 | 32470 | 32470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138 | 138 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SE REALIZARON 138 ML Y SE BENEFICIO A 200 ALUMNOS
| 38416 |  |  |  | REHAB. DRENAJE SANITARIO ESC. SEC. FED. CUITLAHUAC |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 11807 | 10815 | 10815 | 10815 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 36 | 100% | SE CUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, SE HICERON 36 M2 DE REHABILITACION DEL DRENAJE. SE BENEFICIO A 480 ALUMNOS
| 169045 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6103-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 300 | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 10 | 3.3% | OBRA EN PROCESO
| 62586 |  |  |  | REHABILITACION DE RED SANITARIA EN AV. LAS PALMAS, COL. CENTRO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 78000 | 69683 | 78000 | 69683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 134051 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO COLONIA CONASUPO |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 168750 | 45% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 62709 |  |  |  | RE DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 10393 | 10393 | 10393 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 62957 |  |  |  | RE DE DRENAJE DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 78984 | 78984 | 78984 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 63592 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE RAYON |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 302 | 302 | 302 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 63559 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE ZARAGOZA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 9736 | 9736 | 9736 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 63121 |  |  |  | RED DE DRENAJE DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL SABINO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | EL SABINO | RURAL | 051-010-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 21991 | 21991 | 21991 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 63054 |  |  |  | RED DE DRENAJE DE LA CALLE MORELOS |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 97860 | 97860 | 97860 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 62903 |  |  |  | RED DE DRENAJE DE LA CALLE REVOLUCION |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 50600 | 50600 | 50600 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 62662 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE ITURBIDE |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 37736 | 37736 | 37736 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 149580 |  |  |  | RECONSTRUCCIҎ COLECTOR 2 DE FEBRERO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 149199 |  |  |  | REHABILITACION DRENAJE SANITARIO AND. CERRADA QUERETARO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35918 | 35918 | 35918 | 35918 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
| 116033 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN AV. FRANCISCO I. MADERO |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 116194 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ALAMO JUNTO A LA BARRANCA EN LA COLONIA PARICUTIN |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 20505 | 20505 | 20505 | 20505 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115903 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE AMERICAS ENTRE CALLES JOSE DE SAN MARTIN E ISABEL LA CATOLICA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 55173 | 55173 | 55173 | 55173 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 70547 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS |  | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25453 | 22786 | 22786 | 22786 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 69055 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VALLADOLID |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63500 | 63062 | 63062 | 63062 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 311.2 | 311.2 | 100%
| 56228 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/022/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12879 | 12879 | 12879 | 12879 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 25788 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE (COL. RAFAEL BEJAR) |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/006/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 163046 | 163046 | 163046 | 163046 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 97553 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RIÓ TEPALCATEPEC COL. LOMAS DEL AGUA TIBIA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071017DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 368000 | 350385 | 350385 | 350385 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 110387 |  |  |  | RED DE DRENAJE EN AV. LAZARO CARDENAS NORTE |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1350040 | 1350040 | 1350040 | 1350040 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 645 | 645 | 100%
| 109158 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PLAZA DE PETATAN |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PETATÁN (ISLA DE PETATÁN) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 9640 | 9640 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 30 | 60%
| 126065 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO |  | 87-TARETAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MTM-21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9500 | 5057 | 5057 | 5057 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 35 | 35 | 100%
| 67110 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO,MICH. |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81228 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 905 | 905 | 905 | 905 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95998 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE MARIANO ALTAMIRANO SEGUNDA ETAPA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3795 | 3795 | 3795 | 3795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95999 |  |  |  | DRENAJE EN CALLE MATAMOROS EN V. CARRANZA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8593 | 8593 | 8593 | 8593 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 65431 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA SANITARIO CALLE S/N COL. EL SEGURO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59066 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MPIO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 223 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 158018 | 158018 | 158018 | 158018 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANTENIMIENTO
| 72824 |  |  |  | REGULARIZACION DEL TIRADERO SEGUN NORMA 83 |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 88490 | 88490 | 88490 | 100% | 0 | 0 | ESTACIONES | 1 | 0.9 | 90%
| 68583 |  |  |  | OPERACION 2010 DEL RELLENO SANITARIO |  | 50-MARAVATÍO | LOMA DE SAN MIGUEL | RURAL | 4206-6401-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 655308 | 655308 | 54.6% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.55 | 55% | CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 35000 HABITANTES
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 130117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37966 | 37966 | 37966 | 37966 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 0.6 | 0.57 | 95% | LA OBRA CONSISTE EN UN MURO DE CONTENSION DE 20 ML. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO
| 96353 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARACUARO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6103-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 409334 | 409334 | 409334 | 409334 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 69033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 14-COAHUAYANA | COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE (EL CAMALOTE) | RURAL | OP019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 325000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.25 | 25% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE COL 20 DE NOVIEMBRE, OBRA CONVENIDA CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (CEAC)
| 68989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 14-COAHUAYANA | SAN TELMO | RURAL | OP012/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 375000 | 375500 | 375500 | 375500 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE SAN TELMO, OBRA CONVENIDA CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS (CEAC).
| 69056 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA VIEJO | RURAL | OP024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 250000 | 132725 | 132725 | 132725 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.5 | 50% | SE REALIZARA EL PROYECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS.
| 84924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 16-COENEO | COENEO DE LA LIBERTAD | URBANO | DOP-0009/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0% | OBRA CONVENIDA CON CEAC (COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS) QUE A LA FECHA NO HA SIDO INICIADA POR ESTA DEPENDENCIA.
| 72326 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.3 | 30%
| 68929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1275000 | 709500 | 709500 | 709500 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.08 | 8%
| 34394 |  |  |  | CONST. PTAR Y COLECTORES |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CEAC | - | - | 2305922 | 239078 | 239078 | 239078 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROYECTO PARA LA PTAR, CABE HACER MENSION QUE EL TOTAL EJERCIDO HASTA LA FECHA ES CON RECURSO 2009 -2010.
| 25380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.75 | 75%
| 149648 |  |  |  | PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA MIRA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LA MIRA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 49965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/012/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 713700 | 642650 | 642650 | 642650 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 61130 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/031/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.5 | 50% | OBRA CONVENIDA CON CEAC.
| 65789 |  |  |  | PROYECTO PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CEAC | - | - | 147680 | 147680 | 147680 | 147680 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | PAGO PARA PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
| 66059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TERCERA ETAPA |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1904381 | 1904381 | 1904381 | 1904381 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 64765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES,EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO,MICH. |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2081400 | 2081400 | 2081400 | 2081400 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
| 107609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA CABECERA MUNICIPAL |  | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
| 81132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA BIODIGESTORA |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 599965 | 308000 | 308000 | 308000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.51 | 51%
AMPLIACIÓN
| 110560 |  |  |  | PROYECTO DE REHABILITACION DE LA PTAR |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 42256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6104-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 16634 | 16634 | 16634 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 1 | 0.23 | 23% | LA UNIDAD D MEDIDA ES OBRA
| 73172 |  |  |  | PROGRAMA DE LETRINIZACION TEPETATES60, REMEDIOS 35, DOLORES 54 Y SANTA ANA |  | 61-OCAMPO | LOS TEPETATES | RURAL | 4206-6104-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 861122 | 861122 | 861122 | 118322 | 13.7% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 250 | 160 | 64%
TANQUES SÉPTICOS
| 112226 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA |  | 22-CHARO | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 79834 | 79834 | 79834 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 169039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA |  | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6102-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 24230 | 24230 | 24230 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 108925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA |  | 77-SAN LUCAS | CHUMBÍTARO | RURAL | 002/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93704 | 93704 | 93704 | 93704 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 140593 |  |  |  | CONST. DE FOSA SEPTICA EL FRESNO |  | 111-ZIRACUARETIRO | EL FRESNO | RURAL | 4206-6104-2-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 35000 | 24976 | 24976 | 24976 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 103363 |  |  |  | 6102-13 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA (CODECO) |  | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 6102-13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30763 | 30763 | 30763 | 30763 | 100% | 0 | 0 | METROS | 409 | 300 | 73.3% | OBRA EN PROCESO
| 103364 |  |  |  | 6103-1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE |  | 2-AGUILILLA | PEс COLORADA (LA PEс) | RURAL | 6103-1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81722 | 81722 | 81722 | 81722 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 158255 |  |  |  | COSNTRUCCION 200 MTS. DRENAJE |  | 4-ANGAMACUTIRO | EL MALUCO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO | - | - | 1600000 | 1600000 | 112382 | 112382 | 7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 75 | 37.5%
| 79385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LIBERTAD COL. FERROCARRIL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100% | SE MODIFICA EL MONTO TOTAL ANUAL POR ECONOMIA EN LA OBRA.
| 79347 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN PRESA DEL ROSARIO |  | 6-APATZINGÁN | PRESA DEL ROSARIO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 79367 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE SANITARIO EN PUERTA DE ALAMBRE |  | 6-APATZINGÁN | PUERTA DE ALAMBRE (AYACUATO) | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 100249 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE CORNELIO ORTIZ DE ZARATE |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100%
| 86799 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN HOLANDA |  | 6-APATZINGÁN | HOLANDA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | CEAC | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | PENDIENTE REVISIÓN FÍSICA.
| 53993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO. |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6102-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 45234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL CALLE FCO. SARABIA A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CD-57/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 18430 | 18430 | 18430 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 18.43 | 36.9%
| 64504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VARIAS LOCALIDADES |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CL-118/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 75 | 22 | 29.3% | DEBIDO A QUE ESTA OBRA ES CONVENIDA,EL MONTO DEL TOTAL ANUAL SE REFIERE AL RECURSO DEL FONDO III, EL CUAL YA FUE EJERCIDO Y APLICADO Y EL RECURSO FEDERAL AUN FALTA POR EJERCER Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. LOS MONTOS SON FEDERAL: 700,000.00 FONDO III: 300,000
| 71387 |  |  |  | PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6102-0031-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | - | - | 150000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
| 131867 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CALLE LOS PUENTES DE LA CAсDA |  | 16-COENEO | LA CAсDA | RURAL | DOP-022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 126598 | 126598 | 126598 | 126598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 184.04 | 184.04 | 100%
| 85073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES A LAS MARGENES DE ARROYOS ORIENTE Y PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 16-COENEO | COENEO DE LA LIBERTAD | URBANO | DOP-0010/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 525000 | 50% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0 | 0% | OBRA CONVENIDA CON CEAC ( COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS) NO INICIADA POR LA DEPENDENCIA
| 112217 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A UN LADO DE CARRETERA |  | 17-CONTEPEC | SALTO DE TEPUXTEPEC (TEPUXTEPEC) | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 6988 | 6988 | 6988 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 200 | 13.97 | 7%
| 111962 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN ACCESO A TEPETONGO |  | 17-CONTEPEC | TEPETONGO | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115927 | 115927 | 115927 | 115927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111296 |  |  |  | TERMINACION DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE JUAREZ |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 999872 | 26879 | 26879 | 26879 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1400 | 1400 | 100%
| 64566 |  |  |  | DESASOLVE DEL CANAL DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CRUZ TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 55332 | 55332 | 55332 | 55332 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 103318 |  |  |  | ADQUISICION DE ALCANTARILLAS |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 62680 | 62680 | 62680 | 62680 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100%
| 72357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS ARENAS |  | 27-CHUCÁNDIRO | LAS ARENAS | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 85890 | 85890 | 85890 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186 | 140 | 75.3%
| 60234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE USUMACINTA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OOAPAS MUNICIPAL | - | - | 52742 | 52742 | 52742 | 52742 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 81994 |  |  |  | DESAZOLVE EN DRENES (PROGRAMA) |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 104655 | 104655 | 104655 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.6 | 60%
| 59154 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, BOCAS DE TORMENTA Y REJILLAS PLUVIALES |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-0001-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 387271 | 387271 | 387271 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 83512 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS SALIDA AL PEDREGAL |  | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6103-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 149054 | 149054 | 149054 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 150000 | 149054 | 99.4%
| 62783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA EL CAMPESTRE |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6103-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 96367 | 96367 | 96367 | 96367 | 100% | 0 | 0 | FAMILIA | 25 | 25 | 100%
| 62996 |  |  |  | DRENAJE COLONIA MIRAFLORES |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6103-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 90893 | 90893 | 90893 | 90893 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 401 | 401 | 100%
| 63085 |  |  |  | DRENAJE EN LA CALLE CAMINO REAL |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6103-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 58487 | 58487 | 58487 | 58487 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 170 | 170 | 100%
| 63555 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6103-0002-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 14407 | 14407 | 14407 | 14407 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63672 |  |  |  | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE |  | 41-IRIMBO | JAG܅Y (PARÍCUARO CURIMBA) | RURAL | 4206-6103-0046-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 363883 | 174409 | 174409 | 174409 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 4 | 4 | 100%
| 63162 |  |  |  | RECONECCION DE DRENAJE CLINICA |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6103-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 15332 | 15332 | 15332 | 15332 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 118792 |  |  |  | DESASOLVE Y LINPIEZA DE COLECTOR GENERAL DREN VALLADO PRIETO |  | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 62800 | 62800 | 62800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100%
| 69222 |  |  |  | CONSTRUCCION COLECTRO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA 3X1 |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1461456 | 1461456 | 1461456 | 1461456 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 69500 |  |  |  | LINEA DE DRENAJE CALLE S/N |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 69484 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 44-JIMÉNEZ | LOS ESPINOS | RURAL | 4206-6103-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | ACCESO A ELIMAR POR DUPLICIDAD
| 69231 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE FRANCISCO AGUILAR |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 246 | 246 | 246 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 70 | 87.5%
| 69501 |  |  |  | REHABILITACIҎ DE LINEA DE DRENAJE CALLE BENITO JUAREZ |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 360091 | 360091 | 360091 | 360091 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 69504 |  |  |  | REHABILITACIҎ DE LINEA DE DRENAJE CALLE LEONA VICARIO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUINICIPAL | - | - | 243511 | 243511 | 243511 | 243511 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 700 | 700 | 100%
| 69505 |  |  |  | REHABILITACIҎ DE LINEA DE DRENAJE CALLE S/N |  | 44-JIMÉNEZ | EL RANCHITO | RURAL | 4206-6103-0012-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17671 | 17671 | 17671 | 17671 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 69506 |  |  |  | REHABILITACIҎ DE LINEA DE DRENAJE CALLE 18 DE MARZO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 69507 |  |  |  | RHABILITACIҎ DE LINEA DE DRENAJE CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6103-0015-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 324409 | 324409 | 324409 | 324409 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 900 | 900 | 100%
| 130762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA |  | 46-JUÁREZ | EL AGUAJE | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47257 | 47257 | 47257 | 47257 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21 | 21 | 100%
| 162897 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJES |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 15618 | 15618 | 15618 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.03 | 3% | LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN EL POA DE OBRAS, ES DE UNA OBRA.
| 62864 |  |  |  | RETIRO DE LA REJA METALICA DE LA CALLE HIDALGO ESQ. 21 DE MARZO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 18073 | 18073 | 18073 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
| 81912 |  |  |  | DRENAJE CALLE NARCISO MENDOZA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 81854 |  |  |  | DRENAJE CALLEJON CIUDAD PERDIDA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27748 | 10989 | 10989 | 10989 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 50 | 41.7%
| 81855 |  |  |  | DRENAJE CAMPO DE AVIACION |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44750 | 11073 | 11073 | 11073 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 90 | 36%
| 81911 |  |  |  | DRENAJE COL. EMILIANO ZAPATA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14476 | 14476 | 14476 | 14476 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115 | 115 | 100%
| 81856 |  |  |  | DRENAJE JOAQUIN HERRERA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 136607 | 136607 | 136607 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 323 | 300 | 92.9%
| 81857 |  |  |  | DRENAJE RAFAEL GOMEZ CAMPOS (CORREGIDORA) |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32289 | 32289 | 32289 | 32289 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
| 81858 |  |  |  | REPARACION DE DRENAJES |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 16681 | 16681 | 16681 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 35 | 70%
| 167781 |  |  |  | CONST. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES 2A. ETAPA B-2 |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.78 | 78% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 114772 |  |  |  | DESASOLVE DE LA BARRANCA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 11. | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 42588 | 42588 | 42588 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 994.6 | 855.36 | 86%
| 73009 |  |  |  | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6103-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 80347 | 133.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72861 |  |  |  | REHAILITACION DE DRENAJE SANITARIO |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 120810 | 80.5% | 0 | 0 | OBRA | 150000 | 120810 | 80.5%
| 62776 |  |  |  | ALCANTARILLADO Y BORDILLOS EN LA COMUNIDAD DE PIRITZIO |  | 63-PANINDÍCUARO | PIRITZIO (PIRICHO) | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70718 | 70718 | 70718 | 70718 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
| 60956 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES MORELOS, FLORES MAGON Y 20 DE NOVIEMBRE |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6103-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 286789 | 286789 | 286789 | 286789 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 135 | 135 | 100%
| 60867 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6102-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 319000 | 319000 | 319000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.32 | 32%
| 66024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION LAS ROSAS COL. LOS LAURELES |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-12/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 26457 | 26457 | 26457 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66435 |  |  |  | DRENAJE DE CALLE PRINCIPAL |  | 69-LA PIEDAD | EL PANDILLO | RURAL | LP-DUOP-39/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 98008 | 98008 | 98008 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66001 |  |  |  | SANITARIOS, REGADERAS Y CUBICULOS EN AEROPISTA |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-84/18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190629 | 190629 | 190629 | 190629 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 97666 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTEO EN EL ARROYO |  | 71-PURUÁNDIRO | EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS) | RURAL | 071002DC/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81583 | 2204 | 2204 | 2204 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.01 | 1%
| 93253 |  |  |  | CONTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO EN LA CALLE FRANCISCO ORTIZ RUBIO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 483761 | 483232 | 483232 | 483232 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 96513 |  |  |  | EMBOV. DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN LA C. GPE. SALTO A CORREGIDORA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071015CEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 730496 | 730496 | 730496 | 730496 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 93338 |  |  |  | ENLOSAMIENTO DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE PRIVADA VASCO DE QUIROGA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071016DP/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 509277 | 502273 | 502273 | 502273 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 78665 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62303 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100% | EN LAS METAS DE ESTA OBRA TAMBIEN SE CONSIDERAN 109 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO YA QUE FUE NECESARIO ABRIR EL PAVIMENTO QUE YA TENIA LA CALLE PARA LA INTRODUCCION DEL DRENAJE
| 164003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 800 ML DE DRENAJE EN COMUNIDAD |  | 83-TANCÍTARO | CHIRIMOYO (EL CHIRIMOYO) | RURAL | 4206-6103-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32549 | 32549 | 32549 | 32549 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100%
| 72189 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084056/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 36138 | 36138 | 36138 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 20 | 12 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 72190 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE DRENAJE |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 7302 | 7302 | 7302 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 20 | 5 | 25% | EN PROCESO
| 72191 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LOS BALDIOS A TELONZO TRANS. VEHICULAR |  | 84-TANGAMANDAPIO | LOS BALDÍOS | RURAL | 084044/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 19589 | 19589 | 19589 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82711 |  |  |  | COLOCACION DE TUBERIA PARA PASO DE AGUA PLUVIAL. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6485 | 6485 | 6485 | 6485 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 78081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47700 | 47700 | 47700 | 47700 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100% | LA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EN 2009 Y SE TERMINO EN 2010.
| 83817 |  |  |  | DESAZOLVE DEL RIO CHARAPETI EN CALLE JUAREZ. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 32 | 32 | 100%
| 87054 |  |  |  | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN EL TRAMO: RINCON DEL CHINO - EL LETIGIO. |  | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 13804 | 13804 | 13804 | 13804 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180 | 180 | 100%
| 78895 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO. |  | 91-TING܉NDÍN | EL TECOLOTE | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 78874 |  |  |  | INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
| 87100 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE AGUAS PLUVIALES DEL TRAMO: AQUILES SERDAN - EL TECOLOTE. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100%
| 86972 |  |  |  | LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE ASOLVE DE CALLES. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11568 | 11568 | 11568 | 11568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 130 | 130 | 100%
| 83782 |  |  |  | REPARACION DE DRENAJE EN LA ESC. SEC. FED. GRAL. FRANCISCO J. MUJICA. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
| 97218 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1800000 | 1410134 | 1410134 | 1410134 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80% | CIFRAS PRELIMINARES
| 57076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV DUIRINDAL MESA MORELOS |  | 99-TUZANTLA | MENDOZA Y CUIRINDALES (MENDOZA) | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 13700 | 13700 | 13700 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 50 | 20% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LISTAS DE RAYA
| 56988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAс QUEMADA |  | 99-TUZANTLA | CAс QUEMADA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 4605 | 4605 | 4605 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 5 | 33.3% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 57168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DE TIRIPITIO |  | 99-TUZANTLA | TIRIPETÍO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 15400 | 15400 | 15400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 50 | 20% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 57234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN EL SALITRE |  | 99-TUZANTLA | EL SALITRE | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 15300 | 15300 | 15300 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 70 | 28% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56621 |  |  |  | REHABILITACION DE FOSA SEPTICA EN LA COLONIA MENDOZA |  | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 1365 | 1365 | 1365 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 50 | 20% | PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION
| 130878 |  |  |  | COLOCACION DE REJILLA TIPO IRWIN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE LA RAYA |  | 104-VILLAMAR | LA RAYA DE SAN ANTONIO GUARACHA (LA RAYA) | RURAL | OP/018/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500 | 2010 | 2010 | 2010 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
| 129926 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CUNETAS PARA AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL |  | 104-VILLAMAR | SAN MIGUEL | RURAL | OP/006/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41350 | 17226 | 17226 | 17226 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
| 131418 |  |  |  | REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS HUERTAS DE VILLAMAR |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/023/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1200 | 700 | 700 | 700 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 80467 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 004/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16400 | 2111 | 2111 | 2111 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL POZO DEL EJIDO |  | 110-ZINAPÉCUARO | BOCANEO (SAN PEDRO) | URBANO | 1036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 36496 | 36496 | 36496 | 36496 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 82984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 590439 | 590439 | 590439 | 590439 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 64438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 2000000 | 590440 | 590440 | 590440 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 65050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE AV. LAZARO CARDENAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | COLONIA DE CORO | RURAL | 1027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 70000 | 53988 | 53988 | 53988 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 65369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN EL ARROYO DE ZINAPECUARO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 39600 | 39600 | 39600 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 65143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO AV. LEANDRO VALLE COL. EMILIANO ZAPATA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 35585 | 35585 | 35585 | 35585 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 65108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO CALLE LIC. VALENTIN GOMEZ COL. FCO. I MADERO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 34726 | 34726 | 34726 | 34726 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 64821 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL JARALILLO | RURAL | 1033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 155658 | 155658 | 155658 | 155658 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 64662 |  |  |  | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE RUMBO AL PANTEON |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 1026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 20000 | 2617 | 2617 | 2617 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 66852 |  |  |  | PROGRAMA CONTINGENCIA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 500000 | 401613 | 401613 | 401613 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 83213 |  |  |  | TERMINACION DE COLECTORES LADO ORIENTE |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 133657 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CURUNGUEO 1A. MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 372 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 456780 | 5760 | 5760 | 5760 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395 | 0.5 | 0.1%
| 58765 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 904785 | 44136 | 44136 | 44136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 7 | 7 | 100%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 57572 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO A TAMANGUIO CONTINUACION 1ERA Y 2DA ETAPA 2009 |  | 1-ACUITZIO | TAMANGUÍO | RURAL | F-III-47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3250000 | 1663000 | 1663000 | 1663000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1020 | 51% | OBRA EN PROCESO
| 103365 |  |  |  | 6201-29 PAVIMENTO ECOLOGICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 566000 | 423678 | 423678 | 423678 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1500 | 75% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. EL MONTO ANUAL FUE AMPLIADO A 566000.00 QUE INCLUYE EL PRIMER PRESUPUESTO DE 300000.00 FACTURAS EN TRANSITO
| 103366 |  |  |  | 6201-34 PAVIMENTACION ECOLOGICA (CODECO) |  | 2-AGUILILLA | HUISTO | RURAL | 6201-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 81001 | 81001 | 81001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 80403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA CANCHA DE FUT BOLL |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA MINA | RURAL | 4206 6201 0014 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42472 | 42472 | 42472 | 42472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 540 | 93.1% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 93% EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 80198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAL |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6201 0001 0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 780786 | 743743 | 743743 | 743743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5453 | 5200 | 95.4% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 95% EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 78616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABRAM SERRITEя |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 4206 6201 0006 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 371404 | 371404 | 371404 | 334685 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2486 | 1800 | 72.4% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 70% Y FINANCIERO DEL 80%
| 79055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ DE MATEOS |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6201 0001 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 556240 | 442580 | 442580 | 442580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3302 | 3200 | 96.9% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 96% Y FINANCIERO DEL 90%
| 80352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ALBERCA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | TZINTZIMEO | RURAL | 4206 6201 0026 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425438 | 358632 | 358632 | 358632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5143 | 4200 | 81.7% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 83% EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 76976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISIDORO GARCIA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PUERTO) | RURAL | 4206 6201 0005 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 402256 | 402256 | 402256 | 402256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3214 | 3214 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 71100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JARDIN DE NIяS Y CERCANA A LA CANCHA DE FUT-BOL |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LAS TROJES | RURAL | 4206620100220001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57407 | 57407 | 57407 | 57407 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1825.28 | 1825.28 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 78962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6201 0001 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3630 | 3600 | 99.2% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 99%
| 71090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA PRESA | RURAL | 4206620100160001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179646 | 179646 | 179646 | 179646 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1177.5 | 1177.5 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 80306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6201 0094 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 321244 | 321244 | 321244 | 321244 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2084 | 2000 | 96% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 96% EN LO FISICO Y FINANCIERO LA LOCALIDAD ES SINGUIO
| 70981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COL. FELIX IRETA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | FÉLIX IRETA | RURAL | 4206620100280001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 318731 | 318731 | 318731 | 318731 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2800 | 1500 | 53.6% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 70% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 50%
| 78857 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PROGRAMA C.M.T. |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206 6201 0000 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1047892 | 1047892 | 1047892 | 1047892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5500 | 5400 | 98.2% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 95%
| 111874 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COL. INDEPENDENCIA. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1602103 | 1316548 | 1316548 | 1316548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7021 | 6318 | 90%
| 111943 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PINO SUÁREZ, COL. LÁZARO CÁRDENAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1706829 | 853407 | 853407 | 853407 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7170.25 | 6453 | 90%
| 107993 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS, COL. MORELOS. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1383603 | 1043734 | 1043734 | 1043734 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9413.6 | 6589.52 | 70%
| 79728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO EN VARIAS CALLES |  | 6-APATZINGÁN | SAN ANTONIO LA LABOR | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340000 | 254148 | 254148 | 254148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | REPROGRAMADA
| 79550 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CALLE GRANADITAS COL. LAS PALMAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 701464 | 701464 | 701464 | 701464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3928 | 3928 | 100%
| 87700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CALLE JOSÉ MA. IGLESIAS, COL. 18 DE MARZO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1175524 | 1099411 | 1099411 | 1099411 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5600 | 3920 | 70%
| 108089 |  |  |  | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL HIDALGO, COL. LA FLORIDA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 649996 | 304280 | 304280 | 304280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7475 | 3737 | 50%
| 98667 |  |  |  | PAVIMENTO EN AV. JOAQUIN AMARO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 576236 | 288118 | 288118 | 288118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2654 | 1857 | 70%
| 63613 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE PORTAL I. MADERO |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6201-0001-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 270535 | 270535 | 270535 | 270535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 840 | 840 | 100%
| 135020 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COLOSIO EN MAQUILI |  | 8-AQUILA | MAQUILI | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351785 | 734 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0 | METROS | 227 | 2.2 | 1%
| 133328 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 DE MAYO EN LA TICLA |  | 8-AQUILA | LA TICLA | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2899492 | 1625 | 1625 | 1625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6800 | 350 | 5.1%
| 129570 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA PLAYA |  | 8-AQUILA | PICHILINGUILLO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1717280 | 902263 | 902263 | 902263 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2500 | 1850 | 74%
| 134310 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL AL ZAPOTE DE MADERO |  | 8-AQUILA | EL ZAPOTE DE MADERO | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2300000 | 673837 | 673837 | 673837 | 100% | 0 | 0 | METROS | 620 | 250 | 40.3%
| 42059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. CRUZ DE ARGOTE 1 ETAPA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 875315 | 875315 | 875315 | 875315 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1549 | 1549 | 100%
| 42209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO COL. OBRERA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 996125 | 996125 | 996125 | 996125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1440 | 1440 | 100%
| 42153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO SANCHEZ ARREOLA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 427427 | 427427 | 427427 | 427427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810 | 810 | 100%
| 42065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROL. FRANCISCO J. MUJICA. |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-62001-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 313481 | 313481 | 313481 | 313481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180 | 1180 | 100%
| 65240 |  |  |  | CONSTRUCCION ANDADORES 2DA. ETAPA EN AV. L. CARDENAS NTE. |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-28/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2070 | 690 | 33.3% | DEBIDO A QUE ESTA ES UNA OBRA CONVENIDA EL RECURSO DEL FONDO III ESTA EJERCIDO Y SE APLICO, EL RECURSO ESTATAL AUN FALTA POR EJERCERLO, YA QUE DICHA OBRA AUN ESTA EN PROCESO. LOS MONTOS SON ESTATAL: 720,000.00 FONDO III: 480,000.00
| 65305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE ANDADOR EN AV. L. CARDENAS SUR |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-31/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 65359 | 65359 | 65359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435 | 40 | 9.2%
| 64841 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. EN CALLE REFORMA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-43/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119246 | 119246 | 119246 | 119246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1291 | 1291 | 100%
| 46459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. EN CALLE 12 DE OCTUBRE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-37/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47673 | 45259 | 45259 | 45259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 277 | 277 | 100%
| 48398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. EN CALLEJON RUMBO AL PANTEON |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-45/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122402 | 104160 | 104160 | 104160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 612 | 612 | 100%
| 45796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. PRIV. S/N ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y NIGROMANTE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-46/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112770 | 81366 | 81366 | 81366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 510 | 100%
| 65082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE E. ZAPATA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-36/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205508 | 205508 | 205508 | 205508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1620 | 1620 | 100%
| 45629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA L. CARDENAS |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-48/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182776 | 153064 | 153064 | 153064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912 | 912 | 100%
| 45713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-41/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184074 | 176529 | 176529 | 176529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 965 | 965 | 100%
| 45761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SECCION XVIII |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-39/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110932 | 109812 | 109812 | 109812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 725 | 725 | 100%
| 64971 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HCO. CALLE FCO. I. MADERO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | PAV-42/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108444 | 108444 | 108444 | 108444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1540 | 1540 | 100%
| 65128 |  |  |  | TERCERA ETAPA BOULEVARD CAMPO DE AVIACION CON ASTA BANDERA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | BC-26/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 916022 | 916022 | 916022 | 916022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4354 | 4354 | 100%
| 88056 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE MORELOS |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 34093 | 33786 | 33786 | 33786 | 100% | 0 | 0 | METROS | 14.5 | 14.3 | 98.6% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III CON PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 68,186.00 DE LOS CUALES $ 34,093.00 SON DE FONDO III.
| 87590 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC 2 ETAPA |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149985 | 143172 | 143172 | 143172 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 300.12 | 286.49 | 95.5% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 299,970.00 DE LOS CUALES $ 149,985.00 SON DE FONDO III
| 87201 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PIPILA 2 ETAPA |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90477 | 88629 | 88629 | 88629 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 380 | 186 | 48.9% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y SUBSIDIOS PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 180,954.00 DE LOS CUALES $ 90,477.00 SON DE FONDO III
| 88843 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 566242 | 562229 | 562229 | 562229 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1419.62 | 1409.55 | 99.3% | ESTA ES UN OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO CON UN COSTO TOTAL DE $ 1,415,605.00 DE LOS CUALES $ 566,242.00 SON DE FONDO III
| 88666 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE ALLENDE 2 ETAPA |  | 11-BRISEсS | BRISEсS DE MATAMOROS | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 145794 | 145794 | 145794 | 145794 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 327.75 | 327.75 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 291,588.00 DE LOS CUALES $ 145,794.00 SON DE FONDO III
| 88483 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 11-BRISEсS | IBARRA | RURAL | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 210066 | 209440 | 209440 | 209440 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 435 | 433.7 | 99.7% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III Y PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 420,132.00 DE LOS CUALES $ 210,066.00 SON DE FONDO III
| 88205 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE 1 DE MAYO |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28762 | 28762 | 28762 | 28762 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 59 | 59 | 100% | ESTA ES UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS DE FONDO III CON PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES CON UN COSTO TOTAL DE $ 57,524.00 DE LOS CUALES $ 28,762.00 SON DE FONDO III
| 73002 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CALIFORNIA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-0001-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 286622 | 56174 | 56174 | 56174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 759 | 258 | 34%
| 70022 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 12-BUENAVISTA | DIVISIÓN DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS) | RURAL | 4206-6201-0005-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 405277 | 382789 | 382789 | 382789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100% | SE INCREMETARON LAS METAS Y SE APROBO UNA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO
| 74429 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO A UN COSTADO DE LA PLAZA |  | 12-BUENAVISTA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 4206-6201-0034-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128395 | 54640 | 54640 | 54640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 200 | 50%
| 73448 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 4206-6201-0003-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 272375 | 99045 | 99045 | 99045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 911 | 450 | 49.4%
| 57494 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS |  | 12-BUENAVISTA | DIVISIÓN DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS) | RURAL | 4206-6201-0005-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 899 | 899 | 100%
| 72827 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE REFORMA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-0001-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300498 | 113291 | 113291 | 113291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1589 | 120 | 7.6%
| 73667 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON JAVIER ROJO GOMEZ |  | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 4206-6201-0004-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 452143 | 446663 | 446663 | 446663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 1750 | 83.3%
| 74214 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE JOSE MARIA MORELOS |  | 12-BUENAVISTA | PIZÁNDARO | RURAL | 4206-6201-0028-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 454623 | 313968 | 313968 | 313968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4100 | 3200 | 78%
| 73319 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA AVENIDA MADERO |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6201-0002-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 422685 | 49189 | 49189 | 49189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 346 | 16.5%
| 73398 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL BOULEVARD TARIACURI |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6201-0002-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1087204 | 845634 | 845634 | 845634 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5830 | 3560 | 61.1%
| 100653 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CALLE PRIMERA DE LAZARO CARDENAS |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99444 | 99444 | 99444 | 99444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698 | 698 | 100%
| 69046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN AVENIDA |  | 14-COAHUAYANA | BOCA DE APIZA | RURAL | OP022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 600 | 60% | SE REALIZARA LA COLOCACION DE ADOQUIN EN AVENIDA PRINCIPAL.
| 68991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO |  | 14-COAHUAYANA | EL TICUIZ | RURAL | OP013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 167536 | 136320 | 136320 | 136320 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 120 | 80% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO SOBRE CAMA DE ARENA
| 69039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO |  | 14-COAHUAYANA | PALOS MARÍAS | RURAL | OP020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 350000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 350 | 200 | 57.1% | SE CONSTRUIRAN HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN UNA ANCHO DE 6.00 M Y UNA LONGITUD DE 350.00 MTS
| 69044 |  |  |  | HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO |  | 14-COAHUAYANA | SAN TELMO | RURAL | OP021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 400000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 400 | 300 | 75% | SE CONSTRUIRAN HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN UN ANCHO DE 6.00 MTS Y UNA LONGITUD DE 400.00 ML
| 68963 |  |  |  | HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO ACCESO A PLAYA SAN TELMO |  | 14-COAHUAYANA | SAN TELMO | RURAL | OP004/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 357685 | 357685 | 357685 | 357685 | 100% | 0 | 0 | METROS | 830 | 830 | 100% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN ACCESO A PLAYA SAN TELMO CON UN ANCHO DE 8 MTS Y UNA LONGITUD DE 830.00 ML, OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOP)
| 68996 |  |  |  | PAVIMENTACION DE AVENIDA PRINCIPAL |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA VIEJO | RURAL | OP015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 280 | 280 | 100% | SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE UNA AVENIDA PRINCIPAL EN UNA LONGITUD DE 280.00 ML EN UN ANCHO DE 7.00 M
| 114616 |  |  |  | HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL SALITRE |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101844 | 101844 | 101844 | 101844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 67 | 100%
| 114569 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ANTONIO ROJAS |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 1318105 | 1318105 | 1318105 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 114524 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315846 | 315846 | 315846 | 315846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 113813 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ORTELANOS |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 300000 | 202182 | 202182 | 202182 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1500 | 1300 | 86.7%
| 132010 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE CALLE INDEPENDENCIA PONIENTE EN SANTIAGO AZAJO |  | 16-COENEO | SANTIAGO AZAJO | RURAL | DOP-0034/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 169725 | 169725 | 169725 | 169725 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1085.55 | 1085.55 | 100%
| 85919 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SALIDA A LAS POMPAS OTE. (SEGUNDA ETAPA) EN EL DURAZNO |  | 16-COENEO | EL DURAZNO DE SAN JOSÉ (EL DURAZNO) | RURAL | DOP-0016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 129110 | 129110 | 129110 | 129110 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1173.66 | 1173.66 | 100%
| 132228 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ALLENDE EN EL TRANSVAL |  | 16-COENEO | TRANSVAAL (EL TRANSVAL) | RURAL | DOP-0046/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 189203 | 189203 | 189203 | 60800 | 32.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1408.45 | 70.42 | 5%
| 132099 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ALVARO OBREGON DE COMANJA |  | 16-COENEO | COMANJA | RURAL | DOP-0040/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 310752 | 310752 | 310752 | 310752 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3042 | 1064.7 | 35%
| 132089 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. BENITO JUAREZ |  | 16-COENEO | COLONIA BENITO JUÁREZ (LOS CHARCOS) | RURAL | DOP-0039/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500362 | 500362 | 500362 | 500362 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4910.15 | 982.03 | 20%
| 132171 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE BENITO JUAREZ EN PRETORIA |  | 16-COENEO | PRETORIA | RURAL | DOP-0044/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 435104 | 435104 | 435104 | 403483 | 92.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2305.38 | 461.08 | 20%
| 131956 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CAMELINAS EN LA COL. EMILIANO ZAPATA |  | 16-COENEO | COLONIA EMILIANO ZAPATA | RURAL | DOP-0029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 276775 | 276775 | 276775 | 276775 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1893.55 | 1893.55 | 100%
| 85826 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUAUHTEMOC EN EL COBRERO |  | 16-COENEO | EL COBRERO | RURAL | DOP-0015/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 266992 | 266992 | 266992 | 266992 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1754.37 | 1754.37 | 100%
| 131843 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE BERTHA EN AGUA CALIENTE |  | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DOP-0020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 77150 | 77150 | 77150 | 77150 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 649.36 | 649.36 | 100%
| 131948 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA CAPILLA EN AGUA CALIENTE |  | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DOP-0028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 63306 | 63306 | 63306 | 63306 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 573.13 | 573.13 | 100%
| 131925 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE LA TIENDA EN AGUA CALIENTE |  | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DOP-0026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 102280 | 102280 | 102280 | 102280 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 824.43 | 824.43 | 100%
| 131935 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DEL CAPI EN AGUA CALIENTE |  | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DOP-0027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 142038 | 142038 | 142038 | 142038 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1115.71 | 1115.71 | 100%
| 86002 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EDUARDO MOLINA EN SAN PEDRO ZIPIAJO |  | 16-COENEO | SAN PEDRO ZIPIAJO | RURAL | DOP-0017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 93114 | 93114 | 93114 | 93114 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 739.51 | 739.51 | 100%
| 131978 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EULALIO GUTIERREZ EN LA CAсDA |  | 16-COENEO | LA CAсDA | RURAL | DOP-0031/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 90876 | 90876 | 90876 | 90876 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 623.35 | 623.35 | 100%
| 131881 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE FRANCISCO VILLA DE LA CAсDA |  | 16-COENEO | LA CAсDA | RURAL | DOP-0023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 97068 | 97068 | 97068 | 97068 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 575.88 | 575.88 | 100%
| 132040 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA PRIMO TAPIA |  | 16-COENEO | COLONIA PRIMO TAPIA (CHIRIMOYO) | RURAL | DOP-0036/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 251056 | 251056 | 251056 | 251056 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1899.55 | 1899.55 | 100%
| 131991 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE INDEPENDENCIA OTE. (SEGUNDA ETAPA) EN SANTIAGO AZAJO |  | 16-COENEO | SANTIAGO AZAJO | RURAL | DOP-0032/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 156570 | 156570 | 156570 | 156570 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 911.6 | 911.6 | 100%
| 132237 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LA CENTRAL DE LAS MESAS |  | 16-COENEO | LAS MESAS | RURAL | DOP-0048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 107323 | 107323 | 107323 | 58568 | 54.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 540 | 529.2 | 98%
| 132231 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) EN EL TRANSVAL |  | 16-COENEO | TRANSVAAL (EL TRANSVAL) | RURAL | DOP-0047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 166027 | 166027 | 166027 | 54400 | 32.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1241.82 | 62.09 | 5%
| 131919 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE LEOBARDO EN AGUA CALIENTE |  | 16-COENEO | AGUA CALIENTE | RURAL | DOP-0025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41430 | 41430 | 41430 | 41430 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 560.62 | 560.42 | 100%
| 132109 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MADERO, 2 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN TUNGUITIRO |  | 16-COENEO | TUNGUITIRO | RURAL | DOP-0041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 347372 | 347372 | 347372 | 347372 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3402.81 | 2381.97 | 70%
| 132031 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAREDO |  | 16-COENEO | LAREDO | RURAL | DOP-0035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 228029 | 228029 | 228029 | 228029 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2126.4 | 2126.4 | 100%
| 132225 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MORELOS (PRIMERA ETAPA) EN EL TRANSVAL |  | 16-COENEO | TRANSVAAL (EL TRANSVAL) | RURAL | DOP-0045/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 327254 | 327254 | 327254 | 124800 | 38.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2438.57 | 121.93 | 5%
| 132072 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE NIяS HEROES EN COL. LA SALUD DE COENEO |  | 16-COENEO | COENEO DE LA LIBERTAD | URBANO | DOP-0038/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 196769 | 196769 | 196769 | 196769 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1272 | 1272 | 100%
| 131834 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ORQUIDEA EN CORTIJO NUEVO |  | 16-COENEO | CORTIJO NUEVO | RURAL | DOP-0019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 91810 | 91810 | 91810 | 91810 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 742.54 | 742.54 | 100%
| 131893 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO DE LA CAсDA |  | 16-COENEO | LA CAсDA | RURAL | DOP-0024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 116199 | 116199 | 116199 | 116199 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 336.6 | 336.6 | 100%
| 132123 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN OJO DE AGUITA |  | 16-COENEO | OJO DE AG܉TA | RURAL | DOP-0043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 337712 | 337712 | 337712 | 337712 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3461.08 | 519.16 | 15%
| 85587 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SAN LORENZO EN SAN PEDRO TACARO |  | 16-COENEO | SAN PEDRO TÁCARO | RURAL | DOP-0013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 367740 | 367740 | 367740 | 367740 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3191.41 | 3191.41 | 100%
| 132000 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EL TERRONAL Y SIN NOMBRE EN QUECIO |  | 16-COENEO | QUENCIO | RURAL | DOP-0033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 271707 | 271707 | 271707 | 271707 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2947.11 | 2947.11 | 100%
| 131820 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES FCO. I. MADERO, 1 DE MAYO E I. ZARAGOZA DE SAN ISIDRO |  | 16-COENEO | SAN ISIDRO | RURAL | DOP-0018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 306405 | 306405 | 306405 | 306405 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2506.58 | 2506.58 | 100%
| 85694 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES M. HIDALGO Y L. CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) EN PUENTE EL MIRADOR |  | 16-COENEO | PUENTE EL MIRADOR | RURAL | DOP-0014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 363454 | 363454 | 363454 | 363454 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2770.42 | 2770.42 | 100%
| 132058 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES NARDO, AZAHAR Y AZUCENA EN CHAHUETO |  | 16-COENEO | CHAHUETO | RURAL | DOP-0037/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 286478 | 286478 | 286478 | 161200 | 56.3% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1441.4 | 1412.57 | 98%
| 132118 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES VENUSTIANO CARRANZA, BENITO JUAREZ Y GENERAL PUEBLITA DE MATUGEO |  | 16-COENEO | MATUGEO (SAN MARCOS) | RURAL | DOP-0042/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 506114 | 506114 | 506114 | 506114 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4966.82 | 1241.71 | 25%
| 131968 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO DE CALLE 24 DE FEBRERO EN LA CAсDA |  | 16-COENEO | LA CAсDA | RURAL | DOP-0030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 139255 | 139255 | 139255 | 139255 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1038 | 1038 | 100%
| 131854 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO (SEGUNDA ETAPA) EN SAN PEDRO ZIPIAJO |  | 16-COENEO | SAN PEDRO ZIPIAJO | RURAL | DOP-0021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 146230 | 146230 | 146230 | 146230 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1314.28 | 1314.28 | 100%
| 113606 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PROLONGACION HIDALGO |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 208823 | 208823 | 208823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 830 | 83%
| 112808 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO EN CALLE DE LOMA COLORADA |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 168963 | 168963 | 168963 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 844 | 70.3%
| 113778 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  | 17-CONTEPEC | VENTA DE BRAVO | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 159440 | 159440 | 159440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2000 | 80%
| 63701 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULO TERCERO Y UNION EN COLONIA WENSESLAO VICTORIA |  | 18-COPÁNDARO | WENCESLAO VICTORIA SOTO | RURAL | 4206-6201-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1120394 | 1120394 | 1120394 | 1120394 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1666.5 | 1666.5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 63942 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 4206-6201-0001-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1331207 | 1331207 | 1331207 | 1331207 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1372.8 | 1372.8 | 100% | OBRA TERMINADA
| 76383 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLEJON SAN JUANICO |  | 19-COTIJA | SAN JUANICO | RURAL | 4206620100020003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172378 | 28685 | 28685 | 28685 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 400 | 71 | 17.8%
| 78109 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA SEGUNDA CALLE EL FLECHERO |  | 19-COTIJA | EL FLECHERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87362 | 87362 | 87362 | 87362 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 275 | 275 | 100%
| 78230 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA SEGUNDA CALLE EL FLECHERO |  | 19-COTIJA | EL FLECHERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 445725 | 71052 | 71052 | 71052 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 972 | 155 | 15.9%
| 70112 |  |  |  | CONST.DE PAV. A BASE DE CONC. HIDRAULICO, REHABILITACION DEL AGUA POT.Y REHABIL.DEL SERV.DE DREN.SANIT.EN LA CALLE IGNACIO RAMIREZ EN LA COM.DE SN JUAN B.JUAREZ MPIO.DE CUITZEO |  | 20-CUITZEO | SAN JUAN BENITO JUÁREZ (SAN JUAN TARARAMEO) | RURAL | 18 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 743920 | 515987 | 515987 | 515987 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100%
| 70165 |  |  |  | CONST.DE PAV. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DEL SERV. DE AGUA POT. Y REHAB. DEL SERV.DE DREN. SANITARIO DE CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COM.DE MARIANO ESCOBEDO MPIO.DE CUITZEO |  | 20-CUITZEO | MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO) | URBANO | 19 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 675500 | 675500 | 675500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 650000 | 675500 | 103.9%
| 70134 |  |  |  | CONST.DE PAV. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, REHAB.DEL SERV.DE AGUA POT. Y REHAB.DEL SERV.DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOC.DE JERUCO MPIO. DE CUITZEO |  | 20-CUITZEO | JERUCO | RURAL | 13 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2416 | 2416 | 100%
| 70090 |  |  |  | CONST.DE PAV A BASE DE EMP.AHOGADO, REHAB.DEL SERV.DE AGUA POT., REHAB.DEL SERV.DE DRENA.SANITARIO, EN LA CALLE CLICERIO DE VILLAFUERTE DE LA LOC.DE CUITZEO DEL PORV., MPIO DE CUITZEO |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 17 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1166262 | 409449 | 409449 | 409449 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1413 | 1413 | 100%
| 165011 |  |  |  | PAV. CALLE CENTRAL |  | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61030005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 401500 | 401500 | 401500 | 401500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 164979 |  |  |  | PAV, CALLE GUATEMALA |  | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61030003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 297258 | 297258 | 297258 | 297258 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 164991 |  |  |  | PAV. CALLE HIDALGO |  | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61030004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPÍO DE CHARAPAN | - | - | 336500 | 336500 | 336500 | 336500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 165023 |  |  |  | PAV. CALLE MATAMOROS |  | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61030007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 224700 | 224700 | 224700 | 224700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 165017 |  |  |  | PAV. CALLE 16 DE SEPT |  | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 61030006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 1007000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 164971 |  |  |  | PAV. EN CALLE CUAHUTEMOC |  | 21-CHARAPAN | COCUCHO | URBANO | 61030002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 243804 | 243804 | 243804 | 243804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 112227 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAZARO CARDENAS |  | 22-CHARO | ZURUMBENEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1309085 | 1230589 | 1230589 | 1230589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1859 | 600 | 32.3%
| 112228 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL SILVA |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 482467 | 384769 | 384769 | 384769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 553 | 553 | 100%
| 112229 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE DE LA AVENIDA MORELOS |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3141593 | 2903513 | 2903513 | 2903513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3260 | 1300 | 39.9%
| 112230 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN LA CALLE NICOLAS BRAVO |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4206 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1728771 | 1578362 | 1578362 | 1578362 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1990 | 860 | 43.2%
| 71102 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COLON EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD |  | 23-CHAVINDA | LA SOLEDAD | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020387 | 1020387 | 1020387 | 1020387 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1340 | 1340 | 100%
| 71123 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA, 5 DE MAYO Y L. CARDENAS EN CHAVINDA |  | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 278949 | 278949 | 278949 | 278949 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2250 | 500 | 22.2% | LA CONSTRUCCION DE LA CALLE INCLUYE 300 MTS DE RED DE DRENAJE DOMESTICO Y 300 METROS DE LINEA DE AGUA POTABLE, ASI COMO 500 ML DE GUARNICIONES
| 65731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 7756 | 7756 | 7756 | 7756 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 64 | 64 | 100%
| 66457 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR Y SERVICIOS CALLES LATERALES NORTE Y SUR DE CARRETERA NACIONAL |  | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 952000 | 952000 | 952000 | 952000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3180 | 3180 | 100%
| 70758 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE FRANCISCO J. MÚJICA |  | 25-CHILCHOTA | HUÁNCITO | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 770586 | 770586 | 770586 | 770586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1654 | 1654 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIDA, EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y LAS METAS AL TOTAL EJERCICIO TOTAL DEL CONVENIO.
| 70765 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 25-CHILCHOTA | CARAPAN | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1820 | 1820 | 100% | LA OBRA ES CONVENIDA, EL MONTO PRESUPUESTARIO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y LAS METAS AL MONTO TOTAL DEL CONVENIO.
| 66679 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE CORREGIDORA |  | 25-CHILCHOTA | LA COFRADÍA | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270327 | 270327 | 270327 | 270327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 812 | 812 | 100%
| 70751 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS CALLE V. CARRANZA Y M. MATAMOROS. |  | 25-CHILCHOTA | ICHÁN | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 666000 | 666000 | 666000 | 666000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2489 | 2489 | 100%
| 103319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO |  | 26-CHINICUILA | HUITZONTLA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 55114 | 55114 | 55114 | 55114 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
| 93329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO |  | 26-CHINICUILA | HUITZONTLA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 66114 | 11000 | 11000 | 11000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 30 | 30 | 100% | CONSTRUCCION DE UELLAS DE CONCRETO EN HUITZONTLA
| 73142 |  |  |  | PAVIMENTACIOM DE CALLE EN LA COLONIA DEL CERRITO SEGUNDA ETAPA |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103000 | 102849 | 102849 | 102849 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 73517 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA COLONIA PRIMERA ETAPA |  | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 93600 | 93600 | 93600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 600 | 80%
| 73273 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CONTINUACION A LA COLONIA AL CERRITO |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 189840 | 189840 | 189840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 600 | 66.7%
| 73181 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EN LA PACERA |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 400 | 53.3%
| 73449 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HERMANOS FLORES MAGON SEGUNDA ETAPA |  | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 89650 | 89650 | 89650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 700 | 77.8%
| 73307 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE |  | 27-CHUCÁNDIRO | SAN SEBASTIÁN | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 95753 | 95753 | 95753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 72876 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109000 | 108250 | 108250 | 108250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 73569 |  |  |  | REHABILITACION DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE SEGUNDA ETAPA BICENTENARIO |  | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920 | 920 | 100%
| 83939 |  |  |  | PAV. CALLE HUAPAMACATO (CODECOS 2009) |  | 28-CHURINTZIO | HUAPAMACATO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34708 | 34708 | 34708 | 34708 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 440 | 440 | 100%
| 83533 |  |  |  | PAV. CALLE LA ESPERANZA 2DA ETAPA |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99239 | 99239 | 99239 | 99239 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 680 | 680 | 100%
| 85231 |  |  |  | PAV. CALLE SAN JUAN (CODECOS 2009) |  | 28-CHURINTZIO | SAN JUAN BAUTISTA ARAMUTARO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111930 | 111930 | 111930 | 111930 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 110 | 110 | 100%
| 84120 |  |  |  | PAV. Y DRENAJE EN NUEVO MORELOS |  | 28-CHURINTZIO | NUEVO MORELOS (EL RANCHITO) | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 279854 | 139927 | 139927 | 139927 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1600 | 800 | 50%
| 82297 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ESPINO CHINO |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226430 | 226430 | 226430 | 226430 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 68949 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE USUMACINTA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1146200 | 1133487 | 1133487 | 1133487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9804 | 9804 | 100%
| 81985 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE |  | 30-ECUANDUREO | LAS MARAVILLAS | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 420653 | 420653 | 420653 | 420653 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2239.74 | 2200 | 98.2%
| 81979 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEPEYAC |  | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 232008 | 232008 | 232008 | 232008 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1546 | 1515 | 98% | EXISTIERON APORTACIONES MUNICIPALES, PERO LA PARTICIPACION DEL GOBIERNO ESTATAL NO SE HA RECIBIDO, DEBIDO A ESTO AUMENTO LO EJERCIDO
| 81989 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN N |  | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 15359 | 15359 | 15359 | 15359 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 72 | 72 | 100%
| 82000 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL QUIRINGUICHARO - RINCON GRANDE (1 ETAPA) |  | 30-ECUANDUREO | QUIRINGUICHARO (LA HACIENDA) | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 183919 | 183919 | 183919 | 183919 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1389 | 1389 | 100%
| 91916 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS |  | 32-ERONGARÍCUARO | SAN MIGUEL NOCUTZEPO | RURAL | 006/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 167 | 16.7%
| 91917 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE |  | 32-ERONGARÍCUARO | OPONGUIO (RANCHO DE OPONGUIO) | RURAL | 006/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 103 | 16.7%
| 91918 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 32-ERONGARÍCUARO | YOTATIRO | RURAL | 001/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 297 | 27%
| 91919 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRESNO 2DA ETAPA |  | 32-ERONGARÍCUARO | NAPÍZARO | RURAL | 004/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 814 | 138 | 17%
| 91920 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO |  | 32-ERONGARÍCUARO | PUÁCUARO | RURAL | 012/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 120000 | 90500 | 90500 | 90500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1422 | 1067 | 75%
| 91921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS 2DA ETAPA |  | 32-ERONGARÍCUARO | PUÁCUARO | RURAL | 005/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 660 | 100%
| 91922 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 32-ERONGARÍCUARO | JARÁCUARO | RURAL | 011/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040 | 1040 | 100%
| 81152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV.HCO.C.CORREGIDORA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 0 | 0%
| 81129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV.HCO.C.FCO.GONZALEZ |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2149893 | 2149893 | 2149893 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2000 | 1800 | 90%
| 81001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAV.HCO.C.LALZARO CARDENAS |  | 33-GABRIEL ZAMORA | EL HUACO | RURAL | 620151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 209265 | 209265 | 209265 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 140 | 140 | 100%
| 81141 |  |  |  | CONTRUCCION DE PAV.HCOP.C.GUADALUPE VICTORIA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 8700 | 8700 | 8700 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 0 | 0%
| 59915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA CICLOVÍA EN LA AV. JUÁREZ |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 450000 | 134736 | 134736 | 134736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 572.37 | 57.23 | 10%
| 59155 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ECUADOR |  | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 4206-6201-122-187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 212500 | 10120 | 10120 | 10120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 402 | 140.7 | 35%
| 59156 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PADRE J. GARIBAY (FRENTE A C.F.E.) |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810.96 | 810.96 | 100%
| 59157 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6201-023-040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 99615 | 99615 | 99615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 59158 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA JOYA |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6201-0001-091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 9600 | 9600 | 9600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 292.5 | 65%
| 59159 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA |  | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6201-0130-099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 175605 | 173657 | 173657 | 173657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220 | 1220 | 100%
| 59641 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LAS CALLES FÉLIX IRETA E HIDALGO |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6201-023-028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60309 | 58829 | 58829 | 58829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 187.27 | 187.27 | 100%
| 59160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ENTRADA DE SAN ANTONIO VILLALONGÍN A EL CARACOL |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6201-023-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 90426 | 90426 | 90426 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 805 | 805 | 100%
| 61200 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JESÚS GONZÁLEZ |  | 34-HIDALGO | EJIDO RINCÓN DE RUBIOS (RANCHO RUIZ) | RURAL | 4206-6201-366-189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 70000 | 66948 | 66948 | 66948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504.24 | 504.24 | 100%
| 59959 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MÁRTIRES DE CHAPARRO SUR |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6201-043-081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 1910 | 1910 | 1910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.03 | 3% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 59161 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIÉNEGA DE LOS AGUACATES NORTE |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6201-133-111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 122360 | 110320 | 110320 | 110320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780.53 | 708.53 | 90.8%
| 59162 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE CIÉNEGA DE LOS AGUACATES SUR |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6201-0133-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 17640 | 17640 | 17640 | 17640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98.5 | 98.5 | 100%
| 59838 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 89177 | 89177 | 89177 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 62.22 | 62.22 | 100%
| 59163 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN CUCHIPITÍO PALOS SECOS |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6201-133-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 59986 | 59986 | 59986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.65 | 587.65 | 100%
| 59164 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD MANZANA OTE. |  | 34-HIDALGO | TIERRAS COLORADAS (SAN PEDRO ) | RURAL | 4206-6201-373-106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 70566 | 70566 | 70566 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 336 | 70%
| 61234 |  |  |  | PAVIMEN TACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN ISIDRO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 299928 | 299928 | 299928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1899.74 | 379.95 | 20%
| 61218 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES ORQUIDEAS Y AMAPOLAS, COL. INTENCIONES DE LA NACIÓN |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 375000 | 73519 | 73519 | 73519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 375 | 25%
| 59869 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DIANA CAZADORA COL. CONTRERAS |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 235340 | 235340 | 235340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 970 | 873 | 90%
| 59828 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA COL. FRANCISCO VILLA. |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 231780 | 231780 | 231780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1520 | 1292 | 85%
| 59818 |  |  |  | PAVIMENTO DE LAS CALLES CAMELINAS Y SANTO DOMINGO, COL. TIERRAS COLORADAS II. |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 359741 | 297790 | 297790 | 297790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1812 | 1540.2 | 85%
| 61117 |  |  |  | PAVIMENTO DE LAS CALLES LEANDRO VALLE Y PRIVADA DE MELCHOR OCAMPO, FRACC. LOS MANANTIALES |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 550000 | 308229 | 308229 | 308229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 970 | 630.5 | 65%
| 61101 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2700000 | 806362 | 806362 | 806362 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.3 | 30% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 59165 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ PONIENTE |  | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6102-055-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 180000 | 106084 | 106084 | 106084 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 100 | 98 | 98%
| 82408 |  |  |  | CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035050/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3263786 | 3263786 | 3263786 | 3263786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4874.01 | 4874.01 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
| 76665 |  |  |  | CONSTRUCCION EMPEDRADO SIMPLE |  | 35-LA HUACANA | SAN IGNACIO | RURAL | 16035015/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 671682 | 409890 | 409890 | 409890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 604 | 61% | LA OBRA CONSISTE EN EL EMPEDRADO DE TRES CALLES DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO
| 40912 |  |  |  | PAV. CALLE CALTZONTZIN NORTE, FRACC. CUAHUTEMOC |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 384082 | 25850 | 25850 | 25850 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1107 | 1107 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE BENEFICIARA A 96 PERSONAS
| 41021 |  |  |  | PAV. CALLE CERRADA SIN NOMBRE |  | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 105064 | 20199 | 20199 | 20199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 281 | 281 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, BENEFICIANDO A 20 PERSONAS
| 40524 |  |  |  | PAV. CALLE TUNA OTE. DE A COL. LA NOPALERA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 111254 | 75005 | 75005 | 75005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322 | 322 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%, BENEFICIANDO A 48 PERSONAS AUN FALTAN PAGOS POR REALIZARCE DE LOS GASTOS DE LA MISMA.
| 40591 |  |  |  | PAV. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 124547 | 19385 | 19385 | 19385 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 707 | 707 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, BENENFICIANDO A 30 PERSONAS.
| 40386 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HUTIZILOPOSTLI |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 301713 | 186778 | 186778 | 186778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 828 | 828 | 100% | ESTA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, AUN FALTAN PAGOS POR REALIZARCE; SE BENEFICIO A 96 PERSONAS
| 32416 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ |  | 36-HUANDACAREO | LA ESTANCIA | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 12638 | 4806 | 4806 | 4806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL YA TERMINADA AL 100% OBRA 2009.
| 169207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |  | 37-HUANIQUEO | COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 4206-6201-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 117900 | 117900 | 117900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 220 | 73.3% | OBRA EN PROCESO
| 169071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |  | 37-HUANIQUEO | MANZA | RURAL | 4206-6201-0018-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 370908 | 26698 | 26698 | 26698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1765 | 80 | 4.5% | OBRA EN PROCESO
| 169060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |  | 37-HUANIQUEO | PUENTE SAN ISIDRO | RURAL | 4206-6201-0009-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 188790 | 113600 | 113600 | 113600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1580 | 1580 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |  | 37-HUANIQUEO | PUERTA DE JARIPITIRO (LA PUERTA) | RURAL | 4206-6201-0019-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 13290 | 13290 | 13290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 180 | 42.9% | OBRA EN PROCESO
| 169235 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |  | 37-HUANIQUEO | SAN ÁNGEL | RURAL | 4206-6201-0023-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 71199 | 52304 | 52304 | 52304 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 220 | 73.3% | OBRA EN PROCESO
| 169065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO |  | 37-HUANIQUEO | SAN NICOLÁS DE LAS PIEDRAS (LAS PIEDRAS) | RURAL | 4206-6201-0015-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 215895 | 812 | 812 | 812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030 | 40 | 3.9% | OBRA EN PROCESO
| 169367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. VICENTE GUERRERO |  | 37-HUANIQUEO | PUENTE SAN ISIDRO | RURAL | 4206-6201-0009-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 240950 | 146855 | 146855 | 146855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 170 | 85% | OBRA EN PROCESO
| 169085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C.ALDAMA |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 512648 | 312489 | 312489 | 312489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2010 |  | 37-HUANIQUEO | JESÚS MARÍA | RURAL | 4206-6201-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 114900 | 114900 | 114900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 130 | 65% | OBRA EN PROCESO
| 169169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2010 |  | 37-HUANIQUEO | SANTA FE DE LA LABOR (SANTA FE) | RURAL | 4206-6201-0010-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141000 | 28460 | 28460 | 28460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 92 | 42.8% | OBRA EN PROCESO
| 169212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 2010 |  | 37-HUANIQUEO | TACUPILLO | RURAL | 4206-6201-0013-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141000 | 107200 | 107200 | 107200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 240 | 85.7% | OBRA EN PROCESO
| 169260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 3X1 |  | 37-HUANIQUEO | SAN PEDRO PURUÁTIRO | RURAL | 4206-6201-0021-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 356098 | 356098 | 356098 | 356098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1416 | 1416 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIODRAULICO COEPERIO |  | 37-HUANIQUEO | COEPERIO | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141000 | 18685 | 18685 | 18685 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 86 | 17.7% | OBRA EN PROCESO
| 169097 |  |  |  | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6201-0002-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 128000 | 41878 | 41878 | 41878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 90 | 60% | OBRA EN PROCESO
| 120252 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE TURITZIO |  | 38-HUETAMO | TURITZIO | RURAL | 4206-6201-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 400000 | 400000 | 398713 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2600 | 1000 | 38.5%
| 75177 |  |  |  | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN COLONIA LAZARO CARDENAS |  | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 122004 | 122004 | 122004 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 260 | 260 | 100%
| 83491 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO PINO SUAREZ |  | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 456560 | 456560 | 456560 | 100% | 0 | 0 | METROS | 850 | 850 | 100%
| 83692 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ |  | 39-HUIRAMBA | TUPÁTARO | RURAL | 4206-6201-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289500 | 289500 | 289500 | 289500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
| 168702 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO, CALLE CERRADA DE BRAVO |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 005/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 161855 | 161855 | 161855 | 161855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 168715 |  |  |  | PAVIMENTACION VOLUMENES EXCEDENTES CALLE CERRADA DE BRAVO |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 002/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 63966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE CORREGIDORA SUR |  | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206-6201-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 512823 | 512823 | 512823 | 512823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1610 | 1610 | 100%
| 64033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA NORTE |  | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206-6201-0005-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6200 | 6200 | 100%
| 119076 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA (DRENAJE Y AGUA POTABLE) |  | 42-IXTLÁN | EL SALITRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386133 | 386133 | 381550 | 381550 | 98.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 946.5 | 946.5 | 100% | INCLUYE RED DE AGUA Y DRENAJE
| 118822 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO |  | 42-IXTLÁN | RINCÓN DEL MEZQUITE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1077131 | 635973 | 635973 | 635973 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3100 | 3100 | 100%
| 118699 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION AGUA AZUL |  | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 599003 | 599003 | 99.8% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1800 | 1800 | 100%
| 118991 |  |  |  | PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE MOCTEZUMA |  | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 482426 | 513478 | 513478 | 513478 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1300 | 1300 | 100%
| 75878 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE COATZACOALCOS |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/017/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 638906 | 638906 | 638906 | 638906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1230.47 | 1230.47 | 100%
| 76097 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DEL BOSQUE 2DA ETAPA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/021/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIIOS PUBLICOS | - | - | 624723 | 624723 | 252053 | 252053 | 40.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1866.6 | 741 | 39.7%
| 76574 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DEL BOSQUE 3ERA ETAPA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 188372 | 188372 | 113115 | 113115 | 60% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615.5 | 341 | 55.4%
| 75960 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA PIEDAD |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/020/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 365141 | 365141 | 365141 | 365141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904.12 | 904.12 | 100%
| 76517 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NUEVA 2DA ETAPA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/044/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 289715 | 289715 | 140440 | 140440 | 48.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 804.48 | 487 | 60.5%
| 76155 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/036/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 390403 | 390403 | 390403 | 390403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 942.24 | 942.24 | 100%
| 69508 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ DE BANQUETA CALLE BENITO JUAREZ |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69258 |  |  |  | DOBLE RIEGO DE SELLO FRACCIONAMIENTO LA HIGUERA |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6201-0011-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 146591 | 146591 | 146591 | 146591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100%
| 69509 |  |  |  | PAVIMENTACION BANQUETA CALLE LEONA VICARIO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 50 | 50 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69242 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6201-0008-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 102387 | 92886 | 92886 | 92886 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2000 | 1600 | 80%
| 69510 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE GALEANA 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6201-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 16959 | 16959 | 16959 | 16959 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEALES
| 69264 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6201-0011-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 67711 | 67711 | 67711 | 67711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462 | 462 | 100%
| 69511 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIGUEL HIDALGO, 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | ZIPIMEO | RURAL | 4206-6201-0018-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14976 | 14976 | 14976 | 14976 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | METROS LINEALES
| 69512 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO, 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6201-0007-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8230 | 8230 | 8230 | 8230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 69247 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 850000 | 793507 | 793507 | 793507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3846 | 3460 | 90%
| 69513 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ CONCRETO HIDRAULICO CALLE LEONA VICARIO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 850000 | 793507 | 793507 | 793507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3846 | 3460 | 90% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69328 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6201-0007-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 275699 | 275699 | 275699 | 275699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 69514 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACIҎ BENITO JUAREZ |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6201-0007-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 275699 | 275699 | 275699 | 275699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69335 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N COL. MUJICA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 251571 | 251571 | 251571 | 251571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 69515 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ CONCRETO HIDRAULICO CALLE S/N COLONIA J MUJICA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 251571 | 251571 | 251571 | 251571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69516 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SONORA |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6201-0006-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25073 | 25073 | 25073 | 25073 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | LA COMUNIDAD ES COPANDARO,PERO NO ES, COPANDARO DEL CUATRO
| 69517 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ CONCRETO HIDRAULICO CALLE 18 DE MARZO COLONIA MUJICA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62980 | 62980 | 62980 | 62980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69518 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO VICENTE GUERRERO, 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6201-0008-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20508 | 20508 | 20508 | 20508 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | METROS LINEALES
| 69519 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO REHAVILITACIҎ DEL TRAMO CARRETERO CAURIO DE GUADALUPE-JIMENEZ |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6201-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
| 63418 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE ATZIMBA, COL. GUADALUPE |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245000 | 395047 | 245000 | 395047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2059 | 1854 | 90% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA REFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 63911 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LAGUNITA |  | 45-JIQUILPAN | LAGUNITA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 275000 | 109783 | 275000 | 109783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 480 | 40% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA REFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 63786 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLA DE AOCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COL. BUENOS AIRES |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 185000 | 245666 | 185000 | 245666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 838 | 754 | 90% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA REFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 72991 |  |  |  | EMPEDRADO CON HUELLLA DE ADOCRETO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL COL. BUENOS AIRES |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 185000 | 870 | 185000 | 870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 120 | 13.3%
| 73030 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA |  | 45-JIQUILPAN | SANTA BÁRBARA | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 120000 | 44303 | 120000 | 44303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 460 | 300 | 65.2%
| 63685 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE AMADEO BETANCOURT COL. BUENOS AIRES |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 245000 | 378195 | 245000 | 378195 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 911 | 638 | 70% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA REFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 63318 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE AZUCENA, FRACC. FOVISSSTE JACARANDAS |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 408234 | 258413 | 408234 | 258413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1478 | 1478 | 100% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA REFLEJADO EN LA OBRA FABRICA DE ADOCRETO
| 63573 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE CAMINO REAL, EN LA COMUNIDAD DE ABADIANO |  | 45-JIQUILPAN | ABADIANO (LOS BAJOS) | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 85000 | 57900 | 85000 | 57900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 864 | 80% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA REFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 73420 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS |  | 45-JIQUILPAN | LOS REMEDIOS | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 118000 | 36590 | 118000 | 36590 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 440 | 68.8%
| 73360 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE GALEANA COMUNIDAD DE SAN MARTIN TOTOLAN |  | 45-JIQUILPAN | SAN MARTÍN TOTOLÁN (TOTOLÁN) | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 145000 | 78393 | 145000 | 78393 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 730 | 76%
| 72882 |  |  |  | REEMPEDRADO CON HUELLA DE ADOCRETO EN CALZADA DEL BOSQUE |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 145000 | 82940 | 145000 | 82940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 348 | 280 | 80.5%
| 134150 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAHULICO |  | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 52500 | 70% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 859 | 601 | 70%
| 133975 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES |  | 46-JUÁREZ | ENANDIO | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145687 | 145687 | 145687 | 145687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738.38 | 738.38 | 100%
| 134203 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO |  | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 212500 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2620 | 2227 | 85%
| 134209 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO |  | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 12500 | 10% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1433 | 143 | 10%
| 134141 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO |  | 46-JUÁREZ | SANTA ANA DE GUERRERO (EL CASCABEL) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 212500 | 85% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2978.57 | 2532 | 85%
| 134020 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LA VICTORIA |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 307929 | 307929 | 307929 | 307929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1585 | 1585 | 100%
| 134038 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE |  | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222004 | 222004 | 166503 | 166503 | 75% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 626.82 | 626.82 | 100%
| 162898 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS |  | 47-JUNGAPEO | EL MANGO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 150 | 150 | 100% | LAS GUARNICIONES SE MIDEN CON METROS LINEALES Y LAS BANQUETAS CON METROS CUADRADOS
| 135842 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LA LAGUNA |  | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 505591 | 429266 | 429266 | 429266 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4840 | 2600 | 53.7%
| 24998 |  |  |  | INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION DE CALLE ARAUCARIA |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 848909 | 848909 | 848909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1855 | 1855 | 100%
| 24746 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NIяS HEROES |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 815000 | 806763 | 806763 | 806763 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4132 | 4132 | 100%
| 68051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 50-MARAVATÍO | SANTIAGO PURIATZÍCUARO | URBANO | 4206-6201-0043-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3074831 | 3074831 | 1229932 | 1229932 | 40% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4245 | 3311 | 78% | ES OBRAS CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.
| 67981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE CAMELINAS DE MARAVATIO |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0005-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100252 | 1100252 | 475389 | 475389 | 43.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1708 | 734 | 43% | ESTA OBRAS ES CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN.
| 67820 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC |  | 50-MARAVATÍO | TUNGAREO | URBANO | 4206-6201-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3136202 | 3136202 | 940861 | 940861 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7560 | 2268 | 30% | ESTA ES OBRA CONVENIDA ON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN
| 78994 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE DEL KINDER |  | 53-MORELIA | NUEVA FLORIDA | RURAL | 4343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 33280 | 13.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 685 | 582 | 85% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 80933 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: BENITO JUAREZ |  | 53-MORELIA | TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES) | RURAL | 4504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 71225 | 71225 | 71225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 692 | 692 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 80552 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JESUS GARCIA HEROE DE NACOZARI |  | 53-MORELIA | ATAPANEO (LAS FOSAS DE ATAPANEO) | RURAL | 4358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 139776 | 69.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1148 | 85% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. ATAPANEO
| 80968 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: JOSE MA. MORELOS |  | 53-MORELIA | TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES) | RURAL | 4505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 55416 | 55416 | 55416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 539 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 80580 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: LAZARO CARDENAS |  | 53-MORELIA | ATAPANEO (LAS FOSAS DE ATAPANEO) | RURAL | 4359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 85000 | 85000 | 61568 | 72.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. ATAPANEO
| 80996 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: LAZARO CARDENAS |  | 53-MORELIA | TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES) | RURAL | 4507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 64896 | 64896 | 64896 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78502 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: MATIAS ESCOBAR |  | 53-MORELIA | SAN NICOLÁS OBISPO | RURAL | 4301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 199680 | 79.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1884 | 1884 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78395 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: MIRIO |  | 53-MORELIA | FRACCIONAMIENTO ITZÍCUARO | RURAL | 4279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151000 | 151000 | 151000 | 149760 | 99.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1269 | 1269 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES FRACC. SAN ISIDRO ITZÍCUARO
| 79042 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO |  | 53-MORELIA | TIRIPETÍO | RURAL | 4348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 49920 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 420 | 336 | 80% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 78173 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: RAFAEL BALLESTEROS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 119808 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1170 | 1170 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. UNIDOS SANTA CRUZ II
| 80849 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: TIERRA Y LIBERTAD |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4434 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 24960 | 27.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 504 | 70% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. SAN JOSE DEL CERRITO
| 80982 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: VASCO DE QUIROGA |  | 53-MORELIA | TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES) | RURAL | 4506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 60575 | 60575 | 60575 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 589 | 589 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 76358 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO |  | 53-MORELIA | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL | 4144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 166400 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1648 | 1648 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 77869 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: ZARAGOZA |  | 53-MORELIA | EL RESUMIDERO | RURAL | 4225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329000 | 214655 | 214655 | 214655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2260 | 2260 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 80862 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 53-MORELIA | ZIMPANIO NORTE UNO | RURAL | 4435 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173815 | 173815 | 173815 | 33280 | 19.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 254 | 65.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. ZIMPANIO NORTE
| 78842 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE TRIBUNAL DE ARIO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241357 | 241357 | 241357 | 54912 | 22.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 568 | 540 | 95.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. MORELOS
| 80824 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE NOVIEMBRE |  | 53-MORELIA | ZIMPANIO NORTE UNO | RURAL | 4433 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 33280 | 47.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 746 | 485 | 65% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. ZIMPANIO NORTE
| 76874 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE UN TRAMO DE CALLE: TOMATLAN |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55500 | 55500 | 55500 | 43264 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. RICARDO FLORES MAGON
| 81433 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE: CIG܅с |  | 53-MORELIA | AMPLIACIÓN DE TORREÓN NUEVO UNO | RURAL | 4498 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315637 | 315637 | 315637 | 157818 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 396 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. AMPL. TORREON NUEVO
| 81367 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA COLONIA LOS ENCINOS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 333730 | 333730 | 333730 | 166864 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1205 | 120 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81489 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE: VICENTE GUERRERO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4717 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163373 | 91000 | 91000 | 81687 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 738 | 73.8 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. AMPL. GERTRUDIS SANCHEZ
| 81171 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BATALLA DE LOS MANANTIALES |  | 53-MORELIA | COLONIA GUADALUPE VICTORIA | RURAL | 4173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152750 | 152750 | 152750 | 76375 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1556 | 1556 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA EL AMBITO ES URBANO
| 81315 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENOS AIRES |  | 53-MORELIA | BUENOS AIRES | RURAL | 4299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231743 | 231743 | 231743 | 115871 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 954 | 95 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81416 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CHUCUTITAN |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4353 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257060 | 257060 | 257060 | 128529 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1089 | 108.9 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. RICARDO FLORES MAGON
| 81244 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUITO IGNACIO RAYON |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480637 | 386754 | 386754 | 240318 | 62.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3485 | 3311 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. TORREON NUEVO
| 81390 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 459110 | 459110 | 459110 | 229554 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2142 | 214 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SANTA CECILIA
| 81915 |  |  |  | CASETA DE POLICIA COL. OBRERA |  | 55-MÚGICA | GÁMBARA | URBANO | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 20 | 31.3%
| 81859 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE ALTAMIRANO |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282500 | 282500 | 282500 | 282500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2540 | 2540 | 100%
| 81916 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE GABRIEL ZAMORA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 34.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 131775 | 131775 | 131775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2435 | 1950 | 80.1%
| 81860 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE JOAQUIN AMARO |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 931270 | 882626 | 882626 | 882626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10781 | 10600 | 98.3%
| 81861 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE LIBERTAD |  | 55-MÚGICA | GÁMBARA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 825423 | 656909 | 656909 | 656909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7628 | 5115 | 67.1%
| 81862 |  |  |  | EMPEDRADO CBTA 114 |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176520 | 168440 | 168440 | 168440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2435 | 2412 | 99.1%
| 81863 |  |  |  | EMPEDRADO C/RODAMIENTO DE CONCRETO CALLE NARCISO MENDOZA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 549989 | 549989 | 549989 | 549989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2740 | 2740 | 100%
| 81864 |  |  |  | EMPEDRADO C/RODAMIENTO DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL 4 CAMINOS |  | 55-MÚGICA | CUATRO CAMINOS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 952961 | 952961 | 952961 | 952961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5748 | 5748 | 100%
| 81865 |  |  |  | EMPEDRADO FRANCISCO I MADERO, COL. JUAN VARGAS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 173332 | 116130 | 116130 | 116130 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1253 | 1180 | 94.2%
| 81866 |  |  |  | EMPEDRADO VALLADOLID (ACATITA DE BAJAN Y CALLE S/NOMBRE) |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 327290 | 264721 | 264721 | 264721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3066 | 2850 | 93%
| 81867 |  |  |  | EMPEDRADO VALLADOLID (GPE. VICTORIA) |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160543 | 93150 | 93150 | 93150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1496 | 1350 | 90.2%
| 81868 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA S/EMPEDRADO CALLE JOAQUIN HERRERA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 944942 | 944942 | 944942 | 944942 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 950 | 950 | 100%
| 81869 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AMBROSIO FIGUEROA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530017 | 530017 | 530017 | 530017 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 81870 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ARTICULO 3RO. |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 483861 | 483861 | 483861 | 483861 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 81914 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304000 | 91200 | 91200 | 91200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 315 | 30%
| 81913 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR COL. OBRERA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 31.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125760 | 37728 | 37728 | 37728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 45 | 30%
| 167745 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AMADO NERVO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66562 | 66562 | 66562 | 66562 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 170 | 170 | 100%
| 167661 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ARQUIMIDES CABALLERO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204537 | 204537 | 204537 | 204537 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1353 | 1353 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 167409 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 680 | 680 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 167771 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 166667 | 124800 | 124800 | 124800 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1060 | 900 | 84.9% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 167403 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FCO. J. MUJICA |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122001 | 122001 | 122001 | 122001 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 306 | 306 | 100%
| 166964 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315970 | 315970 | 315970 | 315970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1455 | 1455 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIDA CON CPLADE
| 167380 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194936 | 194936 | 194936 | 194936 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 487 | 487 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON CPLADE
| 167434 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1O. DE MAYO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 430 | 430 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 167705 |  |  |  | CONSTRUC. DE GUARNICIONES EN LA CALLE SAN LUIS |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39996 | 39996 | 39996 | 39996 | 100% | 0 | 0 | METROS | 89 | 89 | 100%
| 167275 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428998 | 428998 | 428998 | 428998 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 711 | 711 | 100%
| 167270 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO 2DA. ETAPA |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 184016 | 184016 | 184016 | 184016 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 844 | 844 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 69047 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL LA CALLE LA CLINICA |  | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 4206-6201-0079-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 42370 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CIRCUITO BICENTENARIO 2DA ATAPA |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 825022 | 825022 | 825022 | 825022 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 69022 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 164675 | 164675 | 164675 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.82 | 82% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 69053 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE EL CRUCERO |  | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 4206-6201-0079-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61408 | 61408 | 61408 | 61408 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100%
| 68983 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAREZ NORIENTE 2DA ETAPA |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0079-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 156425 | 156425 | 156425 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.97 | 97% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 69000 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 2DA ETAPA |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.3 | 30% | LA UNIDAD DE MEDIDA
| 69058 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE TELESECUNDARIA- EL TEMPLO |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS PILAS | RURAL | 4206-6201-0105-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242734 | 242658 | 242658 | 242658 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.99 | 99% | LA UNIAD DE MEDIDA ES OBRA
| 69040 |  |  |  | PROGRAMA DE DESRROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE NOCUPETARO |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.12 | 12% | LA NIDAD DE MEDIDA ES PROGRAMA
| 114962 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AV. MARIANO MATAMOROS ENTRE LA CALLE EDUCACION Y ALVARO OBREGON |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1128805 | 1051551 | 1051551 | 1051551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4762.52 | 4762.52 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 74702 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132000 | 132000 | 132000 | 126330 | 95.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 789 | 350 | 44.4%
| 74373 |  |  |  | 4206-6201-0001-0013 |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 506000 | 506000 | 506000 | 119051 | 23.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3194 | 2000 | 62.6%
| 69070 |  |  |  | PAVIMENTO DE ACCESOS A CALLES DEL ANDADOR |  | 62-PAJACUARÁN | EL COMETA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78000 | 75160 | 75160 | 75160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1067.31 | 1067.31 | 100%
| 70487 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE ALLENDE |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290551 | 279007 | 279007 | 279007 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2269.07 | 0 | 0%
| 70648 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE APATZINGAN |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336000 | 335635 | 335635 | 335635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2261.52 | 2261.52 | 100%
| 69066 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ |  | 62-PAJACUARÁN | LA LUZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1520000 | 1514348 | 1514348 | 1514348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4917 | 4917 | 100%
| 69069 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS |  | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74740 | 27812 | 27812 | 27812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 391.78 | 391.78 | 100%
| 70543 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE LEONA VICARIO |  | 62-PAJACUARÁN | LOS QUIOTES | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100%
| 70503 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE VALLADOLID |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 230337 | 208262 | 208262 | 208262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1397.46 | 1397.46 | 100%
| 70510 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO |  | 62-PAJACUARÁN | LA LUZ | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120774 | 8808 | 8808 | 8808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616.8 | 616.8 | 100%
| 59278 |  |  |  | PAVIMENTACION A UN LADO DE LA CLINICA |  | 63-PANINDÍCUARO | AGUANATO (AGUANUATO) | RURAL | 12.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 100% | 0 | 0 | METROS | 22 | 22 | 100% | ES LA PARTE QUE EL AYUNTAMIENTO PUSO PARA EL PROGRAMA CEMENTO QUE MANEJA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR ESO PUSE QUE EL CIEN PORCIENTO YA SE HABIA APLICADO
| 59279 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 13.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 35 | 35 | 100% | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA CEMENTO
| 64840 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JIQUILPAN |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236301 | 236301 | 236301 | 236301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835 | 835 | 100%
| 59280 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE GALEANA |  | 63-PANINDÍCUARO | AGUANATO (AGUANUATO) | RURAL | 14.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 24609 | 24609 | 24609 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 150 | 30%
| 59281 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 63-PANINDÍCUARO | EL FRESNO DE LA REFORMA | RURAL | 15.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 19 | 19 | 100% | PARTICIPACION EN EL PROGRAMA CEMENTO POR ESO LA PONGO AL CIEN
| 59282 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE LA VIRGEN AL OJO DE AGUA |  | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 16.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 18400 | 18400 | 18400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 23 | 23 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA CEMENTO
| 59283 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE |  | 63-PANINDÍCUARO | AGUANATO (AGUANUATO) | RURAL | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 43250 | 43250 | 43250 | 43250 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20 | 20 | 100% | ES LA APORTACION DE EL MUNICIPIO A EL PROGRAMA CEMENTO POR ESO LA PONGO CON UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO
| 59284 |  |  |  | PAVIMENTACION PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA |  | 63-PANINDÍCUARO | EL FRESNO DE LA REFORMA | RURAL | 18.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 34 | 34 | 100% | ES LA APORTACION MUNICIPAL A EL PROGRAMA CEMENTO DE LA SCOP POR ESO LA PONGO AL 100 PORCIENTO
| 163589 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LIBRAMIENTO PONIENTE EN CHERAN-ATZICURIN |  | 65-PARACHO | CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO) | RURAL | 4306-6201-0005-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 310653 | 310653 | 310653 | 310653 | 100% | 0 | 0 | METROS | 310 | 310 | 100%
| 163590 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA FABRICA COMUNITARIA Y LA CARRETERA A PARACHO (TRAMO 1) EN SANTA MARIA URAPICHO |  | 65-PARACHO | SANTA MARÍA URAPICHO (URAPICHO) | RURAL | 4206-6201-0008-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 177487 | 177487 | 177487 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 200 | 40%
| 163587 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA QUINCEO |  | 65-PARACHO | QUINCEO | RURAL | 4206-6201-0003-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 529894 | 529894 | 529894 | 529894 | 100% | 0 | 0 | METROS | 529 | 529 | 100%
| 163588 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GALEANA (QUINCEO) |  | 65-PARACHO | QUINCEO | RURAL | 4206-6201-0003-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 178098 | 178098 | 178098 | 178098 | 100% | 0 | 0 | METROS | 178 | 178 | 100%
| 163592 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN O ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ATTZINBA Y CARRETARA A CARAPAN. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 121109 | 121109 | 121109 | 121090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 163591 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ATZIMBA & CARRETERA NACIONAL PARACHO DE VERDUZCO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 81664 | 81664 | 81664 | 81664 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 151966 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE BENITO JUÁREZ. |  | 66-PÁTZCUARO | SANTA JUANA | RURAL | 066/060/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 506427 | 371674 | 371674 | 371674 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 950 | 95%
| 151910 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE SINALOA, COL. AMPLIACIÓN SAN LÁZARO. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/051/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 474055 | 94274 | 94274 | 94274 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1078.75 | 1024.81 | 95%
| 151933 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE URUAPAN, COL REVOLUCIÓN. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/054/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 474055 | 381500 | 381500 | 381500 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1000 | 1000 | 100%
| 152321 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS Y COLECTOR MIXTO, PRIMERA ETAPA, CALLE AMPLIACIÓN MORELIA, COL. LA JOYA. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/153/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 536745 | 235654 | 235654 | 235654 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2240 | 1232 | 55%
| 152352 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETAS Y GUARNICIÓN, CALLE MIL FLORES, COL. VISTABELLA. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/155/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 580692 | 248845 | 248845 | 248845 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2400 | 1680 | 70%
| 61105 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE |  | 67-PENJAMILLO | ANSIHUACUARO | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.75 | 833.75 | 100%
| 61209 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALLENDE |  | 67-PENJAMILLO | ARROYUELOS | RURAL | 4206-6201-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.75 | 833.75 | 100%
| 61188 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA EL DEPOSITO |  | 67-PENJAMILLO | TIRIMÁCUARO (VALANCIANA) | RURAL | 4206-6201-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.75 | 833.75 | 100%
| 61143 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL |  | 67-PENJAMILLO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6201-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.75 | 833.75 | 100%
| 61073 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL |  | 67-PENJAMILLO | LOS FRESNOS | RURAL | 4206-6201-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1667.5 | 1667.5 | 100%
| 61231 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL |  | 67-PENJAMILLO | LOS OTATES | RURAL | 4206-6201-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 833.75 | 833.75 | 100%
| 61165 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL |  | 67-PENJAMILLO | PALO BLANCO | RURAL | 4206-6201-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416.88 | 416.88 | 100%
| 61090 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6201-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250.62 | 1250.62 | 100%
| 65566 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE TERCER PRIVADA DE JAVIER MINA |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 242724 | 125283 | 125283 | 125283 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 416 | 100% | ADEMAS DE PAVIMENTO, TAMBIEN SE CONSTRUYERON 157.50 ML DE RED DE DRENAJE
| 66405 |  |  |  | PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAUHTEMOC |  | 68-PERIBÁN | GILDARDO MAGAс (LOS ÁNGELES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1689206 | 526761 | 526761 | 526761 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2764.72 | 800 | 28.9% | EN PROCESO
| 65978 |  |  |  | ASFALTADO DE LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE MELCHOR OCAMPO |  | 69-LA PIEDAD | COLONIA MELCHOR OCAMPO (ÁNIMAS GUSGAS) | RURAL | LP-DUOP-37/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 66463 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO CON CONCRETO CALLEJON DE LA ALCANTARILLA |  | 69-LA PIEDAD | EL FUERTE (SAN JUAN DEL FUERTE) | RURAL | LP-DUOP-95/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48120 | 25444 | 25444 | 25444 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 400 | 50%
| 66076 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PATZCUARO (ENTRE QUINCEO Y LERDO DE TEJADA) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-19/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1797774 | 419201 | 419201 | 419201 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 300 | 30%
| 66179 |  |  |  | PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PROL. A. LOPEZ MATEOS (HASTA CAMINO RIO GRANDE-GUANAJUATILLO) |  | 69-LA PIEDAD | GUANAJUATILLO | RURAL | LP-DUOP-20/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 794296 | 794296 | 794296 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1980 | 1900 | 96%
| 99691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1,000 M2 DE BANQUETA DE ACCESO JUNTO A LA ESC. SECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071016PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 174200 | 8800 | 8800 | 8800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 10 | 1%
| 101580 |  |  |  | PAV. DE 1,200 M2 CTO. HID.EN LA C. TACAMBARO COL. EL SALITRE |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001OCC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 62242 | 14841 | 14841 | 14841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 400 | 20%
| 93782 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,600 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS REYES COL. EL SALITRE |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071010PP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 308403 | 308403 | 308403 | 308403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100%
| 93950 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 680 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORES MAGON |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071017PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 145604 | 126607 | 126607 | 126607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 350 | 51.5%
| 93859 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 750 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL |  | 71-PURUÁNDIRO | SABINO BUENAVISTA (EL SABINO) | RURAL | 071009PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 126230 | 101278 | 101278 | 101278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 400 | 53.3%
| 93836 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | CHAMACUERO | RURAL | 071003PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 293602 | 296383 | 296383 | 296383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 93903 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A LA CAPILLA DEL BARRIO DEL SOCORRO |  | 71-PURUÁNDIRO | GALEANA | URBANO | 071013PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 104520 | 104520 | 104520 | 104520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 94152 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 899 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071019PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 192497 | 189814 | 189814 | 189814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 899 | 840 | 93.4%
| 94172 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LÓPEZ PORTILLO |  | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071025PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 295708 | 257125 | 257125 | 257125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1400 | 93.3%
| 94281 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,750 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLAXCALA |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071031PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 363699 | 171926 | 171926 | 171926 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 870 | 49.7%
| 93928 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1RO. DE MAYO |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071015PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 214123 | 214123 | 214123 | 214123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 93566 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,300 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ MA. COSS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002PP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 270180 | 259305 | 259305 | 259305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1200 | 92.3%
| 103206 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,300 M2 EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO) | RURAL | 0710090CC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81013 | 79127 | 79127 | 79127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 700 | 53.8%
| 93750 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 177 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO POR EL SALITRILLO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008PP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36786 | 29470 | 29470 | 29470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 177 | 100 | 56.5%
| 93618 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 900 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIV. DE MIRAMONTES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006PP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 187048 | 186593 | 186593 | 186593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 850 | 94.4%
| 94202 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 900 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA |  | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071027PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 177425 | 125903 | 125903 | 125903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 530 | 58.9%
| 99241 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PUEBLITO | RURAL | 071007PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 202592 | 159264 | 159264 | 159264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 450 | 45%
| 95144 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071068PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 201896 | 174213 | 174213 | 174213 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 900 | 90%
| 100668 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA |  | 71-PURUÁNDIRO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 071065PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 203769 | 4600 | 4600 | 4600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1 | 0.1%
| 94861 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIPILA |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071051PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 216080 | 174485 | 174485 | 174485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 890 | 89%
| 95132 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,100 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMAVERA |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071064PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 203775 | 167200 | 167200 | 167200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1050 | 95.5%
| 100146 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FCO. VILLA |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071020PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 250115 | 248378 | 248378 | 248378 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1100 | 91.7%
| 100192 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1200 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS |  | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071024PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 236568 | 134608 | 134608 | 134608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 850 | 70.8%
| 94319 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | LA HIGUERA | RURAL | 071032PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 235716 | 188695 | 188695 | 188695 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 850 | 70.8%
| 94972 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN NICOLÁS | RURAL | 071057PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246301 | 223506 | 223506 | 223506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1100 | 91.7%
| 94992 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,200 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN NICOLÁS | RURAL | 071058PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 246301 | 240118 | 240118 | 240118 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1100 | 91.7%
| 94805 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,300 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 071044PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 249443 | 175210 | 175210 | 175210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1000 | 76.9%
| 95087 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,375 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALEGRÍA |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071062PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 268854 | 229338 | 229338 | 229338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1375 | 1200 | 87.3%
| 99066 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA MORELOS |  | 71-PURUÁNDIRO | BATUECAS | RURAL | 071001PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 321584 | 276561 | 276561 | 276561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 900 | 60%
| 99208 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PILAR | RURAL | 071006PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 303391 | 257779 | 257779 | 257779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1200 | 80%
| 100711 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071069PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 302845 | 249413 | 249413 | 249413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 980 | 65.3%
| 94942 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FCO. I. MADERO |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN NICOLÁS | RURAL | 071056PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 307878 | 305475 | 305475 | 305475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 95162 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071071PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 302845 | 271217 | 271217 | 271217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1200 | 80%
| 100294 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LA COFRADÍA | RURAL | 071028PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 275347 | 139158 | 139158 | 139158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1000 | 66.7%
| 98994 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,500 M2 EN LA CALLE MARTÍN HERREJON |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071011PP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 311747 | 193516 | 193516 | 193516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1000 | 66.7%
| 100731 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,600 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRUZ |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071070PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 323034 | 258936 | 258936 | 258936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1000 | 62.5%
| 103128 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,623 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SINALOA |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071008OCC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 102337 | 102337 | 102337 | 102337 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1623 | 700 | 43.1%
| 100618 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,800 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALELÍ |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071063PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 323801 | 272552 | 272552 | 272552 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 950 | 52.8%
| 100362 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 1,800 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | LA QUEMADA | RURAL | 071033PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 361864 | 178981 | 178981 | 178981 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 750 | 41.7%
| 99158 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 200 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | 71-PURUÁNDIRO | EL GRANJENAL | RURAL | 071005PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 41427 | 40400 | 40400 | 40400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 80 | 40%
| 103046 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | BATUECAS | RURAL | 071007OCC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 114069 | 88467 | 88467 | 88467 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 2000 | 100 | 5%
| 101618 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL |  | 71-PURUÁNDIRO | GALEANA | URBANO | 071004OCC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 33739 | 32170 | 32170 | 32170 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 500 | 25%
| 98852 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 15 DE MAYO Y GARCÍA DE LEÓN |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001PP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 415662 | 367851 | 367851 | 367851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1500 | 75%
| 94884 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,000 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071054PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 396165 | 310320 | 310320 | 310320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1800 | 90%
| 94449 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,100 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071035PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 426203 | 389282 | 389282 | 389282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 1800 | 85.7%
| 100589 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 226 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071053PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 48834 | 25702 | 25702 | 25702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226 | 100 | 44.2%
| 94635 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 274 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071037PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 53789 | 50715 | 50715 | 50715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274 | 180 | 65.7%
| 99415 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 2,900 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA |  | 71-PURUÁNDIRO | GALEANA | URBANO | 071012PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 622413 | 622361 | 622361 | 622361 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2900 | 2800 | 96.6%
| 100556 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 332 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEJADA |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071052PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 71738 | 46383 | 46383 | 46383 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 332 | 120 | 36.1%
| 100760 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 350 M2 DE CTO. DDLCO. C. VENUSTIANO CARRANZA |  | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 071073PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66646 | 34500 | 34500 | 34500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 50 | 14.3%
| 94733 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 467.85 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 PRIV. 20 DE NOVIEMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071038PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99901 | 99613 | 99613 | 99613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 467.85 | 467.85 | 100%
| 94923 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN NICOLÁS | RURAL | 071055PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 102625 | 87943 | 87943 | 87943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 450 | 90%
| 100423 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071041PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 95875 | 95875 | 95875 | 95875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 100328 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 538 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. TABASCO |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071029PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 111813 | 65943 | 65943 | 65943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 538 | 120 | 22.3%
| 94824 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO URÉN | RURAL | 071046PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 121674 | 93587 | 93587 | 93587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 500 | 83.3%
| 94370 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LA QUEMADITA | RURAL | 071034PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 127633 | 90516 | 90516 | 90516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 450 | 75%
| 94841 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 628 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA BAJADA DEL ARROYO |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ DEL REPARO (EL REPARO) | RURAL | 071049PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 135698 | 109521 | 109521 | 109521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628 | 500 | 79.6%
| 95013 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 710 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 PRIVADA VICENTE GUERRERO |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO) | RURAL | 071059PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 143800 | 88000 | 88000 | 88000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 500 | 70.4%
| 94766 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 750 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQ. VASCO DE QUIROGA |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071039PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 160149 | 159852 | 159852 | 159852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 99282 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 800 M2 EN CALLE JUNTO A LA ESCUELA |  | 71-PURUÁNDIRO | SABINO BUENAVISTA (EL SABINO) | RURAL | 071010PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 166145 | 119402 | 119402 | 119402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 320 | 40%
| 95070 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 830 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN PEDRO (SAN PEDRO CARANO) | RURAL | 071060PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 168103 | 94450 | 94450 | 94450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 830 | 750 | 90.4%
| 100110 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 837 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071018PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 179221 | 178160 | 178160 | 178160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 837 | 710 | 84.8%
| 100469 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE 850 M2 DE CONCRETO HCO. RUMBO AL PANTEÓN |  | 71-PURUÁNDIRO | NUEVO PROGRESO (CASAS VIEJAS) | RURAL | 071045PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 161855 | 88601 | 88601 | 88601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 250 | 29.4%
| 94573 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,100 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BAJADA DEL KIOSKO |  | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071036PC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 222337 | 216064 | 216064 | 216064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1000 | 90.9%
| 124652 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DALIA |  | 72-QUERÉNDARO | LA ESTANCIA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26950 | 9140 | 9140 | 9140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 153 | 34%
| 123929 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1277206 | 894038 | 894038 | 894038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760 | 1231 | 69.9%
| 124241 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BOLIVIA |  | 72-QUERÉNDARO | EL CASTILLO | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 124038 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 123490 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE Y DRENAJE DE CALLE EL ENCINO |  | 72-QUERÉNDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 778231 | 52270 | 52270 | 52270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1220 | 82 | 6.7%
| 110848 |  |  |  | PAVIMENTACION C. EL PINO FRACCIONAMIENTO EL PINO |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 216907 | 216907 | 216907 | 216907 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 543.26 | 543.26 | 100%
| 119220 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. VASCO DE QUIROGA Y CALLE MORELOS |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MARAM ARQUICOSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 602122 | 602122 | 602122 | 602122 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1273.75 | 1273.75 | 100%
| 113588 |  |  |  | PAVIMENTACION EN C. LAZARO CARDENAS NORTE |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 3363703 | 2229347 | 2229347 | 2229347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6228.19 | 5000 | 80.3%
| 118454 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO C. CERRADA DE MATAMOROS |  | 73-QUIROGA | SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 625967 | 195847 | 195847 | 195847 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1236 | 1150 | 93%
| 118472 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO C. ISABEL BEATRIZ |  | 73-QUIROGA | SAN ANDRÉS ZIRÓNDARO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 696000 | 489904 | 489904 | 489904 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1600 | 1200 | 75%
| 110695 |  |  |  | PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAHULICO EN C. LERDO DE TEJADA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 526263 | 526263 | 526263 | 526263 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1316 | 1316 | 100%
| 78851 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 8 DE MAYO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109988 | 109988 | 109988 | 109988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100% | LA META REPORTADA ES DEL EMPEDRADO PERO SE EJECUTO 132 ML. DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 2 HIDRAULICO. Y 132 ML. DE DRENAJE CON TUBO DE 8 DE PVC SANITARIO.
| 78595 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 5 DE MAYO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219871 | 219871 | 219871 | 219871 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1085 | 1085 | 100% | EN ESTA OBRA LA META REPORTADA ES LO DEL EMPEDRADO AHOGADO PERO TAMBIEN TENEMOS 180 ML. DE DRENAJE SANITARIO.
| 78743 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE Y COLOCACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211356 | 211356 | 211356 | 211356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1165.8 | 1165.8 | 100% | EN ESTA OBRA LA META REPORTADA ES DEL EMPEDRADO AHOGADO PERO TAMBIEN SON 195 ML DE DRENAJE SANITARIO
| 112013 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS |  | 77-SAN LUCAS | SALGUERO | RURAL | 016/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3259381 | 3259381 | 3259381 | 3259381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6720 | 6720 | 100%
| 114012 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 77-SAN LUCAS | LA HUIZACHERA (EL HUIZACHAL) | RURAL | 026/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | - | - | 1288457 | 1288457 | 1288457 | 1288457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5373 | 4900 | 91.2%
| 111126 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 MARIAS |  | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 012/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1491810 | 1491810 | 1491810 | 1491810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3560 | 3560 | 100%
| 110949 |  |  |  | PAVIMENTO DE LA CALLE GUERRERO |  | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 018/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 149 | 149 | 149 | 149 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10 | 10 | 100%
| 52904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE. VIRREY DE MENDOZA ENTRE LAS CALLES LUIS DE VELASCO Y BARTOLOME DE LAS CASAS |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 54402 | 54402 | 40801 | 52625 | 96.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 556 | 417 | 75%
| 56567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PROL. IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 197684 | 197684 | 148263 | 187840 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1929 | 1832 | 95%
| 55959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE VIRREY DE MENDOZA Y CALLE MICHOACAN |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 276274 | 276274 | 207205 | 265025 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2692 | 2019 | 75%
| 60854 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO, CALLE VIOLETA Y ALDAMA |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | 4206-6201-0013-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 364040 | 364040 | 273030 | 289444 | 79.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 742 | 586 | 79%
| 60963 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS |  | 78-SANTA ANA MAYA | EJIDO SAN RAFAEL (COLONIA BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6201-0021-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 306654 | 306654 | 229990 | 292793 | 95.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 1020 | 100%
| 52627 |  |  |  | CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 400259 | 400259 | 300194 | 400259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1621 | 1621 | 100%
| 57107 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALDAMA |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 301012 | 301012 | 225759 | 281688 | 93.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2938 | 2732 | 93%
| 60760 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO |  | 78-SANTA ANA MAYA | LA LOBERA | RURAL | 4206-6201-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 514630 | 514630 | 385972 | 514630 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1187 | 1187 | 100%
| 50386 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 521642 | 521642 | 391231 | 521642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 887 | 887 | 100%
| 55753 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NIяS HEROES |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 242068 | 242068 | 181551 | 48467 | 20% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 421 | 315 | 74.8%
| 55288 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRIVADA GARCIA PUEBLITA |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 276259 | 276259 | 207194 | 121284 | 43.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 615 | 615 | 100%
| 122518 |  |  |  | CALLE AQUILES SERDAN ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219465 | 164598 | 164598 | 164598 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 219465 | 164598 | 75%
| 121747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN LA CALLE, VASCO DE QUIROGA, ENTRE PIPILA Y GALEANA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 346733 | 260049 | 260049 | 260049 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 346733 | 260049 | 75%
| 121935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE MOTOLINIA ENTRE MORELOS Y FRAY JUAN DE SAN MIGUEL. |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 295590 | 221692 | 221692 | 221692 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 295590 | 221692 | 75%
| 122336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE VASCO DE QUIROGA ENTRE MORELOS Y PIPILA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168404 | 126303 | 126303 | 126303 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 168404 | 126303 | 75%
| 120869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN LA CALLE ARTEAGA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1121596 | 841197 | 841197 | 841197 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1121596 | 841197 | 75%
| 125581 |  |  |  | PROGRAMA CEMENTO MIL DE A MIL |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000000 | 750000 | 75%
| 122685 |  |  |  | 4A ETAPA DE IMAGEN URBANA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 15000000 | 0 | 0%
| 111420 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE FCO. I. MADERO PRIMER ETAPA |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1142 | 1142 | 100%
| 68892 |  |  |  | PAV. DE CALLE EL CALLEJON DEL PERAL EN SAN JUAN DE VIс |  | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIс | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128060 | 48233 | 48233 | 48233 | 100% | 0 | 0 | METROS | 95 | 40 | 42.1%
| 68885 |  |  |  | PAV. DE 80 ML DE SANTAS MARIAS EL CARACOL |  | 82-TACÁMBARO | SANTAS MARÍAS | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 197303 | 45371 | 45371 | 45371 | 100% | 0 | 0 | METROS | 80 | 72 | 90%
| 68732 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE AILES |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 468482 | 42594 | 42594 | 42594 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 18 | 30%
| 68634 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FLORENCIO HERNANDEZ |  | 82-TACÁMBARO | COLONIA J. JESÚS ALCARAZ (CERRO HUECO) | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 498075 | 498075 | 498075 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1984 | 1984 | 100%
| 68877 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA MORELOS PRIMERA ETAPA DE JOYAS BAJAS |  | 82-TACÁMBARO | LAS JOYAS (EL POBLADO) | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 426860 | 69380 | 69380 | 69380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 208 | 10%
| 68804 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JOSE BORBON |  | 82-TACÁMBARO | COLONIA J. JESÚS ALCARAZ (CERRO HUECO) | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 321540 | 315125 | 315125 | 315125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1478 | 98.5%
| 68654 |  |  |  | PAVIMENTCION CALLE JESUS ESTEVES |  | 82-TACÁMBARO | COLONIA J. JESÚS ALCARAZ (CERRO HUECO) | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 85125 | 85125 | 85125 | 85125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100%
| 164004 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE MELCHOR OCAMPO 1A. ETAPA |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331035 | 166644 | 166644 | 166644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 827.58 | 399.94 | 48.3%
| 164147 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE PRINICIPAL |  | 83-TANCÍTARO | LOS OJOS DE AGUA | RURAL | 4206-6201-22-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540965 | 540965 | 540965 | 540965 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1387 | 1387 | 100%
| 164005 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE RAYON ENTRE GUZMAN Y TAPIA |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 352423 | 352423 | 352423 | 352423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 825.87 | 825.87 | 100%
| 164163 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE RAYON ENTRE GUZMAN Y TAPIA |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 312080 | 312080 | 312080 | 312080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800.2 | 800.2 | 100%
| 164006 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE REFORMA ENTRE RAYON Y DOMINGUEZ |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 336045 | 273168 | 273168 | 273168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672.08 | 546.32 | 81.3%
| 164007 |  |  |  | PAVIM. DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 452131 | 452131 | 452131 | 452131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 614.55 | 614.55 | 100%
| 164008 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA ENTRE DOMINGUEZ Y ALDAMA |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304731 | 299220 | 299220 | 299220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609.54 | 598.51 | 98.2%
| 164009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE DE CALLE MELCHOR OCAMPO 2DA. ETAPA |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6201-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302300 | 291438 | 291438 | 291438 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 755.75 | 728.59 | 96.4%
| 84050 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO CARR. NAC. ENTRE PROL. J. SIERRA Y MIGUEL RAMOS 1ER ETAPA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084063/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 474981 | 395188 | 395188 | 395188 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 2822 | 550 | 19.5% | OBRA EN PROCESO
| 75113 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE BASILIO |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084059/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122720 | 91662 | 91662 | 91662 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 413 | 360 | 87.2% | OBRA EN PROCESO
| 75401 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA |  | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084061/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 104017 | 104017 | 104017 | 104017 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 367 | 367 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74667 |  |  |  | PAVIMENTO CALLE RIVA PALACIO |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084057/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291281 | 291281 | 291281 | 291281 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1016 | 1016 | 100% | OBRA TERMINADA
| 75587 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOSE PALOMARES QUIROZ 1ER ETAPA |  | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084062/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174557 | 174557 | 174557 | 174557 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 684 | 684 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74806 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUAN DE LA BARRERA, SAN JUDAS |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084058/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210152 | 181050 | 181050 | 181050 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 850 | 450 | 52.9% | OBRA EN PROCESO
| 61228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. 16 DE SEPTIEMBRE |  | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 4206-6201-4-9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 504766 | 504766 | 504766 | 504766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2421.92 | 2421.92 | 100%
| 61150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA C. MELCHOR OCAMPO |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6201-2-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PAVIMENTACION PIEDRA AHOGADA EN C MELCHOR OCAMPO | - | - | 1042290 | 436781 | 436781 | 436781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6806 | 6806 | 100%
| 56760 |  |  |  | COSTRUCCION DE PUENTE EN AVENIDA EDUCACION |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6201-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 167314 | 122303 | 122303 | 122303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 92 | 92 | 100%
| 56761 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA INGRESO A LA COMUNIDAD |  | 85-TANGANCÍCUARO | SAUZ DE GUZMÁN | RURAL | 4206-6201-13-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 927767 | 927767 | 927767 | 927767 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9270 | 9270 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 61072 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C. ALVARO OBREGON |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6201-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 281072 | 281072 | 281072 | 281072 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100%
| 61190 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO C. VASCO DE QUIROGA |  | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 4206-6201-4-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183028 | 183028 | 183028 | 183028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030.72 | 1030.72 | 100%
| 61322 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. JAIME TORRES BODET |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6201-26-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 486597 | 486597 | 486597 | 486597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1835.5 | 1835.5 | 100%
| 125639 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE INSURGENTES |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68637 | 35599 | 35599 | 35599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.67 | 173.67 | 100%
| 71852 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO I. MADERO |  | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0010-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 454452 | 454452 | 454452 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1312 | 1312 | 100% | OBRA TERIMNADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71865 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ARTICULO 27 |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6201-0010-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 377883 | 377883 | 377883 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 1100 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71817 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DE UNION LA QUINTA-COTZIO-TEJARO |  | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0010-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 90225 | 90225 | 90225 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1400 | 1400 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71856 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE DEL ENCARGADO DEL ORDEN |  | 88-TARÍMBARO | CAсDA DEL HERRERO | RURAL | 4206-6201-0010-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 800061 | 800061 | 800061 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2823 | 2823 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71874 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MIRADOR |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6201-0010-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 320 | 320 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%
| 71862 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE SANTIAGO TAPIA |  | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6201-0010-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 635603 | 635603 | 635603 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1987 | 1987 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71839 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AV DEL PILAR |  | 88-TARÍMBARO | URUÉTARO | URBANO | 4206-6201-0010-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 442826 | 442826 | 442826 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2785 | 2785 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71811 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AL LADO DEL CORRAL |  | 88-TARÍMBARO | CAсDA DEL HERRERO | RURAL | 4206-6201-0010-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 21163 | 21163 | 21163 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1276 | 1276 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71845 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COPANDARO |  | 88-TARÍMBARO | LA PALMA (LAS PALMAS) | RURAL | 4206-6201-0010-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 614250 | 614250 | 614250 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1753 | 1753 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE ERANDENI |  | 88-TARÍMBARO | FRACCIONAMIENTO PUERTA DEL SOL | URBANO | 4206-6201-0010-0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 1511984 | 1511984 | 1511984 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 14545.14 | 13000 | 89.4% | OBRA EN PROCESO DE DESARROLLO
| 71805 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA ELENA HUERTA ZAMACONA COL, VERONICA LOPEZ |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 4206-6201-0010-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 102801 | 102801 | 102801 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1208.57 | 1208.57 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71787 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO |  | 88-TARÍMBARO | AMPLIACIÓN JAMAICA | RURAL | 4206-6201-0010-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 2088 | 2088 | 2088 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4800 | 4200 | 87.5% | OBRA EN PROCESO DE DESARROLLO
| 71871 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTA DE LA QUINTA |  | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 4206-6201-0010-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1755 | 1755 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 77740 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE REMOLINO, TORMENTA Y VIENTO |  | 88-TARÍMBARO | CUTO DEL PORVENIR | URBANO | 4206-6201-0010-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 853341 | 853341 | 853341 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2708.57 | 2708.57 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71792 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TABACHIN |  | 88-TARÍMBARO | FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS PALMAS | RURAL | 4206-6201-0010-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 636760 | 636760 | 636760 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2688 | 2688 | 100% | OBRA TERIMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 78614 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLADOLID |  | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0010-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 107175 | 107175 | 107175 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2603.77 | 2603.77 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 78156 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION Y DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA LOMA BONITA |  | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6201-0010-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 10592 | 10592 | 10592 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 869.55 | 869.55 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 156264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 262743 | 262743 | 262743 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1040.79 | 1040.79 | 100%
| 152291 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE COALCOMAN ENTRE AV. COMISION DE TEPALCATEPEC Y OLIVOS |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 845737 | 845737 | 845737 | 845737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6898.72 | 6898.72 | 100%
| 152619 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PLAZA VIEJA |  | 89-TEPALCATEPEC | PLAZA VIEJA | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1550000 | 1337635 | 1337635 | 1337635 | 100% | 0 | 0 | METROS | 9600 | 9600 | 100%
| 69321 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO VIEJO AL BOSQUE, EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 43602 | 43602 | 43602 | 43602 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 175 | 175 | 100%
| 70430 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DE PICHATARO |  | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6290 | 6290 | 6290 | 6290 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3123 | 3123 | 100%
| 67496 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN TERCERA CUADRA DE LA CALLE CONSTITUCION |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 112561 | 112561 | 112561 | 112561 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 426 | 426 | 100%
| 78303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE TRES CRUCES. |  | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6015 | 6015 | 6015 | 6015 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 50 | 50 | 100%
| 83212 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE. |  | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 180 | 180 | 100%
| 83520 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 256584 | 256584 | 256584 | 256584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100%
| 89538 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ALDAMA. |  | 91-TING܉NDÍN | EL TECOLOTE | RURAL | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 325910 | 30400 | 30400 | 30400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 640 | 58 | 9.1% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE LA SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010.
| 89427 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE ESCARCHA. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 517198 | 41600 | 41600 | 41600 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 889 | 71.12 | 8% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010.
| 89503 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO. |  | 91-TING܉NDÍN | EL TECOLOTE | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 593852 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 990 | 80 | 8.1% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE LA SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010.
| 84358 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 607034 | 74360 | 74360 | 74360 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1104 | 132.5 | 12% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE LA SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010.
| 89390 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE JUAREZ NORTE. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 356896 | 27200 | 27200 | 27200 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 580 | 40.6 | 7% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010.
| 89468 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MORELOS. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 553250 | 93336 | 93336 | 93336 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 882 | 150 | 17% | OBRA CONVENIDA CON EL ESTADO A TRAVES DE LA SCOP, MEDIANTE EL PROGRAMA CEMENTO 2010.
| 82796 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PLAN DE AYALA. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 455133 | 455133 | 455133 | 455133 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1300 | 1300 | 100%
| 107610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BELLA VISTA |  | 94-TLAZAZALCA | ACUITZERAMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 162000 | 162000 | 162000 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 641.06 | 1 | 0.2%
| 107611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA |  | 94-TLAZAZALCA | HUITZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 216185 | 216185 | 216185 | 200000 | 92.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 654.29 | 600 | 91.7%
| 107612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE |  | 94-TLAZAZALCA | HUITZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 204560 | 204560 | 204560 | 112552 | 55% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 800.62 | 421 | 52.6%
| 107613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE |  | 94-TLAZAZALCA | JAMANDÚCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 354660 | 354660 | 354660 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1388.1 | 6.02 | 0.4%
| 107614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO |  | 94-TLAZAZALCA | HUITZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 322620 | 322620 | 322620 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1262.7 | 7.02 | 0.6%
| 107615 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE HUITZO |  | 94-TLAZAZALCA | HUITZO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 89461 | 89461 | 89461 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 350.14 | 3.02 | 0.9%
| 24939 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO A LOS CUARTOS |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 215027 | 215027 | 215027 | 215027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497 | 497 | 100%
| 25279 |  |  |  | PAVIMENTACION AVENIDA FERROCARRIL |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 247217 | 247217 | 247217 | 247217 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555 | 555 | 100%
| 26161 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ACCESO AL MOLINITO |  | 95-TOCUMBO | EL MOLINO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 56 | 2%
| 25480 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE BICENTENARIO |  | 95-TOCUMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 342916 | 342916 | 342916 | 342916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 852 | 852 | 100%
| 25160 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE HIDALGO 2A. ETAPA |  | 95-TOCUMBO | LA LAGUNETA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 405214 | 405214 | 405214 | 405214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 984 | 984 | 100%
| 25063 |  |  |  | PAVIMENTACION CIRCUITO PICASSO |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 142148 | 142148 | 142148 | 142148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 119839 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AMADO NERVO |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 375535 | 375535 | 375535 | 375535 | 100% | 0 | 0 | METROS | 2520 | 2520 | 100%
| 121026 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE GERONIMO DIAZ |  | 96-TUMBISCATÍO | GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 931651 | 420270 | 420270 | 420270 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8025 | 8025 | 100%
| 120158 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS CLAVELES |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 355468 | 97256 | 97256 | 97256 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 787 | 787 | 100%
| 120059 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PERIFERICO SUR |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 298154 | 298154 | 298154 | 298154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2730 | 2730 | 100%
| 119633 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235820 | 235820 | 235820 | 235820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100%
| 116735 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA 5 DE MAYO |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 329 | 329 | 100%
| 70470 |  |  |  | CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD, LA SOLEDAD |  | 98-TUXPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1648000 | 430061 | 500000 | 430061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7390 | 2600 | 35.2%
| 70455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE LA COL. PUERTO DEL OBISPO |  | 98-TUXPAN | PUERTO DEL OBISPO | RURAL | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4300 | 4300 | 100%
| 56624 |  |  |  | PAVIM HIDRAUL DE CALLE EN LA COLONIA |  | 99-TUZANTLA | LA COLONIA | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 327510 | 327510 | 327510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 650 | 65% | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA COLONIA
| 56625 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES EN EL OLIVO |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120250 | 89700 | 89700 | 89700 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 110 | 48 | 43.6% | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A EL OLIVO
| 56626 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DIMAS EN PASO DE TIERRA CALIENTE |  | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517500 | 63300 | 63300 | 63300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 325 | 21.7% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
| 56627 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN EL BRASIL |  | 99-TUZANTLA | EL BRASIL | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 143220 | 143220 | 143220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 500 | 50% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56628 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN EL PLAN |  | 99-TUZANTLA | PLAN DE LOS COYOTES (EL COYOTE) | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 243200 | 243200 | 243200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 750 | 75% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 56629 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN FCO VILLA |  | 99-TUZANTLA | FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS) | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 320567 | 320567 | 320567 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1000 | 850 | 85% | PAVIMENTACION DE CALLE EN CONCRETO HIDRAULICO CON LA FINALIDAD DE MEJORA DE CALLE EN LAS LOCALIDADES
| 56630 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN LA GUACAMAYA |  | 99-TUZANTLA | LA GUACAMAYA | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 236500 | 236500 | 236500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 850 | 85% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56631 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PEREGRINO EN EL OLIVO |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 312400 | 312400 | 312400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 850 | 85% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56632 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PROLONGANCION 5 DE MAYO EN EL OLIVO |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 136800 | 136800 | 136800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 650 | 65% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56633 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN BEJUCALILLOS |  | 99-TUZANTLA | BEJUCALILLOS | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 266420 | 266420 | 266420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 800 | 80% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56634 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN EL CUAJILOTE |  | 99-TUZANTLA | EL CUAJILOTE | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 147400 | 147400 | 147400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 200 | 20% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
| 56635 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN EL SALITRE |  | 99-TUZANTLA | EL SALITRE | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517500 | 436310 | 436310 | 436310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1320 | 88% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 56636 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN LA MESA DEL AIRE |  | 99-TUZANTLA | MESA DEL AIRE | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 247480 | 247480 | 247480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 820 | 82% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
| 56637 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN LA PLAYA |  | 99-TUZANTLA | LA PLAYA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 255420 | 255420 | 255420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 750 | 75% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA CALLE
| 56638 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN LAS ANONAS |  | 99-TUZANTLA | LAS ANONAS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 517500 | 365200 | 365200 | 365200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 950 | 63.3% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
| 56639 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN LOS CUITACES |  | 99-TUZANTLA | LOS CUITACES | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 191040 | 191040 | 191040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 650 | 65% | PAGO DE MATERIAL DE CONTRUCCION
| 56640 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE S/N EN LOS PINZANES |  | 99-TUZANTLA | LOS PINZANES | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 222020 | 222020 | 222020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 750 | 75% | PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION
| 56641 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE VICTOR NAVA EN PASO DE TIERRA CALIENTE |  | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 175500 | 175500 | 175500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950 | 350 | 36.8% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 56642 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE ZARAGOZA EN EL OLIVO |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345000 | 83600 | 83600 | 83600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 140 | 14% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 71768 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y PAV CALLE LEO, COL. AMPLIACION SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130838 | 39251 | 39251 | 39251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 525.6 | 52.56 | 10%
| 66049 |  |  |  | PAV. CALLE AGUACATE, COL. JARDINES DE SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 191775 | 57533 | 57533 | 57533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 655.05 | 589.55 | 90%
| 66421 |  |  |  | PAV CALLE BERNARDO QUEZADA, COL MOVIMIENTO MAGISTERIAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 190531 | 57159 | 57159 | 57159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 569.2 | 398.44 | 70%
| 66284 |  |  |  | PAV CALLE CALIFORNIA, COL SANTA CATARINA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 597.54 | 179.27 | 30%
| 121705 |  |  |  | PAV CALLE CAPRICORNIO, COL. IGNACIO GOMEZ CERVANTES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608 | 182.4 | 30%
| 71759 |  |  |  | PAV CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, COL. SAN FRANCISCO URUAPAN PONIENTE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 643.24 | 611 | 95%
| 71780 |  |  |  | PAV. CALLE CEDRO Y EUCALIPTO, COL. URUAPAN DEL PROGRESO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 389 | 60%
| 65904 |  |  |  | PAV CALLE CONSTITUCION Y CARRANZA, COL. EJIDAL LAZARO CARDENAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610.98 | 488.79 | 80%
| 65728 |  |  |  | PAV CALLE CUATRO, COL. FRAA POPULAR TOREO EL BAJO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696.11 | 208.8 | 30%
| 66121 |  |  |  | PAV CALLE DEPORTES, COL. GRANJAS DE BELLAVISTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 588.5 | 529.65 | 90%
| 66187 |  |  |  | PAV CALLE DOS, COL. LAURELES 2A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 300 | 50%
| 71790 |  |  |  | PAV CALLE EDUCACION 2A ETAPA, COL. REFORMA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 101867 | 30560 | 30560 | 30560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 324.94 | 260 | 80%
| 71774 |  |  |  | PAV CALLE ENCINO Y TERMINACION CALLE CEDRO Y PAROTA, COL. EL PINAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189792 | 56937 | 56937 | 56937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497.88 | 373.5 | 75%
| 65138 |  |  |  | PAV. CALLE FCO I. MADERO, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 191710 | 158010 | 158010 | 158010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 609 | 590.5 | 97%
| 66580 |  |  |  | PAV. CALLE GANADEROS Y BUENAVISTA, COL. LA TUNA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 170407 | 51122 | 51122 | 51122 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 306 | 60%
| 65434 |  |  |  | PAV CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA, COL. SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189922 | 56977 | 56977 | 56977 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 582.9 | 524.6 | 90%
| 71737 |  |  |  | PAV. CALLE GRANADA, COL. EL CAPULIN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189471 | 56841 | 56841 | 56841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590.4 | 325 | 55%
| 65195 |  |  |  | PAV. CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. LA ESPERANZA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 591.3 | 177.39 | 30%
| 71742 |  |  |  | PAV. CALLE JOSE MARIA MORELOS, COL. LA PRADERA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 636.35 | 605 | 95.1%
| 65777 |  |  |  | PAV. CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. IGNACIO RAMIREZ |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 585.2 | 95%
| 60983 |  |  |  | PAV CALLE MANUEL DOBLADO, COL. LAZARO CARDENAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185994 | 157255 | 157255 | 157255 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 469.8 | 460.2 | 98%
| 65096 |  |  |  | PAV CALLE MANUEL M. DIEGUEZ E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL FCO J. MUJICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 93333 | 93333 | 93333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 702.23 | 386.23 | 55%
| 65943 |  |  |  | PAV. CALLE MARTE, COL. LA ESTRELLA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 616 | 369.6 | 60%
| 66003 |  |  |  | PAV CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. SAN JUAN EVANGELISTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 190776 | 57233 | 57233 | 57233 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546 | 491.4 | 90%
| 61213 |  |  |  | PAV CALLE MINA REAL, COL. SN JOSE DE LA MINA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 111855 | 111855 | 111855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601.4 | 590 | 98.1%
| 65866 |  |  |  | PAV. CALLE OYAMEL 2DA ETAPA, COL. 14 DE JULIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603 | 542.7 | 90%
| 65573 |  |  |  | PAV. CALLE PINABETE, COL. LA PINERA 2A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 149254 | 149254 | 149254 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548 | 493.25 | 90%
| 69579 |  |  |  | PAV CALLE PINO, COL. CEDRERA 4A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 115565 | 34670 | 34670 | 34670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 379.6 | 116 | 30.6%
| 71786 |  |  |  | PAV CALLE PLAN DE AGUAPRIETA, COL. AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 499.19 | 100 | 20%
| 65695 |  |  |  | PAV CALLE RIO SENNA, COL. RIO VERDE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 190500 | 152474 | 152474 | 152474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 637 | 573.3 | 90%
| 69480 |  |  |  | PAV CALLE ROBLE, COL CEDRERA 4A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 76760 | 23028 | 23028 | 23028 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 249.6 | 76 | 30.4%
| 71747 |  |  |  | PAV. CALLE SALVADOR CASTILLO, COL. EL PARICU |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 191490 | 57447 | 57447 | 57447 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 508.95 | 254.5 | 50%
| 65840 |  |  |  | PAV. CALLE SANTA INES, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 661.43 | 264.58 | 40%
| 71755 |  |  |  | PAV. CALLE TOMAS ALBA EDISON, COL. VALLE DE SAN PEDRO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 184189 | 55257 | 55257 | 55257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 339.02 | 33.9 | 10%
| 61049 |  |  |  | PAV CALLE TZENTZONTLE, COL. MORELOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192362 | 164596 | 164596 | 164596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601.4 | 590 | 98.1%
| 66461 |  |  |  | PAV. CALLE URUAPANI, COL GANDARILLAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 121694 | 36508 | 36508 | 36508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340.58 | 272.47 | 80%
| 71796 |  |  |  | PAV. CON ADOQUIN EN ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LEANDRO VALLE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 88805 | 26641 | 26641 | 26641 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 231 | 228.6 | 99%
| 60948 |  |  |  | PAV DEL ANDADOR RUFINO TAMAYO, COL. 12 DE DICIEMBRE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192326 | 53391 | 53391 | 53391 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 485.8 | 74 | 15.2%
| 65629 |  |  |  | PAV Y DRENAJE CALLE JACARANDAS, COL. LA GUADALUPANA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 192327 | 57698 | 57698 | 57698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 505.95 | 354.17 | 70%
| 96000 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 48/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 222702 | 222702 | 222702 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1138 | 1138 | 100%
| 98120 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CANAL |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 39/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2098425 | 285870 | 285870 | 285870 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4194 | 300 | 7.2%
| 96001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO NSEGUNDA ETAPA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 34/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 315634 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 150 | 12 | 8%
| 96002 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA MAGDALENA | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1168540 | 744077 | 744077 | 744077 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4688 | 2800 | 59.7%
| 129581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REHABILITACION DE ACCESO A LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/002/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 42000 | 28117 | 28117 | 28117 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 35 | 35 | 100%
| 100287 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE COSTA RICA 2A ETAPA |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 129512 | 57106 | 57106 | 57106 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1176 | 1176 | 100%
| 100565 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LOS FRESNOS |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 800000 | 458157 | 458157 | 458157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4522 | 4522 | 100%
| 100445 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE LOS PRIVADA LOS PINOS |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 173546 | 134816 | 134816 | 134816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 1800 | 100%
| 100363 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CALLE MELCHOR OCAMPO PRIVADA Y PROLONGACIÓN INSURGENTES |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 450000 | 259455 | 259455 | 259455 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2450 | 2450 | 100%
| 100639 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE NICOLAS BRAVO |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 298144 | 108805 | 108805 | 108805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1960 | 1960 | 100%
| 100831 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLES PRINCIPALES CERRO COLORADO 3A ETAPA |  | 106-YURÉCUARO | CERRO COLORADO | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 800003 | 252067 | 252067 | 252067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 100712 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLES PRINCIPALES SAN ANTONIO |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 800000 | 357310 | 357310 | 357310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 98515 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE COSTA RICA COL. INDUSTRIAL |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 141008 | 133708 | 133708 | 133708 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1344 | 1344 | 100%
| 99617 |  |  |  | TERMINACIÓN DE VARIAS CALLES |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACIÓN | - | - | 325665 | 325665 | 325665 | 325665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5600 | 5600 | 100%
| 99212 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 2A ETAPA PAVIENTACION CALLE CHAPULTEPEC |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACIÓN | - | - | 46500 | 42600 | 42600 | 42600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 910 | 910 | 100%
| 99286 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 2A ETAPA PAVIMENTACIÓN CALLE AGRARISMO |  | 106-YURÉCUARO | EL TEQUESQUITE | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 93000 | 87506 | 87506 | 87506 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1260 | 100%
| 99099 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 2A ETAPA PAVIMENTACIÓN CALLE CALIFORNIA |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TERMINACIÓN DE 2A ETAPA PAVIMENTACIÓN CALLE CALIFORNIA | - | - | 150000 | 149466 | 149466 | 149466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1050 | 1050 | 100%
| 98727 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 2A ETAPA PAVIMENTACIÓN CALLES PRINCIPALES CERRO COLORADO |  | 106-YURÉCUARO | CERRO COLORADO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACIÓN | - | - | 151500 | 151489 | 151489 | 151489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 98877 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 2A ETAPA PAVIMENTACIÓN CALLES PRINCIPALES SAN ANTONIO |  | 106-YURÉCUARO | SAN ANTONIO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACIÓN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1750 | 1750 | 100%
| 80742 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE TULIPAN ESQUINA CON NOCHE BUENA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 009/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 164160 | 103211 | 103211 | 103211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 80945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, CALLE NARDO |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 010/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 230100 | 158359 | 158359 | 158359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 80713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO |  | 107-ZACAPU | COLONIA ERÉNDIRA | RURAL | 008/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 631500 | 132615 | 132615 | 132615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 98234 |  |  |  | BANQUETAS CALLES: ACCESO A LA COMUNIDAD, GUILLERMO VILLA Y LAZARO CARDENAS EN LA LABOR |  | 108-ZAMORA | LA LABOR (EJIDO DE INDEPENDENCIA) | RURAL | 4206-6701-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 97976 | 97976 | 97976 | 97976 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 600 | 600 | 100%
| 98235 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL |  | 108-ZAMORA | EL GUAMÚCHIL | RURAL | 4206-6701-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 55980 | 55980 | 55980 | 55980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 98236 |  |  |  | CONST. DE BANQUETAS VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ELLANO |  | 108-ZAMORA | EL LLANO | RURAL | 4206-6701-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 98237 |  |  |  | CONST. DE C. CAMELINAS 2DA ETAPA (ASFALTO, BANQUETAS Y ALUMBRADO) TRAMO DE PIRUL A SAUCE Y BANQUETAS DE PIRUL A GARCIA ROBLES |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0002-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442 | 442 | 100%
| 98238 |  |  |  | CONST. DE C. IRINEO CONTRERAS (AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO) |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 344669 | 344669 | 344669 | 344669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100%
| 98239 |  |  |  | CONST. DE CALLE MATAMOROS, AGUA, DRENAJE, GURNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN LA COL. EL PORVENIR |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 770223 | 770223 | 770223 | 770223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 884 | 884 | 100%
| 98240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESTANCIA DE AMEZCUA |  | 108-ZAMORA | LA ESTANCIA DE AMEZCUA | RURAL | 4206-6701-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 139440 | 139440 | 139440 | 139440 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 473 | 473 | 100%
| 98241 |  |  |  | PAV. CONCRETO HCO. REDES GRALES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y DESCARGAS Y TOMAS DOM. CALLE NIQUEL DE ALUMINIO A PLOMO EN LA COL. SALINAS DE G. |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395 | 395 | 100%
| 98242 |  |  |  | PAV. CONCRETO HCO. REDES GRALES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y DESCARGAS Y TOMAS DOM. EN C. CRISTOBAL COLON EN ARIO DE RAYON |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 4206-6201-0003-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 284327 | 284327 | 284327 | 284327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
| 98243 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO AL PANTEON 1RA ETAPA EN LA SAUCEDA |  | 108-ZAMORA | LA SAUCEDA | URBANO | 4206-6701-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 401928 | 401928 | 401928 | 401928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1021 | 1021 | 100%
| 99247 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, AGUA, DRENAJE Y MACHUELOS CALLE JORGE NEGRETE DE JUAREZ A LIBERTAD LAMARQUE COL. STA. CECILIA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1131256 | 1131256 | 1131256 | 1131256 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 901 | 901 | 100%
| 98244 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 1RO. DE MAYO EN ATECUCARIO |  | 108-ZAMORA | ATECUCARIO DE LA CONSTITUCIÓN (ATECUARIO) | URBANO | 4206-6701-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 280401 | 280401 | 280401 | 280401 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1894 | 1894 | 100%
| 98245 |  |  |  | PAVIMENTACION EN ASFALTO, INCLUYE DRENAJE, BANQUETAS Y MACHUELOS EN CALLE SAN ISIDRO, LA ESTANCIA DE AMEZCUA |  | 108-ZAMORA | LA ESTANCIA DE AMEZCUA | RURAL | 4206-6201-0002-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 48921 | 48921 | 48921 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 456 | 456 | 100%
| 98246 |  |  |  | PAVIMENTACION EN CONCRETO HCO. CALLE ALVARO OBREGON DE 5 DE MAYO A HIDALGO EN ATACHEO |  | 108-ZAMORA | ATACHEO DE REGALADO | RURAL | 4206-6201-0003-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 173555 | 173555 | 173555 | 173555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 174 | 174 | 100%
| 72372 |  |  |  | PAV. DE CONCRETO HCO. CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2DA ETAPA |  | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 1314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 65699 | 65699 | 65699 | 65699 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 72668 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA BOULEVAR MARIANO MENDOZA 3RA ETAPA |  | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 1335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 496450 | 496450 | 496450 | 496450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100%
| 72918 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE ALVARADO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ARARÓ | RURAL | 1318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 112047 | 112047 | 112047 | 112047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 77620 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE DEPORTIVA |  | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 1347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 331190 | 331190 | 331190 | 331190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 76282 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC HCO. CALLE ENCINO FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 690 | 57.5%
| 77522 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE LAZARO CARDENAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | VALLE DE JUÁREZ (JERÁHUARO) | URBANO | 1345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 292870 | 292872 | 292870 | 292870 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 72479 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE MELCHOR OCAMPO 2DA ETAPA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 550000 | 536601 | 536601 | 536601 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 976 | 97.6%
| 72793 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE OYAMEL COLONIA CLAVELLINAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 28245 | 28245 | 28245 | 28245 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 76333 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE S/N |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN BARTOLOMÉ CORO (CORO) | RURAL | 1306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 690 | 57.5%
| 77420 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE 1 DE DICIEMBRE COL. 20 DE NOVIEMBRE |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 76774 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. PRIVADA LOS POSITOS COL. LOS POSITOS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 100000 | 53750 | 53750 | 53750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 380 | 54.3%
| 77564 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE COLEGIO MILITAR |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 1346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 135345 | 135345 | 135345 | 135345 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 73534 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE FCO. VILLA COL. 20 DE NOVIEMBRE |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 100000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 255 | 85%
| 72834 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE MARGARITA MAZA COL. MIGUEL HINOJOSA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 250000 | 102500 | 102500 | 102500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 130 | 43.3%
| 73488 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE MARIANO MICHELENA COL. INDEPENDENCIA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 65 | 54.2%
| 72870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE TZINTZUNTZAN COL. VASCO DE QUIROGA 2DA ETAPA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 350000 | 193637 | 193637 | 193637 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 110 | 55%
| 76886 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE VICENTE GUERRERO COL. 20 DE NOVIEMBRE |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 53750 | 53750 | 53750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 320 | 35.6%
| 77372 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. PRIVADA ARTEAGA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 76578 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  | 110-ZINAPÉCUARO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 1317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 900 | 64.3%
| 76829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  | 110-ZINAPÉCUARO | BOCANEO (SAN PEDRO) | URBANO | 1305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 107500 | 107500 | 107500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 750 | 53.6%
| 76724 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  | 110-ZINAPÉCUARO | BUENAVISTA (SAN MIGUEL BUENAVISTA) | RURAL | 1312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1050 | 75%
| 76418 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  | 110-ZINAPÉCUARO | JOSÉ MARÍA MORELOS (LA YEG܅RÍA) | RURAL | 1320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 900 | 64.3%
| 76481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN BERNARDO | RURAL | 1319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 129000 | 129000 | 129000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 750 | 62.5%
| 77157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION IGNACIO ALLENDE |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 1341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 118040 | 118040 | 118040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 780 | 60%
| 140773 |  |  |  | CONST. DE PAV. ASFALTICO C. EMILIANO ZAPATA |  | 111-ZIRACUARETIRO | COLONIA REVOLUCIÓN | RURAL | 4206-6201-1-5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 1673435 | 959910 | 959910 | 959910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4900 | 4900 | 100%
| 141150 |  |  |  | CONST. DE PAV. HIDRAULICO C. BELLA VISTA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6201-1-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 664999 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1240 | 1240 | 100%
| 141758 |  |  |  | CONST. DE PAV. HIDRAULICO C. EL CHIRIMOLLO |  | 111-ZIRACUARETIRO | SAN ANDRÉS CORU | RURAL | 4206-6201-2-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 27200 | 26640 | 26640 | 26640 | 100% | 0 | 0 | METROS | 540 | 540 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 142080 |  |  |  | CONST. DE PAV. HIDRAULICO C. FRANCISCO VILLA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRIMÍCUARO | RURAL | 4206-6201-4-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 5104 | 5104 | 5104 | 5104 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 142178 |  |  |  | CONST. DE PAV. HIDRAULICO PRIV. EMILIANO ZAPATA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRIMÍCUARO | RURAL | 4206-6201-4-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 6902 | 6902 | 6902 | 6902 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 150306 |  |  |  | CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y DREN. C. CHUPACATO |  | 111-ZIRACUARETIRO | CHUPACATO | RURAL | 4206-6201-5-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DELA YUNTAMIENTO | - | - | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 141989 |  |  |  | CONST. DE PAV. HIDRAULICO Y PUENTE 1RO. DE MAYO |  | 111-ZIRACUARETIRO | SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO | URBANO | 4206-6201-3-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 625765 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 838 | 838 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 140823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MONUMENTO ENTRONQUE ZIRACUARETIRO-CARACHA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6201-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 150022 |  |  |  | CONT. DE PAV. HIDRAULICO Y DREN. C. CHUPACATO |  | 111-ZIRACUARETIRO | CHUPACATO | RURAL | 4206-6201-5-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 150800 | 150800 | 150800 | 150800 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 136965 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS DE SALAZAR Y N. BRAVO, H. ZITACUARO COL. MARIANO MATAMOROS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 402157 | 249013 | 249013 | 249013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 890 | 542.9 | 61%
| 133571 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITÁCUARO MESA CHIQUITA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 365820 | 253302 | 253302 | 253302 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 625 | 432.76 | 69.2%
| 136966 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITÁCUARO COL. INFONAVIT CALLE CEDROS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 50316 | 50316 | 50316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 109.2 | 52%
| 136967 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITÁCUARO CAMINO DE ACCESO MEXICO 68 RANCHO MANGA DE CLAVO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100%
| 136968 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, H. ZITÁCUARO COL. INFONAVITCIRCUITO UNIDAD PEDAGOGICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 221000 | 110956 | 110956 | 110956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 245 | 50%
| 129549 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE DE 12, IGNACIO LPEZ RAYON, LAS MAJADAS |  | 112-ZITÁCUARO | LAS MAJADAS (RANCHO DE GUADALUPE) | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 397934 | 397934 | 397934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 553 | 79%
| 136970 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,H. ZITÁCUARO COL. EL MORAL CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 157500 | 149736 | 149736 | 149736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 332.5 | 95%
| 129661 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, COATEPEC DE MORELOS EL LLANO CALLE BENITO JUAREZ |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 940000 | 399784 | 399784 | 399784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2080 | 873.6 | 42%
| 136969 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, IGNACIO LPEZ RAYON, 1A. MZA. COYOTA , CALLE FORTINO GONZALEZ 1RA ETAPA. |  | 112-ZITÁCUARO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 588000 | 569640 | 569640 | 569640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1305 | 1252.8 | 96%
| 129706 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DONACIANO OJEDA CAMINO PRINCIPAL A LA 1A. MZA. RUMBO A LA TENENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2720 | 2720 | 100%
| 136971 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, FRANCISCO SERRATO CAMINO A CRESCENCIO MORALES DE LA 1A. MZA AL RINCON |  | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 880 | 100%
| 136972 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ZIRAHUATO DE LOS BERNAL. 1A. MZA. LAS PILAS |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 780 | 780 | 100%
| 136973 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,CRESCENCIO MORALES 5A. MZA. MACHO DE AGUA |  | 112-ZITÁCUARO | MACHO DE AGUA (5A. MZA. DE C. MORALES) | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 459365 | 459365 | 459365 | 459365 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 136974 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,SAN JUAN ZITÁCUARO LA PALMA DE CEDANO CDA. MONTES DE OCA |  | 112-ZITÁCUARO | LA PALMA | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 567000 | 517961 | 517961 | 517961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1146.6 | 91%
| 65281 |  |  |  | CONS. MURO DE MAMPOSTEO PARA PUENTE SOBRE ARRO EN LA CALLE ORQUIDEA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65074 | 65074 | 65074 | 65074 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 59114 |  |  |  | CONST. DE 2 RAMPAS PARA ACCESO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COLONIA MORELOS | RURAL | 225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 37650 | 37650 | 37650 | 37650 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 2 | 2 | 100%
| 65367 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO A LA COMUNIDAD |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA) | RURAL | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27110 | 27110 | 27110 | 27110 | 100% | 0 | 0 | RAMPA | 1 | 1 | 100%
| 64970 |  |  |  | PAV. ASFAL. TRAMO PROL. E. ZAPATA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236111 | 236111 | 236111 | 236111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2293 | 2293 | 100%
| 64137 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE EL SAUCE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 245376 | 164452 | 164452 | 164452 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767 | 767 | 100%
| 65149 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRA. CALLE OCTAVIO PAZ |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294431 | 294431 | 294431 | 294431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 64083 |  |  |  | PAV. CONCRETO HIDRAU. CALLE SALIDA AL CUERVO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 276480 | 61400 | 61400 | 61400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864 | 864 | 100%
| 58766 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HIDRAHULICO EN CALLE PRIMAVERA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118128 | 118128 | 118128 | 118128 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 95 | 33.9%
| 58767 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAHUILOCO EN CALLE LOS LEONES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LOS CORRALES | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 277188 | 277188 | 277188 | 277188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 132 | 15%
| 59089 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO H. CALLE LERDO DE T. |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAс | RURAL | 224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183489 | 183489 | 183489 | 183489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1278 | 1278 | 100%
| 58768 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AL LADO DEL CANAL |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | ZAPOTE DE PARRAS | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289063 | 289063 | 289063 | 289063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 966 | 966 | 100%
| 58769 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 201.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57760 | 57108 | 57106 | 57108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 243 | 243 | 100%
| 58770 |  |  |  | PAVIMENTO CONCRETO HIDRAH. EN CALLE SIN NOMBRE |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137930 | 137930 | 137930 | 137930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 566 | 189 | 33.4%
AMPLIACIÓN
| 57156 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO ACUITZIO TAMANGUIO 2DA ETAPA |  | 1-ACUITZIO | TAMANGUÍO | RURAL | F-III-61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 462282 | 4200 | 4200 | 4200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 9600 | 87 | 0.9% | OBRA EN PROCESO
| 80250 |  |  |  | AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN UNO | RURAL | 4206 6201 0094 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54539 | 46019 | 46019 | 46019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 372 | 310 | 83.3% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 85% EN LO FISICO Y FINANCIERO
| 99136 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL CDC LOS PINOS, COL. LOS PINOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 199970 | 117732 | 117732 | 117732 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 270 | 50%
| 65571 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO UNO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 479168 | 479168 | 479168 | 479168 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 65430 |  |  |  | PSVIMENTACION HIDRAULICA E INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO UNO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 525986 | 525986 | 525986 | 525986 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100%
| 63118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PROTECCION DE RIO SAN PEDRO (3 ETAPA) |  | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 920 | 920 | 100%
| 81871 |  |  |  | TERMINACION CAMELLON CALLE MANUEL M. PONCE |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63950 | 29310 | 29310 | 29310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 50 | 52.1%
| 66676 |  |  |  | CEMENTO PARA TERMINO DE CALLE HACIA LA IGLESIA |  | 69-LA PIEDAD | CUJUARATO | RURAL | LP-DUOP-97/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38628 | 38628 | 38628 | 38628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 72192 |  |  |  | AMPLIAR Y RECERCAR CALLE PRINCIPAL |  | 84-TANGAMANDAPIO | LAS ENCINILLAS | RURAL | 084073/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 125500 | 125500 | 125500 | 125500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 310 | 310 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70420 |  |  |  | AMPLIACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE BENITO JUAREZ |  | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 189325 | 189325 | 189325 | 189325 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 819 | 819 | 100%
| 78272 |  |  |  | DEMOLICION DE PIEDRA EN CALLE DEL MOLINO. |  | 91-TING܉NDÍN | BARRIO ALTO | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
MANTENIMIENTO
| 134709 |  |  |  | BALASTREO DE CALLES EN COLOLA |  | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 40042 | 40042 | 40042 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1500 | 800 | 53.3%
| 134708 |  |  |  | BALASTREO DE CALLES EN LA TEJERIA |  | 8-AQUILA | LA TEJERÍA | RURAL | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 2888 | 2888 | 2888 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 100 | 20%
| 64916 |  |  |  | BACHEO DE CALLES EN CHERAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 39617 | 39617 | 39617 | 39617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 64138 |  |  |  | APLICACION DE REIGO DE SELLO DE LA CALLE HIDALGO |  | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206-6201-0005-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 80963 | 80963 | 80963 | 80963 | 100% | 0 | 0 | METROS | 290 | 290 | 100%
| 63463 |  |  |  | REEMPEDRADO DE LAS CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 35000 | 25080 | 35000 | 25080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 95 | 95%
| 83818 |  |  |  | BALASTRAMIENTO DE CALLES |  | 55-MÚGICA | EL CEщDOR | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60400 | 60400 | 60400 | 60400 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1200 | 1200 | 100%
| 81872 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 40480 | 40480 | 40480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 1600 | 53.3%
| 167735 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE LA CALLE SAN AGUSTIN |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 25797 | 25797 | 25797 | 100% | 0 | 0 | METROS | 328 | 328 | 100%
| 70535 |  |  |  | BACHEO DE CALLES |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 49480 | 49480 | 49480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100%
| 70558 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 34915 | 34915 | 34915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 2300 | 100%
| 59285 |  |  |  | BACHEO RIEGO DE SELLO Y PINTURA EN EL CAMINO A SAN DIEGO |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN DIEGO AMÉCUARO | RURAL | 19.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204760 | 204760 | 204760 | 204760 | 100% | 0 | 0 | METROS | 850 | 850 | 100%
| 59286 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE SAN MIGUEL EPEJAN |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 20.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 296727 | 296727 | 296727 | 296727 | 100% | 0 | 0 | METROS | 850 | 850 | 100%
| 66451 |  |  |  | BACHEO EN DIFERENTES CALLES |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | METROS | 10 | 10 | 100% | LO METROS MANEJADOS, SON 10M3, DE MEZCLA ASFALTICA
| 65988 |  |  |  | REASFALTADO DE ACCESO A LA COLONIA CAMELINAS |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-58/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 169775 | 169775 | 169775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 56261 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CALLES Y BANQUETAS |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 60000 | 6000 | 7.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 14 | 7%
| 56451 |  |  |  | PRGGRAMA BACHEO 2010 |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 170000 | 170000 | 127500 | 103422 | 60.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 276 | 168 | 60.9%
| 126377 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSERVACION DE CALLES |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600000 | 450000 | 75%
| 72193 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLE S/N ORILLA ARROLLO COLORADO DRENAJE Y APERTURA DE CAJA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084046/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 144007 | 143656 | 143656 | 143656 | 100% | 0 | 0 | METROS | 310 | 310 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72194 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CALLE S/N ORILLA DEL ARROLLO COLORADO |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084050/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 42136 | 41593 | 41593 | 41593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1374 | 1374 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82866 |  |  |  | REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL Y JOSE MARIA MORELOS. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 42 | 42 | 100%
| 98247 |  |  |  | PAV. CONCRETO ESTAMPADO, AGUA, DRENAJE, MACHUELOS, BAQUETAS, CABLEADO Y ALUMBRADO EN C. INSURGENTES DE JUAREZ A COLON |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0003-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS | - | - | 66069 | 66069 | 66069 | 66069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 79 | 79 | 100%
| 140708 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6201-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 27699 | 27699 | 27699 | 27699 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 136975 |  |  |  | BACHEO A BASE DE ASFALTO, H. ZITACUARO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100%
REHABILITACIÓN
| 103367 |  |  |  | 6201-23 EMBALASTRADO DE CALLES DE AGUILILLA, EN COLONIAS POBRES |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 135695 | 135695 | 135695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100000 | 15000 | 15% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103368 |  |  |  | 6201-30 BACHEO Y REPARACION DE PISO DE CONCRETO EN COLONIAS MARGINADAS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 163815 | 39231 | 39231 | 39231 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 460 | 69 | 15% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 87971 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA AV. FRANCISCO I MADERO OTE. Y CALLE AQUILES SERDAN COL. LAZARO CARDENAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 409060 | 405534 | 405534 | 405534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7112.74 | 7112.74 | 100%
| 87938 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD COL. FERROCARRIL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 386725 | 232035 | 232035 | 232035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4416.83 | 4416.83 | 100%
| 87911 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES GABRIEL LEYVA Y GERTRUDIS SANCHEZ COL. LAZARO CARDENAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 391441 | 388067 | 388067 | 388067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6758.66 | 6758.66 | 100%
| 87222 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO EN LA AV. CONSTITUCIÓN DE 1814 TRAMO AV. FRANCISCO I MADERO-AV. TEPALCATEPEC, COL. VARIAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 713392 | 707241 | 707241 | 707241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13825.68 | 13825.68 | 100%
| 86934 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO EN LA AV. CONSTITUYENTES TRAMO AV. 22 DE OCTUBRE-CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 593561 | 593561 | 593561 | 593561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11840.99 | 11840.99 | 100%
| 79565 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO EN LA AV. ESTEBAN VACA CALDERON COL. LOMAS DE PALMIRA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442604 | 442604 | 442604 | 442604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10373 | 10373 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDAD ES REENCARPETAMIENTO
| 79405 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO EN LA AV. FRANCISCO I MADERO COL. VARIAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2025475 | 2025475 | 2025475 | 2025475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36434 | 36434 | 100% | EL DESTINO DEL GASTO ES REENCARPETAMIENTO PERO SE UTILIZO REHABILITACION POR NO ESCONTRAR EL CONCEPTO
| 79396 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE APATZINGAN, PROGRAMA BACHEO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 492439 | 492439 | 492439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1100 | 73.3% | SE MODIFICO EL PRESUPUESTO ANUAL Y TAMBIEN SE AMPLIARON LAS METAS.
| 93461 |  |  |  | REHABILITACION DE EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 62723 | 62723 | 62723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | SE MODIFICO EL PRESUPUESTO POR AMPLIACIÓN DE METAS.
| 134737 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN COIRE |  | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBICAS | - | - | 20000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1000 | 800 | 80%
| 41616 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS VARIAS CALLES |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 192309 | 192309 | 192309 | 192309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100%
| 57541 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-0047-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 99750 | 99750 | 99750 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20000 | 8000 | 40% | ESTA ACCION ES RELACIONADA A UN PROGRAMA DE COBERTURA MUNIPAL Y ABARCA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
| 113021 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN CABECERA MUNICIPAL |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 25500 | 25500 | 25500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 159 | 22.7%
| 75542 |  |  |  | ADOQUINADO CALLE HIDALGO |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206620100010016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1750000 | 795553 | 795553 | 795553 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1600 | 728 | 45.5%
| 61738 |  |  |  | ADOQUINADO CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206-6201-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 538130 | 538130 | 538130 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 696 | 469 | 67.4%
| 76912 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE JAVIER CLAVIJERO |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206620100010021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 590505 | 170941 | 170941 | 170941 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1700 | 493 | 29%
| 76474 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MARIA NERI |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206620100010018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136271 | 87275 | 87275 | 87275 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 270 | 173 | 64.1%
| 76018 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA C. BELISARIO DOMINGUEZ |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206620100010012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 473735 | 445601 | 445601 | 445601 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 930 | 874 | 94%
| 30502 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PINO SUAREZ |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISTICA | - | - | 194750 | 194750 | 194750 | 194750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475 | 475 | 100%
| 61449 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA C. PINO SUAREZ |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19140396 | 19140396 | 19140396 | 19140396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475 | 475 | 100%
| 61880 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA C. 18 DE MARZO |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340675 | 243632 | 243632 | 243632 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 906 | 648 | 71.5%
| 65347 |  |  |  | BALASTREO Y CUNETEO EN LA CALLE ARISTA |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 8154 | 8154 | 8154 | 8154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 65115 |  |  |  | BALASTREO Y CUNETEO EN LA CALLE YURECUARO |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 174558 | 174558 | 174558 | 174558 | 100% | 0 | 0 | M2, CUNETAS | 250 | 250 | 100%
| 64801 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA |  | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 100% | 0 | 0 | M2, TRAZO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | 600 | 600 | 100%
| 83797 |  |  |  | PAV. CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO EN LA HIGUERA |  | 28-CHURINTZIO | LA HIGUERA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67300 | 67300 | 67300 | 67300 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 840 | 840 | 100%
| 83640 |  |  |  | REPAV. CALLE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 111564 | 111564 | 111564 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1750 | 700 | 40%
| 59166 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 500000 | 355093 | 355093 | 355093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.73 | 73% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 76666 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES VARIAS |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035029/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 141140 | 141140 | 141140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4444 | 784 | 17.6% | LA OBRA CONSISTE EN REHABILITAR CALLES Y BANQUETAS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO
| 169109 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C. EJERCITO NACIONAL Y MORELOS |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 42066201-0002-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 37140 | 37140 | 37140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 260 | 86.7% | OBRA EN PREOCESO
| 63839 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE FRAY SERVANDO |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6201-0002-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 105511 | 105511 | 105511 | 105511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1435 | 1435 | 100%
| 63765 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6201-0002-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 720297 | 535262 | 535262 | 535262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2379 | 1879 | 79%
| 130617 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52455 | 52455 | 52455 | 52455 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 291.18 | 291.18 | 100%
| 162899 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS |  | 47-JUNGAPEO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1205818 | 616089 | 616089 | 616089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 45 | 45% | NO TENGO LA UNIDAD DE MEDIDA EXACTA, ASI QUE EN ESTE PUNTO ES UNA INFORMACION PREVIA
| 162900 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 39568 | 39568 | 39568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 6 | 40% | SON APROXIMADOS LOS METROS
| 81161 |  |  |  | BALASTREO VARIAS CALLES DEL PUEBLO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12496 | 12496 | 12496 | 12496 | 100% | 0 | 0 | METROS | 300 | 300 | 100%
| 116327 |  |  |  | REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDUCACION |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 55836 | 55836 | 55836 | 55836 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 40 | 40 | 100% | OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA PERO AUN NO ESTAN REGISTRADOS TODOS LOS GASTOS Y LA CANTIDAD QUE ESTA EN EL CAMPO DE PRESUPUESTADO AUN NO ESTA AUTORIZADA POR CABILDO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE LA OBRA SURGIO COMO EMERGENCIA Y ES RECIENTE.
| 74857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE EL PASO |  | 61-OCAMPO | EL PASO | RURAL | 4206-6201-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 738417 | 738417 | 738417 | 391207 | 53% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 130 | 34.2%
| 73620 |  |  |  | REHABILITACION DE BANQUETAS Y CALLES 1RA. ETAPA |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 588000 | 588000 | 588000 | 303600 | 51.6% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2508 | 0 | 0%
| 74131 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON BACHEO Y RIEGO DE SELLO |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 519453 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10426 | 10426 | 100%
| 56400 |  |  |  | COLOCACION DE EMPEDRADO SIMPLE Y GUARNICIONES (CALLE VENUSTIANO CARRANZA) |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/023/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 525325 | 523325 | 523325 | 523325 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1400 | 1400 | 100%
| 54453 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES |  | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/010/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 1182356 | 1182356 | 1182356 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 7686 | 3066 | 39.9%
| 26723 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES |  | 64-PARÁCUARO | BUENOS AIRES | RURAL | 064/009/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100331 | 100331 | 100331 | 100331 | 100% | 0 | 0 | METROS | 35000 | 35000 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 49818 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES |  | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/011/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70203 | 70203 | 70203 | 70203 | 100% | 0 | 0 | METROS | 4200 | 4200 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 26094 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES AQUILES SERDAN Y PROLONGACION 18 DE MARZO |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/007/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 139775 | 139775 | 139775 | 139775 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1379 | 1379 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 26284 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y JUSTO SIERRA |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/008/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 153105 | 153105 | 153105 | 153105 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 710 | 710 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 163593 |  |  |  | APOYO PARA REHABILITACION DE CALLE LUIS SEULVEDA VAZQUEZ DE LA COL ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN EN PARACHO DE VERDUZCO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 10000 | 9422 | 9422 | 9422 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 50%
| 60991 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE MORELOS |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 701820 | 701820 | 701820 | 701820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1212.17 | 1212.17 | 100%
| 124146 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE ARTICULO TERCERO |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9149 | 9149 | 9149 | 9149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 68428 |  |  |  | REHABILITACION CALLE TENENCIA SAN JUAN DE VIс |  | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIс | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57134 | 57134 | 57134 | 57134 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 125 | 125 | 100%
| 79314 |  |  |  | BACHEO MUNICIPAL 2010 |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 278200 | 65846 | 65846 | 65846 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2529 | 599 | 23.7%
| 128985 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26488 | 15310 | 15310 | 15310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74 | 74 | 100%
| 67455 |  |  |  | RAHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47694 | 47694 | 47694 | 47694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 78190 |  |  |  | REPARACION EN VARIAS CALLES |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 97219 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL OBRERA |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 399747 | 399747 | 399747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 131513 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLON ESQ. HIDALGO EN VILLAMAR |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/026/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 4650 | 3564 | 3564 | 3564 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 40 | 40 | 100%
| 130462 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CORTADA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/013/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO | - | - | 456230 | 354719 | 354719 | 354719 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 455 | 455 | 100%
| 130407 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA DE VILLAMAR |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/012/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO | - | - | 512000 | 468075 | 468075 | 468075 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 650 | 650 | 100%
| 130066 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELICITAS DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE JARIPO |  | 104-VILLAMAR | JARIPO | RURAL | OP/008/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 109020 | 109020 | 109020 | 109020 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 250 | 100%
| 130132 |  |  |  | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON DE LA COMUNIDAD DE JARIPO |  | 104-VILLAMAR | JARIPO | RURAL | OP/008/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 255650 | 193902 | 193902 | 193902 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 310 | 310 | 100%
| 170311 |  |  |  | REHABILITACION DE AV. MADERO E HIDALGO |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1160 | 850 | 73.3%
| 80502 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE MATAMOROS 1RA. ETAPA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 006/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 668032 | 273335 | 273335 | 273335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1680 | 1680 | 100%
| 81015 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE FEBRERO SUR, COL. CENTRO |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 012/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 287100 | 213628 | 213628 | 213628 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 98248 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS C. LOPEZ MATEOS EN AQUILES SERDAN |  | 108-ZAMORA | AQUILES SERDÁN (SANTIAGUILLO) | RURAL | 4206-6701-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 540174 | 540174 | 540174 | 540174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4812 | 4812 | 100%
| 98249 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS C. REVOLUCION EN ROMERO DE GUZMAN |  | 108-ZAMORA | ROMERO DE GUZMÁN | RURAL | 4206-6701-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 419095 | 419095 | 419095 | 419095 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3400 | 3400 | 100%
| 98250 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, CALLE AMAPOLA EN LA RINCONADA |  | 108-ZAMORA | LA RINCONADA | URBANO | 4206-6701-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 190073 | 190073 | 190073 | 190073 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1022 | 1022 | 100%
| 98251 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, CALLE ARROYO EN LA LADERA |  | 108-ZAMORA | LA LADERA | RURAL | 4206-6701-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 125348 | 125348 | 125348 | 125348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1062 | 1062 | 100%
| 98252 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS CALLE HIDALGO EN CHAPARACO |  | 108-ZAMORA | CHAPARACO | RURAL | 4206-6701-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 237402 | 237402 | 237402 | 237402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1037 | 1037 | 100%
| 98253 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS, CALLE JUAREZ EN EL SAUZ DE ABAJO |  | 108-ZAMORA | EL SAUZ DE ABAJO | RURAL | 4206-6701-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 381868 | 381868 | 381868 | 381868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1062 | 1062 | 100%
| 136976 |  |  |  | CONSTRUCCON DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, H. ZITACUARO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 776250 | 652052 | 652052 | 652052 | 100% | 0 | 0 | METROS | 5750 | 4830 | 84%
| 136977 |  |  |  | RECONSTRUCCON DE BANQUETA EN CALLE MELCHOR OCAMPO OTE. TRAMO LEANDRO V. A SALAZAR, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100%
| 136978 |  |  |  | RECONSTRUCCON DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES, H. ZITACUARO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1547930 | 1035309 | 1035309 | 1035309 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8147 | 5377.02 | 66%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 100193 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE APOYOS PARA PUENTE PEATONAL EN LA COL. VALLE DORADO. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 94.48 | 9.44 | 10% | SE REDUCEN LAS METAS POR CAMBIO DE FONDO.
| 134705 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN POMARO |  | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30600 | 24154 | 24154 | 24154 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 25 | 83.3%
| 41915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION EN TRAMO CARRETERO ARIO-LAS CANOAS |  | 9-ARIO | CANOAS | RURAL | 4206-6701-0116-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1689102 | 1689102 | 1689102 | 1689102 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100%
| 61181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO |  | 10-ARTEAGA | LA VUELTA | RURAL | CV-07/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20240 | 16090 | 16090 | 16090 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 64 | 64 | 100%
| 65414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOSA EN CALLE UNION DE LA COL. VICTORIA |  | 18-COPÁNDARO | WENCESLAO VICTORIA SOTO | RURAL | 4206-6102-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 37805 | 37805 | 37805 | 37805 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12 | 12 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65061 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE CHERAN 2A ETAPA |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 3000 | 3000 | 100%
| 59167 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUADRILLA |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6201-133-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 90000 | 51720 | 51720 | 51720 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.75 | 75% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 169715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO OJO DE AGUA |  | 37-HUANIQUEO | OJO DE AGUA DE MANZA (OJO DE AGUA) | RURAL | 4206-6201-0017-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 24177 | 24177 | 24177 | 24177 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 85 | 85 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS Y SEсLAMIENTO CAMINO COEPERIO-TENDEPARACUA |  | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6201-0022-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 228000 | 227650 | 227650 | 227650 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2000 | 1900 | 95% | OBRA EN PROCESO
| 119390 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR DOS CARRILES ARROYO MANANTIALES |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1100000 | 1100000 | 1001243 | 91% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 25 | 83.3%
| 119164 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR UN CARRIL TOMATLAN |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6201-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500000 | 100000 | 100000 | 40996 | 41% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 80 | 10 | 12.5%
| 75621 |  |  |  | PUENTE LA LOMA |  | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 325080 | 325080 | 325080 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 1 PUENTE
| 114988 |  |  |  | EMPEDRADO DE LA CALLE DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EL ANGEL |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 49623 | 49623 | 49623 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 587.44 | 587.44 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
AMPLIACIÓN
| 100144 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 2A ETAPA INGRESO SUR YURECUARO |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACIÓN | - | - | 2976758 | 2808782 | 2808782 | 2808782 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1200 | 1200 | 100%
| 98372 |  |  |  | TERMINACION DE 1RA ETAPA AMPLIACION INGRESO SUR |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 240749 | 240749 | 240749 | 240749 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 800 | 800 | 100%
MANTENIMIENTO
| 57573 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION DE TOPES EN EL MPIO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 73176 | 73176 | 73176 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 730 | 73% | ESTA OBRA ES CONSTRUCCION DE TOPES EN TODO EL MPIO
| 69520 |  |  |  | BACHEO MUNICIPAL |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 502198 | 502198 | 502198 | 502198 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 180 | 180 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M3
| 59287 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE CRUCE CON LA AUTOPISTA DE OCCIDENTE |  | 63-PANINDÍCUARO | BELLA VISTA | RURAL | 21.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44239 | 44239 | 44239 | 44239 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 240 | 240 | 100%
| 84076 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CAMINO ASFALTADO AL RINCON DEL CHINO. |  | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA | - | - | 20000 | 6230 | 6230 | 6230 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 500 | 180 | 36%
REHABILITACIÓN
| 79606 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. JOAQUIN AMARO 2A. ETAPA, COL. LAZARO CARDENAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1549480 | 1444270 | 1444270 | 1444270 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12525 | 11300 | 90.2% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO
| 65803 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO CHERAN-CASIMIRO LECO |  | 24-CHERÁN | CASIMIRO LECO (EL CERECITO) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 442044 | 442044 | 442044 | 442044 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4000 | 4000 | 100%
| 169900 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO DE CAMINO |  | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 4206-6201-0022-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1713442 | 1713442 | 1713442 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10000 | 9000 | 90% | OBRA EN PROCESO
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 57574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EJIDO DE SAN JUAN |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 5.7 | 38% | OBAR EN PROCESO
| 57575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA PILITA DE ACUITZIO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38500 | 19914 | 19914 | 19914 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 5.2 | 52% | OBRA EN PROCESO
| 111713 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LAS COL. LA PRADERA Y EL MIRADOR. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE PEATONAL
| 134805 |  |  |  | ACCESO A LA COLONIA VELAZQUEZ MORA |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 94033 | 94033 | 94033 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 20 | 40%
| 61068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 2DA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | INFIERNILLO | RURAL | CP-30/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152900 | 152900 | 152900 | 152900 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 24 | 24 | 100%
| 100559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR NOCUPETARO-CARACUARO SEGUNDA ETAPA |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201--04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 180000 | 36% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 900 | 0 | 0% | LOS GASTOS SON POR EL PAGO DE ELABORACION DEL PROYECTO Y ANT5ICIPO DE CONSTRUCCION
| 100407 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ANDADOR NOCUPETARO-CARACUARO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50000 | 5% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 4000 | 4000 | 100% | EL PAGO REGISTRADO EN ESTA CAPTURA CORRESPONDE A UN PAGO PARCIAL DE ESTA OBRA POR UN COSTO DE $50,000.00
| 114490 |  |  |  | PUENTE CAMINO PUERTO LAS CRUCES |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | EL PUERTO DE LAS CRUCES | RURAL | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194681 | 194681 | 194681 | 194681 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 40 | 100%
| 65295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PLUVIAL EN LA CALLE KAKATZIRO |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5610 | 5610 | 5610 | 5610 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
| 65678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FCO I MADERO BARRIO SAN JUAN |  | 24-CHERÁN | TANACO DOS | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 332532 | 332532 | 332532 | 332532 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 63179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LEONA VICARIO COL. CENTRO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 394966 | 394966 | 394966 | 394966 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10.5 | 10.5 | 100%
| 63970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASO DE LA CAсDA |  | 45-JIQUILPAN | PASO DEL BUEY (PASO DE LA CAсDA) | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 300000 | 309744 | 300000 | 309744 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 63041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA NORIA (EL RAMIREя) |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 194795 | 233059 | 194795 | 233059 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6.2 | 6.2 | 100%
| 68154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL |  | 50-MARAVATÍO | SANTA ELENA | RURAL | 42066201-0090-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 241806 | 241806 | 175980 | 175980 | 72.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 910 | 664 | 73% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
| 68124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE |  | 50-MARAVATÍO | LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL) | RURAL | 4206-62010042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67352 | 67352 | 35955 | 35955 | 53.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 10.6 | 53% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
| 68192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLONIA FRANCISCO I. MADERO |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86281 | 86281 | 86281 | 86281 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE PEATONAL
| 68179 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDO PUENTE EN LA COLONIA CANOA DE FIERRO, |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 388361 | 388361 | 388361 | 388361 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE PEATONAL.
| 68754 |  |  |  | PUENTE CALLE EUCALIPTO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 26241 | 26241 | 26241 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5 | 5 | 100%
| 167356 |  |  |  | ADOQ. ANDADOR PROL. MELCHOR OCAMPO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49040 | 49040 | 49040 | 49040 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 40 | 100%
| 81952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA PUENTE 2DA ETAPA |  | 57-NOCUPÉTARO | SANTA BÁRBARA (EL REPARO) | RURAL | 4206-6801-0135-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 73857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CARR. NACIONAL 1ER ETAPA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084007/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 647208 | 632368 | 632368 | 632368 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 750 | 720 | 96% | OBRA EN PROCESO
| 82986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL. |  | 91-TING܉NDÍN | EL TECOLOTE | RURAL | 029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
| 82596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE NIяS HEROES LADO PONIENTE. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 38449 | 38449 | 38449 | 38449 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 70482 |  |  |  | CONST. DE PUENTE PEATONAL, LA CATARINA |  | 98-TUXPAN | SANTA CATARINA (LA CATARINA) | RURAL | 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 34282 | 45000 | 34282 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 48 | 96% | ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA META ES EN M2
| 70477 |  |  |  | CONST. DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 X 6.00, LA CATARINA |  | 98-TUXPAN | SANTA CATARINA (LA CATARINA) | RURAL | 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 53154 | 70000 | 53154 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 90 | 80 | 88.9% | ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN LA META SON M2,
| 96003 |  |  |  | ANDADOR A UNIDAD BASICA DE REHABILITACION |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 20/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 234048 | 234048 | 234048 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 480 | 480 | 100%
| 98254 |  |  |  | PUENTE EN C. 20 DE NOVIEMBRE EN CANINDO |  | 108-ZAMORA | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6701-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 15974 | 15974 | 15974 | 15974 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 19 | 19 | 100%
| 136979 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, SAN FELIPE LOS ALZATI CRUCE OCAMPO- ANGANGUEO |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 668919 | 668919 | 668919 | 668919 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 136980 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, FRANCISCO SERRATO 2A. MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | FRANCISCO SERRATO (SAN BARTOLO) | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 283586 | 283586 | 283586 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 24.3 | 81%
AMPLIACIÓN
| 59907 |  |  |  | AMPLIACIÓN DEL PUENTE PEATONAL |  | 34-HIDALGO | COLONIA FÁBRICA LA VIRGEN | RURAL | 4206-6201-473-065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 302186 | 302186 | 302186 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 167151 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE EN PRIV. VENUSTIANO CARRANZA |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 66 | 66 | 100%
| 167789 |  |  |  | EXTENCION DE PUENTE EL JANIRI, B-2 |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 10200 | 10200 | 10200 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
| 65708 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SALIDA A PARASTACO |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 207937 | 257623 | 257623 | 257623 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 70.8 | 60 | 84.7% | EN PROCESO
| 100221 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES DE CONCRETO EN EL ACCESO SUR YURECUARO |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACIÓN | - | - | 250000 | 222350 | 222350 | 222350 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100%
MANTENIMIENTO
| 107645 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA BOCA TORMENTA EN LA CALLE DR. MIGUEL SILVA, COL. LAS PALMAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12 | 12 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
| 72389 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE COLUMNA Y PISO DEL PUENTE CALLE IGNACIO RAMIREZ |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 185000 | 174330 | 185000 | 174330 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5 | 4 | 80%
| 72428 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PUENTE CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 65000 | 46360 | 65000 | 46360 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 5 | 83.3%
REHABILITACIÓN
| 66042 |  |  |  | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR ALVARO OBREGON |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 55735 | 55735 | 55735 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 85000 | 55734.96 | 65.6%
| 93398 |  |  |  | REHABILITACION DE BOCA TORMENTA EN LA AV. 22 DE OCTUBRE |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12 | 12 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
| 61050 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE LOS MAMEYES |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RP-29/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 6249 | 6249 | 6249 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 15 | 15 | 100%
| 65231 |  |  |  | CERCADO DE MALLA EN EL PUENTE BAJONERO DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 20767 | 20767 | 20767 | 20767 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100%
| 59168 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE LA CARRETERA ESTATAL EN EL KM. 11+600 UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE CHAPARRO |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6201-043-197 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 65904 | 59001 | 59001 | 59001 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 163594 |  |  |  | REHABILITACION Y PROTECCION EN ACCESO A CALLE MATAMOROS EN PARACHO, MICHOACAN. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 9422 | 9422 | 9422 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 20 | 2 | 10%
| 164010 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 83-TANCÍTARO | LAS JOYAS (EL NOGAL) | RURAL | 4206-6201-0020-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3376 | 3376 | 3376 | 3376 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 98255 |  |  |  | PUENTE A PALO BLANCO EN LA COM. DE OJO DE AGUA |  | 108-ZAMORA | OJO DE AGUA | RURAL | 4206-6701-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 5907 | 5907 | 5907 | 5907 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 136981 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR,SAN JUAN ZITACUARO KM 92 CARRETERA FEDERAL NO. 15 |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 357502 | 357502 | 357502 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 0.89 | 89% | LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES ML, ES OBRA.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 57576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TIRIPANO |  | 1-ACUITZIO | TIRÍPANO | RURAL | F-III-41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 10023 | 10023 | 10023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | OBRA EN PROCESO
| 57577 |  |  |  | REHABILITACION DE CUPULA DE TEMPLO SAN NICOLAS DE TOLENTINO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 839600 | 839600 | 839600 | 839600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 57013 |  |  |  | REMODELACION DE PLAZA DE TOROS |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 18900 | 18900 | 18900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.38 | 38% | OBRA EN PROCESO
| 103369 |  |  |  | 6201-16 REHABILITACION DE LA GLORIETA Y CAMELLONES |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 301000 | 245207 | 245207 | 245207 | 100% | 0 | 0 | M2, CAMELLONES | 734.88 | 418 | 56.9% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS
| 103370 |  |  |  | 6201-18 BAяS EN CAMPO DE FUTBOL A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 170000 | 166363 | 166363 | 166363 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25 | 16 | 64% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103371 |  |  |  | 6201-24 BASUREROS DEL MUNICIPIO PARA SU CLAUSURA, CONSTRUCCION DE CELDAS Y RELLENOS. |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 214664 | 214664 | 214664 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 6 | 4 | 66.7% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.FALTAN FACTURAS POR PAGAR
| 103372 |  |  |  | 6201-9 REHABILITACION DE LA PLAZA MUNICIPAL |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-9 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 172317 | 172317 | 172317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 90 | 90% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 70992 |  |  |  | ELABORACION DE PROTECTOS DE OBRAS A CONVENIR |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206000000000001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 3 | 100% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 75%
| 65931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALE LERDO |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169800 | 20262 | 20262 | 20262 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 169800 | 20262 | 11.9%
| 66193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE VICTORIA |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRASPUBLICAS | - | - | 275000 | 85692 | 85692 | 85962 | 100.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275000 | 85692 | 31.2%
| 65849 |  |  |  | INTEGRACION DE MURO Y ARCOS EN LA CASA DECULTURA LIC. RICARDO J. ZEVADA |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | - | - | 265500 | 209620 | 209620 | 209620 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 265500 | 209620 | 79%
| 108417 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. 22 DE OCTUBRE (ACCESO PRINCIPAL) 1A. ETAPA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1499954 | 899969 | 899969 | 899969 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 110 | 55 | 50%
| 107884 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN CAMELLONES DE LA AV. 22 DE OCTUBRE TRAMO MONUMENTO AL GRAL LÁZARO CÁRDENAS INF. LA PAROTA, COL. VARIAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1159572 | 173936 | 173936 | 173936 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 5120 | 2048 | 40%
| 87821 |  |  |  | PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | - | - | 678603 | 339302 | 339302 | 339302 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 12 | 6 | 50% | SE APLICARON RECURSOS MUNICIPALES DEL FISM Y FORTAMUN
| 134889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COIRE |  | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 929899 | 734 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.01 | 1%
| 134840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS PUBLICOS EN COLOLA |  | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 42893 | 42893 | 42893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 10 | 83.3%
| 130053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA PUBLICA EN TIZUPAN |  | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1165768 | 682176 | 682176 | 682176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1072 | 89.3%
| 134818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCARGATURA EN MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 427294 | 734 | 734 | 734 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 0.02 | 2%
| 134853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCARGATURA EN LAS HACIENDAS |  | 8-AQUILA | LAS HACIENDAS | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 0.1 | 10%
| 134832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENCARGATURA EN ZILAPA |  | 8-AQUILA | ZILAPA | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 2870 | 2870 | 2870 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 0.02 | 2%
| 134906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN CRUZ DE CAMPOS |  | 8-AQUILA | CRUZ DE CAMPOS | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 460000 | 458206 | 458206 | 458206 | 100% | 0 | 0 | PLAZA COMUNITARIA | 1 | 0.89 | 89%
| 134776 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN CACHAN DE ECHEVERRIA |  | 8-AQUILA | CACHÁN DE ECHEVERRÍA | RURAL | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 134751 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN COLOLA |  | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 134761 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL FARO DE BUCERIAS |  | 8-AQUILA | EL FARO DE BUCERÍAS | RURAL | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 134767 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 134770 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN PASO DE NORIA |  | 8-AQUILA | PASO DE NORIA | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 6500 | 6500 | 6500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.5 | 50%
| 134787 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN LA PLACITA |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 46200 | 46200 | 46200 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 0.9 | 90%
| 156467 |  |  |  | TERMINACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 85000 | 85000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 1 | 0.9 | 90%
| 45534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN BOULEVARD FRANCISCO J. MUJICA SEGUNDA ETAPA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 652271 | 652271 | 652271 | 652271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 41713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO ARIO-LAS CANOAS KM 0+800 AL 1+600 |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 481351 | 481351 | 481351 | 481351 | 100% | 0 | 0 | METROS | 800 | 800 | 100%
| 41798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE BASQUET BOOL |  | 9-ARIO | LAS PUENTES | RURAL | 4206-6201-0082-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 245119 | 245119 | 245119 | 245119 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 41097 |  |  |  | OBRAS Y ACCIONES SOCIALES |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 205747 | 205747 | 205747 | 205747 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 15 | 15 | 100% | SE APOYO A VARIAS LOCALIDADES Y LA CABECERA MUNICIPAL CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCION DE ALCANTARILLAS, PUENTES VEHICULARES, PEATONALES Y CASAS DE SALUD. (PARA ESTAS OBRAS EL MUNICIPIO OTORGO MATERIAL Y MANO DE OBRA.
| 41378 |  |  |  | PARADOR TURISTICO EL MIRADOR |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 332000 | 332000 | 332000 | 332000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53512 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL BOULEVARD FRANCISCO J. MUJICA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 944668 | 944668 | 944668 | 944668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y ALUMBRADO EN COL. LOMAS DE ALEJANDRIA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CC-32/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 69799 | 69799 | 69799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 210 | 46.7%
| 59970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 10-ARTEAGA | LAS CAсS | RURAL | CT-33/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 146063 | 146063 | 146063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 89016 |  |  |  | CLAUSURA Y REHABILITACION DEL BASURERO 2DA ETAPA |  | 11-BRISEсS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 104935 | 91002 | 91002 | 91002 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50000 | 43334.29 | 86.7%
| 70108 |  |  |  | CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 12-BUENAVISTA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 4206-6201-0037-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33160 | 33160 | 33160 | 33160 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 460 | 460 | 100%
| 70027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS PUBLICOS EN CANCHA MUNICIPAL |  | 12-BUENAVISTA | EL CHAMIZAL (FLOR DE MAYO) | RURAL | 4206-6201-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122846 | 75946 | 75946 | 75946 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 12-BUENAVISTA | LA HUINA (LA HUINA UNO) | RURAL | 4206-6201-0021-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111150 | 91140 | 91140 | 91140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 12-BUENAVISTA | SAN JOSÉ PIEDRAS BLANCAS (SAN JOSÉ) | RURAL | 4206-6201-0032-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111150 | 68170 | 68170 | 68170 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONTENEDORES |  | 12-BUENAVISTA | LAS CARRERAS | RURAL | 4206-6201-0023-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
| 69982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PLAZA MUNICIPAL |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 139301 | 139301 | 139301 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 72498 |  |  |  | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-0001-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 71698 | 71698 | 71698 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69996 |  |  |  | REPARACION DE CALLES EN FELIPE CARRILLO PUERTO |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6201-0002-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | SE APROBO UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO Y METAS
| 73260 |  |  |  | TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-0001-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 973191 | 613629 | 613629 | 613629 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1260 | 1000 | 79.4%
| 69987 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6201-001-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 158654 | 48328 | 48328 | 48328 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 60 | 14.3%
| 68966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL-POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | OP005/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 871643 | 871643 | 871643 | 871643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 1850 | 100% | SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO, PARA ESTA PRIMERA ETAPA SE CONTEMPLO LA ESTRUCTURA DE CONCRETO, LA CUBIERTA A BASE DE ARMADURA Y LAMINA, OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (CPLADE)
| 68972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL-POLIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | OP006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 1051614 | 931939 | 931939 | 931939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1850 | 900 | 48.6% | SE CONTINUARA CON LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL, ESTA ETAPA COMPRENDE UN AREA DE OFICINA, MUSEO, SERVICIOS SANITARIO, GRADERIAS Y ACCESOS.OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (CPLADE) 2010
| 69051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLIBOL |  | 14-COAHUAYANA | ZAPOTÁN | RURAL | OP023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 120000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 220 | 160 | 72.7% | SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE VOLI BOL,
| 113682 |  |  |  | LIBRAMIENTO PONIENTE |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 920453 | 920453 | 920453 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 2 | 1 | 50%
| 113426 |  |  |  | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL Y PLAZA MELCHOR OCAMPO |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 238525 | 238525 | 238525 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 113305 |  |  |  | TERMINACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DE ACCESO JUAREZ |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 474906 | 474906 | 474906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1740 | 87%
| 112511 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 331447 | 331447 | 331447 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 112380 |  |  |  | TERMINACION DE 1ER. NIVEL DE TENENCIA |  | 17-CONTEPEC | BUENAVISTA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 63134 | 63134 | 63134 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTEON |  | 18-COPÁNDARO | SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ | RURAL | 4206-6201-0012-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 32940 | 32940 | 32940 | 32940 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA
| 64414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y PODIUM EN PLAZA MUNICIPAL |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 277725 | 277725 | 277725 | 277725 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 66 | 66 | 100%
| 106535 |  |  |  | CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS |  | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 210000 | 105000 | 50%
| 165030 |  |  |  | PROG. DE REHAB. DE VARIAS OBRAS |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61030009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 112231 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE TOROS |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1597419 | 1597419 | 1597419 | 1597419 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 137871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CANCHA DE FUTBOL |  | 22-CHARO | IRAPEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 380000 | 412768 | 412768 | 412768 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100%
| 71103 |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 72964 | 72964 | 72964 | 72964 | 100% | 0 | 0 | PLAN | 1 | 0.3 | 30% | EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL ES UN REQUERIMIENTO PARA PODER ACCEDER A LA PROGRAMACION DE OBRAS CON RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
| 71104 |  |  |  | REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL |  | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 312432 | 312432 | 312432 | 312432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 48 | 48 | 100% | SE CONSTRUYERON DOS MODULOS DE SANITARIOS PARA DAMAS Y CABALLEROS Y SE REHABILITO LA RED DE AGUA Y DRENAJE
| 82422 |  |  |  | REHABILITACION DE AREA COMUN Y MAMPOSTEO DE CANCHA |  | 28-CHURINTZIO | SANGUIJUELAS | RURAL | 4 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27778 | 27778 | 27778 | 27778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 85 | 85 | 100%
| 68967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL |  | 29-CHURUMUCO | LOS CIMIENTOS | RURAL | 016-029-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 12400 | 12400 | 12400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.41 | 41%
| 68977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EL GUAYACAN |  | 29-CHURUMUCO | LOMA EL GUAYACÁN | RURAL | 016-029-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 71365 | 71365 | 71365 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.69 | 69%
| 61053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 43371 | 43371 | 43371 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
| 60241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 250273 | 250273 | 250273 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.93 | 93% | EN ESTA OBRA LAS APORTACIONES SON: TOTAL: 1,500,000.00, ESTATAL: 1,200,000.00 MUNICIPAL: 300,000.00 AVANCE FISICO 93%
| 68944 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016-029-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 307616 | 307616 | 307616 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.96 | 96% | SE INCERTEMNETO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 61078 |  |  |  | PAVIMENTACION ENTRONQUE ACCESO AL CUIRINDAL |  | 29-CHURUMUCO | EL CUIRINDAL | RURAL | 016-029-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 774147 | 774147 | 774147 | 774147 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.54 | 1.54 | 100% | OBRA TERMINADA
| 68957 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 112056 | 18081 | 18081 | 18081 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.15 | 15%
| 91923 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 002/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2599000 | 2325401 | 2325401 | 2325401 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7420 | 6604 | 89%
| 91924 |  |  |  | DEUDA PARA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | FONDOS DE FOMENTO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2078040 | 1385360 | 1385360 | 1385360 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2078020 | 1385360 | 66.7% | SE TIENE UNA DEUDA CON BANOBRAS PARA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO Y SE DESCUENTA DIRECTO DEL FONDO III
| 91925 |  |  |  | REMODELACION DE LA GLORIETA Y CASA ECOLOGICA |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 003/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 100 | 10000%
| 80944 |  |  |  | BANCO DE MATERIALES |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 620115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | RENTA DE BANCO DE MATERIALES (ABALASTRE) PARA SU EXPLOTACION EN EL EJERCICIO 2010
| 81174 |  |  |  | PROYECTO DE VIVIENDA EN GABRIEL ZAMORA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 81060 |  |  |  | RELLENO SANITARIO 2DA.ETAPA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 620116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 59973 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA BIBLIOTECA |  | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6201-130-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 56533 | 56533 | 56533 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59169 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL CAMINO |  | 34-HIDALGO | PUERTO DE CUITAREO (PTO. DEL SAGRADO CORAZÓN) | RURAL | 4206-6201-101-196 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 127670 | 76504 | 76504 | 76504 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 180 | 60%
| 59661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA BIBLIOTECA |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6201-003-029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 200000 | 151507 | 151507 | 151507 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 59732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL ACCESO AL CENTRO CULTURAL EXPO H |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-041 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 598956 | 598956 | 598956 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 61525 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A HUANIQUEO |  | 34-HIDALGO | HUANIQUEO | RURAL | 4206-6201-056-195 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 234258 | 231913 | 231913 | 231913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 61285 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 4A. ETAPA DEL CAMINO EL CARACOL-PUCUATO |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6201-023-193 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 239676 | 239676 | 239676 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 61459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 4A. ETAPA DEL CAMINO PUENTE DE TIERRA-PALOMAS |  | 34-HIDALGO | PUENTE DE TIERRA | RURAL | 4206-6201-099-194 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 750000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3243 | 2107.95 | 65%
| 59929 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL LATERAL DE LA AV. MORELOS ORIENTE LADO SUR |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-071 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1000000 | 866159 | 866159 | 866159 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 59170 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO Y SEсLIZACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1225000 | 1200520 | 1200520 | 1200520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5700 | 4560 | 80%
| 59171 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 725000 | 556792 | 556792 | 556792 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 76667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TOPES |  | 35-LA HUACANA | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 16035005/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13000 | 9280 | 9280 | 9280 | 100% | 0 | 0 | METROS | 18 | 12.8 | 71.1% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE TOPES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS
| 76668 |  |  |  | REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RECIDUALES |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 16035030/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67273 | 67273 | 67273 | 67273 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 990 | 666 | 67.3% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES
| 76669 |  |  |  | REHABILITACION RELLENO SANITARIO |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | GA/04/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | - | - | 200000 | 98585 | 98585 | 98585 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 994 | 490 | 49.3% | OBRA QUE CONSISTE EN REHABILITAR EL RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ZICUIRAN
| 169154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION |  | 37-HUANIQUEO | LA PRESA (PRESA DE HUANIQUEO) | RURAL | 4206-6201-0008-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141000 | 41258 | 41258 | 41258 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 108 | 108 | 100% | OBRA TERMINADA
| 119069 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE SOSTENES ROCHA |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6201-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 800000 | 800000 | 754407 | 94.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900000 | 754407 | 83.8%
| 120142 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE ESTRELLA |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 400000 | 400000 | 317466 | 79.4% | 0 | 0 | OBRA | 900000 | 317466 | 35.3%
| 119012 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 600000 | 600000 | 587976 | 98% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2600 | 1400 | 53.8%
| 119527 |  |  |  | REMODELACION JARDIN PRINCIPAL SAN JERONIMO |  | 38-HUETAMO | SAN JERÓNIMO | RURAL | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 575415 | 95.9% | 0 | 0 | OBRA | 1000000 | 575415 | 57.5%
| 74868 |  |  |  | MURO DE MAMPOSTEO |  | 39-HUIRAMBA | EL PEDREGAL | RURAL | 4206-6201-003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | - | - | 200000 | 196558 | 196558 | 196558 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
| 75556 |  |  |  | TABIQUERA |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 500000 | 312271 | 312271 | 312271 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 500000 | 312271 | 62.5%
| 168717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 640000 | 580000 | 580000 | 580000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 168716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69522 |  |  |  | ADECUACIҎ A PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIҎ 3 CALLES |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6201-0015-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE FRACCIONAMIENTO LA HIGUERA |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6201-0011-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 137007 | 137007 | 137007 | 137007 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 69523 |  |  |  | ELABORACIҎ DE PROYECTOS PARA LA RECONSTRUCCIҎ DE 12.48 KM A COPANDARO |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6201-0006-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27730 | 27730 | 27730 | 27730 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PROYECTOS, LO SIENTO NO EXISTE OTRA OPCION...
| 69318 |  |  |  | ELABORACION IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CEMENTERIO REGIONAL |  | 44-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMUNIDAD LOS ESPINOS
| 69300 |  |  |  | MURO DE CONTENCION VILLA JIMENEZ-EL RANCHITO |  | 44-JIMÉNEZ | EL RANCHITO | RURAL | 4206-6201-0012-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15390 | 15390 | 15390 | 15390 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 69524 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ ACCESOS SACA COSECHAS EJIDO LOS ESPINOS, (ELABORACION IMPACTO AMBIENTAL PARA ELCEMENTERIO REGIONAL) |  | 44-JIMÉNEZ | LOS ESPINOS | RURAL | 4206-6201-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 69525 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIҎ DEL TRAMO CARRETERO |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6201-0007-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69526 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIҎ DEL TRAMO CARRETERO COPANDARO-JIMȎEZ |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6201-0006-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 62845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON ADOCRETO EN LA CALLE EL LAUREL DETRAS DEL PANTEON |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 209041 | 205995 | 209041 | 205995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO YA QUE ESTE SERA CONTEMPLADO DENTRO DE LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 62737 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DEL FRESNO |  | 45-JIQUILPAN | EL FRESNO | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 205995 | 200000 | 205995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES MANTENIMIENTO
| 72274 |  |  |  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE FCO. SARABIA |  | 45-JIQUILPAN | FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN) | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 17052 | 29580 | 17052 | 29580 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO ESTABLECIDO PARA ESTA OBRA FUE DE $17052 Y EL GASTO SE ELEVO DEBIDO A QUE SE AMPLIARON LAS METAS
| 162901 |  |  |  | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES 2DA ETAPA |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3400000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 50 | 33.3% | SON APROXIMADOS LOS METROS LINEALES
| 67903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE TERCERA DE INSURGENTES |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351034 | 351034 | 351034 | 351034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100% | LA OBRA ES EN LA TENENCIA DE SAN MIGUEL CURAHUANGO, MUNICIPIO DE MARAVATO MICH.
| 68656 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 13108 | 13108 | 13108 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 81389 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23821 | 23821 | 23821 | 23821 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68749 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN VARIAS CALLES DEL PUEBLO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 24900 | 24900 | 24900 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1850 | 1850 | 100%
| 149678 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL ESC. VICENTE GUERRERO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41786 | 41786 | 41786 | 41786 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 152833 |  |  |  | CONSTRUCCION CAMELLON CENTRAL DE LA AV. HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 39981 | 39981 | 39981 | 39981 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 28 | 28 | 100%
| 152947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN CANCHA ATRAS DEL HOTEL MONARCA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24582 | 24582 | 24582 | 24582 | 100% | 0 | 0 | M2, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 153106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN RAMPA DE TRANSFERENCIA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21013 | 21013 | 21013 | 21013 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
| 153776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54041 | 54041 | 54041 | 54041 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RETORNO VEHICULAR FRENTE A LAS NUEVAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18361 | 18361 | 18361 | 18361 | 100% | 0 | 0 | M2, TOPES/REDUCTORES DE VELOCIDAD/VIBRADORES | 1 | 1 | 100%
| 153691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL TRIANGULITO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435969 | 435969 | 435969 | 435969 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 153390 |  |  |  | CONSTRUCCION EXPLANADA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26390 | 26390 | 26390 | 26390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100%
| 153719 |  |  |  | CONSTRUCCION SIFON ACCESO AL CECYTEM |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38420 | 38420 | 38420 | 38420 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
| 152757 |  |  |  | PAVIMENTACION AND. CEREZOS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170392 | 170392 | 170392 | 170392 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 340 | 340 | 100%
| 149708 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ ANDADOR TUCANES |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51986 | 51986 | 51986 | 51986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 78 | 100%
| 153458 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE ZUMPANGO COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204296 | 123353 | 123353 | 123353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1104 | 662 | 60%
| 153511 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE TACAMBARO COL. LA ESTRELLA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243909 | 91448 | 91448 | 91448 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1034 | 382 | 36.9%
| 149756 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ DEL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAZARO CARDENAS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 575951 | 575951 | 575951 | 575951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 951 | 951 | 100%
| 153169 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA EN EL PALACIO MUNICIPAL |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8947 | 8947 | 8947 | 8947 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 80805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL J/N OCTAVIO PAZ |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4432 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 17980 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 165 | 8 | 4.8% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. TZINDURIO NORTE
| 80749 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE: LAZARO CARDENAS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4421 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 39651 | 26.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. GERTRUDIS SANCHEZ
| 161630 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LUZ |  | 54-MORELOS | LA LUZ | RURAL | 4206-6301-0013-0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 20000 | 18765 | 18765 | 18765 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 161587 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA POR LA TELESECUNDARIA EN SAN ANGEL |  | 54-MORELOS | SAN ÁNGEL | RURAL | 4206-6301-0001-0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD | - | - | 110000 | 107302 | 107302 | 107302 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 161103 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO |  | 54-MORELOS | EL FRESNO | RURAL | 4206-6401-0006-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 22403 | 22403 | 22403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 30 | 25 | 83.3%
| 161104 |  |  |  | MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD DE VILLA MORELOS |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6201-0029-0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 29344 | 29344 | 29344 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 15 | 15 | 100%
| 81873 |  |  |  | ADECUACIONES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 232555 | 232555 | 232555 | 232555 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 81935 |  |  |  | AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL CEщDOR |  | 55-MÚGICA | EL CEщDOR | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2671500 | 801450 | 801450 | 801450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 200 | 30.8%
| 83988 |  |  |  | CASETA DE POLICIA |  | 55-MÚGICA | EL LETRERO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68273 | 20481 | 20481 | 20481 | 100% | 0 | 0 | METROS | 64 | 20 | 31.3%
| 84064 |  |  |  | CASETA DE POLICIA |  | 55-MÚGICA | NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | METROS | 72 | 23 | 31.9%
| 81874 |  |  |  | CITIRS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NUEVO URECHO | - | - | 437500 | 437500 | 437500 | 437500 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100%
| 81875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA |  | 55-MÚGICA | NUEVO CORÓNDIRO (CORÓNDIRO) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75693 | 29094 | 29094 | 29094 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 25 | 41.7%
| 116303 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 96000 | 96000 | 100% | TERMINADO
| 74006 |  |  |  | ADECUACION DEL PREDIO LAS CANCHITAS |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 167733 | 40.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 75169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR |  | 61-OCAMPO | EJIDO EL ROSARIO | RURAL | 4206-6201-0016-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 193600 | 40.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 0 | 0%
| 74514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO Y FUENTE EN PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 579436 | 579436 | 579436 | 220356 | 38% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75680 |  |  |  | ELECTRIFICACION CITIRS |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6201-0042-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 258000 | 258000 | 258000 | 18061 | 7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.07 | 7%
| 75552 |  |  |  | FONDO DE ATENCION A DESASTRES NATURALES |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6201-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 818173 | 818173 | 818173 | 818173 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 73422 |  |  |  | PROGRAMA DE REHABILITACION DE CALLES |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OFICIALIA MAYOR | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 86640 | 86.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.8 | 80%
| 79578 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES CON BACHEO Y RIEGO DE SELLO |  | 61-OCAMPO | EL PASO | RURAL | 4206-6701-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341548 | 341548 | 341548 | 341548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9200 | 9200 | 100%
| 75409 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO |  | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 4206-6201-0019-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 303324 | 303324 | 303324 | 300634 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7647 | 7647 | 100%
| 79482 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO Y BALASTREO |  | 61-OCAMPO | MANZANA EL MORTERO DE SAN CRISTÓBAL | RURAL | 4206-6701-0013-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 56708 | 94.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8930 | 8930 | 100%
| 73773 |  |  |  | REHABILITACION DE PORTALES Y CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN CALLE F. I. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6201-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 687365 | 687365 | 687365 | 687365 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73324 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6104-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72008 | 72008 | 72008 | 72008 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69061 |  |  |  | TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 71597 | 71597 | 71597 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 59288 |  |  |  | AMPLIACION PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 22.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25691 | 25691 | 25691 | 25691 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 59289 |  |  |  | CONSTRUCCIN CANCHA DE BASQUET BOOL EN LA COMUNIDAD |  | 63-PANINDÍCUARO | OJO DE AGUA DE SEяRA | RURAL | 23.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119949 | 119949 | 119949 | 119949 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 59290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LUZ |  | 63-PANINDÍCUARO | LA LUZ | RURAL | 24.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 83320 | 83320 | 83320 | 83320 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 59291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN DIEGO AMECUARO |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN DIEGO AMÉCUARO | RURAL | 25.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 59292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 26.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15121 | 15121 | 15121 | 15121 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 59293 |  |  |  | PROYECTO ESTUDIO COSTO-BENEFICIO CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 27.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59000 | 59000 | 29000 | 29000 | 49.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 59294 |  |  |  | PROYECTO PAVIMENTACION CAMINO RANCHOS DE EPEJAN CRUCERO PENJAMILLO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 28.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114788 | 114788 | 114788 | 114788 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 59295 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CALLE 5 DE MAYO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 29.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799132 | 799132 | 799132 | 799132 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 59296 |  |  |  | SOBRECARPETA Y AMPLIACION DEL PUENTE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y ALLENDE |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 30.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 329421 | 329421 | 329421 | 329421 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 163595 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE BEIS BOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PARACHO, MICHOACAN. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 26972 | 26972 | 26972 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
| 163596 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO PARA AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 17642 | 17642 | 17642 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 163597 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CAMPO MUNICIPAL |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 700 | 700 | 700 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.1 | 10%
| 163599 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE ESPACIO DEPORTIVO EN AHUIRAN |  | 65-PARACHO | AHUIRÁN | RURAL | 4206-6201-0004-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 74185 | 74185 | 74185 | 74185 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 163598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO COMUNITARIO AHUIRAN |  | 65-PARACHO | AHUIRÁN | RURAL | 4206-6201-0004-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168378 | 168378 | 168378 | 168378 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 163600 |  |  |  | MANTENINIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRA PÚBLICA 2010. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 7537 | 7537 | 7537 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5%
| 163601 |  |  |  | PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA INDIGENA |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 4206-6201-0001-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 661615 | 661615 | 661615 | 661615 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 163602 |  |  |  | REHABILITACION DE MURO DE PROTECCION EN CENTRO COMUNITARIO DE CALLE LA PAZ EN PARACHO. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0033 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 86250 | 86250 | 86250 | 86250 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 163629 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEIS BOL EN PARACHO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6201-0001-0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 141262 | 141262 | 141262 | 141262 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 163630 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO DE PARACHO DE VERDUZCO. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 4206-6201-0001-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2064748 | 2064748 | 2064478 | 2064748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 152428 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA MONUMENTO A LA MADRE (PLAZA BICENTENARIO). |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/158/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 607104 | 303280 | 303280 | 303280 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.1 | 10%
| 152239 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRES DE VIVIENDAS. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/148/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 464580 | 464580 | 464580 | 464580 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 300 | 300 | 100%
| 152003 |  |  |  | TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN. |  | 66-PÁTZCUARO | CUANAJO | URBANO | 066/065/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 148800 | 131052 | 131052 | 131052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 61057 |  |  |  | REPOSICIÓN DE 217 M.L. DE GUARNICION Y 234 M2, DE BANQUETA EN CALLE MORELOS |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 122115 | 122115 | 122115 | 122115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 234 | 234 | 100%
| 66016 |  |  |  | LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE DIFERENTES CALLES |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 52310 | 52310 | 52310 | 52310 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 95181 |  |  |  | APLICACIÓN DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO PURUANDIRO- GALEANA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003PA/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 500000 | 85376 | 85376 | 85376 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.1 | 20%
| 100821 |  |  |  | APLICACIÓN DE BACHEO Y RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO SANTA CLARA- LOS REYES |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071002PA/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 850000 | 89703 | 89703 | 89703 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 95241 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CAJA DEL CARRIZO EN EL EJIDO |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071009CPE/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 60482 | 11673 | 11673 | 11673 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.3 | 30%
| 100897 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO |  | 71-PURUÁNDIRO | EL RODEO DE LAS ROSAS (LAS ROSAS) | RURAL | 071012CPE/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81583 | 8650 | 8650 | 8650 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.1 | 10%
| 95230 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL POTRERO DE LA PALMA |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 071003CPE/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 280000 | 239643 | 239643 | 239643 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.7 | 70%
| 95208 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL ARMADILLO |  | 71-PURUÁNDIRO | EL ARMADILLO | RURAL | 071002CPE/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36467 | 36467 | 36467 | 36467 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 95254 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL POTRERO TESORO GRANDE |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071011CPE/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 38800 | 14272 | 14272 | 14272 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 0.4 | 40%
| 96577 |  |  |  | PAV .5 KM DE CTO. ASFALT. EN EL TRAMO CARR. SAN LORENZO-STA. TERESA |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA TERESA | RURAL | 071020CEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 626642 | 626642 | 626642 | 626642 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 4 | 80%
| 70704 |  |  |  | AMPLIACION DE OBRAS DE CODECOS 2009 |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29920 | 29920 | 29920 | 29920 | 100% | 0 | 0 | DÍA | 126 | 126 | 100%
| 83862 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SE02I | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 800000 | 798750 | 798750 | 798750 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 660 | 660 | 100% | ES OBRA 2009 PERO EL PAGO TOTAL SE REALIZÓ HASTA EL EJERCICIO 2010
| 83863 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ONOFRE |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SE02F | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 212174 | 212174 | 212174 | 212174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2982.25 | 2982.25 | 100% | LA OBRA SE COMENZÓ A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2009, FINIQUITÁNDOSE EN EL PRESENTE EJERCICIO
| 111957 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA (CODECOS) |  | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 015/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30417 | 30417 | 30417 | 30417 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 78-SANTA ANA MAYA | PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ) | RURAL | 4206-6201-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 187500 | 110534 | 44.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.44 | 44%
| 57513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 253750 | 253750 | 190312 | 253750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 60880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE DESCANSO |  | 78-SANTA ANA MAYA | MESA RICA | RURAL | 4206-6201-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 34676 | 34676 | 26007 | 34676 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 57279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO PARA PASO DE AGUA PLUVIAL, SALIDA AL PUERTO DE CABRAS, FRENTE AL KINDER MANUEL ACUс |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 28400 | 28400 | 21300 | 3997 | 14.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 57646 |  |  |  | DESAZOLVES DE CAUSES PLUVIALES |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6201-0001-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 240000 | 240000 | 180000 | 125140 | 52.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.52 | 52%
| 123512 |  |  |  | CENTRO ARTESANAL |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1000000 | 0 | 0%
| 125463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MIRADOR LA CRUZ EN ZIRAHUEN |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUÉN | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 300000 | 225000 | 75%
| 122537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA VILLA ESCALANTE |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 120000 | 0 | 0%
| 121624 |  |  |  | EL GUAYABO CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | EL GUAYABO | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 260000 | 0 | 0%
| 120005 |  |  |  | ISTARO CANCHA DE BASQUET CON ANDADOR Y BANCAS |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | ISTARO | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 152000 | 0 | 0%
| 126154 |  |  |  | PROGRAMA DE AREAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 500000 | 375000 | 75%
| 87644 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA COL. SAN PEDRO |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18364 | 18364 | 18364 | 18364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 87646 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO HISTORICO |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 97350 | 97350 | 97350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87 | 45 | 51.7%
| 89625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR CARINDAPAZ A SENGUIO SEGUNDA ETAPA |  | 80-SENGUIO | GUADALUPE CARINDAPAZ | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 809541 | 214162 | 214162 | 214162 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1018 | 255 | 25%
| 89768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PRIMER ETAPA |  | 80-SENGUIO | SAN JOSÉ SOTO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 779643 | 211003 | 211003 | 211003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 933 | 150 | 16.1%
| 89715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PRIMERA ETAPA |  | 80-SENGUIO | EL CALABOZO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 760400 | 204115 | 204115 | 204115 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 643 | 98 | 15.2%
| 87645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO PARA ARCHIVO HISTORICO Y ARCHIVO ADMINISTRATIVO Y REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL AUDITORIO MUNICIPAL |  | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 509646 | 240829 | 240829 | 240829 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 76 | 50 | 65.8%
| 92993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO CENTENARIO SAN JUAN HUERTA-ZAPATA PRIMERA ETAPA |  | 80-SENGUIO | SAN JUAN HUERTA (HUERTA) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1349254 | 1349254 | 1349254 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.27 | 1.93 | 85%
| 87648 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO (CON CARPETA EN CALIENTE) EN TUPATARO |  | 80-SENGUIO | TUPÁTARO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1417435 | 1417435 | 1417435 | 1417435 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1400 | 1400 | 100%
| 87647 |  |  |  | REHABILITACION CON CARPETA EN CALIENTE SALIDA AL ENTRONQUE CHINCUA-SAN ANTONIO |  | 80-SENGUIO | SAN ANTONIO PRIMERA FRACCIÓN | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1358244 | 1155929 | 1155929 | 1155929 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1000 | 850 | 85%
| 93176 |  |  |  | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CON CARPETA EN CALIENTE) PRIMERA ETAPA |  | 80-SENGUIO | CHINCUA (COLONIA EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 773000 | 531387 | 531387 | 531387 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1 | 83.3%
| 68750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL TRAMO SUSUPUATO-ESCUELA SECUNDARIA Y CECYTEM |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 299540 | 126580 | 299540 | 126580 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 299540 | 126580 | 42.3%
| 68728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE GUAYABO CHICO |  | 81-SUSUPUATO | GUAYABO CHICO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100573 | 35990 | 100573 | 35990 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 100573 | 35990 | 35.8%
| 68694 |  |  |  | PAVIMEN TACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EL TREMESINO |  | 81-SUSUPUATO | EL TREMESINO | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 207623 | 137484 | 207623 | 137484 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 207623 | 137484 | 66.2%
| 68758 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN SANTA INES |  | 81-SUSUPUATO | SANTA INÉS (LA HACIENDITA) | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 136000 | 105247 | 136000 | 105247 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 136000 | 105247 | 77.4%
| 68709 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 146943 | 84456 | 146943 | 84456 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 146943 | 84456 | 57.5%
| 68771 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL (TERCERA ETAPA) RANCHO VIEJO |  | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 865283 | 35000 | 865283 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 865283 | 35000 | 4%
| 68679 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL EN EL NARANJO |  | 81-SUSUPUATO | EL NARANJO (LOS LIMONES) | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 215838 | 139172 | 215838 | 139172 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 215838 | 139172 | 64.5%
| 68742 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL LAS MARAVILLAS |  | 81-SUSUPUATO | LAS MARAVILLAS | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 136000 | 137950 | 136000 | 137950 | 100% | 1950 | 1950 | METRO CUADRADO | 136000 | 137950 | 101.4%
| 68652 |  |  |  | PROGRAM DE DESARROLLO URBANO DE CENTROS DE POBLACION Y BASES PRIMARIAS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 574820 | 574820 | 574820 | 574820 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 574820 | 574820 | 100%
| 68685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN SN RAFAEL TECARIO |  | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 226842 | 226842 | 226842 | 226842 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 6 | 6 | 100%
| 68747 |  |  |  | CONSTRUCCON DE MUROS EN LA COLONIA EL MIRADOR |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRS PUBLICAS | - | - | 199114 | 199114 | 199114 | 171354 | 86.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58%
| 66806 |  |  |  | EMPEDRADO ACCESO A LA ALBERCA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 703667 | 350196 | 350196 | 350196 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.45 | 45%
| 66413 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO COLEGIO DE BACHILLERES |  | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIс | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 714623 | 519536 | 519536 | 519536 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.6 | 60%
| 66597 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO A LA MAGDALENA |  | 82-TACÁMBARO | LA MAGDALENA | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 545030 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 507 | 1 | 0.2%
| 66450 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO AL PANTEON DE SAN JUAN |  | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIс | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 437482 | 350866 | 350866 | 350866 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.5 | 50%
| 66534 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO CANCHAS LA MAGDALENA |  | 82-TACÁMBARO | LA MAGDALENA | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 839715 | 301384 | 301384 | 301384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 10 | 2%
| 68303 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO A UPANGUARO |  | 82-TACÁMBARO | UPANGUARO | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1370000 | 1362867 | 1362867 | 1362867 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 85 | 8500%
| 66836 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO AL MAYORAZGO 1 KM |  | 82-TACÁMBARO | EL MAYORAZGO | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 872085 | 590282 | 590282 | 590282 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.6 | 60%
| 68332 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO PUEBLO VIEJO A SAN JOSE GRANDE |  | 82-TACÁMBARO | PUEBLO VIEJO DE TECARIO | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1516772 | 1517171 | 1517171 | 1517171 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 66694 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO SAN AGUSTIN TERRERO 1 KM |  | 82-TACÁMBARO | SAN AGUSTÍN | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1025787 | 363953 | 363953 | 363953 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.6 | 60%
| 66778 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO 2 ETAPA CHIPICUARO 1KM |  | 82-TACÁMBARO | CHIPÍCUARO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 925664 | 48206 | 48206 | 48206 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.05 | 5%
| 66742 |  |  |  | PAVIMENTACION CAMINO 3 ETAPA EL SALITRE 1 KM |  | 82-TACÁMBARO | EL SALITRE | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1118619 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0.02 | 2%
| 66220 |  |  |  | PAVIMENTACION CARRETERA CHURUMUCO 1 KM |  | 82-TACÁMBARO | CHURUMUCO | RURAL | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 676687 | 678625 | 678625 | 678625 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 66134 |  |  |  | PAVIMENTACION CARRETERA JOYAS ALTAS 615 ML |  | 82-TACÁMBARO | LAS HOYAS ALTAS | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 570552 | 362380 | 362380 | 362380 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 615 | 615 | 100%
| 68484 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR CAMINO JOYAS BAJAS |  | 82-TACÁMBARO | LAS JOYAS (EL POBLADO) | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120207 | 120207 | 120207 | 120207 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 164011 |  |  |  | CONST. DE 140 ML DE CONCRETO HIDRAHULICO EN COMUNIDAD |  | 83-TANCÍTARO | LA MESITA | RURAL | 4206-6201-0025-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6935 | 6935 | 6935 | 6935 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 72195 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170055 | 169558 | 169558 | 169558 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 40 | 38 | 95% | EN PROCESO
| 72196 |  |  |  | BLOCKERA MUNICIPAL |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084019/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 28850 | 28850 | 28850 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45% | OBRA EN PROCESO
| 72197 |  |  |  | CONTINUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA. ET. |  | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084026/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 400000 | 288275 | 288275 | 288275 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1675 | 950 | 56.7% | OBRA EN PROCESO
| 72198 |  |  |  | OBRAS DIVERSAS PARA MEJORAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BALDIOS |  | 84-TANGAMANDAPIO | LOS BALDÍOS | RURAL | 084069/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 80000 | 79807 | 79807 | 79807 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73858 |  |  |  | PREPARACION DEL NVO. PANTEON MUNICIPAL 1ER ETAPA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084006/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70904 | 13622 | 13622 | 13622 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | OBRA EN PROCESO
| 79537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS P/DESAGUE EN EL INT. Y EXT. DEL PANTEON MPAL. |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 132500 | 11521 | 11521 | 11521 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 43.47 | 8.7%
| 79378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PILETAS Y ATRAQUES EN SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 5522 | 5522 | 5522 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.14 | 14%
| 128825 |  |  |  | APOYO CON VIAJES DE MATERIAL PETREO |  | 87-TARETAN | EL GUAYABO (HUERTA SANTA ANA) | RURAL | MTM-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5740 | 5740 | 5740 | 5740 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 63 | 63 | 100%
| 128727 |  |  |  | APOYO CON VIAJES DE MATERIAL PETREO SAN MIGUEL |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8280 | 8280 | 8280 | 8280 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 77 | 77 | 100%
| 128889 |  |  |  | APOYO DE VIAJES DE MATERIAL PETREO SAN JOSE OBRERO |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 140 | 140 | 100%
| 128852 |  |  |  | APOYO DE VIAJES DE MATERIAL PETREO VIVIENDA |  | 87-TARETAN | EL TAREPE | RURAL | MTM-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 63 | 63 | 100%
| 125785 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO AL LLANITO |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 646120 | 535920 | 535920 | 535920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2800 | 100%
| 70177 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL MESON |  | 90-TINGAMBATO | EL MESÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 237279 | 237279 | 237279 | 237279 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205.51 | 205.51 | 100%
| 69374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAVADEROS EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
| 67192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL DIF MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 141217 | 141217 | 141217 | 141217 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 225.94 | 225.94 | 100%
| 69399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ANGACHUEN |  | 90-TINGAMBATO | ANGACHUÉN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 285011 | 285011 | 285011 | 285011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100%
| 69603 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO AL OTRO LADO, EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA |  | 90-TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 320 | 100%
| 70666 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE PROYECTO ECOTURISTICO EN TERRENO DEL OJO DE AGUA TZIRAя |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 132801 | 132801 | 132801 | 132801 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 83908 |  |  |  | APLICACION DE SELLADOR EN PISOS PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESTACION DE TINGUINDIN. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84159 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 11136 | 11136 | 11136 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 20 | 7.4 | 37%
| 83710 |  |  |  | COMPRA DE BASE PARA COLOCAR TINACO EN EL PANTEON. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA | - | - | 3225 | 3225 | 3225 | 3225 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
| 84457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BOLEY-BOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA. |  | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 42417 | 42417 | 42417 | 42417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 200 | 200 | 100%
| 77759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA CANCHA |  | 91-TING܉NDÍN | EL TECOLOTE | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 79336 | 79336 | 79336 | 79336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE INICIO EN EL 2009 Y SE TERMINO EN EL 2010.
| 84939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA CANCHA DE BASQUET-BOL. |  | 91-TING܉NDÍN | BARRIO ALTO | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 209775 | 209775 | 209775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 313.2 | 58% | OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN ESTE Aя 2010.
| 83940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CANCHA DE BASQUET-BOL. |  | 91-TING܉NDÍN | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 7192 | 7192 | 7192 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 18 | 60%
| 88733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL RASTRO MUNICIPAL 2DA. ETAPA. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 187439 | 187439 | 187439 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 78137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | LA OBRA FUE CONVENIDA MEDIANTE EL PROGRAMA CODECOS EN 2009 Y SE TERMINO EN 2010.
| 82965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA CANCHA DE BASQUET-BOL. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8757 | 8757 | 8757 | 8757 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100%
| 84795 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CITIRS REGION TEPALCATEPEC, ZONA NORTE, 1RA. ETAPA. |  | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 3448 | 3448 | 3448 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.03 | 3%
| 84036 |  |  |  | DESMONTE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CARRETERA TINGUINDIN - TACATZCUARO. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 47250 | 47250 | 47250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 84983 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CITIRS REGION TEPALCATEPEC, ZONA NORTE, 1RA. ETAPA. |  | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 6090 | 6090 | 6090 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.15 | 15%
| 87347 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO MUNICIPAL. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN DOS | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82568 |  |  |  | INSTALACION DE MUFA EN EL CENTRO CULTURAL LA ESTACION DE TINGUINDIN. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 87255 |  |  |  | LIMPIEZA DE CANAL Y CARRETERA EN EL TRAMO: AQUILES SERDAN - RINCON DEL CHINO. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 65 | 65 | 100%
| 89180 |  |  |  | LIMPIEZA DE TERRENO PARA REFORESTACION. |  | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 87486 |  |  |  | LIMPIEZA EN EL CENTRO CULTURAL ESTACION DE TINGUINDIN. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 33901 | 33901 | 33901 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
| 89003 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL PINAL. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 83046 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL. |  | 91-TING܉NDÍN | EL TECOLOTE | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82752 |  |  |  | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE TINGUINDIN. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6074 | 6074 | 6074 | 6074 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82776 |  |  |  | REMODELACION EN PANTEON MUNICIPAL. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 420 | 420 | 420 | 420 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83675 |  |  |  | REPARACION DE TOPES. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10805 | 10805 | 10805 | 10805 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 12 | 100%
| 67428 |  |  |  | AMPLIACION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVAR SIERVO DE LA NACION Y GLORIETA EN LA CARRETERA A SALIDA A HUETAMO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA | - | - | 7524922 | 3895222 | 3895222 | 3895222 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11643 | 9256 | 79.5%
| 67547 |  |  |  | UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE PAPATZINDAN |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4500000 | 100500 | 100500 | 100500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 0.15 | 15%
| 107616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 819369 | 819369 | 819369 | 819369 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 25305 |  |  |  | BANQUETA ADOQUINADA ACCESO ORIENTE |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 473909 | 473909 | 473909 | 473909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 877 | 700 | 79.8%
| 24612 |  |  |  | CAMINO ADOQUINADO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 231200 | 231200 | 231200 | 231200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 611 | 611 | 100%
| 24645 |  |  |  | CITIRS |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLILCAS | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.52 | 52%
| 26483 |  |  |  | PROGRAMA CEMENTO 2010 |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 50 | 50 | 100%
| 26275 |  |  |  | REHABILITACION CAMINO A POTRERO HERRERA |  | 95-TOCUMBO | RODEO DEL PINAL | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.02 | 2%
| 24958 |  |  |  | URBANIZACION , TOPES, BACHEO Y SEсLIZACION |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 16596 | 16596 | 16596 | 16596 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.24 | 24%
| 25674 |  |  |  | URBANIZACION CALLE AGUSTIN MELGAR |  | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 25228 |  |  |  | 12 |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 188200 | 188200 | 188200 | 188200 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.4 | 40%
| 116736 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 174000 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.6 | 60%
| 70445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO AL PARAISO |  | 98-TUXPAN | EL PARAÍSO | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 977791 | 977791 | 977791 | 977791 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3888.8 | 3888.8 | 100%
| 70497 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21129 | 21129 | 21129 | 21129 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70200 |  |  |  | CONSERVACION ECOLOGICAMEZA DE TZITZIO |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBICAS | - | - | 372580 | 372580 | 372580 | 372580 | 100% | 0 | 0 | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | 1 | 1 | 100%
| 68826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 301486 | 301486 | 301486 | 301486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FECHADA EN EL COBAEM DE TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 149841 | 149841 | 149841 | 149841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 81403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 PUENTES Y ALCANTARILLAS |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 438544 | 2305 | 2305 | 2305 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.05 | 5%
| 69755 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULADE MEDIOS ALBERGUE |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94788 | 94788 | 94788 | 94788 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 70513 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION TENECIA DEVANADOR |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68219 |  |  |  | PROGRAMA 3 X 1 |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 064 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73754 |  |  |  | RAHABILITACION GENERAL DE AULAS Y BAяS ESCUELA PRIMARIA DE TZITZIO |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 351000 | 175462 | 175462 | 175462 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 70478 |  |  |  | TERMINACION DE OFICINAS EN EL CENTRO DE ACOPIO |  | 101-TZITZIO | EL ZAPOTILLO | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 542981 | 542981 | 542981 | 542981 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 96004 |  |  |  | AMPLIACION DE AREAS DEPORTIVAS EN OJO DE AGUA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | OJO DE AGUA | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 96005 |  |  |  | ANDADOR A CANCHA EMPASTADA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 2473 | 16.5% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 1 | 100%
| 96006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA DE CUMUATILLO A EL PANTEON |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 546192 | 352992 | 352992 | 352992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5800 | 5800 | 100%
| 96007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN EL TANACO |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 06/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14112 | 14112 | 14112 | 14112 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 27 | 27 | 100%
| 96008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CARRETERA NACIONAL TRAMO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 349992 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ANDADOR | 1 | 0.2 | 20%
| 96009 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS PUBLICOS EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 64/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 36218 | 36218 | 36218 | 36218 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 131574 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO EN CERRITO COLORADO |  | 104-VILLAMAR | CERRITO COLORADO | RURAL | OP/027/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 8500 | 6800 | 6800 | 6800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS CASETAS PARA ESPERA DE AUTOBUSES EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS ROMERO |  | 104-VILLAMAR | NICOLÁS ROMERO | RURAL | OP/003/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | JORGE CORTES CISNEROS | - | - | 180000 | 149670 | 149670 | 149670 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 2 | 2 | 100%
| 131604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MONUMENTO HISTORICO RELATIVOS AL FESTEJO DLE BICENTENARIO |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/028/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 2156 | 1633 | 1633 | 1633 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 130594 |  |  |  | PAVIMENTACION MODULO DE SEGURIDAD DE EL PLATANAL |  | 104-VILLAMAR | EL PLATANAL | URBANO | OP/015/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | GUSTAVO CASTILLO BUENROSTRO | - | - | 282300 | 260334 | 260334 | 260334 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 130197 |  |  |  | REHABILITACION DE ARCOS EN LA ENTRADA DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/009/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 22360 | 13249 | 13249 | 13249 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 131381 |  |  |  | REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO COTIJARAN - EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/022/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA ABO SA DE CV | - | - | 318250 | 291878 | 291878 | 291878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1250 | 1250 | 100%
| 130517 |  |  |  | RELLENO DE CAMELLONES EN LOS CARRILES DE ACELERACION Y DESACELERACION |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/014/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 7630 | 6512 | 6512 | 6512 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 80980 |  |  |  | AMPLIACION DE REJILLA PLUVIAL Y REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE AL COLECTOR |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 011/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 58385 | 58385 | 58385 | 58385 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 1 | 1 | 100%
| 84312 |  |  |  | PROYECTO EJECTIVO PARA LA CONSTRUCCION PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 018/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 694608 | 694608 | 694608 | 694608 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 84080 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 005/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2470865 | 906652 | 906652 | 906652 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 5 | 2 | 40%
| 98264 |  |  |  | CABLEADO SUBTERRANEO Y SISTITUCION DE BAQUETAS, TERMINACION 2DA ETAPA, DE COLON A OCAMPO Y A. SERDAN A 5 DE MAYO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 985443 | 985443 | 985443 | 985443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 382 | 382 | 100%
| 99535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CELDA NUEVA EN RELLENO SANITARIO, COMPOSTERO, MALLA PERIMETRAL Y LAGUNA DE LIXIVIADOS |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1382363 | 1382363 | 1382363 | 1382363 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5000 | 5000 | 100%
| 98256 |  |  |  | REUBICACION DE VIVIENDA POR AFECTACION CALLE LAS DELICIAS COL. VILLA OLIMPICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6601-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 39328 | 39328 | 39328 | 39328 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100%
| 98708 |  |  |  | SANEAMIENTO CANAL DEL CALVARIO, ACCESO A COL. LOPEZ MATEOS |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 591537 | 591537 | 591537 | 591537 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 44 | 44 | 100%
| 44942 |  |  |  | AMP DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ZAPATA. |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 1518 | 1518 | 1518 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 241 | 1.5 | 0.6%
| 44944 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLA SIN NOMBRE, LOC DE LOS MAGAс |  | 109-ZINÁPARO | LOS MAGAс | RURAL | 4206-6201-0006-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 3042 | 3042 | 3042 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 483 | 1.5 | 0.3%
| 44943 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA, 1RA ETAPA, COL. EL ATE |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 3042 | 3042 | 3042 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 483 | 1.5 | 0.3%
| 44945 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION ZINAPARO |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 97972 | 97972 | 97972 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.6 | 60% | LOS RECURSOS SE APLICAN EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ZINAPARO.
| 44941 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION PAV. ASFALTICA CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 4206-6201-0001-00003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 93500 | 93500 | 93500 | 93500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1229 | 1229 | 100%
| 77207 |  |  |  | AMPLIACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1003984 | 1003984 | 1003984 | 1003984 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 73145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO A OJO DE AGUA |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DEL CUERVO | RURAL | 1338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 119510 | 119510 | 119510 | 119510 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
| 73381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO A ZIRONDARO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZIRÓNDARO | RURAL | 1340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 49200 | 49200 | 49200 | 49200 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
| 73111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS CAMINO DE ACCESO |  | 110-ZINAPÉCUARO | JACUARILLO (JUCUARILLO) | RURAL | 1337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 73692 | 73692 | 73692 | 73692 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
| 73182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS MESA DEL ROSARIO |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 1339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISNO | - | - | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 100% | 0 | 0 | CUNETA | 1 | 1 | 100%
| 73437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN JOSÉ DEL RINCÓN (EL RINCÓN DE TAIMEO) | RURAL | 1325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 1325 | 1325 | 1325 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 78084 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO DE ACCESO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL COLORADO (LOS PINOS) | RURAL | 1603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 953847 | 953847 | 953847 | 953847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78055 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO DE ACCESO |  | 110-ZINAPÉCUARO | JACUARILLO (JUCUARILLO) | RURAL | 1602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 969916 | 969916 | 969916 | 969916 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82497 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE JUAN ESCUTIA COL. LAZARO CARDENAS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1611 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 117129 | 95664 | 95664 | 95664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78537 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE BENITO JUAREZ |  | 110-ZINAPÉCUARO | ESTACIÓN QUERÉNDARO | RURAL | 1607 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 163980 | 142178 | 142178 | 142178 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82569 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE FRESNO COL. LA MORA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1613 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 117129 | 95850 | 95850 | 95850 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82715 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO COL. EL DESIERTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1615 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 97568 | 87770 | 87770 | 87770 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82539 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE PRINCIPAL |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DEL CUERVO | RURAL | 1612 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 352500 | 280115 | 280115 | 280115 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82649 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE SALIDA ZIRONDARO-OJODE AGUA DE BUCIO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZIRÓNDARO | RURAL | 1614 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 286966 | 219136 | 219136 | 219136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82321 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. FCO. I MADERO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1610 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 97568 | 97568 | 97568 | 97568 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78617 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HCO. AVENIDA RAMON LOPEZ LARA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 531343 | 531343 | 531343 | 531343 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78584 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ARARÓ | RURAL | 1608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 461465 | 461465 | 461465 | 461465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76234 |  |  |  | TERMINACION DE PAV. DE CONC. HCO. COLONIA EL SEGURO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 150000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 690 | 57.5%
| 141826 |  |  |  | CONST. DE CANCHA EL PINO |  | 111-ZIRACUARETIRO | SAN ÁNGEL ZURUMUCAPIO | URBANO | 4206-6201-3-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 115808 | 115808 | 115808 | 115808 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 141364 |  |  |  | CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6201-1-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 1500000 | 460197 | 460197 | 460197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1800 | 1800 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS
| 140850 |  |  |  | CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA |  | 111-ZIRACUARETIRO | COLONIA REVOLUCIÓN | RURAL | 4206-6201-1-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 74162 | 74162 | 74162 | 74162 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133530 |  |  |  | CASA DEL PEREGRINO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57920 | 47475 | 47475 | 47475 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.82 | 82%
| 130420 |  |  |  | CENTRO DE CONVENCIONES, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 3300 | 3300 | 3300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.22 | 22%
| 136982 |  |  |  | CLAUSURA Y RELLENO SANITARIO, TIMBINEO DE LOS CONTRERAS TIRADERO MUNICIPAL |  | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.03 | 3%
| 136984 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL RAFAEL BAEZA 3A. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 133609 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET BOL, COATEPEC DE MORELOS LA ENCARNACIÓN |  | 112-ZITÁCUARO | LA ENCARNACIÓN | RURAL | 365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 193680 | 11460 | 11460 | 11460 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 450 | 26.62 | 5.9%
| 129579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL., CHICHIMEQUILLAS , DE ESCOBEDO 1RA MANZANA. |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 116514 | 116514 | 116514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.64 | 64%
| 133481 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL JUBILADO, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 354 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 830000 | 527799 | 527799 | 527799 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63%
| 136985 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIONES 2A. ETAPA, H. ZITÁCUARO COL. LOS FRESNOS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 920000 | 445636 | 445636 | 445636 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.48 | 48%
| 136986 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO SALESIANO, H. ZITÁCUARO COL. MIGUEL HIDALGO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1084541 | 1084541 | 1084541 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 130301 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION , H. ZITACUARO COL. LA JOYA CALLE FRANCISCO OSORIO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 51340 | 24954 | 24954 | 24954 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 8.64 | 48%
| 130235 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, H. ZITACUARO COL. LOS FRESNOS AREA DE LIMPIA EXPLANADA MORELOS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 209615 | 130717 | 130717 | 130717 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34 | 21.08 | 62%
| 129614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, SAN FELIPE LOS ALZATI, EN CAMINO A SECUNDARIA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 133832 | 133832 | 133832 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 440 | 44%
| 129524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR, TIMBINEO 3A. MZA. ARMADILLOS |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 82000 | 75710 | 75710 | 75710 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 84.64 | 92%
| 136983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA 2A. ETAPA, TIMBINEO, 1A. MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | TIMBINEO LOS CONTRERAS (TIMBINEO) | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 471484 | 471484 | 471484 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 296 | 278.24 | 94%
| 130337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD 1 A.ETAPA, SAN FELIPE LOS ALZATI, |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 287 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 774528 | 253477 | 253477 | 253477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.32 | 32%
| 130382 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL RAFAEL BAEZA, RANCHO MANGA DE CLAVO ENTRANDO POR CALLE MEXICO 68 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 189688 | 189688 | 189688 | 189688 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 136987 |  |  |  | OBRAS DE CONTINGENCIA, MUNICIPIO DE ZITÁCUARO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 768000 | 705987 | 705987 | 705987 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 3.64 | 91%
| 133560 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MODULO DE EMERGENCIA DE LA CRUZ ROJA, |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 107170 | 85431 | 85431 | 85431 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 133580 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE OFICINAS EN PRESIDENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128500 | 56266 | 56266 | 56266 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 120 | 52.54 | 43.8%
| 136988 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL DEL DIF MUNICIPAL , H. ZITACUARO COL. HEROES FERROCARRILEROS LA ESTACION |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1232432 | 1232432 | 1232432 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88%
| 133624 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS INCENDIADAS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 101520 | 79567 | 79567 | 79567 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 45 | 35.27 | 78.4%
| 129798 |  |  |  | SEсLAMIENTOS Y SEMAFOROS, H. ZITACUARO EN LA CIUDAD |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 310080 | 180147 | 180147 | 180147 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.58 | 58%
| 129634 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PIEDRA AHOGADA, SAN FELIPE LOS ALZATI, RUMBO A LAS PIRAMIDES, LA MESA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 136330 | 136330 | 136330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 360 | 302.4 | 84%
| 136990 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL ELEVADOR EN LA PRESIDENCIA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 45 | 45 | 100%
| 136989 |  |  |  | TERMINACION DE CLINICA,CRESCENCIO MORALES 4A. MZA. RIO DE GUADALUPE |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 221983 | 221983 | 221983 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 0.96 | 96%
| 136991 |  |  |  | UNIDAD DE BOMBEROS 2A. ETAPA, H. ZITÁCUARO TERRENOS DE LA FERIA |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 451794 | 451794 | 451794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 137052 |  |  |  | UNIDAD DE BOMBEROS 2A. ETAPA, H. ZITÁCUARO TERRENOS DE LA FERIA |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 451794 | 451794 | 451794 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 58771 |  |  |  | CONSTRUCC. DE ANDADOR JUN TO A CARR. LA HERRADURA ENTRE C. FCO. I MADERO Y 5 DE MAYO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275590 | 275590 | 275590 | 275590 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58772 |  |  |  | CONSTRUCC. 1RA. ETAPA CASA DE ACUERDOS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66510 | 66510 | 66510 | 66510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GLORIETA ACCESO SUR A PASTOR ORTIZ |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 713280 | 713280 | 713280 | 713280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN ENTRADA PRINCIPAL |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COLONIA MORELOS | RURAL | 200.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64449 |  |  |  | TECHO PARA DESCANSO EN PANTEON |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35172 | 35172 | 35172 | 35172 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58774 |  |  |  | TOPES Y BACHEO TRAMO CARR. Y CALLES DEL MPIO. |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 307887 | 307887 | 307887 | 307887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 76700 |  |  |  | ELECTRIFICCION DE LA CALLE CISNE |  | 53-MORELIA | AMPLIACIÓN DE TORREÓN NUEVO TRES | RURAL | 4182 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64418 | 64418 | 64418 | 64417 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. AMPL. TORREON NUEVO. EL AMBITO ES URBANO LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRANSFORMADOR
| 81876 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO ENTRADA PRINCIPAL DE EL CEщDOR |  | 55-MÚGICA | EL CEщDOR | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100%
| 59297 |  |  |  | ILUMINACION EN EL CAMINO DE ACCESO AL FRESNO DE LA REFORMA |  | 63-PANINDÍCUARO | EL FRESNO DE LA REFORMA | RURAL | 31.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 229504 | 229504 | 229504 | 229504 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 500 | 100%
| 121897 |  |  |  | AMPL DE LA RED ELECTRICA, COL. LOMAS DE ZUMPIMITO 2A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 338784 | 338784 | 338784 | 338784 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
| 96010 |  |  |  | ALUMBRADO EN BLVD LAZARO CARDENAS |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 30/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94680 | 94676 | 94676 | 94676 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 42 | 42 | 100%
| 80689 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 007/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 5 | 100%
| 65749 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO BOULEVARD |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 428411 | 428411 | 428411 | 428411 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100%
AMPLIACIÓN
| 57578 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL TIRINDIRIS |  | 1-ACUITZIO | CORRALO (TIRINDIRIZ) | RURAL | F-III-42 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10054 | 10054 | 10054 | 10054 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 156476 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 149894 | 149894 | 149894 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 150 | 120 | 80%
| 134363 |  |  |  | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN HUAHUA |  | 8-AQUILA | HUAHUA | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 6450 | 6450 | 6450 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 5 | 25%
| 52028 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-17/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 139809 | 53651 | 53651 | 53651 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3%
| 52050 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA 22 DE OCTUBRE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-25/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219099 | 94758 | 94758 | 94758 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 2 | 33.3%
| 52059 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLEJON MORELIA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-12/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 129711 | 80950 | 80950 | 80950 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50%
| 70115 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTILLA (LA GARITA) | RURAL | 4206-6301-0008-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6886 | 6886 | 6886 | 6886 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
| 38508 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COL. EL CERRITO |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CFE | - | - | 28506 | 28506 | 28506 | 28506 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | SE HIZO LA AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. EL CERRITO, OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
| 83207 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN CAMINO SAN ISIDRO |  | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6302-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 14838 | 14838 | 14838 | 14837 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 14838 | 14838 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE EN PESOS
| 69527 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6301-0007-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA | - | - | 11370 | 11370 | 11370 | 11370 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 69105 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE INDEPENDENCIA / JUAN DE LA BARRERA |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6301-0011-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2779 | 2779 | 2779 | 2779 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 69528 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE JUAN ESCUTIA |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6301-0007-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 7144 | 7144 | 7144 | 7144 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 69529 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA, CAMPO DEPORTIVO LAS COLONIAS |  | 44-JIMÉNEZ | LAS COLONIAS | RURAL | 4206-6301-0007-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENIA MUNICIPAL | - | - | 1566 | 1566 | 1566 | 1566 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 69530 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA, CANCHA FUT BALL SALIDA A COPANDARO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6301-0015-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 12022 | 12022 | 12022 | 12022 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 69124 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLEJON PINO SUAREZ |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6301-0015-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29556 | 29556 | 29556 | 29556 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 3 | 60%
| 69115 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA MARIANO JIMENEZ |  | 44-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6301-0009-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21436 | 21436 | 21436 | 21436 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 6 | 85.7% | COMUNIDAD LOS ESPINOS
| 59298 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA |  | 63-PANINDÍCUARO | BELLA VISTA | RURAL | 32.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60052 | 60052 | 60052 | 60052 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 59299 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ |  | 63-PANINDÍCUARO | CURIMEO | RURAL | 33.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22326 | 22326 | 22326 | 22326 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 59300 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS |  | 63-PANINDÍCUARO | RANCHOS DE EPEJAN | RURAL | 34.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 59301 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA ENTRADA |  | 63-PANINDÍCUARO | AGUANATO (AGUANUATO) | RURAL | 35.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6163 | 6163 | 6163 | 6163 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 59302 |  |  |  | COLOCACION DE POSTE DE LUZ EJIDO EX-HACIENDA |  | 63-PANINDÍCUARO | EX-HACIENDA DE CURIMEO | RURAL | 36.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11369 | 11369 | 11369 | 11369 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 59303 |  |  |  | ERA ETAPA DE AMPLIACION E ILUMINACIO NDEL ACCESO PRINCIPAL DE PANINDICUARO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 37.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 968235 | 968235 | 968235 | 32487 | 3.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1.5 | 0.02 | 1.3%
| 95368 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA YERBABUENA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 84669 | 84669 | 84669 | 84669 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95516 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN EL ARMADILLO |  | 71-PURUÁNDIRO | EL ARMADILLO | RURAL | 071001AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 101469 | 101469 | 101469 | 101469 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95572 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FCO. I. MADERO |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071005AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 16961 | 16961 | 16961 | 16961 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95323 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FÉLIX IRETA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 51658 | 51658 | 51658 | 51658 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95356 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MAGNOLIA CERCA DE LA CALLE LA SALUD |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 10531 | 10531 | 10531 | 10531 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95455 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071010AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 11080 | 11080 | 11080 | 11080 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 100931 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIV. DE ANA MA. GALLAGA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 8483 | 8483 | 8483 | 8483 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95336 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE RIÓ COLORADO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 18604 | 18604 | 18604 | 18604 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95312 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS PIRULES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 71798 | 71747 | 71747 | 71747 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95378 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA MÉXICO ANTIGUO A UN LADO DEL CECYTEM |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 135184 | 135184 | 135184 | 135184 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95590 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 071006AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 104092 | 104092 | 104092 | 104092 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95531 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LAS PRIMERAS CASAS A LA ORILLA DE LA CARRETERA |  | 71-PURUÁNDIRO | SABINO BUENAVISTA (EL SABINO) | RURAL | 071002AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 11242 | 11242 | 11242 | 11242 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95546 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LAS PRIMERAS CASAS ANTES DE LLEGAR AL PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL |  | 71-PURUÁNDIRO | SABINO BUENAVISTA (EL SABINO) | RURAL | 071003AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 5794 | 5794 | 5794 | 5794 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95562 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN TERRAPLÉN |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071004AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 54822 | 54822 | 54822 | 54822 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 100963 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN UNA CALLE DE LA SALIDA A EMILIANO ZAPATA |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071008AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 87600 | 39339 | 39339 | 39339 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0.3 | 30% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO 1 OBRA
| 95399 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA SOBRE LA CARRETERA A GALEANA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008AEP/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 54011 | 54008 | 54008 | 54008 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 95601 |  |  |  | RETIRO DE RETENIDA DE POSTE EN LA CALLE ALEGRIA |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071009AEC/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 127747 |  |  |  | AMPLIACIONES ELECTRICAS MUNICIPALES |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600000 | 450000 | 75%
| 62905 |  |  |  | ELECTRIFICACION C. NIяS HEROES |  | 85-TANGANCÍCUARO | ARANZA | RURAL | 4206-6301-21-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41729 | 41729 | 41729 | 41729 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 119 | 119 | 100%
| 25538 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE AGUSTIN MELGAR |  | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 56706 | 56706 | 56706 | 56706 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 290 | 290 | 100%
| 25964 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE VICENTE SUAREZ |  | 95-TOCUMBO | LA MAGDALENA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 48230 | 48230 | 48230 | 48230 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 161 | 161 | 100%
| 25562 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA COL. LA ANGOSTURA |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 22838 | 22838 | 22838 | 22838 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 207 | 207 | 100%
| 25615 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA FRENTE AL CAMPO DE FUT-BOL |  | 95-TOCUMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICA | - | - | 29690 | 29690 | 29690 | 29690 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 238 | 238 | 100%
| 25637 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA SALIDO A LOS GRANADOS |  | 95-TOCUMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 11566 | 11566 | 11566 | 11566 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
| 68785 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA ENEL AGUACATE |  | 101-TZITZIO | EL AGUACATE | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PROACZA | - | - | 24331 | 24331 | 24331 | 24331 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
| 65925 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA COL. LAS PENGUAS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30891 | 30891 | 30891 | 30891 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 96819 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA MORELOS ARRIERO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6201-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 10 | 100%
| 81929 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 150000 | 120798 | 120798 | 120798 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1500 | 950 | 63.3%
| 75733 |  |  |  | RECONVERSION DE CAMBIO DE LUMINARIAS |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6301-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 72000 | 71954 | 71954 | 71954 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 72000 | 71954 | 99.9% | EN EL PROGRAMADO ANUAL SE MANIFIESTA EN PESOS DE IGUAL MANERA EN E ACUMULADO AL TRIMESTRE
| 69112 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CONJUNTO HABITACIONAL |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6301-0011-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 185795 | 185795 | 185795 | 185795 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 76203 |  |  |  | OBRAS DE ELECTRIFICACION URBANO-RURAL |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4104 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 700000 | 700000 | 494347 | 70.6% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 19.5 | 65% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 126176 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600000 | 450000 | 75%
| 89340 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
| 137022 |  |  |  | AMPLIACION DE 25MTS. BT 350 MTS. LINEA DE MT CON 2F-3H INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR 1F , LOS FRESNOS 1RA. MZA. DE N ROMERO 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | RINCÓN DE NICOLÁS ROMERO (CEDROS 3A. MZA.) | URBANO | 232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 238475 | 238475 | 238475 | 238475 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137023 |  |  |  | AMPLIACION DE 410 MTS. DE MT., AMPLIACION DE 290 MTS. DE BT., INSTALACION DE 2 TRANSF. DE 15 KVA, 2DA. MZA. DE SAN FELIPE LAGUNILLA OBRA MANCOMUNADA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62863 | 62863 | 62863 | 62863 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 137024 |  |  |  | INSTAL 6 POSTES DE CONCR 12-750,,AISLAM NORMALIZ,HERR NEC,CABLE ACSR 1/0,CABLE MULTIPLE 2+1 3/0 Y ACOMET DOMICIL,PARAJE DE MESA DEL SANTÍSIMO, 2DA. ETAPA EN LA 5TA. MANZ C. MORALES 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | LA BARRANCA (5A. MANZANA CRESCENCIO MORALES) | RURAL | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 269014 | 269014 | 269014 | 269014 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137025 |  |  |  | INSTAL DE 5 POSTE CONCR DE 12-750, 4 INST.DE HERRAJ NEC, DE CABLE ACSR 1/0, CABLE MULTI 2+1 3/0 Y ACOMET DOMICILIAR, CAMINO REAL A LA PIRAMIDE DE ZIRAHUATO,1ER. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1053951 | 1053951 | 1053951 | 1053951 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137026 |  |  |  | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA ,CONOCIDO LA Y GRIEGA 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30782 | 30782 | 30782 | 30782 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137027 |  |  |  | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KVA 1F AUTOPROTEGIDO, COLONIA NUEVA DE SAN FELIPE, ENTRE LA CAPILLA Y LA NUEVA COLONIA 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 114046 | 114046 | 114046 | 114046 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137028 |  |  |  | INSTALACION DE 1 TRANSF. DE 15 KVA , 3 POSTES DE 12-750 1 POSTE DE 9-450, LOS BANCALES SAN FELIPE ENTRE LA 2DA. MZA. 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 238307 | 238307 | 238307 | 238307 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137029 |  |  |  | INSTALACION DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, 1 KVA,AISLAMIENTO NORMALIZADO,HERRAJE NECESARIO,CABLE ACSR 1/0, CABLE MULTIPLE 2+1 3/0 Y ,PRESA DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO 1ER. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO) | RURAL | 234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 273296 | 273296 | 273296 | 273296 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137030 |  |  |  | INSTALACION DE 7 ACOMET AEREAS MONOFAS CONSTRUCCION 210 MTS. M LINEA BT CONSTRUC DE LINEA MT INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR 15 KVA, EL ALAMO CAMINO A LANDEROS DE APUTZIO DE JUAREZ 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 109017 | 109017 | 109017 | 109017 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137031 |  |  |  | INSTALACION DE 8 ACOMETIDAS MONOFASICAS CONST. DE 120 MTS. DE LINEA BT CABLE MULTIPLE, EL AGUACATE ENTRANDO POR EL SEGUNDO VIVERO, 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 74854 | 74854 | 74854 | 74854 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 137032 |  |  |  | 4 POSTES DE CONCRETO BT 2F-3H 3/0 1/0 AMPLIACION DE 364 MTS. MT 2F-3H,EL MAGUEYAL 3RA. MZA. DE NICOLAS ROMERO 1ER.ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 236332 | 236332 | 236332 | 236332 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 65546 |  |  |  | ELECTRIFICACION POR SALIDADELARCO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35438 | 35438 | 35438 | 35438 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 65 | 65 | 100%
| 65846 |  |  |  | REUBICACION DE 4 POSTES EN GLORIETA SALIDA A PURUANDIRO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97952 | 97952 | 97952 | 97952 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
| 67090 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE POZO EN IRANCHE |  | 101-TZITZIO | YRANCHE | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 61933 | 61933 | 61933 | 61933 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 134760 |  |  |  | ELECTRIFICACION EL CHAFRE-LA VAINILLA |  | 8-AQUILA | LA VAINILLA | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 125 | 98 | 78.4%
| 52006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION CERRO DE LA LUMBRE COPALES 2DA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | CERRO DE LA LUMBRE | RURAL | CL-09/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 733203 | 720930 | 720930 | 720930 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 3507 | 3507 | 100%
| 99730 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA HUERTA VIEJA |  | 13-CARÁCUARO | LA HUERTA VIEJA | RURAL | 4206-6301-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 251821 | 0 | 251821 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | EL GASTO REGISTRADO EN LA CAPTURA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL HECHA A SEDESOL
| 59172 |  |  |  | 2A. ETAPA DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA VERÓNICA |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6301-001-203 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50837 | 50837 | 50837 | 50837 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 118523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA CALLE SIN (LOS RIYITOS) |  | 42-IXTLÁN | LA PLAZA DEL LIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25486 | 25486 | 25486 | 25486 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 117 | 117 | 100%
| 68765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL ESPINO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | EL ESPINO | RURAL | 051-010-025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACION DE PROGRAMAS MUNICIPALES | - | - | 3466810 | 60504 | 60504 | 60504 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 5 | 5 | 100%
| 167012 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 17 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64032 | 64032 | 64032 | 64032 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 125 | 100%
| 167006 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PROL. LIBERTAD |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 16 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
| 166993 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE ARTEGA |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 70598 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO |  | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5637 | 5637 | 5637 | 5637 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 70631 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE JOSE LUIS REYES |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3087 | 3087 | 3087 | 3087 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100%
| 70603 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE ONIX |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9665 | 9665 | 9665 | 9665 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 155 | 155 | 100%
| 70586 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE PRIVADA GUAMUCHIL |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15474 | 15474 | 15474 | 15474 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 70634 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTA CECILIA |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 165 | 165 | 100%
| 70618 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SIN NOMBRE |  | 62-PAJACUARÁN | FRAY DOMÍNGUEZ (LOS ZAPOTES) | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5342 | 5342 | 5342 | 5342 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 65 | 65 | 100%
| 70568 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALLENDE |  | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5054 | 5054 | 5054 | 5054 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 70636 |  |  |  | ELECTRIFICACIOPN DE LA CALLE GUADALUPANA Y VICENTE FOX |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19033 | 19033 | 19033 | 19033 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 70611 |  |  |  | LECTRIFICACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97217 | 83717 | 83717 | 83717 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 2 | 2 | 100%
| 163631 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN QUINCEO |  | 65-PARACHO | QUINCEO | RURAL | 4206-6301-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 18786 | 18786 | 18786 | 18786 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 163632 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO EN CALLE HIDALGO Y SAN JERONIMO EN ARANZA |  | 65-PARACHO | ARANZA (ARANTZÁN) | RURAL | 4206-6301-0006-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 183581 | 183581 | 183581 | 183581 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 61526 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO EN ARROYUELOS |  | 67-PENJAMILLO | ARROYUELOS | RURAL | 4206-6301-0004-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15479 | 15479 | 15479 | 15479 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 180 | 100%
| 61320 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL |  | 67-PENJAMILLO | EL COLORADO (ZERÉCUATO) | RURAL | 4206-6301-0002-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3909 | 3909 | 3909 | 3909 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 34 | 34 | 100%
| 109054 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 003/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88521 | 88521 | 88521 | 88521 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1900 | 1900 | 100%
| 65781 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE VIс |  | 82-TACÁMBARO | SAN ANTONIO DE VIс | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47896 | 47896 | 47896 | 47896 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 76372 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE MATAMOROS FTE. A LA PRESA |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL CEREZO | RURAL | 084065/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9159 | 9159 | 9159 | 9159 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90 | 90 | 100% | OBRA TERMINADA
| 83324 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE S/N A LA CASA DE SALUD |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084092/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 524 | 524 | 100% | OBRA TERMINADA Y REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE HUARACHANILLO
| 61878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL CABILDO |  | 99-TUZANTLA | EL PASO DE LA VIRGEN | RURAL | 62 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 800000 | 145914 | 145914 | 145914 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 6 | 2 | 33.3% | PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS
| 61736 |  |  |  | ELECTRIFICACION PIEDRAS BOLUDAS LOMAS DE LA CARRERA |  | 99-TUZANTLA | PIEDRAS BOLUDAS | RURAL | 60 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2475920 | 994656 | 994656 | 994656 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 5 | 2 | 40% | PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS
| 81051 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA RINCON QUIETO |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 013/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 236349 | 236349 | 236349 | 236349 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 151244 |  |  |  | CONST. RED ELECTRICA COL. COPLAMAR |  | 111-ZIRACUARETIRO | PATUÁN | RURAL | 4206-6301-3-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 67651 | 67651 | 67651 | 67651 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 150671 |  |  |  | CONST. RED ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO |  | 111-ZIRACUARETIRO | COLONIA REVOLUCIÓN | RURAL | 4206-6302-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 77720 | 77720 | 77720 | 77720 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 130098 |  |  |  | AMPL. DE 1,000 MTS. DE MT, AMPLIACION DE 505 MTS. DE BT, LOS ESCOBALES, CRECENCIO MORALES OBRA MANCOMUNADA |  | 112-ZITÁCUARO | LOS ESCOBALES (5A. MZA. DE C. MORALES) | RURAL | 237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICAS | - | - | 73308 | 73308 | 73308 | 73308 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 133202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN H. ZITÁCUARO PLAZA DE TOROS |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 61992 | 61992 | 61992 | 61992 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 87 | 87 | 100% | LA EJECUTORA ES MUNICIPAL.
| 130070 |  |  |  | INST. DE 11 ACOMETIDAS AEREAS MONOFASICAS, CONST. DE 270 MTS. DE LINEA BT INST. DE 1 TRANSF. DE 15KVA, LA GUACAMAYA 2DA. MZA. DE COATEPEC DE MORELOS 2DA. ETAPA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56098 | 56098 | 56098 | 56098 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
AMPLIACIÓN
| 63614 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COLONIA POPULAR BICENTENARIO |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6301-0001-009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 452662 | 407879 | 407879 | 407879 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 68909 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 10-ARTEAGA | LAS HIGUERAS | RURAL | AR-14/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102264 | 76697 | 76697 | 76697 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3%
| 68900 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 10-ARTEAGA | LOS COLORADITOS | RURAL | AR-15/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85646 | 64233 | 64233 | 64233 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 2 | 50%
| 62439 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA H |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | AR-24/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55191 | 16557 | 16557 | 16557 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.29 | 29%
| 61838 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA A |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | AR-19/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112896 | 57159 | 57159 | 57159 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50%
| 61920 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA B |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | AR-19/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 107328 | 47361 | 47361 | 47361 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.44 | 44% | EN AVANCE FISICO SE REFIERE A 1RA. ESTIMACION.
| 61967 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | AR-21/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80526 | 36529 | 36529 | 36529 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50%
| 62093 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA D |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | AR-22/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 133630 | 48617 | 48617 | 48617 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50%
| 62213 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA D |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | AR-23/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55191 | 16557 | 16557 | 16557 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.29 | 29%
| 68882 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PITIRERA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-13/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214503 | 160876 | 160876 | 160876 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 2 | 25%
| 68846 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE V. CARRANZA ESQ. ABELINO DEL RIO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | AR-16/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82426 | 61819 | 61819 | 61819 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 2 | 33.3%
| 99223 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PASO DE NUхZ |  | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚхZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6301-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 969578 | 0 | 969578 | 0 | 0% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0 | 0% | EL GASTO REGISTRADO EN ESTA CAPTURA CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL HECHA A SEDESOL
| 68978 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP008/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 350000 | 276732 | 276732 | 276732 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 275 | 91.7% | SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, COLOCANDO POSTE DE CONCRETO, TRANSFORMADOR Y CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO.
| 64834 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CRUCES |  | 18-COPÁNDARO | LAS CRUCES | RURAL | 4206-6301-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 18458 | 18458 | 18458 | 18458 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 65075 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN AGUSTIN DEL MAIZ |  | 18-COPÁNDARO | SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ | RURAL | 4206-6301-0012-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 24838 | 24838 | 24838 | 24838 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 67206 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AQUILES SERDAN |  | 24-CHERÁN | CHERÁN DIEZ | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 67424 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ANDADOR ARTESANAL |  | 24-CHERÁN | CHERÁN NUEVE | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 86840 | 86840 | 86840 | 86840 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
| 68646 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ESQUINA CON INDEPENDENCIA DE TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO CINCO | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 69872 | 69872 | 69872 | 69872 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 210 | 210 | 100%
| 68183 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NICARAGUA POR LA U.P.N. |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SIETE (COLONIA SAN PEDRO) | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100%
| 68278 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NIя PERDIDO NORTE DE SANTA CRUZ TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO CUATRO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 87200 | 87200 | 87200 | 87200 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 68632 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NIя PERDIDO SUR DE TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 129479 | 129479 | 129479 | 129479 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
| 67482 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE BRASIL |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 10591 | 10591 | 10591 | 10591 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100%
| 67449 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 55400 | 55400 | 55400 | 55400 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
| 68321 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAZARO CARDENAS |  | 24-CHERÁN | TANACO TRES | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 48715 | 48715 | 48715 | 48715 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 160 | 160 | 100%
| 68623 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MELCHOR OCAMPO |  | 24-CHERÁN | TANACO CINCO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 24958 | 24958 | 24958 | 24958 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
| 68213 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESC. NUEVA CREACION DE LA COL. SANTA CRUZ |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 115900 | 115900 | 115900 | 115900 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 81987 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO |  | 30-ECUANDUREO | LAS MARAVILLAS | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 15573 | 15573 | 15573 | 15573 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 54 | 54 | 100%
| 81983 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LIBERTAD |  | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 129728 | 129728 | 129728 | 129728 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 595 | 595 | 100%
| 81986 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DOMICILIO CONOCIDO JUNTO A PROPIEDAD DE ANTONIO VALDIVIA HERNANDEZ |  | 30-ECUANDUREO | LAS MARAVILLAS | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 10485 | 10485 | 10485 | 10485 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 56 | 56 | 100%
| 59173 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA |  | 34-HIDALGO | SAN JOSÉ IRAPEO (LA CASA DEL PADRE) | RURAL | 4206-6301-127-116 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 78000 | 77336 | 77336 | 77336 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.9 | 90% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 59174 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. PIEDRA AZUL |  | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6301-130-177 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 76000 | 75799 | 75799 | 75799 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA.
| 169664 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA C. ALDAMA SUR |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6301-0007-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 13410 | 13410 | 13410 | 13410 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | AMPLIACION TERMINADA
| 169673 |  |  |  | AMPLIACION EхCTRICA C. MORELOS SUR |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6301-0007-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25954 | 12995 | 12995 | 12995 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 120 | 42.9% | AMPLIACION EN PROCESO
| 65306 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA 2DA ETAPA COL LOS CEDROS |  | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206-6302-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 27789 | 27789 | 27789 | 27789 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 65379 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA COL LOS CEDROS 1RA ETAPA |  | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206-6302-0004-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 41825 | 41825 | 41825 | 41825 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 64374 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN AGUA ESCONDIDA |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6301-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 109783 | 109783 | 109783 | 109783 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 64938 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN CAMINO A LAS MESAS |  | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206-6301-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 51460 | 51460 | 51460 | 51460 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 65070 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO ELEAZAR VILLEGAS |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6302-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 16974 | 16974 | 16974 | 16974 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 64659 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CC |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6301-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 9451 | 9451 | 9451 | 9451 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 65232 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN EL CERRITO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6301-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 21827 | 21827 | 21827 | 21827 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 65136 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6302-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 15976 | 15976 | 15976 | 15976 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 76645 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICAC ION CALLE INDEPENDENCIA S/N |  | 43-JACONA | TAMÁNDARO | RURAL | 043/005/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 50531 | 50531 | 50531 | 50531 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 20 | 20 | 100%
| 68358 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 50-MARAVATÍO | EL GIGANTE | RURAL | 4206-6301-0033-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 53636 | 53636 | 29.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 90 | 30% | SE BENEFICIARIOS A 50 HABITANTES
| 68392 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL. SAN ISIDRO |  | 50-MARAVATÍO | URIPITIO | RURAL | 4206-6301-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1607325 | 1607325 | 1174936 | 1174936 | 73.1% | 0 | 0 | POSTE | 81 | 59 | 72.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES Y TRANSFORMADORES, SIENDO EN TOTAL 65 POSTES Y 16 TRANSFORMADORES.
| 68443 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL.EL FRESNAL |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6302-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 481314 | 481314 | 393525 | 393525 | 81.8% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 23 | 82.1% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON POSTES Y SUB.ESTACIONES, SIENDO EN TOTAL 12 POSTES Y 16 SUB.ESTACIONES.
| 68475 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PRIVADA MELCHOR OCAMPO |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4203-6302-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 324689 | 324689 | 97407 | 97407 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 7 | 2 | 28.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN REGISTRO, EN TOTAL SON SIETE TENIENDO UN AVANCE DE 2 INSTALADOS. BENEFICIANDO ASI A 100 FAMILIAS.
| 161009 |  |  |  | AMPLIACIÓN D RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA SALUD |  | 54-MORELOS | LA SALUD | RURAL | 4206-6301-0009-0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 94437 | 94436 | 94436 | 94436 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 161105 |  |  |  | AMPLIACIÓN D RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA SALUD |  | 54-MORELOS | LA SALUD | RURAL | 4206-6301-0009-0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 94437 | 94436 | 94436 | 94436 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 161010 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN JURUREMBA |  | 54-MORELOS | JURUREMBA | RURAL | 4206-6301-0012-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 77051 | 77051 | 77051 | 77051 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 161017 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELECTRICA POR LA CANCHA |  | 54-MORELOS | LA PUERTA DEL DESMONTE | RURAL | 4206-6301-0022-0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 69614 | 69614 | 69614 | 69614 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 161011 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD |  | 54-MORELOS | LA PALMA | RURAL | 4206-6201-0020-114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 15000 | 12604 | 12604 | 12604 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 161012 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA |  | 54-MORELOS | JURUREMBA | RURAL | 4206-6301-0012-104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 63163 | 63163 | 63163 | 63163 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 161013 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE RAYON S/N |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6301-0029-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 54389 | 54389 | 54389 | 54389 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 161014 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE PIPILA |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6301-0029106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 48763 | 48763 | 48763 | 48763 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 161015 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO |  | 54-MORELOS | EL FRESNO | RURAL | 4206-6301-0006-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 17318 | 17318 | 17318 | 17318 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 161016 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA FRENTE A LA CANCHA |  | 54-MORELOS | LA NORIA | RURAL | 4206-6301-0011-109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 17318 | 17318 | 17318 | 17318 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 161018 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA SOBRE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TUMBASTATIRO |  | 54-MORELOS | SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAсDA DE ABAJO) | RURAL | 4206-6301-0018-0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 9466 | 9466 | 9466 | 9466 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 76021 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA |  | 61-OCAMPO | LAGUNA VERDE | RURAL | 4206-6301-0012-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 345632 | 345632 | 345632 | 288750 | 83.5% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100%
| 75817 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (LA PALMA) |  | 61-OCAMPO | HERVIDERO Y PLANCHA (CUAUHTÉMOC) | RURAL | 4206-6301-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 944122 | 944122 | 944122 | 944122 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 70 | 70 | 100%
| 61447 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LUZ ELECTRICA EN ENTRADA DEL POBLADO |  | 67-PENJAMILLO | SAN ANTONIO CARUPO | RURAL | 4206-6301-0003-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7739 | 7739 | 7739 | 7739 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100%
| 61288 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6301-0001-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 60 | 100%
| 118572 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA C. ZACAPUIRHETI Y KUANIKUTI SAN PEDRO TATZEPARHI |  | 73-QUIROGA | SANTA FE DE LA LAGUNA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA OCCIDENTE | - | - | 182916 | 182916 | 182916 | 182916 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 113795 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 022/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88400 | 88400 | 88400 | 88400 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 113841 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 023/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 71528 | 71528 | 71528 | 71528 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 113763 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 77-SAN LUCAS | EL CUAJILOTE | RURAL | 021/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 79600 | 79600 | 79600 | 79600 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 121745 |  |  |  | EL JABALI AMPLIACION DE RED ELECTRICA (2 POSTES) |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | EL JABALÍ | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48500 | 36375 | 36375 | 36375 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48500 | 36375 | 75%
| 123560 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE |  | 80-SENGUIO | CERRO DEL TECOMATE (EL TECOMATE) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254878 | 31000 | 31000 | 31000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 1 | 4.5%
| 93388 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA |  | 80-SENGUIO | MILPILLAS | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187063 | 187063 | 187063 | 187063 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 4 | 40%
| 123454 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARINDAPAZ |  | 80-SENGUIO | GUADALUPE CARINDAPAZ | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 257413 | 31000 | 31000 | 31000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 1 | 4.3%
| 87649 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMER ETAPA |  | 80-SENGUIO | GUADALUPE CARINDAPAZ | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 283595 | 283595 | 283595 | 283595 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 88510 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION DE 30 KVA TRIFASICA (CALLE DEL PANTEON) |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204206 | 61262 | 61262 | 61262 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3%
| 164012 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA DENTRO DE LA COMUNIDAD |  | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 4206-6301-0001-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132367 | 132367 | 132367 | 132367 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 80399 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION S/N ENSEGUIDA DEL ALBERGUE A UN COSTADO DEL PANTEON MPAL. |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29162 | 17497 | 17497 | 17497 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 80194 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ESPERANZA MURILLO COL. MORA |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 17619 | 10572 | 10572 | 10572 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 80268 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE S/N ENSEGUIDA DEL ALBERGUE A UN COSTADO DEL PANTEON MPAL. |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 29162 | 56065 | 56065 | 56065 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 80343 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE OBRAS ELCTRICAS EN EL MUNICIPIO |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 171930 | 56065 | 56065 | 56065 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 97.82 | 32.6%
| 152704 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES JILOTLAN NO.537 |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 10 | 10 | 100%
| 121118 |  |  |  | RED DE ENERGIA ELECTRICA |  | 96-TUMBISCATÍO | LOS PAREDONES | RURAL | 45 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45493 | 45493 | 45493 | 45493 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 86443 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL CAMINO VIEJO A LA HERMITA |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2010/097/60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 184872 | 184872 | 184872 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0.75 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM, PERO EL SISTEMA NO PERMITE SELECCIONARLO. CIFRAS PRELIMINARES
| 70143 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, COL. EL MIRADOR |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COL EL MIRADOR | - | - | 17844 | 17844 | 17844 | 17844 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 70141 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, RINCON DE LAS FLORES |  | 98-TUXPAN | TURUNDEO | RURAL | 013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270195 | 270195 | 270195 | 270195 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 96011 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICAEN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 41/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 33115 | 33115 | 33115 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 12 | 5 | 41.7%
| 81073 |  |  |  | RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1RA. ETAPA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 014/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 59345 | 59345 | 59345 | 59345 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 150397 |  |  |  | AMP. RED. ELECTRICA CAMINO OJO DE TIGRE |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRIMÍCUARO | RURAL | 4206-6301-2-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 125399 | 125399 | 125399 | 125399 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 65617 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23461 | 23461 | 23461 | 23461 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 140 | 140 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 67467 |  |  |  | INSTALACION DE TRANSFORMADOS TRIFASICO EN LA CALLE PINOSUAREZ |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SIETE (COLONIA SAN PEDRO) | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 41384 |  |  |  | AMP. DE ELECTRIFICACION CALLE BIZNAGA, COL. LA NOPALERA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 29724 | 29724 | 29724 | 29724 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 10 | 1000% | OBRA TERMINADA AL 100%, BENEFICIANDO A 15 PERSONAS
| 69127 |  |  |  | ELECTRIFICACION, ILUMINACION DE VIALIDADES, FRACCIONAMIENTO LA HIGUERA |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6301-0011-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41502 | 41502 | 41502 | 41502 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 12 | 10 | 83.3%
| 133413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN, CHICHIMEQUILLAS DE ESCOBEDO SILVA DE ARRIBA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56806 | 56806 | 56806 | 56806 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 186 | 186 | 100%
| 133255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN, H. ZITÁCUARO COL. EMILIANO ZAPATA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 106630 | 106630 | 106630 | 106630 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 133366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN, IGNACIO LOPEZ RAYON MESAS DE ENANDIO |  | 112-ZITÁCUARO | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (COYOTA PRIMERA MANZANA) | RURAL | 347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143802 | 143802 | 143802 | 143802 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
| 133219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN, MANZANILLOS 2A. MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA) | RURAL | 341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 98960 | 98960 | 98960 | 98960 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
| 133290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN, ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL COL. LAS PILAS |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 375834 | 375834 | 375834 | 375834 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 400 | 400 | 100%
| 133392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN, ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL POLVILLOS 4A. MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 136310 | 136310 | 136310 | 136310 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 220 | 220 | 100%
| 133331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN,CURUNGUEO LOMA LARGA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 92702 | 92702 | 92702 | 92702 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 133238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN,DONACIANO OJEDA 4A. MZA |  | 112-ZITÁCUARO | DONACIANO OJEDA (1A.Y 2A. MZA. SAN FCO.) | RURAL | 342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140194 | 140194 | 140194 | 140194 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 270 | 270 | 100%
| 133273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE R.D. ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN,ZIRÁHUATO DE LOS BERNAL COL. LA ESTACIÓN |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 340190 | 340190 | 340190 | 340190 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 640 | 640 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 71073 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN URBANA EN COL. LA AUTOPISTA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | LA MINA | RURAL | 4206630100140001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 46469 | 46469 | 46469 | 46469 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 71065 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION URBANA EN CALLE DE LA CRUZ |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206630100010001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 37953 | 37953 | 37953 | 37953 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 85695 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA COLONIA AMPLIACION EL CAFETAL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 379063 | 363121 | 363121 | 363121 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100%
| 110114 |  |  |  | 2DA. PRIV. IGNACIO LÓPEZ PESQUEIRA, CONST. 60 MTS. DE BAJA TENSIÓN AEREA Y UN POSTE DE LUZ |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 6706 | 6706 | 6706 | 6706 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 41333 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL EN EL EJIDO NUEVO CENTRO LAZARO CARDENAS |  | 9-ARIO | TIPITARILLO | RURAL | 4206-6301-0102-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62238 | 62238 | 62238 | 62238 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48643 |  |  |  | PROGRAMA PLANTAS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | PP-08/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 232500 | 231000 | 231000 | 231000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA | 15 | 15 | 100%
| 114576 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PUERTO DE MEDINA |  | 17-CONTEPEC | ZARAGOZA (PUERTO DE MEDINA) | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 163756 | 40939 | 40939 | 40939 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70116 |  |  |  | ELECTRIFICACION |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 23 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 32492 | 32492 | 32492 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 76670 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES RURALES |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035013/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES RURALES | - | - | 380731 | 380731 | 380731 | 380731 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLAECION DE LA RED ELECTRICA A LAS COMUNIDADES QUE NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO
| 76276 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LORENZO PLANCARTE S/N |  | 43-JACONA | TAMÁNDARO | RURAL | 043/038710 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 10212 | 10212 | 10212 | 10212 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 4 | 4 | 100%
| 69532 |  |  |  | AMPIACIҎ ELECTRICA CALLEJON DEL CAMPO DE FUTBALL |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6301-0001-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3919 | 3919 | 3919 | 3919 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA LINEA
| 69533 |  |  |  | AMPLIACIҎ ELECTRICA CALLE MORELOS S/N |  | 44-JIMÉNEZ | CERRITO LARGO (LOS CERRITOS) | RURAL | 4206-6301-0003-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA LINEA
| 72149 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE EL SALITRILLO, EN LA COMUNIDAD DE ABADIANO |  | 45-JIQUILPAN | ABADIANO (LOS BAJOS) | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11625 | 11625 | 11625 | 11625 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS SERA LA CFE
| 64045 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE IGNACIO CHAVEZ |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11466 | 11466 | 11466 | 11466 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS SERA LA CFE
| 64117 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS RANCHOS NUEVOS |  | 45-JIQUILPAN | LOS REMEDIOS | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 74692 | 74692 | 74692 | 74692 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS SERA CFE
| 75028 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA POR LA CALLE FELICITAS DEL RIO EN JIQUILPAN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS SERA CFE
| 72209 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SOBRE LA CARRETERA NACIONAL EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS |  | 45-JIQUILPAN | LOS REMEDIOS | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 10473 | 10473 | 10473 | 10473 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS SERA CFE
| 84172 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION CERRO DE LA CRUZ |  | 55-MÚGICA | EL CEщDOR | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 42105 | 42105 | 42105 | 42105 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84272 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRIFICACION COL. EL RODEO |  | 55-MÚGICA | NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 51693 | 51693 | 51693 | 51693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81877 |  |  |  | ELECTRIFICACION EL CALLEJON COL. LOMAS DE VARGAS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 12363 | 12363 | 12363 | 12363 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 54543 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ (MORELOS) | URBANO | 064/016/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9346 | 9346 | 9346 | 9346 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100%
| 50201 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 64-PARÁCUARO | BUENOS AIRES | RURAL | 064/015/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12352 | 12352 | 12352 | 12352 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 56998 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 64-PARÁCUARO | CRUCERO DE PARÁCUARO | RURAL | 064/025/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2994 | 2994 | 2994 | 2994 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 56891 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/024/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3315 | 3315 | 3315 | 3315 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100%
| 61702 |  |  |  | SUB-ESTACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN |  | 67-PENJAMILLO | NUEVO RODEO | RURAL | 4206-6301-0005-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30160 | 30160 | 30160 | 30160 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 87956 |  |  |  | ELECTRIFICACION CALLE SOLIDARIDAD, COLONIA LA FIRMEZA |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 1 ELEC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 28914 | 28914 | 28914 | 28914 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD
| 70695 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE 3 DE MAYO (COLOCACION DE UN POSTE) |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 04 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7835 | 7835 | 7835 | 7835 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 70711 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE FRACCIONAMIENTO JUAN SALVADOR GAVIOTA (3ER. ETAPA) |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 83864 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SG01B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 91380 | 91380 | 91380 | 91380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 126740 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE PORFIRIO DIAZ. |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 19000 | 19000 | 100%
| 120394 |  |  |  | CIRCULADO Y ALUMBRADOEN LA PLAZA DE SAN GREGORIO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SAN GREGORIO | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED | 80000 | 0 | 0%
| 72199 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PRIV. CALLE GUERRERO |  | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084039/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34 | 34 | 100% | OBRA TERMINADA
| 72200 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CARR. NAL. Y CALLE APATZINGAN |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084040/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓNDE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5902 | 5902 | 5902 | 5902 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 38 | 38 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73091 |  |  |  | APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084013/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 7092 | 7092 | 7092 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 353 | 55 | 15.6% | EN PROCESO
| 73092 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN DE COLONIAS POBRES |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084051/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 39387 | 39387 | 39387 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 10 | 5 | 50% | EN PROCESO
| 73093 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN CALLE NOGAL ESQ. CALLE ENCINO |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084038/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5143 | 5143 | 5143 | 5143 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73094 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN COLONIA BENITO JUAREZ |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084070/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 112124 | 112124 | 112124 | 112124 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 986 | 986 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73095 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN LOTES DE PUERTO DE LUCAS |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084048/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20516 | 20516 | 20516 | 20516 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73097 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN PROL. CALLE GALEANA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084049/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7099 | 7099 | 7099 | 7099 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 56 | 56 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73096 |  |  |  | ELECTRIFICACION PROL. CALLE CUAUHTEMOC |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084029/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA
| 83665 |  |  |  | INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL BORDO GRANDE |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084095/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 18865 | 18865 | 18865 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 13 | 86.7% | OBRA EN PROCESO
| 73098 |  |  |  | TERMINAR ELECTRIFICACIÓN |  | 84-TANGAMANDAPIO | LA BOLSA (RANCHO DE LOURDES) | RURAL | 084047/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 75072 | 75072 | 75072 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 289 | 289 | 100% | OBRA TERMINADA
| 84234 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA. |  | 91-TING܉NDÍN | EL MORAL | RURAL | 048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14683 | 14683 | 14683 | 14683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77860 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE NIяS HEROES PONIENTE. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5321 | 5321 | 5321 | 5321 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77993 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN ENTRADA A BARRIO ALTO. |  | 91-TING܉NDÍN | BARRIO ALTO | RURAL | 002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5584 | 5584 | 5584 | 5584 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83254 |  |  |  | ELECTRIFICACION EN LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 571 | 571 | 571 | 571 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 25332 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA AVENIDA FERROCARRIL |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 8423 | 8423 | 8423 | 8423 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
| 116737 |  |  |  | ELECRIFICACION DE LOS CHIVOS A ARUCHITA |  | 96-TUMBISCATÍO | ARUCHITA | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 1491655 | 1491655 | 1491655 | 1491655 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 98 | 98 | 100%
| 97220 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE EL LIMON DE LA VINATA AL TECOLOTE |  | 97-TURICATO | EL TECOLOTE | RURAL | 2010/097/61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1400000 | 1310363 | 1310363 | 1310363 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.6 | 5.2 | 92.9% | CIFRAS PRELIMINARES
| 68327 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CASETA |  | 101-TZITZIO | PUERTO DE ARÚMBARO | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 73931 | 73931 | 73931 | 73931 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 130351 |  |  |  | TENDIDO ELECTRICO DE 90 MTS EN CALLEJON GUAYABITO EN VILLAMAR |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/011/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA FEDERAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 65210 | 49653 | 49653 | 49653 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 44940 |  |  |  | AMP DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE LA PRESA |  | 109-ZINÁPARO | ZIPAQUÍO | RURAL | 4206-6301-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | SE AMPLIO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CON DOS POSTES EN CALLE LA PRESA DE LA LOCALIDAD DE ZIPAQIO.
| 66591 |  |  |  | AMPLAICION ELECTRICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | LA BARTOLILLA | RURAL | 1066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 4691 | 4691 | 4691 | 4691 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 65921 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL POTRERO (RANCHO EL POTRERO) | RURAL | 1054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 39447 | 39447 | 39447 | 39447 | 100% | 0 | 0 | METROS | 152 | 152 | 100%
| 65711 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DEL CUERVO | RURAL | 1052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 101994 | 101994 | 101994 | 101994 | 100% | 0 | 0 | METROS | 560 | 560 | 100%
| 65674 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIV. LIV. MARIANO TORRES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 100% | 0 | 0 | METROS | 37 | 37 | 100%
| 66439 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ESTACIÓN QUERÉNDARO | RURAL | 1062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 100% | 0 | 0 | METROS | 90 | 90 | 100%
| 66661 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN BERNARDO | RURAL | 1067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
| 66077 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 1058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 27156 | 27156 | 27156 | 27156 | 100% | 0 | 0 | METROS | 148 | 148 | 100%
| 66462 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | SANTA CRUZ | RURAL | 1063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 8572 | 8572 | 8572 | 8572 | 100% | 0 | 0 | METROS | 36 | 36 | 100%
| 66406 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | TAIMEO EL CHICO (LA YERBABUENA) | RURAL | 1064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 124079 | 124079 | 124079 | 124079 | 100% | 0 | 0 | METROS | 504 | 504 | 100%
| 66199 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE S/N |  | 110-ZINAPÉCUARO | BELISARIO DOMÍNGUEZ | RURAL | 1060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 100% | 0 | 0 | METROS | 387 | 387 | 100%
| 66226 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA CALLE VICENTE STA. MARIA COL. INDEPENDENCIA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 24997 | 34997 | 34997 | 34997 | 100% | 0 | 0 | METROS | 190 | 190 | 100%
| 66137 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA COL. GUADALUPE |  | 110-ZINAPÉCUARO | BOCANEO (SAN PEDRO) | URBANO | 1059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
| 66054 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA COL. TICO |  | 110-ZINAPÉCUARO | UCAREO | URBANO | 1057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 29929 | 29929 | 29929 | 29929 | 100% | 0 | 0 | METROS | 162 | 162 | 100%
| 66009 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EL POTRERITO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ARARÓ | RURAL | 1055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 24824 | 24824 | 24824 | 24824 | 100% | 0 | 0 | METROS | 135 | 135 | 100%
| 65757 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN EL ABROJAL |  | 110-ZINAPÉCUARO | BOCANEO (SAN PEDRO) | URBANO | 1053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 45454 | 45454 | 45454 | 45454 | 100% | 0 | 0 | METROS | 250 | 250 | 100%
| 66535 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 117725 | 117725 | 117725 | 117725 | 100% | 0 | 0 | METROS | 620 | 620 | 100%
| 65971 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA RANCHO EL COLORADO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL COLORADO (LOS PINOS) | RURAL | 1056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 22097 | 22097 | 22097 | 22097 | 100% | 0 | 0 | METROS | 120 | 120 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 103373 |  |  |  | 44 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD 3RA. ETAPA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 17000 | 16581 | 16581 | 16581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 15000 | 15000 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 52118 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD |  | 10-ARTEAGA | EL MULETO | RURAL | CC-35/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 80 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METRO LINEAL
| 100722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA DE 17 METROS LINEALES EN CENTRO DE SALUD |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6401-01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 14 | 14 | 100%
| 100924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL ZAPOTE DE GOMEZ |  | 13-CARÁCUARO | EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ (EL ZAPOTE) | RURAL | 4206-6401-03 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1034068 | 1034068 | 1034068 | 1034068 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 600 | 0 | 0%
| 100790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN LA CLINICA DE CAPIRE DE BRAVO |  | 13-CARÁCUARO | CAPIRE DE BRAVO (EL CAPIRE BRAVO) | RURAL | 4206-6401-02 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 14500 | 14500 | 14500 | 3000 | 20.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 73 | 73 | 100%
| 76671 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD |  | 35-LA HUACANA | LOS COPALES | RURAL | 16035028/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 185000 | 161613 | 161613 | 161613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 78.32 | 68 | 86.8% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA COMNUNIDAD DE LOS COPALES
| 82548 |  |  |  | CONSTRUCCION CASA DE SALUD |  | 35-LA HUACANA | LOS OLIVOS | RURAL | 16035038/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 171320 | 171320 | 171320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 232 | 132.5 | 57.1% | LA OBRA CONCISTE EN LA CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
| 167187 |  |  |  | CONSTRUC. DE SALA DE ESPERA EN CLINICA |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240309 | 167090 | 167090 | 167090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 80 | 100%
| 61831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FARMACIA EN CENTRO DE SALUD |  | 64-PARÁCUARO | ANTÚNEZ UNO (MORELOS) | RURAL | 064/035/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRS PUBLICAS | - | - | 100000 | 47662 | 47662 | 47662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 24 | 24 | 100%
| 95904 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD |  | 71-PURUÁNDIRO | CHAMACUERO | RURAL | 071004IBS/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 300000 | 202765 | 202765 | 202765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.8 | 80%
| 71878 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD |  | 88-TARÍMBARO | COTZIO | RURAL | 4206-6401-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 207377 | 207377 | 207377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE DESARROLLO
| 78572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA CLINICA. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7066 | 7066 | 7066 | 7066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 50 | 50 | 100%
| 70442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, COL. PUERTO DEL OBISPO |  | 98-TUXPAN | COLONIA PUERTO DEL OBISPO | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 278065 | 277997 | 278065 | 277997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 81 | 80 | 98.8%
| 70444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, EL TERRERO |  | 98-TUXPAN | EL TERRERO (PASO DEL MUERTO) | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 285000 | 240400 | 260000 | 240400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 81 | 75 | 92.6%
| 56643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAMPAZO 2DA ETAPA |  | 99-TUZANTLA | LAMPAZO | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 54567 | 54567 | 54567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 85 | 62 | 72.9% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAMPAZO 2DA ETAPA PARA PESTAR SERVICIOS DE SALUD A TODA LA COMUNIDAD
| 56644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS ANIMAS 2DA ETAPA |  | 99-TUZANTLA | MESA DE LAS ÁNIMAS (LAS ÁNIMAS) | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 87567 | 87567 | 87567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 70 | 48 | 68.6% | CONSTR5UCCION DE CASA DE SALUD EN LAS ANIMAS SEGUNDA ETAPA
| 56645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LAS CANOAS 2DA ETAPA |  | 99-TUZANTLA | CANOAS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 31702 | 31702 | 31702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.3 | 30% | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS PARA PRESTAR SERVICIOSDE SALUD A LA MOMUNIDAD
| 129716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL FRESNO |  | 104-VILLAMAR | EL FRESNO | RURAL | OP/004/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 75000 | 29968 | 29968 | 29968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 46 | 46 | 100%
| 77896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD |  | 110-ZINAPÉCUARO | HUAJÚMBARO (HUAJÚMBARO DE GUADALUPE) | RURAL | 1701 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 7224 | 7224 | 7224 | 7224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
| 58775 |  |  |  | CONSTRUCCION, PISO Y PUERTA EN SALON DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE SALUD |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44495 | 44495 | 44495 | 44495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.2 | 20% | SE PAGO LA FABRICACION E INTALACION DE PUERTA PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN C. DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MANCERA
AMPLIACIÓN
| 134738 |  |  |  | DEMOLICION DEL CENTRO DE SALUD AQUILA |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 330 | 330 | 330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 200 | 5 | 2.5%
| 80514 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTRO DE ATN Y REHABILITACION PARA ADOLECENTES CLINICA DE SALUD |  | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 40040 | 580 | 580 | 580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 80 | 1.16 | 1.4%
MANTENIMIENTO
| 65454 |  |  |  | TECHUMBRE DEL CENTRO DE SALUD DE IRIMBO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6401-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 26067 | 26067 | 26067 | 26067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE SALUD
| 87143 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE SALUD. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 059 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 609 | 609 | 609 | 609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 30 | 30 | 100%
| 83968 |  |  |  | REPARACIONES EN EL CENTRO DE SALUD. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 044 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 28357 | 28357 | 28357 | 28357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 150 | 150 | 100%
REHABILITACIÓN
| 103374 |  |  |  | 6401-1REHABILITACION DE CLINICA (2 VENTANAS, 1 PUERTA) |  | 2-AGUILILLA | EL LIMÓN | RURAL | 6401-1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 13340 | 9707 | 9707 | 9707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 10 | 10 | 100% | EN PROCESO,FALTAN FACTURAS POR PAGAR
| 103375 |  |  |  | 6401-5 CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD DE CHARAPO |  | 2-AGUILILLA | EL CHARAPO | RURAL | 6401-5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 6842 | 6842 | 6842 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 97 | 6.6 | 6.8% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.EXISTEN FACTURAS AUN NO PAGADAS.
| 71054 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDADES MEDICAS RURALES |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206640100000001201 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23587 | 23587 | 23587 | 23587 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN UNIDAD MEDIDA LE PUSE 10 PORQUE ASI ESTA EN EL POA
| 71132 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS DE SALUD CENTRO DE SALUD EN LA ESPERANZA |  | 23-CHAVINDA | LA ESPERANZA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 36882 | 36882 | 36882 | 36882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | AL CENTRO DE SALUD SE LOE EQUIPARON LOS SANITARIOS Y SE REHABILITO EL DRENAJE Y EL AGUA POTABLE DE LOS MISMOS
| 82506 |  |  |  | REHABILITACION CASA DE SALUD |  | 35-LA HUACANA | EL CIRUELO | RURAL | 16035036/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22915 | 22915 | 22915 | 22915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 27 | 27 | 100% | OBRA QUE CONCISTE EN LA REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD
| 164013 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN COMUNIDAD |  | 83-TANCÍTARO | EL REPARO (LA PRESA EL REPARO) | RURAL | 4206-6401-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36800 | 27992 | 27992 | 27992 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 57579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CLINICA DEL IMSS EN CUTZARO |  | 1-ACUITZIO | CÚTZARO (CÚZARO) | RURAL | F-III-43 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 25208 | 25208 | 25208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.5 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 52113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 10-ARTEAGA | EL CASCALOTE | RURAL | CS-135/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 111582 | 111582 | 111582 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 95.72 | 48 | 50.1%
| 52108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA DE SALUD |  | 10-ARTEAGA | INFIERNILLO | RURAL | CT-34/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 58550 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 99 | 99 | 100%
| 68769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 29-CHURUMUCO | EL AHUIJOTE | RURAL | 016-029-027 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 78897 | 78897 | 78897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48 | 22 | 45.8%
| 68787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 29-CHURUMUCO | EL CUIRINDAL | RURAL | 016-029-024 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 245998 | 245998 | 245998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 48 | 48 | 100% | 1 UNIDAD DE 48 M2
| 61149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 29-CHURUMUCO | LOS CIMIENTOS | RURAL | 016-029-022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 174519 | 174519 | 174519 | 174519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | 1 UNIDAD DE 48 M2. SE MODIFICO EL PRESUPUESTO TOTAL DE ESTA OBRA
| 61174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LOS LAVADEROS |  | 29-CHURUMUCO | LAVADEROS DEL SALITRE | RURAL | 016-029-026 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 171742 | 171742 | 171742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.75 | 75% | 1 UNIDAD DE 48 M2
| 68777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD |  | 29-CHURUMUCO | ANGAMIO | RURAL | 016-029-023 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 27677 | 27677 | 27677 | 27677 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 100 | 100 | 100% | 100 METROS LINEALES. OBRA TERMINADA
| 68797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD |  | 29-CHURUMUCO | RAMÍREZ DEL VARAL (PUERTO DEL VARAL) | RURAL | 016-029-025 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41504 | 41504 | 41504 | 41504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 140 | 140 | 100% | 140.00 METROS LINEALES. OBRA TERMINADA
| 61665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6401-133-200 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40000 | 33765 | 33765 | 33765 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.99 | 99%
| 59175 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CLÍNICA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | PUCUATO | RURAL | 4206-6401-096-122 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40500 | 8712 | 8712 | 8712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.85 | 85%
| 59176 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA EN LA CLÍNICA |  | 34-HIDALGO | SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS) | RURAL | 4206-6401-128-118 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 59177 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | CIENEGUILLAS | RURAL | 4206-6401-032-120 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 47416 | 47416 | 47416 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 59178 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | LA MINA | RURAL | 4206-6401-075-119 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 48809 | 48809 | 48809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.98 | 98%
| 59986 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CASA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | RANCHO ALEGRE | RURAL | 4206-6401-431-121 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60000 | 55351 | 55351 | 55351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.9 | 90%
| 24809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD 2DA ETAPA |  | 49-MADERO | PIUMO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 199526 | 199526 | 199526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.95 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES ANEXO, COMO ESTA UNIDAD NO SE ENCONTRO SE LE OTORGO METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD.
| 70524 |  |  |  | CERAMICA DEL SALON CARA |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31900 | 31419 | 31419 | 31419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 240 | 240 | 100%
| 156276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COLONIA LOS OLIVOS |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10476 | 10476 | 10476 | 10476 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 36 | 100%
AMPLIACIÓN
| 68667 |  |  |  | AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO |  | 50-MARAVATÍO | HUARAQUEO | RURAL | 4206-6401-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134000 | 134000 | 95774 | 95774 | 71.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.71 | 71% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CUARTO Y UNA COCINA EN TOTAL.
| 68695 |  |  |  | AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO |  | 50-MARAVATÍO | PALOMAS (LA PRESITA) | RURAL | 4206-6401-0060-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134000 | 134000 | 46534 | 46534 | 34.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.35 | 35% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN CUARTO Y COCINA.
| 68706 |  |  |  | AMPLIACION DISPENSARIO MEDICO |  | 50-MARAVATÍO | SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO) | RURAL | 4203-6401-0095-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 134000 | 134000 | 94348 | 94348 | 70.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.7 | 70% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN CUARTO Y UNA COCINA.
REHABILITACIÓN
| 70135 |  |  |  | REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6401-0047-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 10 | 3 | 30% | PROGRAMA DE COBERTURA MUNICIPAL
| 161106 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN SAN MIGUEL HUNAGO EL VIEJO |  | 54-MORELOS | SAN MIGUEL (HUANGO EL VIEJO) | RURAL | 4206-6401-0016-0103 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 225000 | 103831 | 103831 | 103831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 32 | 88.9%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 134781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA TEJERIA |  | 8-AQUILA | LA TEJERÍA | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 1960 | 1960 | 1960 | 100% | 0 | 0 | CONSULTA | 1 | 0.8 | 80%
| 134880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HERRERIA EN CLINICA DE OSTULA |  | 8-AQUILA | SANTA MARÍA DE OSTULA (OSTULA) | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 24039 | 24039 | 24039 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 38 | 95%
| 135006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN CLINICA DE COIRE |  | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 121 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15300 | 12077 | 12077 | 12077 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 50 | 40 | 80%
| 156461 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EL FARO |  | 8-AQUILA | EL FARO DE BUCERÍAS | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 35960 | 35960 | 35960 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 0.1 | 10%
| 134794 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE RAHABILITACION DEL DIFI MUNICIPAL |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 2878 | 2878 | 2878 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.4 | 40%
| 45564 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6401-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 84906 | 84906 | 84906 | 84906 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 45675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 9-ARIO | RANCHO NUEVO DE CHUÉN | RURAL | 4206-6401-0065-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89565 | 89565 | 89565 | 89565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64.8 | 64.8 | 100%
| 70121 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN EL HOSPITAL REGIONAL |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6401-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 79390 | 79390 | 79390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57933 |  |  |  | REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE ÁNGELES (EL PUJIDO) | RURAL | 4206-6401-0017-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9280 | 9280 | 9280 | 9280 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ACCIONES DE REMEDIACION PARA EL BASURERO MUNICIPAL
| 68956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OP003/2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN AREAS DE CONCENTRACION MASIVA.
| 114770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 17-CONTEPEC | LA HIGUERILLA (LOS LIRIOS) | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 59948 | 59948 | 59948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 17-CONTEPEC | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 15316 | 15316 | 15316 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 17-CONTEPEC | SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES (LOS ÁNGELES) | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 47897 | 47897 | 47897 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115350 |  |  |  | REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD |  | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 23116 | 23116 | 23116 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114702 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD |  | 17-CONTEPEC | EL ENCINO | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 19320 | 19320 | 19320 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114972 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD |  | 17-CONTEPEC | SAN PEDRO TARÍMBARO (TARÍMBARO) | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 41563 | 41563 | 41563 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77408 |  |  |  | CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN CLINICA COM. AYUMBA |  | 19-COTIJA | AYUMBA | RURAL | 4206640100020001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29130 | 29130 | 29130 | 29130 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 35 | 35 | 100%
| 71105 |  |  |  | CLAUSURA DEL BASURERO MUNICIPAL |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 275626 | 275626 | 275626 | 275626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | EL BASURERO MUNICIPAL DEBE SER CLAUSURADO POR ORDEN DE PROFEPA Y SE UTILIZAN RECURSOS PARA ESTE FIN LA OBRA CONSISTE EN CUBRIR EL AREA CON MATERIAL DE BANCO UTILIZANDO MAQUINARIA PESADA
| 103320 |  |  |  | RELLENO SANITARIO |  | 26-CHINICUILA | POTRERILLOS (PASO DE POTRERILLOS) | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 2784 | 2784 | 2784 | 2784 | 100% | 0 | 0 | RELLENO SANITARIO | 1 | 1 | 100% | RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 73674 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28065 | 6274 | 6274 | 6274 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 82439 |  |  |  | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 5 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70172 | 70172 | 70172 | 70172 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 36 | 90%
| 61102 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA RELLENO SANITARIO |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-021 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 20200 | 20200 | 20200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.1 | 10%
| 60022 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA CLÍNICA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6401-055-124 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 48869 | 48869 | 48869 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 15 | 15 | 100%
| 82686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE WC EN CASA DE SALUD |  | 35-LA HUACANA | SANTA MARÍA (CHANGUNGAL) | RURAL | 16035039/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34002 | 34002 | 34002 | 34002 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7.8 | 7.8 | 100% | OBRA QUE CONCISTE EN LA CONSTRUCCION DE WC EN LA CASA DE SALUD
| 76672 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035010/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 30008 | 30008 | 30008 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 6 | 1.8 | 30% | OBRA QUE CONSISTE EN REHABILITAR CENTROS DE SALUD DE VARIAS COMUNIDADES
| 120362 |  |  |  | LIMPIEZA DE ARROYOS |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6401-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 397986 | 199% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2500 | 2500 | 100%
| 83920 |  |  |  | SALON PARA REUNIONES EN CLINICA IMSS HUIRAMBA |  | 39-HUIRAMBA | HUIRAMBA | URBANO | 4206-6401-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 51712 | 51712 | 51712 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 150000 | 51712 | 34.5%
| 65607 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN LA CLINICA DE SALUD |  | 41-IRIMBO | LOS MOGOTES | RURAL | 4206-6401-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 42683 | 42683 | 42683 | 42683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 161019 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ALJIBE Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE VILLA MORELOS |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6401-0029-0113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 18114 | 18114 | 18114 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 15 | 11 | 73.3%
| 167372 |  |  |  | ELABOR. DE PROYECTO ARQUITECTONICO DE CONST. DE HOSPITAL |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 205668 | 205668 | 205668 | 205668 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 61879 |  |  |  | ADECUACCIÓN DE ACCESO PARA AREA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6401-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 18751 | 18751 | 18751 | 18751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 61749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS EN CENTRO DE SALUD |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6401-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 11024 | 11024 | 11024 | 11024 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 65 | 65 | 100%
| 65825 |  |  |  | PROYECTO PARA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | IMSS | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PAGO PARA PROYECTO DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
| 65747 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL |  | 68-PERIBÁN | CORONA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 875866 | 875866 | 875866 | 875866 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 852 | 852 | 100% | TERMINADA
| 101009 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DE PURUANDIRO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001IBS/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 200000 | 83756 | 83756 | 83756 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
| 95882 |  |  |  | APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ASILO DE ANCIANOS DE PURUANDIRO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002IBS/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 150000 | 149323 | 149323 | 149323 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 83865 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAHUAYO |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SO01 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 694844 | 694844 | 694844 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 361 | 361 | 100%
| 121974 |  |  |  | EL ROMERO TERMINACION DE PISO Y TECHO EN LA CASA DE SALUD |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | EL ROMERO | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86000 | 64500 | 64500 | 64500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 86000 | 64500 | 75%
| 73099 |  |  |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084027/2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 806 | 806 | 806 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 10 | 1 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 80200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON PARA JUNTAS DE LA CLINICA |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084089/2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 119133 | 86076 | 86076 | 86076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 139 | 105 | 75.5% | OBRA EN PROCESO
| 80586 |  |  |  | REHABILITACION MANTENIMIENTO Y OPERACION DE BASURERO INTERMUNICIPAL |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 90002 | 90002 | 90002 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.5 | 50%
| 89594 |  |  |  | DEMOLICION DEL CENTRO DE SALUD. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 077 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 67510 |  |  |  | NIVELACION DE TERRENO Y EQUIPAMIENTO DE AREA PARA CONTROL SACRIFICIO DE ANIMALES (2DA. ETAPA) |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 890560 | 890560 | 890560 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 70079 |  |  |  | TERM. DEL EDIFICIO A (ADMINISTRACION, PORTICO Y DIAGNOSTICO) EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) |  | 98-TUXPAN | SANTA ANA | RURAL | 027 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 1312500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 278.2 | 278.2 | 100%
| 96892 |  |  |  | TERMINACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 28/2010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 296709 | 154234 | 154234 | 154234 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD MÉDICA | 1 | 1 | 100%
| 96012 |  |  |  | TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y MOVI DE TIERRAS PARA BASURERO MUNICIPAL |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 130467 | 130467 | 130467 | 100% | 0 | 0 | EMERGENCIA SANITARIA | 1 | 0.28 | 28%
| 66020 |  |  |  | REHABILITACION INFRAESTRUC. DEL C. DE SALUD |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 240 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 105356 |  |  |  | 6501-21 CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SALA DE JUNTAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1035368 | 20400 | 20400 | 20400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 1 | 0.7% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 88092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA A MEDIO CAяN EN LA UPN, FRACC. BUGAMBILLIAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 427500 | 381135 | 381135 | 381135 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 540 | 486 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA CON M2
| 130217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 12607 | 12607 | 12607 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 470 | 140 | 29.8%
| 52844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN CREN PREESCOLAR |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CC-76/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290539 | 290539 | 290539 | 290539 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 85 | 85 | 100%
| 52940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA EN EN ESC. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CF-81/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 27625 | 27625 | 27625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 28 | 28 | 100%
| 52983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CT-74/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169105 | 148892 | 148892 | 148892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 420 | 420 | 100%
| 52955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN SUPERVISION DE ZONA ESCOLAR 204 |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CT-97/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56986 | 40163 | 40163 | 40163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 144 | 144 | 100%
| 68648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO AL CEC Y TEM |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 351858 | 351858 | 351858 | 351858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 44 | 44 | 100% | 44 ML DE CERCO EN FACHADA
| 66398 |  |  |  | CONSTRUCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PREPARATORIA JESUS ROMERO 1A ETAPA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 105371 | 105371 | 105371 | 105371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100% | AULA TERMINADA EN SU TOTALIDAD
| 60182 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 4A. ETAPA DEL CECYTEM |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6201-133-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 168109 | 168109 | 168109 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS,AULAS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 75470 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESTUDIOS |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 4 | 4 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 4 AULAS
| 68336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CBTA NO. 181 |  | 50-MARAVATÍO | TUNGAREO | URBANO | 4206-6501-0022-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 104713 | 104713 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.4 | 40% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA CONSTRUCCION DE AULA.
| 167440 |  |  |  | CONSTRUC. DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CECATI |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 199733 | 199733 | 199733 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 125 | 125 | 100%
| 59304 |  |  |  | 3RA. ETAPA CONSTRUCCION AULA CECYTEM |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 38.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 89157 | 89157 | 89157 | 89157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 163633 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO DE APOYO A LA COMUNIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 193780 | 193780 | 193780 | 193780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 64 | 64 | 100%
| 151667 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, COLEGIO DE BACHILLERES, EXTENSIÓN SANTA MARÍA HUIRAMANGARO |  | 66-PÁTZCUARO | SANTA MARÍA HUIRAMANGARO (SAN JUAN TUMBIO) | URBANO | 066/025/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 262500 | 136125 | 136125 | 136125 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 216 | 172.8 | 80% | LA OBRA ES EN SANTA MARÍA HUIRAMANGARO.
| 101105 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL CECYTEM |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 224000 | 110880 | 110880 | 110880 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.2 | 20%
| 124037 |  |  |  | LA ESMERALDA CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE CONAFE |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | LA ESMERALDA (LA FÁBRICA) | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 20000 | 15000 | 75%
| 88979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS SEGUNDA ETAPA EN CECYTEM |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 192 | 60 | 31.3%
| 81142 |  |  |  | JN OCTAVIO PAZ |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
| 156435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABOTORIO EN ESC. TELESECUNDARIA DE COLOMOTITAN |  | 89-TEPALCATEPEC | COLOMOTITÁN | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, LABORATORIO | 60 | 60 | 100%
| 156198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PREPARATORIA A.C. EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 330338 | 330338 | 330338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 350 | 87.5%
| 70607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, EN LA COMUNIDAD DE TINGAMBATO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76528 | 76528 | 76528 | 76528 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 70599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 83343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN LA ESC. PREP. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 360000 | 228187 | 228187 | 228187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 340 | 63% | OBRA CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL Aя 2010.
| 116738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 111346 | 111346 | 11346 | 111346 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 170468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN COLEGIO DE BACHILLERES |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 373750 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 151787 |  |  |  | PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD |  | 111-ZIRACUARETIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15 | 15 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 129685 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PISO EN 5 AULAS CONALEP, COL. EMILIANO ZAPATA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 58800 | 51686 | 51686 | 51686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 240 | 208.8 | 87%
| 129882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACIÓN EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 105, CURUNGUEO SAN FRANCISCO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 219 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 342800 | 342800 | 342800 | 342800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER.
| 65804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 244 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175282 | 175282 | 175282 | 175282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 68858 |  |  |  | PINTURA GENERAL EN ESC. PREPARATORIA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 11066 | 11066 | 11066 | 11066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 90 | 90 | 100% | ESTE PROYECTO SE A TERMINADO EN SU TOTALIDAD Y SE HAN BENEFICIADO 120 ALUMNOS
REHABILITACIÓN
| 105307 |  |  |  | 6501-20 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 11493 | 8182 | 8182 | 8182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 70122 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 16290 | 16290 | 16290 | 16290 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 70128 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 50 | 50 | 100%
| 70114 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 328466 | 328466 | 328466 | 328466 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 200 | 200 | 100%
| 70105 |  |  |  | REHABILITACION DEL PISO CERAMICO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 413076 | 413076 | 413076 | 413076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 150 | 150 | 100%
| 74158 |  |  |  | REHABILITACION DE CECYTEM DE LA LOCALIDAD DE CEIBAS DE TRUJILLO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | CEIBAS DE TRUJILLO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.56 | 56%
EQUIPAMIENTO
| 105562 |  |  |  | 6501-22 CONEXIÓN A INTERNET A ESCUELAS DEL MUNICIPIO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1167 | 1167 | 1167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 864 | 720 | 83.3% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 101775 |  |  |  | ADQUISICION DE EQ. DE COMP. Y AUDIOVISUAL PARA LA SUPERVISION ESCOLAR |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 68688 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS EN CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 89400 | 89400 | 89400 | 89400 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 83252 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS EN EL CAM |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035058/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 46789 | 46789 | 46789 | 46789 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 4 | 4 | 100% | LA OBRA CONCISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE CUATRO AULAS
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 103376 |  |  |  | 6501-17 CONSTRUCCION DE DOS AULAS S6501-13IN MOBILIARIO EN EL J/N FRIDA KAHLO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 499917 | 53740 | 53740 | 53740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 70 | 72.9% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 103377 |  |  |  | 6501-5 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN JARDIN DE NIяS NICOLAS BRAVO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 496544 | 91019 | 91019 | 91019 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 64 | 50 | 78.1% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.FACTURAS EN TRANSITO
| 103378 |  |  |  | 6501-6 CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA EN JARDIN DE NIяS ANTONIO CASO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 253000 | 90395 | 90395 | 90395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 90 | 93.8% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 71016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS JUAN DE LA BARRERA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ESTACIÓN DE QUIRIO | RURAL | 4206650100140001201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7364 | 7364 | 7364 | 7364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO
| 71010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR AL AIRE LIBRE EN PRESCOLAR ENRIQUE VASCO DE QUIROGA CON CLAVE 16DJN0972-S |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COLONIA EL VENADO | RURAL | 4206650100230001201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3751 | 3751 | 3751 | 3751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO. EN UNIDAD DE MEDIDA LE PUESE UN ANEXO
| 71038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL LADO NORTE ORIENTE EN JARDIN DE NIяS ENRIQUE AGUILAR GONZALEZ CON CLAVE: 16DJN2853S |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4206650100010001201 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6112 | 6112 | 6112 | 6112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 74.2 | 74.2 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% EN LO FISICO Y LO FINANCIERO.
| 100321 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A UN AGUA EN EL J/N FRANCISCO I MADRO DE EL ALCALDE |  | 6-APATZINGÁN | EL ALCALDE | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 19989 | 19989 | 19989 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 63615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR ROBERT OWEN |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6501-0001-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 68803 | 68803 | 68803 | 68803 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 129831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIяS |  | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 17312 | 17312 | 17312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 80 | 94.1%
| 45921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN JARDIN DE NIяS MIGUEL HIDALGO |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6501-0001-0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 270 | 270 | 100%
| 68922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J/ JOSE MA. ARTEAGA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-77/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 53592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y BAяS EN J/N NUEVA CREACION COL. LA CAPILLA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-64/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264000 | 136875 | 136875 | 136875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 38 | 50.7%
| 55125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA 1RA. ETAPA J/N JEAN PIAGET |  | 10-ARTEAGA | LA VINATA | RURAL | CA-99/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 76108 | 76108 | 76108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 68 | 90.8%
| 60591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA 1RA. ETAPA EN J/N IGNACIO LUSAN DE LA PITIRERA |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CA-96/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 74942 | 74942 | 74942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.88 | 61 | 81.5%
| 70435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EJ JARDIN DE NIяS PASCUAL ORTIZ RUBIO |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6501-0002-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147893 | 147893 | 147893 | 147893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | SE EJERCIO RECURSO FONDO III, LA DIFERENCIA SE EJERCIO DE OBRA CONVENIDA
| 70441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIяS GABILONDO SOLER |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6501-0002-0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89550 | 89291 | 89291 | 89291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 30 | 62.5%
| 70515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS |  | 12-BUENAVISTA | EL CHAMIZAL (FLOR DE MAYO) | RURAL | 4206-6501-0009-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 70914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS |  | 12-BUENAVISTA | ERÉNDIRA | RURAL | 4206-6501-0017-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 101619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO EN J/N LIC. BENITO JUAREZ |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 220 | 220 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 101090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO J/N VIDAL ALCOCER |  | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚхZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6501-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 200 | 200 | 100% | APORTACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS< DE CALIDAD
| 70132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA CANO |  | 24-CHERÁN | CHERÁN NUEVE | RURAL | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 12180 | 12180 | 12180 | 12180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 30 | 100%
| 70124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. INICIAL TSIPANI DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 150930 | 150930 | 150930 | 150930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 70150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL J/N MIGUEL HIDALGO |  | 24-CHERÁN | TANACO CINCO | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 68666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA EN EL J/N DAVID ALFARO SIQUEIROS |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 67883 | 67883 | 67883 | 67883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 68935 |  |  |  | COSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS |  | 29-CHURUMUCO | SAN MARTÍN DE LA LUZ | RURAL | 016-029-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 310006 | 310006 | 310006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 54 | 48.05 | 89%
| 76673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA KINDER |  | 35-LA HUACANA | LA CURUCA | RURAL | 16035008/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202565 | 202565 | 202565 | 202565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 87.35 | 87.35 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ALUA KINDER EN LA COMUNIDAD DE LA CORUCA
| 76674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA KINDER |  | 35-LA HUACANA | SIN AGUA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 16035016/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 175000 | 154955 | 154955 | 154955 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.92 | 66.4 | 88.6% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE AULA KINDER EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO
| 76675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN JARDIN DE NIяS |  | 35-LA HUACANA | EL CIRUELO | RURAL | 16035032/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 73442 | 73442 | 73442 | 73442 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19.8 | 19.8 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE BAяS DEL JARDIN DE NIяS DE LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO
| 41996 |  |  |  | CONST. DE AULA EN EL J/N MARIA MONTESSORI |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 205350 | 62186 | 62186 | 62186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, BENEFICIANDO A 120 ALUMNOS
| 34086 |  |  |  | CONST. DE BARDA AL LADO NORTE DEL JARDIN DE NIяS LAZARO CARDENAS |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 66677 | 58698 | 58698 | 58698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 34 | 34 | 100% | SE REALIZO LA CONST. DE BARDA, OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZARON 34 ML NO M2.
| 45456 |  |  |  | CONST. DE DUIRECCION EN J/N RAFFAEL ORTIZ VILLANUEVA |  | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 43839 | 43839 | 43839 | 43839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | SE LLEVO A CABO LO COSNT.DE DIRECCION EN J/N, LOGRANDOSE LA META DE 15.17 M2, OBRA AL 100% FISICAMENTE.
| 75839 |  |  |  | CONSTRUCCIONDE AULA EN JARDINB DE NIяS HEROES DE ZAPOTLAUTA |  | 39-HUIRAMBA | LAS TABLAS | RURAL | 4206-6501-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 178415 | 178415 | 178415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.87 | 87% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 1 AULA
| 66650 |  |  |  | BARDA EN JARDIN DE NIяS EN SAN FRANCISCO EPUNGUIO |  | 41-IRIMBO | SAN FRANCISCO EPUNGUIO (EPUNGUIO) | RURAL | 4206-6501-0022-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 20179 | 20179 | 20179 | 20179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA BARDA
| 66139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIяS DE CLAVE 16DGN2237G DE SAN JOSE MAGALLANES |  | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 4206-6501-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO CONTRATO CON IVAN PALMA Y MEZA | - | - | 106750 | 106750 | 106750 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 118594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL JARDIN DE NIяS |  | 42-IXTLÁN | SAN SIMÓN | RURAL | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102821 | 102821 | 15390 | 15390 | 15% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.7 | 70%
| 75584 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA TIPO REGIONAL JARDIN DE NIяS NUEVO PORVENIR |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/007/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 220000 | 220000 | 158292 | 158292 | 72% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 69342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL J/N |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72302 | 72302 | 72302 | 72302 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 180 | 180 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69534 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ DEACCESO J/N MA.ENRIQUETA CAMARILLO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 78 | 100%
| 69535 |  |  |  | TECHADO ACCESO J/N IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69536 |  |  |  | TECHADO DE PATIO CIVICO J/N JOSE ASUNCION SILVA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0011-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14695 | 14695 | 14695 | 14695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69537 |  |  |  | TECHADO DE PATIO CIVICO J/N JUANA DE ARCO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0014-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14437 | 14437 | 14437 | 14437 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 134001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN J/N ANTONIO JOSE DE SUCRE |  | 46-JUÁREZ | ENANDIO | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10045 | 10045 | 10045 | 10045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17.92 | 17.92 | 100%
| 68381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS NUEVA CREACION |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320000 | 320000 | 87733 | 87733 | 27.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN AULA.
| 68474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIяS |  | 50-MARAVATÍO | TECARIO JESÚS DEL MONTE | RURAL | 4206-6501-0105-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 14529 | 14529 | 11.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE SANITARIOS.
| 68437 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS JARDIN DE NIяS |  | 50-MARAVATÍO | HUANIMORO | RURAL | 4206-6501-0048-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8224 | 8224 | 8244 | 8224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | ES TERMINACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS.
| 161020 |  |  |  | TECHADO DE JARDIN DE NIяS NARCISO MENDOZA |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 4206-6501-0029-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 46000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 150 | 150 | 100%
| 166972 |  |  |  | CONST. DE PATIO CIVICO Y ALGIBE ESC. INICIAL E. ZAPATA |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74988 | 74988 | 74988 | 74988 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 103 | 103 | 100%
| 167106 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIM. EN KINDER CUAUHTEMOC |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99954 | 99954 | 99954 | 99954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 130 | 130 | 100%
| 167218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN KINDER TANGANXOAN |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 160 | 160 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CPLADE
| 166984 |  |  |  | TERMINACION DE DESAYUNADOR EN J/N. MOISES SAENZ |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49990 | 49990 | 49990 | 49990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 49990 | 49990 | 100%
| 115124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN EL JARDIN DE NIяS DEL RANCHO LOS LOBOS |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | LOS LOBOS | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 52878 | 52535 | 52535 | 52535 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICAMENTE TERMINADA
| 69057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y DESAGUE PLUVIAL DEL JARDIN DE NIяS MARGARITA BONILLA |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 445712 | 445712 | 445712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
| 70562 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSPECCION ESCOLAR DE PREESCOLAR |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 224816 | 126298 | 126298 | 126298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65.22 | 65.22 | 100%
| 69067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL JN FIDEL SILVA |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135625 | 62589 | 62589 | 62589 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 163634 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIяS FUTURO MEJOR EN CHERANASTICO |  | 65-PARACHO | CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO) | RURAL | 4206-6501-0005-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 83783 | 83783 | 83783 | 83783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 25 | 25 | 100%
| 163636 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA SIN MOBILIARIO EN JARDÍN DE NIяS MARIANO MONTERDE EN PARACHO DE VERDUZCO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 4206-6501-0001-0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85919 | 85919 | 85919 | 85919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 16 | 16 | 100%
| 163637 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN UNA SECCIÓN DEL JARDÍN DE NIяS LOS CEDROS. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO TRES | RURAL | 4206-6501-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 12310 | 12310 | 12310 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 100 | 20 | 20%
| 163638 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 DOS AULAS EN JARDÍN DE NIяS CUMBUEN EN PARACHO DE VERDUZCO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 167223 | 167223 | 167223 | 167223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 32 | 32 | 100%
| 163635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIяS MOISES SAENZ |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101474 | 101474 | 101474 | 101474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100%
| 66194 |  |  |  | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN EL KINDER MARIA ISABEL MARTINEZ GALLEGOS |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 126578 | 20025 | 20025 | 20025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.8 | 60.8 | 100% | TERMINADA FISICAMENTE
| 65652 |  |  |  | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL JARDIN DE NIяS JUAN DE DIOS PEZA |  | 68-PERIBÁN | GILDARDO MAGAс (LOS ÁNGELES) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 242724 | 42103 | 42103 | 42103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.7 | 50 | 28.8% | EN PROCESO
| 101076 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN EL JARDÍN DE NIяS PROF,MA.BLANCA SILVA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 123190 | 9900 | 9900 | 9900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.1 | 10%
| 111312 |  |  |  | RECIBIDOR Y OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR JARDIN DE NIяS JUSTO SIERRA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 328415 | 256424 | 256424 | 256424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 106 | 87 | 82.1%
| 87650 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS EN LA COMUNIDAD DE ROSA DE CASTILLA |  | 80-SENGUIO | SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15415 | 15415 | 15415 | 15415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LA COMUNIDAD DE ROSA DE CASTILLA NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES POR TAL MOTIVO REGISTRAMOS LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE SEGUNDA MANZANA DE CHINCUA QUE ES LA LOCALIDAD QUE COLINDA CON ESTA.
| 89400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS |  | 80-SENGUIO | EL PUERTO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 249975 | 249975 | 249975 | 249975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 64793 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN J/N YORICOSTIO |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLILCAS | - | - | 108000 | 31667 | 31667 | 31667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 56 | 25 | 44.6%
| 80097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OESTE J/N TZANARIKUA |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084079/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73100 |  |  |  | TECHADO DE PATIO CÍVICO J/N MANUEL CERVANTEZ IMAZ |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084042/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 80 | 80 | 100% | OBRA TERMINADA
| 77128 |  |  |  | TERMINACION DE COMEDOR J/N AGUSTIN MELGAR |  | 84-TANGAMANDAPIO | QUERÉNGUARO | RURAL | 084074/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32000 | 16420 | 16420 | 16420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 48 | 25 | 52.1% | OBRA EN PROCESO
| 73101 |  |  |  | TERMINAR CONSTR. DE AULA J/N BENITO JUAREZ |  | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084037/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73102 |  |  |  | TERMINAR CONSTR. DE MÓDULO DE SANITARIOS J/N JOSKUA |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084035/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30000 | 12056 | 12056 | 12056 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 12 | 8 | 66.7% | OBRA EN PROCESO
| 56762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J/N ALBERTO GIACOMETTI |  | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 4206-6501-4-18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | SON METROS LINEALES
| 56763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN J/N LUIS MURGUIA GUILLEN |  | 85-TANGANCÍCUARO | ETÚCUARO | RURAL | 4206-6501-5-19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100% | SON METROS LINEALES
| 56764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESTEFANIA CASTAхDA |  | 85-TANGANCÍCUARO | SAUZ DE GUZMÁN | RURAL | 4206-6501-11-9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 56765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN J/N LORENZO GUIBERTI |  | 85-TANGANCÍCUARO | GÓMEZ FARÍAS | RURAL | 4206-6501-6-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 33 | 100%
| 56766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO CIVICO EN J/N ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 56767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J/N SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 85-TANGANCÍCUARO | NOROTO (LOMA DE NOROTO) | RURAL | 4206-6501-16-26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIяS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 56768 |  |  |  | TERMINACION DE TECHADO EN JARDIN DE NIяS JUAN ESCUTIA |  | 85-TANGANCÍCUARO | FRANCISCO J. MÚGICA (LA GUARACHA) | RURAL | 4206-6501-17-6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | SON 36 M2 Y 40 M.L.
| 56769 |  |  |  | TERMINACION DE TECHADO EN JARDIN DE NIяS LUIS PASTEUR |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 65 | 65 | 100%
| 81048 |  |  |  | JN NIя ARTILLERO |  | 86-TANHUATO | EL CALVARIO | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 55 | 100%
| 124650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ,FACHADA Y ANDADOR |  | 87-TARETAN | EL PINO | RURAL | MTM-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100%
| 124129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 124489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PILA Y REHABILITADO DE TECHADO DE PATIO CIVICO |  | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | MTM-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 124884 |  |  |  | TECHADO DE DESAYUNADOR PRIMERA ETAPA |  | 87-TARETAN | EL HOYO DEL AIRE | RURAL | MTM-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 112.19 | 112.19 | 100%
| 124401 |  |  |  | TECHADO DE PATIO CIVICO |  | 87-TARETAN | CHUPANGUÍO | RURAL | MTM-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 125544 |  |  |  | TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO |  | 87-TARETAN | TOMENDÁN | RURAL | MTM-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 124782 |  |  |  | TERMINACION DE ESTRUCTURA DE TECHADO DE PATIO CIVICO |  | 87-TARETAN | LA PURÍSIMA | RURAL | MTM-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 71883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN JARDIN DE NIяS JOSE MARIA MORELOS |  | 88-TARÍMBARO | SANTA MARÍA | RURAL | 4206-6501-0009-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 124236 | 124236 | 124236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 156319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J/N JEAN PIAGET |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 156217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, AULA DIDACTICA, CAMBIO DE CRISTALERIA EN AULAS DEL J/N VICENTE RIVAPALACIOS |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 333038 | 333038 | 333038 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 360 | 90%
| 156350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J/N JUVENTINO ROSAS |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 80 | 80 | 100%
| 156282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN J/N ROSAURA ZAPATA |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 156478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y EXPLANADA CIVICA EN J/N JOSE ZORRILLA DE LA COMUNIDAD DE PLAZA VIEJA |  | 89-TEPALCATEPEC | PLAZA VIEJA | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 156428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LA EXPLANADA CIVICA Y EXTENSION DE PISO EN J/N AMADO NERVO DEL BEJUCO |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 156470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN J/N NIяS HEROES DE LOMA BLANCA |  | 89-TEPALCATEPEC | LOMA BLANCA | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 156498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO EN J/N FRANCISCO MARQUEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO |  | 89-TEPALCATEPEC | SAN ISIDRO TECUILUCA (SAN ISIDRO) | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 156452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO PARA PATIO ESCOLAR EN J/N IGNACIO RAMIREZ DE COLOMOTITAN |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 156302 |  |  |  | TECHO EN EXPLANADA CIVICA DEL J/N GABINO BARREDA |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 78602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL J/N BENITO JUAREZ. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 47964 | 47964 | 47964 | 47964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 89294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL J/N ROSAURA ZAPATA. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 25 | 62.5%
| 83471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN EL J/N VASCO DE QUIROGA 1RA. ETAPA. |  | 91-TING܉NDÍN | RANCHO SAN MIGUEL (LOS RANCHITOS) | RURAL | 035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30015 | 30015 | 30015 | 30015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 87212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J/N BENITO JUAREZ. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 69008 | 69008 | 69008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 14 | 29.2% | ESTA OBRA FUE CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL EJERCICIO 2010.
| 26223 |  |  |  | SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA E INTENDENCIA JARDIN DE NIяS FRANCISCO I MADERO |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.02 | 2%
| 121245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION DEL JARDIN DE NIяS RAFAEL DELGADO |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 179404 | 179404 | 179404 | 179404 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 121491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DEL JARDIN DE NIяS RAFAEL DELGADO |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 63531 | 63531 | 63531 | 63531 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 9 | 9 | 100%
| 79621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS |  | 97-TURICATO | EL ENCANTO | RURAL | 2010/097/31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89540 | 89540 | 89540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 79337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89934 | 89934 | 89934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 70464 |  |  |  | CONST. DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIяS ROMANO PICUTI, LAS JOYAS |  | 98-TUXPAN | LAS JOYAS DE MARZO (LA HOYA DE MARZO) | RURAL | 065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 206000 | 101194 | 150000 | 101194 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.65 | 65%
| 70439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIяS BRIGIDA ALFARO |  | 98-TUXPAN | LAGUNA SECA | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230729 | 230729 | 230729 | 230729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 70449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIяS, COL. VISTA HERMOSA |  | 98-TUXPAN | COLONIA VISTA HERMOSA | RURAL | 076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 212707 | 212707 | 212707 | 212707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 70452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIяS PROFR. JESUS ROMERO FLORES |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1049999 | 1049999 | 1049999 | 1049999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 266.11 | 266.11 | 100%
| 62968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN PREEESCOLAR EN COLONIA MESA MORELOS |  | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 96600 | 96600 | 96600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 10 | 33.3% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LISTAS DE RAYA
| 170363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN EL J.N. RAMIRO ZENDEJAS ESPINOZA |  | 105-VISTA HERMOSA | EL CUENQUEя | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 170362 |  |  |  | CONTRUCCION DE AULA-COCINA DE KINDER FRAY PEDRO DE GANTE |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 311000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 101204 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 350860 | 328176 | 328176 | 328176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 350 | 100%
| 98257 |  |  |  | CONST. DE MODULO DE DIRECCION Y SANITARIOS J/N JOSE CONRAD EN LA RINCONADA |  | 108-ZAMORA | LA RINCONADA | URBANO | 4206-6501-0002-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 369123 | 369123 | 369123 | 369123 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100%
| 99849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y PATIO CIVICO J/N FRAY SERVANDO EN ARIO DE RAYON |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 4206-6501-0002-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 685519 | 685519 | 685519 | 685519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 76 | 76 | 100%
| 58776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL J/N VICENTE GUERRERO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8715 | 8715 | 8715 | 8715 | 100% | 0 | 0 | M2, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUYE BANQUETA EN J/N VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE EL ARCO
| 65865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN JN PASCUAL ORTIZ RUBIO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61489 | 61489 | 61489 | 61489 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 66032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO DEL JN NICOLAS BRAVO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TAFOYA (JOSÉ MARÍA TAFOYA) | RURAL | 247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74112 | 74112 | 74112 | 74112 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 65930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PLAZA CIVICA DEL JN MELCHOR OCAMPO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92728 | 92728 | 92728 | 92728 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 58777 |  |  |  | CONSTRUCCION SANITARIOS EN J/N LEONA VICARIO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAс | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80474 | 80474 | 80474 | 80474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
AMPLIACIÓN
| 134951 |  |  |  | AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN JARDIN DE NIяS DE PASO DE NORIA |  | 8-AQUILA | PASO DE NORIA | RURAL | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 5013 | 5013 | 5013 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 89 | 56 | 62.9%
| 134964 |  |  |  | AMPLIACION Y CONSTRUCCION EN JARDIN DE NIяS EN POMARO |  | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1960 | 1960 | 1960 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 98 | 20 | 20.4%
| 134854 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIяS DE PASO DE NORIA |  | 8-AQUILA | PASO DE NORIA | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 3013 | 3013 | 3013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 125 | 62.5%
| 134814 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA JARDIN DE NIяS PALMA SOLA |  | 8-AQUILA | LA PALMA SOLA | RURAL | 102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8500 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 18 | 6 | 33.3%
| 101576 |  |  |  | AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN J-N JULIETA FIERROS GOSSMAN |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 200 | 200 | 100% | APORTACION MUNICIPAL EN EL PROGRAMA DE SECUELAS DE CALIDAD
| 70700 |  |  |  | APOYO AL JARDIN DE NIяS DE EL NOGAL PARA INGRESAR AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | EL NOGAL | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN LAS METAS SE PONE METRO CUADRADO AULA POR NO HABER UNA OPCION QUE DIGA APOYO PORQUE SE TRATA DE UN APOYO A UNA ESCUELA PARA INGRESAR AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 70698 |  |  |  | APOYO AL JARDIN DE NIяS DE SAN ISIDRO PARA INGRESAR AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | SAN ISIDRO DE LA ROSA (EL CERRO) | RURAL | 08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN LAS METAS SE TRATA DE UN APOYO A UNA ESCUELA SE PUSO METRO CUADRADO AULAS POR NO HABER UNA OPCION QUE DIGA APOYO
MANTENIMIENTO
| 69538 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6105-0015-0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69539 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS FRANCISCO ESCUTIA |  | 44-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0016-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69540 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 44-JIMÉNEZ | CHAPITIRO | RURAL | 4206-6501-0004-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69541 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS JUANA DE ARCO |  | 44-JIMÉNEZ | TUMBIO | RURAL | 4206-6501-0014-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69542 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS LIC. EDUARDO RUIZ |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6501-0006-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69543 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS MARIANO JOSE DE LARRA |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6501-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA AULA
| 69544 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS MOLIERE |  | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6501-0008-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 69545 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA J/N JULIETA NORMA FIERRO GOSSMAN |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69546 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6501-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69547 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JARDIN DE NIяS JOSE ASUNCION SILVA |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6501-0011-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69548 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA J/N FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 75406 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULA EN J/N JOSE MARTI |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 68801 |  |  |  | MANTENIMIENTO MALLA CICLONICA KINDER LAZARO CARDENAS |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 20 | 20 | 100%
| 73103 |  |  |  | REMOZAMIENTO J/N ROSAURA ZAPATA |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084020/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1050 | 1050 | 1050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 10 | 10% | OBRA EN PROCESO
| 80928 |  |  |  | JN MARIANO HIDALGO |  | 86-TANHUATO | VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | RURAL | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
| 80710 |  |  |  | J/N CATALINA TAMAYO |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 16131 | 16131 | 16131 | 16131 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 80758 |  |  |  | J/N MANUEL M. FLORES |  | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 83 | 83 | 100%
| 24907 |  |  |  | TRABAJOS DE FONTANERIA, JARDIN DE NIяS SECC. 68 |  | 95-TOCUMBO | EL MANGUITO | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 134937 |  |  |  | REHABILITACION Y OBRAS EN JARDIN DE NIяS DE PALMA SOLA |  | 8-AQUILA | LA PALMA SOLA | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 2070 | 2070 | 2070 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 100 | 12 | 12%
| 54147 |  |  |  | REHABILITACION DE J/N FRANCISCO MARQUEZ |  | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | RJ-78/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57800 | 51674 | 51674 | 51674 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 53213 |  |  |  | REHABILITACION DE J/N JAIME NUNO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RJ-98/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85940 | 44884 | 44884 | 44884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
| 70461 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 4206-6501-0003-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70070 | 70070 | 70070 | 70070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 71296 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS ALADIN |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTILLA (LA GARITA) | RURAL | 4206-6501-0049-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 70479 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS JUAN JOSE RIOS |  | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 4206-6501-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145500 | 142806 | 142806 | 142806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 144 | 100%
| 70471 |  |  |  | REPARACION DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIяS LUIS JIMENEZ ZAYAS |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 4206-6501-0003-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 52166 | 52166 | 52166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 68 | 100%
| 76676 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIяS |  | 35-LA HUACANA | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 16035014/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16694 | 16694 | 16694 | 16694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 36 METROS DE PISO EN EL J/ DE LA COL LAZARO CARDENAS
| 85175 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIяS SALVADOR |  | 35-LA HUACANA | COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ | RURAL | 16035056/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55527 | 50527 | 50527 | 50527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 74.8 | 68.1 | 91% | OBRA QUE CONCISTE EN LA REHABILITACION DE AULA JARDIN DE NIяS SALVADOR ALLENDE
| 169658 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS EL CERRITO |  | 37-HUANIQUEO | EL CERRITO | RURAL | 4206-6201-0005-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 7192 | 7192 | 7192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 185 | 123 | 66.5% | OBRA EN PROCESO
| 118717 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO JARDIN DE NIяS |  | 42-IXTLÁN | RINCÓN DEL MEZQUITE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 160573 | 160573 | 53.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100%
| 75294 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN J/N HUANIMBAN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12158 | 12158 | 12158 | 12158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 68459 |  |  |  | TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 50-MARAVATÍO | SAN NICOLASITO | RURAL | 4206-6501-0059-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14125 | 14125 | 14125 | 14125 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 15 | 15 | 100% | LA OBRA ES TERMINACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA.
| 167100 |  |  |  | REMOD. DE SANITARIOS ESC. PRIM. NIяS HEROES |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 115 | 115 | 100%
| 57277 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIяS |  | 64-PARÁCUARO | VEINTE DE NOVIEMBRE | RURAL | 064/027/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 28000 | 16811 | 16811 | 16811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 163639 |  |  |  | APOYO PARA REHABILITACION DE INSTALACIÓN EN EL CAMM EN PARACHO DE VERDUZCO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 3380 | 3380 | 3380 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 100 | 100 | 100%
| 111769 |  |  |  | REPARACION DE 2 AULAS |  | 77-SAN LUCAS | PINZÁN COLORADO | RURAL | 013/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7925 | 7925 | 7925 | 7925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 121435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACABADOS EN EL KINDER DE CARATZITUMBIO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | CARATZITUMBIO | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45120 | 33840 | 33840 | 33840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45120 | 33840 | 75%
| 89308 |  |  |  | REPARACION DE LOSA EN AULA DE J/N VICENTE VALENCIA |  | 80-SENGUIO | EL CUARTEL QUINTO (COLEGIO DEL CUARTEL) | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36868 | 36868 | 36868 | 36868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 82 | 82 | 100%
| 83211 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN MOD. DE AULAS J/N JUSTO SIERRA |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL CEREZO | RURAL | 084091/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100% | OBRA TERMINADA
| 125148 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS |  | 87-TARETAN | MESA DE CÁZAREZ | RURAL | MTM-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 126140 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS J/N. MICHOACAN |  | 87-TARETAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MTM-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30368 | 30368 | 30368 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 70643 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN AULA, EN LA LOCALIDAD EL MESON |  | 90-TINGAMBATO | EL MESÓN | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 19186 | 19186 | 19186 | 19186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 52.5 | 52.5 | 100%
| 70169 |  |  |  | JARDIN DE NIяS EMILIANO ZAPATA CLAVE 16DJN1659Y, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | HUIRUNIO GRANDE | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8974 | 8974 | 8974 | 8974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70160 |  |  |  | JARDIN DE NIяS MANUEL BLANCO RUBIO, COL. VISTA DEL VALLE, CLAVE 16DJN2450Z, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70152 |  |  |  | JARDIN DE NIяS ARNOLD GESELL CLAVE 16DJN2038H, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | CERRITO COLORADO | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70146 |  |  |  | JARDIN DE NIяS BATALLA 5 DE MAYO CLAVE 16DJN1543H, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | RINCÓN DE CORUCHA | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70148 |  |  |  | JARDIN DE NIяS BRIGIDA ALFARO, CLAVE 16DJN1544G, ADSCRITA AL PROGRAMA ECUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70082 |  |  |  | JARDIN DE NIяS DIEGO RIVERA CLAVE 16DJN1800G, ADSCRITA AL PROGRAMA ECUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | EL MALACATE | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70157 |  |  |  | JARDIN DE NIяS DR. MELCHOR DIAZ RUBIO, CLAVE 16DJN2447L, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | PUERTO DE LA CANTERA (LAS PALMITAS) | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70088 |  |  |  | JARDIN DE NIяS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COL. VALLE DEL JORNAL, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70151 |  |  |  | JARDIN DE NIяS JUAN JACOBO ROSSEAU, CLAVE 16DJN1680K, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | PUERTO DEL OBISPO | RURAL | 038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70153 |  |  |  | JARDIN DE NIяS MIGUEL SEVILLA CLAVE 16DJN2219R, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | SAN VICTORIANO | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70149 |  |  |  | JARDIN DE NIяS MOISES SAENZ CLAVE 16DJN1545J, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | PUERTO DEL OBISPO | RURAL | 037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70163 |  |  |  | JARDIN DE NIяS PAULINO PAREDES CLAVE 16DJN2579C, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | SANTA CATARINA (LA CATARINA) | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70154 |  |  |  | JARDIN DE NIяS ROBERTO LOPEZ MAYA, CLAVE 16DJN2439C, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | JARIPITO (JARIPITIO) | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70423 |  |  |  | PREESCOLAR COMUNITARIO, CLAVE 16KJN0139B, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | EL AGUACATE (PRIMERA MANZANA) | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70422 |  |  |  | PREESCOLAR COMUNITARIO, CLAVE 16KJN0265K, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LAURELITOS | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70412 |  |  |  | PREESCOLAR COMUNITARIO, CLAVE 16KJN0335D, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | EL SABINAL | RURAL | 069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70416 |  |  |  | PREESCOLAR COMUNITARIO, CLAVE 16KJN0658I, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LAS CANOAS | RURAL | 072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 63096 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS JOSE SANTOS CHOCANO |  | 99-TUZANTLA | MELCHOR OCAMPO (PASO DE TIERRA CALIENTE) | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
| 57580 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD J/N ELIAS PEREZ AVALOS |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 57315 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN JARDIN DE NIяS GREGORIO TORRES QUINTERO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | IIFEE | - | - | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 85046 |  |  |  | MOBILIARIO AULA J/N RAMON ISAC |  | 35-LA HUACANA | EL CHÁUZ | RURAL | 16035059/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 9343 | 9343 | 9343 | 9343 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CONCISTE EN LA ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA UN AULA DEL J/N RAMON ISAC
| 82867 |  |  |  | MOBILIARIO DE DOS AULAS EN EL JN MUNDO DE SUEяS |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035055/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18685 | 18685 | 18685 | 18685 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | LA OBRA CONSISTE EN ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL JN MUNDO DE SUEяS
| 85309 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA EN EL JARDIN DE NIяS SALVADOR |  | 35-LA HUACANA | COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ | RURAL | 16035060/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MOBILIARIO PARA AULA EN EL JARDIN DE NIяS SALVADOR | - | - | 9343 | 9343 | 9343 | 9343 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL MOBILIARIO DE UNA AULA EN EL J/N SALVADOR ALLENDE
| 62403 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN J/N ERANDI |  | 85-TANGANCÍCUARO | TENG܅CHO | RURAL | 4206-6501-11-29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ESPACIOS EDUCATIVOS | - | - | 9343 | 9343 | 9343 | 9343 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | UN MOBILIARIO PARA EL AULA
| 62285 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN J/N SIGMUND FREUD |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9343 | 9343 | 9343 | 9343 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | UN MOBLIARIO OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS
| 80858 |  |  |  | J/N FRAY JUAN DE SAN MIGUEL |  | 86-TANHUATO | LOS CHARCOS | RURAL | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 81234 |  |  |  | J/N VASCO DE QUIROGA |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 45 | 45 | 100% | FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES
| 125033 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 124171 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 124227 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 100 | 10000%
| 124273 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y DE OFICINA |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 57581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE LA PRIMARIA DE LAS PEсS |  | 1-ACUITZIO | LAS PEсS | RURAL | F-III-56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23650 | 13380 | 13380 | 13380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 16 | 9 | 56.3% | OBRA EN PROCESO
| 103379 |  |  |  | 6501-12 REPARACION DE CINCO AULAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | REPARACION DE CINCO AULAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | - | - | 40000 | 21344 | 21344 | 21344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 240 | 240 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. SE REDUCE EL MONTO ANUAL POR CUESTION DE METAS
| 103380 |  |  |  | 6501-14 REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PRIMARIA LIC. DAVID FRANCO RODRIGUEZ |  | 2-AGUILILLA | HUISTO | RURAL | 6501-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 72392 | 57459 | 57459 | 57459 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 88145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA DE PRESA DEL ROSARIO |  | 6-APATZINGÁN | PRESA DEL ROSARIO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 310252 | 310252 | 310252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 151.53 | 151.53 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON ML
| 134695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA DE SAN PEDRO |  | 8-AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTIL | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 7246 | 7246 | 7246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 10 | 13.3%
| 134698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA EL GUASIMAL |  | 8-AQUILA | LA LIMITA | RURAL | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 1960 | 1960 | 1960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 30 | 40%
| 134686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGUILLO |  | 8-AQUILA | SANTIAGUILLO | RURAL | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000 | 2688 | 2688 | 2688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 75 | 100%
| 134731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS ESC. PRIMARIA DE COFRADIA DE OSTULA |  | 8-AQUILA | LA COFRADÍA DE OSTULA | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 2415 | 2415 | 2415 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 16 | 6 | 37.5%
| 129772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA-DIRECCION EN LA ESC. PRIMARIA DE HUAHUA |  | 8-AQUILA | HUAHUA | RURAL | 02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 30800 | 30800 | 30800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 85 | 100%
| 129676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESC. PRIMARIA |  | 8-AQUILA | COIRE | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 75561 | 75561 | 75561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 73 | 97.3%
| 134691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTOPILA |  | 8-AQUILA | ESTOPILA | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 60 | 80%
| 46209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA S/N CLAVE 16KPR0818Z |  | 9-ARIO | EL MORTERO | RURAL | 4206-6501-0063-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108294 | 108294 | 108294 | 108294 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20.8 | 20.8 | 100%
| 46107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA S/N CLAVE 16KPR2353X |  | 9-ARIO | LA BARRITA (LA BARRA CHICA) | RURAL | 4206-6501-0012-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108294 | 108294 | 108294 | 108294 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20.8 | 20.8 | 100%
| 49064 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 48871 |  |  |  | TERMINACION AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIM. GUILLERMO GARCIA ARAGON |  | 9-ARIO | DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS | RURAL | 4206-6501-0061-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 147187 | 147187 | 147187 | 147187 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 98 | 100%
| 53751 |  |  |  | CDONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO T/M |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-131/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 93866 | 93866 | 93866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 36 | 48.1%
| 54335 |  |  |  | COLOCACION DE VITROPISO EN 1 AULA EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | EL SAUZ | RURAL | CV-85/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16000 | 11780 | 11780 | 11780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 68932 |  |  |  | CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | VALLECITOS | RURAL | CC-71/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35015 | 35015 | 35015 | 35015 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 53357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR Y MURO EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CA-82/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103850 | 82307 | 82307 | 82307 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 145 | 145 | 100%
| 54888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | EL CAMPO DE AVIACIÓN | RURAL | CA-86/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 32140 | 32140 | 32140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 54627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ESC. PRIMARIA LIC. GUSTAVO D. ORDAZ |  | 10-ARTEAGA | PLAN DE ARMAS (EL PLAN) | RURAL | CA-109/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 59590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO 4X5 EN ESC. PRIMARIA 1RA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | EL ZAPOTE DE TOSCANO (EL ZAPOTE) | RURAL | CA-104/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 16605 | 16605 | 16605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 5 | 25%
| 59545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS BINARIOS EN ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 10-ARTEAGA | EL PLATANITO | RURAL | CB-66/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62000 | 22480 | 22480 | 22480 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 2 | 33.3%
| 55763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS BINARIOS EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | LAS LAJAS | RURAL | CB-105/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 62000 | 35777 | 35777 | 35777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6 | 3 | 50%
| 53990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL EN ACCESO PRINC. ESC. PRIM. EVA SAMANO |  | 10-ARTEAGA | LA LAJITA | RURAL | CF-68/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 28910 | 28910 | 28910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
| 60445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | TOLUQUILLA | RURAL | CF-91/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 28055 | 28055 | 28055 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
| 53119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO T/M |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CG-62/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 30939 | 30939 | 30939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 78 | 78 | 100%
| 54262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ESC. PRIMARIA 1RA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | EL CÓBANO | RURAL | CT-92/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60675 | 60675 | 60675 | 60675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 59521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE ESC. PRIMARIA 1RA. ETAPA DE SAN SIMON |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CT-73/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105686 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 579 | 579 | 100%
| 60455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | EL HUINDURE | RURAL | CT-93/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40241 | 34725 | 34725 | 34725 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95 | 95 | 100%
| 55484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | LA PAREJA | RURAL | CT-70/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105686 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 579 | 579 | 100%
| 53010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE ESC. PRIM. Y SECUND. VASCO DE QUIROGA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CT-80/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164083 | 157921 | 157921 | 157921 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383 | 383 | 100%
| 55333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE ESC. PRIMARIA1RA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | LAS HEMBRILLAS | RURAL | CT-103/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 53527 | 53527 | 53527 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 54835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO PRIMERA ETAPA |  | 10-ARTEAGA | EL PAPAYO | RURAL | CT-94/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 54200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | CT-130/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127735 | 127735 | 127735 | 127735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462 | 462 | 100%
| 54090 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. NIяS HEROES 1RA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | LA CONCEPCIÓN | RURAL | TC-113/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 69666 | 69666 | 69666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 54526 |  |  |  | TECHADO TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA FCO. I. MADERO 1RA. ETAPA |  | 10-ARTEAGA | PALOS PRIETOS | RURAL | TC-112/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 71067 |  |  |  | CONST. DE TECHO EN CANCHA DE TELESECUNDARIA |  | 12-BUENAVISTA | RAZO DEL ÓRGANO (VEINTIUNO DE MAYO) | RURAL | 4206-6501-0031-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 71039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS Y AULAS ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO |  | 12-BUENAVISTA | LOS CHARCOS | RURAL | 4206-6501-0026-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 36 | 100%
| 70458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN PRIMARIA HEROES DE LA REFORMA |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 4206-6501-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 82319 | 82319 | 82319 | 82319 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | SE EJERCIO EL RECURSO DEL FONDO III, LA DIFERENCIA ES RECURSO DE OBRA CONVENIDA
| 70888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION ESC. TV. SEC. 511 |  | 12-BUENAVISTA | EL PILÓN | RURAL | 4206-6501-0014-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231089 | 231089 | 231089 | 231089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | SE MODIFICA EL PRESUPUESTO APROBADO, POR QUE LA DIFERENCIA SE EJERCIO DE OBRA CONVENIDA
| 71030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA EN ESC. PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 |  | 12-BUENAVISTA | LA HUINA (LA HUINA UNO) | RURAL | 4206-6501-0021-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 20 | 20 | 100%
| 70523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA |  | 12-BUENAVISTA | EL CHAMIZAL (FLOR DE MAYO) | RURAL | 4206-6501-0009-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21400 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100%
| 71085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 12-BUENAVISTA | VICENTE GUERRERO | RURAL | 4206-6501-0034-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100%
| 71292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0040-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 71032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO USOS MULTIPLES J. DE N. JUAN BELEM GUTIERREZ |  | 12-BUENAVISTA | EL LIMÓN DE LA LUNA (EL LIMÓN) | RURAL | 4206-6501-0024-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 71059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS ESC. PRIMARIA RURAL INDEPENDENCIA |  | 12-BUENAVISTA | RAZO DEL ÓRGANO (VEINTIUNO DE MAYO) | RURAL | 4206-6501-0031-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 98 | 100%
| 70424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6501-0001-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275000 | 144995 | 144995 | 144995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 70528 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE CASA DEL MAESTRO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA |  | 12-BUENAVISTA | LAS COLONIAS DE LA LUNA | RURAL | 4206-6501-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200400 | 158929 | 158929 | 158929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 98 | 98 | 100%
| 101201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. DE PASO DE NUхZ |  | 13-CARÁCUARO | PASO DE NÚхZ (BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6501-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 240 | 240 | 100% | APORTACION MUNICIPAL EN PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 101294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MORELOS TURNO MATUTINO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6501-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 101856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. J. MARIA MORELOS |  | 13-CARÁCUARO | LA CARRERITA | RURAL | 4206-6501-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2640 | 264 | 10% | APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 104865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DEL CUITZILLO |  | 13-CARÁCUARO | EL CUITZILLO | RURAL | 4206-6501-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 22580 | 75.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 150 | 75%
| 104938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. PRIM. NARCISO MENDOZA |  | 13-CARÁCUARO | EL GUAYABO DEL CARMEN | RURAL | 4206-6501-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100%
| 101736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y REHABILITACION DE AULAS Y PINTURA EDIFICIO ESCOLARESC. PRIM |  | 13-CARÁCUARO | EL GUAYABO DEL CARMEN | RURAL | 4206-6501-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 100 | 100 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD
| 114143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | LOS RANCHOS | RURAL | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 70 | 23 | 32.9%
| 111486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA |  | 22-CHARO | LA ESCALERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.8 | 80%
| 70118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 8639 | 8639 | 8639 | 8639 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 25 | 25 | 100%
| 68961 |  |  |  | CONST. DE DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA Y MOBILIARIO EN PRIMARIA (2A ETAPA) |  | 29-CHURUMUCO | EL PITIRAL | RURAL | 016-029-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76200 | 49059 | 49059 | 49059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 68895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ESC. PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | SAN ANTONIO (EL TIMBIRICHE) | RURAL | 016-029-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 68919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y CANCHA DE VOLY BOL EN ESC. PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | SANTA ELENA | RURAL | 016-029-048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URABANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50160 | 50160 | 50160 | 50160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 110 | 110 | 100%
| 68924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA GUAYACAN |  | 29-CHURUMUCO | LOMA EL GUAYACÁN | RURAL | 016-029-030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 103352 | 103352 | 103352 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.41 | 41% | 1 AULA
| 68937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y MOBILIARIO EN LA PRIMARIA (2A ETAPA) |  | 29-CHURUMUCO | MELCHOR OCAMPO (CUNUATO) | RURAL | 016-029-047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 76200 | 66214 | 66214 | 66214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 24 | 50%
| 68955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | CUIRIPAN | RURAL | 016-029-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 254000 | 42775 | 42775 | 42775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.16 | 16%
| 68942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO Y MURO FRONTAL DE ESC. PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | LAS FLORES | RURAL | 016-029-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 94003 | 94003 | 94003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 31.5 | 63% | 50 ML DE CERCO
| 68970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | LA CAс | RURAL | 016-029-050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 37350 | 37350 | 37350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 30 | 22.2 | 74% | 30 ML DE MURO DE CONTENCION
| 68715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA 1A ETAPA |  | 29-CHURUMUCO | POTURO | RURAL | 016-029-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417412 | 417412 | 417412 | 417412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 68953 |  |  |  | CONSTRUCON DE FACHADA Y MURO FRONTAL DE ESC. PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | EL TIMBIRICHE | RURAL | 016-029-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182190 | 182190 | 182190 | 182190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
| 59179 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA TEJA |  | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6501-130-182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 53937 | 53807 | 53807 | 53807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 45244 |  |  |  | CONST. DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. CONSTITUCION |  | 36-HUANDACAREO | TUPATARILLO | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 51340 | 43392 | 43392 | 43392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 39 | 39 | 100% | OBRA EN PROCESO, BENEFICIANDO A 30 ALUMNOS, AUN FALTAN PAGOS X REALIZARCE
| 42082 |  |  |  | CONST. DE TECHADO PARA DESAYUNADOR ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 26146 | 23560 | 23560 | 23560 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, BENEFICIANDO A 130 ALUMNOS
| 41826 |  |  |  | TECHADO EN LAS GRADAS DEL PATIO CIVICO DE LA PRIM. DEFENSORES DE HUANDACAREO |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 37502 | 29389 | 29389 | 29389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 76 | 76 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, BENEFICIANDO A 120 ALUMNOS
| 84133 |  |  |  | AULA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DMZ |  | 39-HUIRAMBA | LAS TABLAS | RURAL | 4206-6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 135000 | 134468 | 134468 | 134468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN AULA
| 75366 |  |  |  | BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO |  | 39-HUIRAMBA | QUIRÍNGUARO (SAN SIMÓN QUIRÍNGUARO) | RURAL | 4206-6501-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 17209 | 17209 | 17209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.5 | 50% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE HABLA DE 1 BARDA
| 74526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FIRECCION EN ESC. PRIM. DEL PEDREGAL |  | 39-HUIRAMBA | EL PEDREGAL | RURAL | 4206-6501-0017-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34643 | 13518 | 13518 | 13518 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30% | EN EL AVANCE FISICO SE REFIERE A 1 AULA PARA DIRECCION
| 84074 |  |  |  | TECHADO EN ESC PRIM |  | 39-HUIRAMBA | EL CARMEN | RURAL | 4206-6501-0018-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 143287 | 143287 | 143287 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHO
| 66005 |  |  |  | CONST. DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6501-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 88728 | 88728 | 88728 | 88728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 65918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CAM |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6501-0001-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 126389 | 126389 | 126389 | 126389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 66772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA |  | 41-IRIMBO | EL SALITRE | RURAL | 4206-6501-0045-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 280010 | 280010 | 280010 | 280010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 75687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA COLONIA NUEVO PORVENIR |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/008/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 573169 | 573163 | 573169 | 573169 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 69349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO ESC. PRIMERO DE MAYO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99810 | 99810 | 99810 | 99810 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 69549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6501-0011-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENIA MUNICIPAL | - | - | 25138 | 25138 | 25138 | 25138 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69550 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ DEL MURO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA IGNACIO LOPȚ RAYON |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24012 | 24012 | 24012 | 24012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
| 69551 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESC. PRIMERO DE MAYO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 72051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. PRIM. AURELITA MARIN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES OBRA
| 72076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC. PRIM. AURELITA MARIN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 24472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 3RA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO |  | 49-MADERO | SAN DIEGO CURUCUPATZEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 18738 | 18738 | 18738 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 10 | 10% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES METROS LINEALES EN BARDA, COMO DICHA OPCION NO SE ENCONTRO SE LE OTORGO METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS.
| 68555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA |  | 50-MARAVATÍO | LOMA DE HUARACHA | RURAL | 4206-6501-0005-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12184 | 12184 | 12184 | 12184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 25 | 25 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOMA ALTA. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 68536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA |  | 50-MARAVATÍO | POMOQUITA | RURAL | 4206-6501-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 15 | 15 | 100% | LA OBRA ES CONSTRUCCION DE BARDA.
| 68772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COL. LINDA VISTA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 501405 | 501405 | 501405 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 96 | 100%
| 68841 |  |  |  | CUNETAS DE AGUA PLUVIAL ES. PRIMARIA INDEPENDENCIA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA ROSA | RURAL | 051-010-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 10 | 10 | 100%
| 79253 |  |  |  | APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL DE LA ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ. |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 14937 | 37.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.3 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES APOYO
| 80769 |  |  |  | APOYO PARA TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA |  | 53-MORELIA | TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES) | RURAL | 4429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 20000 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES APOYO
| 84762 |  |  |  | AULA DIDACTICA |  | 55-MÚGICA | PITIRE (EL PITIRE) | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264000 | 212889 | 212889 | 212889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 15 | 31.3%
| 84501 |  |  |  | AULA DIDACTICA ESCUELA COL. VISTA HERMOSA |  | 55-MÚGICA | VISTA HERMOSA (EL CANAL) | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264000 | 212889 | 212889 | 212889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 20 | 41.7%
| 84546 |  |  |  | SANITARIOS ESCUELA EDUCACION ESPECIAL |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 44735 | 44735 | 44735 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 64 | 40 | 62.5%
| 167160 |  |  |  | CONSTRUC. DE AULA-COCINA EN PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | ESTA OBRA ES CONVENIDA CON CPLADE
| 167225 |  |  |  | CONSTRUC. DE CUBIERTA METALICA ESC. PRIM. NIяS HEROES |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 288918 | 288918 | 288918 | 288918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 285 | 285 | 100% | OBRA CONVENIDA CON SEDESOL
| 167342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN PRIM. VASCO DE QUIROGA |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 9200 | 9200 | 9200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
| 167333 |  |  |  | ELABOR. DE EXPED. P/ CONST. DE CUBIERTA EN CANCHA PRIM. VASCO DE QUIROGA |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTE PAGO FUE POR LA ELABORACION DEL PROYECTO MISMO QUE FUE PARA SEDESOL Y SE AUTORIZO
| 166705 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIOS PRIM. FCO. I. MADERO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 24 | 24 | 100%
| 167228 |  |  |  | TERMINACION DE CUBIERTA METALICA EN PRIM. MIGUEL ALEMAN |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 69847 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD (VARIAS LOCALIDADES) |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6501-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS | - | - | 79161 | 79161 | 79161 | 79161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 59305 |  |  |  | CONSTRUCCION MAYA PERIMETRAL Y SANITARIOS |  | 63-PANINDÍCUARO | IRANCUÁTARO | RURAL | 39.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42559 | 42559 | 42559 | 42559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 57178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COR. CENOBIO MORENO |  | 64-PARÁCUARO | CANCITA | RURAL | 064/026/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50872 | 50872 | 50872 | 50872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 24 | 100%
| 163640 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FELIX RAMIREZ CAMPOS |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 56351 | 56351 | 56351 | 56351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 16 | 16 | 100%
| 163641 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO EN PARACHO DE VERDUZCO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 105364 | 105364 | 105364 | 105364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 18 | 18 | 100%
| 151779 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, ESC. PRIM. RAFAEL RAMÍREZ, CLAVE 16DPR2494M. |  | 66-PÁTZCUARO | LA VITELA (LOS POZOS) | RURAL | 066/039/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 102000 | 74530 | 74530 | 74530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 180 | 180 | 100% | LA OBRA ES EN LA COMUNIDAD DE LOS POZOS. LA UNIDAD MEDIDA DE LA META ES METRO LINEAL.
| 151732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 METROS, ESC. PRIM. ITZIHUAPA, CLAVE 16DPR4843P. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/036/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 219300 | 77272 | 77272 | 77272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 61.2 | 85%
| 66122 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN DESAYUNADOR DE ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS, COL. MAGISTERIO |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 262842 | 71424 | 71424 | 71424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100% | TERMINADO FISICAMENTE
| 66643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISOS AULAS Y REHABILITACION SANITARIOS ESC. PRIMARIA JESUS ARIAS |  | 69-LA PIEDAD | ACUITZIO | RURAL | LP-DUOP-96/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128969 | 21478 | 21478 | 21478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 100 | 50%
| 103258 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA PLANTA ALTA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071013OCC/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 37882 | 14066 | 14066 | 14066 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10%
| 103419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMERICA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001EE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 67703 | 65626 | 65626 | 65626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.4 | 40%
| 101375 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN JOSÉ OTUNGUITIRO | RURAL | 071018IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 168000 | 76521 | 76521 | 76521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.4 | 40%
| 96103 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN PLANTA ALTA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142529 | 141397 | 141397 | 141397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90%
| 101282 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PUEBLITO | RURAL | 071008IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 277535 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.1 | 10% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 101170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 ETAPA DEL AUDITORIO EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 71-PURUÁNDIRO | EL GRANJENAL | RURAL | 071007IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 181274 | 28400 | 28400 | 28400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UN AUDITORIO
| 95985 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL PATIO CENTRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NIяS HÉROES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 69450 | 69317 | 69317 | 69317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 96438 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE.PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071014IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 99870 | 91000 | 91000 | 91000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.9 | 90% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 109309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 798101 | 728640 | 728640 | 728640 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 269.23 | 248 | 92.1%
| 86514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PUERTA DE COJUMATLÁN (LA PUERTA) | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140154 | 140154 | 140154 | 140154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100%
| 70730 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA-BODEGA EN ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINEZ (TURNO VESP.) |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 41230 | 41230 | 41230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% SOLO FALTA DE TERMINAR DE PAGARLA
| 62192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAя Y ACCESO A LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6501-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 21890 | 21890 | 16417 | 8490 | 38.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 62482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BAяS ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6501-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 37000 | 37000 | 27750 | 14113 | 38.1% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 50 | 45 | 90%
| 87651 |  |  |  | CONSTRUCCÓN DE CIRCULADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA |  | 80-SENGUIO | TARIMORO | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 93901 | 93901 | 93901 | 93901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 400 | 400 | 100%
| 68866 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA Y BODEGA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO EN SUSUPUATO |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 491100 | 8000 | 491100 | 8000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 49100 | 8000 | 16.3%
| 68828 |  |  |  | TERMINACIÓN DE COOPERATIVA DIRECCIÓN Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47360 | 47360 | 47360 | 47360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 47360 | 47360 | 100%
| 68794 |  |  |  | TERMINACIÓN DE COPERATIVA Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN |  | 81-SUSUPUATO | EL TREMESINO | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 29440 | 29440 | 29440 | 29440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 29440 | 29440 | 100%
| 65322 |  |  |  | BAяS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS GUAYABITOS DE LA TENENCIA DE PASO DE MORELOS |  | 82-TACÁMBARO | LOS GUAYABITOS | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 56000 | 38417 | 38417 | 38417 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 9 | 8 | 88.9%
| 63956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. EL TERRERO |  | 82-TACÁMBARO | EL TERRERO | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 49914 | 24938 | 24938 | 24938 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 15 | 31.3%
| 65052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LA ANTORCHA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 62185 | 62185 | 62185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 29 | 60.4%
| 65409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM |  | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110220 | 110220 | 110220 | 110220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 60 | 60 | 100%
| 64116 |  |  |  | CONSTRUCCION SANITARIOS DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 130126 | 83138 | 83138 | 83138 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 30 | 25 | 83.3%
| 164014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO |  | 83-TANCÍTARO | CHORITIRO | RURAL | 4206-6501-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109070 | 109070 | 109070 | 109070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 94668 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. FCO. I. MADERO |  | 84-TANGAMANDAPIO | PASO DEL MOLINO | RURAL | 084090/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73104 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084076/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73105 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE ESC. PRIM. FUTURO MEJOR TEJABAN |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084021/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 22440 | 22440 | 22440 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100% | OBRA TERMINADA
| 83539 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE ESC. PRIM. GUSTAVO DIAZ ORDAZ |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084094/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | OBRA TERMINADA Y REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE HUARACHANILLO
| 73106 |  |  |  | TERMINAR CONSTR. AULA J/N NIяS HEROES JERUSALEN |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084030/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 64998 | 64998 | 64998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 36 | 36 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73107 |  |  |  | TERMINAR CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y REMOZAR ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084041/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 83918 |  |  |  | TERMINAR MODULO DE AULAS ESC. PRIM. 21 DE MARZO BARRIO CHICO |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084097/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 13456 | 13456 | 13456 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 32 | 33.3% | OBRA EN PROCESO
| 56770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ALBERGUE LAZARO CARDENAS |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6501-2-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20 | 20 | 100% | SON 20 METROS LINEALES
| 56771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMRIA EN RENOVACION VESPERTINO |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | PUERTAS Y VENTANAS
| 56772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JESUS ROMERO FLORES |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 55 | 55 | 100%
| 56773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA LUZ |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-26-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100%
| 56774 |  |  |  | SUMINISTROS Y APLICACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |  | 85-TANGANCÍCUARO | LOS LOBOS | RURAL | 4206-6501-15-4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 118 | 118 | 100%
| 56775 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA LAZARO CARDENAS |  | 85-TANGANCÍCUARO | BUENA VISTA | RURAL | 4206-6501-14-15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 38 | 38 | 100% | SON METROS LINEALES
| 56776 |  |  |  | TERMINACION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON |  | 85-TANGANCÍCUARO | FRANCISCO J. MÚGICA (LA GUARACHA) | RURAL | 4206-6501-17-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100% | SON 40 METROS LINEALES DE CANAL POR DONDE BAJA EL AGUA DEL TECHADO
| 78863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 88-TARÍMBARO | RANCHO NUEVO | RURAL | 4206-6501-0010-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 11098 | 11098 | 11098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 308 | 308 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 71886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA |  | 88-TARÍMBARO | CAсDA DE LOS SAUCES | RURAL | 4206-6501-2010-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 97221 | 97221 | 97221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA EN PROCESO DEDESARROLLO
| 156339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA ESC.PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 156513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL TECHO CIVICO DE LA ESC.PRIMARIA RURAL FEDERAL VASCO DE QUIROGA DE LA COMUNIDAD DE TAIXTAN |  | 89-TEPALCATEPEC | TAIXTÁN | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 156477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PATIO CIVICO DE ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE PINOLAPA |  | 89-TEPALCATEPEC | PINOLAPA | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 156290 |  |  |  | INSTALACION DE VITROPISO A DOS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LOS OLIVOS |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 78803 |  |  |  | COLADO DE DOS AULAS Y AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO. |  | 91-TING܉NDÍN | RANCHO SAN MIGUEL (LOS RANCHITOS) | RURAL | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 39561 | 39561 | 39561 | 39561 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | LA OBRA FUE CONVENIDA EN EL 2009 Y SE ENCUETRA TERMINADA.
| 82618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO. |  | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 34230 | 34230 | 34230 | 34230 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 20 | 20 | 100%
| 73932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE APAPATZINDAN DE ROMERO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 89654 | 89654 | 89654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.28 | 28%
| 26045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA PRIMARIA LIBERACION |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 6332 | 6332 | 6332 | 6332 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 25886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA MELCHOR OCAMPO |  | 95-TOCUMBO | LA LAGUNETA | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 15806 | 15806 | 15806 | 15806 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 116739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM DE SAN ANTONIO |  | 96-TUMBISCATÍO | SAN ANTONIO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 91445 | 91445 | 91445 | 91445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 264 | 264 | 100%
| 116740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESC. PRIM. DE LA ENCINERA |  | 96-TUMBISCATÍO | LA ENCINERA | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 71917 | 71917 | 71917 | 71917 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 8 | 8 | 100%
| 85047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIяS HEROES |  | 97-TURICATO | EL CAPOTE | RURAL | 2010/097/32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89645 | 89645 | 89645 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 85538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA |  | 97-TURICATO | BAPÁCUARO | RURAL | 2010/097/38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 187399 | 187399 | 187399 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 40 | 83.3%
| 79269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA |  | 97-TURICATO | IRANAHUIPIO | RURAL | 2010/097/24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 166568 | 166568 | 166568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 38 | 79.2%
| 79152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 97-TURICATO | ATIJO | RURAL | 2010/097/21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89360 | 89360 | 89360 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 70436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. EL PORVENIR |  | 98-TUXPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 199269 | 200000 | 199269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 79 | 98.8%
| 70433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. PADRE HIDALGO, LAGUNA SECA |  | 98-TUXPAN | LAGUNA SECA | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320311 | 318467 | 320311 | 318467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 156 | 150 | 96.2%
| 63034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EN COLONIA MORELOS |  | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 85116 | 85116 | 85116 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 30 | 20 | 66.7% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y LISTAD E RAYA
| 81438 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA DESAYUNADOR EN LA PRIMARIA DE TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50650 | 50650 | 50650 | 50650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 96013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIR EN ESC PRIM VASCO DE QUIROGA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | PUEBLO VIEJO | RURAL | 36/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS | - | - | 51221 | 51221 | 51221 | 51221 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 41 | 85.4%
| 170467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA DE LA PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 243350 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 170414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y ANEXO EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 105-VISTA HERMOSA | LOS PILARES | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271500 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 100925 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DE 1917 |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 76000 | 75956 | 75956 | 75956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 40 | 100%
| 100988 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESC. PRIM. CONSTITUCIÓN DE 1917 |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 75000 | 74088 | 74088 | 74088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 101073 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 220000 | 151188 | 151188 | 151188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 81160 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BAяS ESCUELA REVOLUCIÓN |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 016/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 433789 | 225797 | 225797 | 225797 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 48 | 48 | 100%
| 81136 |  |  |  | PROGRAMAS DE ESCUELAS DE CALIDAD |  | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100%
| 98258 |  |  |  | CONST. DE AULA DE 6 X 8 MTS EN LA ESCUELA PRIM. NARCISO MENDOZA DE ARIO DE RAYON |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 4206-6501-0002-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS MEDICOS | - | - | 301712 | 301712 | 301712 | 301712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 76 | 76 | 100%
| 98259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6 X 8 MTS EN LA ESCUELA PRIM. REVOLUCION |  | 108-ZAMORA | EL CERRITO DE CATICUATO (CERRITO DE ORTIZ) | RURAL | 4206-6501-0002-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 330735 | 330735 | 330735 | 330735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 76 | 76 | 100%
| 137033 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDIN DE NIяS 13 DE SEPTIEMBRE, H. ZITACUARO COL FLOR DE LIZ |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 214 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165000 | 161745 | 161745 | 161745 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105 | 102.9 | 98%
| 137034 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO CETIS 28, OCURIO |  | 112-ZITÁCUARO | OCURIO | RURAL | 184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 311884 | 311884 | 311884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 115 | 102.35 | 89%
| 137035 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE ESTRUCTURAS MET. EN ESC. SEC. FED. PROFR. RAFAEL RAMIREZ C., |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 222 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 500350 | 436981 | 436981 | 436981 | 100% | 0 | 0 | M2, TALLER | 1 | 0.87 | 87% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES TALLER.
| 129766 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE JARDIN DE NIяS EVA SAMANO, H. ZITACUARO COL CENTRO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 216 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 780000 | 713858 | 713858 | 713858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.91 | 91% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 133460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 95, 1A. MZA. CRESCENCIO MORALES |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 353 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 260060 | 50138 | 50138 | 50138 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0.69 | 69% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 133598 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIяS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COATEPEC DE MORELOS LA GARITA |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 47000 | 34750 | 34750 | 34750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 221.81 | 73.9%
| 65694 |  |  |  | CONSTRUCCCION DE PISO Y OBRA DE DRENAJE EN ESC. VENUSTIANO CARRANZA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 242 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 94889 | 94889 | 94889 | 94889 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68 | 68 | 100%
| 58778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE GARCIA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123858 | 123858 | 123858 | 123858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 55 | 55 | 100%
| 58779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 151784 | 151784 | 151784 | 151784 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 361 | 361 | 100%
| 66124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | TAFOYA (JOSÉ MARÍA TAFOYA) | RURAL | 248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92020 | 92020 | 92020 | 92020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 55986 |  |  |  | INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE ESC. PRIMARIA DE EL TAHUAZAL |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IA-101/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26500 | 12196 | 12196 | 12196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580 | 580 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS LINEALES
| 54571 |  |  |  | INSTALACION DE HERRERIA EN BODEGA |  | 10-ARTEAGA | LA PAROTA | RURAL | IH-102/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7000 | 4500 | 4500 | 4500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100%
| 55195 |  |  |  | SUMINISTRO DE AGREGADOS EN VARIAS LOCALIDADES PROGRAMA CONAFE |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SA-132/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 19999 | 19999 | 19999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 56 | 56 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A METROS CUBICOS DE GRAVARENA.
| 54050 |  |  |  | TERMINACION DE PISO EN PATIO CIVICO DE ESC. PRIMARIA EN VALLE DE HEMBRILLAS |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | TP-106/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42300 | 26627 | 26627 | 26627 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 200 | 200 | 100%
| 41691 |  |  |  | 3RA. ETAPA DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 375000 | 123499 | 123499 | 123499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUETRA EN PROCESO, BENEFIICANDO A 42 ALUMNOS.
| 75762 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/014/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 182580 | 182580 | 120080 | 120080 | 65.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 70530 |  |  |  | AMPLIACION DE INSPECCION DE PRIMARIAS |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 201101 | 194688 | 194688 | 194688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 163642 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) ESCUELA PRIMARIA TATA LAZARO EN LA COMINIDAD INDIGENA DE URAPICHO |  | 65-PARACHO | SANTA MARÍA URAPICHO (URAPICHO) | RURAL | 4206-6501-0008-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100%
| 137036 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS EN EN ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO, H. ZITACUARO COL EL MORAL |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 213 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 77063 | 77063 | 77063 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37 | 35.52 | 96%
| 137037 |  |  |  | TERMINACION DE AULA ESC. PRIM., CRESCENCIO MORALES 5A. MZA. LOS ESCOBALES |  | 112-ZITÁCUARO | CRESCENCIO MORALES (SAN MATEO) | RURAL | 149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 96137 | 96137 | 96137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.87 | 87% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA.
| 137038 |  |  |  | TERMINACION DE AULA Y SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA, EL AGUACATE 1A. MZA |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 254165 | 254165 | 254165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 564 | 94%
MANTENIMIENTO
| 93290 |  |  |  | BECAS DEL FONDO III |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES | - | - | 918984 | 302552 | 302552 | 302552 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1947 | 649 | 33.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON BECAS
| 70155 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN CASIMIRO LECO |  | 24-CHERÁN | CASIMIRO LECO (EL CERECITO) | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100%
| 70145 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS EN TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100%
| 76677 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035007/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 215786 | 215786 | 215786 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 180 | 97 | 53.9% | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 180 ESCULAS DE LAS CUALES VAN OCHO HASTA EL MOMENTO
| 83869 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD 2010 |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 69552 |  |  |  | MURO PERIMETRAL 1 DE MAYO 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6501-0015-0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9740 | 9740 | 9740 | 9740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69553 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, AMADO NERVO |  | 44-JIMÉNEZ | TUMBIO | RURAL | 4206-6501-0014-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69554 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESC.PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69555 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, FELICITAS DEL RIO |  | 44-JIMÉNEZ | EL ZAPOTE | RURAL | 4206-6501-0016-0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69556 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69557 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA JUSTO SIERRA |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6501-0002-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD MEDIDA 1 AULA
| 69558 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LAZARO CARDENAS |  | 44-JIMÉNEZ | CERRITO LARGO (LOS CERRITOS) | RURAL | 4206-6501-0003-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69559 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MELCHOR OCAMPO |  | 44-JIMÉNEZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0005-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA , Y LA COMUNIDAD ES LA COLONIA LAZARO CARDENAS
| 69560 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 15 DE SEPTIEMBRE |  | 44-JIMÉNEZ | HUANDACUCA (MARIANA) | RURAL | 4206-6501-0011-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69561 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS |  | 44-JIMÉNEZ | LOS ESPINOS | RURAL | 4206-6501-0009-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69562 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTA EDUCATIVA CUAHTEMOC |  | 44-JIMÉNEZ | EL RANCHITO | RURAL | 4206-6501-0012-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69563 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EL NIя CAMPESINO |  | 44-JIMÉNEZ | ZIPIMEO | RURAL | 4206-6501-0018-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 75484 |  |  |  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LAS ANIMAS |  | 45-JIQUILPAN | LAS ÁNIMAS | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 28 | 100%
| 75547 |  |  |  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESC. PRIM. 18 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE ABADIANO |  | 45-JIQUILPAN | ABADIANO (LOS BAJOS) | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 8000 | 2000 | 8000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 15.3 | 85%
| 72103 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100%
| 68417 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS, ESCUELA PRIMARIA |  | 50-MARAVATÍO | SANTA ELENA | RURAL | 4206-6501-0105-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35590 | 35590 | 27748 | 27748 | 78% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS.
| 68880 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES ESUELA PRIMARIA EL PROGRESO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | OJO DE RANA | RURAL | 051-010-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 15048 | 15048 | 15048 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 20 | 20 | 100%
| 163787 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD TATA LAZARO TURNO MATUTINO |  | 65-PARACHO | SANTA MARÍA URAPICHO (URAPICHO) | RURAL | 478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 50 | 50 | 100%
| 73108 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. BENITO JUAREZ |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084025/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 7 | 7 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73109 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084034/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10 | 10 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73655 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. CUAUHTEMOC |  | 84-TANGAMANDAPIO | TELONZO | RURAL | 084033/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 10000 | 9990 | 9990 | 9990 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73656 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA |  | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 084071/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73657 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. NIяS HEROES |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084028/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 14700 | 14700 | 14700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73658 |  |  |  | PEC. ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE |  | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084054/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73659 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE COLEGIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 84-TANGAMANDAPIO | TARECUATO | URBANO | 084045/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 89572 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS. |  | 91-TING܉NDÍN | EL MORAL | RURAL | 076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 4825 | 4825 | 4825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 22 | 45.8%
REHABILITACIÓN
| 103381 |  |  |  | 6501-13 REPARACION GENERAL DE TODOS LOS EDIFICIOS EN PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 4653 | 4653 | 4653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 784 | 784 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 156431 |  |  |  | REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC. PRIMARIA DE CRUZ DE CAMPOS |  | 8-AQUILA | CRUZ DE CAMPOS | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 13500 | 13500 | 13500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 70 | 40 | 57.1%
| 45677 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0001-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 185742 | 185742 | 185742 | 185742 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 290 | 290 | 100%
| 60518 |  |  |  | COLOCACION DE VITROPISO ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS (3423Z) LA PITIRERA |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CV-84/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16000 | 9995 | 9995 | 9995 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 53307 |  |  |  | HABILITADO DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO T/V |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | HB-69/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68398 | 68398 | 68398 | 68398 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 20 | 20 | 100%
| 60525 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS (5277S) PITIRERA |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RA-90/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13510 | 8970 | 8970 | 8970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 53433 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO T/V 4228C |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | RB-61/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 18423 | 18423 | 18423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 60872 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA EN SAN JOSE DEL MILAGRO |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RE-83/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13380 | 6580 | 6580 | 6580 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 85 | 41 | 48.2%
| 54431 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA COALCOMECA |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RE-63/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 52792 | 52792 | 52792 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 40 | 40 | 100%
| 55253 |  |  |  | TERMINACION DE TECHO EN PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA |  | 10-ARTEAGA | LOS HORCONES | RURAL | TT-89/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64791 | 64791 | 64791 | 64791 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 159 | 159 | 100%
| 60012 |  |  |  | VITROPISO EN UN AULA EN ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO |  | 10-ARTEAGA | LOS POZOS | RURAL | VA-110/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16000 | 12395 | 12395 | 12395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 58121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA ESC. PRIMARIA |  | 12-BUENAVISTA | ZIRAPETIRO | RURAL | 4206-6501-0035-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49076 | 49076 | 49076 | 49076 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | SE PRESENTARON MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
| 71293 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 12-BUENAVISTA | PAREDES DOS | RURAL | 4206-6501-0048-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 58106 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. SEC. TEC. NO. 90 |  | 12-BUENAVISTA | PIZÁNDARO | RURAL | 4206-6501-0028-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 26377 | 26377 | 26377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 96 | 80 | 83.3% | SE PRESENTA VARIACION DEBIDO A QUE NO SE HABIAN REGISTRADO TODOS LOS CARGOS A LA OBRA.
| 70403 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 71091 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON |  | 12-BUENAVISTA | BENITO JUÁREZ | RURAL | 4205-6501-0037-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 71024 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA |  | 12-BUENAVISTA | DIECIOCHO DE MARZO | RURAL | 4206-6501-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 71290 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN ESC. PRIMARIA |  | 12-BUENAVISTA | ZIMANCA | RURAL | 4206-6501-0039-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 225500 | 206110 | 206110 | 206110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 144 | 144 | 100%
| 70509 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTILLA (LA GARITA) | RURAL | 4206-6501-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 63 | 63 | 100%
| 70501 |  |  |  | REPARACION DE LOSA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CAMPESINA |  | 12-BUENAVISTA | CINCO DE MAYO (EL LIMÓN) | RURAL | 4206-6501-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 78137 | 78137 | 78137 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 40 | 83.3%
| 71288 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIAMELCHOR OCAMPO |  | 12-BUENAVISTA | ZIMANCA | RURAL | 4206-6501-0039-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 70426 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS EN ESC. PRIMARIA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6501-0001-00017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 101414 |  |  |  | CAMBIO DE RED DE ENRGIA ELECTRICA EN ESC. PRIM. MORELOS TURNO VESPERTINO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6701-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 8000 | 8000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES YA QUE SE CAMBIO TODO EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA
| 65328 |  |  |  | REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION |  | 18-COPÁNDARO | SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ | RURAL | 4206-6501-0012-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 29056 | 29056 | 29056 | 29056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 30 | 30 | 100% | OBRA TERMINADA
| 70133 |  |  |  | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA ESC. PRIM. FEDERICO HERNANDEZ TAPIA |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 25 | 25 | 100%
| 68713 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 68705 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS EN CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 106511 | 106511 | 106511 | 106511 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 250 | 100%
| 68809 |  |  |  | REHABILITACION EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 61895 | 61895 | 61895 | 61895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | LA REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD.
| 169647 |  |  |  | REHABILITACION DE JARDIN DE NIяS COEPERIO |  | 37-HUANIQUEO | COEPERIO | RURAL | 4260-6201-0006-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 16450 | 9691 | 9691 | 9691 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 320 | 20 | 6.3% | OBRA EN PROCESO
| 169639 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA |  | 37-HUANIQUEO | JESÚS MARÍA | RURAL | 4206-6201-0007-0010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 540 | 540 | 540 | 540 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 220 | 220 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169619 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO ESC.PRIM HUAPEO |  | 37-HUANIQUEO | HUAPEO | RURAL | 4206-6201-0016-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 63200 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 200 | 100 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 68511 |  |  |  | TERMINACION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 50-MARAVATÍO | SANTA ELENA | RURAL | 4206-6501-0105-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 41328 | 41328 | 26220 | 26220 | 63.4% | 0 | 0 | M2, PATIO | 170 | 90 | 52.9% | LA OBRA ES TERMINACION DE PLAZA CIVICA.
| 68825 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LAROSA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA ROSA | RURAL | 051-010-042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 17168 | 17168 | 17168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 50 | 50 | 100%
| 76331 |  |  |  | APOYO PARA REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA CEBA 1 DE MAYO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 95796 | 95.8% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA, LA LOCALIDAD ES LA COL. WENCESLAO VICTORIA,LA UNIDAD DE MEDIDA ES MODULO
| 81878 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36379 | 36379 | 36379 | 36379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100%
| 81879 |  |  |  | REHABILITACION ESC. PRIM. NATALIO VAZQUEZ PALLARES |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8160 | 8160 | 8160 | 8160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 20 | 20 | 100%
| 167086 |  |  |  | REHABIL. DE ALUMBRADO EN CANCHA PRIM. DR. MIGUEL SILVA |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68769 | 68769 | 68769 | 68769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 120 | 120 | 100%
| 57383 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA |  | 64-PARÁCUARO | EL CAULOTE | RURAL | 064/028/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 154503 | 154503 | 154503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 540 | 540 | 100%
| 163643 |  |  |  | COLOCACIÓN DE VITROPISO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS EN ESCUELA PRIM. FEDERAL ESTHER VELAZQUEZ CABALLERO. |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 4206-6501-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 48100 | 48100 | 48100 | 48100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 40 | 100%
| 163644 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ESTHER VELAZQUEZ CABALLERO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO DOS | RURAL | 4206-6501-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60888 | 60888 | 60888 | 60888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 160 | 160 | 100%
| 89477 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA EN AULA DE ESC. PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS |  | 80-SENGUIO | EX-HACIENDA DE SOTO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84274 | 84274 | 84274 | 84274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72 | 72 | 100%
| 68850 |  |  |  | REHABILITACIÓN GENERAL DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN SUSUPUATO |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - | - | 1270270 | 39000 | 1270270 | 39000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1270270 | 39000 | 3.1%
| 68830 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 87848 | 69129 | 69129 | 69129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 64046 |  |  |  | REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO EN PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 82-TACÁMBARO | QUITERIO | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 97531 | 199949 | 199949 | 199949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 232.8 | 100 | 43%
| 63855 |  |  |  | REPARCION GENERAL DEL EDIFICIO EN PRIM. PROF. ENRIQUE AGUILAR |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62910 | 66033 | 66033 | 66033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1800 | 500 | 27.8%
| 56777 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA RENOVACION MATUTINO |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4206-6501-1-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 134 | 134 | 100%
| 156316 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA CON VITROPISO Y EQUIPAMIENTO CON VENTILADORES EN ESC. PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 156233 |  |  |  | REHABILITACION DE PISO EN LA EXPLANADA CIVICA EN AL ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE PLAZA VIEJA |  | 89-TEPALCATEPEC | PLAZA VIEJA | RURAL | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 40 | 40 | 100%
| 70193 |  |  |  | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 16DPR3917J, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | PUERTO DEL OBISPO | RURAL | 054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70310 |  |  |  | ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 16DPR1663K, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LAURELITOS | RURAL | 059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70499 |  |  |  | ESC. PRIM. CLAVE 16DPR5184C, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, EL TAMBOR |  | 98-TUXPAN | EL TAMBOR | RURAL | 058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70170 |  |  |  | ESC. PRIM. CUAUHTEMOC, CLAVE 16DPR1651I, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | MILPILLAS (EL CAPULÍN) | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70402 |  |  |  | ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA CLAVE 16DPR1704U, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LA ERA | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70176 |  |  |  | ESC. PRIM. INDEPENDENCIA, CLAVE 16DPR2218I, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | COFRADÍA DE GUADALUPE (MANZANA DE COFRADÍA) | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70182 |  |  |  | ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 16DPR2795I, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | JARIPITO (JARIPITIO) | RURAL | 052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70137 |  |  |  | ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVE 16DPR3839Q, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | PUERTO DE LA CANTERA (LAS PALMITAS) | RURAL | 063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70254 |  |  |  | ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO , CLAVE 16DPR5133W, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | SAN VICTORIANO | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70173 |  |  |  | ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO CLAVE 16DPR1670U, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | RINCÓN DE CORUCHA | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70184 |  |  |  | ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO, CLAVE 16DPR3649E, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | JACUARILLO | RURAL | 053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70394 |  |  |  | ESC. PRIM. PROFR. RAFAEL RAMIREZ CLAVE 16DPR1671T, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | SANTA ANA | RURAL | 060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70406 |  |  |  | ESC. PRIM. VASCO DE QUIROGA COL. RIO GRANDE, CLAVE 16DPR4634J, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70201 |  |  |  | ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, CLAVE 16DPR4241X, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | COLONIA EJIDO LAGUNA SECA | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70136 |  |  |  | ESC. PRIM. 21 DE AGOSTO CLAVE 16DPR1673T, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | TURUNDEO | RURAL | 061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70414 |  |  |  | ESCUELA PRIMARIA CURSO COMUNITARIO, CLAVE 16KPRO2787, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LOS FRESNOS | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 62276 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LAS PAROTAS |  | 99-TUZANTLA | LAS PAROTAS (LAS PAROTAS DEL HUACAZ) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15 | 15 | 100% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
| 62859 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN HUACAZ |  | 99-TUZANTLA | HUACAZ (PUEBLO NUEVO) | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15 | 15 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 62461 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MARIANO MARAMOROS DE ACUCHA |  | 99-TUZANTLA | ACUCHA DE CAJONCITOS | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 20 | 20 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 62721 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUENAL PRIMARIA FRANCISCO VILLA |  | 99-TUZANTLA | FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15 | 15 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 70107 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL INVENTARIO |  | 101-TZITZIO | EL INVENTARIO | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 6250 | 6250 | 6250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.2 | 20%
| 96014 |  |  |  | APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 66/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 42500 | 42500 | 42500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 48 | 50%
| 97589 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 66/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 191344 | 191344 | 191344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 1300 | 100%
| 100882 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE BAяS EN LA ESC. PRIM. J. MA. MORELOS |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 21000 | 10455 | 10455 | 10455 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 60 | 60 | 100%
| 134778 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PINTURA GENERAL, ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS 5TA MZA SEIS PALOS |  | 112-ZITÁCUARO | SEIS PALOS (QUINTA MANZANA DE SAN MIGUEL) | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO
| 137039 |  |  |  | SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE CINCO AULAS EN LA ESC. PRIM. MISES SAENZ., |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 224 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 366500 | 366500 | 366500 | 366500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
| 58780 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. MINERVA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LOS CORRALES | RURAL | 044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68889 | 68889 | 68889 | 68889 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 285 | 285 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 113887 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | AGUACATE | RURAL | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 113928 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA 18 DE MARZO |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | LAS PAROTAS | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 113971 |  |  |  | CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | BARRANCA SECA | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 114199 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | TICUILUCAN | RURAL | 025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 114228 |  |  |  | INSTALACCION ELECTRICA DE TECHUBRE |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 70139 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 150 | 150 | 100%
| 70552 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 59306 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 40.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 30 | 30 | 100%
| 163645 |  |  |  | PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ AHUIRAN |  | 65-PARACHO | AHUIRÁN | RURAL | 4206-6501-0004-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 61314 |  |  |  | ESC. PRIM. CUAUHTEMOC (ESCUELA DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 125873 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO (SUMINISTRO DE MOCHILAS) |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 250000 | 187500 | 75%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 105288 |  |  |  | 6501-15 CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO, SERV ICIO MEDICO, PREFECTURA Y ORIENTACION VOCACIONAL, REPARACION DE RED ELECTRICA, SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA Y TRANSFORMADOR EN SEC. TEC. 21 |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6501-15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 821028 | 252682 | 252682 | 252682 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 144 | 65 | 45.1% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 105609 |  |  |  | 6501-19 CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, PRIMERA ETAPA |  | 2-AGUILILLA | DOS AGUAS | RURAL | 6501-19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 292004 | 10259 | 10259 | 10259 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101 | 10 | 9.9% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 63616 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA TELESECUNDARIA |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6501-0001-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 137609 | 137609 | 137609 | 137609 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 134703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA DE COLOLA |  | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 4376 | 4376 | 4376 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 7 | 9.3%
| 129628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA DE COFRADIA DE OSTULA |  | 8-AQUILA | LA COFRADÍA DE OSTULA | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 60356 | 60356 | 60356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 85 | 85 | 100%
| 129909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA |  | 8-AQUILA | POMARO | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 35687 | 35687 | 35687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 55 | 73.3%
| 129876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA TELESECUNDARIA DE MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 50253 | 50253 | 50253 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 85 | 70 | 82.4%
| 46851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. FEDERAL LAZARO CARDENAS |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6501-0001-0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100%
| 54631 |  |  |  | TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TELESECUNDARIA |  | 9-ARIO | LA PLAYA DE GUADALUPE (LA PLAYA) | RURAL | 4206-6501-0076-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22.5 | 22.5 | 100%
| 56132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV SECUNDARIA |  | 10-ARTEAGA | PINZANDARÁN | RURAL | CA-124/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 125685 | 125685 | 125685 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 39 | 52.1%
| 54479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 1RA. ETAPA EN ESC. SEC. TEC. NO. 86 |  | 10-ARTEAGA | INFIERNILLO | RURAL | CB-67/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202000 | 72794 | 72794 | 72794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 89 | 37 | 41.6%
| 53257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. TEC. 39 |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CS-107/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 178917 | 178917 | 178917 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100%
| 59489 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EN AULA Y TABLEROS DE USOS MULTIPLES EN PTO. SAN SIMON |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IA-72/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 31875 | 31875 | 31875 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100%
| 112232 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER EN T.V. SEC. NO. 490 |  | 22-CHARO | LA ESCALERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 280972 | 280972 | 280972 | 280972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 0.9 | 90%
| 68680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS ECOLOGICOS EN LA ESC. SEC. TEC. 126 |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 68881 |  |  |  | CONST. DE AULA DE MEDIOS EN ESC. TELESECUNDARIA (1A ETAPA) |  | 29-CHURUMUCO | EL AHUIJOTE | RURAL | 016-029-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34103 | 34103 | 34103 | 34103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 80 | 80 | 100% | EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SILAHUA
| 68952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 29-CHURUMUCO | PASO DE PALMILLAS | RURAL | 016-029-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 76200 | 6960 | 6960 | 6960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 1.44 | 3%
| 68736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA 1A ETAPA |  | 29-CHURUMUCO | POTURO | RURAL | 016-029-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 250824 | 250824 | 250824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100%
| 45162 |  |  |  | CONST. DE AULA EN LA ESC. SEC.FEC. JAIME TORRES BODET |  | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO | - | - | 205350 | 169218 | 169218 | 169218 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TEMINADA AL 100% FISICAMENTE Y BENEFICIANDO A 92 ALUMNOS
| 120450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO ESC. SEC. NO. 1 |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6501-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 150000 | 150000 | 127445 | 85% | 0 | 0 | M2, PATIO | 250 | 130 | 52%
| 120506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO ESC. SEC. NO. 2 |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6501-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 506690 | 168.9% | 0 | 0 | M2, PATIO | 2500 | 2500 | 100%
| 83976 |  |  |  | AULA EN ESC. TELESUNDARIA |  | 39-HUIRAMBA | TUPÁTARO | RURAL | 4206-6501-0016-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 35265 | 35265 | 35265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 50000 | 35265 | 70.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN PESOS
| 66056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDATRIA DE SAN LORENZO |  | 41-IRIMBO | SAN LORENZO QUERÉNDARO (SAN LORENZO) | RURAL | 4206-6501-0003-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 137781 | 137781 | 137781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 66533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA |  | 41-IRIMBO | SAN FRANCISCO EPUNGUIO (EPUNGUIO) | RURAL | 4206-6501-0022-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 114366 | 114366 | 114366 | 114366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 2 | 100%
| 76422 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA REGIONAL ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/041/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 220000 | 220000 | 159130 | 159130 | 72.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 25289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 106600 | 106600 | 106600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13 | 11 | 84.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PROYECTOS, COMO DICHA OPCION NO SE ENCONTRABA EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE OTORGO METROS CUADRADOS.
| 80787 |  |  |  | APOYO PARA TERMINACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA |  | 53-MORELIA | TEREMENDO (TEREMENDO DE LOS REYES) | RURAL | 4430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 20000 | 25% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES APOYO
| 167126 |  |  |  | CONST. DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA SEC. FEDERAL |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 455 | 455 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON CPLADE
| 167179 |  |  |  | CONTRUCCION DE ACCESO A ESC. SECUNDARIA TECNICA |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 49999 | 49999 | 49999 | 49999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66 | 66 | 100%
| 163646 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 16ESTV-0197X, EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERANATZICURINT |  | 65-PARACHO | CHERÁN ATZICUIRÍN (CHERANÁSTICO) | RURAL | 4106-6501-0005-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 242353 | 242353 | 242353 | 242353 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25 | 25 | 100%
| 163741 |  |  |  | COSTRUCCION DE ALJIBE PARA AGUA POTABLE EN SECUNDARIA FEDERAL |  | 65-PARACHO | ARANZA (ARANTZÁN) | RURAL | 512 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 9133 | 9133 | 9133 | 100% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 151829 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0521D. |  | 66-PÁTZCUARO | HUECORIO | RURAL | 066/043/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 224625 | 74530 | 74530 | 74530 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 50.4 | 70%
| 151802 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE 16ETV0578E. |  | 66-PÁTZCUARO | CANACUCHO | RURAL | 066/042/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 219300 | 77092 | 77092 | 77092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 72 | 7.2 | 10%
| 96354 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 071009IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 157200 | 109468 | 109468 | 109468 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.6 | 60%
| 96371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN FACHADA DE LA TELESECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071013IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 96483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 071019IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 168000 | 157594 | 157594 | 157594 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90%
| 101139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO CÍVICO EN LA TELESECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | CHAMACUERO | RURAL | 071006IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 264664 | 22050 | 22050 | 22050 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0.1 | 10%
| 96467 |  |  |  | TERMINACIÓN DEL TECHO DE LA CANCHA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071015IBE/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 64062 | 54474 | 54474 | 54474 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.6 | 60% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
| 118779 |  |  |  | AULA EN TELESECUNDARIA |  | 73-QUIROGA | SANAMBO | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 248040 | 40508 | 40508 | 40508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 85 | 10 | 11.8%
| 111604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA |  | 73-QUIROGA | ICUACATO | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 229935 | 229935 | 229935 | 229935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75 | 75 | 100%
| 109135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION |  | 77-SAN LUCAS | LA ESTANCIA | RURAL | 004/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8736 | 8736 | 8736 | 8736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 2 | 2 | 100%
| 110713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA 6X8 |  | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 008/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7315 | 7315 | 7315 | 7315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 113899 |  |  |  | RELLENO Y NIVELACION TERRENO ESC. SEC. TECNICA |  | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 024/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 61700 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL SEC. TECNICA NO. 27 |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6501-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 40654 | 40654 | 40654 | 40654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100%
| 68817 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TV SECUNDARIA BENITO JUAREZ (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2010 |  | 81-SUSUPUATO | EL SALITRE | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 21198 | 75000 | 21198 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75000 | 21198 | 28.3%
| 68805 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TV SECUNDARIA (PRIMERA ETAPA) PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2010 |  | 81-SUSUPUATO | EL TREMESINO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 19404 | 75000 | 19404 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 75000 | 19404 | 25.9%
| 68837 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LABORATORIO MULTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 115000 | 115000 | 100%
| 65238 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CANCHAS DE LA ESC. SEC. NICOLAS DE REGULES |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 160 | 160 | 100%
| 65157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV. LA ANTORCHA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 162000 | 30191 | 30191 | 30191 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 5 | 10.4%
| 63764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TECARIO |  | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 96650 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 77.76 | 0.4 | 0.5%
| 64444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV. CRUZ GORDA |  | 82-TACÁMBARO | CRUZ GORDA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 144000 | 70736 | 70736 | 70736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 24 | 50%
| 64310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV. EMILIANO ZAPATA. EL DURAZNO |  | 82-TACÁMBARO | EL DURAZNO | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 35705 | 106374 | 106374 | 106374 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 44 | 91.7%
| 164015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TV SECUNDARIA |  | 83-TANCÍTARO | ARAPARÍCUARO (APARÍCUARO) | RURAL | 4206-6501-0012-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36384 | 29975 | 29975 | 29975 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 77841 |  |  |  | REMOD. DE ESPACIO PARA OFICINAS Y CONSTR. DE BODEGA ESC. SEC. PROFR. MOISES S. |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084078/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 92930 | 92930 | 92930 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 36 | 32 | 88.9% | OBRA EN PROCESO
| 73660 |  |  |  | TERMINAR AULA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA |  | 84-TANGAMANDAPIO | LOS HUCUARES | RURAL | 084036/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35000 | 34999 | 34999 | 34999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 56778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA |  | 85-TANGANCÍCUARO | ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (CAPRICHO) | RURAL | 4206-6501-9-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 222045 | 222045 | 222045 | 222045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 68.64 | 68.64 | 100%
| 56779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN SECUNDARIA FORESTAL NO. 72 |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 4206-6501-2-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 193.44 | 193.44 | 100%
| 56780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA |  | 85-TANGANCÍCUARO | ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (CAPRICHO) | RURAL | 4206-6501-9-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100% | SON METROS LINEALES
| 56781 |  |  |  | ELECTRIFICACION PARA LA TELESECUNDARIA DE RUIZ CORTINEZ |  | 85-TANGANCÍCUARO | ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (CAPRICHO) | RURAL | 4206-6501-9-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52235 | 52235 | 52235 | 52235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 145 | 145 | 100% | SON 145 METROS LINEALES PERO EN UNIDAD DE MEDIDA NO HAY METROS LINEALES SOLO METROS CUADRADOS PERO SON METROS LINEALES
| 81370 |  |  |  | ESC. TELESECUNDARIA ESCTV16866 |  | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 83 | 83 | 100%
| 124030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN PLAZA CIVICA |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 125480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUERTA Y VENTANA |  | 87-TARETAN | TOMENDÁN | RURAL | MTM-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 7 | 100%
| 125240 |  |  |  | CONSTRUCCION DECERCO PERIMETRAL |  | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | MTM-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 100 | 100%
| 71890 |  |  |  | MURO DE CONTENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA # 138 |  | 88-TARÍMBARO | REAL HACIENDA (METRÓPOLIS) | URBANO | 4206-6501-2010-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 0 | 211872 | 211872 | 211872 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 352.5 | 352.5 | 100% | OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 %
| 156723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TAIXTAN |  | 89-TEPALCATEPEC | TAIXTÁN | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 156465 |  |  |  | CONSTRUCCION DESAYUNADOR Y TECHO EN ESC. TELESECUNDARIA DE LOMA BLANCA |  | 89-TEPALCATEPEC | LOMA BLANCA | RURAL | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100%
| 83402 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA EXTENSION DE LA ESC. SEC. FED. GRAL. FRANCISCO J. MUJICA. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 250114 | 51986 | 51986 | 51986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 10 | 20.8% | LA OBRA FUE CONVENIDA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO EN ESTE Aя 2010.
| 74021 |  |  |  | CONSTRUCION DE TECHO EN LA SECUNDARIA DE TIQUICHEO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 70890 | 70890 | 70890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.26 | 26%
| 116741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. SEC. TEC. NUM. 75 |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 92876 | 92876 | 92876 | 92876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 548 | 548 | 100%
| 79529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA |  | 97-TURICATO | EL CAHULOTE SECO | RURAL | 2010/097/30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89149 | 89149 | 89149 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 85302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA |  | 97-TURICATO | ETUCUARILLO | RURAL | 2010/097/37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUTAMIENTO | - | - | 300000 | 89934 | 89934 | 89934 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 79431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA ESTV16 |  | 97-TURICATO | CARAMICUAS | RURAL | 2010/097/28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 300000 | 89901 | 89901 | 89901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 15 | 31.3%
| 96015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN EL FORTIN |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | EL FORTÍN | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 88975 | 74723 | 74723 | 74723 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 22 | 45.8%
| 96016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN TV SECUNDARIA 117 |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE) | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 106575 | 105663 | 105663 | 105663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 22 | 45.8%
| 101120 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 283524 | 214277 | 214277 | 214277 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 64 | 64 | 100%
| 98260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN TELESECUNDARIA DE AQUILES SERDAN |  | 108-ZAMORA | AQUILES SERDÁN (SANTIAGUILLO) | RURAL | 4206-6501-0002-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 3 | 3 | 100%
| 151686 |  |  |  | CONST. DE CUB. METALICA ESC. SECUNDARIA VASCO DE QUIROGA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6501-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 80658 | 80472 | 80472 | 80472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 560 | 560 | 100%
| 58781 |  |  |  | CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68573 | 68573 | 68573 | 68573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 70 | 100%
AMPLIACIÓN
| 103321 |  |  |  | AULA ESCUELA JOSE VASCONCELOS |  | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 184933 | 184933 | 184933 | 184933 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 220 | 220 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA CON 220 METROS CUADRADOS
| 60175 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ANEXO EN LA SECUNDARIA SOLIDARIDAD |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6501-133-142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 19991 | 19991 | 19991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 81880 |  |  |  | TERMINACION TECHO ESC. SEC. TEC. 44 |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 164016 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN 16 COMUNIDADES |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | REGIDURIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 16 | 16 | 100%
MANTENIMIENTO
| 69564 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6501-0006-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 69565 |  |  |  | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TELESECUNDARIA 171 |  | 44-JIMÉNEZ | EL ZAPOTE | RURAL | 4206-6501-0016-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 AULA
| 72128 |  |  |  | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE PAREDONES |  | 45-JIQUILPAN | PAREDONES | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13102 | 13102 | 13102 | 13102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 59307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 41.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 73661 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE ESC. SEC. TEC. 127 |  | 84-TANGAMANDAPIO | LA CANTERA | URBANO | 084072/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40000 | 39758 | 39758 | 39758 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73662 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE ESC. SEC. TEC. 248 |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL SAUCILLO | RURAL | 084043/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3600 | 3600 | 100% | OBRA TERMINADA
| 56782 |  |  |  | REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA NO.96 |  | 85-TANGANCÍCUARO | VALLE DE GUADALUPE (EL VALLE) | RURAL | 4206-6501-8-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | SON METROS LINEALES
REHABILITACIÓN
| 70448 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL ESC. SEC. TECNICA NO. 14 |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6501-0002-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 179891 | 179891 | 179891 | 179891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 680 | 100% | LA PARTE INFORMADA EN ESTE TRIMESTRE ES LA EJERCIDA DEL FONDO III EN ESTA OBRA
| 65189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN ESTRUCTURA DE AULA |  | 18-COPÁNDARO | LAS CANOAS | RURAL | 4206-6501-0003-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 125840 | 125840 | 125840 | 125840 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 74.88 | 74.88 | 100% | OBRA TERMINADA
| 59180 |  |  |  | 2A. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS |  | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 4206-6501-122-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 68810 |  |  |  | REHABILITACION DE ZANJAS ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 1740 | 1740 | 1740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100%
| 126196 |  |  |  | REHABILITACION DE AULATV SECUNDARIA |  | 87-TARETAN | LA PURÍSIMA | RURAL | MTM-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 28433 | 22180 | 22180 | 22180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30.24 | 30.24 | 100%
| 70409 |  |  |  | ESC. TELESECUNDARIA, CLAVE ESTV16460M, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | JACUARILLO | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 70425 |  |  |  | ESC. TELESECUNDARIA ESTV0345P, ADSCRITA AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 98-TUXPAN | LA SOLEDAD | RURAL | 075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 62565 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LAS PAROTAS |  | 99-TUZANTLA | LAS PAROTAS (LAS PAROTAS DEL HUACAZ) | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15 | 15 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 62634 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD DEL ENCINAL |  | 99-TUZANTLA | EL ENCINAL | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 15 | 15 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 96017 |  |  |  | EABILTACION DE RED ELECT Y TALLER DE LACTEOS |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 40/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 68395 | 68395 | 68395 | 68395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 97719 |  |  |  | INSTALACION SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA EN ESC SEC FED 16 DESEPTIEMBRE |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 71/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 587200 | 176160 | 176160 | 176160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105 | 105 | 100%
| 96018 |  |  |  | REPARACION GENERALDE LABORATORIOS, RED ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225823 | 225883 | 225883 | 225883 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 560 | 39.4%
EQUIPAMIENTO
| 57582 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA DE SAN ANDRES COAPA |  | 1-ACUITZIO | SAN ANDRÉS COAPA | RURAL | F-III-57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 57583 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD TELESECUNDARIA LA PALMA |  | 1-ACUITZIO | LA PALMA | RURAL | F-III-58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 62757 |  |  |  | TELESECUNDARIA (ESCUELA DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | 4206-6501-0005-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 1 | 1 | 100%
| 80803 |  |  |  | ESC. TELESECUNDARIA ESCTV16224 |  | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 10 | 10 | 100%
| 125402 |  |  |  | VIAJE DE ESTUDIOS |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | COMITE EDUCATIVO | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 65470 |  |  |  | TEJADO EN CANCHA DPTVA. EN TELESECUANDARIA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 241 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69830 | 69830 | 69830 | 69830 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 57584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXO DE SUPERVISION ESCOLAR |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 18824 | 18824 | 18824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.63 | 63% | OBRA EN PROCESO
| 103382 |  |  |  | 6501-16 REHABILITACION DEL CCA DEL AGUAJE |  | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 6501-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 21715 | 11097 | 11097 | 11097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 64 | 64 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.FALTAN FACTURAS POR PAGAR
| 86012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS S/N COL. VALLE DORADO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193578 | 186745 | 186745 | 186745 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 58 | 56 | 96.6%
| 87998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y COCINA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL, COL. EL TAREPE |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 53790 | 53790 | 53790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 121.5 | 121.5 | 100% | HASTA EL MOMENTO LO MINISTRADO ES MAYOR QUE LO PROGRAMADO PORQUE SE VA A REALIZAR TRANSFERENCIA DE BENEFICIARIOS
| 85977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALIC EN ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331566 | 331566 | 331566 | 331566 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 540 | 100%
| 86055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESC. PRIM. DE EL MORADO |  | 6-APATZINGÁN | EL MORADO | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10884 | 10884 | 10884 | 10884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96 | 96 | 100%
| 93314 |  |  |  | DESPENSAS DEL FONDO III |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES | - | - | 300227 | 100076 | 100076 | 100076 | 100% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1947 | 649 | 33.3% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON DESPENSAS
| 85943 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 763500 | 763500 | 763500 | 763500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 58 | 58 | 100%
| 109109 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTONES EN LA U.P.N. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 27000 | 15635 | 15635 | 15635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON PORTONES Y LA CANTIDAD 2
| 45636 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 415000 | 415000 | 415000 | 415000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 32 | 32 | 100% | SE APOYARON A 32 ESCUELAS DEL MUNICIPIO TANTO EN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, A CUATRO ESCUELAS SE APOYO CON EQUIPO DE COMPUTO, A 9 ESCUELAS EN MOBILIARIO (BUTACAS)., EN CONSTRUCCION SE HICIERON 1,371.47 M2 Y HERRERIA A 6 ESCUELAS (PUERTAS, VENTANAS Y PROTECCIONES).
| 70453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ENTRADA EN JARDIN DE NIяS GABILONDO SOLER |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 4206-6501-0002-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PROTECCIONES |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6501-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUPERVISION |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6501-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESC. PRIMARIA NIя CAMPESINO |  | 12-BUENAVISTA | EL TERRERO | RURAL | 4206-6501-0015-0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70909 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCULA TELESECUNDARIA |  | 12-BUENAVISTA | EL TERRERO | RURAL | 4206-6501-0015-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70485 |  |  |  | REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 4206-6501-0004-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70431 |  |  |  | REHABILITACION DE TALLERES DE ASISTENCIA EDUCATIVA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6501-0001-0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215602 | 215602 | 215602 | 215602 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE AMPLIO PRESUPUESTO Y SE CONCLUYO LA OBRA
| 70496 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE CANCHA DE ESC. FEDERAL NIяS HEROES |  | 12-BUENAVISTA | DIVISIÓN DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS) | RURAL | 4206-6501-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70492 |  |  |  | TEMINACION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 4206-6501-0004-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69015 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP018/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 260000 | 138345 | 138345 | 138345 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 4 | 2 | 50% | SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES, COLOCACION DE PISOS EN AULAS, LA CONSTRUCCION UN AULA EN EL CBTA 140,CONSTRUCCION DE CANCHA EN PRIMARIA EL TICUIZ, CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE
| 68948 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELAS |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | OP001/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 5 | 5 | 100% | SE REALIZARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS EN CINCO ESCUELAS DEL MUNICIPIO 2 JARDINES DE NIяS Y 3 PRIMARIAS, OBRA CONVENIDA CON EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO 2009
| 115508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR |  | 17-CONTEPEC | LA ESTANZUELA (LA CHIRIPA) | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 60748 | 60748 | 60748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115718 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA |  | 17-CONTEPEC | TEMASCALES (EL JACAL) | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90000 | 13128 | 13128 | 13128 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115902 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA |  | 17-CONTEPEC | SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES (LOS ÁNGELES) | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 21880 | 21880 | 21880 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115990 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO |  | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1320000 | 693857 | 693857 | 693857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 30 | 30 | 100%
| 115694 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN JARDIN DE NIяS |  | 17-CONTEPEC | LA HIGUERILLA (LOS LIRIOS) | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 900 | 900 | 900 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115417 |  |  |  | TERMINACION DE AULA EN EL CAIC |  | 17-CONTEPEC | CERRO PRIETO | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 23038 | 23038 | 23038 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 115468 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DIF |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 50168 | 50168 | 50168 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 71106 |  |  |  | REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 200903 | 200903 | 200903 | 200903 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 15 | 15 | 100% | SE OTORGA UN APOYO A CADA UNA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS EN CADA UNA SEGUN SUS NECESIDADES
| 103322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO |  | 26-CHINICUILA | SALITRE DE ESTOPILA | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 106083 | 106083 | 106083 | 106083 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO
| 68844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 29-CHURUMUCO | PALMA DE HUARO | RURAL | 016-029-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 91475 | 91475 | 91475 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 576 | 576 | 100%
| 68876 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
| 68753 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 29-CHURUMUCO | POTURO | RURAL | 016-029-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68903 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESC. PRIMARIA |  | 29-CHURUMUCO | OJO DE AGUA DE POTURO | RURAL | 016-029-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 81408 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 650111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 59181 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6501-001-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1050000 | 954906 | 954906 | 954906 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76678 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD 2010 |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035017/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 316250 | 316250 | 316250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 51 | 40 | 78.4% | LA OBRA CONSISTE EN REHABILITACION O CONSTRUCCION DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA
| 130558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN TV SECUNDARIA 2DA ETAPA |  | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26515 | 25184 | 25182 | 25184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 162902 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 345736 | 345736 | 345736 | 345736 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 30 | 16 | 53.3% | SE APOYA A TODAS LAS ESCUELAS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.
| 68727 |  |  |  | TERMINACION DE AULA |  | 50-MARAVATÍO | LOS OCOTES (EJIDO LOS OCOTES) | RURAL | 4206-6501-0129-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70331 | 70331 | 67823 | 67823 | 96.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 46 | 95.8% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUADRADOS FIRME PARA TERMINACION DE AULA.
| 68865 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DE DIFERENTES PLANTELES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3466810 | 140636 | 140636 | 140636 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 14 | 14 | 100%
| 69917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES |  | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 42066501-0050-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197395 | 197395 | 197395 | 197395 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69929 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE UOS MULTPLES |  | 57-NOCUPÉTARO | MARIANA | RURAL | 4206-6501-0076-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 197355 | 195439 | 195439 | 195439 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 69894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN LAS COCINAS |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS COCINAS | RURAL | 4206-6501-0031-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 202973 | 202973 | 202973 | 202973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 170526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE NUEVO URECHO |  | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DEP DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1012906 | 909135 | 909135 | 909135 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | ADEMÁS DE LAS 2 AULAS SE CONSTRUYERON 2 SANITARIOS.
| 145820 |  |  |  | CONSTRUCCIPON DE SALA DE USOS MULTIPLES EN COBACH |  | 60-NUMARÁN | NUMARÁN | URBANO | 4206-6201-001-0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 6053800 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100% | EL SALON DE USOS MULTIPLES TIENE UN AVANCE DEL 80%
| 76522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL NORTE JARDIN DE NIяS SAN LUIS |  | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 4206-6501-0019-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 22436 | 28% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30%
| 76626 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6501-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 290000 | 290000 | 100%
| 76318 |  |  |  | REHABILITACION DE CONALEP 2DA. ETAPA (TERMINACION DE CONALEP) |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 4206-6501-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 69779 | 69.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 50056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA) |  | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/013/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 136101 | 136101 | 136101 | 136101 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 50152 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA) |  | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 064/014/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009.
| 57504 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/029/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 281048 | 281048 | 281048 | 281048 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 14 | 14 | 100%
| 65583 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA CASA DEL MAESTRO |  | 68-PERIBÁN | SAN FRANCISCO PERIBÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8191 | 8191 | 8191 | 8191 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 40 | 40 | 100% | TERMINADA
| 103337 |  |  |  | TERMINACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071014OCC/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1140000 | 742564 | 742564 | 742564 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.25 | 25%
| 111224 |  |  |  | AULA DE USOS MULTIPLES ESCUELA DE EDUCACION ESPECIA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 235518 | 235518 | 235518 | 235518 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 83866 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO D CUATRO AULAS EN EL CAM |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | SJ01B | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 184950 | 141323 | 141323 | 141323 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 144 | 133.92 | 93% | LA OBRA SE COMENZÓ A EJECUTAR DURANTE EL EJERCICIO 2009 FINIQUITÁNDOSE EN EL EJERCICIO 2010
| 111692 |  |  |  | APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD |  | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 011/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 227500 | 227500 | 227500 | 227500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 19 | 19 | 100%
| 113711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL |  | 77-SAN LUCAS | SAN LUCAS | URBANO | 020/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137466 | 137466 | 137466 | 137466 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 62975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALGIBE, OBRAS PLUVIALES Y FOSA SEPTICA TELESECUNDARIA |  | 78-SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | 4206-6501-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 34677 | 34677 | 26007 | 14790 | 42.7% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 1 | 100%
| 64005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA JARDIN DE NIяS |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL CUERVO | RURAL | 4206-6501-0010-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 60102 | 60102 | 45076 | 60102 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
| 63777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA JARDIN DE NIяS MIGUEL DE UNANUMO DE 5X4 M |  | 78-SANTA ANA MAYA | LA LOBERA | RURAL | 4206-6501-0009-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 67454 | 67454 | 50590 | 67454 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
| 63169 |  |  |  | ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS (ESC. DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | PUERTO DE CABRAS (PUERTO DE LA CRUZ) | RURAL | 4206-6501-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 63383 |  |  |  | ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ESC. DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | LA LOBERA | RURAL | 4206-6501-0009-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 63265 |  |  |  | ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS (ESC. DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | POTZUNDAREO (POSUNDAREO) | RURAL | 4206-6501-0008-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 65578 |  |  |  | ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO (ESCUELA DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | SAN NICOLÁS CUIRITZEO (CUIRITZEO) | RURAL | 4206-6501-0018-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 63853 |  |  |  | ESC. PRIM. NIяS HEROES (ESC. DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL CUERVO | RURAL | 4206-6501-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 64381 |  |  |  | ESC. PRIM. REVOLUCION (ESC. DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL) | RURAL | 4206-6501-0011-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 65722 |  |  |  | ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO (ESCUELA DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | EJIDO SAN RAFAEL (COLONIA BUENAVISTA) | RURAL | 4206-6501-0021-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 65408 |  |  |  | ESC. PRIM. 18 DE MARZO (ESC. DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | MESA RICA | RURAL | 4206-6501-0014-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 65169 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION, CONSTRUCCION DE JARDINERAS, FRONTISPICIO Y CONTENCION PLUVIAL, ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | 4206-6501-0013-0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 65000 | 65000 | 48750 | 32624 | 50.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64944 |  |  |  | TELESECUNDARIA (ESCUELA DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | 4206-6501-0013-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 63445 |  |  |  | TELESECUNDARIA (ESCUELA DE CALIDAD) |  | 78-SANTA ANA MAYA | LA LOBERA | RURAL | 4206-6501-0009-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 65464 |  |  |  | 4206-6501-0015-0001 |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL SALTO | RURAL | 4206-6501-0015-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 123213 |  |  |  | CUITZITAN TERMINACION DE ANEXO EN PRIMARIA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | CUITZITÁN | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 140000 | 105000 | 75%
| 123816 |  |  |  | PAMACEO MALLA PERIMETRAL Y PISO Y TECHO PARA EL KINDER |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | PAMACEO | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 120000 | 90000 | 75%
| 124301 |  |  |  | RAMO 033 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2800000 | 2240000 | 2240000 | 2240000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2800000 | 2240000 | 80%
| 120887 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE BARDA DEL KINDER EL TEPETATE |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | EL TEPETATE | RURAL | 032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 48750 | 48750 | 48750 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 65000 | 48750 | 75%
| 121400 |  |  |  | SANTA ROSA CONSTRUCCION DE AULA SIMPLE EN PRIMARIA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA ROSA | RURAL | O34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 180000 | 135000 | 75%
| 87652 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6 | 6 | 100%
| 65664 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 927500 | 927500 | 927500 | 927500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 49 | 49 | 100% | SE APOYARON A 49 ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD
| 73663 |  |  |  | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084024/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 42934 | 42934 | 42934 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 15 | 9 | 60% | EN PROCESO
| 84307 |  |  |  | AMPLIACION DE OFICINAS EN LA INSPECCION ESCOLAR 060. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 115648 | 115648 | 115648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 60 | 85.7%
| 78675 |  |  |  | DOTACION DE PINTURA EN EL COLEGIO JUANA DE ARCO. |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 10565 | 10565 | 10565 | 10565 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 25752 |  |  |  | REINTEGRO OBRA 2004 NO EJECUTADA A SECRETARIA DE FINANZAS |  | 95-TOCUMBO | LA LAGUNETA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 33040 | 33040 | 33040 | 33040 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0 | 0 | 0%
| 69855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA BODEGA EN EL ALBERGUE DE TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 194903 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.11 | 11%
| 70098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN SANTAS MARIAS |  | 101-TZITZIO | SANTAS MARÍAS | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27531 | 27531 | 27531 | 27531 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 70125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ELPLAN DE GUADALUPE |  | 101-TZITZIO | PLAN DE GUADALUPE (LAS IGUANAS) | RURAL | 074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 69903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA ALBERGUE DE TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 24185 | 24185 | 24185 | 24185 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
| 68870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL EN IRANCHE |  | 101-TZITZIO | YRANCHE | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65576 | 65576 | 65576 | 65576 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE LA CURVA |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LATELESECUNDARIA DE AGUA FRIA |  | 101-TZITZIO | AGUA FRÍA | RURAL | 072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 69926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL COBAEM DE TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235426 | 235426 | 235426 | 235426 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 68838 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DE TAFETAN |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 55445 | 55445 | 55445 | 55445 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70120 |  |  |  | REHABILITACION DE COCINA EN EL ALBRGUE DE TIQUIHUITUCHA |  | 101-TZITZIO | TIQUIHUITUCHA | RURAL | 031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 62799 | 62799 | 62799 | 62799 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 70130 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA DE LA LAJA |  | 101-TZITZIO | LA LAJA | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 96019 |  |  |  | REHABILITACION DEACDEMIA PARA UNIVERSIDAD |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 02/2010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 128982 |  |  |  | ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE COMPUTO EN EL COLEGIO ESPERANZA DE EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/001/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | ALFONSO FLORES RODRIGUEZ | - | - | 11309 | 11309 | 11309 | 11309 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 131542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS RUBEN LEхRO EN SAN ANTONIO |  | 104-VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA | RURAL | OP/027/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | JOSEFINA ORTEGA ANDRADE | - | - | 5630 | 4340 | 4340 | 4340 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 129987 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL PATIO CIVICO, CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y RAMPA EN LA TELESECUNDARIA DE VILLAMAR |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/007/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | EDGAR GERARDO GOMEZ NUхZ | - | - | 186965 | 141228 | 141228 | 141228 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 130281 |  |  |  | RENIVELACION DE PISOS Y COLOCACION DE LOSETA EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE LA RAYA |  | 104-VILLAMAR | LA RAYA DE SAN ANTONIO GUARACHA (LA RAYA) | RURAL | OP/010/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 7520 | 5051 | 5051 | 5051 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 98261 |  |  |  | CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO DE ZAMORA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0039 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 6482 | 6482 | 6482 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13 | 13 | 100%
| 98262 |  |  |  | CONST. MODULO PREP EL CARMEN |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0060 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1474032 | 1474032 | 1474032 | 1474032 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 360 | 100%
| 101019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 488088 | 488088 | 488088 | 488088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1800 | 1800 | 100%
| 98263 |  |  |  | TERMINACION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE TALLERES DEL CEDECO LA LIBERTAD |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-0023 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 70641 | 70641 | 70641 | 70641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 66767 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1000000 | 878787 | 878787 | 878787 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 66 | 54 | 81.8%
| 66721 |  |  |  | PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1210 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1582504 | 1582504 | 1582504 | 1582504 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 129956 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESTV NO. 202, NICOLAS ROMERO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108250 | 108250 | 108250 | 108250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 130005 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA ESTV NO. 837, CRESCENCIO MORALES LOMAS DE APARICIO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 225 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 108500 | 108500 | 108500 | 108500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 129930 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTACION EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 105, CURUNGUEO SAN FRANCISCO |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 220 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 189414 | 144188 | 144188 | 144188 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.76 | 76%
| 129983 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE ESTRUCTURAS MET. EN ESC. SEC. FED. PROFR. RAFAEL RAMIREZ C., H. ZITACUARO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 223 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 242121 | 242121 | 242121 | 242121 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 58782 |  |  |  | APOYOS DIVERSOS EN VARIAS COMUNIDADES A EDUCACION BASICA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 209.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19265 | 19265 | 19265 | 19265 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE APOYO PARA PINTURA EN DIVERSAS COMUNIDADES MARA MANTENIMIENTO A LAS AULAS Y BARDAS
| 65743 |  |  |  | CONSTRUCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EDUCATIVOS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 271851 | 271851 | 271851 | 271851 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 134975 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN CUILALA |  | 8-AQUILA | CUILALA DE HIDALGO | RURAL | 119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 36192 | 36192 | 36192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 80 | 80%
| 134983 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA MANZANILLA |  | 8-AQUILA | LA MANZANILLA | RURAL | 120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 21715 | 21715 | 21715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 20 | 20%
| 82426 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (MEDIO RURAL) PISO FIRME |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 136500 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21000 | 0 | 0% | LA OBRA ESTA A PUNTO DE INICIARSE POR LO TANTO AUN NO HAY AVANCE FISICO
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 57585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 150 ACCIONES |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-45 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2900000 | 2453333 | 2453333 | 2453333 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660 | 565 | 85.6% | ESTA OBRA SE ESTA CONSIDERANDO EL DESCUENTO DERIVADO DEL CREDITO BANOBRAS 2009 Y GASTOS DEL RUBRO DE LA VIVIENDA. Y SE MODIFICA EL PRESUPUESTO YA QUE SOLO SE HABIA CONSIDERADO LOPRESUPUESTADO EN LA OBRA.
| 103383 |  |  |  | 160 VIVIENDA FONHAPO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1100000 | 1045344 | 1045344 | 1045344 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3300 | 3000 | 90.9% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 130232 |  |  |  | PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL EN LA MINITA |  | 8-AQUILA | LAS MINITAS | RURAL | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 141908 | 141908 | 141908 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 280 | 265 | 94.6%
| 130190 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CEMENTO 2010 |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 1729400 | 1729400 | 1729400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1020 | 704 | 69%
| 135061 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA HUAHUA |  | 8-AQUILA | HUAHUA | RURAL | 126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 4210 | 4210 | 4210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 15 | 30%
| 60916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | CV-114/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2178150 | 1880662 | 1880662 | 1880662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1140 | 76%
| 102348 |  |  |  | TU CASA RURAL 2010 |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3172000 | 3172000 | 3172000 | 74375 | 2.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 122 | 75 | 61.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL EN EL AVANCE FISICO ES DE VIVIENDA
| 165036 |  |  |  | PROGRAMA DE 114 ACCIONES |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61060001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114 | 114 | 100%
| 65836 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (PROG. MPAL.) |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MPAL | - | - | 850000 | 804056 | 804056 | 804056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 3800 | 95% | SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 85472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA |  | 35-LA HUACANA | AGUA BLANCA | RURAL | 16035046/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 48327 | 48327 | 48327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 32.1 | 47.9% | OBRA QUE CONCISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA
| 87675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA |  | 35-LA HUACANA | BELLAS FUENTES (NUEVO CENTRO) | RURAL | 16035048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1250000 | 67552 | 67552 | 67552 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 36.2 | 54% | OBRA CONCISTE EN CONSTRUCCION DE UNA COCINA
| 88538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA |  | 35-LA HUACANA | OJO DE AGUA DE SAN IGNACIO (SAN IGNACIO) | RURAL | 16035044/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 66918 | 66918 | 66918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 36 | 53.7% | OBRA QUE CONCISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA
| 88086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA |  | 35-LA HUACANA | SAN FRANCISCO DE LOS RANCHOS (EL FALSETE) | RURAL | 16035052/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 125000 | 39961 | 39961 | 39961 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67 | 21.4 | 31.9% | LA OBRA CONCISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA
| 87839 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHO PARA VIVIENDA |  | 35-LA HUACANA | PUERTA DE LA PLAYA | RURAL | 16035034/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13853 | 13853 | 13853 | 13853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | CONSTRUCCION DE UN TECHO PARA LA REHABILITACION DE UNA CASA QUE FUE CONSUMIDA POR EL FUEGO
| 38547 |  |  |  | TU CASA 2010, AMPLIACION DE TU CASA RURAL |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 346138 | 283274 | 283274 | 283274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 283 | 78.6%
| 84237 |  |  |  | TU CASA URBANA VIA FONAPO 2010 |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 490317 | 490317 | 490317 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500000 | 490317 | 98.1% | EN PROGRAMADO ANUAL ESTA MEDIDO EN PESOS
| 69566 |  |  |  | APERTURA DE VIALIDADES Y FORMACION DE TERRAPLETES EL FRACCIONAMIENTO EL PINAL |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6601-0015-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 111469 | 111469 | 111469 | 111469 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
| 167364 |  |  |  | TERMINACION DE EDIFIC. Y AMPLIACIONES DE VIVIENDAS (CONV. CON FANHAPO) |  | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 950000 | 700274 | 700274 | 700274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6250 | 6250 | 100%
| 76850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARRROLLO SOCIAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 300000 | 20% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2508 | 0 | 0%
| 69062 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 13220 | 13220 | 13220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7 | 7 | 100%
| 118727 |  |  |  | PROGRAMA TU CASA 2010 |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1040000 | 126823 | 126823 | 126823 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1170 | 100 | 8.5%
| 116742 |  |  |  | EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 677608 | 677608 | 677608 | 677608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 704 | 704 | 100%
MANTENIMIENTO
| 88652 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHOS DE CONCRETO |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035043/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 178112 | 178112 | 178112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 18 | 36% | OBRA QUE CONCISTE EN CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO EN VIVIENDA DE ESCASOS RECURSOS
| 76679 |  |  |  | PROGRAMA LAMINA GALVANIZADA |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035026/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 937962 | 937962 | 937962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | LA ACCION CONSISTE EN BENEFICIAR A 450 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SUS VIVIENDAS
| 162903 |  |  |  | VIVIENDA DIGNA |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 542005 | 542005 | 542005 | 542005 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SEGUN EL POA ES POR OBRA
| 56646 |  |  |  | PIE DE CASA A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS |  | 99-TUZANTLA | TIRIPETÍO | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 53513 | 53513 | 52513 | 98.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 1 | 50% | CONSTRUCCION DE PIE DE CASA A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
REHABILITACIÓN
| 103384 |  |  |  | 6601-4 REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA |  | 2-AGUILILLA | DOS AGUAS | RURAL | 6601-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 100 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13500 | 6750 | 50% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103385 |  |  |  | 6601-7 REHABILITACION DE VIVIENDA CHAPULA |  | 2-AGUILILLA | MIRADOR DE CHAPULA | RURAL | 6601-7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 22000 | 9970 | 9970 | 9970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1560 | 1200 | 76.9% | OBRA EN PROCESO, FACTURAS EN TRANSITO.
| 60986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS DE 38 M2 |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CT-121/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 905350 | 905291 | 905291 | 905291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3800 | 3800 | 100% | CADA TECHO ES DE 38 M2 Y ESTOS SON 100
| 60936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS 40 M2 |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CT/116/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 953000 | 939078 | 939078 | 939078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100% | CADA TECHO ES DE 40 M2, SIENDO ESTOS 100.
| 60953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CV-115/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1014075 | 987831 | 987831 | 987831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 660 | 88%
| 65762 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN TECHOS |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-051 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MUNICIPAL | - | - | 182303 | 182303 | 182303 | 182303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100% | SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 88313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS SINIESTRADOS |  | 35-LA HUACANA | TERRERO DE ZICUIRÁN (LOS TERRERITOS) | RURAL | 16035041/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21813 | 21813 | 21813 | 21813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 45 | 45 | 100% | OBRA CONCISTE EN LA CONSTRUCCION DE TECHIS EN CASAS SINIESTRADAS
| 76680 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035006/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1008110 | 1008110 | 1008110 | 1008110 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100% | OBRA QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A 200 VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA, DE LAS CUALES YA SE HAN BENEFICIADO 4 VIVIENDAS
| 88782 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS POR DESASTRES NATURALES |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035040/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 91793 | 91793 | 91793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 110 | 91.7% | OBRA CONCISTE EN LA REHABILITACION DE TECHOS SINIESTRADOS POR LOS DESASTRES NATURALES
| 81881 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 22240 | 22240 | 22240 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3000 | 200 | 6.7%
| 69984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 187906 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 7.4 | 33.6% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
| 54663 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/017/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 380459 | 380459 | 380459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | $ 240,000.00 SON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009 Y $ 160,000.00 SON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 124274 |  |  |  | LA PALMA DE SANDOVAL, REHABILITACION DE TECHO EN ANEXO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | PALMA DE SANDOVAL (LA PALMA) | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120000 | 90000 | 75%
| 68891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS BASICAS DE VIVIENDA RURAL PROGRAMA TU CASA 2010 |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 2293500 | 1485000 | 2293500 | 1485000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2293500 | 1485000 | 64.7%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 70999 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206660100000001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | - | - | 191468 | 191468 | 191468 | 191468 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 90 | 90 | 100% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 75%
| 135051 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA ARENAS BLANCAS |  | 8-AQUILA | ARENAS BLANCAS | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 3683 | 3683 | 3683 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 50 | 12 | 24%
| 57002 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6601-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 152860 | 152860 | 152860 | 152860 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 47187 |  |  |  | CODECOS |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y ENLACE MUNICIPAL | - | - | 220437 | 220437 | 220437 | 220437 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 17 | 17 | 100% | SE APOYARON A VARIAS LOCALIDADES, CON LAMINAS GALVANIZADA PARA VIVIENDAS, LINEAS DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMINOS.(PARA ESTAS OBRAS EL MUNICIPIO OTORGO EL MATERIAL Y LOS BENEFICIARIOS EJECUTARON LA OBRA).
| 71300 |  |  |  | CENTRO DE PRODUCCION |  | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6601-0047-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50% | ESTE ES UN PROGRAMA DE COBERTURA MUNICIPAL, A NIVEL RURAL Y URBANO. PARA ABASTECER DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
| 58130 |  |  |  | CENTRO DE PRODUCCION DE BLOCK (CODECOS) |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | SE APROBARON RECURSOS DEL FONDO III PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION
| 71298 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 12-BUENAVISTA | PUNTA DEL AGUA | RURAL | 4206-6601-0030-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 8 | 4 | 50%
| 113655 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE TECHOS |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650653 | 650653 | 650653 | 650653 | 100% | 0 | 0 | HOGAR | 445 | 445 | 100%
| 164960 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINA DE BLOCK |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 61030001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 71107 |  |  |  | CENTRO PRODUCTOR DE MATERIALES PARA VIVIENDA VIBROBLOQUERA |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 340198 | 340198 | 340198 | 340198 | 100% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 7500 | 7500 | 100% | EL CENTRO PRODUCTOR DE MATERIALES PARA VIVIENDA PRODUCE BLOQUES DE CONCRETO LIGERO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
| 65675 |  |  |  | CENTRO DE PRODUCCION DE TABICON PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MUNICIPAL | - | - | 175373 | 175373 | 175373 | 175373 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100%
| 91926 |  |  |  | CODECOS |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 003/111/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 137023 | 137023 | 137023 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 137023 | 45.7%
| 89241 |  |  |  | PROGRAMA DE CEMENTO |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035062/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 431800 | 431800 | 431800 | 431800 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 400 | 400 | 100% | OBRA QUE CONCISTE EN APOYAR CON CEMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
| 88985 |  |  |  | PROGRAMA DE TINACOS |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035061/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 418000 | 418000 | 418000 | 418000 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 500 | 500 | 100% | OBRA QUE CONCISTE EN APOYAR CON TINACOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
| 124568 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 6001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 551737 | 413897 | 413897 | 413897 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 75 | 75 | 100%
| 162904 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FABRICACION DE BLOCK |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 167561 | 167561 | 167561 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 37 | 37% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR OBRA SEGUN EL POA
| 69948 |  |  |  | MEJORA MIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1644108 | 909609 | 909609 | 909609 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.55 | 55%
| 115190 |  |  |  | LAMINA PARA TECHADOS DE CASAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 126486 | 126486 | 126486 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 126486 | 126486 | 100%
| 61976 |  |  |  | PRODUCCIÓN DE TABICON PARA PROGRAMA DE VIVIENDA |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 300000 | 140430 | 140430 | 140430 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 300000 | 190500 | 63.5%
| 62080 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 67-PENJAMILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6601-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1070000 | 670940 | 670940 | 670940 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1000 | 550 | 55%
| 111756 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 500000 | 143231 | 143231 | 143231 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 120 | 55 | 45.8%
| 108151 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 122868 | 122868 | 122868 | 122868 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 856 | 856 | 100%
| 80738 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 298350 | 298350 | 298350 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 35 | 3 | 8.6%
| 111870 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA EN TECHOS |  | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 014/077/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 19097 | 19097 | 19097 | 19097 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 49 | 49 | 100%
| 125185 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1500000 | 1125000 | 75%
| 124762 |  |  |  | SAN JOSE CUANAJILLO CONSTRUCCION DE PISO EN ANEXO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SAN JOSÉ CUANAJILLO | RURAL | 046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 80000 | 60000 | 75%
| 68879 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 422000 | 650000 | 422000 | 100% | 0 | 0 | HOGAR | 650000 | 422000 | 64.9%
| 68593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA EL PROYECTO TU CASA 2010 |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 688602 | 688602 | 688602 | 688602 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 87 | 87 | 100%
| 68872 |  |  |  | PROGRAMA INSTITUTO DE VIVIENDA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA | - | - | 3230157 | 1213435 | 1213435 | 1213435 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 3800 | 2250 | 59.2%
| 73664 |  |  |  | APOYO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084022/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 62982 | 62982 | 62982 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 35 | 15 | 42.9% | EN PROCESO
| 126366 |  |  |  | APOYO CON VIAJES DE MATERIAL PETREO |  | 87-TARETAN | EL PINO | RURAL | MTM-24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15570 | 15570 | 15570 | 15570 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 210 | 210 | 100%
| 156733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO METALICO DE LA SRA.LIDUVINA CARDENAS GUTIERREZ |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7366 | 7366 | 7366 | 7366 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 1 | 1 | 100%
| 70178 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 310000 | 27750 | 27750 | 27750 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.09 | 9%
| 129848 |  |  |  | LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA (CASA - HABITACION ) EN LA APLICACION DEL PROGRAMA PISO FIRME DE SEDESOL |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/005/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 7414 | 7414 | 7414 | 7414 | 100% | 0 | 0 | ENCUESTA | 1 | 1 | 100%
| 131128 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE EN LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA |  | 104-VILLAMAR | EMILIANO ZAPATA | URBANO | OP/020/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 4250 | 3500 | 3500 | 3500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 35 | 35 | 100%
| 66066 |  |  |  | MEJORA DE CAMINOS VECINALES (MEJORAMIENTO A LAVIVIENDA) |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 414795 | 414795 | 414795 | 414795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58783 |  |  |  | PROGRAMA APOYO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 704930 | 704930 | 704930 | 704930 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | SE APOYO A DIVERSAS PERSONAS DE VARIAS COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO EN MEJORA A LA VIVIENDA
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
CONSTRUCCIÓN
| 70005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AMINOS SACACOSECHAS VARIAS LOCALIDADES |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 274766 | 274766 | 274766 | 274766 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
MANTENIMIENTO
| 134712 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO A LAS JULIANAS |  | 8-AQUILA | CRUZ DE CAMPOS | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 32939 | 32939 | 32939 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.5 | 50%
| 134707 |  |  |  | BALASTREO DEL CAMINO AL PRESIDIO |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 13302 | 13302 | 13302 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 0.5 | 16.7%
| 113560 |  |  |  | CAMINO COALCOMAN-SAN JOSE DE LA MONTAс |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | BARRANCA SECA | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 3000000 | 2254172 | 2254172 | 2254172 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 72 | 72 | 100%
| 70174 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 74543 | 74543 | 74543 | 74543 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 73976 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EJIDO CHUCANDIRO |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICOS | - | - | 43000 | 42820 | 42820 | 42820 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.5 | 2.5 | 100%
| 84514 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS, REVESTIDOS Y CALLES |  | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 317422 | 317422 | 317422 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 38 | 84.4%
| 81939 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, CONSTRUCION DE PUENTES, VADOS Y PASOS CON TUBERIA |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 555307 | 555307 | 555307 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24.18 | 19.35 | 80%
| 68811 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6701-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 703613 | 703613 | 703613 | 703613 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1943 | 1943 | 100% | ES MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MARAVATIO DE OCAMPO MICHOACAN.
| 58784 |  |  |  | BALASTREO EN CAMINOS RURALES SACA COSECHA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920433 | 920433 | 920433 | 920433 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 87 | 87 | 100%
| 58785 |  |  |  | MEJORA A CAMINOS VECINALES EN VARIAS COMUNIDADES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 64389 | 64389 | 64389 | 64389 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 56 | 56 | 100%
REHABILITACIÓN
| 103386 |  |  |  | 6701-17 RASTREO DEL CAMINO LA LAJA EL MAMEY Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL MAMEY | RURAL | 6701-17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 71625 | 71625 | 71625 | 71625 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 18 | 100% | TERMIANDA
| 70963 |  |  |  | PROGRAMA GENERAL DE RECONSTRUCCION A CAMINOS SACACOSECHAS |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206670100000001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 95%
| 156317 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO AL CERRO DE LA BANDERA |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 13315 | 13315 | 13315 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1 | 66.7%
| 71313 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A LA CUCHILLA |  | 12-BUENAVISTA | LA CUCHILLA | RURAL | 4206-6701-0020-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 63220 | 63220 | 63220 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100%
| 71307 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE LA CUCHILLA-EL LIMON DE LA LUNA |  | 12-BUENAVISTA | LA CUCHILLA | RURAL | 4206-6701-0020-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 63220 | 63220 | 63220 | 63220 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 113601 |  |  |  | CAMINO RURALES COALCOMAN-TROJES |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | TROJES | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 2200000 | 1012801 | 1012801 | 1012801 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 74 | 39 | 52.7%
| 103323 |  |  |  | CAMINOS SACACOSECHAS |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 100860 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE UN CAMINO SACA COSECHAS |  | 71-PURUÁNDIRO | LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA) | RURAL | 071003CR/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 127018 | 10080 | 10080 | 10080 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.2 | 20% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERAR COMO 1 CAMINO
| 66013 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6701-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 550000 | 550000 | 412500 | 550000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4 | 80%
| 63436 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO CAPULIN - VIVORA - A NONOS |  | 99-TUZANTLA | EL CAPULÍN | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 121800 | 121800 | 121800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 63319 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DURAZNO-PIEDRAS BOLUDAS-PROVIDENCIA |  | 99-TUZANTLA | EL DURAZNO | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 20 | 80% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 96020 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 149939 | 149939 | 149939 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 28 | 62.2%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 103387 |  |  |  | 6701-41 PROYECTO PARA PUENTE EL AHUIJOTE EN LA CARRETERA NARANJO VIEJO-NARANJO DE CHILA |  | 2-AGUILILLA | NARANJO DE CHILA | RURAL | 6701-41 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | SCOP | - | - | 92650 | 92650 | 92650 | 92650 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.01 | 0.01 | 100% | TERMINADA. SE TRATA DEL PROYECTO DE UN PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA A NARANJO DE CHILA
| 63617 |  |  |  | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO DE ACCESO, 1A. ETAPA |  | 7-APORO | ZARZAMORA | RURAL | 4206-6701-0009-0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 103826 | 103826 | 103826 | 103826 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 129217 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO A LA CAHUITERA |  | 8-AQUILA | LA CAHUITERA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 750000 | 449860 | 449860 | 449860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 5.5 | 78.6%
| 134379 |  |  |  | APERTURA DEL CAMINO EL SOCORRO-LA OCOTERA |  | 8-AQUILA | LA OCOTERA | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 60728 | 60728 | 60728 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 2.8 | 70%
| 61123 |  |  |  | APERTURA DE BRECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | AB-05/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 183222 | 183222 | 183222 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 2.5 | 20.8%
| 103014 |  |  |  | CAMINO CAPIRE DE BRAVO-ACUYO |  | 13-CARÁCUARO | CAPIRE DE BRAVO (EL CAPIRE BRAVO) | RURAL | 4206-6701-04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1248000 | 1248000 | 1248000 | 408990 | 32.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 26 | 2 | 7.7%
| 102976 |  |  |  | CAMINO CARACUARO-EL CUITZILLO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6701-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 96000 | 96000 | 96000 | 8990 | 9.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0% | EL PAGO ES POR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
| 103066 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL LIBRAMIENTO DE CARACUARO |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6701-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1843589 | 1843589 | 1843589 | 92783 | 5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0 | 0% | EL PAGO ES POR EL PROYECTO EJECUTIVO
| 69011 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA PAVIMENTACION |  | 14-COAHUAYANA | SAN MIGUEL DEL RÍO (LO DE LUNA) | RURAL | OP017/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 3 | 60% | SE REALIZARAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO COMPLETO, PAVIMENTACION DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA PALOS MARIAS-SAN MIGUEL DEL RIO CON UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 6 KM
| 114434 |  |  |  | DRENAJE ALCANTARILLADO |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | PUERTO DE LA ZARZAMORA | RURAL | 028 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186505 | 186505 | 186505 | 186505 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 84567 |  |  |  | PAV. CAMINO DE ACCESO A BUENAVISTA |  | 28-CHURINTZIO | BUENAVISTA DE REYNAGA (BUENAVISTA) | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24233 | 24233 | 24233 | 24233 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 84742 |  |  |  | PAV. CAMINO DE ACCESO EL JAGUEY DE REYNAGA |  | 28-CHURINTZIO | EL JAG܅Y DE REYNAGA (EL JAG܅Y) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30833 | 30833 | 30833 | 30833 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 59391 |  |  |  | CONSTRUCCION PARA HUELLAS PARA RODAMIENTO EN TEJOCOTE POLVILLAS (PALOMAS) |  | 31-EPITACIO HUERTA | EL TEJOCOTE POLVILLAS (FÁTIMA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 55107 | 55107 | 55107 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0.25 | 71.4%
| 26606 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO EL CARGADERO - ACATEN (PRIMERA ETAPA) |  | 49-MADERO | ACATÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 977426 | 977426 | 977426 | 977426 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 26236 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUMBRE - PLATANALILLO (PRIMERA ETAPA) |  | 49-MADERO | LA CUMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 997362 | 980407 | 980407 | 980407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.95 | 95%
| 26299 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CUMBRE - PLATANALILLO (SEGUNDA ETAPA) |  | 49-MADERO | LA CUMBRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 925014 | 693478 | 693478 | 693478 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.78 | 78%
| 24659 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO VILLA MADERO - ACATEN 2DA ETAPA |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 710000 | 701823 | 701823 | 701823 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 68596 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | LLANO GRANDE | RURAL | 4206-6701-0031-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5614657 | 5614657 | 2305863 | 2305863 | 41.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 88 | 40 | 45.5% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 880.49 METROS CUBICOS.
| 68575 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) | RURAL | 4206-6701-0040-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5869277 | 5869277 | 1760783 | 1760783 | 30% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16.66 | 5 | 30% | LA OBRA ES PAVIMENTACION DE CAMINO EN SANTA ANA. Y SON 16637 METROS CUADRADOS.
| 68625 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | PALOMAS (LA PRESITA) | RURAL | 4206-6701-0060-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 1818473 | 1818473 | 60.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 100 | 66.7% | LA OBRA ES REHABILITACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA TENENCIA DE PALOMAS, MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 68723 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | APEO | RURAL | 4206-6701-0051-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 273481 | 273481 | 273481 | 273481 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 36 | 36 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 36000 METROS CUADRADOS.
| 68743 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | LAGUNILLAS | RURAL | 4206-6701-0016-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 93661 | 93661 | 93661 | 93661 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 30000 METROS CUADRADOS. Y ES REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LAGUNILLAS CERRO AZUL. MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 68684 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | SAN RAMÓN | RURAL | 4206-6701-0091-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 289724 | 289724 | 289724 | 289724 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 42 | 42 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS 42000. Y ES REVESTIMIENTO DE CAMINO.
| 68699 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | SANTA ANA (CUARTEL SEGUNDO) | RURAL | 420-6701-0040-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 275199 | 275199 | 275199 | 275199 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 42 | 42 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 42000 METROS CUADRADOS.
| 78871 |  |  |  | CONTINUACION DE CAMINO A SANTA ROSALIA |  | 53-MORELIA | SANTIAGO UNDAMEO | RURAL | 4338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1040565 | 670651 | 670651 | 670651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.05 | 5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81148 |  |  |  | CONTINUACION DEL CAMINO UMECUARO - LOMA CALIENTE, 2DA ETAPA(CORTINA DE LA PRESA) DEL KM 0+540 AL 1+240 |  | 53-MORELIA | UMÉCUARO | RURAL | 4385 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1093696 | 269802 | 269802 | 269802 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.7 | 0.03 | 4.3% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81059 |  |  |  | CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA ALDEA |  | 53-MORELIA | LA ALDEA | URBANO | 4273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 185444 | 185444 | 185444 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.33 | 1.33 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 77997 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PUNTOS CRITICOS EN CAMINO |  | 53-MORELIA | CAMPICHAHUA | RURAL | 4230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 33280 | 33.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.64 | 0.19 | 29.7% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 77444 |  |  |  | PAVIMENTACION DE PUNTOS CRITICOS EN CAMINO EL RANCHITO-PARRITAS |  | 53-MORELIA | PARRITAS | RURAL | 4222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 16640 | 16.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.07 | 14% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81019 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION DEL CAMINO COTZURIO - LOS CUERVOS DEL KM 0+640 AL 1+640 |  | 53-MORELIA | LOS CUERVOS | RURAL | 4176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1030238 | 493203 | 493203 | 493203 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.85 | 85% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 161107 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO ATRAVEZAя - LA PALMA |  | 54-MORELOS | EL ATRAVESAя | RURAL | 4206-6301-0024-0110 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CAMAL CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V | - | - | 2307000 | 2306611 | 2306611 | 2306611 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.17 | 1.17 | 100%
| 70117 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO: LAS HUERTAS - LAS SIDRAS |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS HUERTAS | RURAL | 4206-6701-0058-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBAS PUBLICAS | - | - | 265736 | 265736 | 265736 | 265736 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 81834 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO: LAS PILAS - LA MOCHA |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS PILAS | RURAL | 4206-6701-0105-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250544 | 250544 | 250544 | 250544 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 81838 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO:ACCESO PRESA PUENTE |  | 57-NOCUPÉTARO | SANTA BÁRBARA (EL REPARO) | RURAL | 4206-6701-0135-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.3 | 1.3 | 100%
| 145690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA NUMARAN LA TEPUZA |  | 60-NUMARÁN | LA TEPUSA | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6053800 | 1974212 | 1974212 | 1974212 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9.41 | 7.5 | 79.7% | EL CAMINO EN CONSTRUCCIÓN PASA POR VARIAS LOCALIDADES A LAS QUE BENEFICIA, INICIANDO EN NUMARÁN, PASANDO POR LA ANGOSTURA, EL PALMITO, COL. MORELOS Y FINALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA TEPUZA.
| 79655 |  |  |  | APERTURA Y BALASTREO DE CAMINO |  | 61-OCAMPO | EJIDO EL ROSARIO | RURAL | 4206-6701-0016-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112630 | 112630 | 112630 | 112630 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.8 | 0.8 | 100%
| 77323 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO 80 |  | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6701-0003-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102427 | 102427 | 102427 | 102427 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.1 | 0.1 | 100%
| 69049 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE EL COMETA A PAJACUARAN 3RA. ETAPA |  | 62-PAJACUARÁN | EL CHACOLOTE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1400000 | 1359418 | 1359418 | 1359418 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 70654 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO DE TERRACERIAS |  | 62-PAJACUARÁN | EL COMETA | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1084889 | 311962 | 311962 | 311962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.4 | 40%
| 72160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE EL PARACHO E. C. PAJACUARAN A LA LUZ 2DA. ETAPA |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1333524 | 994529 | 994529 | 994529 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.5 | 33.3%
| 62552 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CAMINO DE SANTA FE DEL RIO 3RA. ETAPA. |  | 67-PENJAMILLO | SANTA FE DEL RÍO | RURAL | 4206-6701-0003-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1915362 | 1915362 | 1915362 | 1915362 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.6 | 1.28 | 80%
| 62487 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE CAMINO DEL MEZQUITE DE HERNANDEZ |  | 67-PENJAMILLO | EL MEZQUITE DE HERNÁNDEZ | RURAL | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1352883 | 1352883 | 1352883 | 1352883 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.92 | 0.92 | 100%
| 123657 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO A SAN JOSE DE LA CUMBRE |  | 72-QUERÉNDARO | SAN JOSÉ DE LA CUMBRE | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
| 120321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, CALLE NICOLAZ BRAVO, ZIRAHUEN. |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUÉN | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 458207 | 343655 | 343655 | 343655 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 458207 | 343655 | 75%
| 121586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE, LA PLAZA DE TOROS DE EL CARMEN |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | EL CARMEN | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 322553 | 241914 | 241914 | 241914 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 322553 | 241914 | 75%
| 121209 |  |  |  | CUANAJILLO EMPEDRADO DE LA CALLE DEL ENCARGADO O DE LA CAPILLA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | CUANAJILLO | RURAL | 033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 33750 | 33750 | 33750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45000 | 33750 | 75%
| 123379 |  |  |  | SAN JOSE CUANAJILLO EMPEDRADO SIMPLE CALLE PRINCIPAL |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SAN JOSÉ CUANAJILLO | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40000 | 30000 | 75%
| 164017 |  |  |  | PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMINO (ENTRONQUE CARRETERO TANCITARO-URUAPAN) A LOS GRANADOS |  | 83-TANCÍTARO | LOS GRANADOS | RURAL | 4206-6701-0013-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.5 | 3.5 | 100%
| 107617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A LA COMUNIDAD |  | 94-TLAZAZALCA | ACÚMBARO (ACÚMBARO DE LAS PILAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 868651 | 868651 | 868651 | 868651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.06 | 6%
| 107618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO A LA COMUNIDAD DE LAS GALLINAS |  | 94-TLAZAZALCA | LAS GALLINAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA MICH | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 0.01 | 0.7%
| 63253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS DEN EL BORBOLLON |  | 99-TUZANTLA | MAGUEY ACUITZIO (LA POLILLA) | RURAL | 74 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 48637 | 48637 | 48637 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
| 96803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DECAMINO DE CUMUATILLO AL PANTEON |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 49/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1861270 | 582982 | 582982 | 582982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 101317 |  |  |  | TERMINACIÓN DE 4A ETAPA CARRETERA EL REFUGIO |  | 106-YURÉCUARO | EL REFUGIO | RURAL | 025 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 151995 |  |  |  | CONST. DE PAV. CAMINO A RINCON DE LAS FLORES |  | 111-ZIRACUARETIRO | EL FRESNO | RURAL | 4206-6701-2-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 318250 | 318250 | 318250 | 318250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.1 | 1.1 | 100%
| 137040 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,COATEPEC DE MORELOS CALLE GALEANA |  | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 600 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137041 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EL AGUACATE COL. LA ESPERANZA |  | 112-ZITÁCUARO | EL AGUACATE | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 544000 | 487877 | 487877 | 487877 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1360 | 1210.4 | 89% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137042 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CARPINTEROS 1A. MZA. CAMINO DE LAS ANIMAS |  | 112-ZITÁCUARO | CARPINTEROS | RURAL | 183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 228377 | 228377 | 228377 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 600 | 504 | 84% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137043 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, COATEPEC DE MORELOS CAMINO DE ACCESO A LA CUENCA |  | 112-ZITÁCUARO | LA GARITA DE COATEPEC | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 675000 | 612925 | 612925 | 612925 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1500 | 1350 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137044 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA, MANZANILLOS 3RA. MZA FRENTE A LAS BODEGAS CONASUPO |  | 112-ZITÁCUARO | MANZANILLOS (PRIMERA MANZANA) | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 1000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137045 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, APUTZIO DE JUAREZ. DOS RIOS 8A MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 562500 | 500025 | 500025 | 500025 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1250 | 1100 | 88% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137046 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, APUTZIO DE JUAREZ. 2A. MZA. A UNA CUADRA DEL MONUMENTO |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 265 | 265 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137047 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, APUTZIO DE JUAREZ LAS LOMAS DE APUTZIO 4A. MZA. |  | 112-ZITÁCUARO | APUTZIO DE JUÁREZ (SANTA MARÍA) | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 562500 | 562500 | 562500 | 562500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1250 | 1250 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137048 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SAN JUAN ZITÁCUARO CAMINO A LA 5A. MZA. LA FUNDICION |  | 112-ZITÁCUARO | COLONIA EMILIANO ZAPATA (SAN JUAN ZITÁCUARO) | RURAL | 194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 540000 | 504791 | 504791 | 504791 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3000 | 3000 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,CHICHIMEQUILLAS , 3A MZA. RUMBO A LAS ALBERCAS |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 436071 | 436071 | 436071 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 960 | 96% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137050 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,NICOLAS ROMERO 1A. MZA. LA CANOA |  | 112-ZITÁCUARO | EL CAMPAMENTO (6A. MZA. DE NICOLÁS ROMERO) | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2500 | 2500 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
| 137051 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO,ZIRAHUATO DE LOS BERNAL. 3A. MZA. OJO DE AGUA |  | 112-ZITÁCUARO | ZIRAHUATO DE LOS BERNAL | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 414580 | 414580 | 414580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 920 | 92% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2.
RECONSTRUCCIÓN
| 102603 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 297784 | 85.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 130 | 70 | 53.8%
| 134082 |  |  |  | BALASTREO Y APERTURA DE CAMINOS |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 425550 | 425550 | 425550 | 255330 | 60% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.6 | 60%
| 162905 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO JUNGAPEO LA VEGA |  | 47-JUNGAPEO | LA VEGA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 585663 | 585663 | 585663 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES APROXIMADO
| 24892 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO VILLA MADERO - ETUCUARO |  | 49-MADERO | ETÚCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 1050156 | 1050156 | 1050156 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 68767 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | CEBADILLAS CORRAL FALSO | RURAL | 4206-6701-0045-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144862 | 144862 | 144862 | 144862 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100% | LA UNIDAD DE MEDID SON 30000 METROS CUADRADOS-
| 68784 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | JESÚS DEL MONTE | RURAL | 4206-6701-0102-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108647 | 108647 | 108647 | 108647 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 30000 METROS CUADRADOS
| 68773 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | PEс BLANCA | RURAL | 4206-6701-0072-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 68800 | 68800 | 68800 | 68800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 24 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 24000 METROS CUADRADOS
| 68796 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO |  | 50-MARAVATÍO | TUNGAREO | URBANO | 4206-6701-0022-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 65 | 65 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS.
| 70047 |  |  |  | REHABILITACION Y MODIFICACION DL TRAZO DE CAMINO NOCUPETARO ESTANCIA GRANDE |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 4206-6701-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 190648 | 190648 | 190648 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 10.48 | 95.3%
| 70024 |  |  |  | REVESTIMIENJTO DE CAMINO: NOCUPETARO - VISTA BELLA |  | 57-NOCUPÉTARO | VISTA BELLA | RURAL | 4206-6701-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 315000 | 314391 | 314391 | 314391 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 24.9 | 99.6%
| 70081 |  |  |  | REVESTIMIENT DE CAMINO: APARANDAN -EL RODEO |  | 57-NOCUPÉTARO | APARANDÁN (MESA DE APARANDÁN) | RURAL | 4206-6701-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 111648 | 47503 | 47503 | 47503 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 3.83 | 42.6%
| 70061 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO: PATAMBO - AGUA AGRIA |  | 57-NOCUPÉTARO | AGUA AGRIA | RURAL | 4206-6701-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 382223 | 382223 | 382223 | 382223 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 23 | 100%
| 81852 |  |  |  | REVESTIMIENTOM DE CAMINO:LOMA BLANCA- LOMA DEL COPAL |  | 57-NOCUPÉTARO | LOMA BLANCA | RURAL | 4206-6701-0228-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA ES OBRA
| 113961 |  |  |  | REPRACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS SAN LUCAS LAS PAREDES |  | 77-SAN LUCAS | LAS PAREDES | RURAL | 025/077/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 384875 | 384875 | 384875 | 384875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 87058 |  |  |  | REPARACION DE TRAMO CARRETERO TANHUATO-CINEGUITAS DEL 7+000 AL 11+000 |  | 86-TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 144310 | 144310 | 144310 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 0.82 | 20.5%
| 97221 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO A CUITZIAN CHICO |  | 97-TURICATO | ZÁRATE | RURAL | 2010/097/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 400000 | 397923 | 397923 | 397923 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 77716 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 200000 | 76246 | 76246 | 76246 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 130193 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO, CURUNGUEO TRAMO CURUNGUEO - LA ZIRANDA KM 0+000 AL 4+000 |  | 112-ZITÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
AMPLIACIÓN
| 134373 |  |  |  | AMPLIACION DEL CAMINO MINA DE LA PROVIDENCIA -EL ROSARIO |  | 8-AQUILA | EL ROSARIO | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 7018 | 7018 | 7018 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1 | 33.3%
| 103324 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO |  | 26-CHINICUILA | BARRANCA SECA DE LARIOS | RURAL | 17.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 480000 | 393136 | 393136 | 393136 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100% | SE NIVELO LA CARRETERA DE BARRANCA SECA QUE SON 500 METROS PARA PAVIMENTARSE
| 125138 |  |  |  | ZIRAHUEN AMPLIACION DE ADOQUINADO CALLE NICOLAS BRAVO - EL PUENTE |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUÉN | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 300000 | 225000 | 75%
| 164018 |  |  |  | PROYECTO DE PAVIM. CAMINO LA SOLEDAD PTE-EL CHIRIMOYO-OJO ZARCO |  | 83-TANCÍTARO | CHIRIMOYO (EL CHIRIMOYO) | RURAL | 4206-6701-0006-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 68729 |  |  |  | CAMINO DEVANADOR ARROYO DEL TORO |  | 101-TZITZIO | DEVANADOR DE RIVERA (EL DEVANADOR) | RURAL | 066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 103388 |  |  |  | 6701-21 RASTREO DEL CAMINO LOS OBSCUROS CERRO PRIETO EL ARENAL Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | LA LÍNEA | RURAL | 6701-21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 700000 | 670000 | 670000 | 670000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 100 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 103389 |  |  |  | 6701-22 RASTREO DEL CAMINO MESA DE LA INDIA Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL TIGRE | RURAL | 6701-22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 151300 | 151125 | 151125 | 151125 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32 | 32 | 100% | OBRA TERMINADA, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103390 |  |  |  | 6701-27 REHABILITACION DEL CAMINO A LA GRANADA Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | LA GRANADA | RURAL | 6701-27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 43075 | 43075 | 43075 | 43075 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 103391 |  |  |  | 6701-28 REHABILITACION DEL CAMINO AGUILILLA-DOS AGUAS Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | DOS AGUAS | RURAL | 6701-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 600000 | 520363 | 520363 | 520363 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100% | OBRA TERMINADA, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103392 |  |  |  | 6701-33 RASTREO DE CAMINO AGUILILLA-TEPOZTAN (EL CRUCERITO-LAS LOMAS) Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | TEPOZTÁN DE ABAJO | RURAL | 6701-33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 11839 | 11839 | 11839 | 11839 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 500 | 10000% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 103393 |  |  |  | 6701-35 RASTREO DE CAMINO EL POTRERO-SACASILLAS- TOTOTAN Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL JOVERO | RURAL | 6701-35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1060000 | 539100 | 539100 | 539100 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 103394 |  |  |  | 6701-4 RASTREO DE CAMINO AGUILILLA EL COMALITO-LA CANOA Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL COMALITO | RURAL | 6701-4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 93009 | 93009 | 93009 | 93009 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 65 | 65 | 100% | OBRA TERMINADA, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103395 |  |  |  | 6701-40 RASTREO DE CAMINO LA HUJERA - LOS ATUTOS Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | LA HUJERA | RURAL | 6701-40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 231000 | 230625 | 230625 | 230625 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. SE CAMBIA EL TOTAL ANUAL POR CUESTION DE METAS. FACTURAS EN TRANSITO
| 158248 |  |  |  | BACHEO CAMINOS RURALES |  | 4-ANGAMACUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | SCOP | - | - | 1640000 | 1640000 | 527287 | 527287 | 32.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 13 | 86.7%
| 134714 |  |  |  | BALASTREO DEL CAMINO A LA NARANJA |  | 8-AQUILA | LA NARANJA | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 9884 | 9884 | 9884 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 1 | 25%
| 68992 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y SACACOSECHAS |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP014/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 350000 | 227955 | 227955 | 227955 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 20 | 66.7% | SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS,CON EL SUMINISTRO DE BALASTRE Y EXTENDIDO CON EQUIPO MECANICO.
| 93121 |  |  |  | RELIMPIA DE CAMINOS Y APERTURA |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2018484 | 976795 | 976795 | 976795 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 250 | 250 | 100% | RELIMPIA Y APERTURA DE CAMINOS RURALES
| 59182 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6701-0001-156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 600000 | 555662 | 555662 | 555662 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 130 | 109.2 | 84%
| 120849 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO ENTRONQUE-LAS BERMEJAS-STA. GERTRUDIS-EL ZAUS |  | 38-HUETAMO | EL SAUZ | RURAL | 4206-6701-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 90000 | 90000 | 91626 | 101.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 23 | 76.7%
| 66964 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS 2010 |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6701-0054-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 546377 | 546377 | 546377 | 546377 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200 | 200 | 100%
| 66866 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6701-0054-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 623148 | 623148 | 623148 | 623148 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 130 | 130 | 100%
| 74854 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BREс |  | 45-JIQUILPAN | LA BREс | RURAL | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12500 | 580 | 12500 | 580 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 2.4 | 40%
| 68655 |  |  |  | BACHEO DE CAMINOS DIVERSOS EN EL MUNICIPIO |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6701-0005-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 291126 | 291126 | 72.8% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1000 | 800 | 80% | ES PROGRAMA ANUAL DE BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE CAMINOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MARAVATIO, MICH.
| 69816 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL SABINO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | EL SABINO | RURAL | 051-010-013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 33696 | 33696 | 33696 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 69821 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A OJO DE RANA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | OJO DE AGUA | RURAL | 051-010-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3466810 | 38038 | 38038 | 38038 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 161108 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO PARA CAMINOS MUNICIPALES |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6201-33-111 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 222000 | 221960 | 221960 | 221960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 115343 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 58490 | 58490 | 58490 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10000 | 10000 | 100%
| 69065 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS POR SINIESTRO |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 134564 | 134564 | 134564 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 123739 |  |  |  | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1800000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1800000 | 1350000 | 75%
| 68920 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO SUSUPUATO-EL ESTANCO- EL TANQUE - EX HACIENDA |  | 81-SUSUPUATO | DOLORES (EX-HACIENDA DE DOLORES) | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - | - | 120000 | 72000 | 120000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120000 | 72000 | 60%
| 68934 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - LA CUEVA DEL ALACRAN - COL. VICENTE GUERRERO- SANTA INES. |  | 81-SUSUPUATO | RANCHO VIEJO | RURAL | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - | - | 72000 | 48000 | 72000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 72000 | 48000 | 66.7%
| 68925 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO- EL SALTO- SANTA ROSA |  | 81-SUSUPUATO | SANTA ROSA | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - | - | 172000 | 132000 | 172000 | 132000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 172000 | 132000 | 76.7%
| 68931 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINOS TRAMO MESA RICA- LA CAсDA- SUSUPUATO |  | 81-SUSUPUATO | MESA RICA | RURAL | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 72000 | 72000 | 100%
| 68916 |  |  |  | BALASTREO Y CUNETEO EN CAMINO LIBRAMIENTO Y SALIDA A LA PALMA |  | 81-SUSUPUATO | COPÁNDARO (SANTIAGO) | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 72000 | 120000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 120000 | 72000 | 60%
| 164019 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN 39 COMUNIDADES |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4206-6701 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 599631 | 599631 | 599631 | 599631 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 83.94 | 83.94 | 100%
| 83416 |  |  |  | VERTIR MATERIAL DE BANCO, CAMINO REAL AL BORDO GRANDE |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084093/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 401066 | 4350 | 4350 | 4350 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0.4 | 8% | OBRA EN PROCESO
| 116743 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LAS CRUCES A EL ANONO |  | 96-TUMBISCATÍO | GENERAL FRANCISCO VILLA (LAS CRUCES) | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 251812 | 251812 | 251812 | 251812 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 116744 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE APO EL NUEVO A EL PUERTO DEL VENADO |  | 96-TUMBISCATÍO | APO NUEVO | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 32405 | 32405 | 32405 | 32405 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 116745 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL ARROYO DE TOZCANO A EL CORDON SIN AGUA |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 142819 | 142819 | 142819 | 142819 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 18 | 18 | 100%
| 116746 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL CRUCERO AGUA DE DON PEDRO |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 116747 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL FALCETE A EL ORTIGAL |  | 96-TUMBISCATÍO | EL FALSETE | RURAL | 25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL FALCETE A EL ORTIGAL | - | - | 164743 | 164743 | 164743 | 164743 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 32 | 32 | 100%
| 116748 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL PICACHO A LOS CULEBROS |  | 96-TUMBISCATÍO | EL PICACHO | RURAL | 24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 161611 | 161611 | 161611 | 161611 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 14 | 100%
| 116749 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL POLVORIN A LA SIDRA |  | 96-TUMBISCATÍO | LA SIDRA | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 191052 | 191052 | 191052 | 191052 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 22 | 100%
| 116750 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL PUERTO DE LOS ADAME A LA MESA DE LA PALOMA |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 158340 | 158340 | 158340 | 158340 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 35 | 100%
| 116751 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE EL SOCORRO A EL ENCINO |  | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 146501 | 146501 | 146501 | 146501 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 116752 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA AщLERA A BUENA VISTA |  | 96-TUMBISCATÍO | LA AщLERA | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 183535 | 183535 | 183525 | 183525 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 28 | 100%
| 116753 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA CRUZ A PALOS VERDES |  | 96-TUMBISCATÍO | LA CRUZ | RURAL | 31 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 150510 | 150510 | 150510 | 150510 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 25 | 100%
| 116754 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA HACIENDA VIEJA A EL TIMBIRICHE |  | 96-TUMBISCATÍO | EL TIMBIRICHE | RURAL | 32 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 52780 | 52780 | 52780 | 52780 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 116755 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NOLASCA A EL CERRO VERDE |  | 96-TUMBISCATÍO | LA NOLASCA | RURAL | 33 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 220221 | 220221 | 220221 | 220221 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 26 | 26 | 100%
| 116756 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA TECATA A EL PILON |  | 96-TUMBISCATÍO | EL PILÓN | RURAL | 34 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 42849 | 42849 | 42849 | 42849 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100%
| 116757 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO LA GARITA |  | 96-TUMBISCATÍO | LA GARITA | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 103982 | 103982 | 103982 | 103982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 116758 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL CERRO DEL MONO A EL BRACILITO |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 140424 | 140424 | 140424 | 140424 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100%
| 121905 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL CANUTILLO A EL ZAPOTE |  | 96-TUMBISCATÍO | EL CANUTILLO | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 167910 | 167910 | 167910 | 167910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 123432 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL PINZAN A LA PINIQUILLA |  | 96-TUMBISCATÍO | EL PINZÁN | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 195228 | 195228 | 195228 | 195228 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 23 | 100%
| 121788 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL RESUMIDERO A EL PUERTO DEL MACHO |  | 96-TUMBISCATÍO | EL RESUMIDERO | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67512 | 67512 | 67512 | 67512 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100%
| 123558 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA HUJERA A EL RINCON |  | 96-TUMBISCATÍO | LA HUJERA | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200651 | 200651 | 200651 | 200651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 13 | 13 | 100%
| 116759 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA LAGUNITA A LA CAMUCHINA |  | 96-TUMBISCATÍO | LA LAGUNITA | RURAL | 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 369261 | 369261 | 369261 | 369261 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 19 | 100%
| 116760 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA TEPAMERA A EL CHIRIMOYO |  | 96-TUMBISCATÍO | LA TEPAMERA | RURAL | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 12 | 100%
| 116761 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS CAсDAS A LA HUIZACHERA |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 237642 | 237642 | 237642 | 237642 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 39 | 39 | 100%
| 123217 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS HIGUERAS A EL PASO DEL INDIIO |  | 96-TUMBISCATÍO | LAS HIGUERAS | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 136068 | 136068 | 136068 | 136068 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14.5 | 14.5 | 100%
| 116762 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS PLAYITAS A LOS ADAME |  | 96-TUMBISCATÍO | LAS PLAYITAS | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 318304 | 318304 | 318304 | 318304 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 33 | 33 | 100%
| 116763 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LAS PLAYITAS A LOS ANGELITOS |  | 96-TUMBISCATÍO | LAS PLAYITAS | RURAL | 5 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 108750 | 108750 | 108750 | 108750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 19 | 100%
| 116764 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE POTRERILLOS A LAS TROJAS |  | 96-TUMBISCATÍO | POTRERILLOS DE CORIA (LA LOMA) | RURAL | 7 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 263088 | 263088 | 263088 | 263088 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 40 | 40 | 100%
| 116765 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO ARUCHA |  | 96-TUMBISCATÍO | ARUCHA | RURAL | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 259079 | 259079 | 259079 | 259079 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100%
| 116766 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL PUERTO DE LA CEBADILLA A SAN ANTONIO |  | 96-TUMBISCATÍO | SAN ANTONIO | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 89175 | 89175 | 89175 | 89175 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 22 | 100%
| 116767 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS PAROTAS A EL GUAYABILLO |  | 96-TUMBISCATÍO | LAS PAROTAS | RURAL | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 279270 | 279270 | 279270 | 279270 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 45 | 100%
| 56647 |  |  |  | RASTREO DE CAM. CHIRANGANGUEO AGUA FRIA GUACAMAYA EL BRASIL |  | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 127252 | 127252 | 127252 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 18 | 72% | RASTREO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD
| 56648 |  |  |  | RASTREO DE CAM. CHIRANGANGUEO DESV GUAJES DE TERAN DESV CEIBAS ANONOS PUNGARANCHO LAS JUNTAS EL PUERTO |  | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 21 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110000 | 94240 | 94240 | 94240 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 19 | 86.4% | RASTREO DE CAMINOS RURALES
| 56649 |  |  |  | RASTREO DE CAMIN. DESV CARRETERA FED QUIRINGUCA PAROTAS DEL TERRERO |  | 99-TUZANTLA | LA QUIRINGUCA | RURAL | 23 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54752 | 71032 | 71032 | 71032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | RASTREO DE CAMINOS RURALES
| 56650 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DESVIACION MESA DE TECO MESA DEL AIRE |  | 99-TUZANTLA | MESA DE TECO (TECO) | RURAL | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | RASTREO DE CAMINO MESA DE TECO MESA DEL AIRE
| 56651 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DESVIACION A LA ESCONDIDA |  | 99-TUZANTLA | LA ESCONDIDA | RURAL | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | RASTREO DE CAMINOS RURALES
| 56652 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO DESVIACION EL CERRILLAL |  | 99-TUZANTLA | CERRILLAL | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 5.5 | 91.7% | REHABILIACION DE CAMINO Y BACHEO PARA FACILITAR LA COMUNICACION DE CARRETERAS CON LA CABECERA MUNICIPAL
| 56653 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL OLIVO EL PANTANO |  | 99-TUZANTLA | EL PANTANO | RURAL | 22 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 147054 | 147054 | 147054 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | RASTREO DE CAMINOS RURALES EL MOLIVO EL DURAZNO EL PANTANO EL OLIVO
| 56654 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO FCO VILLA PLANES CIMIENTILLOS DESVIACION CIMIENTOS |  | 99-TUZANTLA | FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS) | RURAL | 20 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 137848 | 137848 | 137848 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | RASTREO DE CAMINOS RURALES
| 58786 |  |  |  | BALASTREO EN EJIDO COL GIL MAGAс |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAс | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15138 | 15138 | 15138 | 15138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
REHABILITACIÓN
| 57228 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE UNO | RURAL | F-III-62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 15500 | 15500 | 15500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.39 | 39% | OBRA EN PROCESO
| 103396 |  |  |  | 6701-11 RASTREO DE CAMINOS BARRANCA DEL AGUACATE COACOYUL Y RAMALES Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | LA LÍNEA | RURAL | 6701-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 179122 | 179122 | 179122 | 179122 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100% | LA OBRA CORRESPONDE AL CAMINO BARANCA DEL AGUACATE-COACOYUL Y LOS RAMALES A LA MORA, LOS ARREGUINES, HIGUERA RAIZUDA Y AL CRUCILLO, SOLO QUE ESTAS LOCALIDADES NO APARECEN EN LA PAGINA. OBRA TERMINADA. VARIACION POR CAMBIO DE METAS
| 103397 |  |  |  | 6701-2 RASTREO DEL CAMINO AGUILILLA EL POTRERO;INCL. AL TIMBIRICHE, AL ENCANTO Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL POTRERO | RURAL | 6701-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100% | TERMINADA
| 106227 |  |  |  | 6701-24 RASTREO DEL CAMINO Y RAMALES PUERTO HONDO-LA JOYITA-LA FABRICA Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | LA JOYITA | RURAL | 6701-24 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 165750 | 165750 | 165750 | 165750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 116659 |  |  |  | 6701-25 RASTREO DEL CAMINO LAS HIGUERAS-EL NARANJAL Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | PASO DE LOS ATUTOS | RURAL | 6701-25 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 200 | 100 | 50% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 103398 |  |  |  | 6701-31 REHABILITACION DEL CAMINO LA CABRA LAS GUASIMAS Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | LAS GUÁSIMAS | RURAL | 6701-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3650 | 2651 | 2651 | 2651 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103399 |  |  |  | 6701-37 REHABILITACION DEL CAMINO POTRERO - CHAPULA Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | MIRADOR DE CHAPULA | RURAL | 6701-37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81199 | 81199 | 81199 | 81199 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 67 | 67 | 100% | OBRA TERMINADA, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 103400 |  |  |  | 6701-38 REHABILITACION DEL CAMINO LOS NOGALES -EL AGUACATE Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL AGUACATE | RURAL | 6701-38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 263325 | 263325 | 263325 | 263325 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100% | TERMINADA, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDA A LO MINISTRADO, PROVIENEN DE CREDITO DEL FAIS QUE EL AYUNTAMIENTO CONTRAJO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO.
| 103401 |  |  |  | 6701-43 MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO PUENTE DE FIERRO-AGUILILLA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6701-43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1981024 | 1448468 | 1448468 | 1448468 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38 | 16 | 42.1% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
| 106297 |  |  |  | 6701-8 RASTREO DE CAMINO NARANJO DE CHILA EL PINO LAS PAROTAS Y RAMALES |  | 2-AGUILILLA | EL PINO | RURAL | 6701-8 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 67500 | 67500 | 67500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 24 | 24 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 86085 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO ACAHUATO |  | 6-APATZINGÁN | SANTIAGO ACAHUATO (ACAHUATO) | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 520 | 520 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2
| 88175 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN UNO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 356348 | 356348 | 356348 | 356348 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 150 | 150 | 100%
| 129989 |  |  |  | BALASTREO DE CALLE DE ACCESO AL ZANCUDO |  | 8-AQUILA | SAN JUAN DE ALIMA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 65778 | 65778 | 65778 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.2 | 80%
| 130061 |  |  |  | BALASTREO DE CALLES EN MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 7331 | 7331 | 7331 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.5 | 25%
| 156445 |  |  |  | BALASTREO DE CALLES LA LABOR |  | 8-AQUILA | LA LABOR | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 11058 | 11058 | 11058 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 500 | 300 | 60%
| 133288 |  |  |  | BALASTREO DEL CAMINO A BARRANCA DEL POTRERO |  | 8-AQUILA | BARRANCA DEL POTRERO (EL HIGUERAL) | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 23476 | 23476 | 23476 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 1.5 | 37.5%
| 135087 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS A LAS PLAYAS |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 68827 | 68827 | 68827 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 20 | 40%
| 130357 |  |  |  | REHABILITACION DE ACCESOS A LA PLAYA LAS BRISAS |  | 8-AQUILA | SAN JUAN DE ALIMA | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRCCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 10770 | 10770 | 10770 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50%
| 156322 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA CORALILLA -EL CARMEN |  | 8-AQUILA | EL CARMEN | RURAL | 136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 29160 | 29160 | 29160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 2 | 40%
| 156425 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A CHACALA |  | 8-AQUILA | CHACALA | RURAL | 144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 15138 | 15138 | 15138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 2 | 18.2%
| 156327 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A EL COASULILLO |  | 8-AQUILA | LA LAGUNA DE FERNÁNDEZ | RURAL | 137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 24032 | 24032 | 24032 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.8 | 80%
| 156311 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LA MAJAHUA |  | 8-AQUILA | LA MAJAHUITA | RURAL | 132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 43017 | 43017 | 43017 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.8 | 60%
| 156439 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A MATA DE PLATANO |  | 8-AQUILA | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 59831 | 59831 | 59831 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 8 | 53.3%
| 134397 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO BCA. DE LOPEZ- CHILCAHUITE |  | 8-AQUILA | BARRANCA DE LÓPEZ | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 12966 | 12966 | 12966 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 1 | 50%
| 134744 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO HUAHUA EL SOCORRO |  | 8-AQUILA | EL SOCORRO | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 7234 | 7234 | 7234 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 4 | 26.7%
| 134719 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO HUAHUA-EL HERRADERO |  | 8-AQUILA | HERRADERO | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 8738 | 8738 | 8738 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 0.7 | 35%
| 134410 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO LA CORALILLA-PUERTO DEL TORO |  | 8-AQUILA | LA CORALILLA | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 20810 | 20810 | 20810 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 2 | 40%
| 156346 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO MARIALITOS-PALMA DE ORO |  | 8-AQUILA | PALMA DE ORO | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 29822 | 29822 | 29822 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11 | 5 | 45.5%
| 156337 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO POMARO-LA CUIRLA |  | 8-AQUILA | LA GUAYABILLERA | RURAL | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 28142 | 28142 | 28142 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 3 | 42.9%
| 156353 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO-LA PAROTA |  | 8-AQUILA | LA PAROTA | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 1 | 20%
| 134725 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TIZUPAN-SAN PEDRO |  | 8-AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTIL | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 35984 | 35984 | 35984 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 12 | 4 | 33.3%
| 47568 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS RURALES |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR | - | - | 1499228 | 1499228 | 1499228 | 1499228 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 28 | 100%
| 61095 |  |  |  | RASTREO DE BRECHAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARTEAGA |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | RB-04/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 900000 | 224460 | 224460 | 224460 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1300 | 320 | 24.6%
| 71324 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO |  | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0047-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 140600 | 140600 | 140600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 27 | 77.1% | SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO ANUAL Y LAS METAS
| 71305 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOMA |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6701-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 4400 | 4400 | 4400 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.5 | 50%
| 71301 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO AL PUENTE DEL DIABLO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6701-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8024 | 8024 | 8024 | 8024 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 58146 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA CUCHILLA |  | 12-BUENAVISTA | LA CUCHILLA | RURAL | 4206-6701-0020-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 85000 | 77058 | 77058 | 77058 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 9 | 90% | ESTA OBRA SE MODIFICARON LAS METAS
| 71321 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL TEZCALAME |  | 12-BUENAVISTA | EL TESCALAME | RURAL | 4206-6701-0033-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8 | 80%
| 71315 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO AL LIMON DE LA LUNA |  | 12-BUENAVISTA | EL LIMÓN DE LA LUNA (EL LIMÓN) | RURAL | 4206-6701-0024-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 18000 | 14560 | 14560 | 14560 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 4 | 80%
| 102537 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 274074 | 274074 | 274074 | 274074 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 160 | 160 | 100%
| 120673 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 17-CONTEPEC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 417599 | 417599 | 417599 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 14.5 | 96.7%
| 111487 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 155000 | 106960 | 106960 | 106960 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2000 | 2000 | 100%
| 71108 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 915684 | 915684 | 915684 | 915684 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 15 | 68.2% | DEBIDO A LAS LLUVIAS ATIPICAS, SE REHABILITARON TRAMOS CARRETEROS Y CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS 6 COMUNIDADES
| 70167 |  |  |  | APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINOS EN CHERAN |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 137967 | 137967 | 137967 | 137967 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 70180 |  |  |  | REHABILITACION DE TERRACERIAS Y CUNETEO DEL CAMINO LA COFRADIA A SIPITIRO |  | 24-CHERÁN | CHERÁN SEIS (TUPUKATIRO) | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 440024 | 440024 | 440024 | 440024 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 25 | 25 | 100%
| 70161 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO A LA MOJONERA |  | 24-CHERÁN | CHERÁN UNO | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 363550 | 363550 | 363550 | 363550 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 103325 |  |  |  | REHABILITACION Y APERTURA DE CAMINOS RURALES |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 784839 | 784839 | 784839 | 784839 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 400 | 400 | 100%
| 74055 |  |  |  | REVESTIMIENTO DEL CAMINO CRUCES DE BARRERAS SAN ANGEL |  | 27-CHUCÁNDIRO | LAS CRUCES (BARRERAS) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 45559 | 45559 | 45559 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 82465 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACACOSECHAS LAS CEBOLLAS |  | 28-CHURINTZIO | PATZÍMARO DE AVIс (PATZÍMARO DEL RINCÓN) | RURAL | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 24763 | 24763 | 24763 | 24763 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 65969 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2301222 | 2301222 | 2301222 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 92 | 92%
| 81943 |  |  |  | REHABILITACION, LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CALLES Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO DIR OBRAS PUBLICAS | - | - | 107142 | 73652 | 73652 | 73652 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 2.5 | 50%
| 59183 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6701-023-150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 73788 | 73788 | 73788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 13.3 | 70%
| 59184 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO) | RURAL | 4206-6701-058-165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 190116 | 108632 | 108632 | 108632 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 16.1 | 70%
| 59185 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 4206-6701-122-168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 250000 | 209274 | 209274 | 209274 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80 | 68 | 85%
| 60998 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6701-041-170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 16257 | 16257 | 16257 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 7 | 35%
| 59186 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE (SAN MATÍAS) | URBANO | 4206-6701-130-172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 91596 | 91596 | 91596 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 9.28 | 58%
| 59187 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BACHEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6701-133-173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 165000 | 72699 | 72699 | 72699 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 9.6 | 60%
| 59188 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BAHCEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6701-003-149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 147065 | 147065 | 147065 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 40 | 80%
| 60193 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y BAHCEO DE CALLES DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6701-043-159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 5400 | 5237 | 5237 | 5237 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.94 | 94%
| 168706 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINOS |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 334834 | 334834 | 334834 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 20 | 100%
| 162906 |  |  |  | BALASTREO Y APERTURA DE CAMINOS |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3420000 | 1732135 | 1732135 | 1732135 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 100 | 60 | 60% | ES UNA OBRA RURAL PORQUE SE DESARROLLA EN LAS COMUNIDADES PERO SELECCIONE JUNGAPEO PORQUE ES A LO LARGO Y ANCHO DE TODO EL MUNICIPIO. EN UNIDAD DE MEDIDA SEGUN EL POA ES POR OBRA.
| 162907 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE HUEMBITAS A CUATRO OJOS |  | 47-JUNGAPEO | CUATRO OJOS | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1192000 | 1192000 | 1192000 | 1192000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | NO TENGO LA UNIDAD DE MEDIDA.
| 24505 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS |  | 49-MADERO | SAN DIEGO CURUCUPATZEO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1190296 | 1190296 | 1190296 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60 | 58 | 96.7%
| 25233 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES |  | 49-MADERO | ACATÉN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 959167 | 292833 | 292833 | 292833 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 42 | 12 | 28.6%
| 24935 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES |  | 49-MADERO | ETÚCUARO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 988943 | 988943 | 988943 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60 | 57 | 95%
| 25173 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 959167 | 793771 | 793771 | 793771 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 12 | 80%
| 81145 |  |  |  | BALASTREO EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 81255 |  |  |  | BALASTREO PEQUEсS PROPIEDADES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | OJO DE RANA | RURAL | 051-010-049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3828 | 3828 | 3828 | 3828 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 81239 |  |  |  | CAMINO DE ACCESO A LA TINAJA SECA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA TINAJA SECA (LA TINAJA) | RURAL | 051-010-048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 81354 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN MIGUEL | RURAL | 051-010-050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6272 | 6272 | 6272 | 6272 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 145665 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5417165 | 5417165 | 5417165 | 5417165 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 217 | 217 | 100%
| 161693 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL DE REVESTIMIENTO CAMINOS SACACOSECHAS |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6701-0033-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 360940 | 353138 | 353138 | 353138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8 | 80%
| 167200 |  |  |  | REHABIL. DE CAMINO SAN ISIDRO-LA MOJONERA |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40002 | 40002 | 40002 | 40002 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 167210 |  |  |  | REHABILIT. DE CAMINO DE ACCESO AL POZO PROFUNDO |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50003 | 50003 | 50003 | 50003 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100%
| 81889 |  |  |  | RAHABILITACION DE CAMINO: PALMITO - LAS TROJES |  | 57-NOCUPÉTARO | EL PALMITO | RURAL | 4206-6701-0236-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230000 | 202360 | 202360 | 202360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 17.67 | 88.4%
| 81766 |  |  |  | RAHABILITACION DE CAMINO:AGUA HEDIONDA - OMICUARO |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6701-0085-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 16808 | 16808 | 16808 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 1.68 | 56%
| 70094 |  |  |  | RECONSTRUCCIONDE CAMINO: LA ESTANCIA - LOS LLANOS |  | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 4206-6701-00 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 20834 | 20834 | 20834 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIA ES OBRA
| 70109 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: LA ESTANCIA - EL PINZANITO |  | 57-NOCUPÉTARO | LA ESTANCIA GRANDE | RURAL | 4206-6701-0050-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 106977 | 106977 | 106977 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 10.7 | 71.3%
| 81774 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: LAS PALMAS - EL CALABOZO |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS PALMAS | RURAL | 4206-6701-0087-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 4978 | 4978 | 4978 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 0.43 | 16.5%
| 81810 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: LAS PAROTAS - EL CRUCERO |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS PALMAS | RURAL | 4206-6701-0095-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 18750 | 18750 | 18750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.6 | 1.63 | 62.7%
| 81751 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: MIRANDA - LA SIERRITA |  | 57-NOCUPÉTARO | MIRANDA | RURAL | 4206-6701-0085-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 36962 | 36962 | 36962 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 4.92 | 82%
| 70014 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO NOCUPETARO - CUIMBO |  | 57-NOCUPÉTARO | CUIMBO (COIMBO) | RURAL | 4206-6701-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26347 | 26347 | 26347 | 26347 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100%
| 81717 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONI EL LIMON |  | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 4206-6701-0079-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 30000 | 25453 | 25453 | 25453 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 2.55 | 85%
| 81735 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO: SAN ANTONIO - EL CIRIAN |  | 57-NOCUPÉTARO | MELCHOR OCAMPO (SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS) | RURAL | 4206-6701-0079-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 89160 | 89160 | 89160 | 89160 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7.9 | 7.9 | 100%
| 81844 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO:LAS CUEVITAS - LOMA BLANCA |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS CUEVITAS | RURAL | 4206-6701-0171-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 269680 | 269680 | 269680 | 269680 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 23 | 100%
| 81826 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO:PUERTO LAS PILAS - LA ESTANCIA |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS PILAS | RURAL | 4206-6701-0105-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164446 | 164446 | 164446 | 164446 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100%
| 79888 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO |  | 61-OCAMPO | EL LLANO (CERRO DE LA COCINA) | RURAL | 4206-6701-0043-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 492928 | 492928 | 492928 | 10380 | 2.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.47 | 2.47 | 100%
| 77101 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO ASOLEADERO - SAN LUIS |  | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6701-0003-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 264093 | 264093 | 264093 | 271023 | 102.6% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
| 79397 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO CERRO PRIETO |  | 61-OCAMPO | CERRO PRIETO | RURAL | 4206-6701-0007-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 406645 | 406645 | 406645 | 410842 | 101% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.31 | 1.31 | 100%
| 76955 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO ESCUELA - A LA CAPILLA |  | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6701-0003-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 328435 | 328435 | 328435 | 328435 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.2 | 100%
| 79428 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO LA BARBACOA |  | 61-OCAMPO | LAGUNA VERDE | RURAL | 4206-6701-0012-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 213213 | 213213 | 213213 | 213747 | 100.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.7 | 1.7 | 100%
| 79365 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO LA CIENEGA - EL TEJOCOTAL |  | 61-OCAMPO | LA CIÉNEGA | RURAL | 4206-6701-00076-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108650 | 108650 | 108650 | 107272 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.46 | 0.46 | 100%
| 79277 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO LA CIENEGA - ENTRONQUE |  | 61-OCAMPO | LA CIÉNEGA | RURAL | 4206-6701-0006-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 236000 | 236000 | 236000 | 224616 | 95.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.04 | 1.04 | 100%
| 79333 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO LA CIENEGA ENTRONQUE II |  | 61-OCAMPO | LA CIÉNEGA | RURAL | 4206-6701-0006-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157428 | 157428 | 157428 | 144006 | 91.5% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.66 | 0.66 | 100%
| 79218 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO LOS ORTEGA |  | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6701-0003-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123000 | 123000 | 123000 | 115755 | 94.1% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.29 | 0.28 | 96.6%
| 77705 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y BALASTREO (LS LOMA) |  | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 4206-6701-0003-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 540000 | 540000 | 540000 | 423380 | 78.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.28 | 0.28 | 100%
| 79713 |  |  |  | REHABILITACION DE 2 ALCANTARILLAS |  | 61-OCAMPO | MANZANA DE SAN LUIS | URBANO | 4206-6701-0019-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182395 | 182395 | 182395 | 182395 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 54977 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/018/10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1685634 | 1568875 | 1568875 | 1568875 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 13 | 92.9%
| 151439 |  |  |  | REVESTIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO RAMAL. |  | 66-PÁTZCUARO | AJUNO | RURAL | 066/019/10 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31637 | 31637 | 31637 | 31637 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 123590 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL CALVARIO |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 320118 | 320118 | 320118 | 320118 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.2 | 5.2 | 100%
| 109227 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 006/077/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1182218 | 1182210 | 1182210 | 1182210 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 50 | 50 | 100%
| 87653 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA LOMA, LA LAGUNITA, CAPILLA DE OCOTLAN |  | 80-SENGUIO | LA LOMA | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700176 | 700176 | 700176 | 700176 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 16 | 100%
| 68906 |  |  |  | CONSERVACION DE CAMINO TRAMO EL TREMESINO-EL HONDABLE |  | 81-SUSUPUATO | EL HONDABLE | RURAL | 30 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 144000 | 72000 | 144000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 144000 | 72000 | 50%
| 68776 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE MAQUINARIA | - | - | 5000000 | 3904300 | 3904300 | 3904300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 98 | 79 | 80.6%
| 70651 |  |  |  | CAMINOS RURALES |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 4 | 100%
| 70582 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO, EN LA COMUNIDAD DE PICHATARO |  | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 93565 | 93565 | 93565 | 93565 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.4 | 0.4 | 100%
| 67478 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (RASTREO) |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500000 | 190359 | 190359 | 190359 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20000 | 8000 | 40%
| 121649 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE EL CHINO A LA PICHA |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100%
| 116768 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE TUMBISCATIO LAS PAROTAS |  | 96-TUMBISCATÍO | LAS PAROTAS | RURAL | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 216630 | 216630 | 216630 | 216630 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100%
| 97222 |  |  |  | RASTREO DE CAMINOS |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 4000000 | 292295 | 292295 | 292295 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 80 | 8 | 10%
| 97223 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO |  | 97-TURICATO | AGUAS CALIENTES (AGUASCALIENTES) | RURAL | 2010/097/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 325076 | 325076 | 325076 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3.71 | 92.8%
| 97224 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO |  | 97-TURICATO | CIENEGUILLAS DE ENMEDIO | RURAL | 2010/097/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 336038 | 336038 | 336038 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3.84 | 96%
| 97225 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO |  | 97-TURICATO | EL LIMÓN | RURAL | 2010/097/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 443291 | 443291 | 443291 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6 | 6 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 97226 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO A LA INJERTADA |  | 97-TURICATO | LA INJERTADA | RURAL | 2010/097/20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 200000 | 195572 | 195572 | 195572 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4 | 3.91 | 97.8%
| 97227 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO A MARITANGACHO |  | 97-TURICATO | OJO DE AGUA DE LOS MALDONADO | RURAL | 2010/097/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 495800 | 495800 | 495800 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 7.93 | 99.1%
| 97228 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO A ZARATE |  | 97-TURICATO | LOS RUCIOS | RURAL | 2010/097/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 450000 | 449990 | 449990 | 449990 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 97229 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO ANONAS-LA LOBERA |  | 97-TURICATO | LAS ANONAS | RURAL | 2010/097/19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 497742 | 497742 | 497742 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 6.96 | 99.4%
| 89786 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO DEL CAPIRE AL TECOLOTE |  | 97-TURICATO | EL CAPIRE | RURAL | 2010/097/16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 497561 | 497561 | 497561 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 56655 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO EN LA MESA DEL AIRE |  | 99-TUZANTLA | MESA DEL AIRE | RURAL | 54 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56350 | 56350 | 56350 | 56350 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 62767 |  |  |  | RAST Y BALASTREO DE CAM. EL OLIVO EL REVENTON |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 69 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127948 | 127948 | 127948 | 127948 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 60 | 60 | 100% | RTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES
| 63758 |  |  |  | RASTEO DE CAMINO PUERTO COLORADO - LOS TEPEHUAJES |  | 99-TUZANTLA | PUERTO COLORADO | RURAL | 81 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 58000 | 58000 | 58000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 22 | 18 | 81.8% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 61876 |  |  |  | RASTREO DE CAM. BORBOLLON ACUICHO EL ZANCUDO |  | 99-TUZANTLA | EL MAGUEY | RURAL | 63 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 38976 | 38976 | 38976 | 38976 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 15 | 100% | RTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAIMONS RURALES
| 63349 |  |  |  | RASTREO DE CAM. EL REVENTON CUICILLOS |  | 99-TUZANTLA | EL REVENTÓN UNO | RURAL | 76 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 38 | 38 | 100% | RTA DE MAUINARIA PARA RASTREO DE CAMINO
| 61726 |  |  |  | RASTREO DE CAM. PASO ANCHO CAHULOTE GUACAMAYA |  | 99-TUZANTLA | PASO ANCHO | RURAL | 61 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65076 | 65076 | 65076 | 65076 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 28 | 28 | 100% | RASTREO DE CAMINOS RURALES PARA FACILITAR LA COMUNICACION DE LOCALIDADES CON LA CABECERA MPAL
| 56656 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO AGUA FRIA - AGUA GRANDE - EL TIMBINAL |  | 99-TUZANTLA | AGUA FRÍA | RURAL | 50 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 84166 | 84166 | 84166 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 6 | 60% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 56657 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL ENCINAL - LOS ANONOS - ANIMAS - LAS ANONAS |  | 99-TUZANTLA | EL ENCINAL | RURAL | 53 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 62609 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL OLIVO AGUA FRIA |  | 99-TUZANTLA | EL OLIVO | RURAL | 66 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 35000 | 34104 | 34104 | 97.4% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 14.5 | 96.7% | RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINO
| 63748 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL REVENTON JOYA DE VIGAS |  | 99-TUZANTLA | EL REVENTÓN UNO | RURAL | 80 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19 | 19 | 100% | RTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINOS RURALES
| 63236 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EL TECOMATE EL MOLINITO |  | 99-TUZANTLA | EL MOLINITO | RURAL | 75 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 17 | 17 | 100% | RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO DE CAMINOS
| 56658 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EN DESVIACION PASO DE NICOLAS ROMERO - TEPEHUAJES |  | 99-TUZANTLA | PASO NICOLÁS ROMERO (LAS PUERCAS) | RURAL | 46 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54752 | 54752 | 54752 | 54752 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 10 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 56659 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO EN PASO DE NICOLAS ROMERO - OTATES - LAS PAROTAS |  | 99-TUZANTLA | PASO NICOLÁS ROMERO (LAS PUERCAS) | RURAL | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 56660 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO FRANCISCO VILLA, EL RANCHITO - SOLEDAD- FRESNO- CASAS VIEJAS |  | 99-TUZANTLA | FRANCISCO VILLA (POTRERILLOS) | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127650 | 127650 | 127650 | 127650 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 23 | 23 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 61378 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO GUACAMAYA LAS ANONAS |  | 99-TUZANTLA | LA GUACAMAYA | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74438 | 74438 | 74438 | 74438 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 30 | 30 | 100% | RASTREO Y BALASTREO DE CAMINOS RURALES
| 63693 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO LA CARBONERA - LAS CRUCITAS |  | 99-TUZANTLA | ACUCHA DE CAJONCITOS | RURAL | 79 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 33350 | 33350 | 33350 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 63496 |  |  |  | RASTREO DE CAMINO PALOMINOS - RIO DE PUNGARACHO |  | 99-TUZANTLA | PALOMINOS | RURAL | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 102660 | 102660 | 102660 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 56661 |  |  |  | REHABIL DE CAMINO LAS JUNTAS EL SALITRE LAS PAROTAS |  | 99-TUZANTLA | LAS JUNTAS | RURAL | 14 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 55730 | 55730 | 55730 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 10 | 8 | 80% | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS JUNTAS A LAS PAROTAS
| 56662 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO AGUA FRIA - LAS ANIMAS - EL ENCINAL EL GUAYABO |  | 99-TUZANTLA | AGUA FRÍA | RURAL | 51 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 87464 | 87464 | 87464 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 15 | 8 | 53.3% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA
| 63547 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO GUACAMAYA - CASAS VIEJAS - CANOAS |  | 99-TUZANTLA | LA GUACAMAYA | RURAL | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 85840 | 85840 | 85840 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 20 | 18 | 90% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 63115 |  |  |  | 3 ETAPA DE PAVIMENTACION DE CAM ENTRONQUE CARRETERO MAGUEY ACUITZIO LA POLILLA |  | 99-TUZANTLA | EL MAGUEY | RURAL | 73 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1799455 | 1799455 | 1799455 | 1799455 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.9 | 2.9 | 100% | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO LA POLILLA
| 96021 |  |  |  | REHABILITACION DEE CAMINOS RURALES Y CALLES MARGINADAS CON MATERIAL DE BCO |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 420000 | 291048 | 291048 | 291048 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 45 | 29 | 64.4%
| 101393 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CARRETERA A VILLANUEVA |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 026 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1080061 | 922360 | 922360 | 922360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 6.5 | 6.5 | 100%
| 44939 |  |  |  | BALASTREO DE CAMINO, LOCALIDAD LA PAJITA |  | 109-ZINÁPARO | LA PAJITA | RURAL | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.35 | 0.35 | 100%
| 55417 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO ZINAPARO-ZIPAQUIO |  | 109-ZINÁPARO | ZIPAQUÍO | RURAL | 4206-6701-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 533000 | 533000 | 533000 | 533000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.3 | 3.3 | 100%
MUROS DE CONTENCIÓN
RECONSTRUCCIÓN
| 168723 |  |  |  | RECONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO Y MURO DE CONTENCION |  | 40-INDAPARAPEO | COLONIA EL ZAPOTE | RURAL | 007/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 50000 | 2482 | 2482 | 2482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 5 | 10%
MANTENIMIENTO
| 114305 |  |  |  | DESASOLVE DE RIO SALITRE Y CAMINO SALITRE CARRICILLOS |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | EL SALITRE DE MARUATA | RURAL | 027 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196968 | 196968 | 196968 | 196968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 2000 | 100%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 105739 |  |  |  | 6701-39 CONSTRUCCION DE BOVEDA PARA CRUCE DE GANADO |  | 2-AGUILILLA | LA LOMA | RURAL | 6701-39 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 87500 | 81365 | 81365 | 81365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10 | 10 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 129944 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR |  | 8-AQUILA | BARRANCA DEL POTRERO (EL HIGUERAL) | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 640000 | 62355 | 62355 | 62355 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 288 | 210 | 72.9%
| 130324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR EN EL GUASIMAL |  | 8-AQUILA | LAS MINITAS | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 31250 | 31250 | 31250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 110 | 13.5 | 12.3%
| 68311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE |  | 50-MARAVATÍO | LOMA DE LA ROSA (TORRE DEL JARAL) | RURAL | 4206-6201-0042-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 67352 | 67352 | 35955 | 35955 | 53.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.53 | 53% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE PEATONAL
| 122766 |  |  |  | LAS CHARANDAS CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | LAS CHARANDAS | RURAL | 039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 650000 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 56663 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EL TIMBINAL |  | 99-TUZANTLA | EL TIMBINAL | RURAL | 48 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3505 | 3505 | 3505 | 3505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 100 | 100 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
VADO
CONSTRUCCIÓN
| 76681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN PUERTO EL LIMON |  | 35-LA HUACANA | PUEBLO VIEJO | RURAL | 16035024/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 196848 | 196848 | 196848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104 | 34.1 | 32.8% | OBRA QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO
| 56664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIRANGANGEO - CEIBAS |  | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 55 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 118257 | 118257 | 118257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 15 | 68.2% | PAGO DE MATELIARES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL VADO
| 56665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN JOYAS DE MIRANDA |  | 99-TUZANTLA | JOYAS DE VIGAS | RURAL | 49 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112000 | 66070 | 66070 | 66070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23 | 18 | 78.3% | PAGO DE MATERIAL Y LISTA DE RAYA
PUENTES VEHICULARES
| 25070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 49-MADERO | RINCÓN DE LA ERATZICUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 528700 | 460145 | 460145 | 460145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 0.95 | 95% | LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES PUENTE, COMO LA OPCION NO SE ENCONTRO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE LE OTORGO METROS CUADRADOS, METROS LINEALES.
| 161473 |  |  |  | PUENTE EN LA BRECHA DE SAN ANGEL |  | 54-MORELOS | SAN ÁNGEL | RURAL | 4206-6201-0004-0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 25300 | 21104 | 21104 | 21104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
| 112171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 77-SAN LUCAS | RANCHO EL CHARAPO | RURAL | 017/077/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 662882 | 662882 | 662882 | 662882 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12 | 12 | 100%
| 87654 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA |  | 80-SENGUIO | MILPILLAS | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 367400 | 367400 | 367400 | 367400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 91 | 91 | 100%
| 87655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES VEHICULARES |  | 80-SENGUIO | TUPÁTARO | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 92427 | 92427 | 92427 | 92427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 400 | 400 | 100%
| 58787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPUERTA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | UNIÓN JUÁREZ (AGUA GORDA) | RURAL | 203.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
| 58788 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE SACA COSECHA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16583 | 16583 | 16583 | 16583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 16 | 16 | 100%
| 58789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE SACA COSECHA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17497 | 17497 | 17497 | 17497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 28 | 28 | 100%
| 58790 |  |  |  | TUBOS EN CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE AGUA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 24 | 24 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 162908 |  |  |  | PUENTE COLGANTE |  | 47-JUNGAPEO | LAS ANONAS | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE PERO NO SE ME PONE COMO OPCION
REHABILITACIÓN
| 58791 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE Y PASO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COLONIA BALBUENA | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 8 | 8 | 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 71318 |  |  |  | PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DE CAMINO LOS CHARCOS-RAZO DEL ORGANO |  | 12-BUENAVISTA | LOS CHARCOS | RURAL | 4206-6701-0031-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34800 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 120397 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A TEPETONGO |  | 17-CONTEPEC | TEPETONGO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1275601 | 679660 | 679660 | 679660 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.75 | 0.2 | 26.7%
| 120101 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ASFALTO EN CAMINO AGUACALIENTE, EL CEREO, EJIDO DE BRAVO, SAN PEDRO TARIMBARO |  | 17-CONTEPEC | AGUA CALIENTE | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8486924 | 2543791 | 2543791 | 2543791 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.12 | 3 | 58.6%
| 103326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO |  | 26-CHINICUILA | HIHUITLÁN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100% | CONSTRUCCION DE 50 METROS DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDA DE HIHUITLAN
| 103327 |  |  |  | GUARDAGANADOS |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 105581 | 105581 | 105581 | 105581 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90 | 90 | 100%
| 74146 |  |  |  | OBRAS DE BACHEO |  | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 15 | 100%
| 73755 |  |  |  | PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL |  | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 45530 | 45330 | 45530 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15 | 5 | 33.3%
| 81010 |  |  |  | CALLES Y CAMINOS RURALES DELMUNICIPIODE GABRIEL ZAMORA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 670111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 464951 | 464951 | 464951 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1000 | 464 | 46.4%
| 89361 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES EN LA ZONA RURAL Y CABECERA MUNICIPAL POR DESASTRES NATURALES |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035049/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 189982 | 189982 | 189982 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 16 | 15.1 | 94.4% | OBRA CONCISTE EN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS Y CALLES QUE FUERON DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS
| 76682 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16035009/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1706755 | 1706755 | 1706755 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 95 | 81.5 | 85.8% | LA OBRA CONSISTE EN DARLE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNCIPIO DE LA HUACANA
| 168719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ARPITA |  | 40-INDAPARAPEO | LA ARPITA | RURAL | 006/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 67016 |  |  |  | BACHEO DE CALLES Y CAMINOS 2010 EN EL MUNICIPIO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6701-0054-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 25 | 25 | 100%
| 69567 |  |  |  | REABILITACIҎ RELLENO SANITARIO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 129075 | 129075 | 129075 | 129075 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO
| 162909 |  |  |  | CANALES DESTRUIDOS |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 448147 | 448147 | 448147 | 448147 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA CONSISTE EN REHACER EL CANAL Y AUNQUE ES RURAL SELECCIONE JUNGAPEO EN LA LOCALIDAD PORQUE ATRAVIESA TODO EL MUNICIPIO.
| 81226 |  |  |  | BALASTREO PEQUEсS PROPIEDADES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | LA ROSA | RURAL | 051-010-047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 61435 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO |  | 64-PARÁCUARO | CANAL DE PEDERNALES | RURAL | 064/033/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA FEDERAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1717087 | 26600 | 26600 | 26600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 0.2 | 3.3%
| 61722 |  |  |  | PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO |  | 64-PARÁCUARO | LOS POZOS | RURAL | 064/034/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1279859 | 49620 | 49620 | 49620 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 0.3 | 4.3%
| 114167 |  |  |  | REPARACION DE BACHES CARRETERA SAN LUCAS ANGAO |  | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 027/077/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
| 89562 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL |  | 80-SENGUIO | JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE) | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 59710 | 59710 | 59710 | 59710 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 73665 |  |  |  | APOYO A CAMINOS RURALES |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 084011/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302368 | 267986 | 267986 | 267986 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 50 | 40 | 80% | EN PROCESO
| 128947 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 248974 | 138621 | 138621 | 138621 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
| 97230 |  |  |  | BACHEO |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1078229 | 899543 | 899543 | 899543 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 50 | 42 | 84%
| 78845 |  |  |  | ELABORACION DE CUNETAS |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 900000 | 20186 | 20186 | 20186 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12 | 1 | 8.3%
| 79007 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 500000 | 476938 | 476938 | 476938 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 77851 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 300000 | 109639 | 109639 | 109639 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 100 | 37 | 37%
| 58910 |  |  |  | DESEMPIEDRE EN ZONA DE CULTIVO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50450 | 50450 | 50450 | 50450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE DESEMPIEDRA TERRENOS DE CULTIVOEN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO
| 58937 |  |  |  | LIMPIA DE DRENES EN EL MUNICIPIO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 138494 | 138494 | 138494 | 138494 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE LIMPIAN LOS DRENES DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 107103 |  |  |  | 6801-8 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE REPRESA LA BOCANITA |  | 2-AGUILILLA | LA BOCANITA | RURAL | 6801-8 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 1529409 | 1529409 | 1529409 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 30000 | 20000 | 66.7% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 99533 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA ACATLÁN |  | 6-APATZINGÁN | ACATLÁN | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | CEAC | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
| 135074 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADOS |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1500000 | 395363 | 395363 | 395363 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 20 | 20%
| 101301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | LA CARRERA | RURAL | 4206-6801-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 793267 | 793267 | 793267 | 793267 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 718 | 718 | 100% | LA UNIDAD ES EN M3
| 101598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | EL ZAPOTITO | RURAL | 4206-6801-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55864 | 55864 | 55864 | 55864 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 20 | 20 | 100%
| 102352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | CARASUMBAPIO | RURAL | 4206-6801-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 417 | 417 | 417 | 417 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 2 | 2 | 100%
| 102503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | EL ANONO | RURAL | 4206-6801-11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29643 | 29643 | 29643 | 29643 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 26 | 26 | 100%
| 101890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | EL GUAYABO DEL CARMEN | RURAL | 4206-6801-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35055 | 35055 | 35055 | 35055 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 23 | 23 | 100%
| 101749 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | EL VALLECILLO | RURAL | 4206-6801-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 110769 | 110769 | 110769 | 110769 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 80 | 80 | 100%
| 101692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | EL ZAPOTE DE CUENDEO | RURAL | 4206-6801-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 212843 | 212843 | 212843 | 212843 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 150 | 150 | 100%
| 102150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | EL ZAPOTE DE LOS GÓMEZ (EL ZAPOTE) | RURAL | 4206-6801-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80446 | 80446 | 80446 | 80446 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 65 | 65 | 100%
| 101978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PEQUEс REPRESA DE MAMPOSTERIA |  | 13-CARÁCUARO | RANCHO VIEJO | RURAL | 4206-6801-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57772 | 57772 | 57772 | 57772 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 40 | 40 | 100%
| 68845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RETRANQUE |  | 29-CHURUMUCO | PASO DE PALMILLAS | RURAL | 016-029-061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 350745 | 175372 | 175372 | 175372 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 1 | 0.95 | 95% | 1 RETRANQUE
| 66424 |  |  |  | FOMENTO AGROPECUARIO |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MPAL | - | - | 622600 | 622600 | 622600 | 622600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 150 | 150 | 100% | SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 62665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRESA EN SAN ANTONIO TARICHADO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO UNO | RURAL | 4206-6101-0048-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 658766 | 658766 | 658766 | 658766 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 8 | 8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA LA TIENEN EN 8 COMUNIDADDES
| 69569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPUERTA PARA LLAMADA DE AGUA A PRESA |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6801-0006-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11276 | 11276 | 11276 | 11276 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA UNA COMPUERTA
| 69394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6701-0006-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42011 | 42011 | 42011 | 42011 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 69448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE RATAS 1 |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6804 | 6804 | 6804 | 6804 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 69570 |  |  |  | CONTRUCCION DE BODEGA FRACCIONAMIENTO LAS PEсS, 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0006 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 51046 | 51046 | 51046 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 100 | 50 | 50%
| 69372 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 4206-6701-0001-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA LOTE
| 69434 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE POTRERO EL PESCADERO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 69360 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE POTRERO EL UNO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28365 | 28365 | 28365 | 28365 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA LOTE
| 69424 |  |  |  | CONTRUCCION DE PUENTE POTRERO EL ZORRILLO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 69385 |  |  |  | DESASOLVE DE CANALES, POTRERO GARITAS Y PESCADERO |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6701-0006-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 75632 | 75632 | 75632 | 75632 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 18 | 18 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA M2
| 69571 |  |  |  | MURO DE CONTENCION LAGUNA DE CAURIO DE RINCONADA |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE LA RINCONADA | RURAL | 4206-6801-0002-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 38090 | 38090 | 38090 | 38090 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 80 | 80 | 100%
| 70640 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 56 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 276289 | 276289 | 276289 | 276289 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100%
| 57554 |  |  |  | BORDO CICLOPEO |  | 64-PARÁCUARO | LA ESTANCIA | RURAL | 064/030/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 265591 | 265591 | 265591 | 265591 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 480 | 480 | 100%
| 55795 |  |  |  | PROYECTOS DE PRESAS PARA RIEGO AGRICOLA |  | 64-PARÁCUARO | CHONENGO | RURAL | 064/020/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESA | 1 | 1 | 100% | $ 269,700.39 SON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009 Y $ 165,299.61 SON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
| 66176 |  |  |  | ENTUBADO DE AGUA DE RIEGO PRESA EL TECOLOTE |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6801-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 112500 | 71038 | 47.4% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 100 | 100 | 100%
| 65787 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE HOYAS DE AGUA |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 274197 | 169420 | 169420 | 169420 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 23505 | 23505 | 100% | METROS CUBICOS LAS METAS PROGRAMADAS SON EN HORAS MAQUINA LAS EJECUTADAS SON 398 Y 15 TRASLADOS
| 97955 |  |  |  | CONSTRUCCION DECOMPUERTAS Y LOSA DE MANIOBRAS EN PUNTO DE CONTROL RURAL |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 68 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 207041 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | M2, BORDO | 255 | 38 | 14.9%
| 96022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUNTO DE CONTROL EN DREN PAJACUARAN |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 17/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 258000 | 258000 | 258000 | 258000 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 4000 | 4000 | 100%
AMPLIACIÓN
| 70701 |  |  |  | APOYO PARA COMPRA DE BOMBA PARA POZO AGRICOLA PALO COLORADO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | UN APOYO A UN GRUPO DE PRODUCTORES PARA COMPLETAR LA ADQUISICION DE UNA BOMBA PARA POZO AGRICOLA
CONSERVACIÓN
| 76683 |  |  |  | PRODUCCION PRIMARIA |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DR/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 500000 | 29696 | 29696 | 29696 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 6 | 6% | LA ACCION CONSISTE EN BENEFICIAR A PRODUCTORES DE LA REGION
| 69572 |  |  |  | CONSTRUCCIҎ COLECTOR SANITARIO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1440000 | 360521 | 360521 | 360521 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 800 | 80 | 10% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69573 |  |  |  | DESASOLVE 500 ML EJIDO CERRITO LARGO |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 250 | 250 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69574 |  |  |  | ESTUDIO DE REHABILITACION DE PRESA |  | 44-JIMÉNEZ | COPÁNDARO (COPÁNDARO DEL CUATRO) | RURAL | 4206-6801-0006-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 37520 | 37520 | 37520 | 37520 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4000 | 4000 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69575 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS RURALES |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 78702 | 78702 | 78702 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10000 | 8000 | 80% | UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
| 69404 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6701-0015-0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70000 | 60691 | 60691 | 60691 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 69413 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL CUATRO |  | 44-JIMÉNEZ | EL CUATRO | RURAL | 4206-6701-0008-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 16263 | 16263 | 16263 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA 1 LOTE
| 78578 |  |  |  | PROGRAMA PROFERTILIZA (APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO) |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL | - | - | 235500 | 235500 | 235500 | 235500 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100%
| 65877 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOSACACOSECHAS |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-8 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 50000 | 24108 | 24108 | 24108 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SERIAN 28.5 HORAS MAQUINA Y 41 VIAJES DE GRANZON LAS REALIZADAS
DESMONTE
| 106374 |  |  |  | 6801-1 APOYO AL CAMPO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6801-1 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 620800 | 620800 | 620800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 60 | 60% | SE APLICA EN TODO EL MUNICIPIO. OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 156454 |  |  |  | DESMONTE DE TERRENOS EJIDO LA SALINAS DEL PADRE |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 155 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 20 | 40%
| 134716 |  |  |  | DESMONTE DE TIERRAS LA MAJADA |  | 8-AQUILA | LA MAJADA (LA MAJADITA) | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 9472 | 9472 | 9472 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 8 | 80%
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL
AMPLIACIÓN
| 130191 |  |  |  | AMPLIACION DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS EN LA TICLA |  | 8-AQUILA | LA TICLA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 19704 | 19704 | 19704 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.55 | 55% | LA OBRA CONSISTE EN UNA AMPLIACION DEL TALLER PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 106664 |  |  |  | 6801-10 PROYECTO Y CONSTRUCCION DE REPRESA LA BARRANCA DEL CIRUELO |  | 2-AGUILILLA | BONIFACIO MORENO (EL AGUAJE) | URBANO | 6801-10 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 282447 | 282447 | 282447 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 280 | 260 | 92.9% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 106755 |  |  |  | 6801-11 CONSTRUCCION DE PLANTA DE ALIMENTOS PARA GANADO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6801-11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 7705 | 7705 | 7705 | 100% | 0 | 0 | BODEGAS | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 106467 |  |  |  | 6801-2 OLLAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABREVADERO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6801-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 284907 | 284907 | 284907 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 40000 | 30000 | 75% | SE APLICA EN TODO EL MUNICIPIO, OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 134829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS Y ABREVADEROS EN EL COASULILLO |  | 8-AQUILA | LA LAGUNA DE FERNÁNDEZ | RURAL | 103 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 11084 | 11084 | 11084 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 200 | 120 | 60%
| 134733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALES EN LA LAGUNA DE FERNANDEZ |  | 8-AQUILA | LA LAGUNA DE FERNÁNDEZ | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000 | 586 | 586 | 586 | 100% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 0.9 | 90%
| 101858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDOS COMUNALES |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 57612 | 57612 | 57612 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 20 | 12 | 60% | UNIDAD ES BORDO
| 70198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO EN CARICHEO |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 59 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 104116 |  |  |  | 6801-6 REPRESA DE AGUA EJIDO AGUILILLA |  | 2-AGUILILLA | EL AщL (AGUA ZARCA) | RURAL | 6801-6 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 663 | 663 | 663 | 100% | 0 | 0 | M2, PRESÓN | 8000 | 8000 | 100% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009.
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA
CONSTRUCCIÓN
| 106840 |  |  |  | 6801-5 ESTUDIOS PREELIMINARES DE LA PRESA EL ANCON |  | 2-AGUILILLA | EL ANCÓN | RURAL | 6801-5 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 128250 | 53314 | 53314 | 53314 | 100% | 0 | 0 | ESTANQUE | 1 | 0.2 | 20% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 66469 |  |  |  | FOMENTO PISCICOLA |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-026-058 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MUNICIPAL | - | - | 566720 | 566720 | 566720 | 566720 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3000 | 3000 | 100% | 3,000.00 MADEJAS PARA REDES. SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 57586 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-III-46 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 350000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO
| 108975 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A DOS AGUAS EN EL SALÓN DE JUNTAS DE LA COMUNIDAD DE LAS BATEAS |  | 6-APATZINGÁN | LAS BATEAS (EL VENTEADERO) | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 16301 | 16301 | 16301 | 16301 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66 | 66 | 100%
| 130099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CABAс |  | 8-AQUILA | MARUATA VIEJO | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214000 | 100350 | 100350 | 100350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 45 | 90%
| 130138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CABAсS EN LA LLORONA |  | 8-AQUILA | LA LLORONA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214000 | 164729 | 164729 | 164729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 85 | 85%
| 130169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CABAсS EN MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214000 | 161960 | 161960 | 161960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 78 | 78%
| 130294 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3500000 | 2962437 | 2962437 | 2962437 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 78 | 65 | 83.3%
| 47822 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION RURAL |  | 9-ARIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0001-0026 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 68998 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS (APOYO A GANADEROS) |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP016/2010 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y RAMO 33 | - | - | 182850 | 182850 | 182850 | 182850 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 530 | 530 | 100% | SE REALIZARA LA ADQUISICION DE QUINTALES DE ALAMBRE DE PUAS, PARA EL REFORZAMIENTO DE CERCAS, PARA LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO, CON LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS CON UNA APORTACION DEL 50%
| 70144 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 53 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL Y PESCA | - | - | 652737 | 652737 | 652737 | 652737 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 652737 | 652737 | 100%
| 70192 |  |  |  | PROFERTILIZA 2010 |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 58 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO MUNICIPAL | - | - | 204800 | 204800 | 204800 | 204800 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 44 | 44 | 100%
| 70187 |  |  |  | PROGRAMA SEMILLA DE AVENA 2010 |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 30 | 30 | 100%
| 74225 |  |  |  | LIMPIEZA DESASOLVE DE ZANJAS EJIDALES Y RIO GRANDE DE LOS JIDOS DE EL SALITRE CHUCANDIRO |  | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 166259 | 89225 | 89225 | 89225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 80321 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS A TRAVEZ DE SEDESOL |  | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE SECRETARIA | - | - | 90000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 2 | 66.7%
| 68597 |  |  |  | ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-059 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MUNICIPAL | - | - | 1091700 | 1091700 | 1091700 | 1091700 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 450 | 450 | 100%
| 66587 |  |  |  | CODECOS |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 66074 |  |  |  | EMPLEO TEMPORAL |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016-029-056 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1289200 | 1289700 | 1289700 | 1289700 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 3431 | 3431 | 100% | SE INCREMENTO EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA
| 66044 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 016-029-055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEDESOL MPAL | - | - | 620000 | 222220 | 222220 | 222220 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 480 | 170 | 35.4%
| 81981 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO EN POZO EL MONTE |  | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FERRETERA HIDRÁULICA DEL BAJÍO SA DE CV | - | - | 120034 | 120034 | 120034 | 120034 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 91821 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL POZO LA YACATA |  | 30-ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | 26 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | REEMI CONSTRUCCIONES SA DE CV | - | - | 115009 | 115009 | 115009 | 115009 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100%
| 81430 |  |  |  | PROGRAMA DE BIOFERTILIZANTE |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 680111 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77812 | 77812 | 77812 | 77812 | 100% | 0 | 0 | DOSIS | 77 | 77 | 100%
| 76684 |  |  |  | LIMPIEZA DE LIRIO ACUATICO EN LA PRESA |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | GA/035/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | - | - | 300000 | 271092 | 271092 | 271092 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1330 | 1330 | 100% | LA ACCION CONSISTE EN RETIRAR TODO EL LIRIO ACUATICO DE LA PRESA DE ZICUIRAN
| 169377 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS EJIDALES |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 4206-6701-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 170000 | 158502 | 158502 | 158502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 2.5 | 83.3% | OBRA EN PROCESO
| 69576 |  |  |  | PROYECTO PRODUCTIVO ALIANZA MUNICIPAL, 2DA ETAPA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6801-0015-0003 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 25320 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 MUNICIPALIZADO |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 800000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 29 | 2 | 6.9%
| 25349 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100000 | 87000 | 87000 | 87000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 5 | 4 | 80%
| 81946 |  |  |  | PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 3 | 3 | 100%
| 81899 |  |  |  | CONSRTCCION DE BORDOS DE TIERRA |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6801-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 250000 | 245845 | 245845 | 245845 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.98 | 98%
| 81930 |  |  |  | DASASOLVE DE PRESA LAS COCINAS |  | 57-NOCUPÉTARO | LAS COCINAS | RURAL | 4206-6801-0031-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 79106 | 79106 | 79106 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.79 | 79%
| 81957 |  |  |  | DASAZOLVE DE PRESA LA LIMONCILLA |  | 57-NOCUPÉTARO | LA LIMONCILLA | RURAL | 4206-6801-0225-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54172 | 54172 | 54172 | 54172 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81941 |  |  |  | DESAZOLVE DE PRESA MARIANA |  | 57-NOCUPÉTARO | MARIANA | RURAL | 4206-6801-0076-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 55928 | 55928 | 55928 | 55928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 81908 |  |  |  | FERTILIZANTES Y LIQUIDOS EN TODO EL MUNICIPIO |  | 57-NOCUPÉTARO | AGUA AGRIA | RURAL | 4206-6801-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 747500 | 735000 | 735000 | 735000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 80070 |  |  |  | ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0042-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | - | - | 459712 | 459712 | 459712 | 2914 | 0.6% | 0 | 0 | PESOS | 459712 | 2914 | 0.6%
| 59309 |  |  |  | ALAMBRE DE PUAS, SEMILLAS, HERBICIDAS LAMINAS |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO UNO | RURAL | 43.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 643880 | 64.4% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 65 | 65%
| 59310 |  |  |  | PROYECTO CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO UNO | RURAL | 44.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 56085 |  |  |  | APOYOS A LA PRODUCCION |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/021/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 62994 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | ANSIHUACUARO | RURAL | 4206-6801-0005-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 140 | 140 | 100%
| 64377 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | COLONIA NATALIO VÁZQUEZ PALLARES (NORICA) | RURAL | 4206-6801-0016-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 85 | 85 | 100%
| 63191 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | EL CHUPADERO | RURAL | 4206-6801-0006-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 60 | 60 | 100%
| 63763 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | EL CUCUNO | RURAL | 4206-6801-0013-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 14 | 14 | 100%
| 63283 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | EL GUAYABO | RURAL | 4206-6801-0008-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 56 | 56 | 100%
| 62742 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | EL MIRADOR | RURAL | 4206-6801-0002-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 36 | 36 | 100%
| 63569 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | EL TECUÁN | RURAL | 4206-6801-0011-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 25 | 25 | 100%
| 64169 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | LA GARZA | RURAL | 4206-6801-0015-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 50 | 50 | 100%
| 63709 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | LA LUZ | RURAL | 4206-6801-0012-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 38 | 38 | 100%
| 63313 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | PATÁMBARO | RURAL | 4206-6801-0009-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 16450 | 16450 | 16450 | 16450 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 47 | 47 | 100%
| 63221 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | PATAMBARILLO | RURAL | 4206-6801-0007-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 88 | 88 | 100%
| 64097 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6801-0014-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 42350 | 42350 | 42350 | 42350 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 121 | 121 | 100%
| 62793 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | SAN ANTONIO CARUPO | RURAL | 4206-6801-0003-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 31 | 31 | 100%
| 63410 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | SAN JOSÉ DE RÁBAGO | RURAL | 4206-6801-0010-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 20 | 20 | 100%
| 62874 |  |  |  | DESASOLVE DE ABREVADEROS |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6801-0004-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 52850 | 52850 | 52850 | 52850 | 100% | 0 | 0 | HORA DE SERVICIO | 34.5 | 34.5 | 100%
| 62627 |  |  |  | DESASOLVE DE DREN MUNICIPAL |  | 67-PENJAMILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0001-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 150000 | 50990 | 50990 | 50990 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.7 | 5.48 | 40%
| 62956 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DEL POTRERO LA CIENEGA |  | 67-PENJAMILLO | ZIQUÍTARO | RURAL | 4206-6801-0004-0002 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | ADMINISTRACIÓN DEL AGUA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20854 | 20854 | 20854 | 20854 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 217.76 | 217.76 | 100%
| 66658 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206-6801-0003-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 350000 | 350000 | 262500 | 350000 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 126861 |  |  |  | ALIANZA MUNICIPALIZADA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 026 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 650000 | 650000 | 100%
| 121127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE CHAPA. |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | CHAPA (CHAPA NUEVO) | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 180000 | 135000 | 75%
| 126963 |  |  |  | OPCIONES PRODUCTIVAS |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 300000 | 300000 | 100%
| 124026 |  |  |  | TERMINACION DE CASA EJIDAL PASO DEL MUERTO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | PASO DEL MUERTO | RURAL | 017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 120000 | 90000 | 75%
| 127660 |  |  |  | TERRENO DEL PANTEON EN OPOPEO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PREDIO | 1000000 | 1000000 | 100%
| 123935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN CHINCUA |  | 80-SENGUIO | CHINCUA (COLONIA EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS ÚBLICAS | - | - | 500000 | 38272 | 38272 | 38272 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 2 | 6.7%
| 68939 |  |  |  | PROGRAMA MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CORRALES DE TRASPATIO |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRA PUBLICA | - | - | 200000 | 71500 | 200000 | 71500 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTO | 200000 | 71500 | 35.8%
| 88598 |  |  |  | CIMINO SACA COSECHAS |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 249729 | 10264 | 10264 | 10264 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 35 | 1.44 | 4.1%
| 96023 |  |  |  | MODULO DE RIEGO LA PALMA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 62/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 134748 | 134748 | 134748 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 1 | 100%
| 101586 |  |  |  | TERMINACIÓN DE PROGRAMA ESTAMOS CODECOS |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 141060 | 133588 | 133588 | 133588 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100%
| 50751 |  |  |  | PROG. ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS |  | 109-ZINÁPARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 200000 | 164254 | 164254 | 164254 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 38 | 6 | 15.8%
| 152232 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2010 |  | 111-ZIRACUARETIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 100000 | 100%
| 152155 |  |  |  | PROGRAMA CODECOS 2009 |  | 111-ZIRACUARETIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URB Y OBRAS PUBLICAS Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 118098 | 118098 | 118098 | 118098 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 9 | 9 | 100%
| 152379 |  |  |  | PROGRAMA EMPLEATE Y BECATE |  | 111-ZIRACUARETIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DEL AYUNTAMIENTO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 150000 | 150000 | 100%
| 59082 |  |  |  | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58792 |  |  |  | LIMPIA DE DRENES EN EL EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61627 | 61627 | 61627 | 61627 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 6 | 6 | 100%
| 58963 |  |  |  | NIVELACION DE TERRENO DE CULTIVO CON LASSER |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 182575 | 182575 | 182575 | 182575 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE NIVELA CON RAYO LASSER TERRENOS DE CULTIVOEN EL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO
| 64439 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GANADO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59115 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS DE CULTIVO EN EL EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57825 | 57825 | 57825 | 57825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58793 |  |  |  | REHABILITACION DE CORRALES DE GANADO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 91898 | 91898 | 91898 | 91898 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100%
| 64056 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE RIEGO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63997 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE RIEGO AGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59060 |  |  |  | REHABILITACION DE POZOS DE RIEGO EN EL EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | MANCERA | RURAL | 261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59043 |  |  |  | REHABILITACION DE POZOS EN EL EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | HÉROES DE CHAPULTEPEC (RODEO DE SAN ANTONIO) | RURAL | 260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64822 |  |  |  | REHABILITACION DE POZOS EN EL EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | ZAPOTE DE PARRAS | RURAL | 268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64625 |  |  |  | REHABILITACION DEPOZOS EN EL EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59027 |  |  |  | REHABILITACION POZO DE RIEGO EN EJIDO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23406 | 23406 | 23406 | 23406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58794 |  |  |  | TUBOS PARA LINEA DE CONDUCCION DE RIEGO AGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN MARTÍN | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20716 | 20716 | 20716 | 20716 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1424 | 700 | 49.2%
| 58795 |  |  |  | TUBOS PARA RIEGO AGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LA CALERA (NACIMIENTOS) | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21321 | 21321 | 21321 | 21321 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58796 |  |  |  | TUBOS PARA RIEGO AGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4816 | 4816 | 4816 | 4816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59006 |  |  |  | TUBOS, TOMAS P/RIEGO AGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | EL ARCO | RURAL | 258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58990 |  |  |  | TUBOS, TOMAS P/RIEGOAGRICOLA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GILDARDO MAGAс | RURAL | 257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 14824 | 14824 | 14824 | 14824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 107487 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 07100GI/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 175627 | 175627 | 175627 | 175627 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 175627 | 175627 | 100%
| 87656 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 355673 | 88918 | 88918 | 88918 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 355673 | 88918 | 25%
| 78853 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL (CITIRS). |  | 91-TING܉NDÍN | RINCÓN DEL CHINO | RURAL | 016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 121949 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VARIAS CALLES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6950-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 65146 |  |  |  | ESTUDIO PARAELBANCO DE MATERIAL |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 48089 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6201-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 220400 | 220400 | 220400 | 220400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 80345 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 169928 | 169928 | 169928 | 169928 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 80 | 80 | 100%
| 80418 |  |  |  | 1% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84964 | 84964 | 84964 | 84964 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 83 | 83 | 100%
| 68847 |  |  |  | PROYECTOS MUNICIPALES DE OBRAS 2010 |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6801-0004-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 93960 | 93960 | 18.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.19 | 19% | LA FINALIDAD ES LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS DE OBRAS.
| 69052 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480400 | 107664 | 107664 | 107664 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 480400 | 107664.44 | 22.4%
| 56783 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS OPERATIVOS |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6950-1 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 167236 | 115727 | 115727 | 115727 | 100% | 0 | 0 | GESTIÓN | 1 | 1 | 100%
| 78546 |  |  |  | ADECUACIONES DEL PROYECTO SAN JUANICO - CHUCANDIRAN. |  | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 78513 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 116769 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUN ICIPAL | - | - | 329900 | 329900 | 329900 | 329900 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
| 131480 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTOS PARA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/025/03/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | LILIA SOFIA MARTINEZ FLORES | - | - | 39560 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 131456 |  |  |  | PRPYECTO EJECUTIVO BICENTENARIO LOS NEGRITOS |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | OP/024/03/10 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD MUNICIPAL | LEO SERVANDO ESPINOZA | - | - | 142351 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 65069 |  |  |  | ELABORACION DE PROG. MPAL. DE DESARROLLO |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137460 | 137460 | 137460 | 137460 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 65094 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCC. PUENTE Y BLVRD A LA CALERA (PASTOR) |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLIAS | - | - | 146852 | 146852 | 146852 | 146852 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 111488 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 324800 | 97440 | 97440 | 97440 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.5 | 50%
| 138414 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA DEL FONDO III |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1253358 | 616739 | 616739 | 616739 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1253358 | 616739 | 49.2%
| 56755 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 415813 | 75600 | 75600 | 75600 | 100% | 0 | 0 | ASUNTO | 1 | 0.2 | 20% | PAGO PARA GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON OBRAS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 102588 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 519447 | 519447 | 519447 | 519447 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 8 | 8 | 100% | UNIDAD ES MAQUINAS Y CAMIONES DE VOLTEO
| 70123 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 51 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 386889 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 386889 | 98145 | 25.4%
| 71109 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 171317 | 171317 | 171317 | 171317 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | SE HA REPARADO EL MOTOR DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUPERVISION Y EJECUCIÓN DE OBRAS, SE COMPRO HERRAMIENTA MENOR PARA EJECUTAR OBRAS POR ADMINISTRACION
| 70255 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 334140 | 334140 | 334140 | 334140 | 100% | 0 | 0 | MONTO ASIGNADO | 440000 | 334140 | 75.9%
| 93500 |  |  |  | PAGO DE REFACCION DE MAQUINARIA |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 158556 | 139154 | 139154 | 139154 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 158556.36 | 139154 | 87.8%
| 68840 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES. REFACCIONES VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6950-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1200000 | 1200000 | 655718 | 655718 | 54.6% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.54 | 54% | QUE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS ESTEN EN BUENAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE MARAVATIO MICHOACAN.
| 81521 |  |  |  | SERVICIO PERSONALES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 6770 | 6770 | 6770 | 6770 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6770 | 6770 | 100%
| 55234 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 064/019/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 453147 | 453147 | 453147 | 453147 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 163647 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6950-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 12932 | 12932 | 12932 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 12932 | 12.9%
| 163648 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6950-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 28800 | 28.8%
| 83867 |  |  |  | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PLANEACIÓN Y DESARROLLO | - | - | 5809 | 5809 | 5809 | 5809 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5809 | 5809 | 100%
| 110588 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 77-SAN LUCAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007/077/20101 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 396941 | 396941 | 396941 | 396941 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100%
| 73666 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO XXXIII |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084023/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 462892 | 382178 | 382178 | 382178 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 462892 | 382178 | 82.6% | EN PROCESO
| 70672 |  |  |  | COMBUSTIBLE |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 51090 | 51090 | 51090 | 51090 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 70676 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A OBRA |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 82269 | 82269 | 82269 | 82269 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
| 24566 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y O PUBLICAS | - | - | 72351 | 72351 | 72351 | 72351 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.64 | 64%
| 81363 |  |  |  | MANTENIMINETO Y REFACCIONES |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 017/107/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 225445 | 225445 | 225445 | 225445 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 225445 | 225445 | 100%
| 83384 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 646122 | 646122 | 646122 | 646122 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 104483 |  |  |  | 6201-31 PINTURA EN PORTALES DE LA PLAZA MUNICIPAL. |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 82487 | 3870 | 3870 | 3870 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7000 | 500 | 7.1% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. OBRA TERMINADA FISICAMENTE CON FACTURAS EN TRANSITO.
| 70927 |  |  |  | 3% PARA GASTOS INDIRECTOS |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206695000000001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115840 | 115840 | 115840 | 115840 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 75%
| 63670 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PÚBLICA |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 64359 | 6995 | 6995 | 6995 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 48503 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6950-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 284662 | 284662 | 284662 | 284662 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 58152 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6950-0000-0000 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 510446 | 327012 | 327012 | 327012 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8 | 6 | 75% | ESTE ES UN IMPORTE QUE SE UTILIZA PARA DIFERENTES ASUNTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y LAS ACCIONES PUEDEN VARIAR DURANTE EL EJERCICIO
| 121044 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 451525 | 85531 | 85531 | 85531 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 106091 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 253373 | 22194 | 22194 | 22194 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 253373 | 22194 | 8.8%
| 71154 |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 119693 | 119693 | 119693 | 119693 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | SE COMPRARON 3 JUEGOS DE LLANTAS PARA DOS CAMIONES Y DOS CAMIONETAS, UNA COMPUTADORA PORTATIL DOS IMPRESORAS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESION
| 103328 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 86205 | 86205 | 86205 | 86205 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 86205 | 86205 | 100% | GASTOS INDIRECTOS
| 66668 |  |  |  | GASTOS INDIRESCTOS |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 385192 | 345835 | 345835 | 345835 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.9 | 90%
| 91937 |  |  |  | FONDO 3% GASTOS INDIRECTOS |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 238682 | 238682 | 238682 | 238682 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 91927 |  |  |  | ESCUELAS DE CALIDAD |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 001/106/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 347907 | 347907 | 347907 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 400000 | 347907 | 87%
| 91929 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 003/301/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 207000 | 149085 | 149085 | 149085 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 207000 | 149085 | 72%
| 91928 |  |  |  | GASTOS OPERATIVOS |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 001/301/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 678631 | 62181 | 62181 | 62181 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 678631 | 62181 | 9.2%
| 59189 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PÚBLICA |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1400000 | 709490 | 709490 | 709490 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 2.04 | 51%
| 120998 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 600000 | 600000 | 509739 | 85% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 168727 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PUBLICA FONDO III |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 113332 | 113332 | 113332 | 113332 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69577 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6950 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 188691 | 188691 | 188691 | 188691 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 188691 | 188691 | 100%
| 72308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN CUARTEL MILITAR DE JIQUILPAN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 72348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN FRACC. COLINAS DEL PARAISO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 174330 | 200000 | 174330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 136011 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 116236 | 3220 | 3220 | 3220 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 116236 | 3219.51 | 2.8%
| 24960 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 632921 | 632921 | 632921 | 632921 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 68819 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS MUNICIPALES. (REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS) |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4206-6950-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 109732 | 109732 | 109732 | 109732 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | LA META ES REVESTIR LOS CAMINOS PROGRAMADOS.
| 81529 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 350 | 350 | 100%
| 81400 |  |  |  | RED DE DRENAJE CALLE COBANO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1791 | 1791 | 1791 | 1791 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 81499 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES COMISIONES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4203 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4431 | 4431 | 4431 | 4431 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4431 | 4431 | 100%
| 81508 |  |  |  | SUBSIDIOS BECAS A ESTUDIANTES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4204 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 123700 | 123700 | 123700 | 123700 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 31 | 31 | 100% | SE APOYA A 31 ALUMNOS DE BECAS PARA HOSPEDAJE
| 81526 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 500 | 320 | 320 | 320 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA COMISONES BANCARIAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL FONDO
| 161109 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 277463 | 78273 | 78273 | 78273 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.2 | 20%
| 166706 |  |  |  | GASTOS INDIRECOS (FONDO III) |  | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 495880 | 384457 | 384457 | 384457 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 495880 | 384457 | 77.5% | DENTRO DEL RUBRO QUE CORRESPONDE AL DESTINO DEL GASTOS, SE LE PUSO OTRAS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS, DEBIDO A QUE DENTRO DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO SE HAN EJCIDO EN VARIOS RUBROS
| 115375 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 233932 | 120259 | 120259 | 120259 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 233932 | 120259.32 | 51.4%
| 163665 |  |  |  | OTROS GASTOS INDIRECTOS |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6950-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183932 | 143310 | 143310 | 143310 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 183932 | 143310 | 77.9%
| 65702 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6951-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 55170 | 55170 | 55170 | 55170 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 55170 | 55170 | 100%
| 65540 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6951-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 110340 | 110340 | 110340 | 110340 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 110340 | 110340 | 100%
| 65332 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 195 | 195 | 195 | 195 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 194.88 | 194.88 | 100%
| 65539 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2010 |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PÚBLICAS | - | - | 131868 | 57542 | 57542 | 57542 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 43 | 43%
| 66842 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4206--6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS Y URBANIZACION MUNICIPAL | - | - | 261191 | 261191 | 195893 | 110078 | 42.1% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 126512 |  |  |  | BECAS MUNICIPALES |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 360000 | 270000 | 75%
| 124994 |  |  |  | DESPENSAS ALIMENTARIAS |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIF MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1500000 | 1125000 | 75%
| 127590 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 1% |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 290000 | 217500 | 217500 | 217500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 290000 | 217500 | 75%
| 127492 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2% |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 580000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 580000 | 435000 | 75%
| 87657 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 533510 | 531476 | 531476 | 531476 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 533510 | 531476 | 99.6%
| 68814 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRAS NO IDENTIFICADOS |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 235216 | 235216 | 235216 | 235216 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 84850 |  |  |  | COMISIONES BANCARIAS. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 5000 | 3448 | 3448 | 3448 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.69 | 69%
| 87291 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. |  | 91-TING܉NDÍN | RANCHO SAN MIGUEL (LOS RANCHITOS) | RURAL | 062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 89244 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL ENTRONQUE: LAS TRES CRUCES - TINGUINDIN. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 82660 |  |  |  | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. |  | 91-TING܉NDÍN | SAN JUANICO | RURAL | 022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44940 | 44940 | 44940 | 44940 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 139329 |  |  |  | PROGRAMA DE INDIRECTOS (1%) |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 401665 | 401665 | 401665 | 401665 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 401665 | 401665 | 100% | DESCUENTO DEL CONVENIO CON CPLADE
| 97231 |  |  |  | PROGRAMA DE INDIRECTOS (2%) |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 803331 | 597440 | 597440 | 597440 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.75 | 75%
| 70469 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27948 | 27948 | 27948 | 27948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 138859 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS 2010 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 6950 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 226896 | 226896 | 226896 | 226896 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 226896 | 226896 | 100%
| 58797 |  |  |  | AFECTACION DE TERRENOS POR PASO PARA ACCESO A PUENTE NUEVO PASTOR ORTIZ |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 294846 | 294846 | 294846 | 294846 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58798 |  |  |  | GASTOS FINANCIEROS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13276 | 13276 | 13276 | 13276 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8338 | 8338 | 100%
| 65299 |  |  |  | JUSTIFICACION P/REGISTRO DE HUIPANA LAS CAсS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN JOSÉ HUIPANA (HUIPANA) | URBANO | 253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 64981 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 86530 | 86530 | 86530 | 86530 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58799 |  |  |  | PAGO DE DIESEL PARA OBRAS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | GODINO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 58800 |  |  |  | PAGO POR AFECTACIONES DE TERRENO POR CONSTRUCCION DE GLORIETA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 208.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 525010 | 525010 | 525010 | 525010 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
| 78381 |  |  |  | DIFUCION DE OBRAS PUBLICAS. |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 42302 | 42302 | 42302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 108051 |  |  |  | 6950-1 INDIRECTOS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA UNO | RURAL | 6950-1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 549820 | 398574 | 398574 | 398574 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 500 | 300 | 60% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 68763 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 10-ARTEAGA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | ID-117/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1466024 | 1334180 | 1334180 | 1334180 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1466024 | 1334180 | 91%
| 76685 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035003/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 920742 | 731110 | 731110 | 731110 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 920742 | 731110 | 79.4% | GASTOS GENERADOS POR SUPERVISION DE OBRA, COMBUSTIBLE, ARRENDAMIENTO EDIF Y LOCALES ENTRE OTROS
| 81971 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 57-NOCUPÉTARO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 4206-6950-0001-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 331212 | 331212 | 331212 | 331212 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 56784 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6951-1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 222981 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | ASESORIA
| 70071 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS (3%) |  | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 600 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457809 | 150000 | 150000 | 120615 | 80.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
| 151221 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/004/10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26000 | 3950 | 3950 | 3950 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.25 | 25%
| 151130 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/002/10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17000 | 4311 | 4311 | 4311 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
| 151155 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/003/10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11866 | 8492 | 8492 | 8492 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.75 | 75%
| 151051 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/001/10 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 877810 | 507666 | 507666 | 507666 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.75 | 75%
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| 112457 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA HÁBITAT |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 1329979 | 571906 | 571906 | 571906 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 22 | 22 | 100%
| 109822 |  |  |  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2010 |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | COORDINACIÓN DE HÁBITAT | - | - | 633827 | 633827 | 633827 | 633827 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 22 | 22 | 100%
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 108219 |  |  |  | 6951-1 DIM |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6951 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 366547 | 206445 | 206445 | 206445 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 100 | 60 | 60% | OBRA EN PROCESO, EL MONTO DE LOS RECURSOS QUE EXCEDE AL TOTAL MINISTRADO EN EL ACTUAL TRIMESTRE FUE TOMADO DEL ANTICIPO DEL FAIS QUE CONTRATO ESTE AYUNTAMIENTO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS EN DICIEMBRE DE 2009. FACTURAS EN TRANSITO
| 70397 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | - | - | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 138307 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 002 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 835572 | 246151 | 246151 | 246151 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 835572 | 246151 | 29.5%
| 124882 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 14 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)
| 59311 |  |  |  | SERVICIOS GENRALES |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 45.0 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5220119 | 2280595 | 2310595 | 2280595 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
| 126656 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.5% |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 052 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 435000 | 326250 | 326250 | 326250 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 435000 | 326250 | 75%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 69931 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 4206-6951-5206-0000 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 340297 | 255223 | 255223 | 255223 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA ESTA RELACIONADO CON TODO LO QUE IMPLIQUE ADQUISICION DE EQUIPO, CAPACITACION PARA LLEVAR A CABO EL TRABAJO DE LA DIRECCION DE OBRAS.
| 102658 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 13-CARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6951 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS | - | - | 54498 | 54498 | 54498 | 54498 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 38670 |  |  |  | ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 91426 | 14250 | 14250 | 14250 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | CURSO Y CAPACITACION ICATMI $14,250.00
| 166757 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) |  | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 330587 | 247940 | 247940 | 247940 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 100 | 80 | 80% | RESPECTO A ESTE RUBRO, SE DESCUENTA DIRECTAMENTE DESDE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 70933 |  |  |  | 2% PARA EL PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206695100000001201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12718 | 12718 | 12718 | 12718 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75% | OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 75%
| 48887 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 4206-6951-0000-0000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 315159 | 315159 | 315159 | 315159 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 84975 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO |  | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 10435 | 10435 | 10435 | 10435 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 70127 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL, EQUIPAMIENTO |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 52 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 257926 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 257926 | 146815 | 56.9%
| 80478 |  |  |  | 0.5% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42482 | 42482 | 42482 | 42482 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
| 80371 |  |  |  | 1.5% PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 127446 | 99270 | 99270 | 99270 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 83 | 78 | 94%
| 66711 |  |  |  | DESARROLLO REGIONAL E INSTITUCIONAL |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 016-029-063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 577788 | 248143 | 248143 | 248143 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.43 | 43%
| 91930 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 002/301/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 138000 | 76746 | 76746 | 76746 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 138000 | 76746 | 55.6%
| 59190 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6951 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 900000 | 708447 | 708447 | 708447 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3.16 | 79%
| 76686 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 16035002/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION D EOBRAS PUBLICAS | - | - | 613828 | 570596 | 570596 | 570596 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 613828 | 570593 | 93% | GASTOS OCASIONADOS POR EL MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES
| 121061 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6951 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 680550 | 113.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 168732 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 69578 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 4206-6951 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 283036 | 68917 | 68917 | 68917 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 283036 | 68917 | 24.3%
| 62914 |  |  |  | FABRICACION DE ADOCRETO EN LA PLANTA MUNICIPAL |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 1800000 | 1935923 | 1800000 | 1935923 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES PRODUCCION ANUAL
| 136034 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 77491 | 55194 | 55194 | 55194 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 77491 | 55194.37 | 71.2%
| 65706 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL |  | 49-MADERO | VILLA MADERO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 421947 | 357630 | 357630 | 357630 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.75 | 75%
| 81418 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 17334 | 17334 | 17334 | 17334 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17334 | 17334 | 100%
| 81442 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 34668 | 34668 | 34668 | 34668 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 34668 | 34668 | 100%
| 161110 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6951 | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 162475 | 66821 | 66821 | 66821 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.45 | 45%
| 81964 |  |  |  | DESAZOLVE DE PRESA EL PALMITO |  | 57-NOCUPÉTARO | EL PALMITO | RURAL | 206-6801-0236-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 68710 | 68710 | 68710 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.68 | 68%
| 163666 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6951-0001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN OPERATIVA DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 383932 | 105670 | 105670 | 105670 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 383932 | 105760 | 27.5%
| 125719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PROTECCION CIVIL |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 480000 | 360000 | 75%
| 126792 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 5% |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 053 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 108750 | 108750 | 108750 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 145000 | 108750 | 75%
| 66015 |  |  |  | FERTILIZANTE QUIMICO/ORGANICO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1038 | 1038 | 100%
| 66058 |  |  |  | HUERTOS FAMILIARES |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 500 | 113 | 22.6%
| 87138 |  |  |  | DESARROLLO INST. MUNICIPAL, DIM |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 084009/2010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308595 | 226091 | 226091 | 226091 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 308595 | 226091 | 73.3% | EL RECURSO DEL DIM, SE EMPLEA EN ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FÍSICOS, PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACCIONES Y CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO
| 55415 |  |  |  | APORTACION CEPLADE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6951-2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CEPLADE | - | - | 113614 | 113614 | 113614 | 113614 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | ES LA PARTICIPACION MUNICIPAL DE 3% DESARROLLO INSTITUCIONAL
| 55628 |  |  |  | APORTACION CEPLADE GASTOS INDIRECTOS |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4206-6950-2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CEPLADE | - | - | 56807 | 56807 | 56807 | 56807 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA TÉCNICA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL MUNICIPIO A CEPLADE DE GASTOS INDIRECTOS 2%
| 138828 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (O.5%) |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 200833 | 200833 | 200833 | 200833 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 200833 | 200833 | 100% | DESCUENTO DEL CONVENIO CON CPLADE
| 97232 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1.5%) |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 602498 | 36597 | 36597 | 36597 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.07 | 7%
| 70074 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%) |  | 98-TUXPAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 305206 | 230000 | 230000 | 217447 | 94.5% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 70489 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 231039 | 231039 | 231039 | 231039 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157993 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y REGIONAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4206-6951-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | GOBIERNO DEL ESTADO | - | - | 999963 | 999963 | 999963 | 999963 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 83502 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 3000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 447681 | 50357 | 50357 | 50357 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 447681 | 50357 | 11.2%
| 138885 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 6951 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1961600 | 1961600 | 1961600 | 1961600 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1961600 | 1961600 | 100%
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 1600151455; Ministrado 14: 1020655953; Programado 15: 1008626160; Ejercido 16: 952851196; Ejercido 17=16/14: 93.4%; Generados 18: 125504; Ejercidos 19: 125504; Ejercidos 21: 1309619476.17; Ejercidos 22: 802644831.12; Ejercidos 23=22/21: 61.3%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 111254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL PUENTE DE FIERRO |  | 2-AGUILILLA | LAS PALOMAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 124000 | 123864 | 123864 | 123864 | 100% | 123864 | 123864 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100% | TERMINADA
| 104573 |  |  |  | 6201-33 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DE COMANDANCIA DE POLICIA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-33 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10000 | 1350 | 1350 | 1350 | 100% | 0 | 0 | OFICINA | 5 | 5 | 100% | OBRA EN PROCESO.
| 107395 |  |  |  | 6901-1 CONTRUCCION DE CASETA DE VIGELANCIA DE POLICIA A LA SALIDA AL POTRERO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6901-1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 20000 | 19369 | 19369 | 19369 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO.
| 68212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN EL RESGUARDO MUNICIPAL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 085/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 50000 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | INODOROS, LLAVES, LAVAMANOS | 1 | 1 | 100%
| 74362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE HOLANDA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 080/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 133842 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 49 | 2.63 | 5.4%
| 68277 |  |  |  | CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PORTONES EN LA UPN |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 090/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 27000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100% | SE APOYO A LA ESCUELA UPN CON LA HECHURA Y COLOCACION DE 2 PORTONES PARA LA ENTRADA PRINCIPAL
| 61375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO 1 ETAPA EN EPITACIO HUERTA-CANINDO Y PEDREGAL |  | 31-EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1100000 | 159657 | 159657 | 159657 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE TURISMO, EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO POR ERROR EN FONDO III LA CANTIDAD DE $910,015.43, MAS LA CANTIDAD REPORTADA ESTE TRIMESTRE EN EL FONDO QUE LE CORRESPONDE POR $159.657, POR LO QUE LA CANTIDAD INVERTIDA EN ESTA OBRA ES DE $1,069,672.41. SE REPORTA ASI PARA NO DUPLICAR NI ELEVAR LA INVERSION EN OBRAS PUBLICAS.
| 91580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES |  | 32-ERONGARÍCUARO | SAN FRANCISCO URICHO (URICHO) | RURAL | 007/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 341188 | 341188 | 341188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.57 | 57%
| 91581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 3ERA ETAPA DE L AUDITORIO |  | 32-ERONGARÍCUARO | TOCUARO | RURAL | 010/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16%
| 91582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 32-ERONGARÍCUARO | SAN FRANCISCO URICHO (URICHO) | RURAL | 009/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 240000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16%
| 91583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA AUDITORIO |  | 32-ERONGARÍCUARO | LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA DE LÁZARO CÁRDENAS) | RURAL | 013/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 240000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.16 | 16%
| 118599 |  |  |  | RED AGUA POTABLE AVENIDA MADERO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6101-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 113398 | 113398 | 113980 | 113398 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 200000 | 113398 | 56.7%
| 79027 |  |  |  | AUDITORIO DEL GRUPO COMUNIDAD CRISTIANA |  | 41-IRIMBO | SAN FRANCISCO EPUNGUIO (EPUNGUIO) | RURAL | 4206-6201-0022-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 29953 | 29953 | 29953 | 29953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL SALON DE JUNTAS |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6201-0002-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 11885 | 11885 | 11885 | 11885 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100%
| 76862 |  |  |  | PLAZA CIVICA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/505/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 459824 | 459824 | 459824 | 459824 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59526 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE CALLE EUCALIPTO |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4331103 | 18400 | 18400 | 18400 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 59477 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO DE VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE RANA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | OJO DE RANA | RURAL | 051-010-002 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4331103 | 76920 | 76920 | 76920 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 82119 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LAZARO CARDENAS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4187 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 204183 | 102091 | 102091 | 102091 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SOCIALISTA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82124 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LUIS MORA TOVAR |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4192 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 18601 | 9300 | 9300 | 9300 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 0.4 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. AMP. 20 DE NOVIEMBRE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82116 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA VOLCANES |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4183 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 148025 | 74012 | 74012 | 74012 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 39 | 39 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOS VOLCANES LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82117 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CANGOME |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4184 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 11292 | 5645 | 5645 | 5645 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LOMAS DEL PUNHUATO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82120 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CARLOS GARCIA DURANGO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4188 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 30865 | 15432 | 15432 | 15432 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 0.6 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ILUSTRES NOVOHISPANOS, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82123 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JUAN MUяZ DE MOLINA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4191 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 48267 | 24133 | 24133 | 24133 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10 | 1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. LA PRIMAVERA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82121 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MARCOS MORIANA Y ZAFRILLA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4189 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 113413 | 56706 | 56706 | 56706 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 19 | 19 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. ILUSTRES NOVOHISPANOS LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82122 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4190 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 34371 | 17185 | 17185 | 17185 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 8 | 8 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82078 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE VICENTE SANTA MARIA LADO ORIENTE DEL MERCADO INDEPENDENCIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4292 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 41530 | 98.9% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOC. ES COL. CENTRO HISTORICO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82118 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA SANTA CECILIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4186 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 205143 | 102571 | 102571 | 102571 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 40 | 40 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82125 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE ACCESO A LOS ENCINOS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4193 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 44665 | 22331 | 22331 | 22331 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 13 | 1.3 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. SANTA CECILIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82085 |  |  |  | APOYO PARA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVIDENTES DE MICHOACAN |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 233539 | 233539 | 233539 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82126 |  |  |  | CIUDAD LEGIBLE |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4194 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 900000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82074 |  |  |  | CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA EN CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MORA EN SAN NICOLAS OBISPO |  | 53-MORELIA | SAN NICOLÁS OBISPO | RURAL | 4268 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 356 | 356 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82027 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TAPAS Y BOVEDAS EN PANTEON CIVIL MUNICIPAL |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 559030 | 419295 | 419295 | 397476 | 94.8% | 0 | 0 | SERVICIO | 800 | 528 | 66% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A QUIROGA, SEGUNDA ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4291 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299708 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOC. ES COL. EL PARIAN, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82087 |  |  |  | TERMINACION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL AREA RECREATIVA Y DEPORTIVA |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA DOS | RURAL | 4178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 672961 | 200253 | 200253 | 200253 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 252 | 186.4 | 74% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 169609 |  |  |  | CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CASETA DE VIGILANCIA |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 169540 |  |  |  | CONST. DE TECHUMBRE DE PROTECCION CIVIL |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 189253 | 189253 | 189253 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 169604 |  |  |  | CONSTRUC. DE CASA DE LA CULTURA (1A. ETAPA) |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 169617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL, SALIDA A COMCAHUEN |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 5500 | 5500 | 5500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 169573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150269 | 112500 | 112500 | 112500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 169566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1380000 | 414000 | 414000 | 414000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 169592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 81500 | 81500 | 81500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 169430 |  |  |  | ELABOR. DE PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO |  | 56-NAHUATZEN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 116663 |  |  |  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO MILPILLAS |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | MILPILLAS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 41760 | 41760 | 100% | ESTA OBRA AUN NO SE REALIZA, PERO SE PAGO HASTA LA FECHA LA CANTIDAD DE $41,760.00 DE FORTAMUN (PAGO TOTAL DE ESTE FONDO) Y $189,000 DE FAISM. LA OBRA COMENZARÁ EN EL PROXIMO MES
| 59603 |  |  |  | CONSTRUCCION BODEGA EN EL RASTRO MUNICIPAL |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 1.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICAL | - | - | 228907 | 228907 | 228907 | 228907 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
| 59604 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL CORRALON MUNICIPAL |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 5.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 246973 | 246973 | 246973 | 246973 | 100% | 0 | 0 | BARDAS | 1 | 1 | 100%
| 63704 |  |  |  | COLOCACION DE SEMAFORO EN BLVD. LAZARO CARDENAS FRENTE A CLINICA DEL IMSS |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191006 | 191006 | 191006 | 191006 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63769 |  |  |  | COLOCACION DE SEMAFORO EN CRUCERO ENRIQUE RAMIREZ Y BLVD. JUAN PABLO II |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215075 | 215075 | 215075 | 215075 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 111081 |  |  |  | CASA DE LA CULTURA 2A. ETAPA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 1387730 | 1061358 | 1061358 | 1061358 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO CULTURAL | 1 | 0.85 | 85%
| 110158 |  |  |  | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVA 2A ETAPA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 782950 | 716156 | 716156 | 716156 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.92 | 92%
| 70724 |  |  |  | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN PALO ALTO Y CALLEJON DE LA CALERA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PALO ALTO | RURAL | 07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 766373 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6194 | 4000 | 64.6%
| 77924 |  |  |  | AMPLIACION UNIDAD DEPORTIVA LA CAROLINA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | 166 | - | - | 159327 | 131978 | 131978 | 131978 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.2 | 20%
AMPLIACIÓN
| 76761 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MADERO-MORELOS 3ERA ETAPA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/503/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2957157 | 2957157 | 2957157 | 2957157 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2765.11 | 2765.11 | 100%
| 59500 |  |  |  | PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE RAYON ESQ. CHAPULTEPEC |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 051-010-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4331103 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 40 | 40 | 100%
| 82025 |  |  |  | AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 842350 | 605435 | 605435 | 605435 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.63 | 63% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
MODERNIZACIÓN
| 79232 |  |  |  | PISO DE LA TENENCIA DE TZINTZINGAREO |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 4206-6201-0002-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 61418 | 61418 | 61418 | 61418 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 230 | 230 | 100%
MEJORAMIENTO
| 104532 |  |  |  | 6201-28 PINTURA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 6201-28 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 40782 | 40782 | 40782 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | OBRA EN PROCESO.
| 68123 |  |  |  | PROYECTOS SOCIALES DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 070/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1357207 | 287000 | 287000 | 287000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1357207 | 287000 | 21.1% | SE HACE EL MEJORAMIENTO DE PARQUES PARA ASIMISMO IMPARTIR CURSOS A LOS JOVENES Y ADULTOS PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y FAMILIAR.
| 70595 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA ULTIMA ETAPA |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 22 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 4 | 66.7%
| 62435 |  |  |  | NIVELACION DE CAMPO DEPORTIVO EN DOLORES LOMA DE LA LLAVE |  | 31-EPITACIO HUERTA | LOS DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 65000 | 6310 | 6310 | 6310 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONVENIDA CON CODECOS. OBRA REPORTADA POR ERROR EN FAIS CON LA CANTIDAD DE $56,258.00 POR LO QUE SE REPORTA EN FORTAMUN, QUE ES EN DONDE CORRESPODE CON LA CANTIDAD DE $6,310.00 POR LO QUE EL ACUMULADO DE LA OBRA ES DE $ 62,568, POR LO QUE EL AVANCE FINANCIERO NO CONCUERDA CON EL FISICO.
| 38702 |  |  |  | EMPASTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA LA NOPALERA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220000 | 113912 | 113912 | 113912 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 220000 | 113912.79 | 51.8%
| 38613 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA, PRIMERA ETAPA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130318 | 130318 | 130318 | 130318 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 130318.49 | 130318.49 | 100%
| 79294 |  |  |  | REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6201-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 48387 | 48387 | 48387 | 48387 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76943 |  |  |  | PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 UNIDAD DEPORTIVA JACONA III |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/501/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 1770887 | 1770887 | 1121081 | 1121081 | 63.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 76818 |  |  |  | REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/504/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 653050 | 653050 | 149518 | 149518 | 22.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82101 |  |  |  | ÁREA RECREATIVA Y DEPOR. EN FUENTES DE VALLADOLID (PROM. COMUNITARIOS Y PREST. DE SERVICIO SOCIAL; ACCI DE PROM. Y SERVICIO SOCIAL EN ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL FRACC. FUENTES DE VALLADOLID) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4394 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15090 | 4376 | 4376 | 4376 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.86 | 31% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID
| 82100 |  |  |  | ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN FUENTES D VALLADOLID (PREV. D CONDUCTAS D RIESGO, VIOLENCIA Y PROM. D LA EQUIDAD D GEN. TALLERES D DESARROLLO HUM.EN ÁREA RECRE. Y DEPORTIVA DEL FRACC. FUENTES D VALL) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4393 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9485 | 2751 | 2751 | 2751 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 0.96 | 32% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID
| 82091 |  |  |  | ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN FUENTES DE VALLADOLID |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183929 | 53339 | 53339 | 53339 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FUENTES DE VALLADOLID, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82099 |  |  |  | ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN FUENTES DE VALLADOLID (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL FRACC. FUENTES DE VALLADOLID) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4392 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12215 | 3542 | 3542 | 3542 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 0.48 | 12% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FRACC. FUENTES DE VALLADOLID
| 82042 |  |  |  | APOYO PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4107 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82028 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A MENORES Y FAMILIA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4065 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMITE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 235214 | 235214 | 235214 | 154916 | 65.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.63 | 63% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82016 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4019 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMITÉ PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 315600 | 315600 | 315600 | 255630 | 81% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.81 | 81% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82075 |  |  |  | DESMALEZADO DE LA RIVERA NORTE DEL RIO GRANDE, TRAMO: MADERO PONIENTE A MORELOS NORTE |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 277910 | 213085 | 213085 | 213085 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0.53 | 53% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82021 |  |  |  | EJECUCION Y CONTROL DE OBRA PARA LA INTEGRACION DE LA POBLACION MAS VULNERABLE |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2204199 | 2204199 | 2204199 | 1513094 | 68.6% | 0 | 0 | INFORME | 15 | 9 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82014 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y SUSTENTABLE |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 4800000 | 3567141 | 3567141 | 3567141 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 250 | 177.5 | 71% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82011 |  |  |  | INSPECTORES DE OBRA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 680000 | 510000 | 510000 | 420073 | 82.4% | 0 | 0 | INSPECCIÓN | 8000 | 4400 | 55% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82045 |  |  |  | LA CULTURA COMO VINCULO DE LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCION |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION | - | - | 565000 | 565000 | 565000 | 565000 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 37 | 37 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82127 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LAS VIALIDADES DEL ENTORNO A LAS CASAS DE MORELOS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 731981 | 731981 | 731981 | 731981 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.35 | 35% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
| 82044 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL AREA VERDE |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 167795 | 167795 | 167795 | 159043 | 94.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82054 |  |  |  | OBRAS DE ADECUACION A LA ESTANCIA DEL ADULTO MAYOR |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3600000 | 2200000 | 2200000 | 1791027 | 81.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LOMAS DE MORELIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA
| 82019 |  |  |  | OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y 70 Y + |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 600000 | 386592 | 386592 | 296604 | 76.7% | 0 | 0 | FAMILIA | 17000 | 7820 | 46% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82043 |  |  |  | ORIENTACION VOCACIONAL TALLERES Y PLATICAS DE SEXUALIDAD Y ADICCIONES |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD MORELIANA | - | - | 60000 | 38151 | 38151 | 26751 | 70.1% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 2.7 | 45% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82097 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA (PREVENCIÓN DE CONDUCTA DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73793 | 21400 | 21400 | 21400 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 13 | 2.2 | 16.9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82096 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4390 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 82722 | 23989 | 23989 | 23989 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 19 | 8 | 42.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82098 |  |  |  | PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE DEPORTIVO ESTHER TAPIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4391 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34630 | 10043 | 10043 | 10043 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.74 | 29% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. ESTHER TAPIA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82017 |  |  |  | PARTICIPACION JUVENIL, SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIADO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4025 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | INSTITUTO DE LA JUVENTUD MORELIANA | - | - | 150000 | 106199 | 106199 | 106199 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.64 | 64% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82113 |  |  |  | PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES D PROM. Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESP. PUBLICO PLAZA BICENTENARIO GRANATE EN LA COL. INFONAVIT LA COLINA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4406 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14235 | 4128 | 4128 | 4128 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 3.6 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. INF. LA COLINA
| 82111 |  |  |  | PLAZA BICENTENARIO GRANATE (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PUBLICO PLAZA BICENTENARIO GRANATE EN LA COL. INFONAVIT LA COLINA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12078 | 3503 | 3503 | 3503 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.9 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. INF. LA COLINA
| 82112 |  |  |  | PLAZA BICENTENARIO GRANATE (PREV. D CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROM. D LA EQUIDAD DE GEN; TALLERES D DESARROLLO HUMANO EN EL ESP. PUB. PLAZA BICENTENARIO GRANATE EN LA COL. INFONAVIT LA COLINA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4405 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9750 | 2828 | 2828 | 2828 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 0.5 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. INF. LA COLINA
| 82026 |  |  |  | PRODUCCION DE MEJORADOR DE SUELOS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4060 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 404174 | 303000 | 303000 | 166363 | 54.9% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1400 | 490 | 35% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82012 |  |  |  | PROGRAMA DE CONSTRUCCION CON SENTIDO SOCIAL |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 70575 | 44911 | 44911 | 44911 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 400 | 212 | 53% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82046 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA Y FOMENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2230000 | 2064231 | 2064231 | 2064231 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 128 | 4 | 3.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82015 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO EMPRESAS DE MORELIA (TU TIENDA 2010) |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | - | - | 2958866 | 2250000 | 2250000 | 301940 | 13.4% | 0 | 0 | APOYO | 260 | 23 | 8.8% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82013 |  |  |  | PROMOCION PARA EL IMPULSO A LOS PROGRAMAS AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 850000 | 560000 | 560000 | 513356 | 91.7% | 0 | 0 | INFORME | 28 | 14.8 | 52.9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82055 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DEL MODULO DE ATENCION INTEGRAL AL CONTRATISTA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362900 | 355127 | 355127 | 355127 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82109 |  |  |  | RES. D EL ESP. PUBLICO EN LA COL. LEANDRO VALLE (PREV.DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUMANOS EN EL ESP. PUB. DE LA COL. LEANDRO VALLE) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 11606 | 3366 | 3366 | 3366 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.9 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. LEANDRO VALLE
| 82106 |  |  |  | RES DEL ESP EN ESCALERAS DE S. MARIA (PREV. D CONDUCT. D RIESGO, VIOLENCIA Y PROM D LA EQUI. DE GENERO; TALLERES D DESARROLLO HUM. EN EL ESP. PUB. D LAS ESCALERAS DE S. MARIA, EN LA COL. V. BELLA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4399 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13439 | 3897 | 3897 | 3897 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.45 | 15% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. VISTA BELLA
| 82107 |  |  |  | RES. DEL ESP. EN ESCALERAS DE S MARIA (PROM. COMUNITARIOS Y PREST. DE SERV. SOCIAL; ACCI. DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO DE LAS ESCALERAS DE SANTA MARIA, EN LA COL. VISTA BELLA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4400 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18700 | 5423 | 5423 | 5423 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.62 | 27% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. VISTA BELLA
| 82108 |  |  |  | RESCATE DE EL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LEANDRO VALLE (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA COL. LEANDRO VALLE) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15219 | 4414 | 4414 | 4414 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 0.6 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. LEANDRO VALLE
| 82103 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENA VISTA (PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO; TALLERES DE DESARROLLO HUMANO EN EL ESP. PUBLICO DEL FRACC. BUENA VISTA) |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 4396 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15975 | 4633 | 4633 | 4633 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 1.8 | 36% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82102 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENA VISTA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PUBLICO DEL FRACC. BUENA VISTA) |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 4395 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28780 | 8346 | 8346 | 8346 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 1.55 | 31% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82104 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENA VISTA (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO DEL FRACC. BUENA VISTA) |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 4397 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18170 | 5269 | 5269 | 5269 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 1.98 | 33% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82088 |  |  |  | RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN BUENAVISTA |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA DOS | RURAL | 4175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 314603 | 119549 | 119549 | 119549 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82105 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO EN ESCALERAS DE SANTA MARIA (ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA; CURSOS DEPORTIVOS EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS ESCALERAS DE SANTA MARIA, EN LA COL. VISTA BELLA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4398 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15081 | 4373 | 4373 | 4373 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 0.33 | 11% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. VISTA BELLA
| 82093 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUB DE LA PLAZA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN (ORG SOCIAL Y SEG COM |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4386 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 239134 | 69349 | 69349 | 69349 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 22 | 2.2 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82094 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUB DE LA PLAZA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN (PREV DE CONDUCTAS DE RIESGO, |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4387 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 139920 | 40577 | 40577 | 40577 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 26 | 6.5 | 25% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82095 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUB DE LA PLAZA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN (PROM COMUNITARIOS Y PREST DE SERVICIO SOCIAL |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4388 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 36340 | 10539 | 10539 | 10539 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.6 | 43.3% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALAGO
| 82110 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COL. LEANDRO VALLE (PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL; ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SERVICIO SOCIAL EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA COL. LEANDRO VALLE) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14525 | 4212 | 4212 | 4212 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2.7 | 45% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDA ES COL. LEANDRO VALLE
| 82090 |  |  |  | RESCATE DEL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1446230 | 602321 | 602321 | 602321 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. PRIMO TAPIA ORIENTE, LA CUAL NO SE ENCUENTRA
| 82018 |  |  |  | SUPERVISION Y VIGILANCIA PERMANENTE DEL CENTRO HISTORICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COORDINACION EJECUTIVA DEL CENTRO HISTORICO Y ZONAS MONUMENTALES DE MORELIA | - | - | 1020000 | 691940 | 691940 | 691940 | 100% | 0 | 0 | JORNAL | 2920 | 1752 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIALA LA LOCALIDAD ES COL. CENTRO HISTORICO LA CUAL NO SE ENCUENTRA
| 82022 |  |  |  | TRANSPARENCIA Y CALIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2900161 | 2150000 | 2150000 | 1976207 | 91.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 61302 |  |  |  | PROGRAMA DE FERTILIZANTE QUIMICO |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-0042-0005 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 216046 | 216046 | 216046 | 216046 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 216046 | 216046 | 100% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 82871 |  |  |  | MATERIAL EN ESPECIE |  | 99-TUZANTLA | LAS GUÁSIMAS | RURAL | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17399 | 17399 | 17399 | 17399 | 100% | 0 | 0 | MATERIAL DE REFERENCIA | 100 | 100 | 100% | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO
| 61818 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO EN EJIDO OJO DE AGUA |  | 31-EPITACIO HUERTA | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.75 | 75% | OBRA REPORTADA POR ERROR EN FAIS-FISM CON LA CANTIDAD DE $25,648, POR LO QUE AHORA SE REPORTA EN FORTAMUN QUE ES EN DONDE CORRESPONDE CON LA CANTIDAD DE $4,640.00, POR LOQ UE LA CANTIDAD ACUMULADA ES DE $30,287.60.
| 91584 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BASURERO |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 001/111/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 219152 | 219152 | 219152 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.61 | 61%
| 82024 |  |  |  | ATENCION Y OPERACIÓN DEL ENCENDIDO EN ALUMBRADO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4054 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 256142 | 193000 | 193000 | 176140 | 91.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.61 | 61% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82061 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 831000 | 581000 | 581000 | 520632 | 89.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 24 | 15 | 62.5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82063 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION PARQUES Y JARDINES |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 3039897 | 2492714 | 2492714 | 2492714 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 56 | 46 | 82.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82062 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 8000000 | 6216162 | 6216162 | 6216162 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 92 | 71.8 | 78% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82060 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL SECRETARIO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 61000 | 61000 | 61000 | 60551 | 99.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82064 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION MERCADOS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 990016 | 790016 | 790016 | 337774 | 42.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 19 | 6.5 | 34.2% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82065 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION SERVICIOS AUXILIARES |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 733600 | 533600 | 533600 | 236667 | 44.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 19 | 6 | 31.6% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82066 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 935000 | 685000 | 685000 | 472798 | 69% | 0 | 0 | LITRO | 11620 | 5926 | 51% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82059 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 440000 | 345000 | 345000 | 81896 | 23.7% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 0.95 | 19% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82056 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DESPACHO DEL SECRETARIO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 39577 | 39577 | 39577 | 39577 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 0.4 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82057 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION OPERATIVA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1900000 | 1478205 | 1478205 | 1459860 | 98.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 76 | 58.5 | 77% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82058 |  |  |  | COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS FODEMU |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550000 | 380000 | 380000 | 263660 | 69.4% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 5.3 | 48.2% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82031 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 11000000 | 8250000 | 8250000 | 6596363 | 80% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.6 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82029 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENO | - | - | 1065000 | 863859 | 863859 | 863859 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.4 | 40% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82041 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL TURISTA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | - | 350000 | 274073 | 274073 | 274073 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.78 | 78% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82010 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y PROTECCION DEL BOSQUE MORELOS EN MICHOACAN 2010 |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 651792 | 525000 | 525000 | 491353 | 93.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.7 | 70% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82035 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 969000 | 726750 | 726750 | 714713 | 98.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.74 | 74% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82037 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION PARQUES Y JARDINES |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 3115903 | 2377743 | 2377743 | 1655060 | 69.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.53 | 53% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82036 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCON DE ASEO PUBLICO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 7000000 | 5250000 | 5250000 | 3667765 | 69.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 93 | 48 | 51.6% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82034 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DESPACHO DEL SECRETARIO (MATENIMIENTO) |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 36903 | 92.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82038 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION MERCADOS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 509984 | 382488 | 382488 | 199174 | 52.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 20 | 7.8 | 39% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82039 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION SERVICIOS AUXILIARES |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 466400 | 349800 | 349800 | 196867 | 56.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 19 | 8 | 42.1% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82070 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS CONTROL DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 157500 | 157500 | 55547 | 35.3% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 1.3 | 26% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82067 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DESPACHO DEL SECRETARIO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 57684 | 57684 | 57684 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 2.88 | 72% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82068 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION OPERATIVA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2100000 | 1697167 | 1697167 | 1697167 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 72 | 58.3 | 81% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82069 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE MAQUINARIA Y FLETES Y MANIOBRAS DE OBRAS PUBLICAS FODEMU |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450000 | 300000 | 300000 | 86450 | 28.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 11 | 1.65 | 15% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82051 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA FRONTONES FELIX IRETA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 281103 | 36170 | 36170 | 36170 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.05 | 5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82048 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 758337 | 450000 | 450000 | 110570 | 24.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.09 | 9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82049 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MORELIA 150 |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 413270 | 52597 | 52597 | 52597 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.09 | 9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82047 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS INDECO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 862177 | 862177 | 862177 | 91347 | 10.6% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.07 | 7% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82053 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PIRINDA ( LOS ENCINOS) |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 281433 | 48966 | 48966 | 48966 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.11 | 11% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82050 |  |  |  | OPERACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIGUITO |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 331780 | 59850 | 59850 | 59850 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.05 | 5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82020 |  |  |  | OPERACION DE UNIDADES DEPORTIVAS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3500000 | 2200000 | 2200000 | 1541163 | 70.1% | 0 | 0 | UNIDAD | 12 | 6 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82052 |  |  |  | OPERACION DE UNIDADES DEPORTIVAS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129800 | 8250 | 8250 | 8250 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 0.05 | 5% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82030 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES AL SERVICIOS DE LA CIUDAD |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 2295000 | 1704674 | 1704674 | 1704674 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 710526 | 518684 | 73% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82032 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (FACTURACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO) |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4073 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS | - | - | 79920000 | 58000000 | 58000000 | 52115217 | 89.9% | 0 | 0 | OTROS | 38720930 | 25168605 | 65% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82033 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (56 CASETAS DE VIGILANCIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO) |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENO | - | - | 350000 | 347741 | 347741 | 347741 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 184782 | 182934 | 99% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82023 |  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE BACHEO 2010 |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8000000 | 6000000 | 6000000 | 5656870 | 94.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.7 | 70% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 70713 |  |  |  | BACHEO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66745 | 66745 | 66745 | 66745 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 25 | 25 | 100%
| 83041 |  |  |  | DESADOLVE Y NIVELACION DE PARCELAS EN SAN ANTONIO |  | 99-TUZANTLA | SAN ANTONIO | RURAL | 84 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 168200 | 168200 | 168200 | 168200 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 139351 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CAMINOS |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4206-6201-1-1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMOS Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 35195 | 35195 | 35195 | 35195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 35195 | 35195 | 100%
REHABILITACIÓN
| 72560 |  |  |  | REHABILITACION DE LAS AVENIDAS 5 DE MAYO Y 22 DE OCTUBRE |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 100/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12900 | 12900 | 100%
| 72427 |  |  |  | REHABILITACION DE RAMPA EN EL AREA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO I.L.R. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 095/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 111630 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291 | 117.3 | 40.3%
| 68165 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIAS AREAS EN EL PALACIO MUNICIPAL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 075/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 40000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 47.25 | 22.5%
| 68335 |  |  |  | REHABILITACION DE VARIAS JAULAS EN EL PARQUE INFANTIL AMANECER |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 105/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 68537 | 18000 | 18000 | 18000 | 100% | 0 | 0 | ÁREA NATURAL PROTEGIDA | 4 | 2 | 50% | SE REHABILITARON 2 DE 4 JAULAS PARA ANIMALES DEL PARQUE INFANTIL AMANECER
| 62200 |  |  |  | CONCLUSION DE PLAZA JARDIN EN DOLORES |  | 31-EPITACIO HUERTA | LOS DOLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 79059 | 79059 | 79059 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL AVANCE FISICO ES MAYOR AL FINANCIERO, DEBIDO A QUE HAN EXISTIDO RETRASOS EN LOS PAGOS
| 62601 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN SAN ANDRES SALITRILLO |  | 31-EPITACIO HUERTA | SAN MIGUEL LA RATA (SAN ANDRÉS SALITRILLO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 75000 | 35241 | 35241 | 35241 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO REPORTADO POR ERROR EN FAIS CON LA CANTIDAD DE $29,561, Y AHORA REPORTADO EN FORTAMUN QUE ES A DONDE CORRESPODE CON LA CANTIDAD DE $35,241, POR LO QUE EL ACUMULADO ES DE $64,802, ES POR ESO QUE NO COINCIDE EL AVANCE FINANCIERO CON EL FISICO. OBRA CONVENIDA CON CODECOS
| 107869 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN U.D. |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 6201114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 154169 | 154169 | 154169 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 154169 | 51.4% | OBRA CONVENIDA EN PROCESO
| 74921 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOLEN UNIDAD DEPORTIVA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 42066201114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 230877 | 230877 | 230877 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 270 | 54%
| 79334 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOLL |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6201-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 33991 | 33991 | 33991 | 33991 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 79372 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA EJIDAL |  | 41-IRIMBO | LOS MARZOS (LOS MARZOS EJIDO) | RURAL | 4206-6201-0003-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO OBRAS PUBLICAS | - | - | 54590 | 54590 | 54590 | 54590 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 169613 |  |  |  | REHABIL. DE CUBIERTA EN CURATO(1A. ETAPA) |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 100 | 100%
| 169597 |  |  |  | REHABILITACION DE BAяS EN SALON DE USOS MULTIPLES |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.45 | 45%
| 169601 |  |  |  | REHABILITACION DE JEFATURA DE TENENCIA |  | 56-NAHUATZEN | EL PINO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70000 | 64387 | 64387 | 64387 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 169544 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA DE CUBIERTA EN LA PRESIDENCIA |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280000 | 235202 | 235202 | 235202 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59605 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2010 |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 2.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 582976 | 582976 | 582976 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59606 |  |  |  | REHABILITACION DEL RASTRO MUNICPAL |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 3.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 214642 | 214642 | 214642 | 214642 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 59607 |  |  |  | REHABILITACION PLAZA LAZARO CARDENAS |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 4.0 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 106585 | 106585 | 106585 | 106585 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100%
| 66430 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISOS EN CURATO DE PENJAMILLO |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 4206-6201-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 147509 | 147509 | 147509 | 147509 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 425.62 | 298 | 70%
| 77636 |  |  |  | BACHEO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 140910 | 140910 | 140910 | 140910 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77689 |  |  |  | BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299439 | 299439 | 299439 | 299439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100%
| 77995 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHAS EN YORICOSTIO |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 120071 | 115171 | 115171 | 115171 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 77717 |  |  |  | REHABILITACION PORTAL NICOLAS ROMERO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 331538 | 331538 | 331538 | 331538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77795 |  |  |  | REHABILITACION TECHUMBRE EN LA TENENCIA DE TECARIO |  | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 11591 | 11591 | 11591 | 11591 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83508 |  |  |  | DESASOLVE Y NIVELACION DE PARCELAS EN CALICANTO |  | 99-TUZANTLA | CALICANTO | RURAL | 87 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 83397 |  |  |  | DESASOLVE Y NIVELACION DE PARCELAS EN EL CAHULOTE |  | 99-TUZANTLA | CUAULOTE | RURAL | 86 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 83315 |  |  |  | DESASOLVE Y NIVELACION DE PARCELAS EN EL MEZQUITE |  | 99-TUZANTLA | EL MEZQUITE | RURAL | 85 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA
| 82872 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN EL TIMBINAL |  | 99-TUZANTLA | EL TIMBINAL | RURAL | 57 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 66030 | 66030 | 66030 | 66030 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100% | PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 77286 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/603/10 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE JACONA | - | - | 200000 | 200000 | 147776 | 147776 | 73.9% | 0 | 0 | PIEZA | 6 | 4 | 66.7%
| 116451 |  |  |  | VEHICULO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETA) |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17430 | 17430 | 100% | MOTOCICLETA PARA RECORRIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA
| 73068 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 161959 | 29119 | 29119 | 29119 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 161959 | 29119 | 18%
| 82936 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 139000 | 104593 | 104593 | 104593 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 139000 | 104593 | 75.2%
MAQUINARIA
| 116775 |  |  |  | ADQUISICION DE MAQUINA BLOCKERA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 41975 | 41975 | 41795 | 41975 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 41975 | 41975 | 100% | EL GASTO SE GENERO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO SE REPORTO EN EL SISTEMA POR ERROR
| 116790 |  |  |  | MAQUINA RETROEXCAVADORA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 100000 | 100% | EL GASTO SE EFECTUO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE Y POR ERROR NO SE REPORTÓ EN EL SISTEMA
| 131462 |  |  |  | COMPRA DE PATRULLAS |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 370528 | 277896 | 92632 | 92632 | 33.3% | 0 | 0 | PESOS | 370528 | 277896 | 75%
OTROS
| 91585 |  |  |  | COMPRA DEL TERRENO PARA AUDITORIO |  | 32-ERONGARÍCUARO | SAN FRANCISCO URICHO (URICHO) | RURAL | 008/103/048/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1000 | 1000 | 100%
| 79409 |  |  |  | JARDIN MUNICIPAL DE IRIMBO |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 4206-6201-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 4654 | 4654 | 4654 | 4654 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 116687 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 150000 | 150000 | 100% | EL GASTO SE GENERO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL Aя Y NO SE REPORTO EN LA PAGINA POR ERROR.
| 116719 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA UTILIZARSE COMO AMPLIACION DEL TIRADERO MUNICIPAL |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 180000 | 180000 | 100%
| 116707 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA UTILIZARSE COMO CALLE |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 47000 | 47000 | 100% | EL GASTO SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO SE REPORTO EN EL SISTEMA POR ERROR
| 82873 |  |  |  | MATERIALES |  | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2000 | 2000 | 100% | COMPRA DE MATERIAL
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 113175 |  |  |  | BONOS EN EFECTIVO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 152300 | 5350 | 5350 | 5350 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100%
| 113073 |  |  |  | CUOTAS DE SERVICIO MEDICO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 274464 | 205016 | 205016 | 184003 | 89.8% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100%
| 112917 |  |  |  | GRATIFICACION DE FIN DE Aя |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 325000 | 8514 | 8514 | 8514 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 2 | 3.3%
| 111883 |  |  |  | HONORARIOS |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 0 | 1 | 0%
| 113000 |  |  |  | LIQUIDACION POR INDEMNIZACION |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 0 | 302500 | 302500 | 24648 | 8.1% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 4 | 6.7%
| 112354 |  |  |  | PRIM A QUINQUENAL |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 420000 | 16370 | 16370 | 14630 | 89.4% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100%
| 112660 |  |  |  | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 135150 | 111503 | 111503 | 129544 | 116.2% | 0 | 0 | PERSONA | 135150 | 129544 | 95.9%
| 113037 |  |  |  | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 144000 | 141245 | 141245 | 147684 | 104.6% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100%
| 112291 |  |  |  | SALARIO PERSONAL EVENTUAL |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 261600 | 105957 | 105957 | 51909 | 49% | 0 | 0 | PERSONA | 261600 | 51909 | 19.8%
| 111749 |  |  |  | SUELDOS |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 6770178 | 5377684 | 5377684 | 5249925 | 97.6% | 0 | 0 | PERSONA | 60 | 60 | 100%
| 77215 |  |  |  | RELACIONADOS CON SUELDOS-MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/602/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TGESORERIA MUNICIPAL DE JACONA | - | - | 17048832 | 11705888 | 11705888 | 11705888 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17048832 | 11705888 | 68.7%
| 64071 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10432285 | 7060400 | 7060400 | 7060400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10432285 | 7060400 | 67.7%
| 72926 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 7241971 | 2322419 | 2322419 | 2322419 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7241971 | 2322419 | 32.1%
| 62478 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2497819 | 1796639 | 1796639 | 1796639 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2497819 | 1796639 | 71.9%
| 131555 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | TRES | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7952124 | 5964093 | 1988031 | 1988031 | 33.3% | 0 | 0 | PESOS | 7652124 | 5739093 | 75%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 68011 |  |  |  | PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA HABITAT |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 065/6000/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2659958 | 150325 | 150325 | 150325 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2659958 | 150325 | 5.7% | LOS PROYECTOS QUE SE MENCIONAN SON ENFOCADOS A DARLE A LA POBLACION CURSOS DE BELLEZA,COSTURA, BISUTERIA, GUITARRA, COMPUTACION, PARA QUE APRENDAN UN OFICIO.
| 91586 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 99365 | 99365 | 99365 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 100000 | 99365 | 99.4%
| 38485 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203-3106 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 720199 | 720199 | 720199 | 720199 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 720199.02 | 720199.02 | 100%
| 38435 |  |  |  | BECAS Y DESPENSAS |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 4000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 244954 | 244954 | 244954 | 244954 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 244954.75 | 244954.75 | 100%
| 118448 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2813659 | 2252040 | 2252040 | 3229819 | 143.4% | 0 | 0 | PERSONA | 70 | 70 | 100%
| 118474 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1717513 | 797060 | 797060 | 1415821 | 177.6% | 0 | 0 | PERSONA | 70 | 70 | 100%
| 77107 |  |  |  | PAGO DE DEUDA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 043/601/10 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE JACONA | - | - | 3500000 | 3500000 | 1806630 | 1806630 | 51.6% | 0 | 0 | PESOS | 3500000 | 1806630 | 51.6%
| 64550 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 345000 | 86165 | 86165 | 86165 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 345000 | 86165 | 25%
| 64107 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1509808 | 977939 | 977939 | 977939 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1509808 | 977939 | 64.8%
| 64168 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 823000 | 232543 | 232543 | 232543 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 823000 | 232543 | 28.3%
| 82134 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 9000 | 5788 | 5788 | 5788 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81637 |  |  |  | SUBSIDIOS DE OPERACION |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1421835 | 1421835 | 1421835 | 1421835 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1421835 | 1421835 | 100% | EN EL CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE OPERACION SE REFIERE AL SUBSIDIOS QUE SE LE DA AL COMITE DE AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE LOS POZOS DE AGUA
| 116808 |  |  |  | APOYOS SOCIALES |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 1117 | 1117 | 1117 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 0 | 1117 | 0%
| 73006 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 1540000 | 1538104 | 1538104 | 1538104 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1540000 | 1538104 | 99.9%
| 73039 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 62-PAJACUARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE TESORERIA | - | - | 900000 | 825158 | 825158 | 825158 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 900000 | 825158 | 91.7%
| 62274 |  |  |  | GASTOS GENERALES |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1486369 | 399292 | 399292 | 399292 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1486369 | 399292 | 26.9%
| 150934 |  |  |  | SUBSIDIO SOCIAL. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4006/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2749600 | 1566400 | 1566400 | 1566400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2749600 | 1566400 | 57%
| 123256 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 709795 | 236984 | 532346 | 236984 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 709795 | 236983.6 | 33.4%
| 77247 |  |  |  | SUBSIDIOS, BECAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 5590434 | 54845 | 54845 | 54845 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5590434 | 54845 | 1% | PAGO DE BECAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CURSAN UNA CARRERA UNIVERSITARIA
| 126476 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 20089 | 20089 | 20089 | 20089 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 20089 | 20089 | 100%
| 55196 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 595620 | 444468 | 451500 | 444468 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 595620 | 444468 | 74.6%
| 124211 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4204 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 15925 | 15925 | 15925 | 15925 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15925 | 15925 | 100%
| 131505 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 4853525 | 3640143 | 1213381 | 1213381 | 33.3% | 0 | 0 | PESOS | 4823525 | 3640143 | 75.5%
| 131598 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 104-VILLAMAR | VILLAMAR | URBANO | CINCO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5644981 | 4233735 | 1411245 | 1411245 | 33.3% | 0 | 0 | PESOS | 5644980 | 4233735 | 75%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 57917 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA 2009 |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-04 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 1003724 | 416980 | 416980 | 416980 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1003724 | 416980 | 41.5% | OBRA EN PROCESO
| 67067 |  |  |  | DEUDA A BANOBRAS |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 7000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 840000 | 180107 | 180107 | 180107 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 840000 | 180107 | 21.4%
| 67143 |  |  |  | PASIVO 2009 |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 7000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 224157 | 224157 | 224157 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 250000 | 224157 | 89.7%
| 63087 |  |  |  | PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES POR MATERIALES Y SERVICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 070/7000/10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 9295760 | 9295760 | 9295760 | 9295760 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9295760 | 9295760 | 100%
| 63625 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR EL PAGO DE PASIVOS |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 9000.0 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 510000 | 507510 | 507510 | 507510 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 510000 | 507510 | 99.5%
| 56325 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0002/2010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 797197 | 502593 | 502593 | 502593 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 797197 | 502593 | 63% | PAGO DE DEUDA PUBLICA
| 113125 |  |  |  | PAGO DE ADEFAS |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 02 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 1450000 | 72.5%
| 78606 |  |  |  | AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1870519 | 1490504 | 1490504 | 1490504 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1870519 | 1490504 | 79.7%
| 91576 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 189849 | 189849 | 189849 | 189849 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 189849 | 189849 | 100%
| 107710 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 7000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DEUDA PUBLICA | - | - | 1223743 | 518163 | 518163 | 518163 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1223743 | 518163 | 42.3%
| 71751 |  |  |  | PAGO POR FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 12725957 | 12639865 | 12639865 | 12639865 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12725957 | 12639865 | 99.3% | LA VARIACION DE LOS $5,829,948.82, SE DEBE A QUE EL FONDO GENERAL LE PRESTO AL FONDO IV PARA EL PAGO DE PROVEEDORES, ACREEDORES, Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
| 75479 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TESORERIA | - | - | 2300042 | 1507861 | 1507861 | 1507861 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2300042 | 1507861 | 65.6% | PAGO DE DEUDA PUBLICA
| 70632 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6211076 | 6211076 | 6211076 | 6211076 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6211076 | 6211076 | 100%
| 59457 |  |  |  | DEUDA PUBLICA CON BANOBRAS |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4209 | DESARROLLO ECONÓMICO | SERVICIOS FINANCIEROS | BANCA DE DESARROLLO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4331103 | 198095 | 198095 | 198095 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 198095 | 198095 | 100%
| 89274 |  |  |  | PAGO DE FINANCIAMIENTOS DE CORTO Y LARGO PLAZO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 23107949 | 10569409 | 10569409 | 10569409 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 23107949 | 10569409 | 45.7%
| 82132 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9101 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 44377601 | 32822111 | 32822111 | 27109496 | 82.6% | 0 | 0 | PAGO | 32 | 22 | 68.8% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82133 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9201 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 16615434 | 12841851 | 12841851 | 7693097 | 59.9% | 0 | 0 | PAGO | 35 | 25 | 71.4% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81655 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 5 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3516396 | 1543676 | 1543676 | 1543676 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3516396 | 1543676 | 43.9%
| 66762 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-004-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1777331 | 1107226 | 1107226 | 1107226 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1777331 | 1107226 | 62.3%
| 150860 |  |  |  | DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4005/10 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1448831 | 1030353 | 1030353 | 1030353 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1448831 | 1030353 | 71.1%
| 66700 |  |  |  | DEUDA PUBLICA (NAVISTAR FINANCIAL, S.A.) |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 9000 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1001858 | 658056 | 658056 | 658056 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1001858 | 658056 | 65.7%
| 123257 |  |  |  | PAGO DE DEUDA DE PROVEEDORES Y ACREEDORES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004FIV/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 4968126 | 4968126 | 4968126 | 4968126 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4968126 | 4968126 | 100%
| 83485 |  |  |  | DEUDA PUBLICA (BANOBRAS) |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 04 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 345338 | 246734 | 246734 | 246734 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 345338 | 166135 | 48.1%
| 75540 |  |  |  | PAGO DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT05 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1529004 | 1160787 | 1160787 | 1160787 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1529004 | 1160787 | 75.9% | LA VARIACION EN EL ACUMULADO AL 3ER TRIMESTRE DE $515,813.00 CON RESPECTO AL 2DO. TRIMESTRES DE 2010 DE MAS, SE DEBE A QUE DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 SE ESTUVO PAGANDO CON OTRO TIPO DE RECURSOS.
| 65480 |  |  |  | PASIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009 |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 6000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1316246 | 1316246 | 1316246 | 1316246 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1316246 | 1316246 | 100%
| 75645 |  |  |  | PAGO DE DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 6000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 970560 | 970560 | 970560 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1500000 | 970560 | 64.7%
| 130949 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1000000 | 856100 | 790709 | 790709 | 92.4% | 0 | 0 | PESOS | 1000000 | 790709 | 79.1%
| 76382 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 500 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4368170 | 2912114 | 2912114 | 2911481 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4368170 | 2911481 | 66.7%
| 124212 |  |  |  | PAGO DE DEUDA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5090988 | 5090988 | 5090988 | 5090988 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5090988 | 5090988 | 100%
| 86073 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 3 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL | - | - | 8348352 | 671802 | 671802 | 671802 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8348352 | 671802 | 8%
| 86008 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 3 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL | - | - | 8348352 | 671802 | 671802 | 671802 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8348352 | 671802 | 8%
| 133444 |  |  |  | PAGO DE DEUDA |  | 105-VISTA HERMOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1800000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1800000 | 1300000 | 72.2%
| 55247 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA CONTRAIDA CON BANOBRAS SNC EN EL 2007 DE LA ADMINISTRACION PASADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS QUE FUERON EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2007. |  | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1531404 | 1020801 | 1020801 | 1020801 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1531404 | 1020801 | 66.7%
| 101681 |  |  |  | PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL MUNICIPIO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 18076073 | 8549999 | 8549999 | 8549999 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 18076073 | 8549999 | 47.3%
| 82937 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 5 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2908814 | 1923663 | 1923663 | 1923663 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2908814 | 1923663 | 66.1%
| 82938 |  |  |  | PROVEEDORES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 6 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1281000 | 1280227 | 1280227 | 1280227 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1281000 | 1280227 | 99.9%
| 138647 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1190000 | 1175373 | 1175373 | 1175373 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1190000 | 1175373 | 98.8%
| 137640 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 9000 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 13604675 | 12901156 | 12901156 | 12901156 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13604675 | 12901156 | 94.8%
| 54463 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3257854 | 525066 | 525066 | 525066 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3257854 | 1958787 | 60.1%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 57839 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 187000 | 155820 | 155820 | 155820 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 187000 | 155820 | 83.3% | OBRA EN PROCESO
| 57840 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 606289 | 580645 | 580645 | 580645 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 606289 | 580645 | 95.8% | OBRA EN PROCESO
| 57841 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | F-IV-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 2153797 | 1469960 | 1469960 | 1469960 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2153797 | 1469960 | 68.2% | OBRA EN PROCESO
| 111256 |  |  |  | 1000 SERVICIOS PERSONALES |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4178939 | 2670516 | 2670516 | 2670516 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4178939 | 2670516 | 63.9% | ACCION EN PROCESO
| 111257 |  |  |  | 2000 MATERIALES Y SUMINISTOS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 900000 | 879729 | 879729 | 879729 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 900000 | 879729 | 97.7% | ACCION EN PROCESO
| 111258 |  |  |  | 3000 SERVICIOS GENERALES |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 520724 | 520724 | 520724 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 700000 | 520724 | 74.4% | OBRA EN PROCESO, SE AMPLIO EL MONTO ANUAL A $700,000 PESOS POR CAMBIO DE METAS.
| 159393 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5751183 | 1194 | 1194 | 1194 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5751183.97 | 95540.78 | 1.7%
| 159372 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5751183 | 185815 | 185815 | 185815 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5751183.97 | 995901.51 | 17.3%
| 159254 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5862892 | 279553 | 279553 | 279553 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5862892.51 | 2672654.39 | 45.6%
| 159441 |  |  |  | TRASPASO ENTRE ORIGENES |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 4210 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO | - | - | 5751183 | 44489 | 44489 | 44489 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5751183.97 | 188410.71 | 3.3%
| 158273 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION |  | 4-ANGAMACUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ANGAMACUTIRO | - | - | 2000000 | 374533 | 374533 | 374533 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2000000 | 374533 | 18.7%
| 158263 |  |  |  | PAGO DE NOMINA |  | 4-ANGAMACUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | GRUPO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2702766 | 1291522 | 1291522 | 1291522 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2702766 | 1291522 | 47.8%
| 67006 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 727220 | 244449 | 244449 | 244449 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 727220 | 244449 | 33.6%
| 67178 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1561923 | 357479 | 357479 | 357479 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1561923 | 357479 | 22.9%
| 67104 |  |  |  | SUMINISTROS |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 550000 | 58959 | 58959 | 58959 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 550000 | 58959 | 10.7%
| 63036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 060/6000/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1473939 | 1369674 | 1369674 | 1369674 | 100% | 0 | 0 | INMUEBLE | 1473939 | 1369674 | 92.9%
| 62797 |  |  |  | PAGO A POLICIAS AUXILIARES VELADORES |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 045/4000/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 403800 | 403800 | 403800 | 403800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 403800 | 403800 | 100%
| 62886 |  |  |  | PAGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 055/5000/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3062500 | 91977 | 91977 | 91977 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 3062500 | 91977 | 3%
| 62700 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 030/2000/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 7301426 | 3293181 | 3293181 | 3293181 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7301426 | 3293181 | 45.1%
| 62645 |  |  |  | PAGO DE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 020/1000/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 24756384 | 15672522 | 15672522 | 15672522 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 24756384 | 15672522 | 63.3%
| 62756 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 040/3000/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4169592 | 868279 | 868279 | 868279 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4169592 | 868279 | 20.8%
| 63626 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (MATERIALES Y SUMINISTROS) |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 138332 | 76578 | 76578 | 76578 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 138332 | 76578 | 55.4%
| 63627 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (SERVICIOS GENERALES) |  | 7-APORO | APORO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 189500 | 38306 | 38306 | 38306 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 189500 | 25581 | 13.5%
| 63884 |  |  |  | RECURSOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (SERVICIOS PERSONALES) |  | 7-APORO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 37358 | 37358 | 37358 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 200000 | 37358 | 18.7%
| 138636 |  |  |  | ALIMENTOS |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 540000 | 405000 | 405000 | 405000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 540000 | 405000 | 75%
| 138573 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1500000 | 1125000 | 75%
| 138386 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 5563200 | 4172400 | 4172400 | 4172400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5563200 | 4172400 | 75% | SE APLICA EN BASE A LO PROGRAMADO
| 57086 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3508349 | 2129236 | 2129236 | 2129236 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3508349 | 2129236 | 60.7%
| 57063 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6444647 | 4725785 | 4725785 | 4725785 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6444647 | 4725785 | 73.3%
| 57164 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES A POLICIAS |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2494009 | 1442979 | 1442979 | 1442979 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2494004 | 1442979 | 57.9%
| 63134 |  |  |  | PAGO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 04/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 66060 | 17595 | 17595 | 17595 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 66060 | 17595 | 26.6%
| 63027 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 02/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 954392 | 638023 | 638023 | 638023 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 954392 | 638023 | 66.9%
| 63084 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 03/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1797541 | 1214900 | 1214900 | 1214900 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1797541 | 1214900 | 67.6%
| 62970 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 1/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5307656 | 2923558 | 2923558 | 2923558 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5307656 | 2923558 | 55.1%
| 122441 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PULICA |  | 11-BRISEсS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 411350 | 406314 | 406314 | 406314 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 411350 | 406314 | 98.8%
| 122542 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 11-BRISEсS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 491746 | 385979 | 385979 | 385979 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 491746 | 385979 | 78.5%
| 122345 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 11-BRISEсS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2856924 | 2029026 | 2029026 | 2029026 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2856924 | 2029026 | 71%
| 46023 |  |  |  | GASTOS RELACIONADOS CN LA SGURIDAD PUBLICA EN E MUNICIPIO |  | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14959848 | 9973232 | 9973232 | 9236583 | 92.6% | 0 | 0 | PESOS | 14959848 | 9236583 | 61.7% | SE REGISTRAN LOS GASTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO
| 70454 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 457561 | 318561 | 318561 | 318561 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 457561 | 318561 | 69.6%
| 70474 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 596780 | 121536 | 121536 | 121536 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 596780 | 121536 | 20.4%
| 70438 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 13-CARÁCUARO | CARÁCUARO DE MORELOS | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3214392 | 1921525 | 1921525 | 1921525 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3214392 | 1921525 | 59.8%
| 56393 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 315625 | 315625 | 315625 | 315625 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 315625 | 315625 | 100% | PAGO DE SUMINISTROS COMO SON COMBUSTIBLES, MATENIMIENTO DE VEHICULOS, SERVICIO TELEFONICO Y EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANIA
| 56418 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 546625 | 546625 | 546625 | 546625 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 546625 | 546625 | 100%
| 56293 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0001/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2915507 | 1685125 | 1685125 | 1685125 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2915507 | 1685125 | 57.8% | PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 113244 |  |  |  | MATERIALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1000000 | 800000 | 80%
| 113271 |  |  |  | NECESIDADES DE LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1000000 | 800000 | 80%
| 113085 |  |  |  | PAGO DE SEGURIDAD |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 01 SER PER | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2900000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2900000 | 1700000 | 58.6%
| 131785 |  |  |  | PAGOS A SEGURIDAD PUBLICA |  | 16-COENEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DSPM-001/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3402164 | 2283714 | 2283714 | 1910067 | 83.6% | 0 | 0 | PESOS | 3402164 | 1910067 | 56.1%
| 74371 |  |  |  | SULDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 10971372 | 6164872 | 6164872 | 6164872 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6164872 | 6164872 | 100%
| 63807 |  |  |  | GASTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PUBLICA |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE COPANDARO | - | - | 3353823 | 2976497 | 2394443 | 2227085 | 74.8% | 1640 | 1640 | PESOS | 3353823 | 2976497 | 88.7% | SE HA EJERCIDO UN 70% DEL PRESUPUESTO EN SEGURIDAD PUBLICA EXCLUSIVAMENTE EN LAS PARTIDAS DE SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES.
| 78564 |  |  |  | NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 19-COTIJA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6036881 | 901826 | 901826 | 901826 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6036881 | 901826 | 14.9%
| 70555 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 787000 | 184375 | 184375 | 184375 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 787000 | 184375 | 23.4%
| 70565 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2948000 | 502679 | 502679 | 502679 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2948000 | 502679 | 17.1%
| 70545 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2240530 | 799413 | 799413 | 799413 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2240530 | 799413 | 35.7%
| 165081 |  |  |  | 1000 SERVICIOS PERSONALES |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 2149200 | 1683000 | 1683000 | 1683000 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 165088 |  |  |  | 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE CHARAPAN | - | - | 634800 | 435800 | 435800 | 435800 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 165090 |  |  |  | 3000 SERVICIOS GENERALES |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPO DE CHARAPAN | - | - | 1295316 | 1007420 | 1007420 | 1007420 | 100% | 0 | 0 | MUNICIPIO | 1 | 1 | 100%
| 112364 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 681600 | 645672 | 645672 | 645672 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 681600 | 645672 | 94.7%
| 112365 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2115000 | 1822612 | 1822612 | 1822612 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2115000 | 1822612 | 86.2%
| 112366 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 4201-1101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2943004 | 2010129 | 2010129 | 2010129 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2943004 | 2010129 | 68.3%
| 64170 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1187831 | 932678 | 932678 | 932678 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1187831 | 932678 | 78.5% | SE PAGAN COMBUSTIBLES, REFACCIONES, MATERIAL DE OFICINA, UNIFORMES ETC DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
| 64373 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 495902 | 290070 | 290070 | 290070 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 495902 | 290070 | 58.5%
| 64072 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 23-CHAVINDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2098312 | 1314662 | 1314662 | 1314662 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2098312 | 1314662 | 62.7% | EN SERVICIOS PERSONALES SE PAGAN SUELDOS, ATENCIÓN MEDICA, MEDICAMENTOS, PERSONAL EVENTUAL, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
| 61957 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2897133 | 1737215 | 1737215 | 1737215 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 61896 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 24-CHERÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 3291168 | 2961427 | 2961427 | 2961427 | 100% | 0 | 0 | TRABAJADOR | 45 | 45 | 100%
| 138339 |  |  |  | BIENES MUEBLES |  | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11916826 | 8937621 | 8937621 | 250000 | 2.8% | 0 | 0 | PESOS | 11916826 | 250000 | 2.1%
| 138213 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11916826 | 8937621 | 8937621 | 957499 | 10.7% | 0 | 0 | PESOS | 11916926 | 957499 | 8%
| 138282 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11916826 | 8937621 | 8937621 | 1630750 | 18.2% | 0 | 0 | PESOS | 11916826 | 1630750 | 13.7%
| 138061 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 25-CHILCHOTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 11916826 | 8937621 | 8937621 | 7946528 | 88.9% | 0 | 0 | PESOS | 11916826 | 2962663 | 24.9%
| 102650 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 189601 | 189601 | 189601 | 189601 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 189601 | 189601 | 100%
| 102841 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 199485 | 199485 | 199485 | 199485 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 199485 | 199485 | 100%
| 93841 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 26-CHINICUILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 684000 | 684000 | 100%
| 91557 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPÁL | - | - | 500000 | 415768 | 415768 | 415768 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 500000 | 415768 | 83.2%
| 91538 |  |  |  | SUELDOS |  | 27-CHUCÁNDIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPA | - | - | 1061038 | 823479 | 823479 | 823479 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1061038 | 823479 | 77.6%
| 73342 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 303400 | 288434 | 288434 | 288434 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 303400 | 288434 | 95.1%
| 73390 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 28-CHURINTZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 650000 | 642664 | 642664 | 642664 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 650000 | 642664 | 98.9%
| 73295 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 28-CHURINTZIO | CHURINTZIO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1217658 | 418547 | 418547 | 418547 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1217658 | 418547 | 34.4%
| 54449 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 645148 | 511317 | 511317 | 511317 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 645148 | 511317 | 79.3%
| 54341 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 903333 | 876736 | 876736 | 876736 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 903333 | 876736 | 97.1%
| 53382 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 29-CHURUMUCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3879557 | 2230642 | 2230642 | 2230642 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3879557 | 2230642 | 57.5%
| 95262 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4160123 | 2591387 | 2591397 | 2591387 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4160123 | 2591387 | 62.3%
| 95379 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 197908 | 152993 | 152993 | 152993 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 197908 | 152993 | 77.3%
| 95596 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 30-ECUANDUREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 526850 | 512204 | 512204 | 512204 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 526850 | 512204 | 97.2%
| 63241 |  |  |  | INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 290000 | 196271 | 196271 | 196271 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 290000 | 196271 | 67.7%
| 62982 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 865792 | 614512 | 614512 | 614512 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 865792 | 614512 | 71%
| 61470 |  |  |  | REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA DE PALOS ALTOS |  | 31-EPITACIO HUERTA | PALOS ALTOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 95000 | 72474 | 72474 | 72474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 63060 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1951000 | 1557059 | 1557059 | 1557059 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1951000 | 1557059 | 79.8%
| 62851 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2550452 | 1858987 | 1858987 | 1858987 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2550452 | 1858987 | 72.9%
| 63144 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 31-EPITACIO HUERTA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 300000 | 360390 | 360390 | 360390 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 360390 | 120.1%
| 91587 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1042600 | 878367 | 878367 | 878367 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1042600 | 878367 | 84.2%
| 91588 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 662600 | 210756 | 210756 | 210756 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 662600 | 210756 | 31.8%
| 91589 |  |  |  | SUELDOS |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1232796 | 1109872 | 1109872 | 1109872 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1232796 | 1109872 | 90%
| 107654 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 36449 | 2744 | 2744 | 2744 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 36449 | 2744 | 7.5%
| 107491 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 437454 | 437454 | 437454 | 437454 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 437454 | 437454 | 100%
| 107534 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 941319 | 621443 | 621443 | 621443 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 941319 | 621443 | 66%
| 107400 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SERGURIDAD PUBLICA | - | - | 3355622 | 2291039 | 2291039 | 2291039 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3355622 | 2291039 | 68.3%
| 71733 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 456706 | 456706 | 456706 | 456706 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 456706 | 456706 | 100%
| 71739 |  |  |  | EROGACIONES ADICIONALES |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 211530 | 211530 | 211530 | 211530 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 211530 | 211530 | 100%
| 71718 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2192087 | 1875976 | 1875976 | 1875976 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2192087 | 1875976 | 85.6%
| 71725 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 886060 | 517021 | 517021 | 517021 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 886060 | 517021 | 58.4%
| 71708 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 34-HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 25838399 | 19052956 | 19052956 | 19052956 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25838399 | 19052956 | 73.7%
| 75513 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1875369 | 1325841 | 1325841 | 1325841 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1875369 | 1325841 | 70.7% | MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD PUBLICA
| 75514 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESOREIA MUNICIPAL | - | - | 2411241 | 1027767 | 1027767 | 1027767 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2411241 | 1027767 | 42.6% | SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN LA SEGURIDAD PUBLICA
| 75515 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 35-LA HUACANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5910303 | 4469834 | 4469834 | 4469834 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5910303 | 4469834 | 75.6% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 38403 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 298947 | 235584 | 235584 | 235584 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 298947.07 | 235584.12 | 78.8%
| 38410 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 159872 | 159872 | 159872 | 159872 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 159872.84 | 159872.84 | 100%
| 38389 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2231478 | 1289281 | 1289281 | 1289281 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2231478 | 1289281.54 | 57.8%
| 140497 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 500046 | 379435 | 379435 | 379435 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 500046.46 | 379435.74 | 75.9%
| 140640 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1128511 | 1128511 | 1128511 | 1128511 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1128511.98 | 1128511.98 | 100% | EN ESTA PARTIDA ESTA EN ESPERA PARA AMPLIACION YA QUE EL GASTO VARIA POR EL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
| 140344 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1371198 | 697221 | 697221 | 697221 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1371198.56 | 697221.39 | 50.8%
| 118708 |  |  |  | MATERIALES |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD | - | - | 335000 | 208873 | 251250 | 208873 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 335000 | 208873 | 62.4%
| 118673 |  |  |  | SUELDOS |  | 39-HUIRAMBA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1643547 | 1171821 | 1180000 | 1171821 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1643547 | 1171821 | 71.3%
| 168641 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 001 |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 2902713 | 2225200 | 2225200 | 2225200 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 168644 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 002 |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 493860 | 395338 | 395338 | 395338 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 168646 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 003 |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 1199632 | 971557 | 971557 | 971557 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 168652 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL 004 |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 79490 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 1000-2000-3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE IRIMBO | - | - | 1169355 | 1500044 | 1500044 | 1500044 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1500044 | 1500044 | 100%
| 118609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANEXOS PARA ARCHIVO Y SEG. PUBLICA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 171558 | 171558 | 85.8% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.5 | 83.3%
| 69456 |  |  |  | MATERIAL Y SUMINISTROS |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 436000 | 324002 | 324002 | 324002 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 436000 | 324002 | 74.3%
| 69463 |  |  |  | SERVICIOS PAGO DE SERVICIOS PERSONALES |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2876023 | 1886216 | 1886216 | 1886216 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2876023 | 1886216 | 65.6%
| 69468 |  |  |  | SERVICIOS PAGO SERVICIOS GENERALES |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPENDECIA MUNICIPAL | - | - | 1019400 | 1019400 | 1019400 | 1019400 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1019400 | 1019400 | 100%
| 106032 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 347581 | 350965 | 350965 | 350965 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 105869 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 362565 | 315431 | 315431 | 315431 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0.1 | 0.1 | 100%
| 105957 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 622076 | 671916 | 671916 | 671916 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 105758 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 897316 | 586312 | 586312 | 586312 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 163038 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 262999 | 262999 | 262999 | 262999 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 262999 | 262999 | 100%
| 163040 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1320959 | 1320959 | 1320959 | 1320959 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1320959 | 1320959 | 100%
| 163042 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1675850 | 1675850 | 1675850 | 1675850 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1675850 | 1675850 | 100%
| 84374 |  |  |  | GASTOS DE OPERACION |  | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1852349 | 625687 | 625687 | 625687 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1852349 | 625687 | 33.8%
| 84375 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 48-LAGUNILLAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDA PUBLICA | - | - | 1852349 | 640241 | 640241 | 640241 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1852349 | 640241 | 34.6%
| 41792 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 327947 | 327947 | 327947 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 400000 | 327947 | 82%
| 41669 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 487000 | 285191 | 285191 | 285191 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 487000 | 285191 | 58.6%
| 41704 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1204468 | 872279 | 872279 | 872279 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1204468 | 872279 | 72.4%
| 41639 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4040396 | 2918409 | 2918409 | 2918409 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4180396 | 2918409 | 69.8%
| 41776 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 49-MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 28086 | 28086 | 28086 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50000 | 28086 | 56.2%
| 70613 |  |  |  | INVERSION EN BIENES |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PULICA | - | - | 333382 | 333382 | 333382 | 333382 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 333382 | 333382 | 100%
| 70580 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3361789 | 3361789 | 3361789 | 3361789 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3361789 | 3361789 | 100%
| 70590 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3784594 | 2332381 | 2332381 | 2332381 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3784594 | 2332381 | 61.6%
| 70569 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14020795 | 6298321 | 6298321 | 6298321 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 14020428 | 6298321 | 44.9%
| 70604 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1969526 | 1163590 | 1163590 | 1163590 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1969526 | 1163590 | 59.1%
| 59430 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4205 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4331103 | 350775 | 350775 | 350775 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 350775 | 350775 | 100% | EN ESTE RUBLO SE AUTORIZA EN CABILDO LA COMPRA DE UN BIEN INMUEBLE POR UNA PARTE DEL RECURSOS DE ESTE FONDO
| 59395 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4202 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4331103 | 466965 | 466965 | 466965 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 466965 | 466965 | 100%
| 59412 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4203 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4331103 | 715377 | 715377 | 715377 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 715377 | 715377 | 100%
| 59366 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 4201 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4331103 | 1501888 | 1501888 | 1501888 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1501888 | 1501888 | 100%
| 89212 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2500000 | 2120378 | 2120378 | 2120378 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2500000 | 2120378 | 84.8%
| 88838 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 32000000 | 24242225 | 24242225 | 24242225 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32000000 | 24242225 | 75.8%
| 88937 |  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 6500000 | 5719013 | 5719013 | 5719013 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6500000 | 5719013 | 88%
| 161116 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4202-2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 350000 | 185011 | 185011 | 185011 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 350000 | 185011 | 52.9%
| 161117 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203-3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1115000 | 877511 | 877511 | 877511 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1115000 | 877511 | 78.7%
| 161118 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 54-MORELOS | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4201-1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1200000 | 1109498 | 1109498 | 1109498 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1200000 | 1109498 | 92.5%
| 81696 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5665 | 5665 | 100%
| 81610 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3898555 | 2610232 | 2610232 | 2610232 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3898555 | 2610232 | 67%
| 81628 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 341178 | 169575 | 169575 | 169575 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 341178 | 169575 | 49.7%
| 81582 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6393292 | 4705705 | 4705705 | 4705705 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6393292 | 4705705 | 73.6%
| 131068 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 646629 | 646629 | 646629 | 646629 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 646629 | 646629 | 100%
| 131120 |  |  |  | SERVICIOS GENENRALES |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 686700 | 578755 | 578755 | 578755 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 686700 | 578755 | 84.3%
| 130929 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 57-NOCUPÉTARO | NOCUPÉTARO DE MORELOS | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1559946 | 975419 | 975419 | 975419 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1559946 | 975419 | 62.5%
| 116377 |  |  |  | SEGURIDAD PUBLICA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 909000 | 705171 | 705171 | 705171 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 909000 | 705171 | 77.6% | EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LO QUE MARCA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2010, TOMANDO EN CONSIDERACION LO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL FONDO FORTAMUN
| 116351 |  |  |  | SERVCIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3967635 | 2323708 | 2323708 | 2323708 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3967635 | 2323708 | 58.6% | EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LO QUE MARCA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2010, TOMANDO EN CONSIDERACION LO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL FONDO FORTAMUN
| 116396 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 754200 | 338380 | 338380 | 338380 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 754200 | 338379.82 | 44.9% | EL TOTAL ANUAL CORRESPONDE A LO QUE MARCA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2010, TOMANDO EN CONSIDERACION LO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DEL FONDO FORTAMUN
| 170528 |  |  |  | PAO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 59-NUEVO URECHO | NUEVO URECHO | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2965584 | 1518858 | 1518858 | 1518858 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2965584 | 1518858 | 51.2%
| 142556 |  |  |  | MATERIALES Y SU MINISTRO PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 60-NUMARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3384678 | 452559 | 452559 | 452559 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3348678 | 452559 | 13.5%
| 142616 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 60-NUMARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3384678 | 773200 | 773200 | 773200 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3384678 | 773200 | 22.8%
| 142457 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS |  | 60-NUMARÁN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3384678 | 1221925 | 1221925 | 1221925 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3384678 | 1221925 | 36.1%
| 61219 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 4200000 | 3501480 | 3501480 | 3501480 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4200000 | 3501480 | 83.4% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 61148 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 421600 | 241014 | 241014 | 241014 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 421600 | 241014 | 57.2% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 61175 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1261088 | 194015 | 194015 | 194015 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1261088 | 194015 | 15.4% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 61094 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 61-OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2038405 | 1246021 | 1246021 | 1246021 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2038405 | 1246021 | 61.1% | INFORMACION PRELIMINAR AL CIERRE
| 59608 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 825492 | 561842 | 561842 | 561842 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2665615 | 1391396 | 52.2%
| 66669 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-002-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2667886 | 1865133 | 1865133 | 1865133 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2667886 | 1865133 | 69.9%
| 66725 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-003-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1234848 | 1116230 | 1116230 | 1116230 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1234848 | 1116230 | 90.4%
| 66581 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 64-PARÁCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 064-001-2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3288135 | 1890211 | 1890211 | 1890211 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3288135 | 1890211 | 57.5%
| 169078 |  |  |  | 4201.- SERVICIOS PERSONALES |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PARACHO MICHOACAN | - | - | 3191244 | 2582024 | 2582024 | 2582024 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3451490 | 2582024 | 74.8%
| 169079 |  |  |  | 4202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PARACHO MICHOACAN | - | - | 1800000 | 643868 | 643868 | 643868 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 656860 | 643868 | 98%
| 169080 |  |  |  | 4203.- SERVICIOS GENERALES |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PARACHO MICHOACAN | - | - | 1500000 | 1855814 | 1855814 | 1855814 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1500000 | 1855814 | 123.7%
| 169081 |  |  |  | 4204.- SUBSIDIOS (COMPENSACIÓN A JEFES DE TENENCIA Y ENCARGADOS DEL ORDEN). |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4204 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3200000 | 1652371 | 1652371 | 1652371 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3200000 | 1652371 | 51.6%
| 169082 |  |  |  | 4205.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES. |  | 65-PARACHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL DE PARACHO MICHOACAN | - | - | 500000 | 34202 | 34202 | 34202 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 500000 | 34202 | 6.8%
| 145727 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PÚBLICA. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4004/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2943300 | 17828 | 17828 | 17828 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2943300 | 17828 | 0.6%
| 145710 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4003/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12477386 | 8292060 | 8292060 | 8292060 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12477386 | 8292060 | 66.5%
| 145673 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4001/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9884828 | 7209855 | 7209855 | 7209855 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9884828 | 7209855 | 72.9%
| 145695 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA. |  | 66-PÁTZCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 066/4002/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2673150 | 1856534 | 1856534 | 1856534 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2673150 | 1856534 | 69.5%
| 61665 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4858.2 | 4858.2 | 100%
| 61275 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 548000 | 474529 | 474529 | 474529 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 548000 | 474528.69 | 86.6%
| 61452 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1810047 | 1163850 | 1163850 | 1163850 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1810046.69 | 1163849.91 | 64.3%
| 61159 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2986349 | 1909361 | 1909361 | 1909361 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2986348.86 | 1909361.35 | 63.9%
| 66759 |  |  |  | GASTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8245692 | 6184269 | 6184269 | 6184269 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8245692 | 4122846 | 50% | GASTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 63656 |  |  |  | SANEAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8000000 | 4436500 | 4436500 | 4436500 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8000000 | 4436500 | 55.5%
| 63599 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7500000 | 4625016 | 4625016 | 4625016 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7500000 | 4625016.56 | 61.7%
| 63571 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14000000 | 9208314 | 9208314 | 9208314 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 14000000 | 9208314 | 65.8%
| 87014 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN | - | - | 1058294 | 711323 | 711323 | 711323 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1058294 | 861524 | 81.4% | LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO, CORRESPONDEN A LOS GASTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINSTROS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.
| 87194 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN | - | - | 1063929 | 623354 | 623354 | 623354 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1063929 | 1064931 | 100.1% | LOS GASTSO QUE SE ESTAN REPORTANDO SON LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2010.
| 86875 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PUREPERO MICHOACAN | - | - | 3580038 | 468274 | 468274 | 468274 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3580038 | 2446302 | 68.3% | LOS GASTOS QUE SE ESTAN REPORTANDO SON DE LOS PAGOS QUE SE REALIZARONPOR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL Aя 2010.
| 123008 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071001FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN | - | - | 13089951 | 7271835 | 7271835 | 7271835 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13089951 | 7271835 | 55.6%
| 123128 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002FV/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | - | - | 3639555 | 1082677 | 1082677 | 1082677 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3639555 | 1082677 | 29.7% | PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS, REFACCIONES, MANT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO, COMBUSTIBLE, VESTUARIOS Y BLANCOS, MATERIALES DE OFICINA ,MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MANT DE MOBILIARIO Y EQUIPO, MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES, MANT. DE CALLES, CONGRESOS Y CONVENCIONES, VIÁTICOS Y SEGUROS.
| 123229 |  |  |  | SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRÍCA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003FV/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PURUANDIRO MICHOACAN | - | - | 3706104 | 2358024 | 2358024 | 2358024 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3706104 | 2358024 | 63.6%
| 122323 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 619706 | 629579 | 629579 | 629579 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 619706 | 629579 | 101.6%
| 122534 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1589509 | 1182322 | 1182322 | 1182322 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1589509 | 1182322 | 74.4%
| 122023 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2428338 | 1458841 | 1458841 | 1458841 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2482338 | 1458841 | 58.8%
| 123020 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 976800 | 651782 | 760450 | 651782 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 976800 | 651781.27 | 66.7%
| 123149 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 2816640 | 241046 | 2102980 | 241046 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2816640 | 241045.84 | 8.6%
| 122867 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 3999544 | 3321632 | 2645697 | 3321632 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3999544 | 3321632 | 83.1%
| 83373 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 272000 | 220992 | 220992 | 220992 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 272000 | 220992 | 81.2%
| 83393 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 34200 | 32925 | 32925 | 32925 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 34200 | 32924 | 96.3%
| 83352 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1904501 | 1228551 | 1228551 | 1228551 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1904501 | 1228551 | 64.5%
| 76688 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 5590434 | 1787337 | 1787337 | 1787337 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5590434 | 1787337 | 32% | PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUE INCLUYEN LAS REFACCIONES DE LAS UNIDADES DE ESE DEPARTAMENTO QUE SE REQUIEREN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y BRINDAR MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANÍA.
| 76846 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 5590434 | 176085 | 176085 | 176085 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5590434 | 176085 | 3.1% | PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO, SERVICIO TELEFÓNICO, ETC.
| 76523 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 7600000 | 7394239 | 7394239 | 7394239 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 7600000 | 7394239 | 97.3% | PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO DE SERVICIOS MÉDICOS.
| 67463 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 461719 | 375215 | 375215 | 93705 | 25% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 67436 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 2635844 | 2094950 | 2094950 | 1676967 | 80% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 67485 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 843100 | 656626 | 656626 | 561007 | 85.4% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3 | 75%
| 159477 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1985000 | 712768 | 712768 | 712768 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1985000 | 712768 | 35.9%
| 159528 |  |  |  | COMBUSTIBLES 2010 |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 304238 | 304238 | 304238 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 600000 | 304238 | 50.7%
| 159632 |  |  |  | NOMINAS 2010 |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 4177327 | 812498 | 812498 | 812498 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4177327 | 812498 | 19.5%
| 125225 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 983471 | 832132 | 832132 | 832132 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 983471 | 832132 | 84.6%
| 125226 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1477448 | 1163138 | 1163138 | 1163138 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1477448 | 1163138 | 78.7%
| 125227 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 80-SENGUIO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3264149 | 1763330 | 1763330 | 1763330 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3264149 | 1763330 | 54%
| 44846 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2224211 | 1765637 | 1765637 | 2045349 | 115.8% | 0 | 0 | PESOS | 2224211 | 2045349 | 92% | SE CONTO CON UN SALDO INICIAL DE 205 MIL 201 PESOS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2009 POR ESO LA VARIACION EN EL SALDO EJERCIDO
| 44834 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | PRIORIDAD 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 778507 | 599925 | 599925 | 599925 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 778507 | 599925 | 77.1% | SE CONTO CON UN SALDO INICIAL DE 205 MIL 201 PESOS
| 77411 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 501 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICAS | - | - | 3881845 | 2760528 | 2760528 | 2760528 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3881845 | 2760528 | 71.1%
| 77511 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 503 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICAS | - | - | 711673 | 1733352 | 1733352 | 1733352 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 711673 | 1733352 | 243.6%
| 77339 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 500 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICAS | - | - | 11482176 | 7873967 | 7873967 | 7873967 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 11482176 | 7873967 | 68.6%
| 77549 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 504 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 125000 | 125000 | 100%
| 164056 |  |  |  | DEUDA PUBLICA |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 9101 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1578900 | 116414 | 116414 | 116414 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1578900 | 116414 | 7.4%
| 164057 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2517461 | 313278 | 313278 | 313278 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2517461 | 313278 | 12.4%
| 164058 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 250000 | 250000 | 100%
| 164059 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2787580 | 2199007 | 2199007 | 2199007 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2787580 | 2199007 | 78.9%
| 164060 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3127055 | 3015406 | 3015406 | 3015406 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3127055 | 3015406 | 96.4%
| 87595 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 360000 | 5500 | 5500 | 5500 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 360000 | 5500 | 1.5% | EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES
| 87596 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1035618 | 1035618 | 1035618 | 1035618 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1035618 | 1035618 | 100% | MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA, REFACCIONES, HERRAMIENTAS, MEDICAMENTOS, COMBSTIBLES, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
| 87597 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2127848 | 1469590 | 1469590 | 1469590 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2127848 | 1469590 | 69.1% | ENERGIA ELECTRICA, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, VIATICOS
| 87598 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5050929 | 3522218 | 3522218 | 3522218 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5050929 | 3522218 | 69.7% | PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL MUNCIPIO
| 87599 |  |  |  | SUBSIDIOS |  | 84-TANGAMANDAPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 970000 | 970000 | 100% | SUBSIDIOS PARA OPERACION
| 53451 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 378650 | 143407 | 143407 | 143407 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 378650 | 143407 | 37.9%
| 53315 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 6734210 | 4503588 | 4503588 | 4503588 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6734210 | 4503588 | 66.9%
| 53278 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1624526 | 1264077 | 1264077 | 1264077 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1624526 | 1264077 | 77.8%
| 53486 |  |  |  | SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4203-3106 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1576463 | 936489 | 936489 | 936489 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1576463 | 936489 | 59.4%
| 53361 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1903338 | 642223 | 642223 | 642223 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1903338 | 642223 | 33.7%
| 55402 |  |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 30000 | 2086 | 22500 | 2086 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 2086 | 7%
| 55269 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 2291380 | 1702305 | 1713750 | 1702305 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2291380 | 1702305 | 74.3%
| 54946 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | EL MUNICIPIO | - | - | 3516647 | 2166716 | 2363557 | 1349931 | 62.3% | 0 | 0 | PESOS | 3516647 | 2166716 | 61.6%
| 75301 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 499 | 499 | 499 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30000 | 499 | 1.7%
| 74904 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 704006 | 548391 | 548391 | 548391 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 704006 | 548391 | 77.9%
| 75109 |  |  |  | SERVICIOS GENRALES |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 654317 | 119769 | 119769 | 119769 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 654317 | 119769 | 18.3%
| 74768 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1917996 | 1387915 | 1387915 | 1387917 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1917996 | 1387915 | 72.4% | PRESENTA UNA VARIACION EN TOTAL ANUAL CON RESPECTO AL 2DO.TRIMESTRE/2010 POR $118508.00 DE MAS MISMO QUE REPRESENTA EL AJUSTE AL PRESUPUESTO FINANCIERO 2010 TODAS VEZ QUE INCIALMENTE PRESUPUESTAMOS $118508.00 DE MENOS POR DESCONOCER LA ASIGNACION PARA PRESUPUESTO FINACIERO EJERCICIO FISCAL 2010
| 63572 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ALUMBRADO PUBLICO) |  | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-012-11-3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 4805154 | 4452174 | 4452174 | 4452174 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4805154 | 4452174 | 92.7%
| 63522 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | 88-TARÍMBARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10-012-11-1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 13598621 | 9045882 | 9045882 | 9045882 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13598621 | 9045882 | 66.5%
| 65403 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 15000 | 7837 | 7837 | 7837 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15000 | 7837 | 52.2%
| 65297 |  |  |  | DERECHOS DE VIA ZONA DE LIBRAMIENTO |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 500000 | 491780 | 491780 | 491780 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 65089 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 843600 | 813774 | 813774 | 813774 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 843600 | 813774 | 96.5%
| 65171 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 300000 | 283354 | 283354 | 283354 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 300000 | 283354 | 94.5%
| 64976 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 5737706 | 3724080 | 3724080 | 3724080 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5737706 | 3724080 | 64.9%
| 70418 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8995 | 1530 | 1530 | 1530 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8995 | 1530 | 17%
| 70393 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 503231 | 375044 | 375044 | 375044 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 503231 | 375044 | 74.5%
| 70407 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1555663 | 1465829 | 1465829 | 1465829 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1555663 | 1465829 | 94.2%
| 70195 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2593779 | 2028473 | 2028473 | 2028473 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2593779 | 2028473 | 78.2%
| 55174 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 585922 | 585922 | 585922 | 585922 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 585922 | 585922 | 100%
| 55133 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1129778 | 803379 | 803379 | 803379 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1129778 | 803379 | 71.1% | SE REPORTA EL RECURSO DE LO ENVIADO POR APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AL MUNICIPIO EN ESTE RUBRO DE MATERIALES Y SUMINISTROS, AUN Y CUANDO EL GASTO EJERCIDO ES MAYOR YA QUE EL RECURSO NO ESTA ALCANZANDO PARA SATISFACER NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
| 55149 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 180178 | 175798 | 175798 | 175798 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 180178 | 175798 | 97.6%
| 54978 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 91-TING܉NDÍN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3508180 | 2096794 | 2096794 | 2096794 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3508180 | 2096794 | 59.8% | LO MINISTRADO , PROGRAMADO Y EJERCIDO SE REPORTA EN BASE A LO ENVIADO DE LO CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FORTALECIEMINTO MUNICIPAL, AUQUE NO ESTA ALCANZANDO DICHO RECURSO PARA CONTRARESTAR LAS NECESIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA YA QUE EL GASTO QUE SE HA EFECTUADO ES MAYOR EN SERVICIOS PERSONALES
| 74826 |  |  |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 800000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 800000 | 750000 | 93.8%
| 74489 |  |  |  | MATERIAL Y SUMINISTRO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 924000 | 792753 | 792753 | 792753 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 924000 | 792753 | 85.8%
| 74678 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 950000 | 724945 | 724945 | 724945 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 950000 | 724945 | 76.3%
| 74382 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | TIQUICHEO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2535000 | 1765593 | 1765593 | 1765593 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2535000 | 1765693 | 69.7%
| 130456 |  |  |  | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 226500 | 177000 | 42852 | 42852 | 24.2% | 0 | 0 | PESOS | 226500 | 42852 | 18.9%
| 130246 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTRO |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3846259 | 2966058 | 2446361 | 2446361 | 82.5% | 0 | 0 | PESOS | 3846259 | 2446361 | 63.6%
| 130054 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 3503653 | 2610450 | 2343170 | 2343170 | 89.8% | 0 | 0 | PESOS | 3503653 | 2343170 | 66.9%
| 108320 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 94-TLAZAZALCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 759799 | 342024 | 342024 | 342024 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 759799 | 342024 | 45%
| 108321 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 94-TLAZAZALCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 435885 | 351857 | 351857 | 351857 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 435885 | 351857 | 80.7%
| 108322 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS |  | 94-TLAZAZALCA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1297623 | 655117 | 655117 | 655117 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1297623 | 655117 | 50.5%
| 129573 |  |  |  | PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 640176 | 411541 | 411541 | 411541 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 640176 | 411541 | 64.3%
| 129625 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1082706 | 774345 | 774345 | 774345 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1082706 | 774345 | 71.5%
| 129534 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A POLICIAS |  | 96-TUMBISCATÍO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | - | - | 1566349 | 1006938 | 1006938 | 1006938 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1566349 | 1006938 | 64.3%
| 165955 |  |  |  | INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/097/110 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 301265 | 301265 | 301265 | 301265 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 301265 | 301265 | 100% | SE REALIZO UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO.
| 114705 |  |  |  | INVERSION EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/097/110 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 301265 | 301265 | 301265 | 301265 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 301265 | 301265 | 100% | SE REALIZO UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO.
| 165956 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/108 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1809318 | 756703 | 756703 | 756703 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1809318 | 756703 | 41.8% | SE HAN TOMADO MEDIDAS NECESARIAS PARA LA DISMUNICION DEL GASTO
| 114706 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/108 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 1809318 | 756703 | 756703 | 756703 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1809318 | 756703 | 41.8% | SE HAN TOMADO MEDIDAS NECESARIAS PARA LA DISMUNICION DEL GASTO
| 165957 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3565733 | 1763136 | 1763136 | 1763136 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3565733 | 1763136 | 49.4% | SE HAN TOMADO MEDIDAS NECESARIAS PARA LA DISMUNICION DEL GASTO
| 114707 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/109 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3565733 | 1763136 | 1763136 | 1763136 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3565733 | 1763136 | 49.4% | SE HAN TOMADO MEDIDAS NECESARIAS PARA LA DISMUNICION DEL GASTO
| 165958 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/107 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 9286349 | 5086986 | 5086986 | 5086986 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9286349 | 5086986 | 54.8%
| 114708 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2010/097/107 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 9286349 | 5086986 | 5086986 | 5086986 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 9286349 | 5086986 | 54.8%
| 76407 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 501 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 979400 | 652933 | 652933 | 652620 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 979400 | 652620 | 66.6%
| 76493 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 503 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1739118 | 1159412 | 1159412 | 1158900 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1739118 | 1158900 | 66.6% | LOS ANTERIORES DATOS INCLUYEN PAPELERIA, REFACCIONES, COMBUSTIBLE, MEDICAMENTOS, VIATICOS, MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE UN VEHICULO.
| 76438 |  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 502 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2552886 | 1701925 | 1701925 | 1700920 | 99.9% | 0 | 0 | PESOS | 2552886 | 1700920 | 66.6% | LOS DATOS ANTERIORES SE INCLUYE, SUELDOS, PRIMA DOMINICAL Y VACACIONAL, HORAS EXTRAS Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA.
| 82874 |  |  |  | GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 99-TUZANTLA | TUZANTLA | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6018392 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6018392 | 4200000 | 69.8% | PAGO DE NECESIDADES VINCULADAS CON SEGURIDAD PUBLICA
| 70181 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 101-TZITZIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 558324 | 406241 | 406241 | 406241 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 558324 | 406241 | 72.8%
| 70186 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 315008 | 156216 | 156216 | 156216 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 315008 | 156216 | 49.6%
| 70172 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2821396 | 1900695 | 1900695 | 1900695 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2821396 | 1900695 | 67.4%
| 124213 |  |  |  | INVERSION EN BIENES PARA ATENDER LAS NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD PUB |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL | - | - | 292299 | 292299 | 292299 | 292299 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 292299 | 292299 | 100%
| 124214 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25562095 | 17372823 | 17372823 | 17372823 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25562095 | 17372823 | 68%
| 124215 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 70669470 | 44067383 | 44067383 | 44067383 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 70669470 | 44067383 | 62.4%
| 124216 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13699931 | 8441693 | 8441693 | 8441693 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13699931 | 8441693 | 61.6%
| 86074 |  |  |  | MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | SEG PUB EN EL MPIO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8348352 | 2297072 | 2297072 | 2297072 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8348352 | 2297072 | 27.5%
| 86075 |  |  |  | PAGO DE SUELDOS Y SERVICIOS PERSONALES A 49 POLICIAS |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | SEG PUB MPIO | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENTE Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 8348352 | 2596695 | 2596695 | 2596695 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8348352 | 2596695 | 31.1%
| 133398 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 105-VISTA HERMOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 503000 | 335336 | 335336 | 335336 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 503000 | 335336 | 66.7%
| 133423 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 105-VISTA HERMOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 215000 | 143336 | 143336 | 143336 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 215000 | 143336 | 66.7%
| 133380 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 105-VISTA HERMOSA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3590711 | 2393800 | 2393800 | 2393800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3590711 | 2393800 | 66.7%
| 54970 |  |  |  | PAAGO DE GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS A SEGURIDAD PUBLICA |  | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 639970 | 555038 | 555038 | 555038 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 639970 | 555038 | 86.7%
| 55136 |  |  |  | PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS GENERALES A SEGURIDAD PUBLICA |  | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2621900 | 324612 | 324612 | 324612 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2621900 | 324612 | 12.4%
| 54851 |  |  |  | PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA |  | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 5120958 | 3459835 | 3459835 | 3459835 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5120958 | 3459835 | 67.6%
| 55190 |  |  |  | POR COMPRA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES A SEGURIDAD PUBLICA |  | 106-YURÉCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 371548 | 6740 | 6740 | 6740 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 371548 | 6740 | 1.8%
| 81394 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTRO |  | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002/107/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2793682 | 2095261 | 2095261 | 2095261 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2793682 | 2095261 | 75%
| 81419 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003/107/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3033869 | 2275402 | 2275402 | 2275402 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3033869 | 2275402 | 75%
| 81382 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 107-ZACAPU | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001/107/2010 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13599834 | 10199876 | 10199876 | 10199876 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13599834 | 10199876 | 75%
| 101682 |  |  |  | COMPRA DE BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205-5206 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 228207 | 11700 | 11700 | 11700 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 228207 | 11700 | 5.1%
| 101683 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205-5606 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 6212 | 2169 | 2169 | 2169 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6212 | 2169 | 34.9%
| 101684 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONESL PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205-5204 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 858028 | 885 | 885 | 885 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 858028 | 885 | 0.1%
| 101685 |  |  |  | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205-5501 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 98977 | 98977 | 98977 | 98977 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 98977 | 98977 | 100%
| 101689 |  |  |  | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4205-5101 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 5932 | 5932 | 5932 | 5932 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5932 | 5932 | 100%
| 101686 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 6389632 | 4951179 | 4951179 | 4951179 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6389632 | 4951179 | 77.5%
| 101687 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES A SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS Y PRESTACIONES A POLICIAS) |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 40485325 | 29418773 | 29418773 | 29418773 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 40485325 | 29418773 | 72.7%
| 101688 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION MUNICIPAL DE POLICIA Y TRANSITO | - | - | 1014010 | 1731368 | 1731368 | 1731368 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1014010 | 1731368 | 170.7%
| 44931 |  |  |  | ADQUISICION DE BIEN MUEBLE (SILLON EJECUTIVO) Y SUMINISTRO DE PARQUE PARA SEGURIDAD PUBLICA. |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 48000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 48000 | 5000 | 10.4% | SE ADQUIRIO UN SILLON EJECUTIVO, PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA, Y SUMINISTRO DE PARQUE.
| 44924 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 364800 | 258568 | 258568 | 258568 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 384800 | 258568 | 67.2%
| 44935 |  |  |  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO |  | 109-ZINÁPARO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 60008 | 60008 | 60008 | 60008 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 60008 | 60008 | 100% | APLICACION DE RECURSO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
| 44927 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 134880 | 96761 | 96761 | 96761 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 134880 | 96761 | 71.7%
| 44921 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 705166 | 422509 | 422509 | 422509 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 705166 | 422509 | 59.9%
| 82939 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2467350 | 2401049 | 2401049 | 2401049 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2467350 | 2401049 | 97.3%
| 82940 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2953520 | 2604084 | 2604084 | 2604084 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2953520 | 2604084 | 88.2%
| 82941 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 8417810 | 5874097 | 5874097 | 5874097 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8417810 | 5874097 | 69.8%
| 138527 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINITROS |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1148594 | 475088 | 475088 | 475088 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1148594 | 475088 | 41.4%
| 138576 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 585000 | 300840 | 300840 | 300840 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 585000 | 300840 | 51.4%
| 138482 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 111-ZIRACUARETIRO | ZIRACUARETIRO | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2356406 | 1636452 | 1636452 | 1636452 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2356406 | 1636452 | 69.4%
| 137641 |  |  |  | BIENES MUEBLES |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3739835 | 1370042 | 1370042 | 1370042 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3739835 | 1370042 | 36.6%
| 137642 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 12745816 | 3809162 | 3809162 | 3809162 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 12745816 | 3809162 | 29.9%
| 137643 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 6041069 | 5778970 | 5778970 | 5778970 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 6041069 | 5778970 | 95.7%
| 137644 |  |  |  | SUELDOS Y OTROS CONCEPTOS SOBRE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 25330527 | 22930924 | 22930924 | 22930924 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 25330527 | 22930924 | 90.5%
| 54522 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1200000 | 398291 | 398291 | 398291 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1200000 | 859786 | 71.6%
| 54395 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1471000 | 202192 | 202192 | 202192 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1471000 | 334406 | 22.7%
| 54241 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 3426753 | 713420 | 713420 | 713420 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3426753 | 2163240 | 63.1%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 70577 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 4 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1081184 | 376992 | 376992 | 376992 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1081184 | 376992 | 34.9%
| 168655 |  |  |  | PROGRAMA DE BECAS 3X1 |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 150000 | 91962 | 91962 | 91962 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 40 | 40 | 100%
| 168657 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 40-INDAPARAPEO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA | - | - | 166250 | 166250 | 166250 | 166250 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 11 | 11 | 100%
| 70622 |  |  |  | OBRA PUBLICA |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 6000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 1186812 | 394800 | 394800 | 394800 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1186812 | 394800 | 33.3%
| 73211 |  |  |  | PAGO POR DERECHOS DE AGUA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 137852 | 137852 | 137852 | 137852 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 137852 | 137852 | 100% | PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR PAGO POR DERECHOS DE AGUA
| 53778 |  |  |  | ADQUISICION DE ASPERSORAS DE MOCHILA A BAJO COSTO |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-1-7 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 40000 | 20000 | 50%
| 53563 |  |  |  | ADQUISICION DE HERBICIDAS A BAJO COSTO |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4208-6801-4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 1400000 | 1000% | 0 | 0 | PESOS | 140000 | 140000 | 100%
| 53389 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, VACUNAS Y DESPARACITANTES PARA GANADO |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 40000 | 40000 | 100%
| 53415 |  |  |  | PASTURAS A BAJO COSTO |  | 85-TANGANCÍCUARO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4206-6801-3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 190000 | 190000 | 100%
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 212522447; Ministrado 14: 52264893; Programado 15: 52264893; Ejercido 16: 52264893; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 22411740; Ejercidos 22: 2018123.63; Ejercidos 23=22/21: 9%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 78195 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 91056301 | 8284205 | 8284205 | 8284205 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 22400000 | 2016000 | 9%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 83206 |  |  |  | APOYOS DIRECTOS ASISTENCIALES A PERSONAS EN VULNERABILIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 1279727 | 209529 | 209529 | 209529 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5100 | 816 | 16%
| 78089 |  |  |  | ASISTEMCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 2734490 | 113733 | 113733 | 113733 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 60 | 2 | 3.3%
| 85723 |  |  |  | BECAS PARA MENORES TRABAJADORES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 294600 | 147300 | 147300 | 147300 | 100% | 0 | 0 | BECA | 186 | 93 | 50%
| 85586 |  |  |  | BECAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 1896000 | 948000 | 948000 | 948000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 316 | 158 | 50%
| 82961 |  |  |  | INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 33212979 | 5014617 | 5014617 | 5014617 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5748 | 862 | 15%
| 83422 |  |  |  | PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18/10 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 300000 | 52630 | 52630 | 52630 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 1 | 16.7%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 127679 |  |  |  | CONSTR DE COOPERATIVA ANEXO Y SERV MEDICO, EN LA SEC TEC NO 21 |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 000913 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | - | - | 410514 | 123154 | 123154 | 123154 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 127621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN J.N. ANTONIO CASO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 000912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 126500 | 101200 | 101200 | 101200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 127758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. FRIDA KAHLO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 000914 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | - | - | 250000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 127577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN EL J.N. NICOLAS BRAVO |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 000911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | - | - | 254750 | 203800 | 203800 | 203800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 144228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ENLA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 004450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 220300 | 66067 | 66067 | 66067 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 140252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM JUSTI SIERRA |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 002137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 237500 | 71229 | 71229 | 71229 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 140285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBLILIARIO EN LA TV SEC NO 735 |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 002138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 248000 | 74287 | 74287 | 74287 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 93610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ALA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM JOSE MARIA MORELOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 000127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 263000 | 78897 | 78897 | 78897 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS JUAN JOSE PASTOR MORALES |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004351 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 278400 | 83520 | 83520 | 83520 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. EL PIPILA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 288500 | 86530 | 86530 | 86530 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 94265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA TELESECUNDARIA 811 |  | 6-APATZINGÁN | EL MIRADOR (TEPETATES) | RURAL | 000130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 298500 | 86343 | 86343 | 86343 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.29 | 29%
| 142848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE |  | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 002139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 217200 | 65155 | 65155 | 65155 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 139417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 8-AQUILA | EL LLANO (MADRIGALEя) | RURAL | 001410 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 463750 | 139125 | 139125 | 139125 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 142731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. 18 DE MARZO |  | 8-AQUILA | LA PAROTITA | RURAL | 004354 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 248100 | 74356 | 74356 | 74356 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS |  | 8-AQUILA | OJO DE AGUA DOS | RURAL | 004355 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 264300 | 79205 | 79205 | 79205 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 100768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM BENITO JUAREZ |  | 9-ARIO | ÁFRICA | RURAL | 000245 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 261500 | 78426 | 78426 | 78426 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 109081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA 144 |  | 12-BUENAVISTA | EL TERRERO | RURAL | 000325 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 107800 | 32340 | 32340 | 32340 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 112236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC NO 511 |  | 12-BUENAVISTA | EL PILÓN | RURAL | 000339 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 190400 | 152320 | 152320 | 152320 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 108785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO DE TURNO VESPERTINO EN LA PRIM HEROES DE LA REFORMA |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 000318 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA AMATLAN | - | - | 155050 | 46515 | 46515 | 46515 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 108609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. PASCUAL ORTIZ RUBIO |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 000315 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 208950 | 167160 | 167160 | 167160 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 109130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN JARDIN DE NIяS FRANCISCO GABILONDO SOLER |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 000326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 208950 | 167160 | 167160 | 167160 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 109035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 000324 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 177100 | 141680 | 141680 | 141680 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 100787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 000246 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 271500 | 81292 | 81292 | 81292 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 140707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS MANUEL SANCHEZ DE TAGLE |  | 16-COENEO | BELLAS FUENTES | RURAL | 002145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 282700 | 84803 | 84803 | 84803 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIM 12 DE OCTUBRE |  | 17-CONTEPEC | SAN PEDRO TARÍMBARO (TARÍMBARO) | RURAL | 004516 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 225775 | 67507 | 67507 | 67507 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 127838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC 365 |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 000923 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 156100 | 156100 | 156100 | 156100 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 109735 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM LIC BENITO JUAREZ |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 000327 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 100750 | 80600 | 80600 | 80600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 110522 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM RICARDO FLORES MAGON |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 000329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 100300 | 80240 | 80240 | 80240 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 110386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM TATA VASCO |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 000328 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 87600 | 26280 | 26280 | 26280 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 110569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM SIERVO DE LA NACION |  | 21-CHARAPAN | OCUMICHO | URBANO | 000330 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 142350 | 113880 | 113880 | 113880 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 110607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE RED HIDRAULICA EN EL J.N. ERANDI |  | 21-CHARAPAN | COCUCHO | URBANO | 000331 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 117550 | 94040 | 94040 | 94040 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 127879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM AQUILES SERDAN |  | 22-CHARO | UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO) | RURAL | 000924 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | - | - | 105000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 127894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TV SEC 490 |  | 22-CHARO | LA ESCALERA | RURAL | 000925 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | - | - | 211875 | 63562 | 63562 | 63562 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 142914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER ENLA TV SEC 718 |  | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | 002141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 285600 | 85294 | 85294 | 85294 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 142932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS OVIDIO DE CROLY |  | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 002142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 298800 | 89541 | 89541 | 89541 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 311 |  | 23-CHAVINDA | LA CUESTITA | RURAL | 004356 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 259600 | 77832 | 77832 | 77832 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 111919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM MELCHOR OCAMPO |  | 25-CHILCHOTA | LOS NOGALES | RURAL | 000334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 97075 | 77660 | 77660 | 77660 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 111862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM JOSE VASCONCELOS |  | 25-CHILCHOTA | CARAPAN | URBANO | 000333 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 97075 | 77660 | 77660 | 77660 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 111998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PRO DEMANDA EN PRIM MELCHOR OCAMPO |  | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 000336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 252725 | 252725 | 252725 | 252725 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 111971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO SIN EQUIPO DE LA SEC TEC NO 11 |  | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 000335 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 379500 | 379500 | 379500 | 379500 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
| 139561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. ERAXAMANI |  | 25-CHILCHOTA | CARAPAN | URBANO | 001411 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 261470 | 78432 | 78432 | 78432 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 25-CHILCHOTA | TACURO (SANTA MARÍA TACURO) | RURAL | 004357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 180800 | 54225 | 54225 | 54225 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 139249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. TARICUARI |  | 25-CHILCHOTA | ICHÁN | URBANO | 001408 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 222196 | 66629 | 66629 | 66629 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 112099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN SEC FEC CCT 16DES0127X |  | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 000338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 483000 | 386400 | 386400 | 386400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 112276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION ENLA PIRM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 26-CHINICUILA | EL SÍPIMO | RURAL | 000340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 357000 | 357000 | 357000 | 357000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 112309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN LA TV SEC 459 |  | 26-CHINICUILA | SALITRE DE ESTOPILA | RURAL | 000341 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 270200 | 216160 | 216160 | 216160 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.8 | 80%
| 143082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. ANTORCHA CAMPESINA |  | 29-CHURUMUCO | POTURO | RURAL | 004361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 217620 | 65284 | 65284 | 65284 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 127963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION DE ADOBE ENL A PRIM LAZARO CARDENAS DEL RIO |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 000927 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 177100 | 53130 | 53130 | 53130 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. GUADALUPE VICTORIA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 004362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 269500 | 80849 | 80849 | 80849 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 144614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 29-CHURUMUCO | EL GUAYABO | RURAL | 004483 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 273800 | 82137 | 82137 | 82137 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. BENITO JUAREZ |  | 29-CHURUMUCO | EL SALITRE | RURAL | 004360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 264300 | 79286 | 79286 | 79286 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 100744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA SEC RICARDO FLORES MAGON |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 000243 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 551650 | 389112 | 389112 | 389112 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 144644 |  |  |  | CONSTRUCCIOIN DE LABORATORIO TALLER, T.V. SEC. 702 |  | 31-EPITACIO HUERTA | LA LUZ | RURAL | 004485 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 274100 | 82359 | 82359 | 82359 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 136833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC TEC NO 74 |  | 31-EPITACIO HUERTA | EPITACIO HUERTA | URBANO | 001422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 464950 | 138928 | 138928 | 138928 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 102361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. ALFREDO ZALCE |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 000248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 404000 | 118235 | 118235 | 118235 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.29 | 29%
| 144688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 34-HIDALGO | SAN LUCAS HUARIRAPEO (LA MESA DE SAN LUCAS) | RURAL | 004486 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 221450 | 66421 | 66421 | 66421 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146375 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL JARDIN DE NIяS MUNDO DE SUEяS |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 006702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 313222 | 93966 | 93966 | 93966 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 146356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIяS RAMON ISACC ALCARAZ |  | 35-LA HUACANA | EL CHÁUZ | RURAL | 006665 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 192549 | 57764 | 57764 | 57764 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIяS SALVADOR ALLENDE |  | 35-LA HUACANA | COLONIA ERNESTO RODRÍGUEZ | RURAL | 006663 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 192549 | 57764 | 57764 | 57764 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN JARDIN DE NIяS MARGARITA MAZA DE JUAREZ |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 006667 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 192549 | 57764 | 57764 | 57764 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146398 |  |  |  | CONSTRUCCION EDIFICIO B CUATRO AULAS SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE EN EL CAM |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 006704 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 1405230 | 421569 | 421569 | 421569 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 138924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS SIN MOBILIARIO, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 36-HUANDACAREO | LA ESTANCIA | RURAL | 001407 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1343650 | 372266 | 372266 | 372266 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.28 | 28%
| 112348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVIDIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 000342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 310980 | 310980 | 310980 | 310980 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 112379 |  |  |  | CONSTRUCCION D EUN AULA SIN MOBILIARIO EN J.N. SIN NOMBRE CCT 16DJN2237G CT |  | 41-IRIMBO | SAN JOSÉ DE MAGALLANES (MAGALLANES) | RURAL | 000343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO | - | - | 106750 | 106750 | 106750 | 106750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 112411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA ENLA PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 000344 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRIMBO | - | - | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 146407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 853 |  | 41-IRIMBO | LA FRONTERA | RURAL | 004487 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 237300 | 71173 | 71173 | 71173 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 128034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC FED ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 000929 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | - | - | 652400 | 521920 | 521920 | 521920 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.8 | 80%
| 140851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS CUAHTEMOC |  | 45-JIQUILPAN | SAN MARTÍN TOTOLÁN (TOTOLÁN) | URBANO | 002148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 328600 | 98575 | 98575 | 98575 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 94816 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. FERNANDO DE ALVARADO TEZOZOMOCO |  | 47-JUNGAPEO | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 000134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 402700 | 117844 | 117844 | 117844 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.59 | 29.5%
| 112451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN EL J.N. 5 DE OCTUBRE |  | 48-LAGUNILLAS | LAGUNILLAS | URBANO | 000345 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 205450 | 164360 | 164360 | 164360 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 128083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC NO 885 |  | 49-MADERO | LA CUMBRE | RURAL | 000930 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MADERO | - | - | 170450 | 136360 | 136360 | 136360 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 95332 |  |  |  | CONSTRUCCION D EUN AULA EN LA PRIM FRANCISCO J. MUGICA |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 000138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 248500 | 74396 | 74396 | 74396 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146209 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 50-MARAVATÍO | SAN ISIDRITO | RURAL | 004518 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 253700 | 76110 | 76110 | 76110 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 95128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N PEDRO DE GANTE |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 000137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 246500 | 73790 | 73790 | 73790 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 112479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN TELESECUNDARIA 856 |  | 50-MARAVATÍO | CEBADILLAS | RURAL | 000346 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 146196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO PRIMARIA CUAHUTEMOC |  | 50-MARAVATÍO | SAN MIGUEL EL ALTO (EL PUERTO) | RURAL | 004517 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 253700 | 76110 | 76110 | 76110 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 144798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER DE CARPINTERIA EN EL CAM |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 004512 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 279800 | 83940 | 83940 | 83940 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 144784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIяS TEMAXTLIANI |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 004510 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 437300 | 129534 | 129534 | 129534 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO JUAN DE LA BARRERA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 455920 | 133565 | 133565 | 133565 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.29 | 29%
| 146455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN SEC FED SIGLO XXI |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 004489 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 886470 | 263047 | 263047 | 263047 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 146503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO EN LA PRIMARIA JUAN N. ALVAREZ |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004490 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 588400 | 176519 | 176519 | 176519 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 3 | 0.9 | 30%
| 140899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y AULA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIяS ALFREDO URUCHURTU |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 002149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 679200 | 203760 | 203760 | 203760 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 102581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 000254 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 256500 | 76028 | 76028 | 76028 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 144253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004476 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 260350 | 78099 | 78099 | 78099 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 144392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. JUAN RULFO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 004477 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 259400 | 77120 | 77120 | 77120 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LA MIRA | URBANO | 004368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 268750 | 80623 | 80623 | 80623 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 144435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ENL A PRIM LUIS DONALDO COLOSIO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 004459 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 278650 | 82845 | 82845 | 82845 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 94990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM NACIONES UNIDAS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 000136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 256500 | 76028 | 76028 | 76028 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 100301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM RAFAEL RAMIREZ |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 000147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 242000 | 72559 | 72559 | 72559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 94934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM 18 DE MARZO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 000135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 256500 | 76731 | 76731 | 76731 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS JUAN LORENZO BERNINI |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | BUENOS AIRES | URBANO | 004367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 526900 | 157388 | 157388 | 157388 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 141753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA BODEGA E IMPERMEABILIZACION DE CUATRO AULAS EN LA PRIM. BENITO JUAREZ |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 002152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 228500 | 68529 | 68529 | 68529 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 144239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM. RUBEN JARAMILLO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004473 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 137900 | 41302 | 41302 | 41302 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 144813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO ADMINISTRATIVO 1ERA ETAPA ENL A SEC TEC 120 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004513 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 951000 | 275407 | 275407 | 275407 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.29 | 29%
| 143337 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO DE 4 Y TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN LA SEC FED WENCESLAO VICTORIA SOTO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1474520 | 423904 | 423904 | 423904 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 0.57 | 28.5%
| 144215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS MIGUEL BERNAL JIMENEZ |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 282700 | 84564 | 84564 | 84564 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 141325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 002151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 258200 | 77090 | 77090 | 77090 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 112500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC FEDERAL CON CLAVE 16DES0214S |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 219500 | 219500 | 219500 | 219500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 146808 |  |  |  | TERMINACION DE UN AULA EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO |  | 53-MORELIA | TAREHUICHO | RURAL | 004493 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 83700 | 25109 | 25109 | 25109 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 113663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MIGUEL HIDALGO |  | 54-MORELOS | JURUREMBA | RURAL | 000348 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | - | 149450 | 149450 | 149450 | 149450 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 144225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. VASC DE QUIROGA |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 004472 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 221350 | 66401 | 66401 | 66401 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 113714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIA EN PRIM JOSE MA MORELOS |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 000349 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 115560 | 92448 | 92448 | 92448 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 146335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM MELCHOR OCAMPO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 005978 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 224300 | 67159 | 67159 | 67159 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 144557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO PRIMARIA JOSE MA MORELOS |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 004498 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUACTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 188200 | 56424 | 56424 | 56424 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 128103 |  |  |  | TERMINACION DE AULA MEDIOS SI SE ENCUENTRAN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 000931 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 97200 | 97200 | 97200 | 97200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 96859 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. FRANCISCO I MADERO |  | 59-NUEVO URECHO | LOS OTATES | RURAL | 000139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 221600 | 116703 | 116703 | 116703 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.53 | 53%
| 141898 |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL GRAL VICENTE GUERRERO |  | 60-NUMARÁN | NUMARÁN | URBANO | 002153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 350500 | 105138 | 105138 | 105138 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 96949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ENRIQUE C. CREELL |  | 61-OCAMPO | CUARTEL LA MESA (EL ASOLEADERO) | RURAL | 000140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 191000 | 57231 | 57231 | 57231 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 97588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 61-OCAMPO | CERRO PRIETO | RURAL | 000141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 237500 | 145456 | 145456 | 145456 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61%
| 144647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 741 |  | 61-OCAMPO | CERRO PRIETO | RURAL | 004500 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 238250 | 71355 | 71355 | 71355 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 002154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 840200 | 248334 | 248334 | 248334 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 144155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 63-PANINDÍCUARO | J. TRINIDAD REGALADO (LA COLONIA) | RURAL | 004470 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 177300 | 53189 | 53189 | 53189 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 144213 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO (4.E.E) EN LA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 004471 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 710900 | 211870 | 211870 | 211870 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 97711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA SEC FED LAZARO CARDENAS |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 000142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1732000 | 518807 | 518807 | 518807 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 100219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION CON MOBILIARIO EN LA PRIM CORONEL J JESUS DIAZ |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 000144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 244000 | 72709 | 72709 | 72709 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 100346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. MARIA CURIE |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 000148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 178000 | 53366 | 53366 | 53366 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 138083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA NE LA PRIM JOSE MARIA MORELOS |  | 66-PÁTZCUARO | COLONIA MIGUEL HIDALGO (LA CADENITA) | RURAL | 001448 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 221300 | 66331 | 66331 | 66331 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 100163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM 16 DE SEPTIEMBRE |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 000143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 216500 | 64948 | 64948 | 64948 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142184 |  |  |  | CNSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 63 |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 002155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 828300 | 248483 | 248483 | 248483 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 144687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TELESECUNDARIA 796 |  | 67-PENJAMILLO | TIRIMÁCUARO (VALANCIANA) | RURAL | 004501 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 258300 | 77480 | 77480 | 77480 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.3 | 30%
| 143348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ISABEL MARTINEZ |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | 004377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 210950 | 62914 | 62914 | 62914 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 102556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 000251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 398000 | 111090 | 111090 | 111090 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.28 | 28%
| 128124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO ENLA SEC FED GILDARDO MAGAс |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 000932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PUREPERO | - | - | 516250 | 413000 | 413000 | 413000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 139349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. IGNACIO ZARAGOZA |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 001409 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 295068 | 84283 | 84283 | 84283 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.29 | 29%
| 106862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM HIMNO NACIONAL |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 000290 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 255500 | 76423 | 76423 | 76423 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | 71-PURUÁNDIRO | EL ARMADILLO | RURAL | 004520 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 221300 | 66363 | 66363 | 66363 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 93084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 000123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 222500 | 66594 | 66594 | 66594 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 107047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA SEC FED 1 |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 000292 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 474000 | 142197 | 142197 | 142197 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. TZITZIQUI SAPICHU |  | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 004370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 259100 | 77694 | 77694 | 77694 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 105591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. JOSE FRANCISCO TRINIDAD |  | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 000256 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 257000 | 76771 | 76771 | 76771 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |  | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 005959 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 187600 | 56263 | 56263 | 56263 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 146592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA ULA EN JARDIN DE NIяS JEAN PIAGET |  | 75-LOS REYES | SANTA ROSA | RURAL | 004491 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 259050 | 77485 | 77485 | 77485 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 128171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM SIN NOMBRE |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 000940 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO | - | - | 165900 | 165900 | 165900 | 165900 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 144737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO |  | 76-SAHUAYO | LA FLOR DEL AGUA (EL MOLINO) | RURAL | 004503 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 257700 | 76694 | 76694 | 76694 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 128140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM JUAN ESCUTIA |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 000939 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO | - | - | 165900 | 165900 | 165900 | 165900 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 139890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 001417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 257660 | 77042 | 77042 | 77042 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 137582 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO D (CUATRO AULAS ) EN EL CAM |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 000941 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO | - | - | 431550 | 431550 | 431550 | 431550 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 114190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC NO 99 |  | 77-SAN LUCAS | CHUMBÍTARO | RURAL | 000361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 173047 | 173047 | 173047 | 173047 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 93221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA SEC VICENTE RIVA PALACIO |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 000125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 523500 | 145701 | 145701 | 145701 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.28 | 28%
| 113790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA SEC BENITO JUAREZ |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | PARAMUÉN | RURAL | 000350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | - | - | 253814 | 203051 | 203051 | 203051 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 100707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | PASO DEL MUERTO | RURAL | 000152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227500 | 68029 | 68029 | 68029 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 876 |  | 80-SENGUIO | CACHIVI | RURAL | 002157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 232800 | 69638 | 69638 | 69638 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 137834 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 658 |  | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL LEJÍA | RURAL | 00943 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 137761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. CINCO DE MAYO |  | 82-TACÁMBARO | SANTAS MARÍAS | RURAL | 000942 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 143442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS MARTIRES DE CANANEA |  | 82-TACÁMBARO | PEDERNALES | URBANO | 004380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 297600 | 89280 | 89280 | 89280 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA |  | 84-TANGAMANDAPIO | CHURINTZIO | RURAL | 002158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 215300 | 64589 | 64589 | 64589 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 137986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS, AULA COCINA SERVICIOS SANIRARIOS Y DRIECCION EN EL J.N. TSIKARIKUA |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 001445 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1093900 | 328152 | 328152 | 328152 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 114229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. ERANDI |  | 85-TANGANCÍCUARO | TENG܅CHO | RURAL | 000362 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | - | - | 143045 | 143045 | 143045 | 143045 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122083 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM ALFONSO CASO |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 000364 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | - | - | 143045 | 143045 | 143045 | 143045 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 142438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 866 |  | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 002159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 420800 | 126208 | 126208 | 126208 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.29 | 29%
| 144754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIяS JOSE VASCONCELOS |  | 86-TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | 004504 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 226000 | 67210 | 67210 | 67210 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 138211 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN EL J.N. SIN NOMBRE |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 000946 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 65500 | 52400 | 52400 | 52400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 138118 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. BENITO JUAREZ |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 000945 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. JUAN FEDERICO HERBART |  | 88-TARÍMBARO | PEс DEL PANAL | RURAL | 000944 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 137925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ENLA TV SEC 222 |  | 88-TARÍMBARO | SAN PEDRO DE LOS SAUCES | RURAL | 001444 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 236550 | 70789 | 70789 | 70789 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 138497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 473 |  | 88-TARÍMBARO | PEс DEL PANAL | RURAL | 000947 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 107500 | 107500 | 107500 | 107500 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 138245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO ENLA TV SEC NO 586 |  | 88-TARÍMBARO | LA NORIA | RURAL | 001776 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 107500 | 32250 | 32250 | 32250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS MARIA LUIS MORA |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 004382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 263250 | 78935 | 78935 | 78935 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 93507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 000126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 223000 | 115433 | 115433 | 115433 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.52 | 52%
| 100660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ARTILLERO |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 000151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227500 | 137728 | 137728 | 137728 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.61 | 61%
| 144257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA ENLA SECUNDARIA FEDERAL MOISES SAENZ |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 004458 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 983250 | 294848 | 294848 | 294848 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 138305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM JUSTO SIERRA |  | 93-TLALPUJAHUA | SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS) | RURAL | 001777 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA | - | - | 146260 | 146260 | 146260 | 146260 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 122274 |  |  |  | CONSTRUCCION D EUN AULA EN J.N. FRANCISCO J MUGICA |  | 94-TLAZAZALCA | TLAZAZALCA | URBANO | 000366 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | - | - | 154500 | 123600 | 123600 | 123600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 122347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC NO 589 |  | 94-TLAZAZALCA | ACÚMBARO (ACÚMBARO DE LAS PILAS) | RURAL | 000367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | - | - | 180000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 122142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM UNIFICACION |  | 94-TLAZAZALCA | UREPETIRO | RURAL | 000365 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLAZAZALCA | - | - | 317250 | 253800 | 253800 | 253800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 146879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TV SEC NO 667 |  | 96-TUMBISCATÍO | GRACIANO SÁNCHEZ (EL SOCORRO) | RURAL | 004494 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 241000 | 72299 | 72299 | 72299 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 93758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA SEC FED GRAL FRANCISCO J MUJICA |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 000128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 513500 | 151481 | 151481 | 151481 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.29 | 29%
| 123636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN TELESECUNDARIA 305 SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000379 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 63750 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 123485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM CONSTITUCION DE APATZINGAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000376 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 98800 | 79040 | 79040 | 79040 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 139517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA TM EN LA PRIM LAZARO CARDENAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 100950 | 30285 | 30285 | 30285 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 100384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA PRIM CUAHUTEMOC |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 749500 | 224760 | 224760 | 224760 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 139374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS LUS VAN BETHOVEN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 134550 | 40365 | 40365 | 40365 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 139426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIRECCIONEN EL JARDIN DE NIяS MARIA MONTESSORI |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 76900 | 23070 | 23070 | 23070 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 139451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS MARIA MONERSSORI |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 115300 | 34590 | 34590 | 34590 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 139288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS NARCISO BASSOLS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 114293 | 34287 | 34287 | 34287 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 139216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIND E NIяS AZTECA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 002123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 115750 | 34725 | 34725 | 34725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 94221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS |  | 102-URUAPAN | CUTZATO (CUISATO) | RURAL | 000129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227500 | 140085 | 140085 | 140085 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.62 | 62%
| 123216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN PRIM TATA VASCO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 113750 | 91000 | 91000 | 91000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 123301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. JOSE VASCNCELOS |  | 102-URUAPAN | CALTZONTZIN | URBANO | 000375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 98500 | 78800 | 78800 | 78800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 100627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N PUREPECHA |  | 102-URUAPAN | TOREO ALTO (TOREO EL ALTO) | RURAL | 000150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227500 | 135005 | 135005 | 135005 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.59 | 59%
| 123155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN J.N. ERANDENI |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 000373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 101000 | 30300 | 30300 | 30300 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 123546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN J.N. HEROES DE URUAPAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000377 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 123587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA TV SEC NO 114 |  | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 000378 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 111500 | 89200 | 89200 | 89200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 123779 |  |  |  | CONSTRUCCION D SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC NO 117 |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE) | RURAL | 000381 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 308000 | 246400 | 246400 | 246400 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 123711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VASCO DE QUIROGA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | PUEBLO VIEJO | RURAL | 000380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 119000 | 95200 | 95200 | 95200 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 94338 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM MARTIRES DE LA REVOLUCION |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 000131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 225000 | 67569 | 67569 | 67569 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 138598 |  |  |  | CONSTRUCCION D EUN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS RAMIRO ZENDEJA ESPINOZA |  | 105-VISTA HERMOSA | EL CUENQUEя | RURAL | 001780 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | - | - | 155500 | 124400 | 124400 | 124400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 138648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM LAZARO CARDENAS |  | 105-VISTA HERMOSA | LOS PILARES | RURAL | 001781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | - | - | 135750 | 108600 | 108600 | 108600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 138380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS FRAY PEDRO DE GANTE |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 001779 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VISTA HERMOSA | - | - | 155500 | 124400 | 124400 | 124400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 94462 |  |  |  | CONSTRUCCION D EUN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N ROSARIO CASTELLANOS |  | 106-YURÉCUARO | EL TEQUESQUITE | RURAL | 000132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 226000 | 67648 | 67648 | 67648 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLR DE CORTE Y CONFECCION SIN EQUIPO EN LA SECUNDARIA FEDERAL MARIANO MATAMOROS |  | 107-ZACAPU | CANTABRIA | RURAL | 004384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 905500 | 271646 | 271646 | 271646 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.3 | 30%
| 94712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. WENCESLAO VICTORIA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 000133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 190100 | 57016 | 57016 | 57016 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 143654 |  |  |  | ONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CAM |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 004385 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 423700 | 106737 | 106737 | 106737 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.25 | 25%
| 137790 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO, LABORATORIO, TALLER BODEGA, DIRECCION Y SERV SANITARIOS EN LA TV SEC 725 |  | 108-ZAMORA | EL LLANO | RURAL | 001442 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 1077000 | 323083 | 323083 | 323083 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 108430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM NARCISO MENDOZA |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 000310 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 621900 | 172851 | 172851 | 172851 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.28 | 28%
| 142516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS ALFONSO GARCIA ROBLES |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 002162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 285500 | 85580 | 85580 | 85580 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 142462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS FRAY FERNANDO TERESA DE MIER |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 002161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 285500 | 85580 | 85580 | 85580 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 108376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N JAIME NUNO |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 000307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | ISTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 231500 | 69446 | 69446 | 69446 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 93151 |  |  |  | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 000124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1007500 | 271415 | 271415 | 271415 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.27 | 27%
| 142594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LEONA VICARIO |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 002163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227200 | 68148 | 68148 | 68148 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 139012 |  |  |  | TERMINACION DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CAM |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 001782 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZINAPECUARO | - | - | 424438 | 339550 | 339550 | 339550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 139591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER D EESTRCUTRUAS METALICAS ENLA SEC PROF RAFAEL RAMIREZ CASTAхDA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 504750 | 403800 | 403800 | 403800 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
| 139820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTACION EN LA SEC TEC NO. 105 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 345800 | 276640 | 276640 | 276640 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.8 | 80%
| 143781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. 838 |  | 112-ZITÁCUARO | SAN MIGUEL CHICHIMEQUILLAS | RURAL | 004386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 241220 | 72356 | 72356 | 72356 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
| 140126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOB ENLA TV SEC 202 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 109250 | 87400 | 87400 | 87400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 140219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SINMOBILIARIO EN LA TV SEC NO 837 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 109400 | 87520 | 87520 | 87520 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 143162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL DE 4 EE ESTRUCTURA U 1C EN LA SEC FED JOSE VASCONCELOS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 004397 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 638300 | 190308 | 190308 | 190308 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.3 | 30%
REHABILITACIÓN
| 127808 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS ENLA PRIM LIC DAVID FRANCO RODRIGUEZ |  | 2-AGUILILLA | HUISTO | RURAL | 000915 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO AGUILILLA | - | - | 36250 | 29000 | 29000 | 29000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 144556 |  |  |  | REPARACION GENERAL EN PRIM. VENUSTIANO CARRANZA |  | 6-APATZINGÁN | LA PRESA DE ACAHUATO (LA PRESA) | RURAL | 004482 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 187200 | 56157 | 56157 | 56157 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 138599 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION GENERAL EN LA SEC. TEC. NO 14 |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 000961 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 420000 | 126000 | 126000 | 126000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 108658 |  |  |  | REPARACION DE DOS AULAS EN EL J.N. LUIS JIMENEZ ZAYAS |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 000317 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 71701 | 57361 | 57361 | 57361 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 105907 |  |  |  | REPARACION DE INSTALACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIM NIя CAMPESINO |  | 12-BUENAVISTA | EL TERRERO | RURAL | 000276 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 86500 | 25950 | 25950 | 25950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 108923 |  |  |  | REPARACION DE LOZAS EN LA PRIM REDENCION CAMPESIN |  | 12-BUENAVISTA | CINCO DE MAYO (EL LIMÓN) | RURAL | 000320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 55300 | 44240 | 44240 | 44240 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 108993 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS EN LA PRIM MELCHOR OCAMPO |  | 12-BUENAVISTA | ZIMANCA | RURAL | 000321 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 157850 | 47355 | 47355 | 47355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 108870 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE TECHOS EN PRIM JOSE MA MORELOS |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 000319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 241570 | 72471 | 72471 | 72471 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 108532 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TECHO DE UN AULA SI LA ESTRUCTURA RESISTE EN EL J.N. JUAN JOSE RIOS |  | 12-BUENAVISTA | CATALINAS (FRANCISCO VILLA) | RURAL | 000311 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 101850 | 30555 | 30555 | 30555 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 143093 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIOS EN ALBERGUE ESCOLAR |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | LOS DESMONTES | RURAL | 002144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 161000 | 48250 | 48250 | 48250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 140805 |  |  |  | REPARACION DE TALLER DE CARPINTERIA DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 61 |  | 16-COENEO | COENEO DE LA LIBERTAD | URBANO | 002146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 332100 | 98604 | 98604 | 98604 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 111782 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE TODOS LOS EDIFICIOS DE RED ELECTRICA E INSTALACION EN LABORATORIO GENERAL EN LA SEC TEC NO 43 |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 000332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 460440 | 368352 | 368352 | 368352 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 112025 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS ENL A PRIM JOSE MA MORELOS |  | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 000337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTA | - | - | 201000 | 201000 | 201000 | 201000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 140555 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN LA PRIM. CUAUHTEMOC |  | 25-CHILCHOTA | ACACHUÉN | RURAL | 001421 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 478100 | 143345 | 143345 | 143345 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 137764 |  |  |  | SUSTITUCION DE TRES AULAS EN LA PRIM TLILLACAPZTZIN |  | 25-CHILCHOTA | SANTO TOMÁS | RURAL | 001441 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 573500 | 171467 | 171467 | 171467 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 138840 |  |  |  | REPARACION DEL TECHO DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. RUIZ ROSADO VEGA |  | 30-ECUANDUREO | RINCÓN GRANDE | RURAL | 000962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 269171 | 269171 | 269171 | 269171 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 128003 |  |  |  | REPRACION GRAL DE LAB, TECHOS PISOS RED ELECTRICA Y SERV SANITARIOS SEC TEC NO 117 |  | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO MOLINOS | RURAL | 000928 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO EPITACIO HUERTA | - | - | 261520 | 209216 | 209216 | 209216 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 139784 |  |  |  | REHABILITACION DE PINTURA GENERAL EN LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 001413 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 174456 | 52300 | 52300 | 52300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 146888 |  |  |  | REHABILITACION DEL PATIO CIVICO EN PRIM ANTONIO BARBOSA HELDT |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004495 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 274650 | 82394 | 82394 | 82394 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 141036 |  |  |  | SUSTITUCION DE DOS AULAS EN LA SECUNDARIA JOSE GUADALUPE SALTO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 002150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 741600 | 218792 | 218792 | 218792 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.59 | 29.5%
| 144619 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA E HIDRAULICA EN LA SEC TEC 101 |  | 56-NAHUATZEN | LA MOJONERA | RURAL | 004499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 272260 | 81241 | 81241 | 81241 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 143275 |  |  |  | REPARACION DE TECHO DE TRES AULAS EN LA PRIM. DAMASO CARDENAS |  | 59-NUEVO URECHO | TIPÍTARO | RURAL | 004373 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 292500 | 77554 | 77554 | 77554 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.27 | 27%
| 143332 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHO DE DOS AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 63-PANINDÍCUARO | SAN MIGUEL EPEJAN | RURAL | 004375 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 358000 | 106441 | 106441 | 106441 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 137622 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL INTERNADO NO. 3 MELCHOR OCAMPO |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 001434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 816605 | 244801 | 244801 | 244801 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 138115 |  |  |  | REHABILITACION DE SALA DE TERAPIA FISICA EN EL CAM |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 001450 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 419200 | 125367 | 125367 | 125367 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 142301 |  |  |  | REPARACION DE LOS TECHOS EN EL JARDIN DE NIяS AMADO NERVO |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 002156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 271600 | 81413 | 81413 | 81413 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 121982 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS EN PRIM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS |  | 77-SAN LUCAS | SAN JERÓNIMO | RURAL | 000363 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 57400 | 45920 | 45920 | 45920 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 113889 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION DE LABORATORIO EN LA SEC FED HUMANISTA VASCO DE QUIROGA |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 000358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | - | - | 237300 | 237300 | 237300 | 237300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 114076 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM SALVADOR ESCALANTE |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 00360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | - | - | 109200 | 87360 | 87360 | 87360 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 113956 |  |  |  | REPARACION DEL TECHO DE ONCE AULAS EN J.N. LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 000359 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE | - | - | 160790 | 160790 | 160790 | 160790 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 146390 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA PROFR ENRIQUE AGUILAR |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 006726 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 220185 | 66055 | 66055 | 66055 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 144768 |  |  |  | EDIFICIO B CUATRO AULAS 1.5 SANITARIO Y BODEGA EN CAM |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | 004505 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1134890 | 340270 | 340270 | 340270 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30%
| 122893 |  |  |  | REPARACION DE LA RED ELECTRICA Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC FED IGNACIO ALLENDE |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 000370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 240750 | 72225 | 72225 | 72225 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 122939 |  |  |  | REPARACION DE RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR EN SEC TEC 60 |  | 101-TZITZIO | TAFETÁN | RURAL | 000371 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 191000 | 57300 | 57300 | 57300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 122630 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE AULAS ENLA PRIM MIGUEL HIDALGO |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 000369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 59000 | 17700 | 17700 | 17700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 123082 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE DOS AULA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS |  | 101-TZITZIO | LOS TIMONES | RURAL | 000372 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 86250 | 25875 | 25875 | 25875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 122510 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE DOCE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM LEONA VICARIO |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 000368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZITZIO | - | - | 175500 | 52650 | 52650 | 52650 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 138332 |  |  |  | REHABILITACION GENRAL DE ELECTRICA INSTALACION DE LABORATORIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC FED |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 001778 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 411040 | 123312 | 123312 | 123312 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 123963 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA PRIM BENITO JUAREZ |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 000383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 53750 | 53750 | 53750 | 53750 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 126098 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS, RED ELECTRICA Y GENERAL DE LABORATORIO ENLA SEC FED BARTOLOME DE LAS CASAS |  | 107-ZACAPU | TAREJERO | RURAL | 000385 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 254250 | 254250 | 254250 | 254250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 126174 |  |  |  | REP DE SERV SANIT, REHAB DE TECHOS Y RED ELECTRICA EN LAB EN LA SEC TEC 50 |  | 107-ZACAPU | LA ESCONDIDA | RURAL | 000386 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 423300 | 423300 | 423300 | 423300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 123918 |  |  |  | REPARACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N CUAHUTEMOC |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 000382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 126043 |  |  |  | REPARACION DE LOS TALLERES DE CARPINTERIA, INDUSTRIA DEL VESTIDO Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC TEC NO 109 |  | 107-ZACAPU | NARANJA DE TAPIA | URBANO | 000384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 127529 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LABORATORIO EN LA SEC PROF ADRIAN SANCHEZ MARTINEZ |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 000387 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZINAPARO | - | - | 74900 | 22470 | 22470 | 22470 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 138040 |  |  |  | REHABIALITACION GENERAL DE TODO EL EDIFICIO EN LA PRIMARIA REVOLUCION |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 001447 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1682200 | 504386 | 504386 | 504386 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 139679 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TECHO DE CINCO AULAS EN LA PRIMARIA MOISES SAENZ |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 002132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZITACUARO | - | - | 369750 | 295800 | 295800 | 295800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
EQUIPAMIENTO
| 143927 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. TECNICA NO. 21 |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 004390 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 270706 | 270689 | 270689 | 270689 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.99 | 99%
| 143143 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS JUAN JOSE PASTOR MORALES |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004395 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 143129 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS LAZARO CARDENAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 004393 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 143238 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS JOSE VASCONCELOS |  | 8-AQUILA | LA COFRADÍA DE OSTULA | RURAL | 004401 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 143279 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER DE DIBUJO TECNICO ENLA SECUNDARIA 18 DE AGOSTO DE 1943 |  | 9-ARIO | DOCTOR MIGUEL SILVA MACÍAS | RURAL | 004404 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 106108 | 105988 | 105988 | 105988 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 146249 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN LA TV SEC NO 511 |  | 12-BUENAVISTA | EL PILÓN | RURAL | 004911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 34010 | 34007 | 34007 | 34007 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 144049 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN LA SECUNDARIA TECNICA 137 |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 004437 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 270706 | 270688 | 270688 | 270688 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 100814 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 000247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 30377 | 30177 | 30177 | 30177 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 143691 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER EN LA TV SEC NO 718 |  | 22-CHARO | LA GOLETA | URBANO | 004430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 186342 | 186339 | 186339 | 186339 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 140466 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. ERAXAMANI |  | 25-CHILCHOTA | CARAPAN | URBANO | 001420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 39380 | 33427 | 33427 | 33427 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.85 | 85%
| 102518 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL J.N. ALFREDO ZALCE |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 000249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 60754 | 60355 | 60355 | 60355 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.99 | 99.5%
| 144105 |  |  |  | EQUIPO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD SECUNDARIA GENERAL |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 004445 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 332363 | 288611 | 288611 | 288611 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.87 | 87%
| 146316 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN LA SECUNDARIA FEDERAL ADLOFO LOPEZ MATEOS |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 004983 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 189494 | 189369 | 189369 | 189369 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 144159 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD ENLA SECUNDARIA FEDERAL RICARDO FLORES MAGON |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 004446 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 332363 | 288611 | 288611 | 288611 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.87 | 87%
| 136911 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE ENL A SEC FED 20 DE NOVIEMBRE |  | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | 001423 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 273170 | 273169 | 273169 | 273169 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 105825 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM FRANCISCO J MUGICA |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 000257 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25866 | 25866 | 25866 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 144100 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UNA AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. TEMAXTLIANI |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 004463 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 22849 | 22849 | 22849 | 22849 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 144241 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE ENLA SECUNDARIA FEDERAL SIGLO XXI |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 004454 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 270706 | 270581 | 270581 | 270581 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 105538 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA ENLA PRIMARIA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 000255 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 137265 |  |  |  | SUSTITUCION DE CAMARA FRIGORIFICA EN LA SEC TEC NO. 68 PESQUERA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | BAHÍA BUFADERO (CALETA DE CAMPOS) | URBANO | 001426 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 287500 | 287500 | 287500 | 287500 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 146681 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS JUANA PAVON |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004492 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 137348 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TES AULAS, COOPERATIVA, BODEGA Y DIRECCION EN LA PRIM SENTIMIENTOS DE LA NACION |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 001432 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 157195 | 155036 | 155036 | 155036 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 6 | 5.92 | 98.7%
| 143353 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS MIGUEL BERNAL JIMENEZ |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 004417 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 137735 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA Y DIRECCION EN EL J.N. TANGANXOAN |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 001440 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 94514 | 94513 | 94513 | 94513 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 137667 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM VASCO DE QUIEROGA |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 001435 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 48877 | 48157 | 48157 | 48157 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 2.96 | 98.7%
| 105975 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM FRANCISCO I MADERO |  | 59-NUEVO URECHO | LOS OTATES | RURAL | 000278 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 106006 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. ENRIQUE C CREELL |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 000280 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 30377 | 30177 | 30177 | 30177 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 106777 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 61-OCAMPO | CERRO PRIETO | RURAL | 000285 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 143642 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN SEC ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 004429 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 270706 | 270688 | 270688 | 270688 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 143784 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS BODEGA EN CAM |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 004433 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 124152 | 124115 | 124115 | 124115 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 4 | 100%
| 106829 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM CORONEL J JESUS DIAZ |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 000288 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 137702 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA Y DIRECCION EN EL JARDIN DE NIяS |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 001436 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 86277 | 86275 | 86275 | 86275 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 143932 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN SECUNDAIRA TECNICA 63 |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 004434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 270706 | 270688 | 270688 | 270688 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 137376 |  |  |  | MOBILIARIO PAR AUN AULA COCINA EN J.N. IGNACIO ZARAGOZA |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 001433 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 39380 | 39378 | 39378 | 39378 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 106926 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM HIMNO NACIONAL |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 000291 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 146232 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION PRIMARIA ARTICULO 27 |  | 72-QUERÉNDARO | PUEBLO VIEJO | RURAL | 004889 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 28117 | 28115 | 28115 | 28115 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 107123 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM MIGUEL HIDALGO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 000294 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTRUA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 146236 |  |  |  | EQUIPO TALLER COMPUTACION |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | OPOPEO | URBANO | 004894 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 253814 | 163361 | 163361 | 163361 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.64 | 64%
| 143225 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | ZIRAHUÉN | RURAL | 004399 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 138010 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA Y DIRECCION EN EL J.N. TSIKARIKUA |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 001446 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISIC A EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 94514 | 94513 | 94513 | 94513 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 107201 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA |  | 89-TEPALCATEPEC | TEPALCATEPEC | URBANO | 000297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 30377 | 30177 | 30177 | 30177 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 146301 |  |  |  | EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIPLE EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 004928 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 135353 | 135344 | 135344 | 135344 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 108091 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS EN LA PRIM CUAHUTEMOC |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000301 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 103480 | 103479 | 103479 | 103479 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 4 | 100%
| 107254 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM JOSE MA MORELOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 000300 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25870 | 25869 | 25869 | 25869 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 108132 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. WENCESLAO VICTORIA |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 000306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 30377 | 30177 | 30177 | 30177 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 143622 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA EN EL JARDIN DE NIяS FRAY SERVANDO TERESA DE MIER |  | 108-ZAMORA | ARIO DE RAYÓN (ARIO SANTA MÓNICA) | URBANO | 004422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 33677 | 33666 | 33666 | 33666 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 137839 |  |  |  | MOBILIARIO PARA LABORATORIO TALLER, BODEGA Y DIRECCION EL LA TV SEC 725 |  | 108-ZAMORA | EL LLANO | RURAL | 001443 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHAOCAN | - | - | 241215 | 241213 | 241213 | 241213 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 249297820; Ministrado 14: 224368110; Programado 15: 224368110; Ejercido 16: 104829231; Ejercido 17=16/14: 46.7%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 147078; Ejercidos 22: 73429; Ejercidos 23=22/21: 49.9%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 84314 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 159960588 | 143964529 | 143964529 | 76915537 | 53.4% | 0 | 0 | OTROS | 130888 | 69340 | 53% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 84366 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | - | - | 29091493 | 26182344 | 26182344 | 4917975 | 18.8% | 0 | 0 | OTROS | 5506 | 1844 | 33.5% | LAS METAS REALIZADAS ACYUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 84490 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 700802 | 630794 | 630794 | 114684 | 18.2% | 0 | 0 | OTROS | 97 | 48 | 49.5% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS HAN SIDO ALCANZXADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 84554 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 55364337 | 49827903 | 49827903 | 20105296 | 40.3% | 0 | 0 | OTROS | 9889 | 1755 | 17.7% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 84699 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 4180600 | 3762540 | 3762540 | 2775739 | 73.8% | 0 | 0 | OTROS | 698 | 442 | 63.3% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 189113647; Ministrado 14: 135126071; Programado 15: 137023891; Ejercido 16: 127840475; Ejercido 17=16/14: 94.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 123516665; Ejercidos 22: 83749537; Ejercidos 23=22/21: 67.8%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
| 64770 |  |  |  | E008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP MICHOACÁN | - | - | 118912699 | 86649925 | 88539364 | 82068975 | 94.7% | 0 | 0 | PESOS | 118912699 | 82068975 | 69% | AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE DE 2010, DE LOS $88,539,364 AUTORIZADOS POR LA FEDERACIÓN, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO (SFA), ÚNICAMENTE NOS HA MINISTRADO $86,649,925; LO CUAL SIGNIFICA QUE NOS ADEUDA $1,889,439.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 65906 |  |  |  | E008 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN TÉCNICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1.1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | CONALEP MICHOACÁN | - | - | 4566209 | 3416276 | 3424657 | 1648104 | 48.2% | 0 | 0 | PESOS | 4566209 | 1648104 | 36.1% | DE LOS $3,424,657, AUTORIZADOS POR LA FEDERACIÓN PARA OTROS GASTOS DE OPERACI N; AL 3ER TRIMESTRE, LA SFA DEL ESTAQDO, ÚNICAMENTE NOS MINISTRO $3,416,276; QUEDANDO PENDIENTE DE RECIBIRSE, UN TOTAL DE $8,381.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 54599 |  |  |  | MODELO PARA LA EDUCACION LA VIDA Y EL TRABAJO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS | - | - | 65634739 | 45059870 | 45059870 | 44123396 | 97.9% | 0 | 0 | ADULTO | 37757 | 32458 | 86% | SE CONTINUA CON LA PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y CON LAS CAMPAсS DE ACREDITACION EN TODO EL ESTADO
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 638567442; Ministrado 14: 638567442; Programado 15: 638567442; Ejercido 16: 638567442; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 638567442; Ejercidos 22: 638567442; Ejercidos 23=22/21: 100%
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 134386 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE CREDITO | - | - | 638567442 | 638567442 | 638567442 | 638567442 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 638567442 | 638567442 | 100%
CONVENIOS 42 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 246133878; Ministrado 14: 189379105; Programado 15: 192484154; Ejercido 16: 107091923; Ejercido 17=16/14: 56.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1201182; Ejercidos 22: 569855.7; Ejercidos 23=22/21: 47.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 62575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1ERA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 005795 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MORELIA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 68138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 006557 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 67950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO |  | 54-MORELOS | SAN ISIDRO (SAN ISIDRO DE LA VUELTA) | RURAL | 006105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1209332 | 1209332 | 1209332 | 1209332 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 66704 |  |  |  | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 54-MORELOS | LA LUZ | RURAL | 005897 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 716382 | 716382 | 716382 | 716382 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 68003 |  |  |  | CANCHA DE FUTBOL RAPIDO PRIMERA ETAPA |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 006343 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANINDICUARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 962857 | 962857 | 962857 | 962857 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 62782 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 005796 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARACHO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 6498082 | 6498082 | 6498082 | 6498082 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 63126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 1A. ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA (MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 006106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PIEDAD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 65567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1RA ETAPA DEL CENTRO INTERMUNICIPAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (CITIRS) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-57/10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 100-SECRETARÍA | 5240000 | 3073588 | 3073588 | 3073588 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 65548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | PETATÁN (ISLA DE PETATÁN) | RURAL | 005895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 662167 | 662167 | 662167 | 662167 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 65164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 005894 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2226404 | 2226404 | 2226404 | 2226404 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 110466 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO CALLE FCO. I. MADERO PRIMERA ETAPA |  | 80-SENGUIO | SENGUIO | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 225000 | 181136 | 181136 | 181136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1142 | 800 | 70.1%
| 66833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y FRONTON |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 005898 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1925714 | 1925714 | 1925714 | 1925714 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 67615 |  |  |  | CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 005899 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGAMANDAPIO | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 2888571 | 2888571 | 2888571 | 2888571 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 67665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO |  | 107-ZACAPU | LA ESCONDIDA | RURAL | 005900 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 3851429 | 3851429 | 3851429 | 3851429 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 84294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 84229 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISORES DE LLEGADA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUS RESIDUALES |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6946419 | 99.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 83804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL FRESNO | RURAL | 1604 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 75770 | 75770 | 75770 | 74836 | 98.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 83938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL SALTO | RURAL | 1606 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 75770 | 75770 | 75770 | 73792 | 97.4% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 84135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN NICOLÁS SIMIRAO (SIMERAO) | RURAL | 1617 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 75770 | 75770 | 75770 | 74836 | 98.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 83846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA MESA DEL ROSARIO |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 1605 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 75770 | 75770 | 75770 | 74836 | 98.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 84171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TUNAMANZA |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN ILDEFONSO | RURAL | 1618 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 75770 | 75770 | 75770 | 74836 | 98.8% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 84038 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. AV. RAMON LOPEZ LARA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1609 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 797014 | 797014 | 797014 | 747592 | 93.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83747 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO DE ACCESO |  | 110-ZINAPÉCUARO | EL COLORADO (LOS PINOS) | RURAL | 1603 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1430770 | 1430770 | 1430770 | 1420492 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83658 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO DE ACCESO |  | 110-ZINAPÉCUARO | JACUARILLO (JUCUARILLO) | RURAL | 1602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 1454874 | 1454874 | 1454874 | 1449471 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84068 |  |  |  | PAVIMENTACION CONC. HCO. CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. FCO. I MADERO |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1610 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 146352 | 146352 | 146352 | 102759 | 70.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83974 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONC. HCO. CALLE GALEANA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ARARÓ | RURAL | 1608 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 692198 | 692198 | 692198 | 173320 | 25% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 120959 |  |  |  | PROYECTOS ALIANZA MUNICIPALIZADA |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 4206-6801-0003-0001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | DEPTO DE ALIANZA MUNICIPALIZADA | - | 15-REFORMA AGRARIA ¦ 136-DELEGACIÓN ESTATAL EN MICHOACÁN | 1200000 | 600000 | 600000 | 569017 | 94.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 1200000 | 569017 | 47.4%
REHABILITACIÓN
| 67725 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 005937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1444286 | 1444286 | 1444286 | 1444286 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 65992 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EJIDAL |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 005896 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1646274 | 1646274 | 1646274 | 1646274 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 62881 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | 005797 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TARETAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 67815 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 005938 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 962857 | 962857 | 962857 | 962857 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 129390 |  |  |  | APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR A TRAVÉS DE FIDEICOMISO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 97270968 | 52270968 | 50463669 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTÁN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
| 129278 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN A TRAVÉS DE CONVENIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 48912917 | 42384901 | 44880768 | 13177210 | 31.1% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EN EL RUBRO DE EJERCIDO ESTÁN CONSIDERADOS RECURSOS COMPROMETIDOS Y PAGADOS.
| 61756 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MARILLAL EN LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS |  | 45-JIQUILPAN | LOS REMEDIOS | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 282754 | 178301 | 282754 | 178301 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION, EL MONTO DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO YA QUE EL GASTO INICIAL DEL PROYECTO SE REPORTO EN EL Aя PASADO
| 61891 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL CERRO DE SAN FRANCISCO |  | 45-JIQUILPAN | CERRO DE SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 607297 | 220036 | 607297 | 220036 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA ES AMPLIACION EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE SOLAMENTE A LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA YA QUE EL GASTO INICIAL FUE REPORTADO DURANTE EL Aя PASADO
| 72041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN ESC. PRIM. IGNACIO A . GUDIя |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 207500 | 16550 | 207500 | 16550 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO REPORTADO DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO YA QUE EEL PRIMER GASTO SE REPORTO EN LOS TRIMESTRES DEL Aя PASADO
| 63127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LAS FLORES, COL. CENTRO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 218374 | 52928 | 218374 | 52928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DEBIDO A QUE EL GASTO INICIAL FUE REPORTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009
| 63240 |  |  |  | PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE GENERAL ARTEAGA, COL. CENTRO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 235443 | 156998 | 235443 | 156443 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL GASTO DE ESTA OBRA NO INCLUYE EL GASTO DEL ADOCRETO DEBIDO A QUE ESTE SERA FREFLEJADO EN LA OBRA DENOMINADA FABRICA DE ADOCRETO
| 72800 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO CALLE CONSTITUCION OTE. |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 834143 | 180000 | 834143 | 180000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.4 | 40%
| 72722 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN AV. LAZARO CARDENAS |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 1183783 | 348000 | 1183783 | 348000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60%
| 65117 |  |  |  | ESTUDIO ACUSTICO DEL TEATRO OCAMPO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 006193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 111286 | 111286 | 111286 | 21170 | 19% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | FOLIO DE LA OBRA 006193 ESTUDIO ACUSTICO DEL TEATRO OCAMPO, RECURSO EJERCIDO PARA EL PAGO DEL ESTUDIO ACUSTICO DEL TEATRO OCAMPO PARA CONCLUIR CON EL EQUIPAMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO DEL TEATRO OCAMPO.
| 64143 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION DE OBRAS CON TEMA DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 006347 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 710000 | 710000 | 710000 | 710000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | FOLIO DE LA OBRA 006347 PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION DE OBRAS CON TEMA DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, RECURSO EJERCIDO PARA PAGO DE GRATIFICACIONES, HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRASLADOS A GRUPOS SELECCIONADOS PARA REALIZAR LAS PRESENTACIONES DE LECTURAS DRAMATIZADAS DE TEATRO MEXICANO, ASI COMO APOYO A PRODUCCIONES DE LOS PROYECTOS GANADORES, IMPRESION DE LONAS Y PROGRAMAS DE MANO Y PAGO A MAESTROS JURADOS EN LA SELECCION DE PROYECTOS.
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2009
SUBSIDIOS 41 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 5584880; Ministrado 14: 3224860; Programado 15: 3224860; Ejercido 16: 3220358; Ejercido 17=16/14: 99.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3522; Ejercidos 22: 3349.05; Ejercidos 23=22/21: 95.1%
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
MEJORAMIENTO
| 82135 |  |  |  | PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009. |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2695 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FOMENTO ECONÓMICO | 86 | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 136-DELEGACIÓN EN MICHOACÁN | 1089031 | 1089031 | 1089031 | 1084529 | 99.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 86 | 86 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)
REHABILITACIÓN
| 109875 |  |  |  | REHAB. DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA CASA DE LA CULTURA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0011-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | TODA LA POBLACION | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2992812 | 929164 | 929164 | 929164 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5%
PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCIÓN
| 109963 |  |  |  | PAV. CALLE SIMON BOLIVAR, COL. VALLE DE SAN PEDRO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 260 HOGARES | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 136-DELEGACIÓN SEDESOL EN MICHOACÁN | 1503037 | 1206665 | 1206665 | 1206665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3435 | 3263 | 95%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 353995271; Ministrado 14: 351967200; Programado 15: 351967200; Ejercido 16: 273694616; Ejercido 17=16/14: 77.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 103380.17; Ejercidos 22: 79551.06; Ejercidos 23=22/21: 77%
PROGRAMAS REGIONALES
| 166937 |  |  |  | APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA HUJERA |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 909301 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2590972 | 2590972 | 2590972 | 2590969 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.86 | 7.86 | 100%
| 166938 |  |  |  | CENTRO ARTICULADOR EMPRESARIAL DE LA COSTA NAHUATL |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 900421 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 15336000 | 85.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1881.31 | 1602.87 | 85.2%
| 166939 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA COMANDANCIA DE POLICIA |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 909302 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2409028 | 2409028 | 2409028 | 2409027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100%
| 166941 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 8-AQUILA | COLOLA | RURAL | 909305 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1652272 | 1652272 | 1652272 | 1404432 | 85% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 8602 | 7311.7 | 85%
| 166940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLACITA |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 900428 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1800 | 1800 | 100%
| 166942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA | RURAL | 900429 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2200 | 2200 | 100%
| 166943 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL |  | 8-AQUILA | TIZUPAN | RURAL | 909304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1347728 | 1347728 | 1347728 | 1145569 | 85% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1966 | 1671.1 | 85% | ADEMAS DE LOS 1,966 M2. DE EMPEDRADO SE REALIZARON 931.2 M2 DE HUELLAS DE CONCRETO Y 582 ML. DE GUARNICIONES.
| 166927 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A. ETAPA) ADMINITRACION GENERAL, LABORATORIOS BIBLIOTECAS Y AUDITORIO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907480 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMINICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18096500 | 18096500 | 18096500 | 13033737 | 72% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2138 | 1539 | 72%
| 166928 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A ETAPA) AREAS DEPORTIVAS,ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR E INFRAESTRUCTURA. |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907478 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18340650 | 18340650 | 18340650 | 11395154 | 62.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27798 | 17263 | 62.1%
| 166929 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO HIDALGO (1A ETAPA) AULAS 1 Y 2 |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907479.0 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26501850 | 26501850 | 26501850 | 17016879 | 64.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3160 | 2028 | 64.2%
| 166930 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) ADMINISTRACIÓN GENERAL, EDIFICIO DEL AULA 1 Y EDIFICIO DE LABORATORIO |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907482 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19966500 | 19966500 | 19966500 | 19241109 | 96.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2270 | 2188 | 96.4%
| 166931 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS 81A ETAPA) EDIFICIOP DE AULAS 2, AUDITORIO Y BIBLIOTECA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907483 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21664443 | 21664443 | 21664443 | 13652902 | 63% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2514 | 2205 | 87.7%
| 166932 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO OLIMPICOUNIVERSITARIO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907499 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 31134000 | 31134000 | 31134000 | 20157005 | 64.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 2265 | 64.7%
| 166933 |  |  |  | EDIFICIO DE ADMINISTRACION CENTRAL (CIUDAD UNIVERSITARIA) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32118540 | 32118540 | 32118540 | 31740625 | 98.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2075 | 98.8%
| 166934 |  |  |  | EDIFICIO DE AULAS DE LA FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907498 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 13274836 | 40.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3990 | 1604 | 40.2%
| 166935 |  |  |  | EDIFICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907500 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18240000 | 18240000 | 18240000 | 13610366 | 74.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2280 | 1701 | 74.6%
| 166936 |  |  |  | FACULTAD DE ARQUITECTURA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907496 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SCOP | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4898000 | 4898000 | 4898000 | 2421530 | 49.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1580 | 781 | 49.4%
AMPLIACIÓN
| 166944 |  |  |  | AMPLIAACION Y EMPEDRADO DEL CAMINO ANGANGEO-LA SALUD-SANTUARIO DE LA MARIPOSA MONARCA. |  | 5-ANGANGUEO | MINERAL DE ANGANGUEO | URBANO | 903503 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5629 | 5629 | 100%
| 166945 |  |  |  | CAMPUS UNIVERSITARIO, LAZARO CARDENAS (1A ETAPA) OBRA EXTERIOR |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907481 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21455058 | 21455058 | 21455058 | 17107611 | 79.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21093 | 16811 | 79.7%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 167016 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y GASTOS DE OPERACIҎ PARA 3 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS), DE UNIDAD POPULAR LIBERTAD Y TRABAJO A.C. GLADYS MAR̎MILLIE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1613 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO SEE | 360 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 3 | 3 | 100%
| 167019 |  |  |  | PROYECTO MȘICO - CUBA; BECAS PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA, EDUCACIҎ F̓ICA Y DEPORTES Y PEDAGOǴ A NIVEL LICENCIATURA Y ESPECIALIDAD, EN CUBA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO SEE | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 100% | 0 | 0 | BECARIO | 1200 | 1200 | 100%
OTROS
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)
| 166946 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS CAMPUS UNIVERSITARIOS EN HIDALGO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 907840 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETRÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1258780 | 1258780 | 1258780 | 718587 | 57.1% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.57 | 57%
| 166947 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN LAZARO CARDENAS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 907841 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1261720 | 1261720 | 1261720 | 794307 | 63% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.63 | 63%
| 166948 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS DE CAMPUS UNIVERSITARIOS EN MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 907839 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2063959 | 2063959 | 2063959 | 676771 | 32.8% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 1 | 0.33 | 33%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 65243 |  |  |  | REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUERRERO (ENTRE JUAREZ Y MATAMOROS) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-73/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | TODA LA POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 1891743 | 1891743 | 1891743 | 1891743 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1025 | 1025 | 100%
| 65217 |  |  |  | REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE HOMOBONO MELGOZA (ENTRE RAFAEL REYES Y JUAREZ) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-72/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 1594796 | 1594796 | 1594796 | 1594796 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2231 | 2231 | 100%
| 65179 |  |  |  | REPAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE MADERO (ENTRE JUSTO SIERRA Y MATAMOROS) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-71/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | TODA LA POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 1351467 | 1351467 | 1351467 | 1351467 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1473 | 1473 | 100%
| 65272 |  |  |  | REPAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ARTEAGA (ENTRE MATAMOROS Y PINO SUAREZ) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | LP-DUOP-74/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | TODA LA POBLACION | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 600-TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN | 2157265 | 2157265 | 2157265 | 2157265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2745 | 2745 | 100%
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
| 165891 |  |  |  | AGRICULTURA, GANADERÍA Y AGROINDUSTRIAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 948 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15000000 | 12971929 | 12971929 | 12971929 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 11 | 10 | 90.9%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 83556878; Ministrado 14: 83556878; Programado 15: 83556878; Ejercido 16: 50287499; Ejercido 17=16/14: 60.2%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4603241; Ejercidos 22: 2145714; Ejercidos 23=22/21: 46.6%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
AMPLIACIÓN
| 126766 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17565806 | 17565806 | 17565806 | 6351914 | 36.2% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 66677 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA 5000 |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/5000/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1352268 | 1352268 | 1352268 | 58380 | 4.3% | 0 | 0 | PESOS | 1352268 | 58380 | 4.3%
| 123988 |  |  |  | EQUIPAMIENTO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4205 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 612966 | 612966 | 612966 | 612966 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 612966 | 612966 | 100%
OTROS
| 126818 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESTACAMENTADA EN EL MUNICIPIO DE MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 54453000 | 54453000 | 54453000 | 35701965 | 65.6% | 0 | 0 | OTROS | 1672 | 915 | 54.7%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 72562 |  |  |  | PROFESIONALIZACION A SEGURIDAD PÚBLICA 3000 |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 01/3000/09 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PÚBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1449882 | 1449882 | 1449882 | 287000 | 19.8% | 0 | 0 | PESOS | 1449882 | 287000 | 19.8%
| 126889 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DESTACAMENTADOS EN EL MUNICIPIO DE MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4287280 | 4287280 | 4287280 | 3798709 | 88.6% | 0 | 0 | OTROS | 773 | 773 | 100%
| 126920 |  |  |  | PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2290889 | 86.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
| 123838 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG. PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 44308 | 44308 | 44308 | 44308 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 44308 | 44308 | 100%
| 123776 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | TODA LA POBLACION | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 314-DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE POLICÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES | 1141368 | 1141368 | 1141368 | 1141368 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1141368 | 1141368 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 669 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 78830546; Ministrado 14: 49837122; Programado 15: 49837182; Ejercido 16: 48991791; Ejercido 17=16/14: 98.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 141694.54; Ejercidos 22: 118362.49; Ejercidos 23=22/21: 83.5%
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 59200 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6101-043-298 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 19025 | 18881 | 18881 | 18881 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 96605 |  |  |  | AGUA POT Y ALCANT SANIT EN CALLE PRIV. DE JAZMIN DEL RECUERDO, COL JARDINES DEL PEDREGAL 1A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 69803 | 60031 | 60031 | 60031 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 80 | 93%
| 96606 |  |  |  | COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN CALLE ERENDIRA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y AV. LAZARO CARDENAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 341466 | 241773 | 241773 | 241773 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 249 | 186.75 | 75%
| 96938 |  |  |  | CONSTR DE ESTACION DE BOMBEO EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 102-URUAPAN | CHERANG܅RÁN | RURAL | 6101-0003-0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 174707 | 88556 | 88556 | 88556 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 0.9 | 90%
AMPLIACIÓN
| 104304 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 185 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES COALCOMAN Y JIQUILPAN EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003APP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUICIPALES | - | - | 49144 | 49144 | 49144 | 49144 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100%
| 104310 |  |  |  | AMPLIACION DE 180 ML DE RED DE AGUA POTABLE ENLAS CALLE LIMON Y MIRAMONTESDE LA COLONIA LA YERBABUENA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006APP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 77256 | 75647 | 75647 | 75647 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 104324 |  |  |  | AMPLIACION DE 200 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071009APC/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 45269 | 32886 | 32886 | 32886 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
REHABILITACIÓN
| 150656 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 613676 | 613655 | 613655 | 613655 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 750 | 750 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
EQUIPAMIENTO
| 91828 |  |  |  | ELECTRIFICACION EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO EL CALAVOZ |  | 30-ECUANDUREO | LAS FUENTES | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTORES SA DE CV | - | - | 590757 | 590757 | 590757 | 590757 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 39931 |  |  |  | CONST. DE TANQUE ELEVADO EN LA COL. SALVADOR URRUTIA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 79970 | 61000 | 61000 | 61000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 61 | 61 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE HICIERON 65.61 M2 OBRA: CONST. DE CIMENTACION DE TANQUE ELEVADO EN COL. SALVADOR URRUTIA.
| 39982 |  |  |  | COSNT. Y COL. DE TANQUE ELEVADO EN COL. SALVADOR URRUTIA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 371399 | 371339 | 371399 | 371339 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA CONST. Y COL. DE TANQUE
| 168769 |  |  |  | DEPÓSITO DE AGUA POTABLE |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 11/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 222487 | 222487 | 222487 | 222487 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 200 | 200 | 100%
| 168742 |  |  |  | DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 40-INDAPARAPEO | ESTACIÓN DE QUIRIO (QUIRIO) | RURAL | 14/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 450113 | 450113 | 450113 | 450113 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 100 | 100%
| 81821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 4078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. MIRADOR LA TORRECILLA
| 68735 |  |  |  | CONST DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 82-TACÁMBARO | EL ROSAL | RURAL | 200-110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 68721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE |  | 82-TACÁMBARO | SAN ANTONIO BUENAVISTA | RURAL | 199-109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14961 | 14961 | 14961 | 14961 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 68757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE JOYA DE LA VIHUELA |  | 82-TACÁMBARO | JOYA DE LA VIHUELA | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 34439 | 34439 | 34439 | 34439 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 129879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA |  | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | 011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14980 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 96607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 102-URUAPAN | CHIMILPA (EL ZAPOTE) | RURAL | 6101-0003-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 101726 | 56005 | 56005 | 56005 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 15 | 8 | 53.3%
| 96608 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE |  | 102-URUAPAN | CHICHARRÓN (EL TULE) | RURAL | 6101-0003-0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 78000 | 42048 | 42048 | 42048 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 15 | 13.5 | 90%
REHABILITACIÓN
| 96609 |  |  |  | REHAB DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE LOC. SAN MARCOS |  | 102-URUAPAN | SAN MARCOS | RURAL | 6101-0002-0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 37775 | 29765 | 29765 | 29765 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
| 106017 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 121 M.L. RED AGUA POTABLE CALLE JOSÉ DE LEJARZA COL. LA LOMA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002APP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 28034 | 28034 | 28034 | 28034 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 121 | 121 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO ML
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 106052 |  |  |  | COLOCACIÓN VÁLVULA AIRE EN LA LINEA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071002APC/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 24000 | 17605 | 17605 | 17605 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 68456 |  |  |  | AMPLIACION TANQUE AGUA POTABLE LOS COYOTES |  | 82-TACÁMBARO | LOS COYOTES | RURAL | 159-6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 36555 | 36555 | 36555 | 36555 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68499 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE LA LOMA |  | 82-TACÁMBARO | LA LOMA | RURAL | 161-8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 33305 | 22730 | 22730 | 22730 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 30 | 83.3%
| 68424 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE LA PITAYA |  | 82-TACÁMBARO | PITAYA DE COPITERO | RURAL | 157-4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 84091 | 84091 | 84091 | 84091 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68517 |  |  |  | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 82-TACÁMBARO | EL PANTANO (EL CUIJE) | RURAL | 162-10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 143673 | 143673 | 143673 | 143673 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68391 |  |  |  | REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN PAROCHO |  | 82-TACÁMBARO | PAROCHO (LAS PAREDES) | RURAL | 156-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 161749 | 161749 | 161749 | 161749 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 830 | 830 | 100%
| 68473 |  |  |  | TECHUMBRE EN TANQUE SAN RAFAEL TECARIO |  | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL TECARIO (EL POBLADO) | RURAL | 160-7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 83429 | 83429 | 83429 | 83429 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129415 |  |  |  | REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO |  | 87-TARETAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DEURBANISMO Y OBRAS PUBLIICAS | - | - | 45980 | 16647 | 16647 | 16647 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 81705 |  |  |  | TERMINACION DEL DRENAJE SANITARIO |  | 53-MORELIA | LA ESTANCIA | RURAL | 3044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 209839 | 99.9% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA DE SISTEMA NO ESTA EN EL CATALOGO
| 96610 |  |  |  | ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL ANDADOR SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COL. LEANDRO VALLE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 181291 | 149722 | 149722 | 149722 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 137 | 137 | 100%
| 118355 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 5A ETAPA, COL. ARROYO COLORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 187909 | 128368 | 128368 | 128368 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 0.8 | 80%
REHABILITACIÓN
| 61812 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES |  | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6102-055-267 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 369810 | 369810 | 369810 | 369810 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 278.78 | 278.78 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CÚBICOS YA QUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METRO LINEAL
| 39700 |  |  |  | REHAB. DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL |  | 36-HUANDACAREO | TUPATARILLO | RURAL | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PREDIDENCIA MPAL | - | - | 13596 | 13235 | 13235 | 13235 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 0 | 0 | 0% | OBRA CONCLUIDA AL 100%, REALIZANDO 9 REGISTROS Y BENEFICIANDO A 323 PERSONAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 59201 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE CARUSO |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6102-0003-036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 36348 | 35377 | 35377 | 35377 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100%
| 59202 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAMANTE, COL. LOS TIZATES |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-001-034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 102686 | 84565 | 84565 | 84565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100%
| 59203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6102-0043-044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 100000 | 99993 | 99993 | 99993 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 12 | 100%
| 59204 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS |  | 34-HIDALGO | JOSÉ MARÍA MORELOS (ZIRIPEO) | RURAL | 4206-6102-0058-183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 61821 | 61821 | 61821 | 61821 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
| 61751 |  |  |  | CONTINAUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD |  | 34-HIDALGO | SAN JOSÉ IRAPEO (LA CASA DEL PADRE) | RURAL | 4206-6102-0127-245 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6277 | 6259 | 6259 | 6259 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128 | 128 | 100%
| 59205 |  |  |  | TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL ROSARIO |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6102-0043-291 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40690 | 32801 | 32801 | 32801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 213 | 191.7 | 90%
| 38707 |  |  |  | CONST. DE DRANAJE SANITARIO 1RA. ETAPA |  | 36-HUANDACAREO | SAN CRISTÓBAL | RURAL | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 442.5 | 442.5 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y SE BENEFICIA A 47 PERSONAS
| 81778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE OCTUBRE |  | 53-MORELIA | BUENAVISTA | RURAL | 3102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 221067 | 66197 | 66197 | 66197 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 239 | 167 | 69.9% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE RED DE DRENAJE |  | 53-MORELIA | EL DURAZNO | RURAL | 1734 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162 | 162 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81786 |  |  |  | RED SANITARIA (TRAMO 1-11) |  | 53-MORELIA | ASIENTO DE PIEDRA (EL CHIRIHUINDO) | RURAL | 3112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 385205 | 355851 | 355851 | 355851 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 599 | 599 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. ASIENTO DE PIEDRA
| 89254 |  |  |  | CONSTRCCION DE RED DE DRENAJE EN BLVD LAZARO CARDENAS |  | 70-PURÉPERO | DOS ESTRELLAS DE JIMÉNEZ (DOS ESTRELLAS) | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 29538 | 29538 | 29538 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167 | 82 | 49.1% | LOS GASTSO QUE SE ESTAN REPORTANDO SE PARAGRON CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009, DEBIDO A QUE ESTA OBRA ESTABA ORIGINALMENTE EN ESTE EJERCICIO Y DESPUES HIZO UN CAMBIO EN PROGRAMAS DE OBRAS DE 2010 Y SE INTEGRO EN ESTE RAZON POR LA CUAL SE PAGO UNA PARTE CON RECURSOS DE 2010 Y OTRA CON RECURSOS DE 2009.
| 106371 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES 1RA. ETAPA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071022DP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 68766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN CALLE JACARANDAS |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 413387 | 413387 | 413387 | 413387 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 68438 |  |  |  | INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE AILES |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 158-15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 129607 |  |  |  | CONSATRUCCION DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA |  | 87-TARETAN | LA PURÍSIMA | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 13061 | 13061 | 13061 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34 | 34 | 100%
| 129448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO |  | 87-TARETAN | LA FLORIDA | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100%
| 129505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA |  | 87-TARETAN | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLAICAS | - | - | 44980 | 14600 | 14600 | 14600 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 129533 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL |  | 87-TARETAN | SAN JOSÉ OBRERO | RURAL | 004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 14932 | 14932 | 14932 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 58 | 58 | 100%
| 129639 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA |  | 87-TARETAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 17900 | 17900 | 17900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 52 | 52 | 100%
| 129562 |  |  |  | CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN CALLE PRINCIPAL |  | 87-TARETAN | EL PINO | RURAL | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 8144 | 8144 | 8144 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 37 | 37 | 100%
| 96611 |  |  |  | ALCANT SANIT CALLE SALVADOR CASTILLO Y UNION DE COMUNEROS, COL EL PARICU |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 175663 | 52699 | 52699 | 52699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 173 | 34.6 | 20%
| 96612 |  |  |  | ALCANT SANIT EN CALLE DE LA ENTRADA A LA ESC SEC FED. 85, LOC. TOREO EL BAJO |  | 102-URUAPAN | TOREO BAJO (EL TOREO BAJO) | URBANO | 6102-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 331750 | 214369 | 214369 | 214369 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 420 | 70%
| 96613 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANIT DE LAS CALLES PINO Y CEDRO, COL. MICHOACANA DE OCCIDENTE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 39991 | 39991 | 39991 | 39991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 46 | 46 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96614 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANIT 1ERA ETAPA LOC. LA BASILIA |  | 102-URUAPAN | LA BASILIA | RURAL | 6102-0001-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 375003 | 348041 | 348041 | 348041 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 622 | 603.34 | 97%
| 118392 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJON DE LOS MAGUEYES, COL LA QUINTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 162681 | 48804 | 48804 | 48804 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258 | 206.5 | 80%
| 96615 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y NIяS HEROES, LOC. JICALAN |  | 102-URUAPAN | JICALÁN (LA PINERITA) | RURAL | 6102-0001-0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 254665 | 252005 | 252005 | 252005 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 648 | 635.04 | 98%
| 96616 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA DE LA CALLE LATINOS Y VICENTE GUERRERO, COL 2 DE MAYO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190.07 | 190.07 | 100%
| 96617 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA, LOC. CORUPO |  | 102-URUAPAN | CORUPO | RURAL | 6102-0001-0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 360615 | 213560 | 213560 | 213560 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 442 | 397.8 | 90%
| 96618 |  |  |  | CONSTR DE PISO Y ALCANT SANIT 2DA ETAPA CANAL EL VERGEL, COL. EL VERGEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 188675 | 188675 | 188675 | 188675 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 62.8 | 50.25 | 80%
| 96619 |  |  |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 61592 | 47481 | 47481 | 47481 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 304 | 297.92 | 98%
| 96620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 102-URUAPAN | JUCUTÁCATO | RURAL | 6102-0001-0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 73394 | 49193 | 49193 | 49193 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 147 | 70%
| 96621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 102-URUAPAN | JUCUTÁCATO | RURAL | 6102-0001-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 74411 | 38493 | 38493 | 38493 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 417 | 291.9 | 70%
| 96622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO |  | 102-URUAPAN | JUCUTÁCATO | RURAL | 6102-0001-0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 42840 | 42840 | 42840 | 42840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294 | 294 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO |  | 102-URUAPAN | JICALÁN VIEJO (LA LAGUNA) | RURAL | 6103-0001-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 43477 | 20850 | 20850 | 20850 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149.5 | 149.5 | 100%
| 96625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 36916 | 36916 | 36916 | 36916 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103 | 103 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO | - | - | 111633 | 33490 | 33490 | 33490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 50 | 50%
| 96626 |  |  |  | DESCARGA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROL CUPATITZIO Y OBSIDIANA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL 1ERA SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 119970 | 35991 | 35991 | 35991 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 68 | 54.4 | 80%
| 96627 |  |  |  | DRENAJE SANIT CALLES ZITACUARO, TANGANCICUARO, LATERAL DEL IMSS Y DESCARGA HACIA LA COL. LOS SAUCES COL. VALLE DORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 411 | 267.15 | 65%
| 96628 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO CALLE AVE DEL PARAISO Y GAVIOTA, COL. AMPL MORELOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 179741 | 179741 | 179741 | 179741 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 181.5 | 181.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 118437 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL MIRADOR, LOC ANGAHUAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 697455 | 101794 | 101794 | 101794 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 553 | 55.3 | 10%
AMPLIACIÓN
| 106086 |  |  |  | AMPL. 121 M.L. RED DREN., EN LA C. JOSE LEJARZA LA COL. LA LOMA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005DP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 58647 | 58647 | 58647 | 58647 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 121 | 100%
| 105610 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CEMENTO DE 15 EN LA CALLE SIN NOMBRE (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN NICOLÁS | RURAL | 071010OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 106122 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 400 ML RED DENAJE EN LA C. LIMÓN Y MNIRAMONTES DE LA COL. LA YERBABUENA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071017DP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 270143 | 268543 | 268543 | 268543 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 105557 |  |  |  | AMPLIACION DE 600 ML DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071033DC/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 456720 | 456720 | 456720 | 456720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100%
| 104408 |  |  |  | AMPLIACION DE 162 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIRAMONTES DE LA COL. EL SANTUARIO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006DP/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 65218 | 53634 | 53634 | 53634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 162 | 162 | 100%
| 105543 |  |  |  | AMPLIACION DE 112 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FLORES MAGON |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071023DC/09 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 79873 | 42630 | 42630 | 42630 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 100 | 89.3%
| 129117 |  |  |  | TERMINACION DE LA AMPLIACION DE DRENAJE CALLE MICHOACAN |  | 87-TARETAN | LA FLORIDA | RURAL | MTM-01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 97500 | 36356 | 36356 | 36356 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 58991 |  |  |  | CONST. PTAR Y COLECTORES |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | CEAC | - | - | 2305922 | 1185922 | 1185922 | 1185922 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO PARA PTAR POR LA DEPENDENCIA DE CEAC. 2009
| 106326 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071021OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 1571790 | 1571790 | 1571790 | 1571790 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.9 | 90%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 59206 |  |  |  | 1A. ETAPA DEL SANEAMIENTO DEL CANAL HIDALGO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6102-0001-282 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 700000 | 663242 | 663242 | 663242 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 68529 |  |  |  | COLECTOR EN PETEMBO |  | 82-TACÁMBARO | PETEMBO | RURAL | 164-21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 94916 | 94916 | 94916 | 94916 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 68824 |  |  |  | PROGRAMA APAZU |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE TACAMBARO | - | - | 1506000 | 1506000 | 1506000 | 1506000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73988 |  |  |  | DRENAJE COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 84-TANGAMANDAPIO | SANTIAGO TANGAMANDAPIO | URBANO | 084068/2009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 238289 | 37189 | 37189 | 37189 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 142334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES 1A ETAPA |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 656197 | 646721 | 646721 | 646721 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1750 | 1750 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009, LAS METAS SON LAS PROGRAMADAS TOTALES
| 118318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOVEDA PLUVIAL, COL. MARTIRES DE URUAPAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0001-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 168374 | 168374 | 168374 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0.8 | 80%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 59207 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA AV. DE LA CRUZ |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6201-0003-073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 12229 | 11571 | 11571 | 11571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 133 | 133 | 100%
| 59208 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES SANTO DOMINGO Y CAMELINAS, COL. TIERRAS COLORADAS II |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 170322 | 48904 | 48904 | 48904 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 0.9 | 90% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 59209 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6201-0041-082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 13926 | 13390 | 13390 | 13390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 59210 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAMORA |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 45793 | 32533 | 32533 | 32533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 980 | 980 | 100%
| 61842 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MELCHOR OCAMPO PTE. |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-001-276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 38103 | 38103 | 38103 | 38103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904.14 | 904.14 | 100%
| 32710 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ |  | 36-HUANDACAREO | LA ESTANCIA | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 12638 | 4806 | 4806 | 4806 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 165 | 165 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL YA TERMINADA AL 100% OBRA 2009
| 38996 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE TUNA PTE. COL. LA NOPALERA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 240678 | 163246 | 163246 | 163246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 656 | 656 | 100% | OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, SE HICIERON 656 M2 Y SE BENEFICIO A 55 PERSONAS.
| 168738 |  |  |  | PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANAQUETA Y RED DE AGUA POTABLE |  | 40-INDAPARAPEO | ESTACIÓN DE QUIRIO (QUIRIO) | RURAL | 13/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 480371 | 480371 | 480371 | 480371 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522 | 522 | 100%
| 168747 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y GUARNICIONES |  | 40-INDAPARAPEO | ZACAPENDO | RURAL | 15/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 395239 | 395239 | 395239 | 395239 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 442 | 442 | 100%
| 134123 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SECUNDARIA |  | 46-JUÁREZ | CERRO COLORADO | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 625948 | 625948 | 625948 | 125189 | 20% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3092 | 620 | 20.1%
| 81646 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE: INDIGENA MARCELINO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47250 | 25000 | 25000 | 24960 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3312 | 3312 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. TZINDURIO DE MORELOS
| 81663 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE CALLE JUAN RUIZ DE APODACA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2574 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 140000 | 24960 | 24960 | 24960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1003 | 602 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. CONSUELO ALFARO DE VAZQUEZ
| 81692 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE A LA PLAZA |  | 53-MORELIA | TIRISTARÁN | RURAL | 2928 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 216639 | 200124 | 200124 | 200124 | 100% | 0 | 0 | METROS | 140 | 140 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81675 |  |  |  | APOYO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE SALIDA AL MALACATE |  | 53-MORELIA | TIRISTARÁN | RURAL | 2927 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 51589 | 51589 | 51589 | 6879 | 13.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 688 | 688 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 81667 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE: LUNA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2604 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26859 | 26859 | 26859 | 8821 | 32.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325 | 325 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. LOMAS DEL PUNHUATO
| 81742 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA ARNULFO JACOBO (ACCESO A 8 COLONIAS). |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176241 | 92241 | 92241 | 92241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4922 | 4922 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COL. FILOMENO MATA
| 81817 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA HACIENDA |  | 53-MORELIA | TIRISTARÁN | RURAL | 3169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 231440 | 100000 | 100000 | 38198 | 38.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 610 | 305 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 105870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2,000 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD TRAMO CUATRO CAMINOS A LA CALLE ABASOLO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071017PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 448000 | 354891 | 354891 | 354891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1800 | 90%
| 106167 |  |  |  | PAV. 1,596 M2 CTO. HLCO., EN LA C. JOSE LEJARZA LA COL. LA LOMA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071012PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 362436 | 129166 | 129166 | 129166 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1596 | 1500 | 94%
| 106196 |  |  |  | PAV. 250 M2 CTO. HLCO., EN LA C. SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN ISIDRO DE LA CUESTA | RURAL | 071024PC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47125 | 29550 | 29550 | 29550 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250 | 125 | 50%
| 106223 |  |  |  | PAV. DE 1,000 M2 EN LA CALLE JUSTO SIERRA |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071075PC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 152750 | 152750 | 152750 | 152750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 105912 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE1,363 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LOS ANGELES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002PHP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 265729 | 68504 | 68504 | 68504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1363 | 1000 | 73.4%
| 105766 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,692 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO DE LA COLONIA LOS ANGELES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 305548 | 167619 | 167619 | 167619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1692 | 1550 | 91.6%
| 105788 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 640 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCHA REYES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 142432 | 130655 | 130655 | 130655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 620 | 96.9%
| 105852 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 965 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE SIXTOS VERDUZCO Y JOSE A NTONIO TORRES DEL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071014PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 222491 | 144060 | 144060 | 144060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 965 | 450 | 46.6%
| 105817 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,968 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EX PRIVADA DE ANA MARIA GALLAGA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071011PP/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 437873 | 416222 | 416222 | 416222 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1968 | 1960 | 99.6%
| 105630 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 2,000 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071015OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 171250 | 90830 | 90830 | 90830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2000 | 1950 | 97.5%
| 105880 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 350 M2 EN LA CALLE CORREGIDORA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071019PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 54600 | 54285 | 54285 | 54285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 345 | 98.6%
| 105589 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,500 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO A. |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PUEBLITO | RURAL | 071008OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101516 | 101516 | 101516 | 101516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100%
| 105777 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 205 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ COLONIA LOS ANGELES |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 43530 | 38816 | 38816 | 38816 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 205 | 200 | 97.6%
| 105829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ANTONIO GUZMAN |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071013PP/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 116167 | 38764 | 38764 | 38764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 350 | 70%
| 105938 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN VARIAS CALLES |  | 71-PURUÁNDIRO | LA QUEMADA | RURAL | 071031PHC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 191177 | 158348 | 158348 | 158348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 900 | 90%
| 105578 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 3,850 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TEPALCATEPEC |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 336586 | 200766 | 200766 | 200766 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3850 | 1900 | 49.4%
| 105948 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 510 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE VIRREY DE MENDOZA |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071044PHC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETRIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 276119 | 212764 | 212764 | 212764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510 | 500 | 98%
| 105920 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, PARA ANDADORES RUMBO A LA SECUNDARIA |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 0710030PHC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 101400 | 8180 | 8180 | 8180 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 20 | 3.3%
| 68653 |  |  |  | PAV. CALLE LAZARO CARDENAS SUR |  | 82-TACÁMBARO | PEDERNALES | URBANO | 193-101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 278607 | 278607 | 278607 | 278607 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 223 | 223 | 100%
| 68781 |  |  |  | PAV. CALLE NARDOS FRENTE A LA 5 CINE COL LLANOS DE CANICUARO,1 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 599104 | 599104 | 599104 | 599104 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3557 | 3557 | 100%
| 68619 |  |  |  | PAV. CALLE NTRA SEяRA DE LOS DOLORES |  | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 190-98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 78687 | 78687 | 78687 | 78687 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1926 | 1926 | 100%
| 68643 |  |  |  | PAV. CALLE PARALELA A LA CARRETERA |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 192-100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 9079 | 9079 | 9079 | 9079 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 15 | 15 | 100%
| 68744 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL COPITERO |  | 82-TACÁMBARO | COPITERO | RURAL | 201-112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 81521 | 81521 | 81521 | 81521 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 448 | 448 | 100%
| 68664 |  |  |  | PAV. CALLE PRINCIPAL 1 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | LAS JOYAS (EL POBLADO) | RURAL | 194-102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 377414 | 377414 | 377414 | 377414 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 225 | 225 | 100%
| 68808 |  |  |  | PAV. CALLE TECARIO 3 ETAPA COL LA ANTORCHA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 153-2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 296884 | 296884 | 296884 | 296884 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1752 | 1752 | 100%
| 68834 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLE JOSEJ BORBON DEL EJIDO 2 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | COLONIA J. JESÚS ALCARAZ (CERRO HUECO) | RURAL | 131-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 238350 | 33262 | 33262 | 33262 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 250 | 50 | 20%
| 68843 |  |  |  | PAV. HIDRAULICA CALLE VENEZUELA DE CHUPIO |  | 82-TACÁMBARO | CHUPIO | RURAL | 132-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 238350 | 96005 | 96005 | 96005 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 236 | 36 | 15.3%
| 68790 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE MELCHOR OCAMPO 2 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | LAS HOYAS ALTAS | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 399748 | 399748 | 399748 | 399748 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1100 | 1100 | 100%
| 68798 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 82-TACÁMBARO | PEDERNALES | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 299051 | 299051 | 299051 | 299051 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1155 | 1155 | 100%
| 68856 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GIRASOL EN LA COL. LLANOS DE CANICUARO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 134-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 455315 | 52727 | 52727 | 52727 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 320 | 40 | 12.5%
| 68774 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 200483 | 200483 | 200483 | 200483 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 456 | 456 | 100%
| 68637 |  |  |  | PAVIMENTACION DE DOS CALLES CHUPIO |  | 82-TACÁMBARO | CHUPIO | RURAL | 191-99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 31916 | 31916 | 31916 | 31916 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 19 | 19 | 100%
| 68748 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUILA, COL JOYA DE LA GOLONDRINA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 441496 | 441496 | 441496 | 441496 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1300 | 1300 | 100%
| 90120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ALREDEDOR DE LA PLAZA 2DA ETAPA |  | 86-TANHUATO | TARIMORO | RURAL | 0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22040 | 15620 | 15620 | 15620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.21 | 180 | 103.9%
| 89797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HERNANDEZ |  | 86-TANHUATO | EL CALVARIO | RURAL | 0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 160405 | 117178 | 117178 | 117178 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 875 | 744 | 85%
| 89531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MEZQUITE GRANDE 2DA ETRAPA |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15620 | 15620 | 15620 | 15620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 173.21 | 323 | 186.5%
| 88997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTO DE LA CALLE LIBERTAD PROLONGACION ALDAMA EN LA CABECERA MPAL. |  | 86-TANHUATO | TANHUATO DE GUERRERO | URBANO | 0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 441280 | 172834 | 172834 | 172834 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1471 | 1538.53 | 104.6%
| 129699 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA |  | 87-TARETAN | MESA DE CÁZAREZ | RURAL | 008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 13 | 13 | 100%
| 129150 |  |  |  | TERMINACION DE LA RECONTRUCCION DE PAVIMENTO Y DRENAJE CALLE CAMELINAS |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MTM-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1118788 | 438565 | 438565 | 438565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1925 | 1925 | 100%
| 129226 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLE SIN NOMBRE |  | 87-TARETAN | TAHUEJO | RURAL | MTM-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 497702 | 2830 | 2830 | 2830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 104.8 | 104.8 | 100%
| 140359 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE |  | 97-TURICATO | LOS HACHEROS | RURAL | 2010/097/110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 492805 | 492805 | 492805 | 492805 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100% | RECURSO 2009 REPROGRAMADO EN ESTA OBRA Y EJECUTADO EN 2010
| 101788 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2010/097/105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 654123 | 90446 | 90446 | 90446 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 210 | 14% | RECURSO 2009, QUE SE EJECUTA HASTA EL 2010
| 140282 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 23678 | 23519 | 23519 | 23519 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 118716 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO CALLE PEDRO DE LEON, COL EL ARENAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 56932 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 526.8 | 526.8 | 100%
| 96629 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO CALLE PRIV. TRES, COL. JERICO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 59415 | 17824 | 17824 | 17824 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 172.25 | 51.68 | 30%
| 96630 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO PRIV DOS COL JERICO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 39094 | 39094 | 39094 | 39094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 181 | 181 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96631 |  |  |  | CALLE MINA DE ORO EN COL SAN JOSE DE LA MINA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 51637 | 15491 | 15491 | 15491 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 177 | 53 | 29.9%
| 96632 |  |  |  | CONSTR DE ALCANTARILLA Y PAV. CON PIEDRA AHOGADA DE LA CLINICA HACIA ARRIBA, LOC. NVO SAN MARTIN BUENOS AIRES |  | 102-URUAPAN | SAN MARTÍN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA) | RURAL | 6102-0001-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 184577 | 118835 | 118835 | 118835 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 180 | 30%
| 96633 |  |  |  | DRENAJE Y PAV. CALLE JULIO TALAVERA, LOC. TOREO EL ALTO |  | 102-URUAPAN | TOREO ALTO (TOREO EL ALTO) | RURAL | 6201-0001-0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 196028 | 45520 | 45520 | 45520 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 769 | 230.7 | 30%
| 96634 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO, LOC. CAPACUARO |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 6701-0003-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 55745 | 43463 | 43463 | 43463 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 855 | 95%
| 96635 |  |  |  | EMPEDRADO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE MATANGUARAN A JUCUTACATO Y CAMINO A LA IGLESIA, MATANGUARAN |  | 102-URUAPAN | MATANGUARÁN (SAN JOSÉ DEL VALLE) | RURAL | 6701-0003-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 138512 | 137852 | 137852 | 137852 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 1800 | 1710 | 95%
| 96636 |  |  |  | EMPEDRADO DEL CAMINO AL CARRIZALILLO, EN LOC CARATACUA |  | 102-URUAPAN | LA CARATACUA | RURAL | 6701-0003-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 170000 | 143905 | 143905 | 143905 | 100% | 0 | 0 | M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO | 600 | 300 | 50%
| 118501 |  |  |  | PAV. AVENIDA LA PRADERA, COL. LA PRADERA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 177140 | 53142 | 53142 | 53142 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 662.05 | 66.2 | 10%
| 96637 |  |  |  | PAV AV DEL SOL COL IGNACIO RAMIREZ |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132829 | 132829 | 132829 | 132829 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737 | 737 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 118534 |  |  |  | PAV. AV LA PRADERA, COL. RIO VERDE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 175624 | 52687 | 52687 | 52687 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 531.5 | 79.72 | 15%
| 96638 |  |  |  | PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. SAN FCO URUAPAN CENTRO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 40833 | 40833 | 40833 | 40833 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 211.75 | 211.75 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96639 |  |  |  | PAV CALLE AGUACATE COL JARDINES DE SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130276 | 130276 | 130276 | 130276 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 640 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96640 |  |  |  | PAV CALLE ASI ES MI TIERRA COL MARIO MORENO REYES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 128951 | 103151 | 103151 | 103151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 824 | 824 | 100%
| 96641 |  |  |  | PAV CALLE AZUCENA ENTRE NARDO Y LIRIO COL LA MORA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 132841 | 132841 | 132841 | 132841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 783 | 783 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 96642 |  |  |  | PAV. CALLE CAMINO VIEJO A TEJERIAS, COL. NATALIO VAZQUEZ PALLARES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 67643 | 20293 | 20293 | 20293 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 241.2 | 72.36 | 30%
| 96643 |  |  |  | PAV. CALLE CARDENAL, COL. MORELOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 188610 | 56583 | 56583 | 56583 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 659.95 | 593.95 | 90%
| 96644 |  |  |  | PAV. CALLE CIPRES Y EDEN, COL. NUEVO PARAISO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 175220 | 52566 | 52566 | 52566 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 494.08 | 494.08 | 100%
| 98880 |  |  |  | PAV CALLE CIPRES Y TERMINACION CEDROS COL NATALIO VAZQUEZ PALLARES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 85492 | 67713 | 67713 | 67713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 665 | 665 | 100%
| 98881 |  |  |  | PAV CALLE CONSTITUCION Y FRANCISCO VILLA COL EJIDAL LAZARO CARDENAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50830 | 50830 | 50830 | 50830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 763.7 | 763.7 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 98882 |  |  |  | PAV CALLE CUAUHTEMOC COL PALITO VERDE 3RA SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 125048 | 108972 | 108972 | 108972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 651 | 618.45 | 95%
| 98883 |  |  |  | PAV. CALLE CUAUHTEMOC Y NETZAHUALCOYOTL, COL SOL AZTECA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 106487 | 106487 | 106487 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 683.4 | 649.23 | 95%
| 98884 |  |  |  | PAV. CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE PARICUTIN, LOC. CALTZONTZIN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 339171 | 212241 | 212241 | 212241 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1105.92 | 995.33 | 90%
| 98885 |  |  |  | PAV. CALLE ENCINO, COL. MICHOACANA DE OCCIDENTE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73324 | 66512 | 66512 | 66512 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 245.1 | 245.1 | 100%
| 98886 |  |  |  | PAV CALLE EXPROPIACION PETROLERA COL 18 DE MARZO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132841 | 132841 | 132841 | 132841 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737 | 737 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 98887 |  |  |  | PAV. CALLE FCO. ZARCO 4A ETAPA, COL. EL PERIODISTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47366 | 14210 | 14210 | 14210 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 174.2 | 174.2 | 100%
| 98888 |  |  |  | PAV CALLE FRANCISCO I MADERO COL EJIDAD LAZARO CARDENAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 79083 | 79083 | 79083 | 79083 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504 | 504 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102614 |  |  |  | PAV. CALLE FRANCISCO ZARCO 5A ETAPA, COL. EL PERIODISTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 104131 | 31239 | 31239 | 31239 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 274.7 | 82.41 | 30%
| 102522 |  |  |  | PAV. CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y DRENAJE SANIT CALLE GEMINIS, COL. SAN RAFAEL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 773.93 | 154.8 | 20%
| 98889 |  |  |  | PAV CALLE GIMNASIA COL GRANJAS DE BELLAVISTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 186504 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743 | 223 | 30%
| 98890 |  |  |  | PAV. CALLE GOMEZ, FRACC GOMEZ |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-00153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 161560 | 154478 | 154478 | 154478 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 628 | 565 | 90%
| 98891 |  |  |  | PAV. CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. PLUTARCO ELIAS CALLES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 101785 | 30535 | 30535 | 30535 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 346.5 | 346.5 | 100%
| 98892 |  |  |  | PAV CALLE IGNACIO ALLENDE COL DAVID FRANCO RODRIGUEZ |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 90014 | 52909 | 52909 | 52909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 382 | 381.9 | 100%
| 98893 |  |  |  | PAV. CALLE IGNACIO ALLENDE 2A ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 188937 | 56681 | 56681 | 56681 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 593.64 | 593.64 | 100%
| 98894 |  |  |  | PAV. CALLE JARDINES DEL RECUERDO, COL. CASA DEL NIя |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 676.25 | 202.88 | 30%
| 98895 |  |  |  | PAV. CALLE JOSE MARIA MORELOS, COL. LA PRADERA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185152 | 55546 | 55546 | 55546 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 735 | 661.5 | 90%
| 98896 |  |  |  | PAV CALLE JUPITER COL LA ESTRELLA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48172 | 48172 | 48172 | 48172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 311.85 | 311.85 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102683 |  |  |  | PAV. CALLE LAGO DE ZAPOTLAN, COL. ALIANZA URBANA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 802 | 240.6 | 30%
| 98897 |  |  |  | PAV CALLE LAGO DE ZICUIRAN COL LOS LAGOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743 | 223 | 30%
| 98898 |  |  |  | PAV. CALLE LOPEZ MATEOS, COL. POPULAR CAMPESTRE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 758.25 | 758.25 | 100%
| 98899 |  |  |  | PAV CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COL SN FCO URUAPAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 144458 | 43337 | 43337 | 43337 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 171 | 30%
| 98900 |  |  |  | PAV. CALLE MARTE Y EMILIANO ZAPATA, COL. IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 147889 | 44367 | 44367 | 44367 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 547.73 | 547.73 | 100%
| 98901 |  |  |  | PAV. CALLE MINEROS, COL. OBRERO POPULAR |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189774 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 648 | 194.4 | 30%
| 98902 |  |  |  | PAV. CALLE MORELOS 2DA ETAPA, LOC. LA COFRADIA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 546936 | 438727 | 438727 | 438727 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1662 | 1495 | 90%
| 98903 |  |  |  | PAV. CALLE ORO, COL. AMPLIACION REVOLUCION 1ERA SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 184767 | 55430 | 55430 | 55430 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 587.39 | 587.39 | 100%
| 98904 |  |  |  | PAV. CALLE OYAMEL, COL. 14 DE JULIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 176113 | 176113 | 176113 | 176113 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 636.5 | 636.5 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 98905 |  |  |  | PAV. CALLE PADRE ARCADIO ENTRE CUPATITZIO Y PADRE OCHOA, LOC. SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6201-0001-0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 255744 | 196607 | 196607 | 196607 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 882 | 793.8 | 90%
| 98906 |  |  |  | PAV. CALLE PADRE OCHOA ENTRE PADRE ARCADIO Y 21 DE SEPTIEMBRE, LOC. SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6201-0001-0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 146538 | 145617 | 145617 | 145617 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 493 | 493 | 100%
| 98907 |  |  |  | PAV. CALLE PEDRO DE LEON, COL. LA TAMACUA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 181032 | 54310 | 54310 | 54310 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 684.4 | 547.52 | 80%
| 98908 |  |  |  | PAV. CALLE PINABETE, COL. LA PINERA 2A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 533.52 | 480.17 | 90%
| 98909 |  |  |  | PAV. CALLE PLAN DE AYUTLA, COL. TIERRA Y LIBERTAD 2A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 147121 | 44136 | 44136 | 44136 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 583 | 524.7 | 90%
| 98910 |  |  |  | PAV. CALLE PRIV. DE RIO MARQUEZ, COL. RIYITOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 188697 | 56609 | 56609 | 56609 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 568.03 | 568.03 | 100%
| 118468 |  |  |  | PAV. CALLE PROL. ARTICULO 123, COL INDEPENDENCIA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 142174 | 42652 | 42652 | 42652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 435.05 | 152.26 | 35%
| 102554 |  |  |  | PAV CALLE PROL DURANGO, COL. CUAUHTEMOC |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 131412 | 39424 | 39424 | 39424 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 305.5 | 91.65 | 30%
| 98911 |  |  |  | PAV. CALLE PROL. JIMENEZ, COL. BARRIO DE SAN PEDRO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 269.98 | 243 | 90%
| 98912 |  |  |  | PAV. CALLE RIO NEGRO, COL. RIO VOLGA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 140910 | 42273 | 42273 | 42273 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 435.05 | 435.05 | 100%
| 98913 |  |  |  | PAV. CALLE RIO NIGUER, COL. RIO VERDE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 52295 | 52295 | 52295 | 52295 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 735 | 735 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 98914 |  |  |  | PAV CALLE RIO NILO COL MANANTIALES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130598 | 130598 | 130598 | 130598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479 | 479 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 98915 |  |  |  | PAV. CALLE SAUCES, COL. LA PINERA 1A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185650 | 55695 | 55695 | 55695 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 700 | 210 | 30%
| 98916 |  |  |  | PAV. CALLE TARIACURI, COL. GANDARILLAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 149075 | 44722 | 44722 | 44722 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 376.51 | 75.31 | 20%
| 98917 |  |  |  | PAV. CALLE TEXCOCO, COL. ALIANZA URBANA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 181032 | 54310 | 54310 | 54310 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 710.1 | 213 | 30%
| 98918 |  |  |  | PAV CALLE TOPACIO COL PALITO VERDE 2A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 103649 | 90381 | 90381 | 90381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 536 | 482.4 | 90%
| 98919 |  |  |  | PAV. CALLE UNION SOLIDARIA, COL. CEDRERA 1ERA SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 137996 | 41399 | 41399 | 41399 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 494.7 | 469.97 | 95%
| 98920 |  |  |  | PAV. CALLE UNO, COL. FRACC POPULAR TOREO EL BAJO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 753.83 | 753.83 | 100%
| 98921 |  |  |  | PAV CALLE VENUS COL EL PLANETARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 115960 | 115960 | 115960 | 115960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 745 | 745 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 98922 |  |  |  | PAV. CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COL SAN FRANCISCO URUAPAN PONIENTE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189773 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 802 | 802 | 100%
| 98923 |  |  |  | PAV. CALLE 2DA PRIV DE CEDRO, COL MICHOACANA DE OCCIDENTE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 76482 | 22945 | 22945 | 22945 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 264 | 264 | 100%
| 98924 |  |  |  | PAV. CALLE 21 DE SEPT. ENTRE CUPATITZIO Y PADRE OCHOA, LOC. SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6201-0001-0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 248581 | 189315 | 189315 | 189315 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 908 | 817.2 | 90%
| 98925 |  |  |  | PAV CALLE 3RA CERR DE JUPITER COL OBSERVATORIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PAV CALLE 3RA CERR DE JUPITER COL OBSERVATORIO | - | - | 53024 | 48214 | 48214 | 48214 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 208 | 205.92 | 99%
| 98926 |  |  |  | PAV CALLLE SATURNO COL LA ESTRELLA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 119783 | 35935 | 35935 | 35935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 539 | 161.7 | 30%
| 102310 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE MORELOS ENTRE PARICUTIN Y ALDAMA, LOC. CALTZONTZIN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 426808 | 426808 | 426808 | 426808 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1170 | 1170 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102311 |  |  |  | PAV MURO DR BERLIN COL JERICO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 8470 | 8470 | 8470 | 8470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 216 | 216 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102312 |  |  |  | PAV Y DRENAJE CALLE PRIV DE CONSTITUCION DE APATZINGAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 186973 | 56092 | 56092 | 56092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 175 | 29.9%
| 102313 |  |  |  | PAV. Y DRENAJE SANIT CALLE PRIV DE SANTA CECILIA, COL. SANTA CATARINA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 123064 | 83345 | 83345 | 83345 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 489.1 | 342.37 | 70%
| 102314 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE BONIFACIO MORENO, COL. LA CEDRERA 4 SECTOR |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 16631 | 16631 | 16631 | 16631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 490 | 490 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102315 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE EDUCACION, COL. REFORMA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130730 | 104901 | 104901 | 104901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 731.5 | 731.5 | 100%
| 102316 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE PINO, COL. EL PINAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 187860 | 56358 | 56358 | 56358 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 561 | 168.1 | 30%
| 102317 |  |  |  | PAVIMENTACION CALLE TUNA, COL. EL CAPULIN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 23839 | 23839 | 23839 | 23839 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 584 | 584 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 102318 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA, COL. MOV. MAGISTERIAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 187480 | 149773 | 149773 | 149773 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 744 | 595 | 80%
| 102319 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5, ENTRE CALLE 1 Y 6 |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 318706 | 181948 | 181948 | 181948 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2732 | 2185.6 | 80%
| 118686 |  |  |  | RENIVELACION DE ADOQUINAMIENTO CALLE MANUEL M PONCE, COL RUBEN JARAMILLO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50036 | 39700 | 39700 | 39700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 386 | 305 | 79%
| 102320 |  |  |  | TERMINACION PAV CALLE SAN JOSE DE LA MINA COL SAN JOSE DE LA MINA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 62481 | 62481 | 62481 | 62481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 316 | 100% | OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO
| 59211 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO DE CALLES EN LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6201-003-075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6267 | 3410 | 3410 | 3410 | 100% | 0 | 0 | METROS | 6 | 6 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTAN METROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS CÚBICOS
| 59212 |  |  |  | PROGRAMA DE BACHEO Y SEсLIZACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 152947 | 150991 | 150991 | 150991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 168759 |  |  |  | ALUMBRADO Y CERCO PERIMETRAL EN PUENTE PEATONAL |  | 40-INDAPARAPEO | PLAN DE LAS PALMAS | RURAL | 17/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 342015 | 342015 | 342015 | 342015 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 10 | 10 | 100%
| 168764 |  |  |  | ANDADOR A UN COSTADO DEL PUENTE FEDERAL |  | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 18/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 272615 | 272615 | 272615 | 272615 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 22 | 22 | 100%
| 81770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LOPEZ RAYON. |  | 53-MORELIA | CAPULA | URBANO | 3093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 195233 | 195233 | 195233 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE VEHICULAR
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 59213 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DE LA BIBLIOTECA |  | 34-HIDALGO | AGOSTITLÁN | URBANO | 4206-6201-0003-250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 7534 | 6960 | 6960 | 6960 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 59214 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 2A. ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6201-0001-271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 60440 | 57804 | 57804 | 57804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 39055 |  |  |  | REHABILTACION DE ACCESOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES |  | 36-HUANDACAREO | TUPATARILLO | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 321792 | 179945 | 179945 | 179945 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1180 | 1180 | 100% | SE REHABILITO LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TUPATARILLO, DE LOS ACCESOS A LAS CASAS HABITACIÓN, BENEFICIANDO A 200 PERSONAS.
| 81635 |  |  |  | APOYO PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA ESCUELA A LA REUNION |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 351406 | 235000 | 235000 | 105183 | 44.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3011 | 3011 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. LA REUNION
| 150983 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PISO, MOBILIARIO URBANO, JARDINERÍA Y HERRERÍA DE LA PLAZA VASCO DE QUIROGA, COL. CENTRO. |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 066/097/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | OBRA REPORTADA EN EL FONDO IV.
| 105603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071009OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 231094 | 231094 | 231094 | 231094 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 68863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO A UPANGUARO |  | 82-TACÁMBARO | UPANGUARO | RURAL | 135-A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 18173 | 12567 | 12567 | 12567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 8 | 88.9%
| 68803 |  |  |  | EMPEDRADO CERRO HUECO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 89998 | 89998 | 89998 | 89998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1320 | 1320 | 100%
| 68675 |  |  |  | PAV. ACCESO A UPANGUARO 1 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | UPANGUARO | RURAL | 195-105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 166876 | 166876 | 166876 | 166876 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 129846 |  |  |  | CONSTRUCCION SANITARIOS EN CANCHA DE BASQUET BOL |  | 87-TARETAN | TERRENATE | RURAL | 010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 44980 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 142054 |  |  |  | PROGRAMA CODECOS |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2009/097/49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 250000 | 209662 | 209662 | 209662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2800 | 2600 | 92.9% | ES OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2009
| 102321 |  |  |  | TERMINACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES Y ENMALLADO, LOC. LA LOBERA |  | 102-URUAPAN | LA LOBERA | RURAL | 6201-0008-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 15300 | 1426 | 1426 | 1426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 118819 |  |  |  | AMPL DE BAJA TENSION ELECTRICA, COL. FRANCO RODRIGUEZ CALLE PRIV DE NIяS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 21112 | 21112 | 21112 | 21112 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 61 | 30.5 | 50%
| 118791 |  |  |  | ELECTRIF Y ALUMBRADO PUB. DE CALLES ANTONIO DIAZ SOTO, GAMA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL ZAPATISTA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189774 | 56932 | 56932 | 56932 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50%
| 118756 |  |  |  | ELECTRIFICACION DEL LADO SUR, COL. LOMAS DEL ROSARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 214717 | 64415 | 64415 | 64415 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 446 | 380 | 85.2%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 105966 |  |  |  | APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008AEC/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 99961 | 99961 | 99961 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 63 | 63 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 140587 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA COL. LA HUERTA |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2009/097/88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 8591 | 7666 | 7666 | 7666 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 118997 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LOS SAUCES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113643 | 113643 | 113643 | 113643 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 118958 |  |  |  | ELECTR COL. POPULAR LA LAGUNA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 169740 | 169740 | 169740 | 169740 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 118880 |  |  |  | ELECTRIF COL. LAS FRICIAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97888 | 48944 | 48944 | 48944 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.5 | 50%
AMPLIACIÓN
| 59215 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6302-0001-301 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 51369 | 51369 | 51369 | 51369 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 59216 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN POR LA CRUZ DEL TORO EN EL CAMINO CARACOL-PUCUATO |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 4206-6302-0023-300 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 50000 | 47973 | 47973 | 47973 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA POSTE PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 102322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD |  | 102-URUAPAN | SAN MARTÍN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA) | RURAL | 6401-0005-0000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 160172 | 48182 | 48182 | 48182 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0%
| 102323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA RURAL |  | 102-URUAPAN | JICALÁN VIEJO (LA LAGUNA) | RURAL | 6401-0004-0000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 120200 | 29050 | 29050 | 29050 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.4 | 40%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
| 59217 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | PUCUATO | RURAL | 4206-6401-0096-113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 35507 | 21019 | 21019 | 21019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 0.93 | 93%
| 59218 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL SALÓN DE JUNTAS EN LA CASA DE SALUD |  | 34-HIDALGO | PUCUATO | RURAL | 4206-6401-0096-224 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 40255 | 39768 | 39768 | 39768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 76 | 76 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 68714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA 1 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | EL PANTANO (EL CUIJE) | RURAL | 198-108 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 6047 | 6047 | 6047 | 6047 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100%
| 68702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICA 1 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | PLAZA DE GALLOS | RURAL | 197-107 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 14695 | 14695 | 14695 | 14695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 69 | 69 | 100%
| 68687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CLINICAS 1 ETAPA |  | 82-TACÁMBARO | SANTA RITA SEGUNDA | RURAL | 196-106 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100%
| 68813 |  |  |  | TERMINACION DE BODEGA EN LA CLINICA DE YORICOSTIO |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 152 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 19136 | 19136 | 19136 | 19136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100%
| 89938 |  |  |  | IMPERMEABILIAZACION DE TECHO EN CASA DE LA SALUD |  | 86-TANHUATO | RANCHO NUEVO | RURAL | 0007 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 12000 | 11860 | 11860 | 11860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 59219 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6501-001-198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 24113 | 24113 | 24113 | 24113 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS, AULAS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 168754 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 16/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 500 | 500 | 100%
PREESCOLAR
| 59220 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAяS EN EL KINDER DEL CONAFE |  | 34-HIDALGO | SAN NICOLÁS CUCHIPITIO | RURAL | 4206-6501-0131-138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6743 | 6742 | 6742 | 6742 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100%
| 105618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FACHADA Y MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD) | RURAL | 071014OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26705 | 26705 | 26705 | 26705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.5 | 67.5 | 100%
| 68563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J/N |  | 82-TACÁMBARO | TESTERAZO | RURAL | 185-88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 70007 | 70007 | 70007 | 70007 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 24 | 24 | 100%
| 68586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J/N ANA MARIA CASILLAS |  | 82-TACÁMBARO | TECARIO | RURAL | 187-91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 986 | 986 | 986 | 986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 129793 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA PARA JARDIN DE NIяS SEGUNDA ETAPA |  | 87-TARETAN | EL TAREPE | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 14980 | 10431 | 10431 | 10431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 7 | 7 | 100%
| 119058 |  |  |  | CONSTR AULA J/N MARIA MONTESSORI, COL. 2 DE MAYO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113064 | 33248 | 33248 | 33248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.4 | 40%
| 102324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER DE LOC. EL CHICHARRON |  | 102-URUAPAN | CHICHARRÓN (EL TULE) | RURAL | 6501-0001-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 225777 | 149754 | 149754 | 149754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95%
| 119024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA J/N AZTECA, COL. SANTA BARBARA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0053 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 114532 | 33994 | 33994 | 33994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.3 | 30%
| 102325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA S/M EN EL JARDIN DE NIяS ERANDINI, LOC. CAPACUARO |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 6501-0001-0048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 100244 | 60146 | 60146 | 60146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.6 | 60%
| 102326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA S/M JARDIN DE NIяS JOSE VASCONCELOS |  | 102-URUAPAN | CALTZONTZIN | URBANO | 6501-0001-0044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 98179 | 98179 | 98179 | 98179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
PRIMARIA
| 45308 |  |  |  | COSNT. DE 2 AULAS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 36-HUANDACAREO | LA ESTANCIA | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 178961 | 9663 | 9663 | 9663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 200 | 10000% | OBRA EN PROCESO, BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS; AUN FALTANPAGOS POR REALIZARCE
| 81613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA TIPO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2323 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 240000 | 211673 | 211673 | 211673 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES LA COL. PABLO GALEANA LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA AULA
| 106262 |  |  |  | CONST.TECHO EN EL DESAYUNADOR ESC. PRIM JUSTO SIERRA |  | 71-PURUÁNDIRO | CHAMACUERO | RURAL | 071033IBE/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 26240 | 24710 | 24710 | 24710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100%
| 68553 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA EN ESC. PRIM. JOYAS ALTAS |  | 82-TACÁMBARO | LAS HOYAS ALTAS | RURAL | 184-85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 10849 | 10819 | 10819 | 10819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 88765 |  |  |  | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL MURO EN ESC. PRIMARIA |  | 86-TANHUATO | VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | RURAL | 0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 88 | 88 | 100%
| 89344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESC. PRIMARIA 2DA ETAPA |  | 86-TANHUATO | LAS CIENEGUITAS | RURAL | 0003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 27390 | 22040 | 22040 | 22040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100%
| 90004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON 2DA ETAPA EN RANCHO NUEVO |  | 86-TANHUATO | RANCHO NUEVO | RURAL | 0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 15620 | 20970 | 20970 | 20970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 102327 |  |  |  | CERCADO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA |  | 102-URUAPAN | CALTZONTZIN | URBANO | 6501-0001-0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 94285 | 27750 | 27750 | 27750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 162 | 105.3 | 65%
| 102328 |  |  |  | CONSTRUCCION COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESC PRIM CONSTITUCION DE APATZINGAN, COL 22 DE OCTUBRE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 96582 | 57949 | 57949 | 57949 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 0.5 | 50%
| 102329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM TATA VASCO, COL. LOMAS DEL ROSARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113561 | 68136 | 68136 | 68136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.5 | 50%
| 102330 |  |  |  | TERMINACION DE BAяS EN ESC. PRIMARIA DE LOC. TIAMBA |  | 102-URUAPAN | TIAMBA | RURAL | 6501-0001-0046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 29691 | 16617 | 16617 | 16617 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.95 | 95%
REHABILITACIÓN
| 68610 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA S/N PASO DE MORELOS |  | 82-TACÁMBARO | PASO DE MORELOS (LA PAROTITA) | RURAL | 189-97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 119111 |  |  |  | REHAB SE SERV SANIT ESC PRIM ENRIQUE AGUILAR 2A ETAPA, COL. NIяS HEROES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0002-0001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 127867 | 85236 | 85236 | 85236 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 59221 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCIÓN EN LA T.V. SEC. N851 |  | 34-HIDALGO | MESA DE GUADALUPE (LA NORIA) | RURAL | 4206-6501-0070-131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 19840 | 19840 | 19840 | 19840 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 4 | 4 | 100%
| 38648 |  |  |  | CONST. DE TALLER DE MECANOGRAFIA EN LA ESC. SEC. FED. JAIME TORRES BODET |  | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 497229 | 54727 | 54727 | 54727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE DEBEN FACTURAS X PAGAR
| 81765 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA (AGUA POTABLE EN TELESECUNDARIA) |  | 53-MORELIA | TACÍCUARO | RURAL | 3083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21190 | 21190 | 21190 | 18983 | 89.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 81792 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA (DRENAJE EN TELESECUNDARIA). |  | 53-MORELIA | TACÍCUARO | RURAL | 3159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 56458 | 56458 | 56458 | 41301 | 73.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 63 | 63 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
| 105990 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LAMINA PARA EL DESAYUNADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA CAUDILLO DEL SUR |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMUATO | RURAL | 071015IBE/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | - | - | 76682 | 76006 | 76006 | 76006 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
| 105979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 92 (OBRA CONVENIDA CON ESPACIOS EDUCATIVOS) |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071015ED/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 2 | 2 | 100%
| 105637 |  |  |  | TERMINACION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071019OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 73728 | 73728 | 73728 | 73728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 68592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TV |  | 82-TACÁMBARO | CRUZ GORDA | RURAL | 188-94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 59919 | 59919 | 59919 | 59919 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 68573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. SEC. J. RUBEN ROMERO |  | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIс | RURAL | 186-90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 76812 | 76812 | 76812 | 76812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100%
| 102331 |  |  |  | CONSTR DE AULA EN TELESEC. LOC. MATA DE PLATANO |  | 102-URUAPAN | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 6501-0001-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 64861 | 44740 | 44740 | 44740 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 102332 |  |  |  | CONSTR DE DOS AULAS EN LA SEC TECNICA LOC. SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 120830 | 62781 | 62781 | 62781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 2 | 1.9 | 95%
| 102333 |  |  |  | CONSTR DE UN AULA S/M ESC TELESECUNDARIA 114, LOC. ANGAHUAN |  | 102-URUAPAN | ANGAHUAN | URBANO | 6501-0001-0050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 110107 | 66064 | 66064 | 66064 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.7 | 70%
| 102334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LOC. EL DURAZNO |  | 102-URUAPAN | EL DURAZNO | RURAL | 6501-0001-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 225777 | 153998 | 153998 | 153998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 1 | 0.8 | 80%
| 102335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA, COL. ARROYO COLORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 42435 | 464 | 464 | 464 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
REHABILITACIÓN
| 81900 |  |  |  | REPARACION DE TODOS LOS EDIFICIOS EN TELESECUNDARIA 14 |  | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 192029 | 192029 | 192029 | 192029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 3 | 3 | 100% | HUBO UN AUMENTE EN EL PRECIO DE MATERIALES, SE SOBRE PASO ADEMAS LO PRESUPUESTADO....
| 129285 |  |  |  | TERMINACION DE REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA TV SECUNDARIA |  | 87-TARETAN | EL HOYO DEL AIRE | RURAL | MTM-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 35000 | 9402 | 9402 | 9402 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18 | 18 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 81812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |  | 53-MORELIA | JOYA DE LA HUERTA | RURAL | 3164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 236504 | 236504 | 236504 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 105681 |  |  |  | TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUANDARIA (OBRA CONVENIDA CON CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071020OCC/09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRA PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 66961 | 66961 | 66961 | 66961 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 59222 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (PISO) |  | 34-HIDALGO | SAN PEDRO JÁCUARO (LAS JOYAS) | RURAL | 4206-6601-133-226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 22403 | 17894 | 17894 | 17894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTAN METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 102336 |  |  |  | CONSTR DE 32 ACCIONES DEL PROG. TU CASA DE LA MODALIDAD PISO FIRME EN LA ZONA URBANA ( CENTRO ORIENTE ) |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6601-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92441 | 45579 | 45579 | 45579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 24 | 75%
| 102337 |  |  |  | CONSTR 32 ACCIONES DEL PROGRAMA TU CASA EN MODALIDAD PISO FIRME EN ZONA URBANA, ORIENTE-SUR |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6601-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 93478 | 66622 | 66622 | 66622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 22 | 68.8%
| 102338 |  |  |  | CONSTR 33 ACCIONES DEL PROGRAMA TU CASA EN LA MODALIDAD PISO FIRME EN ZONA URBANA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6601-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 94762 | 39185 | 39185 | 39185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 23 | 69.7%
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 61717 |  |  |  | ELABORACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6601-001-212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 20000 | 8753 | 8753 | 8753 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.7 | 70% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS YA QUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 PROGRAMA
REHABILITACIÓN
| 67599 |  |  |  | VIVIENDA 2009 100 EDIFICACIONES |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 12877520 | 1287752 | 1287752 | 1287752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 0 | 0%
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 102339 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS, LOC. DE SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6601-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 14980 | 6827 | 6827 | 6827 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 11 | 9.9 | 90%
| 77766 |  |  |  | PROGRAMA CODECOS 2009 |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 1800 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 227360 | 75.8% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 20 | 10 | 50%
CAMINOS RURALES
CAMINOS DE SACACOSECHA
MANTENIMIENTO
| 106289 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 1.00 KM. DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL BARAL |  | 71-PURUÁNDIRO | LA BARRANCA | RURAL | 071003CR/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 63000 | 58348 | 58348 | 58348 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.8 | 80%
REHABILITACIÓN
| 104345 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE UN CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL PLAN |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071001CR/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 87500 | 36702 | 36702 | 36702 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.25 | 0.01 | 4%
| 104374 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL EJIDO |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071002CR/09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 157500 | 93347 | 93347 | 93347 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.98 | 0.75 | 76.5%
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 81733 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO HOJAS ANCHAS - NIEVES |  | 53-MORELIA | HOJAS ANCHAS (CAMPO SANO) | RURAL | 3047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1260098 | 1260059 | 1260059 | 1260059 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES COM. HOJAS ANCHAS
| 140910 |  |  |  | RIEGO DE SELLO DE LA CALLE AL PULPITO |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 375000 | 365314 | 365314 | 365314 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.2 | 1.15 | 95.8% | RECURSO 2009 EJECUTADO EN 2010
| 102340 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE LA JOYA DE LOS CHIVOS, LOC. EL HUCAZ |  | 102-URUAPAN | EL UCAS (EL HUCAS) | RURAL | 6701-0003-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 163890 | 130563 | 130563 | 130563 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.54 | 90%
| 102341 |  |  |  | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO LOC. LA CHICHICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6701-0003-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 163890 | 123013 | 123013 | 123013 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.57 | 95%
| 102342 |  |  |  | EMPEDRADO CAMINO A TELESECUNDARIA AL PALMITO |  | 102-URUAPAN | MATANGUARÁN (SAN JOSÉ DEL VALLE) | RURAL | 6701-0003-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 101580 | 94138 | 94138 | 94138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.84 | 0.79 | 94%
| 102343 |  |  |  | EMPEDRADO DE CAMINO EN LOC DEL PRESIDIUM |  | 102-URUAPAN | EL PRESIDIO | RURAL | 6701-0003-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 40890 | 40732 | 40732 | 40732 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 0.95 | 95%
| 102344 |  |  |  | EMPEDRADO DE CONCRETO DE LAS CALLES DE EL COLUMPIO, PRINCIPAL PRIV. DE LA ESC PRIM Y LATERAL DE LA CANCHA, EL SABINO |  | 102-URUAPAN | EL SABINO | RURAL | 6701-0003-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 362196 | 174182 | 174182 | 174182 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.33 | 1.27 | 95.5%
| 102345 |  |  |  | EMPEDRADO DEL CAMINO A LA SECUNDARIA, LOC. MATA DE PLATANO |  | 102-URUAPAN | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 6701-0003-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 163890 | 128463 | 128463 | 128463 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.8 | 1.08 | 60%
AMPLIACIÓN
| 142055 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO (AMPLIACION BRECHA) |  | 97-TURICATO | SAN CRISTÓBAL DE LOS GUAJES | RURAL | 2009/097/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 53902 | 48201 | 48201 | 48201 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.4 | 1.4 | 100% | ES OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2009 QUE SE ESTA EJECUTANDO EN 2010
| 102346 |  |  |  | CONTINUACION DE EMPEDRADO 2 ETAPA, LOCALIDAD DE LAS YEGUAS |  | 102-URUAPAN | LAS YEGUAS | RURAL | 6701-0003-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 68000 | 29190 | 29190 | 29190 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 810 | 348 | 43%
REHABILITACIÓN
| 59223 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | EL CHAPARRO | RURAL | 4206-6701-0043-158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 3557 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3 | 3 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA KILÓMETROS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES METROS LINEALES
| 59224 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA TENENCIA |  | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6701-0055-167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 6266 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100%
| 142056 |  |  |  | RASTRE DEL CAMINO AL PUERTO |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 53680 | 52185 | 52185 | 52185 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.6 | 0.6 | 100% | ES OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2009 QUE SE ESTA EJECUTANDO EN 2010
| 150548 |  |  |  | RASTREO ATRAVESAя, LA TANICUA Y CHIQUITO EL GRANDE (AMPLIACION DE BRECHA) |  | 97-TURICATO | SAN JOSÉ TURICATO | RURAL | 2009/097/18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 274 | 250 | 250 | 250 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 14 | 14 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 150349 |  |  |  | RASTREO DE LA BRECHA EL SAPOTE |  | 97-TURICATO | SAN FRANCISCO | RURAL | 2009/097/15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 268869 | 268869 | 268869 | 268869 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | OBRA EN PROCESO 2009
| 142057 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO A LA PISTA |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 2009/097/84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 32563 | 29430 | 29430 | 29430 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.3 | 0.3 | 100% | ES OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2009 QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL 2010
| 149741 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO OMICUARO-LA PAPAYA |  | 97-TURICATO | OMÍCUARO | RURAL | 2009/097/77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 373 | 300 | 300 | 300 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 149902 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO PASO DEL PINZAN-PASO DEL SALITRE |  | 97-TURICATO | OMÍCUARO | RURAL | 2009/097/78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 544 | 430 | 430 | 430 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 149670 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO PRINCIPAL |  | 97-TURICATO | EL CARRIZALILLO | RURAL | 2009/097/11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 1341 | 773 | 773 | 773 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 7 | 7 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 150476 |  |  |  | RASTREO DEL CAMINO SALADA-LLANOS DE CUCHA |  | 97-TURICATO | LOS LLANOS | RURAL | 2009/097/85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 304096 | 304096 | 304096 | 304096 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8 | 8 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 102347 |  |  |  | ARREGLOS DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOC. DE TANAXURI |  | 102-URUAPAN | TANAXURI (TANACHURI) | RURAL | 6701-0002-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 120000 | 78299 | 78299 | 78299 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.72 | 0.57 | 79.2%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 61919 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL PUENTE |  | 34-HIDALGO | SAN BARTOLO CUITAREO (CUITAREO) | URBANO | 4206-6701-041-286 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 16355 | 16235 | 16235 | 16235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS, METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 OBRA
| 61778 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DEL ENCINO HACIA LOS CEDRITOS |  | 34-HIDALGO | LOS CEDRITOS | RURAL | 4206-6701-160-178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 4987 | 3302 | 3302 | 3302 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 PUENTE
REHABILITACIÓN
| 59225 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE ALLENDE |  | 34-HIDALGO | HUAJÚMBARO | RURAL | 4206-6701-055-164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 8591 | 8340 | 8340 | 8340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA METROS CUADRADOS, METROS LINEALES PORQUE NO SE ENCONTRÓ LA ADECUADA QUE ES 1 PUENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 59226 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN EL CAMINO A LA CUADRILLA |  | 34-HIDALGO | LA CUADRILLA (LOS CAPULINES) | RURAL | 4206-6701-039-155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 12190 | 12184 | 12184 | 12184 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 149617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL CAMINO A CAHULOTE SECO |  | 97-TURICATO | EL CAHULOTE SECO | RURAL | 2009/097/17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 6040 | 3938 | 3938 | 3938 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100% | OBRA EN PROCESO DE 2009
| 149552 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO TURICATO ATIJO 46 KM |  | 97-TURICATO | ATIJO | RURAL | 2009/097/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 4830 | 493 | 493 | 493 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO 2009
GASTOS INDIRECTOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 59227 |  |  |  | PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRA PÚBLICA |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6950-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 590422 | 589867 | 589867 | 589867 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 4 | 100%
| 58929 |  |  |  | ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 52 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MPAL | - | - | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 10 | 1000% | SE HIZO LA COMPRA DE LA MAQUINA LAP-TOP.
| 81920 |  |  |  | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3403 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 3000 | 2787 | 2787 | 2787 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA COMISONES BANCARIAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL FONDO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 142058 |  |  |  | PROGRAMA INDIRECTOS (2%) |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2009/097/65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 41880 | 41880 | 41880 | 41880 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DEL EJERCICIO 2009. EN ESTE PROGRAMA SE INCLUYE EL MONTO DEL 1% DE INDIRECTOS QUE RETIENE EL ESTADO, QUE EN 2009 NO LO DESCONTÓ Y SE REPROGRAMARÁ PARA OBRAS DE PAVIMENTACIONES EN EL EJERCICIO 2010, YA QUE ES RECURSO QUE NO SE HA EJERCIDO.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 59228 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 4206-6951-8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 268771 | 261543 | 261543 | 261543 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 4 | 3.88 | 97%
| 107535 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, EQUIPO DE COMUNICACIONES, EQUIPO AUDIOVISUAL |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071002DI/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 79560 | 79560 | 79560 | 79560 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTÁ CONSIDERADA COMO UNA ACCIÓN EN GENERAL DE LA CUAL EXISTEN VARIAS ACCIONES (ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO AUDIOVISUAL)
| 107701 |  |  |  | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003DI/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERÍA MUNICIPAL | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 150734 |  |  |  | PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (1.5%) |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 2009/097/63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 104013 | 18420 | 18420 | 18420 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.85 | 85% | RECURSO 2009 QUE SE SIGUE EJECUTANDO EN 2010
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 6190260; Ministrado 14: 5524760; Programado 15: 5524760; Ejercido 16: 4561433; Ejercido 17=16/14: 82.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3991195.65; Ejercidos 22: 3991161.45; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 76202 |  |  |  | CONSTRUCCION SANITARIOS EN LA CANCHA DEPORTIVA |  | 87-TARETAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | MT02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 25 | 25 | 100%
MEJORAMIENTO
| 82115 |  |  |  | TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA WENCESLAO VICTORIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 531874 | 266629 | 266629 | 266629 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.1 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA LA LOCALIDAD ES, COL. WENCESLAO VICTORIA, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
MANTENIMIENTO
| 82114 |  |  |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS |  | 53-MORELIA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1652255 | 1252000 | 1252000 | 288673 | 23.1% | 0 | 0 | ESTUDIO | 37 | 3.7 | 10% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 60864 |  |  |  | OTROS GASTOS DE OPERACION |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 4000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1293.39 | 1293.39 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 122392 |  |  |  | PAGO DE DEUDA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4209 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1452091 | 1452091 | 1452091 | 1452091 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1452091 | 1452091 | 100%
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 60779 |  |  |  | MATERIALES Y SUMINISTROS |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2628.26 | 2628.26 | 100%
| 60788 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 3000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 15663 | 15663 | 15663 | 15663 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15663.96 | 15663.96 | 100%
| 60772 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 36-HUANDACAREO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | CAPITULO 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 138966 | 138966 | 138966 | 138966 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 138966.04 | 138966.04 | 100%
| 76081 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | MT01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 121372 | 121372 | 121372 | 121372 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 121372 | 121372 | 100%
| 122393 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES PARA ATENDER NECESIDADES RELACIONADAS CON LA SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4203 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 32895 | 32895 | 32895 | 32895 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32895 | 32895 | 100%
| 122394 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4201 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 2212538 | 2212538 | 2212538 | 2212538 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2212538 | 2212538 | 100%
| 122395 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEG PUBLICA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 4202 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 13685 | 13685 | 13685 | 13685 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13685 | 13685 | 100%
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 110976026; Ministrado 14: 97731874; Programado 15: 97731874; Ejercido 16: 97731874; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 10609; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 37540; Ejercidos 22: 37519.24; Ejercidos 23=22/21: 99.9%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
| 77241 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 21962220 | 21962219 | 21962219 | 21962219 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 33700 | 33700 | 100%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 76839 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 4547990 | 4547990 | 4547990 | 4547990 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 500 | 500 | 100%
| 77045 |  |  |  | ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 32932 | 32924 | 32924 | 32924 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 150 | 150 | 100%
| 77828 |  |  |  | CRECER |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 15955363 | 15955362 | 15955362 | 15955362 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 165 | 165 | 100%
| 77378 |  |  |  | INSUMOS PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA | - | - | 14142781 | 14142781 | 14142781 | 14142781 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2700 | 2700 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 67077 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | ESTACIÓN DE QUIRIO | RURAL | 906655 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ALVARO OBREGON | - | - | 26412 | 26412 | 26412 | 26412 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 62275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. S/NOMBRE (TIERRAS BLANCAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 900651 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 58300 | 58300 | 58300 | 58300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 61949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 812 |  | 6-APATZINGÁN | LOS SANDOVAL | RURAL | 900648 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 62311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. GRAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 900652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 61781 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN ULA COCINA EN EL J.N. 18 DE MARZO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 900645 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE APATZINGAN | - | - | 29550 | 29550 | 29550 | 29550 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 127700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. LUZ MARIA SERRADEL |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 907093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | - | - | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 127883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. MARIA MONTESORI |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 907096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | - | - | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 16 |  | 10-ARTEAGA | ESPINOSA | RURAL | 906693 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 672 |  | 10-ARTEAGA | ARTEAGA | URBANO | 906696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 10-ARTEAGA | LA VINATA | RURAL | 906680 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | - | - | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 10-ARTEAGA | LA PAREJA | RURAL | 906681 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | - | - | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1 ERA ETAPA EN LA PRIM. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS |  | 10-ARTEAGA | LA LAJITA | RURAL | 906692 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. JOSE VASCONCELOS |  | 10-ARTEAGA | LAS CAсS | RURAL | 906678 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. NIяS HEROES |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 906699 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BRISEсS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 254 |  | 12-BUENAVISTA | DIECIOCHO DE MARZO | RURAL | 906721 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 38570 | 38570 | 38570 | 38570 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 85942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DEL EDIFICIO B-1.5 EE C/U SANITARIOS Y BODEGAS EN EL CAM |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 906839 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN | - | - | 214340 | 214340 | 214340 | 214340 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 86022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. LEONA VICARIO |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 906840 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN | - | - | 35420 | 35420 | 35420 | 35420 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 86901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. JUAN RULFO |  | 20-CUITZEO | SAN AGUSTÍN DEL PULQUE | URBANO | 906848 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUITZEO | - | - | 53900 | 53900 | 53900 | 53900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 73627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 26-CHINICUILA | EL RANCHUAL | RURAL | 906785 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHINICUILA | - | - | 35420 | 35420 | 35420 | 35420 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 74889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 156 |  | 27-CHUCÁNDIRO | LAS CRUCES (BARRERAS) | RURAL | 906793 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 121520 | 86800 | 86800 | 86800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 75354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 906796 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUMUCO | - | - | 154840 | 110600 | 110600 | 110600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 75607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 566 |  | 29-CHURUMUCO | EL TIMBIRICHE | RURAL | 906805 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHURUIMUCO | - | - | 135240 | 96600 | 96600 | 96600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 75410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA POR SUSTITUCION DE ADOBE EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 906798 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 123970 | 88550 | 88550 | 88550 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 62450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA NO. 656 |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 900666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 64661 | 64661 | 64661 | 64661 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 65635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 904612 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 194454 | 194454 | 194454 | 194454 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 65733 |  |  |  | CONBSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIM. FRANCISCO I MADERO |  | 31-EPITACIO HUERTA | EL TEPOZÁN | RURAL | 904614 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA | - | - | 198387 | 141705 | 141705 | 141705 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 65842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 31-EPITACIO HUERTA | SAN ANTONIO MOLINOS | RURAL | 904615 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA | - | - | 198387 | 141705 | 141705 | 141705 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 87541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 851 |  | 34-HIDALGO | MESA DE GUADALUPE (LA NORIA) | RURAL | 906857 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | - | - | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 2 | 2 | 100%
| 87354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. CHANARI |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 906856 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | - | - | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 87120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. FRANCISCO SANTA MARIA |  | 34-HIDALGO | SAN MATÍAS GRANDE CUATRO (SAN MATÍAS) | RURAL | 906854 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | - | - | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 66766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 383 |  | 35-LA HUACANA | LOS POCITOS | RURAL | 906629 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 44160 | 44160 | 44160 | 44160 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 35-LA HUACANA | EL CANELO | RURAL | 906632 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 81520 | 81520 | 81520 | 81520 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y REPARACION DE TECHOS DE CINCO AULAS EN LA SEC. FED EMILIANO ZAPATA |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 906631 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 264560 | 264560 | 264560 | 264560 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 88125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 36-HUANDACAREO | LA ESTANCIA | RURAL | 906860 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | - | - | 204225 | 204225 | 204225 | 204225 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 87669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MECANOGRAFIA EN LA SEC. JAIME TORRES BONET |  | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 906858 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANDACAREO | - | - | 367238 | 262313 | 262313 | 262313 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 88921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. LEONA VICARIO |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 906880 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 143633 | 143633 | 143633 | 143633 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 88199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. ARQUIMEDES |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 906861 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 37062 | 37062 | 37062 | 37062 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 91657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 531 |  | 38-HUETAMO | SAN IGNACIO | RURAL | 906892 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 91722 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN LA T.V. SEC. NO. 852 |  | 38-HUETAMO | SANTIAGO CONGURIPO (SANTIAGO) | RURAL | 906898 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 91569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. BENITO JUAREZ |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906888 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 91554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER MINA |  | 38-HUETAMO | EL TERRERO DE SANCHIQUEO | RURAL | 906887 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 89219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. GUILLERMO PRIETO |  | 38-HUETAMO | PURECHUCHO (EL BRASIL) | RURAL | 906884 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 89272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. JULIO VERNE |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906885 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 91623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. MARIA MONTESORI |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906889 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 91639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. MOISES SAENZ |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906890 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 29850 | 29850 | 29850 | 29850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 91687 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA LABORATORIO-TALLER, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, DIRECCION Y CERCO PERIMETRAL EN LA T.V. SEC. NO. 752 |  | 38-HUETAMO | SANCHIQUEO | RURAL | 906894 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 156500 | 156500 | 156500 | 156500 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 93887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA COOPERATIVA, BODEGA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ |  | 40-INDAPARAPEO | SAN LUCAS PÍO | URBANO | 906906 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 172257 | 172257 | 172257 | 172257 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 91756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION POR SUSTITUCION EN LA PRIM. MELCHOR OCAMPO |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 906904 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 93989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. LEON FELIPE |  | 41-IRIMBO | TZINTZINGAREO | URBANO | 906907 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IRMBO | - | - | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 128053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA SERVICIOS SANITARIOS, INTENDENCIA Y PORTICO EN LA SEC. FED. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 42-IXTLÁN | IXTLÁN DE LOS HERVORES | URBANO | 907101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN | - | - | 426300 | 426300 | 426300 | 426300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 127991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. FED. MIGUEL DE LA TRINIDAD REGALADO |  | 42-IXTLÁN | EL LIMÓN | RURAL | 907100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN | - | - | 61460 | 61460 | 61460 | 61460 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 62576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM, CALMECAC |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 900686 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 153391 | 146405 | 146405 | 146405 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.95 | 95%
| 94117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. MA E.RIQUETA CAMARILLO DE P. |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 906911 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | - | - | 61320 | 61320 | 61320 | 61320 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 96453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. IGNACIO A GUDIя |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 906930 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 29050 | 29050 | 29050 | 29050 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 94975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION COOPERATIVA Y ANEXO T.V. EN LA PRIM. RIOSECO Y ORNELAS |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 906917 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 41440 | 41440 | 41440 | 41440 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 128145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE (EDIFICIO B) CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA Y PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 907104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 148050 | 148050 | 148050 | 148050 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 96499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. HUANIMBAN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 906931 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 32970 | 32970 | 32970 | 32970 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 94885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y REPARACION DEL PISO DE CUATRO AULAS EN EL J.N. JOSE MARTI |  | 45-JIQUILPAN | FRANCISCO SARABIA (CERRITO PELÓN) | RURAL | 906915 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 52150 | 52150 | 52150 | 52150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION 3X8 EN LA PRIM. IGNACIO ALLENDE |  | 46-JUÁREZ | ENANDIO | RURAL | 907941 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 23120 | 23120 | 23120 | 23120 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 46-JUÁREZ | PARÍCUARO | RURAL | 907944 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 66045 | 66045 | 66045 | 66045 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ROSARIO CASTELLANOS |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ DOS (LAURELES) | RURAL | 907938 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 36380 | 36380 | 36380 | 36380 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 62899 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. HERLINDA SERENO |  | 47-JUNGAPEO | LA FLORIDA | RURAL | 900690 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 156203 | 154661 | 154661 | 154661 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 128408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA 756 |  | 48-LAGUNILLAS | HUATZANGIO | RURAL | 907111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 121520 | 86800 | 86800 | 86800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 128303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 48-LAGUNILLAS | HUATZANGIO | RURAL | 907108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 214620 | 153300 | 153300 | 153300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 128199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM. REDENCION |  | 48-LAGUNILLAS | LA CAJA | RURAL | 907107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS | - | - | 234220 | 167300 | 167300 | 167300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 66998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO. 332 |  | 50-MARAVATÍO | LLANO GRANDE | RURAL | 906642 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 47550 | 47550 | 47550 | 47550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 50-MARAVATÍO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 906647 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 47550 | 47550 | 47550 | 47550 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL JN. MELCHOR MUSQUIZ |  | 50-MARAVATÍO | SANTA ELENA | RURAL | 906645 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28040 | 28040 | 28040 | 28040 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67066 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. VICENTE GUERRERO |  | 50-MARAVATÍO | URIPITIO | RURAL | 906649 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 28040 | 28040 | 28040 | 28040 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 509 (LAGUNILLA DE SAN MUGUEL) |  | 50-MARAVATÍO | MARAVATÍO DE OCAMPO | URBANO | 906643 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MARAVATIO | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 66922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA TURNO VESP. EN LA PRIM. REINVINDICACION PETROLERA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 906634 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 30380 | 30380 | 30380 | 30380 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66856 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | ACALPICAN DE MORELOS | RURAL | 906633 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. FRANCISCO VILLA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 906635 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SERVS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA EN EL J.N. BERTHA VON GLUMER |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 908817 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 143780 | 143780 | 143780 | 143780 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. SIN NOMBRE (COL FLAMINGOS) |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 906638 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 34720 | 34720 | 34720 | 34720 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 66987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LA MIRA | URBANO | 906639 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS | - | - | 105210 | 105210 | 105210 | 105210 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906697 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 43750 | 43750 | 43750 | 43750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SEC, TEC, NO 128 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906687 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 221900 | 221900 | 221900 | 221900 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO. 23 |  | 53-MORELIA | CHIQUIMITÍO | RURAL | 906689 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO. 393 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906700 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 153300 | 153300 | 153300 | 153300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 6X8 EN LA T.V. SEC. NO. 627 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 157500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 67486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906691 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 63322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. QUETZALCOATL |  | 53-MORELIA | TACÍCUARO | RURAL | 900712 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 151765 | 151765 | 151765 | 151765 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. NIяS HEROES |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906694 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. SENTIMIENTOS DE LA NACION |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906679 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 63185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. TEC. NO. 100 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 900705 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 105868 | 105868 | 105868 | 105868 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. TEC, NO. 136 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906688 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 153650 | 153650 | 153650 | 153650 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 336 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 77875 | 77875 | 77875 | 77875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. VALLADOLID |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906666 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNATMIENTO DE MORELIA | - | - | 74725 | 53375 | 53375 | 53375 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 67594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN J.N. MICHOACAN |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 74725 | 53375 | 53375 | 53375 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 67603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN J.N. SERAFIN CONTRERAS MANZO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906714 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 106750 | 85400 | 85400 | 85400 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. JOSE VASCONCELOS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906684 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 21350 | 21350 | 21350 | 21350 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 53-MORELIA | BUENA VISTA | RURAL | 906716 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 74725 | 74725 | 74725 | 74725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. NARCISO BASOLS |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906686 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 74725 | 53375 | 53375 | 53375 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 67477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 183 |  | 53-MORELIA | SAN JUANITO ITZÍCUARO | RURAL | 906690 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 77875 | 77875 | 77875 | 77875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 134254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA TELESECUNDARIA 682 |  | 54-MORELOS | ZÁRATE | RURAL | 907124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | - | 19390 | 19390 | 19390 | 19390 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN L J.N. CLAVE 16DJN2241T |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 907120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | - | 37100 | 37100 | 37100 | 37100 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 70456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. DR. MIGUEL SILVA |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 906725 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 67662 | 67662 | 67662 | 67662 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 70531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM.MELCHOR OCAMPO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 906738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 165564 | 165564 | 165564 | 165564 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 67652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. SIN NOMBRE |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 906723 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELIA | - | - | 100170 | 100170 | 100170 | 100170 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 67625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. CASTELLANIZACION |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 906717 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 80892 | 80892 | 80892 | 80892 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 134336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS POR SUSTITUCION SIN MOBILIARIO EN LA PRIM, ALVARO OBREGON |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 907948 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | - | - | 60760 | 60760 | 60760 | 60760 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | AHUANITO | RURAL | 907949 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO | - | - | 32760 | 32760 | 32760 | 32760 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 65283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA |  | 60-NUMARÁN | NUMARÁN | URBANO | 901709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31170 | 31170 | 31170 | 31170 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 65862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. MIGUEL SILVA |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 904619 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | - | - | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR SUSTITUCION EN LA T.V. SEC. NO. 577 |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 904641 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | - | - | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 134260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. TZITZIKI SARAPICHU |  | 68-PERIBÁN | PERIBÁN DE RAMOS | URBANO | 907129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PERIBAN | - | - | 38780 | 38780 | 38780 | 38780 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 63071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL (FRACC. CD. DEL SOL) |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 900699 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 40889 | 40889 | 40889 | 40889 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 63396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MARIA MONTESORI |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 900713 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 40889 | 40889 | 40889 | 40889 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 72911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. GUADALUPE VICTORIA (BARRIO ESPERANZA GALEANA) |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906767 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 70549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 71-PURUÁNDIRO | SABINO BUENAVISTA (EL SABINO) | RURAL | 906763 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 100800 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 72966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM.IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 71-PURUÁNDIRO | SANGUIJUELAS | RURAL | 906769 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 72492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. CINCO DE MAYO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906766 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 62650 | 44750 | 44750 | 44750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 73049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. 5 DE MAYO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906771 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 62650 | 44750 | 44750 | 44750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 73349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 781 |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 906777 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 50050 | 35750 | 35750 | 35750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 63836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA E LA PRIM. RAFAEL RAMIREZ |  | 71-PURUÁNDIRO | LA COFRADÍA | RURAL | 900754 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 35359 | 35359 | 35359 | 35359 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 63637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PILAR | RURAL | 900753 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31561 | 31561 | 31561 | 31561 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 73306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ESIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 289 |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906776 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 78050 | 55750 | 55750 | 55750 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 73008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PILAR | RURAL | 906770 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 74725 | 74725 | 74725 | 74725 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 73178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 175 |  | 71-PURUÁNDIRO | GALEANA | URBANO | 906775 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 73116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 91 |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 906773 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PURUANDIRO | - | - | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 63893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. FED. HERMANOS FLORES MAGON |  | 73-QUIROGA | QUIROGA | URBANO | 900757 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 111704 | 62807 | 62807 | 62807 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.56 | 56%
| 128452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 75-LOS REYES | SAN BENITO | RURAL | 907114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES | - | - | 24450 | 24450 | 24450 | 24450 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 66178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. BENITO JUAREZ |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 904652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAHUAYO | - | - | 33180 | 33180 | 33180 | 33180 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 73507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 259 |  | 77-SAN LUCAS | LA ESTANCIA | RURAL | 906783 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 37310 | 37310 | 37310 | 37310 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 73374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. ISCALLI |  | 77-SAN LUCAS | VICENTE RIVA PALACIO (RIVA PALACIO) | URBANO | 906778 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 36120 | 36120 | 36120 | 36120 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 73473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 98 |  | 77-SAN LUCAS | ANGAO (ANGAO DE LOS HERRERA) | RURAL | 906781 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 36330 | 36330 | 36330 | 36330 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 73739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM REVOLUCION |  | 78-SANTA ANA MAYA | SAN RAFAEL DEL CARRIZAL (SAN RAFAEL) | RURAL | 906786 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA MAYA | - | - | 21480 | 21480 | 21480 | 21480 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 73556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS SIN MOBILIARIO Y CERCO PERIMETRAL EN LA T.V. SEC. NO. 912 |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 906784 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENOT DE SANTA ANA MAYA | - | - | 77700 | 77700 | 77700 | 77700 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 63983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | LA QUERENDA | RURAL | 900761 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 172151 | 154077 | 154077 | 154077 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90%
| 134349 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA T.V. SEC. NO. 525 |  | 80-SENGUIO | JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE) | RURAL | 907951 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | - | - | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 74161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE EN LA SEC. FED. |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 906787 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUSUSPUATO | - | - | 131440 | 131440 | 131440 | 131440 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100%
| 77180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 641 |  | 82-TACÁMBARO | TESTERAZO | RURAL | 906814 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 50750 | 50750 | 50750 | 50750 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 77055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 585 |  | 82-TACÁMBARO | PETEMBO | RURAL | 906812 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 77127 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 623 |  | 82-TACÁMBARO | PASO DE MORELOS (LA PAROTITA) | RURAL | 906813 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 75667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. ANTONIOCASO |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 906807 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 75573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. GONZALEZ ORTEGA |  | 82-TACÁMBARO | SAN MIGUEL TAMÁCUARO | RURAL | 906801 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 76768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MTRO. JUSTO SIERRA |  | 82-TACÁMBARO | PASO DE MORELOS (LA PAROTITA) | RURAL | 906810 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 77012 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA T. VESP. EN LA PRIM. PABLO NERUDA |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 906811 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 75520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. NIяS HEROES |  | 82-TACÁMBARO | SAN JUAN DE VIс | RURAL | 906799 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 82950 | 82950 | 82950 | 82950 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 134356 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM. CONSTITUCION DE 1917 |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 908794 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TACAMBARO | - | - | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 77219 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS SIN MOBILIARIO EN EL J.N. TZIKARIKUA |  | 85-TANGANCÍCUARO | PATAMBAN (PATAMBAM) | URBANO | 906818 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TANGANCICUARO | - | - | 52126 | 52126 | 52126 | 52126 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS (GALAXIA) |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 904689 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMABARO | - | - | 97475 | 97475 | 97475 | 97475 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 88-TARÍMBARO | CAсDA DE LOS SAUCES | RURAL | 904686 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. HERACLITO DE EFESO |  | 88-TARÍMBARO | COLONIA INDEPENDENCIA (INDEPENDENCIA) | RURAL | 904657 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. JOSE ROSAS MORENO |  | 88-TARÍMBARO | TÉJARO DE LOS IZQUIERDO (TÉJARO) | URBANO | 904656 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J,N. JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 88-TARÍMBARO | SANTA MARÍA | RURAL | 904671 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 66415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA (REAL HACIENDA METROPOLI) |  | 88-TARÍMBARO | TARÍMBARO | URBANO | 904684 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TARIMBARO | - | - | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 77266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. BUCARELI |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 906822 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | - | - | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 77306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA 5.30X6 EN EL J.N. VASCO DE QUIRIOGA |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 906823 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | - | - | 28140 | 28140 | 28140 | 28140 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 77368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 777 |  | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 906825 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TINGUINDIN | - | - | 35280 | 35280 | 35280 | 35280 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 77438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J.N. EMILIANO ZAPATA |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 906827 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA | - | - | 53392 | 53392 | 53392 | 53392 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 84783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. LEONA VICARIO |  | 93-TLALPUJAHUA | SAN RAFAEL | RURAL | 906828 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA | - | - | 29252 | 29252 | 29252 | 29252 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 84934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO (EJIDO SAN LORENZO) |  | 93-TLALPUJAHUA | SAN LORENZO PRIMER CUARTEL (LOS MIRTOS) | RURAL | 906829 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA | - | - | 29252 | 29252 | 29252 | 29252 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 85001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 266 |  | 93-TLALPUJAHUA | SAN JOSÉ DE GUADALUPE | RURAL | 986831 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA | - | - | 30530 | 30530 | 30530 | 30530 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 85076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 769 |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 906832 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TLALPUJAHUA | - | - | 30530 | 30530 | 30530 | 30530 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 134372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. FRANCISCO I MADERO |  | 95-TOCUMBO | SANTA CLARA DE VALLADARES | URBANO | 908816 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOCUMBO | - | - | 51660 | 51660 | 51660 | 51660 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 64415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA 869 |  | 97-TURICATO | MARITANGACHO | RURAL | 900786 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 52384 | 52384 | 52384 | 52384 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 85341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DEL EDIF - B 1.5 EE C/U, SANITARIOS Y BODEGA EN EL C.A.M |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 906834 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO TUXPAN | - | - | 804000 | 804000 | 804000 | 804000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 87285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 100-TZINTZUNTZAN | CUCUCHUCHO (SAN PEDRO CUCUCHUCHO) | RURAL | 906855 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | - | - | 107520 | 76800 | 76800 | 76800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.71 | 71%
| 87029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL |  | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 906851 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TZINTZUNTZAN | - | - | 239400 | 191520 | 191520 | 191520 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80%
| 64853 |  |  |  | CONSTRCCION DE UN AULA EN EL J.N. SHUBERT |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 900792 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 165219 | 165219 | 165219 | 165219 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 64565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MEXICO |  | 102-URUAPAN | CALTZONTZIN | URBANO | 900790 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 150988 | 147011 | 147011 | 147011 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.95 | 97.5%
| 134263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 438 |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | EL FORTÍN | RURAL | 907132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 121520 | 86800 | 86800 | 86800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.71 | 71%
| 88315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 591 |  | 104-VILLAMAR | GRANADOS | RURAL | 906869 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR | - | - | 34720 | 34720 | 34720 | 34720 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 88484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN LA T.V. SEC. NO. 622 |  | 104-VILLAMAR | EL PLATANAL | URBANO | 906870 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR | - | - | 29890 | 29890 | 29890 | 29890 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 66531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA SEC. FED. MTRO. JUSTO SIERRA |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 904702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO | - | - | 27790 | 27790 | 27790 | 27790 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 440 |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 904706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE YURECUARO | - | - | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON |  | 107-ZACAPU | LA ESCONDIDA | RURAL | 904711 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 904710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 66656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN EL J.N. MENDELSSOHN |  | 107-ZACAPU | SAN ANTONIO TARIÁCURI (TARIÁCURI) | RURAL | 904708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 64139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. FED 19 DE JUNIO |  | 108-ZAMORA | LA SAUCEDA | URBANO | 900776 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 94644 | 94644 | 94644 | 94644 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 134354 |  |  |  | REHABILITACION GRAL DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 908575 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE AGUILILLA | - | - | 58200 | 58200 | 58200 | 58200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 127825 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA DE CUATRO AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EB LA PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 9-ARIO | PASO REAL | RURAL | 907095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | - | - | 24150 | 24150 | 24150 | 24150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 127782 |  |  |  | REHABILITACION DE LOSA DE CUATRO AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. VICENTE GUERRERO |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 907094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARIO | - | - | 435550 | 348440 | 348440 | 348440 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 67211 |  |  |  | REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 10-ARTEAGA | TOLUQUILLA | RURAL | 906683 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA | - | - | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 62395 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN LA PRIM, RICARDO FLORES MAGON |  | 12-BUENAVISTA | LA ANGOSTURA | RURAL | 900659 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 85143 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. 5 DE FEBRERO |  | 14-COAHUAYANA | BOCA DE APIZA | RURAL | 906833 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 85685 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 906836 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 75710 |  |  |  | REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 906808 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 75784 |  |  |  | REPARACION DE SANITARIO EN LA PRIM. 18 DE MARZO |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 906809 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COAHUYANA | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 85578 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N.ROSAURA ZAPATA |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 906835 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COAHUAYANA | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 85825 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION EN LA SEC. FED CONSTITUCION DE 1917 |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 906837 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN | - | - | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 86114 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 18-COPÁNDARO | ROSA DE CASTILLA | RURAL | 906844 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 86744 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS, RED, ELECTRICA, INSTALACION EN LABORATORIOS EN GENERAL, SERVICIOS SANITARIOS, TRANSFORMADOR EN LA SEC. TEC. NO 47 |  | 18-COPÁNDARO | PALO ALTO | RURAL | 906845 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO | - | - | 602700 | 602700 | 602700 | 602700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 70538 |  |  |  | REPARACION DE TECHO DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LE J.N. DE NIяS GEORGE BERNARD SHAW |  | 22-CHARO | UNIÓN DE PROGRESO (LOMAS DE IRAPEO) | RURAL | 906739 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | - | - | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 70526 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TECHO DE 2 AULAS CON LA QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN EL J.N. SIN NOMBRE |  | 22-CHARO | IRAPEO | RURAL | 906737 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARO | - | - | 61163 | 43688 | 43688 | 43688 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.43 | 71.5%
| 74245 |  |  |  | IMPERBEABILIZACION TECHOS TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC.FED. RAMON ALCARAZ |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 906789 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 94325 | 67375 | 67375 | 67375 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 75121 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 906795 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO CHUCANDIRO | - | - | 77665 | 55475 | 55475 | 55475 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 74536 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 27-CHUCÁNDIRO | TANIMIRECHE | RURAL | 906791 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENRO DE CHUCANDIRO | - | - | 29890 | 21350 | 21350 | 21350 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 74369 |  |  |  | REPARACION DE TECHOS DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. MIGUEL BERNAL JIMENEZ |  | 27-CHUCÁNDIRO | TANIMIRECHE | RURAL | 906790 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 22785 | 16275 | 16275 | 16275 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 75014 |  |  |  | REPARACION DWE RED ELECTRICA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 555 |  | 27-CHUCÁNDIRO | EL SALITRE | RURAL | 906794 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO | - | - | 26215 | 18725 | 18725 | 18725 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 65686 |  |  |  | SUSTITUCION DE 3 AULAS EN LA TELESECUNDARIA 14 |  | 30-ECUANDUREO | COLESIO | RURAL | 904613 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ECUANDUREO | - | - | 375900 | 304994 | 304994 | 304994 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.81 | 81%
| 87079 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS DE 4 AULAS EN LA SEC. FED GRAL LAZARO CARDENAS |  | 34-HIDALGO | SAN ANTONIO VILLALONGÍN | URBANO | 906852 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HIDALGO | - | - | 76300 | 76300 | 76300 | 76300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100%
| 63012 |  |  |  | REHABILITACION DE LA INSTALACION EN EL LABORATORIO EN LA SEC. FED. EMILIANO ZAPATA |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 900696 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 27716 | 27716 | 27716 | 27716 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 62971 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EL J.N. RICARDO FLORES MAGON |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 900695 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 34250 | 34250 | 34250 | 34250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 66789 |  |  |  | REPARACION DE UN AULA EN EL J.N. NIяS HEROES |  | 35-LA HUACANA | COLONIA LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | 906630 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA | - | - | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 88825 |  |  |  | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN LA PRIM. CARLOS MARX |  | 37-HUANIQUEO | TENDEPARACUA | RURAL | 906879 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 104619 | 104619 | 104619 | 104619 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 88976 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM, VICENTE GUERRERO |  | 37-HUANIQUEO | MANZA | RURAL | 906882 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUANIQUEO | - | - | 81011 | 81011 | 81011 | 81011 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 91651 |  |  |  | REPARACION DE DOS AULAS EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 38-HUETAMO | LA ESTANCIA | RURAL | 906891 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HUETAMO | - | - | 44275 | 44275 | 44275 | 44275 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 91736 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL LABORATORIO EN LA SEC. FED. MIGUEL HIDALGO |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 906903 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO | - | - | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 62539 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA DE AULAS SEC. TEC. NO. 29 |  | 41-IRIMBO | IRIMBO | URBANO | 900685 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 103230 | 103230 | 103230 | 103230 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 94229 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 67 |  | 44-JIMÉNEZ | CAURIO DE GUADALUPE (CABRÍO) | RURAL | 906912 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 66756 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. 18 DE MARZO |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 906625 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JIQUILPAN | - | - | 77525 | 77525 | 77525 | 77525 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134328 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 46-JUÁREZ | TIMBUSCATÍO | RURAL | 907945 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 19635 | 19635 | 19635 | 19635 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134314 |  |  |  | REHABILITACION DE DOS AULIAS EN EL J.N. JOSE MA. LUIS MORA |  | 46-JUÁREZ | BUENAVISTA DE ZAPATA (EL ATORÓN) | RURAL | 907940 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | - | - | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134332 |  |  |  | REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA T.V. SEC. NO. 173 |  | 47-JUNGAPEO | AGUA SALADA | RURAL | 907947 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE JUNGAPEO | - | - | 79135 | 56525 | 56525 | 56525 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 134276 |  |  |  | REHABILITACION ELECTRICA EUBREN LA PRIM. 12 DE OCT |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LA ORILLA | URBANO | 907136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 197000 | 191219 | 191219 | 191219 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.97 | 97%
| 66744 |  |  |  | TERMINACION DE RED ELECTRICA, GAS, REJA EN ACCESO, CISTERNA, RED HIDRAULICA Y FOSA SEPTICA EN LA T.V. SEC. NO. 747 |  | 53-MORELIA | CORO GRANDE | RURAL | 905652 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 214999 | 214999 | 214999 | 214999 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134250 |  |  |  | IMPERBIALIZACION DE AULAS Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA 396 |  | 54-MORELOS | SAN NICOLÁS TUMBASTATIRO (CAсDA DE ABAJO) | RURAL | 907123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | - | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134240 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 54-MORELOS | VILLA MORELOS | URBANO | 907121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | - | 121030 | 121030 | 121030 | 121030 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 134247 |  |  |  | REPARACION DE TECHO DE CINCO AULAS EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 54-MORELOS | SAN ÁNGEL | RURAL | 907122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MORELOS | - | - | 13860 | 13860 | 13860 | 13860 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100%
| 70506 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIM. FRANCISCO I MADERO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 906727 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 132300 | 132300 | 132300 | 132300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 70516 |  |  |  | REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. FRANCISCO I MADERO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 906732 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NAHUATZEN | - | - | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 70542 |  |  |  | REHABILITACION DEL TECHO DE DOS AULAS EN LA PRIM. FRANCISCO I MADERO |  | 57-NOCUPÉTARO | GUADALUPE (HACIENDA DE GUADALUPE) | RURAL | 906740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE NOCUPETARO | - | - | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 65900 |  |  |  | REPARACION DE TECHO EN LA PRIM DAVID FRANCO REYES |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 904620 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | - | - | 115782 | 115782 | 115782 | 115782 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 65959 |  |  |  | REPARACION DEL TECHO DE CINCO AULAS EN EL J.N. MARIA RODRIGUEZ DE FRANCO |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 904622 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PAJACUARAN | - | - | 55683 | 55683 | 55683 | 55683 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 63595 |  |  |  | REHABILITACIONDE TECHO DE DOS AULAS EN EL J.N. MELCHOR OCAMPO |  | 71-PURUÁNDIRO | EL PILAR | RURAL | 900751 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 25619 | 302 | 302 | 302 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.02 | 1%
| 73418 |  |  |  | REHABILITACION DEL TECHIO DE CUATRO AULAS EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 77-SAN LUCAS | SALGUERO | RURAL | 906779 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 20062 | 20062 | 20062 | 20062 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 73444 |  |  |  | REPARACION DEL TECHO DE TRES AULAS EN с PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 77-SAN LUCAS | TACUPA | RURAL | 906780 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS | - | - | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134344 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE DOS AULAS EN EL J.N. JUSTO SIERRA |  | 80-SENGUIO | JOSÉ MARÍA MORELOS (MANZANA GUADALUPE) | RURAL | 907950 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SENGUIO | - | - | 51600 | 51600 | 51600 | 51600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134360 |  |  |  | SUSTITUCION DE TECHOS DE TALLERES Y REPARACION DE RED ELECTRICA EB LA SEC. TEC. NO. 19 |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 908799 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TOCUMBO | - | - | 299400 | 201000 | 201000 | 201000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.67 | 67%
| 134273 |  |  |  | REPARACION GENERADE LACTEOS EN LA SEC. TEC. NO. 73L DE LABORATORIO, RED ELECTRICA GENERAL DE TALLER |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) | URBANO | 907134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 111230 | 79450 | 79450 | 79450 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 134267 |  |  |  | REPARACION GENERAL DE LABORATORIO, RED ELECTRICA DE SERVS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS EDIFICIOS EN LA SEC. TEC. NO 22 |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 907133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA | - | - | 367255 | 262325 | 262325 | 262325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 88573 |  |  |  | REHABILITACION DEL TECHO DE DOS AULAS CON LO QUE LA ESTRUCTURA RESISTA EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA |  | 104-VILLAMAR | LAS ESTACAS | RURAL | 906873 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | H AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR | - | - | 96579 | 96579 | 96579 | 96579 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 65148 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHOS EN EL J.N. ROSARIO CASTELLANOS |  | 106-YURÉCUARO | EL TEQUESQUITE | RURAL | 900800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 24294 | 23813 | 23813 | 23813 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.98 | 98%
| 64098 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. FEDERAL IGANACIO M. ALTAMIRANO (ZACAPU LA ANGOSTURA) |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 900768 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 73900 | 73900 | 73900 | 73900 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 64035 |  |  |  | REHANILITACION DE RED ELECTRICA EN LA SEC. FED MARIANO MATAMOROS |  | 107-ZACAPU | CANTABRIA | RURAL | 900762 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPU | - | - | 40550 | 40550 | 40550 | 40550 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 62138 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 900650 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 10045 | 10020 | 10020 | 10020 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 61918 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UNA AULA COCINA EN EL J.N. 18 DE MARZO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 900646 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 15308 | 15266 | 15266 | 15266 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 67094 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. JOSE VASCONCELOS |  | 10-ARTEAGA | LAS CAсS | RURAL | 906661 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 14750 | 14750 | 14750 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.88 | 88%
| 91711 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 144 |  | 12-BUENAVISTA | EL TERRERO | RURAL | 906895 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 8501 | 7148 | 7148 | 7148 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.84 | 84%
| 88776 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO TURNO VESPERTINO EN LA PRIM, HEROES DE LA REFORMA |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 906875 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 15469 | 13105 | 13105 | 13105 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.85 | 85%
| 91669 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 906893 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18109 | 15174 | 15174 | 15174 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.84 | 84%
| 67116 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION T.V. SEC. NO. 156 |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 906664 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 34010 | 31599 | 31599 | 31599 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.86 | 93%
| 89467 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION T.V. SEC. NO. 851 |  | 34-HIDALGO | MESA DE GUADALUPE (LA NORIA) | RURAL | 906886 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 24293 | 23075 | 23075 | 23075 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.9 | 95%
| 89129 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA J.N. CHANARI |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 906883 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 15189 | 14399 | 14399 | 14399 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.95 | 95%
| 96793 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 383 |  | 35-LA HUACANA | LOS POCITOS | RURAL | 906937 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 24293 | 23075 | 23075 | 23075 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.9 | 95%
| 91766 |  |  |  | MOBILIARIO PARA AULA COCINA J.N. ARQUIMIDES |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 906905 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 23911 | 23911 | 23911 | 23911 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 94707 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION PRIM. LEONA VICARIO |  | 37-HUANIQUEO | SAN MIGUEL TECACHO (TECACHO) | RURAL | 906914 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 44209 | 37787 | 37787 | 37787 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.85 | 85%
| 96710 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA Y DIRECCION T.V. SEC. NO. 531 |  | 38-HUETAMO | SAN IGNACIO | RURAL | 906936 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 24293 | 20666 | 20666 | 20666 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.85 | 85%
| 96295 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA J.N. BENITO JUAREZ |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906926 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 95804 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA J.N. FRANCISCO JAVIER MINA |  | 38-HUETAMO | EL TERRERO DE SANCHIQUEO | RURAL | 906924 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 95101 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA J.N. GUILLERMO PRIETO |  | 38-HUETAMO | PURECHUCHO (EL BRASIL) | RURAL | 906919 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 95642 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA J.N. JULIO VERNE |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906921 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 96369 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA J.N. MARIA MONTESORI |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906927 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 96584 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA J.N. MOISES SAENZ |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 906932 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 97037 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO MULTIPLE SEC. FED. MIGUEL HIDALGO |  | 40-INDAPARAPEO | INDAPARAPEO | URBANO | 906947 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 181373 | 180517 | 180517 | 180517 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 134298 |  |  |  | MOBILIARIIO PARA DIRECCION. COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. 18 DE MARZO |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 907338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 37360 | 34040 | 34040 | 34040 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 2.73 | 91%
| 134304 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTACION EN LA SEC. GRAL ESTATAL CLAVE 16EES0001P |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 907340 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 227296 | 172370 | 172370 | 172370 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.76 | 76%
| 134279 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA AUDIOVISUAL EN LA SEC. FED. FRANCISCO J. MUJICA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 907332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 147114 | 147048 | 147048 | 147048 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 134288 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. MATILDE RODRIGUEZ CABO |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 907334 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 20206 | 18838 | 18838 | 18838 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.93 | 93%
| 134291 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA EN EL J.N. LAURENCIO FILHO |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 907336 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18226 | 14387 | 14387 | 14387 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.79 | 79%
| 97747 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. DR. MIGUEL SILVA |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 906952 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11933 | 10020 | 10020 | 10020 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.68 | 84%
| 63480 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA 190 |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 900720 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 364053 | 233944 | 233944 | 233944 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.64 | 64%
| 63550 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM, GRAL EMILIANO ZAPATA |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 900746 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 10045 | 9350 | 9350 | 9350 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.86 | 93%
| 113493 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. JAIME NUNO |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 906957 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31133 | 29473 | 29473 | 29473 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 2.84 | 94.7%
| 113680 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION,COOPERATIVA Y BODEGA, TURNO VESPERTINO EN LA PRIM. PROF. FELIZ RAMIREZ CAMPOS |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 906960 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10190 | 10190 | 10190 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 2.77 | 92.3%
| 99224 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. ERANDI |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 906954 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 99061 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. MOISES SAENZ |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 906953 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16154 | 16154 | 16154 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 113793 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA, ANEXO EN LA PRIM. CINCO DE MAYO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906964 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 9361 | 9361 | 9361 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.85 | 85%
| 121924 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. CINCO DE MAYO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906969 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10609 | 10609 | 10609 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 122069 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO EN LA PRIM. MAGISTERIO NACIONAL |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 906971 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10609 | 10609 | 10609 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 121399 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. GUADALUPE VICTORIA (BARRIO ESPERANZA GALEANA) |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 906965 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31133 | 30392 | 30392 | 30392 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.98 | 98%
| 121596 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO |  | 71-PURUÁNDIRO | SANGUIJUELAS | RURAL | 906967 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31133 | 30393 | 30393 | 30393 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.95 | 97.5%
| 122368 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION EN LA T.V. SEC. NO. 781 |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 906973 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18221 | 15969 | 15969 | 15969 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.88 | 88%
| 113736 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION,COOPERATIVA, ANEXO Y DIRECCION EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGON (EL SABINO) |  | 71-PURUÁNDIRO | SABINO BUENAVISTA (EL SABINO) | RURAL | 906962 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31133 | 30392 | 30392 | 30392 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.98 | 98%
| 66125 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DIRECCION DIRECCION,COOPERATIVA Y BODEGA T.V. EN LA PRIM. PDTE ADOLFO RUIZ CORTINES |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 904649 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31133 | 30392 | 30392 | 30392 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 3 | 2.93 | 97.7%
| 121828 |  |  |  | MOBILIARIO DE LABORATORIO MULTIPLE SEC. FED |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 906968 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 216565 | 200537 | 200537 | 200537 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.93 | 93%
| 122225 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA PRIM. AQUILES SERDAN |  | 81-SUSUPUATO | EL TREMESINO | RURAL | 906972 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 17679 | 16974 | 16974 | 16974 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.92 | 96%
| 126152 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA T.V. SEC. NO. 641 |  | 82-TACÁMBARO | TESTERAZO | RURAL | 906990 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 6072 | 5831 | 5831 | 5831 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 127629 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA T.V. SEC. NO. 658 |  | 82-TACÁMBARO | SAN RAFAEL LEJÍA | RURAL | 906992 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 6072 | 5831 | 5831 | 5831 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.96 | 96%
| 124134 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA PRIM. ANTONIO CASO (LA VILLITA) |  | 82-TACÁMBARO | YORICOSTIO (LA VILLITA) | RURAL | 906980 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10609 | 10609 | 10609 | 100% | 10609 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.92 | 96%
| 122523 |  |  |  | MOBILIARIO PARA COOPERATIVA Y BODEGA PRIM. GONZALEZ ORTEGA |  | 82-TACÁMBARO | SAN MIGUEL TAMÁCUARO | RURAL | 906974 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 11050 | 10609 | 10609 | 10609 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.92 | 96%
| 122882 |  |  |  | MOBILIARIO PARA DOS AULAS EN EL J.N. EMILIANO ZAPATA |  | 93-TLALPUJAHUA | TLALPUJAHUA DE RAYÓN | URBANO | 906976 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 43135 | 37328 | 37328 | 37328 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 1.73 | 86.5%
| 123310 |  |  |  | MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS Y BODEGA EN EL CAM |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 906978 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 83182 | 72514 | 72514 | 72514 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 4 | 3.49 | 87.3%
| 125811 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. TZIPECUARO |  | 100-TZINTZUNTZAN | TZINTZUNTZAN | URBANO | 906981 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 20206 | 20177 | 20177 | 20177 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 126048 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL J.N. GABRIELA MISTRAL |  | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 906983 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 13709 | 13632 | 13632 | 13632 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
| 66603 |  |  |  | MOBILIARIO PARA BODEGA EN LA T.V. SEC. NO. 440 |  | 106-YURÉCUARO | YURÉCUARO | URBANO | 904707 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 8501 | 7728 | 7728 | 7728 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.91 | 91%
| 66680 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA COCINA EN EL J.N. MENDELSSOHN |  | 107-ZACAPU | SAN ANTONIO TARIÁCURI (TARIÁCURI) | RURAL | 904709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 16839 | 16714 | 16714 | 16714 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.99 | 99%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 135279 |  |  |  | AMPLIACION DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1255000 | 1004000 | 1004000 | 1004000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 135297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 3000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 135310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2736000 | 820800 | 820800 | 820800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 135301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 2DA ETAPA EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA FEDERAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2330000 | 1864000 | 1864000 | 1864000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.6 | 80%
| 135314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA DE INGENIERIAS (1ERA ETAPA) EN LA FACULTAD DE INGENIERIAS DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 5160000 | 4128000 | 4128000 | 4128000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 135315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBICULOS AULAS Y AMPLIACION EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 6978000 | 2093400 | 2093400 | 2093400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.3 | 30%
| 135285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE USOS MULTIPLES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS BIOLOGICAS DES, CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UMNSH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 4872000 | 3897600 | 3897600 | 3897600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.8 | 80%
| 135308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULOS DE LABORATORIO DE LICENCIATURA EN BIOLOGIA EN EL JARDIN BOTANICO(1ERA ETAPA EN AREA DE VIVERO) EN LA FACULTAD DE BIOLOGIAS DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 000157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 7000059 | 5647200 | 5647200 | 5647200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.81 | 81%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 249297900; Ministrado 14: 249297900; Programado 15: 249297900; Ejercido 16: 224575019; Ejercido 17=16/14: 90.1%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 123289; Ejercidos 22: 119621; Ejercidos 23=22/21: 97%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 81703 |  |  |  | ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 166564885 | 166564885 | 166564885 | 157042352 | 94.3% | 0 | 0 | OTROS | 116695 | 113304 | 97.1% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 81755 |  |  |  | DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 15717657 | 15717657 | 15717657 | 14076274 | 89.6% | 0 | 0 | OTROS | 3834 | 3755 | 97.9% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 81761 |  |  |  | SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8940528 | 8940528 | 8940528 | 1823635 | 20.4% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 6 | 66.7% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN EL TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 83699 |  |  |  | COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 882926 | 882926 | 882926 | 413426 | 46.8% | 0 | 0 | OTROS | 52 | 51 | 98.1% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES
| 83775 |  |  |  | PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 53637508 | 53637508 | 53637508 | 47941743 | 89.4% | 0 | 0 | OTROS | 2229 | 2037 | 91.4% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN EL TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 83820 |  |  |  | INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009). |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3554396 | 3554396 | 3554396 | 3277589 | 92.2% | 0 | 0 | OTROS | 470 | 468 | 99.6% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN EL TRIMESTRE HAN SIDO ALCANZADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
CONVENIOS 8 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 4000000; Ministrado 14: 4000000; Programado 15: 4000000; Ejercido 16: 2950000; Ejercido 17=16/14: 73.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 63740 |  |  |  | CASA NATAL DE MORELOS RECURSOS DEL PEF 2009 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 003815 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | FOLIO DE LA OBRA 003815 CASA NATAL DE MORELOS RECURSOS DEL PEF 2009 RECURSO QUE FUE EJERCIDO PARA LA REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA, CONSOLIDACIONES, LIBERACIONES E INTEGRACIONES DEL INMUEBLE.
| 63924 |  |  |  | RESTAURACION DE ESCULTURAS Y MURALES RECURSOS DEL PEF 2009 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 003844 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | FOLIO DE LA OBRA 003844 RESTAURACION DE ESCULTURAS Y MURALES RECURSOS DEL PEF 2009 RECURSO QUE FUE EJERCIDO PARA RESTAURACION DE DOS PINTURAS MURALES DEL MUNICIPIO DE JIQUILPAN, RESTAURACION DE DOS OBRAS DE ARTE UBICADAS EN LA CASA DE LA CONSTITUCION EN EL MPIO DE APATZINGAN, RESTAURACION DE UNA OBRA MURAL Y UNA OBRA DE CALLETE DEL MTRO MANUEL PEREZ CORONADO UBICADAS EN EL MPIO DE MUGICA, RESTAURACION DE UNA OBRA MURAL UBICADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CAPILLA CIVICA DEL MPIO DE NOCUPETARO, RESTAURACION DE TRES OBRAS MURALES UBICADAS EN LA CASA EJIDAL DE NOCUPETARO, RESTAURACION DE UNA OBRA MURAL UBICADA EN LA CASA DE MORELOS EN EL MPIO DE CARACUARO, RESTAURACION DE UNA OBRA DE GRAN FORMATO UBICADA EN EL MPIO DE CARACUARO REALIZADA POR EL MTRO MANUEL PEREZ CORONADO, RESTAURACION DE MONUMENTO A MORELOS DE JANITZIO MICH EXTERIOR, RESTAURACION DE TRES ESCULTURAS DEL MTRO ALFREDO ZALCE EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO, RESTAURACION DE CUATRO PINTURAS DE CABALLETE EN EL MPIO DE JIQUILPAN, Y DIFUSION DE TRABAJOS CONCLUIDOS.
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 7459339; Ministrado 14: 7459339; Programado 15: 7459339; Ejercido 16: 6485109; Ejercido 17=16/14: 86.9%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 4; Ejercidos 22: 4; Ejercidos 23=22/21: 100%
MEJORAMIENTO
| 82131 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO RUTAS DE LUZ EN LA CIUDAD DE MORELIA ZONAS 1 Y 2 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 3936938 | 3936938 | 3936938 | 3936938 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA FUENTE DE LA PLAZA MELCHOR OCAMPO (BICENTENARIO) DE LA CIUDAD DE MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 2833333 | 2833333 | 2833333 | 2208720 | 78% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82129 |  |  |  | ILUMINACION ARTISTICA DE LA CASA DE MORELOS. |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 309668 | 309668 | 309668 | 121998 | 39.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
| 82130 |  |  |  | ILUMINACION ARTISTICA DEL EDIFICIO DE TURISMO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 21-TURISMO ¦ 100-SECRETARÍA | 379400 | 379400 | 379400 | 217453 | 57.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES PARA EFECTOS DE INFORMACION Y TRANSPARENCIA
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 8353260; Ministrado 14: 8353260; Programado 15: 5250733; Ejercido 16: 3973020; Ejercido 17=16/14: 47.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 2; Ejercidos 22: 2; Ejercidos 23=22/21: 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 129479 |  |  |  | APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR A TRAVÉS DE FIDEICOMISO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 3102527 | 3102527 | 0 | 1294440 | 41.7% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO QUE SE ESTÁ EJERCIENDO ES CORRESPONDIENTE AL Aя ESCOLAR 2009-2010.
| 129435 |  |  |  | FORTALECIMIENTO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN A TRAVÉS DE CONVENIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 136-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN | 5250733 | 5250733 | 5250733 | 2678580 | 51% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO SE ESTÁ EJERCIENDO, SE DIÓ PRÓRROGA AL 30 DE AGOSTO 2010.
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2008
SUBSIDIOS 366 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 752367396; Ministrado 14: 752367396; Programado 15: 752367396; Ejercido 16: 750887396; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 531329; Ejercidos 19: 531329; Ejercidos 21: 716570.03; Ejercidos 22: 716230.14; Ejercidos 23=22/21: 100%
FIES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 156739 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO |  | 1-ACUITZIO | ACUITZIO DEL CANJE | URBANO | 801613 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 434666 | 434666 | 434666 | 434666 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 422 | 422 | 100%
| 156849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO CRUCERO PURUANDIRO ZINAPARO-EL TROJE (1RA. ETAPA) KM. 0+000 AL 1+600 |  | 4-ANGAMACUTIRO | EL TROJE | RURAL | 808220 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 658 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1596182 | 1596182 | 1596182 | 1596182 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.6 | 1.6 | 100%
| 156902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO EJIDO LA CONCHA A LA PRESA DEL ROSARIO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801474 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 156903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL TERRERO", UBICADO EN EL KM. 33+420 DEL CAMINO APATZINGÁN - AGUILILLA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 704488 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 115078 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8886193 | 8886193 | 8886193 | 8886193 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 156904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ESTEBAN VACA CALDERÓN, COL. EL VARILLERO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801481 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 606337 | 606337 | 606337 | 606337 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 156905 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA"Aя DE JUAREZ", COL. EL VARILLERO |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801449 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 156906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS "SIN NOMBRE", EN LA COL. NIяS HEROES |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801446 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 156907 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF. MUNICIPAL 1RA. ETAPA, COL. PALMIRA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801452 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 36000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 364084 | 364084 | 364084 | 364084 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156908 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPREDRADO SIMPLE CON RODADAS DE CONCRETO Y GUARNICIONES EN LA CALLE NIяS HEROES 1A. ETAPA COL. LOS ARQUILLOS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801485 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 690 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 757000 | 757000 | 757000 | 757000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156909 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE CAYETANO ANDRADE, COLONIA LOMAS DE PALMIRA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801477 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 340 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 919024 | 919024 | 919024 | 919024 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7028 | 7028 | 100%
| 156910 |  |  |  | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO LAS BATEAS-SAN JOSE DE CHILA. |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 906173 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 487 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 148489 | 148489 | 148489 | 148489 | 100% | 241300 | 241300 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 156928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO APORO-LAGUNA VERDE, 2DA. ETAPA |  | 7-APORO | ZARZAMORA | RURAL | 803004 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 302488 | 302488 | 302488 | 302488 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
| 156945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA ELECTRICA PARA LA ELECTRIFICACION DE PASO DE NORIA |  | 8-AQUILA | PASO DE NORIA | RURAL | 801791 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170610 | 170610 | 170610 | 170610 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADOS AHOGADOS EN CONCRETO DE LA CALLE 5 DE MAYO |  | 8-AQUILA | LA PLACITA DE MORELOS | RURAL | 801371 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1025371 | 1025371 | 1025371 | 1025371 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8100 | 8100 | 100%
| 156947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLA DE LA CALLE 19 DE MARZO |  | 8-AQUILA | SANTA MARÍA DE OSTULA (OSTULA) | RURAL | 801369 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 690 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 546118 | 546118 | 546118 | 546118 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3090 | 3090 | 100%
| 156948 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 801341 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1680 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 307036 | 307036 | 307036 | 307036 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1260 | 1260 | 100%
| 156949 |  |  |  | OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE SAN PEDRO DE SAN PEDRO NARANJESTIL |  | 8-AQUILA | SAN PEDRO NARANJESTIL | RURAL | 801340 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 616910 | 616910 | 616910 | 616910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4172 | 4172 | 100%
| 156950 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION RURAL DE POMARO A LA CUIRLA |  | 8-AQUILA | CUIRLA (LA CHANGUNGUERA DE CÁRDENAS) | RURAL | 801790 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 677780 | 677780 | 677780 | 677780 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156951 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADOS AHOGADOS EN CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL |  | 8-AQUILA | LA COFRADÍA DE OSTULA | RURAL | 801373 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 356690 | 356690 | 356690 | 356690 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2435 | 2435 | 100%
| 156952 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE BOULEVARD A LA PLAYA EN MARUATA |  | 8-AQUILA | MARUATA VIEJO | RURAL | 801372 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 650 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 732131 | 732131 | 732131 | 732131 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4400 | 4400 | 100%
| 156964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ALLENDE |  | 9-ARIO | ARIO DE ROSALES | URBANO | 803374 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 75 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100%
| 156965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LA CAMPANA ESCOBILLAS |  | 9-ARIO | LAS ESCOBILLAS | RURAL | 803368 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 213 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 156966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO SAN JOAQUIN PLAYA GUADALUPE |  | 9-ARIO | LA PLAYA DE GUADALUPE (LA PLAYA) | RURAL | 803372 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 391 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 156740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN EL CASCALOTE VALLECITOS |  | 10-ARTEAGA | EL CASCALOTE | RURAL | 802493 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1315180 | 1315180 | 1315180 | 1315180 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 106 | 106 | 100%
| 156741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TRES TUBOS |  | 10-ARTEAGA | TRES TUBOS | RURAL | 802495 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 721430 | 721430 | 721430 | 721430 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
| 156742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALLIDAD LA SOLEDAD |  | 10-ARTEAGA | LA SOLEDAD | RURAL | 802497 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 235643 | 235643 | 235643 | 235643 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 20 | 20 | 100%
| 156743 |  |  |  | OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS HABILLOS - LIMON DE FRANCO |  | 10-ARTEAGA | EL LIMÓN DE FRANCO | RURAL | 802490 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1540894 | 1540894 | 1540894 | 1540894 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 116 | 116 | 100%
| 156763 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS |  | 11-BRISEсS | IBARRA | RURAL | 801555 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 197109 | 197109 | 197109 | 197109 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 858 | 858 | 100%
| 156782 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIN CASTREJON DE LA COLONIA EL CERRITO |  | 12-BUENAVISTA | FELIPE CARRILLO PUERTO (LA RUANA) | URBANO | 801010 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 469449 | 469449 | 469449 | 469449 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3100 | 3100 | 100%
| 156780 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORONEL J. DIAZ, ESQUINA CON CUAUHTEMOC |  | 12-BUENAVISTA | SANTA ANA AMATLÁN (SANTA ANA) | URBANO | 801012 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 302527 | 302527 | 302527 | 302527 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
| 156781 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DESFILE EN DIVISION DEL NORTE |  | 12-BUENAVISTA | DIVISIÓN DEL NORTE (CRUCERO DE CATALINAS) | RURAL | 801011 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 302527 | 302527 | 302527 | 302527 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
| 156783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL VADO AMATIQUE |  | 14-COAHUAYANA | COAHUAYANA DE HIDALGO | URBANO | 801408 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 835638 | 835638 | 835638 | 835638 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 156784 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUERRERO E INSURGENTES |  | 16-COENEO | TUNGUITIRO | RURAL | 803312 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS | 260 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 212295 | 212295 | 212295 | 212295 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2105 | 2105 | 100%
| 156785 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON CALZADA GUADALUPE |  | 16-COENEO | SAN ISIDRO | RURAL | 803310 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 192195 | 192195 | 192195 | 192195 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1850 | 1850 | 100%
| 156786 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 CENTROS MECANIZADOS DE ACOPIO DE GRANOS 2A. ETAPA |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 701073 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 1830 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60966 | 60966 | 60966 | 60966 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156787 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA ESTACION-ENTRONQUE DE AGUA CALIENTE |  | 17-CONTEPEC | ESTACIÓN CONTEPEC | RURAL | 801735 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 833607 | 833607 | 833607 | 833607 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15000 | 15000 | 100%
| 156788 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CONTEPEC- LA ESTACION DE TEPETONGO |  | 17-CONTEPEC | ESTACIÓN CONTEPEC | RURAL | 801734 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1744033 | 1744033 | 1744033 | 1744033 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 156789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD |  | 18-COPÁNDARO | SANTA RITA | RURAL | 801094 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1013 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 177185 | 177185 | 177185 | 177185 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 147.02 | 147.02 | 100%
| 156790 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DESAYUNADOR EN EL CBTA 7 |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 801099 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170321 | 170321 | 170321 | 170321 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1365.29 | 1365.29 | 100%
| 156791 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENATACION DE LA CALLE A UN COSTADO DEL ARROYO EN ARUMBARO |  | 18-COPÁNDARO | ARÚMBARO | RURAL | 803407 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 140769 | 140769 | 140769 | 140769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 156792 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 801097 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 103629 | 103629 | 103629 | 103629 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 239 | 239 | 100%
| 156793 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE UNION DE LA COLONIA VICTORIA |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 801098 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 306813 | 306813 | 306813 | 306813 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1294 | 1294 | 100%
| 156794 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA |  | 18-COPÁNDARO | COPÁNDARO DE GALEANA | URBANO | 801096 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 582.17 | 582.17 | 100%
| 156795 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE PANFILO NATERA |  | 18-COPÁNDARO | SAN AGUSTÍN DEL MAÍZ | RURAL | 801095 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1044.11 | 1044.11 | 100%
| 156796 |  |  |  | OBRA DE MEJORAMIENTO URBANO ADOQUINADO DE AVENIDA JUAREZ (JAVIER MINA-AMADO NERVO) |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 801601 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 333408 | 333408 | 333408 | 333408 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 850 | 850 | 100%
| 156797 |  |  |  | OBRA PARA LA ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN LAS AVENIDAS JAVIER MINA-JUAREZ |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 802881 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 105205 | 105205 | 105205 | 105205 | 100% | 0 | 0 | METROS | 245 | 245 | 100%
| 156798 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 801605 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 90701 | 90701 | 90701 | 90701 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 566.98 | 566.98 | 100%
| 156799 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MARIO MORENO |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 801598 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 212854 | 212854 | 212854 | 212854 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1331.12 | 1331.12 | 100%
| 156800 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 801599 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171075 | 171075 | 171075 | 171075 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1070 | 1070 | 100%
| 156801 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLLE FRANCISCO VILLA |  | 20-CUITZEO | CUAMIO | RURAL | 803521 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 371132 | 371132 | 371132 | 371132 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1032 | 1032 | 100%
| 156802 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MORELOS |  | 20-CUITZEO | MARIANO ESCOBEDO (SAN LORENZO) | URBANO | 803522 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 550 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 574600 | 574600 | 574600 | 574600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3325 | 3325 | 100%
| 156803 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 20-CUITZEO | CUAMIO | RURAL | 803520 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 509410 | 509410 | 509410 | 509410 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1680 | 1680 | 100%
| 156804 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS DE REGULES (DE CONCRETO CICLOPEO) |  | 20-CUITZEO | CUITZEO DEL PORVENIR | URBANO | 803523 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 602504 | 602504 | 602504 | 602504 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1481 | 1481 | 100%
| 156805 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO ZURUMBENEO - PEс CARGADA - SAN FELIPE. DEL KM. 0+000 AL KM. 7+600 |  | 22-CHARO | ZURUMBENEO | RURAL | 801082 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 19417 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7793494 | 7793494 | 7793494 | 7793494 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.6 | 7.6 | 100%
| 156806 |  |  |  | OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE GALEANA |  | 23-CHAVINDA | CHAVINDA | URBANO | 801361 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 303680 | 303680 | 303680 | 303680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 774 | 774 | 100%
| 156807 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE GUERRERO ORIENTE |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 802505 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 288613 | 288613 | 288613 | 288613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585 | 585 | 100%
| 156808 |  |  |  | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA PRIVADA DE CRISTOBAL COLON |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 802507 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 18 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 196838 | 196838 | 196838 | 196838 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 337.5 | 337.5 | 100%
| 156809 |  |  |  | OBRA DE REVESTIMIENTO ASFALTICO EN TERRACERIAS |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 802878 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 57007 | 57007 | 57007 | 57007 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4398 | 4398 | 100%
| 156810 |  |  |  | OBRA INTEGRAL QUE INCLUYE LA INTRUDUCCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS |  | 24-CHERÁN | CHERÁN | URBANO | 802504 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1129808 | 1129808 | 1129808 | 1129808 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3040 | 3040 | 100%
| 156811 |  |  |  | OBRA PARA EL DESARROLLO TURISTICO QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES, LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS |  | 25-CHILCHOTA | HUÁNCITO | URBANO | 801548 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156812 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 25-CHILCHOTA | HUÁNCITO | URBANO | 801550 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 654316 | 654316 | 654316 | 654316 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156813 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 25-CHILCHOTA | LOS NOGALES | RURAL | 801551 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 739486 | 739486 | 739486 | 739486 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156814 |  |  |  | OBRAS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS EN CALLE ZARAGOZA NORTE |  | 25-CHILCHOTA | CHILCHOTA | URBANO | 801549 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 297836 | 297836 | 297836 | 297836 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 963 | 963 | 100%
| 156815 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO EN LA NUEZ |  | 26-CHINICUILA | LA NUEZ (LA NUEZ DEL CAIMÁN) | RURAL | 802927 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1104 | 1104 | 100%
| 156816 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A CRUCES DE BARRERAS (3RA. ETAPA) |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 801111 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 860 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 521674 | 521674 | 521674 | 521674 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 520 | 520 | 100%
| 156818 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO 1RA. ETAPA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 802399 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3902 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156819 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES PRINCIPALES |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 802509 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3902 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1982047 | 1982047 | 1982047 | 1982047 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31950 | 31950 | 100%
| 156820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA |  | 30-ECUANDUREO | LA SOLEDAD | RURAL | 801033 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 7 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 102933 | 102933 | 102933 | 102933 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 895.07 | 895.07 | 100%
| 156821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL (1A. ETAPA) |  | 30-ECUANDUREO | MORENO DE VALENCIA | RURAL | 801032 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 156822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES |  | 30-ECUANDUREO | ECUANDUREO | URBANO | 801036 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 140163 | 140163 | 140163 | 140163 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156823 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO LA TENENCIA (EL MOLE) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO |  | 31-EPITACIO HUERTA | SANTA GENOVEVA (CUARTEL DE GUERRERO) | RURAL | 801956 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1124 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1417512 | 1417512 | 1417512 | 1417512 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 156824 |  |  |  | OBRA DE CONST. DE LA CLINICA DE SALUD (ULTIMA ETAPA) QUE CONSISTE EN LA CONST. DE CONSULT. VESTIDORES PARA DOC, ENCAMADOS, CUNEROS, AREA DE CONTROL MED, BODEGA Y SERV SANIT. 1ER NIVEL |  | 32-ERONGARÍCUARO | ERONGARÍCUARO | URBANO | 801374 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12884 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1043526 | 1043526 | 1043526 | 1043526 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADERIO EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD EL CAPIRE |  | 33-GABRIEL ZAMORA | CAPIRE DE LOMBARDÍA (EL CAPIRI) | RURAL | 801959 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL DE EL ATUTO |  | 33-GABRIEL ZAMORA | EL ATUTO (TANQUESATUTO) | RURAL | 802485 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 968 | 968 | 100%
| 156827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO LOMBARDIA EL HUACO |  | 33-GABRIEL ZAMORA | EL HUACO | RURAL | 801957 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156828 |  |  |  | REALIZACION DE PROYECTO PARA LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, EN LA POBLACION DE LOMBARDIA |  | 33-GABRIEL ZAMORA | LOMBARDÍA | URBANO | 802487 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 19000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA CAPTURA DE ESTE REGISTRO, CORRESPONDIENTE A LA ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, ESPECIFICAMENTE EN EL RUBRO DEL GASTO SE REALIZO EN "OBRA PUBLICA" Y DESTINO DEL GASTO "CONSTRUCCION"; DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE DEFINIDO DONDE UBICAR LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
| 156829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE E. C. (LIBRAMIENTO DE CD. HIDALGO) - COMUNIDAD MEZA DE GUADALUPE, DEL KM. 0+000 AL KM 7+000 |  | 34-HIDALGO | MESA DE GUADALUPE (LA NORIA) | RURAL | 800966 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 110311 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9743421 | 9743421 | 9743421 | 9743421 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100%
| 156830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL CAMINO PUENTE VEHICULAR RURAL DE TIERRA-PALOMAS |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 801938 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 706 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 918273 | 918273 | 918273 | 918273 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA 5A. ETAPA DEL CAMINO DE ACCESO A JANAMORO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 801939 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1077349 | 1077349 | 1077349 | 1077349 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE, DEL CAMINO EL CARACOL-PUCUATO E.C. (SAN ANTONIO VILLALONGIN) TRAMO DEL KM. 4+000 AL 4+400 |  | 34-HIDALGO | EL CARACOL | RURAL | 803125 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5547 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.4 | 0.4 | 100%
| 156833 |  |  |  | OBRAS PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN LUCAS HUARIRAPEO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 801941 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1264 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 787892 | 787892 | 787892 | 787892 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156834 |  |  |  | TERMINACION DEL ACCESO AL TECNOLOGICO |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 801940 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 70268 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 617788 | 617788 | 617788 | 617788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.8 | 0.8 | 100%
| 156835 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO, EMPEDRADO Y ADOQUINADO |  | 35-LA HUACANA | ZICUIRÁN | URBANO | 802185 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3515988 | 3515988 | 3515988 | 3515988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2466.26 | 2466.26 | 100%
| 156836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 800984 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 183337 | 183337 | 183337 | 183337 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN J/N "RAFAEL VILLANUEVA" |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 800985 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99874 | 99874 | 99874 | 99874 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 156838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA "MELCHOR OCAMPO" |  | 36-HUANDACAREO | SAN JOSÉ CUARO | RURAL | 800988 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 170396 | 170396 | 170396 | 170396 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC.SECUNDARIA FEDERALCUITLAHUAC 1RA. ETAPA |  | 36-HUANDACAREO | HUANDACAREO | URBANO | 800990 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TEJADO EN EL JARDIN DE NIяS TOPILTZIN |  | 36-HUANDACAREO | CAPACHO | RURAL | 800989 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 35 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 26336 | 26336 | 26336 | 26336 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 180 | 180 | 100%
| 156841 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO HUANIQUEO DE MORALES - PROGRESO DE MORELOS, DEL KM. 3+100 AL KM. 12+300 |  | 37-HUANIQUEO | HUANIQUEO DE MORALES | URBANO | 802725 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 7627 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14656497 | 14656497 | 14656497 | 14656497 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.2 | 9.2 | 100%
| 156842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES |  | 38-HUETAMO | TZIRITZÍCUARO | RURAL | 802446 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 282 | 282 | 100%
| 156843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y VARIAS CALLES EN EL GUSANO, BARRIO DE DOLORES |  | 38-HUETAMO | EL GUSANO DE SANTIAGO (EL GUSANO) | RURAL | 802216 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 279 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 350 | 350 | 100%
| 156844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO ALTO - BARRIO DE DOLORES |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 802214 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156845 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 801838 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 5 | 5 | 100%
| 156846 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 38-HUETAMO | LA FRAGUA | RURAL | 801841 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 72 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 137040 | 137040 | 137040 | 137040 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 13 | 13 | 100%
| 156847 |  |  |  | ELECTRIFICACION RURAL A BASE DE SISTEMA FOTOVOLTAICO |  | 38-HUETAMO | RINCÓN DE LAS TRUCHAS | RURAL | 801837 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 78 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 13 | 13 | 100%
| 156848 |  |  |  | OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA COMUNIDAD DEL SAUZ |  | 38-HUETAMO | EL SAUZ | RURAL | 801840 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 1105000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156850 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO CALLE VOLCAN DE COLIMA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 803773 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 142927 | 142927 | 142927 | 142927 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1768.73 | 1768.73 | 100%
| 156851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS REYES, COLONIA LOS SABINOS |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 803281 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 450 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 256675 | 256675 | 256675 | 256675 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1295.77 | 1295.77 | 100%
| 156852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NAYARIT, COLONIA TRASIERRA |  | 43-JACONA | JACONA DE PLANCARTE | URBANO | 803279 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39501 | 39501 | 39501 | 39501 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 163.32 | 163.32 | 100%
| 156853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE AQUILES SERDAN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 803064 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 6500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 302451 | 302451 | 302451 | 302451 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 171.36 | 171.36 | 100%
| 156854 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO AV. CIRCUNVALACION |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 803062 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1061414 | 1061414 | 1061414 | 1061414 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156855 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA SAHUAYO-JIQUILPAN |  | 45-JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ | URBANO | 803063 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 393639 | 393639 | 393639 | 393639 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 360 | 360 | 100%
| 156860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS PARA LA LOCALIDAD DE LA COLONIA NUEVA |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 801366 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 156861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA SOLEDAD , 2A. ETAPA |  | 47-JUNGAPEO | LA SOLEDAD | RURAL | 801364 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 764 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 161449 | 161449 | 161449 | 161449 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 361 | 361 | 100%
| 156862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2A. ETAPA EN EL CERRITO DEL MUERTO |  | 47-JUNGAPEO | CERRITO DEL MUERTO (EL CERRITO) | RURAL | 801365 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 156863 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAMPO |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 801362 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 801362 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 156864 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CAMINO DE LAS HUEBITAS A CUATRO OJOS 1A. ETAPA |  | 47-JUNGAPEO | CUATRO OJOS | RURAL | 801363 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156865 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE TRAMO LOS LOBOS-EL PERDIDO |  | 49-MADERO | LOS LOBOS | RURAL | 803557 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2751699 | 2751699 | 2751699 | 2751699 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 156866 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CAMINO DE ACCESO AL C.B.T.A. 33 |  | 51-MARCOS CASTELLANOS | SAN JOSÉ DE GRACIA | URBANO | 803442 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRFECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 640108 | 640108 | 640108 | 640108 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4660 | 4660 | 100%
| 156867 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y SEсLAMIENTOS DEL CAMINO AL COLOMO, SUBTRAMO DELKM. 0+000 AL KM. 2+500 |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | EL COLOMO (SAN MIGUEL) | RURAL | 900644 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP | 85300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2875179 | 2875179 | 2875179 | 2875179 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 2.5 | 100%
| 156868 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL BOULEVARD PLAYA ERÉNDIRA - PLAYA AZUL. PRIMERA ETAPA. |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 900022 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 600000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22683568 | 22683568 | 22683568 | 22683568 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 2.9 | 100%
| 156875 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD NICOLÁS BALLESTEROS, PRIMERA ETAPA. |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 909265 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 684145 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 36987236 | 36987236 | 36987236 | 36987236 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100%
| 156869 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. MADERO SUR COL. FELIX IRETA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802786 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 32 | 32 | 100%
| 156870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA COL. MARIANO ESCOBEDO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802808 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 578976 | 578976 | 578976 | 578976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 448 | 448 | 100%
| 156871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DEL LADO NORTE Y PUERTAS DE ACCESO DEL ESTADIO MORELOS 2A ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 704545 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA FEDERAL | JUNTA DE CAMINOS (JC) | 45000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1645000 | 1645000 | 1645000 | 1645000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 972.85 | 972.85 | 100%
| 156872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK DEL LADO SUR Y PUERTAS DE ACCESO DEL ESTADIO MORELOS 2A. ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 704544 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS (JC) | 45000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1645000 | 1645000 | 1645000 | 1645000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 976.75 | 976.75 | 100%
| 156873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BLOCK Y PUERTAS DE ACCESO DEL CENTRO DE FORMACION MONARCA 2A. ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 704546 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS (JC) | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1853699 | 1853699 | 1853699 | 1853699 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1464.95 | 1464.95 | 100%
| 156874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUT - BOL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO ITZICUARO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802801 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1331 | 1331 | 100%
| 156876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AUDITORIO DEPORTIVO EN LA COLONIA UNIDAD SANTA CRUZ II |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802769 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 965 | 965 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LA "COL. UNIDAD SANTA CRUZ II"
| 156877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5A. ETAPA EN UNIDAD DEPORTIVA CUAUHTEMOC (FINIQUITO9 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 701814 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOP) | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19462 | 19462 | 19462 | 19462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100%
| 156878 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA AV. SAN JOSE DEL CERRITO (BOSQUES DE LA HUERTA - J. ORTIZ DE DOMINGUEZ) 1A. ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802779 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 631211 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2460098 | 2460098 | 2460098 | 2460098 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3750 | 3750 | 100%
| 156879 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE CORO GRANDE |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802772 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 499868 | 499868 | 499868 | 499868 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156880 |  |  |  | TERMINACION DE APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA CARRETERA CUTO DE LA ESPERANZA - EL RESUMIDERO |  | 53-MORELIA | CUTO DE LA ESPERANZA | RURAL | 802790 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4 | 4 | 100%
| 156881 |  |  |  | TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE JOYA DE LA HUERTA, TENENCIA DE SANTIAGO UNDAMEO, CARRETERA MORELIA - PATZCUARO |  | 53-MORELIA | JOYA DE LA HUERTA | RURAL | 802778 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA COL. MORELOS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 802974 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 401943 | 401943 | 401943 | 401943 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8732.77 | 8732.77 | 100%
| 156883 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE JESUS CINTORA DE LA COL. LOMA DE VARGAS |  | 55-MÚGICA | NUEVA ITALIA DE RUIZ | URBANO | 802976 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 483530 | 483530 | 483530 | 483530 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10520.5 | 10520.5 | 100%
| 156884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO DE AGUA. 2A. ETAPA |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 703728 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 76 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 103842 | 103842 | 103842 | 103842 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 156885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO DE AGUA 2A. ETAPA |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 703732 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 76 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 235886 | 235886 | 235886 | 235886 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 156886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO DE AGUA 2A ETAPA |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 703727 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 56 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 103459 | 103459 | 103459 | 103459 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 156887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ABREVADERO PARA AGUA 2A. ETAPA |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 703734 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 76 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 39811 | 39811 | 39811 | 39811 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 156888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. FORESTAL "FRANCISCO MARTINEZ" |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802919 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74720 | 74720 | 74720 | 74720 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100%
| 156889 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA EN RANCHO DEL PADRE |  | 56-NAHUATZEN | EL PADRE | RURAL | 803379 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 64764 | 64764 | 64764 | 64764 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30 | 30 | 100%
| 156890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 802920 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 514 | 514 | 100%
| 156891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802183 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2835 | 2835 | 100%
| 156892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO ESC. NIVEL MEDIOI SUPERIOR C.B.T.A. |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802174 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250109 | 250109 | 250109 | 250109 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100%
| 156893 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA, BARRIO SEGUNDO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802182 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125013 | 125013 | 125013 | 125013 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 620 | 620 | 100%
| 156894 |  |  |  | OBRA PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ALIMENTAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 800495 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 3500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 824615 | 824615 | 824615 | 824615 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 156895 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO NAHUATZEN-EL PINO TRAMO:0+000 AL 2+133 |  | 56-NAHUATZEN | EL PINO | RURAL | 903366 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 2253 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3529811 | 3529811 | 3529811 | 3529811 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.13 | 2.13 | 100%
| 156896 |  |  |  | TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802168 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 82642 | 82642 | 82642 | 82642 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 165 | 165 | 100%
| 156897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO (CEIBA PRIETA) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL RIO PATAMBO 2A. ETAPA |  | 57-NOCUPÉTARO | CEIBA PRIETA | RURAL | 803101 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1787045 | 1787045 | 1787045 | 1787045 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1807 | 1807 | 100%
| 156898 |  |  |  | OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL QUE CONSIDERA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMA BLANCA-LOMA DEL COPAL 1RA. ETAPA |  | 57-NOCUPÉTARO | LA LOMA DEL COPAL (LA LOMA) | RURAL | 802758 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 301509 | 301509 | 301509 | 301509 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 156899 |  |  |  | PAVIMENTACIOIN DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE EDUCACION Y NICOLAS BRAVO |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 802150 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 97 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 194359 | 194359 | 194359 | 194359 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 877.8 | 877.8 | 100%
| 156900 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE DE LAS FLORES, BARRIO SAN FRANCISCO |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 802149 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 265 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 324871 | 324871 | 324871 | 324871 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1452.72 | 1452.72 | 100%
| 156901 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO UBICADA ENTRE LA AV. LINDA VISTA Y CALLE MANANTIALES |  | 58-NUEVO PARANGARICUTIRO | NUEVO SAN JUAN PARANGARICUTIRO | URBANO | 802151 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 302 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 340794 | 340794 | 340794 | 340794 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1533.13 | 1533.13 | 100%
| 156911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO (AGOSTADERO), EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 802165 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2900 | 2900 | 100%
| 156912 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL A SANTA ANA |  | 61-OCAMPO | SANTA ANA | RURAL | 802148 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 740000 | 740000 | 740000 | 740000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4680 | 4680 | 100%
| 156913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE TECOMATAN |  | 62-PAJACUARÁN | TECOMATÁN | RURAL | 802959 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1154464 | 1154464 | 1154464 | 1154464 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2920 | 2920 | 100%
| 156914 |  |  |  | OBRA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE CAMELLON Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 801503 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 297092 | 297092 | 297092 | 297092 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 700 | 700 | 100%
| 156915 |  |  |  | PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EPEJAN - RANCHOS DE EPEJAN TRAMO DEL 0+000 AL 2+873 |  | 63-PANINDÍCUARO | RANCHOS DE EPEJAN | RURAL | 801504 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 900 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1471941 | 1471941 | 1471941 | 1471941 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.87 | 2.87 | 100%
| 156916 |  |  |  | COLOCACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NACIONAL |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 803525 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 773870 | 773870 | 773870 | 773870 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3860 | 3860 | 100%
| 156917 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE CALLE CANAL |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 803524 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 123717 | 123717 | 123717 | 123717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2100 | 2100 | 100%
| 156918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 64-PARÁCUARO | LOS BANCOS | RURAL | 801796 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 146082 | 146082 | 146082 | 146082 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 488.88 | 488.88 | 100%
| 156919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 801795 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 146082 | 146082 | 146082 | 146082 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 488.88 | 488.88 | 100%
| 156920 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR |  | 64-PARÁCUARO | EL CAULOTE | RURAL | 801798 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 416497 | 416497 | 416497 | 416497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100%
| 156921 |  |  |  | ONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES |  | 64-PARÁCUARO | CANCITA | RURAL | 801797 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 700 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 146082 | 146082 | 146082 | 146082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 488.88 | 488.88 | 100%
| 156922 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR ARTESANAL QUE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y ANEXOS |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 802008 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32326 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1446154 | 1446154 | 1446154 | 1446154 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 802014 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 32326 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1365911 | 1365911 | 1365911 | 1365911 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81189.9 | 81189.9 | 100%
| 156924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEсLAMIENTO DEL CAMINO PÁTZCUARO - LAS TROJES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 4+250 |  | 66-PÁTZCUARO | LAS TROJES DEL DURAZNO | RURAL | 907017 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 13145 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18512087 | 18512087 | 18512087 | 18512087 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.25 | 4.25 | 100%
| 156925 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA NATALIO VAZQUEZ |  | 67-PENJAMILLO | PENJAMILLO DE DEGOLLADO | URBANO | 801538 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1390 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 671693 | 671693 | 671693 | 671693 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1050 | 1050 | 100%
| 156926 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA FE DEL RIO 1A. ETAPA |  | 67-PENJAMILLO | SANTA FE DEL RÍO | RURAL | 801537 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1390 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 935923 | 935923 | 935923 | 935923 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1500 | 1500 | 100%
| 156927 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HOMOBONO MELGOZA, ENTRE LIC. RAFAEL REYES Y DR. HERRERA |  | 69-LA PIEDAD | LA PIEDAD DE CABADAS | URBANO | 800999 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 290029 | 290029 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIES 2008
| 156929 |  |  |  | URBANIZACION DE SERVICIOS BASICOS PLATAFORMAS DE CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION PROGRAMA "TU CASA", EL ESPINAL, PUREPERO 2A. ETAPA |  | 70-PURÉPERO | PURÉPERO DE ECHÁIZ | URBANO | 704142 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN IVEM | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NICOLAS BRAVO |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN MIGUEL | RURAL | 803604 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 30 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28008 | 28008 | 28008 | 28008 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 188 | 188 | 100%
| 156931 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN MIGUEL | RURAL | 803602 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 58378 | 58378 | 58378 | 58378 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100%
| 156932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 803617 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900500 | 900500 | 900500 | 900500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 304.29 | 304.29 | 100%
| 156933 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA REGIONAL |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 803621 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 916896 | 916896 | 916896 | 916896 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 23500 | 23500 | 100%
| 156934 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE URUAPAN |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 803609 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 257279 | 257279 | 257279 | 257279 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1695 | 1695 | 100%
| 156935 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANTA CLARA CON CONCRETO HIDRAULICO |  | 71-PURUÁNDIRO | SANTA CLARA | RURAL | 803615 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 180288 | 180288 | 180288 | 180288 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1189.99 | 1189.99 | 100%
| 156937 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA AV. A LA VIA 3A. ETAPA |  | 72-QUERÉNDARO | QUERÉNDARO | URBANO | 801335 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1169650 | 1169650 | 1169650 | 1169650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20254 | 20254 | 100%
| 156938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL BOULEVARD LAZARO CARDENAS SUR |  | 76-SAHUAYO | SAHUAYO DE MORELOS | URBANO | 803061 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2833523 | 2833523 | 2833523 | 2833523 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1240 | 1240 | 100%
| 156939 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL CUERAMO |  | 77-SAN LUCAS | EL CUERAMO | RURAL | 802219 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 547760 | 547760 | 547760 | 547760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156940 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAPILLA |  | 77-SAN LUCAS | SAN JERÓNIMO | RURAL | 802217 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 649589 | 649589 | 649589 | 649589 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3135 | 3135 | 100%
| 156941 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 EN EL JARDIN DE NIяS CUAUHTEMOC |  | 78-SANTA ANA MAYA | EL TORONJO | RURAL | 801352 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 99574 | 99574 | 99574 | 99574 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 156942 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO |  | 78-SANTA ANA MAYA | SAN NICOLÁS CUIRITZEO (CUIRITZEO) | RURAL | 801355 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 246683 | 246683 | 246683 | 246683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1194.12 | 1194.12 | 100%
| 156943 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE COMONFORT |  | 78-SANTA ANA MAYA | SANTA ANA MAYA | URBANO | 801353 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 488050 | 488050 | 488050 | 488050 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2171 | 2171 | 100%
| 156944 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MORELOS |  | 78-SANTA ANA MAYA | HUACAO | RURAL | 801354 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 422609 | 422609 | 422609 | 422609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2461.44 | 2461.44 | 100%
| 156953 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CARRETERA MILPILLAS - TUPATARO |  | 80-SENGUIO | MILPILLAS | RURAL | 801018 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1062500 | 1062500 | 1062500 | 1062500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100%
| 156954 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL CAMINO TANCITARO - ZIRIMONDIRO TRAMO 1 DEL KM 0+000 AL KM 2+780 Y TRAMO 2 DEL KM 0+000 AL KM 1+380 |  | 83-TANCÍTARO | ZIRIMONDIRO | RURAL | 802500 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1860330 | 1860330 | 1860330 | 1860330 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 156955 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARISTA Y BANUETAS DE LADO DE LA CALLE |  | 83-TANCÍTARO | TANCÍTARO | URBANO | 802498 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 325487 | 325487 | 325487 | 325487 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1568.62 | 1568.62 | 100%
| 156956 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "JAZMIN" |  | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 802499 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 152696 | 152696 | 152696 | 152696 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 850 | 850 | 100%
| 156957 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "QUERETARO" |  | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 802501 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 203075 | 203075 | 203075 | 203075 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1140 | 1140 | 100%
| 156958 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE "VISTA HERMOSA" |  | 83-TANCÍTARO | PAREO | RURAL | 802503 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 124823 | 124823 | 124823 | 124823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1350 | 1350 | 100%
| 156959 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEL CAMINO CHURINTZIO - EL GUAYABO, SEGUNDA ETAPA |  | 84-TANGAMANDAPIO | EL GUAYABO | RURAL | 801960 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 852 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2240801 | 2240801 | 2240801 | 2240801 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12600 | 12600 | 100%
| 156960 |  |  |  | OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GOMEZ FARIAS |  | 85-TANGANCÍCUARO | GÓMEZ FARÍAS | RURAL | 801338 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1409 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 528066 | 528066 | 528066 | 528066 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9805 | 9805 | 100%
| 156961 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE MORELOS Y CALLES QUE CIRCUNDAN LA PLAZA |  | 85-TANGANCÍCUARO | SAN ANTONIO OCAMPO (RINCÓN DEL TEPETATE) | RURAL | 801409 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 283313 | 283313 | 283313 | 283313 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3297.18 | 3297.18 | 100%
| 156962 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 85-TANGANCÍCUARO | TANGANCÍCUARO DE ARISTA | URBANO | 801936 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 112134 | 112134 | 112134 | 112134 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 2100 | 100%
| 156963 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE |  | 87-TARETAN | TOMENDÁN | RURAL | 802513 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1168 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 275003 | 275003 | 275003 | 275003 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 854.38 | 854.38 | 100%
| 156967 |  |  |  | COLOCACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET |  | 90-TINGAMBATO | TINGAMBATO | URBANO | 803295 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 398265 | 398265 | 398265 | 398265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1169.73 | 1169.73 | 100%
| 156968 |  |  |  | COLOCACION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS |  | 90-TINGAMBATO | EL MESÓN | RURAL | 803296 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 286526 | 286526 | 286526 | 286526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 672 | 672 | 100%
| 156969 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA |  | 90-TINGAMBATO | LA ESCONDIDA | RURAL | 802502 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 312404 | 312404 | 312404 | 312404 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2378.8 | 2378.8 | 100%
| 157114 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 91-TING܉NDÍN | TING܉NDÍN | URBANO | 802445 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 80 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 95782 | 95782 | 95782 | 95782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 416 | 416 | 100%
| 156970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE BASQUETBOL |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 801543 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 131199 | 131199 | 131199 | 131199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100%
| 156971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN PATIO DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ |  | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 802444 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156972 |  |  |  | EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JOSE CARABES SANDOVAL |  | 91-TING܉NDÍN | GUÁSCUARO DE MÚGICA | RURAL | 801542 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 276005 | 276005 | 276005 | 276005 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1290 | 1290 | 100%
| 156973 |  |  |  | OBRA PARA EL COLADO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PINO SUAREZ |  | 91-TING܉NDÍN | AQUILES SERDÁN (SAN ÁNGEL) | RURAL | 801541 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 109007 | 109007 | 109007 | 109007 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 213.72 | 213.72 | 100%
| 156974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GLORIETAS A NICOLAS ROMERO Y OBRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AV. NICOLAS ROMERO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 801351 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 590223 | 590223 | 590223 | 590223 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2688 | 2688 | 100%
| 156975 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CAMELLON CENTRAL EN AVENIDA NICOLAS ROMERO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 801347 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 812226 | 812226 | 812226 | 812226 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2688 | 2688 | 100%
| 156976 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL ENTRONQUE CARRETERO TLALPUJAHUA-MARAVATIO A LOS REMEDIOS, 1A. ETAPA |  | 93-TLALPUJAHUA | LOS REMEDIOS | RURAL | 803193 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 451196 | 451196 | 451196 | 451196 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 690 | 100%
| 156977 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO DE CORTADURAS A SAN PEDRO TARIMBARO. 2A. ETAPA |  | 93-TLALPUJAHUA | SAN PEDRO TARÍMBARO | RURAL | 803194 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 9500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 792500 | 792500 | 792500 | 792500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 156978 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE LOMA BONITA 1A. ETAPA |  | 95-TOCUMBO | TOCUMBO | URBANO | 800992 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 80 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 221065 | 221065 | 221065 | 221065 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100%
| 156979 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL. 2A. ETAPA |  | 95-TOCUMBO | PUENTE DE TOCUMBO | RURAL | 800993 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 156980 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA |  | 95-TOCUMBO | SAN FRANCISCO | RURAL | 800991 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 85 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1419 | 1419 | 100%
| 156981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA NUEVA, EN LAS CRUCES |  | 96-TUMBISCATÍO | TUMBISCATÍO DE RUIZ | URBANO | 802870 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 658 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 139516 | 139516 | 139516 | 139516 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 12 | 12 | 100%
| 156982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA HIERBABUENA Y ANEXAS |  | 96-TUMBISCATÍO | LA YERBABUENA | RURAL | 802871 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 130 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 524481 | 524481 | 524481 | 524481 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 27 | 27 | 100% | LA OBRA SE EJECUTҠEN LA LOCALIDAD DE LA HIERBABUENA
| 156983 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL ENTRE LAS COMUNIDADES LORENZILLOS - LOS HACHEROS 1ERA. ETAPA |  | 97-TURICATO | LORENCILLO | RURAL | 802037 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 3.5 | 100%
| 156984 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA LA NOPALERA 1 |  | 97-TURICATO | TURICATO | URBANO | 802029 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 259413 | 259413 | 259413 | 259413 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 189 | 189 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COL. "LA NOPALERA 1"
| 156985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE 2DA. ETAPA |  | 97-TURICATO | EL CAHULOTE DE SANTA ANA | RURAL | 802024 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 966 | 966 | 100%
| 156986 |  |  |  | OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL, QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN CERRO DE LA CRUZ |  | 97-TURICATO | CERRO LA CRUZ | RURAL | 802759 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1168 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
| 156987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. EL PEDREGAL |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 801007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 198 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 190122 | 190122 | 190122 | 190122 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 294 | 294 | 100%
| 156988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL SABINAL |  | 98-TUXPAN | EL SABINAL | RURAL | 801006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 198 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 194910 | 194910 | 194910 | 194910 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 512 | 512 | 100%
| 156989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA COL. EL CHAMIZAL |  | 98-TUXPAN | TUXPAN | URBANO | 801005 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 110247 | 110247 | 110247 | 110247 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 185 | 185 | 100%
| 156990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. AMADO NERVO CLAVE 16DPR1668F |  | 98-TUXPAN | LA PROVIDENCIA | RURAL | 801003 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 90 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 345166 | 345166 | 345166 | 345166 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
| 156991 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO PUERTO LAS ANONAS A CHIRANGANGUEO |  | 99-TUZANTLA | CHIRAGANGUEO | RURAL | 802463 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 198 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1185909 | 1185909 | 1185909 | 1185909 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1315 | 1315 | 100%
| 156992 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL-EL BORBOLLON |  | 99-TUZANTLA | EL BONETE | RURAL | 802464 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1185909 | 1185909 | 1185909 | 1185909 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 1500 | 100%
| 156744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA MISTRAL |  | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 803926 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 25 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56 | 56 | 100%
| 156745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 84 DE LA COMUNIDAD DE IHUATZIO |  | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 803927 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 156746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SERVICIO COMUNITARIO EN CUCUCHUCHO |  | 100-TZINTZUNTZAN | CUCUCHUCHO (SAN PEDRO CUCUCHUCHO) | RURAL | 803925 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44 | 44 | 100%
| 156747 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS. 1A. ETAPA |  | 100-TZINTZUNTZAN | IHUATZIO | URBANO | 801733 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
| 156748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA Y BANQUETA EN EL CECYTEM |  | 101-TZITZIO | TZITZIO | URBANO | 801545 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130269 | 130269 | 130269 | 130269 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156749 |  |  |  | OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIAS |  | 101-TZITZIO | SANTAS MARÍAS | RURAL | 801608 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 627758 | 627758 | 627758 | 627758 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156750 |  |  |  | OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD DE TUJILLOS |  | 101-TZITZIO | EL TULILLO DE ARRIBA | RURAL | 801610 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 320732 | 320732 | 320732 | 320732 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON COMUNAL Y ANEXOS 2A. |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 702393 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACION Y OBRAS PUBLICAS SCOP | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 950953 | 950953 | 950953 | 950953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156752 |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIN DE LA JEFATURA DE TENENCIA |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 701429 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOP) | 5658 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130957 | 130957 | 130957 | 130957 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 156753 |  |  |  | TERMINACION DE BAяS EN CANCHA DE FUT-BOL EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLOS |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | CUMUATILLO | URBANO | 803517 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 38876 | 38876 | 38876 | 38876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 69.7 | 69.7 | 100%
| 156754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MARZO |  | 104-VILLAMAR | EL VARAL | RURAL | 803278 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 950 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 269609 | 269609 | 269609 | 269609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1740.74 | 1740.74 | 100%
| 156755 |  |  |  | OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "LAZARO CARDENAS" DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL |  | 104-VILLAMAR | EL PLATANAL | URBANO | 803277 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 221593 | 221593 | 221593 | 221593 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1178 | 1178 | 100%
| 156756 |  |  |  | PAVIMENTACIOIN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA "GLORIETA" DE LA COMUNIDAD DEL PLATANAL |  | 104-VILLAMAR | EL PLATANAL | URBANO | 803276 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 249713 | 249713 | 249713 | 249713 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1131 | 1131 | 100%
| 156757 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBERTAD |  | 105-VISTA HERMOSA | EL CAPULÍN | URBANO | 802874 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 139253 | 139253 | 139253 | 139253 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1323.34 | 1323.34 | 100%
| 156758 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SOLEDAD |  | 105-VISTA HERMOSA | EL CAPULÍN | URBANO | 802875 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 350 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 204990 | 204990 | 204990 | 204990 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1146.5 | 1146.5 | 100%
| 156759 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VISTA HERMOSA |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 802873 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300816 | 300816 | 300816 | 300816 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 156760 |  |  |  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD MORELOS |  | 107-ZACAPU | ZACAPU | URBANO | 801893 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | 44000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2076555 | 2076555 | 2076555 | 2076555 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10761 | 10761 | 100%
| 156761 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA COL. EL VERGEL |  | 108-ZAMORA | ZAMORA DE HIDALGO | URBANO | 803200 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 175000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 721193 | 721193 | 721193 | 721193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 425.03 | 425.03 | 100%
| 156762 |  |  |  | PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PROLONGACION MORELOS Y EL RECUERDO |  | 109-ZINÁPARO | ZINÁPARO | URBANO | 803124 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 362780 | 362780 | 362780 | 362780 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1969 | 1969 | 100%
| 156764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO RURAL OJO DE AGUA DE BUCIO A ZIRANDARO |  | 110-ZINAPÉCUARO | OJO DE AGUA DE BUCIO | RURAL | 801380 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 14000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 156765 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO A HERIBERTO JARA. 3A. ETAPA |  | 110-ZINAPÉCUARO | HERIBERTO JARA (LA PRESA) | RURAL | 801381 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.6 | 100%
| 156766 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE ARARO A SAN NICOLAS SIMIRAO |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN NICOLÁS SIMIRAO (SIMERAO) | RURAL | 801378 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 868953 | 868953 | 868953 | 868953 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 156767 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ-EL CARPINTERO (2DA. ETAPA) |  | 110-ZINAPÉCUARO | SANTA CRUZ | RURAL | 801383 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 750 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 198750 | 198750 | 198750 | 198750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.24 | 0.24 | 100%
| 156768 |  |  |  | OBRA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO SAN MIGUEL TAIMEO-SANTA CRUZ |  | 110-ZINAPÉCUARO | SAN MIGUEL TAIMEO (TAIMEO) | RURAL | 801384 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 620 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500863 | 500863 | 500863 | 500863 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.45 | 0.45 | 100%
| 156769 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO EL FRESNO-RINCON DE LAS FLORES |  | 111-ZIRACUARETIRO | EL FRESNO | RURAL | 802196 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 8000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1054663 | 1054663 | 1054663 | 1054663 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.1 | 1.1 | 100%
| 156770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUICION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE REGULARIZACION DE 100 M3 EN LA COL. ESPERANZA DE NICOLAS ROMERO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 802922 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 360 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 592762 | 592762 | 592762 | 592762 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 156771 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 200 M3 Y LINEA DE CONDUCCION |  | 112-ZITÁCUARO | PUEBLO NUEVO (COLONIA VALLE DE QUENCIO) | RURAL | 802921 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800196 | 800196 | 800196 | 800196 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 200 | 200 | 100%
| 156772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE 300 M3 LINEA DE CONDUCCION Y CARCAMO DE BOMBEO |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 802876 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1310507 | 1310507 | 1310507 | 1310507 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 300 | 300 | 100%
| 156773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LOS PINOS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 802458 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 684124 | 684124 | 684124 | 684124 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3933.26 | 3933.26 | 100%
| 156774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESO A TIERRAS BLANCAS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | SAN ISIDRO TIERRAS BLANCAS (SAN ISIDRO) | RURAL | 802457 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 617895 | 617895 | 617895 | 617895 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5130 | 5130 | 100%
| 156775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELIA |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 802479 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 562609 | 562609 | 562609 | 562609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3433 | 3433 | 100%
| 156776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, COLONIA LAZARO CARDENAS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 802454 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 241853 | 241853 | 241853 | 241853 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 156779 |  |  |  | PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA LAZARO CARDENAS |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | LÁZARO CÁRDENAS (BUSBURU) | RURAL | 802455 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 726196 | 726196 | 726196 | 726196 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6000 | 6000 | 100%
RECONSTRUCCIÓN
| 157022 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA APATZINGAN - AGUILILLA |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 704449 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 131237 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37165219 | 37165219 | 37165219 | 37165219 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 50 | 50 | 100%
| 157031 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA OSTULA - SALITRE DE ESTOPILA (ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE) |  | 8-AQUILA | SANTA MARÍA DE OSTULA (OSTULA) | RURAL | 704483 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 20898 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9625398 | 9625398 | 9625398 | 9625398 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28 | 28 | 100%
| 157032 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA OSTULA - SALITRE DE ESTOPILA (TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y SEсLAMIENTO) |  | 8-AQUILA | SANTA MARÍA DE OSTULA (OSTULA) | RURAL | 704483 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 20898 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6454672 | 6454672 | 6454672 | 6454672 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28 | 28 | 100%
| 156996 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PERIBÁN - BUENAVISTA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 50+000 |  | 12-BUENAVISTA | BUENAVISTA TOMATLÁN | URBANO | 704452 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 110789 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11647823 | 11647823 | 11647823 | 11647823 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 50 | 50 | 100%
| 156997 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (APATZINGÁN - AGUILILLA) - PEс COLORADA, DEL KM. 0+000 AL 1+700 Y DEL KM 3+440 AL 4+500 |  | 12-BUENAVISTA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 900467 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 8525 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3878244 | 3878244 | 3878244 | 3878244 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100% | LA LOCALIDAD DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA ES CONOCIDA COMO "LA PEс COLORADA"
| 156998 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (PLAYA AZUL - TECOMAN) - BOCA DE APIZA, DEL KM.0+000 AL KM.3+800 |  | 14-COAHUAYANA | BOCA DE APIZA | RURAL | 900465 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 11632 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9058589 | 9058589 | 9058589 | 9058589 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100%
| 156999 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(PLAYA AZUL - TECOMAN)-EL RANCHITO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 |  | 14-COAHUAYANA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 900468 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 11632 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10541237 | 10541237 | 10541237 | 10541237 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100%
| 157000 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ZAPOTAN - SANTA MAŔ, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500 |  | 14-COAHUAYANA | ZAPOTÁN | RURAL | 900620 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 11632 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7009426 | 7009426 | 7009426 | 7009426 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.5 | 3.5 | 100%
| 157001 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COENEO - PRIMO TAPIA - BELLAS FUENTES - TAREJERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 17+400 |  | 16-COENEO | COLONIA PRIMO TAPIA (CHIRIMOYO) | RURAL | 801129 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 19478 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2109691 | 2109691 | 2109691 | 2109691 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 17.4 | 17.4 | 100%
| 157002 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AGUA CALIENTE - ZARAGOZA |  | 17-CONTEPEC | AGUA CALIENTE | RURAL | 704465 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 30696 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2375492 | 2375492 | 2375492 | 2375492 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13 | 13 | 100%
| 157003 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CONTEPEC - POMOCA, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+700 |  | 17-CONTEPEC | CONTEPEC | URBANO | 900495 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 31696 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20951935 | 20951935 | 20951935 | 20951935 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.7 | 12.7 | 100%
| 157004 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL TEMAZCAL - TZITZIO - EL LIMÓN DE PAPATZINDÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 95+000 |  | 22-CHARO | EL TEMASCAL | RURAL | 704480 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 42476 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4099597 | 4099597 | 4099597 | 4099597 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 95 | 95 | 100%
| 157005 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO CHUCANDIRO E.C. (CUITZEO-PURUANDIRO) DEL KM. 0+000 AL KM. 10+500 |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 900466 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS | 5516 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 22493274 | 22493274 | 22493274 | 22493274 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.5 | 10.5 | 100%
| 157006 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO CHUCANDIRO-CRUCES DE BARRERA, DEL KM.0+000 AL KM. 1+500 |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 901718 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS | 5516 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2716103 | 2716103 | 2716103 | 2716103 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 157007 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CD. HIDALGO - MATA DE PINOS - VENTA DE SAN ANDRÉS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 46+600 |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 704479 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 110311 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1939912 | 1939912 | 1939912 | 1939912 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 46.6 | 46.6 | 100%
| 157008 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MATA DE PINOS - AGOSTITLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 |  | 34-HIDALGO | MATA DE PINOS | RURAL | 900503 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 110311 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8810909 | 8810909 | 8810909 | 8810909 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100%
| 157009 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUETAMO - SANTIAGO CONGURIPO - SAN JERONIMO - CHURUMUCO |  | 38-HUETAMO | HUETAMO DE NÚхZ | URBANO | 704476 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 55040 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 42374195 | 42374195 | 42374195 | 42374195 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 106 | 106 | 100%
| 157010 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C(ZITACUARO - TUXPAN) - JUNGAPEO, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+800 |  | 47-JUNGAPEO | JUNGAPEO DE JUÁREZ | URBANO | 900500 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 18571 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13473470 | 13473470 | 13473470 | 13473470 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.8 | 8.8 | 100%
| 157011 |  |  |  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE LAZARO CARDENAS |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 802344 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3655 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7033535 | 7033535 | 7033535 | 7033535 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 73590 | 73590 | 100%
| 157015 |  |  |  | OBRA PARA LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (DE AV. HEROES DE NOCUPETARO A SIERRA DE PICHATARO) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802780 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 631211 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100%
| 157016 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE MORELIA DEL KM 0+000 AL KM. 26+100 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 900622 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 684145 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 41258502 | 41258502 | 41258502 | 41258502 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 26.1 | 26.1 | 100%
| 157017 |  |  |  | REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CUAUTLA DE LA COLONIA FELICITAS DEL RIO |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 803638 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1399916 | 1399916 | 1399916 | 1399916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4176.12 | 4176.12 | 100%
| 157019 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN E.C. KM. 12.8 (CUATRO CAMINOS - ARTEAGA) - NUEVO CAPIRIO - E.C. KM. 16.2 (CUATRO CAMINOS - ARTEAGA) TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+900 |  | 55-MÚGICA | NUEVO CAPIRIO (CAPIRIO NUEVO) | RURAL | 802432 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 40232 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1378989 | 1378989 | 1378989 | 1378989 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.9 | 3.9 | 100%
| 157018 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CUATRO CAMINOS - APATZINGAN) - EL CEщDOR. DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500 |  | 55-MÚGICA | EL CEщDOR | RURAL | 900618 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 8525 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2582244 | 2582244 | 2582244 | 2582244 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.5 | 1.5 | 100%
| 157020 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C(PATZCUARO - URUAPAN) - PICHATARO -SEVINA - NAHUATZEN - CHERAN |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 704461 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 40789 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 489542 | 489542 | 489542 | 489542 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 37.6 | 37.6 | 100%
| 157021 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SEVINA - SAN ISIDRO - TENENCIA LAZARO CARDENAS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+700 EN LOS MPIOS. DE NAHUATZEN Y ERONGARICUARO |  | 56-NAHUATZEN | SEVINA | URBANO | 900166 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 4313 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4850150 | 4850150 | 4850150 | 4850150 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.7 | 9.7 | 100%
| 157023 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJACUARÁN - LA LUZ; DEL KM. 0+000 AL KM. 10+200 |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 801139 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS JC | 18413 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2755933 | 2755933 | 2755933 | 2755933 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.2 | 10.2 | 100%
| 157024 |  |  |  | RECONST. DE TERRAC. O. DRENAJE, PAVIM. OBRAS COMPLEM. Y SEсLAMIENTO, E.C.(ZACAPU-VILLACHUATO) POMACUARO-J.TRINIDAD REGALADO-EST. DE CURIMEO E.C.(ZACAPU-VILLACHUATO)DEL KM. 0+000 AL 6+688 |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 802456 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 15781 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7912199 | 7912199 | 7912199 | 7912199 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.68 | 6.68 | 100%
| 157025 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO USPERO - EL CARRIZO, TRAMO CANCITA - EL CARRIZO, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 |  | 64-PARÁCUARO | USPERO (REYNOSA) | RURAL | 900621 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 19478 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 27999811 | 27999811 | 27999811 | 27999811 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100%
| 157026 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ARANZA - CHERANÁSTICO - E.C. (CARAPAN - PLAYA AZUL), DEL KM. 0+000 AL KM. 6+950 |  | 65-PARACHO | ARANZA (ARANTZÁN) | RURAL | 801126 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 31888 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3757626 | 3757626 | 3757626 | 3757626 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.95 | 6.95 | 100%
| 157027 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (LOS REYES - PERIBÁN) - MAGALLON, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 |  | 68-PERIBÁN | MAGALLÓN | RURAL | 801123 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 20965 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3919669 | 3919669 | 3919669 | 3919669 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 4.6 | 100%
| 157028 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO ISAAC ARRIAGA - MEZQUITE GORDO, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 900464 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 64590 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18133773 | 18133773 | 18133773 | 18133773 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.5 | 4.5 | 100%
| 157029 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA LA GUADALUPANA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+250 |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 900616 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 9451 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3962471 | 3962471 | 3962471 | 3962471 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.25 | 2.25 | 100%
| 157030 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(PATZCUARO - URUAPAN) - ZIRAHUEN SANTA CLARA DEL COBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+500 |  | 79-SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE | URBANO | 900462 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 38502 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8582612 | 8582612 | 8582612 | 8582612 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 18.5 | 18.5 | 100%
| 157033 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE ANTIGUA ESCUELA. 2A. ETAPA |  | 85-TANGANCÍCUARO | ETÚCUARO | RURAL | 703637 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS (SCOP) | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 341452 | 341452 | 341452 | 341452 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157034 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PAVIMENTOS Y SEсLAMIENTO DEL CAMINO TOMENDAN - EL PINO, TRAMO DEL KM. 9+580 AL KM. 16+200 |  | 87-TARETAN | TOMENDÁN | RURAL | 900567 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 1408 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12503194 | 12503194 | 12503194 | 12503194 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.62 | 6.62 | 100%
| 157035 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO TINGUIND̎ - TACATZCUARO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+900 |  | 91-TING܉NDÍN | TACÁTZCUARO | RURAL | 900615 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 12414 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4999788 | 4999788 | 4999788 | 4999788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.9 | 1.9 | 100%
| 157036 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PURUARAN - TURICATO, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+700 |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 900469 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 31494 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18142750 | 18142750 | 18142750 | 18142750 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.7 | 13.7 | 100%
| 156993 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERO VISTA HERMOSA ACCESO MIRANDILLAS DEL KM 0+000 AL 3+209.10 |  | 106-YURÉCUARO | MIRANDILLAS | RURAL | 802941 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1870030 | 1870030 | 1870030 | 1870030 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.2 | 3.2 | 100%
| 156994 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN FELIPE - ANGANGUEO - LAS PAPAS - TLALPUJAHUA, TRAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 Y DEL KM. 32+320 AL KM. 47+300 |  | 112-ZITÁCUARO | SAN FELIPE LOS ALZATI (COLONIA NUEVA) | RURAL | 704478 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 35363 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13203596 | 13203596 | 13203596 | 13203596 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 28.9 | 28.9 | 100%
| 156995 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PURUÁNDIRO - ZINÁPARO) - PASTOR ORTIZ KM. 12.3 E.C. (PURUÁNDIRO - ZINÁPARO) |  | 113-JOSÉ SIXTO VERDUZCO | PASTOR ORTIZ | URBANO | 704450 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 103092 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 29434153 | 29434153 | 29434153 | 29434153 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 62 | 62 | 100%
AMPLIACIÓN
| 157037 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE DE LA CALLE 5 DE MAYO |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 801554 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 140 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 78724 | 78724 | 78724 | 78724 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 390 | 390 | 100%
| 157038 |  |  |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE RIO DUERO Y LERMA |  | 11-BRISEсS | BRISEсS DE MATAMOROS | URBANO | 802441 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 60 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 70116 | 70116 | 70116 | 70116 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 157039 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE LA SANTA CRUZ |  | 11-BRISEсS | IBARRA | RURAL | 802443 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 76530 | 76530 | 76530 | 76530 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 230 | 230 | 100%
| 157040 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE JOSE MAGAс |  | 11-BRISEсS | BRISEсS DE MATAMOROS | URBANO | 802442 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 88 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 52873 | 52873 | 52873 | 52873 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 220 | 100%
| 157042 |  |  |  | OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE |  | 11-BRISEсS | IBARRA | RURAL | 801552 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 55 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40260 | 40260 | 40260 | 40260 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 157041 |  |  |  | OBRA PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS |  | 11-BRISEсS | PASO DE HIDALGO (PASO DE ÁLAMOS) | URBANO | 801553 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 101 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 53020 | 53020 | 53020 | 53020 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270 | 270 | 100%
| 157043 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL 1A, 2A Y 3A ETAPA |  | 15-COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES | URBANO | 802184 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3163363 | 3163363 | 3163363 | 3163363 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157044 |  |  |  | PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL, CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VALDOVINOS |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 802402 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 72560 | 72560 | 72560 | 72560 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 5 | 5 | 100%
| 157045 |  |  |  | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, EN LA COLONIA CUITZILLOS |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 802924 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 168166 | 168166 | 168166 | 168166 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 538.25 | 538.25 | 100%
| 157046 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE COLECTORES SANITARIOS |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 801137 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 749 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2017055 | 2017055 | 2017055 | 2017055 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1010 | 1010 | 100%
| 157047 |  |  |  | OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 3A ETAPA DEL ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL |  | 34-HIDALGO | CIUDAD HIDALGO | URBANO | 801942 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 110311 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1649060 | 1649060 | 1649060 | 1649060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157048 |  |  |  | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 803191 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 173396 | 173396 | 173396 | 173396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 81.17 | 81.17 | 100%
| 157049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LA LUZ - LA HIGUERILLA |  | 62-PAJACUARÁN | LA LUZ | URBANO | 802958 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 157050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A LA COL. MADERO |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 802955 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 157051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A с COL. ANEXA A LA 16 DE SEPTIEMBRE |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 802954 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 157052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EMILIANO ZAPATA |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 802950 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 61874 | 61874 | 61874 | 61874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 157055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LA CRUCITA |  | 62-PAJACUARÁN | SAN GREGORIO | RURAL | 803126 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 157056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ALLENDE |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 802947 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56407 | 56407 | 56407 | 56407 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 157057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TEPETATE |  | 62-PAJACUARÁN | PAJACUARÁN | URBANO | 802946 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 157058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA NIяS HEROES |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 802944 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
| 157059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA 16 DE SEPTIEMBRE |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 802953 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 157060 |  |  |  | CONTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA LA GUAMUCHILERA |  | 62-PAJACUARÁN | EL PARACHO | RURAL | 802949 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 190 | 100%
| 157061 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA NICOLAS ROMERO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 801349 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 25275 | 25275 | 25275 | 25275 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 340 | 340 | 100%
| 157062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA NICOLAS ROMERO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 801350 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 180 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 98883 | 98883 | 98883 | 98883 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 358 | 358 | 100%
| 157063 |  |  |  | OBRA PARA LA AMPLIACION DE AVENIDA Y CONSTRUCCION DE CAMMELLON CENTRAL EN AV. NICOLAS ROMERO |  | 92-TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO | PAPATZINDÁN DE ROMERO (EL LIMÓN) | RURAL | 801348 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4800 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 455570 | 455570 | 455570 | 455570 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 157064 |  |  |  | MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA SANTIAGO AZAJO - SAN ANDRES ZIRONDARO; TRAMO DEL KM. 4+120 AL KM. 8+200 EN LOS MUNICIPIOS DE COENEO Y QUIROGA |  | 16-COENEO | SANTIAGO AZAJO | RURAL | 900157 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 1591 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4202226 | 4202226 | 4202226 | 4202226 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.08 | 4.08 | 100%
| 157065 |  |  |  | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ALIMENTADORA COMACHUÉN - TURÍCUARO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+700 |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 900165 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE CAMINOS J C | 7562 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5017409 | 5017409 | 5017409 | 5017409 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100%
MEJORAMIENTO
| 157067 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, ADOQUINADO DE CALLES JAVIER MINA (JUAREZ-NICOLAS BRAVO) |  | 19-COTIJA | COTIJA DE LA PAZ | URBANO | 801603 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 12000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 438737 | 438737 | 438737 | 438737 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1109 | 1109 | 100%
| 157068 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO UBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASOLO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802179 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 230 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 83727 | 83727 | 83727 | 83727 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 404.25 | 404.25 | 100%
| 157069 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO UBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO SUR, BARRIO 1 |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802177 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 320 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 275836 | 275836 | 275836 | 275836 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1206 | 1206 | 100%
| 157070 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO Y MADERO |  | 56-NAHUATZEN | NAHUATZEN | URBANO | 802172 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 280 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 124913 | 124913 | 124913 | 124913 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 533 | 533 | 100%
| 157071 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO |  | 56-NAHUATZEN | EL PINO | RURAL | 802176 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 120 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100680 | 100680 | 100680 | 100680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 440 | 440 | 100%
| 157072 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONES UNIDAS |  | 56-NAHUATZEN | EL PINO | RURAL | 802170 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 125030 | 125030 | 125030 | 125030 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 580 | 580 | 100%
| 157073 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASCUAL OROZCO |  | 56-NAHUATZEN | TURÍCUARO | URBANO | 802180 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150240 | 150240 | 150240 | 150240 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 905 | 905 | 100%
| 157074 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA |  | 56-NAHUATZEN | COMACHUÉN | URBANO | 802181 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 420 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 200987 | 200987 | 200987 | 200987 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 910 | 910 | 100%
| 157075 |  |  |  | OBRA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE ARCOS ENTRADA PRINCIPAL |  | 64-PARÁCUARO | PARÁCUARO | URBANO | 801794 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 171423 | 171423 | 171423 | 171423 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157076 |  |  |  | OBRA PARA LA REMODELACION DEL TECHO DEL MERCADO MUNICIPAL |  | 74-COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES | URBANO | 802943 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 852 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 767667 | 767667 | 767667 | 767667 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100%
| 157066 |  |  |  | REMODELACION DE LA PLAZA AL MONUMENTO DE LAZARO CARDENAS |  | 103-VENUSTIANO CARRANZA | VENUSTIANO CARRANZA | URBANO | 802942 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 21226 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1221317 | 1221317 | 1221317 | 1221317 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30.25 | 30.25 | 100%
MANTENIMIENTO
| 157077 |  |  |  | CONSERVACION DE CARPETA ASFALTICA DE TLALPUJAHUA A TLALPUJAHUILLA. 1A ETAPA |  | 93-TLALPUJAHUA | SAN JUAN TLALPUJAHUILLA (TLALPUJAHUILLA) | RURAL | 803195 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 10500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1880 | 1880 | 100%
REHABILITACIÓN
| 157099 |  |  |  | REHAB TUBERIA D BOMBEO P/ RIEGO AGRIC. COM. HOLANDA, COFRADIA, CUERAMATO, BATEAS, SN JOSE CHILA, EJ. APATZ, ALCALDE, PRESA ROSARIO, LOMA LOS HOYOS, PUERTA DE ALAMBRE, MORADO Y EL TEPETATE, 2A. ETAPA |  | 6-APATZINGÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 702242 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 291 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1797457 | 1797457 | 1797457 | 1797457 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 157100 |  |  |  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, VARIAS COLONIAS |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 801480 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 801480 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1211241 | 1211241 | 1211241 | 1211241 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 157081 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD CORTIJO NUEVO Y EMILIANO ZAPATA |  | 16-COENEO | CORTIJO NUEVO | RURAL | 803289 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665034 | 665034 | 665034 | 665034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2478 | 2478 | 100%
| 157082 |  |  |  | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SANTA CRUZ TANACO |  | 24-CHERÁN | TANACO | URBANO | 802879 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4700 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 176761 | 176761 | 176761 | 176761 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 157083 |  |  |  | OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE CONSIDERA LA COLOCACION DE TUBERIA |  | 26-CHINICUILA | LIMONCITOS | RURAL | 802933 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 136 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 55053 | 55053 | 55053 | 55053 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1320 | 1320 | 100%
| 157084 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES |  | 26-CHINICUILA | VILLA VICTORIA | URBANO | 802925 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 100 | 100 | 100%
| 157085 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO BARRANCA SECA |  | 26-CHINICUILA | BARRANCA SECA DE LARIOS | RURAL | 802926 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 50 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 157086 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO TEHUANTEPEC-LOS PAREJOS |  | 26-CHINICUILA | TEHUANTEPEC | RURAL | 802929 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100%
| 157087 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EL BAя-URUNDANEO |  | 27-CHUCÁNDIRO | CHUCÁNDIRO | URBANO | 801110 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 850 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 563740 | 563740 | 563740 | 563740 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13416 | 13416 | 100%
| 157088 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL 1 ERA. ETAPA |  | 29-CHURUMUCO | CHURUMUCO DE MORELOS | URBANO | 802401 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3902 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157089 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO |  | 30-ECUANDUREO | RINCÓN GRANDE | RURAL | 801896 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1050 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 609914 | 609914 | 609914 | 609914 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1060 | 1060 | 100%
| 157090 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 33-GABRIEL ZAMORA | TZIRITZÍCUARO (CIRICÍCUARO) | RURAL | 802486 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 300 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157091 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RINCON DE DOLORES 1A ETAPA |  | 34-HIDALGO | RINCÓN DE CEDEяS (RINCÓN DE DOLORES) | RURAL | 801937 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 20000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1607360 | 1607360 | 1607360 | 1607360 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.47 | 1.47 | 100%
| 157092 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA |  | 44-JIMÉNEZ | VILLA JIMÉNEZ | URBANO | 801892 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1285 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1154527 | 1154527 | 1154527 | 1154527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 157095 |  |  |  | REHABILITACION DE VIALIDADES |  | 46-JUÁREZ | BENITO JUÁREZ | URBANO | 803271 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 867867 | 867867 | 867867 | 867867 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3194 | 3194 | 100%
| 157096 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD PRIMARIA: CALLE ANTONIO ALZATE / CORREGIDORA (ENTRE CALLES VASCO DE QUIROGA Y MORELOS SUR COL. CENTRO) |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 802804 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 684145 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 678680 | 678680 | 678680 | 678680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100%
| 157097 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA CAMELINAS CON MÁQUINA RECICLADORA "DRAGÓN", TRAMO DEL ENTRONQUE AVENIDA ENRIQUE RAMÍREZ MIGUEL A ENTRONQUE CON AVENIDA VENTURA PUENTE |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906151 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 274500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9576575 | 9576575 | 9576575 | 9576575 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 85967.89 | 85968 | 100%
| 157098 |  |  |  | REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA" EN MORELIA. 2A. ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 701962 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD (SSM) | 620532 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2692 | 2692 | 2692 | 2692 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 157101 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES |  | 64-PARÁCUARO | BUENOS AIRES | RURAL | 801793 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20008 | 20008 | 100%
| 157102 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE 10" CALLE ALLENDE |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 803625 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 46678 | 46678 | 46678 | 46678 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 157103 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DE LA AVENIDA RUIZ BEJAR (1A. ETAPA) COLONIA OBRERA |  | 87-TARETAN | TARETAN | URBANO | 802511 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | VIALIDADES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 100 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 536475 | 536475 | 536475 | 536475 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1729 | 1729 | 100%
| 157104 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 3RA. ETAPA |  | 97-TURICATO | PURUARÁN | URBANO | 802033 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | AGUA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 500 | 500 | 100%
| 157078 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 802471 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA FEDERAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 430310 | 430310 | 430310 | 430310 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31550 | 31550 | 100%
| 157079 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CIRCUITO ATZIMBA |  | 110-ZINAPÉCUARO | ZINAPÉCUARO DE FIGUEROA | URBANO | 801379 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN) | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 2200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.96 | 0.96 | 100%
| 157080 |  |  |  | OBRA PARA LA REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICA |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 802923 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 200000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1426290 | 1426290 | 1426290 | 1426290 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25350 | 25350 | 100%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 157106 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE TERAPIA INTENSIVA E INTERMEDIA PARA EL HOSPITAL INFANTIL 2A. ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 701210 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD (SSM) | 620532 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2947918 | 2947918 | 2947918 | 2947918 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 157107 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER QUE INCLUYE LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA QUIROFANO. 2A. ETAPA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 701191 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SALUD (SSM) | 620532 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 157108 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO ELECTROMECANICO PARA RIEGO AGRICOLA 2A. ETAPA |  | 63-PANINDÍCUARO | POMÁCUARO | RURAL | 701914 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDRU | 24 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 56626 | 56626 | 56626 | 56626 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 157105 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA DESAZOLVAR EL SISTEMA DE DRENAJE QUE CONSIDERA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO ESPECIALIZADIO (VACTOR 2100) |  | 105-VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE | URBANO | 802872 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 22000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 165871 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD INDIGENA CAMPESINA Y AMPLIACIONES DE LAS EXISTENTES |  | 8-AQUILA | AQUILA | URBANO | 900089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 1500 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8520000 | 85.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2300 | 1960 | 85.2%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 232502240; Ministrado 14: 232502240; Programado 15: 232502240; Ejercido 16: 152317772; Ejercido 17=16/14: 65.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 484158; Ejercidos 22: 27929; Ejercidos 23=22/21: 5.8%
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 91731 |  |  |  | CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL DE APATZINGÁN |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 4780636 | 13.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 91720 |  |  |  | CERESO LIC. DAVID FRANCO RODRIÍGUEZ |  | 22-CHARO | CHARO | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 53500000 | 53500000 | 53500000 | 30059310 | 56.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 91714 |  |  |  | CENTRO DE INTEGRACIÓ PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 10321017 | 56.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 91739 |  |  |  | CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL LOS REYES |  | 75-LOS REYES | LOS REYES DE SALGADO | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 26100000 | 26100000 | 26100000 | 8011317 | 30.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 91724 |  |  |  | CENTRO PREVENTIVO DISTRITAL TACÁMBARO |  | 82-TACÁMBARO | TACÁMBARO DE CODALLOS | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL ESTADO | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
AMPLIACIÓN
| 90555 |  |  |  | CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 7290375 | 7290375 | 7290375 | 7289943 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 72917 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA 5000 |  | 6-APATZINGÁN | APATZINGÁN DE LA CONSTITUCIÓN | URBANO | 02/5000/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 471435 | 471435 | 471435 | 15206 | 3.2% | 0 | 0 | PESOS | 471435 | 15206 | 3.2%
OTROS
| 90601 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 74272237 | 74272237 | 74272237 | 74272150 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 11995 | 11995 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 90634 |  |  |  | PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MORELIA |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MORELIA | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 468193 | 468193 | 468193 | 468193 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 722 | 722 | 100%
APORTACIONES FEDERALES 123 REGISTROS
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 8619248; Ministrado 14: 6220196; Programado 15: 6220196; Ejercido 16: 6220196; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 30698.86; Ejercidos 22: 17785.2; Ejercidos 23=22/21: 57.9%
FISM
AGUA POTABLE
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 88095 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA, COL. PROGRESO SOCIAL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6101-0003-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 186396 | 160582 | 160582 | 160582 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0.8 | 80%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
| 105487 |  |  |  | ALCANTARILLAS PLUVIALES EN CALLE QUETZALCOATL, COL. MEXICO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 128758 | 128758 | 128758 | 128758 | 100% | 0 | 0 | RED | 164.85 | 164.85 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
| 106533 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 20 ML DE EMBOVEDADO DE ARROYO EN LA CALLE FCO. ORTIZ RUBIO ENTRE LA CALLE L. CARDENAS Y AGUSTIN RUBIO |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071006ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 162500 | 121149 | 121149 | 121149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 15 | 75%
| 88096 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANIT C.SN MIGUEL ARCANGEL SN ANDRES Y SAN AGUSTIN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 117367 | 45166 | 45166 | 45166 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 176 | 176 | 100%
| 88097 |  |  |  | ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA PRIV. DE LAS FLORES, COL. FRACC. DE LAS DELICIAS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 179338 | 53801 | 53801 | 53801 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103 | 51.5 | 50%
| 88098 |  |  |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO C.QUETZACOALT COL MEXICO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6102-0001-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130477 | 130477 | 130477 | 130477 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164.85 | 164.85 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88099 |  |  |  | DRENAJE SANITARIO Y ESCALINATAS C. DAMIAN CARMONA COL. BENITO JUAREZ |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DRENAJE SANITARIO Y ESCALINATAS CALLE DAMIAN CARMONA | - | - | 183782 | 55135 | 55135 | 55135 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 121 | 96.8 | 80%
| 105581 |  |  |  | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA, COL. AMPL EL CALVARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6103-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 21291 | 21291 | 21291 | 21291 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30.85 | 30.85 | 100%
AMPLIACIÓN
| 106617 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE 60 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | LA EXCUSA | RURAL | 071044/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | - | - | 35216 | 34921 | 34921 | 34921 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 106473 |  |  |  | AMPLIACION DE 150 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | SANGUIJUELAS | RURAL | 071002ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 100000 | 99812 | 99812 | 99812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 106513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN EL ARROYO DE CHINGUILLAS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071004ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 367425 | 220311 | 220311 | 220311 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 75 | 93.8%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 106583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 400 M2 DE BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | JANAMBO | RURAL | 071010ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 81600 | 44599 | 44599 | 44599 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 300 | 75%
| 106661 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 275 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA |  | 71-PURUÁNDIRO | VILLACHUATO | URBANO | 071085/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 275 | 275 | 100%
| 106648 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,000 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | SAN LORENZO | RURAL | 071081/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 117551 | 117551 | 117551 | 117551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 106496 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 1,100 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO JUNTO AL BOULEVARD |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071003ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 313650 | 313113 | 313113 | 313113 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1100 | 1100 | 100%
| 106428 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 700 M2 EN LA CALLE ALLENDE |  | 71-PURUÁNDIRO | ISAAC ARRIAGA (SANTA ANA MANCERA) | RURAL | 071001ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 127065 | 127065 | 127065 | 127065 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100%
| 106669 |  |  |  | PAVIMENTACION DE 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | SANGUIJUELAS | RURAL | 071122/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 90732 | 88641 | 88641 | 88641 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100%
| 101616 |  |  |  | PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES |  | 97-TURICATO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2010/097/106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO | - | - | 324443 | 20837 | 20837 | 20837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640 | 40 | 6.3% | ES OBRA EN PREOCESO, CON RECURSO 2008
| 88100 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO CALLE MADERO COL BARRIO DE SANTIAGO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 179699 | 101089 | 101089 | 101089 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 649.46 | 584.52 | 90%
| 110717 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO CALLE RAMON DANZOSPALOMINOS, COL. 28 DE OCTUBRE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 52390 | 52390 | 52390 | 52390 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 649.46 | 649.46 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88101 |  |  |  | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROL. ARTEAGA, COL. MARTIRES DE URUAPAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0010-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154677 | 55919 | 55919 | 55919 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 700 | 595 | 85%
| 88102 |  |  |  | PAV AV LAS TORRES 2A ET COL VALLE DORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1525997 | 1424643 | 1424643 | 1424643 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2288 | 2174 | 95%
| 110610 |  |  |  | PAV CALLE AGRICULTORES, COL TUNA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129706 | 129706 | 129706 | 129706 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 390 | 390 | 100%
| 88103 |  |  |  | PAV. CALLE FCO JAVIER LOSA ENTRE MA ELENA HUERTA ZAMACONA Y ANTONIO SOSA PERDOMO, COL. WENCESLAO VICTORIA SOTO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80006 | 80006 | 80006 | 80006 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2466 | 2466 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88104 |  |  |  | PAV. CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. RUBEN JARAMILLO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 172742 | 172742 | 172742 | 172742 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 593.64 | 593.64 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88105 |  |  |  | PAV. CALLE J. JESUS ROMERO FLORES, COL. JORHEMTPIRI |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 122495 | 90174 | 90174 | 90174 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 548.24 | 493.42 | 90%
| 110233 |  |  |  | PAV. CALLE JUPITER, COL IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14547 | 14547 | 14547 | 14547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 356.44 | 356.44 | 100%
| 88106 |  |  |  | PAV. CALLE LATERAL BOULEVARD INDUSTRIAL 3A ETAPA, COL EL COLORIN NORTE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113871 | 34161 | 34161 | 34161 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 425.96 | 319.5 | 75%
| 110373 |  |  |  | PAV CALLE PRIV. DE MORELOS, COL. CEDRERA 1A SECCION |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 78091 | 23427 | 23427 | 23427 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 267.12 | 240.41 | 90%
| 88107 |  |  |  | PAV. CALLE PROL. MIGUEL TREVIя, COL. 22 DE OCTUBRE |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 271442 | 244190 | 244190 | 244190 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1366 | 1297.7 | 95%
| 88108 |  |  |  | PAV. CALLE RIO MARQUEZ 2A ETAPA, COL. RIYITOS |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 78340 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312 | 218.4 | 70%
| 88109 |  |  |  | PAV. DE LA CALLE CAMINO A LAS DELICIAS COLONIA LA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 26503 | 26503 | 26503 | 26503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 683 | 683 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88110 |  |  |  | PAV. Y MURO DE CONTENCION CALLE RIO MARQUEZ COL. MANANTIALES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6201-0001-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 121530 | 121530 | 121530 | 121530 | 100% | 0 | 0 | M2, MURO DE CONTENCIÓN | 528 | 528 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88111 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CAMINO ACCESO A LA BELLOTA 2DA. ETAPA TOREO EL ALTO. |  | 102-URUAPAN | TOREO ALTO (TOREO EL ALTO) | RURAL | 6201-0001-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | - | - | 164020 | 49207 | 49207 | 49207 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 671.23 | 537 | 80%
| 88112 |  |  |  | PAVIMENTACION TRAMO CALLE FCO. I. MADERO ENTRE 18 DE MARZO FCO. VILLA |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 6201-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 57560 | 41927 | 41927 | 41927 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 619 | 588 | 95%
REHABILITACIÓN
| 106557 |  |  |  | BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071008ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 212942 | 212942 | 212942 | 212942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA OBRA ESTA CONSIDERDA EN UNIDAD DE MEDIDAD COMO 1 OBRA NO COMO M2
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 106541 |  |  |  | ARREGLO DE CERCO PERIMETRAL EN LA EXPLANDA JUNTO AL DEPOSITO CAMPACHE |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071007ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 47500 | 47178 | 47178 | 47178 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 106725 |  |  |  | BACHEO Y APLICACION DE DOBLE RIEGO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071224/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 327955 | 327955 | 327955 | 327955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 106520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 14 ML DE MURO PERIMETRAL EN LA CALLE GRANADITAS |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 071005ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICA MUNICIPALES | - | - | 48500 | 10556 | 10556 | 10556 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 14 | 10 | 71.4%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
AMPLIACIÓN
| 106774 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD) | RURAL | 071145/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 4114 | 4114 | 4114 | 4114 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 106688 |  |  |  | AMPLIACIÓN ELECTRICA EN UNA CALLE SIN NOMBRE |  | 71-PURUÁNDIRO | MANUEL VILLALONGÍN | RURAL | 071144/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - | - | 16710 | 16710 | 16710 | 16710 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA OBRA
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 110924 |  |  |  | ELECTRIFICACION LADO NORTE, COL. LOMAS DEL ROSARIO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 186396 | 55919 | 55919 | 55919 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.5 | 50%
| 110818 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION SUBTERRANEA EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, COL 10 DE ABRIL |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6302-0001-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34447 | 34447 | 34447 | 34447 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 106704 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS LETRAS | RURAL | 071155/08 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 126000 | 35355 | 35355 | 35355 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 10 | 10%
| 88113 |  |  |  | AMPLIACION DE CLINICA EN LA LOCALIDAD DE ANGAHUAN |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6401-0003-0000 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO RURAL | - | - | 52514 | 43712 | 43712 | 43712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 106569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA 3X6 A 2 AGUAS EN EL JARDIN DE NIяS |  | 71-PURUÁNDIRO | LOS REYES | RURAL | 071009ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 133025 | 113030 | 113030 | 113030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONSIDERADA COMO UNA BODEGA Y NO COMO 1 M2
| 88114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DEL JARDIN DE NIяS ESTEFANIA CASTAхDA DE LA COLONIA VALLE DORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 66054 | 57795 | 57795 | 57795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.95 | 95%
PRIMARIA
| 88115 |  |  |  | CONSTR DE LA DIRECCION ESC. GRAL. MARIANO ESCOBEDO, COL. ARROYO COLORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5945 | 5945 | 5945 | 5945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 88116 |  |  |  | CONSTRUCCION AULA ESC PRIM GENARO VAZQUEZ ROJAS, COL. AMPLIACION RUBEN JARAMILLO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 111278 | 81918 | 81918 | 81918 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
| 88117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA COL. RIO VOLGA |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 74096 | 74096 | 74096 | 74096 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
| 111093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIMARIA BILINGUE TANGANXOAN, LOC CAPACUARO |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 6501-0001-0002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 88118 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIMARIA ENRIQUE AGUILAR, COL. NIяS HEROES |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 114009 | 114009 | 114009 | 114009 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | OBRA CONCLUIDA
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 106739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA (CEPLADE) |  | 71-PURUÁNDIRO | PIEDRAS ANCHAS | RURAL | 071033OCC/08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRATARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 31130 | 1082 | 1082 | 1082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | NOTA:LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA CONISERADA COMO UNA OBRA
| 88119 |  |  |  | CONST. DE UN AULA DE MEDIOS EN TELESECUNDARIA 186 EN SAN LORENZO |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 6501-0001-0009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 212750 | 104034 | 104034 | 104034 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.9 | 90%
| 88120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA EN LA COL. ARROYO COLORADO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6501-0001-0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 45905 | 12340 | 12340 | 12340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.8 | 80%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 88121 |  |  |  | CONST. AULA EN JARDIN NIяS LOCALIDAD DE SAN MARTIN BUENOS AIRES |  | 102-URUAPAN | SAN MARTÍN BUENOS AIRES (PIEDRA PARTIDA) | RURAL | 6501-0001-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 43612 | 21675 | 21675 | 21675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.7 | 70%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 88122 |  |  |  | PROGRAMA DE VIVIENDA EN MODALIDAD PISO FIRME |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 6601-0001-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | - | - | 162196 | 162196 | 162196 | 162196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
MANTENIMIENTO
| 106803 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 0.5 KM DE CAMINO EN EL EJIDO |  | 71-PURUÁNDIRO | LA SOLEDAD DE SANTA ANA (LA SOLEDAD) | RURAL | 071217/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.5 | 0.5 | 100%
REHABILITACIÓN
| 89703 |  |  |  | SELLO ASFALTICO EN CARRETERA TINAJA DE VARGAS -CIENEGUITAS |  | 86-TANHUATO | TINAJA DE VARGAS | RURAL | 0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 276701 | 5940 | 5940 | 5940 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 11225 | 0.24 | 0%
| 90208 |  |  |  | SELLO ASFALTICO EN CARRETERA VILLANUEVA -TANHUATO |  | 86-TANHUATO | VILLANUEVA (VILLA NUEVA) | RURAL | 00010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | OBRAS PUBLICAS | - | - | 57431 | 15312 | 15312 | 15312 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.76 | 1.27 | 26.7%
PUENTES VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 106599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS TORTUGAS (EMILIANO ZAPATA) | RURAL | 071011ONVA/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 134725 | 109460 | 109460 | 109460 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 35 | 30 | 85.7%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 106717 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE 0.5 KM DE CAMINO EN EL EJIDO |  | 71-PURUÁNDIRO | LA HACIENDA DE URURUTA (URURUTA) | RURAL | 071216/08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | SECRETARIA DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | - | - | 16560 | 16560 | 16560 | 16560 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.5 | 0.5 | 100%
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 24604167; Ministrado 14: 22221670; Programado 15: 22221670; Ejercido 16: 22221670; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 58; Ejercidos 22: 54.12; Ejercidos 23=22/21: 93.3%
CONSTRUCCIÓN
| 57191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. JUAN ESCUTIA |  | 2-AGUILILLA | AGUILILLA | URBANO | 803011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 181198 | 181198 | 181198 | 181198 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 57150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 873 |  | 2-AGUILILLA | CHAPULA | RURAL | 803010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 184815 | 169834 | 169834 | 169834 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.92 | 92%
| 55796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI |  | 21-CHARAPAN | CHARAPAN | URBANO | 800868 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN | - | - | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER EN LA TELESECUNDARIA NO. 606 |  | 35-LA HUACANA | MATA DE PLÁTANO | RURAL | 801221 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 19971 | 18870 | 18870 | 18870 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.94 | 94%
| 55648 |  |  |  | EDIF. B P.BAJA, LAVAND,VEST.DE M, Y H, PORTICO ESC, BAяS, LACTARIO, VEST. 2 AULAS LACT. P. ALTA COMEDOR NIяS, EMPLEADOS, COCINA, AULA DE USSO M. OBRA EXT. CENDI NO. 18 |  | 35-LA HUACANA | LA HUACANA | URBANO | 800326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 884016 | 875556 | 875556 | 875556 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 60512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 509 (LAGUNILLA DE SAN MIGUEL) |  | 50-MARAVATÍO | LAGUNILLAS | RURAL | 803585 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 88709 | 88177 | 88177 | 88177 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.99 | 99%
| 56112 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TALLER DE COMPUTO EN LA SEC. FED. SIGLO XXI |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | LAS GUACAMAYAS | URBANO | 801196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 106752 | 98127 | 98127 | 98127 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.92 | 92%
| 56347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. ROSAURA ZAPATA |  | 52-LÁZARO CÁRDENAS | CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS | URBANO | 801252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 69555 | 69555 | 69555 | 69555 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 57227 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA SEC. FED. NO. 13 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 803040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 116609 | 116609 | 116609 | 116609 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 1ERA ETAPA EN EL J.N. JOSE MA PINO SUAREZ (LA CANTERA BARRIO DEL ROSARIO) |  | 61-OCAMPO | OCAMPO | URBANO | 801202 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 193799 | 174811 | 174811 | 174811 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90%
| 60430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN J.N. MIGUEL HIDALGO |  | 63-PANINDÍCUARO | PANINDÍCUARO | URBANO | 803422 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 104189 | 86131 | 86131 | 86131 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.83 | 83%
| 60413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SERVICIOS SANITARIOS CON DIRECCION Y PLAZA CIVICA EN EL J.N. PROFRA. BERTHA GARCIA OCHOA |  | 65-PARACHO | PARACHO DE VERDUZCO | URBANO | 803358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 148323 | 148323 | 148323 | 148323 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 56695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIяS ROMULO GALLEGOS |  | 66-PÁTZCUARO | ZURUMÚTARO (TZURUMÚTARO) | RURAL | 802372 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. MARIANO ELIZAGA |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 802368 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 70875 | 70875 | 70875 | 70875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL J.N. TOMAS ALVA EDISON |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 802367 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM.PROF. RAFAEL RAMIREZ |  | 66-PÁTZCUARO | PÁTZCUARO | URBANO | 802369 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 60529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 624 |  | 66-PÁTZCUARO | COLONIA VISTA BELLA (LOMAS DEL PEAJE) | URBANO | 803641 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 78673 | 77204 | 77204 | 77204 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.98 | 98%
| 56593 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. LAZARO CARDENAS |  | 66-PÁTZCUARO | SAN MIGUEL CHARAHUÉN | RURAL | 802371 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 70875 | 70875 | 70875 | 70875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA POR SUSTITUCION EN LA PRIM. VICENTE SUAREZ |  | 66-PÁTZCUARO | PUEBLO NUEVO | RURAL | 802370 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 70875 | 70875 | 70875 | 70875 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56721 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA SIN MOBILIARIO EN EL J.N. AGUSTIN ABARCA |  | 66-PÁTZCUARO | SANTA JUANA | RURAL | 802558 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PATZCUARO | - | - | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS Y SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NO. 783 |  | 69-LA PIEDAD | ACUITZIO | RURAL | 801230 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 461709 | 96279 | 96279 | 96279 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.21 | 21%
| 60438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 77-SAN LUCAS | EL MACHUQUE (PLAN DEL REPARO) | RURAL | 803427 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 69644 | 59063 | 59063 | 59063 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.85 | 85%
| 59240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO |  | 83-TANCÍTARO | LOS FRESNOS | RURAL | 803326 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 92750 | 70297 | 70297 | 70297 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.76 | 76%
| 56785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN PRIM. VENUSTIANO CARRANZA |  | 93-TLALPUJAHUA | LA GRANJA | RURAL | 802596 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 63765 | 50779 | 50779 | 50779 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80%
| 60453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA T.V. SEC. NO. 868 |  | 97-TURICATO | SANABRIA (LAS CANOAS) | RURAL | 803435 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 18598 | 18598 | 18598 | 18598 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 60450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN T.V. SEC. NO. 832 |  | 97-TURICATO | LOS RUCIOS | RURAL | 803434 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 64881 | 64881 | 64881 | 64881 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 60289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COOPERATIVA Y BODEGA EN LA PRIM. NICOLAS BRAVO |  | 98-TUXPAN | EL JAZMÍN | RURAL | 803350 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 29345 | 29345 | 29345 | 29345 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 60356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM. NEZAHUALCOYOTL |  | 98-TUXPAN | EL MALACATE | RURAL | 803352 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 31103 | 31103 | 31103 | 31103 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA PRIM,. GRAL MARIANO ESCOBEDO |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 802741 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 56894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA PRIM. TANGANXOAN |  | 102-URUAPAN | CAPÁCUARO | URBANO | 802705 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 57030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA E INTENDENCIA EN EL J.N. TLALOC |  | 102-URUAPAN | URUAPAN | URBANO | 802744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 37991 | 37502 | 37502 | 37502 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99%
| 56925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS POR DEMANDA EN LA PRIM. JOSE MA. MORELOS |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 802736 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 135432 | 84619 | 84619 | 84619 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.62 | 62%
| 56945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA T.V. SEC. 186 |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 802738 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE URUAPAN | - | - | 42550 | 42550 | 42550 | 42550 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
| 56377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON BODEGA Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NO. 764 |  | 112-ZITÁCUARO | LOMA DE APARICIO | RURAL | 801329 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 202763 | 202763 | 202763 | 202763 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55699 |  |  |  | EDIF.A. P. BAJA SANIT. AULA MATER, PORT.ESCAL. MEDICO,FILTRO,SECRET, SALA DE JUNTAS TRAB.TEC. TRAB.SOC. AISLADOS,VEST. DIRECC. OBSEV. PSIC. P.ALTA 2 AULAS MATERN. 3 PREESC. OBRA EXT. CENDI NO. 11 |  | 112-ZITÁCUARO | HERÓICA ZITÁCUARO | URBANO | 800332 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 900220 | 756567 | 756567 | 756567 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.84 | 84%
REHABILITACIÓN
| 55966 |  |  |  | REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM VENUSTIANO CARRANZA |  | 3-ÁLVARO OBREGÓN | PALO BLANCO | RURAL | 801158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 7575 | 7575 | 7575 | 7575 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 56033 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIM. VASCO DE QUIROGA (ARANTEPECUA) |  | 56-NAHUATZEN | ARANTEPACUA | URBANO | 801186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 41166 | 41166 | 41166 | 41166 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 57091 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHO DE DOS AULAS EN LA PRIM. NIяS HEROES |  | 71-PURUÁNDIRO | LAS RANAS | RURAL | 802800 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 24335 | 24335 | 24335 | 24335 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 60444 |  |  |  | REHABILITACION DE UN AULA EN LA PRIM. SIMON BOLIVAR |  | 77-SAN LUCAS | LOS BANCOS | RURAL | 803430 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 34000 | 29522 | 29522 | 29522 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.87 | 87%
| 57261 |  |  |  | SUSTITUCION DEL TECHO DE CUATRO AULAS EN LA ESC. SEC. FEDERAL |  | 81-SUSUPUATO | SUSUPUATO DE GUERRERO | URBANO | 803080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 412733 | 412292 | 412292 | 412292 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100%
| 60521 |  |  |  | REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. BENITO JUAREZ |  | 90-TINGAMBATO | SAN FRANCISCO PICHÁTARO (PICHÁTARO) | URBANO | 803591 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 70523 | 65309 | 65309 | 65309 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.93 | 93%
EQUIPAMIENTO
| 57067 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA SEC. FED FRANCISCO J. MUGICA |  | 71-PURUÁNDIRO | PURUÁNDIRO | URBANO | 802797 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 151074 | 124599 | 124599 | 124599 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.82 | 82%
| 60419 |  |  |  | MOBILIARIO PARA TALLER DE COMPUTO EN SEC. FED TATA LAZARO |  | 102-URUAPAN | CALTZONTZIN | URBANO | 803361 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 344388 | 333354 | 333354 | 333354 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.97 | 97%
| 56977 |  |  |  | MOBILIARIO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA T.V. SEC. 186 |  | 102-URUAPAN | SAN LORENZO | URBANO | 802740 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 165479 | 142443 | 142443 | 142443 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 0.86 | 86%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
| 134411 |  |  |  | ESC. DE PSICOLOGIA DES CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 4794804 | 4794804 | 4794804 | 4794804 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134402 |  |  |  | FACULTAD DE ARQUITTURA DE LA UMSNHECTURA DES INGENIERIA Y ARQUITEC |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 882000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 134420 |  |  |  | FACULTAD DE BIOLOGIA DES BIOLOGICO AGROPECUARIAS DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 779940 | 779940 | 779940 | 779940 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134416 |  |  |  | FACULTAD DE ECONOMIA DES. ECONOMICOADMINISTRATIVA DEL UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2604000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.71 | 71%
| 134406 |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA DES INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2465400 | 2465400 | 2465400 | 2465400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 134398 |  |  |  | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DES BIOLOGICO AGROPECUARIAS DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 1159137 | 1159137 | 1159137 | 1159137 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 135275 |  |  |  | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES, DES BIOLOGICO AGROPECUARIAS DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 3741528 | 3741528 | 3741528 | 3741528 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 134389 |  |  |  | CENTRO DE ACCESO DE IDIOMAS CADI PROYECTO TRANVERSAL DE LA UMSNH |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 906036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 2230200 | 1593000 | 1593000 | 1593000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.71 | 71%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 216254251; Ministrado 14: 216254251; Programado 15: 216254251; Ejercido 16: 207188151; Ejercido 17=16/14: 95.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 95426; Ejercidos 22: 94537; Ejercidos 23=22/21: 99.1%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 80372 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 20819135 | 20819135 | 20819135 | 20313395 | 97.6% | 0 | 0 | OTROS | 38541 | 38322 | 99.4% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES
| 80438 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 48520065 | 48520065 | 48520065 | 48029391 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 36995 | 36495 | 98.6% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 80497 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 22747698 | 22747698 | 22747698 | 22506728 | 98.9% | 0 | 0 | OTROS | 1796 | 1725 | 96% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 80521 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 3216237 | 3216237 | 3216237 | 3215473 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 102 | 101 | 99% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES
| 80554 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | - | - | 1480594 | 1480594 | 1480594 | 1062553 | 71.8% | 0 | 0 | OTROS | 153 | 125 | 81.7% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES
| 80582 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 17093885 | 17093885 | 17093885 | 10574924 | 61.9% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 41 | 95.3% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 80627 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 51252110 | 51252110 | 51252110 | 50385996 | 98.3% | 0 | 0 | OTROS | 9375 | 9369 | 99.9% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES
| 80661 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 44272928 | 44272928 | 44272928 | 44248092 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 7776 | 7714 | 99.2% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TREIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS CON RECURSOS TANTO FEDERALES COMO ESTATALES
| 80680 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 6851599 | 6851599 | 6851599 | 6851599 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 645 | 645 | 100% | LAS METAS LOGRADAS ACUMULADAS EN EL TRIMESTRE FUERON ALCANZADAS CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
CONVENIOS 2 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN |  |  |  | 13: 7056537; Ministrado 14: 7056537; Programado 15: 7056537; Ejercido 16: 20097; Ejercido 17=16/14: 0.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
REHABILITACIÓN
| 64806 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TEATROS RECURSOS DEL PEF 2008 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 904418 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 7056537 | 7056537 | 7056537 | 20097 | 0.3% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | FOLIO DE LA OBRA 904418 EQUIPAMIENTO DE TEATROS RECURSOS PEF 2008 RECURSO EJERCIDO PARA EL PAGO FINAL DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE EQUIPAMIENTO DE TEATROS Y GASTOS, PAGO FINAL DE EJECUCION DE LA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE TEATROS Y EJECUCION FINAL DE OBRA.
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 1084412; Ministrado 14: 1084415; Programado 15: 1084415; Ejercido 16: 1077681; Ejercido 17=16/14: 99.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 1; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23=22/21: 100%
| 63561 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEATRO OCAMPO 2DA ETAPA RECURSO PEF 2008 |  | 53-MORELIA | MORELIA | URBANO | 901744 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1084412 | 1084415 | 1084415 | 1077681 | 99.4% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | FOLIO DE LA OBRA 901744 RESTAURACION DEL TEATRO OCAMPO 2DA ETAPA, EL RECURSO FUE APLICADO EN LA AMPLIACION DE LA CAJA ESCENICA, ADECUACION DE TINACOS Y REUBICACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
16-MICHOACÁN DE OCAMPO RECURSO 2007
APORTACIONES FEDERALES 13 REGISTROS
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 254199; Ministrado 14: 250932; Programado 15: 250932; Ejercido 16: 250932; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 5; Ejercidos 22: 4.93; Ejercidos 23=22/21: 98.6%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 55291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM. ENRIQUE PESTALOZZI |  | 8-AQUILA | EL SOCORRO | RURAL | 600888 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 45698 | 45698 | 45698 | 45698 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
| 55318 |  |  |  | TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN PRIM. ENRIQUE PESTALOZZI |  | 8-AQUILA | EL SOCORRO | RURAL | 603123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 83934 | 83929 | 83929 | 83929 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 55248 |  |  |  | FLETES Y ACARREOS 2003 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 508193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 90379 | 87489 | 87489 | 87489 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 2 | 1.94 | 97%
| 55210 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS (FLETES Y ACARREOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 504172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN | - | - | 34188 | 33816 | 33816 | 33816 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.99 | 99%
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 185663066; Ministrado 14: 185663066; Programado 15: 185663066; Ejercido 16: 183751597; Ejercido 17=16/14: 99%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 40611; Ejercidos 22: 40506; Ejercidos 23=22/21: 99.7%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 72889 |  |  |  | FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 8420087 | 8420087 | 8420087 | 8420087 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15818 | 15818 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES.
| 72938 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 13654869 | 13654869 | 13654869 | 13654869 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3779 | 3779 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES.
| 73205 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDA PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 30694240 | 30694240 | 30694240 | 30001412 | 97.7% | 0 | 0 | OTROS | 1284 | 1267 | 98.7% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATAL
| 73670 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO" |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 7894011 | 7894011 | 7894011 | 7894011 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 101 | 101 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 75654 |  |  |  | REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | - | - | 1507678 | 1507678 | 1507678 | 1105394 | 73.3% | 0 | 0 | OTROS | 126 | 116 | 92.1% | LAS METAS REALIZADAS ASCUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 75702 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 11444864 | 11444864 | 11444864 | 11416816 | 99.8% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HA SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 75756 |  |  |  | INSTANCIAS DE COORDINACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 56448263 | 56448263 | 56448263 | 56448263 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13267 | 13267 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 76019 |  |  |  | COMBATE AL NARCOMENUDEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA | - | - | 48536455 | 48536455 | 48536455 | 47748146 | 98.4% | 0 | 0 | OTROS | 5558 | 5480 | 98.6% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN ESTE TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES
| 77557 |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | - | - | 7062599 | 7062599 | 7062599 | 7062599 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 674 | 674 | 100% | LAS METAS REALIZADAS ACUMULADAS EN EL TRIMESTRE HAN SIDO LOGRADAS TANTO CON RECURSOS FEDERALES COMO ESTATALES