## Hoja1
| Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2010
ANEXO XXII
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)
| EJERCICIO FISCAL: |  |  |  |  | 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[18 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[19 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
|  | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24
32-ZACATECAS RECURSO 2010
SUBSIDIOS 112 REGISTROS
|  |  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  |  | 13: 37570264; Ministrado 14: 36321072; Programado 15: 38496230; Ejercido 16: 35029478; Ejercido 17=16/14: 96.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 9705; Ejercidos 22: 8419.66; Ejercidos 23=22/21: 86.8%
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 54407 |  |  |  | COMPENSACION A LA OCUPACION TEMPORAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1431032002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 637357 | 533779 | 533779 | 533779 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 110 | 293 | 266.4%
| 54424 |  |  |  | FOMENTO AL AUTOEMPLEO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1431032003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 4142825 | 5172369 | 5172369 | 5172369 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 204 | 239 | 117.2%
| 54471 |  |  |  | MOVILIDAD LABORAL AGRICOLA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1431032005 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 3139219 | 1747200 | 3139219 | 1747200 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 1262 | 1637 | 129.7%
| 54483 |  |  |  | MOVILIDAD LABORAL INDUSTRIA Y SERVICIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1431032006 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 368400 | 208800 | 368400 | 208800 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 77 | 174 | 226%
| 54456 |  |  |  | REPATRIADOS TRABAJANDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1431032004 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 164039 | 340500 | 164039 | 340500 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 88 | 259 | 294.3%
| 54277 |  |  |  | SUBPROGRAMA BECATE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1431032001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO ZACATECAS | APOYO A DESEMPLEADOS Y SUBEMPLEADOS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 22999964 | 22999964 | 22999964 | 22999964 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 4544 | 4544 | 100%
PROGRAMA HABITAT
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 149537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CHAPULTEPEC |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 112770 | 112770 | 112770 | 111627 | 99% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 410 | 369 | 90%
| 149292 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HACIENDA SAN AGUSTIN 1ERA. ETAPA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 200230 | 200230 | 200230 | 199965 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 707 | 672 | 95%
| 136155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TRANSITO PESADO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 381 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 380060 | 380060 | 380060 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1270 | 0 | 0%
| 135844 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON JUSTO SIERRA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 32049ME005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 61 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 114120 | 114120 | 114120 | 114120 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 73 | 0 | 0%
| 135993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRANSITO PESADO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 71 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 69681 | 69681 | 69681 | 69681 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 71 | 0 | 0%
| 136146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRANSITO PESADO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 47626 | 47626 | 47626 | 47626 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 141 | 0 | 0%
RECONSTRUCCIÓN
| 135985 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON SAN IGNACIO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 130492 | 130492 | 130492 | 130492 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 150 | 0 | 0%
| 135999 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON 18 DE MARZO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 56 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 142369 | 142369 | 142369 | 142369 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 0 | 0%
| 135791 |  |  |  | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANFILO NATERA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 170 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 132608 | 132608 | 132608 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 197 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 135755 |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS TALAMANTES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491ME001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 175 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 129074 | 129074 | 129074 | 129074 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 150563 |  |  |  | CONTRALORIA SOCIAL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS011 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 2350 | 2350 | 2350 | 1750 | 74.5% | 0 | 0 | COMITÉ | 1 | 0.9 | 90%
| 150143 |  |  |  | CURSO DE PANADERIA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 23123 | 23123 | 23123 | 14196 | 61.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
| 150479 |  |  |  | CURSO DE PINTURA TEXTIL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS008 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 14716 | 14716 | 14716 | 6486 | 44.1% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.9 | 90%
| 150536 |  |  |  | CURSO DE REPOSTERIA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS010 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 16218 | 16218 | 16218 | 9236 | 56.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0.96 | 96%
| 149801 |  |  |  | EVENTOS DE CLAUSURA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 8326 | 8326 | 8326 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0%
| 150631 |  |  |  | PROMOTOR COMUNITARIO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS012 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 9850 | 9850 | 9850 | 5000 | 50.8% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.9 | 90%
| 150505 |  |  |  | TALLER DE BISUTERIA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS009 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 16841 | 16841 | 16841 | 12800 | 76% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
| 149891 |  |  |  | TALLER DE CANTERA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS002 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 19390 | 19390 | 19390 | 13340 | 68.8% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
| 150018 |  |  |  | TALLER DE HERRERIA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS004 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 29442 | 29442 | 29442 | 19892 | 67.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
| 150257 |  |  |  | TALLER DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS007 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 13724 | 13724 | 13724 | 8774 | 63.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
| 150101 |  |  |  | TALLER DE MIMBRE |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS005 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 19203 | 19203 | 19203 | 17210 | 89.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
| 149976 |  |  |  | TALLER DE TALLA DE MADERA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 320491DS003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 21414 | 21414 | 21414 | 9620 | 44.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.9 | 90%
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS
| 150749 |  |  |  | QUESERIA ACUс |  | 49-VALPARAÍSO | AMECA EL VIEJO | RURAL | 0OOP32127037 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 2 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 43177 | 43177 | 43177 | 43177 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 150715 |  |  |  | RESTAURANTE CALIFORNIA |  | 49-VALPARAÍSO | SAN JUAN CAPISTRANO | RURAL | 0OOP32127082 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 23922 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION CAMPUS UAZ (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922033CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 23559 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA MEDIA SUPERIOR C.B.T.I.S. 141 (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922032CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 590 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 136955 | 136955 | 136955 | 136955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23544 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922028CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 403 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 136955 | 136955 | 136955 | 136955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23549 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922029CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 415 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 136955 | 136955 | 136955 | 136955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23556 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922031CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 330 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 136955 | 136955 | 136955 | 136955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23551 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN ALDAMA (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922030CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 337 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 136955 | 136955 | 136955 | 136955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23871 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIяS HERNAN CORTES (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 100107455225039CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 132 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 55524 | 55524 | 55524 | 55524 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 23536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PROGRAMA 3X1) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922027CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 370 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 136955 | 136955 | 136955 | 136955 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 135587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPUS UNIVERSITARIO 1ERA ETAPA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 03X132223658 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 135635 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS, TECHUMBRE Y DESAGUE PLUVIAL EN JARDIN DE NIяS GABRIELA MISTRAL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 03X132225783 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 180 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 62205 | 62205 | 62205 | 62205 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 135569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO MARGINAL EN EL ARROYO |  | 49-VALPARAÍSO | CRUCES | RURAL | 03X132225551 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 30001 | 30001 | 30001 | 30001 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 135552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | LOBATOS | RURAL | 03X132224461 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 38 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 15787 | 15787 | 15787 | 15787 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
| 135680 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | SANTA LUCÍA DE LA SIERRA | RURAL | 03X132225289 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 16 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 15 | 15 | 100%
| 135660 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADAOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | LA FLORIDA | RURAL | 03X132225247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 1 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 1 | 1 | 100%
| 135665 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO) | RURAL | 03X132225265 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 33 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 33 | 33 | 100%
| 135695 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | LOBATOS | RURAL | 03X132225303 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 37 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 37 | 37 | 100%
| 135704 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | MALA NOCHE | RURAL | 03X132225309 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 34 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 34 | 34 | 100%
| 135687 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 03X132225297 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 12 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 12 | 12 | 100%
| 135714 |  |  |  | APOYO CON BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 03X132225337 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 77 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 166500 | 166500 | 166500 | 166500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 77 | 77 | 100%
REHABILITACIÓN
| 135646 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 28223 | 28223 | 28223 | 28223 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 135621 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESC. TELESECUNARIA EMILIANO ZAPATA |  | 49-VALPARAÍSO | POTRERO DE GALLEGOS | RURAL | 03X132224639 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 27 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 16450 | 16450 | 16450 | 16450 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
| 135610 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELA PREPARATORIA |  | 49-VALPARAÍSO | LOBATOS | RURAL | 03X132224480 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 230 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 46771 | 46771 | 46771 | 46771 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.55 | 55%
| 135601 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 03X132224338 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 465 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 44965 | 44965 | 44965 | 44965 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.7 | 70%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 150822 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHALIGUEY NOGALITOS DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO |  | 49-VALPARAÍSO | CHALIG܅Y (NOGALITOS) | RURAL | 0DZP32227162 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 151 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 298775 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.15 | 15%
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 416427509; Ministrado 14: 416427509; Programado 15: 416437509; Ejercido 16: 323188579; Ejercido 17=16/14: 77.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 76880; Ejercidos 22: 63697.37; Ejercidos 23=22/21: 82.9%
FIES
| 166435 |  |  |  | CONSTRUCCION PLAZA BICENTENARIO (CASAS COLORADAS ) CUARTA ETAPA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 365000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11634573 | 11634573 | 11634573 | 11634573 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 107313 |  |  |  | TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 650000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 60708945 | 60708945 | 60708945 | 60708945 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
FONDOS REGIONALES
| 167011 |  |  |  | CONCLUSION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE SUSTICACAN, ZAC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 851 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 417 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167033 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ACCESO A LA CIUDAD DE LOS NIяS, PARQUE INTERACTIVO ARROYO DE LA PLATA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1200 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 105 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN VIALIDAD TRANSITO PESADOCONIA CTM |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 611-SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO | 1676173 | 1676173 | 1676173 | 1673895 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIяS RAMON LOPEZ VELARDE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 40 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES LOS PIRULES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNITARIOS PROAя Y CERESO (CANCHAS DE FUTBOL) DE FRESNILLO, ZAC. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 1000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 977915 | 977915 | 977915 | 977557 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20458 | 20458 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE IONSTALACIONES DE ALTA TENSION PARA LA UPIIZ (UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINARIA DE INGENIERIA CAMPUS ZACATECAS) CAMPOS TEMPORAL (IPN) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 580 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 987564 | 987564 | 987564 | 986091 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE VIALIDAD TALAMANTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3457809 | 3457809 | 3457809 | 3455467 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150352 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL EN EL CRUCE DE VIA FERREA CALERA 2DA ETAPA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 28069726 | 28069726 | 28069726 | 28069726 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PLAZA BICENTENARIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLCIAS | 27000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 8720328 | 8720328 | 8720328 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2244 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (SUPERESTRUCTURA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 799 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2419754 | 2419754 | 2419754 | 2407862 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 320 | 318 | 99.4% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3793850 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 632 | 631 | 99.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD ARROYO TALAMANTES SEGUNDA ETAPA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10591115 | 10591115 | 10591115 | 5982492 | 56.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.6 | 53.3% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CIRCUITO HOSPITAL GENERAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7067716 | 7067716 | 7067716 | 6489503 | 91.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN BOULEVARD DE LA NACION, INCLUYE LATERALES, TERMINACION DE CAMELLONES, ILUMINACION Y SEсLAMIENTOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 19500 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2093030 | 2093030 | 2093030 | 2092691 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 248 | 245 | 98.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD JEC SAN RAMON(BOULEVARD BICENTENARIO)INCLUYE LATERALES E ILUMINACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2614597 | 2614597 | 2614597 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIALIDAD MINA DEL BOTE-PROLONGACION AUTOPISTA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4930000 | 4930000 | 4930000 | 25755 | 0.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166767 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMUNICACION Y DIVULGACION CIENTIFICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 250 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9938509 | 9938509 | 9938509 | 2764724 | 27.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1420 | 395 | 27.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166961 |  |  |  | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE LIBRAMIENTO URBANO TRANSITO PESADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22227 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9200000 | 9200000 | 9200000 | 4596541 | 50% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150353 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 10735 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50138075 | 50138075 | 50138075 | 25167461 | 50.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 29 | 14.55 | 50.2% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166783 |  |  |  | TERMINACION DE LATERALES Y SEсLAMIENTOS EN EL PASO A DESNIVEL TRANSITO PESADO CRUCE VIA FERREA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 26000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3164083 | 3164083 | 3164083 | 3162680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 290 | 96.7% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167088 |  |  |  | TERMINACION DEL LIENZO CHARRO ANTONIO AGUILAR BARRAZA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 100000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1121370 | 1121370 | 1121370 | 1121152 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 374 | 374 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166925 |  |  |  | TERMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE CALERA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4433032 | 4433032 | 4433032 | 4412225 | 99.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1430 | 1424 | 99.6% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166981 |  |  |  | TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE GRAL. PANFILO NATERA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4153 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3693728 | 3693728 | 3693728 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 308 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCIÓN
| 150354 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ALIMENTADORA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 12818 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15630085 | 15630085 | 15630085 | 8964721 | 57.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 36 | 21.52 | 59.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150355 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 41566 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 15541710 | 15541710 | 15541710 | 12893917 | 83% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 936 | 816 | 87.2% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166806 |  |  |  | RESTAURACION ESCUELA JUAREZ EN SOMBRERETE (REPOSICION DE PISOS, APLAMNADOS, INSTALACIONES Y PINTURAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5562 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
AMPLIACIÓN
| 166905 |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DESCAPACITADOS CREE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 400 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 603552 | 603552 | 603552 | 603502 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166968 |  |  |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE DEL DIEZMO EN SOMBRERETE (CONSTRUCCION DE LAVADEROS Y PISOS DE CONCRETO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 6333 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 458168 | 458168 | 458168 | 7765 | 1.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1090 | 20 | 1.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166854 |  |  |  | VIALIDAD Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA ACCESO A LA ZONA MILITAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 747 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | NÚCLEO AGRARIO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACIÓN
| 166845 |  |  |  | AUTOMATIZACION DEL CRUCERO CON SEMAFOROS HORIZONTALES Y VERTICALES SAN RAMON |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE ONRAS PUBLICAS | 26000 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 935150 | 935150 | 935150 | 919300 | 98.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166982 |  |  |  | MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEGUNDA ETAPA (PAVIMENTACION DE ACCESO NORTE) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 4234 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1226299 | 1226299 | 1226299 | 1226299 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 47 | 47 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO
| 166954 |  |  |  | REMODELACION DEL CENTRO COMUNITARIO (CANCHA DE FUTBOL) DE JALP, ZAC. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 249 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1747507 | 1747507 | 1747507 | 1745850 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680 | 679 | 99.9% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167000 |  |  |  | SANEAMIENTO DEL RIO AGUANAVAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 60000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1601033 | 1601033 | 1601033 | 1601033 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO
| 150356 |  |  |  | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 108143 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 14824252 | 14824252 | 14824252 | 11995029 | 80.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 780 | 689.5 | 88.4% | CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACIÓN
| 150357 |  |  |  | ESTUDIO PARA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 37353 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
| 166978 |  |  |  | REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE PINOS, ZAC. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETRIA DE OBRAS PUBLICAS | 600 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 438373 | 438373 | 438373 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166995 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE TRANCOSO, ZAC. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 369 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 248510 | 248510 | 258510 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166859 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO DE TRUJILLO, ZAC. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 639 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3047579 | 3047579 | 3047579 | 3047579 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 508 | 508 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166898 |  |  |  | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNTARIO DE ZOQUITE, GPE, ZAC. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3346 | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 537110 | 537110 | 537110 | 536756 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 89 | 98.9% | CIFRAS PRELIMINARES
| 167026 |  |  |  | REHABILITACION DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALZADA DE DEPORTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 288032 | 288032 | 288032 | 285375 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 433 | 429 | 99.1% | CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 166888 |  |  |  | INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA UPIIZ (UNIDAD PROFESIONAL INTERDISIPLINARIA DE INGENIERIA CAMPUS ZACATECAS ) CAMPUS TEMPORAL (IPN) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 580 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1685018 | 1685018 | 1685018 | 631227 | 37.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11000 | 4125 | 37.5% | CIFRAS PRELIMINARES
PROGRAMAS REGIONALES
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 169512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y PLAZA BICENTENARIO (4A ETAPA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 123899 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 23000 | 23000 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
FIDEM
| 458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTAURO DEL NORTE Y 7 DE MARZO |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 6 MIL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 3516025 | 3516025 | 3516025 | 3516025 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 9100 | 9100 | 100%
| 460 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DIF MUNICIPAL Y CENTRO DE REHABILITACION |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA FEDERAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22 MIL | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 2515739 | 2515739 | 2515739 | 2515739 | 100% | 0 | 0 | INSTALACIÓN | 1 | 1 | 100%
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)
| 151129 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 274743 | 274743 | 274743 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 151174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 60742 | 60742 | 60742 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 151015 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO NORTE |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 20000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 3623626 | 3623626 | 3623626 | 1200000 | 33.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 150969 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ACCESO SUR |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNCIPIO DE VALPARAISO | 15000 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 1811813 | 1811813 | 1811813 | 1772272 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151048 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE MAYO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 152-DELEGACIÓN SEDESOL EN ZACATECAS | 421401 | 421401 | 421401 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
|  |  | OTROS PROGRAMAS |  |  |  | 13: 1174926689; Ministrado 14: 820812381; Programado 15: 821673575; Ejercido 16: 820522733; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 41053; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 230; Ejercidos 22: 198; Ejercidos 23=22/21: 86.1%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 163174 |  |  |  | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | ALUMNOS | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1169388289 | 816313150 | 816313150 | 816313150 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 158532 |  |  |  | ADQUISICION DE 90 CHALECOS III-A CON PLACA ANTITRAUMA Y PLACAS BALISTICAS FRONTAL Y TRASERA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | SUBSEMUN-02/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | COBERTURA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1485000 | 1400000 | 1485000 | 1399899 | 100% | 9459 | 0 | PIEZA | 90 | 90 | 100% | SE CUMPLIO CON LA META AL 100%
| 158842 |  |  |  | COMPRA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | SUBSEMUN-05/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | COBERTURA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1800850 | 1736556 | 1800850 | 1736556 | 100% | 11733 | 0 | PIEZA | 13 | 13 | 100% | LA META PRINCIPAL ERAN 5 CAMARAS DE VIDEO Y SE AMPLIO LA META A 13 CAMARAS
| 158571 |  |  |  | COMPRA DE TERMINALES PORTATILES PARA LA DIR. DE SEG. PUBLICA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | SUBSEMUN-03/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | COBERTURA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 256000 | 256000 | 256000 | 255734 | 99.9% | 1730 | 0 | PIEZA | 10 | 10 | 100% | SE CUBRIO LA META AL 100%
| 158628 |  |  |  | COMPRA DE 4 TERMINALES DE RADIO MOVIL PARA LA DIRECC. DE SEG. PUBLICA MPAL. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | SUBSEMUN-04/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | COBERTURA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 216800 | 216800 | 216800 | 216794 | 100% | 1465 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | SE CUBRIO LA META DE ADQUISICION DE 4 TERMINAL DE RADIO MOVIL
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 158460 |  |  |  | CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ESTANDARES DE COMPETENCIA, DESEMPEя LABORAL SERV. PROF. DE CARRERA Y CONTRO DE CONFIANZA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | SUBSEMUN-01/10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | COBERTURA MUNICIPAL | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ D00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 1779750 | 889875 | 1601775 | 600600 | 67.5% | 16666 | 0 | CURSO | 13 | 6 | 46.2% | SE CUBRIO CON LA MITAD DE LOS CURSOS PROGRAMADOS YA QUE NO SE HAN RECIBIDO LA 2DA MINISTRACION FEDERAL.
APORTACIONES FEDERALES 2126 REGISTROS
|  |  | FAEB |  |  |  | 13: 5007285100; Ministrado 14: 4467000387; Programado 15: 4467000387; Ejercido 16: 4038744829; Ejercido 17=16/14: 90.4%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 410; Ejercidos 22: 265; Ejercidos 23=22/21: 64.6%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 162499 |  |  |  | ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | - | - | 4536584696 | 4056378577 | 4056378577 | 3680306518 | 90.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 90 | 90% | CIFRAS PRELIMINARES
| 162500 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | - | - | 11412500 | 11202028 | 11202028 | 7872894 | 70.3% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 21 | 21% | CIFRAS PRELIMINARES
| 162501 |  |  |  | FORMACIÓN CONTINUA DEL DOCENTE EN SERVICIO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | - | - | 1404658 | 1282658 | 1282658 | 762085 | 59.4% | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 10 | 50 | 500% | CIFRAS PRELIMINARES
| 162502 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NORMAL Y UPN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | - | - | 113421008 | 94705107 | 94705107 | 81381010 | 85.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 49 | 49% | CIFRAS PRELIMINARES
| 162503 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTIÓN INSTITUTCIONAL EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | - | - | 344462238 | 303432017 | 303432017 | 268422322 | 88.5% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 55 | 55% | CIFRAS PRELIMINARES
|  |  | FASSA |  |  |  | 13: 1075832438; Ministrado 14: 770086959; Programado 15: 770086959; Ejercido 16: 768171959; Ejercido 17=16/14: 99.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 800; Ejercidos 22: 600; Ejercidos 23=22/21: 75%
| 163136 |  |  |  | ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 1015091214 | 723923626 | 723923626 | 722008626 | 99.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163137 |  |  |  | AMPLIACION DE COBERTURA CON EQUIPOS ITINERANTES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 11582610 | 8802785 | 8802785 | 8802785 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163138 |  |  |  | ATENCION DE EMERGENCIA Y GRUPOS VULNERABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 837522 | 636518 | 636518 | 636518 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163139 |  |  |  | CULTURA DEL BUEN USO DEL AGUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVIC IOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 555085 | 421864 | 421864 | 421864 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163140 |  |  |  | EDUCACION Y SALUD BINACIONAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 1726070 | 1311813 | 1311813 | 1311813 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163141 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 11281044 | 8573590 | 8573590 | 8573590 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163142 |  |  |  | MODERNIZACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 6433044 | 4889113 | 4889113 | 4889113 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163143 |  |  |  | PREVENCION DE LARGO PLAZO EN LA SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 28325849 | 21527650 | 21527650 | 21527650 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
|  |  | FAIS |  |  |  | 13: 942857114; Ministrado 14: 529266804; Programado 15: 532919313; Ejercido 16: 445678820; Ejercido 17=16/14: 84.2%; Generados 18: 2698745; Ejercidos 19: 2693809; Ejercidos 21: 1622195.8; Ejercidos 22: 1548011.82; Ejercidos 23=22/21: 95.4%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
| 166482 |  |  |  | TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | - | 86062679 | 86062679 | 86062679 | 86062679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
| 55581 |  |  |  | AUTOMATIZACION E INTERCONECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE BASE 4 A BASE 5 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 2738502 | 2738502 | 2738502 | 821512 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150516 |  |  |  | CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ALIMENTADORA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 18608175 | 18608175 | 18608175 | 16374572 | 88% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1145 | 995 | 86.9% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 440449 | 440449 | 440449 | 93243 | 21.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 7385 | 1566 | 21.2% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 419363 | 419363 | 419363 | 92556 | 22.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 6529 | 1443 | 22.1% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 308429 | 308429 | 308429 | 74596 | 24.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3179 | 769 | 24.2% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 335218 | 335218 | 335218 | 71797 | 21.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5334 | 1141 | 21.4% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 443722 | 443722 | 443722 | 87463 | 19.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1582 | 312 | 19.7% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54667 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 265230 | 265230 | 265230 | 71427 | 26.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 734 | 197 | 26.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 231712 | 231712 | 231712 | 69415 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2861 | 858 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 63962 | 63962 | 63962 | 19189 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2964 | 889 | 30% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 489485 | 489485 | 489485 | 123933 | 25.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5982 | 1513 | 25.3% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SITEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 311215 | 311215 | 311215 | 77867 | 25% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 972 | 243 | 25% | CIFRRAS PRELIMINARES
| 55667 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 102828 | 102828 | 102828 | 30799 | 30% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55919 |  |  |  | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO NO. 3 PROAя |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 124543 | 124543 | 124543 | 37275 | 29.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150517 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 0 | 0 | 0% | CANCELADA
| 54008 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 238494 | 238494 | 238494 | 51583 | 21.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54134 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 340306 | 340306 | 340306 | 72539 | 21.3% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54051 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 174519 | 174519 | 174519 | 42879 | 24.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54189 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 167563 | 167563 | 167563 | 35416 | 21.1% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54077 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 192011 | 192011 | 192011 | 49112 | 25.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55300 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 286439 | 286439 | 286439 | 61909 | 21.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55604 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 501943 | 501943 | 501943 | 49726 | 9.9% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 53973 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 431486 | 431486 | 431486 | 86142 | 20% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 54161 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PROFUNDO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 242451 | 242451 | 242451 | 53902 | 22.2% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150518 |  |  |  | PROYECTO DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL PROGRAMA PROSSAPYS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 25101662 | 21893009 | 21893009 | 2265749 | 10.3% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 792 | 270 | 34.1% | CIFRAS PRELIMINARES
| 150519 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA INFARESTRUCTURA CARRETERA ALIMENTADORA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | - | - | 40146570 | 35834399 | 35834399 | 28497061 | 79.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 56 | 44.52 | 79.5% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55344 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 325431 | 325431 | 325431 | 89323 | 27.4% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 100 | 27 | 27% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55637 |  |  |  | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 525115 | 525115 | 525115 | 133890 | 25.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1500 | 383 | 25.5% | CIFRAS PRELIMINARES
| 55791 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS HUMEDOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | - | 132526 | 132526 | 132526 | 39670 | 29.9% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 54 | 16 | 29.6% | CIFRAS PRELIMINARES
FISM
AGUA POTABLE
CÁRCAMO
CONSTRUCCIÓN
| 71053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA AGUA POTABLE EN FRACC. DEL FRESNO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 308705 | 308705 | 308705 | 58751 | 19% | 0 | 0 | CÁRCAMO | 1 | 0.8 | 80%
SISTEMA DE AGUA POTABLE
| 49028 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA (CONVENIO CON CEAPA) |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | COLONIA CHAPULTEPEC | RURAL | 109914016PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 320551 | 320551 | 320551 | 320551 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR LA CEAPA
| 49059 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA (CONVENIO CON CEAPA) |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | ORAN | RURAL | 109914017PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 457033 | 457033 | 457033 | 457033 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR CEAPA
| 74101 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO HIPICO |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 336796 | 336796 | 336796 | 335634 | 99.7% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 93186 |  |  |  | RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA REDES DE AGUA POTABLE |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 93237 |  |  |  | RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA REDES DE AGUA POTABLE |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 145006 | 145006 | 145006 | 145006 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 92422 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VILLITA DE ABAJO (VILLITA SAN LORENZO) JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | VILLITA DE ABAJO (LA VILLITA SAN LORENZO) | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAPA | - | - | 273187 | 136909 | 273187 | 136909 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA SE LLEVA UN 80% DE AVANCE FISICO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
| 92504 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SABINOS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LOS SABINOS | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAPA | - | - | 317682 | 158841 | 317682 | 158841 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE SE EJECUTARA POR PARTE DE CEAPA EN OCTUBRE 2010
| 96224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. BENITO JUAREZ |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920006 CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 67308 | 67308 | 67308 | 67308 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 82355 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AZTLAN Y GUAYABERA PROGR. 3X1 |  | 23-JUCHIPILA | EL REMOLINO | RURAL | 10FIII23017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 12235 | 12235 | 12235 | 12235 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100%
| 49340 |  |  |  | CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PALMA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24162 | 24066 | 24162 | 24066 | 100% | 0 | 0 | LÍNEA DE CONDUCCIÓN | 1 | 1 | 100% | EL EGRESO FUE DE 24,066.84 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
| 88386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. 1A. GUAD. |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 234191 | 234191 | 234191 | 234191 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 85636 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONVENIO CON CEAPA PROGR PROSSAPYS |  | 38-PINOS | COLONIA LOS ENCINITOS | RURAL | 109938004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 3024419 | 229082 | 453663 | 229082 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD REGISTRADA CORRESPONDE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO LA CUAL ES DEPOSITADA EN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA LA EJECUCION POR PARTE DE CEAPA NOTA:SE MODIFICO NUM DE OBRA Y COSTO DE OBRA Y APORTACION DE MUNICIPIO
| 85680 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSSAPYS |  | 38-PINOS | EL BRAVO | RURAL | 109938005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 2879624 | 218222 | 431944 | 218222 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD REGISTRADA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO EL CUAL SE DEPOSITA EN AL SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE CEAPA NOTA: SE MODIFICO NUM DE OBRA COSTO TOTAL DE OBRA Y APORT. DE MPIO.
| 543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL PROGRESO |  | 39-RÍO GRANDE | PROGRESO DE ALFONSO MEDINA (COLONIA PROGRESO) | RURAL | 109939043PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 530991 | 530991 | 530991 | 530991 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COM LAS ESPERANZAS |  | 39-RÍO GRANDE | LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO) | RURAL | 109939004PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 332061 | 332061 | 332061 | 332061 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 106526 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA) |  | 49-VALPARAÍSO | CORRALITOS | RURAL | 109949002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 262305 | 262305 | 262305 | 262305 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 106510 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONVENIO CON CEAPA) |  | 49-VALPARAÍSO | ROMERILLO DEL SUR (EL ROMERILLO) | RURAL | 109949001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 502734 | 502734 | 502734 | 502734 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 130308 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE OBRA CONVENIDA CON PROGRAMAS DE ZONAS PRIORITARIAS |  | 49-VALPARAÍSO | EL CHALIG܅Y | RURAL | 109949053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 582635 | 582635 | 582635 | 474245 | 81.4% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.15 | 15%
| 129753 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRANSITO PESADO BARRIO DE LA ALAMEDA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 69681 | 69681 | 69681 | 69681 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 130556 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | LOS ZAPOTES | RURAL | 109949080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 985868 | 985868 | 985868 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 130472 |  |  |  | CONSTRUCCIN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | SANTA CRUZ DE TEPETATES | RURAL | 109949079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 935463 | 935463 | 935463 | 280639 | 30% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 106568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 289436 | 289436 | 289436 | 233391 | 80.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.6 | 60%
| 130610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | EL SAUZ DE LA SIERRA | RURAL | 109949081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1658284 | 1658284 | 1658284 | 482216 | 29.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.17 | 17%
| 130943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | EL TULILLO | RURAL | 109949084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1096106 | 1096106 | 1096106 | 326660 | 29.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.22 | 22%
AMPLIACIÓN
| 71285 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. NUEVA ESPERANZA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75693 | 75693 | 75693 | 75693 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 71008 |  |  |  | PROGRAMA SUMINISTRO DE TUBERIA Y DIVERSOS PARA AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 999995 | 999995 | 999995 | 999995 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90% | EL AMBITO ES RURAL Y URBANO DE LOS $999,995.00 AUTORIZADOS PARA AGUA POTABLE UNICAMENTE SE EJERCIERON $748,561.3 Y LA DIFERENCIA SE REPROGRAMO PARA LOS PROGRAMAS DE INFRA. EDUCATIVA, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA
| 49162 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA POTABILIZADORA (CONVENIO CON CEAPA) |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) | RURAL | 109914018PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 406103 | 406103 | 406103 | 406103 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR CEAPA
| 107466 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. BARONES ESQ.PROLONGACION LA FE |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8368 | 8368 | 8368 | 8368 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
| 106266 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10351 | 10351 | 10351 | 10351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 204 | 100%
| 106174 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6029 | 6029 | 6029 | 6029 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
| 93435 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GARDENIAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1933 | 1933 | 1933 | 1933 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 106090 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14955 | 14955 | 14955 | 14955 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100%
| 106130 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOPEZ MATEOS |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7579 | 7579 | 7579 | 7579 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 107397 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR COLONIA AMPLIACION NUEVA GENERACION |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 107239 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NORUEGA COL. PROGRESISTAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100%
| 105654 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEѕELA, LOS LAURELES Y NUEVO LEON, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20547 | 20547 | 20547 | 20547 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 402 | 402 | 100%
| 106238 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE POR LA TELESECUNDARIA |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10277 | 10277 | 10277 | 10277 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 107327 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REAL DEL EDEN COL. FRANJA EJIDAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2251 | 2251 | 2251 | 2251 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100%
| 107278 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA COL.LAS AMERICAS I |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4258 | 4258 | 4258 | 4258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
| 106691 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROCA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 109359 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLADOLID |  | 17-GUADALUPE | BAѕELOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13384 | 13384 | 13384 | 13384 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 264 | 100%
| 109640 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1910 COL. SAGARPA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100%
| 109818 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INTERCONECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LOS FRAILES Y CALLE DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL COL. INDUSTRIAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7823 | 7823 | 7823 | 7823 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 93390 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN C. AGUSTIN CHAVEZ, COL. EL TRIANGULO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12026 | 12026 | 12026 | 12026 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234 | 234 | 100%
| 106307 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN C. DEL REBOTE |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26029 | 26029 | 26029 | 26029 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 474 | 474 | 100%
| 106388 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN C. FLORES MAGON COL. LA FLORES |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12321 | 12321 | 12321 | 12321 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100%
| 106623 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN C. LOPEZ MATEOS |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13076 | 13076 | 13076 | 13076 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258 | 258 | 100%
| 106593 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN C. SEGUNDA DE BUGAMBILIAS |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5353 | 5353 | 5353 | 5353 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102 | 102 | 100%
| 105937 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BAѕELOS |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9118 | 9118 | 9118 | 9118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100%
| 105719 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ROCA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 93472 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS ANGELES |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENTE MUNICIPAL | - | - | 2697 | 2697 | 2697 | 2697 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 107200 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONUMENTO COL. LUIS DONALO COLOSIO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 57 | 57 | 100%
| 105779 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y JUAN ALDAMA |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23533 | 23533 | 23533 | 23533 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 468 | 468 | 100%
| 105617 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10663 | 10663 | 10663 | 10663 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 48 | 48 | 100%
| 105963 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ |  | 17-GUADALUPE | SAN IGNACIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26005 | 26005 | 26005 | 26005 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 522 | 522 | 100%
| 105826 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN CARLOS |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15019 | 15019 | 15019 | 15019 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 288 | 288 | 100%
| 107849 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIÓN DE CAJA DE VALVULAS EN COL. LAS FLORES |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 526 | 526 | 526 | 526 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 106788 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LINDEROS |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 51231 | 51231 | 51231 | 51231 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
| 107176 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PENSADOR Y OCTAVIO PAZ, COL OJO DE AGUA DE LA PALMA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 63705 | 63705 | 63705 | 63705 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 143.38 | 143.38 | 100%
| 107141 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO TINTO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
| 106978 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ALDAMA |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19976 | 19976 | 19976 | 19976 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 157 | 157 | 100%
| 118681 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA (3X1) |  | 20-JEREZ | SAN JUAN DEL CENTRO | RURAL | 109920075 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.22 | 70.22 | 100%
| 504 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC, BARRIO LOS ZUщGA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922025CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7004 | 7004 | 7004 | 7004 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
| 488 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO MAHOMA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922015CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17040 | 17040 | 17040 | 17040 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 87338 |  |  |  | COMPLEMENTO DE TERMINACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | EL OJO DE AGUA | RURAL | 10FIII016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 58748 | 58748 | 58748 | 58748 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 75914 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO) | RURAL | 109935045PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100%
| 75618 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | EL TEPOZÁN | RURAL | 109935037PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 189870 | 189870 | 189870 | 189870 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 622 | 622 | 100%
| 75434 |  |  |  | AMPLIACION RED AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935022CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6764 | 6764 | 6764 | 6764 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 58 | 58 | 100%
| 86143 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 38-PINOS | HUERTAS DE LA TRINIDAD | RURAL | 109938003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 380163 | 342147 | 342147 | 342147 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1850 | 1850 | 100%
| 87055 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 38-PINOS | SANTA FE | RURAL | 109938119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 65236 | 65236 | 65236 | 65236 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 152235 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 38-PINOS | SANTA FE | RURAL | 109938119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 65236 | 65236 | 65236 | 65236 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 548 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939047CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20886 | 20886 | 20886 | 20886 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 158 | 158 | 100%
| 7431 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AQUILES SERDAN, COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939091PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18207 | 18207 | 18207 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 93 | 0 | 0%
| 378 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO COL. SAN JOAQUIN |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939001CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 19517 | 19517 | 19517 | 19517 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 233 | 233 | 100%
| 7437 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION, COM LOS CONDE |  | 39-RÍO GRANDE | LOS CONDES | RURAL | 109939092PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18014 | 18014 | 18014 | 18014 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 124 | 124 | 100%
| 9368 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PALOMA DUANDA COM LAZARO CARDENAS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939114PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55248 | 55248 | 55248 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 156 | 0 | 0%
| 547 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REGEL FRACCTO ESTRELLA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939046CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15680 | 15680 | 15680 | 15680 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 138 | 138 | 100%
| 381 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7 MARES COL LA CUESTA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939002CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 27593 | 27593 | 27593 | 27593 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167 | 167 | 100%
| 9319 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. ZARAGOZA COL TEPEYAC |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939107CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18181 | 18181 | 18181 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 63 | 0 | 0%
| 383 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN TRAMO DOCONSA-IGNACIO ALLENDE |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939003PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 195719 | 195719 | 195719 | 195719 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 620 | 620 | 100%
| 74136 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | COLONIA FELIPE ÁNGELES (EL BARRANCO) | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 108850 | 108850 | 108850 | 108850 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 642 | 642 | 100%
| 74102 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL) | RURAL | 64 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47260 | 47260 | 47260 | 47260 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 356 | 356 | 100%
| 83819 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ EN COLONIA LA BLANCA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 96403 | 96403 | 96403 | 96403 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 354 | 100 | 28.2%
| 130406 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL PEDREGOSO |  | 49-VALPARAÍSO | J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO) | RURAL | 109949054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 175115 | 175115 | 175115 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0%
| 106614 |  |  |  | APORTACION PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PROGRAMA 3X1 |  | 49-VALPARAÍSO | LOBATOS | RURAL | 109949028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 15787 | 15787 | 15787 | 15787 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74765 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO OESTE |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953001CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 62000 | 20000 | 62000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 20 | 10%
| 75136 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MONCADA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953041CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MONCADA | - | - | 85950 | 85950 | 85950 | 85950 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 74862 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LEONA VICARIO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953002CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 25000 | 15000 | 25000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 55604 |  |  |  | AMAPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE |  | 55-VILLANUEVA | MALPASO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18334 | 18334 | 18334 | 18334 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 56317 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MONCLOV, COLONIA LOMA DORADA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 75 | 100%
| 54002 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINOS COLONIA LAS FLORES |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 57495 | 57495 | 57495 | 57495 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 55633 |  |  |  | AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION ALLENDE |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15789 | 15789 | 15789 | 15789 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 54014 |  |  |  | COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN CASE DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL FUERTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 33895 | 33895 | 33895 | 33895 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 36 | 100%
| 48500 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 2DA. DE SAN ISIDRO BARRIO SAN ISIDRO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 36958 | 36958 | 36958 | 36958 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 48462 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR |  | 57-TRANCOSO | EL PORVENIR | RURAL | 109957003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44770 | 44770 | 44770 | 44770 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
MANTENIMIENTO
| 84977 |  |  |  | MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE BOLMBEO EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 64380 | 64.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 119079 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE A TELESECUNDARIA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920004PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74767 |  |  |  | REHAB. SISTEMA AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | RURAL | 109935001PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65500 | 34200 | 65500 | 34200 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EN ESTA OBRA PARTICIPO EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO CON LA CANTIDAD DE $ 31,300.00.
| 75133 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 109935003PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 87440 | 87440 | 87440 | 87440 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 400 | 400 | 100%
| 75288 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | RURAL | 109935021PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 205732 | 205732 | 205732 | 205732 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 74951 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935002CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29080 | 29080 | 29080 | 29080 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 549 |  |  |  | REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CLALE DR. DELGADILLO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939048CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 163017 | 163017 | 163017 | 163017 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 74018 |  |  |  | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | COLONIA EL ORIÓN | RURAL | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE AGUA POTABLE | - | - | 84149 | 84149 | 84149 | 84149 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
| 130003 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON JUSTO SIERRA BARRIO AMECA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 114120 | 114120 | 114120 | 114120 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.85 | 85%
| 129820 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON SAN IGNACIO, BARRIO DE AMECA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 130492 | 130492 | 130492 | 130492 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.95 | 95%
| 129908 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON 18 DE MARZO BARRIO AMECA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 230905 | 230905 | 230905 | 230905 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.65 | 65%
| 130179 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS TALAMANTES COL EMILIANO ZAPATA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VA LPARAISO | - | - | 129074 | 129074 | 129074 | 129074 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 130115 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANFILO NATERA COL EMILIANO ZAPATA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 114120 | 114120 | 114120 | 114120 | 100% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 1 | 0.99 | 99%
| 55935 |  |  |  | CAPACITOR PARA POZO 1 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11599 | 11599 | 11599 | 11599 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 56154 |  |  |  | CAPACITOR PARA POZO 2 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11599 | 11599 | 11599 | 11599 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PIEZA
| 56708 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA EL POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56918 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA EL POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL NUEVO TIGRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45761 | 45761 | 45761 | 45761 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56828 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA EL POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL SALITRE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45495 | 45495 | 45495 | 45495 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56789 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA EL POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | LOS CAяS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45761 | 45761 | 45761 | 45761 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56888 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA EL POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | MARAVILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44273 | 44273 | 44273 | 44273 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56976 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA EL POZO 2 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52328 | 52328 | 52328 | 52328 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56390 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL PANTANO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44273 | 44273 | 44273 | 44273 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56358 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL VERGEL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44538 | 44538 | 44583 | 44538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 56262 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | FRANCISCO I. MADERO (SANTA ROSA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
DOTACIÓN DE AGUA
AMPLIACIÓN
| 88842 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOS ARCOS |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 16446 | 16446 | 16446 | 16446 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 1 | 1 | 100%
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 71287 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE |  | 10-FRESNILLO | CERRO GORDO | RURAL | 30120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1294000 | 1294000 | 1294000 | 1018443 | 78.7% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.9 | 90%
| 70827 |  |  |  | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL COLORADO DE SANTA ROSA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1230869 | 1230869 | 1230869 | 1230869 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.8 | 80% | SON 250 METROS DE PROFUNDIDAD Y EL MONTO REAL ES DE $1,230,868.74 SOLO QUE SE REDONDEO YA QUE EL SISTEMA NO ACEPTA FRACCIONES
| 71303 |  |  |  | PERFORACION DEL POZO NO. 5 |  | 10-FRESNILLO | CARRILLO | RURAL | 30124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 193030 | 193030 | 193030 | 193030 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 49671 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | LA ESTANZUELA | RURAL | 109914001PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 73835 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON CEAPA PARA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 258501 | 258501 | 258501 | 258501 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 92346 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ARECHIGA JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | COLONIA ARÉCHIGA | RURAL | 001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAPA | - | - | 245649 | 122825 | 245649 | 122825 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE SE COMENZARA EN OCTUBRE 2010
| 113625 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO |  | 26-MAZAPIL | ESTACIÓN CAMACHO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 113100 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO |  | 26-MAZAPIL | ESTACIÓN CAMACHO | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 113626 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO |  | 26-MAZAPIL | LOS HARO | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 113627 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO |  | 26-MAZAPIL | RANCHO NUEVO DE LA CARDONA (RANCHO NUEVO) | RURAL | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 113628 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO PROFUNDO |  | 26-MAZAPIL | FRANCISCO VILLA UNO | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1000000 | 1000000 | 850000 | 85% | 0 | 0 | POZO | 400 | 340 | 85%
| 113629 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO PROFUNDO |  | 26-MAZAPIL | LAS TORTUGAS | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 113630 |  |  |  | EXPLORACION DE POZO PROFUNDO |  | 26-MAZAPIL | SABANA GRANDE | RURAL | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 47400 | 4.7% | 0 | 0 | POZO | 400 | 18.8 | 4.7%
| 113631 |  |  |  | TERMINACION DE POZO |  | 26-MAZAPIL | SAN JOSÉ DE CARBONERILLAS | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 336835 | 336835 | 336835 | 336835 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 113632 |  |  |  | TERMINACION DE POZO PROFUNDO |  | 26-MAZAPIL | BENITO JUÁREZ (EL TIGRE) | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 460000 | 460000 | 460000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 400 | 400 | 100%
| 85505 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSSAPYS |  | 38-PINOS | SANTA ELENA | RURAL | 109938009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 1198368 | 92128 | 179755 | 92128 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LO REGISTRADO EN LA APORTACION MUNICIPAL LA CUAL SE DEPOSITA EN LA SECRETARIA DE FIANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE CEAPA NOTA: SE MODIFICO NUMERO DE OBRA Y COSTO TOTAL DE LA OBRA
| 85469 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSSAPYS |  | 38-PINOS | GUADALUPE DE LOS SAUCES | RURAL | 109938008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | CEAPA | - | - | 1318475 | 101136 | 197771 | 101136 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LO QUE SE REGISTRA ES LA APORTACION MUNICIPAL LA CUAL ES DEPOSITADA EN SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE CEAPA NOTA: SE HACEN MODIFICACIONES EN CUANTO A NUMERO DE OBRA Y COSTO TOTAL DE LA OBRA
| 85537 |  |  |  | APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSSAPYS |  | 38-PINOS | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 109938006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | APOR DEL PROGR PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE PERF PROFUNDA CONVENIO CON CEAPA PROGRAMA PROSSAPYS | - | - | 1966877 | 90000 | 295032 | 90000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA APORTACION QUE SE REGISTRA ES LA MUNICIPAL LA CUAL SE DEPOSITA EN AL SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE CEAPA NOTA:SE MODIFICO NUMERO DE OBRA Y COSTO Y APORTACION DEL MUNICIPIO
| 544 |  |  |  | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE COM TETILLAS |  | 39-RÍO GRANDE | TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS) | RURAL | 109939044PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 794418 | 794418 | 794418 | 794418 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 47741 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PERFORAR POZO DE AGUA POTABLE |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | CEAPA | - | - | 504130 | 504130 | 504130 | 504130 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 47825 |  |  |  | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 57-TRANCOSO | RUBÉN JARAMILLO (LA CHIRIPA) | RURAL | 109957019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 519754 | 519754 | 519754 | 519754 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO
| 55212 |  |  |  | ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA COLOCACION DE COLUMNA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 18-HUANUSCO | LOS SOYATES | RURAL | 109918001 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 96307 |  |  |  | REHABILITACION/MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920007 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34782 | 34782 | 34782 | 34782 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 71294 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE (LINEA ELECTRICA) |  | 10-FRESNILLO | VICENTE GUERRERO (ÁBREGO) | RURAL | 30122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 117168 | 117168 | 117168 | 69153 | 59% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0.8 | 80%
| 70824 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COL. HIDALGO DE OJUELOS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 304110 | 304110 | 304110 | 304110 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 121776 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 20-JEREZ | JOMULQUILLO | RURAL | 109920005PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17168 | 17168 | 17168 | 17168 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 118622 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 20-JEREZ | EL NARANJAL | RURAL | 109920001PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 58464 | 58464 | 58464 | 58464 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 118742 |  |  |  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 20-JEREZ | SAN NICOLÁS | RURAL | 109920003PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 75817 |  |  |  | REHABILITACION POZO AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN) | RURAL | 109935044PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 75013 |  |  |  | REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZO NO. 2 DE AGUA POTABLE |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953003CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 79303 | 79303 | 79303 | 79303 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 55758 |  |  |  | CAMBIO DE TUBERIA DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL COLORADO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 33536 | 33536 | 33536 | 31376 | 93.6% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDAD SO 32 PIEZAS AL 100%
| 54067 |  |  |  | RAPARACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA PEDRO RUIZ GONZÁLEZ (LA MAGUEYERA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15043 | 15043 | 15043 | 15043 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDAD ES UNA PIEZA
| 48153 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL POZO NO. 2 DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 379158 | 379158 | 379158 | 379158 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 72853 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA RHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABEL NO. 2 |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44540 | 44540 | 44540 | 44540 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 71043 |  |  |  | ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA |  | 10-FRESNILLO | EL EPAZOTE | RURAL | 30116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 231404 | 231404 | 231404 | 231404 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL NUMERO DE OBRA ES 30116 NO 20116
| 70828 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA POZO DE AGU A POTABLE |  | 10-FRESNILLO | EL REFUGIO DE ÁBREGO (BENITO JUÁREZ) | RURAL | 20104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 49651 | 49651 | 49651 | 49651 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | LA META ES EL TRANSFORMADOR PAEA EL POZO DE AGUA POTABLE
| 73852 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON CEAPA PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 335194 | 335194 | 335194 | 335194 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 542 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COM LAS ESPERANZAS |  | 39-RÍO GRANDE | LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO) | RURAL | 109939042PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 397174 | 397174 | 397174 | 397174 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 545 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COM LAS PIEDRAS |  | 39-RÍO GRANDE | LAS PIEDRAS | RURAL | 109939045PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 89943 | 89943 | 89943 | 89943 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 74083 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE GENERADORA PORTATIL PARA BOMBA ELECTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | REFUGIO DE LOS POZOS | RURAL | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92145 | 92145 | 92145 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | LA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE:: EJIDO NUEVO CARRIZO
| 54028 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | LAGUNA DE LAS ROSAS (LA LAGUNA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA BOMBA
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
| 57050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASES DE DOS TINACOS EN EL DURAZNO |  | 3-ATOLINGA | EL DURAZNO | RURAL | 109903010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44416 | 44416 | 44416 | 44416 | 100% | 0 | 0 | TINACO | 1 | 1 | 100%
| 75535 |  |  |  | CONSTRUCCION TANQUE AGUA POTABLE |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | RANCHO NUEVO DE MORELOS | RURAL | 109935036PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 378740 | 378740 | 378740 | 378740 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 83700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | CERRO GORDO | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 248868 | 248868 | 248868 | 73895 | 29.7% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
| 73475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | EL PUERTECITO | RURAL | 109948008PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | LA OBRA SERA REALIZADA POR LOS BENEFICIARIOS BAJO LA SUPERVISION DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 54384 | 54384 | 54384 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 11 | 0 | 0%
| 121544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | CHARCO REDONDO | RURAL | AUN NO CUENTA | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | LA OBRA SERA REALIZADA POR LOS BENEFICIARIOS BAJO LA SUPERVISION DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 123532 | 0 | 123532 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 2 | 0 | 0% | SER REALIZARAN 2 TANQUES CON UNA UNIDAD DE MEDIDA EN SUMA TOTAL POR 5500.00 METROS LINEALES
| 55834 |  |  |  | REUBICACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | BOCA DE RIVERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRSIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
AMPLIACIÓN
| 114780 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 26-MAZAPIL | CAOPAS | RURAL | 25A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 63384 | 63384 | 63384 | 63384 | 100% | 63384 | 63384 | TOMAS DOMICILIARIAS | 50 | 50 | 100%
| 114737 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 26-MAZAPIL | LA PRESITA | RURAL | 24A | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 101840 | 101840 | 101840 | 101840 | 100% | 101840 | 101840 | TOMAS DOMICILIARIAS | 50 | 50 | 100%
MANTENIMIENTO
| 64111 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO CHINO |  | 45-TEPECHITLÁN | CERRO CHINO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 13 | 13 | 100%
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE
OTROS
| 53809 |  |  |  | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905001CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113817 | 50000 | 113817 | 28077 | 56.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 726 | 435 | 59.9%
| 70969 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PAPA AGUA POTABLE |  | 10-FRESNILLO | CERRO GORDO | RURAL | 20110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 70944 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MIGUEL HIDALGO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15009 | 15009 | 15009 | 15009 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 70831 |  |  |  | ESTUDIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA DE MINA CON FINES DE USO COMUN |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 20107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 71062 |  |  |  | FORTALECIMIENTO AL SIAPASF |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 30118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAPASF | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | EL NUMERO DE OBRA ES 30118 NO 20118 Y LA COMPROBACION COMPETE AL SIAPASF
| 71291 |  |  |  | INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. TECNOLOGICA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92993 | 92993 | 92993 | 92993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
| 70947 |  |  |  | REHABILITACION DE PAPALOTE PARA AGUA POTABLE |  | 10-FRESNILLO | SAN PEDRO CERRO GORDO (LAS CULECAS) | RURAL | 20109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71299 |  |  |  | REPARACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN BOULEVAR VARELA RICO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SIAPASF | - | - | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 70825 |  |  |  | REUBICACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA COL. INDECO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48131 | 48131 | 48131 | 48131 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71028 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA |  | 10-FRESNILLO | EL CENTRO | RURAL | 20114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 58681 | 58681 | 58681 | 58681 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71014 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA |  | 10-FRESNILLO | SAN PABLO DE LOS PUERTOS | RURAL | 20112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75816 | 75816 | 75816 | 75816 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71020 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA AGUA POTABLE |  | 10-FRESNILLO | EL BALUARTE | RURAL | 20113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 88245 | 88245 | 88245 | 88245 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71035 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA PARA AGUA POTABLE |  | 10-FRESNILLO | GUADALUPE DE TRUJILLO | RURAL | 20115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 94739 | 94739 | 94739 | 94739 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 70829 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 33KV PARA AGUA POTABLE |  | 10-FRESNILLO | SAN MARCOS DE ÁBREGO | RURAL | 20106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 53827 | 53827 | 53827 | 53827 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 48400 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CRUCIFIXO Y EL ROSARIO DE LA COL. CERRO DE LA CRUZ |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914019CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 395 | 395 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 49710 |  |  |  | INTRODUCCIÓN DE 400 MTS PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, TANQUE ELEVADO Y SISTEMA DE BOMBEO EN EL RANCHITO |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | EL RANCHITO | RURAL | 109914002CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 159634 | 159634 | 159634 | 159634 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 49757 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COLONIAS |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914003CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73348 | 73348 | 73348 | 73348 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 132 | 132 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 113633 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 26-MAZAPIL | TANQUECILLOS | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 432634 | 432634 | 432634 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2315 | 2315 | 100% | LA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SON 2315 METROS LINEAL MAS 50 METROS LINEAL DE TOMAS DOMICILIARIA.
| 113634 |  |  |  | LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE |  | 26-MAZAPIL | VEINTIUNO DE MARZO | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 207484 | 207484 | 207484 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1486 | 1486 | 100% | ENTRE LA LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ES LA CANTIDAD DE 1486 METROS LINEAL Y TOMAS DOMICILIARIAS SON 40 METROS LINEAL
| 48858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION AGUA PLUVIAL EN LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 105365 | 105365 | 105365 | 105365 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 26 | 26 | 100%
| 48906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUERTA PARA CASETA DE POZO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | PASTORÍA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 49429 |  |  |  | CONVENIO CON EL FIDEICOMISO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL ESTADOS Y MUNICIPIOS |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 311898 | 311988 | 311898 | 311988 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | SE EXCEDIO EL MONTO POR 90.00
| 86513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE |  | 38-PINOS | EL MACHUCADO (COLONIA EL ROSARIO) | RURAL | 109938010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 30151 | 30151 | 30151 | 26998 | 89.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
| 86758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE |  | 38-PINOS | SANTA FE | RURAL | 109938013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 25008 | 25008 | 25008 | 22186 | 88.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 36 | 100%
| 86593 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO |  | 38-PINOS | GUADALUPE DE LOS SAUCES | RURAL | 109938011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 86677 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO |  | 38-PINOS | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 109938012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 86043 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109938001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 98925 | 98925 | 98925 | 98925 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100%
| 86097 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109938002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 19169 | 19169 | 19169 | 19169 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100%
| 152339 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTLACION DE CAPACITORES EN POZO NO. 3 |  | 38-PINOS | PINOS | URBANO | 109938121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 48875 | 39739 | 48875 | 39739 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 3 | 3 | 100%
| 152578 |  |  |  | VARIAS OBRAS DE AGUA POTABLE |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL 100% DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE A LA FECHA ESTAN PROGRAMADAS SOLO LES QUEDA SALDO POR CUBRIR
| 476 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA LA LOZALIZACION DE AGUA POTABLE COM IGNACIO ALLENDE |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939020PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 472 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA LOCALIZACION DE AGUA POTABLE COM IGNACIO L RAYON |  | 39-RÍO GRANDE | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO) | RURAL | 109939019PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100%
| 130993 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE LA COL. MAGISTERIAL A LA COMUNIDAD |  | 49-VALPARAÍSO | SAN JUAN DE ABAJO | RURAL | 109949085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 296882 | 296882 | 296882 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 131010 |  |  |  | APORTACION PARA AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | VICENTE ESCUDERO (VIUDAS) | RURAL | 109949086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 27220 | 27220 | 27220 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.05 | 5%
| 130233 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE COSECHAS DE AGUA DE LLUVIA PARA USO DOMESTICO (CONVENIO CON LA UAZ) |  | 49-VALPARAÍSO | PRESA DEL ROSARITO | RURAL | 109949049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 297674 | 297674 | 297674 | 297674 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 130868 |  |  |  | DESASOLVE DE POZO PARA AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | EL PEINILLO | RURAL | 109949082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 95000 | 95000 | 95000 | 43500 | 45.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70%
| 53035 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL PANTANO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40678 | 40678 | 40678 | 40767 | 100.2% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53341 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | MARAVILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40904 | 40904 | 40904 | 40903 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53933 |  |  |  | CAPACITOR PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | ADJUNTAS DEL REFUGIO (LAS ADJUNTAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11599 | 11599 | 11599 | 11599 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53915 |  |  |  | CAPACITOR PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | ATITANAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10376 | 10376 | 10376 | 10376 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53898 |  |  |  | CAPACITOR PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | BOCA DE RIVERA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11333 | 11333 | 11333 | 11333 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53995 |  |  |  | CAPACITOR PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | MALPASO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34162 | 34162 | 34162 | 34162 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53380 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION ARA POZO 2 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA FELIPE ÁNGELES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRSIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 51440 | 51440 | 51440 | 51440 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53547 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (MAJADAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45495 | 45495 | 45495 | 45495 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53353 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA PEDRO RUIZ GONZÁLEZ (LA MAGUEYERA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44538 | 44538 | 44538 | 44538 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53721 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL SALTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45495 | 45495 | 45495 | 45495 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53801 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL UNCIDERO (EL REFUGIO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45471 | 45471 | 45471 | 45471 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53616 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | LA ENCARNACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45538 | 45538 | 45538 | 45538 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53565 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 49019 | 49019 | 49019 | 49019 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53770 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | LAGUNA DEL CARRETERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45538 | 45538 | 45538 | 45538 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53364 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | RANCHO LINDAVISTA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44274 | 44274 | 44274 | 44274 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53781 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | SAN DIEGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45538 | 45538 | 45538 | 45538 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53666 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TENANGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45495 | 45495 | 45495 | 45495 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53808 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | ZAPOQUI | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44272 | 44272 | 44272 | 44272 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53394 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO 1 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA FELIPE ÁNGELES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 46956 | 46956 | 46956 | 46956 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53825 |  |  |  | CAPACITOR Y EQUIPODE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45495 | 45495 | 45495 | 45495 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 53976 |  |  |  | EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL FUERTE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34162 | 34162 | 34162 | 34162 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53967 |  |  |  | EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | EL JAG܅Y | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34162 | 34162 | 34162 | 34162 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 53955 |  |  |  | EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO 1 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34162 | 34162 | 34162 | 34162 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 1 | 10%
| 53962 |  |  |  | EQUIPO DE AUTOMATIZACION PARA POZO 2 DE AGUA POTABLE |  | 55-VILLANUEVA | TARASCO (SAN ANTONIO DE TARASCO) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34162 | 34162 | 34162 | 34162 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 48440 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MINA EL EDEN BARRIO EL PANAL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 248490 | 248490 | 248490 | 248490 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 782 | 782 | 100%
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
| 56582 |  |  |  | CONTSTRUCCION DEL CANAL COLECTOR DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 132155 | 132155 | 132155 | 132155 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100%
| 8501 |  |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE COLECTORES LA LUZ Y DEL ZAUS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939104CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100% | 0 | 0 | RED | 2600 | 2600 | 100%
| 122470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN RED DE DRENAJE EN FRACC VALLE VERDE |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948015CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 831801 | 831801 | 831801 | 831801 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD DE METROS LINEALES CONTEMPLADOS PARA ESTA OBRA ES DE 720LA CANTIDAD DE METROS LINEALES CONTEMPLADOS PARA ESTA OBRA ES DE 780 NOTA: LA CANTIDAD APROBADA EN UN INICIO PARA ESTA OBRA FUE DE $840,381.00 PERO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA (SEPLADER) UTILIZADO UNCAMENTE LA CANTIDAD DE $831,801.95 REGISTRADO UNA DIFERENCIA A FAVOR POR $8,579.05 MISMA QUE SE SOMETIO Y APROBO EN LA CUARTA REUNION DE CONSEJO PARA QUE SE REUTILICE EN OTRAS OBRAS Y/O ACCIONES DE RAMO 33 FONDO III
| 73684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACC. SAN ISIDRO (COPROVI) |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948009PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 353610 | 353610 | 353610 | 353610 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 124362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL FRACC. SAN ISIDRO (COPROVI) |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948009PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 353610 | 353610 | 353610 | 353610 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
AMPLIACIÓN
| 71310 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE |  | 10-FRESNILLO | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) | URBANO | 20302 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 725928 | 725928 | 725928 | 725928 | 100% | 0 | 0 | RED | 834 | 834 | 100% | EL AMBITO ES RURAL NO URBANO EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE TUBO DE PVC DE 10 834 Y 15 POZOS.
| 71331 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE AYUTLA Y PUERTO VALLARTA DE LA COL. LOS PRADOS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30308 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 122407 | 122407 | 122407 | 122407 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 71312 |  |  |  | PROGRAMA DESUMINISTRO DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20303 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | 100% | 0 | 0 | RED | 3000 | 2700 | 90% | EL ABITO ES RURAL Y URBANO LA UNIDAD DE MEDIDA Y PROGRAMADO ANUAL ES 3000 ML DE TUBO PARA DRENAJE
| 121973 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ZONA CENTRO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920087 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1520017 | 1520017 | 1520017 | 1520017 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
| 6247 |  |  |  | ALCANTARILLADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ARROLLO COM VICENTE GUERRERO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939090PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 37478 | 37478 | 37478 | 37478 | 100% | 0 | 0 | RED | 262 | 262 | 100% | HABITAT 41,641.00 BENEFICIARIOS 4,164.00
| 7685 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALFONSO MEDINA COM VICENTE GUERRERO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939093PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 384907 | 384907 | 384907 | 384907 | 100% | 0 | 0 | RED | 987 | 987 | 100%
| 401 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CEDRO COL. SAN JOAQUIN |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939005CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 56419 | 56419 | 56419 | 56419 | 100% | 0 | 0 | RED | 243 | 243 | 100% | METRO LINEAL
| 552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FCO. VILLA COL. ADOLFO L. MATEOS SECC I |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939050CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 96980 | 96980 | 96980 | 96980 | 100% | 0 | 0 | RED | 266 | 266 | 100%
| 482 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRESNO COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939022CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14640 | 14640 | 14640 | 14640 | 100% | 0 | 0 | RED | 54 | 54 | 100% | ML
| 484 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 16 DE SEP COM IGNACIO ALLENDE |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939023PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 128582 | 128582 | 128582 | 128582 | 100% | 0 | 0 | RED | 448 | 448 | 100% | ML
| 403 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOV COM VICENTE GUERRERO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939006PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48092 | 48092 | 48092 | 48092 | 100% | 0 | 0 | RED | 200 | 200 | 100% | METRO LINEAL
| 550 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CLALE 18 DE MARZO COM LOS RAMIREZ |  | 39-RÍO GRANDE | LOS RAMÍREZ | RURAL | 109939049PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 127445 | 127445 | 127445 | 127445 | 100% | 0 | 0 | RED | 362 | 362 | 100% | ML
| 409 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. SAN ANGEL |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939007CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 470950 | 470950 | 470950 | 470950 | 100% | 0 | 0 | RED | 1721 | 1721 | 100% | METRO LINEAL
| 447 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIC. VICTORIA E INDEPENDENCIA COM VICENTE GUERRERO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939016PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 48250 | 48250 | 48250 | 48250 | 100% | 0 | 0 | RED | 150 | 150 | 100%
| 122145 |  |  |  | AMPLEACION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA BARRIO COCA-COLA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948014CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 655629 | 655629 | 655629 | 655629 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD DE METROS LINEALES CONTEMPLADOS PARA ESTA OBRA ES DE 780 NOTA: LA CANTIDAD APROBADA EN UN INICIO PARA ESTA OBRA FUE DE $675,586.00 PERO SE REALIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA (SEPLADER) UTILIZADO UNCAMENTE LA CANTIDAD DE $655,629.00 REGISTRADO UNA DIFERENCIA A FAVOR POR $19,956.47 MISMA QUE SE SOMETIO Y APROBO EN LA CUARTA REUNION DE CONSEJO PARA QUE SE REUTILICE EN OTRAS OBRAS Y/O ACCIONES DE RAMO 33 FONDO III
REHABILITACIÓN
| 485 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REVOLUCION 3ER ETAPA COL. TRINIDAD |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939024CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 49733 | 49733 | 49733 | 49733 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100% | ML
| 478 |  |  |  | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLLADO EN CALLE PALOMA DUANDA COM LAZARO CARDENAS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939021PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 377036 | 377036 | 377036 | 377036 | 100% | 0 | 0 | RED | 100 | 100 | 100% | ML
| 75299 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TUBO PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS) | RURAL | 109953011PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 4.5 | 4.5 | 100%
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
CONSTRUCCIÓN
| 120500 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION EN OBRAS DE ALCANTARILLADO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 97395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN C. AVICULTORES, COL. GRANJAS EL MOLINO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920010 CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 344270 | 344270 | 344270 | 344270 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 685 | 685 | 100%
| 97484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 1ER. ETAPA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920012 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 298461 | 298461 | 298461 | 298461 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 432 | 432 | 100%
| 88527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN FRACC. 1A. GUAD. |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 306510 | 306510 | 306510 | 306510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 88710 |  |  |  | CONSTRUCCION DECOLECTOR EN FRACC. NUEVA GALICIA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 797988 | 797988 | 797988 | 797988 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100%
| 105312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOBRE ARROYO |  | 42-SOMBRERETE | EL SAUZ DEL TERRERO | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 126639 | 126639 | 126639 | 126639 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOBRE ARROYO |  | 42-SOMBRERETE | LUIS MOYA | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 95961 | 95961 | 95961 | 94995 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOBRE ARROYO |  | 42-SOMBRERETE | SAN ANTONIO DE BELÉN (SAN ANTONIO) | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 142469 | 142469 | 142469 | 142469 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOBRE ARROYO LADO NORTE |  | 42-SOMBRERETE | SAN JERÓNIMO DE SAUCES (SAUCES) | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92865 | 92865 | 92865 | 92865 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA RED DE DRENAJE SANTIARIO EN CALLE SOBRE ARROYO |  | 42-SOMBRERETE | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 72 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 147050 | 147050 | 147050 | 147050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 105285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOBRE ARROYO LADO SUR |  | 42-SOMBRERETE | SAN JERÓNIMO DE SAUCES (SAUCES) | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92864 | 92864 | 92864 | 92864 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 131161 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TRANSITO PESADO BARRIO DE LA ALAMEDA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 47626 | 47626 | 47626 | 47626 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 0%
| 131391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA |  | 49-VALPARAÍSO | MALA NOCHE | RURAL | 109949087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 2166343 | 2166343 | 2166343 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.02 | 2%
| 106679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 913386 | 913386 | 913386 | 913386 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 0.75 | 75%
| 15497 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN COM. SAN ANTONIO DE LOS NEGROS |  | 56-ZACATECAS | SAN ANTONIO DE LOS NEGROS (LOS NEGROS) | RURAL | 10FI58001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 736731 | 736731 | 736731 | 708236 | 96.1% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 900 | 90% | OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN
| 48451 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL CRUCIFIXO Y EL ROSARIO DE LA COLONIA CERRO DE LA CRUZ |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914020CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 172000 | 172000 | 172000 | 172000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 325 | 325 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 49266 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES BLAS AVALOS MIRELES Y SIN NOMBRE |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULILLO) | RURAL | 109914010PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 265 | 265 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 120181 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA EN CALLE JUAN ALDAMA |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12 | 12 | 100%
| 120364 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9507 | 9507 | 9507 | 9507 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 118826 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DE LA PILA |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18348 | 18348 | 18348 | 18348 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 72 | 100%
| 110835 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA MINITA |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 119677 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LA MINITA |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 110710 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA DE ARRIBA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6844 | 6844 | 6844 | 6844 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100%
| 118554 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL MONUMENTO COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100%
| 120148 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28101 | 28101 | 28101 | 28101 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 66 | 66 | 100%
| 118541 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA COL. LUIS DONALDO COLOSIO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12669 | 12669 | 12669 | 12669 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 120116 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO MAYA |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35676 | 35676 | 35676 | 35676 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
| 110164 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES FELIPE ANGELES Y JOAQUIN AMARO, COLONIA LAS HUERTAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 51987 | 51987 | 51987 | 51987 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 234 | 234 | 100%
| 118565 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. AMPLIACION MINAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 118608 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO PARA CALLE PROLONGACION DEL SOL COL. JARDINES DEL SOL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 120055 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO PARA CALLE SIN NOMBRE |  | 17-GUADALUPE | VIBORITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20824 | 20824 | 20824 | 20824 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 96 | 96 | 100%
| 118787 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO PARA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17329 | 17329 | 17329 | 17329 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 118578 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RED DE ALCANTARILLADO PARA FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99997 | 99997 | 99997 | 99997 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 510 | 510 | 100%
| 120200 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALESPARA LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN ANTONIO |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15145 | 15145 | 15145 | 15145 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 120334 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALESPARA LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2DA DEPORTIVA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14161 | 14161 | 14161 | 14161 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100%
| 112405 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAL PARA TERMINACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PALOMITAS COL. EL PEDREGAL |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3202 | 3202 | 3202 | 3202 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100%
| 110533 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS DE BROCAL PARA TERMINACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA AMPLIACION MINAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100%
| 110406 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE 1RO DE ENERO COLONIA AMPLIACION MINAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 36842 | 36842 | 36842 | 36842 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156 | 156 | 100%
| 109882 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE AGUSTIN CHAVEZ, COLONIA EL TRIANGULO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52860 | 52860 | 52860 | 52860 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216 | 216 | 100%
| 111656 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA (TERMINACIÓN) |  | 17-GUADALUPE | LA ZACATECANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5825 | 5825 | 5825 | 5825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
| 111900 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO |  | 17-GUADALUPE | VIBORITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNIICPAL | - | - | 47181 | 47181 | 47181 | 47181 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 198 | 198 | 100%
| 112188 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE MARGARITAS, COL. SOLIDARIDAD II B |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20971 | 20971 | 20971 | 20971 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 108 | 100%
| 110618 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE MILAGROS POR LA SECUNDARIA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64510 | 64510 | 64510 | 64510 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 276 | 276 | 100%
| 118526 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE REAL DEL EDEN, COLONIA FRANJA EJIDAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10339 | 10339 | 10339 | 10339 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100%
| 120025 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE RIO SOLO |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15145 | 15145 | 15145 | 15145 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 78 | 78 | 100%
| 112008 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE SIN NOMBRE |  | 17-GUADALUPE | VIBORITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40781 | 40781 | 40781 | 40781 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 108 | 100%
| 118314 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN CALLE 2DA. DEPORTIVA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34951 | 34951 | 34951 | 34951 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 180 | 100%
| 112287 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN ESC. PRIMIARIA EMILIANO ZAPATA |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8155 | 8155 | 8155 | 8155 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 42 | 42 | 100%
| 111758 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN PRIVADA MIGUEL HIDALGO |  | 17-GUADALUPE | VIBORITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12669 | 12669 | 12669 | 12669 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 54 | 54 | 100%
| 119983 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILADO EN VARIAS CALLES |  | 17-GUADALUPE | LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 114174 | 114174 | 114174 | 114174 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 498 | 498 | 100%
| 120446 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESCARGA SANITARIA 4 LOPEZ VELARDE 101 SR. MANUEL GALVAN GONZALEZ |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 748 | 748 | 748 | 748 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 24 | 24 | 100%
| 118748 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESCARGA SANITARIAEN COL. MINA AZUL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6153 | 6153 | 6153 | 6153 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 118657 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO FRACCIONAMIENTO HIPICO 2DA ETAPA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 518143 | 518143 | 518143 | 516337 | 99.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 421.6 | 421.6 | 100%
| 118517 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE RIO TINTO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12877 | 12877 | 12877 | 12877 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25 | 25 | 100%
| 118382 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL SAUCITO |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20514 | 20514 | 20514 | 20514 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 45 | 45 | 100%
| 118327 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN JOSE |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 89882 | 89882 | 89882 | 89882 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 118275 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN MESA DE LOS SANTIAGOS |  | 19-JALPA | MESA DE LOS SANTIAGOS (RANCHO EL RICO) | RURAL | 025 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 69936 | 69258 | 69936 | 69258 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100% | OBRA TERMINADA
| 121964 |  |  |  | AMPLIACION DE DE DRENAJE,C. GERANIOS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920011CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 94074 | 94074 | 94074 | 94074 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100%
| 96942 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. RAFAEL PAEZ, COL. VILLAFONTANA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920008 CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 36274 | 36274 | 36274 | 36274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
| 118850 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA (3X1) |  | 20-JEREZ | SAN JUAN DEL CENTRO | RURAL | 109920076 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8575 | 8575 | 8575 | 8575 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 70.22 | 70.22 | 100%
| 494 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC BARRIO LOS CASIO |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109902217CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23696 | 23696 | 23696 | 23696 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 505 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, BARRIO LOS ZUщGA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922026CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 96178 | 96178 | 96178 | 96178 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 329 | 329 | 100%
| 496 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL RASTRO COLONIA EL PEDREGAL |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922018CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18095 | 18095 | 18095 | 18095 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 492 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, BARRIO MAHOMA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922016CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43846 | 43846 | 43846 | 43846 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 865 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ALMOLOYA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922034CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1818 | 0 | 0%
| 76192 |  |  |  | AMPLIACION ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA MADERO (MADERO) | RURAL | 109935006PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 126721 | 126721 | 126721 | 126721 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271 | 271 | 100%
| 75993 |  |  |  | AMPLIACION ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO) | RURAL | 109935004PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65437 | 65437 | 65437 | 65437 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 76591 |  |  |  | AMPLIACION ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | EL TEPOZÁN | RURAL | 109935038PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 261120 | 261120 | 261120 | 261120 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 544 | 544 | 100%
| 76650 |  |  |  | AMPLIACION ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | MARAVILLAS | RURAL | 109935039PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 81410 | 81410 | 81410 | 81410 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100%
| 76126 |  |  |  | AMPLIACION ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS) | RURAL | 109935005PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 119460 | 119460 | 119460 | 119460 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216 | 216 | 100%
| 76449 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA) | RURAL | 109935027PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13674 | 13674 | 13674 | 13674 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
| 76512 |  |  |  | AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | PUERTO DE JUAN ALBERTO | RURAL | 109935028PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99655 | 99655 | 99655 | 99655 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
| 85913 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | 38-PINOS | EL OBRAJE | RURAL | 109938016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 792728 | 713456 | 713456 | 713456 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1243 | 1243 | 100% | APORT. BENEFICIARIOS $79,272.00 NOTA: SOLO SE MODIFICO NUM DE OBRA
| 85729 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  | 38-PINOS | ESTANCIA DE GUADALUPE | RURAL | 109938015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1057986 | 952188 | 952188 | 952188 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1000 | 1000 | 100% | APORT BENEFICIACIOS $105,798.00 NOTA: SE MODIFICO NUM DE OBRA
| 85245 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE E CALLEBENITO JUAREZ (APOYO CON MATERIAL) |  | 42-SOMBRERETE | AGUA ZARCA | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 127639 | 127639 | 127639 | 127028 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1128 | 1128 | 100%
| 74347 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE DE SALIDA A FRESNILLO |  | 42-SOMBRERETE | FELIPE CARRILLO PUERTO (EL ARENAL) | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 104048 | 104048 | 104048 | 104048 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 480 | 480 | 100%
| 105415 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ EN COLONIA LA BLANCA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 191736 | 191736 | 191736 | 134115 | 69.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 589 | 480 | 81.5%
| 105375 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LAS LAGUNAS |  | 42-SOMBRERETE | HIDALGO (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 75 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 138638 | 138638 | 138638 | 138638 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 426 | 426 | 100%
| 105430 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA BARRIO EL SOMBRERETILLO |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 54499 | 54499 | 16350 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 80 | 40%
| 105497 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 21 DE MARZO BARRIO SANTA ROSA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 23428 | 23428 | 23428 | 23428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
| 105352 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE FEBREFO Y AVENIDA ALVARO OBREGON |  | 42-SOMBRERETE | COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 108682 | 108682 | 108682 | 108682 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 380 | 100%
| 65685 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE EN BARRIO DE LA HERMITA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 75549 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE BENITO CANALES SEGUNDA ETAPA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953008PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 178250 | 178250 | 178250 | 178250 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
| 75590 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE ESPERANZA NORTE |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS) | RURAL | 109953009PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 75403 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE MARIANO MONCADA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953005CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 188001 | 188001 | 188001 | 188001 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100%
| 75497 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN CALLE TRÁNSITO PESADO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953007PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 25011 | 25011 | 25011 | 25011 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 50 | 50 | 100%
| 75453 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953006CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100%
| 75651 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED GENERAL DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | EL REFUGIO DEL ZACATE | RURAL | 109953010PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100%
| 57362 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SALIDA A ZACATECAS JUNTO A LA SANTA CRUZ |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90080 | 90080 | 90080 | 90080 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 460 | 460 | 100%
| 54113 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN LA CALLE EL ARBOLITO |  | 55-VILLANUEVA | LA ENCARNACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24949 | 24949 | 24949 | 24949 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 54103 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN LA CALLE TRANSITO BARRIO DE GUADALUPE |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26035 | 26035 | 26035 | 26034 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 57332 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LINDA VISTA |  | 55-VILLANUEVA | TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 224816 | 224816 | 224816 | 224816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE AL 80%
| 15547 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO C. GUADALUPE VICTORIA, GENARO BORREGO, GPE. CERVANTES, COL. CARLOS INOJOSA P. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 384668 | 384668 | 384668 | 121068 | 31.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 590 | 280 | 47.5% | OBRA EN PROCESO
| 15619 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE COFIA COLONIA EL JARALILLO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 171000 | 171000 | 171000 | 51300 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 50 | 19.2% | OBRA EN PROCESO
| 15669 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO MARCONI Y HENRY HERTZ COL. MECANICOS II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 132424 | 132424 | 132424 | 39727 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 184 | 10 | 5.4% | OBRA EN PROCESO
| 15561 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JARALILLO COL. EL JARALILLO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 159678 | 159678 | 159678 | 158899 | 99.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 220 | 84.6% | OBRA EN PROCESO
| 15652 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LATERAL A LA UNIV. DE DURANGO COL. HEROES DE CHAPULTEPEC. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 182448 | 182448 | 182448 | 57199 | 31.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 50 | 20% | OBRA EN PROCESO
| 15577 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES COL. COREA II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 682489 | 682489 | 682489 | 204746 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1375 | 200 | 14.5% | OBRA EN PROCESO
| 15594 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES FRACC. LA ESCONDIDA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 1015175 | 1015175 | 1015175 | 320571 | 31.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1600 | 100 | 6.3% | OBRA EN PROCESO
| 48794 |  |  |  | AMPLAICIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEESTRELLA COMUNIDAD LA BLANQUITA |  | 57-TRANCOSO | LA BLANQUITA | RURAL | 109957008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19848 | 19848 | 19848 | 19848 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104 | 104 | 100%
| 48735 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL CARMEN COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN |  | 57-TRANCOSO | SAN JOSÉ DEL CARMEN | RURAL | 109957007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 97395 | 97395 | 97395 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 0 | 0%
| 48860 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA BARRIO PROVIDENCIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14589 | 14589 | 14589 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111.5 | 0 | 0%
| 48933 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAS LOMAS BARRIO PROVIDENCIA 2DA. SECCIÓN |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72109 | 72109 | 72109 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 484 | 0 | 0%
| 48512 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE MERCURIO Y ESTAя |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35045 | 35045 | 35045 | 35045 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 213 | 213 | 100%
| 48962 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2DA. DE SAN ISIDRO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9407 | 9407 | 9407 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 0 | 0%
| 48892 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLEPROGRESO BARRIO PROVIDECIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10710 | 10710 | 10710 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 53 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 76330 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | RURAL | 109935025PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 338572 | 338572 | 338572 | 338572 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 571 | 571 | 100%
| 76392 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA MADERO (MADERO) | RURAL | 109935026PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 117183 | 117183 | 117183 | 117183 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 241 | 241 | 100%
| 76261 |  |  |  | REHABILITACION SISTEMA ALCANTARILLADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | REAL DE ÁNGELES | RURAL | 109935024PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 234528 | 234528 | 234528 | 234528 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 370 | 370 | 100%
| 131412 |  |  |  | REHABILITACION DE DRENAJE EN PASO DEL RIO |  | 49-VALPARAÍSO | RANCHITO DEL TANQUE | RURAL | 109949088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 50505 | 50505 | 50505 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 75709 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | EL REFUGIO DEL ZACATE | RURAL | 109953053PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 29928 | 29928 | 29928 | 29928 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN LAS METAS SE CONSIDERO EN EL EXPEDIENTE TECNICO 12 BROCAL
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
| 134284 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  | 49-VALPARAÍSO | MALA NOCHE | RURAL | 109949093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 223530 | 223530 | 223530 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 107928 |  |  |  | AMPLIACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE RIO CHIQUITO, COL. LADRILLERA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920063 CP | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 221194 | 221194 | 221194 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
LETRINAS
CONSTRUCCIÓN
| 131442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS BIODEGRADABLE |  | 49-VALPARAÍSO | SAN PEDRO DE LA SIERRA | RURAL | 109949089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1687944 | 1687944 | 1687944 | 0 | 0% | 0 | 0 | LETRINA, METROS CÚBICOS | 60 | 0 | 0%
TANQUES SÉPTICOS
| 105660 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS SECOS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 262400 | 262400 | 262400 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 64 | 64 | 100%
| 75368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA CASA DEL PUEBLO |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | AGUAJES DE ARRIBA | RURAL | 109948017PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 152713 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | TANQUE | 1 | 0 | 0% | EL AREA DE TRABAJO PARA ESTA OBRA SERA DE 25.73 M2
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
OTROS
| 71308 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES PARICUTIN, IXTLACIHUATL, AJUSCO Y POPOCATEPETL DEL FRACC. PROGRESO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20301 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97941 | 97941 | 97941 | 97941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 443 | 443 | 100%
| 71328 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DE 110 ML DE RED DE DRENAJE Y 2 POZOS DE VISITA EN LA CALLE JALAPA DE LA COL. AMPLIACION AZTECA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50407 | 50407 | 50407 | 50407 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
| 71322 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 14 Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EMISOR PARA UNA RED DE DRENAJE EN OJUELOS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20305 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 373327 | 373327 | 373327 | 373327 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 547 | 547 | 100%
| 71327 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LOMA BONITA, RIO TAMESSI Y RIO AGUANAVAL DE LA COL. DEL VALLE |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30306 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 187043 | 187043 | 187043 | 187043 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 476 | 476 | 100%
| 71317 |  |  |  | SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO |  | 10-FRESNILLO | EL SALTO | RURAL | 20304 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 238477 | 238477 | 238477 | 238477 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 74230 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION EN OBRAS DE ALCANTARILLADO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 198344 | 99.2% | 0 | 0 | DÍA | 80 | 80 | 100%
| 109763 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN RANCHO DE ARRIBA, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | RANCHO DE ARRIBA | RURAL | 024 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA ZAC | - | - | 186778 | 186778 | 186778 | 186778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, INODOROS | 44.5 | 44.5 | 100% | SANITARIOS TERMINADOS EN RANCHO DE ARRIBA
| 97006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920009 PR | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 136502 | 136502 | 136502 | 136502 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 222.33 | 222.33 | 100%
| 82453 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN AZTLAN Y GUAYABERA PROGR. 3X1 |  | 23-JUCHIPILA | EL REMOLINO | RURAL | 10FIII23018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 33305 | 33305 | 33305 | 33305 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100%
| 29116 |  |  |  | APLICACION DE LINEA DE DRENAJE EN EL ARROYO EL MIXTO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 37125 | 37125 | 37125 | 37125 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 38476 |  |  |  | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN AREA DE NIVEL FREATICO EN LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 102082 | 102082 | 102082 | 102082 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 88586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICAOS EN CAMPUS UAZ 1A. ETAPA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 108204 | 108204 | 108204 | 108204 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 158183 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109938017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 476262 | 476262 | 476262 | 468764 | 98.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 166602 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109938123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 132290 | 132290 | 132290 | 91700 | 69.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 158158 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COMUNIDADES |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109938014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 21340 | 21340 | 21340 | 20670 | 96.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 85339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOBRE ARROYO |  | 42-SOMBRERETE | IGNACIO ZARAGOZA (COLONIA IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 141040 | 141040 | 141040 | 141040 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 85131 |  |  |  | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO HUERTAS GRANDES |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30040 | 30040 | 30040 | 30040 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 36 | 36 | 100%
| 131362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 354216 | 354216 | 354216 | 354216 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97%
| 57398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (MAJADAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 124640 | 124640 | 124640 | 124193 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 15527 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS EN COLONIA MIGUEL HIDALGO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 2867332 | 2867332 | 2867332 | 860100 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2277 | 100 | 4.4% | OBRA EN PROCESO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
CONSTRUCCIÓN
| 56030 |  |  |  | PAV. C. ABASOLO (12 DE OCTUBRE Y DIAZ DE LEON ) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905018CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 134612 | 134612 | 134612 | 134612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1002.12 | 1002.12 | 100%
| 55630 |  |  |  | PAV. C. FRANCISCO I MADERO (GUADALUPE VICTORIA Y HEROES DE NACOZARI ) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905017CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 112542 | 112542 | 112542 | 112542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 881.84 | 881.84 | 100% | ESTA OBRA INICIALMENTE TENIA PROGRAMADO UN MONTO MAYOR PERO SE REALIZO UNA CANCELACION PARCIAL Y QUEDO COMO SE VE REFLEJADO
| 55539 |  |  |  | PAV. C. FUEMTE DEL CANASTILLO (C. AL MAGUEY Y FUENTE DE LOS INFANTES) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905015CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 152030 | 152030 | 152030 | 152030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1227 | 1227 | 100% | ESTA OBRA TENIA PROGRAMADO INICIALMENTE UN MONTO MAYOR PERO SE CANCELO PARCIALMENTE Y QUEDO EN EL MONTO QUE SE ESTA REFLEJANDO.
| 55592 |  |  |  | PAV. C. FUENTE DEL GIJON ( FUENTE DE MONTIJUIC Y FUENTE MINERVA) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905016CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA FUE CANCELADA SEGUN OFICIO PLA-CA/2138/10 POR FALTA DE APORTACION DE BENEFICIARIOS
| 55183 |  |  |  | PAV. C. NIяS HEROES (EZEQUIEL A DUEсS Y EMILIANO ZAPATA) |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | 109905003PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 119971 | 119971 | 119971 | 92392 | 77% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 728 | 728 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS NUEVAS OBRAS
| 61076 |  |  |  | PAV. C. 21 DE MARZO (NIяS HEROES Y FIN DE CALLE) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905019CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 128582 | 128582 | 128582 | 99778 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806.8 | 806.8 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 55151 |  |  |  | PAV.C.FRANCISCO I MADERO (EZEQUIEL A DUEсS Y EMILIANO ZAPATA) |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | 109905002PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 318252 | 318252 | 318252 | 246848 | 77.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1996 | 1996 | 100%
| 49528 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914014CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 197526 | 197526 | 197526 | 197526 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 671 | 671 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 124772 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA BACHEO EN CALLES DE LA COL. LAS FUENTES Y CARR LA LUZ |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 115498 | 115498 | 115498 | 115498 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 60 | 60 | 100%
| 124930 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA TERRACERÍA CON EMULSIÓN ASFALTICA EN LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 444872 | 444872 | 444872 | 444872 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2800 | 2800 | 100%
| 123812 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73092 | 73092 | 73092 | 73092 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 793 | 793 | 100%
| 124414 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BLVD. HACIENDA SAN MATEO COL. SANTA RITA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 47459 | 47459 | 47459 | 47459 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 514.9 | 514.9 | 100%
| 123914 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL DEPORTE |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62354 | 62354 | 62354 | 62354 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 676.5 | 676.5 | 100%
| 123074 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE GARCÍA RIVERA |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 205039 | 205039 | 205039 | 205039 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2224.55 | 2224.55 | 100%
| 124282 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIENDA SAN MATEO COL. SANTA RITA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 161369 | 161369 | 161369 | 161369 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1750 | 1750 | 100%
| 123872 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MELÓN |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 199558 | 199558 | 199558 | 199558 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2165.08 | 2165.08 | 100%
| 124632 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. LIMANTOUR |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 156138 | 156138 | 156138 | 156138 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1694 | 1694 | 100%
| 123164 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE MORELOS |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 83830 | 83830 | 83830 | 83830 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 909.5 | 909.5 | 100%
| 124035 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL |  | 17-GUADALUPE | BAѕELOS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 276965 | 276965 | 276965 | 276965 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3009.4 | 3009.4 | 100%
| 124124 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. HACIENDA SANTA CRUZ COL. SANTA RITA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 66755 | 66755 | 66755 | 66755 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 724.25 | 724.25 | 100%
| 123247 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA A UN COSTADO IGLESIA |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 54816 | 54816 | 54816 | 54816 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 594.72 | 594.72 | 100%
| 124225 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTA CRUZ COL. SANTA RITA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52261 | 52261 | 52261 | 52261 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 567 | 567 | 100%
| 92875 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ASFALTO PARA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 125656 |  |  |  | ADQUISICION DE ASFALTO PARA PAVIMENTACION DE CALLE FEDERALISTAS |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 322102 | 322102 | 322102 | 322102 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3900 | 3900 | 100%
| 74278 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE BONAMPAK COL. TONATIUH |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 109686 | 109686 | 109686 | 109686 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 74259 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE PALENQUE COL. TONATIUH |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 101288 | 101288 | 101288 | 101288 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 74399 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE RIO BALSAS |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 148020 | 148020 | 148020 | 148020 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 74293 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE TENOCHTITLAN COL. TONATIUH |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 48298 | 48298 | 48298 | 48298 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 74377 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3X1 PARA PAVIMENTACIÓN EN CALLE DORADO |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 132500 | 132500 | 132500 | 132500 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 121903 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA PRIVADA CARRILLO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12768 | 12768 | 12768 | 12768 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 1 | 1 | 100%
| 121865 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA CALLE DR. ROGELIO RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300400 | 300400 | 300400 | 300400 | 100% | 0 | 0 | METROS, ESCALINATA | 1 | 1 | 100%
| 122852 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 101315 | 101315 | 101315 | 101315 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 458.8 | 458.8 | 100%
| 122709 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HEROES DE NACOZARI |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 103.4 | 103.4 | 100%
| 121141 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE TAYAHUA |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 425514 | 425514 | 425514 | 425514 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2296 | 2296 | 100%
| 121622 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE ALAMO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 182576 | 182576 | 182576 | 182576 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 883.5 | 883.5 | 100%
| 121685 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE CLAVELES |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40290 | 40290 | 40290 | 40290 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 192 | 192 | 100%
| 121061 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE EL REBOTE Y/O IGNACIO ZARAGOZA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70472 | 70472 | 70472 | 70472 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 358.04 | 358.04 | 100%
| 121195 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE EL SAUCITO |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 245109 | 245109 | 245109 | 245109 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1338.67 | 1338.67 | 100%
| 121217 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE EUCALIPTO |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 195530 | 195530 | 195530 | 195530 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 965.13 | 965.13 | 100%
| 121112 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE VENCEREMOS Y/O VENCEDORES |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 158177 | 158177 | 158177 | 158177 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 795.6 | 795.6 | 100%
| 125482 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE 2ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 17-GUADALUPE | LA ZACATECANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 212734 | 212734 | 212734 | 212734 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
| 121737 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA PAVIMENTACION HIDRAULICA ENLA CALLE 2DA. DE BENITO JUAREZ |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 184238 | 184238 | 184238 | 184238 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 950 | 950 | 100%
| 120929 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT P/PAVIMENTACION HIDRAULICA C. DEL PARQUE |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 312633 | 312633 | 312633 | 312633 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1641.6 | 1641.6 | 100%
| 74485 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO MASTRANTO A SAN JOSE DE TAPIA |  | 17-GUADALUPE | SAN JOSÉ DE TAPIAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 536879 | 536879 | 536879 | 536879 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1 | 1 | 100%
| 120792 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52019 | 52019 | 52019 | 15606 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 189.45 | 0 | 0%
| 120680 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PANFILO NATERA |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 118496 | 118496 | 118496 | 35549 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 458.63 | 0 | 0%
| 74654 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FUNDADORES, GENARO VAZQUEZ Y DEL DEPORTE |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 369811 | 369811 | 369811 | 368535 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1430.8 | 1430.8 | 100%
| 149582 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. SIN NOMBRE EN SANTA JUANA, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010. (APORT. PARCIAL CLUB). |  | 19-JALPA | SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 032 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 43183 | 43183 | 43183 | 43183 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1218 | 487 | 40% | APORTACION MUNICIPAL DE OBRA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION.
| 136727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN C. PROL. CENTAURO DEL NORTE, PROL. C. FRANCISCO VILLA Y VICTORIANO HUERTA DE LA COL. TOMA DE ZACATECAS DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 005 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 303370 | 303370 | 303370 | 303370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2075 | 2075 | 100% | OBRA TERMINADA
| 149126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ECOLOGICO EN CALLE M. PONCE EN LOS SANTIAGOS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LOS SANTIAGOS | RURAL | 028 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA ZAC | - | - | 264442 | 237967 | 264442 | 237967 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2062 | 1135 | 55% | OBRA DE CONCRETO ECOLOGICO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 137350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE PALMILLOS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | PALMILLOS | RURAL | 007 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 475250 | 475250 | 475250 | 475250 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1672 | 1672 | 100% | OBRA TERMINADA
| 136668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PINOS DE LA COLONIA ARROYO BLANCO DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 004 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 234878 | 234878 | 234878 | 234878 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 929 | 929 | 100% | OBRA TERMINADA
| 137564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PRIV. FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL EN SANTA JUANA, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 027 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 42349 | 41840 | 42349 | 41840 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 164.59 | 164.59 | 100% | OBRA TERMINADA
| 137422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PRIVADA H. COLEGIO MILITAR JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 026 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA ZAC | - | - | 227767 | 227767 | 227767 | 227767 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 650 | 650 | 100% | OBRA TERMINADA
| 137177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. PRIVADAS DE LAS PALMITAS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LAS PALMITAS | RURAL | 006 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 440993 | 440993 | 440993 | 440993 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1470 | 1470 | 100% | OBRA TERMINADA
| 149443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA CORREGIDORA EN LA MEZQUITERA, JALPA ZAC |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 030 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 207823 | 207823 | 207823 | 207823 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 627 | 627 | 100% | OBRA TERMINADA
| 149627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS TORRES EN COL. LOMAS DE SAN ANTONIO, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 033 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 207506 | 207506 | 207506 | 207506 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 781.5 | 664 | 85% | OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
| 149517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA, EN LAS PALMITAS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LAS PALMITAS | RURAL | 031 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 546037 | 428161 | 546037 | 428161 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2102.5 | 1367 | 65% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DE CONCRETO HIDRAULICO
| 101876 |  |  |  | APORT. PARA PAV. CON CONCRETO HCO. C. BENITO JUAREZ (OBRA PUBLICA MPAL) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920050 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 714322 | 714322 | 714322 | 714322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3890.9 | 3890.9 | 100%
| 101734 |  |  |  | APORT. PARA PAV. CON CONCRETO HCO. C. GARDENIAS (OBRA PUBLICA) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920047 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 125304 | 125304 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 742.41 | 0 | 0%
| 101975 |  |  |  | APORT. PARA PAV. CON CONCRETO HCO. EN C. BENITO JUAREZ (OBRA PUB MPAL) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920051 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 189657 | 189657 | 189657 | 189657 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6913.05 | 6913.05 | 100%
| 100358 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV. PASEO FUENSANTA 1ERA. ETAPA, FRACC. RLV |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920018 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 463073 | 463073 | 463073 | 463073 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1474.6 | 1474.6 | 100%
| 100416 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. JARDINEROS, COL. FRENTE POP. SUR |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920019 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 503114 | 503114 | 503114 | 503114 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1548 | 1548 | 100%
| 100809 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. PANFILO NATERA T TERM. DE C. EMILIANO ZAPATA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920025 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 201180 | 201180 | 201180 | 201180 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 619 | 619 | 100%
| 100948 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. PRINCIPAL, LA CAсDA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920028 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 273553 | 273553 | 273553 | 273553 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 935.2 | 935.2 | 100%
| 98167 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. AREA VERDE, COL. MERCADERES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920015 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 67201 | 67201 | 67201 | 67201 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 183.15 | 183.15 | 100%
| 100579 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. CARDENAL, COL. UNION SANTA CRUZ |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920021 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 436714 | 436714 | 436714 | 436714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1493 | 1493 | 100%
| 97936 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. JAIME TORRES BODET, COL. MAGISTERIAL III |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920013 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 184605 | 184605 | 184605 | 184605 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 710 | 710 | 100%
| 100463 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. MARINEROS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920020 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 557229 | 557229 | 557229 | 557229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1264 | 1264 | 100%
| 98349 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. OLMECAS, FRACC. CAXCAN |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920016 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 253681 | 253681 | 253681 | 253681 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 902 | 902 | 100%
| 100776 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. PEDERNAL, COL. EL PEDREGAL |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920023 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 283846 | 283846 | 283846 | 283846 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 790 | 790 | 100%
| 98464 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. PLATANOS, FRACC. LOS SAUCES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920017 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 185436 | 185436 | 185436 | 185436 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 589.75 | 589.75 | 100%
| 98093 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN C. 12 DE DICIEMBRE, COL. LOMA DORADA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920014 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 176803 | 176803 | 176803 | 176803 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 500.2 | 500.2 | 100%
| 100865 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. DEL CASTILLO, ERMITA DE GPE. |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920026 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 82462 | 82462 | 82462 | 82462 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 317.15 | 317.15 | 100%
| 100664 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROL. GARDENIAS, COL. LAS PALMAS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920022 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 221863 | 221863 | 221863 | 221863 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 160 | 160 | 100%
| 109244 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, COL. NIяS HEROES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920064 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 183531 | 183531 | 183531 | 54949 | 29.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 774 | 387 | 50%
| 118892 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA (3X1) |  | 20-JEREZ | SAN JUAN DEL CENTRO | RURAL | 109920077 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUINICIPAL | - | - | 31428 | 31428 | 31428 | 31428 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 411.31 | 411.31 | 100%
| 119101 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LADO ORIENTE (3X1) |  | 20-JEREZ | LA GAVIA | RURAL | 109920079 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 276393 | 276393 | 276393 | 276393 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3456.44 | 3456.44 | 100%
| 119157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL LADO PONIENTE (3X1) |  | 20-JEREZ | LA GAVIA | RURAL | 109920080 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 155294 | 155294 | 155294 | 155294 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2120.66 | 2120.66 | 100%
| 109718 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA URSULA GARCIA (PROG. HABITAT) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920066 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 183858 | 183858 | 183858 | 182273 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 793 | 600 | 75.7%
| 109538 |  |  |  | PAVIMENTACION EN PRIVADA DEL SOL (PROG. HABITAT) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920065 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 145660 | 145660 | 145660 | 144404 | 99.1% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 662.5 | 662.5 | 100%
| 122606 |  |  |  | PAVIMETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO,FRACC.BOSQUES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920024CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 194010 | 194010 | 194010 | 194010 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GUADALUPE (CALLE ALDAMA-ARROYO) |  | 22-JUAN ALDAMA | JALPA | RURAL | 109922011CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 244727 | 244727 | 244727 | 244727 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1674.22 | 1674.22 | 100%
| 479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION CUAUHTEMOC (TRANSITO-CUAUHTEMOC) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922009CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 252891 | 252891 | 252891 | 252891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1737.43 | 1737.43 | 100%
| 481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO EN PRIVADA JOAQUIN AMARO (CALLE J. AMARO - ARROYO LA ALMOLOYA) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 1099220410CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 235400 | 235400 | 235400 | 235400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1622.5 | 1622.5 | 100%
| 499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA (SALON EJIDAL-SALIDA) |  | 22-JUAN ALDAMA | OJITOS | RURAL | 109922020PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 284384 | 284384 | 284384 | 284384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1684 | 1684 | 100%
| 468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922006CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 355574 | 355574 | 355574 | 355574 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2169 | 2169 | 100%
| 477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOAQUIN AMARO (HIDALGO Y ALDAMA) |  | 22-JUAN ALDAMA | OJITOS | RURAL | 109922008PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70972 | 70972 | 70972 | 70972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 333 | 100%
| 497 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO |  | 22-JUAN ALDAMA | GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.) | RURAL | 109922019PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 281140 | 281140 | 281140 | 281140 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1694 | 1694 | 100%
| 469 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3A ORIENTE TRAMO 1A Y 2DA NORTE |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922003CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 172413 | 172413 | 172413 | 172413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1032 | 1032 | 100%
| 464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4TA NORTE TRAMO CALLES DEL VENADO Y 4TA ORIENTE |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922001CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 220353 | 220353 | 220353 | 220353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1331 | 1331 | 100%
| 471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4TA NORTE TRAMO 1A Y 2A ORIENTE |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922005CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 97482 | 97482 | 97482 | 97482 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 595 | 595 | 100%
| 473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA MORELOS |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922004CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 161962 | 161962 | 161962 | 161962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 993 | 993 | 100%
| 475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO (3A) CALLE CUAUHTEMOC HACIA BARRIO LOS PEс |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922007CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 938026 | 938026 | 938026 | 938026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9380 | 9380 | 100%
| 466 |  |  |  | COSNTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y ESC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922002CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 174025 | 174025 | 174025 | 174025 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1062 | 1062 | 100%
| 84370 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA |  | 32-MORELOS | HACIENDA NUEVA | URBANO | 10 99 32 005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 196033 | 196033 | 196033 | 196033 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 606 | 606 | 100%
| 86016 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HID. EN C. RUTILIO SALAZAR PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | VALLECITOS | RURAL | 10FIII009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
| 86268 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD PORG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | CERRO GRANDE | RURAL | 10FIII011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 257751 | 257751 | 257751 | 257751 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
| 85515 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE NIяS HEROES EN LA COMUNIDAD PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | EL MOLINO | RURAL | 10FIII006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 437750 | 437750 | 437750 | 437750 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1 | 1 | 100%
| 507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CLALE BETELGEUCE FRACCTO ESTRELLA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939031CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 199670 | 199670 | 199670 | 199670 | 100% | 0 | 0 | METROS | 868 | 868 | 100% | ML
| 452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939018CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 587337 | 587337 | 587337 | 587337 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1142 | 1142 | 100% | ML
| 6188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PASEO DE LAS AVES Y CALLE LIBIS COL HALCONES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939087CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12663 | 12663 | 12663 | 6332 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 68.65 | 34.32 | 50% | HABITAT 14,070.00 BENEFICIARIOS 1,407.00
| 508 |  |  |  | CONSTRUCCION DEGUARNICIONES Y BANQUETAS EN SALON DE REUNIONES COM FCO. G. SALINAS |  | 39-RÍO GRANDE | FRANCISCO GARCÍA SALINAS | RURAL | 109939032PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 37234 | 37234 | 37234 | 37234 | 100% | 0 | 0 | METROS | 100 | 100 | 100% | ML
| 9331 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FELIPE ANGELES COL ADOLFO L. MATEOS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939109CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 77387 | 77387 | 77387 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 203 | 0 | 0%
| 491 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE PAVIMENTO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939026CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 136202 | 136202 | 136202 | 136202 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287 | 287 | 100%
| 493 |  |  |  | OBRA COMPLEMETARIA DE PAVIMENTO EN CALLE 18 DE AGOSTO COL AZTECA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939027CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 113100 | 113100 | 113100 | 113100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
| 423 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOV ENTRE CALLE GENARO CODINA Y ALFONSO MEDINA COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939010PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 212400 | 212400 | 212400 | 212400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1062 | 1062 | 100%
| 414 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS 2DA ETAPA COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939008PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 155717 | 155717 | 155717 | 155717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 693 | 100%
| 417 |  |  |  | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CLALE FERROCARRIL SUR COM IGNACIO ZARAGOZA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939009PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 149272 | 149272 | 149272 | 149272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 794 | 794 | 100%
| 2144 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE ABASOLO COL TEPEYAC |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939072CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 75714 | 75714 | 75714 | 37857 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 371 | 185.5 | 50% | HABITAT 84,126.00 BENEFICIARIOS 8,413.00
| 9346 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE ALFONSO MEDINA COL ADOLFO L. MATEOS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939111CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 446291 | 446291 | 446291 | 148137 | 33.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1900 | 572 | 30.1%
| 5743 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE AQUILES SERDAN, COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939073PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO E Y SOCIAL | - | - | 144406 | 144406 | 144406 | 144406 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1216 | 1216 | 100% | HABITAT 160,451.00 BENEFICIARIOS 16,045.00
| 555 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE DULCES NOMBRES COM LAZARO CARDENAS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939052PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 341067 | 341067 | 341067 | 341067 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1264 | 1264 | 100%
| 9337 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE FELIPE ANGELES , COL ADOLFO L. MATEOS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939110CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 455490 | 455490 | 455490 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2160 | 0 | 0%
| 5944 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE FELIPE ANGELES COL. FLORES MAGON |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939079CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 65250 | 65250 | 65250 | 32625 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 580 | 290 | 50% | HABITAT 72,500.00 BENEFICIARIOS 7,250.00
| 730 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE FERROCARRIL SUR COL. ADOLFO L. MATEOS SECC. I |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939070CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 102794 | 102794 | 102794 | 102794 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 911 | 911 | 100% | HABITAT 114,215.00 BENEFICIARIOS 11,421.00
| 495 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE FRESNO COL ADOLFO RUIZ CORTINEZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939028CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 93056 | 93056 | 93056 | 93056 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 457 | 457 | 100%
| 6056 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE GALEANA COL. BUENOS AIRES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939081CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2700 | 2700 | 100% | HABITAT 337,500.00 BENEFICIARIOS 33,750.00
| 6160 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE GLADIOLAS Y AZUCENAS COL FLORES MAGON |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939085CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 181913 | 181913 | 181913 | 181913 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1617 | 1617 | 100% | HABITAT 202,125.00 BENEFICIARIOS 20,212.00
| 6178 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE NUEVO MEXICO Y PRIV NUEVO MEXICO COL ADOLFO L. MATEOS SECC II |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939086CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130971 | 130971 | 130971 | 65486 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 988 | 494 | 50% | HABITAT 145,523.00 BENEFICIARIOS 14,552.00
| 553 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE PALOMA DUANDA COM LAZARO CARDENAS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939051CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 460033 | 460033 | 460033 | 460033 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1047 | 1047 | 100%
| 557 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE PRIV. DE LA CAPILLA COM LORETO |  | 39-RÍO GRANDE | LORETO | RURAL | 109939053PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 87016 | 87016 | 87016 | 87016 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306 | 306 | 100%
| 5816 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE PRIV. DE LA LUIS MOYA, COL. AZTECA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939074CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73350 | 73350 | 73350 | 36675 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 645 | 323 | 50.1% | HABITAT 81,500.00 BENEFICIARIOS 8,150.00
| 558 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE PRIV. DIAZ COL FLORES MAGON |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939054CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55703 | 55703 | 55703 | 55703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 204 | 204 | 100%
| 5830 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE PRIV. ZARAGOZA, COL TEPEYAC |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939075CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 203679 | 203679 | 203679 | 203679 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1810 | 1810 | 100% | HABITAT 226,310.00 BENEFICIARIOS 22,631.00
| 6117 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE PRIV. 19 DE MARZO COL BUENOS AIRES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939083CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 95928 | 95928 | 95928 | 95928 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 808 | 808 | 100% | HABITAT 106,587.00 BENEFICIARIOS 10,659.00
| 9357 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE QUETZAL COL HALCONES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939112CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 166375 | 166375 | 166375 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 448 | 0 | 0%
| 6091 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE COL BUENOS AIRES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939082CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 74415 | 74415 | 74415 | 74415 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 600 | 600 | 100% | HABITAT 82,683.00 BENEFICIARIOS 8,268.00
| 6130 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE SUR COL BUENOS AIRES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939084CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 109444 | 109444 | 109444 | 54722 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 855 | 427.5 | 50% | HABITAT 121,604.00 BENEFICIARIOS 12,160.00
| 731 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOV COM IGNACIO ALLENDE |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939071PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 183797 | 183797 | 183797 | 183797 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1625 | 1625 | 100% | HABITAT 204,219.00 BENEFICIARIOS 20,422.00
| 5889 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOV COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939077PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 239692 | 239692 | 239692 | 239692 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2010 | 2010 | 100% | HABITAT 266,325.00 BENEFICIARIOS 26,633.00
| 5845 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 20 DE NOV COM VICENTE GUERRERO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939076PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 394902 | 394902 | 394902 | 394902 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 3330 | 3330 | 100% | HABITAT 438,780.00 BENEFICIARIOS 43,878.00
| 5907 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939078PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 70537 | 70537 | 70537 | 35269 | 50% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 627 | 314 | 50.1% | HABITAT 78,375.00 BENEFICIARIOS 7,838.00
| 559 |  |  |  | PAVIMENTO EN CALLE 7 MARES COL. LA CUESTA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939055CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 117200 | 117200 | 117200 | 117200 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 586 | 586 | 100%
| 574 |  |  |  | PAVIMENTO EN CLALE FCO. I. MADERO COM IGNACIO ZARAGOZA (SAN LORENZO) |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939069PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 205687 | 205687 | 205687 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 160 | 0 | 0% | ESTATAL 205,687.00 FEDERAL 205,687.00 BENEF/CLUB 205,687.00 OBRA 3X 1 2010
| 118989 |  |  |  | ADQUISICION DE CEMTNO PARA LA CONTRUCCION DE PAVIMENTO BANQUETAS Y OBRAS DIVERSAS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 512842 | 512842 | 512842 | 512842 | 100% | 0 | 0 | METROS | 270 | 270 | 100% | LAS METAS SON LAS ADQUISICION DE 270 TONELADAS
| 106577 |  |  |  | APORTACION CON CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | 42-SOMBRERETE | EL SAUCILLO | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 105000 | 105000 | 105000 | 95000 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 105891 |  |  |  | APOYO CON CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL BALLADO |  | 42-SOMBRERETE | SAN JOSÉ DE CANUTILLO (CANUTILLO) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 31500 | 31500 | 31500 | 28500 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 105864 |  |  |  | APOYO CON CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL |  | 42-SOMBRERETE | EL ESCRITORIO | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 63000 | 63000 | 63000 | 57000 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100%
| 106742 |  |  |  | APOYO CON CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA |  | 42-SOMBRERETE | BENITO JUÁREZ | RURAL | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 283500 | 283500 | 283500 | 256500 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2700 | 2100 | 77.8%
| 106928 |  |  |  | APOYO CON CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1RO. DE JUNIO BARRIO SANTA ROSA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 31500 | 31500 | 31500 | 28500 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 250 | 83.3%
| 106801 |  |  |  | APOYO CON CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO |  | 42-SOMBRERETE | HIDALGO (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 178500 | 178500 | 178500 | 161500 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 106684 |  |  |  | APOYO CONC EMENTO PARA LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E CALLE 16 DE SEPTIEMBRE |  | 42-SOMBRERETE | AGUA ZARCA | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 35700 | 35700 | 35700 | 32300 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100%
| 75418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MANZANOS FRACCIONAMIENTO HUERTAS GRANDES-LA CANTERA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 266035 | 266035 | 266035 | 266035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 905 | 905 | 100%
| 74528 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PEсZCO Y CALLE EL BECERRO EN COLONIA DEL VALLE |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 657946 | 657946 | 657946 | 657946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2320 | 2320 | 100%
| 74454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA LA BLANCA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 557769 | 557769 | 557769 | 557769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1676 | 1676 | 100%
| 74488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GORRIO Y LAGARTO EN COLONIA DEL VALLE |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 623983 | 623983 | 623983 | 623983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2205 | 2205 | 100%
| 107146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION AVENIDA MANZANOS FRACCIONAMIENTO HUERTAS GRANDES-LA CANTERA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 457129 | 457129 | 457129 | 456037 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1127 | 950 | 84.3%
| 117296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE PROLONGACION TIRO TOCAYOS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 663947 | 663947 | 663947 | 663947 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 118339 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SUBBASE- BASE Y RIEGO DE IMPREGNACION PARA LA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO A LA ESTACION DEL FERROCARRIL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 122610 | 122610 | 122610 | 122610 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2038 | 2038 | 100%
| 118774 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEYVA BARRIO LA URBANEJA (APOYO CON CEMENTO GRAVA Y ARENA) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 49774 | 49774 | 49774 | 49774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100%
| 118258 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN COLONIA LA BLANCA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 373553 | 373553 | 373553 | 373553 | 100% | 0 | 0 | METROS | 107 | 107 | 100% | LAS METAS SON 107M3
| 118236 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LAGARTO DE LA COLONIA DEL VALLE |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 170686 | 170686 | 170686 | 170686 | 100% | 0 | 0 | METROS | 49 | 49 | 100% | LAS METAS SON 49M3
| 106624 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BOQUILLA, TABASCO Y CALLE SIN NOMBRE |  | 42-SOMBRERETE | SAN JOSÉ DE MESILLAS (MESILLAS) | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 147000 | 147000 | 147000 | 133000 | 90.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100%
| 118875 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJERCITO MEXICANO DE LA COLONIA LOPEZ MATEOS (APOYO CON CEMENTO GRAVA Y ARENA) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 76838 | 76838 | 76838 | 59090 | 76.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622 | 622 | 100%
| 118469 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FEDERALISMO DE LA COLONIA LOPEZ MATEOS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 245009 | 245009 | 245009 | 149312 | 60.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 880 | 520 | 59.1%
| 118279 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y ZAPATA DEL BARRIO LA PALMILLA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 197888 | 197888 | 197888 | 197888 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 695 | 695 | 100%
| 118730 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA FAGOAGA DEL BARRIO LA PILA (APOYO CON CEMENTO GRAVA ARENA) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 206 | 206 | 100%
| 118442 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RODOLFO REYES DEL FRACCIONAMIENTO EL CORONEL III |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 438092 | 438092 | 438092 | 438092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1445 | 1445 | 100%
| 118800 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA LUIS MOYA EN FRACCIONAMIENTO EL CORONEL III |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 145702 | 145702 | 145702 | 145702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 550 | 550 | 100%
| 72111 |  |  |  | ADQ. DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (DOS) |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 56200 | 56200 | 56200 | 56200 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990 | 990 | 100% | ESTE CEMENTO SE UTILIZA EN CALLES, BACHES Y APOYOS A MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.
| 74035 |  |  |  | CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA BOQUILLA |  | 45-TEPECHITLÁN | LA BOQUILLA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 59040 | 59040 | 59040 | 59040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 440 | 440 | 100%
| 75142 |  |  |  | PAVIMENACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO BLANCO |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 48815 | 48815 | 48815 | 48815 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 650 | 100%
| 74804 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL LA VILLITA |  | 45-TEPECHITLÁN | LA VILLITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 187220 | 187220 | 187220 | 187220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2127.5 | 2127.5 | 100%
| 74867 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO EN RAMIREZ |  | 45-TEPECHITLÁN | LOS RAMÍREZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50 | 50 | 100%
| 75495 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE TALESTEIPA |  | 45-TEPECHITLÁN | TALESTEIPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10225 | 10225 | 10225 | 10225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 291 | 291 | 100%
| 73967 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1087 | 1087 | 100%
| 75289 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IXCTLACIHUATL |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8705 | 8705 | 8705 | 8705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 225.2 | 225.2 | 100%
| 75772 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15327 | 15327 | 15327 | 15327 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408 | 408 | 100%
| 75553 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 38695 | 38695 | 38695 | 38695 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
| 75870 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOPEZ MATEOS |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43392 | 43392 | 43392 | 43392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 75934 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MEXICO |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15775 | 15775 | 15775 | 15775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 210 | 210 | 100%
| 74104 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE MIRADOR |  | 45-TEPECHITLÁN | LA VILLITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29670 | 29670 | 29670 | 29670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 928 | 928 | 100%
| 75196 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE NUEVA LA CUMBRITA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 100% | 0 | 0 | METROS | 15 | 15 | 100%
| 74435 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 200 | 200 | 100%
| 74159 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN COHETEROS |  | 45-TEPECHITLÁN | LOS COHETEROS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50154 | 50154 | 50154 | 50153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 531 | 531 | 100%
| 72553 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES TALESTEIPA |  | 45-TEPECHITLÁN | TALESTEIPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19940 | 19940 | 19940 | 19940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 486 | 486 | 100%
| 72723 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN CALLE ZACATECAS |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14529 | 14529 | 14529 | 14529 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 532 | 532 | 100%
| 134255 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO (CONVENIO CON FOPAM) |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1261670 | 1261670 | 1261670 | 1261670 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1950 | 292 | 15%
| 131507 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE CHAPULTEPEZ OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 112770 | 112770 | 112770 | 112770 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 332 | 94.9%
| 131533 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HACIENDA DE SAN AGUSTIN 1ERA ETAPA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 200230 | 200230 | 200230 | 200230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 350 | 332 | 94.9%
| 133055 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE TRANSITO PESADO BARRIO LA ALAMEDA OBRA CONVENIDA CON HABITAT |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 380060 | 380060 | 380060 | 380060 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 0 | 0%
| 133422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL |  | 49-VALPARAÍSO | ATOTONILCO | RURAL | 109949045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 115840 | 115840 | 115840 | 94735 | 81.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 371 | 352 | 94.9%
| 133503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTACION DE CALLE SANTA RITA 2DA. ETAPA COL SANTA RITA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1032485 | 1032485 | 1032485 | 669319 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 650 | 390 | 60%
| 134179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EXTRAMUROS 2DA ETAPA EN FRACCIONAMIENTO ATOTONILCO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 567100 | 567100 | 567100 | 95183 | 16.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1311 | 95%
| 122800 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE A ESCUELA PRIMARIA |  | 49-VALPARAÍSO | FELIPE ÁNGELES (PASTORES) | RURAL | 109949008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 417584 | 417584 | 417584 | 368643 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 941 | 931 | 98.9%
| 122931 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A LA TELESECUNDARIA |  | 49-VALPARAÍSO | TROJES | RURAL | 109949009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 517728 | 517728 | 517728 | 155248 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1335 | 1268 | 95%
| 134166 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE CERRO PRIETO COL LAS CUMBRES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 542670 | 542670 | 542670 | 540252 | 99.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1097 | 1064 | 97%
| 107205 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE JUVENTINO ROSAS, COL. RAMON LOPEZ VELARDE |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 778510 | 778510 | 778510 | 771686 | 99.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1939 | 1920 | 99%
| 133441 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PARRA EN LA COL. LOS NOGALES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 409750 | 409750 | 409750 | 409411 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 792 | 99%
| 133566 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL |  | 49-VALPARAÍSO | EL TEJUJÁN | RURAL | 109949058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 655830 | 655830 | 655830 | 655830 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1767 | 1679 | 95%
| 133463 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE SIMON BOLIVAR EN COL. SIMON BOLIVAR |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 612460 | 612460 | 612460 | 567870 | 92.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1279 | 1215 | 95%
| 76749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953046PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 230400 | 230400 | 230400 | 230400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100%
| 76800 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953047PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 403100 | 403100 | 403100 | 403100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100%
| 77032 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MESITA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | LA MESITA REDONDA | RURAL | 109953055PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188 | 188 | 100%
| 75924 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN JARDÍN SANTA CRUZ |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953015PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 437274 | 437274 | 437274 | 437274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1530 | 1530 | 100%
| 76978 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PARQUE LABERINTO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953054CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 60 | 60 | 100%
| 76603 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SOCIEDAD GANADERA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953044CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 46680 | 46680 | 46680 | 46680 | 100% | 0 | 0 | METROS | 79 | 79 | 100%
| 75831 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953014PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PUBLICA | - | - | 95000 | 50000 | 95000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 350 | 350 | 100%
| 77102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | SAN DIONISIO | RURAL | 109953056PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 100000 | 70000 | 100000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 330 | 330 | 100%
| 75785 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953012CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 98000 | 20000 | 98000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | METROS | 380 | 380 | 100%
| 54254 |  |  |  | CONSRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA |  | 55-VILLANUEVA | MALPASO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80298 | 80298 | 80298 | 80298 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1810 | 1810 | 100%
| 54503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALPES II |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 169617 | 169617 | 169617 | 169617 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3146 | 3146 | 100%
| 54239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALPES 1 |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 139780 | 139780 | 139780 | 139780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2769 | 2769 | 100%
| 61151 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL TRANSITO |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 131911 | 131911 | 131911 | 64711 | 49.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2035 | 305 | 15%
| 54202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EUROPA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 167319 | 167319 | 167319 | 167319 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2326 | 2326 | 100%
| 54190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCIA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 184488 | 184488 | 184488 | 184488 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3690 | 3690 | 100%
| 54176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 78366 | 78366 | 78366 | 78366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 449 | 449 | 100%
| 54222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MADRID |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42348 | 42348 | 42348 | 42348 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 668 | 668 | 100%
| 54521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION ALLENDE |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICPAL | - | - | 169595 | 169595 | 169595 | 169595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 339 | 339 | 100%
| 61284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PISO EN CALLE VILLA BARRIO DE SANTA GERTRUDIS 1 ETAPA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 182230 | 182230 | 182230 | 182230 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1786 | 1786 | 100%
| 61317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO DEL TIGRE Y PAVIMENTACION CALLE GARCIA DE LA CADENA Y TAMPICO |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 285303 | 285303 | 285303 | 285303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1438 | 1438 | 100%
| 57471 |  |  |  | EMPEDRADO CALLE SUBIDA A LA ESCUELA JUNTO AL PUENTE |  | 55-VILLANUEVA | LOS CAяS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24356 | 24356 | 24356 | 12684 | 52.1% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 54166 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1045292 | 1045292 | 1045292 | 1045292 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 4165 | 4165 | 100%
| 61217 |  |  |  | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE REFORMA |  | 55-VILLANUEVA | MALPASO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 314408 | 314408 | 314408 | 268706 | 85.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1179 | 1179 | 100%
| 57493 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA TENERIA |  | 55-VILLANUEVA | MALPASO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PREIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 214120 | 214120 | 214120 | 214120 | 100% | 0 | 0 | METROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 15991 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIEGO DE IBARRA COLONIA CONQUISTADORES |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 324056 | 324056 | 324056 | 97216 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630 | 10 | 1.6% | OBRA EN PROCESO
| 16026 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUя DE GUZMAN COLONIA CONQUISTADORES |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 324057 | 324057 | 324057 | 97217 | 30% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630 | 10 | 1.6% | OBRA EN PROCESO
| 15690 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. MIGUEL HIDALGO II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 617855 | 617855 | 617855 | 617855 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 980 | 950 | 96.9% | OBRA EN PROCESO
| 17922 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLOMBIA PARTE SUR |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 432480 | 432480 | 432480 | 432480 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1608 | 1608 | 100% | MENCIONAR QUE ES APORTACION CON EL PROGRAMA HABITAT PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
| 17958 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOPAL CHAVEя |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 158561 | 158561 | 158561 | 158561 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 900 | 900 | 100% | MENCIONAR QUE ES UNA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
| 18011 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOPAL PACHON |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 162109 | 162109 | 162109 | 162109 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 935 | 935 | 100% | MENCIONAR QUE ES UNA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
| 17975 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINOS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 157230 | 157230 | 157230 | 157230 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 894 | 894 | 100% | MENCIONAR QUE ES UNA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
| 18030 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECTOR SOCIAL |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 591754 | 591754 | 591754 | 591754 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2910 | 2910 | 100% | ESTO ES UNA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
| 15861 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIV. MICHOACAN COL. LAZARO CARDENAS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 280452 | 280452 | 280452 | 137031 | 48.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 636 | 100 | 15.7% | OBRA EN PROCESO
| 15851 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO CALLE 19 DE MARZO COLONIA CAMINO REAL |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 268102 | 268102 | 268102 | 268102 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 630 | 600 | 95.2% | OBRA EN PROCESO
| 49442 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2DA. DE LAS FLORES BARRIO EL REFUGIO DE ARRIBA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28380 | 28380 | 28380 | 28380 | 100% | 0 | 0 | METROS | 212 | 212 | 100%
| 49044 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HDIRAULICO EN CALLE CERRADA CAMINO REAL BARRIO PROVIDENCIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 332435 | 332435 | 332435 | 332435 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622 | 622 | 100%
| 49260 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC Y PICASSO BARRIO LA CANTERA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 278884 | 278884 | 278884 | 278884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 605 | 605 | 100%
| 49197 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARTINEZ DOMINGUEZ BARRIO LA CANTERA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 279264 | 279264 | 279264 | 279264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 620 | 620 | 100%
| 49283 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2DA. DE LAS LOMAS BARRIO EL PANAL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 136116 | 136116 | 136116 | 85605 | 62.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306 | 306 | 100%
| 49032 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULLICO EN CALLE MES ALTA BARRIO PROVIDENCIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 250045 | 250045 | 250045 | 250045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 464 | 464 | 100%
| 49020 |  |  |  | PAVIMENTACIҎ DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MA. MORELOS BARRIO LA PROVIDENCIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 484751 | 484751 | 484751 | 484751 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1118 | 1118 | 100%
AMPLIACIÓN
| 54886 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE MELCHOR OCAMPO |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 330310 | 330310 | 330310 | 200605 | 60.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1 | 1 | 100%
| 54058 |  |  |  | PAV. C. MORELIA (PANFILO NATERA E INSURGENTE) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905008CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 232892 | 232892 | 232892 | 232892 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1887 | 1887 | 100%
| 53964 |  |  |  | PAV. C. MORELIA (PANFILO NATERA E INSURGENTE) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905008CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 304158 | 304158 | 304158 | 232892 | 76.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1887 | 1887 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS
| 53821 |  |  |  | PAV.C. ANDECITA (FRANCISCO I MADERO Y FIN DE CALLE) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905004CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 177512 | 177512 | 177512 | 35606 | 20.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1063 | 1063 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE VA A APLICAR EN CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA VICTOR ROSALES
| 53841 |  |  |  | PAV.C. CANTERA (FRANCISCO I MADERO Y FIN DE CALLE) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905005CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 180374 | 180374 | 180374 | 134964 | 74.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1080 | 1080 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 54448 |  |  |  | PAV.C. GONZALEZ ORTEGA (FRANCISCO CASTORENA Y SALVADOR VIDAL) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905014CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 127059 | 127059 | 127059 | 100751 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 729 | 729 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 54107 |  |  |  | PAV.C. LOPEZ MATEOS (FRANCISCO I MADERO Y PANFILO NATERA) |  | 5-CALERA | RÍO FRÍO | RURAL | 109905010PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 229690 | 229690 | 229690 | 180633 | 78.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1379 | 1379 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 54173 |  |  |  | PAV.C. MORELOS (GUERRERO Y PANTEON) |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | 109905013PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 286783 | 286783 | 286783 | 286783 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2302.78 | 2302.78 | 100%
| 62443 |  |  |  | PAV.C.DIAZ DE LEON(ABASOLO Y NIяS HEROES) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905032CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 152150 | 152150 | 152150 | 104481 | 68.7% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 942 | 942 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 54140 |  |  |  | PAV.C.DIAZ ORDAZ (FRANCISCO I MADERO Y PANFILO NATERA) |  | 5-CALERA | RÍO FRÍO | RURAL | 109905011PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA CANCELADA SEGUN OFICIO DE CANCELACION PLA-CA/2138/10
| 53923 |  |  |  | PAV.C.FRANCISCO I MADERO(5 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO) |  | 5-CALERA | RÍO FRÍO | RURAL | 109905006PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 200847 | 200847 | 200847 | 144731 | 72.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1127 | 1127 | 100% | EL RECURSO SOBRTANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 62562 |  |  |  | PAV.C.FUENTE DE LOS INFANTES (FUENTE DEL CANASTILLO Y FUENTE DE LOS VIENTOS) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOB. DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 87742 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 652.01 | 652.01 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 62625 |  |  |  | PAV.C.FUENTE DE LOS MOCHICAS (FUENTE DEL CANASTILLO Y FUENTE DE LOS VIENTOS) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOB. DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 72145 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 635.38 | 635.38 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 62511 |  |  |  | PAV.C.HIDALGO (24 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO) |  | 5-CALERA | RÍO FRÍO | RURAL | SOB. DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 41337 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 1005.31 | 1005.31 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS Y EL DINERO QUE SE APLICO FUE PARA ARENA Y GRAVA
| 62211 |  |  |  | PAV.C.INSURGENTES (MORELOS Y MORELIA) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905009CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 73803 | 73803 | 73803 | 73803 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 423.72 | 423.72 | 100%
| 62299 |  |  |  | PAV.C.MORELOS (FRANCISCO I MADERO Y NIяS HEROES) |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | 109905012PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 370538 | 370538 | 370538 | 193491 | 52.2% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 2316 | 1390 | 60%
| 53952 |  |  |  | PAV.C.MORELOS (PANFILO NATERA E INSURGENTES) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905007CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 257731 | 257731 | 257731 | 197043 | 76.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 71336 |  |  |  | ASFALTACION DE VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA |  | 10-FRESNILLO | COLONIA GUANAJUATO | RURAL | 20401 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 709866 | 709866 | 709866 | 709866 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2774 | 2774 | 100%
| 82802 |  |  |  | PAVIMENTO DE CALLES EN COL. SAN FRANCISCO Y TERMINO DE CANCHA EN IGNACIO ZARAGOZA |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO) | RURAL | 109935046PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31136 | 22912 | 31136 | 22912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 600 | 600 | 100% | EL CEMENTO FUE APORTACION DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO
| 55629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL BOULEVARD DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918014 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 207655 | 207655 | 207655 | 207655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1092 | 1092 | 100%
| 82234 |  |  |  | APORTACION PARA CONCRETO HIDRAULICO EN C. PORFIRIO DIAZ Y 5 DE MAYO PROGR. 3X1 |  | 23-JUCHIPILA | ATEMAJAC | RURAL | 10FIII23013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2400 | 2400 | 100%
| 82317 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AZTLAN Y GUAYABERA PROGR. 3X1 |  | 23-JUCHIPILA | EL REMOLINO | RURAL | 10FIII23016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 182500 | 182500 | 182500 | 182500 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2900 | 2900 | 100%
| 72476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO DE SAN JOSE (AVE SAN SEBASTIAN) |  | 23-JUCHIPILA | SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ) | RURAL | 10FIII23006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA | - | - | 423820 | 423820 | 423820 | 423820 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1910 | 1910 | 100%
| 489 |  |  |  | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1ER Y 2DO CUADRO DE LA CIUDAD |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939025CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1238250 | 1238250 | 1238250 | 1238250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1950 | 1950 | 100%
| 8061 |  |  |  | BACHEO EN CALLE 16 DE SEP |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939097CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 430530 | 430530 | 430530 | 430530 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO HIDRÁULICO | 678 | 678 | 100%
REHABILITACIÓN
| 49794 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE COLONIAS |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914004CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 799687 | 799687 | 799687 | 626109 | 78.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1535 | 1535 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 55329 |  |  |  | ACARREO DE MATERIALES PETREOS PARA PAVIMENTACION DE CALLES ( AMPLIACION DE METAS) |  | 18-HUANUSCO | EL GUAJE (EL NACIONAL) | RURAL | 109918011 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14484 | 14484 | 14484 | 14484 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100%
| 56314 |  |  |  | ADQUISICION DE GRAVA- ARENA PARA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918026 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850 | 850 | 100%
| 54971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE DE ACCESO DE LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918004 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 63931 | 63931 | 63931 | 63931 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100%
| 56034 |  |  |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918024 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22247 | 22247 | 22247 | 22246 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 798 | 798 | 100%
| 56113 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE S/N EN EL BARRIO LAS LAJAS DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918025 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 366 | 366 | 100%
| 118354 |  |  |  | REHABILITACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SANTA ROSA FRENTE AL ASILO DE ANCIANOS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 175100 | 175100 | 175100 | 175100 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1700 | 1700 | 100%
| 76842 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JIMENEZ |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953049PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 96450 | 96450 | 96450 | 96450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100%
PASOS VEHICULARES
CONSTRUCCIÓN
| 74535 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO AL PANTEON |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 103555 | 103555 | 103555 | 103555 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 74424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN EL BARRIO EL SOMBRERETILLO |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 199155 | 199155 | 199155 | 198000 | 99.4% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 382 | 381 | 99.7%
| 76029 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A CASA DE SALUD OESTE |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS) | RURAL | 109953017PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 91076 | 91076 | 91076 | 91076 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 34 | 34 | 100% | EN LAS METAS SE MARCARON EN EL EXPEDIENTE COMO 1 PUENTE Y 43 METROS CUADRADOS
| 15715 |  |  |  | TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE MACHINES |  | 56-ZACATECAS | GONZÁLEZ ORTEGA (MACHINES) | RURAL | 10FI58024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 83686 | 83686 | 83686 | 83686 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO (NOTA EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA Y NO ME DA ESA OPCION)
AMPLIACIÓN
| 7698 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A CLINICA COM IGNACIO L. RAYON |  | 39-RÍO GRANDE | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO) | RURAL | 109939094PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 7.6 | 7.6 | 100% | M2
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 114553 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 1A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1367366 | 1367366 | 1367366 | 1367366 | 100% | 1367366 | 1367366 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100%
| 113635 |  |  |  | PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON EN LA COMUNIDAD DE MAZAPIL |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1367366 | 1367366 | 1035355 | 75.7% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 39 | 78%
| 29396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CANAL DE AGUAS PLUVIALES |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 127826 | 127826 | 127826 | 127826 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 655 | 655 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, CORRESPONDE AL TRIMESTRE ANTERIOR,EL CUAL NO SE CAPTURO A TIEMPO.
| 509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BADO EN CALLE FERROCARRIL NORTE COM IGNACIO ZARAGOZA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939033PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 182921 | 182921 | 182921 | 182921 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 142 | 142 | 100% | M2
| 560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COM TETILLAS |  | 39-RÍO GRANDE | TETILLAS (EX-HACIENDA DE TETILLAS) | RURAL | 109939056PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 425147 | 425147 | 425147 | 425147 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 280 | 280 | 100% | M2
| 107652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL BARRIO LA PALMILLA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 400002 | 400002 | 400002 | 400002 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 48 | 48 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON,,,, METROS CUADRADOS PERO NO ME DA ESA OPCION,,,,,
| 117404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO HUERTAS GRANDES |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 52 | 52 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 52M2
| 117393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO LA PALMILLA (SEGUNDA ETAPA) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 108932 | 108932 | 108932 | 108932 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 81 | 81 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON 81 METROS CUADRANOS
| 117244 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANTERA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 443157 | 443157 | 443157 | 443157 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 45 | 45 | 100% | LAS METAS FUERON 45 M2 PERO NO ME DIO ESA OPCION.
| 118394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA SEGUNDA ETAPA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 133 | 133 | 100% | LAS METAS SON 133 METROS CUADRADOS
| 134183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 49-VALPARAÍSO | COLONIA MORELOS | RURAL | 109949074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 272732 | 272732 | 272732 | 247751 | 90.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 70 | 35 | 50%
| 131474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 49-VALPARAÍSO | PUERTA DE CADENA | RURAL | 109949031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 264890 | 264890 | 264890 | 264890 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 48 | 45 | 93.8%
| 126630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 49-VALPARAÍSO | TROJES | RURAL | 109949032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL | - | - | 318485 | 318485 | 318485 | 164867 | 51.8% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 57 | 40 | 70.2%
| 134170 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 49-VALPARAÍSO | XOCONOSTLE | RURAL | 109949060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 244175 | 244175 | 244175 | 244175 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100%
| 76139 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO LATERAL AL PARQUE RECREATIVO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS) | RURAL | 109953018PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 34920 | 34920 | 34920 | 34920 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100% | EN EL EXPEDIENTE TECNICO SE MARCARON COMO 60 METROS CUADRADOS Y UN PUENTE
| 54535 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (MAJADAS) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 15933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE ANDADOR COLONIA FELIPE ANGELES |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 90652 | 90652 | 90652 | 28626 | 31.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 390 | 50 | 12.8% | OBRA EN PROCESO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL
OTROS
| 54623 |  |  |  | CIMENTACION DEL PANTEON DE LOS ADOBES |  | 3-ATOLINGA | LOS ADOBES | RURAL | 109903003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 54859 |  |  |  | APORTACION AL PROGRMA HABITAT 2010 |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905020CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2153681 | 86.1% | 0 | 0 | OBRA | 30 | 0 | 0%
| 62679 |  |  |  | BARANDAL PARA JARDIN LAS FLORES |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOBRANTE DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 25800 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 24.43 | 24.43 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OBRA
| 62748 |  |  |  | COMPRA DE JUEGOS PARA EL JARDIN CARRUSEL |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOBRANTE DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 22968 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OBRA
| 62798 |  |  |  | COMPRA DE JUEGOS PARA UNIDAD DEPORTIVA RAMON LOPEZ VELARDE |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | SOBRANTE DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 22678 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 63272 |  |  |  | CONST. DE BARANDAL PARA PUENTE VEHICULAR EN CALLE ITURBIDE |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOBRANTES DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 123777 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 91 | 91 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 63014 |  |  |  | ENMALLADO, RODAPIE, CASETA PARA RELLENO SANITARIO DE RAMON LOPEZ VELARDE |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | SOBRANTES DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 319915 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 63147 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y RETIROS DE ESCOMBRO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOBRANTES DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 5725 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE APOYO SE DIO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 71365 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNCIPAL DE OBRA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30405 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | - | - | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 71340 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA (PMO) EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30402 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO | - | - | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | LA OBRA ES 30402 NO 20402
| 71348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TLAXCALTECAS DE LA COL MESOAMERICA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13496 | 13496 | 13496 | 13496 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71357 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A OBRAS DEL FONDO IV |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 30404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 533280 | 533280 | 533280 | 533280 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 49483 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE LA COMUNIDAD |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | ATOTONILCO | RURAL | 109914013PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 352160 | 352160 | 352160 | 352160 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 48556 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MALLA PRELIMINAR Y RODAPIE EN CAMPO DE BÉISBOL |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO) | RURAL | 109914021PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90117 | 90117 | 90117 | 80026 | 88.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 281 | 281 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN, PENDIENTE ÚLTIMO PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
| 49339 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA EXPLANADA EN CANCHA PRINCIPAL |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | JARALILLO | RURAL | 109914011PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 111150 | 111150 | 111150 | 111150 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 49435 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL 2DA ETAPA |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA) | RURAL | 109914012PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 632549 | 632549 | 632549 | 632549 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1829 | 1829 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 74618 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA GUARNICIONES, BANQUETAS Y POZOS DE VISITA DE RED DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 762 | 762 | 100%
| 125151 |  |  |  | CONVENIO CON SECOP PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PISO FIRME |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 655655 | 655655 | 655655 | 655655 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 55948 |  |  |  | ADQUISICION DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE CALLES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 54861 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACION DE LA CAPILLA |  | 18-HUANUSCO | REMUDADERO DE ABAJO (REMUDADERO) | RURAL | 109918007 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 190453 | 190453 | 190453 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 100 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA DEBIDO A QUE SE DETERMINO QUE LA APORTACION SE REALIZARA CON RECURSOS DE OTRO PROGRAMA
| 56444 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA LUZ |  | 18-HUANUSCO | LA LUZ | RURAL | 109918028 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100%
| 55679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS Y FOSA SEPTICA EN EL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918013 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 51690 | 51690 | 51690 | 47067 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21 | 21 | 100%
| 55851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA Y SOMBRAS EN LAS BANCAS DEL CAMPO DE BEIS-BOL |  | 18-HUANUSCO | ARELLANOS | RURAL | 109918017 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 22915 | 99.6% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 70 | 70 | 100%
| 55543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN EN LA COLONIA LINDAVISTA |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918012 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 86118 | 86118 | 86118 | 84832 | 98.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 112.5 | 112.5 | 100%
| 55760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE JARDIN TERCERA ETAPA |  | 18-HUANUSCO | SAN PEDRO APÓSTOL | RURAL | 109918015 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 227958 | 227958 | 227958 | 227958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 960 | 960 | 100%
| 54836 |  |  |  | INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN EL CAMPO DE BEIS-BOL |  | 18-HUANUSCO | LOS MORALEяS | RURAL | 109918010 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 33232 | 33232 | 33232 | 33232 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 92 | 100%
| 54532 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL RELLENO SANITARIO |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918001 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42250 | 42250 | 42250 | 42250 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 1500 | 1500 | 100%
| 56384 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CAPILLA |  | 18-HUANUSCO | BAJÍO PARDO | RURAL | 109918027 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100%
| 149867 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010 (APORT. CLUB). |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 035 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 121064 | 121064 | 121064 | 121064 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGR. 3X1
| 149719 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA DE MUSICA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERICICO 2010 |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 034 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 121064 | 121064 | 121064 | 121064 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 2010
| 149993 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3A. ETAPA DEL TEMPLO SAN FELIPE DE JESUS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010 (IMP. PARC. CLUB) |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 036 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 57606 | 57606 | 57606 | 57606 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 190 | 85.5 | 45% | OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DENTRO DEL 3X1 PARA MIGRANTES, CON APORTACION MUNICIPAL EN EL FONDO III
| 149413 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS, SUM. Y COLOC. DE APARATOS DE GIMNASIO Y JUEGOS INFANTILES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. TOMA DE ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 029 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 81474 | 81474 | 81474 | 81474 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 17 | 17 | 100% | OBRA TERMINADA
| 101847 |  |  |  | APORT. PARA PAV. CON CONCRETO EN CORRALES DE MANEJO, UNION GANADERA REGIONAL, COL. C.N.O.P. |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920049 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1351.35 | 1351.35 | 100%
| 101786 |  |  |  | APORT. PARA PAV. CON CONCRETO HCO. EN C. MONTE ALTO (OBRA PUBLICA) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920048 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 126717 | 126717 | 126717 | 126717 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 909.72 | 909.72 | 100%
| 122801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN CASA DEL JUBILADO, FRACC.LOS CARDOS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920027PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 136738 | 136738 | 136738 | 136738 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 101626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ERMITA DE GUADALUPE |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920046 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 129276 | 129276 | 129276 | 129276 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 638 | 638 | 100%
| 121016 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE PUEBLO 5TA. ETAPA |  | 20-JEREZ | SAUZ DE LOS GARCÍA DE ABAJO | RURAL | 109920081 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 287677 | 287677 | 287677 | 287677 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 118431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CDC ARTESANAL. SEGUNDA ETAPA (PROG. HABITAT) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920069 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 599209 | 599209 | 599209 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 345 | 0 | 0%
| 101313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELNADRILLADO DE TECHO EN CASA DE REUNIONES, FRACC. LOS SAUCES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920036 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 161170 | 161170 | 161170 | 161170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 168.64 | 168.64 | 100%
| 123015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN SALON DE REUNIONES |  | 20-JEREZ | SARABIA | RURAL | 109920031PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 140720 | 140720 | 140720 | 140720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 109780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO MORTERO (PROG. HABITAT) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920067 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 233375 | 233375 | 233375 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 330 | 0 | 0%
| 101184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES, COL. BRISEя |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920034 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90111 | 90111 | 90111 | 90111 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 101275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES, LOS HARO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920034 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 273292 | 273292 | 273292 | 273292 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 114.8 | 114.8 | 100%
| 125666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 20-JEREZ | CIENEGUITAS DE FERNÁNDEZ | RURAL | 109920042PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 355135 | 355135 | 355135 | 287134 | 80.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 101385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SALON DE REUNIONES EL ANGULO C. 16 DE SEPTIEMBRE |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920037 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 133462 | 133462 | 133462 | 133462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19.35 | 19.35 | 100%
| 101451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE DESCANSO, ERMITA DE LOS CORREA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920040 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36 | 36 | 100%
| 107857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERCER ETAPA DE SALON EJIDAL, ERMITA DE LOS CORREA |  | 20-JEREZ | ERMITA DE LOS CORREA | RURAL | 109920062 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 160421 | 160421 | 160421 | 160421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 55.4 | 49.85 | 90%
| 118481 |  |  |  | IMAGEN Y SEGURIDAD CDC ARTESANAL, COL. SAN ISIDRO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920071 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 49473 | 49473 | 49473 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 462 | 0 | 0%
| 110537 |  |  |  | IMAGEN Y SEGURIDAD CDC, COL. NIяS HEROES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920068 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6146 | 6146 | 6146 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 0 | 0%
| 118450 |  |  |  | IMAGEN Y SEGURIDAD CDC, EL MOLINO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920070CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13551 | 13551 | 13551 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 686 | 0 | 0%
| 118528 |  |  |  | IMAGEN Y SEGURIDAD CDC LUPITA, COL. GUADALUPE |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920072 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6145 | 6145 | 6145 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 202 | 0 | 0%
| 125844 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN LOCAL AGROINDUSTRIAL |  | 20-JEREZ | LO DE LUNA | RURAL | 109920043PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 74140 | 74140 | 74140 | 74140 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 123214 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE LOSA EN SALON DE REUNIONES |  | 20-JEREZ | ENCINO MOCHO | RURAL | 109920032PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MINICIPAL | - | - | 39021 | 39021 | 39021 | 39021 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 119049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE DIAZ ORDAZ (3X1) |  | 20-JEREZ | JOMULQUILLO | RURAL | 109920078 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55300 | 55300 | 55300 | 55300 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780.61 | 780.61 | 100%
| 125455 |  |  |  | REHABILITACION DE EDIFICIOS HABITACIONALES. INFONAVIT EL CORTIJO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920041CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 125165 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON EJIDAL |  | 20-JEREZ | LO DE LUNA | RURAL | 109920039PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MINICIPAL | - | - | 97920 | 97920 | 97920 | 90000 | 91.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90%
| 101059 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE REUNIONES, LOS ORTIZ |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920030 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64796 | 64796 | 64796 | 64796 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 124232 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON EJIDAL |  | 20-JEREZ | SAN ANTONIO DE ORDÓхZ | RURAL | 109920038PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 126553 |  |  |  | REMODELACION DE BAяS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920060CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDECIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 125000 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
| 101569 |  |  |  | REMODELACION DE SANITARIOS EN CASA DEL CAMPESINO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920044 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 31.14 | 31.14 | 100%
| 124068 |  |  |  | TERMINACION DE FACHADA EN SALON DE REUNIONES,FRACC. EL DURAZNILLO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920035CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 100985 |  |  |  | TERMINACION DE SALON DE REUNIONES EN AV. OBREROS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920029 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82290 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BIS BOL |  | 23-JUCHIPILA | MEZQUITERA SUR | RURAL | 10FIII23015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100%
| 72821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL C.B.T.A. NO. 286 |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2400 | 2400 | 100%
| 72663 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PLAZA FUNDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA | - | - | 33230 | 33230 | 33230 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 0.05 | 5%
| 114210 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL |  | 26-MAZAPIL | LA PALMILLA | RURAL | 13A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 107000 | 107000 | 107000 | 102064 | 95.4% | 107000 | 102064 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 29999 |  |  |  | ADQUISICION DE 300 TONELADAS DE CEMENTO PARA DIVERSAS OBRAS |  | 31-MONTE ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 386 | 386 | 100% | SE AMPLIARON METAS
| 39582 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | ADJUNTAS DEL REFUGIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 39277 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA DE BALAUSTRADO EN EL JARDIN PRINCIPAL |  | 31-MONTE ESCOBEDO | LAGUNA GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39250 | 39250 | 39250 | 39250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 39240 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CAPULLA DEL REFUGIO SEGUNDA ETAPA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | COLONIA VICENTE GUERRERO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 365344 | 365344 | 365344 | 365344 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN LIBRAMIENTO TRANSITO PESADO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 98410 | 98410 | 98410 | 98410 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 30891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN BOULEVARD A LAGUNA GRANDE |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 32323 | 32323 | 32323 | 32323 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 256 | 256 | 100%
| 48622 |  |  |  | FABRICACION DE CONCRETO EN CARRILES DE DESACELERACION EN FRACC. LAS PRADERAS |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 88902 | 88902 | 88902 | 88902 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100%
| 30278 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLE MARTINEZ LOPEZ, 16 DE SEPTIEMBRE, RUIZ CORTES MATAMOROS ALVARO OBREGON |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1998090 | 1998090 | 1998090 | 1998090 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48661 |  |  |  | PROTECCION DE JARDIN |  | 31-MONTE ESCOBEDO | LAGUNA GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 30498 |  |  |  | REHABILITACION DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO COMBINADO CON ADOQUIN |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 506332 | 508849 | 506332 | 508849 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1554 | 1554 | 100% | SE EXCEDIO EL MONTO POR 2,517.85 EL CUAL SERA REINTEGRADO POR LA TESORERIA MPAL.
| 29564 |  |  |  | REHABILITACION DE KIOSCO DEL JARDIN ZARAGOZA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90990 | 47499 | 90990 | 47499 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO MINISTRADO ES 47,499.30 NO ACEPTA DESIMALES EL SISTEMA
| 87099 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE HABITAT 2010 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 4755000 | 4755000 | 4755000 | 4191978 | 88.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 87567 |  |  |  | APORTACION PARA LA COLOCACION DE BASE HIDRAULICA EN BOULEVARD SALIDA A TLACHICHILA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 149964 | 149964 | 149964 | 149964 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100%
| 85924 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO HISTORICO 3A. ETAPA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2541900 | 84.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100%
| 86827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCION DE PIES DE CASA EN FRACC. 1A. GUAD. |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 323844 | 323844 | 323844 | 323844 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82979 |  |  |  | APORTACION PARA LA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | MARAVILLAS | RURAL | 109935047PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 190664 | 190664 | 190664 | 190664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78396 |  |  |  | CONSTR. CERCO PERIMETRAL EN RELLENO SANITARIO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935031CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 85836 | 85836 | 85836 | 85836 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260 | 260 | 100%
| 78278 |  |  |  | CONSTR. LOCAL Y OFICINAS PARA GREMIO SINDICAL |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935030CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 152847 | 152847 | 152847 | 152847 | 100% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 1 | 100%
| 149695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA |  | 38-PINOS | EL JAIBITO | RURAL | 109938033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 355820 | 355820 | 355820 | 307483 | 86.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 800 | 800 | 100% | SE CAMBIO NUM DE OBRA
| 116932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN RUEDO |  | 38-PINOS | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (LA COLORADA) | RURAL | 109938030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 447470 | 447470 | 447470 | 447470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEFICIARIOS $44,965.00
| 149954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GRADAS EN RUEDO |  | 38-PINOS | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (LA COLORADA) | RURAL | 109938030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 492435 | 447470 | 447470 | 447470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEFICIARIOS $44,965.00
| 116904 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO |  | 38-PINOS | EL SALITRILLO | RURAL | 109938031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 463593 | 463593 | 463593 | 463593 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICO NUMERO DE OBRA
| 149811 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO |  | 38-PINOS | EL SALITRILLO | RURAL | 109938031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 463593 | 463593 | 463593 | 463592 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICO NUM DE OBRA
| 149682 |  |  |  | REHABILITACION DE CASA DEL PUEBLO 1A. ETAPA |  | 38-PINOS | LA ESTRELLA | RURAL | 109938032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 409577 | 409577 | 409577 | 409510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE MODIFICO NUM DE OBRA
| 7820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO DE CASA-HOGAR SANTA ELENA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939096CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 646181 | 646181 | 646181 | 193854 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 455 | 136.5 | 30%
| 506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA EN PARQUE |  | 39-RÍO GRANDE | LERDO DE TEJADA (SAN SEBASTIÁN LERDO) | RURAL | 109939030PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 142301 | 142301 | 142301 | 142301 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 147 | 147 | 100%
| 7711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN SALON DE REUNIONES COL. TRINIDAD |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 1099399095PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 166744 | 166744 | 166744 | 166744 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 91 | 91 | 100%
| 510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CNACHA DE USOS MULTIPLES COM JOSE MA. MORELOS |  | 39-RÍO GRANDE | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA) | RURAL | 109939034PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 179991 | 179991 | 179991 | 179991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
| 9325 |  |  |  | ESTUDIO HIDROLOGICO PARA CONSTRUCCION DE VADO EN LOS RAMIREZ |  | 39-RÍO GRANDE | LOS RAMÍREZ | RURAL | 109939108PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 9315 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939106CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1109606 | 1109606 | 1109606 | 1109606 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 3500 | 100%
| 561 |  |  |  | REHABILITACION DE BIBLIOTECA COM JOSE MA. MORELOS Y PAVON |  | 39-RÍO GRANDE | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA) | RURAL | 109939057PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 223739 | 223739 | 223739 | 223739 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA | 107 | 107 | 100%
| 107231 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010, REFERENTE AL POLIGONO 32037 CONVENIO CON SEDESOL (VARIOS PROYECTOS) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 117266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESTACION DEL FERROCARRIL (BARRIO SAN PEDRO) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189210 | 189210 | 189210 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 363 | 0 | 0%
| 118836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN ARROYO HUERTAS GRANDES |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 490626 | 490626 | 490626 | 490000 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 553 | 553 | 100%
| 118175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN AVENIDA MANZANOS EN FRACCIONAMIENTO HUERTAS GRANDES |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 45960 | 45960 | 45960 | 45960 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 30 | 30 | 100%
| 72134 |  |  |  | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES (TRES) |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 112780 | 112780 | 112780 | 112780 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 72151 |  |  |  | ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES (CUATRO) |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 72271 |  |  |  | APORTACION PARA LA PAVIMENTACION DE CARRETERA A EL SAUZ |  | 45-TEPECHITLÁN | BARRIO DEL SAUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 72293 |  |  |  | REHABILITACION DE ATRIO EN LA CUMBRITA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 74190 |  |  |  | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA AREA VERDE DEL FRACTO LAS MORITAS |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 73580 |  |  |  | ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACC. SANTO SANTIAGO |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | FRACCIONAMIENTO SANTO SANTIAGO | RURAL | 109948002PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | LA MANO DE OBRA Y EL MATERIAL SERA INSTALADA POR EL PROVEEDOR | - | - | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 74139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALES PARA JARIPEO |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TEOCALTICHE | RURAL | 109948020 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77.97 | 77.97 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 73751 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL TERCERA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 1099480019 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1542790 | 1542590 | 1542590 | 1542590 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 74913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA EN EL LIENZO CHARRO LOS GUAPOS |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | LOS GUAPOS | RURAL | 109948010PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DEPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 229933 | 229933 | 229933 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 73856 |  |  |  | CONTRUCCION DE CASA DE JUBILADOS TERCERA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948009CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA A TRAVES DEL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 168029 | 168029 | 168029 | 168029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.87 | 96.87 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINA
| 73645 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948001CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | EL PROVEEDOR SUMINISTRARA EL MATERIAL YE INSTALARA LA MANO DE OBRA | - | - | 200200 | 200200 | 200200 | 200200 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 23 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 122689 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DECIMA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948023 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | LA OBRA SE REALIZO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A TRES | - | - | 1899841 | 1899841 | 1899841 | 1899841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 74274 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA NOVENA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948021 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A TRES SUPERVISADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1899986 | 1899986 | 1899986 | 1899986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 74109 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA OCTAVA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948018 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A TRES SUPERVISADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1899194 | 1899194 | 1899194 | 1899194 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 73544 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA SEPTIMA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948013CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA OBRA SE REALIZO BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION A TRES | - | - | 1897759 | 1897759 | 1897759 | 1897759 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
| 134175 |  |  |  | AMPLIACION DE ALCANTARILLA, BANQUETA Y PROTECCIONES EN RANCHITO DE LA CRUZ |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 78830 | 78830 | 78830 | 78830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 123153 |  |  |  | APORTACION PARA CEMENTO CONVENIO CON OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 2948000 | 2948000 | 2948000 | 2948000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 134248 |  |  |  | APORTACION PARA LA ADQ. DE GRAVA ACARREO DE MATERIAL Y NIVELACION (CONV. CON OBRAS P. MPAL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1072279 | 1072279 | 1072279 | 1072279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 123433 |  |  |  | COLOCACION DE MALLACERO EN PUENTE PEATONAL, COL LOS NOGALES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 79490 | 79490 | 79490 | 79490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 123346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COL. LAS CUMBRES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 407130 | 407130 | 407130 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 134193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ARROYO DEL GACHUPIN 2DA ETAPA COL. ENRIQUE ESTRADA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 255070 | 255070 | 255070 | 254482 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 107236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO |  | 49-VALPARAÍSO | TROJES | RURAL | 109949010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 90425 | 90425 | 90425 | 90168 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 76936 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ARENA - GRAVA EN APOYO A LA COMUNIDAD |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | CERRITO DEL AGUA | RURAL | 109953051PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 93 | 93 | 100%
| 76480 |  |  |  | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PROGRAMA 3X1) |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953027PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 139971 | 139971 | 139971 | 139971 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76544 |  |  |  | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PROGRAMA 3X1 APOYO CON UNA PARTE QUE LE CORRESPONDE AL CLUB) |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953028PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 69404 | 69403 | 69404 | 69403 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76317 |  |  |  | COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN BASURERO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953024CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 123633 | 123633 | 123633 | 123633 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 407 | 407 | 100%
| 76201 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953021CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 62750 | 62750 | 62750 | 62750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 215 | 215 | 100%
| 76419 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ZUMPANGO (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 109953026PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76649 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA JUBILADOS SEGUNDA ETAPA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953045CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 238944 | 212000 | 238944 | 212000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 76364 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS) | RURAL | 109953025PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 103796 | 103796 | 103796 | 103796 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 113 | 113 | 100%
| 76889 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | SAN ANTONIO DE LAS HUERTAS | RURAL | 109953050PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LAGUNA DE OXIDACIÓN | 1 | 1 | 100%
| 76263 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN ARROYO MADERO COLONIA EL CALVARIO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953022CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 69750 | 69750 | 69750 | 69750 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 75 | 100%
| 54583 |  |  |  | AMPLIACION DEL PANTEON |  | 55-VILLANUEVA | TUXTUAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 107307 | 107307 | 107307 | 107307 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 61191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARANDAL EN LA IGLESIA |  | 55-VILLANUEVA | SAN TADEO DE LAS FLORES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39502 | 39502 | 39502 | 39501 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 68 | 68 | 100%
| 61171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEON |  | 55-VILLANUEVA | EL SALTO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 162655 | 162655 | 162655 | 162655 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 630 | 630 | 100%
| 54610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PANTEON |  | 55-VILLANUEVA | FRANCISCO VILLA (EL CABALLETE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PREIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 191233 | 191233 | 191233 | 190798 | 99.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 54125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION |  | 55-VILLANUEVA | ATITANAC | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90880 | 90880 | 90880 | 65797 | 72.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 54548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN EL RELLENO SANITARIO |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA FELIPE ÁNGELES | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 86263 | 86263 | 86263 | 86263 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 54566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES |  | 55-VILLANUEVA | EL SOCORRO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 170356 | 170356 | 170356 | 170356 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 61389 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA PAVIMENTACION |  | 55-VILLANUEVA | PRESA DE MARAVILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 57490 | 88.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 15918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CALZADA LUIS MOYA COL. BENITO JUAREZ II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 138579 | 138579 | 138579 | 42773 | 30.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 75 | 50% | OBRA EN PROCESO
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
| 126132 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 17-GUADALUPE | LA ZACATECANA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 303224 | 303224 | 303224 | 303224 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 41 | 41 | 100%
| 126057 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE IDENTIDAD NACIONAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31784 | 31784 | 31784 | 31784 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 7 | 100%
| 126198 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES GUZMAN Y/O VENCEDORES |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45907 | 45907 | 45907 | 45907 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3 | 3 | 100%
| 106155 |  |  |  | ALUMBRADO EN CANCHA, COL. SAN ISIDRO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920054 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 102020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO C. GUADALUPE CAMPOS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920052 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7392 | 7392 | 7392 | 7392 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 106041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A JOMULQUILLO, DEPORTIVO II |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920053 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80210 | 80210 | 80210 | 80210 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 75650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MARTIN TRIANA |  | 42-SOMBRERETE | COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 380208 | 380208 | 308208 | 380208 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 30 | 30 | 100%
| 126698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTE PEATONAL |  | 49-VALPARAÍSO | RANCHITO DEL TANQUE | RURAL | 109949015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 28623 | 28623 | 28623 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 7 | 0 | 0%
| 55146 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA SALIDA AL SALTO |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 478695 | 478695 | 478695 | 478695 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 54986 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A LA ENCARNACION |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 297300 | 297300 | 297300 | 297300 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 55130 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A LA MAGDALENA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 400925 | 400925 | 400925 | 400925 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 55118 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO SALIDA AL TIGRE |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 319115 | 319115 | 319115 | 319115 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
AMPLIACIÓN
| 54562 |  |  |  | APORTACION PARA EL EMPOTRAMIENTO EN LA CALLE NIяS HEROES |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20401 | 20401 | 20401 | 20401 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 56257 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE JOAQUIN AMARO |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 110268 | 110268 | 110268 | 110268 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 1 | 100%
| 71421 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20509 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | - | - | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 0 | 0% | LA COBERTURA ES RURAL Y URBANO LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 126671 |  |  |  | APORTACION PARA LA REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CONVENIO CON OBRAS PUABLICAS MUNICIPAL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 45 | 90%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 57343 |  |  |  | APORTACION PARA LA ADQUISICION DE LAMPARAS |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 137477 | 137477 | 137477 | 137477 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100%
| 56843 |  |  |  | INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903009 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 73100 | 73100 | 73100 | 0 | 0% | 0 | 0 | LUMINARIA | 0 | 0 | 0%
| 134594 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMPARAS, MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES Y EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 340487 | 340487 | 340487 | 335129 | 98.4% | 0 | 0 | LUMINARIA | 654 | 654 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO COMO 654 PIEZAS
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL
| 134600 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA SOLAR UNIFAMILIAR |  | 42-SOMBRERETE | SAN RAFAEL DE ABAJO | RURAL | 127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0 | 0%
RED DE ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIÓN
| 106320 |  |  |  | SISTEMA ELECTRICO, PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920061 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.1 | 10%
| 113636 |  |  |  | ELECTRIFICACION |  | 26-MAZAPIL | ARROYO SECO | RURAL | 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 1959000 | 1959000 | 1859000 | 94.9% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 9638 | 9146.46 | 94.9%
| 113637 |  |  |  | ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES |  | 26-MAZAPIL | LA PALMILLA | RURAL | 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 4836522 | 4836522 | 4726522 | 97.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 6177 | 6034.93 | 97.7%
| 84807 |  |  |  | CONSTRUCCION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON OCTAVIO PAZ |  | 32-MORELOS | HACIENDA NUEVA | URBANO | 10 99 32 006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 80860 | 80860 | 80860 | 80860 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 134289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. VILLAS DEL SOL |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949046 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 2468530 | 2468530 | 2468530 | 937873 | 38% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 1 | 11.1%
| 127541 |  |  |  | INSTALACION ELECTRICA EN CASA DEL MAESTRO |  | 49-VALPARAÍSO | SANTA LUCÍA DE LA SIERRA | RURAL | 109949018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 12014 | 12014 | 12014 | 4175 | 34.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 1 | 0.2 | 20%
| 126962 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE ESCUDERO |  | 49-VALPARAÍSO | SANTA LUCÍA DE LA SIERRA | RURAL | 109949017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 20840 | 20840 | 20840 | 7531 | 36.1% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.05 | 5%
| 55182 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ARQUITOS |  | 55-VILLANUEVA | TAYAHUA (SAN JOSÉ DE TAYAHUA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 349304 | 349304 | 349304 | 346897 | 99.3% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 24.71 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA
AMPLIACIÓN
| 63829 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE TLALTENANGO (PROF. JOSE REYES Y GUERRERO) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905033CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 98386 | 98386 | 98386 | 98386 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 77 | 77 | 100%
| 53496 |  |  |  | AMPL.RED ELECTRICA CALLE FORD PARA ALIMENTAR A LA SEC. JUVENTINO ROSAS |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905022CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 44755 | 44755 | 44755 | 44755 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 22 | 22 | 100%
| 71395 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN C. CARLOS ESTEFANO DE LA COL. FELIPE MONREAL |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20503 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | LA META TAMBIEN ES UN TRANSFORMADOR
| 71408 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 10-FRESNILLO | PLATEROS | URBANO | 20507 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 71417 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 10-FRESNILLO | SAN JOSÉ DEL ALAMITO | RURAL | 20508 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 488750 | 488750 | 488750 | 399698 | 81.8% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 13 | 86.7%
| 71384 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN C. LOMA BONITA DE LA COL. DEL VALLE |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20502 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 71398 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. NUEVA ALIANZA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20504 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 852534 | 852534 | 852534 | 852534 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | LA META TAMBIEN SON 2 TRANSFORMADORES
| 71402 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA FLORIDA |  | 10-FRESNILLO | LA FLORIDA | RURAL | 20506 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 48143 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA (PROGRAMA 3X1) |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA) | RURAL | 109914024PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 393779 | 393779 | 393779 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 54 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN
| 130200 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED SECUNDARIA EN AVENIDA PROLONGACION LA FE, COLONIA PRIMAVERA |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39431 | 39431 | 39431 | 39431 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 130074 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE AGRICULTURA |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2871 | 2871 | 2871 | 2871 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 130057 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE DEL SOL |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 14759 | 14759 | 14759 | 14759 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 129965 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA CUNA DE LOBOS |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15383 | 15383 | 15383 | 15383 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 126228 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLES ABASOLO, EL KIOSCO Y PRIVADA EL KIOSCO |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26397 | 26397 | 26397 | 26397 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 130147 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE INDUSTRIAL COLONIA GUADALUPE INDUSTRIAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41572 | 41572 | 41572 | 41572 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 130095 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES ALASKA Y DOMINICA, COL. AMÉRICAS II |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 86572 | 86572 | 86572 | 86572 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 130123 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES NEPTUNO, JÚPITER Y VULCANO, COL. OLIMPIAS II |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 97999 | 97999 | 97999 | 97999 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 130176 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CARRETERA A SANTA MÓNICA |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20266 | 20266 | 20266 | 20266 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 125853 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE GUERRERO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 104142 | 104142 | 104142 | 104142 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 125958 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 94700 | 94700 | 94700 | 94700 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 125788 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA HABITAT PARA RED ELECTRICA EN LA CALLE LIBRE PENSADOR |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 88424 | 88424 | 88424 | 88424 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 76207 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE DEL BORDO COMUNIDAD DE CASA BLANCA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35564 | 35564 | 35564 | 35564 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 76184 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE FELIPE ANGELES COMUNIDAD DE CASA BLANCA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39575 | 39575 | 39575 | 39575 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 76229 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE MARGARITAS COMUNIDAD DE CASA BLANCA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9107 | 9107 | 9107 | 9107 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 76120 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 15 DE MAYO COMUNIDAD DE CIENEGUITAS |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 140841 | 140841 | 140841 | 140841 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 76281 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 4 DE JULIO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43013 | 43013 | 43013 | 43013 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 76170 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CARRETERA A GENARO CODINA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34672 | 34672 | 34672 | 34672 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 76146 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN KILOMETRO 8 CARRETERA A SAN JERONIMO |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19251 | 19251 | 19251 | 19251 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 75994 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIҎ DE RED ELȃTRICA EN CALLE BRASIL, COL. AMERICAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 85308 | 85308 | 85308 | 85308 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 76092 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIҎ DE RED ELȃTRICA EN CALLE CUARTO DE MILLA EN KINDER MIGUEL HIDALGO COL. HIPICO |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16693 | 16693 | 16693 | 16693 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 76028 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIҎ DE RED ELȃTRICA EN CALLE JULIAN T. MEDINA COL. MAGISTERIAL PEDRO RUIZ GONZALEZ |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39187 | 39187 | 39187 | 39187 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 76015 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACIҎ DE RED ELȃTRICA EN CALLE PARAGUAY, COL. AMERICAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55323 | 55323 | 55323 | 55323 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 76261 |  |  |  | APORTACIҎ AL PROGRAMA 3 X 1 PARA AMPLIACION Y RECALIBRACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 151125 | 151125 | 151125 | 151125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 75939 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE AGUASCALIENTES |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 48632 | 48632 | 48632 | 48632 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 75699 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE DEL ANGEL |  | 17-GUADALUPE | CIENEGUITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52570 | 52570 | 52570 | 52570 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 75761 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 47486 | 47486 | 47486 | 47486 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
| 74792 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE MARGARITAS Y MIRADOR COL. MONTECITOS Y NUEVA GENERACIÓN |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 61181 | 61181 | 61181 | 61181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 75917 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE MARMOL Y CANTERA |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52807 | 52807 | 52807 | 52807 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 74697 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE PEDRO INFANTE COL. BONITO PUEBLO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42805 | 42805 | 42805 | 42805 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 75737 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE RIO MAYA |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 107493 | 107493 | 107493 | 107493 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100%
| 74764 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE SAN JERONIMO COL. EL PIRULAR |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65740 | 65740 | 65740 | 65740 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 75646 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA INGLATERRA COL. PROGRESISTAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 88490 | 88490 | 88490 | 88490 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
| 75956 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE 1ERA DEPORTIVA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 36006 | 36006 | 36006 | 36006 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 75677 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CARRETERA A SAN RAMÓN EL MASTRANTO |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 180223 | 180223 | 180223 | 180223 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 74728 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA COL. LA FE |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15983 | 15983 | 15983 | 15983 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 75815 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | SANTA MÓNICA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 97167 | 97167 | 97167 | 97167 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100%
| 75873 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL PANTEON NUEVO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23193 | 23193 | 23193 | 23193 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 75836 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL PANTEON VIEJO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 130250 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE LUIS ECHEVERRIA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 84686 | 84686 | 84686 | 84686 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 130231 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN PRIVADA SIN NOMBRE |  | 17-GUADALUPE | SAN JOSÉ DE TAPIAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 130273 |  |  |  | TERMINACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. BARONES |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 236350 | 236350 | 236350 | 236350 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 150743 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE ORQUIDEAS EN LA COLONIA JACARANDAS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 037 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 65660 | 65660 | 65660 | 65660 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100% | OBRA TERMINADA POR EL EJECUTOR.
| 500 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGUA AZUL COL. NUEVO AMANECER |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922021CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 153744 | 153744 | 153744 | 153744 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 190 | 190 | 100%
| 486 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAMANTE 6 |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922013CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 108728 | 108728 | 108728 | 108728 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 502 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LEANDRO TRIANA, COL. 7 DE MARZO |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922023CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30296 | 30296 | 30296 | 30296 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100%
| 501 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PLOMO, COL. CENTAURO DEL NORTE |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922022CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 115440 | 115440 | 115440 | 115440 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 127 | 127 | 100%
| 503 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA SANCHEZ |  | 22-JUAN ALDAMA | GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS (CIÉNEGA DE SAN FCO.) | RURAL | 109922024PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 115944 | 115944 | 115944 | 115944 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 60 | 100%
| 487 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 3RA NORTE, COLONIA ORIENTE |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922014CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 82559 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AMADO NERVO |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
| 82610 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LIENZO CHARRO |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 322276 | 322276 | 322276 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0 | 0%
| 82511 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS MELENDEZ |  | 23-JUCHIPILA | SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE LOS MELÉNDEZ) | RURAL | 10FIII23019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 47096 | 47096 | 47096 | 47096 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 113638 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE DEGOLLADO (RUMBO A CONALEP) |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 10 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 543000 | 543000 | 530000 | 97.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 396 | 386.6 | 97.6%
| 38451 |  |  |  | EXTENCION DE LINEA SECUNDARIA PARA CASA HABITACION UBICADA EN CALLE NUEVA SALIDA A MEZQUITIC |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 38150 | 38150 | 38150 | 38150 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 84575 |  |  |  | AMPLIACION RED DE ENEGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MA. MORELOS |  | 32-MORELOS | NORIA DE LOS GRINGOS (LOS GRINGOS) | RURAL | 10 99 32 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 113977 | 113977 | 113977 | 113977 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 83192 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 109935032PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 209160 | 209160 | 209160 | 209160 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 83257 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN LAS HUERTAS |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935040CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 479573 | 399573 | 479573 | 399573 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100%
| 151077 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | EL MEZQUITE | RURAL | 109938059 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 70000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | APORT. BENEF. $ 7,000.00
| 150682 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | EL RAMONAL | RURAL | 109938049 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1575000 | 1417500 | 1417500 | 1387499 | 97.9% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | APORT. BENEF. $157,500.00
| 150694 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | EL SALITRILLO | RURAL | 109938050 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 936000 | 842400 | 842400 | 842400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | APORT. BENEF. $93,600.00
| 151034 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | SAN JOAQUÍN | RURAL | 109938053 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 630000 | 567000 | 567000 | 56700 | 10% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | APORT. BENEF. $63,000.00
| 151062 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | SAN LUCIANO | RURAL | 109938056 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 150714 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | SANTA ELENA | RURAL | 109938051 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 910000 | 832000 | 832000 | 819000 | 98.4% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | APORT. BENEF. $78,000.00
| 149728 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 38-PINOS | TOLOSA | RURAL | 109938048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1638000 | 1474200 | 1474200 | 1474199 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 42 | 42 | 100% | APORT. BENEF. $163,800.00
| 151052 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLEGIO DE BACHILLERES Y CENTRO DE SALUD |  | 38-PINOS | PINOS | URBANO | 109938055 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100%
| 151135 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DESESPINADORA |  | 38-PINOS | LA VICTORIA | RURAL | 109938060 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 64300 | 64300 | 64300 | 64287 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 151151 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO SAN ANTONIO |  | 38-PINOS | ESTANCIA DE GUADALUPE | RURAL | 109938063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 151242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS |  | 38-PINOS | LA ESMERALDA | RURAL | 109938071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 190574 | 181046 | 181046 | 181046 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEF. $9,528.00
| 8129 |  |  |  | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE RED SECUNDARIA EN CALLE FCO. I. MADERO Y NIяS HEROES |  | 39-RÍO GRANDE | FRANCISCO GARCÍA SALINAS | RURAL | 109939099PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 328833 | 328833 | 328833 | 328833 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 6216 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALMOLOYA COL. LOS LLANEROS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939088CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20835 | 20835 | 20835 | 10418 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | POSTES
| 6223 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALMOLOYA COL LOS LLANEROS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939088CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20835 | 20835 | 20835 | 10418 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | HABITAT 23,150.00 BENEFICIARIOS 2,315.00
| 519 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FCO. I. MADERO COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939041PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 208871 | 208871 | 208871 | 208871 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | COM LA LUZ
| 569 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE HIDALGO COM LA LUZ |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939064PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 300380 | 300380 | 300380 | 300380 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
| 6235 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RAMIREZ Y CALLE LOS MARQUEZ COL LOS LLANEROS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939089CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 71159 | 71159 | 71159 | 35579 | 50% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | HABITAT 79,065.00 BENEFICIARIOS 7,906.00
| 571 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 10 DE MAYO COM LOS RAMIREZ |  | 39-RÍO GRANDE | LOS RAMÍREZ | RURAL | 109939066PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129736 | 129736 | 129736 | 129736 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 570 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CLALE FERROCARRIL COM LA FLORIDA |  | 39-RÍO GRANDE | LA FLORIDA | RURAL | 109939065PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 138416 | 138416 | 138416 | 138416 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 517 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. LOS PINOS COM LOS CONDE |  | 39-RÍO GRANDE | LOS CONDES | RURAL | 109939040PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 445244 | 445244 | 445244 | 445244 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100%
| 572 |  |  |  | APORTACION A OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LIENZO CHARRO COM NASTASIO V. HINOJOSA |  | 39-RÍO GRANDE | ANASTASIO V. HINOJOSA | RURAL | 109939067PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55621 | 55621 | 55621 | 55621 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | ESTATAL 55,621.00 FEDERAL 55,621.00 BENEF/CLUB 55,621.00 OBRA 3X1 2010
| 134609 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA A UN LADO DE LA TELESECUNDARIA |  | 42-SOMBRERETE | BERROS Y OJO SANTO | RURAL | 126 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 371632 | 371632 | 371632 | 371632 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
| 134626 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA |  | 42-SOMBRERETE | CHARCO BLANCO | URBANO | 124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 37114 | 37114 | 37114 | 13905 | 37.5% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 134615 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 42-SOMBRERETE | HIDALGO (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 122 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 85121 | 85121 | 85121 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 134603 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE LAS AMERICAS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 125 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION E DESARROLLO SOCIAL | - | - | 52151 | 52151 | 52151 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 134596 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE MARINA NACIONAL DE LA COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS (A UN COSTADO DE CALLE EJERCITO MEXICANO) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 77 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185400 | 185400 | 185400 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 0 | 0%
| 134613 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE PROFESORA MICAELA VILLAGRANA EN FRACCIONAMIENTO EL CORONEL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 119 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 111853 | 111853 | 111853 | 41945 | 37.5% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 134608 |  |  |  | AMPLIACIҎ DE LA RED ELECTRICA EN CALLE PROGRESO DEL BARRIO SANTO DOMINGO |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 78 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 97747 | 97747 | 97747 | 97747 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
| 134598 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE TIRO TOCAYOS COLONIA LOMAS DEL CONSUELO |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 179353 | 179353 | 179353 | 53801 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 0 | 0%
| 134618 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE 23 DE SEPTIEMBRE |  | 42-SOMBRERETE | CHARCO BLANCO | URBANO | 123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 172420 | 172420 | 172420 | 51726 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0%
| 134622 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLEJON PRIVADA EL CERRITO DEL BARRIO CERRITO DE GUADALUPE |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 84594 | 84594 | 84594 | 28376 | 33.5% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LA UIDAD DE MEDIDA,,,, 30 LAMPARAS Y UNA SUBESTACI N
| 65801 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS PILAS |  | 45-TEPECHITLÁN | LAS PILAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13945 | 13945 | 13945 | 13945 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 72233 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA VILLITA |  | 45-TEPECHITLÁN | LA VILLITA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55390 | 55390 | 55390 | 55390 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 72214 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SANTIAGO NEXCALTITAN |  | 45-TEPECHITLÁN | SANTIAGO NEXCALTITÁN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28460 | 28460 | 28460 | 28460 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100%
| 134305 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION |  | 49-VALPARAÍSO | PRESA DEL ROSARITO | RURAL | 109949048 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 93468 | 93468 | 93468 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0%
| 134297 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE QUINTANA ROO COL. MEXICO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949047 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 211530 | 211530 | 211530 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0 | 0%
| 62179 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA BENITO JUÁREZ (SAN IGNACIO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26960 | 26960 | 26960 | 26960 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.95 | 95%
| 54817 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA CRUZ |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 91760 | 91760 | 91760 | 91760 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 54666 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE LOS RAMIREZ |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 101520 | 101520 | 101520 | 101520 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDA DE MEDIDA ES UN LOTE
| 54629 |  |  |  | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRLONGACION ALLENDE |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 71370 | 71370 | 71370 | 71370 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 61990 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA CALLE LEO |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 97280 | 97280 | 97280 | 97280 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 2.85 | 95%
| 61757 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA CALLE MAGNOLIAS COLONIA LOMA DORADA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19360 | 19360 | 19360 | 19360 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.95 | 95%
| 61704 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA CALLE SALIDA AL TIGRE |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 93550 | 93550 | 93550 | 93550 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 3.8 | 95%
| 62214 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA CALLE SAN JUAN |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 82320 | 82320 | 82320 | 82320 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1.9 | 95%
| 61933 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE |  | 55-VILLANUEVA | LA ENCARNACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 0.95 | 95%
| 61592 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TAMPICO |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 145280 | 145280 | 145280 | 145280 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 62076 |  |  |  | AMPLIACION ENERGIA ELECTRICA PRIVADA DE LOS ROSALES |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 148560 | 148560 | 148560 | 148560 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 2.85 | 95%
| 54654 |  |  |  | AMPLIACN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE LAS FLORES |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 107132 | 107132 | 107132 | 107122 | 100% | 0 | 0 | COLONIA | 1 | 0.95 | 95% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 16155 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE AMAPOLAS COL. LAS FLORES II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 199310 | 199310 | 199310 | 62901 | 31.6% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 1 | 16.7% | OBRA EN PROCESO
| 16133 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE CLAVELES COL. LAS FLORES II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 172558 | 172558 | 172558 | 54447 | 31.6% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 2 | 40% | OBRA EN PROCESO
| 16177 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 17 DE FEBRERO CIENEGUILLAS |  | 56-ZACATECAS | CIENEGUILLAS | RURAL | 10FI58009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 199310 | 199310 | 199310 | 62762 | 31.5% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 4 | 66.7% | OBRA EN PROCESO
| 16327 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES COL. MIGUEL HIDALGO III |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 502455 | 502455 | 502455 | 158400 | 31.5% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 6 | 54.5% | OBRA EN PROCESO
| 16348 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES COL. PEсS DE LA VIRGEN |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 291612 | 291612 | 291612 | 92062 | 31.6% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 4 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 16311 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES COLONIA ESPAс I |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 776720 | 776720 | 776720 | 245280 | 31.6% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 14 | 77.8% | OBRA EN PROCESO
| 16245 |  |  |  | AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES COLONIA MECANICOS II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 512430 | 512430 | 512430 | 407487 | 79.5% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 10 | 76.9% | OBRA EN PROCESO
| 16119 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA CALLE LIRIO COL. LAS FLORES II |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 147383 | 147383 | 147383 | 46541 | 31.6% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 1 | 25% | OBRA EN PROCESO
| 16040 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA, RICARDO MONREAL, J, JESUS GONZALEZ ORTEGA Y GENARO BORREGO COL. LUIS DONALDO COLOSIO. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 643549 | 643549 | 643549 | 199499 | 31% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 10 | 50% | OBRA EN PROCESO
| 16106 |  |  |  | AMPL. RED ELECTRICA VARIAS CALLES COLONIA FILOSOFOS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 494076 | 494076 | 494076 | 155999 | 31.6% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 6 | 42.9% | OBRA EN PROCESO
| 49497 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALUMINIO BARRIO TRANCOSITO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957021 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALUMINIO BARRIO TRANCOSITO | - | - | 252566 | 252566 | 252566 | 75770 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
| 49566 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAсDA BARRIO LA PROVIDENCIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957022 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40181 | 40181 | 40181 | 40181 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100%
| 72501 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO 2DA. DEL RANCHO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957026 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 26234 | 26234 | 26234 | 26234 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26234 | 26234 | 100%
| 72361 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PLAZA MADERO BARRIO 2DA. DEL RANCHO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957023 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 139898 | 139898 | 139898 | 41969 | 30% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 2.5 | 83.3%
| 72460 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN GERONIMO EN EL BARRIO EL REFUGIO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957025 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 226450 | 226450 | 226450 | 226450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100%
| 72414 |  |  |  | AMPLIACIÓNDE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR |  | 57-TRANCOSO | EL PORVENIR | RURAL | 109957024 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100%
OBRA COMPLEMENTARIA
| 83351 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO) | RURAL | 109935048PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
| 8609 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 2DA ETAPA COL LA CUESTA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939105CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 354218 | 354218 | 354218 | 354218 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 2000 | 2000 | 100%
| 8095 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CLALE SIN NOMBRE EL FUERTE |  | 39-RÍO GRANDE | EL FUERTE | RURAL | 109939098PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 115768 | 115768 | 115768 | 115768 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
OTROS
| 56387 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTA RITA Y CAPULIN |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 214626 | 214626 | 214626 | 214626 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 57492 |  |  |  | ELECTRIFICACION DE LA CASA DE SALUD EN EL DURAZNO |  | 3-ATOLINGA | EL DURAZNO | RURAL | 109903013 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 108419 | 108419 | 108419 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0%
| 71400 |  |  |  | INSTALACION DE CABLE SECUNDARIO EN COL. UNIVERSIDAD |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20505 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 68 | 68 | 100%
| 71429 |  |  |  | TERMINACION DE RED ELECTRICA (PAGO DE PROYECTO ANTE LA CFE) |  | 10-FRESNILLO | EL BALUARTE | RURAL | 30510 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14287 | 14287 | 14287 | 14287 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 0.9 | 0 | 0%
| 56554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRAMO FLOJO EN AMPLIACION DE RED ELECTRICA |  | 18-HUANUSCO | LOS SOYATES | RURAL | 109918031 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8570 | 8570 | 8570 | 8570 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 90 | 90 | 100%
| 150872 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE TEOCALTICHILLO |  | 19-JALPA | TEOCALTICHILLO | RURAL | 038 PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 118553 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRESILLAS (PROG. HABITAT) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920073 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 60500 | 60500 | 60500 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 2.7 | 90%
| 118655 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR AL CDC, COL. SAN ISIDRO (HABITAT) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920074 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 81000 | 81000 | 81000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 0.95 | 95%
| 106206 |  |  |  | CREACION DE AREAS ELECTRICAS EN CASA HABITACION, TANQUE DE SAN JUAN |  | 20-JEREZ | TANQUE DE SAN JUAN | RURAL | 109920055 PR | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 114618 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA ( CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA) |  | 26-MAZAPIL | PENDENCIA | RURAL | 14A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 100% | 124000 | 124000 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48967 |  |  |  | CREACION DE AREA PARA CASA HABITACION EN CALLE LA JOYA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | LAGUNA GRANDE | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 149220 | 149220 | 149220 | 149220 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
| 49058 |  |  |  | CREACION DE AREA PARA CASA HABITACION EN PRIVADA NIяS HEROES |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 141060 | 141060 | 141060 | 141060 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
| 88236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | MESA DE FRÍAS | RURAL | 10FIII020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 134312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE |  | 49-VALPARAÍSO | PEщTAS DE ORIENTE | RURAL | 109949090 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 128157 | 128157 | 128157 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
CONSTRUCCIÓN
| 49819 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | MIGUEL HIDALGO | RURAL | 109914006PR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 256507 | 256507 | 256507 | 256507 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 134632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA |  | 42-SOMBRERETE | EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHO) | RURAL | 128 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE MANEJAN COMO UNA OBRA
| 134390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 49-VALPARAÍSO | COLONIA SAN JULIÁN | RURAL | 109949063 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 385680 | 385680 | 385680 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0%
| 134409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD |  | 49-VALPARAÍSO | LA VICTORINA | RURAL | 109949064 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 408145 | 408145 | 408145 | 124415 | 30.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.8 | 80%
| 134327 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD |  | 49-VALPARAÍSO | EL PUENTILLO (EL JARALILLO) | RURAL | 109949062 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 191190 | 191190 | 191190 | 111376 | 58.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.95 | 95%
| 134418 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD |  | 49-VALPARAÍSO | LA UNIÓN DEL CHACUACO (CÓCONOS) | RURAL | 109949077 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 14557 | 14557 | 14557 | 14557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0.99 | 99%
AMPLIACIÓN
| 134640 |  |  |  | AMPLIACION DE CASA DE SALUD |  | 42-SOMBRERETE | IGNACIO ALLENDE | RURAL | 130 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 90411 | 90411 | 90411 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LA UIDAD DE MEDIDA SE MANEJO COMO UNA OBRA
| 134633 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DE SALUD |  | 42-SOMBRERETE | FRANCISCO I. MADERO (JUANES) | RURAL | 129 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCIN DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 122300 | 122300 | 122300 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO COMO UNA OBRA
EQUIPAMIENTO
| 134630 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD |  | 42-SOMBRERETE | LUIS ECHEVERRÍA | RURAL | 82 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE MANEJAN COMO UN EQUIPO
| 134646 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD |  | 42-SOMBRERETE | SANTIAGO DE LA HERRADURA | RURAL | 131 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 1 | 0 | 0% | LAS METAS SE MANEJAN COMO UN EQUIPO
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 76447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 520379 | 520379 | 520379 | 518584 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 515 |  |  |  | COSNTRUCCION DE CLINICA EN LA COM DE LOS CONDE |  | 39-RÍO GRANDE | LOS CONDES | RURAL | 109939039PR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 60 | 60 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
OTROS
| 86142 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA EL EQUIPAMEINTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SALUD PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100%
| 151170 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CENTRO DE SALUD |  | 38-PINOS | PINOS | URBANO | 109938064 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 91470 | 91470 | 91470 | 91470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CLINICA COM TIERRA BLANCA |  | 39-RÍO GRANDE | TIERRA BLANCA | RURAL | 109939029PR | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 131874 | 131874 | 131874 | 131874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 67 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
| 62056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COBAEZ PLANTEL APOZOL 3ER. ETAPA |  | 1-APOZOL | APOZOL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 236625 | 236625 | 236625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6 | 6 | 100%
| 55170 |  |  |  | SEGUNDA APORTACION PARA CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL COBAEZ. |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 265242 | 265242 | 265242 | 265242 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 61766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA VICTOR ROSALES |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905030CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 455604 | 455604 | 455604 | 401939 | 88.2% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 89.28 | 89.28 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 48271 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y RODAPIE EN EL CBTA NO. 189 (PROGRAMA 3X1) |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914026CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 195315 | 195315 | 781260 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 100 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ASIGNACIÓN
| 121058 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN CETIS NO. 114 (3X1) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920082 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 101595 | 101595 | 101595 | 101595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 121123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN CETIS NO.114 (3X1) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920083 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34380 | 34380 | 34380 | 34380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 74.1 | 74.1 | 100%
| 121164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL CETIS NO. 114 (3X1) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920084 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44985 | 44985 | 44985 | 44985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 58.07 | 58.07 | 100%
| 106544 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONTRUCCION DE AULA EN COBAEZ PLANTEL MORELOS |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 99 32 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 85444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUIRA UN SALON AUDIOVISUAL.
| 573 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN EL COBAF |  | 39-RÍO GRANDE | EL FUERTE | RURAL | 109939068PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 87775 | 87775 | 87775 | 87775 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 746 | 746 | 100% | ESTATAL 87,775.00 FEDERAL 87,775.00 BENEF/CLUB 87,775.00 OBRA 3X1 2010
| 8372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE BACHILLERATO NO. 20 |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939102CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 189735 | 189735 | 189735 | 189735 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
| 9364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA EN ESC. PREPARATORIA COM EMILIANO ZAPATA |  | 39-RÍO GRANDE | EMILIANO ZAPATA (MORONES) | RURAL | 109939113PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 249309 | 249309 | 249309 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 259 | 0 | 0%
| 8201 |  |  |  | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA ALUMNOS CON CAPACIDADES DIFERENTES COL. LOS DURAZNOS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939100CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 130495 | 130495 | 130495 | 130495 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 27 | 27 | 100%
| 74394 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CECYTE (OBRA CONVENIDA CON LA SEP) |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948011 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | LA OBRA SE REALIZARA BAJO CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR LA PRESIDENCIA MPAL A TRAVES DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 204399 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTA OBRA SERA 1 APORTACION SOLO QUE NO HAY ALGUNA QUE SE ASEMEJE POR LO QUE SE SELECCIONO 1 M2
| 17142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ |  | 52-VILLA GARCÍA | BENITO JUÁREZ (COYOTES) | RURAL | 01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 25 | 25 | 100%
| 62388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAяS EN LA ESCUELA PREPARATORIA |  | 55-VILLANUEVA | LA QUEMADA (HACIENDA LA QUEMADA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 131387 | 131387 | 131387 | 131387 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.9 | 90% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE AL 90%
AMPLIACIÓN
| 49847 |  |  |  | TERMINACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL RAFAEL RAMIREZ CASTAхDA |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914007CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 137722 | 137722 | 137722 | 137722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 72956 |  |  |  | REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESC. NORMAL |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 430078 | 430078 | 430078 | 129023 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.1 | 10%
| 77935 |  |  |  | AMPLIACION CERCO PERIMETRAL EN COBACH |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935033CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64530 | 64530 | 64530 | 64530 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
| 78155 |  |  |  | REHAB. AULA DE COMPUTO EN EMSAD |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | MARAVILLAS | RURAL | 109935041PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 161636 | 161636 | 161636 | 161636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 1 | 1 | 100%
| 437 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EN OFICINAS DEL I.T.S.Z.N. |  | 39-RÍO GRANDE | EL FUERTE | RURAL | 109939013PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 228830 | 228320 | 228320 | 228320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALÓN | 161 | 161 | 100% | M2
EQUIPAMIENTO
| 73298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVERO DE HIDROPONIA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 12 |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948006CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUPERVISADA A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 52478 | 52478 | 52478 | 52478 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 1 | 1 | 100% | PARA ESTA OBRA SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS TALLER, YA QUE NO SE ENCONTRO ALGUNA QUE SE ASEMEJE A LA UNIDAD DE MEDIDA DE 1 VIVERO.
PREESCOLAR
CONSTRUCCIÓN
| 54507 |  |  |  | CONTSTRUCCION DE PORTICO EN JARDIN DE NIяS GUSTAVO DIAZ ORDAZ |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 158102 | 158102 | 158102 | 158102 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 63938 |  |  |  | APOYO PARA AMPL. DE PATIO CIVICO AL JARDIN DE NIяS SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | SOBRANTES DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 13796 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 195 | 195 | 100% | ESTE APOYO SE DIO DE LOS RECURSOS SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 61164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS AMALIA RAMIREZ VALERIO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905023CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 186741 | 186741 | 186741 | 145924 | 78.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 67.86 | 67.86 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 61201 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS LEOBARDO C. RUIZ |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905024CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 282262 | 282262 | 282262 | 282262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 117.48 | 117.48 | 100%
| 157811 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS RAMON LOPEZ VELARDE DENRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010 (APORT. PARCIAL CLUB). |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 045 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 55661 | 55661 | 55661 | 55661 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 470 | 470 | 100% | OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION DENTRO DELPROGRAMA 3X1 2010
| 121767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIяS IRMA HERNANDEZ (3X1) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920085 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
| 77992 |  |  |  | CONSTR. CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | GENERAL LAURO G. CALOCA (EL RASCÓN) | RURAL | 109935034PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 61521 | 61521 | 61521 | 61521 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
| 78083 |  |  |  | CONSTR. CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | PLAYAS DEL REFUGIO (HUERTAS DE MARAVILLAS) | RURAL | 109935035PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35625 | 35625 | 35625 | 35625 | 100% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100%
| 568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS SECC 1 |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939063CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL C.EN.D.I. COL TRINIDAD |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939062CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30974 | 30974 | 30974 | 30974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9 | 9 | 100%
| 451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN J. N. COM LAZARO CARDENAS (LAS PALOMAS) |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939017PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28570 | 28570 | 28570 | 28570 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 46 | 100%
| 564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIяS COM FCO. G. SALINAS |  | 39-RÍO GRANDE | FRANCISCO GARCÍA SALINAS | RURAL | 109939060PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 111976 | 111976 | 111976 | 111976 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 50 | 50 | 100%
| 563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN D ENIяS COM PASTELERA |  | 39-RÍO GRANDE | PASTELERA | RURAL | 109939059PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 40821 | 40821 | 40821 | 40821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 195 | 195 | 100%
| 134569 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIяS ZCATECAS |  | 42-SOMBRERETE | JOSÉ SANTOS BAѕELOS (BAѕELOS VIEJO) | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 159856 | 159856 | 159856 | 47958 | 30% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0 | 0 | 0% | LAS METAS SE MANEJARON COMO UN APOYO
| 134573 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN JARDIN DE NIяS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 42-SOMBRERETE | BERROS Y OJO SANTO | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 122063 | 122063 | 122063 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 0 | 0 | 0% | LAS METAS SE MANEJARON COMO UN APOYO
| 134585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIяS ARCOIRIS |  | 42-SOMBRERETE | COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 53411 | 53411 | 53411 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 0 | 0%
| 72409 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIяS SAN PEDRO |  | 45-TEPECHITLÁN | SAN PEDRO OCOTLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | SE CONSTRUIRA UN DOMO.
| 73453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER FRAY SEVANDO |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948007PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 178889 | 178889 | 178889 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40.43 | 0 | 0%
| 134428 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y GRADAS EN JARDIN DE NIяS GABRIELA MISTRAL PROGRAMA 3X1 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 62205 | 62205 | 62205 | 62205 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0.1 | 10%
| 126896 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS |  | 49-VALPARAÍSO | SAN MIGUEL | RURAL | 109949011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 266190 | 266190 | 266190 | 207431 | 77.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.4 | 40%
| 127002 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIяS VICENTE JUAREZ |  | 49-VALPARAÍSO | LOS TANQUES DE SANTA TERESA | RURAL | 109949024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 143405 | 143405 | 143405 | 143405 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 0.99 | 99%
| 134455 |  |  |  | TERMINACION DE AULA Y COLOCACION DE MALLA EN JARDIN DE NIяS |  | 49-VALPARAÍSO | ACATITA DE AMECA | RURAL | 109949065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 179310 | 179310 | 179310 | 103789 | 57.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.05 | 5%
| 16491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIяS CONAFE LA SOLEDAD |  | 56-ZACATECAS | LA SOLEDAD (LA CHOLE) | RURAL | 10FI58039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 494000 | 494000 | 494000 | 148200 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.02 | 2% | OBRA EN PROCESO NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA NO DA ESA OPCION
MANTENIMIENTO
| 72339 |  |  |  | APORTACION AL JARDIN DE NIяS PABLO RUIZ PICASSO |  | 45-TEPECHITLÁN | TALESTEIPA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 5 | 5 | 100%
| 72465 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA JARDIN DE NIяS ALVARO OBREGON |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 5 | 5 | 100%
| 62448 |  |  |  | APOYO CON PINTURA EN EL JARDIN DE NIяS |  | 55-VILLANUEVA | TENANGO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5580 | 5580 | 5580 | 2146 | 38.5% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.5 | 50% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
REHABILITACIÓN
| 151896 |  |  |  | REHABILITACION DE AREAS VERDES, CONSTRUCCION DE TEATRO Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIяS JOSE REVUELTAS DE LA COL. HIDALGO DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 013 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 157420 | 146656 | 157420 | 146656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 745.18 | 745.18 | 100% | OBRA TERMINADA EN SU EJECUCION UN %100
| 106285 |  |  |  | REMODELACION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIяS FRANCISCO GARCIA SALINAS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920059 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17011 | 17011 | 17011 | 17011 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 66 | 66 | 100%
| 438 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE AULAS Y ANDADORES EN JARDIN DE NIяS LAURA DOMINGUEZ |  | 39-RÍO GRANDE | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ALMOLOYA) | RURAL | 109939014PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 61188 | 61188 | 61188 | 61188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 292 | 292 | 100%
| 119386 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE FACHADA CONSTRUCCION DE RAMPA Y DOMO EN JARDIN DE NIяS JESUS ARECHIGA DE COLONIA LOMAS DEL CONSUELO |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 159334 | 159334 | 159334 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, PATIO | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SE MANEJARON COMO UN APOYO
| 62569 |  |  |  | COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL KINDER DEL PARQUE SANTA ANITA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MIUNICIPAL | - | - | 363520 | 36352 | 36352 | 26472 | 72.8% | 0 | 0 | METROS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 55214 |  |  |  | REHABILITACION DE SOMBRA EN KINDER RICARDO FLORES MAGON |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52500 | 52500 | 52500 | 51388 | 97.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100%
EQUIPAMIENTO
| 61929 |  |  |  | APOYO A JARDIN DE NIяS ERANDI |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905034CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 11244 | 11244 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 16 | 16 | 100% | ESTE APOYO SE OTORGA CON RECURSOS SOBRANTES DE OBRAS 2010 Y FUE PARA COMPRA DE LAMINAS DEL TECHADO DE LA CANCHA
| 73264 |  |  |  | ADQUISICION DEJUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIяS MA ENRIQUETA CAMARILLO |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948004CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 15042 | 15042 | 15042 | 15042 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | PARA ESTA OBRA SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUADRADOS PARA CANCHA PORQUE NO SE ECONTRO UNA QUE SE ASEMEJE, PERO EN REALIDAD SE SUMINISTRO CON 3 PIEZAS DIVIDIDAS EN 1 JUEGO INFANTIL, 1 PORTERIA Y 1 TABLERO DE BASKETBOL OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
| 61298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIUMARIA VICTOR ROSALES |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOB.10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 237448 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 139 | 139 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO CON SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 61372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIMARIA CARLOS A CARRILLO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 1009905026CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 217924 | 217924 | 217924 | 119058 | 54.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 70 | 63 | 90%
| 61712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 5-CALERA | EL PORVENIR | RURAL | 109905030CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 372400 | 372400 | 372400 | 205890 | 55.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 576 | 576 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 61525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ |  | 5-CALERA | RAMÓN LÓPEZ VELARDE (TORIBIO) | URBANO | 109905028PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 354890 | 354890 | 354890 | 354890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 603.9 | 603.9 | 100%
| 71665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA (MANO DE OBRA) EN COL. FRANCISCO GOYTIA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20702 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 336139 | 336139 | 336139 | 336139 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 71447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA 2DA. ETAPA DE LA COL. CENTRO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20701 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 633533 | 633533 | 633533 | 633533 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 71674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCULA PRIMARIA |  | 10-FRESNILLO | PLATEROS | URBANO | 20704 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 880154 | 880154 | 880154 | 880154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 300 | 300 | 100%
| 49915 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | JARALILLO | RURAL | 109914009PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 197070 | 197070 | 197070 | 197070 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 151820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA J. ISABEL ROBLES DE LA COLONIA GUERRERO, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 012 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 143262 | 143262 | 143262 | 143262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100% | OBRA TERMINADA EN SEPTIEMBRE 2010
| 151194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ELEVACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA DE GPE. VICTORIA, JALPA. |  | 19-JALPA | GUADALUPE VICTORIA (LA VILLITA) | RURAL | 010 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 53598 | 53598 | 53598 | 53598 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 140 | 140 | 100% | OBRA TERMINADA
| 152936 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHADO DE PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOBARDO REYNOSO TURNO MATUTINO, COL. CENTRO. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 041 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 340 | 340 | 100% | OBRA TERMINADA
| 106248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. RPIM. MANUEL MARQUEZ SALAZAR, EL MOLINO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920057 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 262054 | 262054 | 262054 | 262054 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 46 | 41.4 | 90%
| 513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS COM BOQUILLA DE ARRIBA |  | 39-RÍO GRANDE | BOQUILLA DE ARRIBA | RURAL | 109939037PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 165600 | 165600 | 165600 | 165600 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO COL LLANEROS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939015CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 173274 | 173274 | 173274 | 173274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 511 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC. PRIM. COM TIERRA BLANCA |  | 39-RÍO GRANDE | TIERRA BLANCA | RURAL | 109939035PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 181603 | 181603 | 181603 | 181603 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
| 565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. COM LAS ESPERANZAS |  | 39-RÍO GRANDE | LAS ESPERANZAS (EL RANCHITO) | RURAL | 109939061PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 230707 | 230707 | 230707 | 230707 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 120 | 120 | 100% | ML
| 134582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO |  | 42-SOMBRERETE | HIDALGO (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20897 | 20897 | 20897 | 0 | 0% | 0 | 0 | CISTERNA | 1 | 0 | 0%
| 74326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA EN ESC. JAIME TORRES BODET |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 109948012CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1002581 | 706043 | 1002581 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030.05 | 0 | 0%
| 74634 |  |  |  | CONTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | LOS RANCHITOS | RURAL | 109948016PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO DE S R SUPERVISADA POR EL DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 146339 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18.29 | 0 | 0% | PARA ESTA OBRA SE CONTEMPLA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA CANTIDAD DE 334.60 METROS LINEALES O SU EQUIVALENTE DE 18.29 EN METROS CUADRADOS
| 126938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO |  | 49-VALPARAÍSO | SANTA LUCÍA DE LA SIERRA | RURAL | 109949016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 62345 | 62345 | 62345 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0%
| 127261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCUDERO |  | 49-VALPARAÍSO | SAN MARTÍN (SAN MARTÍN DE LA PALMA) | RURAL | 109949027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 226236 | 226236 | 226236 | 141576 | 62.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0.02 | 2%
| 127027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUALA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | 49-VALPARAÍSO | LA TORRECILLA | RURAL | 109949025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 132100 | 132100 | 132100 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0%
| 127155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | 49-VALPARAÍSO | PASO DE HUASAMOTA | RURAL | 109949026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 88510 | 88510 | 88510 | 87068 | 98.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0.99 | 99%
| 77788 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 109953048CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 300000 | 280000 | 300000 | 280000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 62652 |  |  |  | APOYO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION EN LA ESCUELA 05 DE JUNIO |  | 55-VILLANUEVA | COLONIA DEL CARMEN (LA BOQUILLA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19000 | 19000 | 19000 | 19228 | 101.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA ES UN APOYO
| 16371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. GONZALEZ ORTEGA COL. LOMAS DE LA SOLEDAD |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 494000 | 494000 | 494000 | 364670 | 73.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0.05 | 5% | OBRA EN PROCESO NOTA : EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA NO ME DA ESA OPCION
| 16630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO ESC. PRIM. SOLEDAD FERNANDEZ COL. LOMAS DE LA SOLEDAD. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 488137 | 488137 | 488137 | 154148 | 31.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO
AMPLIACIÓN
| 119485 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA TERMINACION DE SANITARIOS EN ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | 42-SOMBRERETE | REFUGIO DE LOS POZOS | RURAL | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SE MANEJARON COMO UN APOYO, Y LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZO ESTA OBRA ES EN :::EJIDO EL NUEVO CARRIZO, PERO NO ESTA
MANTENIMIENTO
| 514 |  |  |  | IMPERMEHABILIZACION DE AULAS EN ESC. PRIM. MEXICO COM FCO. G. SALINAS |  | 39-RÍO GRANDE | FRANCISCO GARCÍA SALINAS | RURAL | 109939038PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 79741 | 79741 | 79741 | 79741 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 576 | 576 | 100%
| 8294 |  |  |  | PINTURA EN AULAS Y HERRERIA EN ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO |  | 39-RÍO GRANDE | PASTELERA | RURAL | 109939101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 39410 | 39410 | 39410 | 39410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1188 | 1188 | 100%
REHABILITACIÓN
| 76467 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA JUAN PABLO GARCÍA MALDONADO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35599 | 35599 | 35599 | 35477 | 99.7% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 183 | 183 | 100%
| 157783 |  |  |  | REHABILITACION DE AREAS VERDES EN ESC. PRIM. NIяS HEROES DEL BARRIO DE SAN ANTONIO, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 044 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 66404 | 28052 | 66404 | 28052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1028 | 977 | 95% | OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION SE TERMINA EN LOS PRIMEROS DE OCTUBRE 2010
| 152296 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS (1ERA. ETAPA) EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO MURGUIA JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 016CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 579901 | 579901 | 579901 | 579901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 6282.81 | 6282.81 | 100% | ETAPA TERMINADA
| 152165 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y AREA DE ESTACIONAMIENTO EN ESC. PRIM. NIяS HEROES DEL BARRIO DE SAN ANTONIO DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 015 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 515153 | 515153 | 515153 | 515153 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 3902 | 3902 | 100% | OBRA TERMINADA
| 152898 |  |  |  | 040 PR |  | 19-JALPA | LOS SANTIAGOS | RURAL | 040 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 112117 | 102959 | 112117 | 102959 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 414 | 414 | 100% | OBRA TERMINADA
| 8429 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. PATRIA NUEVA COL. TEPEYAC |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939103CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55700 | 55700 | 55700 | 55700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 40 | 40 | 100%
| 562 |  |  |  | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA COM LORETO |  | 39-RÍO GRANDE | LORETO | RURAL | 109939058PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 79247 | 79247 | 79247 | 79247 | 100% | 0 | 0 | M2, SANITARIOS | 50 | 50 | 100%
| 134447 |  |  |  | APORTACION PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA J JESUS GONZALEZ ORTEGA PROGRAMA 3X1 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949052 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 28223 | 28223 | 28223 | 28223 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
| 86533 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA EL EQUIPAMIENTO DE AULA DE INFORMATICA EN LA ESC. PRIM. LAURA MENDEZ CUENCA PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 85679 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN ESC. PRIM. FCO. I. MADERO PORG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 76756 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA INDEPENDENCIA (LA SOLEDAD) | RURAL | 109935007PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77264 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | GRANJAS DE GUADALUPE | RURAL | 109935014PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77436 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA MADERO (MADERO) | RURAL | 109935016PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77568 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. FELIPE B. BERRIOZABAL (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935017CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22500 | 11250 | 22500 | 11250 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 76823 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | GRAL. GUADALUPE VICTORIA (ESTACIÓN LA HONDA) | RURAL | 109935008PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77183 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. HEROES DE CHAPULTEPEC (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | PUERTO DE JUAN ALBERTO | RURAL | 109935013PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77029 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | RURAL | 109935011PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 76875 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. ISIDRO LOPEZ ORTIZ (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | EL TEPOZÁN | RURAL | 109935009PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 76970 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. MORELOS (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | RANCHO NUEVO DE MORELOS | RURAL | 109935010PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77328 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. VEINTE DE NOVIEMBRE (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | SAN ANTONIO DE LA MULA | RURAL | 109935015PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77120 |  |  |  | APORT. A ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 109935012PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 127357 |  |  |  | APORTACION PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ ORTEGA PROGRAMA 3X1 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 44965 | 44965 | 44965 | 44965 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 10 | 10 | 100%
SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN
| 61276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SECUNDARIA JUVENTINO ROSAS |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 109905025CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 475539 | 475539 | 475539 | 367054 | 77.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 137.59 | 137.59 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 61465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. SECUNDARIA NO.6 |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 19905027CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 213307 | 213307 | 213307 | 62858 | 29.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 111.03 | 111.03 | 100% | EL RECURSO SOBRANTE SE APLICO EN OTRAS OBRAS NUEVAS
| 71710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON EN ESC. TELESECUNDARIA (SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA) |  | 10-FRESNILLO | EL EPAZOTE | RURAL | 30712 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 161546 | 161546 | 161546 | 161546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN AULA
| 48200 |  |  |  | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA (PROGRAMA 3X1) |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO) | RURAL | 109914025PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 48230 | 48230 | 192920 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | OBRA NO INICIADA, EN PROCESO DE ASIGNACIÓN
| 49872 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | JARALILLO | RURAL | 109914008PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 188117 | 188117 | 188117 | 188117 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 49564 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 17 |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | NIEVES | URBANO | 109914015CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 395750 | 395750 | 395750 | 395750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 852 | 852 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 151977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC. SEC. TECNICA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA FOVISSSTE JALPA. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 014 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 160412 | 160412 | 160412 | 160412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 344.24 | 344.24 | 100% | OBRA TERMINADA
| 152861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN ESC. SEC. TECNICA JUSTO SIERRA DE LA COLONIA FOVISSSTE DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 039 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 24160 | 24160 | 24160 | 24160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 191 | 191 | 100% | OBRA TERMINADA
| 82253 |  |  |  | APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA ESC. SEC. TEC. NO. 32 6TA. ETAPA PROGR. 3X1 |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100%
| 87952 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS Y CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESC. SEC. DIEGO TENAMAXTLE PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 411000 | 411000 | 411000 | 411000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
| 151199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA JOAQUIN AMARO |  | 38-PINOS | SAN JOSÉ DE BERNALEJO | RURAL | 109938070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 265964 | 252686 | 252666 | 252686 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEF. $13,298.00
| 151187 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 38-PINOS | FRANCISCO GARCÍA SALINAS (PRESA SAN PABLO) | RURAL | 109938069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 265964 | 252666 | 252666 | 252666 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEF. $13,298.00
| 151444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15 ELEAZARO HDZ. GRADADOS |  | 38-PINOS | PINOS | URBANO | 109938073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 796324 | 721324 | 721324 | 721171 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEF. $75,000.00
| 512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. ALFONSO MEDINA NO. 2 |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 109939036CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 156020 | 156020 | 156020 | 156020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48 | 48 | 100%
| 436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESEC LAZARO CARDENAS COM LA FLORIDA |  | 39-RÍO GRANDE | LA FLORIDA | RURAL | 109939012PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 185496 | 185496 | 185496 | 185496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 540 | 540 | 100%
| 75611 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 60 |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 155795 | 155795 | 155795 | 155795 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 200 | 100%
| 75551 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8 |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 201750 | 201750 | 173944 | 150567 | 74.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 200 | 150 | 75%
| 134576 |  |  |  | APOYO CON MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA Y REHABILITACION DE TECHOS EN TALLERES DE MECANICA Y ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 8 |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 223086 | 223086 | 223086 | 163980 | 73.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 0 | 0%
| 75510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIAA TECNICA NO. 3 (APOYO CON MATERIALES) |  | 42-SOMBRERETE | COLONIA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 40 | 40 | 100%
| 134592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESTUDIANTILES EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 42 |  | 42-SOMBRERETE | HIDALGO (COLONIA HIDALGO) | RURAL | 142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SE MANEJARON COMO UN APOYO
| 134591 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUDARIA PATRIA Y LIBERTAD |  | 42-SOMBRERETE | PLAN DE GUADALUPE | RURAL | 141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 0 | 0%
| 123336 |  |  |  | ENMALLADO EN ESC. TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | LOS GUAPOS | RURAL | AUN SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | LA OBRA SERA EJECUTADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 95789 | 0 | 95789 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 14.27 | 0 | 0% | SE REALIZARA UN ENMALLADO EN LA TELESECUNDARIA EN UNA AREA DE 203.7 METROS LINEALES O SU EQUIVALENTE EN 14.27 METROS CUADRADOS
| 62695 |  |  |  | DOMO EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 18 |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100%
| 55201 |  |  |  | MURO Y FIRME DE CONCRETO EN LA TELESECUNDARIA |  | 55-VILLANUEVA | LA ENCARNACIÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 81092 | 81092 | 81092 | 81092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
| 16613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESEC. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. LAZARO CARDENAS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10FI58040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 532000 | 532000 | 532000 | 168000 | 31.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 0 | 0% | OBRA EN PROCESO NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA NO DA LA OPCION
| 15479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10AM58002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES UNA APORTACION DEL PROGRAMA 3X1 LA CUAL SE CUBRIO EN SU TOTALIDAD
| 72989 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 109957028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1 | 1 | 100%
| 73050 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR VIDAL GARCIA |  | 57-TRANCOSO | SAN SALVADOR DEL BAJÍO | RURAL | 109957029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
| 72371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 32 |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23005 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A TRAVES DEL COMITE DE OBRA | - | - | 112420 | 112420 | 112420 | 112420 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 220 | 220 | 100%
MANTENIMIENTO
| 151801 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESC. SEC. FEDERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LAS LOMAS DE SAN ANTONIO |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 011 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 74531 | 74531 | 74531 | 74531 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 140 | 140 | 100% | OBRA TERMINADA CON IMPERMEABILIZACION DE 140 M2 DE TECHO.
REHABILITACIÓN
| 73198 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TEOCALTICHE | RURAL | 109948003PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EJECUTADA POR PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLALTENANGO Y SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 76711 | 76711 | 76711 | 76711 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 53.87 | 53.87 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA
EQUIPAMIENTO
| 64012 |  |  |  | APOYO PARA MOBILIARIO A ESC. SECUNDARIA TECNICA NO,6 |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | SOBRANTES DE OBRA | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0% | 0 | 0 | PIZARRONES, SILLAS, MESAS | 15 | 15 | 100% | ESTE APOYO SE OTORGO DE LOS SOBRANTES DE OTRAS OBRAS
| 77665 |  |  |  | APORT. A ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO) | RURAL | 109935018PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77714 |  |  |  | APORT. A ESC. T.V. SEC. JAIME TORRES BODET (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO) | RURAL | 109935019PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 77753 |  |  |  | APORT. A ESC. T.V. SEC. 20 DE NOVIEMBRE (P.E.C.) (CONVENIO CON LA SEC) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935020CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 17500 | 35000 | 17500 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 1 | 1 | 100%
| 126845 |  |  |  | APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA |  | 49-VALPARAÍSO | EL TULILLO | RURAL | 109949006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 10 | 10 | 100%
| 126808 |  |  |  | APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA TELESECUNDARIA J JESUS GONZALEZ ORTEGA |  | 49-VALPARAÍSO | SAN PEDRO DE LA SIERRA | RURAL | 109949005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 4 | 4 | 100%
| 126730 |  |  |  | APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA LOPEZ PORTILLO |  | 49-VALPARAÍSO | TROJES | RURAL | 109949003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 6 | 6 | 100%
| 126756 |  |  |  | APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA GENERACION |  | 49-VALPARAÍSO | EL CHALIG܅Y | RURAL | 109949004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 5 | 5 | 100%
| 127471 |  |  |  | APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA PROGRAMA 3X1 |  | 49-VALPARAÍSO | POTRERO DE GALLEGOS | RURAL | 109949030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALAPARAISO | - | - | 16450 | 16450 | 16450 | 16450 | 100% | 0 | 0 | SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS | 6 | 6 | 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS
| 71682 |  |  |  | MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION (ARMEX, MORTERO,VITROPISO, SANITARIOS, YESO, LADRILLO ETC.) EN VARIAS COMUIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20706 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1159143 | 1159143 | 1159143 | 1159143 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90% | EL MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION SE CANALIZA PARA LA CONTRUCCION, REHABILITACION Y OTROS DE TODO LO CONSERNIENTE A ESCUELAS DE NIVEL BASICO. DEL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE PROGRAMA TAMBIEN SE DESINO PARA OTROS PROGRAMAS
| 71690 |  |  |  | PROGRAMA DE ARENA Y GRAVA PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20708 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 562347 | 562347 | 562347 | 562347 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2000 | 2000 | 100% | ESTE PROGRAMA ES PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA AUNQUE TAMBIEN SE CONCIDERO ASIGNAR UNA PARTE A OTROS PROGRAMAS AUNQUE SE EGRESO EL RECURSO PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
| 71686 |  |  |  | PROGRAMA DE CEMENTO PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLINIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20707 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1159944 | 1159944 | 1159944 | 1159944 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 450 | 450 | 100% | EL PROGRAMA CEMENTO ES PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA AUNQUE TAMBIEN SE CONCIDERO ASIGNAR UNA PARTE A OTROS PROGRAMAS.
| 71693 |  |  |  | PROGRAMA DE PINTURA PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20709 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 423172 | 423172 | 423172 | 423172 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 220 | 150 | 68.2% | ESTE ES PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA AUNQUE TAMBIEN SE CONCIDERO ASIGNAR UNA PARTE A OTROS PROGRAMAS AUQUE EL RECURSO SE EGRESO PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
| 71700 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE TELESECUNDARIA EN ESC. TELESECUNDARIA |  | 10-FRESNILLO | BOCA DE RÍO CHICO | RURAL | 30710 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 57199 | 57199 | 57199 | 57199 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71703 |  |  |  | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESC. RAFAEL RAMIREZ DE LA COL. ESPARZA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30711 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28155 | 28155 | 28155 | 28155 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 71671 |  |  |  | SUMINISTRO DE TABLEROS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. |  | 10-FRESNILLO | MORFÍN CHÁVEZ | RURAL | 20703 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 59350 | 59350 | 59350 | 59350 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 130806 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON ESC. PRIMIRIA EMILIANO ZAPATA T.M. PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8899 | 8899 | 8899 | 8899 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130488 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA TECNICA NO. 67, COL. AFRICA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 206606 | 82.6% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130341 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130404 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN PRIMARIA JOSE ISABEL RODRIGUEZ ELIAS, COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 259103 | 99.7% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130385 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MURO PERIMETRAL PRIMARIA EMILIANO ZAPATA |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130426 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA JULIAN T. MEDINA, COL. EL DORADO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 159876 | 64% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130447 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA EN SECUNDARIA GENERAL JOSE ARBOL Y BONILLA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 357147 | 357147 | 357147 | 107143 | 30% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130463 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y 150 MTS DE BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA NO. 25 |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 184607 | 61.5% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130320 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4 |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 86407 | 68.6% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130360 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO CON LA SEC PARA TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 41766 | 83.5% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130555 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DIRECCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD |  | 17-GUADALUPE | LA ZACATECANA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27793 | 27793 | 27793 | 27316 | 98.3% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130586 |  |  |  | TERMINACIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA INDEPENDENCIA ( MANO DE OBRA) |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 42852 | 99.7% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 130754 |  |  |  | TERMINACION DE TECHUMBRE EL ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE BELMONTE ROMO EN COL. CAMPESINA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 56890 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIяS MARIA MONTESORI |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918008 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 56951 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL JARDIN DE NIяS ROSARIO CASTELLANOS |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918009 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 56806 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918007 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 56730 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON |  | 18-HUANUSCO | ARELLANOS | RURAL | 109918006 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 56610 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA CABECERA MUNICIPAL |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918005 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 157724 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE SANTA JUANA, DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010, (APORT. PARCIAL CLUB). |  | 19-JALPA | SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 042 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 57144 | 57144 | 57144 | 57144 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DENTRO DEL PROGRAMA 3X1
| 157847 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA PREPARATORIA FELIPE B. BERRIOZABAL |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 046 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 53390 | 36324 | 53390 | 36324 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27.2 | 23.11 | 85% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION.
| 157747 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE ISABEL ROBLES EN TEOCALTICHILLO, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | TEOCALTICHILLO | RURAL | 043 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 151126 |  |  |  | SUMINITRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIяS MIGUEL HIDALGO DE LA COL. U. OBRERA JALPA |  | 19-JALPA | COLONIA UNIÓN OBRERA | RURAL | 009 CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 6107 | 6107 | 6107 | 6107 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 7 | 7 | 100% | OBRA TERMINADA
| 121939 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA ESCUELA PRIMARIA, JARDIN DE NIяS Y CENTRO DE REUNIONES (3X1) |  | 20-JEREZ | SAN JUAN DEL CENTRO | RURAL | 109920086 PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12137 | 12137 | 12137 | 12137 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 126218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BODEGA EN JARDIN DE NIяS FUENSANTA, FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920058C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 225897 | 225897 | 225897 | 192897 | 85.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.85 | 85%
| 126096 |  |  |  | REHABILITACION DE AULAS Y ANDADORES EN ESC. PRIM.IGNACIO ZARAGOZA, COL. ZARAGOZA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 109920056CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 92856 | 92856 | 92856 | 92856 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOVEDA EN CASA DE EDUCACION INICIAL |  | 23-JUCHIPILA | FRACCIONAMIENTO JUCHIPILA | RURAL | 10FIII23011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 103000 | 103000 | 103000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 114929 |  |  |  | TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 26-MAZAPIL | LA TASAJERA | RURAL | 34A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 300000 | 300000 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114849 |  |  |  | TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 33A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 300000 | 300000 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 48463 |  |  |  | APORTACION DEL MUNICIPIO PARA 2 BECAS A ESTUDIANTES |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 2 | 2 | 100%
| 151688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ASISTENCIA |  | 38-PINOS | ESTANCIA DE GUADALUPE | RURAL | 109938077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 187353 | 187353 | 187353 | 187352 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 151620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA |  | 38-PINOS | EL NIGROMANTE | RURAL | 109938075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 297802 | 268022 | 268022 | 251603 | 93.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 667 | 667 | 100% | APORT. BENEF. $29,780.00
| 151660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA |  | 38-PINOS | PEDREGOSO | URBANO | 109938076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 222242 | 100009 | 200018 | 100009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. BENEF. $22,224.00
| 77437 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ARENA Y GRAVA EN APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | BAJÍO DE SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS) | RURAL | 109953035PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100%
| 77679 |  |  |  | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CBTA 235 (PROGRAMA 3X1) |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953038PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 177500 | 177500 | 177500 | 177500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77725 |  |  |  | APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN CBTA 235 (PROGRAMA 3X1 APOYO CON PARTE QUE LE CORRESPONDE AL CLUB) |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953039PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 57100 | 57100 | 57100 | 57100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77552 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA PARA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953036PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIяS ENRIQUE REBSAMEN |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953037PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 165129 | 165129 | 165129 | 165129 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 235 | 235 | 100%
| 62273 |  |  |  | CONSTRUCCION TECHO DE LAMINA EN LA COCINA DE LA ESCUELA PRIMARIA |  | 55-VILLANUEVA | MARAVILLAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 33760 | 33760 | 33760 | 33760 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 15480 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ESCUELAS DE NIVEL BASICO (J.N. PRIMARIA Y SECUNDARIA ) |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10AM58001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 685000 | 685000 | 685000 | 685000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES UNA APORTACION DEL PROGRAMA 3X1 SE CUBRIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
PISO FIRME
CONSTRUCCIÓN
| 157919 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 017 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA FEDERAL | COPROVI | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | OBRA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE ENTREGAR AL MUNICIPIO RELACION DE LOS BENEFICIARIOS CON SUS M2 RESPECTIVOS Y LOCALIDADES.
VIVIENDA
AMPLIACIÓN
| 71769 |  |  |  | PROGRAMA PINTA TU CASA 2010 PARA VARIAS COMUNIDAES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20809 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 8864943 | 8864943 | 8864943 | 6809943 | 76.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0%
| 15481 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE TU CASA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 10AM58003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 3000000 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 0.5 | 50% | ESTA ES UNA APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA TU CASA EL CUAL SE CUBRIO EL 50% SOLAMENTE
MANTENIMIENTO
| 71717 |  |  |  | PINTURA EN FACHADA DE 25 EDIFICIOS DE LA COL. EL OLIVAR |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20801 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 617547 | 617547 | 617547 | 617547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 71760 |  |  |  | PROGRAMA PINTA TU CASA 2009 (MANO DE OBRA) PARA VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 20808 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 90% DE AVANCE EN ZONA URBANA Y RURAL
REHABILITACIÓN
| 71776 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | EL SALTO | RURAL | 20811 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 417558 | 417558 | 417558 | 417558 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 72153 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | PLATEROS | URBANO | 20812 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 895186 | 895186 | 895186 | 895186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 72205 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE |  | 10-FRESNILLO | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) | URBANO | 20813 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 597281 | 597281 | 597281 | 597281 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 71772 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 2010 EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20810 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCUAL | - | - | 18264713 | 18264713 | 18264713 | 18264713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 90% DE AVANCE FISICO
| 48686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE APLANADO EN MUROS |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | EL CARRIZAL | RURAL | 109914022PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | CONSTRUCCIÓN DE APLANADO EN MUROS | - | - | 119720 | 119720 | 119720 | 119720 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4450 | 4450 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 48895 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA, PISOS Y APLANADO EN MUROS |  | 14-GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | VILLA CÁRDENAS | RURAL | 109914022PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 426168 | 426168 | 426168 | 418482 | 98.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3928 | 3928 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACIÓN
| 38491 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ADQUISICION DE LAMINAS |  | 31-MONTE ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SON PIEZAS
| 151770 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA |  | 38-PINOS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 109938086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 942528 | 942528 | 942528 | 937138 | 99.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SON OBRAS VARIAS
| 134459 |  |  |  | APORTACION PARA EL APOYO A LA VIVIENDA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 228980 | 228980 | 228980 | 228980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 900 | 90%
| 55257 |  |  |  | APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS COMUNIDADES |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OTROS
| 71720 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | ESTACIÓN SAN JOSÉ | URBANO | 20802 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 747151 | 747151 | 747151 | 747151 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3750 | 3750 | 100%
| 71745 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | RÍO FLORIDO | URBANO | 20806 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 571267 | 571267 | 571267 | 571267 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | RIO FLORIDO CORRESPONDE A LA ZONA RURAL TIENE EL 100% DE AVANCE FISICO
| 71749 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | SAN JOSÉ DE LOURDES | URBANO | 20807 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 706611 | 706611 | 706611 | 706611 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | SAN JOSE DE LOURDES PERTENECE A LA ZONA RURAL TIENE EL 100% DE AVANCE FISICO
| 79359 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | SEIS DE ENERO | RURAL | 20815 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 444670 | 444670 | 444670 | 444670 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANDE FISICO
| 79348 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | TAPIAS DE SANTA CRUZ (PEDRO RUIZ GONZÁLEZ) | RURAL | 20814 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 297867 | 297867 | 297867 | 297867 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 71724 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN FRACC. VENUSTIANO CARRANZA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20803 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 383371 | 383371 | 383371 | 383371 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 88 | 88 | 100%
| 71734 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LA COL.PLAN DE AYALA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20805 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 598386 | 598386 | 598386 | 598386 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 79473 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE BAѕELOS, PURISIMA DEL MAGUEY Y PLATEROS |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 30818 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 159708 | 159708 | 159708 | 159708 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 71727 |  |  |  | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN MONTEMARIANA |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 20804 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 460629 | 460629 | 460629 | 460629 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
| 79388 |  |  |  | PINTURA DE 10 EDIFICIOS TERCERA ETAPA EN LA COL. EL OLIVAR (MANUEL M. PONCE) |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30816 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 305091 | 305091 | 305091 | 305091 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100%
| 79441 |  |  |  | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA ELABORACION DE BLOCK |  | 10-FRESNILLO | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) | URBANO | 30817 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116580 | 116580 | 116580 | 116580 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
| 79549 |  |  |  | SUMINISTRO DE POSTES Y ROLLOS DE ALAMBRE EN VARIAS COLONIAS Y COMUNIDADES |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 558161 | 558161 | 558161 | 558161 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 76591 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA CONSTRUCCION DE LOSA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 567102 | 567102 | 567102 | 567099 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 120 | 120 | 100%
| 130945 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA APLANADOS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18931 | 18931 | 18931 | 18931 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100%
| 131114 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAя |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 194958 | 194958 | 194958 | 194675 | 99.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 50 | 50 | 100%
| 130877 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CREDITOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PISO FIRME |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35496 | 35496 | 35496 | 35496 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 20 | 20 | 100%
| 131153 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS PARA CONSTRUCCION DE BAя DIGNO |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 166390 | 166390 | 166390 | 166390 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 72 | 72 | 100%
| 76545 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO PARA ADQUISICIÓN DE LAMINAS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1667 | 1667 | 100%
| 57032 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS PARA VIVIENDA |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918032 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 55 | 55 | 100%
| 73536 |  |  |  | ADQUISICION DE LAMINAS Y MONTENES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 396000 | 396000 | 396000 | 249000 | 62.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.15 | 15%
| 113639 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA (20 TECHOS) |  | 26-MAZAPIL | IGNACIO ALLENDE (SAN ÁNGEL) | RURAL | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 66000 | 66000 | 66000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100%
| 113640 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA (30 TECHOS) |  | 26-MAZAPIL | POZO DE SAN JUAN | RURAL | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100%
| 113641 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA (30 TECHOS) |  | 26-MAZAPIL | SALTO DE SAN JUAN | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 30 | 30 | 100%
| 113642 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA (40 TECHOS) |  | 26-MAZAPIL | TANQUE DE HACHEROS (HACHEROS) | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 132000 | 132000 | 132000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100%
| 113643 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDA (60 TECHOS) |  | 26-MAZAPIL | TANQUE DE GUADALUPE | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23832390 | 198000 | 198000 | 198000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 60 | 100%
| 49276 |  |  |  | ADQUISICION DE CEMENTO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 34 | 34 | 100%
| 127508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 600 ESTUFAS ECOLOGICAS |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 258600 | 258600 | 258600 | 258600 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 600 | 480 | 80%
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
CONSTRUCCIÓN
| 57159 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD |  | 18-HUANUSCO | SAN RAFAEL | RURAL | 109918020 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICAPAL | - | - | 71483 | 71483 | 71483 | 71483 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 54580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1,000 M2 DE EMPEDRADO EN EL CAMINO RURAL |  | 18-HUANUSCO | SAN ANTONIO | RURAL | 109918018 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 84910 | 84910 | 84910 | 84910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
| 54553 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1,000 M2 DE EMPEDRADO EN EL CAMINO RURAL LA MEDIA LUNA |  | 18-HUANUSCO | ZAPOTE DE ARRIBA | RURAL | 109918002 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 86910 | 86910 | 86910 | 86910 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.2 | 0.2 | 100%
| 106737 |  |  |  | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LAS PILAS |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 99 32 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 805000 | 805000 | 805000 | 805000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.22 | 0.22 | 100%
| 83424 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO CARR. NORIA DE ANGELES - MARAVILLAS |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935042CP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 216758 | 216758 | 216758 | 216758 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 83516 |  |  |  | CONSTRUCCION GUARDAGANADO EN CARR. NORIA DE ANGELES - MARAVILLAS |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 109935029CP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 56342 | 56342 | 56342 | 56342 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 151892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE PAVIMENTACION Y SEсLAMIENTOS DEL CAMINO DE ESPIRITU SANTO-SAN JOSE DE ESP. STO. DEL KM 0+000 AL 2+000(3A. ETAPA) |  | 38-PINOS | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 109938097 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 752066 | 676860 | 676860 | 676860 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100% | APORT. BENEF. $75,206.00
| 151806 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS DEL CAMINO CARR. PASO BLANCO-JOSE MA. PINO SUAREZ DEL KM 1+500 AL KM 3+740 (1A. ETAPA) |  | 38-PINOS | PASO BLANCO | RURAL | 109938094 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1831858 | 1648673 | 1648673 | 1648670 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.24 | 2.24 | 100% | APORT. BENEF. $183,185.00
| 151824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS DEL CAMINO CARR. PEDREGOSO-LA PACHONA DEL TRAMO KM 1+800 AL KM 3+300(1A. ETAPA) |  | 38-PINOS | PEDREGOSO | URBANO | 109938095 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1516248 | 1364624 | 1364624 | 1364624 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.5 | 1.5 | 100% | APORT. BENEF. $151,624.00
| 151836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTOS DEL E.C. CARR. PINOS/VILLAHIDALGO-EL CHINO DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+552.96 |  | 38-PINOS | EL CHINO | RURAL | 109938096 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 1400903 | 1260813 | 1260813 | 1260813 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.55 | 0.55 | 100% | APORT. BENEF. $140,090.00
| 119119 |  |  |  | APORTACION MPAL. PARA LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, SEсLAMIENTOS, CAMINO E.C. SOMBRERETE, GONZALEZ ORTEGA-COLONIA JOSE MARIA MORELOS |  | 42-SOMBRERETE | JOSÉ MARÍA MORELOS (MORELOS) | RURAL | 144 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100% | LAS METAS SE MANEJARON COMO::::: UNA APORTACION
| 127613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CARRETERA CARACOLOES-LOS SAUCES DEL KM 13+300 AL 14+340 |  | 49-VALPARAÍSO | EL SAUZ DE SAN MATEO (LOS SAUCES) | RURAL | 109949034 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 1236424 | 1236424 | 1236424 | 609746 | 49.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1.04 | 0 | 0%
REHABILITACIÓN
| 54638 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE 4.3 KM DEL CAMINO RURAL EL GUAJE/EL SALITRILLO |  | 18-HUANUSCO | EL GUAJE (EL NACIONAL) | RURAL | 109918005 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 120090 | 120090 | 120090 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.3 | 0 | 0% | ESTA OBRA SE DA DE BAJA DEBIDO A QUE EL CLUB NO PUDO APORTAR LA PARTE QUE LE CORRESPONDIA PARA ESTA OBRA
| 57237 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA EL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CARACOL-LOMA LARGA TRAMO DEL KM 0+000 AL 5+000 |  | 18-HUANUSCO | LOMA LARGA (SAN MIGUEL) | RURAL | 109918021 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 232005 | 232005 | 232005 | 228905 | 98.7% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 9 | 9 | 100%
| 54616 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA REHBILITACION DEL CAMINO RURAL |  | 18-HUANUSCO | ZAPOTE DE ABAJO | RURAL | 109918029 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42952 | 42952 | 42952 | 42952 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.9 | 0.9 | 100%
| 57289 |  |  |  | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL E.C. JALPA/ZAC-EL YERBANIZ TRAMO DEL K,M 0+000 AL 5+000 |  | 18-HUANUSCO | EL YERBANÍS | RURAL | 109918022 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 5 | 100%
| 86699 |  |  |  | APORT. MPAL. PARA LA COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN COMUNIDAD PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | VALLECITOS | RURAL | 10FIII013 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 474375 | 474375 | 474375 | 474375 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 83695 |  |  |  | REHABILITACION TRAMO CARR. COL. FCO. I. MADERO - PEяN BLANCO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL | 109935043PR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 218748 | 218748 | 218748 | 218748 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2 | 2 | 100%
| 83598 |  |  |  | REHABILITACION TRAMO CARR. COL. MADERO - NORIA DE ANGELES |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | COLONIA MADERO (MADERO) | RURAL | 109935042PR | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 216758 | 216758 | 216758 | 216758 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 1 | 1 | 100%
| 152002 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 2+200 DEL TRAMO LA LABORCILLA - EL NIGROMANTE |  | 38-PINOS | LA LABORCILLA | RURAL | 109938106 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPAL | - | - | 189233 | 170310 | 170310 | 170310 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.2 | 2.2 | 100% | APORT. BENEF. $18,923.00
| 151955 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 3.265 DEL TRAMO EL NIGROMANTE - EL REMANENTE |  | 38-PINOS | EL NIGROMANTE | RURAL | 109938103 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 280755 | 252680 | 252680 | 252680 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 3.27 | 3.27 | 100% | APORT. BENEF. $28,075.00
| 151992 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 3+519 DEL TRAMO LA PACHONA - PEDREGOSO |  | 38-PINOS | LA PACHONA (SAN ANDRÉS) | RURAL | 109938105 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 207022 | 186320 | 186320 | 272403 | 146.2% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.41 | 2.41 | 100% | APORT. BENEF.$20,702.00, SE MODIFICARA PRESUPUESTO POR AMPLIACION DE METAS
| 151965 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 3+800 DEL TRAMO PRESA NUEVA - EL NIGROMANTE |  | 38-PINOS | PRESA NUEVA | RURAL | 109938104 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 226822 | 204140 | 204140 | 204140 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 2.41 | 2.41 | 100% | APORT. BENEF. $20,702.00
| 151942 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 4+500 DEL TRAMO OJO DE AGUA DE LA PALMA - BUENAVISTA SUR |  | 38-PINOS | OJO DE AGUA DE LA PALMA | RURAL | 109938102 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 392852 | 353567 | 353567 | 353567 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100% | APORT. BENEF.$39,285.00
| 151930 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 4+600 DEL TRAMO EL JAIBITO - MANUEL MARIA |  | 38-PINOS | EL JAIBITO | RURAL | 109938101 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 395624 | 356062 | 356062 | 356062 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100% | APORT. BENEF. $39,562.00
| 151922 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 4+632 DEL TRAMO EL REMANENTE - LA PACHONA |  | 38-PINOS | EL REMANENTE | RURAL | 109938100 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 398408 | 358568 | 358568 | 358568 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.63 | 4.63 | 100% | APORT. BENEF. $39,840.00
| 151917 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL 5+800 DEL TRAMO PRESA DE SAN PABLO-SAN JUAN DE LOS HERRERA |  | 38-PINOS | SAN JUAN DE LOS HERRERA | RURAL | 109938099 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 498932 | 449039 | 449039 | 449039 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.8 | 5.8 | 100% | APORT. BENEF. $49,893.00
| 151904 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EXISTENTE DEL KM 0+000 AL 8+070 DEL TRAMO BUENAVISTA SUR-LA LABORCILLA |  | 38-PINOS | BUENAVISTA | RURAL | 109938098 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 694096 | 624687 | 624687 | 624687 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 8.07 | 8.07 | 100% | APORT. BENEF. $69,409.00
| 152016 |  |  |  | REHABILITACION DE TERRACERIA DEL TRAMO PASO BLANCO - CERRITO DE DOLORES |  | 38-PINOS | PASO BLANCO | RURAL | 109938108 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 128325 | 128325 | 128325 | 128325 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.6 | 4.6 | 100%
| 152074 |  |  |  | REHABILITACION DE TERRACERIA DEL TRAMO SAN MARTIN - JOSE MA. PINO SUAREZ |  | 38-PINOS | SAN MARTÍN | RURAL | 109938109 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 63656 | 63656 | 63656 | 63656 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 4.5 | 4.5 | 100%
| 152007 |  |  |  | REHABILITACION DE TERRACERIA DEL TRAMO SAN MIGUEL - SAN MARTIN |  | 38-PINOS | SAN MIGUEL | RURAL | 109938107 | FIES-FEIEF | COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES | CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN) | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO | - | - | 138591 | 138591 | 138591 | 138591 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 27 | 27 | 100%
| 127584 |  |  |  | REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE LOBATOS-CUEVA GRANDE-PURISIMA DE CARRILLO EL INFIERNILLO |  | 49-VALPARAÍSO | PURÍSIMA DE CARRILLO (EL INFIERNILLO) | RURAL | 109949033 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 814346 | 814346 | 814346 | 165222 | 20.3% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5 | 0.15 | 3%
PUENTES Y PASOS PEATONALES
CONSTRUCCIÓN
| 158581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (NO. 2) SOBRE ARROYO LOS SABINOS DE LOS SABINOS, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LOS SABINOS | RURAL | 018 PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 86039 | 86039 | 86039 | 86039 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11.7 | 11.7 | 100% | OBRA TERMINADA
| 158612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (NO. 3) SOBRE ARROYO LOS SABINOS DE LOS SABINOS JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LOS SABINOS | RURAL | 019 PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 48215 | 48215 | 48215 | 48215 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 9 | 9 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN PEDRO |  | 45-TEPECHITLÁN | SAN PEDRO OCOTLÁN | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 14 | 14 | 100%
VADO
| 158643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN EL RANCHO LOS GARCIA, JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | LOS GARCÍA (RANCHO LOS GARCÍA) | RURAL | 047 PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 22285 | 22285 | 22285 | 22285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60 | 60 | 100% | OBRA TERMINADA
| 74723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN CHACUILOCA |  | 45-TEPECHITLÁN | CHACUILOCA (PLAN DE CHACUILOCA) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55663 | 55663 | 55663 | 55663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 74303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN RANCHO NUEVO |  | 45-TEPECHITLÁN | RANCHO NUEVO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 45278 | 45278 | 45278 | 45278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 114.7 | 114.7 | 100%
| 74381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VADO EN VILLA JUAREZ |  | 45-TEPECHITLÁN | VILLA JUÁREZ (EL TECOLOTE) | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 36635 | 36635 | 36635 | 36635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 100 | 100 | 100%
| 123122 |  |  |  | CONSTUCCION DE VADOS |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | CARRIZALILLO | RURAL | AUN SIN NUMERO | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | LA OBRA SERA EJECUTADA POR LOS BENEFICIARIOS CON LA SUPERVICION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 95706 | 0 | 95706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 109.08 | 0 | 0% | SE REALIZARAN 2 VADOS EN LOS CUALES TENDRA UNA SUMA TOTAL DE 109.08 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES
OTROS
| 134464 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO MARGINAL EN EL ARROYO LAS CRUCES (PROGRAMA 3X1) |  | 49-VALPARAÍSO | CRUCES | RURAL | 109949051 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 30001 | 30001 | 30001 | 30001 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.1 | 10%
| 77848 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO CARRETERO PARA LA APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | EL REFUGIO DEL ZACATE | RURAL | 109953040PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 90944 | 90944 | 90944 | 90944 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 77885 |  |  |  | ELABORACIÓN DE PROYECTO CARRETERO PARA LA APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | ESTANCIA DE ÁNIMAS | URBANO | 109953059PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | OBRA PÚBLICA | - | - | 134850 | 0 | 134850 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA PECUARIA
CONSTRUCCIÓN
| 127644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAя GARRAPATICIDA |  | 49-VALPARAÍSO | EL TULAR (SAN JOSÉ DEL TULAR) | RURAL | 109949019 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 145544 | 145544 | 145544 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTABLO/APRISCO | 1 | 0 | 0%
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
OTROS
| 62239 |  |  |  | SUMINISTRO DE SEMILLA PARA PASTO ANDROPOGON. |  | 1-APOZOL | PALMA CUATA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1.5 | 1.5 | 100%
| 79569 |  |  |  | MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO |  | 10-FRESNILLO | SAN JOSÉ DEL QUELITE | RURAL | 31002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47492 | 47492 | 47492 | 47492 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 85124 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA AFORO DE POZO CHARCO DE LA YEGUA NO. 9 SR. ALVARO BECERRA RAMÍREZ |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85144 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN NORIA NUM 48 SRA. REBECA CHAVEZ PARGA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85293 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN EN FCO. E. GARCIA DE FRANCISCO RODṘUEZ BECERRA |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85256 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN EN FCO. E. GARCIA DE GUMARO BECERRA RAM̒EZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85189 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE UN POZO SR REYES LOPEZ LOPEZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85110 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO SR. JOSÉ PEREA CHAVEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85337 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO EN POZO 15 SAN IGNACIO EJIDO DE TACOALECHE SR. FELIMÓN GONZÁLEZ ESPARZA |  | 17-GUADALUPE | SAN IGNACIO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85224 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SRA. IRENE CHAVEZ MUяZ |  | 17-GUADALUPE | EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85323 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TUBO DE CONDUCCIÓN SR. JUAN ORTIZ RAMÍREZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84841 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA NORIA SR. JUAN ROMAN RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84821 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA NORIA SR. PEDRO ROMAN RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85040 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE CINTILLA PARA LA UNIDAD DE RIEGO N 7 BURRAS, SR. GUSTAVO BERNAL LLAMAS |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83488 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE CINTILLA Y ALCOLCHADO POZO N 7/2, COM. FCO. E. GARCÍA SR. PEDRO BECERRA LLAMAS |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83595 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO N 4 HUIZACHE NEGRO, COM. FCO. E. GARCÍA SR. JAVIER DIAZ BECERRA |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83641 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO SAN CARLOS, COM. SAN CARLOS SR. SALVADOR VILLALOBOS NERI |  | 17-GUADALUPE | SAN CARLOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84949 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE LAY-FLAT Y CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO PARA EL POZO N 10 LA LOMA DEL EJIDO FRANCISCOE. GARCIA, SR. ALFREDO SANCHEZ ESCOBEDO |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82303 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MANGUERA LAY-FLAT Y CINTILLA POZO N 6 BURRAS E. CASA BLANCA, COM. FCO. E. GARCÍA SR. ANTONIO ORTIZ BECERRA |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84441 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TECNIFICACIÓN EN POZO N 59 LA ALAMEDA, COM. ZOQUITE SR. ANGEL ORTIIZ CHAVEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82230 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CORRALES (28 TUBOS DE 2), BEBEDERO Y COMEDERO, COM. SAN CARLOS SRA. MARIA LUCIA VILLALOBOS NERI |  | 17-GUADALUPE | SAN CARLOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82162 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CORRALES, COM. OJO DE AGUA SR. JESÚS M. MUяZ GARCÍA |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82174 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE FOSA DE ALMACENAMIENTO, COM. SAN ISIDRO BOCANEGRA SR. ROBERTO RAFAEL JARA DE LA TORRE |  | 17-GUADALUPE | SAN ISIDRO BOCANEGRA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83417 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, SR. J. JESÚS JAIME SANTANA CAMPOS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82238 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL NORIA LOS ALAMOS, COM. ZOQUITE SR. MOISES ROSALES ORTIZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83522 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN, COM. LAGUNA HONDA SR. SEBASTIAN TORRES LOPEZ |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83536 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN, COM. LAGUNA HONDA SRA. MA. CRUZ CARDONA VENEGAS |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83346 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, COM. CASA BLANCA SR. JORGE LUIS ESPARZA DAVILA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 77100 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE UNA BODEGA, COM. CASA BLANCA SR. JUAN SORIANO AMBRIZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82165 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA POZO EL BAJIO, COM. TACOALECHE SR. RAUL MARTINEZ PACHECO |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82201 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA POZO N 21 CRUZ DE PIEDRA, COM. TACOALECHE SRA. ANA MARIA CHAVEZ GONZALEZ |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83366 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TECHUMBRE DE UNA BODEGA, COM. CASA BLANCA SR. JUAN MANUEL SANCHEZ AMBRIZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82236 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TECHUMBRE DE UNA BODEGA, COM. SAN CARLOS SRA. MARIA DE JESUS VILLALOBOS NERI |  | 17-GUADALUPE | SAN CARLOS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82226 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (16 PZAS DE PTR 3) PARA CONSTRUCCIÓN DE CORRALES EN BAя GARRAPATICIDA, COM. VIBORITAS SR.PEDRO ESCOBAR CAMPOS |  | 17-GUADALUPE | VIBORITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83475 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (20 LAMINAS Y 12 MONTEN) PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, COM. FCO. E. GARCÍA SR. JUAN BECERRA RAMIREZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76880 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (20 LAMINAS Y 20 MONTEN) PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN, COM. BAJIO DEL CARMEN SR. SALVADOR LECHUGA RODIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | BAJÍO EL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82170 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (30 LAMINAS Y 15 MONTEN) PARA CONSTRUCCIÓN DE UN TEJABAN, COM. NORIAS DE LA SOLEDAD SR. JUAN PEDRO ORTIZ DIMAS |  | 17-GUADALUPE | NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84594 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE PLASTICO PARA INVERNADERO PREDIO LA TINAJA, COM. TACOALECHE SR. CATARINO PALACIOS VAZQUEZ |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131720 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO POZO N 2 EL CHOCOLATILLO SR. EFREN ORTIZ JAQUEZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131708 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO SR. JOAQUIN HERRERA CHAVEZ |  | 17-GUADALUPE | BAJÍO EL CARMEN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85067 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCION DE 60 PARA EL POZO N 8 BIS, SR. HERIBERTO LEDEZMA ROJAS |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82291 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CON HIDRANTE DE 4 NORIA DE ZOQUITE, COM. ZOQUITE SR. PEDRO CHAVEZ GUZMAN |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83612 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA EL POZO N 13, COM. EL BORDO SR. ANTONIO GARCÍA ESPARZA |  | 17-GUADALUPE | EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84972 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA LA UNIDAD DE RIEGO CASA BLANCA SR. RAFAEL BERNAL TORRES |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84994 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ADEME PARA LA UNIDAD DE RIEGO EL CHAMIZAL SR. JESUS BECERRA LOPEZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82160 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE COMPUERTA DE 6 PARA EL POZO N 99 EL BAJIO DE ARRIBA, COM. ZOQUITE SRA. MARÍA GUADALUPE MARTINEZ NAVA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84363 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, COM. LA LUZ SRA. SOLEDAD LLAMAS BERNAL |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84468 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, COM. TACOALECHE SR. J. ENRIQUE GOMEZ SANTOS |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84313 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. BALTAZAR MEDINA GALLEGOS |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84299 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. CONRADO GONZALEZ RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84332 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. GUADALUPE ROBLEDO RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83766 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. JOSE GONZALEZ PEREA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84345 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. JUAN GABRIEL MEDINA RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83706 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. LUCIANO RAMOS MEDINA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84280 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. MIGUEL SANTOS PEREZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83791 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4, COM. ZOQUITE SR. ROGELIO MEDINA RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84550 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN INVERNADERO, COM. AGUA SRA. CAROLINA BERNAL LEDEZMA |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84518 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN INVERNADERO, COM. CASA BLANCA SR. JESUS MANUEL SILVA NUхZ |  | 17-GUADALUPE | EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84535 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN INVERNADERO, COM. CASA BLANCA SR. MIGUEL CARLOS LEDEZMA RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82308 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PARA BEBEDEROS, COM. ZOQUITE SR. FRANCISCO RAUDALES PICASSO |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84489 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN, SR. CARLOS ROMÁN BARRIOS |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83308 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME POZO NUEVO LAS B. COM. CASA BLANCA SR. AURELIO RODRIGUEZ FLORES |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83669 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA TECNIFICACIÓN, COM. ZOQUITE SR. JESUS FUENTES GONZALEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82194 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE UN APAPALOTE PARA ATRACCIÓN DE AGUA POZO GRANJA SAN JUAN, COM. SAN RAMÓN SR. J. CARLOS ORTIZ BAѕELOS |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82157 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE UN ARRANCADOR PARA EL POZO N 1 LA CUCHILLA, COM. LA LUZ SR. SILVESTRE GARCÍA AMBRIZ (MIGUEL ORTIZ AVILA) |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131361 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE SUMERGIBLE DEL POZO N 2, COM. FCO. E. GARCÍA SR.JOSÉ MANUEL DEL RÍO AMBRIZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82287 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE UNA ORDEсDORA, COM. VIBORITAS SR. J. JESUS CASTORENA GALLEGOS |  | 17-GUADALUPE | VIBORITAS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76820 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE UNA SEMBRADORA, COM. CASA BLANCA SR. ALFONSO BERNAL ZEPEDA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83550 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE Y TINACO 1100 LTS, COM. LAGUNA HONDA SRA. RITA TORRES GARCÍA |  | 17-GUADALUPE | LAGUNA HONDA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76843 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 1,000 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 4 EN PRESA DE LA COM. FCO. E. GARCÍA SR. SILVESTRE RODRIGUEZ BECERRA |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83426 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 120 M DE TUBERÍA DEL POZO, COM. EL BORDO SR. LUIS REYES GARCÍA LOPEZ |  | 17-GUADALUPE | EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83244 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE LA NORIA LAS ANIMAS, COM. ZOQUITE SRA. MARIA DE JESUS ORTIZ GUZMAN |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83221 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 4 DE LA NORIA N 17, COM. ZOQUITE SRA. BELEN OLIVA VAZQUEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82150 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 4 POZO EL ANIEGO, COM. ZOQUITE SR. ELEAZAR ROMAN FUENTES |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82156 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 4 POZO LA ALAMEDA, COM. ZOQUITE SR. MIGUEL ORTIZ AVILA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82153 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 4 POZO N 113 LAS MARAVILLAS, COM. ZOQUITE SR. MANUEL ROBLEDO GUAJARDO |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82179 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 MTS. DE TUBERÍA DE ADEME DE 12, COM. OJO DE AGUA SR. NICOLAS GARCIA BECERRA |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76735 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 MTS. DE TUBERÍA DE ADEME DE 12 PARA EL POZO N 1 BURRAS, COM. CASA BLANCA SR. J. ISABEL LOPEZ RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82176 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 MTS. DE TUBERÍA DE ADEME DE 12 PARA EL POZO N 99, COM. OJO DE AGUA SRA. ELIZABETH DEL RIO ORTIZ |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82183 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 200 MTS. DE TUBERÍA DE ADEME DE 4 POZO LA BLANQUITA, COM. ZOQUITE SR. ADRIAN GONZALEZ MEDINA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 77000 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 2,000 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN POZO N 11, COM. CASA BLANCA SR. CRUZ TORRES RAMIREZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85406 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 210 MTS.DE TUBO DE ADEME PARA POZO NUM. 1 EL HUIZACHE NEGRO SRA. PAULA MAURICIO BECERRA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82152 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 250 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 4 POZO N 51, COM. ZOQUITE SR. ISIDRO ORTÍZ AVILA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76788 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 300 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 6 DEL POZO N 4 PALMA VERDE, COM. LA LUZ SR. ALBERTO AMBRIZ RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82283 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 500 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 6 DEL POZO LOS RANCHEROS, COM. FCO. E. GARCÍA SR. JUAN BECERRA ESCOBEDO |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82299 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 500 M DE TUBERÍA Y CINTILLA POZO N 6 EL DURAZNO, COM. FCO. E. GARCÍA SR. J. ANTONIO ORTIZ AMBRIZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 77146 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 600 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN POZO N 2 LOS DELGADILLOS, COM. LA LUZ SR. ALBERTO PEREZ GARCÍA |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82327 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN DE 600 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 6 DEL POZO N 3, COM. LA LUZ SR. FILIBERTO BECERRA ESCOBEDO |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85370 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN C. YESENIA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ |  | 17-GUADALUPE | COLONIA OSIRIS | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131417 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, COM. SAN RAMON SR. JOSE FELIX FLORES GARCÍA/ JOSÉ FLORES CERVANTES |  | 17-GUADALUPE | SAN RAMÓN | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83337 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ADQUISICIÓN 120 M DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL POZO, COM. EL BORDO SRA. MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84925 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA COMPRA DE TUBERIA DE CONDUCCION UNIDAD DE RIEGO DE TACOALECHE POZO N 5 LA COCINERA, SR. DAVID GUERRERO TORRES |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131626 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y TEJABAN SR. ROGELIO PÉREZ DÍAZ |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83376 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA ELECTRIFICACIÓN PARA RIEGO, COM. ZOQUITE SR. GERARDO SOSA GONZALEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131615 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DE POZO NUM 7 EL DURAZNO SR. ANTONIO BECERRA LÓPEZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82318 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO, COM. FCO. E. GARCÍA SR. MARTIN LOPEZ NAVARRO |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84760 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO N 1, COM. FCO. E. GARCÍA SR. JUAN BAѕELOS TORRES |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84571 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO N 12 BIS AMPLIACIÓN, COM. CASA BLANCA SR. BARTOLO GONZALEZ ESPARZA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82188 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO N 3 BIS, COM. LA LUZ SR. ALEJANDRO ORTIZ AMBRIZ |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82158 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO N 90, COM. CASA BLANCA SR. MARTIN BECERRA ORTIZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131469 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA NUEVA PERFORACIÓN DE POZO LA VERDE DEL EJIDO DE LA LUZ SR. EUGENIO ORTIZ RAMÍREZ |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 77053 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE UN POZO (NUEVO), COM. CASA BLANCA SR. MANUEL BERNAL TORRES |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82148 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE UN POZO (NUEVO), COM. LA LUZ SR. RUBEN DÍAZ BECERRA |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 77133 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE UN POZO (NUEVO) N 13 AMPLIACIÓN, COM. OJO DE AGUA SR. JOSE LUIS GAYTAN RODRIGUEZ |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82313 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACIÓN DE UN POZO (NUEVO) POZO LAS BURRAS, COM. CASA BLANCA SR. MARIO SANCHEZ LOPEZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85082 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA PERFORACION DE POZO LA HUERTA DEL EJIDO CASA BLANCA SR. ERNESTO BERNAL AMBRIZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131686 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REHABILITACIÓN DE GUARDAGANADO DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD SR. ANTONIO ORTIZ BECERRA |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 77018 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA RELOCALIZACIÓN DEL POZO N 1 EL CHAMIZAL, COM. CASA BLANCA SR. FRANCISCO BECERRA RAMIREZ |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131397 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA RELOCALIZACIÓN DEL POZO N 1 LOS DELGADILLOS, COM. LA LUZ SR. ELÍAS CAMPOS LÓPEZ |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76967 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA RELOCALIZACIÓN DEL POZO N 16 AMPLIACIÓN, COM. CASA BLANCA SR. J. JESÚS TORRES BAѕELOS |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 76765 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA RELOCALIZACIÓN DEL POZO N 4 AMPLIACIÓN, COM. OJO DE AGUA SR. J. MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ |  | 17-GUADALUPE | OJO DE AGUA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82167 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA RELOCALIZACIÓN DEL POZO N 5 LA PALMA, COM. FCO. E. GARCÍA SR. FCO. JAVIER RODRIGUEZ DÍAZ |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84701 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE SUMERGIBLE, COM. ZOQUITE SR. RAUL CHAVEZ GUZMAN |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 82245 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPARACIÓN DEL POZO AGUA POTABLE, COM. LA LUZ SR. RAFAEL RODRIGUEZ ACOSTA |  | 17-GUADALUPE | LA LUZ | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 83500 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA REPOSICIÓN DE UNA BOMBA DE SUMERGIBLE DEL POZO EL PROGRESO, COM. FCO. E. GARCÍA SR. GONZALO LEDEZMA BERNAL |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84864 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO EN PREDIO LA MINITA SR. EDUARDO MANZANARES ACUс |  | 17-GUADALUPE | SAN JERÓNIMO | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 84788 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA NORIA NUM. 11 EL DIAMANTE SR. MANUEL CORTEZ RIVERA |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131641 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TRANSFORMADOR EN POZO LOS JACALES SR. RAÚL ROSAS RODRÍGUEZ |  | 17-GUADALUPE | TACOALECHE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131702 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN SR. FERMIN SOSA FUENTES |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131678 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TUBERÍA DE CONEUCCIÓN SR. JUAN LÓPEZ PARGA |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131654 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA TUBERÍA Y PICHANCHA SR. GAMALIEL RODRÍGUEZ LÓPEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85357 |  |  |  | APORTACIÓN AL CONVENIO PARA 600 MTS DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN UNIDAD DE RIEGO POZO NUM 15 BURRAS SR. JOSÉ RODRÍGUEZ ACOSTA |  | 17-GUADALUPE | CASA BLANCA | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85426 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE TUBERIA PARA CONDUCCIҎ EN LA NORIA 12 ARBOLITOS NUM. 65 SR. CONRADO REYES CANDELAS |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 131488 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO PARA ADQUISICION DE 200 MTS. DE TUBERIA DE CONDUCCIҎ DE 4 PARA LA NORIA DEL EJIDO DE ZOQUITE SRA. ANDREA CARLOS CHAVEZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85445 |  |  |  | APORTACIҎ AL CONVENIO PARA ADQUISICION POSTERIA PARA CERCO PERIMETRAL SR. DELFINA SAUCEDO ORTIZ |  | 17-GUADALUPE | ZOQUITE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85507 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PAR EXCVACIONES PARA INSTLACION DE TUBERIA PARA TUBERIA DE CONDUCCIҎ DE SISTEMA DE RIEGO |  | 17-GUADALUPE | FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS) | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 106669 | 106669 | 106669 | 106669 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
| 84900 |  |  |  | RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PARA SISTEMAS DE RIEGO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS AGRARIOS | ASUNTOS AGRARIOS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | CONTRATO | 1 | 1 | 100%
| 57347 |  |  |  | REHABILITACION DE LA CORTINA DE LA PRESA VIEJA CON CONCRETO CICLOPEO |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 109918030 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 39200 | 39200 | 39200 | 39168 | 99.9% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 112 | 112 | 100%
| 158890 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y FIRMES EN LA ASOCIACION GANADERA DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 021 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 59046 | 59046 | 59046 | 59046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 310.48 | 310.48 | 100% | OBRA TERMINADA
| 158839 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS Y SUMINISTRO DE VALVULAS DE COMPUERTA, ZONA DE RIEGO DE PRESA LIBERALISMO SOCIAL DE SANTA JUANA, JALPA, ZAC. (3RA. ETAPA). |  | 19-JALPA | SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 020 PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 90 | 90 | 100% | OBRA TERMINADA
| 160345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN NAVE INDUSTRIAL DE LA UNION DE GUAYABEROS EN JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 023 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 1383233 | 1383233 | 1383233 | 1383233 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 159499 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN NAVE INDUSTRIAL DE LA UNION DE GUAYABEROS DE JALPA, ZAC. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 022 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 103502 | 103502 | 103502 | 103502 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 438.5 | 438.5 | 100% | OBRA TERMINADA
| 160390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 048 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 51008 | 51008 | 51008 | 51008 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 108767 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ZONA DE JALES |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 99 32 009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 3000 | 3000 | 100%
| 108605 |  |  |  | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PORTATIL (ADQ. DE CINTILLA) |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 99 32 008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 433743 | 433743 | 433743 | 433743 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 61 | 61 | 100%
| 75673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SALON PARA USOS PRODUCTIVOS RURALES EN EJIDO ALVARO OBREGON (SEGUNDA ETAPA) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1200091 | 1200091 | 1200091 | 1200091 | 100% | 0 | 0 | SALÓN | 1 | 1 | 100%
| 65750 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA PLANTA SOLAR |  | 45-TEPECHITLÁN | LLANO FRÍO | RURAL | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16206 | 16206 | 16206 | 8102 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 134485 |  |  |  | APORTACION PARA EL ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO |  | 49-VALPARAÍSO | EL ASTILLERO | RURAL | 109949092 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 134478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO |  | 49-VALPARAÍSO | ACATITA DE ABAJO | RURAL | 109949071 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 300010 | 300010 | 300010 | 299467 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 134474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO |  | 49-VALPARAÍSO | EL PEINILLO | RURAL | 109949068 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 300010 | 300010 | 300010 | 263357 | 87.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 134468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO |  | 49-VALPARAÍSO | EL SALTO | RURAL | 109949067 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 300010 | 300010 | 300010 | 298649 | 99.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 134477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO |  | 49-VALPARAÍSO | J. JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA (SAN MATEO) | RURAL | 109949070 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 300010 | 300010 | 300010 | 298990 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 134475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO |  | 49-VALPARAÍSO | MIMBRES | RURAL | 109949069 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 300010 | 300010 | 300010 | 299841 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.95 | 95%
| 134467 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO |  | 49-VALPARAÍSO | EL CHARCO | RURAL | 109949066 | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | INFRAESTRUCTURA RURAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 100650 | 100650 | 100650 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 134480 |  |  |  | MODERNIZACION DE ZONA DE RIESGO DE PRESA DE ATOTONILCO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 109949083 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
GASTOS INDIRECTOS
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS
| 74056 |  |  |  | ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITE Y SANTA MONICA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 2 | 2 | 100%
| 160847 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 006 CP | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER ZAC | - | - | 96766 | 96766 | 96766 | 96766 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 160815 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 004 GI | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 140000 | 85000 | 140000 | 85000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 10200 | 10200 | 100% | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPTO. DE DES. ECON. Y SOC.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
| 53520 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101105002CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 102581 | 102581 | 102581 | 102581 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 73701 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO III |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 187598 | 187598 | 187598 | 171426 | 91.4% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
| 85617 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO III |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 203022 | 203022 | 203022 | 185489 | 91.4% | 0 | 0 | PERSONA | 9 | 9 | 100%
| 160738 |  |  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO, VIATICOS Y GASTOS DE REPRESENTACION. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 002 GI | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 18000 | 15809 | 18000 | 15809 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | PAGO POR VIATICOS EN COMISION DE SERVICIOS POR PARTE DEL DEPTO. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.
| 122367 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA (SEPLADER) |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 180641 | 180641 | 180641 | 180641 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 5417 |  |  |  | APORTACION PARA LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 101122005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70968 | 70968 | 70968 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
| 1183 |  |  |  | GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA(REUNIONES, SUPERVICION Y EVENTOS VARIOS) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10112202 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 52000 | 52000 | 52000 | 30220 | 58.1% | 0 | 0 | LOTE | 32 | 21 | 65.6%
| 27966 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 63058 | 63058 | 63058 | 63058 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | RECURSO QUE PERTENECE A EL TRIMESTRE ANTERIOR Y NO SE REPORTO A TIEMPO
| 28460 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA (DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28026 | 28026 | 28026 | 28026 | 100% | 0 | 0 | ASISTENCIA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDE A EL TRIMESTRE ANTERIOS QUE NO SE CAPTURO A TIEMPO, ES DESARROLLO INSTITUCIONAL
| 110278 |  |  |  | APORTACION PARA LA ENTIDAD NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 11 32 003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 24818 | 24818 | 24818 | 24818 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 83686 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO, CONSUMO DE GASOLINA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 335155 | 335155 | 335155 | 335155 | 100% | 335155 | 335155 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100%
| 520 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOB DEL ESTADO (SEPLADER) |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139001CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | SEPLADER REGIONAL | - | - | 223168 | 223168 | 223168 | 223168 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
| 81351 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO A GUADALUPE DE ANDA VALDEZ DEL 1 AL 15 DE FEBRERO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21105 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 80612 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21102 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81252 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21103 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81395 |  |  |  | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO A FRANCISCO GERARDO ALCANTARA CERVANTES DEL 1 AL 15 DE AGOSTO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21110 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 122609 |  |  |  | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 004 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 194143 | 77.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.73 | 73%
| 92667 |  |  |  | PAGO A PERSONA POR CAPTURAR PROGRAMA A AUDITORIA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 78116 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS. |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101153004CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A OBRA
| 81718 |  |  |  | ADQUISICION DE LLANTAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21185 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 81704 |  |  |  | ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21183 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 91597 |  |  |  | ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON NUM. ECONOMICO 407 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211204 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2523 | 2523 | 2523 | 2523 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81757 |  |  |  | INSTALACION DE CARROCERIA EN CAMIONETA FORD 350 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211110 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81713 |  |  |  | LAVADO DE LOS VEHICULOS NO. 407, 409 Y 415 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21184 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 91533 |  |  |  | LAVADO DE VEHICULO FORD RANGER NO. ECONOMICO 407 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211192 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81763 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211113 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81665 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 406, 411 Y 454 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21168 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22347 | 22347 | 22347 | 22347 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 91260 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211179 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81656 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM AL VEHICULO NO. 420 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21167 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2512 | 2512 | 2512 | 2512 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81567 |  |  |  | MANTENIMINETO DE VEHICULOS CON NO. 409, 411 Y 454 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21152 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 21524 | 21524 | 21524 | 21524 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 3 | 3 | 100%
| 81415 |  |  |  | PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE LOS 15,000 KM DEL VEHICULO FORD RANGER NO. 421 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21122 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81604 |  |  |  | PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE LOS 20,000 KMS DE VEHICULOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21153 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2609 | 2609 | 2609 | 2609 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 83701 |  |  |  | PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE LOS 40,000 KMS DE LA CAMIONETA FORD RANGER CON NUM. ECONOMICO 420 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211140 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 91122 |  |  |  | PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA CON NUM 454 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211164 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1743 | 1743 | 1743 | 1743 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81680 |  |  |  | PAGO DE ANTICIPO DE CARRACERIA PARA CAMIONETA F 350 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21180 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 91079 |  |  |  | PAGO DE LAVADO DE VEHICULO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211163 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 480 | 480 | 480 | 480 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81816 |  |  |  | PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LOS 5,000 KMS Y 10,000 KMS CON NUM. ECONOMICO 416 Y 423 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211139 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 81722 |  |  |  | PAGO POR EL AUMETO DE LA CARROCERIA DE 1.20 MTS. A 1.70 MTS. DE LA CARROCERIA TIPO CARGA A GRANEL PARA CAMIONETA F 350 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21186 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81417 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO A VEHICULO NO. 416 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21123 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81560 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 10,000 KM DE CAMIONETA CHEVROLET COLORADO NO.418 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21151 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 876 | 876 | 876 | 876 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 91004 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 30,000 KM A LA CAMIONETA RANGER CON NUM. ECONOMICO 415 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211153 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4923 | 4923 | 4923 | 4923 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 90800 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE LOS 5,000 KM A LA CAMIONETA FORD-350 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211142 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81609 |  |  |  | SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21154 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81397 |  |  |  | SERVICIO AL VEHICULO NO. 416 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21111 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81767 |  |  |  | SERVICIO DE LOS 10,000 KMS A CAMIONETA NO 419 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211115 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81779 |  |  |  | SERVICIO DE LOS 15,000 KMS A UNA CAMIONETA CHEVROLETCOLORADO NO. 418 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211125 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1896 | 1896 | 1896 | 1896 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 90971 |  |  |  | SERVICIO DE LOS 25,000 KM A LA CAMIONETA FORD RANGER CON NUM. ECONOMICO 421 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211152 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROCLLO SOCIAL | - | - | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 91548 |  |  |  | SERVICIO DE LOS 30,000 Y 60,000 KMS A LOS VEHICULOS FORD RANGER CON NO. ECONOMICO 416 Y 421 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211193 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6175 | 6175 | 6175 | 6175 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 81747 |  |  |  | SERVICIO DE LOS 40,000 KMS A CAMIONETA FORD RANGER NO, 416 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21198 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4456 | 4456 | 4456 | 4456 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81744 |  |  |  | SERVICIO DE LOS 5,000 KMS AL VEHICULO NO. 423 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21197 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81787 |  |  |  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO POINTER PICKUP |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211136 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DITECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3807 | 3807 | 3807 | 3807 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 91608 |  |  |  | SERVICIO DE VEHICULO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211205 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 160452 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 001 G I | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 20000 | 18584 | 20000 | 18584 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZAN DOS VEHICULOS PARA DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PARA REALIZAR VISITAS A OBRAS EN INICIO, AVANCE Y TERMINO DE EJECUCION DEL RAMO 33
| 122494 |  |  |  | COMBUSTIBLES |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 003 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 111495 | 111495 | 111495 | 75000 | 67.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 122408 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 22722 | 56.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 5323 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE VEHICULO DE TRABAJOM PARA EL DESEMPEя DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA (LLANTAS, SUSPENSION, ALINEACION Y BALANCEO, VALVULAS, ACCESORIOS, BATERIAS, ETC...) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922007 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41166 | 41166 | 41166 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 0 | 0%
| 961 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y SEGURO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 101122003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44592 | 44592 | 44592 | 37256 | 83.5% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 3 | 75%
| 113644 |  |  |  | LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO Y CAMION DE 10 TONELADAS |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 714972 | 87791 | 87791 | 87791 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 87791 | 87791 | 100%
| 113645 |  |  |  | REPARACION DE BULLDOZER D6H NUMERO OFICIAL 57 |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 23453 | 23453 | 23453 | 23453 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 23453 | 23453 | 100%
| 113646 |  |  |  | REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 714972 | 63278 | 63278 | 63278 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 63278 | 63278 | 100%
| 113647 |  |  |  | REPARACION DE RETROEXCAVADORA JCB NUMERO OFICIAL 75 |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 70886 | 70886 | 70886 | 70886 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 70886 | 70886 | 100%
| 113648 |  |  |  | REPARACION DE VEHICULO OFICIAL 101 DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 36941 | 36941 | 36941 | 36941 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 36941 | 36941 | 100%
| 113649 |  |  |  | REPARACION ELECTRICA DE VEHICULO OFICIAL 11 |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13131 | 13131 | 13131 | 13131 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13131 | 13131 | 100%
| 86589 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 30-MOMAX | MOMAX | URBANO | 013 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31747 | 31747 | 31747 | 31747 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO LA COMPRA DE UN CUCHARON TRASERO Y LA REPARACION DEL MOTOR DE LA RETROESCAVADORA DEL DPTO DE OBRAS PUBLICAS.
| 529 |  |  |  | REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139007CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 71894 | 71.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.72 | 72%
| 75826 |  |  |  | REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 18027 | 36.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 127755 |  |  |  | REFACCIONES Y REPARACIONES MENORES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 101149003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 75200 | 75200 | 75200 | 25128 | 33.4% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.33 | 33%
| 77967 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS SALIDAS |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101153001CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 3750 | 3750 | 100%
| 78191 |  |  |  | REPARACIONES MENORES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO UTILIZADO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101153006CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5000 | 1104 | 5000 | 1104 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 55312 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 205363 | 102.7% | 0 | 0 | LITRO | 2430 | 0 | 0%
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FISM
| 83404 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6338 | 6338 | 6338 | 6338 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS
| 62309 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS Y UN SCANNER |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 101103002 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17860 | 17860 | 17860 | 17860 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 62072 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 18872 | 18872 | 18872 | 18872 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 62221 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL P/ ATENCION DE PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 101103001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 53539 |  |  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101105003CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 68557 | 68557 | 68557 | 68557 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 8569.63 | 8569.63 | 100%
| 61898 |  |  |  | COMPRA DE PLOTTER MARCA CANON |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101105005CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 61820 |  |  |  | VIATICOS |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101105005CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 81525 |  |  |  | ADQUISICION DE HOJAS DE MAQUINA PARA EXPEDIENTES UNITARIOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21139 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 8271 | 8271 | 8271 | 8271 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 81554 |  |  |  | ADQUISICION DE TAPETES PARA CAMIONETA FORD RANGER NO, 419 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21150 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 352 | 352 | 352 | 352 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 81612 |  |  |  | ADQUISICION DE TAPETES PARA CAMIONETA FORD RANGER NO. 422 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21155 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 382 | 382 | 382 | 382 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 81762 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211112 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 297612 | 297612 | 297612 | 297612 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 81441 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 VEHICULOS FORD RANGER MODELO 2010 ASIGNADOS PARA OBRA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21134 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 390570 | 390570 | 390570 | 390570 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 91296 |  |  |  | PAGO A PROVEEDOR POR LA ROTULACION DE VEHICULOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211181 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5359 | 5359 | 5359 | 5359 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 91194 |  |  |  | PAGO DE MANO DE OBRA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211169 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 91276 |  |  |  | PAGO DE PENSION DE VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211180 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 0 | 0 | 0%
| 81695 |  |  |  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21182 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100%
| 81752 |  |  |  | PAGO DE PENSION DE VEHICULOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21199 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100%
| 81475 |  |  |  | PAGO DE PENSION PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21137 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100%
| 81687 |  |  |  | PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO P 350 XL SUPER DUTY PLUS MODELO 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21181 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12211 | 12211 | 12211 | 12211 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 81478 |  |  |  | PAGO DE ROTULACION DE VEHICULOS CON NO, ECONOMICO 422 Y 423 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21138 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100%
| 81470 |  |  |  | PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21136 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15689 | 15689 | 15689 | 15689 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 81451 |  |  |  | PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO ASIGNADO A OBRA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21135 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 15689 | 15689 | 15689 | 15689 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 91177 |  |  |  | PAGO DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211168 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 0 | 0 | 0%
| 81805 |  |  |  | PAGO POR PENSION DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211138 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 12 | 100%
| 131958 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL ÁREA ENCARGADA DEL FONDO III |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5401 | 5401 | 5401 | 5401 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 85527 |  |  |  | APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 255085 | 255085 | 255085 | 255085 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 55140 |  |  |  | ADQUISICION DE TONER Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 091118002 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 8388 | 83.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 160791 |  |  |  | ADQUISICIONES PARA LA OPERACION DEL FONDO A) EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO Y OFICINA. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 003 GI | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 20000 | 19345 | 20000 | 19345 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE TONER Y EQUIPO DE COMPUTO.
| 122649 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 005 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 7054 | 35.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.25 | 25%
| 980 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 109922006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27834 | 27834 | 27834 | 1955 | 7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 12 | 2 | 16.7%
| 72019 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | EL H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 100391 | 100391 | 100391 | 100391 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12567 | 12567 | 100%
| 72321 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO (GASTOS INDIRECTOS) |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23004 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 43024 | 43024 | 43024 | 43024 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 43024 | 43024 | 100%
| 113650 |  |  |  | ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 38459 |  |  |  | ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO CON PEDESTAL Y SILLON DE PIEL PARA LA OFICINA DE SISTEMA MUNICIPAL DIF LAGUNA GRANDE Y 3 SILLONES DE PIEL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 49176 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS PARA LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARIA DE GOBIERNO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21746 | 21746 | 21746 | 21746 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 109218 |  |  |  | ADQUISICION DE REVOLVEDORA |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 11 32 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 17990 | 17990 | 17990 | 17990 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 85120 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 143638 | 143638 | 143638 | 143638 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 143638 | 143638 | 100%
| 85085 |  |  |  | ADQ. P/LA OPERACION DEL FONDO PAPELERIA |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101135005 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 41679 | 25045 | 41679 | 25045 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.6 | 60%
| 85191 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101135006 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 82576 | 82576 | 82576 | 82576 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 84784 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y LUB. P/VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101135002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 84503 |  |  |  | MTTO. DE VEHICULOS (REFACCIONES Y REPARACIONES) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101135001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22000 | 21680 | 22000 | 21680 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 84987 |  |  |  | MTTO. FOTOCOPIADORAS |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101135004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19000 | 8014 | 19000 | 8014 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.42 | 42%
| 84906 |  |  |  | VIATICOS PROMEDIO 3 PERSONAS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101135003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 43393 | 60000 | 43393 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.72 | 72%
| 524 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA (HOJAS, FOLDER, ETC) |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139004CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 55000 | 55000 | 55000 | 43061 | 78.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.78 | 78%
| 526 |  |  |  | ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA ATENCION DE ALUMBRADO PUBLICO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139005CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 183160 | 183160 | 183160 | 178807 | 97.6% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 523 |  |  |  | VIATICOS PARA EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL PARA EL TRASLADO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139003CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 92000 | 92000 | 92000 | 77500 | 84.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.84 | 84%
| 522 |  |  |  | VIATICOS PARA SALIDAS A ZACATECAS |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139002CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50500 | 50500 | 50500 | 50500 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 77677 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO BASICO, SISTEMA DE INFORMACION Y TELECOMUNICACION (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE TELECOMUNICACION) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 08 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 2401 | 24% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 77284 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 05 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 212289 | 212289 | 212289 | 207600 | 97.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 77588 |  |  |  | COORDINACION Y GESTION MUNICIPAL REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y GESTION MUNICIPAL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 06 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 12000 | 60% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 75955 |  |  |  | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO, OFICINA, CALCULO Y MEDICION, MOBILIARIO, PAPELERIA ENTRE OTROS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 75862 |  |  |  | REUNIONES DE CONSEJO (COMBUSTIBLE Y COMIDAS PARA CONSEJEROS, VIATICOS PARA PERSONAL ENTRE OTROS) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 83504 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA REBOMBEO |  | 45-TEPECHITLÁN | CERRITO DE VARGAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 44660 | 44660 | 44660 | 44660 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 76080 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 6003 | 80% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 63987 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO TENIA UN ERROR.
| 82489 |  |  |  | PAGO DE PROYECTO Y ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 92696 |  |  |  | PAGO POR DESCARGA DE CEMENTO PARA OBRAS DEL FONDO III |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 74677 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 101148001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 127088 | 127088 | 127088 | 127088 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 74701 |  |  |  | APOYO A 55 CONSEJEROS MUNICIPALES |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 101148002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72600 | 72600 | 72600 | 42900 | 59.1% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 123764 |  |  |  | VARIAS ADQUISICIONES |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | AUN SIN NUMERO | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 192938 | 192938 | 192938 | 192938 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UNA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
| 127768 |  |  |  | ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA OPERACION DEL FONDO III |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 101149004 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 244700 | 244700 | 244700 | 227203 | 92.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 127702 |  |  |  | COMBUSTIBLE |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 101149002 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 215368 | 215368 | 215368 | 155066 | 72% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.72 | 72%
| 78157 |  |  |  | TINTAS PARA IMPRESORA EPSON STYLUS TX100 ENTRE OTRAS |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101153005CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17485 | 16611 | 17485 | 16611 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 55400 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATVA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 162198 | 162198 | 162198 | 162198 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 55283 |  |  |  | COMPRA DE PAPELERIA Y VIATICOS, MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA REUNIONES DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 55248 | 55248 | 55248 | 49268 | 89.2% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 73995 |  |  |  | APORTACIÓN A LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157009 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 64427 | 64427 | 64427 | 64427 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 73417 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90173 | 90173 | 90173 | 90173 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 188 | 188 | 100%
| 73929 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA DE PERIFERIA DE BASURERO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5415 | 5415 | 5415 | 5415 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 10 | 10 | 100%
| 73963 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLE |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157008 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 4050 | 4050 | 100%
| 73631 |  |  |  | PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON NP-7113 |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8089 | 8089 | 8089 | 8089 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 73827 |  |  |  | PAGO DE SEGURO VEHOCULO RANGER |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6431 | 6431 | 6431 | 6431 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 73194 |  |  |  | PAGO DE TENENCIA DE 2 VEHICULOS (PICK UP VW Y RANGER) |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2196 | 2196 | 2196 | 2196 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100%
| 73376 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LOS ESPACIOS OFICINAS DE DESARROLLO MUNICIPAL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2668 | 2668 | 2668 | 2668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 73124 |  |  |  | REUNIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 101157001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2958 | 2958 | 2958 | 2958 | 100% | 0 | 0 | REUNIÓN | 2 | 2 | 100%
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS
| 81617 |  |  |  | PAGO DE ANTICIPO DE PROMOCION Y DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21156 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 81759 |  |  |  | PAGO DE ANTICIPO DE PROMOCION Y DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III EJ.2009 |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 211111 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 88207 |  |  |  | PAGO DE ANTICIPO Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO FISCAL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211141 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 91621 |  |  |  | PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211206 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 81789 |  |  |  | PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211137 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 131969 |  |  |  | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL FONDO III |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 113651 |  |  |  | VIATICOS A CONSEJEROS MUNICIPALES |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 150000 | 150000 | 100%
| 528 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101139006CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 40065 | 40065 | 40065 | 39779 | 99.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.99 | 99%
| 77728 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 09 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 135940 | 85% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 127688 |  |  |  | PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS, CONSTITUCION DE COMITES, FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO, INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 101149001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 252700 | 252700 | 252700 | 244950 | 96.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.96 | 96%
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
| 62406 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA DEPENDENCIA NORMATIVA A GOBIERNO DEL ESTADO. |  | 1-APOZOL | APOZOL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29588 | 29588 | 29588 | 29588 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 53509 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101105001CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 136800 | 136800 | 136800 | 102600 | 75% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 18 | 75%
| 81739 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO A 10 PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | DEL 21187 AL 21196 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
| 81542 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO PRESTADO PARA EL APOYO A SUPERVICION, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEL 21140 AL 21149 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | EL PAGO CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010 POR PRESTACION DE 10 PERSONAS
| 81754 |  |  |  | PAGO DE SERVIO PRESTADO PARA EL APOYO A LA SUPERVICION DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | DEL 211100 AL 211109 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 26880 | 26880 | 26880 | 26880 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | EL PAGO DE LA PRESTACION DEL SERVICO CORRESPONDE DEL 16 AL 31 DE MAYO
| 81653 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO PRESTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2010 DE 10 PERSONAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | DEL 21157 AL 21166 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
| 91056 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO PRESTADO PARA APOYO A SUPERVICION DE OBRAS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211154 AL 211162 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 23680 | 23680 | 23680 | 23680 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 9 | 9 | 100%
| 81672 |  |  |  | PAGO DEL SERVICIO PRESTADO PARA EL APOYO A LA SUPERVICION DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | DEL 21169 AL 21178 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | EL PAGO CORRESPONDE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2010
| 91157 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO PARA APOYO A LA SUPERVICION DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211165 AL 211167 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81775 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO PARA APOYO EN LA SUPERVISION DE OBRA,, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | DEL 21116 AL 21124 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | DENTRO DEL NIMERO DEL PROYECTO TAMBIEN VA EL 21114 EL PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDE DEL 1 AL 15 DE JUNIO
| 91226 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL APOYO A LA SUPERVICION DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y OTRO RELACIONADOS CON EL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DE L 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211170 AL 211178 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 9 | 9 | 100%
| 91324 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL APOYO A LA SUPERVISON DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211182 AL 211191 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25240 | 25240 | 25240 | 25240 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
| 81783 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO PARA EL APOYO EN LA SUPERVISION DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADA CON LA EJECUCUIN DEL RAMO 33 FONDO III |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | DEL 211126 AL 211135 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
| 91577 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR EL APOYO A LA SUPERVICION DE OBRAS, INTERGRACION DE EXPEDIENTES Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211194 AL 211203 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22540 | 22540 | 22540 | 22540 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100%
| 90938 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO POR APOYO A SUPERVISION DE OBRA, INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y OTROS RELACIONADOS CON EL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 15 DE JULIO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 211143 AL 211151 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 16280 | 16280 | 16280 | 16280 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 9 | 9 | 100%
| 81391 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERCICIO A J. REFUGIO CARRILLO LUNA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21109 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81409 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DEL 21112 AL 21121 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 21840 | 21840 | 21840 | 21840 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | AQUI SE ENGLOBA EL PAGO AL PERSONAL CONTRATADO POR GASTOS INDIRECTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIO PARA EL APOYO A LA SUPERVICION, LEVANTAMIENTO DE OBRA ASI COMO TAMBIEN EL APOYO PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS. DEL 16 AL 28 DE FEBRERO
| 81387 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO A ALICIA ANGELICA CARLOS CARRILLO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21108 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81366 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO A NICOLAS MARQUEA ACOSTA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21106 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | EL AMBITO ES URBANO
| 81385 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE SANTA MATHA ALONSO CAMARILLO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21107 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81310 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21104 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 81431 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | DEL 21124 AL 21133 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 10 | 10 | 100% | EL PAGO POR LA PRESTACION DE SDRVICIO CORRESPONDE AL APOYO POR PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL APOYO A LA SUPERVICION, LEVANTAMIENTO DE OBRA, INEGRACION DE EXPEDIENTES Y DE MAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPERACION DEL RAMO 33 FONDO III CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO DEL 2010. CORRESPONDE A 10 PERSONAS
| 80603 |  |  |  | PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2010 |  | 10-FRESNILLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21101 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
| 131949 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO III |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 22981 | 22981 | 22981 | 3000 | 13.1% | 0 | 0 | PERSONA | 2 | 2 | 100%
| 131738 |  |  |  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL FONDO III |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 67079 | 67079 | 67079 | 61296 | 91.4% | 0 | 0 | PERSONA | 4 | 4 | 100%
| 109775 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLE |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 11 32 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 39920 | 17436 | 17436 | 17436 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 4990 | 2145 | 43%
| 75920 |  |  |  | CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL PARA EL MANEJO DE PROGRAMAS SOCIALES |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 03 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154200 | 154200 | 154200 | 108709 | 70.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 77627 |  |  |  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y AASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS DE IMPACTO AMBIENTAL, MECANICA DE SUELOS, |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 07 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 355897 | 355897 | 355897 | 137829 | 38.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0 | 0%
| 74736 |  |  |  | APOYO DE VIATICOS, HORAS EXTRAS Y PAGO A PERSONAL POR SUPERVISION DE OBRAS |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 101148003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31000 | 31000 | 31000 | 22295 | 71.9% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
| 78039 |  |  |  | VIATICOS PARA REUNIONES DE CONSEJO Y COMISIONES DEL DEPARTAMENTO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101153002CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 16961 | 25000 | 16961 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 15482 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 852426 | 852426 | 852426 | 475885 | 55.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS SE CONTEMPLA PAPELERIA COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y MAQUINAS DE ESCRIBIR, VEHICULOS, SOFTWARE DE ESCANNER ETC.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTIÓN
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
| 535 |  |  |  | COORDINACION INSTITUCIONAL (GESTION Y ADMON) |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101239004CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 5000 | 7.1% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.07 | 7%
OPERATIVA
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS
| 79598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPA EN LA DIECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21201 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9954 | 9954 | 9954 | 9954 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE EL 100% DE AVANCE FISICO
| 79610 |  |  |  | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21202 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 68787 | 68787 | 68787 | 68787 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE EL 100% DE AVANCE FISICO
| 80028 |  |  |  | REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21217 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 34220 | 34220 | 34220 | 34220 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | TIENE UN 100% DE AVANCE FISICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL
| 55098 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101205001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20333 | 20333 | 20333 | 20601 | 101.3% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 4 | 100% | EL RECURSO FALTANTE SE PAGO DE OTRAS OBRAS A LAS CUALES LES SOBRO RECURSO
| 54940 |  |  |  | MOBILIARIO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101205002CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4178 | 4178 | 4178 | 4178 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
| 80140 |  |  |  | ADQUISICION DE COMPUTADORA LAPTOP Y CONSUMIBLES DE COMPUTO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21225 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 47370 | 47370 | 47370 | 47370 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 80169 |  |  |  | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE COMPUTO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21228 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80518 |  |  |  | ADQUISICION DE CONSUMUBLES DE COMPUTO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21239 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 950 | 950 | 950 | 950 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 79691 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS Y TRES COMPUTADORAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21210 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
| 79640 |  |  |  | ADQUISICION DE IMPRESORA Y MATERIAL CONSUMIBLE |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21205 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 170101 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21241 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4171 | 4171 | 4171 | 4171 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 79656 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21207 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3682 | 3682 | 3682 | 3682 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ES MATERIAL DE OFICINA
| 79648 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21206 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5697 | 5697 | 5697 | 5697 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | MATERIAL PARA OFICINA
| 80093 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21221 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | LA META ES LOTE 1
| 80149 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21226 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3314 | 3314 | 3314 | 3314 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80259 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21230 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80420 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21236 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 20174 | 20174 | 20174 | 20174 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80592 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21244 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 966 | 966 | 966 | 966 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80361 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL ELECRICO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21234 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 387 | 387 | 387 | 387 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80120 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL PARA OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21223 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 974 | 974 | 974 | 974 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0% | LA META ES LOTE 1
| 80443 |  |  |  | ADQUISICION DE MEMORIAS USB |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21237 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80342 |  |  |  | ADQUISICION DE TARJETA MADRE Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y COPIADORA XEROX |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21233 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7540 | 7540 | 7540 | 7540 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 79848 |  |  |  | ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21213 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 79680 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL, DOS COMPUTADORAS LAP TOP COMPAQ, UN REGULADOR Y UN TECLADO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21209 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100%
| 80058 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y UN MAOSE |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21220 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 79712 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA MEMORIA MICROSD 2 GB PARA CAMARA DIGITAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21211 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 80108 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21222 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4598 | 4598 | 4598 | 4598 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 80281 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 FOTOCOPIADORAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21231 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 101131 | 101131 | 101131 | 101131 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 80317 |  |  |  | ADQUISICION DE 2 TONERS PARA FOTOCOPIADORA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21232 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 4538 | 4538 | 4538 | 4538 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 2 | 2 | 100%
| 80010 |  |  |  | ADQUISICION DE 4 CAMARAS, 4 MEMORIAS, 2 ESTUCHES PARA CAMARA Y 2 CARGADORES |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21216 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9708 | 9708 | 9708 | 9708 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100%
| 80394 |  |  |  | ADQUISISCION DE TONERS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21235 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80494 |  |  |  | PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS PARA PROYECTO DE CEAPA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21238 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 9912 | 9912 | 9912 | 9912 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 80572 |  |  |  | REPARACION DE FOTOCOPIADORAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21242 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL | - | - | 44068 | 44068 | 44068 | 44068 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 85700 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 131993 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 58900 | 58900 | 58900 | 58900 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 85738 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 34490 | 34490 | 34490 | 34490 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 86002 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 27646 | 27646 | 27646 | 27646 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 85794 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 85984 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE UNIDAD DE AIRE |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19530 | 19530 | 19530 | 19530 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 160895 |  |  |  | COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 001 DI | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 25000 | 23804 | 25000 | 23804 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIO INFORME DE EQUIPO Y COMPUTO E IMPRESORA.
| 123103 |  |  |  | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 008 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 72050 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ARTICULOS DE ESCRITORIO |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23002 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 76488 | 76488 | 76488 | 76488 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 76488 | 76488 | 100%
| 72083 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (DES INST) |  | 23-JUCHIPILA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FIII23003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 19122 | 19122 | 19122 | 19122 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 19122 | 19122 | 100%
| 110485 |  |  |  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 12 32 001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 44122 | 44122 | 44122 | 44122 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 84349 |  |  |  | ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 101235002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 536 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION DE DESARROLLO E. Y S |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101239005CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 156743 | 156743 | 156743 | 145633 | 92.9% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.93 | 93%
| 106042 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 16171 | 16171 | 16171 | 16171 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
MOBILIARIO
| 80159 |  |  |  | ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21227 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 10661 | 10661 | 10661 | 10661 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 79669 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21208 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 12926 | 12926 | 12926 | 12926 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
| 80551 |  |  |  | ADQUISICION DE UN ESCRITORIO Y UNA SILLA SECRETARIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21240 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3385 | 3385 | 3385 | 3385 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 2 | 2 | 100%
| 79989 |  |  |  | 3 ESTANTES Y 2 LOCKERS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21214 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 27800 | 27800 | 27800 | 27800 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 5 | 5 | 100%
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)
| 122700 |  |  |  | APORTACION DE DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 006 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SEPLADER | - | - | 80285 | 80285 | 80285 | 80285 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 57469 |  |  |  | PAGO DE 10 MENSUALIDADES Y RECONECCION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 101218001 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31747 | 31747 | 31747 | 31747 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100%
ORGANIZACIONAL
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
| 533 |  |  |  | CAPACITACION AREAS TECNICA Y ADMINISTRATIVA |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101239003CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 5543 | 11.1% | 0 | 0 | HORAS CURSO | 1 | 0.11 | 11% | LOTE
TÉCNICAS
ASISTENCIA / ASESORÍA TÉCNICA
| 62508 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA DEPENDENCIA NORMATIVA A GOBIERNO DEL ESTADO |  | 1-APOZOL | APOZOL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
| 53764 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101205001CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 99000 | 78.6% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1920 | 1517 | 79%
| 55131 |  |  |  | ASISTENCIA TECNICA |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101205003CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 126000 | 126000 | 126000 | 99000 | 78.6% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1920 | 1517 | 79%
| 57511 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 18-HUANUSCO | HUANUSCO | URBANO | 101218002 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10398 | 10398 | 10398 | 10398 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 120 | 120 | 100%
| 122800 |  |  |  | PAGO DE VIATICOS Y COMPENSACION, AL PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO PARA ATENCION AL CONSEJO MUNICIPAL, CONSEJEROS Y COMITES DE OBRA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 1 | 1 | 100%
| 113652 |  |  |  | CONTRATACION DE 2 AUXILIARES DE OBRAS PUBLICAS (1) ENCARGADO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE 2 VEHICULAR Y (1) ENCARGADO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 476648 | 118980 | 118980 | 118980 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 118980 | 118980 | 100%
| 110756 |  |  |  | APORTACION PARA LA ENTIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 12 32 002 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 11030 | 11030 | 11030 | 11030 | 100% | 0 | 0 | HORAS ASISTENCIA/ASESORÍA | 220 | 220 | 100%
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OTROS
| 62541 |  |  |  | ADQUISICION DE SONIDO PARA LA COMUNIDAD DEL DURAZNO |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 101203001 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9352 | 9352 | 9352 | 9352 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 0 | 0 | 0%
| 62463 |  |  |  | APORTACION DE LA DEPENDECIA NORMATIVA |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 8387 | 8387 | 8387 | 8387 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 57231 |  |  |  | SEGUNDA APORTACION PARA LA ELECTRIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DEL CORREDOR TEXTIL |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 109903011 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 76175 | 76185 | 76185 | 76185 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 62678 |  |  |  | VIATICOS PARA CONSEJEROS |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | 101203002 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 53789 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCA NORMATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 101205003CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 45592 | 45592 | 45592 | 45592 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 80040 |  |  |  | ADQUISICION DE UN VEHICULO F 350 XL SUPER DUTY MODELO 2010 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21218 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 254850 | 254850 | 254850 | 254850 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 79999 |  |  |  | PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21215 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 6028 | 6028 | 6028 | 6028 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 80132 |  |  |  | PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21224 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0%
| 80191 |  |  |  | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA ADSCRITA A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21229 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7598 | 7598 | 7598 | 7598 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 79763 |  |  |  | PAGO POR LA ADQUISICION DE FOTOCOPIAS FOTOSTATICAS DE LA DOC. DE COMPROBACION PARA LA ASE |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21212 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 79620 |  |  |  | PAGO POR LA IMPRESION DE CAMISETAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 21203 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | TIENE EL 100% DE AVANCE FISICO
| 131999 |  |  |  | APORTACIÓN AL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 85670 |  |  |  | ASESORIA LIC. VICTOR HUGO LEMUS COLMENERO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43774 | 43774 | 43774 | 40000 | 91.4% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 85942 |  |  |  | ASESORIA LIC. VICTOR HUGO LEMUS COLMENERO |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 43774 | 43774 | 43774 | 40000 | 91.4% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 131981 |  |  |  | ASESORÍA ING. JOSE MARTÍN GAMBOA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 31189 | 31189 | 31189 | 28500 | 91.4% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 1 | 100%
| 161134 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 003 DI | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 25211 | 25211 | 25211 | 25211 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
| 161185 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 004 DI | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 43007 | 43007 | 43007 | 43007 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100%
| 161006 |  |  |  | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 002 DI | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 7228 | 5672 | 7228 | 5672 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. DE DES. ECON. Y SOC.
| 123136 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 009 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 56139 | 56139 | 56139 | 42533 | 75.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.76 | 76%
| 113653 |  |  |  | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CASE |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 476648 | 205000 | 205000 | 205000 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 205000 | 205000 | 100%
| 113654 |  |  |  | REPARACION DE MAQUINARIA PESADA VEHICULOS OFICIALES NUMEROS 51, 57, 90 Y 91 |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 476648 | 57338 | 57338 | 57338 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 4 | 4 | 100%
| 85322 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 63839 | 63839 | 63839 | 63839 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 85248 |  |  |  | PUBLICACION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO, PAGAO DE COMBUSTIBLES, CONSUMIBLES Y PAPELERIA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIII003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 255356 | 255356 | 255356 | 255356 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
| 531 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE GOB DEL ESTADO (SEPLADER) |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101239001CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 99186 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0%
| 532 |  |  |  | SERVICIO DE TELEFONIA NORMAL Y DE RED CELULAR |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 101239002CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 75491 | 62.9% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.63 | 63%
| 92817 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12300 | 12300 | 12300 | 12154 | 98.8% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 92787 |  |  |  | PAGO POR LA ELABORACION DE PROYECTO TOPOGRAFICO PARA EL DRENAJE COLECTOR ORIENTE |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 105503 |  |  |  | PAGO POR LA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA VILLITA |  | 45-TEPECHITLÁN | LA VILLITA | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 105563 |  |  |  | PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 123997 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA (DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | SIN NUMERO DE OBRA | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 56483 | 56483 | 56483 | 56483 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 124116 |  |  |  | CURSO DE TOPOGRAFIA MODERNA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | AUN SIN NUMERO | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 17226 | 17226 | 17226 | 17226 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100%
| 124251 |  |  |  | VARIAS ADQUISICIONES |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | AUN SIN NUMERO | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 208708 | 208708 | 208708 | 208708 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UNA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MIBILIARIO DE OFICINA
| 127797 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO DE OFICINA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 101249001 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 249100 | 249100 | 249100 | 224865 | 90.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.9 | 90%
| 78605 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101253008CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 19432 | 19432 | 19432 | 19432 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 78586 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE PARTES DAсDAS EN EL VEHICULO DE DESARROLLO ECONOMICO |  | 53-VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | URBANO | 101253007CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 55417 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO 500 SILLAS , 25 MESAS REDONDAS Y 25 MESAS RECTANGULARES |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 55481 |  |  |  | APORTACION A LA DEPENDENCIA NORMATIVA |  | 55-VILLANUEVA | VILLANUEVA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72088 | 72088 | 72088 | 72088 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
|  |  | FORTAMUN |  |  |  | 13: 356385057; Ministrado 14: 255284379; Programado 15: 257227579; Ejercido 16: 236426522; Ejercido 17=16/14: 92.6%; Generados 18: 1678569; Ejercidos 19: 1629080; Ejercidos 21: 879533; Ejercidos 22: 427114.88; Ejercidos 23=22/21: 48.6%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 65739 |  |  |  | APORT.PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ADULTOS MAYORES (PROG.3X1) |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05012CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 129194 | 129194 | 129194 | 129194 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 161661 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA EN JARDIN DE NIяS RAMON LOPEZ VELARDE DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 160393 | 160393 | 160393 | 160393 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. MPAL. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1
| 161705 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE 3A. ETAPA DEL TEMPLO SAN FELIPE DE JESUS, COL. FOVISSSTE DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 302606 | 302606 | 302606 | 302606 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. MPAL. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 2010
| 161684 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE SANTA JUANA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010 |  | 19-JALPA | SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 011 PR | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 114288 | 114288 | 114288 | 114288 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORT. MPAL. DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 2010
| 161620 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN SANTA JUANA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010. |  | 19-JALPA | SANTA JUANA (IGNACIO ZARAGOZA) | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 104655 | 104655 | 104655 | 104655 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1218 | 487 | 40% | APORTACION MUNICIPAL DENTRO DEL 3X1 2010
| 94744 |  |  |  | APOYO POR AFECTACION DE TERRENO DONDE SERA CONSTRUIDO EL LIBRAMIENTO ORIENTE AL SR. JUAN DE LA TORRE |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 066CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 94602 |  |  |  | APOYO POR AFECTACION DE TERRENO DONDE SERA CONSTRUIDO EL LIBRAMIENTO ORIENTE AL SR SALVADOR DEL RIO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 064 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 148900 | 148900 | 148900 | 148900 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 95564 |  |  |  | APOYO POR AFECTACION DE TERRENO DONDE SERA CONSTRUIDO EL LIBRAMIENTO ORIENTE AL SR. SALVADOR DEL RIO SOTELO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 069CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 92659 |  |  |  | APOYO POR AFECTACION DE TERRENO DONDE SERA CONTRUIDO EL LIBRAMIENTO ORIENTE SR. JOAQUIN LOZANO |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 020CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 428 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL(CONVENIO CON CESP) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA FEDERAL | CESP | - | - | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100% | 0 | 0 | ESPACIO | 1 | 1 | 100%
| 113828 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL |  | 26-MAZAPIL | MAJOMA | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 126000 | 126000 | 115006 | 91.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 451 | 411.89 | 91.3%
| 113829 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL |  | 26-MAZAPIL | PUERTO EL MIMBRE | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 104000 | 104000 | 83672 | 80.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 361 | 290.5 | 80.5%
| 113830 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CASA DEL PUEBLO |  | 26-MAZAPIL | APIZOLAYA | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 47000 | 47000 | 20349 | 43.3% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 29 | 43.3%
| 113831 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 26-MAZAPIL | MAJOMA | RURAL | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 154000 | 154000 | 144022 | 93.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 648 | 605.9 | 93.5%
| 113832 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN GRANJA PORCINA |  | 26-MAZAPIL | TAMPICO (NUEVO TAMPICO) | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 66000 | 66000 | 52041 | 78.9% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 264 | 208 | 78.8%
| 113833 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN PANTEON |  | 26-MAZAPIL | CONCEPCIÓN DE LA NORMA | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 412 | 412 | 100%
| 113834 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN PLAZA PUBLICA |  | 26-MAZAPIL | SAN FRANCISCO DE LOS QUIJANO | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 30000 | 30000 | 28697 | 95.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 118 | 112.9 | 95.7%
| 113835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 26-MAZAPIL | SABANA GRANDE | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 77784 | 77784 | 77784 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 113836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO |  | 26-MAZAPIL | EL BERRENDO | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 113837 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES O PLAZA LABERINTO EN LA CABECERA MUNICIPAL |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 1300000 | 1300000 | 1044150 | 80.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 49539 |  |  |  | CONEXION DEL DRENAJE DEL CENTRO DE SALUD AMPLIADO A LA RED MUNICIPAL |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62990 | 62990 | 62990 | 62990 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE A EL TRIMESTRE ANTERIOR POR NO CAPTURARSE A TIEMPO
| 53474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTO DE MAQUINARIA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIADO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 200000 | 130545 | 200000 | 130545 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 95251 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PIES DE CASA 2010 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 595000 | 595000 | 595000 | 595000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 100 | 100 | 100%
| 96291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA EN BOULEVARDD MIGUEL AUZA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 214121 | 214121 | 214121 | 214121 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 96210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BOULEVARD SALIDA A TLACHICHILA |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 542662 | 542662 | 542662 | 542662 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 96086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 78141 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 82877 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRMA PRODDER 2010 (CONVENIO CON CNA) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 300000 | 300000 | 30000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82688 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEN PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 104 (OBRA 3X1 2010) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 95390 | 95390 | 95390 | 95390 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82283 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA M ETALICA EN CANCHA DE FRONTENIS DEL CAMPO DEPORTIVO OLVERA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 220562 | 220562 | 220562 | 220562 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82648 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN PLAZA CIVICA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 104 |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 187930 | 187930 | 187930 | 187930 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 77911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE MAMPOSTERIA PARA EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 399996 | 399996 | 399996 | 306585 | 76.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 135225 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CAMPUS UNIVERSITARIO 1ERA ETAPA PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 135236 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN LA CD DE ZACA TECAS OBRA CONVENIDA EN ELPROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2010 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTA OBRA ESTA CANCELADA
| 135240 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTEL Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA |  | 49-VALPARAÍSO | SAN JUAN CAPISTRANO | RURAL | 10FM49009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 27796 | 27796 | 27796 | 27796 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 135248 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA EL SUBSISTEMAA DE MAESTROS DE TELESECUNDARIAS OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA 3X1 2010 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 135247 |  |  |  | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SALON SINDICAL 2DA. ETAPA OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA 3X1 2010 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 74003 | 74003 | 74003 | 74003 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 135218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y JARDINERAS EN PLAZA DE LA REPUBLICA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 626000 | 626000 | 626000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 135273 |  |  |  | PAVIMENTACION ACCESO SUR CONVENIDA CON FOPAM LATERALES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 543023 | 543023 | 543023 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1504 | 0 | 0%
| 16839 |  |  |  | TRASPASO A FONDO III PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SEGÚN OBSERVACIONES A.S.F. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 1999310 | 1999310 | 1999310 | 1999310 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | LA A.S.F. DETERMINO QUE EL MUNICIPIO DEBERÍA REALIZAR UN TRASPASO AL FONDO III POR CONCEPTO DE OBRAS QUE SE REALIZARON EN COLONIAS NO CONSIDERADAS COMO DE MEDIANA MARGINALIDAD Y NO DE ALTA MARGINALIDAD
RECONSTRUCCIÓN
| 135335 |  |  |  | APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA DE HABITAT 2010 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
| 161778 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA., LINEA ELECTRICA Y SUMINISTRO DE INTERRUPTORES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL J. ISABEL ROBLES EN JALPA. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 307677 | 307677 | 307677 | 307677 | 100% | 0 | 0 | SUBESTACIÓN | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE SUBESTACION PARA EL AUDITORIO MPAL.
| 96558 |  |  |  | OBRA COMPLEMENTARIA DEL RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 075CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 531160 | 531160 | 531160 | 531160 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53424 |  |  |  | ADQUISICION DE TUBERIA PARA EQUIPAR LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A LA UNIDA DEPORTIVA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 307978 | 307978 | 307978 | 307978 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 52987 |  |  |  | AMPLIACION DE PUENTE EN EL LIBRAMIENTO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 49789 | 49789 | 49789 | 49789 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL TRIMESTRE ANTERIOR
| 82300 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (OBRA QUE SERA EJECUTADA POR EL PROGRAMA 3X1 2010) |  | 42-SOMBRERETE | CHARCO BLANCO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN
| 94070 |  |  |  | INSTALACION DE SEMAFOROS PETATONALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 062 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 176494 | 176494 | 176494 | 176494 | 100% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 1 | 1 | 100%
| 95091 |  |  |  | APORT. MUNICIPAL PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS PROG. 3X1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 676000 | 676000 | 676000 | 676000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 272 | 272 | 100%
| 96373 |  |  |  | PAGO DE PUBLICIDAD AL CANAL XX1 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV014 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 100% | 0 | 0 | CAMPAс | 1 | 1 | 100%
| 82396 |  |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFORO TIPO COLONIAL ENTRE LAS CALLES ROTARISMO Y COLEGIO MILITAR |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 329411 | 329411 | 329411 | 329411 | 100% | 0 | 0 | SEMÁFORO | 1 | 1 | 100%
MEJORAMIENTO
| 76618 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100% | 0 | 0 | ALUMNO | 1 | 1 | 100%
| 113838 |  |  |  | TERMINACION DE CASA DEL PUEBLO |  | 26-MAZAPIL | LAS TORTUGAS | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53055 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 37990 | 37990 | 37990 | 37990 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ADQUISICION
| 95871 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA BECAS CONVENIO CON SEC |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 81400 | 81400 | 81400 | 81400 | 100% | 0 | 0 | BECA | 30 | 30 | 100%
| 135348 |  |  |  | APORTACION PARA BECAS DE ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 50500 | 50500 | 50500 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECA | 35 | 0 | 0%
| 135343 |  |  |  | APORTACION PARA BECAS DE ESTUDIANTES DESTACADOS OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 653500 | 653500 | 653500 | 653500 | 100% | 0 | 0 | BECA | 341 | 341 | 100%
| 135245 |  |  |  | APORTACION PARA DIFERENTES TALLERES DENTRO DEL POLIGONO HABITAT OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA HABITAT 2010 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49010 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 194507 | 194507 | 194507 | 194507 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 9 | 90%
MANTENIMIENTO
| 442 |  |  |  | APORTACION PARA LA ADQUISICION DE PINTURA PARA CUBRIR UN AREA DE 1,600 M2 EN ESCUELA PRIMARIA DOMINGA CABRAL (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22008CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100%
| 49709 |  |  |  | COMPRA DE GRAVA ARENA PARA COMPLEMENTO DE OBRAS A BASE DE CEMENTO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 600000 | 259153 | 600000 | 259153 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE CORRESPONDE AL TRIMESTRE ANTERIOR POR NO CAPTURAR A TIEMPO
| 53313 |  |  |  | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 78548 | 78548 | 78548 | 78548 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 49571 |  |  |  | REMPLAZO DE TRANSFORMADOR DAсDO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 81608 | 81608 | 81608 | 81608 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE 33,000.00
REHABILITACIÓN
| 101007 |  |  |  | 4.8.- PAQUETES DE VIVIENDA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10012 CP Y PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 2848060 | 1252946 | 1252946 | 1252946 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 44 | 44% | MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DESTINADO PARA (PAQUETES DE VIVIENDA) VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS POPULARES
| 94973 |  |  |  | ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, QUE BENEFICIARA A LOS VECINOS DEL FACC. VILLAS DE SATELITE |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 067CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 92672 |  |  |  | APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD (CONVENIO CON SEC) |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 021CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 260250 | 260250 | 260250 | 260250 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 92439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ANDADORES Y AREAS DE JUEGO EN PARQUE RECREATIVO PARA NIяS CON CAPACIDADES DIFERENTES |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 834399 | 834399 | 834399 | 834399 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.41 | 41%
| 92467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 011CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 756913 | 756913 | 756913 | 756913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 92450 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE RECREATIVO PARANIяS CON CAPACIDADES DIFERENTES |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 010CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1218862 | 1218862 | 1218862 | 1218862 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 92515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 012CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 489237 | 489237 | 489237 | 487735 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 92541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA JOYA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 013CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 187117 | 187117 | 187117 | 184411 | 98.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98%
| 92427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CON RODAPIE DE MAMPOSTERIA A BASSE DE PERFIL TUBULAR EN PARQUE RECREATIVO PARA NIяS CON CAPACIDADES DIFERENTES |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 008CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 946739 | 946739 | 946739 | 944158 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.99 | 99%
| 92572 |  |  |  | PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE CARRETERA 4 CARRILES JEREZ, ZAC. CON LIBRAMIENTO ORIENTE |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 015CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
| 85598 |  |  |  | APORTACION PARA LA OBRA REMODELACION DE TEMPLO DEL REMOLINO 4TA. ETAPA PROGR. 3X1 |  | 23-JUCHIPILA | EL REMOLINO | RURAL | 10FM23003 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 53216 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA PARA EQUIPAR SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | 31-MONTE ESCOBEDO | LAGUNA GRANDE | RURAL | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 49749 |  |  |  | DESCARGA DE DRENAJE PLUVIAL QUE CORRE POR EL CAMELLON DEL BOULEVARD ME.Z |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 120973 | 120973 | 120973 | 120973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDAS EN CAMPO DE BEISBOL |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | RANCHO NUEVO DE MORELOS | RURAL | 10FM35004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 99840 | 99840 | 99840 | 99840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 84296 |  |  |  | REHABILITACION DE KIOSCO MUNICIPAL |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 10FM35005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82345 |  |  |  | APOYO MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD |  | 42-SOMBRERETE | SALAS PÉREZ | RURAL | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 13500 | 13500 | 13500 | 10285 | 76.2% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 82314 |  |  |  | APOYO MUNICIPAL PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |  | 42-SOMBRERETE | OJO DE AGUA LA BATEA | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5568 | 5568 | 5568 | 4640 | 83.3% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 82203 |  |  |  | COMPLEMENTO PARA LA TERMINACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 154079 | 154079 | 154079 | 154079 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 82431 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (SEGUNDA ETAPA) JARDIN CONSTITUCION Y PALACIO MUNICIPAL |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 313000 | 313000 | 313000 | 313000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 83541 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA SEXTA ETAPA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 10FM48002CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 135277 |  |  |  | APORTACION PARA LA REHABILITACION DEL TEMPLO SAGRADO CORAZON DE JESUS |  | 49-VALPARAÍSO | MIMBRES | RURAL | 10FM49017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 135329 |  |  |  | REHABILITACION DE TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 100255 | 25.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
| 99261 |  |  |  | 3.1 MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10006 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 957844 | 767313 | 767313 | 767313 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 93.1 | 93.1% | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA, ASI COMO MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
| 99376 |  |  |  | 3.2.- VEHICULOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10007 CP | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 318976 | 292888 | 292888 | 292888 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | ADQUISICION DE AUTO SEDAN, ASI COMO MANTENIMIENTO MENOY Y MAYOR PARA VEHICULO DE LA DIRECION Y OTROS DEPARTAMENTOS
| 92384 |  |  |  | COMPRA DE CAMARA SONY HVRHD100M JDV PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 006 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | EDIFICIOS DE GOBIERNO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 | 75% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 0.75 | 75%
| 444 |  |  |  | APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) |  | 22-JUAN ALDAMA | JALPA | RURAL | 10FM22009PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 439 |  |  |  | APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22007CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 435 |  |  |  | APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO CON COPIADORA Y EQUIPO DE SONIDO EN JARDIN DE NIяS HERNAN CORTES (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22006CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 446 |  |  |  | APORTACION PARA EQUIPAMIENTO CON PROYECTOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD) |  | 22-JUAN ALDAMA | ESPÍRITU SANTO | RURAL | 10FM22010PR | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 82545 |  |  |  | APORTCION MUNICIPAL PARA E EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SOMBRERETE (OBRA SERA EJECUTADA PROG. 3X1) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 81938 |  |  |  | APOYO MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROYECCION PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 60 |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
MAQUINARIA
| 17178 |  |  |  | PROYECTO DE INVERSION PARA EL RASTRO MUNICIPAL (MEJORMAIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS UNIDADES DE SACRIFICIO Y MATANZA DE ANIMALES DOMESTICOS) |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 794434 | 794434 | 794434 | 222888 | 28.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.05 | 5% | SE ESTA REHABILITANDO EL RASTRO MUNICIPAL
OTROS
| 77132 |  |  |  | ADQUISICION DE TERRENO |  | 3-ATOLINGA | EL DURAZNO | RURAL | - | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 1 | 1 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0%
| 64548 |  |  |  | APORTACION A ESC. DE CALIDAD JARDIN DE NIяS ERANDI |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05005CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64448 |  |  |  | APORTACION A ESC. DE CALIDAD PRIMARIA CARLOS A CARRILLO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05003CP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 64250 |  |  |  | APORTACION PARA COMPRA DE ARMAMENTO |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05002CP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 5 | 5 | 100%
| 64372 |  |  |  | APORTACION PARA COMPRA DE UNIFORMES |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05004CP | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 35597 | 35597 | 35597 | 35597 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 57 | 57 | 100%
| 65072 |  |  |  | COMPRA DE VIDEOGRABADORA DE 16 CANALES DISCO DURO,FTE.DE ALIM.MONIT. Y ACCES.P/INST. |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05005CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 22661 | 22661 | 22661 | 22661 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 100661 |  |  |  | 4.17.- RECUPERACIÓN CASA MUNICIPAL DE CULTURA (ÁGORA J. GLEZ. ECHEVERRÍA) |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10020 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 425213 | 264480 | 264480 | 264480 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 62 | 62% | ELABORACIÓN DE PLAN DE MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL MUSEO (AGORA)
| 76620 |  |  |  | ADQUISCION DE UNIFORMES PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 159707 | 20% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20%
| 76766 |  |  |  | MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIEDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 817858 | 81.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.82 | 82%
| 95135 |  |  |  | ADQUISICION DE REFACCION DE MAQUINARIA PESADA, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 068CP | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 92738 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL MERCADO DE ARTESANIAS |  | 20-JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS | URBANO | 10FM 20 023CP | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 113839 |  |  |  | ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 430 BECAS |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 722400 | 722400 | 348300 | 48.2% | 0 | 0 | BECA | 430 | 207.1 | 48.2%
| 49507 |  |  |  | COMPRA DE GAS PIMIENTA Y ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6786 | 1044 | 6786 | 1044 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE RECURSO CORRESPONDE AL TRIMESTRE ANTERIOS QUE NO SE CAPTURO A TIEMPO
| 92670 |  |  |  | ADQUISICION DE DOS VIDEO-CAMARAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN ACUEDUCTO LOS ARCOS |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 55448 | 55448 | 55448 | 55448 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
| 81848 |  |  |  | ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO |  | 42-SOMBRERETE | EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHO) | RURAL | 13 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | - | - | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 83696 |  |  |  | CIRCUITO CERRADO Y EQUIPO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 10FM48006 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 83767 |  |  |  | UNIFORMES Y EQUIPO PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y PERSONALD E CAMPO DE ESTA PRESIDENCIA |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 10FM48003 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | PROTECCIÓN CIVIL | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 89390 | 89390 | 89390 | 89390 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 135340 |  |  |  | APORTACION PARA EL EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA OBRA CONVENIDA CON HABITAT 2010 |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49020 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 135222 |  |  |  | APORTACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INSTALALCION ELECTRICA PARA ESCUELA PREPARATORIA OBRA CONVENIDA EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES |  | 49-VALPARAÍSO | LOBATOS | RURAL | 10FM49006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 46771 | 46771 | 46771 | 46771 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.5 | 50%
| 17208 |  |  |  | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CARRO NEGRO MARCA FIESTA |  | 52-VILLA GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 13671 | 13671 | 13671 | 13671 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
| 74439 |  |  |  | ADQUICISIÓN DE 5 RADIOS PORTATIL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20485 | 20485 | 20485 | 20485 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 74465 |  |  |  | REMODELACION DE LOS INTERIORES DE LA POLICIA MUNICIPAL |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 85645 | 85645 | 85645 | 85645 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 53386 |  |  |  | NOMINA PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA |  | 31-MONTE ESCOBEDO | MONTE ESCOBEDO | URBANO | - | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 480533 | 480533 | 480533 | 480533 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL ES DE 480,533.66 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES
| 150542 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 FM 32 004 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 174441 | 174441 | 174441 | 174441 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100%
| 150515 |  |  |  | PAGO AL IMSS |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 FM 32 003 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100%
| 150412 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 FM 32 001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 96489 |  |  |  | PAGO DE FINIQUITO A DIRECTORES Y REGIDORES 2007-2010 |  | 34-NOCHISTLÁN DE MEJÍA | NOCHISTLÁN DE MEJÍA | URBANO | 10FIV015 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE NOCHISTLAN | - | - | 433415 | 433415 | 433415 | 433415 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 16840 |  |  |  | APORTACION CONVENIO FOREMOBA TEMPLO DE LA COMUNIDAD EL MAGUEY |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | SE CUBRIO LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO, EN CONVENIO CON FOREMOBA
| 17135 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN 2010 |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 580016 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 90% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CUBRIO LA APORTACION AL 90%
| 16943 |  |  |  | PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL AL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 495366 | 495366 | 495366 | 237651 | 48% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.05 | 5% | SE CUBRIO EL 50% DE PAGO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 61759 |  |  |  | APORTACION AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (EVENTOS BICENTENARIO) |  | 1-APOZOL | APOZOL | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 85353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS ANONAS |  | 1-APOZOL | LAS ANONAS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 49770 | 19122 | 19122 | 19122 | 100% | 0 | 0 | PUENTE | 1 | 1 | 100%
| 85404 |  |  |  | PAGO DE ADEUDOS CON INSTITUCIONS FINANCIERAS Y ENTIDADES |  | 1-APOZOL | APOZOL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 700000 | 262500 | 262500 | 262500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
| 61472 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS ( BONO DE FIN DE TRIENIO 2007-2010) |  | 1-APOZOL | APOZOL | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 305260 | 305260 | 305260 | 305260 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 77292 |  |  |  | PAGO DE AGUINALDOS Y PRESTACIONES |  | 3-ATOLINGA | ATOLINGA | URBANO | - | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 564383 | 564383 | 564383 | 564383 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1 | 1 | 100%
| 65190 |  |  |  | APORT.AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUB.PARA COMPRA DE ARMA LARGA |  | 5-CALERA | VÍCTOR ROSALES | URBANO | 10FM05008CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100%
| 100131 |  |  |  | 4.10 ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PROYECTOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10014 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 553862 | 553862 | 553862 | 649350 | 117.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | VALIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PROYECTOS PÚBLICO-PRIVADOS. FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCATIVO PARA APOYO A UNIDADES ECONÓMICAS. SE CONCILIO Y SE LLEGO A LA CONCLUSION QUE EN EL PROXIMO MES SE RECLASIFICARA LOS MOVIMIENTOS
| 100177 |  |  |  | 4.11 VINCULACIÓN CON SECTOR EDUCATIVO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10015 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 880247 | 274795 | 274795 | 274795 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 31 | 31% | FORTALECIMIENTO SECTOR EDUCATIVO PARA APOYO A UNIDADES ECONÓMICAS
| 100585 |  |  |  | 4.13 OPERACIÓN IDEAF |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10017 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1300000 | 620767 | 620767 | 620767 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 48 | 48% | OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DE FRESNILLO
| 100604 |  |  |  | 4.14 CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10018 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 8000000 | 5801027 | 5801027 | 5801027 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 73 | 73% | OPERACIÓN DE LOS CENTROS DESARROLLO COMUNITARIO. CAPACITACIÓN AUTOEMPLEO EN SECTORES URBANO Y RURAL.
| 100635 |  |  |  | 4.15 BECAS DE ESPECIALIZACIÓN LABORAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10019 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 112454 | 78926 | 78926 | 78926 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 70 | 70% | ESPECIALIZACIÓN RH EN TRABAJO INDUSTRIAL. CONVENIR EMPRESAS BENEFICIADAS.
| 76482 |  |  |  | ADEUDO CON GODEZAC |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 28219018 | 28219018 | 28219018 | 27586676 | 97.8% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.98 | 98%
| 77426 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 1539912 | 1539912 | 1539912 | 70000 | 4.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.04 | 4%
| 77739 |  |  |  | APORTACION A LA ESCUELA POPULAR DE ARTE LA LUZ |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 100000 | 20% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.2 | 20%
| 77004 |  |  |  | APORTACION AL CONVENIO CON LA SECRETARIA PUBLICA FEDERAL |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-006 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2700000 | 90% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0.9 | 90%
| 77534 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 77645 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA PEIDA( ORDENAMIENTO TERRITORIAL) |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 640000 | 640000 | 640000 | 100000 | 15.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.15 | 15%
| 76350 |  |  |  | DDES-001 PAGO DE`PASIVOS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 5451484 | 5451484 | 5451484 | 2613607 | 47.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.48 | 48%
| 76892 |  |  |  | PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-005 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 702969 | 70.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.7 | 70%
| 73957 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 5451484 | 5451484 | 5451484 | 2613607 | 47.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.48 | 48%
| 77124 |  |  |  | PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 576061 | 576061 | 576061 | 576061 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 77315 |  |  |  | PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-009 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 77243 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  | 17-GUADALUPE | GUADALUPE | URBANO | DDES-008 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE | - | - | 118552 | 118552 | 118552 | 222762 | 187.9% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1.87 | 187% | SE REALIZARA LA RECLASIFICACION DEL RECURSO PROGRAMADO EN EL SIGUENTE INFORME.
| 161529 |  |  |  | ADEUDO DEL EJERCICIO 2008 CON FINANZAS |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 109030 | 109030 | 109030 | 109030 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161591 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS BECAS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 135083 | 135083 | 135083 | 135083 | 100% | 0 | 0 | BECA | 135 | 135 | 100% | PAGO A LOS BECADOS UN 50% EL RESTO SE ENTREGARA EN DIC 10
| 161577 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS BECAS DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2010. |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 179667 | 179667 | 179667 | 179667 | 100% | 0 | 0 | BECA | 243 | 243 | 100% | PAGO A LOS BECADOS UN 75% DE SU TOTAL DE BECA
| 161249 |  |  |  | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS POR PRESTAMO AL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO 2009 |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161463 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO FONDO 2009 |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 377856 | 377856 | 377856 | 377856 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161279 |  |  |  | PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SEGU. PUB. MPAL. CON AYUNTAMIENTO) |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161543 |  |  |  | PAGO POR APORTACION PARA EL TECHADO DE CANCHA DE TELESECUNDARIA DE LAS PALMITAS |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 126029 | 126029 | 126029 | 126029 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 161438 |  |  |  | PRESTAMO A RAMO 20 BECAS 3X1 2009 |  | 19-JALPA | JALPA | URBANO | 003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE JALPA | - | - | 450250 | 320000 | 450250 | 320000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 93280 |  |  |  | AMORTIZACION A CREDITO PUENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 026 CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2095398 | 2095398 | 2095398 | 2095398 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 114324 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL |  | 26-MAZAPIL | ESTACIÓN OPAL | RURAL | 15A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 104000 | 104000 | 104000 | 84588 | 81.3% | 104000 | 84588 | OBRA | 1 | 0.81 | 81%
| 114407 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL |  | 26-MAZAPIL | LA TASAJERA | RURAL | 16A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 104000 | 104000 | 104000 | 83709 | 80.5% | 104000 | 83709 | OBRA | 1 | 0.8 | 80%
| 114447 |  |  |  | CERCO PERIMETRAL EN CASA DEL PUEBLO |  | 26-MAZAPIL | LA TASAJERA | RURAL | 18A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 5214 | 34.8% | 15000 | 5214 | OBRA | 1 | 0.34 | 34%
| 114478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA |  | 26-MAZAPIL | LOS CHARCOS | RURAL | 23A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 77784 | 77784 | 77784 | 77784 | 100% | 77784 | 77784 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA |  | 26-MAZAPIL | PALMAS GRANDES | RURAL | 24A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 77784 | 77784 | 77784 | 77784 | 100% | 77784 | 77784 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 114294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOCALES O PLAZA EL LABERINTO |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 2A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 100% | 1300000 | 1300000 | OBRA | 1 | 1 | 100%
| 113907 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS |  | 26-MAZAPIL | MAZAPIL | URBANO | 22 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 6190340 | 868136 | 868136 | 419081 | 48.3% | 0 | 0 | PESOS | 868136 | 419081 | 48.3%
| 53009 |  |  |  | ADQUISICION DE CEMENTO |  | 31-MONTE ESCOBEDO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 1 | 1 | 100%
| 150457 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS |  | 32-MORELOS | MORELOS | URBANO | 10 FM 32 002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | - | - | 399064 | 399064 | 399064 | 399064 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 7 | 7 | 100%
| 77862 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y OTROS DEPARTEMENTOS |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 81928 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS A DIFERENTES PROVEEDORES |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES | - | - | 122036 | 122036 | 122036 | 122036 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 81893 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS A PRESTADORES DE SERVICIOS (SEGUNDA PARTE) |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALEES | - | - | 3598127 | 3598127 | 3598127 | 3598127 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 81904 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS (ADEUDO CFE) POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POO NO. 3 |  | 42-SOMBRERETE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES | - | - | 1777457 | 1777457 | 1777457 | 1777457 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 83604 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS DE PROVEEDORES Y ACREEDORESDE GTO CORRIENTE |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 10FM48005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
| 83663 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS POR FIN DE ADMINISTRACION |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 10FM48007 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
| 16841 |  |  |  | APORTACION PARA PAGO DE CUOTA DE ANCMPM |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | SE CUBRIO CON LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO
| 16842 |  |  |  | ESTIMADO POR REPERCUSIÓN DE INCREMENTO EN TASA DE I.V.A. 1% |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 42315 | 42315 | 42315 | 42315 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | ESTIMADO POR REPERCUSIÓN EN INCREMENTO DE TASA GENERAL DEL I.V.A. PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2010, REFERENTE A ADEUDOS DEL 2009.
| 16843 |  |  |  | PAGO DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 2187000 | 2187000 | 2187000 | 1631675 | 74.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.5 | 50% | PAGO DE DESPENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 16844 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | - | 15697533 | 15697533 | 15697533 | 14158546 | 90.2% | 0 | 0 | NOM | 24 | 12 | 50% | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (24 QUINCENAS)
| 16845 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 58001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIO DE ZACATECAS | - | - | 16800000 | 16800000 | 16800000 | 16585985 | 98.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.9 | 90% | PAGO DE PASIVOS A PROVEEDORES
| 74416 |  |  |  | INDEMNIZACIÓN DE TRABAJADORES |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 225175 | 225175 | 225175 | 225175 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74639 |  |  |  | PAGO DE LA FERIA REGIONAL DE TRANCOSO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 74700 |  |  |  | PAGO DE PASIVOS (PAGO A PROVEEDORES) |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57010 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 74529 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE LA LUZ A LA C.F.E. |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
| 99041 |  |  |  | 1.1.- PAGO DE PASIVOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10001 CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | FINANZAS Y TESORERIA | - | - | 17434344 | 12932521 | 12932521 | 12932521 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100% | PAGO DE ADEUDO AL COMPLEMENTO DE OBRAS, EQUIPAMIENTOS Y ADQUISICIONES EN GENERAL
| 93113 |  |  |  | ADEUDOS DE CUOTAS AL IMSS (PERIODO ENERO-JULIO |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 025CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 433 |  |  |  | PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES SERVICIO MORALES, PAPELERIA MOVIL, TV ZAC, FERRETERIA BOULEVARES, ETC. (SEGUN COPIAS DE FACTURAS) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22005 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2157649 | 2157649 | 2157649 | 2157649 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
| 5361 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO AL C. ING. CRISTOBAL IVAN SALINAS ARANDA (TRABAJOS DE ELECTRIFICACION) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22012 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 50459 | 50459 | 50459 | 50459 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 431 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO CON ALICIA VALLES RIOS (SEGUN FACTURA) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 29658 | 29658 | 29658 | 29658 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 430 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO CON COMERCIAL ABARROTERA VALLES S.A DE C.V. (SEGUN FACTURAS) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 131598 | 131598 | 131598 | 131598 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 432 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO CON PAVIMENTOS DE LA COMARCA S.A. DE C.V. (SEGUN FACTURA) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22004 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 262957 | 262957 | 262957 | 262957 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 449 |  |  |  | PO DE ADEUDO CONTRAIDO CON EL C. ING. JOSE GUADALUPE DIAZ HURTADO (PRESTAMO A TESORERIA MUNICIPAL) |  | 22-JUAN ALDAMA | JUAN ALDAMA | URBANO | 10FM22011 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 71064 | 71064 | 71064 | 71064 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 86833 |  |  |  | PAGO DE PASIVO |  | 30-MOMAX | MOMAX | URBANO | 001 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 423445 | 423445 | 423445 | 423445 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | DEUDAS CON DIFERENTES PROVEEDORES (COMBUSTIBLE Y ADQUISISIONES).
| 83991 |  |  |  | LIQUIDACIONES A PERSONAL DE LA ADMINISTRACION 2007 - 2010 |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 10FM35006 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 219671 | 219671 | 219671 | 219671 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 83845 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES DIVERSOS (9 PROVEEDORES) |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 10FM35001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 138168 | 138168 | 138168 | 138168 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
| 83941 |  |  |  | PAGO ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 10FM35002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 84129 |  |  |  | PAGO DE LA NOMINA DE UN Aя A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 35-NORIA DE ÁNGELES | NORIA DE ÁNGELES | URBANO | 10FM35003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1668102 | 929564 | 1668102 | 929564 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.56 | 56%
| 538 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EMPRESTITO QUE OTORGA AL MUNICIPIO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39001CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14869258 | 14869258 | 14869258 | 14869258 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 9382 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EMPRESTITO QUE OTORGA AL MUNICIPIO |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39001CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA MUNICIPAL | - | - | 14869258 | 14869258 | 14869258 | 14869258 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 9401 |  |  |  | PAGO DE PRESTACIONES CONVENIDAS CON EL SUTSEMOP |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39004CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 954819 | 954819 | 954819 | 954819 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 107212 |  |  |  | COMPLEMENTO DEL PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 131787 | 131787 | 131787 | 131787 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 107183 |  |  |  | PAGO AL CREDITO DE BANOBRAS |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 186585 | 186585 | 186585 | 186585 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 107136 |  |  |  | PAGO DE PRESTAMO A GODEZAC |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1641823 | 1641823 | 1641823 | 1641823 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 106072 |  |  |  | PAGO DE CONVENIO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 220176 | 220176 | 220176 | 220176 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100%
| 106111 |  |  |  | PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO A GODEZAC |  | 45-TEPECHITLÁN | TEPECHITLÁN | URBANO | - | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100%
| 83587 |  |  |  | PAGO DE DEUDA CON SECRETARIA DE FINANZAS PARA FINANCIAMIENTO DE GASTO DICIEMBRE 2009 |  | 48-TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN | URBANO | 10FM48001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | TESORERIA | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | CRÉDITO | 1 | 1 | 100%
| 135256 |  |  |  | PAGO A PROVEEDORES EN APOYO A BENEFICIARIOS |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49013 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 389774 | 389774 | 389774 | 325256 | 83.4% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.83 | 83%
| 134992 |  |  |  | PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49001 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 6222771 | 6222771 | 6222771 | 6215937 | 99.9% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 0.99 | 99%
| 23625 |  |  |  | PAGO DE LLANTAS Y CAMARA PARA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO |  | 52-VILLA GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD MUNICIPAL | - | - | 4843 | 4843 | 4843 | 4843 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 2 | 2 | 100%
| 23728 |  |  |  | PAGO DE SWITCH PARA LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO |  | 52-VILLA GARCÍA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | OTROS | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 100% | 0 | 0 | MÁQUINA | 1 | 1 | 100%
| 74378 |  |  |  | ADQUISICIҎ Y EQUIPAMIENTO A SEGURIDAD PقLICA |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57007 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 30002 | 30002 | 30002 | 30002 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 74503 |  |  |  | PAGO AL IMSS |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57003 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 486540 | 486540 | 486540 | 253904 | 52.2% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.52 | 52%
| 74351 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO CON BANOBRAS |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57002 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1042415 | 1042415 | 1042415 | 793264 | 76.1% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.76 | 76%
| 74328 |  |  |  | PAGO DE ADEUDO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO |  | 57-TRANCOSO | TRANCOSO | URBANO | 10FM57001 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO CON OFICIO DE APROBACIÓN PLA-CA/2067/10
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA
| 99152 |  |  |  | 2.1 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL OPERATIVO) |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10002 CP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 14076400 | 14015071 | 14015071 | 14015071 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 96.3 | 96.3% | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS , ASI COMO MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR, ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
| 99178 |  |  |  | 2.2 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10003 CP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 464868 | 464868 | 464868 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 98 | 98% | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA OFICIALES, MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA, MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PAGO DE TRASLADO DE ARMAMENTO
| 99204 |  |  |  | 2.3.- SUBSEMUN |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10004 CP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | DIRECCION DE FINANZAS Y DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 100 | 100 | 100% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA SUBSEMUN
| 99236 |  |  |  | 2.4.- INCORPORACIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD A SEGURIDAD PÚBLICA MPAL. |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 100005 CP | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD ESTATAL | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 500000 | 406000 | 500000 | 406000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD A SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.
| 96208 |  |  |  | ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 072CP | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 100 | 10000%
| 92618 |  |  |  | ARREGLO DE 3 PATRULLAS QUE SERAN UTILIZADS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 017CP | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 112882 | 112882 | 112882 | 112800 | 99.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 0.99 | 99%
| 92332 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 001 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 76189 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0%
| 94196 |  |  |  | MATERIAL Y EQUIPO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO PARA SEGURIDAD PUBLICA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 063 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 123992 | 123992 | 123992 | 123992 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 92593 |  |  |  | UNIFORMES BORDADOS PAR POLICIA TURISTICA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 016CP | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 15729 | 15729 | 15729 | 15729 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 92650 |  |  |  | UNIFORMES PARA BANDA MUNICIPAL CANDELARIO HUIZAR PANTALON, SACO, CAMISA Y CORBATA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 019 | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 12481 | 12481 | 12481 | 12481 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 539 |  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39002CP | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 328846 | 328846 | 328846 | 328846 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 9385 |  |  |  | PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39002CP | FIES-FEIEF | SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 328846 | 328846 | 328846 | 328846 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100%
| 135211 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAS CORTAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49004 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0 | 0%
| 135000 |  |  |  | ADQUISICION DE ARMAS LARGAS PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 220000 | 185632 | 220000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.06 | 6%
| 135262 |  |  |  | APORTACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAS CORTAS OBRA CONVENIDA CON EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49014 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | COOPARTICIPACIÓN ESTATAL-MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 22560 | 22560 | 22560 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
| 134997 |  |  |  | UNIFORMES PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA |  | 49-VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | URBANO | 10FM49002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE VALPARAISO | - | - | 165242 | 165242 | 165242 | 165242 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 154 | 154 | 100%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
| 100550 |  |  |  | 4.12.- APORTACIÓN ASOCIACIÓN CIUDADES HERMANAS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 100016 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 16917 | 84.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 85 | 85% | PAGO DE TRASLADO PARA MIGRANTES PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA 3X1 Y OTROS PROGRAMAS, RELACIONADOS CON LOS CLUBES ZACATECANOS EN ESTADOS UNIDOS
| 100453 |  |  |  | 4.19 PROGRAMA RESCATE A LOS ABUELOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10021 CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 2400000 | 2303300 | 2303300 | 2303300 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 96 | 96%
| 100697 |  |  |  | 4.21.- PROGRAMA INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10022 CP Y PR | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA | - | - | 407585 | 357160 | 357160 | 357160 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 88 | 88%
| 100723 |  |  |  | 4.23.- CONVENIO Y ACCIONES DE DESARROLLO RURAL |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10023 PR | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 2412579 | 2334365 | 2334365 | 2334365 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 97 | 97% | DOTACIÓN SEMILLAS, FORRAJES, FERTILIZANTES Y CERCOS PERIMETRALES. SUBSIDIO PIES DE CRÍA. APOYO CREACIÓN ASOCIACIONES GANADERAS ESPECIALIZADAS Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS. CONVENIR CON SAGARPA Y GODEZAC (SEDAGRO)Y DIRECTO
| 100757 |  |  |  | 4.26.- PROGRAMA MUNICIPAL DE INFRASTRUCTURA PRODUCTIVA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10025 PR | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO AGROPECUARIO | - | - | 285000 | 228250 | 228250 | 228250 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 80 | 80% | APOYO CREACIÓN ASOCIACIONES GANADERAS ESPECIALIZADAS Y MEJORAMIENTO GENÉTICO EN BOVINOS
| 100777 |  |  |  | 4.27.- FONDO DE LOGÍSTICA Y EVENTOS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10026 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO Y DEPARTAMENTO DE TURISMO | - | - | 6365100 | 4049534 | 4049534 | 4049534 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 64 | 64% | PROMOCIÓN TURÍSTICA, FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS ESPECIALES (FERIA NACIONAL DE LA PLATA). MATERIALES PROMOCIONALES. GENERACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVO-TURÍSTICOS. CONVENIR CON SECTUR, CONADE, SEDESOL Y GODEZAC (SECTURZ)Y DIRECTO.
| 100814 |  |  |  | 4.28.- PROGRAMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10027 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE TURISMO | - | - | 1550372 | 1163964 | 1163964 | 1163964 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 75 | 75% | PROMOCIÓN TURÍSTICA,EXPOSICIONES Y EVENTOS ESPECIALES MATERIALES PROMOCIONALES.
| 100898 |  |  |  | 4.3 .- OBRAS Y ACCIONES SOCIALES HABITAT |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10008 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 800000 | 327656 | 327656 | 327656 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 41 | 41%
| 100915 |  |  |  | 4.5 .- OBRAS Y ACCIONES SOCIALES PREP |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10009 CP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 7750000 | 2834593 | 2834593 | 2834593 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 37 | 37%
| 100957 |  |  |  | 4.6.- PROGRAMA 3 X 1 |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10010 CP Y PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 3267054 | 834718 | 834718 | 834718 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 26 | 26%
| 100983 |  |  |  | 4.7.- OBRAS COVENIDAS CON COMUNIDADES Y ONGS |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10011 PR | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 1567000 | 571124 | 571124 | 571124 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 36 | 36%
| 101071 |  |  |  | 4.9.- TU MICROCRÉDITO FONDO MUNICIPAL DE FINANCIAMIENTO |  | 10-FRESNILLO | FRESNILLO | URBANO | 10 FM 10013 CP Y PR | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | DESARROLLO ECONOMICO | - | - | 32500 | 26421 | 26421 | 26421 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 81 | 81%
| 95809 |  |  |  | AMORTIZACION A CREDITO PUENTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 070 CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 2095398 | 2095398 | 2095398 | 2095398 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 100 | 100 | 100%
| 92691 |  |  |  | APORTACION PARA LA TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA HABITAT |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 022CP | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 252729 | 252729 | 252729 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
| 93976 |  |  |  | COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA DONACION |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 027 CP | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | FORESTAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100%
| 92396 |  |  |  | COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA DONACION |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 007 | FIES-FEIEF | DESARROLLO REGIONAL Y URBANO | IMAGEN URBANA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 533950 | 533950 | 533950 | 320000 | 59.9% | 0 | 0 | VIVEROS | 1 | 0.59 | 59%
| 92356 |  |  |  | COMPRA DE TOLDOS Y LONAS PARA MUESTRAS ARTESANALES, AGROINDUSTRIALES E INDUSTRIALES |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 003 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | OTROS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 63965 | 63965 | 63965 | 63965 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
| 92347 |  |  |  | COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA QUE SEA DONADA A LA JEFATURA DEL SECTOR NO. 3 TELESECUNDARIAS |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 FM 20 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 9769 | 9769 | 9769 | 9769 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0 | 0%
| 92363 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA ANDA MUNICIPAL CANDELARIO HUIZAR, PANTALON, SACO, CAMISA Y CORTǂATA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 004 | FIES-FEIEF | DESARROLLO SOCIAL | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 131057 | 131057 | 131057 | 131057 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100%
| 92751 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 024CP | FIES-FEIEF | DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO | APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 203700 | 203700 | 203700 | 203700 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 92369 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS (CONSULTORIO DENTAL, TIENDCǄAS, COMIDA, AGROINDUSTRIAL ETC. |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 005 | FIES-FEIEF | FOMENTO E IMPULSO ECONÓMICO | APOYO A PROYECTOS DE SERVICIOS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 393990 | 393990 | 393990 | 393990 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 96448 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS 3ERA. ETAPA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 074CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | - | - | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 96343 |  |  |  | PROYECTOS PRODUCTIVOS 3ERA ETAPA |  | 20-JEREZ | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10FM 20 073CP | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | MICRO, PEQUEсS Y MEDIANAS EMPRESAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL | PRESIDENCIA MUNICIAL | - | - | 70400 | 70400 | 70400 | 70400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
| 540 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA 35 BECAS DEL PROGRAMA 3X1 2010 |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39003CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 39 | 39 | 100%
| 9390 |  |  |  | APORTACION MUNICIPAL PARA 35 BECAS DEL PROGRAMA 3X1 2010 |  | 39-RÍO GRANDE | RÍO GRANDE | URBANO | 10FM39003CP | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | DESARROLLO SOCIAL | - | - | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 39 | 39 | 100%
|  |  | FAM |  |  |  | 13: 206863791; Ministrado 14: 181827261; Programado 15: 181827261; Ejercido 16: 54148004; Ejercido 17=16/14: 29.8%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 399; Ejercidos 22: 132.7; Ejercidos 23=22/21: 33.3%
ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
| 150818 |  |  |  | TRATO EQUITATIVO A GRUPOS VULNERABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | ALIMENTACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 100146111 | 75109581 | 75109581 | 13775822 | 18.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 18 | 18% | CIFRAS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
| 150819 |  |  |  | AMPL. Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 68539680 | 68539680 | 68539680 | 32871182 | 48% | 0 | 0 | PROGRAMA | 199 | 97.7 | 49.1% | CIFRAS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
| 150820 |  |  |  | AMPL. Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS | - | - | 38178000 | 38178000 | 38178000 | 7501000 | 19.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 17 | 17% | CIFRAS PRELIMINARES
|  |  | FASP |  |  |  | 13: 112591930; Ministrado 14: 101332737; Programado 15: 101332737; Ejercido 16: 90751645; Ejercido 17=16/14: 89.6%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 100; Ejercidos 22: 70; Ejercidos 23=22/21: 70%
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
| 163144 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 |  | 0-COBERTURA ESTATAL |  |  | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 112591930 | 101332737 | 101332737 | 90751645 | 89.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 70 | 70% | CIFRAS PRELIMINARES
|  |  | FAETA |  |  |  | 13: 64097394; Ministrado 14: 47064255; Programado 15: 47064255; Ejercido 16: 47064255; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 200; Ejercidos 22: 147; Ejercidos 23=22/21: 73.5%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 151943 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | - | - | 22307272 | 16673600 | 16673600 | 16673600 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 75 | 75% | CIFRAS PREELIMINARES
EDUCACIÓN DE ADULTOS
| 151830 |  |  |  | ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS | - | - | 41790122 | 30390655 | 30390655 | 30390655 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 72 | 72% | CIFRAS PRELIMINARES
|  |  | FAFEF |  |  |  | 13: 342361180; Ministrado 14: 263343690; Programado 15: 263343690; Ejercido 16: 164052002; Ejercido 17=16/14: 62.3%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 189801; Ejercidos 22: 168118; Ejercidos 23=22/21: 88.6%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 160500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA (SEGUNDA ETAPA EN TABASCO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 992378 | 99.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 604221 | 604221 | 604221 | 603963 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160503 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215726 | 215726 | 215726 | 215711 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PARQUE RECREATIVO LA ENCANTADA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118640 | 118640 | 118640 | 118640 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE CALLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 128524 | 128524 | 128524 | 128524 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 320 | 320 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PASEO DIAZ ORDAZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 32091 | 32091 | 32091 | 32091 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 255 | 255 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160507 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA EN EL TEMPLO DE LA COL. ESPARZA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 105 | 105 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOSA NERVADA EN LA IGLESIA DE LA SEяRA DEL CARMEN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 237159 | 237159 | 237159 | 237159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 51 | 51 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MAMPOSTERIA DE 20.00MTS DE LONGITUD INCLUYE ACCESO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 654818 | 654818 | 654818 | 654818 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 20 | 20 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANTIRIOS, BACHILLERATO PLENITUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1727495 | 1727495 | 1727495 | 703302 | 40.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160512 |  |  |  | COSNTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIяS SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 121100 | 121100 | 121100 | 121100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160513 |  |  |  | COSNTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 218559 | 218559 | 218559 | 218559 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160514 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PESO A PESO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4513810 | 4513810 | 4513810 | 4004329 | 88.7% | 0 | 0 | TONELADA | 985 | 984 | 99.9% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160515 |  |  |  | LINEA HIBRIDA Y SUBESTACION DE 45 KVA PARA EL MUSEO DE LA QUEMADA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457715 | 457715 | 457715 | 424666 | 92.8% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160516 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO ZACATECAS ( ADQUISICION Y APLICACION DE PINTURA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162980 | 162980 | 162980 | 162979 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6688 | 6688 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 161329 |  |  |  | TERMINACION DE CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 235972 | 235972 | 235972 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
RECONSTRUCCIÓN
| 160518 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (TERMINACION DEL MURAL TERRA LOCALIZADO EN EL PARQUE LA ENCANTADA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACIÓN
| 160520 |  |  |  | INSTALACION DE KIOSCO ELECTRONICO EN CALZADA LUIS MOYA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160521 |  |  |  | INSTALACION DE KIOSCO ELECTRONICO EN SOMBRERETE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 28 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160522 |  |  |  | INSTALACION DE KIOSCO ELECTRONICO EN TABASCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO ECONÓMICO | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | DESARROLLO TECNOLÓGICO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO
| 160523 |  |  |  | AFECTACIONES DEL PARQUE ARROYO DEL ORITO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 2375 | 2375 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160524 |  |  |  | DISEя GRAFICO, EDICION DE VIDEO PARA EL MUSEO DE LAS MIGRACIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2288408 | 2288408 | 2288408 | 2288408 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA DE TV | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160525 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y SEсLIZACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CANCELADO
| 160526 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RANCHO GRANDE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 789415 | 789415 | 789415 | 789287 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160527 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN COLONIAS DE GUADALUPE Y ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226856 | 226856 | 226856 | 226856 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160528 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN VARIAS COLONIAS DE ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 292488 | 292488 | 292488 | 292488 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5975 | 5975 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160529 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA ETAPA 10 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 26097 | 26097 | 26097 | 26097 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160530 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA ETAPA 11 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 16311 | 16311 | 16311 | 16311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160531 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA ETAPA 12 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5605 | 5459 | 97.4% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160532 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA ETAPA 13 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5605 | 5459 | 97.4% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160533 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA, REHABILITACION DE VIVIENDAS EN COL FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171999 | 171999 | 171999 | 171999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 643 | 643 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160534 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (REHABILITACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES EN MONTEMARIANA FRESNILLO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECERTARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 203 | 203 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160535 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS ETAPA 7 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6496402 | 6496402 | 6496402 | 6144142 | 94.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 37263 | 20159 | 54.1% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160536 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS ETAPA 8 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 442540 | 442540 | 442540 | 442540 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160537 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS (MATERIALES INDUSTRIALIZADOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 464100 | 464100 | 464100 | 464100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160538 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS (SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 226856 | 226856 | 226856 | 226856 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 511 | 222 | 43.4% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160539 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA(TABICON PARA COLONIAS DE GUADALUPE Y ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 47995 | 47995 | 47995 | 47995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MANTENIMIENTO
| 160541 |  |  |  | COSNTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (CANCHA DE USOS MULTIPLES GUADALAJARITA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1884761 | 1884761 | 1884761 | 1707161 | 90.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 80 | 79 | 98.8% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160542 |  |  |  | EXTENCION DE LINEA PRIMARIA Y TRAMO FLOJO A S.E. DE 30 KVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 214233 | 214233 | 214233 | 214233 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160546 |  |  |  | IMPERMEALIZACION DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL BENITO JUAREZ |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 65779 | 65779 | 65779 | 65776 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160547 |  |  |  | MANTENIMIENTO CENTRO COMUNITARIO PARQUE LA ENCANTADA ETAPA 3 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29642 | 29642 | 29642 | 29642 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160548 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BOUELV. DE LAS CIUDADES DE ZAC. Y GPE. (SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100377 | 100377 | 100377 | 100377 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 73 | 73 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160549 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BOULEVARES DE LAS CIUDADES DE ZAC, GPE. (SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 37 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 61387 | 61387 | 61387 | 61387 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 337 | 336 | 99.7% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160550 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BOULEVARES DE LAS CIUDADES DE ZACATECAS Y GUADALUPE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5255771 | 5255771 | 5255771 | 5255771 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 50 | 32 | 64% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160551 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BOULEVARES DE LAS CIUDADES DE ZACATECAS Y GUADALUPE (MTTO. DE PIAPAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15456 | 15456 | 15456 | 15456 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 161196 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE BULEVARES DE LAS CIUDADES DE ZACATECAS Y GUADALUPE (SUMINISTRO DE MATERIALES, 09) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 108 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11736369 | 11736369 | 11736369 | 11210878 | 95.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 122 | 115 | 94.3% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160552 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO CONDE DE LA LAGUNA (ALUMBRADO NPUBLICO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147728 | 147728 | 147728 | 147727 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160553 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (MONUMENTOS COLONIALES Y VOLUNTARIADO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29281 | 29281 | 29281 | 29280 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160554 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4632750 | 4632750 | 4632750 | 3037803 | 65.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160555 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS(GUARDERIA PARTICIPATIVA DE FINANZAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 316862 | 316862 | 316862 | 316862 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160556 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2748068 | 2748068 | 2748068 | 1458937 | 53.1% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160557 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DEL PARQUE ARROYO DE LA PLATA SECCION A.B.C. |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50220 | 50220 | 50220 | 50220 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160558 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO LA QUEMADA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1246669 | 1246669 | 1246669 | 498730 | 40% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160559 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE ARROYO DE LA PLATA ETAPA 3 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34837 | 34837 | 34837 | 34837 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160560 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE ARROYO DE LA PLATA ETAPA 5 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 34837 | 34837 | 34837 | 34837 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160561 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE CONDE DE LA LAGUNA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350048 | 350048 | 350048 | 91688 | 26.2% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160562 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE DE LA ENCANTADA (SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE REIGO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36030 | 36030 | 36030 | 36030 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160563 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE DEC LA LAGUNA (SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21752 | 21752 | 21752 | 21752 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160564 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE LA ENCANTADA ETAPA 1 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3544800 | 3544800 | 3544800 | 1386796 | 39.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160565 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE LA ENCANTADA ETAPA 2 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 99887 | 99887 | 99887 | 99887 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160566 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE LA ENCANTADA (SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 70992 | 70992 | 70992 | 70921 | 99.9% | 0 | 0 | PIEZA | 75 | 75 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160567 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO PARQUE LA ENCATADA (SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE RIEGO) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29870 | 29870 | 29870 | 29870 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5000 | 5000 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160568 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO`PARQUE ARROYO DE LA PLATA ETAPA 4 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100377 | 100377 | 100377 | 100377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160569 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO PARQUE LA ENCANTADA ETAPA 4 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 50885 | 50885 | 50885 | 50885 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160570 |  |  |  | MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS EN ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 574023 | 574023 | 574023 | 574023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160571 |  |  |  | MANTENIMIENTO EL CENTRO COMUNITARIO PARQUE ARROYO DE LA PLATA ETAPA 2 |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3745100 | 3745100 | 3745100 | 1451279 | 38.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160572 |  |  |  | MANTENIMIENTO MUSEO ZIG-ZAG |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 335134 | 335134 | 335134 | 92461 | 27.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160573 |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MUSEO DE LAS MIGRACIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1248493 | 1248493 | 1248493 | 1248493 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160574 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSRVACION DE EXTEMPLO DE SAN AGUSTIN |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1025235 | 1025235 | 1025235 | 271537 | 26.5% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160575 |  |  |  | MODIFICACION DE LINEA DEC ALTA TENSION OBRA COMPLEMENTARIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 209290 | 209290 | 209290 | 209290 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160576 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y BARRIOS (PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 456449 | 456449 | 456449 | 456449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6781 | 4882 | 72% | CIFRAS PRELIMINARES
| 161257 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA, (09) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 13468251 | 13468251 | 13468251 | 11786560 | 87.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6661 | 5828 | 87.5% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160577 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (1240 M2) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 382485 | 382485 | 382485 | 382485 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1240 | 1240 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160578 |  |  |  | RESTAURACION -CONSERVACION SANTUARIO NUESTRA SEяRA DE GUADALUPE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160579 |  |  |  | RESTAURACION-CONSERVACION PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 109560 | 54.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINAR3ES
| 160580 |  |  |  | SUMINISTRO DE PINTURA PARA TRAFICO DE VIALIDADES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 397 | 397 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACIÓN
| 160581 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 251930 | 251930 | 251930 | 155736 | 61.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1061 | 28 | 2.6% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160582 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 112832 | 112832 | 112832 | 112831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1351 | 1351 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160583 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 122894 | 122894 | 122894 | 122894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160584 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 530699 | 530699 | 530699 | 530699 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22625 | 22625 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160585 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA IMPERMIALIZACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 102042 | 102042 | 102042 | 99440 | 97.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 222 | 216 | 97.3% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160586 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (PINTADO DE 24,130 M2 DE FACHADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 215000 | 215000 | 215000 | 210542 | 97.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24130 | 24130 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160587 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (RESTAURACION DE LAS AZOTEAS DEL TEMPLO DE LA ASENCION) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193873 | 193873 | 193873 | 193873 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 260 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160588 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (SUMINISTRO Y APLIACACION DE PINTURA EN FACHADAS COL DE LA PLATA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 401406 | 401406 | 401406 | 401406 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8200 | 8200 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160589 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA (TERMINACION DE LAS OFICINAS DEL COPROVI) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 996355 | 996355 | 996355 | 996355 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 418 | 418 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160590 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA 405 M2 CD. CUAUHTEMOC |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 36699 | 36699 | 36699 | 36699 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 405 | 405 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160597 |  |  |  | REGENERACION DE IMAGEN URBANA 540 M2 GRAL PANFILO NATERA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 48932 | 48932 | 48932 | 48932 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 540 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160598 |  |  |  | REGENRACION DE IMAGEN URBANA (PINTADO DE 11,210 M2 DE FACHADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11210 | 11210 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160599 |  |  |  | REGENRACION DE IMAGEN URBANA (PINTADO DE 22,420 M2 DE FACHADAS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22420 | 22420 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160600 |  |  |  | REGENRACION DE IMAGEN URBANA (SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA Y SANITARIA) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 27761 | 27761 | 27761 | 27761 | 100% | 0 | 0 | ML, CANALES DE RIEGO | 120 | 120 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160601 |  |  |  | REGENRACION DE IMAGEN URBANA 2250 M2 OJOCALIENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 203882 | 203882 | 203882 | 203882 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2250 | 2250 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160602 |  |  |  | REGENRACION DE IMAGEN URBANA 900 M2 TRANCOSO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 81554 | 81554 | 81554 | 81554 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160603 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 90265 | 90265 | 90265 | 89716 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160604 |  |  |  | REHABILITACION DE EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 320 | 320 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160606 |  |  |  | REHABILITACION DE IMAGEN URBANAEN LA COMUNIDADDE SAN JOSE DE LOURDES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 446754 | 446754 | 446754 | 446754 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 932 | 932 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160607 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO EN EL NIGROMANTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 146525 | 146525 | 146525 | 146525 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160609 |  |  |  | REHABILITACION DE TEMPLO DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO EL NIGROMANTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 260 | 260 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160610 |  |  |  | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN GUADALUPE Y ZACATECAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254493 | 254493 | 254493 | 254493 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2413 | 2343 | 97.1% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160611 |  |  |  | REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160612 |  |  |  | REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN JOSE DE LA PARADA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 160613 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1660276 | 1660276 | 1660276 | 1660276 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 160614 |  |  |  | EQUIPAMIENTO Y COLOCACION DEL SISTEMA TECNOLOGICO PARA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL MUSEO DE LAS MIGRACIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2711807 | 2711807 | 2711807 | 2711807 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
| 163145 |  |  |  | FINANZAS PUBLICAS RESPONSABLES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FINANZAS | - | - | 253813096 | 174795606 | 174795606 | 89584572 | 51.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 50 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
SERVICIOS PERSONALES
PRIMARIA
| 160616 |  |  |  | ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 22 | 22% | CANCELADO
CONVENIOS 58 REGISTROS
|  |  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  |  | 13: 441565574; Ministrado 14: 441565574; Programado 15: 429565574; Ejercido 16: 390669338; Ejercido 17=16/14: 88.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 504; Ejercidos 22: 419; Ejercidos 23=22/21: 83.1%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 163528 |  |  |  | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6247128 | 6247128 | 6247128 | 1436491 | 23% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163609 |  |  |  | FONDO CONCURSABLE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2896303 | 2896303 | 2896303 | 1223887 | 42.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163509 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 148000000 | 148000000 | 148000000 | 148000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163479 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 19454890 | 19454890 | 19454890 | 5624138 | 28.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MODERNIZACIÓN
| 163146 |  |  |  | FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 5968096 | 5968096 | 5968096 | 5968096 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO
| 163147 |  |  |  | SECRETARIA DE TURISMO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE TURISMO | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 55064000 | 55064000 | 55064000 | 39521361 | 71.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 65 | 65% | CIFRAS PRELIMINARES
REHABILITACIÓN
| 163677 |  |  |  | PROYECTO ARQUEOLOGICO T.G.O. INAH |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3648454 | 3648454 | 3648454 | 608662 | 16.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
EQUIPAMIENTO
OTROS
| 163301 |  |  |  | PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 27000000 | 27000000 | 15000000 | 15000000 | 55.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 50 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 163148 |  |  |  | SEGURO POPULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 173286703 | 173286703 | 173286703 | 173286703 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 740361074; Ministrado 14: 648311664; Programado 15: 633244535; Ejercido 16: 606441142; Ejercido 17=16/14: 93.5%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 3172; Ejercidos 22: 2866.45; Ejercidos 23=22/21: 90.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 163392 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE ZACATECAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 962857 | 962857 | 962857 | 962857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 166679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA ALUMNOS DE LA ESC. SEC. FED. J. JESUS GONZALEZ ORTEGA |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 3X1-01/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 93750 | 93750 | 93750 | 46875 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA FALTA 50% DE APORTACION FEDERAL
| 166756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 150 PIES DE CASA ECOLOGICOS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | FONHAPO-01/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 114-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS | 4203333 | 4203333 | 4203333 | 1260999 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 150 | 75 | 50% | OBRAS EN PROCESO DE CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO
| 166618 |  |  |  | RESTAURACION DE CUPULA, RESTITUCION DE PASAMANOS Y BALAUSTRADA DE ATRIO EN TEMPLO DE SAN JOSE DEL MAGUEY |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | FOREMOBA-01/10 | FIES-FEIEF | OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | RECINTOS PÚBLICOS | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 21-TURISMO ¦ W3N-FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REALIZADA
EQUIPAMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
| 166707 |  |  |  | ADQUISICION DE 500 EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | 3X1-02/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 685000 | 685000 | 685000 | 342500 | 50% | 0 | 0 | PIEZA | 500 | 500 | 100% | SE ADQUIRIERON LAS 500 COMPUTADORAS QUEDA PENDIENTE EL 50% DE RECURSO FEDERAL
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
| 169419 |  |  |  | ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 33660867 | 33660867 | 28046390 | 20485389 | 60.9% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 60 | 60% | CIFRAS PRELIMINARES
| 159456 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L5N-COLEGIO DE BACHILLERES | 180028397 | 138361802 | 138361802 | 138361802 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 76 | 76% | CIFRAS PRELIMINARES
| 159504 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA Y MEDIA SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES | ENTIDAD ESTATAL | CECYTEZ | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 81651201 | 55444993 | 55444993 | 55444993 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 67 | 67% | CIFRAS PRELIMINARES
| 164222 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 35000000 | 11699311 | 11699311 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES RAMO 11
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
| 163782 |  |  |  | ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACION BASICA DE CALIDAD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 30960640 | 30960640 | 30960640 | 30960640 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
| 163149 |  |  |  | ACCIONES DE DETECCION, ATENCION, PREVENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1408457 | 1408457 | 1408457 | 1408457 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163619 |  |  |  | ACCIONES PARA TRANSVERSALIDAD CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA MUJER ZACATECANA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 5337734 | 5337734 | 4939434 | 2232390 | 41.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 40 | 40% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163150 |  |  |  | AMSDE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS EMPRESARIALES | COMPETIVIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 200000 | 200000 | 198189 | 198189 | 99.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 99 | 99% | CIFRAS PRELIMINARES
| 152081 |  |  |  | APOYO DOCENTE PRUEBA ENLACE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 15942862 | 15942862 | 15942862 | 15942862 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100%
| 163151 |  |  |  | CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES DE DETENCION, PREVENCION Y ATENCION A AL VIOLENCIA FAMILIAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE LA MUJER ZACATECANA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 4358240 | 4358240 | 2042779 | 2042779 | 46.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 45 | 45% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163719 |  |  |  | CONVENIO BANCO INTERAMIERICANO DE DESARROLLO (BID) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 165146 | 165146 | 165146 | 160818 | 97.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 90 | 90% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163152 |  |  |  | CULTURA DEL AGUA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 161976 |  |  |  | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 18616168 | 18616168 | 18616168 | 18616168 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163820 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 165944344 | 165944344 | 165944344 | 165944344 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
| 161677 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL SUR | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163562 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163536 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ATENCION DEL CANCER DE CERVIX |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 868476 | 868476 | 868476 | 868476 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163520 |  |  |  | PREVENCION, DETECCION Y ATENCION DEL CANCER DE MAMA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 249028 | 249028 | 249028 | 249028 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163153 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1474972 | 1474972 | 1474972 | 1474972 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163154 |  |  |  | PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2460545 | 2460545 | 2460545 | 2460545 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163155 |  |  |  | PREVENSION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 391780 | 391780 | 391780 | 391780 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163156 |  |  |  | PREVENSION Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1311666 | 1311666 | 1311666 | 1311666 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163157 |  |  |  | PROGRAMA AGUA LIMPIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 783357 | 783357 | 602398 | 602398 | 76.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.75 | 75% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163158 |  |  |  | PROGRAMA CARAVANAS DE LA SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 7004172 | 7004172 | 7004172 | 7004172 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163159 |  |  |  | PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 900621 | 900621 | 450311 | 450311 | 50% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163160 |  |  |  | PROGRAMA DE ADICCIONES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 2751069 | 2751069 | 2751069 | 2751069 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163161 |  |  |  | PROGRAMA DE APOYO INVERNAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS GRUPOS VULNERABLES | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163162 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 100-SECRETARÍA | 29050197 | 29050197 | 29050197 | 29050197 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163476 |  |  |  | PROGRAMA DE CALIDAD Y EQUIDAD DE DESARROLLO EN SALUD |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 3789010 | 3789010 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163163 |  |  |  | PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | ENTIDAD ESTATAL | AUDIRORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 4817522 | 3941604 | 3503648 | 3503648 | 88.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163164 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1725818 | 1725818 | 1725818 | 1725818 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163165 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 100-SECRETARÍA | 1000000 | 1000000 | 500354 | 500354 | 50% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163166 |  |  |  | PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD (NUEVA CULTURA EN SALUD) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 272350 | 272350 | 272350 | 272350 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163167 |  |  |  | PROGRAMA DE SALUD REPRODUCCION Y CANCER DE LA MUJER |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1091378 | 1091378 | 1091378 | 1091378 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163168 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION EN MORTALIDAD INFANTIL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 104476 | 104476 | 104476 | 104476 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163169 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163170 |  |  |  | PROGRAMA OPORTUNIDADES |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 15881268 | 15881268 | 14502069 | 14502069 | 91.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.9 | 90% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163492 |  |  |  | PROGRAMA SICALIDAD (ACUERDOS DE GESTION) |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 784787 | 784787 | 784787 | 784787 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163171 |  |  |  | SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 25883496 | 25883496 | 25883496 | 25883496 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 169287 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3657763 | 3657763 | 3657763 | 3657763 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 152221 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION INSTITUTCIONAL EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 28500000 | 95% | 0 | 0 | APOYO | 100 | 95 | 95% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163805 |  |  |  | SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION INSTITUTCIONAL EDUCATIVA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 700-OFICIALÍA MAYOR | 3095016 | 3095016 | 3095016 | 3095016 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100%
| 163172 |  |  |  | SOCORRO DE LEY |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 600-SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL | 1478250 | 1478250 | 1478250 | 1478250 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 100 | 100 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
| 163173 |  |  |  | VIGILANCIA EPIDEMIOLIGICA |  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS | - | 12-SALUD ¦ 100-SECRETARÍA | 1715061 | 1715061 | 1715061 | 1715061 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | CIFRAS PRELIMINARES
32-ZACATECAS RECURSO 2009
SUBSIDIOS 4 REGISTROS
|  |  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  |  | 13: 52000000; Ministrado 14: 52000000; Programado 15: 52000000; Ejercido 16: 51613393; Ejercido 17=16/14: 99.3%; Generados 18: 1169563; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 20; Ejercidos 22: 20; Ejercidos 23=22/21: 100%
FIDEM
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
| 40484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA AV. INSURGENTES (TUNEL 1) Y A LA CALLE FLORES MAGON ( TUNEL 2 ) |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | FIDEM 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | MUNICIPIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 100% | 580538 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 158207 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A LA AV. INSURGENTES (TUNEL 1) Y A LA CALLE FLORES MAGON ( TUNEL 2 ) |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | FIDEM 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | MUNICIPIO | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 100% | 475751 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | OBRA TERMINADA
| 40485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN ESCUELAS PRIM ENRIQUE ESTRADA J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EST #48, PRIM. GUAD. VICTORIA, J,N, CITLALI, PRIM. FLORES MAGON, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE Y PRIM LOPEZ VELARDE |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | FIDEM 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100% | OBRA TERMINADA
| 158208 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN ESCUELAS PRIM ENRIQUE ESTRADA J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EST #48, PRIM. GUAD. VICTORIA, J,N, CITLALI, PRIM. FLORES MAGON, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE Y PRIM LOPEZ VELARDE |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | FIDEM 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | 4200 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4613393 | 92.3% | 113274 | 0 | OBRA | 8 | 8 | 100%
CONVENIOS 4 REGISTROS
|  |  | OTROS CONVENIOS |  |  |  | 13: 7362574; Ministrado 14: 7362574; Programado 15: 7362574; Ejercido 16: 7362574; Ejercido 17=16/14: 100%; Generados 18: 0; Ejercidos 19: 0; Ejercidos 21: 11; Ejercidos 22: 11; Ejercidos 23=22/21: 100%
| 169075 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | RAMO 23-02/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 1221775 | 1221775 | 1221775 | 1221775 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | OBRAS TERMINADAS
| 169102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL COL. ESTRELLA DE ORO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | SAMO 23-04/10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 27-FUNCIÓN PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 743924 | 743924 | 743924 | 743924 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA
| 169070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | RAMO 23-01/10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA | 3777440 | 3777440 | 3777440 | 3777440 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 5 | 5 | 100% | OBRAS TERMINADAS
AMPLIACIÓN
| 169092 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MPIO. DE ZACATECAS |  | 56-ZACATECAS | ZACATECAS | URBANO | RAMO 23-03/10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE ZACATECAS | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1619435 | 1619435 | 1619435 | 1619435 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | OBRAS TERMINADAS